CONTENIDO

- Instrucciones para los licitadores

- Proyecto de contrato y condiciones especiales con sus anexos:

- Condiciones generales para los contratos de servicios

- Términos de referencia

- Organización y metodología (que deberá presentar el licitador ajustándose al modelo proporcionado)

- Principales expertos (con modelos de los formularios para presentar la lista de los principales expertos y sus CV)

- Presupuesto (que deberá presentar el licitador como oferta financiera utilizando el modelo proporcionado)

- Formularios y otros documentos pertinentes

- Otras informaciones:

- Anuncio en el que se enumeran los candidatos preseleccionados

- Tabla de conformidad administrativa

- Tabla de evaluación

- Formulario de presentación de ofertas

PARTE A

Instrucciones para los licitadores

REFERENCIA DE PUBLICACIÓN: EUROPEAID/01/LN/SER/CO

Al presentar sus ofertas, los licitadores deben respetar todas las instrucciones, formularios, pliegos de condiciones, disposiciones contractuales y especificaciones de este expediente de licitación. Se rechazará toda oferta que no se presente con toda la información y documentación requeridas dentro del plazo especificado.

- Servicios requeridos

Los servicios requeridos por el Órgano de Contratación se describen en el Pliego de Condiciones que figura en el anexo II del borrador de contrato (Parte B del presente expediente de licitación).

- Calendario

|  | FECHA | HORA* |
| --- | --- | --- |
| Visita sobre el terreno (si procede) | no procede | no procede |
| Reunión de aclaración (si procede) | no procede | no procede |
| Plazo para la petición de aclaraciones al Órgano de Contratación | 13 de octubre de 2006 | 17:00 p.m. |
| Última fecha para las aclaraciones del Órgano de Contratación | 24 de octubre de 2006 | - |
| Plazo de entrega de las ofertas | 3 de noviembre de 2006 | 16:00 p.m. |
| Entrevistas (si procede) | no procede | - |
| Fecha de finalización de la evaluación de las ofertas técnicas | 23 de noviembre 2006 | - |
| Notificación al candidato seleccionado | 30 de noviembre de 2006 | - |
| Firma del contrato | 7 de diciembre de 2006 | - |
| Fecha de comienzo | 14 de diciembre de 2006 | - |

* Todas las horas corresponden a la zona horaria del país del Órgano de Contratación
 Fecha provisional

- Participación y subcontratación

- No tendrán derecho a participar en esta licitación ni a ser adjudicatarias de un contrato las personas físicas o jurídicas que se encuentren en alguna de las situaciones mencionadas en la Sección 2.3.3 de la Guía Práctica de procedimientos aplicables a los contratos de ayuda exterior de la CE. Si lo hicieran, podrían quedar excluidas de las licitaciones y los contratos de conformidad con lo dispuesto en la Sección 2.3.5 de la Guía Práctica de procedimientos aplicables a los contratos de ayuda exterior de la CE.

- Los licitadores de los que se compruebe que han incurrido en declaraciones falsas estarán sujetos además a sanciones económicas de un importe equivalente al 10% del valor total del contrato adjudicado. Este porcentaje podría incrementarse a un 20% en caso de reincidencia en los cinco años siguientes a la primera infracción.

c)	No está permitida la subcontratación.

- Contenido de las ofertas

## Las ofertas, la correspondencia y los documentos relacionados con las ofertas que se intercambien entre el licitador y el Órgano de Contratación se deberán redactar en español.

## Los documentos complementarios y los folletos impresos proporcionados por el licitador podrán estar redactados en otra lengua, siempre que vayan acompañados de una traducción en la lengua del procedimiento. A efectos de interpretación de la oferta, prevalecerá la lengua del procedimiento.

La oferta debe constar de una oferta técnica y de una oferta financiera, que deben presentarse por separado (véase el apartado 8). Cada oferta técnica y cada oferta financiera deben contener un original, en el que se indicará claramente la mención «Original», y tres copias, cada una de la cuales llevará la mención «Copia». El incumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados 4.1, 4.2 y 8 constituirá un error de forma que acarreará el rechazo de la oferta

4.1	Oferta técnica

La oferta técnica debe contener los siguientes documentos:

- Formulario de presentación de la oferta (véase la parte D del presente expediente) incluyendo:

- Declaraciones de exclusividad y disponibilidad (utilícese la plantilla incluida con el formulario de presentación de la oferta) firmadas por cada uno de los expertos principales a los siguientes efectos:

- Los expertos principales propuestos en la oferta no deben figurar en ninguna otra oferta presentada para esta licitación. Por consiguiente, deben comprometerse exclusivamente con el licitador.

- Cada experto principal debe comprometerse a estar disponible y a ser capaz y estar dispuesto a trabajar a lo largo de todo el período previsto para su participación en la ejecución del contrato, según lo indicado en el Pliego de Condiciones o en la declaración sobre Organización y metodología.

Los expertos que no sean los principales no tendrán que firmar declaraciones de exclusividad y disponibilidad.

En ningún caso se deberá proponer como experto principal para el presente contrato a un experto que esté comprometido en otro proyecto financiado por la CE con arreglo a un contrato en virtud del cual sus funciones puedan requerirse en fechas coincidentes con las de sus actividades en el marco del presente contrato. Por consiguiente, las fechas indicadas por los expertos principales en sus declaraciones de exclusividad y disponibilidad de las ofertas correspondientes a la presente licitación no deberán coincidir con las fechas en las que estén comprometidos a trabajar en cualquier otro contrato o licitación.

En caso de que un experto principal sea propuesto, con su propio consentimiento, por más de un licitador, las ofertas correspondientes podrán ser rechazadas. Lo mismo sucederá si el experto principal propuesto ha participado en la preparación del proyecto. El experto en cuestión quedará excluido de la presente licitación y podrá asimismo ser excluido de otras licitaciones y contratos de la CE.

Cuando un experto principal no vaya a estar disponible en el momento previsto para el inicio de sus actividades, la oferta correspondiente podrá ser rechazada y el experto en cuestión quedará excluido de la presente licitación y podrá asimismo ser excluido de otras licitaciones y contratos de la CE.

La selección de las empresas se basa en parte en la evaluación de los expertos principales presentados en la oferta; por consiguiente, el Órgano de Contratación espera que sean esos mismos expertos los que ejecuten el contrato. Como la fecha de movilización prevista se indica en el expediente de licitación, el Órgano de Contratación sólo estudiará la posibilidad de admitir sustituciones después del plazo límite para la presentación de las ofertas en caso de que se produzcan retrasos inesperados en la fecha de inicio que estén fuera del control del titular o, excepcionalmente, por incapacidad del experto principal por razones de salud o por fuerza mayor u otras circunstancias que justifiquen una sustitución y que no tengan ningún efecto sobre la selección de la oferta económicamente más ventajosa. El deseo de un licitador de asignar un experto a otro proyecto o el cambio de opinión de un experto sobre el contrato no se aceptarán como razones para la sustitución de expertos principales.

- Una declaración firmada de cada entidad jurídica identificada en el formulario de presentación de la oferta, utilizando el formato anexo a dicho formulario.

- Una ficha de identificación financiera cumplimentada (véase el anexo VI del borrador del contrato) para designar la cuenta bancaria en la que se efectuarán los pagos en caso de que el licitador sea seleccionado. (Si el licitador ya ha firmado otro contrato con la Comisión Europea, en lugar de la ficha de identificación financiera podrá presentar el número de la ficha de identificación financiera o una copia de la ficha presentada con el contrato en dicha ocasión, a no ser que entretanto se hubieran producido cambios).

- La ficha de entidad legal y los correspondientes justificantes (Si el licitador ya ha firmado otro contrato con la Comisión Europea, en lugar del expediente de la entidad jurídica y los correspondientes justificantes podrá presentar el número del expediente de la entidad jurídica o la copia de este expediente presentada con el contrato en dicha ocación, a no ser que entretanto se hubieran producido cambios).

- Organización y metodología (se convertirá en anexo III del contrato), que debe preparar el licitador utilizando el modelo que figura como anexo III del borrador del contrato.

- Expertos principales (se convertirá en anexo IV del contrato). Los expertos principales son las personas cuya participación se considere decisiva para alcanzar los objetivos del contrato. Sus funciones y responsabilidades se especifican en la Sección 6 de los Términos de Referencia

- que figuran en el anexo II de borrador del contrato; están sometidos a evaluación realizada de acuerdo con la tabla de evaluación que figura en la Parte C del presente expediente de licitación.

El anexo IV del borrador de contrato contiene las plantillas que debe completar el licitador incluyendo:

- lista de nombres y apellidos de los expertos principales;

- currículum vitae de cada uno de los expertos principales. Cada currículum vitae debe limitarse a 3 páginas. Debe presentarse únicamente un currículum para cada puesto especificado en los Términos de Referencia. No debe presentarse el currículum de otros expertos que no sean los principales.

Las cualificaciones y la experiencia de cada uno de los expertos principales deben adaptarse claramente a los perfiles indicados en los Términos de Referencia.

(4) El licitador seleccionado debe presentar, asimismo, los siguientes documentos en relación con los expertos propuestos:

-	copia de las titulaciones mencionadas en sus currículos,

-	copia de certificados o referencias de las empresas para las que hayan trabajado que prueben la experiencia profesional indicada en sus currículos.

Se recuerda a los licitadores que la aportación de información falsa en la presente licitación puede acarrear su exclusión de los contratos financiados por la CE durante un periodo de 2 a 5 años. En el sobre independiente en el que se presente la oferta técnica, debe incluirse, junto con la versión impresa de la oferta, un disquete o un CD-ROM con la versión electrónica de la misma. En caso de discrepancia entre la versión electrónica y el original, la versión impresa, prevalecerá esta última.

4.2	Oferta financiera

La oferta financiera debe presentarse como importe en euros utilizando la plantilla correspondiente a la versión de precio global que figura en el anexo V de la Parte B del presente expediente de licitación, cuya versión electrónica puede encontrarse en el anexo b8annexVbudgetglobal_es.xls de la Guía Práctica publicada en el sitio web  http://ec.europa.eu/comm/europeaid/tender/practical_guide_2006/annexes_services_es.htmHREF="http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm". El precio global no debe desglosarse en modo alguno.

Se recuerda a los licitadores que, tal como se indicó en el anuncio de licitación, el presupuesto máximo disponible para este contrato es de ciento veinticinco mil (125.000) euros. Los pagos en virtud de este contrato se efectuarán en euros, según lo especifique el licitador seleccionado en el formulario de presentación de su oferta.  Las disposiciones fiscales y arancelarias aplicables se especifican en las Condiciones Particulares del borrador de contrato que figura en la Parte B del presente expediente de licitación.

- Soluciones alternativas

Los licitadores no podrán presentar ofertas para una variante como complemento de la presente oferta.

- Período de validez de las ofertas

Los licitadores permanecen comprometidos por sus ofertas durante un plazo de 90 días a contar desde la fecha límite para la presentación de las ofertas. En casos excepcionales, antes de la expiración del período de validez de las ofertas, el Órgano de Contratación puede pedir a los licitadores una prórroga de ese período de una duración determinada que no puede superar los 40 días.

El licitador seleccionado debe mantener la validez de su oferta durante 60 días adicionales a partir de la fecha en que se le comunique que el Comité de Evaluación la ha recomendado a efectos de adjudicación del contrato. Los 60 días adicionales se añaden a los 90 días iniciales independientemente de la fecha de notificación.

- Información complementaria antes de que finalice el plazo de presentación de las ofertas

El expediente de licitación debe ser suficientemente claro para evitar que los candidatos invitados a licitar tengan que solicitar información complementaria en el curso del procedimiento. Si el Órgano de Contratación, a iniciativa propia o a instancia de un candidato preseleccionado, proporciona información complementaria sobre el expediente de licitación, debe trasmitirla por escrito y simultáneamente a todos los demás candidatos preseleccionados.

Los licitadores pueden enviar sus consultas por escrito a la siguiente dirección hasta 21 días antes de la fecha límite de presentación de las ofertas, especificando la referencia de publicación y el título del contrato:

Nombre de la persona de contacto:	Sr. Oscar Manuel Gaitán Sánchez

Cargo:	Director Proyecto Fortalecimiento del Sector Justicia para la Reducción de la Impunidad en Colombia

Ministerio del Interior y de Justicia

Dirección:	Calle 13 No. 8 - 38
Edificio Camargo, Segundo Piso

Bogotá D.C. - Colombia

Fax No.:	(571) 2437979

Dirección de correo electrónico.:	forjus@mij.gov.co

Todo licitador que, en relación con el contrato, trate de concertar reuniones individuales con el Órgano de Contratación, con el gobierno del país beneficiario o con la Comisión Europea durante el período de licitación podrá ser excluido de la licitación.

Las eventuales aclaraciones del expediente de licitación serán comunicadas simultáneamente y por escrito a todos los licitadores al menos 11 días antes de que finalice el plazo de presentación de las propuestas. Después de esta fecha no se harán más aclaraciones.

No se prevé la celebración de ninguna reunión aclaratoria.

No se prevé la realización de ninguna visita sobre el terreno.

- Presentación de las ofertas

Las ofertas se presentarán de manera que sean recibidas antes de la fecha especificada en la carta de invitación a licitar. Deberán constar de los documentos solicitados en la cláusula 4 y presentarse:

- por correo certificado (servicio oficial de correos) dirigido a:

Equipo de Gestión del Proyecto

“Fortalecimiento del Sector Justicia para la Reducción de la Impunidad en Colombia”

Ministerio del Interior y de Justicia

Calle 13, No. 8-38

Edificio Camargo, piso 2

Bogotá D.C. - Colombia

- o entregadas en mano (incluido por mensajero) directamente al Órgano de Contratación, con acuse de recibo fechado y firmado, en la siguiente dirección:

Equipo de Gestión del Proyecto

“Fortalecimiento del Sector Justicia para la Reducción de la Impunidad en Colombia”

Ministerio del Interior y de Justicia

Calle 13, No. 8-38

Edificio Camargo, piso 2

Bogotá D.C. - Colombia

No se considerarán las ofertas presentadas por cualquier otro medio. Las ofertas deben enviarse con arreglo al sistema de doble sobre, es decir, en un paquete o sobre exterior que contenga dos sobres distintos y precintados, uno con la mención: «Sobre A - Oferta técnica» y otro con la mención «Sobre B - Oferta financiera». Todas las partes de la oferta a excepción de la oferta financiera deben presentarse en el sobre A (es decir, el formulario de presentación de la oferta, las declaraciones de exclusividad y de disponibilidad de los expertos principales y las demás declaraciones).

Toda infracción de estas normas (por ejemplo, el envío de sobres sin precintar o la inclusión de indicaciones referentes al precio en la oferta técnica) se considerará un incumplimiento de las normas y dará lugar a la desestimación de la oferta.

En el sobre exterior se consignará la siguiente información:

- dirección para el envío de las ofertas indicada anteriormente,

- código de referencia de la licitación a la que responde el licitador ,

- la mención no abrir antes de la sesión de apertura de plicas,

- el nombre del licitador,

Las páginas de las ofertas técnica y financiera deberán estar numeradas.

- Modificación o retirada de las ofertas

Los licitadores podrán modificar o retirar sus ofertas mediante notificación escrita antes de que finalice el plazo de presentación de ofertas. Después de este plazo no se podrán modificar las ofertas.

Las notificaciones de modificación o retirada deberán prepararse y presentarse con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 8. El sobre exterior (y el sobre interior correspondiente) deberán llevar la mención "Modificación" o "Retirada".

- Costes de preparación de las ofertas

Los costes en que incurra el licitador para la preparación y la presentación de su oferta no serán reembolsables. El licitador deberá hacerse cargo de esos costes. En particular, todos los costes que pueda ocasionar el entrevistar a los expertos propuestos correrán por cuenta del licitador.

- Propiedad de las ofertas

Todas las ofertas recibidas en virtud de esta licitación pasan a ser propiedad del Órgano de Contratación. Por consiguiente, los licitadores no tienen derecho a la devolución de sus ofertas.

- Evaluación de las ofertas

12.1 Evaluación de las ofertas técnicas

La calidad de cada oferta técnica se evaluará con arreglo a los criterios de adjudicación y a su correspondiente ponderación, tal como se detalla en la tabla de evaluación que figura en la Parte C del presente expediente de licitación. No se utilizará ningún otro criterio de adjudicación. Los criterios de adjudicación se examinarán con arreglo a los requisitos de los Términos de Referencia.

La evaluación de las ofertas técnicas seguirá los procedimientos expuestos en el apartado 3.3.10 de la Guía Práctica de los procedimientos contractuales financiados con cargo al presupuesto general de las Comunidades Europeas en el marco de las acciones exteriores (disponible en el sitio web http://ec.europa.eu/comm/europeaid/tender/practical_guide_2006/index_es.htm.

12.1.2 Entrevistas

El Comité de Evaluación no tiene previsto realizar entrevistas.

12.2 Evaluación de las ofertas financieras

Una vez concluida la evaluación técnica, se abren los sobres que contienen las ofertas financieras correspondientes a las proposiciones que no hayan sido eliminadas (las que hayan obtenido una puntuación media de 80 puntos o más en la evaluación técnica). Se eliminarán las ofertas que sobrepasen el presupuesto máximo disponible para el contrato.

12.3 Elección del adjudicatario

La selección de la oferta económicamente más ventajosa resulta de una ponderación entre la calidad técnica y el precio de las ofertas con arreglo a una clave de reparto 80/20;

12.4 Confidencialidad

Todo el procedimiento de evaluación es confidencial, desde la elaboración de la lista restringida hasta la firma del contrato. El Comité de Evaluación adopta sus decisiones colectivamente y sus deliberaciones se realizan a puerta cerrada. Los miembros del Comité de Evaluación tienen la obligación de respetar la confidencialidad.

En particular, el Informe de Evaluación y la documentación escrita son de uso exclusivamente oficial y no pueden ser comunicados ni a los licitadores ni a ninguna otra parte excepto el Órgano de Contratación, la Comisión Europea, la Oficina europea de lucha contra el fraude o el Tribunal de Cuentas Europeo.

- Cláusulas deontológicas - Prácticas corruptas

a)	Toda tentativa de un licitador de obtener información confidencial, realizar acuerdos ilícitos con sus competidores o influir sobre el Comité de Evaluación o sobre el Órgano de Contratación a lo largo del procedimiento de examen, de aclaración, evaluación y comparación de las ofertas acarreará la exclusión de su oferta y podrá dar lugar a la imposición de sanciones administrativas.

b)	El licitador no debe verse afectado por un conflicto de intereses y no debe tener ninguna vinculación particular con otros licitadores o partes implicadas en el proyecto.

c)	La Comisión Europea se reserva el derecho de suspender o anular la financiación del proyecto si se descubre corrupción de cualquier naturaleza en cualquier fase del procedimiento de licitación o durante la ejecución del contrato y si el Órgano de Contratación no toma todas las medidas oportunas para poner remedio a esa situación. A efectos de esta disposición, se entiende por «corrupción» cualquier propuesta de soborno o la entrega a cualquier persona de cualquier regalo, gratificación o comisión en concepto de incitación o recompensa para que realice o se abstenga de realizar actos relacionados con la adjudicación de un contrato o con la ejecución de un contrato ya suscrito con el Órgano de Contratación.

d)	En caso de que la adjudicación o la ejecución de un contrato dé lugar a gastos comerciales no habituales, se rechazará la correspondiente oferta o se pondrá fin al contrato. Se entiende por «gastos comerciales no habituales» cualquier comisión que no se mencione en el contrato principal o que no resulte de un contrato válidamente formalizado que haga referencia a ese contrato principal, cualquier comisión que no constituya la contrapartida de un servicio legítima y efectivamente prestado, cualquier comisión abonada en un paraíso fiscal y cualquier comisión abonada a un beneficiario que no esté claramente identificado o a una sociedad que presente todas las apariencias de ser una empresa pantalla.

Los adjudicatarios de los cuales conste fehacientemente que hayan incurrido en gastos comerciales no habituales en proyectos financiados por la Comunidad Europea se exponen, dependiendo de la gravedad de los hechos, a la resolución del contrato o a la exclusión definitiva de la posibilidad de recibir fondos de la Comunidad Europea.

El incumplimiento de una o varias de estas cláusulas deontológicas puede acarrear la exclusión del licitador o adjudicatario de otros contratos comunitarios y la imposición de sanciones.

- Firma del contrato o contratos

14.1	Notificación al candidato

Se comunicará por escrito al licitador seleccionado que su oferta ha sido aceptada.

14.2	Firma del contrato o contratos

En un plazo máximo de 30 días desde la recepción del contrato firmado por el Órgano de Contratación, el licitador seleccionado debe firmarlo y fecharlo y devolvérselo al Órgano de Contratación.

El incumplimiento de este requisito por parte del licitador seleccionado puede constituir un motivo de anulación de la decisión de adjudicación del contrato. En tal caso, el Órgano de Contratación podrá adjudicar el contrato a otro licitador o anular la licitación.

Los restantes licitadores serán informados de que sus ofertas no han sido aceptadas a través de una carta normalizada en la que se indicarán las deficiencias relativas de su oferta mediante una tabla en la que se compararán sus respectivas puntuaciones con las del licitador seleccionado.

- Cancelación de la licitación

En caso de anulación de la licitación, el Órgano de Contratación se lo notificará a los licitadores.  Si la licitación se anula antes de que se haya abierto el sobre exterior, se devolverán a los licitadores las plicas cerradas y precintadas.

La anulación puede producirse en los siguientes casos:

- cuando la licitación haya quedado desierta, es decir, cuando no se haya recibido ninguna oferta o ninguna de las recibidas merezca ser seleccionada desde el punto de vista cualitativo o económico;

- cuando los datos técnicos o económicos del proyecto hayan sufrido una modificación fundamental;

- cuando circunstancias excepcionales o de fuerza mayor hagan imposible la ejecución normal del proyecto;

- cuando todas las ofertas que cumplan los criterios técnicos excedan los recursos financieros disponibles;

- cuando se hayan producido irregularidades en el procedimiento, en particular si han entorpecido su desarrollo en condiciones de competencia leal.

En ningún caso podrá serle atribuida al Órgano de Contratación responsabilidad por cualesquiera daños, incluidos, sin carácter restrictivo, los daños por lucro cesante, dimanantes o relacionados en cualquier modo con la anulación de una licitación, incluso en el caso de que el Órgano de Contratación hubiere sido advertido de la posibilidad de la interposición de una reclamación por daños y perjuicios. La publicación de un anuncio de licitación no supone que el Órgano de Contratación contraiga obligación legal alguna de aplicar el programa o ejecutar el proyecto anunciado.

16.	Recursos

Los licitadores que consideren que han resultado perjudicados por un error o irregularidad durante el proceso de adjudicación podrán interponer un recurso directamente ante el Órgano de Contratación (informando de ello a la Comisión cuando ésta no sea el Órgano de Contratación). El Órgano de Contratación deberá responder en el plazo de los 90 días siguientes a la recepción de la denuncia.

Cuando se le informe de una denuncia de este tipo, la Comisión deberá comunicar su dictamen al Órgano de Contratación y hacer todo lo posible por facilitar una solución amistosa entre el demandante (licitador) y el Órgano de Contratación.

En caso de que el procedimiento descrito resulte infructuoso, el licitador podrá recurrir a:

- los procedimientos establecidos en la legislación nacional del beneficiario, en el caso de los contratos en los que el Órgano de Contratación sea el beneficiario, o

- los procedimientos establecidos en la legislación comunitaria, en el caso de los contratos en los que el Órgano de Contratación sea la Comisión. Por otra parte, entre los derechos de los ciudadanos europeos figura el de presentar denuncias al Defensor del Pueblo Europeo. El Defensor del Pueblo Europeo investiga las denuncias relativas a casos de mala administración por parte de las instituciones de la Comunidad Europea.

PARTE B

PROYECTO DE CONTRATO Y CONDICIONES GENERALES CON SUS ANEXOS

CONTRATO DE SERVICIOS N° <Número de contrato>

PARA

ACCIONES EXTERIORES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

FINANCIADO POR EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Entre los suscritos, MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA (Órgano de Contratación del Convenio de Financiación ALA/2004/016/-831 entre la COMUNIDAD EUROPEA y la REPUBLICA DE COLOMBIA, Proyecto “Fortalecimiento del Sector Justicia para la Reducción de la Impunidad en Colombia”), en adelante denominado el ÓRGANO DE CONTRATACIÓN por una parte,

y

<Nombre del titular> (acrónimo) ("el titular"),

< Denominación oficial completa del Titular >

[Forma jurídica/título]

[n° de registro legal]

[Dirección oficial completa]

[n° de IVA], (“el Titular”) por otra,

han convenido en lo siguiente:

Condiciones Particulares

(1) Objeto

El objeto del presente contrato es realizar una licitación nacional abierta para el diseño y puesta en funcionamiento del Campus Virtual de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” en Bogotá D.C., Colombia con el número de identificación EUROPEAID/01/LN/SER/CO ("los servicios").

(2) Estructura del contrato

El titular ejecutará los servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato, que incluye, por orden de prelación, estas condiciones particulares ("Condiciones Particulares") y los anexos siguientes:

Anexo I: 	Condiciones Generales aplicables a los contratos de servicios financiados por la Comunidad Europea

Anexo II:	Términos de Referencia

Anexo III: 	Organización y metodología

Anexo IV: 	Expertos principales

Anexo V:	Presupuesto

Anexo VI:	Formularios y otros documentos pertinentes

Anexo VII: 	Informe de resultados y términos de referencia para la verificación  de gastos

(3) Valor del contrato

El presente contrato, expresado en  euros es un contrato de precio global. El valor del contrato asciende a ciento veinticinco mil  (125.000) euros.

(4) Fecha de comienzo

La fecha de comienzo de la ejecución será  a los cinco días hábiles después del perfeccionamiento y aprobación de la garantía única de cumplimiento por parte del Órgano de Contratación.

(5) Plazo de ejecución operativa

El plazo de ejecución operativa de las tareas identificadas en los Anexos II y III será de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de comienzo.

(6) Informes

El titular presentará informes de progreso, tal como se especifica en los Términos de Referencia.

(7) Pagos y cuenta bancaria

7.1	Los pagos se efectuarán en euros o en el equivalente en pesos colombianos de conformidad con el artículo 29 de las Condiciones Generales en la cuenta bancaria notificada por el titular al Órgano de Contratación de conformidad con el apartado 7 del artículo 20 de las Condiciones Generales.

7.2	Los pagos serán los siguientes, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 26 a 33 de las Condiciones Generales:

Contrato de precio global

| Mes |  | EUROS o COP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 60% Pago de prefinanciación |  |
| 12 | 20% |  |
| 20 | 20% |  |
|  | Total |  |

(8) Direcciones de contacto

Toda comunicación escrita relativa al presente contrato entre el Órgano de Contratación y el titular deberá incluir el título del contrato y el número de identificación y deberá enviarse por correo, fax o correo electrónico o entregarse en mano en las direcciones indicadas de conformidad con el apartado 7 del artículo 20 de las Condiciones Generales.

(9) Legislación aplicable al contrato y lengua utilizada

9.1	Todas las cuestiones no cubiertas por el contrato se regirán por la legislación de Colombia.

9.2	El contrato y todas las comunicaciones escritas entre el titular y el Órgano de Contratación o el Gestor del proyecto se redactarán en español.

(10) Régimen fiscal y aduanero

El contrato estará exento de todos los derechos y tasas, incluido el IVA.

(11) Solución de diferencias

11.1	El procedimiento de conciliación previsto en el apartado 3 del artículo 40 de las Condiciones Generales no es aplicable.

11.2.	Las diferencias que se deriven del presente contrato o que se planteen en relación con él y que no puedan solucionarse de otro modo se remitirán a la jurisdicción exclusiva de las instancias judiciales competentes que aplicará la legislación nacional del Órgano de Contratación.

(12) Otras condiciones específicas aplicables al contrato

El titular deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la visibilidad de la financiación o cofinanciación de la UE. Estas medidas deberán respetar las normas aplicables sobre la visibilidad de la acción exterior adoptadas y publicadas por la Comisión. Estas reglas se encuentran recogidas en el Manual de visibilidad de la UE en las acciones exteriores disponible en la siguiente página de internet de EuropeAid: http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/visibility/index_es.htm

Hecho en lengua española, en tres originales, de los cuales uno se destina al Órgano de Contratación, otro a la Comisión Europea y uno al titular.

| Por el titular: |  | Por el Órgano de Contratación: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre y apellidos: |  | Nombre y apellidos: | Honorio M. Henriquez Pinedo |
| Cargo: |  | Cargo: | Secretario General del Ministerio del Interior y de Justicia |
| Firma: |  | Firma: |  |
| Fecha: |  | Fecha: |  |
| Refrendo para financiación de la Comunidad Europea |  |  |  |
| Nombre y apellidos: | Adrianus KOETSENRUIJTER |  |  |
| Cargo: | Jefe de Delegación- Embajador |  |  |
| Firma: |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |

ANEXO I: CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DESTINADOS A LAS ACCIONES EXTERIORES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

ÍNDICE

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1	Definiciones y convenciones

Artículo 2	Comunicaciones por escrito

Artículo 3	Cesión

Artículo 4	Subcontratación

OBLIGACIONES DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Artículo 5	Información que debe aportarse

Artículo 6	Asistencia en relación con la normativa nacional

OBLIGACIONES DEL TITULAR

Artículo 7	Obligaciones generales

Artículo 8	Código deontológico

Artículo 9	Conflicto de intereses

Artículo 10	Sanciones administrativas Y financieras

Artículo 11	Especificaciones técnicas y diseños

Artículo 12	Indemnización

Artículo 13	Disposiciones médicas, de seguros y de seguridad		27

Artículo 14	Derechos de propiedad intelectual e industrial

NATURALEZA DE LOS SERVICIOS

Artículo 15	Ámbito de los servicios

Artículo 16	Personal y equipo

Artículo 17	Sustitución del personal

Artículo 18	Personal en prácticas

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Artículo 19	Retrasos en la ejecución

Artículo 20	Modificación del contrato

Artículo 21	Horario de trabajo

Artículo 22	Vacaciones

Artículo 23	Información

Artículo 24	Registros

Artículo 25	Verificación por los órganos de la CE

Artículo 26	Informes de situación y final

Artículo 27	Aprobación de informes y documentos

PAGOS Y RECAUDACIÓN DE IMPORTES ADEUDADOS

Artículo 28	Comprobación de los gastos

Artículo 29	Pagos e intereses de demora

Artículo 30	Garantía financiera

Artículo 31	Recaudación de importes adeudados por el Titular

Artículo 32	Revisión de los precios

Artículo 33	Pagos a terceros

INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Artículo 34	Incumplimiento del contrato

Artículo 35	Suspensión del contrato

Artículo 36	Resolución a instancias del Órgano de Contratación

Artículo 37	Resolución a instancias del Titular

Artículo 38	Casos de fuerza mayor

Artículo 39	Fallecimiento

SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

Artículo 40	Solución de diferencias

DISPOSICIONES PRELIMINARES

- Definiciones y convenciones

  - En caso de que el contrato se firme en más de una lengua, la versión inglesa prevalecerá en el supuesto de que exista alguna incoherencia entre las diferentes versiones lingüísticas.

  - Los epígrafes y títulos de las presentes Condiciones Generales no se considerarán parte de ellas ni se tomarán en consideración a efectos de la interpretación del contrato.

  - A los efectos del contrato se entenderá por:

Orden administrativa: toda instrucción u orden escrita dada por el Gestor del Proyecto al Titular en relación con la prestación de los servicios.

País beneficiario: el país o Estado no integrado en la Unión Europea con el que la Comunidad Europea haya acordado un programa de cooperación.

Desglose del presupuesto: en los contratos basados en honorarios, la lista en que se desglosa el valor del contrato, indicando las tarifas y la provisión para gastos imprevistos.

Liquidación: El importe de los gastos ocasionados de conformidad con el contrato que el Órgano de Contratación, tras examinar el informe de comprobación de los gastos, acepta para deducirlo de la suma total de prefinanciación en virtud del contrato.

Comisión: la Comisión Europea.

Titular: la Parte en el contrato que presta los servicios.

Contrato: el acuerdo firmado entre las Partes para la prestación de los servicios, incluidos todos los documentos adjuntos o incorporados al mismo, lo que incluye las presentes Condiciones Generales.

Órgano de Contratación: el Gobierno del país beneficiario o la persona jurídica sujeta a Derecho público o privado que celebre el contrato o en cuyo nombre se celebre el contrato con el Titular.

Valor del contrato: la cantidad declarada en el artículo 3 de las Condiciones Particulares.

Día: día natural.

CE: la Comunidad Europea.

UE: la Unión Europea.

Euro: la moneda única europea.

Sitio web de EuropeAid: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm.

Contrato basado en honorarios:	contrato en el que los servicios se prestan con arreglo a unos honorarios fijos establecidos para cada día trabajado por los expertos.

Indemnización por daños y perjuicios: la cuantía, no fijada de antemano en el contrato, atribuida por un tribunal de justicia o de arbitraje, o acordada entre las Partes, como compensación a una Parte perjudicada por un incumplimiento del contrato de la otra Parte y que deberá ser abonada por ésta última.

Contrato de precio global: contrato en virtud del cual los servicios se prestan por un precio total fijo.

Indemnización estipulada: la compensación acordada en el contrato que debe pagar una Parte contratante a la otra por incumplimiento de la totalidad o de parte del contrato.

Mes: mes natural.

Moneda nacional: la moneda del país beneficiario.

Proyecto: el proyecto en relación con el cual se tienen que prestar los servicios con arreglo al contrato.

Gestor del proyecto: la persona física o jurídica responsable de supervisar la ejecución del contrato en nombre del Órgano de Contratación.

Servicios: las actividades que debe desarrollar el Titular en virtud del contrato, por ejemplo, prestación de asistencia técnica, estudios, formación o concepción de proyectos.

Terminos de referencia: el documento que figura como anexo II redactado por el Órgano de Contratación, en el que establece sus exigencias u objetivos en materia de prestación de servicios y eventualmente especifica los métodos y medios que debe utilizar el Titular o los resultados que debe alcanzar.

Plazos: los indicados en el contrato, que se contarán a partir del día siguiente a la fecha del acto, hecho o acontecimiento que sirva de comienzo de los mismos. Cuando el último día coincida con un festivo, el plazo expirará al término del día laborable siguiente a ese último día.

  - Cuando el contexto lo permita, se considerará que las palabras usadas en singular incluyen el plural y viceversa, y que las palabras usadas en masculino incluyen el femenino y viceversa.

  - Se considerará que la palabra «país» incluye tanto el Estado como el territorio.

  - Los términos que signifiquen personas o partes incluirán empresas y sociedades, así como cualquier organización dotada de personalidad jurídica.

- Comunicaciones por escrito

  - Siempre que se imponga un plazo límite para la recepción de una comunicación por escrito, el remitente debe pedir un acuse de recibo de su comunicación. En cualquier caso, el remitente tomará todas las medidas necesarias para garantizar el recibo puntual de la comunicación.

  - Todo anuncio, consentimiento, aprobación, certificado o decisión realizado por cualquier persona en cumplimiento del contrato debe realizarse por escrito, a no ser que se especifique lo contrario, y no debe denegarse ni retrasarse de manera abusiva.

  - Toda instrucción u orden oral debe confirmarse por escrito.

- Cesión

  - Una cesión es un acuerdo en virtud del cual el Titular transfiere su contrato o parte del mismo a una tercera Parte.

  - Sin previo consentimiento escrito del Órgano de Contratación, el Titular no podrá ceder el contrato, ni parte del mismo, ni ningún beneficio o interés relacionado con él.

  - La aprobación de una cesión por el Órgano de Contratación no liberará al Titular de sus obligaciones en relación con la parte del contrato ya ejecutada o no cedida.

  - Los beneficiarios de una cesión deben satisfacer los criterios de elegibilidad aplicables a la adjudicación del contrato.

- Subcontratación

  - Todo acuerdo por el que el Titular confía a terceros la ejecución de parte de los servicios se considera un subcontrato.

  - El Titular debe obtener la autorización previa por escrito del Órgano de Contratación antes de celebrar un subcontrato. La autorización se concederá en función de los servicios que se vayan a subcontratar y de la identidad del subcontratista previsto. El Órgano de Contratación, en el debido respeto a las disposiciones del  artículo 2.2, notificará al Titular su decisión de denegar la autorización, en un plazo de 30 días a partir de la recepción de la notificación, indicando los motivos de esa denegación.

  - Los subcontratos no pueden crear en ningún caso una relación contractual entre el subcontratista y el Órgano de Contratación.

  - El Titular será responsable de los actos, incumplimientos y negligencias de sus subcontratistas y de los expertos, agentes o empleados de éstos, como si fueran actos, incumplimientos o negligencias suyos, de sus expertos, agentes o empleados. La aprobación, por parte del Órgano de Contratación, de la subcontratación de cualquier parte del contrato o de la contratación por el Titular de subcontratistas para prestar una parte de los servicios no liberará al Titular de ninguna de sus obligaciones contractuales.

  - Si el Órgano de Contratación o el Gestor del Proyecto constatan que un subcontratista no es competente para la ejecución de las tareas que le han sido encomendadas, podrán solicitar al Titular que provea un subcontratista que reúna las cualificaciones y experiencia que el Órgano de Contratación considere aceptables para sustituirle, o bien que prosiga él mismo la prestación de los servicios.

  - Los subcontratistas deben satisfacer los criterios de elegibilidad aplicables a la adjudicación del contrato.

  - El subcontratista no puede encomendar a terceras partes los servicios que le hayan sido encomendados por el Titular.

  - Todo cambio de subcontratista que no vaya precedido de una autorización escrita del Órgano de Contratación se considerará un incumplimiento del contrato.

OBLIGACIONES DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

- Información que debe aportarse

  - El Órgano de Contratación debe comunicar sin demora al Titular cualquier información o documentación de que disponga que pueda ser de importancia para el cumplimiento del contrato. Tal documentación se devolverá al Órgano de Contratación una vez finalizado el período de ejecución del contrato.

  - En la medida de lo posible, el Órgano de Contratación colaborará con el Titular para proporcionarle la información que éste pueda solicitar justificadamente para la ejecución del contrato.

- Asistencia en relación con la normativa nacional

  - El Titular podrá recabar la asistencia del Órgano de Contratación del país beneficiario para obtener los textos de leyes y disposiciones normativas, así como información sobre usos, resoluciones judiciales u ordenanzas del país donde vaya a prestar los servicios, que puedan afectarle en la ejecución de sus obligaciones contractuales. El Órgano de Contratación podrá exigir al Titular un pago por dicha asistencia, que correrá por cuenta del Titular.

  - Sin perjuicio de las disposiciones de la normativa vigente en materia de trabajo de                       extranjeros en el Estado en que deba prestarse el servicio, el Órgano de Contratación del país beneficiario hará todo lo necesario para facilitar la obtención por parte del Titular de todos los visados y permisos exigidos, incluidos los de trabajo y residencia para el personal cuyos servicios el Titular y el Órgano de Contratación consideren necesarios, así como los permisos de residencia para sus respectivas familias.

  - El Órgano de Contratación impartirá a sus empleados, agentes y representantes todas las instrucciones que resulten necesarias u oportunas para facilitar la pronta y efectiva ejecución de los servicios.

  - El Titular deberá respetar las normas fundamentales del trabajo acordadas internacionalmente, por ejemplo las Normas Internacionales del Trabajo de la OIT, los convenios sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva,  la eliminación del trabajo forzoso, la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación, y la abolición del trabajo infantil.

OBLIGACIONES DEL TITULAR

- Obligaciones generales

  - El Titular deberá respetar y acatar la legislación y la normativa vigente en el país beneficiario y garantizar que su personal, las personas que se encuentren a su cargo y los empleados locales respeten y acaten esa normativa. El Titular deberá resarcir al Órgano de Contratación por cualesquiera reclamaciones o acciones legales resultantes de una infracción de dicha legislación y normativa por parte del Titular, sus empleados o las personas que dependan de ellos.

  - El Titular prestará los servicios con el debido cuidado, eficiencia y diligencia, con arreglo a las mejores prácticas de la profesión.

  - El Titular cumplirá las órdenes administrativas dadas por el Gestor del Proyecto. Cuando el Titular considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan la autoridad del Gestor del Proyecto o el ámbito del contrato, lo notificará, so pena de prescripción, al Gestor del Proyecto, exponiendo su opinión, en un plazo de 30 días a partir de la recepción de la orden administrativa. La ejecución de la orden administrativa no se suspenderá a causa de dicha notificación.

  - El Titular considerará privada y confidencial toda la información y todos los documentos que reciba en relación con el contrato, y se abstendrá, salvo en lo necesario para los fines de su ejecución, de publicar o divulgar datos sobre el contrato sin el consentimiento por escrito del Órgano de Contratación o del Gestor del Proyecto previa consulta al Órgano de Contratación. De surgir alguna discrepancia en cuanto a la necesidad, para los fines del contrato, de publicar o divulgar información, el Órgano de Contratación decidirá en última instancia.

  - Si el Titular es un consorcio de dos o más personas, tales personas responderán conjunta e indistintamente a la obligación de cumplir las condiciones del contrato. La persona designada por el consorcio para actuar en su nombre a efectos del contrato estará facultada para comprometer al consorcio.

  - Toda modificación de la composición del consorcio que no vaya precedida de una autorización escrita del Órgano de Contratación se considerará un incumplimiento del contrato.

  - A menos que la CE lo solicite o acuerde de otro modo, el Titular adoptará las medidas necesarias para que se dé la publicidad adecuada a la contribución financiera de la UE.  Estas medidas deberán ajustarse a las normas aplicables a la visibilidad de las acciones exteriores definidas y publicadas por la CE.

- Código deontológico

  - El Titular actuará en todo momento de forma leal e imparcial y como fiel asesor del Órgano de Contratación según las normas o el código deontológico de su profesión, así como con la adecuada discreción. En particular, se abstendrá de hacer declaraciones públicas sobre el proyecto o los servicios sin la aprobación previa del Órgano de Contratación, así como de comprometerse en cualquier actividad que entre en conflicto con las obligaciones contraídas ante el Órgano de Contratación en virtud del contrato. No comprometerá en modo alguno al Órgano de Contratación sin su previo consentimiento por escrito y, cuando proceda, explicará claramente este extremo a los terceros.

  - Durante el período de ejecución del contrato, el Titular y su personal deben respetar los derechos humanos y comprometerse a no contrariar los usos políticos, culturales y religiosos del país beneficiario.

  - Si el Titular o cualquiera de sus subcontratistas, miembros de su personal, agentes o empleados ofreciera o consintiera ofrecer o dar o diese a cualquier persona un soborno, regalo, gratificación o comisión a modo de incentivo o recompensa por actos u omisiones en relación con el contrato o con cualquier otro contrato que hubiese celebrado con el Órgano de Contratación, o como reconocimiento por haber mostrado un trato de favor o de discriminación respecto de cualquier persona en relación con el contrato o con cualquier otro contrato con el Órgano de Contratación, éste último podrá, sin perjuicio de los derechos concedidos al Titular en virtud del contrato, resolver el contrato.

  - Los pagos al Titular en virtud del contrato constituirán sus únicos ingresos o beneficios en relación con el contrato, y ni él ni su personal aceptarán ninguna comisión, descuento, asignación, pago indirecto ni ninguna otra retribución en relación con el contrato ni con el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo.

  - El Titular no se beneficiará directa ni indirectamente de ninguna ventaja, de ningún derecho ni de ninguna gratificación ni comisión con respecto a ningún artículo o procedimiento patentado o protegido que se haya utilizado en el marco del contrato o a efectos del mismo o en el proyecto, sin la aprobación previa por escrito del Órgano de Contratación.

  - El Titular y su personal observarán el secreto profesional mientras dure el contrato y una vez finalizado el mismo. En este sentido, sin previa autorización por escrito concedida por el Órgano de Contratación, ni el Titular ni el personal empleado o contratado por él podrán en ningún momento comunicar a ninguna persona o entidad ninguna información confidencial que se haya puesto en su conocimiento o que ellos hayan descubierto, ni hacer pública ninguna información relativa a las recomendaciones formuladas en el curso o como resultado de los servicios. Además, no utilizarán en perjuicio del Órgano de Contratación la información que se les haya suministrado ni el resultado de las pruebas, investigaciones y estudios realizados para los fines del contrato a lo largo del período de ejecución de éste.

  - La ejecución del contrato no deberá dar lugar a gastos comerciales no habituales. La existencia de gastos comerciales no habituales dará lugar a la resolución del contrato. Se entiende por «gastos comerciales no habituales» cualquier comisión que no se mencione en el contrato o que no resulte de un contrato válidamente formalizado que haga referencia a ese contrato, cualquier comisión que no constituya la contrapartida de un servicio legítima y efectivamente prestado, cualquier comisión abonada en un paraíso fiscal y cualquier comisión abonada a un beneficiario que no esté claramente identificado o a una sociedad que presente todas las apariencias de ser una empresa pantalla.

  - El Titular deberá presentar al Órgano de Contratación, a petición de éste, pruebas de las condiciones en que se ha ejecutado el contrato. El Órgano de Contratación podrá realizar todos los controles documentales o sobre el terreno que estime necesarios para reunir pruebas que corroboren la sospecha de que se han producido gastos comerciales no habituales.

- Conflicto de intereses

  - El Titular adoptará todas las medidas necesarias para impedir o suprimir cualquier situación que pueda comprometer la ejecución imparcial y objetiva del contrato. Este conflicto de intereses puede surgir, en particular, como resultado de intereses económicos, afinidad política o nacional, vínculos familiares o afectivos, o cualquier otra relación o interés compartido importantes. Todo conflicto de intereses que pueda surgir durante la ejecución del contrato deberá notificarse por escrito y sin demora al Órgano de Contratación.

  - El Órgano de Contratación se reserva el derecho de verificar que estas medidas son adecuadas y puede exigir, cuando proceda, que se adopten medidas adicionales. El Titular se asegurará de que su personal, incluida su dirección, no se encuentra en una situación que pueda generar conflicto de intereses. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, el Titular sustituirá, de inmediato y sin compensación por parte del Órgano de Contratación, a todo miembro de su personal que esté expuesto a una situación de este tipo.

  - El Titular se abstendrá de mantener cualquier relación que pueda poner en entredicho su independencia o la de su personal. Si el Titular no mantuviera dicha independencia, el Órgano de Contratación, sin perjuicio de la indemnización por eventuales perjuicios que pudiera sufrir a causa de ello, podrá resolver el contrato sin previo aviso.

  - Tras la conclusión o resolución del contrato, el Titular limitará su función en relación con el proyecto a la prestación de los servicios. A menos que dispongan de una autorización escrita del Órgano de Contratación, ni el Titular ni ningún otro Titular, contratista, o proveedor con el que el Titular esté asociado o relacionado estarán facultados para participar en modo alguno en la ejecución de obras y suministros o en la prestación de otros servicios para el proyecto, ni siquiera para licitar para una parte del mismo.

  - Los funcionarios públicos y demás personal de la administración pública del país beneficiario, sea cual fuere su situación administrativa, no podrán ser contratados como expertos en contratos financiados por la CE en el país beneficiario salvo en los casos en que el Órgano de Contratación haya dado su previa aprobación por escrito.

  - El Titular y las personas que trabajen bajo su autoridad o control en la ejecución del contrato o en cualquier otra actividad quedarán excluidos del acceso a la financiación de la CE disponible en el marco del mismo proyecto.

- Sanciones administrativas y financieras

  - Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas en el contrato, si se comprueba que el Titular ha hecho falsas declaraciones o ha incurrido en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales en un procedimiento de contratación anterior, se le excluirá de la adjudicación de contratos y subvenciones financiados por la Comisión Europea durante un período máximo de dos años a partir del momento en que se demuestre la existencia de la infracción, que deberá confirmarse tras un procedimiento contradictorio con el Titular. El Titular puede justificar sus argumentos contra la sanción en el plazo de los 30 días siguientes a su notificación mediante entrega con acuse de recibo o equivalente.  En ausencia de reacción por su parte o de retirada escrita de la sanción por la Comisión Europea en los 30 días siguientes a la presentación de los argumentos mencionados, la decisión de imponer la sanción será vinculante. El período de exclusión podrá ampliarse a tres años en caso de reincidencia en los cinco años siguientes a la primera infracción.

  - Los Titulares respecto de los cuales se compruebe que han incurrido en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales estarán sujetos además a sanciones económicas cuyo importe será el 10 % del valor total del contrato. Este porcentaje podrá incrementarse hasta un 20 % en caso de reincidencia en los cinco años siguientes a la primera infracción.

- Especificaciones técnicas y diseños

  - El Titular elaborará todas las especificaciones técnicas y diseños utilizando sistemas generalmente reconocidos y acreditados que el Órgano de Contratación estime aceptables y tomando en consideración los criterios más recientes en materia de diseño.

  - El Titular se asegurará de que las especificaciones técnicas y los diseños, así como toda la documentación en relación con la adquisición de bienes y servicios para el proyecto se elaboren de forma imparcial a fin de fomentar la presentación de ofertas en condiciones de competencia.

- Indemnización

  - El Titular se hará cargo de la indemnización, protección y defensa del Órgano de Contratación y de sus agentes y empleados en caso de actuación judicial, reclamación, daño o perjuicio resultante de un acto u omisión que le sea imputable en la prestación de los servicios, incluida la conculcación de las disposiciones legales o de los derechos de terceros, en relación con patentes, marcas registradas y otras formas de propiedad intelectual, como los derechos de autor.

  - El Titular se hará cargo de la indemnización, protección y defensa del Órgano de Contratación y de sus agentes y empleados, en caso de actuación judicial, reclamación, daño o perjuicio resultante de su ejecución del contrato, siempre que:

- a)	se le notifiquen dichas actuaciones judiciales, reclamaciones, daños o perjuicios en un plazo de 30 días a contar desde la fecha en que el Órgano de Contratación tenga conocimiento de ellos;

- b)	el límite de la responsabilidad del Titular ante el Órgano de Contratación se sitúe en un importe idéntico al valor del contrato y dicho límite máximo no sea aplicable a los daños o perjuicios ocasionados a terceros por el Titular o por su mala conducta intencionada;

- c)	la responsabilidad del Titular se limite a actuaciones judiciales, reclamaciones, daños o perjuicios que sean consecuencia directa de dicho incumplimiento de sus obligaciones contractuales y no incluya la responsabilidad resultante de acontecimientos fortuitos imprevisibles, o que sean consecuencia indirecta e imprevista de dicho incumplimiento.

  - A petición del Órgano de Contratación, el Titular pondrá remedio, a sus expensas, a las deficiencias en la ejecución de los servicios ocasionadas por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

  - El Titular no será responsable en modo alguno de las actuaciones judiciales, reclamaciones, daños o perjuicios ocasionados por:

- a) el hecho de que el Órgano de Contratación no actúe con arreglo a una recomendación o haga caso omiso de un acto, decisión o recomendación del Titular, o exija al Titular que ejecute una decisión o recomendación con la que éste discrepe o sobre la que manifieste una reserva grave, o

- b) la ejecución incorrecta de las instrucciones del Titular por parte de los agentes, empleados o Titulares independientes del Órgano de Contratación.

  - La responsabilidad del Titular por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales se mantendrá durante el período posterior a la prestación de los servicios que determine la legislación aplicable al contrato.

- Disposiciones médicas, de seguros y de seguridad

  - El Órgano de Contratación podrá requerir del Titular o de los miembros de su personal que hayan de prestar el servicio que se sometan a un reconocimiento médico efectuado por un facultativo cualificado antes de dejar su lugar de residencia habitual y que suministren con la mayor brevedad posible al Órgano de Contratación el correspondiente informe médico.

  - El Titular suscribirá, para el período de ejecución del contrato, un seguro de asistencia sanitaria para sí mismo y para las demás personas que emplee en el marco del contrato. El Órgano de Contratación no responderá en modo alguno de los gastos médicos del Titular.

  - En un plazo de 20 días a partir de la firma del contrato, el Titular suscribirá y mantendrá una póliza de seguros global por la cuantía que resulte más elevada entre el límite máximo fijado por la legislación del país del Órgano de Contratación y la cantidad prevista en la legislación del país en el que tenga su sede el Titular, y que cubrirá, durante el período de ejecución del contrato, los siguientes riesgos:

a)	la responsabilidad del Titular en caso de enfermedad o accidente laboral que afecte a sus empleados, incluidos los gastos de repatriación por motivos de salud;

b)	la pérdida o los daños del equipo del Órgano de Contratación utilizado para la ejecución del contrato;

c)	la responsabilidad civil en caso de accidentes causados a terceros o al Órgano de Contratación o a los empleados del mismo resultantes de la ejecución del contrato;

d)	la muerte accidental o la incapacidad permanente resultantes de lesiones físicas producidas en conexión con el contrato.

  - El Titular deberá asegurar asimismo contra la pérdida o los daños a los efectos personales de sus empleados, de sus expertos y de los miembros de sus familias que se encuentren en el país beneficiario.

  - El Titular presentará sin dilación pruebas de la existencia de la póliza de seguros y del pago regular de las primas siempre que lo solicite el Órgano de Contratación o el Gestor del Proyecto.

  - El Titular aplicará en favor de sus empleados, de sus expertos y de los miembros de sus familias que se encuentren en el país beneficiario medidas de seguridad proporcionales al peligro al que estén expuestos.

  - El Titular será también responsable de supervisar el nivel de riesgo físico a que estén expuestos sus empleados, sus expertos y los miembros de sus familias que se encuentren en el país beneficiario y de mantener al Órgano de Contratación informado de la situación.  En caso de que el Órgano de Contratación o el Titular tengan noticia de una amenaza o peligro inminentes para la vida o la salud de alguno de sus empleados, sus expertos o los miembros de sus familias, el Titular podrá adoptar medidas inmediatas para trasladar a los afectados a un lugar seguro.  La adopción por el Titular de una medida de este tipo deberá comunicarse de inmediato al Gestor del Proyecto y podrá dar lugar a la suspensión del contrato de conformidad con el artículo 35.

- Derechos de propiedad intelectual e industrial

  - Salvo especificación en contrario, todos los informes y datos, tales como mapas, diagramas, dibujos, especificaciones técnicas, planos, estadísticas, cálculos, bases de datos, programas informáticos, así como todos los documentos o materiales de apoyo adquiridos, compilados o elaborados por el Titular a lo largo de la ejecución del contrato serán de propiedad exclusiva del Órgano de Contratación. Una vez finalizado el contrato, el Titular entregará todos estos documentos y datos al Órgano de Contratación. El Titular no podrá conservar copias de dichos documentos y datos, ni podrá utilizarlos para fines ajenos al contrato sin previa autorización por escrito del Órgano de Contratación.

  - El Titular no publicará artículos relacionados con los servicios ni hará referencia a los mismos cuando esté prestando servicios a otros, ni divulgará la información obtenida del Órgano de Contratación sin el consentimiento por escrito del mismo.

  - Todos los resultados o derechos que se deriven de los mismos, incluidos los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual o industrial, obtenidos en la ejecución del contrato, serán de propiedad exclusiva del Órgano de Contratación, que podrá utilizarlos, publicarlos, cederlos o transferirlos como crea conveniente, sin limitación geográfica ni de otro tipo, excepto cuando ya existan derechos de propiedad intelectual o industrial.

NATURALEZA DE LOS SERVICIOS

- Ámbito de los servicios

  - El ámbito de los servicios se especifica en el anexo II y el anexo III.

  - Si el objeto del contrato es asesorar al Órgano de Contratación, al Gestor del Proyecto o a ambos en relación con todos los aspectos técnicos que puedan plantearse durante la ejecución del proyecto, el Titular no tendrá poder de decisión.

  - Si el objeto del contrato es la gestión de la ejecución del proyecto, el Titular asumirá, bajo la autoridad del Gestor del Proyecto, todas las tareas de gestión inherentes a la supervisión de la ejecución del proyecto.

  - Si el Titular debe preparar un expediente de licitación, dicho expediente incluirá todos los documentos necesarios para consultar a Titulares, fabricantes y proveedores, y para preparar licitaciones para la realización de las obras, la provisión de los suministros o la prestación de los servicios a que se refieran tales licitaciones. El Órgano de Contratación suministrará al Titular toda la información necesaria para preparar la parte administrativa del expediente de licitación.

- Personal y equipo

  - El Titular deberá informar al Órgano de Contratación de todo el personal que prevea utilizar para la ejecución del contrato, además de los expertos principales cuyo currículum vitae se incluye en el anexo IV. En el anexo II o en el anexo III se especificará el nivel mínimo de formación, cualificaciones y experiencia del personal y, cuando proceda, la especialidad requerida. El Órgano de Contratación estará facultado para oponerse a la elección de personal del Titular.

  - Las personas aprobadas por el Órgano de Contratación para trabajar en el proyecto iniciarán sus tareas en la fecha o en el plazo indicado en el anexo II o en el anexo III o, en su defecto, en la fecha o en el plazo notificado al Titular por el Órgano de Contratación o por el Gestor del Proyecto.

  - A menos que las Condiciones Particulares dispongan otra cosa, las personas que trabajen en el contrato residirán cerca de su lugar de trabajo. Cuando una parte de los servicios deba prestarse fuera del país beneficiario, el Titular mantendrá al Gestor del Proyecto informado del nombre y las cualificaciones del personal asignado a dicha parte de los servicios.

  - El Titular deberá:

a) transmitir al Gestor del Proyecto, en los 30 días siguientes a la firma del contrato por ambas Partes, el calendario propuesto para la colocación del personal;

b) informar al Gestor del Proyecto de la fecha de llegada y de partida de cada uno de los miembros del personal;

c) someter con suficiente antelación al Gestor del Proyecto, para que éste dé su aprobación por escrito, las solicitudes de contratación de los expertos distintos de los expertos principales.

  - El Titular adoptará todas las medidas necesarias para proporcionar y seguir proporcionando a su personal el equipo y el apoyo necesarios para que pueda llevar a cabo sus cometidos específicos con eficacia.

- Sustitución del personal

  - El Titular no introducirá cambios en la composición acordada del personal sin la aprobación previa por escrito del Órgano de Contratación. El Titular deberá proponer tal sustitución a iniciativa propia en los siguientes casos:

a) en caso de fallecimiento, enfermedad o accidente de un miembro del personal;

b) si resulta necesario sustituir a un miembro del personal por cualquier otra razón ajena a la voluntad del Titular (p.ej., dimisión).

  - Durante la ejecución del contrato, el Órgano de Contratación podrá, asimismo, presentar una solicitud escrita debidamente motivada pidiendo la sustitución de un miembro del personal al que considere incompetente o inadecuado para los fines del contrato.

  - Cuando deba sustituirse a un miembro del personal, el sustituto deberá poseer una cualificación y una experiencia al menos equivalentes, y la remuneración que recibirá no podrá ser superior a la percibida por el experto sustituido. En el caso de que el Titular no pudiera encontrar un sustituto que posea una cualificación y una experiencia equivalentes, el Órgano de Contratación podrá decidir la resolución del contrato cuando su correcta ejecución se vea comprometida o, si considera que ése no es el caso, aceptar al sustituto, a condición de que los honorarios de este último se renegocien a la baja para reflejar el nivel de remuneración adecuado.

  - Los costes adicionales ocasionados por la sustitución de un miembro del personal correrán por cuenta del Titular. En caso de que el experto no sea sustituido inmediatamente y transcurra un tiempo antes de que el nuevo experto asuma sus funciones, el Órgano de Contratación podrá pedir al Titular que asigne al proyecto un experto provisional hasta la llegada del nuevo experto, o que adopte otras medidas de carácter temporal. En cualquier caso, el Órgano de Contratación no abonará las remuneraciones correspondientes al período de ausencia del experto o de su sustituto.

- Personal en prácticas

  - Si así lo disponen  los Términos de Referencia, el Titular se encargará, durante la duración del contrato, de la formación del personal en prácticas que el Órgano de Contratación le confíe de acuerdo con las estipulaciones del contrato.

  - El hecho de ser formado por el Titular no conferirá al personal en prácticas la condición de personal empleado del Titular. No obstante, ese personal deberá respetar las instrucciones del Titular y cumplir las disposiciones del artículo 8, como si fuera personal empleado del Titular. Previa solicitud motivada y por escrito del Titular, podrá sustituirse a cualquier miembro del personal en prácticas cuyo trabajo no sea satisfactorio.

  - A menos que el contrato disponga otra cosa, la remuneración del personal en prácticas, sus gastos de viaje y alojamiento así como todos los demás gastos ocasionados por dicho personal en prácticas serán sufragados por el Órgano de Contratación.

  - El Titular informará al Órgano de Contratación trimestralmente sobre la formación del personal en prácticas. Inmediatamente antes de la terminación del período de ejecución del contrato, el Titular elaborará un informe sobre el resultado de la formación y una evaluación de las cualificaciones obtenidas por el personal en prácticas con miras a su futuro empleo. La forma y el modo de presentación de dichos informes se establecerán en los Términos de Referencia.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

- Retrasos en la ejecución

  - Si el Titular no presta los servicios dentro de los plazos de ejecución especificados en el contrato, el Órgano de Contratación tendrá derecho, sin notificación oficial y sin perjuicio de otras acciones previstas en el contrato, a reclamar una indemnización por cada día o parte del mismo que transcurra entre la finalización del plazo estipulado para la ejecución y la fecha efectiva de finalización.

  - El compromiso presupuestario de la CE en relación con el contrato finalizará 18 meses después del período de ejecución del contrato definido en el artículo 5 de las Condiciones Particulares, a menos que se resuelva el contrato de conformidad con el  artículo (qqqqqq) de las Condiciones Generales.

  - La cuantía de la indemnización diaria se calculará dividiendo el valor del contrato por el número de días del período de ejecución.

  - Si la indemnización total supera el 15% del valor del contrato, el Órgano de Contratación podrá, tras notificárselo al Titular:

a) resolver el contrato; y

b) concluir los servicios a expensas del Titular.

- Modificación del contrato

  - Las modificaciones sustanciales del contrato, incluidas las modificaciones del importe total del contrato se introducirán mediante un apéndice. Si la petición de modificación procede del Titular, éste deberá presentarla al Órgano de Contratación al menos 30 días antes de la fecha prevista de su entrada en vigor, excepto en casos debidamente justificados por el Titular y aceptados por el Órgano de Contratación.

  - No obstante, cuando la modificación no afecte al objetivo fundamental del contrato y, en el caso de contratos basados en honorarios, el impacto financiero se limite a la transferencia entre partidas de honorarios o entre los honorarios y la provisión para gastos imprevistos y la provisión para la comprobación de los gastos atendiendo al hecho de que esta última provisión no puede ser reducida, con una variación de menos del 15 % de la cantidad original correspondiente a la partida de que se trate en el desglose presupuestario contenido en el anexo V, el Gestor del Proyecto estará facultado para ordenar cualquier variación de cualquier parte de los servicios necesaria para la buena ejecución del contrato, sin cambiar el objeto ni el ámbito de éste. Tales modificaciones podrán consistir en añadidos, supresiones, sustituciones, cambios de calidad o cantidad y en cambios en la secuencia, el método o el calendario de ejecución de los servicios.

  - Ninguna orden de modificación podrá implicar extensión alguna del período de ejecución o, en el caso de los contratos basados en honorarios, modificación del importe total del contrato.

  - Antes de emitir una orden administrativa de modificación, el Gestor del Proyecto deberá notificar al Titular cuál es la naturaleza y la forma de tal modificación. En el plazo más breve posible tras recibir tal notificación, el Titular deberá presentar al Gestor del Proyecto una propuesta que contenga:

a) una descripción del servicio que se ha de prestar o de las medidas que deben tomarse y un programa de ejecución;

b) todas las modificaciones necesarias del programa de prestaciones o de cualesquiera de las obligaciones que incumben al Titular en virtud del contrato;

c) en los contratos basados en honorarios, los eventuales ajustes del valor del contrato de acuerdo con los siguientes principios:

i) si el trabajo es de carácter similar y se ejecuta en condiciones análogas a las de otro cuyo precio está incluido en el desglose del presupuesto, el número equivalente de días de trabajo se evaluará con arreglo a las tarifas de honorarios y precios indicados en ese desglose;

ii) si el trabajo no es de la misma naturaleza o no se realiza en condiciones similares, las tarifas de honorarios del contrato servirán de base, en la medida de lo razonable, para la evaluación de los días de trabajo o, de no ser posible, el Gestor del Proyecto hará una evaluación equitativa;

iii) si resulta necesaria una modificación debido a un incumplimiento o un fallo en la ejecución del contrato por parte del Titular, todo gasto suplementario imputable a tal modificación correrá a cargo de éste.

  - Tras la recepción de la propuesta del Titular, el Gestor del Proyecto decidirá lo antes posible si la modificación debe realizarse. Si el Gestor del Proyecto decide que procede realizar la modificación, debe emitir una orden administrativa que indique que la modificación se realizará en las condiciones señaladas en la propuesta del Titular o con arreglo a los cambios introducidos por el Gestor del Proyecto con arreglo al artículo (nnnn) .

  - Tras recibir la orden administrativa por la que se requiere la modificación, el Titular procederá a ejecutarla y quedará obligado por las presentes Condiciones Generales a hacerlo como si la modificación estuviera estipulada en el contrato.

  - El Órgano de Contratación notificará por escrito al Titular el nombre y la dirección del Gestor del Proyecto.  El Titular notificará por escrito al Órgano de Contratación el nombre y la dirección de su persona de contacto, su cuenta bancaria y sus auditores para el contrato.  El Titular deberá utilizar el formulario que figura en el anexo VI para notificar su cuenta bancaria o cualquier modificación de la misma.  El Órgano de Contratación estará facultado para oponerse a la elección del Titular de la cuenta bancaria o del gabinete de auditores.

  - Todos los pagos efectuados por el Órgano de Contratación en la cuenta bancaria especificada en el contrato tendrán efecto de descargo.

  - No se podrá introducir ninguna modificación con efecto retroactivo. Toda modificación del contrato que no sea efectuada en forma de orden administrativa o de apéndice de conformidad con el  artículo 20.7 se considerará nula y sin efecto.

- Horario de trabajo

Los días y horarios de trabajo del Titular o de su personal en el país beneficiario se fijarán con arreglo a las leyes, normativas y usos del país beneficiario y a las necesidades de los servicios.

- Vacaciones

  - Las vacaciones anuales que deben cogerse durante el período de ejecución del contrato deberán disfrutarse en una época aprobada por el Gestor del Proyecto.

  - En los contratos basados en honorarios, se considerará que las tarifas de honorarios tienen en cuenta las vacaciones anuales de hasta un máximo de dos meses del personal del Titular durante el período de ejecución del contrato.  Por lo tanto, los días de vacaciones anuales no se considerarán días laborables.

  - El personal del Titular no tendrá derecho a remuneración durante las bajas por enfermedad ni los permisos ocasionales; no obstante, el Gestor del Proyecto podrá, discrecionalmente, por razones familiares u otros motivos, conceder al Titular permisos no remunerados durante el período de ejecución del contrato.

- Información

El Titular facilitará al Gestor del Proyecto o a cualquier persona autorizada por el Órgano de Contratación, la Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo toda la información relativa a los servicios y al proyecto que éste pueda pedirle en cualquier momento.

- Registros

  - El Titular llevará registros y cuentas precisos y sistemáticos en relación con los servicios, de forma que se pueda determinar con exactitud si el número de días de trabajo y los gastos imprevistos consignados en la factura o facturas corresponden efectivamente a la ejecución de los servicios.

  - En el caso de los contratos basados en honorarios, el Titular debe mantener registros de los días de trabajo de su personal. Los registros de horas y días trabajados deberán ser aprobados mensualmente por el Gestor del Proyecto o cualquier otra persona autorizada por el Órgano de Contratación o por éste último. Las cantidades facturadas por el Titular deben corresponder a tales registros. En el caso de los expertos a largo plazo, en estos registros debe constar el número de días trabajados.  En el caso de los expertos a corto plazo, debe constar en ellos el número de horas trabajadas. El tiempo de viaje empleado exclusiva y necesariamente para el cumplimiento del contrato podrá incluirse en el número de días o de horas, según proceda, anotado en estos registros.

  - Los registros deben conservarse durante un período de 7 años tras el pago final efectuado en el marco del contrato. Estos documentos han de incluir toda la documentación relativa a los ingresos y los gastos y todos los inventarios necesarios para la verificación de los documentos justificativos, en particular, los registros de horas trabajadas, los billetes de avión y de otros medios de transporte, las nóminas de los expertos y las facturas o recibos correspondientes a gastos imprevistos. El incumplimiento de esta obligación de mantener los registros constituye un incumplimiento del contrato y dará lugar a su resolución.

  - El Titular deberá permitir que el Gestor del Proyecto o cualquier persona autorizada por el Órgano de Contratación, el propio Órgano de Contratación, la Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo inspeccione o audite los registros y las cuentas correspondientes a los servicios y que haga copias de dicha documentación,  durante la prestación de los servicios o después de la misma.

- Verificación por los órganos de la CE

  - El Titular permitirá a la Comisión Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y al Tribunal de Cuentas Europeo que verifiquen la ejecución del proyecto mediante controles in situ de documentos originales, y que lleven a cabo una auditoría completa, si fuera necesario, basada en justificantes de las cuentas, documentos contables y cualquier otro documento relacionado con la financiación del proyecto.   Estas inspecciones podrán realizarse hasta 7 años después del pago final.

- Además, el Titular permitirá a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude controles y comprobaciones in situ de conformidad con los procedimientos establecidos en la legislación de la Comunidad Europea para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra el fraude y otras irregularidades.

  - Con este fin, el Titular se compromete a facilitar al personal o a los agentes de la Comisión Europea, de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y del Tribunal de Cuentas Europeo el acceso apropiado a los emplazamientos y locales en los que se lleve a cabo el contrato, incluidos sus sistemas de información, así como a todos los documentos y bases de datos relacionados con la gestión técnica y financiera del proyecto, y a tomar todas las medidas necesarias para facilitar su labor.  El acceso dado a los agentes de la Comisión Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y el Tribunal de Cuentas Europeo estará basado en el principio de confidencialidad con respecto a terceros, sin perjuicio de las obligaciones de Derecho público a las que estén sujetos.  Los documentos deberán archivarse de manera que resulte fácil consultarlos y examinarlos. El Titular deberá informar al Órgano de Contratación de su ubicación exacta.

- Informes de situación y final

  - El Titular deberá elaborar informes de situación y un informe final durante el período de ejecución del contrato. Estos informes constarán de una parte descriptiva y de una parte financiera. Su formato se ajustará al notificado al Titular por el Gestor del Proyecto durante el período de ejecución del contrato.

  - Todas las facturas deberán ir acompañadas de un informe de situación o de un informe final.  En los contratos basados en honorarios, todas las facturas deberán acompañarse además de una hoja de cálculo de información financiera actualizada. La estructura del informe de situación o del informe financiero final deberá ser la misma que la del presupuesto aprobado contractualmente (anexo V). El informe financiero indicará, como mínimo, los gastos del período en cuestión, los gastos acumulativos y el saldo disponible.

  - Inmediatamente antes de la finalización del período de ejecución del contrato, el Titular elaborará un informe final de situación acompañado, en su caso, de un estudio crítico de los principales problemas que hayan surgido durante la ejecución del proyecto.

  - Este informe final de situación deberá transmitirse al Gestor del Proyecto a más tardar 60 días después de la finalización del período de ejecución del contrato. El informe final no vinculará al Órgano de Contratación.

  - Cuando el contrato se ejecute en fases, la ejecución de cada fase dará lugar a la elaboración de un informe final de situación por parte del Titular.

  - Los informes de situación intermedios y finales estarán regulados por lo dispuesto en el artículo 14.

- Aprobación de informes y documentos

  - La aprobación por el Órgano de Contratación de los informes y documentos elaborados y remitidos por el Titular certificará que éstos cumplen las condiciones del contrato.

  - En un plazo de 45 días a contar desde la fecha de su recepción, el Órgano de Contratación notificará al Titular su decisión sobre los documentos o informes que haya recibido y, en caso de rechazar los citados informes o documentos o de pedir modificaciones de los mismos, indicará los motivos del rechazo o de la petición de modificación.  En el caso del informe final de situación, este plazo será de 60 días.  Si el Órgano de Contratación no emite ningún comentario sobre los documentos e informes dentro de los plazos indicados, el Titular podrá solicitar la aprobación por escrito.  Si el Órgano de Contratación no comunica expresamente al Titular ningún comentario en un plazo de 45 días a contar desde la recepción de esta solicitud por escrito, se considerará que ha aprobado los documentos e informes.

  - Cuando la aprobación de un informe o documento por parte del Órgano de Contratación quede supeditada a la introducción de modificaciones que deba efectuar el Titular, el Órgano de Contratación prescribirá un plazo para la introducción de las modificaciones requeridas.

  - Cuando no se apruebe el informe final de situación de un contrato de precio global, se recurrirá automáticamente al procedimiento de solución de diferencias.

  - Cuando el contrato se ejecute en fases, la ejecución de cada fase estará sujeta a la aprobación por el Órgano de Contratación de la fase precedente, salvo cuando las fases se desarrollen simultáneamente.

PAGOS Y RECAUDACIÓN DE IMPORTES ADEUDADOS

- Comprobación de los gastos

  - No se exige comprobación de los gastos para los contratos de precio global.

  - En el caso de los contratos basados en honorarios, antes de que se efectúen los pagos, un auditor externo que sea miembro de un órgano de supervisión reconocido internacionalmente para la realización de auditorías oficiales, notificado por el Titular de conformidad con el artículo 20.7, deberá examinar y comprobar las facturas y los informes financieros enviados por el Titular al Órgano de Contratación.

  - El auditor deberá asegurarse de que existan pruebas pertinentes, fiables y suficientes de que:

a)	los expertos empleados por el Titular para el contrato han trabajado efectivamente en él (comprobado mediante pruebas independientes, de terceros, cuando se disponga de ellas) durante el número de días indicado en las facturas del Titular y en la hoja de cálculo de información financiera actualizada presentada con los informes intermedios de situación; y

b)	se han realizado efectiva y necesariamente los gastos imprevistos de las cantidades indicadas, de conformidad con los requisitos establecidos en los Términos de Referencia del contrato;

c)	las cantidades reclamadas como parte de la provisión para los gastos de comprobación han sido gastadas real y necesariamente, de conformidad con la lista de pagos especificados en las Condiciones Particulares.

  - Basándose en esa comprobación, el auditor someterá al Titular un informe de comprobación de gastos con arreglo al modelo del anexo VII.

  - El Titular garantizará al auditor todos los derechos de acceso mencionados en el artículo 25.

- Pagos e intereses de demora

  - Los pagos se efectuarán de conformidad con una de las dos opciones descritas a continuación, según lo indicado en el artículo 3 de las Condiciones Particulares.

Opción 1: contrato basado en honorarios

El Órgano de Contratación efectuará los pagos al Titular de la siguiente manera:

    - A petición del Titular, un primer pago de prefinanciación por el importe solicitado hasta el máximo especificado más adelante, en un plazo de 45 días a contar desde la fecha en que el Órgano de Contratación reciba el contrato firmado por ambas Partes, una solicitud de pago del pago y una garantía financiera con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30; el primer pago de prefinanciación equivaldrá como máximo al 40 % del importe total del contrato si el periodo de ejecución del mismo es de 12 meses o menos, al 30 % del importe total del contrato si el período de ejecución está comprendido entre 12 y 24 meses, y al 20 % del importe total del contrato si dicho período es de 24 meses o más.

    - Eventualmente otros pagos semestrales con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7.2 de las Condiciones Particulares, en un plazo de 45 días a contar desde la recepción por el Órgano de Contratación de una factura acompañada de un informe de situación intermedio y de un informe de comprobación de gastos y de los gastos imprevistos y la provisión para la comprobación de gastos contraídos realmente durante el período, estos pagos se supeditarán a la aprobación de dichos informes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27. Tales pagos de prefinanciación se efectuarán por un importe equivalente al importe liquidado en función del informe de comprobación de gastos. Cuando el importe acumulado de los pagos alcance el 80 % del importe del contrato, se habrá liquidado el importe total de prefinanciación.

    - Una vez liquidada la prefinanciación o, en caso de que ésta no se haya solicitado, seis pagos mensuales provisionales, si los hubiere con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7.2, de las Condiciones Particulares, en un plazo de 45 días a contar desde la recepción por el Órgano de Contratación de una factura acompañada de un informe de situación intermedio y de un informe de comprobación de gastos y de los gastos imprevistos y la provisión para la comprobación de los gastos contraídos realmente durante el período; estos pagos se supeditarán a la aprobación de dichos informes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27. Las facturas deberán abonarse de modo que la suma de los pagos no superen el 90 % del valor máximo del contrato indicado en el artículo 3 de las Condiciones Particulares; el pago final equivaldrá como máximo al 10 %.

    - El saldo restante del valor final del contrato tras la verificación, de acuerdo con el valor máximo del contrato indicado en el artículo 3 de las Condiciones Particulares, una vez deducidas las cantidades ya pagadas, en un plazo de 45 días a contar desde la recepción por parte del Órgano de Contratación de una factura acompañada de un informe final de situación y de un informe final de verificación de gastos y de los gastos imprevistos y la provisión para la comprobación de gastos contraídos realmente durante el período, estos pagos se supeditarán a la aprobación de dichos informes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.

Opción 2: contratos de precio global

El Órgano de Contratación efectuará los pagos al Titular de la siguiente manera:

    - Un pago de prefinanciación de hasta el 60 % del valor del contrato indicado en el artículo 3 de las Condiciones Particulares, en un plazo de 45 días a contar desde la fecha en que el Órgano de Contratación reciba el contrato firmado por ambas Partes, una solicitud de pago del pago de prefinanciación y una garantía financiera con arreglo a lo dispuesto en 0.

    - El saldo del valor del contrato indicado en el artículo 3 de las Condiciones Particulares en un plazo de 45 días a contar desde la fecha en que el Órgano de Contratación reciba una factura final acompañada del informe final de situación; este pago estará supeditado a la aprobación de dicho informe de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.

  - El plazo de 45 días naturales establecido en el artículo 29.1, expirará en la fecha de adeudo del pago en la cuenta del Órgano de Contratación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36.3, el Órgano de Contratación podrá detener la cuenta de este plazo con respecto de cualquier parte de la factura impugnada por el Gestor del Proyecto, notificando al Titular que esa parte es inadmisible ya sea porque la cantidad facturada no esté justificada o porque el correspondiente informe no pueda ser aprobado y el Órgano de Contratación piense que es necesario efectuar nuevas verificaciones. En tales casos, el Órgano de Contratación se abstendrá de retener por más tiempo del razonable las partes no impugnadas de la suma facturada y podrá requerir la presentación de aclaraciones, la introducción de modificaciones o el envío de información complementaria en un plazo de 30 días. El plazo volverá a correr a partir de la fecha en que el Órgano de Contratación reciba la factura correcta.

  - Cuando expire el plazo anteriormente mencionado, y a más tardar 2 meses después de la fecha de recepción del pago tardío, el Titular podrá reclamar el pago de intereses de demora:

-	al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de refinanciación en euros, si los pagos se efectúan en euros,

-	al tipo de redescuento aplicado por el banco central del país beneficiario, si los pagos se efectúan en la moneda de ese país

en el primer día del mes durante el cual haya expirado el plazo, incrementado en siete     puntos. El interés de demora se aplicará al período transcurrido entre la fecha de expiración del plazo de pago, incluida, y la fecha de adeudo en la cuenta del Órgano de Contratación, excluida.

  - Los pagos debidos por el Órgano de Contratación se efectuarán en la cuenta bancaria notificada por el Titular de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.7.

  - El Órgano de Contratación efectuará los pagos en euros o en la moneda nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1 de las Condiciones Particulares. Si los pagos se efectúan en euros, a efectos de la provisión de gastos imprevistos, los costes reales se convertirán en euros al tipo de cambio publicado por el Infor Euro, el primer día hábil del mes en el que esté datada la factura.  Si los pagos se efectúan en la moneda nacional, se convertirán en euros al tipo de cambio publicado por el Infor Euro, el primer día hábil del mes en el que se realice el pago.

  - En el caso de los contratos basados en honorarios, las facturas deberán acompañarse de copias o extractos de los correspondientes registros de horas o días trabajados mencionados en el  artículo 24.2, a fin de justificar la cantidad facturada por el tiempo dedicado por los expertos.  En el caso de los expertos a corto plazo, siete horas de trabajo se considerarán equivalentes a un día de trabajo.  A efectos de facturación, el tiempo dedicado por todos los expertos deberá redondearse al número entero más próximo de días trabajados.

  - El pago del saldo final estará supeditado a que el Titular haya cumplido todas sus obligaciones en relación con la ejecución de todas las fases o partes de los servicios, así como a la aprobación por el Órgano de Contratación de la fase o parte final de los mismos. No se procederá al pago final mientras el Titular no haya presentado el informe final de situación y una declaración final, reconocida como tal, y hasta que el Órgano de Contratación no haya considerado satisfactorios estos documentos y los haya aprobado.

  - El Órgano de Contratación podrá, mediante notificación escrita al Titular, suspender en su totalidad o en parte los pagos que se adeuden al Titular en virtud del contrato siempre que se dé y persista cualquiera de las siguientes situaciones:

a) incumplimientos del Titular en la ejecución del contrato;

b) cualquier otra circunstancia imputable al Titular con arreglo a lo dispuesto en el contrato que, a juicio del Órgano de Contratación, obstaculice o amenace con obstaculizar la finalización satisfactoria del proyecto o del contrato.

Las obligaciones de pago de la CE en virtud del contrato finalizarán como mucho dieciocho meses después del final del período de ejecución de las tareas, a menos que el contrato se resuelva de conformidad con el artículo 36.1 de las Condiciones Generales.

- Garantía financiera

  - Si el pago de prefinanciación mencionado en el artículo 7.2 de las Condiciones Particulares excede de 150 000 euros, el Titular deberá proporcionar una garantía financiera correspondiente al importe total del pago de prefinanciación.  Esta garantía financiera deberá ser válida hasta su liberación por el Órgano de Contratación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, apartados 1 o 2, según proceda.

  - La garantía financiera deberá proporcionarse en el papel con membrete de la institución financiera y con arreglo al modelo que figura en el anexo VI.

  - Si la garantía financiera deja de ser válida y el Titular no la revalida, el Órgano de Contratación podrá efectuar una deducción igual a la cuantía total de los pagos ya efectuados sobre los futuros pagos debidos al Titular con arreglo al contrato o bien, en caso de que dicha deducción no sea factible, podrá resolver el contrato.

  - Si el contrato se resuelve por cualquier motivo, podrá exigirse de inmediato la garantía financiera a fin de reembolsar el saldo que aún deba el Titular al Órgano de Contratación, y el garante no retrasará el pago ni formulará objeciones de ningún tipo.

  - En el caso de los contratos basados en honorarios, la posible garantía fiannciera deberá liberarse de una sola vez después de que la correspondiente prefinanciación haya sido liquidada, a más tardar cuando se haya abonado el 80 % del importe del contrato.

  - En el caso de los contratos de precio global, la garantía financiera deberá ser válida hasta que se haya efectuado el pago final.

- Recaudación de importes adeudados por el Titular

31.1	El Titular deberá reembolsar al Órgano de Contratación todo importe abonado en exceso con relación al importe final debido en un plazo de 45 días a partir de la recepción de la solicitud de reembolso.

31.2	En caso de que el Titular no efectúe el reembolso en el plazo fijado, el Órgano de Contratación podrá sumar a las cantidades debidas un interés de demora:

-	al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de refinanciación en euros, si los pagos se efectúan en euros,

-	al tipo de redescuento aplicado por el banco central del país beneficiario, si los pagos se efectúan en la moneda de ese país

en el primer día del mes durante el cual haya expirado el plazo, incrementado en siete puntos porcentuales. El interés de demora se referirá al período incluido entre la fecha de expiración del plazo de pago, excluida, y la fecha de adeudo en la cuenta de la Comisión, incluida.  Los pagos parciales cubrirán los intereses así calculados.

31.3	El Órgano de Contratación procederá al reembolso de las sumas que le son debidas por compensación con las sumas adeudadas al Titular por cualquier concepto sin perjuicio de un posible escalonamiento acordado entre las Partes. En caso necesario, la Comunidad Europea en su calidad de donante se subrogará al Órgano de Contratación.

- 31.4	Los gastos bancarios causados por el reembolso de las sumas debidas al Órgano de Contratación correrán a cargo del Titular exclusivamente.

- Revisión de los precios

- A menos que en las Condiciones Particulares se estipule lo contrario, no se revisarán el precio global de los contratos de precio global ni las tarifas de los contratos basados en honorarios.

- Pagos a terceros

  - Toda orden de pago a terceros podrá efectuarse únicamente previa cesión realizada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3.

  - La notificación de los beneficiarios de la cesión será responsabilidad exclusiva del Titular.

  - En caso de embargo del patrimonio del Titular que afecte a pagos que se le adeuden en virtud del contrato, y sin perjuicio del plazo límite establecido en el artículo 29, el Órgano de Contratación dispondrá, para reanudar los pagos al Titular, de un plazo de 60 días a contar desde la fecha en que reciba la notificación de que se ha eliminado definitivamente el obstáculo para el pago.

INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

- Incumplimiento del contrato

  - Incurrirá en incumplimiento del contrato la Parte que no cumpla una de sus obligaciones contractuales.

  - Cuando se produzca un incumplimiento de contrato, la Parte perjudicada por el mismo tendrá derecho a las siguientes vías de satisfacción:

a) indemnizaciones; y/o

b) resolución del contrato.

  - Las indemnizaciones podrán ser:

a) indemnizaciones por daños y perjuicios; o

b) indemnizaciones estipuladas.

  - En los casos en que el Órgano de Contratación tenga derecho a una indemnización, podrá deducirla de cualquier importe adeudado al Titular o de la garantía pertinente.

  - El Órgano de Contratación tendrá derecho a una compensación por cualquier perjuicio que se ponga de manifiesto después de finalizado el contrato con arreglo a la legislación por la que éste se rija.

- Suspensión del contrato

  - Cuando en el procedimiento de adjudicación o en la ejecución de un contrato se hayan producido errores o irregularidades sustanciales o fraude, el Órgano de Contratación suspenderá la ejecución de dicho contrato.

  - En el supuesto de que el causante de dichos errores, irregularidades o fraudes fuere el Titular, el Órgano de Contratación podrá además denegar el pago o recuperar los importes ya pagados, proporcionalmente a la gravedad de dichos errores, irregularidades o fraudes.

- Resolución a instancias del Órgano de Contratación

  - El presente contrato se resolverá automáticamente si no ha dado lugar a ningún pago en los tres años siguientes a su firma por ambas Partes.

  - La resolución se producirá sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o poderes contractuales del Órgano de Contratación y del Titular.

  - Además de por los motivos de resolución expuestos en las presentes Condiciones Generales, el Órgano de Contratación podrá resolver el contrato, previo aviso al Titular con siete días de antelación, en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) cuando el Titular no preste los servicios con arreglo a lo estipulado en el contrato;

b) cuando el Titular no se atenga, dentro de un plazo razonable, a la notificación efectuada por el Gestor del Proyecto en la que le pida que subsane una negligencia o incumplimiento en la ejecución de sus obligaciones contractuales que afecte seriamente a la correcta y puntual prestación de los servicios;

c) cuando el Titular se niegue a ejecutar órdenes administrativas impartidas por el Gestor del Proyecto u omita ejecutarlas por negligencia;

d) cuando el Titular haga una cesión del contrato o de los subcontratos sin autorización del Órgano de Contratación;

e) cuando el Titular esté incurso en un procedimiento de quiebra, liquidación, intervención judicial o concurso de acreedores, cese de actividad o en cualquier otra situación similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza vigente en las legislaciones y normativas nacionales;

f)	 cuando el Titular haya sido condenado en sentencia firme por cualquier delito que afecte a su moralidad profesional;

g) cuando el Titular haya cometido una falta profesional grave, debidamente constatada por el Órgano de Contratación por cualquier medio a su alcance;

h) cuando el Titular haya sido condenado mediante sentencia firme por fraude, corrupción, participación en una organización delictiva o cualquier otra actividad ilegal que suponga un perjuicio para los intereses financieros de la CE;

i)	cuando, a raíz del procedimiento de adjudicación de otro contrato o del procedimiento de concesión de una subvención financiados con cargo al presupuesto de la CE, el Titular haya sido declarado culpable de falta grave de ejecución por incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

j) cuando se produzca una modificación organizativa que implique un cambio de la personalidad jurídica, la naturaleza o el control del Titular, a menos que dicha modificación quede registrada en un apéndice del contrato;

k) cuando se produzca cualquier otro impedimento legal que obstaculice la ejecución del contrato;

l)	 cuando el Titular no aporte las garantías o el seguro requeridos, o cuando la persona que haya facilitado la citada garantía o el seguro no esté en condiciones de cumplir con sus compromisos.

  - El Órgano de Contratación podrá después completar los servicios por sí mismo o celebrar otro contrato con un tercero por cuenta del Titular. La responsabilidad del Titular por retraso en la terminación cesará inmediatamente después de que el Órgano de Contratación resuelva el contrato, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que pueda haber incurrido con anterioridad.

  - Desde el momento de la resolución del contrato o de la recepción de la notificación de ésta, el Titular tomará de inmediato las medidas necesarias para poner fin rápida y ordenadamente a la prestación de los servicios, y para reducir los gastos al mínimo.

  - Tras la resolución, el Gestor del Proyecto certificará lo antes posible el valor de los servicios y todas las cantidades adeudadas al Titular en la fecha de dicha resolución.

  - El Órgano de Contratación no estará obligado a efectuar nuevos pagos al Titular hasta que los servicios estén terminados, después de lo cual este Órgano tendrá derecho a reclamar al Titular los costes adicionales, si los hubiere, ocasionados por la terminación de los servicios, o pagará el saldo que adeude al Titular.

  - Si el Órgano de Contratación resuelve el contrato, tendrá derecho a que el Titular le reembolse las eventuales pérdidas que haya sufrido hasta una cantidad máxima estipulada en el contrato. En caso de que no se hubiera fijado una cantidad máxima, el Órgano de Contratación únicamente tendrá derecho al reembolso de la parte del precio del contrato correspondiente al valor de la parte de los servicios que, por incumplimiento del Titular, no hayan podido completarse satisfactoriamente.

  - El Titular no tendrá derecho a reclamar, además de las cantidades que se le adeuden por el trabajo ya realizado, una indemnización por daños y perjuicios.

- Resolución a instancias del Titular

  - El Titular podrá resolver el contrato, previa notificación al Órgano de Contratación con 14 días de antelación, si el Órgano de Contratación:

a)	omite abonar al Titular los importes devengados en virtud de un certificado del Gestor del Proyecto después de la expiración del plazo indicado en el artículo 29; o

b)	incumple repetidamente sus obligaciones después de repetidas advertencias; o

c)	ordena la suspensión de la totalidad o de parte de los servicios por más de 90 días, por motivos no estipulados en el contrato, o que no sean consecuencia de una omisión del Titular.

  - La resolución se entenderá sin perjuicio de los demás derechos que el Órgano de Contratación o el Titular hayan adquirido en virtud del contrato.

  - En caso de resolución por los motivos mencionados, el Órgano de Contratación pagará al Titular todos los daños o perjuicios que pueda haber sufrido. Tales pagos adicionales no podrán tener por efecto que el total de los pagos supere la cantidad estipulada en el artículo 3 de las Condiciones Particulares.

- Casos de fuerza mayor

  - Se considerará que ninguna de las Partes incurre en omisión o incumplimiento de sus obligaciones contractuales cuando la ejecución de dichas obligaciones se vea impedida por una circunstancia de fuerza mayor que surja después de la fecha de la firma del contrato por las Partes.

  - A los efectos del presente artículo, se entenderá por «fuerza mayor» las huelgas, los cierres patronales o cualesquiera otros conflictos laborales, los actos de elementos delictivos, las guerras declaradas o no, los bloqueos, la insurrección, las revueltas, las epidemias, los corrimientos de tierras, los seísmos, las tormentas, los rayos, las inundaciones, las riadas, las agitaciones sociales, las explosiones y otras circunstancias imprevisibles similares que escapen del control de cualquiera de las Partes y que no puedan superarse mediante su diligencia.

  - La Parte afectada por una circunstancia de fuerza mayor adoptará todas las medidas razonables para eliminar con la mayor brevedad su incapacidad para cumplir sus obligaciones contractuales.

  - No obstante lo dispuesto en el artículo 19 y en el artículo 35, no se podrá reclamar al Titular el pago de la indemnización estipulada ni imponerle la resolución por incumplimiento cuando y en la medida en que su demora en la ejecución u otro incumplimiento de sus obligaciones contractuales se derive de una circunstancia de fuerza mayor. Del mismo modo, y no obstante lo dispuesto en los artículos 29 y 37, no se podrá imponer al Órgano de Contratación el pago de intereses por el retraso en los pagos, ni la resolución por incumplimiento cuando y en la medida en que la demora u otro incumplimiento contractual por su parte se deban a una circunstancia de fuerza mayor.

  - Si cualquiera de las Partes considera que se ha producido una circunstancia de fuerza mayor que pudiere afectar al cumplimiento de sus obligaciones, lo notificará sin demora a la otra Parte, precisando la naturaleza, la duración probable y las repercusiones previsibles de dicha circunstancia. Salvo instrucción contraria impartida por escrito por el Gestor del Proyecto, el Titular seguirá cumpliendo sus obligaciones con arreglo al contrato en la medida en que sea razonablemente factible y buscará todos los medios alternativos posibles de cumplir aquellas de sus obligaciones que no se vean afectadas por una circunstancia de fuerza mayor. El Titular no pondrá en práctica tales medios alternativos salvo cuando lo requiera el Gestor del Proyecto.

  - En los contratos basados en honorarios, si el Titular tiene que sufragar gastos adicionales para cumplir las instrucciones del Gestor del Proyecto o debido al empleo de medios alternativos con arreglo al artículo 38.5, el Gestor del Proyecto certificará la cuantía de los mismos dentro de los límites del valor máximo del contrato.

  - Si se producen circunstancias de fuerza mayor persistentes durante un período de 180 días, sin perjuicio de una eventual prórroga del plazo de ejecución que pudiera haberse concedido al Titular a causa de las mismas, cada una de las Partes tendrá derecho a notificar a la otra Parte la resolución del contrato en un plazo de 30 días. Si al expirar dicho plazo de 30 días persistieran las circunstancias de fuerza mayor, el contrato quedará resuelto y, por lo tanto, las Partes quedarán liberadas de la obligación de continuar su ejecución.

- Fallecimiento

  - Si el Titular es una persona física, el contrato quedará resuelto automáticamente en caso de fallecimiento de esa persona. No obstante, el Órgano de Contratación examinará toda propuesta formulada por sus herederos o causahabientes siempre que éstos notifiquen el deseo de proseguir el contrato en un plazo de 15 días desde la fecha del fallecimiento. El Órgano de Contratación deberá comunicar su decisión a los interesados dentro de un plazo de 30 días a contar desde la fecha de recepción de la propuesta.

  - Cuando el Titular sea una agrupación de personas físicas y fallezca una o varias de ellas, las partes acordarán un informe sobre el avance de los servicios y el Órgano de Contratación decidirá si resuelve o continúa el contrato en función del compromiso formulado en los 15 días siguientes a la fecha del fallecimiento por los supervivientes y, en su caso, los herederos o causahabientes. El Órgano de Contratación deberá comunicar su decisión a los interesados dentro de un plazo de 30 días a contar desde la fecha de recepción de la propuesta.

  - Dichas personas serán responsables conjunta e indistintamente de la correcta ejecución del contrato, en la misma medida que el Titular inicial. La prosecución del contrato estará sujeta a las disposiciones del contrato en materia de constitución de garantías.

SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

- Solución de diferencias

  - El Órgano de Contratación y el Titular procurarán en lo posible resolver de forma amistosa las diferencias relacionadas con el contrato que pudieran surgir entre ellos o entre el Gestor del Proyecto y el Titular.

  - Cuando haya surgido una diferencia, las Partes se notificarán mutuamente por escrito sus posiciones sobre el asunto así como cualquier solución que consideren posible. Si una de las Partes lo considera útil, las Partes se reunirán para tratar de resolver la diferencia. Cada una de las Partes deberá responder en un plazo de 30 días a una petición de arreglo amistoso. El plazo para alcanzar un arreglo amistoso será de 120 días a contar desde la fecha de la petición. Si fracasa la tentativa de alcanzar un arreglo amistoso o si una de las Partes no responde a tiempo a una petición en este sentido, cada una de las Partes tendrá derecho a pasar a la etapa siguiente para resolver la diferencia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 40.3 mediante notificación a la otra Parte.

  - Si no se llega a un arreglo amistoso, las Partes podrán convenir en solucionar la diferencia mediante conciliación de la Comisión Europea, en el caso de los contratos en los que el Órgano de Contratación no sea la Comisión Europea.  Si no se logra ninguna solución en el plazo de los 120 días siguientes al inicio del proceso de conciliación, cada una de las Partes en el contrato tendrá derecho a pasar a la etapa siguiente del procedimiento de solución de diferencias.

  - Si no se obtiene un arreglo amistoso o una solución mediante conciliación en los 120 días siguientes al inicio de uno de estos procedimientos, cada una de las Partes podrá remitir la diferencia a una jurisdicción nacional o a un órgano de arbitraje para que decidan al respecto, según lo especificado en el artículo 11 de las Condiciones Particulares.

ANEXO II: terminos de referencia

1.	INFORMACIÓN GENERAL	48

1.1.	País beneficiario	48

1.2.	Autoridad Contratante	48

1.3.	Información relevante sobre el país	48

1.4.	Situación actual del sector correspondiente	51

1.5.	Programas relacionados y otras actividades de los donantes:	51

2.	OBJETIVOS DEL CONTRATO	51

2.1.	Objetivos específicos	52

2.2.	Objetivos que debe alcanzar el consultor	52

3.	HIPÓTESIS Y RIESGOS	53

3.1.	Hipótesis de base de la intervención del proyecto	53

3.2.	Riesgos	53

4.	ÁMBITO DE LAS ACTIVIDADES	53

4.1.	General	53

4.2.	Actividades específicas	55

4.3.	Gestión del proyecto	58

5.	LOGÍSTICA Y CALENDARIO	59

5.1.	Localización	59

5.2.	Fecha de inicio y período de ejecución	59

6.	REQUISITOS	59

6.1.	Personal	59

6.2.	Oficinas	62

6.3.	Instalaciones que debe proporcionar el consultor	62

6.4.	Equipo	63

6.5.	Gastos imprevistos

7.	INFORMES:	63

7.1.	Normas sobre preparación de informes	63

7.2.	Presentación y aprobación de los informes	63

8.	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	64

8.1.	Definición de indicadores	64

8.2.	Requisitos particulares	64

INFORMACIÓN GENERAL

## 1.1   País beneficiario

## República de Colombia

## 1.2  Autoridad Contratante

## Ministerio del Interior y de Justicia Republica de Colombia

## 1.3 Información relevante sobre el país

Colombia está localizada en el medio del hemisferio, en la costa norte del continente suramericano. Colombia tiene un superficie de 1.3 millones de km²; es tan grande como Francia, España y Portugal unidos.  Las montañas de Los Andes forman una espina geográfica dividiendo el país de norte a sur. El oriente y sur de Colombia están cubiertos por las densas selvas del Amazonas. Hacia el occidente y oriente se encuentran fértiles planicies en donde vive y trabaja la mayoría de la población (95%). Es un país altamente urbano: más del 70% de los colombianos vive en sólo 10 ciudades. Sus 41 millones de habitantes hacen de Colombia el tercer país más poblado de América Latina. Colombia es uno de los países étnicamente más diversos del hemisferio occidental. Tiene 85 grupos étnicos diferentes, creando un verdadero punto de fusión de las poblaciones europeas, indígenas y afrocaribeñas. La población indígena ha obtenido por medio de la Constitución el control de casi un cuarto del territorio del país.

La economía colombiana es una de las más fuertes y estables de América Latina. El país dispone de muchos recursos minerales y ha desarrollado una fuerte industria agropecuaria, siendo sectores muy fuertes el café y la floricultura. Así mismo se cuenta con varios sectores industriales muy fuertes y su fuerza laboral es muy calificada.

La situación de violencia interna tiene un fuerte impacto sobre la situación de derechos humanos. Según un observatorio realizado por el programa presidencial de derechos humanos entre los años 2000 a 2004 un promedio de 25,000 personas fueron asesinadas por año. Los derechos fundamentales a la vida, a la libertad y seguridad de las personas son vulnerados. Al mismo tiempo la impunidad para quienes violan estos derechos se ha incrementado. Colombia es hoy en día uno de los países con el índice más alto de desplazados; variando el número de desplazados internos desde más de un millón y medio según el Gobierno, hasta más de dos millones según CODHES. Esta situación afecta en particular a las mujeres y niños, éstos últimos que son reclutados por los grupos ilegales.

El sistema judicial penal colombiano se encuentra en proceso de adopción de una profunda reforma estructural de orden constitucional y legal consistente en la implementación de un sistema penal de corte acusatorio que empezó a efectuarse a partir de enero de 2005.

Esta reforma responde a que las debilidades más relevantes del sistema de administración de justicia no han podido solucionarse mediante la reforma Constitucional de 1991, que en su momento introdujo dos modificaciones estructurales de importancia:

- La creación de la Fiscalía General de la Nación y del Consejo Superior de la Judicatura garantizando la autonomía administrativa y financiera de la Rama Judicial, otorgando así mismo, una nueva arquitectura institucional a la Justicia.

- La implementación de un sistema penal acusatorio en sustitución del más que centenario sistema inquisitivo, caracterizado por un juez investigador y el predominio absoluto de la prueba escrita.

3. La adopción de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, tales como la conciliación y la amigable composición, al igual que la jurisdicción especial indígena y los jueces de paz.

El sistema penal mixto, implementado después de la promulgación de la Constitución Nacional de 1991, conllevó a la profundización de las deficiencias del sistema, principalmente relacionados con los siguientes aspectos:

- El fiscal, no solo cumplía funciones de acusación, sino que además desempeñaba funciones judiciales propias del juez que afectan derechos fundamentales. Es decir, era juez y parte.

- El proceso, en contraste con los sistemas procesales modernos, se hacía de forma escrita, lo que incide en la dilación excesiva de los tiempos procesales y de resolución de los casos, generando congestión en los despachos judiciales.

- Los jueces penales no tenían la capacidad real de examinar las pruebas ni el trabajo de los fiscales.

- Una defensoría pública débil e insuficiente que impedía que los sindicados tuvieran la posibilidad de defenderse adecuadamente.

El acto legislativo 03 del 19 de diciembre de 2002 reformó varias disposiciones de la Constitución Política de 1991, con el propósito de modificar el sistema judicial penal. Se pretende con la reforma adoptar una estructura acusatoria, donde el eje del proceso sea el juicio oral. En esencia, se separaron las funciones del Fiscal y del Juez, huyendo del sistema hasta entonces imperante, en el que el Fiscal profería decisiones judiciales. A partir de la reforma, el Fiscal ejerce funciones de investigación y acusación, mientras que las tareas de control de garantías y juzgamiento corresponden a los jueces.

La aplicación del  nuevo sistema procesal se inició en los distritos judiciales a partir del 1 de enero de 2005 de manera gradual y sucesiva, de forma que el nuevo sistema deberá estar en plena vigencia como fecha final el 31 de diciembre de 2008, según indica el artículo 5 del  Acto Legislativo 3/2002.

Todo este proceso de reformas, liderado por el actual Gobierno, se inició a raíz de las serias deficiencias presentadas por los conflictos sin resolver, impunidad penal y un consecuente deterioro de la confianza ciudadana en el sistema, lo que ha significado, una tendencia a la resolución de conflictos por vías extrajudiciales, el temor a la denuncia con un alto índice de criminalidad oculta, y un desbordamiento de la capacidad del sistema para atender los casos sometidos a su consideración.

El nuevo sistema penal prevé el desarrollo de juicios orales lo que generará procesos más ágiles y cortos que los actuales, elevando los niveles de evacuación de fiscales y jueces. A su vez, crea un juez de garantías el cual tiene como función ejercer controles previos y posteriores a la afectación de derechos y garantías fundamentales, estableciendo que este no puede ser el mismo juez de conocimiento, en protección al principio de la imparcialidad judicial. Establece que la aducción de la prueba y su contradicción se desarrollen en juicio público, en aplicación de los principios de inmediación, contradicción, concentración y celeridad. A su vez, procura el fortalecimiento de la Defensa Pública a fin de que exista un equilibrio entre acusación y defensa. La reforma constitucional mantuvo la figura del Ministerio Publico en el proceso penal como garante de los derechos y garantías fundamentales, el ordenamiento jurídico y el patrimonio público.

El nuevo esquema procesal implica un esfuerzo en la capacitación y formación de los funcionarios no solo desde el punto de vista teórico, de habilidades y competencias sino que requiere también un cambio radical en la forma de pensar de los operadores de justicia. Igualmente es necesario que se adquiera un fuerte compromiso misional de acuerdo con sus responsabilidades y roles dentro del nuevo sistema, que permita superar la arraigada cultura del sistema inquisitivo y eliminar las contradicciones del sistema penal mixto; adicionalmente, implica un fortalecimiento en la infraestructura física y tecnológica, en la capacidad operativa y la gestión administrativa de la jurisdicción penal.

## 1.4 Situación actual del sector correspondiente

Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y más específicamente a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” la formación y capacitación de los funcionarios judiciales, como uno de los principales instrumentos para lograr que la justicia se administre de manera independiente, eficaz, oportuna e imparcial, con observancia de los principios de economía e igualdad.

Con el fin de contribuir al logro de estos fines, el Consejo Superior de la Judicatura diseñó y viene ejecutando el Plan Nacional de Formación y Capacitación de la Rama Judicial, a través de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, la cual por mandato de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, es el centro de formación inicial y continuada, al servicio de la Rama Judicial, perteneciente a la Sala Administrativa.

Actualmente el Plan Nacional de Formación y Capacitación de la Rama Judicial, se encuentra diseñado y puesto en marcha por la H. Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, los cuales han permitido que hoy sus 20.520, entre magistrados, jueces y empleados puedan contar con un modelo educativo que se ajusta a sus necesidades, Planes Nacionales de Formación y  Capacitación tanto para funcionarios y empleados del Sistema Judicial  Nacional, y una Red de Formadores judiciales integrada por mas de 620, entre magistrados, jueces y empleados de todo el país.

La creación de un sistema de formación y capacitación de carácter no presencial, que incorpore nuevas tecnologías, abrirá espacios que permitirán, por medio del esfuerzo conjunto y compartido, que todos los magistrados, jueces y empleados judiciales de nuestro país mejoren sus capacidades profesionales y presten, en consecuencia, un mejor servicio al usuario de la Administración de Justicia. Con la creación del Campus Virtual, se superarán algunas limitaciones importantes de los programas presenciales y semipresenciales.

## 1.5 Programas relacionados y otras actividades de los donantes:

En el año 2002, la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ) elaboró un “Diagnóstico y formulación de un proyecto del Campus Virtual”. Actualmente no se cuenta con contratos ni actividades o programas relacionados con el proyecto de otras fuentes o instituciones del exterior.

# 2.  OBJETIVOS DEL CONTRATO

2.1	Objetivo general

- El objetivo general del proyecto “Fortalecimiento del Sector Justicia para la Reducción de la Impunidad en Colombia, ALA/2004/016-831” del cual forma parte el presente contrato es contribuir a la consolidación del Estado de Derecho y a la reducción de la impunidad, mejorando la capacidad de respuesta del sistema de justicia.

- El objetivo general del presente contrato es modernizar las herramientas que faciliten al sistema judicial para su administración y conocimiento para la toma de decisiones.

## 2.2     Objetivo específico

- El Objetivo del presente contrato es el siguiente:

- Diseñar y poner en funcionamiento el Campus Virtual de la Escuela Judicial  “Rodrigo Lara Bonilla”, de conformidad con la pedagogía y metodología del modelo educativo establecido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el desarrollo del Plan de Formación y Capacitación de la rama Judicial.

## 2.3 Resultados que debe alcanzar el consultor

FASE I:

- Resultado 1.

- Elaborar el macrodiseño del campus virtual para el desarrollo de los planes de capacitación y formación, teniendo en cuenta el documento de la GTZ adjunto al presente expediente de licitación.

- FASE II:

- Resultado 2.

- Desarrollar una etapa piloto de la estructura y funcionamiento del Campus Virtual.

- Resultado 3.

- El ente deberá entregar en funcionamiento el Campus Virtual, teniendo en cuenta los planes educativos de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, de conformidad con la metodología y pedagogía establecida.

- Resultado 4.

- El ente capacitará en el manejo del Campus Virtual a los facilitadores de la red de Formadores de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

- Resultado 5.

- Disposición de los materiales adecuados al modelo educativo de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” en el Campus Virtual.

- Resultado 6.

- Comprobar la eficacia del sistema de capacitación virtual.

# 3. HIPÓTESIS Y RIESGOS

## 3.1     Hipótesis de base de la intervención del proyecto

La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” cuenta con modernas herramientas tecnológicas que facilitan la participación de los funcionarios y empleados de la rama judicial en los diferentes programas de formación y capacitación y permite la retroalimentación efectiva entre formadores y discentes en las actividades no presenciales.

## 3.2    Riesgos

- Resistencia al cambio por parte de los beneficiarios.

- Falta de formación en el manejo de herramientas tecnológicas por parte de funcionarios y empleados.

- Falta de una cultura de uso masivo de Internet como herramienta de capacitación.

# 4. ÁMBITO DE LAS ACTIVIDADES

## 4.1     General

### 4.1.1 Descripción del Proyecto

En el documento de Estrategia País para Colombia 2002-2006, el artículo 5.1 señala que el objetivo principal de la Comunidad Europea es el apoyo de la búsqueda de la paz en Colombia.  Para lograr este objetivo, la superación de las causas profundas del conflicto resultan ser un factor clave; entre éstas diversos estudios y análisis, han señalado la debilidad del Estado de Derecho , como una de las más cruciales factores asociados a la presencia de conflictos armados internos. En aras de encontrar mecanismos que permitan contribuir a la búsqueda de la paz en Colombia, el apoyo del Estado de Derecho a través del fortalecimiento del sistema de justicia, constituye una necesidad y una estrategia.

El Gobierno de Colombia con la Comunidad Europea suscribió el Convenio de Financiación No. ALA/2004/016-831 denominado “Fortalecimiento del Sector Justicia para la Reducción de la Impunidad en Colombia”, en desarrollo del Protocolo I del Convenio Marco relativo a la ejecución de la ayuda financiera y técnica de la Cooperación Económica en la República de Colombia en virtud del Reglamento ALA, suscrito entre las mismas partes el 14 de diciembre de 2000.

La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, como una de las instituciones asociadas al proyecto, debe impartir los programas de formación y capacitación para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y con el fin de no afectar la debida prestación del servicio, los desarrolla en la modalidad semipresencial. En estas circunstancias, el uso de modernas  tecnologías que refuercen los procesos no presenciales o que cubra todo el programa, en circunstancias especiales como cuando por razones de orden público no sea posible desarrollar las etapas presenciales, y que permita el seguimiento, monitoreo y evaluación de los procesos de formación, se convierte en una valiosa herramienta para la Rama Judicial.

Como hemos visto anteriormente, el Campus Virtual es una modalidad de Formación mediante el cual se llevan a cabo procesos principalmente asociados a las actividades de enseñanza, aprendizaje y gestión, a través de diferentes medios, tales como teleconferencias, vídeo conferencias, vídeo por demanda, Internet, etc. Bajo diversas modalidades no presenciales, se promueve el aprendizaje mediante la interacción entre los participantes, apoyándose en medios electrónicos, la consulta de documentos en una biblioteca digitalizada y la comunicación con discentes y docentes formadores, a través de foros temáticos y chats.

El modelo pedagógico de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, cuenta con varias actividades presenciales que se consideran fundamentales en el logro de los objetivos propuestos. Esas actividades continuarán existiendo, ya que el modelo virtual dará un apoyo al proceso semipresencial fortaleciendo las diferentes etapas del proceso educativo, incluyendo las presenciales.

La implementación del modelo de Formación Virtual para la Rama Judicial es un proceso complejo, su éxito radicará en la debida aplicación del método educativo actual adaptado para lo virtual y en el uso de las herramientas tecnológicas, así como en la Formación y Capacitación en tecnologías de la comunicación y la información, en la modalidad  b-learning.

De acuerdo con las características del módulo o temas y a sus objetivos de aprendizaje, se diseñarán las acciones concretas que deban realizar tanto discentes como formadores y se determinarán cuáles de ellas serán necesariamente presenciales, cuales sincrónicas y cuales asincrónicas para su posterior diseño y producción.

Es de resaltar que el contrato se ejecutará en dos fases. La primera fase, comprende el diseño,  elaboración de contenidos técnicos,  pedagógicos y requerimientos de equipos tecnológicos, y una segunda fase, correspondiente al desarrollo y funcionamiento del Campus Virtual.

La ejecución de la segunda fase quedará sujeta a la provisión de los equipos tecnológicos por parte del proyecto, los cuales se adquirirán a través de una licitación internacional de suministros independiente, que  dependerá de los tiempos y procedimientos contractuales de la Comisión Europea.

En el evento en que la primera fase se encuentre finalizada y aprobada, y no se disponga de los equipos tecnológicos para el desarrollo y ejecución de la segunda fase del proyecto, el contrato se suspenderá hasta contar con los equipos requeridos.

### 4.1.2 Área geográfica que va a cubrir

Con el Campus Virtual, la Escuela Judicial impartirá el Plan de Formación y Capacitación en todos los Distritos Judiciales del país: Armenia, Arauca, Archipiélago de San Andrés y Providencia, Bogotá, Manizales, Pereira, Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo, Tunja, Yopal, Antioquia, Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Popayán, Villavicencio, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Montería, Quibdo, Pamplona, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar.

### 4.1.3 Grupos destinatarios

Funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

### 4.2 Actividades específicas

Se deberán realizar por lo menos las siguientes actividades específicas:

FASE I:

Para el resultado 1, se deben realizar por lo menos las siguientes actividades:

- Elaboración y aplicación de una encuesta para la identificación de las necesidades de formación en el Campus Virtual,

- El ente validará el documento elaborado por la GTZ, realizando un diagnóstico de necesidades para la elaboración del Macrodiseño del Campus Virtual.

- El ente elaborará el  macrodiseño del Campus Virtual el cual debe incluir los componentes estructurales o ámbitos para el diseño y ejecución del modelo virtual, tales como: ámbito administrativo, ámbito andragógico y metodológico, especificaciones técnicas de los equipos requeridos para el funcionamiento  del Campus Virtual, además establecer las estrategias  de implementación y sostenibilidad a largo plazo, identificando los recursos necesarios y sus respectivos costos. Para tal efecto se deberá presentar un documento en medio físico y magnético.

- El ente validará el macrodiseño del campus virtual ante la H. Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.Una vez presentado los documentos correspondientes con sello de recibido por parte de la “Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla”, la H. Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) tendrá un periodo máximo de 15 días calendario para dar su visto bueno, pasado este tiempo se entenderá como validado por el CSJ.

FASE II:

Para el resultado 2, se deben realizar por lo menos las siguientes actividades:

- Desarrollar y poner en funcionamiento a manera de prueba piloto el Campus Virtual, evaluarlo en sus dimensiones andragógica, metodológica, administrativa y tecnológica.

- Para el desarrollo de la etapa piloto, el ente presentará para su aprobación a la H. Sala Administrativa  a través de la Escuela Judicial  “Rodrigo Lara Bonilla”, un cronograma de actividades que contenga como mínimo: fases, planeación, diseño y producción, ejecución, evaluación y seguimiento, plan de mejoramiento y estudio comparativo.  Una vez presentado los documentos correspondientes con sello de recibido por parte de la “Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla”, la H. Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) tendrá un periodo máximo de 15 días calendarios para dar su visto bueno, pasado este tiempo se entenderá como validado por el CSJ.

Para el resultado 3, se deben realizar por lo menos las siguientes actividades:

- El ente implementará el software  en todos los equipos adquiridos para el desarrollo y administración de los planes educativos del Plan de Formación y Capacitación establecido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Para el resultado 4, se deben realizar por lo menos las siguientes actividades:

- El ente realizará seis talleres en la ciudad de Bogotá D.C., para un máximo de treinta y cinco (35) personas por taller, previamente seleccionadas por el Consejo Superior de la Judicatura a través de la escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla. Los gastos que se ocasionen para la logística de los talleres serán asumidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura por medio de la escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla.

Para el resultado 5, se deben realizar por lo menos las siguientes actividades:

- El ente deberá elaborar el contenido de los materiales educativos, técnicos y administrativos (manual del discente y facilitador) para el manejo y funcionamiento del Campus Virtual de conformidad con la metodología y pedagogía del modelo educativo establecido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial.

- El ente deberá diseñar los materiales educativos, técnicos y administrativos (manual del discente y facilitador) para el manejo y funcionamiento del Campus Virtual de conformidad con la metodología y pedagogía del modelo educativo establecido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial.

- Construcción y publicación en formatos multimedia de los materiales educativos del Plan de Formación y Capacitación de la Escuela Judicial y su migración en el Campus Virtual (módulos educativos, formatos de informes, guías del facilitador y discente y etapas de los planes de estudios).

- Validación de los materiales ante la H. Sala Administrativa del Consejo Superior. Una vez presentado los documentos correspondientes con sello de recibido por parte de la “Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla”, la H. Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) tendrá un periodo máximo de 15 días calendarios para dar su visto bueno, pasado este tiempo se entenderá como validado por el CSJ.

- El ente debe entregar los siguiente ejemplares impresos: 600 ejemplares de manual del facilitador para el manejo del Campus Virtual, 5.000 ejemplares del manual del discente para el manejo del Campus Virtual y 200 ejemplares del  módulo administrativo del Campus Virtual.

Para el resultado 6, se deben realizar por lo menos las siguientes actividades:

- Diseñar y elaborar el programa de evaluación y seguimiento del Plan de Formación y Capacitación en el Campus Virtual, el cual debe incluir un mecanismo de retroalimentación que favorezca el proceso de aprendizaje y una diversidad de procedimientos y herramientas de evaluación que mantenga  el interés del discente y el formador.

## 4.3   Gestión del proyecto

## 4.3.1   Órgano responsable

En el marco del “Proyecto de fortalecimiento del sector justicia para la reducción de la impunidad en Colombia” el Ministerio del Interior y de Justicia es la Autoridad Contratante.

4.3.2    Estructura de gestión

Para el desarrollo del proyecto “Fortalecimiento del Sector Justicia para la Reducción de la Impunidad en Colombia”, se ha constituido un Equipo de Gestión en el Ministerio del Interior y de Justicia, como Agencia de Ejecución del proyecto y administradora de los recursos de contribución europea, que trabaja en estrecha relación con las Instituciones Asociadas a la Ejecución, beneficiarias del proyecto. Para la realización de la actividad, sujeta de la presente contratación de servicios, la Institución Asociada es la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” del Consejo Superior de la Judicatura.

En esa medida, y para llevar a cabo el acompañamiento del contrato se creará una Unidad de Gestión dentro del Consejo Superior de la Judicatura,  conformada por  la Directora de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, dos profesionales de la División Académica y dos profesionales de la División Administrativa de la Escuela Judicial, un profesional del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), y un profesional de la División de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que dará orientaciones a cada producto entregado por el contratista.

Cabe resaltar que las decisiones sobre aplicación, diseño y validación serán tomadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a través de informes presentados por la Unidad de Gestión del contrato, tomando como base el trabajo realizado por el ente y previa aprobación de cada fase por esa unidad.

4.3.3  Instalaciones que debe proporcionar la autoridad contratante y/o otras partes

La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” proporcionará un espacio físico en sus instalaciones, para que desarrolle sus trabajos, en Bogotá. Los talleres de formación  de facilitadores en el manejo del Campus Virtual, se llevaran a cabo en los sitios que se contraten por la Escuela Judicial.

# 5. LOGÍSTICA Y CALENDARIO

## 5.1 Localización

La base operativa del proyecto se localizará en la ciudad de Bogotá y la etapa piloto se ejecutará en los distritos judiciales de Bogotá, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Medellín.

## 5.2 Fecha de inicio y período de ejecución

La fecha de inicio prevista es cinco (5) días después desde el perfeccionamiento y aprobación de la garantía única de cumplimiento por parte del órgano de contratación y el período de ejecución del contrato será de veinticuatro (24) meses a partir de esta fecha. Véanse los artículos 4 y 5 de las Condiciones Particulares relativos a  la fecha de inicio y el período de ejecución reales del contrato.

# 6. REQUISITOS

## 6.1 Personal

### 6.1.1 Expertos principales

Todos los expertos que tienen un papel crucial en la ejecución del contrato se considerarán expertos principales. Sus perfiles para el presente contrato son los siguientes:

Experto principal 1: Pedagogo

Preparación y cualificaciones

- Título profesional en psicología, sociología, pedagogía y/o derecho, ciencias jurídicas o jurisprudencia o afines.

- Dominar el idioma español, tanto hablado como escrito.

- Conocimiento en el uso de sistemas informáticos (mínimo Word, Excel, Power Point)

- Conocer y  manejar las instituciones jurídicas colombianas.

- Estudios de  postgrado en ciencias de la educación y/o pedagogía o afines.

Experiencia profesional general

- Experiencia mínima de cinco años en la profesión.

Experiencia profesional específica

- Experiencia comprobable en proyectos educativos para adultos, superior a dos años, con conocimientos en herramientas b-learning.

Experto principal 2: Ingeniero de Desarrollo

Preparación y cualificaciones

- Titulo profesional en Ingeniería de Sistemas o afines.

- Dominar el idioma español, tanto hablado como escrito.

- Conocimiento en el uso de sistemas informáticos (mínimo Word, Excel, Power Point)

- Conocer y  manejar las instituciones jurídicas colombianas.

Experiencia profesional general

- Experiencia profesional mínimo de cinco años en ingeniería de sistemas o afines.

Experiencia profesional específica

- Experiencia comprobable en diseño y desarrollo de Campus Virtuales y herramientas b-learning, superiores a un año.

- Experiencia en herramientas para el desarrollo de sitios Web con énfasis en ambientes distribuidos de gran alcance poblacional y manejo de bases de datos relacionales combinadas con herramientas Web, superior a un año.

- Experiencia en manejo de redes, superior a un año.

Experto principal 3: Ingeniero de soporte

Preparación y cualificaciones

- Titulo profesional en Ingeniería de Sistemas o afines.

- Dominar el idioma español, tanto hablado como escrito.

- Conocimiento en el uso de sistemas informáticos (mínimo Word, Excel, Power Point)

Experiencia profesional general

- Experiencia profesional mínima de cinco años en ingeniería de sistemas.

Experiencia profesional específica

- Experiencia comprobable en soporte y/o mantenimiento de proyectos de b-learning que en la actualidad estén funcionando, superior a tres años.

Experto principal 4: Diseñador Gráfico

Preparación y cualificaciones

- Titulo profesional de Diseñador Gráfico o afines.

- Dominar el idioma español, tanto hablado como escrito.

- Conocimiento en el uso de sistemas informáticos (mínimo Word, Excel, Power Point)

- Título de postgrado en Diseño Multimedia o afines.

Experiencia profesional general

- Experiencia mínima de tres años en diseño gráfico y/o multimedia.

Experiencia profesional específica

- Experiencia mínima de dos años comprobable en desarrollo de productos multimedia (cd-room, web, programación en AS2, manejo de plataformas PHP y/o ASP, con base de datos relacionales en XML).

Experto principal 5: Experto en diseño de sistemas de evaluación y seguimiento

Preparación y cualificaciones

- Título profesional en educación, psicología, administración de empresas, ingeniería industrial y/o ingeniería de sistemas o afines.

- Dominar el idioma español, tanto hablado como escrito.

- Conocimiento en el uso de sistemas informáticos (mínimo Word, Excel, Power Point)

Experiencia profesional general

- Experiencia mínima de cinco años en la profesión

Experiencia profesional específica

Experiencia superior a dos años comprobable en sistemas de  evaluación y seguimiento de proyectos educativos en ambientes virtuales.

### 6.1.2 Otros expertos

Antes de la firma del contrato no se examinarán los CV de los expertos, salvo los de los expertos principales. Por lo tanto, no deberían incluirse en las licitaciones.

El consultor seleccionará y contratará a otros expertos en caso de necesidad según los perfiles identificados en la sección organización y metodología. Todos los expertos deben ser independientes y carecer de cualquier tipo de conflicto de intereses respecto a las actividades que deben realizar.

Los procedimientos de selección utilizados por el consultor para seleccionar a estos otros expertos serán transparentes, y se basarán en criterios previamente definidos, incluidas las cualificaciones profesionales, los conocimientos lingüísticos y la experiencia laboral. Los resultados del jurado de selección quedarán registrados. La selección de expertos estará sujeta a la aprobación del Órgano de Contratación.

Obsérvese que los funcionarios y el personal de la administración pública del país beneficiario no podrán ser contratados como expertos, salvo que la Comisión Europea haya dado previamente su aprobación por escrito.

### 6.1.3 Personal y servicios de apoyo

Se considera que los costes de personal y servicios de apoyo están incluidos en el precio global.

## 6.2 Oficinas

El titular del contrato deberá facilitar las instalaciones físicas suficientes para llevar a cabo el desarrollo del proyecto.

## 6.3 Instalaciones que debe proporcionar el consultor

El consultor garantizará el apoyo y equipamiento adecuado de los expertos y para el cumplimiento del contrato. En particular, garantizará la existencia de una prestación de servicios administrativos, de secretaría e interpretación suficiente que permita el cumplimiento del contrato. También debe transferir fondos, en función de las necesidades, para apoyar sus actividades al amparo del contrato y garantizar el pago a sus empleados regularmente y a su debido tiempo.

Si el consultor es un consorcio, los acuerdos deberán permitir una máxima flexibilidad en la ejecución del proyecto. Deberán evitarse los acuerdos que ofrezcan a cada miembro del consorcio un porcentaje fijo del trabajo que debe realizarse en virtud del contrato.

## 6.4 Equipo

No deberá comprarse ningún equipo en nombre del órgano de contratación/del país beneficiario como parte del presente contrato de servicio o transferirse al Órgano de Contratación/país beneficiario al final del presente contrato. Cualquier equipo relacionado con este contrato que deba ser adquirido por el país beneficiario deberá adquirirse mediante una licitación de suministros independiente.

6.5	Gastos Asociados

No aplica.

## 6.6	Verificación de gastos

No aplica.

# 7. INFORMES:

## 7.1 Normas sobre preparación de informes

Véase el artículo 26 de las Condiciones Generales. Los informes provisionales  deben elaborarse cada tres meses durante el período de ejecución del contrato. Al final del periodo de ejecución del contrato deberá elaborarse un informe final, y presentarse una factura final.  El proyecto de informe definitivo  deberá presentarse al menos un mes antes del fin del período de ejecución del contrato para su aprobación. Obsérvese que estos informes intermedios y finales son adicionales a los exigidos en la sección 4.2 de los presentes Términos de Referencia.

## 7.2 Presentación y aprobación de los informes

Deberán presentarse al Gestor del proyecto identificado en el artículo 8 de las Condiciones Particulares dos (2) copias físicas y una en magnético de los informes de progreso mencionados anteriormente. Los informes deberán redactarse en español. El Gestor del proyecto será el responsable último de la aprobación de los informes de progreso.

Adicionalmente se debe tener en cuenta que una vez presentado los documentos correspondientes con sello de recibido por parte de la “Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla”, la H. Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) tendrá un periodo máximo de 15 días calendarios para dar su visto bueno, pasado este tiempo se entenderá como validado por el CSJ como señalado en el punto 4.2 de los presentes términos de referencia.

# 8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

## 8.1 Definición de indicadores

- El 100% de los magistrados y jueces seleccionados (30) validan el macrodiseño del Campus Virtual.

- Al finalizar el primer año del contrato, estarán capacitados los cuatro responsables de la EJRLB en el funcionamiento y mantenimiento del Campus Virtual.

- Al finalizar cada año de ejecución del proyecto (2007, 2008 y 2009), se contará con diez formatos multimedia y publicación de materiales educativos en el Campus Virtual.

- Al finalizar cada semestre de ejecución del contrato se habrá capacitado a sesenta (60) facilitadores.

- Al finalizar el segundo Año (2007) se habrá realizado la prueba piloto del Campus Virtual con 60 facilitadores y 300 discentes.

## 8.2 Requisitos particulares

No existen requisitos particulares.

ANEXO III: ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA

A cumplimentar por el licitador

JUSTIFICACIÓN

- Observaciones sobre los Términos de Referencia que tengan importancia para la buena ejecución de las actividades, en especial en relación con sus objetivos y resultados esperados, de forma que se demuestre el grado de comprensión del contrato. Las observaciones que contradigan los Términos de Referencia o queden fuera de su ámbito de aplicación no formarán parte del contrato final.

- Opinión sobre las cuestiones clave relacionadas con el logro de los objetivos y de los resultados esperados del contrato.

- Explicación de los riesgos e hipótesis que afecten a la ejecución del contrato.

ESTRATEGIA

- Esbozo del planteamiento propuesto para la ejecución del contrato.

- Una lista de las actividades propuestas que se consideren necesarias para alcanzar los objetivos del contrato.

- Recursos y resultados en relación con esas actividades.

- Si se trata de una oferta presentada por un consorcio, descripción de la aportación de cada uno de los integrantes del consorcio y distribución de tareas y responsabilidades entre los miembros del mismo.

- Descripción de los servicios de apoyo (‘back-stopping’) que proporcionará el contratista al equipo de expertos durante la ejecución del contrato.

- Si procede, y dentro de los límites indicados en la cláusula 3 de las instrucciones a los licitadores, descripción de los acuerdos de subcontratación previstos con una indicación clara de las tareas que se confiarán a cada subcontratista y una declaración del licitador garantizando la elegibilidad de los subcontratistas.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

- Calendario, secuencia y duración de las actividades propuestas, teniendo en cuenta el tiempo de movilización.

- Identificación y calendario de los principales hitos (‘milestones’) de la ejecución del contrato, con una indicación de la forma en que el logro de los mismos se reflejará en los informes, en particular los que se estipulan en los Términos de Referencia.

MARCO LÓGICO

- Marco lógico en el que se reflejen las consideraciones descritas en los puntos 1 - 3 (véase el Manual de Gestión del Ciclo de Proyecto, que se puede consultar a través de la página dedicada a la Gestión del Ciclo de Proyecto en la siguiente dirección:  http://europa.eu.int/comm/europeaid/evaluation/methods/pcm.htm)

ANEXo IV: expertos principales

| Nombre del experto | Puesto propuesto | Años de experiencia | Edad | Nacionalidad | Formación Académica | Áreas especializadas de conocimiento | Experiencia en país beneficiario | Idiomas y grado de conocimiento (MB,B, R) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Curiculum vitae

Papel propuesto para el proyecto:

- Apellido/s:

- Nombre/s:

- Fecha de nacimiento:

- Nacionalidad:

- Estado civil:

- Educación:

| Institución [(Fecha) de- (Fecha) a] | Título(s) o Diploma(s) obtenidos: |
| --- | --- |

- Idiomas:  Indíquese competencia en una escala del 1 al 5 (1-excelente; 5-básico)

| Idioma | Leído | Hablado | Escrito |
| --- | --- | --- | --- |

- Pertenencia a cuerpos profesionales:

- Otras habilidades: (Ej. Manejo de ordenadores, etc.)

- Puesto actual:

- Años en la empresa:

- Calificaciones principales:  (Importantes para el proyecto)

- Experiencia específica en la región:

| País | (Fecha) de- (Fecha) a |
| --- | --- |

- Experiencia profesional

| Fecha de-Fecha a | Lugar |  | Empresa |  | Puesto | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Otra información relevante (Ej., Publicaciones)

ANEXO V: PRESUPUESTO

Coste total: <cantidad>: EUR / Código ISO de la moneda nacional

Nota:

La cantidad anterior no puede ser desglosada ulteriormente

ANEXO VI – FICHA DE IDENTIFICACION FINANCIERA

ANEXO VI - B: MODELO DE GARANTÍA PARA LA PREFINANCIACION

[Deberá presentarse en papel con membrete de la institución financiera que proporciona la garantía]

A la atención de:

Ministerio del Interior y de Justicia, Calle 13 # 8-38, Piso 2,  en lo sucesivo denominado "el Órgano de Contratación"

Asunto: Garantía n°…

Garantía financiera para el pago de la prefinanciación del contrato <número de identificación y Licitación Nacional Abierta para el diseño y puesta en funcionamiento del Campus Virtual de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”> (por favor mencione el número y título en toda correspondencia)

Los abajo firmantes <nombre y dirección de la institución financiera> declaramos irrevocablemente por la presente notificación garantizar como deudor principal, y no sólo con carácter solidario, por cuenta de <nombre y dirección del Consultor>, en lo sucesivo « el Consultor», el pago en favor del Órgano de Contratación de <importe de la prefinanciación/saldo> euros, correspondiente a la prefinanciación/saldo mencionado en el artículo 7 de la Condiciones Particulares del contrato concluido entre el Consultor y el Órgano de Contratación, en lo sucesivo denominado “el Contrato”.

El pago se efectuará en la cuenta indicada por el Órgano de Contratación, sin objeción ni procedimiento judicial alguno, a la recepción de su primer requerimiento escrito (enviado por correo certificado con acuse de recibo) en el que se declare que el Consultor no ha satisfecho una solicitud de reembolso de la prefinanciación o que el contrato ha sido resuelto por la razón que fuera. No demoraremos el pago ni nos opondremos al mismo por ninguna razón. Les informaremos por escrito en cuanto se haya efectuado el pago.

Aceptamos que ninguna modificación a los términos del Contrato concluido entre el Órgano de Contratación y el Beneficiario podrá liberarnos de nuestras obligaciones por la presente garantía. Renunciamos al derecho de ser informados de cualquier cambio o apéndice al Contrato. Tomamos buena nota que la garantía se liberará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30 de las Condiciones Generales.

La legislación aplicable a la presente garantía será la de <país del Órgano de Contratación o país en que esté establecida la entidad financiera>. Todo litigio derivado de la presente garantía o relativo a la misma se dirimirá ante los tribunales del país del Órgano de Contratación.

La presente garantía entrará en vigor y surtirá efecto a partir de la recepción de la prefinanciación en la cuenta designada por el Consultor para recibir los pagos.

Nombre y apellido ……………………; Función ………………………….

Firma…………………………………..;Fecha……………………………….

ANEXO VI – FICHA DE ENTIDAD LEGAL

ENTIDAD PUBLICA / PRIVADA

C. OTRAS INFORMACIONES

tabla de cumplimiento administrativo

| Título del contrato: | Licitación Nacional Abierta para el diseño y puesta en funcionamiento del Campus Virtual de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” | Referencia de publicación: | EUROPEAID/01/LN/SER/CO |
| --- | --- | --- | --- |

| Número del sobre de licitación | Nombre del licitador | ¿El formulario de solicitud de licitación está completo? (Sí/No) | ¿La declaración del Licitador (firmada por cada miembro del consorcio, en su caso)? (Sí/No) | ¿Está en el idioma requerido? (Sí/No) | ¿Tiene una organización y una metodología? (Sí/No) | ¿Expertos principales (lista + CVs)? (Sí/No) | ¿Los expertos principales están presentes en una única licitación? (Sí/No) | ¿Todos los expertos principales han firmado declaraciones de exclusividad y disponibilidad? (Sí/No) | ¿Declaración de subcontratación aceptable? (Sí/No/ No aplicable) | ¿Nacionalidad de los subcontratantes elegible? (Sí/No) | ¿Decisión global? (Aceptación /Rechazo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nombre del Presidente |  |
| --- | --- |
| Firma del Presidente |  |
| Fecha |  |

TABLA DE EVALUACION

|  | Máximo |
| --- | --- |
| Organización y metodología |  |
| Razonamiento | 20 |
| Estrategia | 20 |
| Calendario de actividades | 10 |
| Puntuación total en cuanto a Organización y Metodología | 50 |
| Expertos principales |  |
| Experto 1. Pedagogo (Max. 10 puntos) |  |
| Cualificaciones y habilidades | 2 |
| Experiencia profesional general | 3 |
| Experiencia profesional especifica | 5 |
| Experto 2 Ingeniero de Desarrollo (Max. 10 puntos) |  |
| Cualificaciones y habilidades | 2 |
| Experiencia profesional general | 3 |
| Experiencia profesional especifica | 5 |
| Experto 3 Ingeniero de Soporte (Max. 10 puntos) |  |
| Cualificaciones y habilidades | 2 |
| Experiencia profesional general | 3 |
| Experiencia profesional especifica | 5 |
| Experto 4 Diseñador Gráfico (Max. 10 puntos) |  |
| Cualificaciones y habilidades | 2 |
| Experiencia profesional general | 3 |
| Experiencia profesional especifica | 5 |
| Experto 5 Experto en diseño de sistemas de evaluación y seguimiento (Max. 10 puntos) |  |
| Cualificaciones y habilidades | 2 |
| Experiencia profesional general | 3 |
| Experiencia profesional especifica | 5 |
| Puntuación total de los expertos principales | 50 |
| Puntuación total global | 100 |

D. FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Formulario de oferta de servicios

Ref: EUROPEAID/01/LN/SER/CO

Título del contrato: Licitación Nacional Abierta para el diseño y puesta en funcionamiento del Campus Virtual de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”

Deberá presentarse una copia original firmada, más tres copias, de este formulario de oferta (incluidas las declaraciones firmadas originales relativas a la exclusividad y disponibilidad de todos los expertos principales propuestos, un formulario de identificación financiera completado, una ficha de entidad legal debidamente completada por el licitador principal, así como las declaraciones del licitador principal y de todos sus miembros si se trata de un consorcio).

Las ofertas presentadas por un consorcio (ya sea de carácter permanente, una agrupación registrada legalmente o una agrupación temporal de carácter no oficial que se ha asociado para una licitación específica) deberán seguir las instrucciones aplicables al licitador principal y a sus miembros.

1	PRESENTADA por [identidad del licitador]

|  | Nombre(s) y dirección o direcciones de la entidad o entidades jurídicas que presenta/n la oferta |
| --- | --- |
| Licitador principal* |  |
| Miembro 2º |  |
| etc. * |  |

* añadir /suprimir las casillas adicionales para miembros según convenga.  Se ruega tomar nota de que un subcontratista no tiene la consideración de miembro.  Si la oferta la presenta una entidad jurídica individual, el nombre de dicha entidad deberá figurar como "Licitador principal" (y deberán suprimirse las casillas restantes).  Cualquier cambio que se produzca relativo a la identidad de licitador principal y/o a la de cualquiera de los miembros entre el plazo para la recepción de ofertas indicado en las Instrucciones para los licitadores y el plazo para la adjudicación del contrato, no esta permitido, salvo autorización previa realizada por escrito del Órgano de Contratación.

2	PERSONA DE CONTACTO (en relación con esta oferta)

| Nombre y apellidos |  |
| --- | --- |
| Organización |  |
| Dirección |  |
| Teléfono |  |
| Fax |  |
| Dirección de correo electrónico |  |

3	DECLARACIONES

Como parte integrante de su oferta, cada una de las entidades jurídicas a que se refiere el punto 1 del presente formulario, así como cada miembro, deberá presentar una declaración ajustándose al formato adjunto.  (En el caso de asociaciones o consorcios, la declaración del licitador principal debe ser un original firmado pero las de los demás miembros pueden ser copias enviadas por fax).

4	DECLARACIÓN

Por la presente declaro, en mi calidad de signatario autorizado del licitador mencionado anteriormente (y de todos los miembros, si se trata de un consorcio), que hemos examinado y aceptado sin reserva ni restricción todo el contenido del expediente de la citada licitación. Ofrecemos prestar los servicios requeridos en el expediente de licitación sobre la base de los siguientes documentos, que constituyen nuestra oferta técnica, y de nuestra oferta financiera, que presentamos aparte en sobre precintado:

- Organización y metodología.

- Expertos principales (incluye una lista de los expertos principales y sus CV).

- Declaración del licitador (una por miembro, si se trata de un consorcio).

- Declaraciones de exclusividad y disponibilidad firmadas por cada uno de los expertos principales.

- Impreso de identificación financiera completado, con datos de la cuenta de banco en que los pagos correspondientes al contrato propuesto deberán ingresarse caso de serle adjudicado el contrato.

- Ficha de entidad legal debidamente rellenada (alternativamente, el numero de entidad legal adjudicado anteriormente o una copia del expediente de entidad legal remitido con anterioridad al Órgano de Contratación, a menos que la entidad en cuestión haya cambiado su estatuto jurídico con posterioridad).

[Si procede: Nos comprometemos a garantizar la admisibilidad del/de los subcontratista/s elegidos para prestar las partes de los servicios que hemos declarado querer subcontratar en el documento sobre organización y metodología.]

[ Si en la sección 4 de las Instrucciones para los licitadores se permite esta elección: Preferimos recibir los pagos correspondientes a este contrato en euros / COP ]

Somos conscientes de que nuestra oferta será excluida si proponemos expertos principales que han tomado parte en la elaboración de este proyecto o si contratamos a esas personas como asesores para la preparación de nuestra oferta, así como de que también podríamos en tal caso quedar excluidos de otras licitaciones y contratos financiados por la CE.

Somos plenamente conscientes de que, de presentarnos como consorcio, la composición del mismo no puede ser modificada durante el procedimiento de licitación a menos que el Órgano de Contratación lo autorice previamente y por escrito.  También somos conscientes de que los miembros son individual y solidariamente responsables ante el Órgano de Contratación con respecto a la participación en la citada licitación y en cualquier otro contrato que nos fuera adjudicado a consecuencia de la misma.

La presente oferta queda pendiente de aceptación durante el plazo de validez estipulado en la cláusula nº 6 de las Instrucciones para los licitadores.  Firmado en nombre del licitador

| Nombre y apellidos |  |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Fecha |  |

FORMATO DE LA DECLARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PUNTO 3
DEL FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Que deberá presentarse en papel con membrete de la entidad jurídica interesada

< Fecha >

<Nombre y dirección del Órgano de Contratación (véanse los apartados 5 y 25 del anuncio de licitación) >

Ref.: EUROPEAID/01/LN/SER/CO

Estimado señor/Estimada señora:

DECLARACIÓN DEL LICITADOR

En respuesta a su carta de invitación a presentar ofertas para el contrato mencionado anteriormente, los abajo firmantes, <nombre de la(s) entidad(es) legal(es)>, declaramos por la presente que:

- Presentamos esta oferta [a título individual]* / [como miembro de un consorcio liderado por  < nombre del licitador principal / nosotros >]* a efectos del contrato en cuestión. Confirmamos que no participamos en forma alguna [como miembro - incluso principal - en un consorcio o a título individual] en ninguna otra oferta para el mismo contrato.

- [En caso de licitación restringida: Confirmamos de nuevo que no incurrimos en ninguno de los motivos de exclusión de la participación en contratos enumerados en el apartado 2.3.3. de la Guía práctica de los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la CE (disponible en la siguiente dirección de Internet:] http://ec.europa.eu/comm/europeaid/tender/practical_guide_2006/index_es.htm

- [En caso de procedimiento negociado en régimen competitivo: No incurre en ninguno de los motivos de exclusión de la participación en contratos enumerados en el apartado 2.3.3 de la Guía Práctica de los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la CE (disponible en la siguiente dirección de Internet: http://ec.europa.eu/comm/europeaid/tender/practical_guide_2006/index_es.htm>);

- Aceptamos respetar las cláusulas deontológicas establecidas en el apartado 2.4.15 de la Guía práctica de los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la CE y, en particular, no tener conflictos de intereses potenciales ni ningún tipo de relación equivalente al respecto con otros candidatos preseleccionados u otras partes interesadas en la licitación en el momento de la presentación de esta oferta.

- <Adjuntamos una lista actualizada de las empresas de nuestro mismo grupo o red / No formamos parte de ningún grupo o red de empresas >*. En el formulario de oferta únicamente hemos incluido la información correspondiente a los recursos y experiencia de nuestra propia entidad jurídica.

- Informaremos inmediatamente al Órgano de Contratación de cualquier cambio que pudiera producirse en las circunstancias mencionadas en cualquier fase del proceso de licitación o durante el período de ejecución del contrato.

- Reconocemos y aceptamos plenamente que la inclusión deliberada de información incompleta o inexacta en esta oferta puede dar lugar a que seamos excluidos de éste y de otros contratos financiados por las Comunidades Europeas.

[* Táchese lo que no proceda ]

En caso de que nuestra oferta sea seleccionada, nos comprometemos a suministrar, si así se solicita, una declaración jurada en la que se establezca que no se han producido modificaciones en nuestra situación desde la fecha de expedición de los documentos probatorios, en lo que se refiere a las situaciones de exclusión del apartado 2.3.3 de la Guía Practica de los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la CE.  La fecha de los justificantes o documentos facilitados no será anterior a más de un año antes de la fecha de notificación de la adjudicación; además daremos una declaración jurada declarando que nuestra situación no ha sido modificada después de la fecha indicada en los justificantes o documentos facilitados.

Nos comprometemos igualmente, si así se solicita, a suministrar justificantes de la capacidad financiera y económica, así como técnica y profesional, de acuerdo con los criterios de selección para esta licitación, tal y como se especifican en el apartado 21 del anuncio de licitación. Los documentos justificantes requeridos enumerados en las secciones 2.4.12.1.3 y 2.4.12.1.4 de la Guía Practica de los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la CE.

Asimismo, entendemos que en caso de que no aportemos estos justificantes en un plazo de 15 días naturales a partir de la fecha de recepción de la carta en que se nos notifica que el Comité de Evaluación ha recomendado que se nos adjudique el contrato, o si la información suministrada resultara ser falsa, la adjudicación se consideraría nula.

Atentamente,

< Firma del representante autorizado de la entidad jurídica >

< Nombre y cargo del representante autorizado de la entidad jurídica >

DECLARACIÓN DE EXCLUSIVIDAD Y DISPONIBILIDAD

REF. DE PUBLICACIÓN:____________________

Por la presente declaro que acepto participar exclusivamente con el licitador <nombre del licitador> en la licitación de servicios mencionada. Asimismo, declaro que, en caso de que la presente oferta sea aceptada, estoy en condiciones y dispuesto a trabajar en el período/el/ los período/s previsto/s para el puesto para el que se ha incluido mi curriculum vitae, concretamente:

| De | A |
| --- | --- |
| <principio del 1° período> | <final del 1° período> |
| <principio del 2º período> | <final del 2º período> |
| <etc.> |  |

Confirmo que no estoy comprometido en ningún otro proyecto financiado por la CE en un puesto que requiera mis servicios durante los períodos arriba mencionados.

Al hacer esta declaración, entiendo que no me está permitido presentarme como candidato a ningún otro licitador que presente una oferta para esta misma licitación.  Soy plenamente consciente de que si así lo hiciera, sería excluido de esta licitación, las ofertas podrían ser desestimadas y podría también quedar excluido de la participación en otras licitaciones y contratos financiados por la CE.

Por otra parte, soy plenamente consciente de que, en caso de que resulte seleccionada esta oferta, si no estoy disponible en la fecha prevista de inicio de mis servicios por razones no imputables a enfermedad o fuerza mayor, podría quedar excluido de otras licitaciones o contratos financiados por la CE y la notificación de adjudicación del contrato podría quedar sin efecto.

| Nombre y apellidos |  |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Fecha |  |

DECLARACIÓN DE EXCLUSIVIDAD Y DISPONIBILIDAD

REF. DE PUBLICACIÓN:

Por la presente declaro que acepto participar exclusivamente con el licitador <nombre del licitador> en la licitación de servicios mencionada. Asimismo, declaro que, en caso de que la presente oferta sea aceptada, estoy en condiciones y dispuesto a trabajar en el período/el/ los período/s previsto/s para el puesto para el que se ha incluido mi curriculum vitae, concretamente:

| De | A |
| --- | --- |
| <principio del 1° período> | <final del 1° período> |
| <principio del 2º período> | <final del 2º período> |
| <etc.> |  |

Confirmo que no estoy comprometido en ningún otro proyecto financiado por la CE en un puesto que requiera mis servicios durante los períodos arriba mencionados.

Al hacer esta declaración, entiendo que no me está permitido presentarme como candidato a ningún otro licitador que presente una oferta para esta misma licitación.  Soy plenamente consciente de que si así lo hiciera, sería excluido de esta licitación, las ofertas podrían ser desestimadas y podría también quedar excluido de la participación en otras licitaciones y contratos financiados por la CE.

Por otra parte, soy plenamente consciente de que, en caso de que resulte seleccionada esta oferta, si no estoy disponible en la fecha prevista de inicio de mis servicios por razones no imputables a enfermedad o fuerza mayor, podría quedar excluido de otras licitaciones o contratos financiados por la CE y la notificación de adjudicación del contrato podría quedar sin efecto.

| Nombre y apellidos |  |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Fecha |  |

Cuando el contratante sea una persona física.

Si procede. Para las personas físicas, indicar el número del carné de identidad o, en su falta, de pasaporte o de un documento equivalente.

Salvo si el contratante no está sujeto a  IVA.

Los pagos de  prefinanciación no son obligatorios

El nombre, apellido y función de la persona que firma en el nombre de la institución financiera debe aparecer en caracteres de imprenta.

Deben completarla todos los expertos principales.

Deben completarla todos los expertos principales.