## Hoja1
Avance cuantitativo
| Dimensión (acordado) | Componente (acordado) | Objetivo General (concertado) | Objetivo específico (concertado) | Acciones concretas (concertadas) | Responsable (concertado) | Término de ejecución (concertado) | Productos (concertado) | Indicadores de producto (concertado) | Fórmula de Cálculo | Fuente del indicador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Meta general acordada (Esta casilla no hace parte de la estructura del PDSJ, sin embargo guia la ejecución de las acciones respecto de las metas conjuntas) | Reporte cualitativo | Observaciones de la consulta previa
1 | ESPECIAL | INDÍGENA | Fortalecer las capacidades institucionales de los Sistemas de Justicia Propia y Ordinaria para mejorar el acceso a la administración de justicia de los pueblos indígenas de Colombia. | Adelantar acciones y estrategias de pedagogía, formación y capacitación conducentes al fortalecimiento de la Jurisdicción Especial Indígena y de la coordinación interjurisdiccional. | Fortalecer la Jurisdicción Especial Indígena mediante la coordinación, el acompañamiento y la apropiación de recursos, a través del Plan de Formación de la Escuela Judicial, para el apoyo de las Escuelas de Derecho Propio de las comunidades indígenas del país, de conformidad con los usos y costumbres de cada pueblo, según lo establecido en el artículo 9 del Acuerdo 9614 de 2012. | Consejo Superior de la Judicatura | 6 años | Escuelas de Derecho Propio apoyadas mediante la coordinación, el acompañamiento y la apropiación de recursos, de conformidad con los usos y costumbres de cada pueblo, según lo establecido en el artículo 9 del Acuerdo 9614 de 2012. | Porcentaje de Escuelas de Derecho Propio apoyadas de aquellas priorizadas anualmente de manera concertada en el marco de la COCOIN. |  | Consejo Superior de la Judicatura | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% de Escuelas de Derecho Propio priorizadas anualmente de manera concertada en el marco de la COCOIN. | 2020-2021: En proceso de definición de la forma en que se priorizarán las Escuelas de Derecho Propio y del apoyo que se requiere a través de la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla". 2021-2022: Se definió que en la segunda COCOIN de 2023 se establecerán los criterios de priorización de las Escuelas de Derecho Propio y se determinará el apoyo que requieren.
[5 empty] | Apoyar técnica y financieramente iniciativas indígenas para el fortalecimiento de los sistemas de justicia propia y el ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena de los pueblos y comunidades indígenas, que fomenten el acceso a la justicia de los integrantes de las comunidades, conforme a la Ley de Origen, Derecho Mayor y Derecho Propio. | Ministerio de Justicia y del Derecho | 6 años | Iniciativas apoyadas técnica y financieramente para el fortalecimiento de los sistemas de justicia propia de los pueblos indígenas, que fomenten el acceso a la justicia de los integrantes de las comunidades, conforme a la Ley de Origen, Derecho Mayor y Derecho Propio | Número de iniciativas apoyadas técnica y financieramente para el fortalecimiento de los sistemas de justicia propia de los pueblos indígenas, que fomenten el acceso a la justicia de los integrantes de las comunidades, conforme a la Ley de Origen, Derecho Mayor y Derecho Propio. |  | Ministerio de Justicia y del Derecho | [6 empty] | Mínimo 120 hasta 2027 Mínimo 20 al año. (Meta mínima a ser alcanzada) |  | El indicador se formula con respecto al número de iniciativas establecidas en la meta general acordada de esta acción. Propuesta meta Minjusticia: 120 iniciativas en total Hasta 2027
[5 empty] | Asegurar los aspectos logísticos para la participación de las autoridades y miembros de los pueblos y comunidades indígenas que se inscriban en los procesos de formación, los cuales sean ofertados por el MJD y que se encuentren relacionados con el pluralismo jurídico y el enfoque diferencial étnico indígena. | Ministerio de Justicia y del Derecho | 6 años | Procesos de formación en que se inscriban las autoridades y miembros de los pueblos y comunidades indígenas con aspectos logísticos asegurados para su participación | Número de procesos de formación en que se inscriban las autoridades y miembros de los pueblos y comunidades indígenas con aspectos logísticos asegurados para su participación |  | Ministerio de Justicia y del Derecho | [6 empty] | 6 procesos de formación en total 1 proceso de formación al año Hasta 2027
[5 empty] | De manera conjunta entre la Dirección de Altos Estudios de la FGN, las Autoridades Indígenas y la COCOIN establecer un cronograma para la ejecución de las acciones formativas incluidas en el Plan Institucional de formación y capacitación de la FGN, para la armonización de las jurisdicciones (propia y ordinaria) desde un enfoque territorial, que incluya las siguientes líneas: 1. Armonización entre jurisdicciones, dirigida a funcionarios de la FGN y autoridades de pueblos y comunidades indígenas. 2. Cadena de custodia y manejo del lugar de los hechos para las autoridades juridiccionales. Este curso incluirá a las mujeres que ejercen funciones de autoridad en el marco de su jurisdicción. 3. Derechos sexuales y reproductivos para mujeres y jóvenes indígenas. | Fiscalía General de la Nación | 7 años | Programa de formación y cronograma de las 3 líneas. 2 cursos de cada eje temático ejecutados por año | 1. Indice de cumplimiento del cronograma (Cronograma de las acciones formativas ejecutadas /cronograma proyectado x 100) 2. indice de satisfacción del curso (Calificación efectiva de la satisfacción del curso/ calificación de la satisfacción esperada x100) 3. indice de cobertura (número de personas capacitadas / número de personas que se espera capacitar por eje temático x 100) |  | Fiscalía General de la Nación | [6 empty] | 6 cursos ejecutados por año
2 |  |  |  |  | Realizar, de manera conjunta con las autoridades indígenas del lugar y con su participación, los talleres de formación intercultural sobre la JEI programados por la Escuela Judicial para jueces y magistrados, en los municipios que se acuerden en el plan de acción anual de la COCOIN. | Consejo Superior de la Judicatura | 6 años | Talleres realizados por la Escuela Judicial sobre la JEI en los municipios que se definan en el Plan de Acción anual de la COCOIN. | Porcentaje de talleres sobre la JEI realizados en los municipios que se definan en el Plan de Acción anual de la COCOIN. |  | Consejo Superior de la Judicatura Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla | 100% | 33% |  |  |  |  | 100% de los talleres que se definan en el plan de acción anual de la COCOIN | 2020-2021: Se realizaron los 6 talleres de formación sobre la JEI programados para 2021, en los municipios definidos en la COCOIN: Yopal, Ibagué, Quibdó, Bucaramanga, Pereira y Valledupar. 2021-2022: Se realizaron los talleres de formación sobre la JEI en los municipios de Quibdó y Riohacha. A la fecha de la presentación de este informe, durante la primera COCOIN de 2023 se definieron los sitios en que se realizarán los talleres en 2023: Putumayo, Cundinamarca, Huila, Vichada, Norte de Santander, Casanare y Nariño.
3 |  |  |  |  | Garantizar espacios de encuentro en la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial para mujeres indígenas que administran justicia con el acompañamiento de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, a fin de intercambiar experiencias desde el conocimiento de su derecho propio. | Consejo Superior de la Judicatura | 6 años. | Espacios de encuentro en la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial para mujeres indígenas que administran justicia con el acompañamiento de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, a fin de intercambiar experiencias desde el conocimiento de su derecho propio. | Porcentaje de espacios de encuentro definidos anualmente por la Comisión Nacional de Género para las mujeres indígenas que administran justicia con el acompañamiento de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, a fin de intercambiar experiencias desde el conocimiento de su derecho propio. |  | Consejo Superior de la Judicatura Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% de los espacios de encuentro que defina anualmente la Comisión Nacional de Género para las mujeres indígenas que administran justicia con el acompañamiento de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, a fin de intercambiar experiencias desde el conocimiento de su derecho propio. | 2020-2021: Se contó con la participación de mujeres indígenas en dos espacios importantes: i) El Conversatorio Nacional de Género de la Rama Judicial realizado y organizado por la Comisión Nacional de Género, con el apoyo de la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla" el 5 de noviembre de 2021, dentro del cual se llevó a cabo una conferencia a cargo de Ati Quigua, indígena Arhuaca, concejala de Bogotá D.C., sobre la participación de la mujer indígena en altos cargos de poder y como autoridades de justicia. ii) A su vez, se realizó un conversatorio con mamas de la Sierra Nevada de Santa Marta el 9 de diciembre de 2021. 2021-2022: Se contó con la participación de mujeres indígenas en un espacio de diálogo intercultural entre la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, las Altas Cortes y la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial el 3 de mayo de 2022 en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Como resultado de este encuentro la Comisión Nacional de Género realizó un Plan de Trabajo conjunto con la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas. Igualmente, dentro de la visita a la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, el 15 de diciembre de 2022, del Programa de Asociación de Asistencia Técnica (TAP): Oficina del Comisionado para asuntos judiciales federales de Canadá, se abrió un espacio para una intervención de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, magistrada coordinadora de la Jurisdicción Especial Indígena sobre las estrategias de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Jurisdicción Ordinaria, dentro del cual se llevó a cabo un diálogo de saberes con dos mujeres indígenas: Lucila Malambo Yate, delegada de la Comisión Nacional de Mujeres ante la COCOIN y Yormery Avendaño Pascual, quien hace parte del equipo técnico de la Consejería Mujer, Familia y Generación de la ONIC.
[5 empty] | Capacitar a los funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través del programa de transversalización del enfoque diferencial en servicios forenses, sobre procesos y procedimientos forenses interculturales y necesidades de acceso, de atención y de auxilio a la justicia. Estos procesos de capacitación incluirán mecanismos participativos con las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas. | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | 6 años | Funcionarios(as) del INMLCF capacitados sobre procesos y procedimientos interculturales y necesidades de acceso, de atención y de auxilio a la justicia, producto de mecanismos participativos con las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas. | Porcentaje de funcionarios(as) del INMLCF capacitados sobre procesos y procedimientos interculturales y necesidades de acceso, de atención y de auxilio a la justicia, producto de mecanismos participativos con las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas. |  | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | [6 empty] | 85-95% de funcionarios-as cualificadas a 6 años sobre procesos y procedimientos interculturales y necesidades de acceso, de atención y de auxilio a la justicia, producto de mecanismos participativos con las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas. |  | Los avances anuales serán presentados en la COCOIN.
[5 empty] | Capacitar a autoridades indígenas en procesos y procedimientos forenses interculturales, de acuerdo con la priorización de condiciones identificadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | 6 años | Capacitaciones a autoridades indígenas en procesos y procedimientos forenses interculturales, de acuerdo con la priorización de condiciones identificadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, realizadas. | 1. Propuesta de priorización concertada (universo de candidatos en relación con capacidades interculturales) 2. Insumos pedagógicos para la capacitación 3. Definicion de comunidad(es) piloto y agenda de aprestamiento 4. Capacitación in situ 5. Certificación de candidatos-as que aprueben la capacitación |  | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | [6 empty] | 1 capacitación, mínimo, al año. 6 capacitaciones, mínimo, hasta 2027. |  | En el marco de la COCOIN se hará la definición de comunidad(es) piloto y agenda de aprestamiento.
[5 empty] | Fortalecer la cobertura, dentro del plan de acción de la COCOIN, de la Política Preventiva para la Promoción, Protección y Defensa de los Pueblos Étnicos, específicamente de los pueblos y comunidades indígenas, desarrollando el proceso de formación intercultural para funcionarios de la Procuraduría General de la Nación en cada una de sus cinco (5) macro regionales del país. | Procuraduría General de la Nación | 5 años | Talleres de formación realizados con los funcionarios de la Procuraduría en la macroregional corresponiente de acuerdo al Plan de acción anual. | Número de talleres de formación realizados con los funcionarios de la Procuraduría en la macroregional corresponiente de acuerdo al Plan de acción anual. |  | Procuraduría General de la Nación | [6 empty] | 5 talleres de formación al año (uno por cada macro regional). 25 talleres de formación en 5 años. |  | En el año 2021 se incorporarán estos talleres dentro del plan estratégico de la PGN y dentro del plan de acción de la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos. Los talleres se iniciarán en el segundo semestre de 2021.
4 |  |  |  |  | Convocar a las autoridades judiciales indígenas, a través de los comisionados indígenas de la COCOIN, a participar en las actividades y talleres que realiza la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial. | Consejo Superior de la Judicatura | 6 años | Autoridades indígenas convocadas, a través de los comisionados indígenas de la COCOIN, a participar en las actividades y talleres que realiza la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial. | Porcentaje de actividades y talleres que realiza la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial con la participación de autoridades indígenas, convocadas a través de los comisionados indígenas de la COCOIN |  | Consejo Superior de la Judicatura Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial | 60% | 60% |  |  |  |  | 100% de las actividades y talleres programados con la participación de autoridades indígenas | 2020-2021: La Comisión Nacional de Género ha venido trabajando directamente con la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, convocando a las mujeres indígenas que son autoridades judiciales a varias actividades organizadas por la Comisión Nacional de Género, como las mencionadas en la acción anterior. 2021-2022: La Comisión Nacional de Género ha venido trabajando directamente con la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, convocando a las mujeres indígenas que son autoridades judiciales a varias actividades organizadas por la Comisión Nacional de Género, como las mencionadas en la acción anterior. Además, el Despacho Coordinador de la Jurisdicción Especial Indígena, con el apoyo del Consejo Seccional de la Judicatura de Santa Marta, realizó en Santa Marta un conversatorio sobre "La Mujer Indígena como Autoridad de Justicia" con el fin de conocer el rol que desempeña la mujer indígena en sus pueblos y como administradora de justicia, con la asistencia de jueces y magistrados de esta ciudad y con la participación como panelistas de mujeres autoridades judiciales indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes contaron sus experiencias de administrar justicia.
5 |  |  |  |  | Convocar a las autoridades judiciales indígenas, a través de los comisionados indígenas de la COCOIN, a participar en los Subprogramas del Programa de Formación Básica del Plan de Formación de la Rama Judicial elaborado por la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla", relativos a formaciones en i) Derechos Humanos, ii) Incorporación de la Perspectiva de Género, iii) MASC, iv) Justicia Restaurativa, v) Derechos Prevalentes de los Niños, vi) Ética Judicial, vii) Derecho Constitucional, viii) Tecnologías de la Información y las comunicaciones y B-Learning. | Consejo Superior de la Judicatura | 6 años | Autoridades indígenas convocadas, a través de los comisionados indígenas de la COCOIN, a participar en los Subprogramas del Programa de Formación Básica del Plan de Formación de la Rama Judicial que se mencionan en la acción concertada | Porcentaje de convocatorias a las Autoridades indígenas, a través de los comisionados indígenas de la COCOIN, a participar en los Subprogramas del Programa de Formación Básica del Plan de Formación de la Rama Judicial que se mencionan en la acción concertada |  | Consejo Superior de la Judicatura Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla | 100% | 70% |  |  |  |  | 100% de convocatorias a los Subprogramas del Programa de Formación Básica del Plan de Formación de la Rama Judicial que se mencionan en la acción concertada | 2020-2021: Durante 2021 se realizaron las siguientes conferencias virtuales con la participación de autoridades indígenas: 20 en Derechos Humanos con la participación de 16 autoridades indígenas, 31 en Género con la participación de 11 autoridades indígenas, 16 en MASC con la participación de 6 autoridades indígenas, 12 en Derechos Prevalentes de los Niños, Niñas y Adolescentes, con la participación de 8 autoridades indígenas, 11 en Ética, con la participación de 4 autoridades indígenas, 30 en Derecho Constitucional, con la participación de 15 autoridades indígenas y 64 en TICs con la participación de 19 autoridades indígenas. 2021-2022: Durante 2022 se realizaron las siguientes conferencias virtuales con la participación de autoridades indígenas: 11 en Género con la participación de 1 autoridad indígena y 8 en TICs con la participación de 1 autoridad indígena. Para la fecha de entrega del presente informe se conoció que en la primera COCOIN de 2023, realizada el 11 y 12 de mayo, la Escuela Judicial convocó a las autoridades judiciales indígenas a través de los comisionados de la COCOIN, a participar de las formaciones en curso en este momento, en los temas mencionados en la acción. Se solicitó a la Escuela Judicial continuar realizando estas convocatorias a través de las demás COCOIN que se realicen en 2023.
[5 empty] | Implementar el módulo específico dedicado a las violencias contra las mujeres indígenas en el curso virtual de violencia basada en género, dictado para servidores públicos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Estos procesos incluirán mecanismos participativos con la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas y con autoridades de pueblos y comunidades indígenas. | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | 6 años | Funcionarios(as) del INMLCF capacitados en el módulo específico dedicado a las violencias contra las mujeres indígenas en el curso virtual de violencia basada en género, producto de mecanismos participativos con la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas y con autoridades de pueblos y comunidades indígenas. | Porcentaje de funcionarios(as) del INMLCF capacitados en el módulo específico dedicado a las violencias contra las mujeres indígenas en el curso virtual de violencia basada en género, producto de mecanismos participativos con la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas y con autoridades de pueblos y comunidades indígenas. |  | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | [6 empty] | 85-95% de funcionarios-as cualificadas a 6 años en el módulo específico dedicado a las violencias contra las mujeres indígenas en el curso virtual de violencia basada en género, producto de mecanismos participativos con la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas y con autoridades de pueblos y comunidades indígenas.
6 |  |  |  |  | Adelantar estudios, investigaciones y proyectos de geo referenciación que identifiquen los pueblos indígenas, autoridades propias, despachos judiciales, organizaciones base, entre otros, de manera concertada con los pueblos indígenas y el Consejo Superior de la Judicatura, por medio de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (UDAE) para así contribuir al fortalecimiento de la política de coordinación interjurisdiccional en el escenario local o regional. | Consejo Superior de la Judicatura | 6 años | Estudios, investigaciones y proyectos de georeferenciación adelantados para contribuir al fortalecimiento de la política de coordinación interjurisdiccional en el escenario local o regional, identificados de manera concertada entre el Consejo Superior de la Judicatura y los pueblos indígenas. | Porcentaje de estudios, investigaciones y proyectos de georeferenciación adelantados para contribuir al fortalecimiento de la política de coordinación interjurisdiccional en el escenario local o regional, identificados de manera concertada entre el Consejo Superior de la Judicatura y los pueblos indígenas. |  | Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (UDAE) | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% de los estudios, investigaciones y proyectos de georeferenciación identificados de manera concertada entre el Consejo Superior de la Judicatura y los pueblos indígenas. | 2020-2021: Aún no se han recibido solicitudes o recomendaciones de los pueblos indígenas sobre el tipo de estudios, investigaciones o proyectos de georreferenciación que se podrían realizar. 2021-2022: Aún no se han definido con los pueblos indígenas los estudios, investigaciones o proyectos de georreferenciación que se podrían realizar. En 2023 se definirá el estudio, investigación o proyecto que se va a realizar, de manera concertada con los comisionados indígenas de la COCOIN.
[5 empty] | Realizar la caracterización de las justicias propias desde las competencias del MJD de manera consensuada y participativa con los pueblos indígenas. | Ministerio de Justicia y del Derecho | 6 años | Documentos de caracterización de justicia propia | Número de documentos de caracterización de justicia propia realizados. |  | Ministerio de Justicia y del Derecho | [6 empty] | 2 documentos de caracterización de justicia propia al año 12 documentos en total Hasta 2027
7 |  |  |  | Afianzar el reconocimiento de la justicia propia de los pueblos indígenas, su coordinación y articulación intercultural e interjurisdiccional con el Sistema Judicial Nacional. | Crear estrategias y acciones orientadas a promover el respeto de las formas culturales, territoriales y espirituales de los pueblos indígenas de administrar justicia, por parte de los jueces y magistrados de la Jurisdicción Ordinaria. | Consejo Superior de la Judicatura | 6 años | Estrategias y acciones creadas para orientar y promover el respeto de las formas culturales, territoriales y espirituales de los pueblos indígenas de administrar justicia, por parte de los jueces y magistrados de la Jurisdicción Ordinaria. | Porcentaje de estrategias y acciones creadas para orientar y promover el respeto de las formas culturales, territoriales y espirituales de los pueblos indígenas de administrar justicia, por parte de los jueces y magistrados de la Jurisdicción Ordinaria. |  | Consejo Superior de la Judicatura | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% de las estrategias y acciones programadas por el Consejo Superior de la Judicatura | 2020-2021: Las estrategias del Consejo Superior de la Judicatura para promover el respeto de las formas culturales, territoriales y espirituales de los pueblos indígenas de administrar justicia, por parte de los jueces y magistrados de la Jurisdicción Ordinaria, se concretan en actividades de formación incluidas anualmente dentro del Programa Intercultural del Plan de Formación de la Rama Judicial, como los talleres de formación sobre la JEI dirigidos a jueces y magistrados, realizados en 2021, que estuvieron orientados a cumplir con este objetivo. A su vez, el Encuentro Nacional sobre la JEI realizado en 2021 estuvo dirigido a profundizar sobre la coordinación interjurisdiccional, lo que contribuyó a ampliar el conocimiento sobre la justicia indígena. 2021-2022: Las estrategias del Consejo Superior de la Judicatura para promover el respeto de las formas culturales, territoriales y espirituales de los pueblos indígenas de administrar justicia, por parte de los jueces y magistrados de la Jurisdicción Ordinaria, se concretan en actividades de formación incluidas anualmente dentro del Programa Intercultural del Plan de Formación de la Rama Judicial, como los talleres de formación sobre la JEI dirigidos a jueces y magistrados, realizados en 2022, que estuvieron orientados a cumplir con este objetivo. A su vez, el Encuentro Nacional sobre la JEI que se realizó en 2022 estuvo orientado a realizar una mirada integral de la justicia indígena: tipos de desarmonías (conflictos) y forma como la justicia indígena las aborda, lo cual contribuyó a profundizar en el conocimiento de la justicia indígena.
[5 empty] | Diseñar e implementar una ruta con enfoque territorial para la provisión de servicios forenses a la Jurisdicción Especial Indígena. La ruta debe respetar el enfoque diferencial indígena, estar encaminada a fortalecer las capacidades investigativas en coordinación interjurisdiccional y garantizar que las investigaciones que se adelanten en los territorios indígenas cuenten con el consentimiento y coordinación con las autoridades en cumplimiento de los lineamientos institucionales. | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | 3 años | Procedimiento de recepción de solicitudes de la JEI con enfoque territorial desarrollado según regionales del INMLCF. | 1. Actas de encuentros internos para la caracterizacion de necesidades de atención intercultural 2. Documento de caracterización de necesidades de acceso a Servicios Forenses por regional del Instituto 3. Propuestas de procedimiento para ser puestas en coordinación con autoridades 4. Propuesta final de procedimiento(s) acordado(s). |  | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | [6 empty] | 1 procedimiento de recepción de solicitudes de la JEI con enfoque territorial, desarrollado según regionales del INMLCF, implementado.
[5 empty] | Crear lineamientos y estrategias en relación con rutas de coordinación y articulación entre autoridades indígenas y Fiscalía para temas relacionados con la investigación y la práctica y recolección de pruebas. Las rutas deben respetar el enfoque diferencial indígena y el enfoque territorial, estar encaminadas a fortalecer las capacidades investigativas en coordinación interjurisdiccional y garantizar que las investigaciones que se adelanten en los territorios indígenas cuenten con el consentimiento y coordinación con las autoridades en cumplimiento de los lineamientos institucionales. | Fiscalía General de la Nación | 4 años | Estrategia y lineamiento institucional formulada para las rutas con enfoque diferencial indígena y territorial de coordinación y articulación en materia de investigación, práctica y recolección de pruebas entre autoridades indígenas y FGN Rutas con enfoque diferencial indígena y territorial de coordinación y articulación en materia de investigación, práctica y recolección de pruebas entre autoridades indígenas y FGN implementadas | Número de rutas con enfoque diferencial indígena y territorial de coordinación y articulación en materia de investigación, práctica y recolección de pruebas entre autoridades indígenas y FGN. |  | Fiscalía General de la Nación | [6 empty] | Finalizado el 2024, 100% del número de rutas con enfoque diferencial indígena y territorial de coordinación y articulación en materia de investigación, práctica y recolección de pruebas entre autoridades idígenas y FGN, se encuentran formuladas e implementadas en todas las organizaciones indígenas.
8 |  |  |  |  | Destinar un porcentaje del arancel judicial para la Jurisdicción Especial Indígena en los términos de la Ley 1394 de 2010. | Consejo Superior de la Judicatura | 6 años. | Porcentaje del arancel judicial destinado para la Jurisdicción Especial Indígena en los términos de la Ley 1394 de 2010. | Porcentaje del arancel judicial destinado para la Jurisdicción Especial Indígena en los términos de la Ley 1394 de 2010. |  | Consejo Superior de la Judicatura | 100% | 100% |  |  |  |  | Hasta el 10% del arancel judicial destinado para la Jurisdicción Especial Indígena en los términos de la Ley 1394 de 2010. | 2020-2021: Durante 2021 el recaudo del arancel judicial equivalente al 10% fue destinado en su totalidad al Subprograma Intercultural del Plan de Formación de la Escuela Judicial, con el fin de contribuir a la financiación de las actividades para el fortalecimiento de la JEI y el impulso a la coordinación interjurisdiccional que todos los años se realizan, como las COCOIN, mesas departamentales, talleres de la JEI y Encuentro Nacional de la JEI. 2021-2022: Durante 2022 el recaudo del arancel judicial equivalente al 10% fue destinado en su totalidad al Subprograma Intercultural del Plan de Formación de la Escuela Judicial, con el fin de contribuir a la financiación de las actividades para el fortalecimiento de la JEI y el impulso a la coordinación interjurisdiccional que todos los años se realizan, como las COCOIN, mesas departamentales, talleres de la JEI y Encuentro Nacional de la JEI. | Acción acordada Acuerdo para incorporar en el acta de la sesión: La Mesa Permanente de Concertación, a través de su Secretaría Técnica, informará el representante designado, en los términos del parágrafo del artículo 12 de la Ley 1394 de 2010, que tenga acceso a la información y decisión de destinación, administración, recaudo del Arancel Judicial a efecto de establecer hasta el diez por ciento (10%) para la jurisdicción indígena.
9 |  |  |  |  | Conformar una Mesa Técnica de Alto Nivel integrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y del Derecho, DNP y Rama Judicial, para estudiar estrategias para el fortalecimiento de la JEI, su funcionamiento autónomo y sus mecanismos de coordinación. | Minjusticia Consejo Superior DNP | 6 años | Mesa Técnica de Alto Nivel integrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y del Derecho, DNP y Rama Judicial, para estudiar estrategias para el fortalecimiento de la JEI, su funcionamiento autónomo y sus mecanismos de coordinación. | Mesa Técnica de Alto Nivel integrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y del Derecho, DNP y Rama Judicial, para estudiar estrategias para el fortalecimiento de la JEI, su funcionamiento autónomo y sus mecanismos de coordinación conformada |  | Minjusticia Consejo Superior DNP | 0% | 0% |  |  |  |  | 1 mesa técnica conformada | 2020-2021: Se requiere, junto con las demás entidades responsables, impulsar nuevamente la convocatoria a esta mesa. 2021-2022: Se requiere, junto con las demás entidades responsables, impulsar nuevamente la convocatoria a esta mesa. | En los 6 años se espera que la mesa se conforme y entre en funcionamiento a partir del segundo año.
10 |  |  |  |  | Realizar las sesiones de la COCOIN establecidas en su reglamento y las mesas departamentales que se incluyan dentro del Plan de Acción anual de la COCOIN. | Consejo Superior de la Judicatura | 6 años | Sesiones de la COCOIN establecidas en su reglamento realizadas y las mesas departamentales incluidas dentro del Plan de Acción anual de la COCOIN, realizadas. | Número de sesiones de la COCOIN realizadas y las mesas departamentales incluidas dentro del Plan de Acción anual de la COCOIN, realizadas. |  | Consejo Superior de la Judicatura | 95% | 100% |  |  |  |  | 6 sesiones de la COCOIN realizadas al año para un total de 36 al finalizar el 2027. 100% de las mesas departamentales que se incluyan dentro del Plan de Acción anual de la COCOIN, realizadas. | 2020-2021: En 2021 se realizaron 5 sesiones de la COCOIN y 22 mesas departamentales de coordinación interjurisdiccional, superando las 14 mesas programadas en el Plan de Acción de la COCOIN del año 2021. 2021-2022: En 2022 se realizaron 6 sesiones de la COCOIN y 15 mesas departamentales de coordinación interjurisdiccional, respondiendo a lo establecido en el Plan de Acción de la COCOIN del año 2022 de realizar al menos una sesión en los departamentos con pueblos indígenas.
11 |  |  |  |  | Realizar en el espacio de la COCOIN un balance de las gestiones adelantadas por las Mesas Departamentales de Coordinación Interjurisdiccional y un reporte del seguimiento a los casos tratados en las COCOIN. | Consejo Superior de la Judicatura | 6 años | Un balance de gestión de las Mesas Departamentales y un reporte de seguimiento a los casos tratados en las COCOIN, presentados en el espacio de la COCOIN. | Un Balance de gestión de las Mesas Departamentales y un reporte de seguimiento a los casos tratados en las COCOIN, presentados en el espacio de la COCOIN. |  | Consejo Superior de la Judicatura Consejos Seccionales de la Judicatura | 70% | 80% |  |  |  |  | 1 Balance de gestión de las Mesas Departamentales al año, para un total de 6 a 2027. 1 reporte de seguimiento a los casos tratados en las COCOIN, presentados en el espacio de la COCOIN al año, para un total de 6 a 2027. | 2020-2021: Se hizo el ejercicio de coordinar la participación de los comisionados indígenas de la COCOIN en las mesas departamentales: en sesión del 30 y 31 de agosto de 2021 se realizó un ejercicio de conocimiento y articulación entre los delegados indígenas y los Consejos Seccionales de la Judicatura que lideran las Mesas Departamentales de Coordinación Interjurisdiccional, con el fin de impulsar su participación en las mismas. Las mesas se organizaron por regiones de Colombia y se determinaron los delegados indígenas para cada región del país. Por otra parte, no se presentaron casos durante 2021. 2021-2022: Los consejos seccionales de la judicatura que lideran las mesas departamentales participaron en las COCOIN en las que se presentaron casos ocurridos en sus departamentos, así: En sesión del 12 y 13 de mayo de 2022 se presentó el caso de las capturas del Gobernador y capitanes Sikuanis de la comunidad indígena Metiwa Guacamayas del municipio de Cumaribo, departamento del Vichada, el cual se continuó revisando en la sesión del 28 y 29 de julio de 2022 y se le hizo seguimiento en la sesión del 17 y 18 de noviembre del mismo año. Para apoyar la solución de este caso se realizaron mesas de trabajo de coordinación entre la Fiscalía, la Defensoría y el delegado de la organización indígena Gobierno Mayor de la COCOIN, que desarrolla acciones en esa región del país. Por otra parte, en sesión del 5 y 6 de diciembre de 2022 se presentó un caso del pueblo Kankuamo sobre un conflicto laboral y un informe del mismo pueblo sobre casos de abuso sexual que decidieron voluntariamente trasladar a la Jurisdicción Ordinaria, con el fin de hacerle a los jueces un requerimiento para que no dejen vencer los términos, a través y con el apoyo del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, que también participó en esta sesión. Adicionalmente, las autoridades tradicionales del pueblo Zenú presentaron un caso de suplantación de autoridad del que han sido víctimas y por último, se abrió un espacio para la presentación de un caso del pueblo Huitoto relativo a una persona indígena privada de la libertad, el cual, sin embargo, no fue presentado por decisión de la organización indígena OPIAC, pero contó con la participación del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá, que hizo una explicación y recuento del mismo.
[5 empty] | Construir un documento de propuesta preliminar de proyecto de ley de reglamentación del artículo 246 de la CP en coordinación con la COCOIN. | Ministerio de Justicia y del Derecho | 2 años | Documento de propuesta preliminar del proyecto de la ley de coordinación, construido en el espacio de la COCOIN. | Documento de propuesta preliminar del proyecto de la Ley de coordinación, construido en el espacio de la COCOIN. |  | Ministerio de Justicia y del Derecho COCOIN | [6 empty] | 1 documento de propuesta preliminar del proyecto de la Ley de coordinación, construido en el espacio de la COCOIN
[5 empty] | Garantizar el desarrollo de la consulta previa, libre e informada del proyecto de ley estatutaria que desarrolla el mandato del artículo 246 de la Constitución Política, respecto de la coordinación y articulación entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena. | Ministerio de Justicia y del Derecho Mininterior | 6 años | Proyecto de ley estatutaria que desarrolla el mandato del artículo 246 de la Constitución Política, respecto de la coordinación y articulación entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena, consultado. | Ruta metodológica concertada entre el Gobierno nacional y los Pueblos Indígenas a través de sus autoridades y organizaciones con asiento en la MPC Consulta previa realizada con los pueblos y comunidades indígenas, a través de las autoridades y organizaciones de la MPC |  | Ministerio de Justicia y del Derecho Mininterior | [6 empty] | 1 consulta previa realizada con los pueblos y comunidades indígenas, a través de las autoridades y organizaciones de la MPC
12 |  |  |  |  | Diseñar e implementar en el marco de la COCOIN estrategias que permitan la publicación y conocimiento de las decisiones de la JEI, con el fin de que sirvan de herramienta de coordinación entre las instituciones que ejercen función de investigación y juzgamiento en la justicia ordinaria. | Consejo Superior de la Judicatura Ministerio de Justicia y del Derecho | 6 años | Estrategias que permitan la publicación y conocimiento de las decisiones de la JEI, con el fin de que sirvan de herramienta de coordinación entre las instituciones que ejercen función de investigación y juzgamiento en la justicia ordinaria. | Porcentaje de estrategias que permitan la publicación y conocimiento de las decisiones de la JEI, con el fin de que sirvan de herramienta de coordinación entre las instituciones que ejercen función de investigación y juzgamiento en la justicia ordinaria, diseñadas e implementadas |  | Consejo Superior de la Judicatura Ministerio de Justicia y del Derecho | 50% | 80% |  |  |  |  | 100% de las estrategias que se programen por las entidades en el marco de la COCOIN. | 2020-2021: Durante 2021, en sesión de la COCOIN del 26 y 27 de octubre, se inició el proceso de construcción de estrategias para la publicación y conocimiento de las decisiones de la JEI. Al respecto, los comisionados (as) indígenas solicitaron tener en cuenta la posibilidad de publicar algunas decisiones mediante un video, como por ejemplo en algunas decisiones de casos considerados emblemáticos por los pueblos indígenas o provenientes de pueblos donde no haya lengua escrita. 2021-2022: Se dio inicio a una consultoría realizada por USAID para el Consejo Superior de la Judicatura, que busca la publicación de algunas decisiones de la Jurisdicción Especial Indígena de 3 pueblos indígenas, cuyos resultados serán recibidos en 2023.
13 |  |  |  |  | Incluir, fortalecer y difundir las variables que correspondan a las dimensiones identitarias de los pueblos y comunidades indígenas en los sistemas de información de las entidades del sector justicia, que se generen hacia el futuro y que sean susceptibles de ser agregadas de acuerdo con sus misionalidades. | Todas las entidades del sector justicia. En coordinación con las comunidades indígenas y la COCOIN | 6 años | Sistemas de información de las Entidades del sector justicia que se generen hacia el futuro con inclusión de las variables identitarias étnicas, en la medida en que sean susceptibles de ser agregadas Memorando interno sobre la obligatoriedad de diligenciar la información de reconocimiento en los sistemas misionales de información teniendo en cuenta las variables identitarias de las comunidades indígenas. (exclusivo de Fiscalía General de la Nación) | Inclusión de las variables identitarias étnicas en los sistemas de información de las Entidades del sector justicia que se generen hacia el futuro y que sean susceptibles de ser agregadas Memorando interno sobre la obligatoriedad de diligenciar la información de reconocimiento en los sistemas misionales de información teniendo en cuenta las variables identitarias de las comunidades indígenas (exclusivo de Fiscalía General de la Nación) |  | Todas las entidades del sector justicia. En coordinación con las comunidades indígenas y la COCOIN | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% de los sistemas de información generados hacia futuro con inclusión de variables identitarias étnicas si misionalmente son susceptibles de agregarlas. 1 memorando interno sobre la obligatoriedad de diligenciar la información de reconocimiento en los sistemas misionales de información teniendo en cuenta las variables identitarias de las comunidades indígenas (exclusivo de Fiscalía General de la Nación) | 2020-2021: Se incluyeron variables étnicas identitarias en el actual Sistema de Información Estadística de la Rama Judicial, SIERJU, que permiten identificar la etnia de las personas vinculada a un proceso judicial. Se está trabajando para que dichas variables étnicas y otras, como las variables de género, sean incluidas dentro del nuevo sistema de información estadística de la Rama Judicial que se está construyendo: el Sistema Integrado Único de Gestión Judicial: SIUGJ. 2021-2022: Los operadores judiciales continuaron reportando la información de las variables identitarias del SIERJU y se continuó trabajando por su inclusión en el nuevo Sistema de Información estadística de la Rama Judicial que se está construyendo: SIUGJ.
|  |  |  | Impulsar la inclusión del enfoque diferencial étnico de los pueblos indígenas en la prestación de servicios de justicia. | Fortalecer las instancias de la Defensoría Pública en articulación con las delegadas especializadas (grupos étnicos, penitenciaria y mujer y asuntos de género) y con la COCOIN para la atención específica y representación judicial de personas indígenas procesadas en otras jurisdicciones. Se propenderá por la vinculación de defensores públicos indígenas. | Defensoría del Pueblo | 6 años | Estrategia para fortalecer las instancias de la Defensoría Pública en articulación con las delegadas especializadas (grupos étnicos, penitenciaria y mujer y asuntos de género) y con la COCOIN para la atención específica y representación judicial de personas indígenas procesadas en otras jurisdicciones. Se propenderá por la vinculación de defensores públicos indígenas. | Porcentaje de implementación de la estrategia para fortalecer las instancias de la Defensoría Pública en articulación con las delegadas especializadas (grupos étnicos, penitenciaria y mujer y asuntos de género) y con la COCOIN para la atención específica y representación judicial de personas indígenas procesadas en otras jurisdicciones. Se propenderá por la vinculación de defensores públicos indígenas. |  | Defensoría del Pueblo | [6 empty] | 100% de implementación de la estrategia formulada por la Defensoría del Pueblo con la COCOIN.
14 |  |  |  |  | Garantizar la implementación de estrategias acordadas con enfoque diferencial étnico-indígena, en el marco de la COCOIN, para promover la inscripción e incorporación de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas en las listas de auxiliares de la justicia en los distritos judiciales con presencia de pueblos indígenas. | Consejo Superior de la Judicatura | 6 años | Estrategias acordadas con enfoque diferencial étnico-indígena, en el marco de la COCOIN, implementadas por el Consejo Superior de la Judicatura para promover la inscripción e incorporación de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas en las listas de auxiliares de la justicia en los distritos judiciales con presencia de pueblos indígenas. | Porcentaje de estrategias acordadas con enfoque diferencial étnico-indígena, en el marco de la COCOIN, implementadas por el Consejo Superior de la Judicatura para promover la inscripción e incorporación de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas en las listas de auxiliares de la justicia en los distritos judiciales con presencia de pueblos indígenas. |  | Consejo Superior de la Judicatura | 70% | 100% |  |  |  |  | 100% de las estrategias acordadas con enfoque diferencial étnico-indígena, en el marco de la COCOIN, implementadas por el Consejo Superior de la Judicatura. | 2020-2021: En sesión del 26 y 27 de octubre de 2021, se inició el proceso de construcción de estrategias que permitan la inscripción de personas indígenas en las listas de Auxiliares de la Justicia. Igualmente, se solicitó a las Direcciones Seccionales de Administración Judicial proponer una estrategia para promovar la inclusión de personas indígenas en las Listas de Auxiliares de la Justicia. 2021-2022: Como una de las estrategias, se incluyó dentro del proyecto de ley de coordinación construido en la COCOIN, que irá a consulta previa en 2023, un artículo que establece que el Consejo Superior de la Judicatura promoverá la inclusión de intérpretes pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas dentro de las listas de auxiliares de la justicia, aplicando un enfoque diferencial étnico y otro que establece que estos intérpretes serán formados en herramientas técnicas jurídico - procesales.
15 |  |  |  |  | Construir e implementar de manera concertada con las mujeres indígenas rutas con enfoque de mujer, familia y generación que fomenten su acceso a la justicia en el nivel territorial. | Consejo Superior de la Judicatura | 6 años | Rutas con enfoque de mujer, familia y generación que fomenten su acceso a la justicia en el nivel territorial, construidas e implementadas. | Porcentaje de rutas con enfoque de mujer, familia y generación que fomenten su acceso a la justicia en el nivel territorial, construidas e implementadas. |  | Consejo Superior de la Judicatura | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% de las programadas por el Consejo Superior | 2020-2021: Se están explorando los caminos para avanzar en esta ruta. 2021-2022: Se proyecta definir en 2023 el proyecto de inversión mediante el cual se podría construir esta ruta.
[5 empty] | Fortalecer de manera conjunta con las mujeres indígenas los lineamientos internos respecto a la atención a víctimas y usuarios y a la investigación de delitos cometidos en contra de miembros de pueblos indígenas y, de ser necesario, construir nuevos lineamientos. | Fiscalía General de la Nación | 1 año | Guía para la Atención a Pueblos y Comunidades Indigenas V03, revisada y construida de manera conjunta con las mujeres indígenas, después del fortalecimiento de los lineamientos internos existentes. | Documento estandarizado en atención a víctimas de pueblos y comunidades indigenas, revisado y construido de manera conjunta con las mujeres indígenas (Comisión Nacional de Mujeres Indígenas) y socializado debidamente a todos los funcionarios que en el ejericico de sus funciones atiendan a estas víctimas. |  | Fiscalía General de la Nación | [6 empty] | 1 documento estandarizado en atención a víctimas de pueblos y comunidades indigenas, revisado y construido de manera conjunta con las mujeres indígenas (Comisión Nacional de Mujeres Indígenas) y socializado debidamente a todos los funcionarios que en el ejericico de sus funciones atiendan a estas víctimas.
[5 empty] | Formulación y consulta previa del instrumento normativo de regulación de las condiciones de reclusión y resocialización de la población indígena privada de la libertad (una vez surtido el trámite en la MPC de su protocolización, como consecuencia lógica, esta acción concreta se establecería como cumplida). | Ministerio de Justicia y del Derecho | 2020 | Instrumento normativo de regulación de las condiciones de reclusión y resocialización de la población indígena privada de la libertad formulado y consultado | Instrumento normativo de regulación de las condiciones de reclusión y resocialización de la población indígena privada de la libertad formulado y consultado |  | Ministerio de Justicia y del Derecho | [6 empty] | 1 documento de instrumento normativo formulado y consultado
[5 empty] | Definir e implementar los lineamientos de inclusión del enfoque diferencial étnico de los pueblos indígenas en las jornadas móviles de acceso a la justicia en coordinación y concertación con la COCOIN | Ministerio de Justicia y del Derecho | 6 años | Documento de lineamiento de inclusión del enfoque diferencial étnico de los pueblos indígenas en las jornadas móviles de acceso a la justicia coordinado y concertado con la COCOIN. | Número de documento de lineamiento de inclusión del enfoque diferencial étnico de los pueblos indígenas en las jornadas móviles de acceso a la justicia coordinado y concertado con la COCOIN. |  | Ministerio de Justicia y del Derecho | [6 empty] | 1 documento de lineamiento de inclusión del enfoque diferencial étnico de los pueblos indígenas en las jornadas móviles de acceso a la justicia coordinado y concertado con la COCOIN.
[5 empty] | Gestionar, con el acompañamiento del Ministerio del Interior, para que el Ministerio de Educación, en el marco de sus competencias, genere estrategias de ingreso y permanencia para integrantes de los pueblos indígenas a programas de educación superior, así como para la asistencia técnica en la formulación de planes de estudio para escuelas de derecho propio y fortalecimiento de instituciones de educación superior propias. | Ministerio de Justicia y del Derecho | 2 años | Mesas de trabajo con el Ministerio de Educación y el acompañamiento de Mininterior dirigidas a gestionar la generación de estrategias de ingreso y permanencia para integrantes de los pueblos indígenas a programas de educación superior, así como para la asistencia técnica en la formulación de planes de estudio para escuelas de derecho propio y fortalecimiento de instituciones de educación superior propias. | Porcentaje de mesas de trabajo realizadas con el Ministerio de Educación y el acompañamiento de Mininterior dirigidas a gestionar la generación de estrategias de ingreso y permanencia para integrantes de los pueblos indígenas a programas de educación superior, así como para la asistencia técnica en la formulación de planes de estudio para escuelas de derecho propio y fortalecimiento de instituciones de educación superior propias. |  | Ministerio de Justicia y del Derecho | [6 empty] | 100% de las programadas
16 |  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación de las acciones del componente indígena del Plan Decenal del Sistema de Justicia 2017 -2027. | Socializar el componente indígena del Plan Decenal en la COCOIN y en las mesas departamentales de coordinación interjurisdiccional. | Consejo Superior de la Judicatura | 1 año | Componente indígena del Plan Decenal socializado en la COCOIN y en las mesas departamentales de coordinación interjurisdiccional. | Componente indígena del Plan Decenal socializado en la COCOIN y en las mesas departamentales de coordinación interjurisdiccional. |  | Consejo Superior de la Judicatura | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 sesión de socialización del componente indígena del Plan Decenal en la COCOIN y en las mesas departamentales de coordinación interjurisdiccional. | 2020-2021: Durante 2021, en sesión de la COCOIN del 30 y 31 de agosto, se hizo la presentación del Capítulo Indígena del Plan Decenal de Justicia, por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Decenal del Sistema de Justicia. Está pendiente la presentación del Plan Decenal en las mesas departamentales de coordinación interjurisdiccional. 2021-2022: Queda pendiente la presentación del Plan Decenal de Justicia - Capítulo Indígena, en las mesas departamentales de coordinación interjurisdiccional, lo que se planea realizar en 2023.
[5 empty] | Socializar el componente indígena protocolizado del PDSJ, mediante encuentros con la participación de autoridades, integrantes o miembros de los pueblos indígenas y las organizaciones indígenas de la MPC, y concertados en sus aspectos logísticos con la COCOIN. | Ministerio de Justicia y del Derecho | 2 años | Encuentros de socialización del componente indígena protocolizado del PDSJ, realizados con la participación de autoridades, integrantes o miembros de los pueblos indígenas y las organizaciones indígenas de la MPC y concertados en sus aspectos logísticos con la COCOIN. | Número de encuentros de socialización del componente indígena protocolizado del PDSJ, realizados con la participación de autoridades, integrantes o miembros de los pueblos indígenas y las organizaciones indígenas de la MPC y concertados en sus aspectos logísticos con la COCOIN. |  | Ministerio de Justicia y del Derecho | [6 empty] | Mínimo seis (6) encuentros de socialización del componente indígena protocolizado del PDSJ, realizados con la participación de autoridades, integrantes o miembros de los pueblos indígenas y las organizaciones indígenas de la MPC.
[5 empty] | Generar reporte anual a la COCOIN a partir de la información aportada por las entidades formuladoras sobre el seguimiento de las acciones del componente indígena del Plan Decenal de Justicia 2017-2027. | Ministerio de Justicia y del Derecho | 6 años | Reporte anual a la COCOIN sobre el seguimiento de las acciones del componente indígena. | Reporte anual presentado |  | Ministerio de Justicia y del Derecho | [6 empty] | 1 reporte presentado por año. 6 reportes anuales hasta 2027.
17 |  |  |  |  | Realizar el seguimiento a la implementación del componente indígena del Plan Decenal de Justicia 2017-2027 en el marco de una COCOIN, invitando a participar a las autoridades indígenas que se acuerden con la secretaría técnica de esta comisión. | Consejo Superior de la Judicatura | 6 años. | Sesiones de la COCOIN con la participación de autoridades indígenas que se acuerden con la secretaría técnica de esa comisión, para el seguimiento a la implementación del componente indígena del Plan Decenal de Justicia 2017 - 2027. | Número de sesiones de la COCOIN con la participación de autoridades indígenas que se acuerden con la secretaría técnica de esa comisión, para el seguimiento a la implementación del componente indígena del Plan Decenal de Justicia 2017 - 2027. |  | Consejo Superior de la Judicatura | 0% | 50% |  |  |  |  | 1 sesión anual de la COCOIN con la participación de autoridades indígenas que se acuerden con la secretaría técnica de esa comisión, para el seguimiento a la implementación del componente indígena del Plan Decenal de Justicia 2017 - 2027. | 2020-2021: Se hizo la presentación del Plan Decenal de Justicia - Capítulo Indígena. 2021-2022: En 2022, en sesión de la COCOIN del 5 y 6 de diciembre, se hizo seguimiento al cumplimiento del Plan Decenal de Justicia - Capítulo Indígena:Se presentaron los avances en el cumplimiento del Plan Decenal para los años 2021 y 2022, por parte del Ministerio de Justicia y la Fiscalía. En COCOIN de 2023 se presentarán los avances de todas las entidades del Plan Decenal.
[5 empty] | Implementar el presente Plan de Acción en articulación con el capítulo concerniente al Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y posteriores. | Ministerio de Justicia y del Derecho | 6 años | Acciones del componente indígena del PDSJ de responsabilidad del Ministerio de Justicia implementadas en articulación con el capítulo concerniente al Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y posteriores. | Porcentaje de acciones del componente indígena del PDSJ de responsabilidad del Ministerio de Justicia implementadas en articulación con el capítulo concerniente al Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y posteriores. |  | Ministerio de Justicia y del Derecho | [6 empty] | 100% de las acciones del componente indígena del PDSJ de responsabilidad del Ministerio de Justicia implementadas en articulación con el capítulo concerniente al Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y posteriores. |  | La única entidad formuladora que asume compromisos de consulta previa del PND es el Ministerio de Justicia y del Derecho, por esa razón al leer el producto, indicador y meta se debe tener en cuenta que el porcentaje de cumplimiento es solo sobre las acciones de responsabilidad del MJD
Acciones en las que no se llegó a acuerdo y se abordarán en MPC
[23 empty] | Garantizar y financiar procesos de formación y cualificación política, espiritual y técnica de la guardia indígena, cuidadores de la madre tierra o sus equivalentes. | Garantizar presupuestalmente los procesos de formación y cualificación política, espiritual y técnica de las guardias indígenas, cuidadores de la madre tierra o equivalentes. (Filas 18 a 20) |  | Se va a MPC |  | Siete (7) años |  | Cincuenta (50) procesos por año de fortalecimiento de guardias o sus equivalentes en los pueblos indígenas.
[23 empty] | Dotar y equipar logísticamente a cuidadores de la madre tierra, guardia indígena o sus equivalentes con el fin de garantizar el ejercicio jurisdiccional de sus autoridades en los territorios. | Formular un programa de fortalecimiento de las guardias indígenas, cuidadores de la madre tierra y equivalentes, mediante el cual se garantice la dotación y equipos logísticos necesarios a sus integrantes para que ejerzan sus labores y garanticen el ejercicio jurisdiccional de las autoridades en los territorios (Fila 55 a 57) |  | Se va a MPC
[23 empty] | Garantizar que el registro de las autoridades indígenas por parte del Ministerio del Interior se realice de forma descentralizada y con enfoque territorial. | Garantizar que el registro de las autoridades indígenas por parte del Ministerio del Interior se realice de forma descentralizada y con enfoque territorial. (Fila 85) |  | Evaluar la posibilidad de adelantar acciones que propendan por el registro de autoridades indígenas de forma descentralizada y con enfoque territorial. Se va a MPC.
[23 empty] | Generar una politica que materialice la competencia jurisdiccional de las autoridades indigenas sobre los conflictos ambientales y territoriales que se susciten sobre sus territorios. | Generar una politica que materialice la competencia jurisdiccional de las autoridades indigenas sobre los conflictos ambientales y territoriales que se susciten sobre sus territorios. (Fila 82) |  | Se va a MPC |  | Tres (3) años. |  | Instrumento de política pública
[23 empty] | Realizar y actualizar de manera articulada entre organizaciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas y los organismos responsables del Plan Decenal de Justicia un documento de indicadores para realizar seguimiento a la implementación del mismo. | Realizar y actualizar de manera articulada entre organizaciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas y los organismos responsables del Plan Decenal de Justicia un documento de indicadores para realizar seguimiento a la implementación del mismo. (Fila 98) |  | Esta acción queda pendiente y supeditada a la concertación técnica de productos e indicadores dentro del proceso de consulta previa del capítulo indígena del Plan Decenal de Justicia 2017-2027. |  | Seis (6) Meses |  | Batería de indicadores de seguimiento por tipo y evaluación
[23 empty] | Diseñar una política criminal con enfoque de diferencial indígena en consulta y concertación con las autoridades indígenas y organizaciones con asiento en la MPC | Diseñar una política criminal con enfoque de diferencial indígena en consulta y concertación con las autoridades indígenas y organizaciones con asiento en la MPC (Fila 93) |  | Se va a MPC. |  | Un (1) año |  | Política Criminal con enfoque diferencial indígena concertada e implementada |  | Dirección de Política Criminal y Penitenciaria MJD
[23 empty] | Consultar y Concertar la política pública antidrogas así como sus mecanismos de implementación con las autoridades indígenas y organizaciones con asiento en la MPC | Consultar y Concertar la política pública antidrogas así como sus mecanismos de implementación con las autoridades indígenas y organizaciones con asiento en la MPC (Fila 94) |  | Se va a MPC. |  | Un (1) año |  | Política pública antidrogas concertada con la MPC |  | Dirección de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas MJD
[23 empty] | Crear un instrumento normativo que reforme el código de infancia y adolecencia que regule el tratamiento penal diferencial para adolecentes indígenas concertado con la MPC | Crear un instrumento normativo que reforme el código de infancia y adolecencia que regule el tratamiento penal diferencial para adolecentes indígenas concertado con la MPC (Fila 95) |  | Se va a MPC. |  | Dos (2) años |  | Instrumento normativo concertadoy consultado con la MPC que regule las condiciones del tratamiento penitenciario de adolecentes |  | Dirección de Política Criminal y Penitenciaria MJD
[23 empty] | Socializar el componente indígena del PDSJ en los territorios. | Socializar el componente indígena del PDSJ en los territorios. (Fila 96) | Socializar el componente indígena del PDSJ mediante encuentros con las organizaciones indígenas de la MPC, con asistencia de las entidades formuladoras del Plan y las que se requieran para las acciones concretas protocolizadas. | Socializar el componente indígena del PDSJ que fue protocolizado, mediante estrategias generadas por las entidades formuladoras del Plan con las organizaciones indígenas de la MPC. (Será llevada a MPC). | Ministerio de Justicia y del Derecho | Dos (2) años | 1 vez | Plan o estrategia de socialización territorial | Encuentros territoriales realizados | Un encuentro de socialización por organización indígena
[22 empty] | Diseñar e implementar una estrategia de gestión para promover la inclusión en los procesos académicos de las instituciones de educación superior contenidos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas en materia de justicia y el ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena. | En coordinación con las autoridades indígenas, diseñar e implementar una estrategia de gestión para incluir cátedras y formular proyectos de investigación sobre los derechos de los pueblos indígenas; sus sistemas de justicia propia; principios jurídicos propios de la JEI; enfoque de mujer, familia y generación; y legislación indígena en las mallas curriculares, líneas de investigación y demás procesos académicos (pregrado y posgrado) de facultades de derecho de universidades públicas y privadas, así como instituciones de educación superior técnicas y tecnológicas. | Diseñar e implementar una estrategia de gestión para incluir en los procesos académicos de las Instituciones de Educación Superior (IES), cátedras y proyectos de investigación sobre los derechos de los pueblos indígenas; sus sistemas de justicia propia; principios jurídicos propios de la JEI; enfoque de mujer, familia y generación; y legislación indígena. La estrategia tendrá énfasis en procesos académicos para los distintos niveles de formación de las facultades de derecho de las universidades públicas y privadas. La estrategia deberá ser coordinada con las autoridades y organizaciones indígenas. (Filas 33 a 36) | Gestionar con el Ministerio de Educación Nacional la inclusión de asuntos referentes a la JEI dentro de la resolución de regulación de las condiciones de calidad de los programas de pregrado en derecho. | Gestionar y diseñar una estrategia, en el marco de la COCOIN, que permita la inclusión de asuntos referentes a la JEI dentro de la resolución de regulación de las condiciones de calidad de los programas de pregrado en derecho del Ministerio de Educación Nacional. (Se va a MPC) | Minjusticia MinEducación | Dos años (2) años | 6 años | Pilotos: Conformación de equipo de trabajo. Un plan de trabajo. Una estrategia de gestión. Implementar cátedras y proyectos de investigación por año. | Mesas de trabajo dirigidas a gestionar con el Ministerio de Educación la inclusión de asuntos referentes a la JEI dentro de la resolución de regulación de las condiciones de calidad de los programas de pregrado en derecho
[22 empty] | Formular lineamientos generales para el reconocimiento, respeto y apoyo de las facultades jurisdiccionales de los pueblos indígenas, la coordinación y el apoyo interjurisdiccional, así como para la implementación de acciones con enfoque diferencial indígena en el acceso a los servicios de justicia. Emitir directrices y/o rutas de atención internas encaminadas a implementar los lineamientos generales para el reconocimiento, respeto y apoyo de las facultades jurisdiccionales de los pueblos indígena, la coordinación y el apoyo interjurisdiccional, así como para la implementación de acciones con enfoque diferencial indígena en el acceso a los servicios de justicia. | Crear unidades móviles interinstitucionales que apoyen técnicamente el ejercicio de la jurisdicciòn especial indìgena donde la oferta institucional es reducida o inexistente. | Crear unidades móviles interinstitucionales que apoyen técnicamente el ejercicio de la jurisdicciòn especial indìgena donde la oferta institucional es reducida o inexistente. (Fila 91) | Definir los lineamientos de inclusión del enfoque diferencial étnico en las unidades móviles de acceso a la justicia en coordinación con la COCOIN. | Definir e implementar los lineamientos de inclusión del enfoque diferencial étnico de los pueblos indígenas en las jornadas móviles de acceso a la justicia en coordinación y concertación con la COCOIN. Definir e implementar los lineamientos de inclusión del enfoque diferencial indígena en las jornadas móviles de acceso a la justicia en coordinación y concertación con la COCOIN. Definir e implementar los lineamientos de inclusión del enfoque diferencial indígena (jurisdicción especial indígena desde el ejercicio del gobierno propio) en las jornadas móviles de acceso a la justicia en coordinación y concertación con la COCOIN. (Será llevado a MPC para acordar implicaciones de enfoque diferencial indígena y enfoque diferencial étnico de los pueblos indígenas). | Ministerio de Justicia y del Derecho | Siete (7) años | 2 años | Unidades móviles | Lineamientos de inclusión del enfoque diferencial étnico diseñados
Note on M1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligenciar (en número) lo avanzado en cada vigencia.
Note on T2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Describir de manera corta los avances por cada vigencia. 2020-2021: xxxx 2021-2022: xxxx