## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN DE LA COCOIN 2022
No. | EJES O TEMÁTICAS | ACCIONES CONCERTADAS DEL PLAN DECENAL DE JUSTICIA CAPÍTULO INDÍGENA | ACCIONES | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | TIEMPOS | SEGUIMIENTO
1 | Ley de Coordinación | Construir un documento de propuesta preliminar de proyecto de ley de reglamentación del artículo 246 de la CP en coordinación con la COCOIN. | Elaborar con la participación de las entidades de la COCOIN y socializar el primer borrador de proyecto de ley de coordinación en la primera COCOIN de 2022. |  | Subcomisión integrada con este propósito. | En la primera COCOIN de 2022 | En la segunda COCOIN de 2022.
|  |  | Socializar el primer borrador de proyecto de ley de coordinación y recoger insumos en una sesión de la COCOIN ampliada con autoridadades indígenas de las regiones. |  | Subcomisión integrada con este propósito. | En la segunda COCOIN de 2022 | En la tercera COCOIN de 2022.
|  |  | Elaborar y socializar en la cuarta COCOIN de 2022 una versión preliminar del proyecto de ley de coordinación que contenga los insumos de la COCOIN ampliada. | Tener en cuenta el tema de las Autoridades indígenas con funciones de policía judicial. Vincular al grupo de Política Criminal de Adolescentes y Jóvenes para determinar como va a ser la garantía de diálogo interjurisdiccional en el SRPA. | Subcomisión integrada con este propósito. | En la cuarta COCOIN de 2022. | En la Quinta COCOIN de 2022.
2. | Mesas Departamentales de Coordinación Interjurisdiccional | Continuar fortaleciendo las mesas departamentales de coordinación interjurisdiccional en los departamentos con pueblos indígenas. | Realizar al menos una sesión de las mesas departamentales. |  | Consejo Superior de la Judicatura y Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla" | En el segundo semestre de 2022 | Segundo semestre de 2022
|  |  | Articular a los delegados indígenas de la COCOIN con los magistrados de los departamentos que les corresponden, para lograr su participación y asesoría en las mesas departamentales. |  | Consejo Superior de la Judicatura, Delegados indígenas de la COCOIN y Consejos Seccionales de la Judicatura | Segundo semestre de 2022 | Segundo semestre de 2022
|  |  | Consolidar el cronograma para la realización de las Mesas Departamentales y darlo a conocer en la COCOIN. |  | Consejo Superior y Consejo Seccionales de la Judicatura | Primera COCOIN de 2022
|  |  | Proponer insumos a los planes de acción de las mesas departamentales - MEDCOIN-, relacionados con la implementación de las rutas para la prestación de servicios con enfoque diferencial étnico de las entidades que hacen parte de las MEDCOIN, y con otros asuntos que puedan resultar relevantes. |  | Todas entidades que hacen parte de la COCOIN | Primera COCOIN de 2022 | Cuarta COCOIN de 2022
|  |  | Realizar un balance de las gestiones adelantadas por las Mesas Departamentales de Coordinación Interjurisdiccional y presentarlo en la COCOIN. |  | Consejo Superiro de la judicatura y Consejos Seccionales de la Judicatura | Durante todas las COCOIN del año. | Durante todas las COCOIN del año.
3 | Protocolos de coordinación interjurisdiccional departamentales para la atención de la población indígena con enfoque intercultural. | Diseñar e implementar una ruta con enfoque territorial para la provisión de servicios forenses a la Jurisdicción Especial Indígena. La ruta debe respetar el enfoque diferencial indígena, estar encaminada a fortalecer las capacidades investigativas en coordinación interjurisdiccional y garantizar que las investigaciones que se adelanten en los territorios indígenas cuenten con el consentimiento y coordinación con las autoridades en cumplimiento de los lineamientos institucionales. | Construir propuesta de ruta territorial en las mesas departamentales con el fin de impulsar su implementación. |  | Insituto Nacional de Medicina Legal | Durante el segundo semestre de 2022. | Durante el segundo semestre de 2022.
|  |  | Socializar en la COCOIN las dificultades que se presenten durante la implementación del lineamiento RUTA PARD INDÍGENA. |  | ICBF y Comisión Nacional de Mujeres | Segunda COCOIN de 2022.
|  |  | Avanzar en el proceso de revisión de la ruta de atención de la población indígena en el SRPA. |  | ICBF, Fiscalía, Ministerio de Justicia y Consejo Superior de la Judicatura | Primera COCOIN de 2022 | Segunda COCOIN de 2022
|  | Definir e implementar los lineamientos de inclusión del enfoque diferencial étnico de los pueblos indígenas en las jornadas móviles de acceso a la justicia en coordinación y concertación con la COCOIN | Definir e implementar los lineamientos de inclusión del enfoque diferencial étnico de los pueblos indígenas en las jornadas móviles de acceso a la justicia en coordinación y concertación con la COCOIN |  | Ministerio de Justicia | Cuarta COCOIN de 2022 | Quinta COCOIN de 2022
4 | Documentos jurisprudenciales orientadores |  | Incluir en el micrositio de la Jurisdicción Especial Indígena de la págian de la Rama Judicial la información sobre la Jurisprudencia de las Altas Corte relativa a la Jurisdicción Especial Indígena. | 1.Recaudar la información en relatorías de las Cortes. 2.Buscar con Ministerio de Cultura la traducción de extractos de lo más importante de las providencias. 3.Gestionar recursos a través de Presidentes de las Cortes. | Escuela Judicial y Consejo Superior de la Judicatura,Corte Constitucional, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia. | Tercera COCOIN de 2022 | Quinta COCOIN de 2022
|  | Diseñar e implementar estrategias que permitan la publicación y conocimiento de las decisiones de la JEI, con el fin de que sirvan de herramienta de coordinación entre las instituciones que ejercen función de investigación y juzgamiento en la justicia ordinaria. | Diseñar e implementar estrategias que permitan la publicación y conocimiento de las decisiones de la JEI, con el fin de que sirvan de herramienta de coordinación entre las instituciones que ejercen función de investigación y juzgamiento en la justicia ordinaria. |  | Consejo Superior de la Judicatura Ministerio de Justicia y del Derecho | Tercera COCOIN de 2022 | Quinta COCOIN de 2022
5 | Convenios interadministrativos entre el INPEC y Pueblos Indígenas |  | Celebrar convenio interadministrativo entre INPEC y el CRIC. | Socializar el Convenio entre el INPEC y el CRIC, ya suscrito por las partes. | INPEC, CRIC y Ministerio de Justica | Primera COCOIN de 2022 | Segunda COCOIN de 2022
|  |  | Socializar el convenio, una vez suscrito, en las Mesas departamentales. |  | INPEC | Segundo semestre de 2022 | Segundo semestre de 2022
|  |  | Identificar a las personas privadas de la libertad a cargo del INPEC que pertenecen a los pueblos indígenas con el fin de promover de manera gradual la celebración de convenios interadministrativos con las autoridades indígenas de los pueblos a los que estas personas pertenecen. |  | INPEC | Tercera COCOIN de 2022 | Cuarta COCOIN de 2022
6 | Micrositio de la COCOIN en la página web de la Rama |  | Actualizar el Micrositio de la COCOIN en la página web de la Rama Judicial. |  | Consejo Superior de la Judicatura | Segunda COCOIN de 2022. | Tercera COCOIN de 2022.
7 | Formación | Convocar a las autoridades judiciales indígenas, a través de los comisionados indígenas de la COCOIN, a participar en los Subprogramas del Programa de Formación Básica del Plan de Formación de la Rama Judicial elaborado por la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla", relativos a formaciones en i) Derechos Humanos, ii) Incorporación de la Perspectiva de Género, iii) MASC, iv) Justicia Restaurativa, v) Derechos Prevalentes de los Niños, vi) Ética Judicial, vii) Derecho Constitucional, viii) Tecnologías de la Información y las comunicaciones y B-Learning. | Convocar a las autoridades judiciales indígenas, a través de los comisionados indígenas de la COCOIN, a participar en los Subprogramas del Programa de Formación Básica del Plan de Formación de la Rama Judicial elaborado por la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla", relativos a formaciones en i) Derechos Humanos, ii) Incorporación de la Perspectiva de Género, iii) MASC, iv) Justicia Restaurativa, v) Derechos Prevalentes de los Niños, vi) Ética Judicial, vii) Derecho Constitucional, viii) Tecnologías de la Información y las comunicaciones y B-Learning. |  | Consejo Superior de la Judicatura | Cuarta COCOIN de 2022 | Quinta COCOIN de 2022
|  |  | Formar a través de las Mesas departamentales de coordianción interjurisdiccional, destinando un espacio para esto y promover que las entidades que hacen parte de la Mesa también hagan formaciones sobre su misionalidad a las autoridades indígenas de la región. |  | Todas las entidades de la COCOIN y Consejos Seccionales de la Judicatura | Cuarta COCOIN de 2022 | Quinta COCOIN de 2022
|  | Fortalecer la Jurisdicción Especial Indígena mediante la coordinación, el acompañamiento y la apropiación de recursos, a través del Plan de Formación de la Escuela Judicial, para el apoyo de las Escuelas de Derecho Propio de las comunidades indígenas del país, de conformidad con los usos y costumbres de cada pueblo, según lo establecido en el artículo 9 del Acuerdo 9614 de 2012. | Fortalecer la Jurisdicción Especial Indígena mediante la coordinación, el acompañamiento y la apropiación de recursos, a través del Plan de Formación de la Escuela Judicial, para el apoyo de las Escuelas de Derecho Propio de las comunidades indígenas del país, de conformidad con los usos y costumbres de cada pueblo, según lo establecido en el artículo 9 del Acuerdo 9614 de 2012. | Realizar una reunión con las Escuelas de Derecho propio para revisar propuestas con el fin de apoyar las Escuelas de derecho propio. | Consejo Superior de la Judicatura | Tercera COCOIN de 2022 | Cuarta COCOIN de 2022
|  |  |  | Definir la forma en que se realizará el apoyo a las Escuelas de Derecho propio | Consejo Superior de la Judicatura | Tercera COCOIN de 2022 | Cuarta COCOIN de 2022
8 | Fortalecimiento, Promoción y Difusión de la COCOIN |  | Promover la COCOIN y las Mesas Departamentales a través de las páginas de las organizaciones indígenas. |  | Delegados indígenas de la COCOIN | Tercera COCOIN de 2022 | Cuarta COCOIN de 2022
|  |  | Difundir información sobre la COCOIN en las páginas web de las entidades que hacen parte de la Comisión |  | Comisionados entidades de la COCOIN | Tercera COCOIN de 2022 | Cuarta COCOIN de 2022
|  |  | Realizar Conferencias y talleres en temas relevantes en cada sesión. | Tema de competencia contencioso administrativa y tema de competencia ambiental. Responsabilidad del Estado. | Consejo Superior de la Judicatura y Consejo de Estado | SEGUNDA Y TERCERA COCOIN | Cuarta COCOIN de 2022
9 | Listas de auxiliares de la Justicia | Garantizar la implementación de estrategias acordadas con enfoque diferencial étnico-indígena, en el marco de la COCOIN, para promover la inscripción e incorporación de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas en las listas de auxiliares de la justicia en los distritos judiciales con presencia de pueblos indígenas. | Garantizar la implementación de estrategias acordadas con enfoque diferencial étnico-indígena, en el marco de la COCOIN, para promover la inscripción e incorporación de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas en las listas de auxiliares de la justicia en los distritos judiciales con presencia de pueblos indígenas. | Definir y realizar las acciones para promover la inscripción e incorporación de personas pertenecientes a pueblos y comunidad indígenas en las listas de Auxiliarres de la Justicia | Consejo Superior y Consejos Seccionales de la Judicatura. | Segunda COCOIN de 2022. | Tercera COCOIN de 2022.
10 | PLAN DECENAL DE JUSTICIA COMPONENTE INDÍGENA | Socializar y hacer seguimiento al componente indígena del Plan Decenal en la COCOIN y en las mesas departamentales de coordinación interjurisdiccional. | Realizar la sociación del componente indígena del Plan Decenal en la mesas de coordinación interjurisdiccional |  | Consejo Superior de la Judicatura | Segundo semestre de 2022 | Segundo semestre de 2022
|  | Presentar avances al cumplimiento del plan decenal de justicia | Presentar avances al cumplimiento del plan decenal de justicia |  | Ministerio de Justicia | Quinta COCOIN 2022 | Quinta COCOIN de 2022
11 | TEMAS DE LA COCOIN | Temas a tratar en la COCOIN | Tratar en una de las COCOIN la problemática relacionada con el registro de los nombres de niños y niñas indígenas. También analizar los casos que surjan sobre niños, niñas y adolescentes en el marco de la interlegalidad. |  | Consejo Superior de la Judicatura | EN LAS COCOIN DEL AÑO 2022 | En las COCOIN del año 2022
|  |  | Socializar la Directiva 05 de 2021 y revisar los cambios con relación a la Directiva 12 de 2016 en la COCOIN. |  | Consejo Superior de la Judicatura | EN LAS COCOIN DEL AÑO 2022 | En las COCOIN del año 2022