## Hoja1
COMITÉ SECCIONAL DE GÉNERO DEL DISTRITO JUDICIAL DE: BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
PLAN DE TRABAJO AÑO 2020
RESULTADO | Mejorar la garantía, protección y restablecimiento de los derechos. Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la no discriminación y la violencia por razones de género en las decisiones judiciales, en el servicio público de la administración de justicia y en el funcionamiento de la Rama Judicial.
PRODUCTO | Capacidad Nacional Fortalecida, prestación del servicio y sentencias con perspectiva de género.
1. ESTRATEGIA | 2. ACTIVIDAD PLANEADA | 3. CRONOGRAMA (TRIMESTRES) | [11 empty] | 4. ALIADOS EN LA ACTIVIDAD |  |  |  | 5. EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | CNGRJ | CSJ | ONG´s | OTROS | No. de asistentes | Observaciones
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Proponer planes, actividades y acciones de Género en el Distrito Judicial | Elaboración Plan de Trabajo vigencia 2020 | [15 empty] | CSG | bar: 1 Feb
| Reuniones ordinarias - Trimestrales (mínimo 4 al año) | [15 empty] | CSG | 10 | 1. El Comité Seccional de Género realizó 4 reuniones ordinarias, durante la vigencia 2019, en las cuales se hizo seguimiento a la ejecución de las actividades programadas en el plan de trabajo y las que programó la Comisión Nacional de Género. | bar: 1 Feb; 2 May; 3 Sep; 4 Nov
Formación y sensibilización en materia de equidad de género a los servidores de la Rama Judicial | Conversatorios de Género y enfoque étnico y diferencial. Realizar Conversatorio sobre temas de género para los servidores y servidoras judiciales de Bogotá y Cundinamarca de conformidad con la programación del año 2020, en coordinación con la Comisión Nacional de Género, la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla", la Secretaría de la Mujer del Distrito y del Departamento. | [12 empty] | X |  |  | Secretaria Distrital de la Mujer, Cruz Roja, Altas Cortes, Colsubsidio | 185 | 1. El 6 de marzo de 2020 se llevó a cabo el Conversatorio de Género en el Auditorio de los Tribunales de Bogotá y Cundinamarca, el cual tenía como objetivo contribuir al fortalecimiento de la política de equidad de género al interior de la Rama Judicial y brindar herramientas a los administradores de justicia para la toma de decisiones judiciales, al mismo asistieron 185 empleados y funcionarios del Circuito, y contó con la calificada participación de los conferencistas: - Doctora Yeimi Johana Pinilla Arroyave, Magistrada Auxiliar de la Corte Constitucional. - Doctora Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Consejera de Estado - Doctora Ana Carolina Quijano, Exsubsecretaria de Equidad de Género de la Alcaldía de Cali. - Doctora Astrid Liliana Sanchez Mejía, directora del programa Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana - Doctor Mario Gomez Jimenez, Exfiscal Delegado para Delitos contra la Infancia y la Adolescencia | bar: 1 Mar to 2 Abr; 3 Sep
| Campañas de sensibilización (mínimo 2: conmemoración del 8 de marzo y 25 de noviembre). - Hacer reconocimiento a la mujer trabajadora el "Día Internacional de la Mujer". - Realizar actividades en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de erradicación de violencias contra las mujeres (25 de noviembre – Día Naranja). | 1 Mar: X 6; 4 Nov: X 25 |  |  |  | CSG y Colsubsidio Secretaría de la Mujer del Distrito | 54 | 1. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Comité Seccional de Género en coordinación con la Dirección Ejecutiva Seccional, realizó varias actividades como reconocimiento a las servidoras judiciales con el fin de resaltar y agradecer su esfuerzo, tesón, sacrificio y lucha: - Se elaboraron y enviaron tarjetas electrónicas a los despachos judiciales de Bogotá y Cundinamarca. - En las principales sedes Judiciales de Bogotá HMM, Aydee Anzola Linares, Tribubales, Paloquemao se brindo espacio de relajación y autocuidado. 2, Conmemoración 25 de noviembre - día de la no violencia en contra de la mujer: El Comité Seccional de Género y la Dirección Seccional de Administración Judicial se sumaron a la conmemoración de esta importante fecha, por tal se diseñaron y divulgaron a través del correo institucional y de los televisores ubicados en las diferentes sedes judiciales piezas con mensajes alusivos a la fecha. Las diferentes sedes judiciales fueron iluminadas de color naranja, color que simboliza la lucha contra esta problemática social, así mismo fueron ubicados pendones alusivos a la campaña de sensibilización sobre la prevención de la violencia contra la mujer, bajo el lema “Para llevarse bien, NO se necesitan las mismas ideas, se necesita el MISMO respeto” recordando el deber que tiene la justicia para garantizar que sea reparado y sancionado en forma integral cualquier forma de violación a la dignidad humana y derechos humanos. También fueron proyectados mensajes a través de los televisores ubicados en las sedes judiciales de mayor afluencia de público, como Aydeé Anzola Linares, Paloquemao, Hernando Morales Molina, entre otras.
| Realizar actividades en procura de la salud y el bienestar de los servidores y servidoras judiciales (en Bogotá y Circuitos de Cundinamarca): - Semana de la salud. -Exámenes médicos ocupacionales, periódicos y cardiovasculares. - Campañas de "Estilos de vida saludables" y preventivas. | [15 empty] | CSG Secretarías de Salud Distrital y Departamental, EPSs, Caja de Compensación Familiar, ARL, |  | Se solicitó a la Secretaría Distrital de Salud y la Mujer, la Cruz Roja Seccional Bogotá y Cundinamarca, apoyo para desarrollar campañas preventivas, en procura de la salud de los(as) servidores(as) judiciales. | bar: 1 Mar
| Realizar visitas a los Despachos Judiciales de Cundinamarca, con el fin de sensibilizar a los servidores y servidoras judiciales sobre temas de género, el ingreso y consulta del link de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, el uso de la herramienta de la lista de verificación para la incorporación de la perspectiva de Género en la Administración de Justicia y la realización del curso virtual de la Secretaría de la Mujer del Distrito. Así como la entrega de publicaciones de la Comisión Nacional de Género y la realización de una encuesta a los servidores(as) judiciales. | [15 empty] | CSG |  | Los Magistrados de los Consejos Seccionales de Bogotá y Cundinamarca, mediante el seguimiento de los diferentes despachos y la jurisdicción que representan, recordaron a los servidores judiciales la importancia de trabajar los temas de equidad de género, el ingreso y consulta del enlace de la Comisión Nacional de Género disponible en la página oficial, el uso de la herramienta de la lista de verificación para la incorporación de la perspectiva de género en la administración de justicia. | bar: 1 Ene
| Participación en actividades de formación y coordinación con Sistemas Locales de Justicia, Red Construyendo, etc Dar continuidad al Curso virtual de la Secretaría de la Mujer del Distrito sobre "Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencias". | [15 empty] | CSG Secretaría de la Mujer del Distrito | 8 | Los integrantes del Comité Seccional de Género participaron en el XVII Conversatorio Nacional de Género de la Rama Judicial “Desafíos de Justica frente a la salud pública, la equidad de género y la no discriminación” para garantizar el acceso a la justicia y la aplicación de la perspectiva de género, no discriminación y enfoque diferencial en las decisiones judiciales, en situaciones de afectación pública | bar: 4 Oct
Información y divulgación de las acciones y decisiones del poder judicial que se toman con perspectiva de género; dirigida a la RJ y a los usuarios de la administración de Justicia con el uso de herramientas telemáticas y de comunicación | Actualizar la información (integrantes) del comité seccional que se registra en el observatorio de género de la página web de la Comisión Nacional de Género. | [15 empty] | CSG |  | Se actualizó y reportó ante la Comisión Nacional de Género la conforamción del Comité Seccional de Género para la vigencia 2020 | bar: 1 Feb
| Divulgación de sentencias del Distrito Judicial con enfoque de género. - Divulgar Circular Convocatoria del Reconocimiento de sentencias con enfoque de Género, de conformidad con las instrucciones de la Comisión Nacional de Género. - Recepción de sentencias para Reconocimiento y envío a la Comisión Nacional de Género. | [15 empty] | CSG | 17 | Con el apoyo de los Honorables Magistrados de los Consejos Seccionales de Bogotá y Cundinamarca, se promovió entre los despachos judiciales la tercera versión del concurso de sentencias con enfoque de género, promovido por la Comisión Nacional de Género, cuya recepción tuvo lugar entre el 04 de mayo y el 31 de julio de 2020. Como resultado de dicha convocatoria, fueron postuladas un total de 17 sentencias por los funcionarios y funcionarias judiciales pertenecientes al Distrito Judicial de Bogotá y de Cundinamarca, para participar en la actividad de reconocimiento del año 2020. | bar: 2 May to 3 Jul
Divulgación de normatividad nacional e internacional de género
| Elaborar y entregar en los despachos judiciales el Boletín Informativo de las actividades realizadas y existencia del Comité Seccional de Género. | [15 empty] | CSG |  | En el mes de noviembre de 2020 se remitió vía correo electrónico a los Despachos Judiciales de Bogotá y Cundinamarca el Boletín Informativos No. 19, en el los que se dió a conocer información de interés sobre temas de género, actividades programadas y los integrantes del Comité. | bar: 4 Nov
| Enviar mensajes y tips informativos a los(as) servidores(as) judiciales relacionados con temas de género a través del correo electrónico institucional (informando el link de la Comisión Nacional de Género para acceder a la información publicada en la página de la Rama Judicial, adjuntando archivos de boletines, circulares, presentaciones de conversatorios de género, jurisprudencia), sobre el uso de la herramienta de la lista de verificación para la incorporación de la perspectiva de Género en la Administración de Justicia y la realización del curso virtual de la Secretaría de la Mujer del Distrito. | [15 empty] | CSG |  | 1, Se diseñaron y divulgaron mensajes alusivos a la no discriminación y respeto a la dignidad humana a través del correo institucional y de los televisores ubicados en las diferentes sedes judiciales. | bar: 1 Mar; 2 May; 4 Nov
| Elaborar afiches relacionados con temas de género con el fin de divulgar la normatividad vigente y demás artículos de interés en los Circuitos Judiciales que acoge este Comité. | [15 empty] | CSG |  | Se diseño un afiche en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, el cual fue enviado a través del correo institucional a todos los servidores judiciales de los Despachos de Bogotá y Cundinamarca. | bar: 4 Oct
Coordinación Intra e Inter Institucional | Coordinación de los tribunales, Consejos Seccionales de la Judicatura y juzgados en materia de género. Requerir a los Juzgados y Tribunales el envío de las sentencias proferidas con perspectiva de género. Verificar la implementacion de las Politicas de Género, a través de reuniones con los relatores de los Tribunales para que compilen las decisiones judiciales con perspectiva de género, para la publicación en el Observatorio de Género de la Rama Judicial. | [15 empty] | CSG |  | 1. Se gestionó ante las diferentes dependencias internas y externas, como la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la Secretaría Distrital de la Mujer, La Cruz Roja Seccional Bogotá y Cundinamarca, entre otras, apoyo para sacar adelante las actividades programadas durante la vigencia. 2, Mediante comunicación CSGBC020-012 elevada a la Dirección Seccional de Administración Judicial, se estudie la posibilidad de contar con una asignación presupuestal para el desarrollo de las actividades que el Comité Seccional de Género realizará en la presente vigencia. 3, Mediante oficio CSGBC020 – 015 se solicitó a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, incluir dentro de la programación académica prevista para el año 2021, un Diplomado sobre perspectiva de género y enfoque diferencial, con el propósito de seguir construyendo y fortaleciendo el conocimiento de los servidores judiciales de Bogotá y Cundinamarca. | bar: 1 Feb
| Coordinación con otras entidades gubernamentales y otros organismos, alianzas interinstitucionales en materia de género (definición rutas de atención,etc). Coordinar con la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla", la Consejeria Presidencial para la equidad de la Mujer y con la Secretaría de la Mujer del Departamento y del Distrito, el acompañamiento en las actividades programadas por el Comité Seccional de Género; entre otras actividades de apoyo a la Comision Nacional de Género de acuerdo a sus solicitudes. | [15 empty] | CSG |  | 1. Se gestinó ante la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la Secretaría de la Mujer del Distrito, Altas Corporaciones el acompañamiento en conversatorios demas actividades programadas. Así mismo, se realizo la invitación a aunar esfuerzos para llevar a cabo campañas y actividades encaminadas hacia la equidad de género. | bar: 1 Ene
Estadísticas, Seguimiento y Evaluación para verificación del logro de la política y de obstáculos en su implementación | Presentar a la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, informes semestrales de gestión de las actividades, en el que se indicará la cobertura e impacto logrados. | [15 empty] | CSG |  | Se remitió a la Comisión Nacional de Género el informe de la gestión ralizada por el Comité Seccional de Género en el año 2019 y el Plan de Trabajo para el año 2020. | bar: 1 Ene
| Investigaciones, mediciones de percepción, etc. Realizar encuesta a los servidores (as) judiciales sobre conocimiento del Comité Seccional de Género de Bogotá y Cundinamarca, Acuerdos que lo regulan, las actividades que realiza, casos de presunto acoso laboral, discriminación y violencia intrafamiliar. Elaboración: Septiembre Aplicación: Octubre Resultados: Noviembre | [15 empty] | CSG |  | Se planteo el desarrollo de una encuesta al interior de los Despachos Juciales para identificar situaciones que puedan estar afectando la integridad (fisica-mental) de los servidores judiciales como consecuencia de la actual pandemía. | bar: 3 Sep
| Realizar estadísticas sobre la cantidad de servidores y servidoras judiciales que laboran en los Despachos de Bogotá y Cundinamarca, cuántos en propiedad, cuántos en provisionalidad y los cargos que ostentan. De igual manera, estadística sobre los casos de presunto acoso laboral, discriminados por género y los cargos que ostentan. Julio: presentación para análisis de la información recolectada. | [15 empty] | CSG | 7 | En la reunión ordinaria del mes de agosto, el Comité Seccional de Género rindió un informe de las actividades realizadas en lo corrido del año y se planeó la organización y desarrollo de las restantes,para dar cumplimiento a lo señalado en el Plan de Trabajo. | bar: 3 Ago
1. En la primera columna están las estrategias a cumplir durante el año 2019 de conformidad con los Acuerdos No. 4552 de 2008, No. 9743 de 2012 y No. 10661 de 2017
2. En la segunda columna complemente y/o escriba las actividades específicas que se formulan para el presente año y que materializaran dichas estrategias
3. Para cada actividad señale con X el mes en el que se planea ejecutar dicha actividad
4. Si cuenta con algún acompañamiento, apoyo técnico o financiero para el desarrollo de las actividades, debe indicar con el nombre de la entidad u organización en las columnas respectivas (por ejemplo: CNGRJ: Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial; CSJ: Consejo Superior de la Judicatura - EJRLB: Escuela Judicial; ONG´s: organizaciones civiles; OTROS: Gobernación, Alcaldía, Órganos de Cooperación Internacional, Universidades, etc.)
5. EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (solo para informes de gestión semestrales) Registre el número de asistentes a la actividad Observaciones: registre la fecha de realización, lugar-sede de la actividad, impacto. (De las actividades realizadas, se deben conservar registros fotográficos, formatos de asistencia, material de divulgación, registros de correos enviados, etc, los cuales deben adjuntarse al informe de gestión presentado )
|  | 3 Jul: Fecha de elaboración: | Enero de 2021
|  | 3 Jul: Elaborado por: | Comité Seccional de Género
|  | 3 Jul: Aprobado por: | Martha Patricia Villamil Salazar
Note on P7: ZoraidaParraga: Consejo Superior de la Judicatura - EJRLB