## UDAE
PLAN OPERATIVO VIGENCIA 2017
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA | [6 empty] | PLANEACIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR | [14 empty] | ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA VIGENCIA | [5 empty] | ESTADO DE AVANCE E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN |  |  |  | DESCRIPCION SOBRE LIMITACIONES, DIFICULTADES Y LOGROS OBTENIDOS
Avance de actividades programadas
POLITICA | OBJETIVOS DE CALIDAD | ESTRATEGIAS PSDRJ 2015 - 2018 | ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND 2014-2018 | PROGRAMAS | SUB PROGRAMAS | PROYECTO DE INVERSION | RESPONSABLE | ITEM | DETALLE ACTIVIDAD | Acuerdo Funciones / numerales | Periodicidad | Cantidad actividades proceso operativo | Unidad de medida de la Actividad o inversión programada | Cantidad entregables programados | Recursos aprobados por CSJ - Plan inversion 2017 (pesos) | Vigencias futuras aprobadas CSJ (pesos) | Recursos vigentes apropiados segun SIIF | Fecha inicio actividad | Fecha término actividad | Plazo (semanas) | Cantidad de actividades ejecutadas | Recursos comprometidos en la vigencia (pesos) | Recursos comprometidos por vigencias futuras (pesos) | Modalidad y Numero del contrato (Inversion) | Cantidad entregables contratados | Plazo del contrato |  | Cantidad de entragables pendientes por contratar (FORMULA) | Avance (%) proceso operativo (FORMULA) | Avance % meta física (FORMULA) | Ejecución % presupuesto (FORMULA)
[26 empty] | Fecha de incio | Fecha Fin
CONSOLIDADO ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO | [7 empty] | 1 | ACTIVIDADES INVERSIÓN |  |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 896303782 |  |  | 0 |  | 714197472 | 0 | - |  |  |  | 0 | 90.77% | 85.71% | 79.68%
CALIDAD DE LA JUSTICIA |  | Socializar, divulgar y ampliar el Sistema de Gestión de Calidad a todas las dependencias y Corporaciones Nacionales de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Administración, atención, control y organización institucional para la administración del Estado. | Administración de Justicia | Implementación de un sistema de gestión integrado del Consejo Superior de la Judicatura a Nivel Nacional | COORDINACION DE CALIDAD | 1.1 | Elaboración de la Norma Técnica de Gestión para la Rama Judicial - Guia | PCSJA17-10655 |  | 8 | Norma técnica de gestión para la rama judicial y guía técnica para implementación | 1 |  | 0 | 600000000 | N/A | N/A | N/A | 8 | 600000000 | 0 | Contratación directa - Contrato 058 de 2017 | 1 | 2017-07-07 | 2017-12-31 | 0 | 100% | 100% | 100% | Con la construcción de la Norma Técnica de Gestión para la Rama Judicial y la Guía Técnica, se avanza en la implementación de buenas prácticas, el fortalecimiento del control, la adopción de políticas asociadas a la mitigación de los impactos ambientales y el mejoramiento continuo de la organización, en cumplimiento de los previsto en la Política de Calidad de la Justicia. |  |  |  | #REF!
[8 empty] | 1.1.1 | Planeación de la Inversión | Art. 4, num. 4 | Anual | 1 | Documento técnico | N/A |  |  |  | 2016-10-01 | 2017-01-13 | 15 | 1 | N/A | [13 empty] | 0 |  | COLOR | % AVANCE | SITUACIÓN
[8 empty] | 1.1.2 | Elaboración y presentación de las propuestas del Plan de Inversiones de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico. | Art. 4, num. 4 | Anual | 1 | Documento técnico |  |  |  |  | 2017-01-16 | 2017-02-28 | 6 | 1 | [11 empty] | 2017-03-30 | Periodicidad | Q Reportes | Dias periodo | Periodo transcurridos | Rojo | Menor al 40% | Crítica
[8 empty] | 1.1.3 | Apoyo Técnico en etapa precontractual | Art. 4, num. 7, 8, 9, y 10 | Anual | 1 | Documento técnico |  |  |  |  | 2017-03-08 | 2017-06-30 | 16 | 1 | [11 empty] | 2017-06-30 | Anual | 1 | 360 | #REF! | Amarillo | Entre 40 y 70% | Regular
[8 empty] | 1.1.4 | Seguimiento a la ejecución contractual | Art. 4, num. 7, 8 y 16 | Mensual | 5 | Matriz de seguimiento |  |  |  |  | 2017-07-15 | 2017-12-31 | 24 | 5
REDISEÑOS ORGANIZACIONALES |  | Adecuación de oferta de despachos judiciales y dependencias de apoyo a la gestión | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Elaboración de Estudios e Investigaciones Socio Jurídicas a nivel Nacional | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico - Divisón de Reordenamiento | 1.2 | Validación de la estructura y planta de cargos de los despachos judiciales y dependencias administrativas de algunos distritos judiciales | PCSJA17-10655 |  | 6 | Distritos Judicales con Planta de Cargos Actualizada | 9 |  | 0 | 150075313 |  |  | 0 | 6 | 107057902 | 0 | Contratación directa - Contratos Nos. 102, 103, 104 y 105 de 2017 | 9 | 2017-10-12 | 2017-12-31 | 0 | 100% | 100% | 71.34% | Se logró la Validación de la estructura y planta de cargos de los despachos judiciales y dependencias administrativas de los Distritos Judiciales de Bogota - Cundinamarca Manizales - Caldas Valledupar - Cesar Monteria - Cordoba Riohacha - Guajira Santa Marta - Magdalena Armenia - Quindio Pereira - Risaralda Sincelejo - Sucre
[8 empty] | 1.2.1 | Planeación de la Inversión | Art. 4, num. 4 | Anual | 1 | Documento técnico | N/A |  |  |  | 2016-10-01 | 2017-01-13 | 15 | 1 | N/A
[8 empty] | 1.2.2 | Elaboración y presentación de las propuestas del Plan de Inversiones de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico. | Art. 4, num. 4 | Anual | 1 | Documento técnico |  |  |  |  | 2017-01-16 | 2017-02-28 | 6 | 1
[8 empty] | 1.2.3 | Apoyo Técnico en etapa precontractual | Art. 4, num. 7, 8, 9, y 10 | Anual | 1 | Documento técnico |  |  |  |  | 2017-03-08 | 2017-06-30 | 16 | 1
[8 empty] | 1.2.4 | Seguimiento a la ejecución contractual | Art. 4, num. 7, 8 y 16 | Mensual | 3 | Matriz de seguimiento |  |  |  |  | 2017-10-15 | 2017-12-31 | 11 | 3
REDISEÑOS ORGANIZACIONALES |  | Adecuación institucional | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Elaboración de Estudios e Investigaciones Socio Jurídicas a nivel Nacional | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico- División de Estudios Económicos y Financieros | 1.3 | Elaborar Herramientas que provean de Insumos para la formulación y elaboración del Plan Sectorial de Desarrollo 2019-2022 | PCSJA17-10655 |  | 5 | Informe con resultado de encuesta | 1 |  | 0 | 40403960 |  |  | 0 | 5 | 31553569 | 0 | Contratación directa - Contratos No 106 de 2017 | 1 | 2017-10-10 | 2017-12-31 | 0 | 100% | 100% | 78.1%
[8 empty] | 1.3.1 | Planeación de la Inversión | Art. 4, num. 4 | Anual | 1 | Documento técnico |  |  |  |  | 2016-10-01 | 2017-01-13 | 15 | 1
[8 empty] | 1.3.2 | Elaboración y presentación de las propuestas del Plan de Inversiones de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico. | Art. 4, num. 4 | Anual | 1 | Documento técnico |  |  |  |  | 2017-01-16 | 2017-02-28 | 6 | 1
[8 empty] | 1.3.4 | Apoyo Técnico en etapa precontractual | Art. 4, num. 7, 8, 9, y 10 | Anual | 1 | Documento técnico |  |  |  |  | 2017-03-08 | 2017-06-30 | 16 | 1
[8 empty] | 1.3.5 | Seguimiento a la ejecución contractual | Art. 4, num. 7, 8 y 16 | Mensual | 2 | Matriz de seguimiento |  |  |  |  | 2017-10-15 | 2017-12-31 | 11 | 2
CALIDAD DE LA JUSTICIA |  | Socializar, divulgar y ampliar el Sistema de Gestión de Calidad a todas las dependencias y Corporaciones Nacionales de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Administración, atención, control y organización institucional para la administración del Estado. | Administración de Justicia | Implementación de un sistema de gestión integrado del Consejo Superior de la Judicatura a Nivel Nacional | COORDINACION DE CALIDAD | 1.4 | Realizar las auditorías externas de recertificación y ampliación en las normas ISO 9001 - 2015; ISO 14001:2015 y NTCGP1000:2009 | PCSJA17-10650 del 9 de Marzo de 2017 |  | 8 | Dependencias certificadas | 12 |  | 0 | 150000000 |  |  |  | 8 | 150000000 | 0 | Contratación directa - Contratos No 056 de 2017 | 12 | 2017-07-06 | 2017-12-31 | 0 | 100% | 100% | 100% | Se obtuvo la Certificación Ambiental en cumplimiento de la Norma de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 otorgada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC, mediante certificado SA-CER551-308 del 25/08/2017. Se obtuvo la recertificación de la Norma de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 para todos los procesos de las dependencias administrativas en el nivel central y seccional y en las dependencias judiciales de Juzgados Tribunales y en altas cortes (Sala Civil Corte Suprema de Justicia y Sección 5ª Consejo de Estado).
[9 empty] | Planeación de la Inversión | Art. 4, num. 4 | Anual | 1 | Documento técnico |  |  |  |  | 2016-10-01 | 2017-01-13 | 15 | 1
[9 empty] | Elaboración y presentación de las propuestas del Plan de Inversiones de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico. | Art. 4, num. 4 | Anual | 1 | Documento técnico |  |  |  |  | 2017-01-16 | 2017-02-28 | 6 | 1
[9 empty] | Apoyo Técnico en etapa precontractual | Art. 4, num. 7, 8, 9, y 10 | Anual | 1 | Documento técnico |  |  |  |  | 2017-03-08 | 2017-06-30 | 16 | 1
[9 empty] | Seguimiento a la ejecución contractual | Art. 4, num. 7, 8 y 16 | Mensual | 5 | Matriz de seguimiento |  |  |  |  | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22 | 5
CALIDAD DE LA JUSTICIA |  | Socializar, divulgar y ampliar el Sistema de Gestión de Calidad a todas las dependencias y Corporaciones Nacionales de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Administración, atención, control y organización institucional para la administración del Estado. | Administración de Justicia | Implementación de un sistema de gestión integrado del Consejo Superior de la Judicatura a Nivel Nacional | COORDINACION DE CALIDAD | 1.5 | Capacitación en Sistemas de Gestión Integrados HSEQ con énfasis en Salud y Seguridad en el Trabajo y Gestión Ambiental | PCSJA17-10650 del 9 de Marzo de 2017 |  | 6 | Servidores judiciales certificados como auditores | 250 |  | 0 | 600000000 |  |  |  | 6 | 595000000 | 0 | Contratación directa - Contratos No 165 de 2017 | 250 | 2017-10-15 | 2017-12-31 |  | 100% | 100% | 99.17% | Se obtuvo la certificación de 350 servidores judiciales
[9 empty] | Planeación de la Inversión | Art. 4, num. 4 | Anual | 1 | Documento técnico |  |  |  |  | 2016-10-01 | 2017-01-13 | 15 | 1
[9 empty] | Elaboración y presentación de las propuestas del Plan de Inversiones de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico. | Art. 4, num. 4 | Anual | 1 | Documento técnico |  |  |  |  | 2017-01-16 | 2017-02-28 | 6 | 1
[9 empty] | Apoyo Técnico en etapa precontractual | Art. 4, num. 7, 8, 9, y 10 | Anual | 1 | Documento técnico |  |  |  |  | 2017-03-08 | 2017-06-30 | 16 | 1
[9 empty] | Seguimiento a la ejecución contractual | Art. 4, num. 7, 8 y 16 | Mensual | 3 | Matriz de seguimiento |  |  |  |  | 2017-10-15 | 2017-12-31 | 11 | 3
REDISEÑOS ORGANIZACIONALES |  | Adecuación institucional | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Administración, atención, control y organización institucional para la administración del Estado. | Administración de Justicia | Aplicación de un sistema de información estadístico | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico- División de Estadística | 1.6 | Actualizar los formatos base de registro de estadística SIERJU atendiendo cambios normativos en cada jurisdicción, especialidad y nivel de competencia |  |  | 6 | Formularios ajustados, diagramados, probados y puestos en producción | 77 |  |  | 146228469 |  |  | 0 | 6 | 114197472 |  |  | 77 |  |  |  | 100% | 100% | 78.1% | Se actualizó los formatos base de registro de estadística SIERJU atendiendo cambios normativos en cada jurisdicción, especialidad y nivel de competencia” con el fin de validar la concordancia de la información relativa a los inventarios reportados en el Sistema de Información Estadística de la Rama Judicial, versus los procesos que efectivamente se encuentren en los despachos; siendo la verificación un medio para asegurar que todos los reportes estadísticos tengan los niveles de calidad requeridos. |  | Trimestral | 4 | 90 | #REF!
[8 empty] | 1.3.1 | Planeación de la Inversión | Art. 4, num. 4 | Anual | 1 | Documento técnico | N/A |  |  |  | 2016-10-01 | 2017-01-13 | 15 | 1 | N/A
[8 empty] | 1.3.2 | Elaboración y presentación de las propuestas del Plan de Inversiones de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico. | Art. 4, num. 4 | Anual | 1 | Documento técnico |  |  |  |  | 2017-01-16 | 2017-02-28 | 6 | 1
[8 empty] | 1.3.3 | Apoyo Técnico en etapa precontractual | Art. 4, num. 7, 8, 9, y 10 | Anual | 1 | Documento técnico |  |  |  |  | 2017-03-08 | 2017-06-30 | 16 | 1
[8 empty] | 1.3.4 | Seguimiento a la ejecución contractual | Art. 4, num. 7, 8 y 16 | Mensual | 3 | Matriz de seguimiento |  |  |  |  | 2017-10-15 | 2017-12-31 | 11 | 3
[8 empty] | 2 | DEMÁS ACTIVIDADES |  |  | 54 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0% | #DIV/0! | 0%
REDISEÑOS ORGANIZACIONALES |  | Adecuación institucional | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Administración, atención, control y organización institucional para la administración del Estado. | Administración de Justicia |  | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico- División de Estudios Económicos y Financieros | 2.1 | Planear y consolidar la elaboración del Iinforme Anual al Congreso de la República | 4067 de 2007 | Anual | 5 | [7 empty] | 0 | 4 | N/A |  |  | 750 |  |  | 0 | 80% |  | 0%
[8 empty] | 2,1,1 | Elaboración de contenidos | Numeral 1, Art. 4 | Anual | 1 | Documento | N/A |  |  |  | 2017-01-15 | 2017-02-15 | 4 | 1
[8 empty] | 2,1,2 | Consolidación del informe | Numeral 1, Art. 4 | Anual | 1 | Informe |  |  |  |  | 2017-02-05 | 2017-03-10 | 5 | 1
[8 empty] | 2,1,3 | Validación y aprobación | Numeral 1, Art. 4 | Anual | 1 | Documento |  |  |  |  | 2017-03-15 | 2017-03-30 | 2 | 1
[8 empty] | 2,1,4 | Entrega del informe al Congreso de la República | Numeral 1, Art. 4 | Anual | 1 | Documento Definitivo |  |  |  |  | 2017-04-01 | 2017-04-15 | 2 | 1
[8 empty] | 2,1,5 | Planear la elaboración del siguiente informe | Numeral 1, Art. 4 | Anual | 1 | Documento Técnico |  |  |  |  | 2017-11-15 | 2018-01-05 | 7
REDISEÑOS ORGANIZACIONALES |  | Adecuación institucional | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Administración, atención, control y organización institucional para la administración del Estado. | Administración de Justicia |  | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico- División de Estudios Económicos y Financieros | 2.2 | Autoevaluación de gestión y resultados del Plan de Acción del PSD vigente | 4067 de 2007 |  | 8 | [8 empty] | 7 | [7 empty] | 87.5%
[8 empty] | 2.2.1 | Presentación del Informe de resultado de las evaluaciones de la anterior vigencia, para aprobación del CSJ. | Num. 6 Art. 4 GGE y num. 5 y 16, art. 4 DEEF | Anual | 1 | Informe |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2018-03-15 | 39 | 1
[8 empty] | 2.2.2 | Actualización del Plan de Acción, con asignaciones presupuestales de inversión. | Num. 6 Art. 4 GGE y num. 5 y 16, art. 4 DEEF | Anual | 1 | Matriz |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2018-03-15 | 39 | 1
[8 empty] | 2.2.3 | Definición y/o actualización de la Metodología de Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción. | Num. 6 Art. 4 GGE y num. 5 y 16, art. 4 DEEF | Anual | 1 | Instructivo |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2018-03-15 | 39 | 1
[8 empty] | 2.2.4 | Elaboración del Informe de resultado de las evaluaciones del primer semestre de cada anualidad | Num. 6 Art. 4 GGE y num. 5 y 16, art. 4 DEEF | Semestral | 2 | Informe |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2018-03-15 | 39 | 1
[8 empty] | 2.2.5 | Presentación del Informe de resultado de las evaluaciones del primer semestre de cada anualidad, para aprobación del Consejo Superior de la Judicatura | Num. 6 Art. 4 GGE y num. 5 y 16, art. 4 DEEF | Anual | 1 | Informe |  |  |  |  | 2017-08-15 | 2018-05-30 | 41 | 1
[8 empty] | 2.2.6 | Elaboración del Informe de seguimiento y evaluación del 2o. Semestre, incluyendo la evaluación final de cada anualidad | Num. 6 Art. 4 GGE y num. 5 y 16, art. 4 DEEF | Anual | 1 | Informe |  |  |  |  | 2017-07-15 | 2018-05-30 | 46 | 1
[8 empty] | 2.2.7 | Presentación del Informe de resultado de las evaluaciones del año, para aprobación del Consejo Superior de la Judicatura | Num. 6 Art. 4 GGE y num. 5 y 16, art. 4 DEEF | Anual | 1 | Informe |  |  |  |  | 2018-02-02 | 2018-03-30 | 8 | 1
REDISEÑOS ORGANIZACIONALES |  | Adecuación institucional | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Administración, atención, control y organización institucional para la administración del Estado. | Administración de Justicia |  | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico- División de Estudios Económicos y Financieros | 2.3 | Autoevaluación de gestión y resultados del Plan Operativo Institucional | 4067 de 2007 |  | 8 | [8 empty] | 7 | [7 empty] | 87.5%
[8 empty] | 2.3.1 | Actualizar el Plan Operativo con las actividades de las Unidades y dependencias del CSJ y de la DEAJ, establecidas en los diferentes Acuerdos. | Num. 5 y 10 Art. 4 GGE; num 5 y 16, art 4 DEEF | Anual | 1 | Matriz |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2018-03-15 | 39 | 1
[8 empty] | 2.3.2 | Definir y/o actualizar la metodología de seguimiento y evaluación del Plan Operativo | Num. 5 y 10 Art. 4 GGE; num 5 y 16, art 4 DEEF | Anual | 1 | Instructivos |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2018-03-15 | 39 | 1
[8 empty] | 2.3.3 | Presentar el Informe de seguimiento y evaluación del Plan Operativo, correspondiente a cada trimestre del año. | Num. 5 y 10 Art. 4 GGE; num 5 y 16, art 4 DEEF | Trimestral | 2 | Informe |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2018-03-15 | 39 | 1
[8 empty] | 2.3.4 | Revisar, analizar, editar y consolidar, el Informe de seguimiento y evaluación del primer semestre de la anualidad.. | Num. 5 y 10 Art. 4 GGE; num 5 y 16, art 4 DEEF | Semestral | 1 | Informe |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2018-03-15 | 39 | 1
[8 empty] | 2.3.5 | Presentar para aprobación del CSJ el Informe integral de seguimiento y evaluación institucional de los Planes de Acción y Operativo, 1er semestre del año. | Num. 5 y 10 Art. 4 GGE; num 5 y 16, art 4 DEEF | Anual | 1 | Informe |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2018-03-15 | 39 | 1
[8 empty] | 2.3.6 | Revisar, analizar, editar y consolidar, el Informe integral de seguimiento y evaluación acumulada del año, del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial. | Num. 5 y 10 Art. 4 GGE; num 5 y 16, art 4 DEEF | Anual | 1 | Informe |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2018-03-15 | 39 | 1
[8 empty] | 2.3.7 | Presentar para aprobación del CSJ el Informe integral de seguimiento y evaluación acumulada deL año, del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial. | Num. 5 y 10 Art. 4 GGE; num 5 y 16, art 4 DEEF | Anual | 1 | Informe |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2018-03-15 | 39 | 1
REDISEÑOS ORGANIZACIONALES |  | Adecuación institucional | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Administración, atención, control y organización institucional para la administración del Estado. | Administración de Justicia |  | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico- División de Estudios Económicos y Financieros | 2.4 | Plan de mejoramiento de la Contraloría - UDAE. | 4067 de 2007 |  | 4 | Informe | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 25%
[8 empty] | 2.4.1 | Seguimiento a las acciones de mejora acordadas en el Plan de mejoramiento vigente. | Num. 10 Art. 4 | Anual | 2 | Informe |  |  |  |  | 2017-04-02 | 2017-06-15 | 11 | 1
[8 empty] | 2.4.2 | Presentación del informe de seguimiento. | Num. 10 Art. 4 | Anual | 2 | Informe |  |  |  |  | 2017-04-02 | 2017-06-15 | 11
REDISEÑOS ORGANIZACIONALES |  | Adecuación institucional | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Administración, atención, control y organización institucional para la administración del Estado. | Administración de Justicia |  | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico- División de Estudios Económicos y Financieros | 2.5 | Rendición de cuentas UDAE - Contraloría G.R. | 4067 de 2007 |  | 2 | [8 empty] | 2 | [7 empty] | 100%
[8 empty] | 2.5.1 | Diligenciamiento del formato de Rendición de cuentas de la vigencia anterior | Num. 10, Art. 4, pag. 8 | Anual | 1 | Formato |  |  |  |  | 2017-04-02 | 2017-06-15 | 11 | 1
[8 empty] | 2.5.2 | Presentación del informe de rendición de cuentas de la vigencia anterior | Num. 10, Art. 4, pag. 8 | Anual | 1 | Informe |  |  |  |  | 2017-04-02 | 2017-06-15 | 11 | 1
REDISEÑOS ORGANIZACIONALES |  | Adecuación institucional | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Administración, atención, control y organización institucional para la administración del Estado. | Administración de Justicia |  | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico-División de Estudios Económicos y Financieros | 2.6 | Actualización y seguimiento de Proyectos de Inversión UDAE en los sistemas SUIFP y SPI. | 4067 de 2007 |  | 16 | [8 empty] | 16 | [7 empty] | 100%
[8 empty] | 2.6.1 | Ajuste de la ficha al decreto de liquidación de presupuesto de la vigencia en curso sistema SUIFP | Num. 4, 5, 6, 13 y 17, art. 4 | Anual | 1 | Ficha Actualizada |  |  |  |  | 2017-01-30 | 2018-01-21 | 51 | 1
[8 empty] | 2.6.2 | Actualización de la ficha para solicitud de presupuesto de la siguiente vigencia, sistema SUIFP | Num. 4, 5, 6, 13 y 17, art. 4 | Anual | 1 | Ficha Actualizada |  |  |  |  | 2017-01-30 | 2018-01-21 | 51 | 1
[8 empty] | 2.6.3 | Actualización de la ficha de inversión para ajustar al Marco de Gesto de Mediano Plazo, sistema SUIFP | Num. 4, 5, 6, 13 y 17, art. 4 | Anual | 1 | Ficha Actualizada |  |  |  |  | 2017-01-30 | 2018-01-21 | 51 | 1
[8 empty] | 2.6.4 | Priorización estratégica de la Inversión para la siguiente vigencia. | Num. 4, 5, 6, 13 y 17, art. 4 | Anual | 1 | Documento técnico |  |  |  |  | 2017-01-30 | 2018-01-21 | 51 | 1
[8 empty] | 2.6.5 | Registro y actualización del avance de proyectos de inversión en el SPI | Num. 4, 5, 6, 13 y 17, art. 4 | Mensual | 12 | Ficha Actualizada |  |  |  |  | 2017-01-30 | 2018-01-21 | 51 | 12
REDISEÑOS ORGANIZACIONALES |  | Adecuación institucional | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Administración, atención, control y organización institucional para la administración del Estado. | Administración de Justicia |  | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico-División de Estudios Económicos y Financieros | 2.7 | Formulación del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial. | 4067 de 2007 |  | 9 | [8 empty] | 8 | [7 empty] | 88.89%
[8 empty] | 2.7.1 | Planeación de la formulación | Num. 2 y 7, art. 4 GGE; num. 1, 2, 5, 11, 14, 16 y 17, art 4 DEEF | Anual | 1 | Documento Técnico |  |  |  |  | 2017-09-15 | 2018-03-30 | 28 | 1
[8 empty] | 2.7.2 | Evaluación del plan sectorial 2015 - 2018 y diagnóstico base para el nuevo Plan | Num. 2 y 7, art. 4 GGE; num. 1, 2, 5, 11, 14, 16 y 17, art 4 DEEF | Anual | 1 | Documento con diagnóstico |  |  |  |  | 2017-09-15 | 2018-03-30 | 28 | 1
[8 empty] | 2.7.3 | Formulación del Plan primera Versión | Num. 2 y 7, art. 4 GGE; num. 1, 2, 5, 11, 14, 16 y 17, art 4 DEEF | Anual | 1 | Documento primera versión |  |  |  |  | 2017-09-15 | 2018-03-30 | 28 | 1
[8 empty] | 2.7.4 | Formulación del Plan Segunda Versión | Num. 2 y 7, art. 4 GGE; num. 1, 2, 5, 11, 14, 16 y 17, art 4 DEEF | Anual | 1 | Documento con oportunidades de mejora |  |  |  |  | 2017-09-15 | 2018-03-30 | 28 | 1
[8 empty] | 2.7.5 | Socialización | Num. 2 y 7, art. 4 GGE; num. 1, 2, 5, 11, 14, 16 y 17, art 4 DEEF | Anual | 1 | Documento con resultados socialización |  |  |  |  | 2017-09-15 | 2018-03-30 | 28 | 1
[8 empty] | 2.7.6 | Actualización documento de formulación del PSD 2019 - 2022 | Num. 2 y 7, art. 4 GGE; num. 1, 2, 5, 11, 14, 16 y 17, art 4 DEEF | Anual | 1 | Documento Aprobado |  |  |  |  | 2017-09-15 | 2018-03-30 | 28 | 1
[8 empty] | 2,6,7 | Entrega y presentación del PSD aprobado al DNP | Num. 2 y 7, art. 4 GGE; num. 1, 2, 5, 11, 14, 16 y 17, art 4 DEEF | Anual | 1 | Documento Definitivo |  |  |  |  | 2017-09-15 | 2018-03-30 | 28 | 1
[8 empty] | 2.7.7 | Formulación y Registro en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión | Num. 2 y 7, art. 4 GGE; num. 1, 2, 5, 11, 14, 16 y 17, art 4 DEEF | Anual | 1 | Proyectos formulados y registrados |  |  |  |  | 2017-09-15 | 2018-03-30 | 28 | 1
[8 empty] | 2.7.8 | Publicación del Plan Sectorial de Desarrollo 2019 - 2022 | Num. 2 y 7, art. 4 GGE; num. 1, 2, 5, 11, 14, 16 y 17, art 4 DEEF | Anual | 1 | Ejemplares |  |  |  |  | 2017-09-15 | 2018-03-30 | 28
REDISEÑOS ORGANIZACIONALES |  | Adecuación institucional | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Administración, atención, control y organización institucional para la administración del Estado. | Administración de Justicia |  | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico- División de Estudios Económicos y Financieros | 2.8 | Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de la siguiente vigencia | 4067 de 2007 |  | 2 | [8 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | 100% | #DIV/0! | 0%
[8 empty] | 2.8.1 | Análisis del instructivo de anteproyecto de presupuesto y elaboración de la propuesta | Num. 3, art. 4 | Anual | 1 | Documento Técnico | N/A |  |  |  | 2017-02-15 | 2017-04-30 | 11 | 1
[8 empty] | 2.8.2 | Envío de la propuesta de anteproyecto de presupuesto de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico | Num. 3, art. 4 | Anual | 1 | Informe |  |  |  |  | 2017-02-15 | 2017-04-30 | 11 | 1
CONSOLIDADO ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 896303782
Note on A6: Información diligenciada por la UDAE
Note on AC6: FAVOR NO MODIFICAR CELDAS DESDE LA COLUMNA "W" HASTA LA "AF". CONTIENE FORMULAS PREDETERMINADAS
Note on AF86: El Plan Operacional no tiene alcance para valorar los recursos comprometidos con funcionamiento

## INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO VIGENCIA 2017
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA | [6 empty] | PLANEACIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR | [14 empty] | ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA VIGENCIA | [5 empty] | ESTADO DE AVANCE E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN |  |  |  | DESCRIPCION SOBRE LIMITACIONES, DIFICULTADES Y LOGROS OBTENIDOS
Avance de actividades programadas
POLITICA | OBJETIVOS DE CALIDAD | ESTRATEGIAS PSDRJ 2015 - 2018 | ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND 2014-2018 | PROGRAMAS | SUB PROGRAMAS | PROYECTO DE INVERSION | RESPONSABLE | ITEM | DETALLE ACTIVIDAD | Acuerdo Funciones / numerales | Periodicidad | Cantidad actividades proceso operativo | Unidad de medida de la Actividad o inversión programada | Cantidad entregables programados | Recursos aprobados por CSJ - Plan inversión 2017 (pesos) | Vigencias futuras aprobadas CSJ (pesos) | Recursos vigentes apropiados según SIIF | Fecha inicio actividad | Fecha término actividad | Plazo (semanas) | Cantidad de actividades ejecutadas | Recursos comprometidos en la vigencia (pesos) | Recursos comprometidos por vigencias futuras (pesos) | Modalidad y Numero del contrato (Inversión) | Cantidad entregables contratados | Plazo del contrato |  | Cantidad de entregables pendientes por contratar (FORMULA) | Avance (%) proceso operativo (FORMULA) | Avance % meta física (FORMULA) | Ejecución % presupuesto (FORMULA)
[26 empty] | Fecha de inicio | Fecha Fin
[8 empty] | 1 | ACTIVIDADES INVERSIÓN |  |  | 12 |  |  | 116653896628 | 24301208176 | 115949801598 | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 8 |  | 115049242590 | 19491727806 | - |  |  |  | 0 | 85.64% | 80% | 99.22%
INFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia | Construcción y Dotación Sedes Despachos Judiciales para Ciudades Intermedias y Cabeceras de Circuito a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1.1 | Realizar la terminación de la construcción del Palacio de Justicia de Zipaquirá - Cundinamarca | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 |  | 14 | M2 OBRA TERMINADA | 1575 | 5872260116 | 0 | 5872260116 | 2017-11-09 | 2017-12-31 | 7 | 11 | 5872259777 | 0 | Contrato de Obra 134 de 2017 Contrato de Interventoría 142 de 2017 | 1575 | 2017-11-09 | 2017-12-31 | 0 | 78.57% | 100% | 100% | Los Tiempos mínimos que duran los procesos de contratación inciden en el cumplimiento de los cronogramas de actividades establecidos para cada contrato
[8 empty] | 1,1,1 | Elaborar el Marco Lógico | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | N/A | [5 empty] | 0 | 1 | N/A | [6 empty] | 100%
[8 empty] | 1,1,2 | Presentar el plan de inversiones para aprobación al CSJ | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Técnico | [6 empty] | 0 | 1 | [7 empty] | 100%
[8 empty] | 1,1,3 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Acto Administrativo Acuerdo | [6 empty] | 0 | 1 | [7 empty] | 100%
[8 empty] | 1,1,4 | Realizar el trámite Traslado Presupuestal ante el DNP | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento concepto favorable emitido por DNP | [6 empty] | 0 | 1 | [7 empty] | 100%
[8 empty] | 1,1,5 | Realizar el trámite Traslado Presupuestal Ministerio de Hacienda | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento concepto favorable emitido por MHCP | [6 empty] | 0 | 1 | [7 empty] | 100%
[8 empty] | 1,1,6 | Elaborar estudios previos Estudio de Mercado Análisis de Sector Matriz de Riesgos Formato de Estudio previo | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Por proceso de contratación | 4 | Documento | [6 empty] | 0 | 4 | [7 empty] | 100%
[8 empty] | 1,1,7 | Soportar técnicamente a la Unidad Administrativa de la DEAJ para la elaboración de los Pre pliegos y Pliegos de condiciones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Por proceso de contratación | 2 | Documentos | [6 empty] | 0 | 2 | [7 empty] | 100%
[8 empty] | 1,1,8 | Realizar la supervisión técnica del contrato de interventoría | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Mensual | 3 | Documentos de Informe | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0%
INFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia | Construcción y Dotación Sedes Despachos Judiciales para Ciudades Intermedias y Cabeceras de Circuito a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1.2 | Adelantar el proceso de contratación para Construir, Suministrar e instalar equipos especiales e interventoría técnica de la sede despachos judiciales de Buga. | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 12 | M2 OBRA NEGRA CONSTRUIDA | 760 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 760 | 58.33% | 0% | 0 | Esta actividad no se ejecutó porque los recursos para la construcción de la sede fueron aprobados en julio 19 de 2017, el acuerdo de aprobación PCSJA17-10747 salido con fecha agosto 22, se evalúo la posibilidad de ejecución y el riesgo de incumplimiento por el contratista era alto, así que la Dirección de la Unidad consideró conveniente aplazar al contratación para el año 2018
[8 empty] | 1.2.1 | Elaborar el Marco Lógico | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | N/A | [5 empty] | 0 | 1 | N/A
[8 empty] | 1.2.2 | Presentar el plan de inversiones para aprobación al CSJ | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Técnico | [6 empty] | 0 | 1
[8 empty] | 1.2.3 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Acto Administrativo Acuerdo | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1.2.4 | Realizar el trámite de aprobación de vigencias futuras ante el DNP | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 0 | Documento Concepto Favorable | [7 empty] | 0
[8 empty] | 1.2.5 | Realizar el trámite de vigencia futuras ante Ministerio de Hacienda | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 0 | Documento Concepto Favorable | [7 empty] | 0
[8 empty] | 1.2.6 | Elaborar estudios previos Estudio de Mercado Análisis de Sector Matriz de Riesgos Formato de Estudio previo | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 4 | Documento | [6 empty] | 0 | 4
[8 empty] | 1.2.7 | Soportar técnicamente a la Unidad Administrativa de la DEAJ para la elaboración de los Pre pliegos y Pliegos de condiciones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 2 | Documentos | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1.2.8 | Realizar la supervisión técnica del contrato de interventoría | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 3 | Documentos de Informe | [6 empty] | 0 | 0
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia | Construcción y Dotación Sedes Despachos Judiciales para Ciudades Intermedias y Cabeceras de Circuito a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1.3 | Contratar la consultoría técnica para la elaboración de los estudios técnicos, diseños y trámite de la licencia de construcción para la sede Despachos Judiciales de el Guamo - Tolima | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 12 | ESTUDIOS | 1 | 300000000 | 0 | 300000000 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 4 | 10 | 286068436 | 0 | Contrato de Consultoría 158 de 2017 Contrato de Interventoría 169 de 2017 | 1 | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 0 | 83.33% | 100% | 95.36% | Actualmente se ha ejecutado el 35% de los estudios contratados, el contrato está suspendido porque fue necesario ajustar el área contratada
[8 empty] | 1,3,1 | Elaborar el Marco Lógico | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,3,2 | Presentar el plan de inversiones para aprobación al CSJ | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,3,3 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Acto Administrativo Acuerdo | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,3,4 | Elaborar estudios previos Estudio de Mercado Análisis de Sector Matriz de Riesgos Formato de Estudio previo | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 4 | Documento | [7 empty] | 4
[8 empty] | 1,3,5 | Soportar técnicamente a la Unidad Administrativa de la DEAJ para la elaboración de los Pre pliegos y Pliegos de condiciones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 2 | Documentos | [7 empty] | 2
[8 empty] | 1,3,6 | Realizar la supervisión técnica del contrato de interventoría | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 3 | Documentos de Informe | [7 empty] | 1
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia | Construcción y Dotación Sedes Despachos Judiciales para Ciudades Intermedias y Cabeceras de Circuito a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1.4 | Contratar la consultoría técnica para la elaboración de los estudios técnicos, diseños y trámite de la licencia de construcción para la sede Despachos Judiciales de Sogamoso - Boyacá | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 8 | ESTUDIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | Esta actividad no se ejecutó porque el tramite de donación no alcanzó a concluir antes del mes de septiembre de 2017
[8 empty] | 1,4,1 | Solicitar a la Dirección Seccional de Tunja - Boyacá, la relación de ofertas de lotes para seleccionar un predio en el cual se pueda adelantar la construcción de una nueva sede para los despachos judiciales de Sogamoso. | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,4,2 | Realizar el estudio de títulos y términos de referencia para trámite de Donación | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,4,3 | Elaborar el concepto técnico | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,4,4 | Elaborar el Marco Lógico | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,4,5 | Presentar el plan de inversiones para aprobación al CSJ | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 0 | Documento | [7 empty] | 0
[8 empty] | 1,4,6 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 0 | Acto Administrativo Acuerdo | [7 empty] | 0
[8 empty] | 1,4,7 | Elaborar estudios previos Análisis de sector Estudio de Mercado Matriz de Riesgos Formato de estudios Previos | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 4 | Documento | [7 empty] | 4
[8 empty] | 1,4,8 | Soportar técnicamente a la Unidad Administrativa de la DEAJ para la elaboración de los Pre pliegos y Pliegos de condiciones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 0 | Documento | [7 empty] | 0
[8 empty] | 1,4,9 | Realizar la supervisión técnica del contrato de interventoría | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 0 | Documento de Informes | [7 empty] | 0
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia | Construcción y Dotación Sedes Despachos Judiciales para Ciudades Intermedias y Cabeceras de Circuito a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1.5 | Contratar la consultoría técnica para la elaboración de los estudios técnicos, diseños y trámite de la licencia de Construcción para la sede Despachos Judiciales de Itagüí - Antioquia | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 |  | 2 | ESTUDIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | [6 empty] | 0 | 100% | 0% | 0
[8 empty] | 1,5,1 | Solicitar a la Dirección Seccional de Medellín - Antioquia la relación de ofertas de lotes para seleccionar un predio en el cual se pueda adelantar la construcción de una nueva sede para los despachos judiciales de Itagüí | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,5,2 | Realizar el estudio de títulos y términos de referencia para trámite de Donación | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 0 | Documento | [7 empty] | 0
[8 empty] | 1,5,3 | Elaborar el concepto técnico | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 0 | Documento | [7 empty] | 0
[8 empty] | 1,5,4 | Elaborar el Marco Lógico | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,5,5 | Presentar el plan de inversiones para aprobación al CSJ | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 0 | Documento | [7 empty] | 0
[8 empty] | 1,5,6 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 0 | Acto Administrativo Acuerdo | [7 empty] | 0
[8 empty] | 1,5,7 | Elaborar estudios previos Análisis de sector Estudio de Mercado Matriz de Riesgos Formato de estudios Previos | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 0 | Documento | [7 empty] | 0
[8 empty] | 1,5,8 | Soportar técnicamente a la Unidad Administrativa de la DEAJ para la elaboración de los Pre pliegos y Pliegos de condiciones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 0 | Documento | [7 empty] | 0
[8 empty] | 1,5,9 | Realizar la supervisión técnica del contrato de interventoría | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 0 | Documento de Informes | [7 empty] | 0
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia | Construcción y Dotación Sedes Despachos Judiciales para Ciudades Intermedias y Cabeceras de Circuito a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1.6 | Contratar la consultoría técnica para la elaboración de los estudios técnicos, diseños y trámite de la licencia de Construcción para la sede Despachos Judiciales de Puerto Carreño Vichada | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 12 | ESTUDIOS | 1 | 212176340 | 0 | 201914707 | 2017-12-11 | 2017-12-31 | 3 | 9 | 193710580 | 0 | Contrato de Consultoría 160 de 2017 | 1 | 11/12/20017 | 2017-12-31 | 0 | 75% | 100% | 95.94%
[8 empty] | 1,6,1 | Elaborar el Marco Lógico | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,6.2 | Presentar el plan de inversiones para aprobación al CSJ | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,6,3 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Acto Administrativo Acuerdo | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,6.4 | Elaborar estudios previos Estudio de Mercado Análisis de Sector Matriz de Riesgos Formato de Estudio previo | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 4 | Documento | [7 empty] | 4
[8 empty] | 1,6,5 | Soportar técnicamente a la Unidad Administrativa de la DEAJ para la elaboración de los Pre pliegos y Pliegos de condiciones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 2 | Documentos | [7 empty] | 2
[8 empty] | 1,6.6 | Realizar la supervisión técnica del contrato de interventoría | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 3 | Documentos de Informe | [7 empty] | 0
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia | Construcción y Dotación Sedes Despachos Judiciales para Ciudades Intermedias y Cabeceras de Circuito a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1.7 | Contratar la consultoría técnica para la elaboración de los estudios técnicos, diseños y trámite de la licencia de Construcción para la sede Despachos Judiciales de Los Patios Norte de Santander | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 12 | ESTUDIOS | 1 | 296073712 | 0 | 296073712 | 2017-12-11 | 2017-12-31 | 3 | 9 | 295066450 | 0 | Contrato de Consultoría N° 194 de 2017 | 1 | 11/12/20017 | 2017-12-31 | 0 | 75% | 100% | 99.66%
[8 empty] | 1,7,1 | Elaborar el Marco Lógico | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 100% | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 1,7.2 | Presentar el plan de inversiones para aprobación al CSJ | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 100% | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 1,7,3 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Acto Administrativo Acuerdo | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 100% | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 1,7,4 | Elaborar estudios previos Estudio de Mercado Análisis de Sector Matriz de Riesgos Formato de Estudio previo | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 4 | Documento | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 100% | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 1,7,5 | Soportar técnicamente a la Unidad Administrativa de la DEAJ para la elaboración de los Pre pliegos y Pliegos de condiciones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 2 | Documentos | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 100% | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 1,7.6 | Realizar la supervisión técnica del contrato de interventoría | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 3 | Documentos de Informe | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia | Construcción y Dotación Sedes Despachos Judiciales para Ciudades Intermedias y Cabeceras de Circuito a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1.8 | Contratar la consultoría técnica para la elaboración de los estudios técnicos, diseños y trámite de la licencia de Construcción para la sede Despachos Judiciales de Belén de los Andaquies | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 12 | ESTUDIOS | 1 | 123064422 | 0 | 133326055 | 2017-12-11 | 2017-12-31 | 3 | 5 | 133326055 | 0 | Contrato de Consultoría174 de 2017 | 1 | 11/12/20017 | 2017-12-31 | 0 | 41.67% | 100% | 100%
[8 empty] | 1,8,1 | Elaborar el Marco Lógico | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,8.2 | Presentar el plan de inversiones para aprobación al CSJ | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,8,3 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Acto Administrativo Acuerdo | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,8,4 | Elaborar estudios previos Estudio de Mercado Análisis de Sector Matriz de Riesgos Formato de Estudio previo | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 4 | Documento | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,8,5 | Soportar técnicamente a la Unidad Administrativa de la DEAJ para la elaboración de los Pre pliegos y Pliegos de condiciones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 2 | Documentos | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,8.6 | Realizar la supervisión técnica del contrato de interventoría | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 3 | Documentos de Informe | [7 empty] | 0
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia | Construcción, Adquisición, Adecuación y Dotación Sedes y Salas de Audiencias para la Implementación del Sistema Oral a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1.9 | Adelantar los proceso de contratación para ejecutar obras civiles, adecuaciones y dotaciones para salas de audiencias, despachos y centros de servicios en la zona 1 | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 14 | SALAS, DESPACHOS Y CENTROS DE SERVICIOS | 23 | 3500000000 | 2538000000 | 3500000000 | 2017-07-01 | 2018-07-31 | 56 | 12 | 3500000000 | 1885323058 | Contrato obra 146 de 2015 Adición Contrato de Interventoría 147 de 2015 adición Contrato de Obra 115 de 2017 Contrato de Interventoría 127 de 2017 | 23 | 2017-11-01 | 43312 | 0 | 85.71% | 100% | 100% | Con la totalidad de los recursos contratados se proyecta construir y/o adecuar y/o dotar con mobiliario: - 35 despachos - 46 salas de audiencias - 64 salas para juzgados promiscuos municipales - 1 Centro de servicios - 63 puestos de trabajo Principalmente para la sede de los despachos judiciales del el Poblado
[8 empty] | 1,9,1 | Elaborar el Marco Lógico | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,9,2 | Presentar el plan de inversiones para aprobación al CSJ | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Técnico | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,9,3 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Acto Administrativo Acuerdo | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,9,4 | Realizar el trámite de aprobación de vigencias futuras ante el DNP | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Concepto Favorable | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,9,5 | Realizar el trámite de vigencia futuras ante Ministerio de Hacienda | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Concepto Favorable | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,9,6 | Elaborar estudios previos Estudio de Mercado Análisis de Sector Matriz de Riesgos Formato de Estudio previo | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 4 | Documento | [7 empty] | 4
[8 empty] | 1,9,7 | Soportar técnicamente a la Unidad Administrativa de la DEAJ para la elaboración de los Pre pliegos y Pliegos de condiciones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 2 | Documentos | [7 empty] | 2
[8 empty] | 1,9,8 | Realizar la supervisión técnica del contrato de interventoría | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 3 | Documentos de Informe | [7 empty] | 1
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia | Construcción, Adquisición, Adecuación y Dotación Sedes y Salas de Audiencias para la Implementación del Sistema Oral a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1.1 | Adelantar los proceso de contratación para ejecutar obras civiles, adecuaciones y dotaciones para salas de audiencias, despachos y centros de servicios en la zona 2 Cundinamarca y Bogotá | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 14 | SALAS, DESPACHOS Y CENTROS DE SERVICIOS | 20 | 3500000000 | 2300000000 | 3500000000 | 2017-07-01 | 2018-07-31 | 56 | 12 | 3500000000 | 2177610789 | Contrato de Obra 89 de 2017 Contrato de Interventoría 99 de 2017 | 20 | 2017-10-11 | 2018-07-31 | 0 | 85.71% | 100% | 100% | Se proyecta construir y/o adecuar y/o dotar con mobiliario : - 21 despachos - 50 salas de audiencias (5 en el Hernando Morales Molina, 5 en el Virrey y 20 en el complejo de Paloquemao) -1 sala para Juzgado promiscuo municipal - 1 centro de servicios
[8 empty] | 1,10,1 | Elaborar el Marco Lógico | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,10,2 | Presentar el plan de inversiones para aprobación al CSJ | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Técnico | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,10,3 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Acto Administrativo Acuerdo | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,10,4 | Realizar el trámite de aprobación de vigencias futuras ante el DNP | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Concepto Favorable | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,10,5 | Realizar el trámite de vigencia futuras ante Ministerio de Hacienda | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Concepto Favorable | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,10,6 | Elaborar estudios previos Estudio de Mercado Análisis de Sector Matriz de Riesgos Formato de Estudio previo | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 4 | Documento | [7 empty] | 4
[8 empty] | 1,10,7 | Soportar técnicamente a la Unidad Administrativa de la DEAJ para la elaboración de los Pre pliegos y Pliegos de condiciones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 2 | Documentos | [7 empty] | 2
[8 empty] | 1,10,8 | Realizar la supervisión técnica del contrato de interventoría | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 3 | Documentos de Informe | [7 empty] | 1
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia | Construcción, Adquisición, Adecuación y Dotación Sedes y Salas de Audiencias para la Implementación del Sistema Oral a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1.11 | Adelantar los proceso de contratación para ejecutar obras civiles, adecuaciones y dotaciones para salas de audiencias, despachos y centros de servicios en la zona 3 Atlántico, Guajira, Magdalena, Sucre, Cesar, Bolívar y Córdoba | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 14 | SALAS, DESPACHOS Y CENTROS DE SERVICIOS | 22 | 4000000000 | 3625208176 | 4000000000 | 2017-07-01 | 2018-07-31 | 56 | 12 | 4000000000 | 3482241125 | Contrato de Obra 86 de 2017 Contrato de Interventoría 96 de 2017 | 22 | 2017-10-09 | 2018-07-31 | 0 | 85.71% | 100% | 100% | Con la totalidad de los recursos se Proyecta construir en total y/o adecuar y dotar con mobiliario: - 30 despachos - 83 salas de audiencias - 24 Salas para juzgados promiscuos municipales - 2 centros de servicios 10 salas a dotar con únicamente con mobiliario
[8 empty] | 1,11,1 | Elaborar el Marco Lógico | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,11,2 | Presentar el plan de inversiones para aprobación al CSJ | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Técnico | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,11,3 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Acto Administrativo Acuerdo | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,11,4 | Realizar el trámite de aprobación de vigencias futuras ante el DNP | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Concepto Favorable | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,11,5 | Realizar el trámite de vigencia futuras ante Ministerio de Hacienda | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Concepto Favorable | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,11,6 | Elaborar estudios previos Estudio de Mercado Análisis de Sector Matriz de Riesgos Formato de Estudio previo | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 4 | Documento | [7 empty] | 4
[8 empty] | 1,11,7 | Soportar técnicamente a la Unidad Administrativa de la DEAJ para la elaboración de los Pre pliegos y Pliegos de condiciones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 2 | Documentos | [7 empty] | 2
[8 empty] | 1,11,8 | Realizar la supervisión técnica del contrato de interventoría | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 3 | Documentos de Informe | [7 empty] | 1
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia | Construcción, Adquisición, Adecuación y Dotación Sedes y Salas de Audiencias para la Implementación del Sistema Oral a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1.12 | Adelantar los proceso de contratación para ejecutar obras civiles, adecuaciones y dotaciones para salas de audiencias, despachos y centros de servicios en la zona 4 Neiva Huila | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 14 | SALAS, DESPACHOS Y CENTROS DE SERVICIOS | 5 | 0 | 2710000000 | 0 | 2017-07-01 | 2018-07-31 | 56 | 9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 | 64.29% | 0% | 0 | Esta actividad no se contrato porque se presentaron dificultades en la titularidad del predio en el cual se pretendía adelantar la contratación, por ende se aplazó para iniciar durante el año 2018
[8 empty] | 1,12,1 | Elaborar el Marco Lógico | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [6 empty] | 1 | 1
[8 empty] | 1,12,2 | Presentar el plan de inversiones para aprobación al CSJ | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Técnico | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,12,3 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Acto Administrativo Acuerdo | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,12,4 | Realizar el trámite de aprobación de vigencias futuras ante el DNP | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Concepto Favorable | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,12,5 | Realizar el trámite de vigencia futuras ante Ministerio de Hacienda | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Concepto Favorable | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,12,6 | Elaborar estudios previos Estudio de Mercado Análisis de Sector Matriz de Riesgos Formato de Estudio previo | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 4 | Documento | [7 empty] | 4
[8 empty] | 1,12,7 | Soportar técnicamente a la Unidad Administrativa de la DEAJ para la elaboración de los Pre pliegos y Pliegos de condiciones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 2 | Documentos | [7 empty] | 0
[8 empty] | 1,12,8 | Realizar la supervisión técnica del contrato de interventoría | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 3 | Documentos de Informe | [7 empty] | 0
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia | Construcción, Adquisición, Adecuación y Dotación Sedes y Salas de Audiencias para la Implementación del Sistema Oral a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1.13 | Adelantar los proceso de contratación para ejecutar obras civiles, adecuaciones y dotaciones para salas de audiencias, despachos y centros de servicios en la zona 5 Cauca, Nariño, Putumayo, Tolima y Caquetá | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 14 | SALAS, DESPACHOS Y CENTROS DE SERVICIOS | 23 | 1500000000 | 1300000000 | 1500000000 | 2017-07-01 | 2018-07-31 | 56 | 12 | 1500000000 | 1249607284 | Contrato de Obra 113 de 2017 Contrato de Interventoría 120 de 2017 | 23 | 2017-11-02 | 2018-07-31 | 0 | 85.71% | 100% | 100% | Se Proyecta construir y/o adecuar y dotar con mobiliario así como un edificio nuevo en Garzon con 200 m2 y demolición adecuación y dotación en Pitalito para: - 16 despachos - 37 salas de audiencias - 33 salas para juzgados promiscuos
[8 empty] | 1,13,1 | Elaborar el Marco Lógico | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,13,2 | Presentar el plan de inversiones para aprobación al CSJ | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Técnico | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,13,3 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Acto Administrativo Acuerdo | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,13,4 | Realizar el trámite de aprobación de vigencias futuras ante el DNP | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Concepto Favorable | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,13,5 | Realizar el trámite de vigencia futuras ante Ministerio de Hacienda | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Concepto Favorable | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,13,6 | Elaborar estudios previos Estudio de Mercado Análisis de Sector Matriz de Riesgos Formato de Estudio previo | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 4 | Documento | [7 empty] | 4
[8 empty] | 1,13,7 | Soportar técnicamente a la Unidad Administrativa de la DEAJ para la elaboración de los Pre pliegos y Pliegos de condiciones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 2 | Documentos | [7 empty] | 2
[8 empty] | 1,13,8 | Realizar la supervisión técnica del contrato de interventoría | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 3 | Documentos de Informe | [7 empty] | 1
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia | Construcción, Adquisición, Adecuación y Dotación Sedes y Salas de Audiencias para la Implementación del Sistema Oral a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1.14 | Adelantar los proceso de contratación para ejecutar obras civiles, adecuaciones y dotaciones para salas de audiencias, despachos y centros de servicios en la zona 6: Valle del Cauca, Santander y Norte de Santander, Arauca. | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 14 | SALAS, DESPACHOS Y CENTROS DE SERVICIOS | 21 | 3631000000 | 3000000000 | 3631000000 | 2017-07-01 | 2018-07-31 | 56 | 12 | 3631000000 | 2866771721 | Contrato de Obra 107 de 2017 Contrato de Interventoría 129 de 2017 | 21 | 2017-11-07 | 2018-07-31 | 0 | 85.71% | 100% | 100% | Se Proyecta construir y/o adecuar y dotar con mobiliario, así como la Construcción de un edificio exclusivo para la oralidad en el municipio de Palmira en un área estimada de 1.000 m2 para: – 9 despachos - 44 salas de audiencias - 70 Juzgados promiscuos municipales
[8 empty] | 1,14,1 | Elaborar el Marco Lógico | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,14,2 | Presentar el plan de inversiones para aprobación al CSJ | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Técnico | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,14,3 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Acto Administrativo Acuerdo | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,14,4 | Realizar el trámite de aprobación de vigencias futuras ante el DNP | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Concepto Favorable | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,14,5 | Realizar el trámite de vigencia futuras ante Ministerio de Hacienda | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Concepto Favorable | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,14,6 | Elaborar estudios previos Estudio de Mercado Análisis de Sector Matriz de Riesgos Formato de Estudio previo | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 4 | Documento | [7 empty] | 4
[8 empty] | 1,14,7 | Soportar técnicamente a la Unidad Administrativa de la DEAJ para la elaboración de los Pre pliegos y Pliegos de condiciones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 2 | Documentos | [7 empty] | 2
[8 empty] | 1,14,8 | Realizar la supervisión técnica del contrato de interventoría | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 3 | Documentos de Informe | [7 empty] | 1
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia | Construcción, Adquisición, Adecuación y Dotación Sedes y Salas de Audiencias para la Implementación del Sistema Oral a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1.15 | Adelantar los proceso de contratación para ejecutar obras civiles, adecuaciones y dotaciones para salas de audiencias, despachos y centros de servicios para al implementación del sistema oral en lo contencioso administrativo a nivel nacional vigencias 2017-2018 | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 14 | SALAS, DESPACHOS Y CENTROS DE SERVICIOS | 8 | 2869000000 | 1300000000 | 2869000000 | 2017-07-01 | 2018-07-31 | 56 | 11 | 2869000000 | 1019125453 | Contrato de Obra 1 40 de 2017 Contrato de Interventoría 146 de 2017 | 8 | 2017-07-01 | 2018-07-31 | 0 | 78.57% | 100% | 100% | Se proyecta construir y/o adecuar y/o dotar con mobiliario implementación del sistema oral en lo contencioso administrativo a nivel nacional vigencias 2017-2018 - 41 despachos - 28 salas de audiencias
[8 empty] | 1,15,1 | Elaborar el Marco Lógico | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,15,2 | Presentar el plan de inversiones para aprobación al CSJ | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Técnico | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,15,3 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Acto Administrativo Acuerdo | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,15,4 | Realizar el trámite de aprobación de vigencias futuras ante el DNP | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Concepto Favorable | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,15,5 | Realizar el trámite de vigencia futuras ante Ministerio de Hacienda | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Concepto Favorable | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,15,6 | Elaborar estudios previos Estudio de Mercado Análisis de Sector Matriz de Riesgos Formato de Estudio previo | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 4 | Documento | [7 empty] | 4
[8 empty] | 1,15,7 | Soportar técnicamente a la Unidad Administrativa de la DEAJ para la elaboración de los Pre pliegos y Pliegos de condiciones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 2 | Documentos | [7 empty] | 2
[8 empty] | 1,15,8 | Realizar la supervisión técnica del contrato de interventoría | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 3 | Documentos de Informe | [7 empty] | 0
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia | Construcción sede Despachos Judiciales de Soacha - Cundinamarca | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1.16 | Realizar la terminación de la construcción del Palacio de Justicia de Soacha - Cundinamarca | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | M2 de infraestructura física construida en obra Blanca | 200 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-25 | 2017-12-31 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100% | 0% | 0 | Esta actividad no se ejecutó porque las empresas de servicios públicos del municipio de Soacha, a Dic. 31 no habían aprobado los diseños para la conexiones definitivas,
[8 empty] | 1,16,1 | Elaborar el Balance del Contrato de obra Actual | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 0 | Documento | [7 empty] | 0
[8 empty] | 1,16,2 | Solicitar Viabilidad Jurídica | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 0 | Documento Técnico | [7 empty] | 0
[8 empty] | 1,16,3 | Elaborar el Marco Lógico | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Acto Administrativo Acuerdo | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,16,4 | Presentar el plan de inversiones para aprobación al CSJ | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 0 | Documento | [7 empty] | 0
[8 empty] | 1,16,5 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 0 | Documentos | [7 empty] | 0
[8 empty] | 1,16,6 | Tramitar adición (Unidad de Asistencia Legal) | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 0 | Documentos de Informe | [7 empty] | 0
[8 empty] | 1,16,7 | Realizar la supervisión técnica del contrato de interventoría | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 0 | Documento Informe | [7 empty] | 0
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia | Construcción Despachos Judiciales Calarcá Quindío | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1.17 | Realizar la terminación de la construcción del Palacio de Justicia de Calarcá - Quindío | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 10 | M2 de infraestructura física construida en obra Blanca | 760 | 2500000000 | 0 | 2500000000 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 26 | 10 | 2500000000 | 0 | Contrato de obra 093 de 2015 Contrato de interventoría 130 de 2015 | 760 | 2017-03-17 | 2017-06-30 | 0 | 100% | 100% | 100% | Este inmueble ya fue entregado al servicio de los usuarios y a la Dirección Seccional de Armenia Quindío para su administración el 13 de octubre de 2017
[8 empty] | 1,17,1 | Elaborar el Balance del Contrato de obra Actual | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,17,2 | Solicitar Viabilidad Jurídica | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Por contrato | 1 | Documento | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,17,3 | Elaborar el Marco Lógico | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,17,4 | Presentar el plan de inversiones para aprobación al CSJ | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,17,5 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,17,6 | Tramitar adición (Unidad de Asistencia Legal) | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Por Contrato | 2 | Documento | [7 empty] | 2
[8 empty] | 1,17,7 | Realizar la supervisión técnica del contrato de interventoría | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | ANUAL | 3 | Documento de Informes | [7 empty] | 3
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia | Construcción Sedes Juzgados Promiscuos Municipales a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1.18 | Adelantar los proceso de contratación para la Construcción de 10 sedes judiciales para juzgados promiscuos municipales en los cuales la Rama Judicial ya dispone de lotes | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 14 | ESTUDIOS | 10 | 1000000000 | 4128000000 | 1000000000 | 2017-07-01 | 2018-07-31 | 56 | 11 | 1000000000 | 4011048376 | Contratos de obra N° 183,185 y 190 de 2017 Contratos de obra N° 206,210 y 224 de 2017 | 10 | 2017-12-10 | 2018-07-31 | 0 | 78.57% | 100% | 100% | Se contrato la construcción de 10 sedes judiciales en 10 municipios que han sido priorizados de acuerdo con los lineamientos del Consejo Superior y en los cuales ya se cuenta con lote. Este proyecto reemplazó el Proyecto de Fortalecimiento Institucional que estaba incluido en el Plan Sectorial de Desarrollo de acuerdo con instrucciones del DNP en la revisión del Portafolio de inversiones de la Rama Judicial.
[8 empty] | 1,18,1 | Elaborar el Marco Lógico | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,18,2 | Presentar el plan de inversiones para aprobación al CSJ | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Técnico | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,18,3 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Acto Administrativo Acuerdo | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,18,4 | Realizar el trámite de aprobación de vigencias futuras ante el DNP | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Concepto Favorable | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,18,5 | Realizar el trámite de vigencia futuras ante Ministerio de Hacienda | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Concepto Favorable | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,18,6 | Elaborar estudios previos Estudio de Mercado Análisis de Sector Matriz de Riesgos Formato de Estudio previo | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 4 | Documento | [7 empty] | 4
[8 empty] | 1,18,7 | Soportar técnicamente a la Unidad Administrativa de la DEAJ para la elaboración de los Pre pliegos y Pliegos de condiciones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 2 | Documentos | [7 empty] | 2
[8 empty] | 1,18,8 | Realizar la supervisión técnica del contrato de interventoría | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 3 | Documentos de Informe | [7 empty] | 0
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia | Adquisición, Adecuación y Dotación de Inmuebles y/o Lotes de Terreno para la Infraestructura Propia del Sector a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1.19 | Adquisición adecuación y dotación de inmuebles y/o lotes de terreno para la infraestructura propia del sector a nivel nacional | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 10 | M2 de Infraestructura Física Adquirida | 5000 | 42122159994 | 0 | 42122159994 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 | 10 | 42122159994 | 0 | Acuerdo Específico de Cooperación N° 218 Agencia inmobiliario Virgilio Barco Vargas Contrato de promesa de Compraventa 050 de 2017 | 5000 | 2017-12-22 | 2017-12-21 | 0 | 100% | 100% | 100% | Considerando que este proyecto tubo una inyección importante de recursos, se suscribió el Acuerdo Especifico de Cooperación y Colaboración N° 218 con la Agencia Nacional inmobiliaria Virgilio Barco Vargas. Por lo anterior La meta propuesta de 5.000 M2 de infraestructura física adquirida será superada ampliamente debido a la adición de recursos y por la inclusión de más ofertas de inmuebles, la cual será cuantificada una vez se de cumplimiento al objeto contractual del Acuerdo Específico 218 de 2017. Es importante anotar que el número de metros cuadrados adquiridos dependerá del valor del metro cuadrado vigente.
[8 empty] | 1,19,1 | Revisar las ofertas de inmuebles y priorizar | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | N/A | [5 empty] | 0 | 1 | N/A
[8 empty] | 1,19,2 | Elaborar el concepto técnico | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,19,3 | Elaborar el Marco Lógico | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,19,4 | Presentar el plan de inversiones para aprobación al CSJ | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,19,5 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Acto Administrativo Acuerdo | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,19,6 | Elaborar estudios previos Matriz de Riesgos Formato de estudios Previos | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 2 | Documento | [7 empty] | 2
[8 empty] | 1,19,7 | Realizar el proceso de compraventa | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Por predio | 1 | Escrituras Registradas | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,19,8 | Recibir los inmuebles adquiridos | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Acta de Recibo de Inmueble | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,19,9 | suscribir Acuerdo de Cooperación para compra de inmuebles | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | vigencia del Acuerdo | 1 | Acuerdo Firmado | [7 empty] | 1
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Física a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1.2 | Distribuir los recursos a las Direcciones Seccionales de acuerdo con el consolidado de necesidades que hayan sido reportadas y que estén de acuerdo con los criterios de priorización | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 6 | NUMERO | 1 | 42898961976 | 2050000000 | 42194866946 |  |  | 0 | 6 | 41320562900 | 1481945394 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | 100% | 97.93%
[8 empty] | 1,20,1 | Consolidar la matriz de necesidades de recursos para mantenimiento preventivo y correctivo en cada una de las Direcciones Seccionales. | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Excel | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,20,2 | Elaborar la propuesta de distribución de recursos, descontando los montos que ya fueron comprometidos como vigencias futuras en 2016. | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Técnico | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,20,3 | Elaborar el Marco Lógico | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,20,4 | Presentar el plan de inversiones para aprobación al CSJ | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,20,5 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Acto Administrativo Acuerdo | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,20,6 | Obtener el sustento de distribución de recursos a las Direcciones Seccionales | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Acto Administrativo Acuerdo | [7 empty] | 1
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Física a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1.21 | Realizar las obras civiles, adecuaciones y dotaciones de mobiliario para los pisos 4, 5, 6 Y 7 del edificio la bolsa de la ciudad de Bogotá | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 14 | SEDES | 1 | 1000000000 | 1350000000 | 1000000000 | 2017-07-01 | 2018-07-31 | 56 | 12 | 1000000000 | 1318054606 | Contratos de obra N° 189 Contratos de obra N° 217 de 2017 | 1 | 2017-12-22 | 2017-12-21 | 0 | 85.71% | 100% | 100% | Contratación de la interventoría técnica, administrativa, financiera contable y jurídica para las obras civiles, adecuaciones y dotaciones mobiliario para los pisos 4, 5, 6 Y 7 del edifico la bolsa de la ciudad de Bogotá
[8 empty] | 1,21,1 | Elaborar el Marco Lógico | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | N/A | [5 empty] | 0 | 1 | N/A
[8 empty] | 1,21,2 | Presentar el plan de inversiones para aprobación al CSJ | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Técnico | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,21,3 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Acto Administrativo Acuerdo | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,21,4 | Realizar el trámite de aprobación de vigencias futuras ante el DNP | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Concepto Favorable | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,21,5 | Realizar el trámite de vigencia futuras ante Ministerio de Hacienda | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Concepto Favorable | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,21,6 | Elaborar estudios previos Estudio de Mercado Análisis de Sector Matriz de Riesgos Formato de Estudio previo | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 4 | Documento | [7 empty] | 4
[8 empty] | 1,21,7 | Soportar técnicamente a la Unidad Administrativa de la DEAJ para la elaboración de los Pre pliegos y Pliegos de condiciones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Por proceso de contratación | 2 | Documentos | [7 empty] | 2
[8 empty] | 1,21,8 | Realizar la supervisión técnica del contrato de interventoría | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 3 | Documentos de Informe | [7 empty] | 1
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Física a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1.22 | Realizar para la ejecución de las obras de Mantenimientos eléctricos y de cubiertas y exteriores en el edificio del Almacén General | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 8 | SEDES | 1 | 21661070 | 0 | 21661070 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 22 | 6 | 18549400 | 0 | Aceptación de Oferta N° 123 de 2017 | 1 | 2017-10-30 | 2017-11-30 | 0 | 75% | 100% | 85.63% | Contratación a nivel central para la ejecución de las obras de Mantenimientos eléctricos y de cubiertas y exteriores en el edificio del Almacén General
[8 empty] | 1,22,1 | Elaborar el Marco Lógico | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | N/A | [5 empty] | 0 | 1 | N/A
[8 empty] | 1,22,2 | Presentar el plan de inversiones para aprobación al CSJ | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Técnico | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,22,3 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Acto Administrativo Acuerdo | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,22,6 | Elaborar estudios previos Estudio de Mercado Análisis de Sector Matriz de Riesgos Formato de Estudio previo | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 4 | Documento | [7 empty] | 2
[8 empty] | 1,22,7 | Soportar técnicamente a la Unidad Administrativa de la DEAJ para la elaboración de los Pre pliegos y Pliegos de condiciones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Por proceso de contratación | 1 | Documentos | [7 empty] | 1
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Física a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1.23 | Adquirir e instalar de mobiliario Oficina abierta mobiliario para Tribunales, Juzgados y Coordinación del palacio de Justicia de San Andrés | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 8 | SEDES | 1 | 295000000 | 0 | 295000000 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 17 | 8 | 295000000 | 0 | Contrato de Compraventa e Instalación 155 de 2017 | 1 | 2017-11-24 | 2017-12-31 | 0 | 100% | 100% | 100% | Contratación a nivel central para Adquirir e instalar de mobiliario Oficina abierta mobiliario para Tribunales, Juzgados y Coordinación del palacio de Justicia de San Andrés
[8 empty] | 1,23,1 | Elaborar el Marco Lógico | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | N/A | [5 empty] | 0 | 1 | N/A
[8 empty] | 1,23,2 | Presentar el plan de inversiones para aprobación al CSJ | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Técnico | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,23,3 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Acto Administrativo Acuerdo | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,23,4 | Elaborar estudios previos Estudio de Mercado Análisis de Sector Matriz de Riesgos Formato de Estudio previo | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 4 | Documento | [7 empty] | 4
[8 empty] | 1,23,5 | Soportar técnicamente a la Unidad Administrativa de la DEAJ para la elaboración de los Pre pliegos y Pliegos de condiciones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Por proceso de contratación | 1 | Documentos | [7 empty] | 1
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Física a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1.24 | Contratar el suministro e instalación mobiliario para la Sede de los despachos judiciales Bogotá - CAN | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 8 | SEDES | 1 | 333000000 | 0 | 333000000 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 26 | 6 | 333000000 | 0 | Contrato de Compraventa y Suministros N° 87 de 2017 | 1 | 2017-12-22 | 2017-12-21 | 0 | 75% | 100% | 100% | Contratación a nivel central para el suministro e instalación mobiliario para la Sede de los despachos judiciales Bogotá - CAN
[8 empty] | 1,24,1 | Elaborar el Marco Lógico | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento | N/A | [5 empty] | 0 | 1 | N/A
[8 empty] | 1,24,2 | Presentar el plan de inversiones para aprobación al CSJ | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documento Técnico | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,24,3 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Acto Administrativo Acuerdo | [7 empty] | 1
[8 empty] | 1,24,4 | Elaborar estudios previos Estudio de Mercado Análisis de Sector Matriz de Riesgos Formato de Estudio previo | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 4 | Documento | [7 empty] | 2
[8 empty] | 1,24,5 | Soportar técnicamente a la Unidad Administrativa de la DEAJ para la elaboración de los Pre pliegos y Pliegos de condiciones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Por proceso de contratación | 1 | Documentos | [7 empty] | 1
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Física a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1.25 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA A NIVEL NACIONAL EN EL EDIFICO LA BOLSA | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | SEDES | 1 | 185842998 | 0 | 185842998 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 | 1 | 185842998 | 0 | Resolución 5214 de 2017 | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-21 | 0 | 100% | 100% | 100% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A UNA CUOTA EXTRAORDINARIA DE ADMINSITRACIÓN PARA ACTUALIZAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN TODO EL EDIFICIO DE LA BOLSA DE BOGOTA
[8 empty] | 1,25,1 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Acto Administrativo Acuerdo | [7 empty] | 1
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Física a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1.26 | Contratar la ejecución de las obras de impermeabilización del palacio de Justicia de Bogota | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | SEDES | 1 | 493696000 | 0 | 493696000 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 26 | 1 | 493696000 | 0 | Contrato de obra 180 de 2017 | 1 | 2017-12-08 | 2017-12-31 | 0 | 100% | 100% | 100% | ESTA CONTRATACIÓN ES DEL NIVEL CENTRAL PERO SE EJECUTA A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ
[8 empty] | 124.1 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 1 | Documentos | N/A | [5 empty] | 0 | 1 | N/A
[8 empty] | 2 | DEMÁS ACTIVIDADES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia |  | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 2.1 | Dirigir y coordinar el desarrollo del catastro físico de la Rama Judicial. | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | Documento Excel | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 98.7% | #DIV/0! | 0%
[8 empty] | 2,1,1 | Prestar asesoría en la elaboración y actualización del inventario del estado y avalúo de los bienes inmuebles de la Rama Judicial | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | Carpetas Soporte | 282 | N/A | [5 empty] | 0 | 282 | [7 empty] | 100%
[8 empty] | 2,1,2 | Realizar los estudios de títulos de propiedad y legalizar los mismos a nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | Documentos concepto// Oficios | 10 | [6 empty] | 0 | 10 | [7 empty] | 100%
[8 empty] | 2,1,3 | Realizar los estudios de los Acuerdo Municipales u Ordenanzas Departamentales que autoricen las donaciones a favor de la Nación Consejo superior de la Judicatura | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Por demanda | Documento estudio de títulos | 12 | [6 empty] | 0 | 8 | [7 empty] | 66.67%
[8 empty] | 2,1,4 | Actualizar y elaborar informe general de inmuebles de la Rama Judicial | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | Documento Excel | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | [7 empty] | 100%
[8 empty] | 2,1,5 | Consolidar la información reportada por las Direcciones Seccionales respecto a los contratos de Comodato y arriendos de Inmuebles | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | semestral | Documento Excel | 2 | [6 empty] | 0 | 2 | [7 empty] | 100%
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia |  | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 2.2 | Identificar en forma oportuna las necesidades que en materia de infraestructura se requieran para el adecuado cumplimiento de la función judicial administrativa | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual |  | 6 |  |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 | 6 | N/A | [5 empty] | 0 | 100% | #DIV/0! | 0%
[8 empty] | 2,2,1 | Consolidar la matriz de necesidades de mejoramiento y mantenimiento y de recursos de todo el país con base en la información suministrada por las Direcciones Seccionales | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | Documento Excel | 1 | N/A | [5 empty] | 0 | 1 | [7 empty] | 100%
[8 empty] | 2,2,2 | Diseñar y tramitar circular para solicitar inventario de necesidades de infraestructura física a las direcciones seccionales | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | anual | circular | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | [7 empty] | 100%
[8 empty] | 2,2,3 | Diseñar y tramitar circular para solicitar inventario de necesidades salas de audiencias a las direcciones seccionales | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | circular | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | [7 empty] | 100%
[8 empty] | 2,2,4 | Consolidar el cuadro de necesidades de infraestructura física a nivel nacional | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | Documento Excel | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | [7 empty] | 100%
[8 empty] | 2,2,5 | Consolidar el cuadro de inmuebles ofrecidos en venta al Consejo superior d de la Judicatura | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | Documento Excel | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | [7 empty] | 100%
[8 empty] | 2,2,7 | Revisar el cuadro de inmuebles en arriendo y en comodato par al prestación del servicio d el justicia | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | anual | Documento en Excel | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | [7 empty] | 100%
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia |  | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 2.3 | Elaborar y presentar los proyectos de inversión en infraestructura física para los planes sectoriales de desarrollo, conforme con las políticas, procedimientos, y directrices del Consejo superior de la Judicatura | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual |  | 16 |  |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 6.25% | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 2,3,1 | Estimación de costos por proyecto | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | anual | Documento Excel | 7 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 14.29%
[8 empty] | 2,3,2 | Formulación de proyectos Nuevos | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | Por demanda | 1 | [15 empty] | 0%
[8 empty] | 2,3,3 | Actualizar el Banco de Proyectos de inversión en el Aplicativo SUIFP | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | anual | FICHA BPIN | 7 | [15 empty] | 0%
[8 empty] | 2,3,5 | Revisar y ajustar el Marco de Gasto a Mediano Plazo y Marco | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | anual | Documento en Excel | 1 | [15 empty] | 0%
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia |  | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 2.4 | Acompañar la elaboración del anteproyecto de presupuesto en materia de infraestructura física | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual |  | 12 |  |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 2,4,1 | Actualizar la matriz de priorización de proyectos | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | Documento en Excel | 1 | [15 empty] | 0%
[8 empty] | 2,4,2 | Elaborar anteproyecto de inversión de infraestructura para 2018 | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | Documento | 1 | [15 empty] | 0%
[8 empty] | 2,4,3 | Elaborar documento de sustentación | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | Documento | 1 | [15 empty] | 0%
[8 empty] | 2,4,5 | Priorizar proyectos | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | Documento en Excel | 1 | [15 empty] | 0%
[8 empty] | 2,4,6 | Elaborar propuesta de asignación de recursos | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | Documento en Excel | 1 | [15 empty] | 0%
[8 empty] | 2,4,7 | Actualizar el Banco de Proyectos en el SUIFP de acuerdo con la cuota asignada | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | FICHA BPIN | 7 | [15 empty] | 0%
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia |  | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 2.5 | Dirigir y coordinar el cumplimiento de la ejecución de los proyectos de mantenimiento, construcción y mejoramiento de infraestructura física | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual |  | 225 |  |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0%
[8 empty] | 2,5,1 | Preparar el plan operativo para la vigencia 2018 | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | Documento Plan operativo | 1 | [15 empty] | 0%
[8 empty] | 2,5,2 | Actualizar el aplicativo Seguimiento a proyecto de inversión SPI del Departamento Nacional de Planeación | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | mensual | Aplicativo actualizado | 1 | [15 empty] | 0%
[8 empty] | 2,5,3 | Obtener reportes de ejecución Presupuestal del SIIF Nación Ministerio de Hacienda | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | mensual | Documento Excel | 1 | [15 empty] | 0%
[8 empty] | 2,5,4 | Actualizar cuadro matriz de seguimiento a contratos | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | mensual | Documento en Excel | 12 | [15 empty] | 0%
[8 empty] | 2,5,6 | Presentar informes mensuales de supervisión de contratos e informes de interventorías | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | mensual | Informes | 150 | [15 empty] | 0%
[8 empty] | 2,5,7 | Realizar el seguimiento en sitio a cada una de las obras | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | mensual | Informes de comisión | 60 | [15 empty] | 0%
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia |  | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 2.7 | Dirigir y coordinar la evaluación y calificación técnica de las propuestas que se presenten en las diferentes contrataciones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | 0 | 500 |  |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 154.6%
[8 empty] | 2,7,1 | Recibir las propuesta de los oferentes para licitaciones públicas y calificarlas de acuerdo con los pliegos de condiciones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Por proceso de contratación | Oficio Remisión de calificaciones | 250 | [7 empty] | 301 | [7 empty] | 120.4%
[8 empty] | 2,7,2 | Recibir las propuesta de los oferentes para los concursos de méritos y calificarlas de acuerdo con los pliegos de condiciones | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Por proceso de contratación | Oficio Remisión de calificaciones | 250 | [7 empty] | 472 | [7 empty] | 188.8%
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia |  | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 2.8 | Dirigir y Coordinar el cumplimiento de la ejecución de los diseños arquitectónicos de los proyectos de infraestructura física durante la etapa de diseño y construcción. | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual |  | 12 |  |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 83.33%
[8 empty] | 2,8,1 | Realizar comités de diseño para revisar y aprobar los diseños | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Por proceso de contratación | Actas de Comité | 12 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 83.33%
NFRAESTRUCTURA JUDICIAL |  | Adquirir, construir, y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de Justicia |  | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 2.9 | Elaborar informes de gestión de la Unidad para todos los clientes internos y externos que los soliciten | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual |  | 31 |  |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 100%
[8 empty] | 2,9,1 | Gestionar y consolidar la información para el informe al Congreso sobre la gestión d de la Unidad | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | Documento de Informe | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 100%
[8 empty] | 2,9,2 | Elaborar el Informe de gestión de la unidad | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | Documento de Informe | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 100%
[8 empty] | 2,9,3 | Diligenciar los formatos de rendición de cuentas para la CGR de proyectos que son competencia de la Unidad | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Anual | Formatos Excel | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 100%
[8 empty] | 2,9,4 | Gestionar, consolidar y suministrar la información solicitada por la CGR, durante el ejercicio de auditoria de cada vigencia | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | anual | Documentos informe | 3 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 100%
[8 empty] | 2,9,5 | Preparar y presentar los informes que solicite el Consejo Superior de la Judicatura | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Por demanda | Documentos Informe | 5 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 100%
[8 empty] | 2,9,6 | Gestionar y consolidar la información todos los informes solicitados por diferentes clientes internos y externos que son competencia de la Unidad | PSAA12-9719 de 2012 artículo 11 | Por demanda | Documentos Informes | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 100%
CONSOLIDADO ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO | [14 empty] | 116653896628 | 24301208176 | 115949801598 |  |  |  |  | 115049242590 |  | #VALUE! | 0
Note on A6: Información diligenciada por la UDAE
Note on AC6: FAVOR NO MODIFICAR CELDAS DESDE LA COLUMNA "W" HASTA LA "AF". CONTIENE FORMULAS PREDETERMINADAS
Note on AF220: El Plan Operacional no tiene alcance para valorar los recursos comprometidos con funcionamiento

## EJRLB
PLAN OPERATIVO VIGENCIA 2017
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA | [6 empty] | PLANEACIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR | [14 empty] | ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA VIGENCIA | [5 empty] | ESTADO DE AVANCE E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN |  |  |  | DESCRIPCION SOBRE LIMITACIONES, DIFICULTADES Y LOGROS OBTENIDOS
Avance de actividades programadas
POLITICA | OBJETIVOS DE CALIDAD | ESTRATEGIAS PSDRJ 2015 - 2018 | ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND 2014-2018 | PROGRAMAS | SUB PROGRAMAS | PROYECTO DE INVERSION | RESPONSABLE | ITEM | DETALLE ACTIVIDAD | Acuerdo Funciones / numerales | Periodicidad | Cantidad actividades proceso operativo | Unidad de medida de la Actividad o inversión programada | Cantidad entregables programados | Recursos aprobados por CSJ - Plan inversion 2017 (pesos) | Vigencias futuras aprobadas CSJ (pesos) | Recursos vigentes apropiados segun SIIF | Fecha inicio actividad | Fecha término actividad | Plazo (semanas) | Cantidad de actividades ejecutadas | Recursos comprometidos en la vigencia (pesos) | Recursos comprometidos por vigencias futuras (pesos) | Modalidad y Numero del contrato (Inversion) | Cantidad entregables contratados | Plazo del contrato |  | Cantidad de entragables pendientes por contratar (FORMULA) | Avance (%) proceso operativo (FORMULA) | Avance % meta física (FORMULA) | Ejecución % presupuesto (FORMULA)
[26 empty] | Fecha de incio | Fecha Fin
[8 empty] | 1 | ACTIVIDADES INVERSIÓN |  |  | 476 |  | 17407 | 16656040303 | 0 | 22958714868 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 | 400 | 16656040303 | 0 | - | 17008 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0.84034 | 0.97708 | 0.72548
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.1 | Prestar los servicios de alojamiento, alimentación, auditorios, ayudas audiovisuales, transporte terrestre, materiales académicos, organización de eventos y demás servicios que se requieran para el desarrollo y ejecución del VII Curso de Formación Judicial Inicial para los aspirantes a Magistrados y Jueces de la Republica de todas las especialidades y jurisdicciones. | PSAA16-10478 (marzo 4 de 2016) | Anual | 106 | Servidores Judiciales Formados | 17007 | 925151599 |  | 1169371018 | 2016-07-26 | 2017-09-30 | 62 |  | 925151599 | 0 | Contrato de Prestación de Servicios 058 del 22 de julio del 2016 | 17007 | 2016-07-26 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 100% | 79.12%
[8 empty] | 1.1.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1 | Marco Lógico | N/A |  |  |  | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 13 | 1 | N/A
[8 empty] | 1.1.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1 | Anexo Técnico | [6 empty] | 0 | 1
[8 empty] | 1.1.3 | Supervisión de la Ejecución |  | Permanente | 62 | Informes de Superivisón | [6 empty] | 0 | ???
[8 empty] | 1.1.4 | Concepto Técnico para Pago |  | Según Necesidad | 42 | Conceptos técnicos | [6 empty] | 0 | ????
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.2 | Suministro de pasajes aéreos para los asistentes, facilitadores, coordinadores, conferencistas y demás participantes nacionales e internacionales que se requieran para el desarrollo y VII Curso de Formación Judicial Inicial para los aspirantes a Magistrados y Jueces de la Republica de todas las especialidades y jurisdicciones. | PSAA16-10478 (marzo 4 de 2016) | Anual | 369 | Servidores Judiciales Formados | 369 | 579979153 |  | 568379153 | 2016-08-10 | 2017-10-09 | 61 | 369 | 579979153 |  | Contrato de Prestación de Servicios 069 del 09 de Agosto del 2016 | 369 | 2016-08-10 | 2017-10-09 | 0 | 1 | 1 | 1.0204
[8 empty] | 1.2.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1 |  | N/A | [5 empty] | 0 |  | N/A
[8 empty] | 1.2.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1 | [7 empty] | 0
[8 empty] | 1.2.3 | Supervisión de la Ejecución |  | Permanente | 62 | [7 empty] | 0
[8 empty] | 1.2.4 | Concepto Técnico para Pago |  | Según Necesidad | 30 | [7 empty] | 0
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.3 | Prestar los servicios profesionales para la elaboración de un documento técnico para las mesas de estudio de la especialidad Penal del VII Curso de Formación Judicial Inicial para Magistrados y Jueces de la República de todas las Especialidades y Jurisdicciones Fase 2, de conformidad al anexo técnico , marco lógico y los procedimientos establecidos por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. | PSAA16-10478 (marzo 4 de 2016) | Anual | 1 | Documento Técnico Entregado | 1 | 5400000 |  | 60000000 | 2016-09-19 | 2017-02-20 | 22 | 1 | 5400000 |  | Contrato de Prestación de Servicios 095 del 19 de Septiembre del 2016 | 1 | 2016-09-19 | 2017-02-20 | 0 | 1 | 1 | 0.09
[8 empty] | 1.3.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1 |  | N/A | [5 empty] | 0 |  | N/A
[8 empty] | 1.3.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1 | [7 empty] | 0
[8 empty] | 1.3.3 | Supervisión de la Ejecución |  | mensual | 5 | [7 empty] | 0
[8 empty] | 1.3.4 | Concepto Técnico para Pago |  | Anual | 1 | [7 empty] | 0
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.4 | Prestar los servicios profesionales para la elaboración de un documento técnico para las mesas de estudio de la especialidad Disciplinario del VII Curso de Formación Judicial Inicial para Magistrados y Jueces de la República de todas las Especialidades y Jurisdicciones Fase 2, de conformidad al anexo técnico , marco lógico y los procedimientos establecidos por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. | PSAA16-10478 (marzo 4 de 2016) | Anual | 1 | Documento Técnico Entregado | 1 | 5400000 |  | 60000000 | 2016-09-20 | 2017-03-02 | 23 | 1 | 5400000 |  | Contrato de Prestación de Servicios 095 del 19 de Septiembre del 2016 | 1 | 2016-09-19 | 2017-02-20 | 0 | 1 | 1 | 0.09
[8 empty] | 1.4.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.4.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.4.3 | Supervisión de la Ejecución |  | mensual | 6
[8 empty] | 1.4.4 | Concepto Técnico para Pago |  | Anual | 1
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicia | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.5 | Prestar los servicios profesionales para realizar el apoyo a la supervisión técnica y administrativa sobre el contrato número 069 de 2016 cuyo objeto es: Suministro de pasajes aéreos para los asistentes, facilitadores, coordinadores, conferencistas y demás participantes nacionales e internacionales que se requieran para el desarrollo y ejecución del Plan de Inversiones de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. | PSAA16-10478 (marzo 4 de 2016) | Anual | 1 | Supervisión Técnica Ejecutada | 1 | 41428570 |  | 58000000 | 2016-09-23 | 2017-10-30 | 57 | 1 | 41428570 |  | Contrato de Prestación de Servicios 102 del 23 de Septiembre del 2016 | 1 | 2016-09-23 | 2017-10-30 | 0 | 1 | 1 | 0.71429
[8 empty] | 1.5.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.5.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicia | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.6 | Prestar los servicios profesionales para la elaboración de un documento técnico para las mesas de estudio de la especialidad Laboral del VII Curso de Formación Judicial Inicial para Magistrados y Jueces de la República de todas las Especialidades y Jurisdicciones Fase 2, de conformidad al anexo técnico , marco lógico y los procedimientos establecidos por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. | PSAA16-10478 (marzo 4 de 2016) | Anual | 1 | Documento Técnico Entregado | 1 | 5400000 |  | 60000000 | 2016-09-23 | 2017-04-19 | 30 | 1 | 5400000 |  | Contrato de Prestación de Servicios 103 del 23 de Septiembre del 2016 | 1 | 2016-09-23 | 2017-10-30 | 0 | 1 | 1 | 0.09
[8 empty] | 1.6.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.6.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.7 | Prestar los servicios profesionales para la elaboración de un documento técnico para las mesas de estudio de la especialidad Familia del VII Curso de Formación Judicial Inicial para Magistrados y Jueces de la República de todas las Especialidades y Jurisdicciones Fase 2, de conformidad al anexo técnico , marco lógico y los procedimientos establecidos por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. | PSAA16-10478 (marzo 4 de 2016) | Anual | 1 | Documento Técnico Entregado | 1 | 6120000 |  | 68000000 | 2016-09-26 | 2017-02-20 | 21 | 1 | 6120000 |  | Contrato de Prestación de Servicios 104 del 23 de Septiembre del 2016 | 1 | 2016-09-26 | 2017-02-20 | 0 | 1 | 1 | 0.09
[8 empty] | 1.7.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.7.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.7.3 | Supervisión de la Ejecución |  | mensual | 5
[8 empty] | 1.7.4 | Concepto Técnico para Pago |  | Anual | 1
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.8 | Brindar el soporte académico virtual, tecnológico y aulas con ayudas audiovisuales para la ejecución del VII Curso de Formación Judicial Inicial para los aspirantes a Magistrados y Jueces de la Republica de todas las especialidades y jurisdicciones, de conformidad a los lineamientos y metodología establecidos por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. | PSAA16-10478 (marzo 4 de 2016) | Anual | 1 | Documento Técnico Entregado | 1 | 2693522236 |  | 8102000000 | 2016-10-03 | 2017-10-30 | 56 | 1 | 2693522236 |  | Contrato de Prestación de Servicios 107 del 30 de Septiembre del 2016 | 1 | 2016-10-03 | 2017-10-30 | 0 | 1 | 1 | 0.33245
[8 empty] | 1.8.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.8.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.8.3 | Supervisión de la Ejecución |  | mensual | 5
[8 empty] | 1.8.4 | Concepto Técnico para Pago |  | Anual | 1
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicia | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.9 | Prestar los servicios profesionales para realizar el apoyo a la supervisión técnica y administrativa sobre el contrato No 58 de 2016 que tiene por objeto “Prestar los servicios de alojamiento, alimentación, auditorios, ayudas audiovisuales, transporte terrestre, materiales académicos, organización de eventos y demás servicios que se requieran para el desarrollo y ejecución del Plan de Formación de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. | PSAA16-10478 (marzo 4 de 2016) | Anual | 1 | Supervisión Técnica Ejecutada | 1 | 79785690 |  | 103721400 | 2016-10-27 | 2017-10-26 | 52 | 1 | 79785690 |  | Contrato de Prestación de Servicios 121 del 25 de Octubre del 2016 | 1 | 2016-10-27 | 2017-10-16 | 0 | 1 | 1 | 0.76923
[8 empty] | 1.6.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.6.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.10 | Elaborar diseñar diagramar, publicar, imprimir y reimprimir materiales académicos y demás servicios de publicaciones requeridas para el desarrollo y ejecución del Plan de Formación de la Rama Judicial | PSAA16-10478 (marzo 4 de 2016) | Anual | 1 | Materiales Académicos Entregados | 1 | 16200000 |  | 352440242 | 2016-11-08 | 2017-08-31 | 42 | 1 | 16200000 |  | Contrato de Prestación de Servicios 136 del 30 de Septiembre del 2016 | 1 | 2016-10-27 | 2017-10-16 | 0 | 1 | 1 | 0.045965
[8 empty] | 1.10.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.10.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.10.3 | Supervisión de la Ejecución |  | Semestral | 2
[8 empty] | 1.10.4 | Concepto Técnico para Pago |  | Semestral | 2
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.11 | Contratar los servicios profesionales para el diseño, complicación y ajuste de casos, talleres y demás documentos de trabajo para el VII Curso de Formación Judicial Inicial para Magistrados y Jueces de la República de todas las Especialidades y Jurisdicciones. | PSAA16-10478 (marzo 4 de 2016) | Anual | 1 | Documento Técnico Entregado | 1 | 5850000 |  | 65000000 | 2016-11-25 | 2017-02-20 | 12 | 1 | 5850000 |  | Contrato de Prestación de Servicios 141 del 25 de Noviembre del 2016 | 1 | 2016-11-25 | 2017-02-20 | 0 | 1 | 1 | 0.09
[8 empty] | 1.11.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.11.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.11.3 | Supervisión de la Ejecución |  | Permanente | 2
[8 empty] | 1.11.4 | Concepto Técnico para Pago |  | Al término del contrato | 1
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.12 | Prestar servicios profesionales para fortalecer la etapa precontractual y poscontractual de las actividades del Plan de Inversiones de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” | PSAA17-10681 (Junio 9 del 2017) PCSAJ17-10682 (junio 13 del 2017) | Anual | 1 | Documento Técnico Entregado | 1 | 54454565 |  | 54454565 | 2017-07-21 | 2017-12-20 | 22 | 1 | 54454565 |  | Contrato de Prestación de Servicios 65 del 21 de Julio del 2017 | 1 | 2017-07-21 | 2017-12-20 | 0 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1.12.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.12.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.12.3 | Supervisión de la Ejecución |  | Permanente | 5
[8 empty] | 1.12.4 | Concepto Técnico para Pago |  | mensual | 5
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.13 | Producción de eventos y operación logística que se requieran para el desarrollo y ejecución del Plan de Formación de la Rama Judicial para la anualidad 2017. | PSAA17-10681 (Junio 9 del 2017) PCSAJ17-10682 (junio 13 del 2017) | Anual | 1 | Servidores Judiciales Formados | 1 | 10626644792 |  | 10626644792 | 2017-08-31 | 2018-05-31 | 39 | 1 | 10626644792 |  | Contrato de Prestación de Servicios 83 del 04 de septiembre del 2017 | 1 | 2017-08-31 | 2018-05-31 | 0 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1.13.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.13.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.13.3 | Supervisión de la Ejecución |  | Semanal | 39
[8 empty] | 1.13.4 | Concepto Técnico para Pago |  | Según Necesidad | 5
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.14 | Realizar la Inscripción de treinta (30) funcionarios judiciales a efectos que pueden participar en el XXXVIII Congreso Colombiano de Derecho Procesal, que se realizará en la ciudad de Cartagena del 6 al 8 de septiembre de 2017. | PSAA17-10681 (Junio 9 del 2017) PCSAJ17-10682 (junio 13 del 2017) | Anual | 1 | Servidores Judiciales Formados | 1 | 27000000 |  | 27000000 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 0 | 1 | 27000000 |  | Contrato de Prestación de Servicios 85 del 04 de septiembre del 2017 | 1 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 0 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1.14.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.14.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.14.3 | Supervisión de la Ejecución |  | Semanal | 1
[8 empty] | 1.14.4 | Concepto Técnico para Pago |  | Según Necesidad | 1
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.15 | Construir un módulo de autoaprendizaje de formación autodirigida sobre Filosofía del Derecho | PSAA17-10681 (Junio 9 del 2017) PCSAJ17-10682 (junio 13 del 2017) | Anual | 1 | Documento Técnico Entregado | 1 | 60000000 |  | 60000000 | 2017-10-18 | 2017-12-31 | 11 | 1 | 60000000 |  | Contrato de Prestación de Servicios 116 del 04 de septiembre del 2017 | 1 | 2017-10-18 | 2017-12-31 | 0 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1.15.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.15.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.15.3 | Supervisión de la Ejecución |  | Semanal | 1
[8 empty] | 1.15.4 | Concepto Técnico para Pago |  | Al término del contrato | 1
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.16 | Actualizar el módulo de autoaprendizaje de formación autodirigida sobre Ética Judicial | PSAA17-10681 (Junio 9 del 2017) PCSAJ17-10682 (junio 13 del 2017) | Anual | 1 | Documento Técnico Entregado | 1 | 60000000 |  | 60000000 | 2017-10-23 | 2017-12-31 | 10 | 1 | 60000000 |  | Contrato de Prestación de Servicios 125 del 23 de octubre del 2017 | 1 | 2017-10-23 | 2017-12-31 | 0 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1.16.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.16.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.16.3 | Supervisión de la Ejecución |  | Semanal | 1
[8 empty] | 1.16.4 | Concepto Técnico para Pago |  | Al término del contrato | 1
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.17 | Elaboración de un documento que permita establecer herramientas para la aplicación del enfoque de género en la administración de justicia. | PSAA17-10681 (Junio 9 del 2017) PCSAJ17-10682 (junio 13 del 2017) | Anual | 1 | Documento Técnico Entregado | 1 | 60000000 |  | 60000000 | 2017-10-23 | 2017-12-31 | 10 | 1 | 60000000 |  | Contrato de Prestación de Servicios 128 del 23 de octubre del 2017 | 1 | 2017-10-23 | 2017-12-31 | 0 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1.17.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.17.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.17.3 | Supervisión de la Ejecución |  | Semanal | 1
[8 empty] | 1.17.4 | Concepto Técnico para Pago |  | Al término del contrato | 1
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.18 | Diseñar y construir un módulo de autoaprendizaje de formación autodirigida sobre Derechos Prevalentes de los Niños y Protección Judicial. | PSAA17-10681 (Junio 9 del 2017) PCSAJ17-10682 (junio 13 del 2017) | Anual | 1 | Documento Técnico Entregado | 1 | 60000000 |  | 60000000 | 2017-10-25 | 2017-12-31 | 10 | 1 | 60000000 |  | Contrato de Prestación de Servicios 135 del 25 de octubre del 2017 | 1 | 2017-10-25 | 2017-12-31 | 0 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1.18.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.18.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.18.3 | Supervisión de la Ejecución |  | Semanal | 10
[8 empty] | 1.18.4 | Concepto Técnico para Pago |  | Al término del contrato | 1
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.19 | Diseñar y construir un protocolo de identificación de riesgos, vulneraciones y medidas de protección en caso de violaciones a los derechos humanos. | PSAA17-10681 (Junio 9 del 2017) PCSAJ17-10682 (junio 13 del 2017) | Anual | 1 | Documento Técnico Entregado | 1 | 70000000 |  | 70000000 | 2017-10-25 | 2017-12-31 | 10 | 1 | 70000000 |  | Contrato de Prestación de Servicios 136 del 25 de octubre del 2017 | 1 | 2017-10-25 | 2017-12-31 | 0 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1.19.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.19.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.19.3 | Supervisión de la Ejecución |  | Semanal | 10
[8 empty] | 1.19.4 | Concepto Técnico para Pago |  | Al término del contrato | 1
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.20 | Construir un módulo de formación autodirigida en la especialidad Contencioso Administrativo sobre Medidas cautelares. Autonomía del Juez y Seguridad Jurídica. | PSAA17-10681 (Junio 9 del 2017) PCSAJ17-10682 (junio 13 del 2017) | Anual | 1 | Documento Técnico Entregado | 1 | 60000000 |  | 60000000 | 2017-10-25 | 2017-12-31 | 10 | 1 | 60000000 |  | Contrato de Prestación de Servicios 137 del 25 de octubre del 2017 | 1 | 2017-10-25 | 2017-12-31 | 0 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1.20.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.20.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.20.3 | Supervisión de la Ejecución |  | Semanal | 10
[8 empty] | 1.20.4 | Concepto Técnico para Pago |  | Al término del contrato | 1
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.21 | Contratar los servicios profesionales académicos para la actualización de los Planes de Estudio de conformidad al modelo pedagógico de la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla" | PSAA17-10681 (Junio 9 del 2017) PCSAJ17-10682 (junio 13 del 2017) | Anual | 1 | Documento Técnico Entregado | 1 | 55000000 |  | 55000000 | 2017-10-25 | 2017-12-31 | 10 | 1 | 55000000 |  | Contrato de Prestación de Servicios 138 del 25 de octubre del 2017 | 1 | 2017-10-25 | 2017-12-31 | 0 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1.21.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.21.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.21.3 | Supervisión de la Ejecución |  | Semanal | 10
[8 empty] | 1.21.4 | Concepto Técnico para Pago |  | Al término del contrato | 1
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.22 | Construir un módulo de formación autodirigida sobre incorporación y armonización del derecho internacional | PSAA17-10681 (Junio 9 del 2017) PCSAJ17-10682 (junio 13 del 2017) | Anual | 1 | Documento Técnico Entregado | 1 | 60000000 |  | 60000000 | 2017-10-25 | 2017-12-31 | 10 | 1 | 60000000 |  | Contrato de Prestación de Servicios 139 del 25 de octubre del 2017 | 1 | 2017-10-25 | 2017-12-31 | 0 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1.22.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.22.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.22.3 | Supervisión de la Ejecución |  | Semanal | 10
[8 empty] | 1.22.4 | Concepto Técnico para Pago |  | Al término del contrato | 1
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicia | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.23 | Prestar los servicios profesionales para realizar el apoyo a la supervisión del contrato 083 de 2017 cuyo objeto es Producción de eventos y operación logística que se requieran para el desarrollo y ejecución del Plan de Formación de la Rama Judicial para la anualidad 2017. | PSAA17-10681 (Junio 9 del 2017) PCSAJ17-10682 (junio 13 del 2017) | Anual | 1 | Supervisión Técnica Ejecutada | 1 | 27976428 |  | 27976428 | 2017-10-26 | 2017-12-31 | 9 | 1 | 27976428 |  | Contrato de Prestación de Servicios 141 del 26 de octubre del 2017 | 1 | 2017-10-26 | 2017-12-31 | 0 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1.23.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.23.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.24 | Construir un módulo de formación autodirigida sobre Responsabilidad médica en la especialidad Civil | PSAA17-10681 (Junio 9 del 2017) PCSAJ17-10682 (junio 13 del 2017) | Anual | 1 | Documento Técnico Entregado | 1 | 60000000 |  | 60000000 | 2017-10-31 | 2017-12-29 | 8 | 1 | 60000000 |  | Contrato de Prestación de Servicios 144 del 31 de octubre del 2017 | 1 | 2017-10-31 | 2017-12-29 | 0 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1.24.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.24.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.24.3 | Supervisión de la Ejecución |  | Semanal | 8
[8 empty] | 1.24.4 | Concepto Técnico para Pago |  | Al término del contrato | 1
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.25 | La construcción de un (1) documento de lineamientos metodológicos y pedagógicos, seis (6) documentos de identificación de líneas de investigación y un (1) módulo del área penal para el desarrollo y ejecución del Plan de Formación de la Rama Judicial. | PSAA17-10681 (Junio 9 del 2017) PCSAJ17-10682 (junio 13 del 2017) | Anual | 1 | Documento Técnico Entregado | 1 | 543000000 |  | 543000000 | 2017-11-03 | 2017-12-31 | 8 | 1 | 543000000 |  | Contrato de Prestación de Servicios 144 del 31 de octubre del 2017 | 1 | 2017-11-03 | 2017-12-31 | 0 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1.25.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.25.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.25.3 | Supervisión de la Ejecución |  | Semanal | 8
[8 empty] | 1.25.4 | Concepto Técnico para Pago |  | Al término del contrato | 1
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.26 | Prestación de servicios profesionales para realizar la asesoría, metodología, y pedagogía en la construcción módulos de formación judicial. | PSAA17-10681 (Junio 9 del 2017) PCSAJ17-10682 (junio 13 del 2017) | Anual | 1 | Documento Técnico Entregado | 1 | 47727270 |  | 47727270 | 2017-11-17 | 2017-12-31 | 6 | 1 | 47727270 |  | Contrato de Prestación de Servicios 154 del 17 de noviembre del 2017 | 1 | 2017-11-17 | 2017-12-31 | 0 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1.26.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.26.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.26.3 | Supervisión de la Ejecución |  | Semanal | 8
[8 empty] | 1.26.4 | Concepto Técnico para Pago |  | Al término del contrato | 1
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.27 | Construcción de un módulo de aprendizaje de formación autodirigida sobre Perspectiva de Género en la Administración de Justicia | PSAA17-10681 (Junio 9 del 2017) PCSAJ17-10682 (junio 13 del 2017) | Anual | 1 | Documento Técnico Entregado | 1 | 60000000 |  | 60000000 | 2017-11-24 | 2017-12-31 | 5 | 1 | 60000000 |  | Contrato de Prestación de Servicios 162 del 24 de noviembre del 2017 | 1 | 2017-11-03 | 2017-12-31 | 0 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1.27.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.27.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.27.3 | Supervisión de la Ejecución |  | Semanal | 8
[8 empty] | 1.27.4 | Concepto Técnico para Pago |  | Al término del contrato | 1
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.28 | Construcción de un Modelo Construir y diseñar una herramienta para la Medición del Impacto en los Programas de Formación de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. | PSAA17-10681 (Junio 9 del 2017) PCSAJ17-10682 (junio 13 del 2017) | Anual | 1 | Documento Técnico Entregado | 1 | 60000000 |  | 60000000 | 2017-11-11 | 2017-12-31 | 7 | 1 | 60000000 |  | Contrato de Prestación de Servicios 184 del 11 de diciembre del 2017 | 1 | 2017-11-11 | 2017-12-31 | 0 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1.28.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.28.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.28.3 | Supervisión de la Ejecución |  | Semanal | 8
[8 empty] | 1.28.4 | Concepto Técnico para Pago |  | Al término del contrato | 1
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.29 | Construir un módulo de aprendizaje auto-dirigido sobre Audiencias y providencias en el Código General del Proceso. | PSAA17-10681 (Junio 9 del 2017) PCSAJ17-10682 (junio 13 del 2017) | Anual | 1 | Documento Técnico Entregado | 1 | 60000000 |  | 60000000 | 2017-12-12 | 2017-12-31 | 3 | 1 | 60000000 |  | Contrato de Prestación de Servicios 186 del 12 de diciembre del 2017 | 1 | 2017-12-12 | 2017-12-31 | 0 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1.29.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.29.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.29.3 | Supervisión de la Ejecución |  | Semanal | 3
[8 empty] | 1.29.4 | Concepto Técnico para Pago |  | Al término del contrato | 1
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.30 | Construir el módulo de aprendizaje de formación auto-dirigido sobre Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, derechos humanos contextos y evidencia digital. | PSAA17-10681 (Junio 9 del 2017) PCSAJ17-10682 (junio 13 del 2017) | Anual | 1 | Documento Técnico Entregado | 1 | 60000000 |  | 60000000 | 2017-12-13 | 2017-12-31 | 3 | 1 | 60000000 |  | Contrato de Prestación de Servicios 188 del 13 de diciembre del 2017 | 1 | 2017-12-13 | 2017-12-31 | 0 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1.30.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.30.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.30.3 | Supervisión de la Ejecución |  | Semanal | 3
[8 empty] | 1.30.4 | Concepto Técnico para Pago |  | Al término del contrato | 1
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.31 | Construir un módulo de formación especializada penal sobre sistema probatorio de juicio oral. | PSAA17-10681 (Junio 9 del 2017) PCSAJ17-10682 (junio 13 del 2017) | Anual | 1 | Documento Técnico Entregado | 1 | 60000000 |  | 60000000 | 2017-12-13 | 2017-12-31 | 3 | 1 | 60000000 |  | Contrato de Prestación de Servicios 191 del 13 de diciembre del 2017 | 1 | 2017-12-13 | 2017-12-31 | 0 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1.31.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.31.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.31.3 | Supervisión de la Ejecución |  | Semanal | 3
[8 empty] | 1.31.4 | Concepto Técnico para Pago |  | Al término del contrato | 1
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.32 | Construir el módulo de aprendizaje de formación auto-dirigido sobre Recursos y nulidades en el Código General del Proceso | PSAA17-10681 (Junio 9 del 2017) PCSAJ17-10682 (junio 13 del 2017) | Anual | 1 | Documento Técnico Entregado | 1 | 60000000 |  | 60000000 | 2017-12-14 | 2017-12-31 | 2 | 1 | 60000000 |  | Contrato de Prestación de Servicios 192 del 14 de diciembre del 2017 | 1 | 2017-12-14 | 2017-12-31 | 0 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1.32.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.32.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.32.3 | Supervisión de la Ejecución |  | Semanal | 3
[8 empty] | 1.32.4 | Concepto Técnico para Pago |  | Al término del contrato | 1
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |  | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial | Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | Gestión optima de la Rama Judicial | Administración de Justicia | Capacitación y formación de funcionarios, empleados judiciales y personal administrativo | ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA | 1.33 | Construir el módulo de aprendizaje de formación auto-dirigido sobre Derecho Fundamental a la Salud. | PSAA17-10681 (Junio 9 del 2017) PCSAJ17-10682 (junio 13 del 2017) | Anual | 1 | Documento Técnico Entregado | 1 | 60000000 |  | 60000000 | 2017-12-14 | 2017-12-31 | 2 | 1 | 60000000 |  | Contrato de Prestación de Servicios 193 del 14 de diciembre del 2017 | 1 | 2017-11-03 | 2017-12-31 | 0 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1.33.1 | Elaboración del Marco Lógico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.33.2 | Elaboración Anexo Técnico |  | Anual | 1
[8 empty] | 1.33.3 | Supervisión de la Ejecución |  | Semanal | 8
[8 empty] | 1.33.4 | Concepto Técnico para Pago |  | Al término del contrato | 1
[8 empty] | 2 | DEMÁS ACTIVIDADES |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
[8 empty] | 2.1 |  |  |  | #REF! |  | 750 | [5 empty] | 0 | #REF! | N/A |  |  | 750 |  |  | 750 | #REF! | 1 | 0
CONSOLIDADO ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO | [12 empty] | #REF! | 17407 | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | 16656040303 |  | #VALUE! | 17008 |  |  | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF!
Note on A6: Información diligenciada por la UDAE
Note on AC6: FAVOR NO MODIFICAR CELDAS DESDE LA COLUMNA "W" HASTA LA "AF". CONTIENE FORMULAS PREDETERMINADAS
Note on R10: Alexandra Ortiz: Según Acuerdo PCSJA-10837 fueron $19,298,655,512 los recursos del plan de inversion y SIIF
Note on M11: Alexandra Ortiz: Insertar Sumatoria de actividades de proceso operativo
Note on O11: Alexandra Ortiz: Corresponde a servidores judiciales formados , no son 491???
Note on V11: Alexandra Ortiz: Aquí va la sumatoria de activdades operativas realizas es FORMULA
Note on V12: Alexandra Ortiz: Definir el numero de actividades realizadas

## INFORMATICA
PLAN OPERATIVO VIGENCIA 2017
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA | [5 empty] | PLANEACIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR
POLITICA | ESTRATEGIAS PSDRJ 2015 - 2018 | ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND 2014-2018 | PROGRAMAS | SUB PROGRAMAS | PROYECTO DE INVERSION | RESPONSABLE | ITEM | DETALLE ACTIVIDAD | Acuerdo Funciones / numerales | Periodicidad | Cantidad actividades proceso operativo | Unidad de medida de la Actividad o inversión programada | Cantidad entregables programados | Recursos vigentes apropiados segun SIIF
[7 empty] | 1 | ACTIVIDADES INVERSIÓN |  |  | 33 |  |  | 59214395456
TECNOLOGICA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFORMATICA | 1.1 | Eje 1: Modelo de Expediente Electrónico - Desarrollo de nuevas funcionalidades de Justicia XXI Web - Mesa de ayuda de Justicia XXI Web - Implementación y capacitación de Justicia XXI Web - Fortalecimiento de documentación para Justicia XXI Web | 175 del 30/07/1996 |  | 10 | Software | 1 | 1078000000
[7 empty] | 1,1,1 | Presentación Plan de Inversion y Documentos Tecnicos para aprobcacion al CSJ | Art. 2, literal f | Anual | 1 | Documento Técnico | N/A
[7 empty] | 1,1,2 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Acuerdo
[7 empty] | 1,1,3 | Solicitud de CDP, elaboracion estudios de mercado y estudios previos | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,1,4 | Solicitud de indicadores ante la Unidad de Planeación | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,1,5 | Presentación de estudios previos a Unidad de Asistencia Legal y Unidad Adminsitrativa | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,1,6 | Realizar la supervisión y/o coordinación respectiva de los proyectos | Art. 2, literal h | Mensual | 5 | Informe de seguimiento
TECNOLOGICA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFORMATICA | 1.2 | Eje 3: Gestión de la Información - Adecuación tecnologica de audio y video para las salas de audiencias, despachos y auditorios de la Rama Judicial a nivel nacional | 175 del 30/07/1996 |  | 12 | Salas de audiencia | 1429 | 8000000000
[7 empty] | 1,2,1 | Realizar la supervisión y/o coordinación respectiva de los proyectos | Art. 2, literal h | Mensual | 12 | Informe de seguimiento | N/A
TECNOLOGICA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFORMATICA | 1.3 | Eje 3: Gestión de la Información - Modernización del Parque Tecnológico de infraestructura de Hardware y software | 175 del 30/07/1996 |  | 10 | Escaneres | 410 | 2300000000
[7 empty] | 1,3,1 | Presentación Plan de Inversion y Documentos Tecnicos para aprobcacion al CSJ | Art. 2, literal f | Anual | 1 | Documento Técnico
[7 empty] | 1,3,2 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Acuerdo
[7 empty] | 1,3,3 | Solicitud de CDP, elaboracion estudios de mercado y estudios previos | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,3,4 | Solicitud de indicadores ante la Unidad de Planeación | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,3,5 | Presentación de estudios previos a Unidad de Asistencia Legal y Unidad Adminsitrativa | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,3,6 | Realizar la supervisión y/o coordinación respectiva de los proyectos | Art. 2, literal h | Mensual | 5 | Informe de seguimiento
TECNOLOGICA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFORMATICA | 1.4 | Eje 3: Gestión de la Información - Modernización del Parque Tecnológico de infraestructura de Hardware y software | 175 del 30/07/1996 |  | 10 | Switches | 1505 | 2273837388
[7 empty] | 1,4,1 | Presentación Plan de Inversion y Documentos Tecnicos para aprobcacion al CSJ | Art. 2, literal f | Anual | 1 | Documento Técnico
[7 empty] | 1,4,2 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Acuerdo
[7 empty] | 1,4,3 | Solicitud de CDP, elaboracion estudios de mercado y estudios previos | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,4,4 | Solicitud de indicadores ante la Unidad de Planeación | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,4,5 | Presentación de estudios previos a Unidad de Asistencia Legal y Unidad Adminsitrativa | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,4,6 | Realizar la supervisión y/o coordinación respectiva de los proyectos | Art. 2, literal h | Mensual | 5 | Informe de seguimiento
TECNOLOGICA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFORMATICA | 1.5 | Eje 3: Gestión de la Información - Modernización del Parque Tecnológico de infraestructura de Hardware y software. | 175 del 30/07/1996 |  | 10 | Servidores | 75 | 900000000
[7 empty] | 1,5,1 | Presentación Plan de Inversion y Documentos Tecnicos para aprobcacion al CSJ | Art. 2, literal f | Anual | 1 | Documento Técnico
[7 empty] | 1,5,2 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Acuerdo
[7 empty] | 1,5,3 | Solicitud de CDP, elaboracion estudios de mercado y estudios previos | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,5,4 | Solicitud de indicadores ante la Unidad de Planeación | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,5,5 | Presentación de estudios previos a Unidad de Asistencia Legal y Unidad Adminsitrativa | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,5,6 | Realizar la supervisión y/o coordinación respectiva de los proyectos | Art. 2, literal h | Mensual | 5 | Informe de seguimiento
TECNOLOGICA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFORMATICA | 1.6 | Eje 1: Modelo de Expediente Electrónico - Suministro de Insumos de Impresión para los despachos judiciales y oficinas administrativas de la Rama Judicial | 175 del 30/07/1996 |  | 10 | Insumos de impresion | 1477 | 10712094761
[7 empty] | 1,6,1 | Presentación Plan de Inversion y Documentos Tecnicos para aprobcacion al CSJ | Art. 2, literal f | Anual | 1 | Documento Técnico
[7 empty] | 1,6,2 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Acuerdo
[7 empty] | 1,6,3 | Solicitud de CDP, elaboracion estudios de mercado y estudios previos | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,6,4 | Solicitud de indicadores ante la Unidad de Planeación | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,6,5 | Presentación de estudios previos a Unidad de Asistencia Legal y Unidad Adminsitrativa | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,6,6 | Realizar la supervisión y/o coordinación respectiva de los proyectos | Art. 2, literal h | Mensual | 5 | Informe de seguimiento
TECNOLOGICA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFORMATICA | 1.7 | Eje 2: Justicia en Red - Telecomunicaciones, Conectividad Internet, Conectividad Movil, Correo Electronico (incluye supervisión especializada) | 175 del 30/07/1996 |  | 13 | Enlaces WAN | 316 | 3478203060
[7 empty] | 1,7,1 | Presentación Plan de Inversion y Documentos Tecnicos para aprobcacion al CSJ | Art. 2, literal f | Anual | 1 | Documento Técnico
[7 empty] | 1,7,2 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Acuerdo
[7 empty] | 1,7,3 | Solicitud de CDP, elaboracion estudios de mercado y estudios previos | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,7,4 | Solicitud de indicadores ante la Unidad de Planeación | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,7,5 | Presentación de estudios previos a Unidad de Asistencia Legal y Unidad Adminsitrativa | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,7,6 | Realizar la supervisión y/o coordinación respectiva de los proyectos | Art. 2, literal h | Mensual | 8 | Informe de seguimiento
TECNOLOGICA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFORMATICA | 1.8 | Eje 2: Justicia en Red - Servicio de Datacenter (incluye supervisión especializada) | 175 del 30/07/1996 |  | 13 | Apoyo tecnico especializado ( aplicaciones) | 10 | 1506384790
[7 empty] | 1,8,1 | Presentación Plan de Inversion y Documentos Tecnicos para aprobcacion al CSJ | Art. 2, literal f | Anual | 1 | Documento Técnico
[7 empty] | 1,8,2 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Acuerdo
[7 empty] | 1,8,3 | Solicitud de CDP, elaboracion estudios de mercado y estudios previos | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,8,4 | Solicitud de indicadores ante la Unidad de Planeación | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,8,5 | Presentación de estudios previos a Unidad de Asistencia Legal y Unidad Adminsitrativa | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,8,6 | Realizar la supervisión y/o coordinación respectiva de los proyectos | Art. 2, literal h | Mensual | 8 | Informe de seguimiento
TECNOLOGICA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFORMATICA | 1.9 | Eje 2: Justicia en Red - Servicios de audiencias virtuales para los despachos judiciales, servicios de grabaciónes de audiencias, servicios de video conferencia en salas de audiencia | 175 del 30/07/1996 |  | 13 | Audiencias virtuales | 3932 | 645331226
[7 empty] | 1,9,1 | Presentación Plan de Inversion y Documentos Tecnicos para aprobcacion al CSJ | Art. 2, literal f | Anual | 1 | Documento Técnico
[7 empty] | 1,9,2 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Acuerdo
[7 empty] | 1,9,3 | Solicitud de CDP, elaboracion estudios de mercado y estudios previos | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,9,4 | Solicitud de indicadores ante la Unidad de Planeación | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,9,5 | Presentación de estudios previos a Unidad de Asistencia Legal y Unidad Adminsitrativa | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,9,6 | Realizar la supervisión y/o coordinación respectiva de los proyectos | Art. 2, literal h | Mensual | 8 | Informe de seguimiento
TECNOLOGICA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFORMATICA | 1.1 | Eje 2: Justicia en Red- Solución para la seguridad de la información alojada en el centro de datos del CAN - fase 1 | 175 del 30/07/1996 |  | 10 | software | 1 | 822000000
[7 empty] | 1,10,1 | Presentación Plan de Inversion y Documentos Tecnicos para aprobcacion al CSJ | Art. 2, literal f | Anual | 1 | Documento Técnico
[7 empty] | 1,10,2 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Acuerdo
[7 empty] | 1,10,3 | Solicitud de CDP, elaboracion estudios de mercado y estudios previos | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,10,4 | Solicitud de indicadores ante la Unidad de Planeación | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,10,5 | Presentación de estudios previos a Unidad de Asistencia Legal y Unidad Adminsitrativa | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,10,6 | Realizar la supervisión y/o coordinación respectiva de los proyectos | Art. 2, literal h | Mensual | 5 | Informe de seguimiento
TECNOLOGICA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFORMATICA | 1.11 | Eje 2: Justicia en Red- Interventoría integral conectividad, data center, servicios de audiencias y video conferencias, servicio de correo, mesa de ayuda e instalación de componentes de salas de audiencias a nivel Nacional. | 175 del 30/07/1996 |  | 10 | Informes | 5 | 1715705475
[7 empty] | 1,11,1 | Presentación Plan de Inversion y Documentos Tecnicos para aprobcacion al CSJ | Art. 2, literal f | Anual | 1 | Documento Técnico
[7 empty] | 1,11,2 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Acuerdo
[7 empty] | 1,11,3 | Solicitud de CDP, elaboracion estudios de mercado y estudios previos | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,11,4 | Solicitud de indicadores ante la Unidad de Planeación | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,11,5 | Presentación de estudios previos a Unidad de Asistencia Legal y Unidad Adminsitrativa | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,11,6 | Realizar la supervisión y/o coordinación respectiva de los proyectos | Art. 2, literal h | Mensual | 5 | Informe de seguimiento
TECNOLOGICA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFORMATICA | 1.12 | Eje 3: Gestión de la Información - Actualización y soporte de aplicaciones In-House (Fab de SW) | 175 del 30/07/1996 |  | 10 | Sistemas de información actualizados | 1 | 1500000000
[7 empty] | 1,12,1 | Presentación Plan de Inversion y Documentos Tecnicos para aprobcacion al CSJ | Art. 2, literal f | Anual | 1 | Documento Técnico
[7 empty] | 1,12,2 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Acuerdo
[7 empty] | 1,12,3 | Solicitud de CDP, elaboracion estudios de mercado y estudios previos | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,12,4 | Solicitud de indicadores ante la Unidad de Planeación | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,12,5 | Presentación de estudios previos a Unidad de Asistencia Legal y Unidad Adminsitrativa | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,12,6 | Realizar la supervisión y/o coordinación respectiva de los proyectos | Art. 2, literal h | Mensual | 5 | Informe de seguimiento
TECNOLOGICA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFORMATICA | 1.13 | Eje 3: Gestión de la Información - Servicios Especializados de actualización y Soporte en Sitio, Sistema Talento humano | 175 del 30/07/1996 |  | 11 | Sistemas de información actualizados | 1 | 553436660
[7 empty] | 1,13,1 | Presentación Plan de Inversion y Documentos Tecnicos para aprobcacion al CSJ | Art. 2, literal f | Anual | 1 | Documento Técnico
[7 empty] | 1,13,2 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Acuerdo
[7 empty] | 1,13,3 | Solicitud de CDP, elaboracion estudios de mercado y estudios previos | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,13,4 | Solicitud de indicadores ante la Unidad de Planeación | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,13,5 | Presentación de estudios previos a Unidad de Asistencia Legal y Unidad Adminsitrativa | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,13,6 | Realizar la supervisión y/o coordinación respectiva de los proyectos | Art. 2, literal h | Mensual | 6 | Informe de seguimiento
TECNOLOGICA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFORMATICA | 1.14 | Eje 3: Gestión de la Información - Actualización y Soporte de Aplicaciones – cobro coactivo | 175 del 30/07/1996 |  | 10 | Sistemas de información implementados | 1 | 70000000
[7 empty] | 1,14,1 | Presentación Plan de Inversion y Documentos Tecnicos para aprobcacion al CSJ | Art. 2, literal f | Anual | 1 | Documento Técnico
[7 empty] | 1,14,2 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Acuerdo
[7 empty] | 1,14,3 | Solicitud de CDP, elaboracion estudios de mercado y estudios previos | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,14,4 | Solicitud de indicadores ante la Unidad de Planeación | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,14,5 | Presentación de estudios previos a Unidad de Asistencia Legal y Unidad Adminsitrativa | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,14,6 | Realizar la supervisión y/o coordinación respectiva de los proyectos | Art. 2, literal h | Mensual | 5 | Informe de seguimiento
TECNOLOGICA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFORMATICA | 1.15 | Eje 2: Justicia en Red - Cableado estructurado y/o redes inalambricas | 175 del 30/07/1996 |  | 10 | Puntos de red instalados y operando | 2415 | 5403030479
[7 empty] | 1,15,1 | Presentación Plan de Inversion y Documentos Tecnicos para aprobcacion al CSJ | Art. 2, literal f | Anual | 1 | Documento Técnico
[7 empty] | 1,15,2 | Obtener el sustento de aprobación del Plan de Inversiones | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Acuerdo
[7 empty] | 1,15,3 | Solicitud de CDP, elaboracion estudios de mercado y estudios previos | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,15,4 | Solicitud de indicadores ante la Unidad de Planeación | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,15,3 | Presentación de estudios previos a Unidad de Asistencia Legal y Unidad Adminsitrativa | Art. 2, literales d, e y g | Anual | 1 | Documento
[7 empty] | 1,15,4 | Realizar la supervisión y/o coordinación respectiva de los proyectos | Art. 2, literal h | Mensual | 5 | Informe de seguimiento
TECNOLOGICA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFORMATICA | 1.16 | Eje 3: Gestión de la Información - Supervisión especializada a los servicios de KACTUS Y SICOF | 175 del 30/07/1996 |  | 3 | Sistemas de información actualizados | 3 | 1260000000
[7 empty] | 1,16,1 | Realizar la supervisión y/o coordinación respectiva de los proyectos | Art. 2, literal h | Mensual | 3 | Informe de seguimiento
TECNOLOGICA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | UNIDAD DE INFORMATICA | 1.17 | Eje 4: Gestión del Cambio - Servicio de mesa de ayuda, así como el mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para la infraestructura de hardware y redes LAN (incluye supervisión especializada) | 175 del 30/07/1996 |  | 12 | Insidentes atendidos resueltos | 20000 | 16996371617
[7 empty] | 1,17,1 | Realizar la supervisión y/o coordinación respectiva de los proyectos | Art. 2, literal h | Mensual | 12 | Informe de seguimiento
Note on A6: Información diligenciada por la UDAE
Note on I18: Incluir actividades del ciclo PHVA. Aquí solo hay del hacer

## CENDOJ
PLAN OPERATIVO VIGENCIA 2017
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA | [5 empty] | PLANEACIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR
POLITICA | ESTRATEGIAS PSDRJ 2015 - 2018 | ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND 2014-2018 | PROGRAMAS | SUB PROGRAMAS | PROYECTO DE INVERSION | RESPONSABLE | ITEM | DETALLE ACTIVIDAD | Acuerdo Funciones / numerales | Periodicidad | Cantidad actividades proceso operativo | Unidad de medida de la Actividad o inversión programada | Cantidad entregables programados | Recursos aprobados por CSJ - Plan inversion 2017 (pesos) | Recursos vigentes apropiados segun SIIF
[7 empty] | 1 | ACTIVIDADES INVERSIÓN |  |  | 5057037 |  |  |  | 9000000000
DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación administrativa | Administración de Justicia | Investigación, formulación y diseño del sistema de archivo judicial y recuperación de la memoría historico judicial como patrimonio nacional | CENDOJ División Biblioteca Enrique Low Murtra | 1.1 | Apoyo para los encuentros nacionales de relatores y bibliotecas de la Rama Judicial. | Acuerdo 2961 de 2005 |  | 5 | Eventos apoyados | 1 |  | 42000000
[7 empty] | 1,1,1 | Elaboración del marco lógico | Acuerdo PSAA12-9256 de febrero 16 de 2012 | Anual | 1 | Marco lógico | N/A
[7 empty] | 1,1,2 | Presentación de la actividad para aprobación por parte del CSJ | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Actividad aprobada
[7 empty] | 1,1,3 | Apoyo funcional a la DEAJ en la elaboración de formatos con especificaciones técnicas | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Proyecto de formato con especificaciones técnicas
[7 empty] | 1,1,4 | Acompañamiento funcional a la DEAJ en la étapa precontractual | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Contrato suscrito por la DEAJ
[7 empty] | 1,1,5 | Seguimiento a la ejecución de la actividad | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Mensual | 1 | Eventos apoyados
DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación administrativa | Administración de Justicia | Investigación, formulación y diseño del sistema de archivo judicial y recuperación de la memoría historico judicial como patrimonio nacional | CENDOJ División de Publicaciones y Divulgación | 1.2 | Servicio especializado de actualización, mantenimiento y soporte de la videoteca de la Rama Judicial | Acuerdo 2961 de 2005 |  | 5 | Servicios de información y comunicaciones apoyados | 1 |  | 200000000
[7 empty] | 1,2,1 | Elaboración del marco lógico | Acuerdo PSAA12-9256 de febrero 16 de 2012 | Anual | 1 | Marco lógico
[7 empty] | 1,2,2 | Presentación de la actividad para aprobación por parte del CSJ | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Actividad aprobada
[7 empty] | 1,2,3 | Apoyo funcional a la DEAJ en la elaboración de formatos con especificaciones técnicas | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Proyecto de formato con especificaciones técnicas
[7 empty] | 1,2,4 | Acompañamiento funcional a la DEAJ en la étapa precontractual | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Contrato suscrito por la DEAJ
[7 empty] | 1,2,5 | Seguimiento a la ejecución de la actividad | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Mensual | 1 | Servicios de información y comunicaciones apoyados
DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación administrativa | Administración de Justicia | Investigación, formulación y diseño del sistema de archivo judicial y recuperación de la memoría historico judicial como patrimonio nacional | CENDOJ División de Publicaciones y Divulgación | 1.3 | Realizar el diseño y diagramación de información en formato óptico y digital. | Acuerdo 2961 de 2005 |  | 26 | Publicaciones realizadas | 22 |  | 700000000
[7 empty] | 1,3,1 | Elaboración del marco lógico | Acuerdo PSAA12-9256 de febrero 16 de 2012 | Anual | 1 | Marco lógico
[7 empty] | 1,3,2 | Presentación de la actividad para aprobación por parte del CSJ | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Actividad aprobada
[7 empty] | 1,3,3 | Apoyo funcional a la DEAJ en la elaboración de formatos con especificaciones técnicas | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Proyecto de formato con especificaciones técnicas
[7 empty] | 1,3,4 | Acompañamiento funcional a la DEAJ en la étapa precontractual | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Contrato suscrito por la DEAJ
[7 empty] | 1,3,5 | Seguimiento a la ejecución de la actividad | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Mensual | 22 | Publicaciones realizadas
DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación administrativa | Administración de Justicia | Investigación, formulación y diseño del sistema de archivo judicial y recuperación de la memoría historico judicial como patrimonio nacional | CENDOJ División de Publicaciones y Divulgación | 1.4 | Realizar la preproducción producción y emisión de teleconferencias y/o programas de radio y televisión. | Acuerdo 2961 de 2005 |  | 24 | Programas realizados | 20 |  | 900000000
[7 empty] | 1,4,1 | Elaboración del marco lógico | Acuerdo PSAA12-9256 de febrero 16 de 2012 | Anual | 1 | Marco lógico
[7 empty] | 1,4,2 | Presentación de la actividad para aprobación por parte del CSJ | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Actividad aprobada
[7 empty] | 1,4,3 | Apoyo funcional a la DEAJ en la elaboración de formatos con especificaciones técnicas | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Proyecto de formato con especificaciones técnicas
[7 empty] | 1,4,4 | Acompañamiento funcional a la DEAJ en la étapa precontractual | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Contrato suscrito por la DEAJ
[7 empty] | 1,4,5 | Seguimiento a la ejecución de la actividad | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Mensual | 20 | Programas realizados
DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación administrativa | Administración de Justicia | Investigación, formulación y diseño del sistema de archivo judicial y recuperación de la memoría historico judicial como patrimonio nacional | CENDOJ División Biblioteca Enrique Low Murtra | 1.5 | Incorporación de providencias digitalizadas, con sus metadatos al Sistema de Nacional de Relatorías. | Ley 270 de 1996, Artículo 106 Acuerdo 2961 de 2005 |  | 5000004 | Folios de providencias recuperadas | 5000000 |  | 575000000
[7 empty] | 1,5,1 | Elaboración del marco lógico | Acuerdo PSAA12-9256 de febrero 16 de 2012 | Anual | 1 | Marco lógico
[7 empty] | 1,5,2 | Presentación de la actividad para aprobación por parte del CSJ | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Actividad aprobada
[7 empty] | 1,5,3 | Apoyo funcional a la DEAJ en la elaboración de formatos con especificaciones técnicas | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Proyecto de formato con especificaciones técnicas
[7 empty] | 1,5,4 | Acompañamiento funcional a la DEAJ en la étapa precontractual | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Contrato suscrito por la DEAJ
[7 empty] | 1,5,5 | Seguimiento a la ejecución de la actividad | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Mensual | 5000000 | Folios de providencias recuperadas
DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación administrativa | Administración de Justicia | Investigación, formulación y diseño del sistema de archivo judicial y recuperación de la memoría historico judicial como patrimonio nacional | CENDOJ División Biblioteca Enrique Low Murtra | 1.6 | Acompañamiento para el uso, apropiación y sostenibilidad de la herramienta de vocabulario controlado (tesauro jurisprudencial) de las Altas Cortes. | Ley 270 de 1996, Artículo 106 Acuerdo 2961 de 2005 |  | 50004 | Términos normalizados | 50000 |  | 175000000
[7 empty] | 1,6,1 | Elaboración del marco lógico | Acuerdo PSAA12-9256 de febrero 16 de 2012 | Anual | 1 | Marco lógico
[7 empty] | 1,6,2 | Presentación de la actividad para aprobación por parte del CSJ | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Actividad aprobada
[7 empty] | 1,6,3 | Apoyo funcional a la DEAJ en la elaboración de formatos con especificaciones técnicas | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Proyecto de formato con especificaciones técnicas
[7 empty] | 1,6,4 | Acompañamiento funcional a la DEAJ en la étapa precontractual | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Contrato suscrito por la DEAJ
[7 empty] | 1,6,5 | Seguimiento a la ejecución de la actividad | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Mensual | 50000 | Términos normalizados
DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación administrativa | Administración de Justicia | Investigación, formulación y diseño del sistema de archivo judicial y recuperación de la memoría historico judicial como patrimonio nacional | CENDOJ División Biblioteca Enrique Low Murtra | 1.7 | Actualizar y adecuar las colecciones documentales de las bibliotecas de la Rama Judicial | Acuerdo 2961 de 2005 |  | 2104 | Libros adquiridos | 2100 |  | 250000000
[7 empty] | 1,7,1 | Elaboración del marco lógico | Acuerdo PSAA12-9256 de febrero 16 de 2012 | Anual | 1 | Marco lógico
[7 empty] | 1,7,2 | Presentación de la actividad para aprobación por parte del CSJ | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Actividad aprobada
[7 empty] | 1,7,3 | Apoyo funcional a la DEAJ en la elaboración de formatos con especificaciones técnicas | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Proyecto de formato con especificaciones técnicas
[7 empty] | 1,7,4 | Acompañamiento funcional a la DEAJ en la étapa precontractual | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Contrato suscrito por la DEAJ
[7 empty] | 1,7,5 | Seguimiento a la ejecución de la actividad | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Mensual | 2100 | Libros adquiridos
DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación administrativa | Administración de Justicia | Investigación, formulación y diseño del sistema de archivo judicial y recuperación de la memoría historico judicial como patrimonio nacional | CENDOJ Sección de Gestión Documental | 1.8 | Intervención del archivo central a cargo de la Dirección Seccional de Neiva. | Acuerdo 2961 de 2005 |  | 605 | Metros lineales intervenidos | 600 |  | 500000000
[7 empty] | 1,8,1 | Elaboración del marco lógico | Acuerdo PSAA12-9256 de febrero 16 de 2012 | Anual | 1 | Marco lógico
[7 empty] | 1,8,2 | Presentación de la actividad para aprobación por parte del CSJ | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Actividad aprobada
[7 empty] | 1,8,3 | Solicitud de aprobación vigencias futuras | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Actividad con vigencias futuras aprobadas
[7 empty] | 1,8,4 | Apoyo funcional a la DEAJ en la elaboración de formatos con especificaciones técnicas | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Proyecto de formato con especificaciones técnicas
[7 empty] | 1,8,5 | Acompañamiento funcional a la DEAJ en la étapa precontractual | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Contrato suscrito por la DEAJ
[7 empty] | 1,8,6 | Seguimiento a la ejecución de la actividad | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Mensual | 600 | Metros lineales intervenidos
DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación administrativa | Administración de Justicia | Investigación, formulación y diseño del sistema de archivo judicial y recuperación de la memoría historico judicial como patrimonio nacional | CENDOJ Sección de Gestión Documental | 1.9 | Intervención de archivos siniestrados en el Distrito Judicial de Pasto. | Acuerdo 2961 de 2005 |  | 955 | Metros lineales intervenidos | 950 |  | 300000000
[7 empty] | 1,9,1 | Elaboración del marco lógico | Acuerdo PSAA12-9256 de febrero 16 de 2012 | Anual | 1 | Marco lógico
[7 empty] | 1,9,2 | Presentación de la actividad para aprobación por parte del CSJ | Acuerdo PSAA14-10135 | Anual | 1 | Actividad aprobada
[7 empty] | 1,9,3 | Solicitud de aprobación vigencias futuras | Acuerdo PSAA14-10135 | Anual | 1 | Actividad con vigencias futuras aprobadas
[7 empty] | 1,9,4 | Apoyo funcional a la DEAJ en la elaboración de formatos con especificaciones técnicas | Acuerdo PSAA14-10135 | Anual | 1 | Proyecto de formato con especificaciones técnicas
[7 empty] | 1,9,5 | Acompañamiento funcional a la DEAJ en la étapa precontractual | Acuerdo PSAA14-10135 | Anual | 1 | Contrato suscrito por la DEAJ
[7 empty] | 1,9,6 | Seguimiento a la ejecución de la actividad | Acuerdo PSAA14-10135 | Mensual | 950 | Metros lineales intervenidos
DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación administrativa | Administración de Justicia | Investigación, formulación y diseño del sistema de archivo judicial y recuperación de la memoría historico judicial como patrimonio nacional | CENDOJ Sección de Gestión Documental | 1.1 | Elaborar y actualizar herramientas de gestión documental y archivo | Acuerdo 2961 de 2005 |  | 11 | Instrumentos obtenidos | 6 |  | 1673000000
[7 empty] | 1,10,1 | Elaboración del marco lógico | Acuerdo PSAA12-9256 de febrero 16 de 2012 | Anual | 1 | Marco lógico
[7 empty] | 1,10,2 | Presentación de la actividad para aprobación por parte del CSJ | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Actividad aprobada
[7 empty] | 1,10,3 | Solicitud de aprobación vigencias futuras | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Actividad con vigencias futuras aprobadas
[7 empty] | 1,10,4 | Apoyo funcional a la DEAJ en la elaboración de formatos con especificaciones técnicas | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Proyecto de formato con especificaciones técnicas
[7 empty] | 1,10,5 | Acompañamiento funcional a la DEAJ en la étapa precontractual | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Contrato suscrito por la DEAJ
[7 empty] | 1,10,6 | Seguimiento a la ejecución de la actividad | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Mensual | 6 | Instrumentos obtenidos
DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación administrativa | Administración de Justicia | Investigación, formulación y diseño del sistema de archivo judicial y recuperación de la memoría historico judicial como patrimonio nacional | CENDOJ Sección de Gestión Documental | 1.11 | Aplicación de las Tablas de Retención documental TRD | Acuerdo 2961 de 2005 |  | 3305 | Metros lineales intervenidos | 3300 |  | 3685000000
[7 empty] | 1,11,1 | Elaboración del marco lógico | Acuerdo PSAA12-9256 de febrero 16 de 2012 | Anual | 1 | Marco lógico
[7 empty] | 1,11,2 | Presentación de la actividad para aprobación por parte del CSJ | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Actividad aprobada
[7 empty] | 1,11,3 | Solicitud de aprobación vigencias futuras | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Actividad con vigencias futuras aprobadas
[7 empty] | 1,11,4 | Apoyo funcional a la DEAJ en la elaboración de formatos con especificaciones técnicas | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Proyecto de formato con especificaciones técnicas
[7 empty] | 1,11,5 | Acompañamiento funcional a la DEAJ en la étapa precontractual | Acuerdo PSAA14-10135 y PSAA16-10552 | Anual | 1 | Contrato suscrito por la DEAJ
[7 empty] | 1,11,6 | Seguimiento a la ejecución de la actividad | Acuerdo PSAA14-10135 | Mensual | 3300 | Metros lineales intervenidos
Note on A6: Información diligenciada por la UDAE
Note on I38: Desarrollar de manera más clara el enunciado de esta actividad

## RRHH
PLAN OPERATIVO VIGENCIA 2017
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA | [5 empty] | PLANEACIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR
POLITICA | ESTRATEGIAS PSDRJ 2015 - 2018 | ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND 2014-2018 | PROGRAMAS | SUB PROGRAMAS | PROYECTO DE INVERSION | RESPONSABLE | ITEM | DETALLE ACTIVIDAD | Acuerdo Funciones / numerales | Periodicidad | Cantidad actividades proceso operativo | Unidad de medida de la Actividad o inversión programada | Cantidad entregables programados | Recursos aprobados por CSJ - Plan inversion 2017 (pesos) | Recursos vigentes apropiados segun SIIF
[7 empty] | 1 | ACTIVIDADES INVERSIÓN |  |  | 84 |  |  | 0 | 2600000000
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | Capacitación, formulación, implementación y fortalecimiento de programas de Bienestar Social para los servidores judiciales a nivel nacional. | Unidad de Recursos Humanos | 1.1 | Adquirir mobiliario para dotación de comedores destinados a los servidores de la Rama Judicial en las sedes judiciales que cuenten con áreas debidamente adecuadas | ACUERDO No. PCSJA17-10646 |  | 4 | SEDES DOTADAS MOBILIARIO COMEDORES | 4 |  | 50000000
[7 empty] | 1,1,1 | Presentación Plan de Inversiones de la vigencia | ART. PRIMERO | ANUAL | 1 | DOCUMENTO TECNICO | N/A
[7 empty] | 1,1,2 | Sustento de aprobación del Plan de Inversión. | ART. PRIMERO | ANUAL | 1 | ACUERDO
[7 empty] | 1,1,3 | Elaboración de estudios y documentos previos: Ficha técnica de producto Matríz de distribución Estudio de mercado Marco lógico Estudio de sector Matríz de riesgo Estudio previo Elaboración de Pliegos. | ART. TERCERO | ANUAL | 1 | PREPLIEGO Y PLIEGO DE CONDICIONES
[7 empty] | 1,1,4 | Realizar el proceso Contractual | ART. TERCERO | ANUAL | 1 | CONTRATO
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | Capacitación, formulación, implementación y fortalecimiento de programas de Bienestar Social para los servidores judiciales a nivel nacional. | Unidad de Recursos Humanos | 1.2 | Adquirir maquinas y elementos para la dotación de gimnasios, en las sedes judiciales que cuenten con áreas debidamente adecuadas | ACUERDO No. PCSJA17-10646 |  | 14 | SEDES DOTADAS CON GIMNASIOS | 3 |  | 100000000
[7 empty] | 1,2,1 | Presentación Plan de Inversiones de la vigencia | ART. PRIMERO | ANUAL | 1 | DOCUMENTO TECNICO | N/A
[7 empty] | 1,2,2 | Sustento de aprobación del Plan de Inversión. | ART. PRIMERO | ANUAL | 1 | ACUERDO
[7 empty] | 1,2,3 | Elaboración de estudios y documentos previos: Ficha técnica de producto Matríz de distribución Estudio de mercado Marco lógico Estudio de sector Matríz de riesgo Estudio previo Elaboración de Pliegos. | ART. TERCERO | ANUAL | 1 | PREPLIEGO Y PLIEGO DE CONDICIONES
[7 empty] | 1,2,4 | Realizar el proceso Contractual | ART. TERCERO | ANUAL | 1 | CONTRATO
[7 empty] | 1,2,5 | Seguimeinto a la ejecución de la Invesrión |  | MENSUAL | 10 | INFORMES DE SEGUIMIENTO
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | Capacitación, formulación, implementación y fortalecimiento de programas de Bienestar Social para los servidores judiciales a nivel nacional. | Unidad de Recursos Humanos | 1.3 | Realizar actividades de bienestar para mejorar clima organizacional en las Direcciones Seccionales y Coordinaciones Administrativas | ACUERDO No. PCSJA17-10646 |  | 14 | SERVIDORES JUDICIALES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES DE BIENESTAR | 27775 |  | 960000000
[7 empty] | 1,3,1 | Presentación Plan de Inversiones de la vigencia | ART. PRIMERO | ANUAL | 1 | DOCUMENTO TECNICO
[7 empty] | 1,3,2 | Sustento de aprobación del Plan de Inversión. | ART. SEGUNDO | ANUAL | 1 | ACUERDO
[7 empty] | 1,3,3 | Distribución de los recursos a las seccionales | ART. SEGUNDO | ANUAL | 1 | ACUERDO
[7 empty] | 1,3,4 | Realizar el proceso Contractual | ART. SEGUNDO | ANUAL | 1 | CONTRATO
[7 empty] | 1,3,5 | Seguimeinto a la ejecución de la Invesrión | ART. CUARTO | MENSUAL | 10 | INFORMES DE SEGUIMIENTO
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | Capacitación, formulación, implementación y fortalecimiento de programas de Bienestar Social para los servidores judiciales a nivel nacional. | Unidad de Recursos Humanos | 1.4 | Realizar actividades deportivas y recreativas a nivel nacional | ACUERDO No. PCSJA17-10646 |  | 10 | SERVIDORES JUDICIALES PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS NACIONALES | 1000 |  | 740000000
[7 empty] | 1,4,1 | Presentación Plan de Inversiones de la vigencia | ART. PRIMERO | ANUAL | 1 | DOCUMENTO TECNICO
[7 empty] | 1,4,2 | Sustento de aprobación del Plan de Inversión. | ART. PRIMERO | ANUAL | 1 | ACUERDO
[7 empty] | 1,4,3 | Elaboración de estudios y documentos previos: Ficha técnica de producto Matríz de distribución Estudio de mercado Marco lógico Estudio de sector Matríz de riesgo Estudio previo Elaboración de Pliegos. | ART. TERCERO | ANUAL | 1 | PREPLIEGO Y PLIEGO DE CONDICIONES
[7 empty] | 1,4,4 | Realizar el proceso Contractual | ART. TERCERO | ANUAL | 1 | CONTRATO
[7 empty] | 1,4,5 | Seguimeinto a la ejecución de la Invesrión |  | MENSUAL | 6 | INFORMES DE SEGUIMIENTO
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | Capacitación, formulación, implementación y fortalecimiento de programas de Bienestar Social para los servidores judiciales a nivel nacional. | Unidad de Recursos Humanos | 1.5 | Actividades de capacitación a los servidores judiciales en los centros de servicios judiciales en prevencion de riesgos intra y extralobarales que pueden causar enfermedad mental y consulta psicológica individual por solicitud | ACUERDO No. PCSJA17-10646 |  | 14 | SERVIDORES JUDICIALES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL | 1110 |  | 350000000
[7 empty] | 1,5,1 | Presentación Plan de Inversiones de la vigencia | ART. PRIMERO | ANUAL | 1 | DOCUMENTO TECNICO
[7 empty] | 1,5,2 | Sustento de aprobación del Plan de Inversión. | ART. PRIMERO | ANUAL | 1 | ACUERDO
[7 empty] | 1,5,3 | Elaboración de estudios y documentos previos: Ficha técnica de producto Matríz de distribución Estudio de mercado Marco lógico Estudio de sector Matríz de riesgo Estudio previo Elaboración de Pliegos. | ART. TERCERO | ANUAL | 1 | PREPLIEGO Y PLIEGO DE CONDICIONES
[7 empty] | 1,5,4 | Realizar el proceso Contractual | ART. TERCERO | ANUAL | 1 | CONTRATO
[7 empty] | 1,5,5 | Seguimeinto a la ejecución de la Invesrión |  | MENSUAL | 10 | INFORMES DE SEGUIMIENTO
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | Capacitación, formulación, implementación y fortalecimiento de programas de Bienestar Social para los servidores judiciales a nivel nacional. | Unidad de Recursos Humanos | 1.6 | Intervenir en el riesgo osteomuscular a los servidores judiciales que presenten patología de origen común o laboral. | ACUERDO No. PCSJA17-10646 |  | 14 | SERVIDORES JUDICIALES DOTADOS CON MOBILIARIO ERGONÓMICO | 150 |  | 100000000
[7 empty] | 1,6,1 | Presentación Plan de Inversiones de la vigencia | ART. PRIMERO | ANUAL | 1 | DOCUMENTO TECNICO
[7 empty] | 1,6,2 | Sustento de aprobación del Plan de Inversión. | ART. PRIMERO | ANUAL | 1 | ACUERDO
[7 empty] | 1,6,3 | Elaboración de estudios y documentos previos: Ficha técnica de producto Matríz de distribución Estudio de mercado Marco lógico Estudio de sector Matríz de riesgo Estudio previo Elaboración de Pliegos. | ART. TERCERO | ANUAL | 1 | PREPLIEGO Y PLIEGO DE CONDICIONES
[7 empty] | 1,6,4 | Realizar el proceso Contractual | ART. TERCERO | ANUAL | 1 | CONTRATO
[7 empty] | 1,6,5 | Seguimeinto a la ejecución de la Invesrión |  | MENSUAL | 10 | INFORMES DE SEGUIMIENTO
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | Capacitación, formulación, implementación y fortalecimiento de programas de Bienestar Social para los servidores judiciales a nivel nacional. | Unidad de Recursos Humanos | 1.7 | Capacitar a los servidores judiciales en la prevención del riesgo psicosocial y cardiovascular derivados de la implementación del Sistema Oral y realizar examenes de laboratorio y valoración médica para la lectura de los mismos. | ACUERDO No. PCSJA17-10646 |  | 14 | SERVIDORES JUDICIALES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL | 570 |  | 300000000
[7 empty] | 1,7,1 | Presentación Plan de Inversiones de la vigencia | ART. PRIMERO | ANUAL | 1 | DOCUMENTO TECNICO
[7 empty] | 1,7,2 | Sustento de aprobación del Plan de Inversión. | ART. PRIMERO | ANUAL | 1 | ACUERDO
[7 empty] | 1,7,3 | Elaboración de estudios y documentos previos: Ficha técnica de producto Matríz de distribución Estudio de mercado Marco lógico Estudio de sector Matríz de riesgo Estudio previo Elaboración de Pliegos. | ART. TERCERO | ANUAL | 1 | PREPLIEGO Y PLIEGO DE CONDICIONES
[7 empty] | 1,7,4 | Realizar el proceso Contractual | ART. TERCERO | ANUAL | 1 | CONTRATO
[7 empty] | 1,7,5 | Seguimeinto a la ejecución de la Invesrión |  | MENSUAL | 10 | INFORMES DE SEGUIMIENTO
Note on A6: Información diligenciada por la UDAE

## URNA
PLAN OPERATIVO VIGENCIA 2017
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA | [5 empty] | PLANEACIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR
POLITICA | ESTRATEGIAS PSDRJ 2015 - 2018 | ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND 2014-2018 | PROGRAMAS | SUB PROGRAMAS | PROYECTO DE INVERSION | RESPONSABLE | ITEM | DETALLE ACTIVIDAD | Acuerdo Funciones / numerales | Periodicidad | Cantidad actividades proceso operativo | Unidad de medida de la Actividad o inversión programada | Cantidad entregables programados | Recursos aprobados por CSJ - Plan inversion 2017 (pesos) | Vigencias futuras aprobadas CSJ (pesos) | Recursos vigentes apropiados segun SIIF
[7 empty] | 1 | ACTIVIDADES INVERSIÓN |  |  | 15 |  |  | 1116000000 | 344183154 | 0
DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Optimizar el Registro de Jueces de Paz y de Reconsideración, Abogados, Auxiliares de la Justicia y Consultorios Jurídicos | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | Implementación y fortalecimiento de la Unidad de Registro Nacional de Abogados - Auxiliares de la Justicia, sistemas de control información y publicaciones a nivel nacional | UNIDAD REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS | 1.1 | Servicio gestión documental para la depuración, clasificación y organización del archivo de la urna para su digitalización y la custodia, conservación y almacenamiento de los documentos aportados en la expedición de las tarjetas profesionales de abogado. | Acuerdo No. 1389 de 2002 y Acuerdo No. PSAA09-6367 DE 2009 |  | 15 |  |  | 1116000000 | 344183154
[7 empty] | 1,1,1 | Presentación Plan de Inversiones vigencia 2017 | Art. 5 y 6 | Anual | 1 | Documentos técnicos | N/A
[7 empty] | 1,1,2 | Soportes Plan de Inversión vigencia 2017. | Art. 5 y 7 | Anual | 1 | Acuerdo No. PCSJA17-10644 de 2017
[7 empty] | 1,1,3 | Trámites para la aprobación de vigencias futuras. | Art. 5 y 8 | Anual | 1 | Oficio del 6 de Julio del 2017 del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, sobre aprobación de Cupo de Vigencias futuras.
[7 empty] | 1,1,4 | Apoyo Técnico en la elaboración de Pre-pliegos y pliegos de condiciones | Art. 5 y 9 | Anual | 1 | Prepliego y Pliego de Condiciones
[7 empty] | 1,1,5 | Apoyo en la realización del proceso contractual | Art. 5 y 10 | Anual | 1 | Contrato
[7 empty] | 1,2,5 | Seguimiento y apoyo en la ejecución de la Inversión 2017 | Art. 5 y 11 | mensual | 10 | Informes de seguimiento
[7 empty] | 2 | DEMÁS ACTIVIDADES |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0
DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Optimizar el Registro de Jueces de Paz y de Reconsideración, Abogados, Auxiliares de la Justicia y Consultorios Jurídicos | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia |  | UNIDAD REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS | 2.1 | Expedición Tarjetas Profesionales | Acuerdo No. 1389 de 2002 | Cuatrimestral | 1 | 1
[7 empty] | 2,1,1 | Analizar la prestación del servicio en la atención solicitudes que ingresan durante el periodo de informe y producción de la Tarjeta Profesional | Artículo 5 | Cuatrimestral | 1 | Documento | N/A
DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Optimizar el Registro de Jueces de Paz y de Reconsideración, Abogados, Auxiliares de la Justicia y Consultorios Jurídicos | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia |  | UNIDAD REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS | 2.2 | Expedición de Licencias Temporales | Acuerdo No. PSAA13-9901 de 2013 | Cuatrimestral | 15 | 1
[7 empty] | 2,2,1 | Analizar la prestación del servicio de la atención de las solicitudes que ingresan durante el periodo de informe y producción de Licencias Temporales. | Art. 1,2,3,4 y 5 | Cuatrimestral | 1 | Documento
DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Optimizar el Registro de Jueces de Paz y de Reconsideración, Abogados, Auxiliares de la Justicia y Consultorios Jurídicos | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia |  | UNIDAD REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS | 2.3 | Expedición del certificado que acredita el cumplimiento de la Practica Juridica | Acuerdo No. 1389 de 2002 | Cuatrimestral | 7 | 1
[7 empty] | 2,3,1 | Analizar la prestación del servicio de la atención de las solicitudes que ingresan durante el periodo de informe y producción de Certificaciones de Práctica Jurídica | Art. 5 | Cuatrimestral | 1 | Documento
DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Optimizar el Registro de Jueces de Paz y de Reconsideración, Abogados, Auxiliares de la Justicia y Consultorios Jurídicos | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia |  | UNIDAD REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS | 2.4 | Elaboración de listas de Pensum Académico para Altas Cortes. | Acuerdo No. 523 del 2000 | Cuatrimestral | 3 | 1
[7 empty] | 2,4,1 | Analizar la prestación del servicio de la atención de las solicitudes que ingresan durante el periodo de informe y producción de las listas para las Altas Cortes de Práctica Académica |  | Cuatrimestral | 1 | Documento
DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Optimizar el Registro de Jueces de Paz y de Reconsideración, Abogados, Auxiliares de la Justicia y Consultorios Jurídicos | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia |  | UNIDAD REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS | 2.5 | Expedición del Acto Administrativo que autoriza el funcionamiento de los Consultorios Juridicos en las facultades de derecho del pais. | Acuerdo No. PSAA13-9902 | Cuatrimestral | 1 | 1
[7 empty] | 2,5,1 | Analizar la prestación del servicio de la atención de las solicitudes que ingresan durante el periodo de informe y producción de Certificaciones de funcionamiento de Consultorio Juridico. | Art. 1,2,3,4 y 5 | Cuatrimestral | 1 | Documento | N/A
Note on A6: Información diligenciada por la UDAE