## Plan acción 2018
Rama Judicial de Colombia
Consejo Superior de la Judicatura
PLAN DE ACCIÓN 2018
INFORMACIÓN |  |  |  |  | INFORMACIÓN SOBRE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS |  |  | INFORMACIÓN FINANCIERA | [7 empty] | INFORMACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2018 | [18 empty] | Instancia Responsable
ESTRATEGICA | ESTRATEGIAS PSDRJ | ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND 2014-2018 | PROGRAMAS | SUB PROGRAMAS |  |  |  | RECURSOS | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN | [10 empty] | AVANCE PLAN DE ACCIÓN
[8 empty] | PROYECTADOS | APROPIADOS |  | APROBADOS C.S.J. |  |  |  | COMPROMETIDOS | PRODUCTO/SERVICIO |  |  | META |  |  | INDICADORES |  | FINALIDAD | CRONOGRAMA |  | Detalle de las Actividades Realizadas | Cumplimiento |  |  | SITUACIÓN CON RESPECTO A LA META |  |  | Evaluación
POLITICA |  |  |  |  | RUBRO PRESUPUESTAL | CODIGO BPIN | Proyecto de Inversión | RECURSOS PROYECTADOS PLAN DE ACCIÓN 2018 | INICIAL DECRETO LIQUIDACIÓN | VIGENTES | Acuerdo No. | VIGENCIAS FUTURAS 2017 PARA 2018 | PLAN INVERSIÓN 2018 | TOTAL APROBADO CSJ $ [1] | Al 31 de Diciembre de 2018 [2] | ACTIVIDADES | PRODUCTO | TIC | CANTIDAD PSD 2018 [3] | CANTIDAD PLAN DE ACCIÓN 2018 | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN-FORMULA | TIPO DE INDICADOR |  | MES DE INICIO | MES TERMINACIÓN |  | Cantidad [4] | Avance Meta (%) [5]=[4]/[3] | Avance Presupuestal [6]=[2]/[1] | Menor al 40% | Entre el 40 y el 70% | Mayor al 70%
INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de justicia |  |  | Construcción Ciudadela Judicial de Barranquilla | 11173500062 | [7 empty] | Realizar el estudio técnico de viabilidad, oportunidad y conveniencia (factibilidad); Adquirir lote; Realizar estudios tecnicos diseños y licencias; Construir fase inicial de la cimentación y la estructrura; Interventoría | Ciudadela Judicial para Barranquilla Construida |  | 29256.0175 | 29256.0175 | Metros Cuadrados de área construida | (Sumatoria de M2 de área construida / M2 de área programada a ser construida) * 100 | GESTIÓN | Disponer un lote de terreno para la construcción de una Ciudadela Judicial en la Ciudad de Barranquilla | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Infraestructura Física
INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de justicia |  |  | Construcción Ciudadela Judicial de Cartagena | 12352485130 | [7 empty] | Realizar el estudio técnico de viabilidad, oportunidad y conveniencia (factibilidad); Adquirir lote; Realizar estudios tecnicos diseños y licencias; Construir fase inicial de la cimentación y la estructrura; Interventoría | Ciudadela Judicial de Cartagena-Bolívar |  | 33000 | 33000 | Metros Cuadrados de área construida | (Sumatoria de M2 de área construida / M2 de área programada a ser construida) * 100 | GESTIÓN | Disponer un lote de terreno para la construcción de una Ciudadela Judicial en la Ciudad de Barranquilla | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Infraestructura Física
INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de justicia | 111-803-23 |  | Adquisición y/o Adecuación Juzgados de pequeñas causas y plena competencia a nivel nacional | 5000000000 | [7 empty] | Realizar estudios técnicos, diseños, solicitar permisos; Realizar obras preliminares; Construir instalaciones eléctricas e hidrosanitarias; Ejecutar acabados, Suministrar e instalar mobiliario; Suministrar e instalar equipos propios de la construcción;Realizar interventoría | Despachos adecuados y dotados |  | 82 | 82 | Número de Despachos adecuados y dotados | Avance: (Número de despachos adecuados y dotados / Número de despachos programados para ser adecuados y dotados) * 100 | PRODUCTO | Disponer de espacios físicos adecuados para el mejoramiento y facilidad en la prestación del servicio de acceso a la justicia en la ciudad de Cartagena | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Infraestructura Física
INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2799-0800-9 | 2016011000238 | Construcción y Dotación Sedes Despachos Judiciales para Ciudades Intermedias y Cabeceras de Circuito | 15000000000 | [7 empty] | Realizar estudios de diagnóstico y plan maestro; Realizar Estudios Técnicos, Diseños y obtención de Permisos y Licencias; Adelantar Construcción, Suministrar e instalar equipos especiales e interventoría técnica para sede despachos judiciales de Salamina caldas y Buga. | Construir Instalaciones físicas |  | 3780 | 3780 | Metros Cuadrados de Obra Negra, Gris y Blanca | (Sumatoria de M2 de Obra Blanca Terminada / M2 de Obra Blanca Programados) *100 | PRODUCTO | Disponer de infraestructura física adecuada para la prestación del servicio de acceso a la justicia a los usuarios de Facatativá | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Infraestructura Física
INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Construcción de infraestructura propia del sector | Administración de justicia | 111-803-203 | 1114004130000 | Construcción y adecuación salas de audiencias para oralidad en lo contencioso administrativo a nivel nacional | 2000000000 | [7 empty] | Ejecutar obras civiles para adecuación de salas de audiencias; Adquirir e instalar mobiliario; Realizar interventoría. | Salas de Salas adecuadas y dotadas con mobiliario |  | 44 | 44 | Número de Salas de Audiencias Adecuadas y dotadas | (Sumatoria de Salas de audiencia Adecuadas y dotadas / Número de Salas de Audiencias Programadas a Adecuar y dotar) * 100 | PRODUCTO | Disponer de salas de audiencias adecuadas y dotadas con mobiliario para la implementación de la oralidad en el Código Contencioso Administrativo | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Infraestructura Física
INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-11 | 2016011000237 | Adquisición, Adecuación y Dotación de Inmuebles y/o Lotes de Terreno para la Infraestructura Propia del Sector a Nivel Nacional | 5000000000 | [7 empty] | Adquisición, adecuación y dotación de inmuebles y/o lotes de terreno para la infraestructura propia del sector a nivel nacional | Sedes judiciales adquiridas |  | 1250 | 1250 | M2 de Infraestructura Física Adquirida | (Sumatoria de M2 de Infraestructura Física Adquirida / M2 de Infraestructura Física Programada a adquirir) * 100 | PRODUCTO | Disponer de infraestructura física adecuada y dotada para la prestación del servicio de justicia en algunos municipio ubicados en el Departamento de Atlántico, Bolívar y Santander. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Infraestructura Física
INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Adquisición de infraestructura propia del sector | Administración de justicia | 112-803-190 | 2011011000320 | Adquisición y Adecuación Sedes de Despachos Judiciales para Restitución de Tierras a Nivel Nacional | 3000000000 | [7 empty] | Adquirir inmuebles para el funcionamiento de los juzgados de Restitución de tierras, Ejecutar las obras civiles para adecuación | Sedes judiciales adquiridas |  | 750 | 750 | M2 de Infraestructura Física Adquirida | (Sumatoria de M2 de Infraestructura Física Adquirida / M2 de Infraestructura Física Programada a adquirir) * 100 | PRODUCTO | Disponer de infraestructura Física para la prestación del servicio de acceso a la justicia de las victimas del conflicto | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Infraestructura Física
INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Adquisición de infraestructura propia del sector | Administración de justicia | 112-803-194 | 2013011000357 | Adquisición y adecuación de infraestructura física para Ciudades Intermedias y cabeceras de circuito a Nivel Nacional | 3000000000 | [7 empty] | Adquirir Inmuebles; Adquirir e instalar el mobiliario; Ejecutar las obras civiles para adecuación, Realizar la Interventoría Técnica, | Sedes judiciales adquiridas |  | 1498 | 1498 | M2 de Infraestructura Física Adquirida | (Sumatoria de M2 de Infraestructura Física Adquirida / M2 de Infraestructura Física Programada a adquirir) * 100 | PRODUCTO | Disponer de infraestructura Física para la prestación del servicio de acceso a la justicia den todo el territorio nacional | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Infraestructura Física
INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Adquisición de infraestructura propia del sector | Administración de justicia | N.D. | 2011011000076 | Adquisición, construcción y/o adecuación Juzgados de fortalecimiento institucional. | 1000000000 | [7 empty] | Adquirir infraestructura física | Sedes judiciales adquiridas |  | 600 | 600 | M2 de Infraestructura Física Adquirida | (Sumatoria de M2 de Infraestructura Física Adquirida / M2 de Infraestructura Física Programada a adquirir) * 100 | PRODUCTO |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Infraestructura Física
INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-14 | 2016011000230 | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Física a Nivel Nacional | 19000000000 | [7 empty] | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LAS ADECUACIONES Y DOTACIONES DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 4,5,6 Y 7 DEL EDIFICIO LA BOLSA DE LA CIUDAD DE BOGOTA- | Sedes con obras de mejoramiento y/o mantenimiento |  |  |  | Número de Sedes con Obras de Mantenimiento y/o Mejoramiento Terminadas | (Sumatoria de Sedes judiciales atendidas con mantenimiento preventivo y/o correctivo / Número de Sedes judiciales programadas con mantenimiento preventivo y/o correctivo) * 100 | PRODUCTO | Mantener en buen estado la infraestructura física de la Rama Judicial para la prestación del servicio de administración de justicia | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Infraestructura Física
INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Administración de justicia | N.D. | 2013011000413 | Reforzamiento Estructural en Inmuebles Judiciales a Nivel Nacional | 20000000000 | [7 empty] | Realizar los estudios de vulnerabilidad sísmica; Tramitar licencia de construcción y permisos requeridos; Realizar obras preliminares, Ejecutar obras de Reforzamiento Estructural, los acabados de la construcción; Realizar la interventoría | Sedes judiciales construidas |  | 3692 | 3692 | Metros Cuadrados de Obra Blanca | Sumatoria de M2 de Obra Blanca Terminada / M2 de Obra Blanca Programados | PRODUCTO |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Infraestructura Física
INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Administración de justicia | 2701-0800-18 | 2013011000413 | Adquisición de lote, construcción y adecuación sede tribunales de Medellín y Antioquía | 17451520148 | [7 empty] | Construir Instalaciones electricas; Construir mampostería y pañetes; Relaizar la interventoria técnica admisnitrativa y financiera; Ejecutar los acabados de la construcción | Construir Instalaciones físicas |  |  |  | Metros Cuadrados de Obra Gris y Blanca | Sumatoria de M2 de Obra Blanca Terminada / M2 de Obra Blanca Programados | PRODUCTO |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Infraestructura Física | Modificado
INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Administración de justicia | N.D. | 2013011000413 | Reforzamiento Estructural en Inmuebles Judiciales a Nivel Nacional | 2000000000 | [7 empty] | Ejecutar obras civiles para adecuación salas de audiencias; Adquirir e instalar mobiliario; Realizar interventoría. | Instalaciones físicas salas de audiencias |  |  |  | Número de Salas de Audiencias adecuadas y dotadas | Sumatoria de M2 de Obra Blanca Terminada / M2 de Obra Blanca Programados | PRODUCTO |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Infraestructura Física
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 62282816 | [7 empty] | OBJETIVO 2 FORMACIÓN INDUCCIÓN A EMPLEADOS(AS) - Programa de Inducción a empleados orientada a la optimización del Talento Humano Realizar el curso de Gestión Documental "Contratar la Logística para la Formación en Gestión Documental" | Curso de Formación Judicial |  | 80 | 80 | Servidores Judiciales Capacitados | (Número de servidores judiciales capacitados / Número de servidores judiciales programacos a capacitar ) * 100 | GESTIÓN | Tienen por finalidad fortalecer el conocimiento sistémico sobre la organización y funcionamiento del Consejo Superior de la Judicatura, así como de las competencias específicas y aptitudes requeridas para el desempeño de los correspondientes cargos de quienes ingresan por primera vez al servicio judicial y ejercen funciones administrativas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 220500000 | [7 empty] | OBJETIVO 3 FORMACIÓN BÁSICA - Programa de Formación Básica Actividad 7 Contratar la Logística para la Formación en Derechos Humanos y DIH | Curso de Formación Judicial |  | 420 | 420 | Servidores Judiciales Capacitados | (Número de servidores judiciales capacitados / Número de servidores judiciales programacos a capacitar ) * 100 | GESTIÓN | Brindar a los/as servidores/as judiciales, las herramientas cognitivas que les permitan aplicar la perspectiva de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la toma de decisiones. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 58800000 | [7 empty] | OBJETIVO 3 FORMACIÓN BÁSICA - Programa de Formación Básica Actividad 10 Formación de incorporación de la perspectiva de género en la Administración de Justicia | Curso de Formación Judicial |  | 280 | 280 | Servidores Judiciales Capacitados | (Número de servidores judiciales capacitados / Número de servidores judiciales programacos a capacitar ) * 100 | GESTIÓN | Brindar a los/as servidores/as judiciales, las herramientas cognitivas que les permitan aplicar la perspectiva de acciones para la consolidación de la jurisdicción en materia laboral. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 453750000 | [7 empty] | OBJETIVO 3 FORMACIÓN BÁSICA - Programa de Formación Básica Adelantar curso de formación Mesas de estudio Género y Justicia "Contratar la Logística para la Formación de Incorporación de la Perspectiva de Género en la Administración de Justicia" | Curso de Formación Judicial |  | 700 | 700 | Servidores Judiciales Capacitados | (Número de servidores judiciales capacitados / Número de servidores judiciales programacos a capacitar ) * 100 | GESTIÓN | Sensibilizar a los/as servidores/as judiciales, de todas las especialidades sobre las desigualdades e inequidades existentes entre hombres y mujeres, violencia sexual, violencia basada en género y diversidad sexual, a fin de hacer efectivo el derecho constitucional a la igualdad y el respecto por la dignidad humana. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Consolidar la selección del talento humano por el Sistema de Carrera Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 765840000 | [7 empty] | OBJETIVO 4 FORMACIÓN CONTINUA - Programa de Formación en Familia Actividad 16 Impartir el programa de Formación en Familia "Contratar la logística para la Formación en el Área de Familia" | Curso de Formación Judicial |  | 2982 | 2982 | Servidores Judiciales Capacitados | (Número de servidores judiciales capacitados / Número de servidores judiciales programacos a capacitar ) * 100 | GESTIÓN | Brindar a los/as servidores/as judiciales, las herramientas cognitivas que les permitan aplicar la perspectiva para la práctica judicial en el área de familia. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Consolidar la selección del talento humano por el Sistema de Carrera Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 1053750000 | [7 empty] | OBJETIVO 4 FORMACIÓN CONTINUA - Programa de Formación Civil Actividad 19 Contratar la Logística para la Formación en el Área Civil "Formación en el área civil y comercial" | Curso de Formación Judicial |  | 4810 | 4810 | Servidores Judiciales Capacitados | (Número de servidores judiciales capacitados / Número de servidores judiciales programacos a capacitar ) * 100 | GESTIÓN | Brindar cursos de formación para fortalecer las competencias de los servidores judiciales en temáticas tales como: medidas cautelares, los procesos declarativos y pruebas en la oralidad civil, con lo que los discentes identificarán las normas y los principios aplicables a los casos paradigmáticos en lo sustancial y lo procesal y procederán a su interpretación. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Consolidar la selección del talento humano por el Sistema de Carrera Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 474150000 | [7 empty] | OBJETIVO 4 FORMACIÓN CONTINUA - Programa de Formación en Contencioso Administrativo Actividad 20 Contratar la logística para la Formación en el Área Contencioso Administrativo "Formación en contencioso administrativa" | Curso de Formación Judicial |  | 1130 | 1130 | Servidores Judiciales Capacitados | (Número de servidores judiciales capacitados / Número de servidores judiciales programados a capacitar ) * 100 | GESTIÓN | Capacitar a los Magistrados y empleados de los Tribunales Administrativos y Jueces y empleados de los juzgados con competencia en procesos de lo contencioso administrativo en el manejo de audiencias, la práctica de pruebas y liquidación de créditos. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 430050000 | [7 empty] | OBJETIVO 4 FORMACIÓN CONTINUA - Programa de Formación en Disciplinario Actividad 22 Contratar la Logística para la Formación en el Área Disciplinario | Curso de Formación Judicial |  | 850 | 850 | Servidores Judiciales Capacitados | (Número de servidores judiciales capacitados / Número de servidores judiciales programacos a capacitar ) * 100 | GESTIÓN | Ofrecer a los servidores judiciales vinculados a la jurisdicción disciplinaria las herramientas necesarias para que adquieran destreza en técnicas de oralidad, argumentación judicial con la finalidad de que puedan presidir las audiencias y diligencias con solvencia argumentativa y optimicen el tiempo utilizado en audiencias y diligencias; profundizar sobre aspectos básicos de los códigos de procedimiento penal, civil, laboral, contencioso administrativo, código general del proceso, y por supuesto sobre las reformas que introduce el prefecto de ley que está pendiente para la sanción Presidencial y que expide el nuevo CDU | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Consolidar la selección del talento humano por el Sistema de Carrera Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 538450000 | [7 empty] | OBJETIVO 4 FORMACIÓN CONTINUA - Programa de Formación en Laboral Actividad 23 Contratar la Logística para la Formación en el Área Laboral | Curso de Formación Judicial |  | 1570 | 1570 | Servidores Judiciales Capacitados | (Número de servidores judiciales capacitados / Número de servidores judiciales programacos a capacitar ) * 100 | GESTIÓN | Capacitar a los servidores judiciales con competencia en asuntos civiles sobre la comprensión e interpretación de la ley procesal, atendiendo los requerimientos que trajo consigo la expendición de la Ley 1149 de 2007 y el Código General del Proceso. Así mismo que se identifique en el Código General del Proceso sus elementos estructurales y sus instituciones centrales a fin de establecer la posibilidad o imposibilidad de su aplicación total o parcial en los procesos del trabajo y la seguridad social | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 343200000 | [7 empty] | OBJETIVO 4 FORMACIÓN CONTINUA - Programa de Formación Judicial Especializada en Justicia Transicional Actividad 32 Contratar la Logística para la Formación sobre Restitución y Formalización de Tierras "Formación para la especialidad en restitución de Tierras" Capacitar en el programa de Justicia Transicional: Justicia y Paz y Restitución y Formalización de Tierras | Curso de Formación Judicial |  | 700 | 700 | Servidores Judiciales Capacitados | (Número de servidores judiciales capacitados / Número de servidores judiciales programacos a capacitar ) * 100 | GESTIÓN | Llevar cabo el Encuentro Nacional de la Especialidad de Restitución de Tierras y realizar el curso de inducción de la especialidad a los nuevos empleados y funcionarios que ingresan a la Rama Judicial. Así mismo se pretende recibir y poner en funcionamiento el módulo virtual de inducción donado por parte de USAID | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 170000000 | [7 empty] | OBJETIVO 4 FORMACIÓN CONTINUA - Programa de Actualización Actividad 36 Conversatorios Nacionales "Contratar la Logística para el Conversatorio y acciones para la consolidación Nacional de la Jurisdicción Constitucional " | Curso de Formación Judicial |  | 150 | 150 | Servidores Judiciales Capacitados | (Número de servidores judiciales capacitados / Número de servidores judiciales programacos a capacitar ) * 100 | GESTIÓN | Propiciar un espacio académico en el cual los funcionarios judiciales, bajo el liderazgo de la Corte Constitucional y con expertos académicos, dan a conocer las debilidades que presenta el sistema y se busca resaltar las mejores prácticas para soslayar las deficiencias que presenta el sistema, bajo las temáticas definidas por la alta corporación. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 220000000 | [7 empty] | OBJETIVO 4 FORMACIÓN CONTINUA - Fortalecimiento Institucional Desarrollar el Programa de fortalecimiento para la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla" con estándares internacionales de calidad "Contratar la realización de un Curso de multilingüismo (Ingles Legal) para la Escuela Judicial" | Curso de Formación Judicial |  | 1 | 1 | Servidores Capacitados |  | GESTIÓN | fortalecer las capacidades técnicas y académicas de los funcionarios de la Escuela judicial, para tal fin se implementarán estrategias de multilingüismo que permitan a los coordinadores académicos desempeñar de mejor forma su labor, de cara a la consolidación de convenios internacionales e intercambio con Universidad de otros países e interacción con las escuelas de la Red Iberoamericana | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 422250000 | [7 empty] | OBJETIVO 4 FORMACIÓN CONTINUA - Programa de Formación en Constitucional Contratar la Logística para la Formación en Constitucional | Curso de Formación Judicial |  | 500 | 500 | Servidores Judiciales Capacitados | (Número de servidores judiciales capacitados / Número de servidores judiciales programacos a capacitar ) * 100 | GESTIÓN | Profundizar en temas relativos a la estructura del Estado, principios y postulados del derecho constitucional, interpretación de providencias y acciones constitucionales; dando de este modo una respuesta eficaz a las dificultades que afrontan los funcionarios judiciales al momento de resolver los asuntos sometidos a su conocimiento | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 176453332 | [7 empty] | OBJETIVO 4 FORMACIÓN CONTINUA - Programa de Actualización Desarrollar el Conversatorio Nacional del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente | Reporte de asistencia |  | 120 | 120 | Servidores Judiciales Capacitados | (Número de servidores judiciales capacitados / Número de servidores judiciales programados a capacitar ) * 100 | GESTIÓN |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Consolidar la selección del talento humano por el Sistema de Carrera Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 39375000 | [7 empty] | OBJETIVO 5 FORMACIÓN JUECES DE PAZ - Programa de Formación Jueces (zas) de Paz Actividad 44 Contratar la Logística para la Formación para Jueces (zas) de Paz | Curso de Formación Judicial |  | 200 | 200 | Servidores Judiciales Capacitados | (Número de servidores judiciales capacitados / Número de servidores judiciales programacos a capacitar ) * 100 | GESTIÓN | Realizar Cursos de Inducción para los Jueces de Paz y de Reconsideración busca capacitar a todos los Jueces de Paz y de Reconsideración electos por primera vez y que necesitan una formación urgente para conocer las funciones y deberes de la figura y su desarrollo dentro de la comunidad que los eligió | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 44100000 | [7 empty] | OBJETIVO 7: FORMACIÓN EN GESTIÓN DE CALIDAD - Programa de Formación en Sistema Integrado de Gestión de Calidad Contratar la logística para la Formación en Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente Impartir formación sobre el Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente | Curso de Formación Judicial |  | 280 | 280 | Servidores Judiciales Capacitados | (Número de servidores judiciales capacitados / Número de servidores judiciales programacos a capacitar ) * 100 | GESTIÓN | Se proyecta la realización de cinco (4) conversatorios regionales del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente, cuyas sedes son; Santa Marga (zona norte), Pereira (zona occidente), Cali (zona sur), Bucaramanga (zona oriente) y Bogotá (zona centro). | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 150000000 | [7 empty] | OBJETIVO 8: FORMACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO - Red de Formadores Judiciales Impresión y reimpresión de materiales educativos Actividad 67 Contratar la Impresión y diagramación de Materiales Educativos | Material Educativo impreso |  | 33.34% | 33.34% | Unidades | (Número deimpresos realizados / número de impresos contratados) * 100 | PRODUCTO | Publicar los módulos de formación que ya se encuentran revisados y validados por los formadores, coordinadores académicos, metodólogo y la Directora de la Escuela Judicial, con el fin de que inicien su circulación en la comunidad judicial. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 64000000 | [7 empty] | OBJETIVO 8 CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO - Red de Formadores Judiciales Contar con asesoría de experto para la construcción de metodológias pedagógicas "Prestación de servicios profesionales para realizar la asesoría, metodología, y pedagogía en la construcción módulos de formación judicial" | Documentos contentivos de las necesidades recopiladas, micro currículo, módulo de aprendizaje y los materiales académicos |  | 1 | 1 | Servicio Técnico Especializado |  | GESTIÓN | Contar con módulos de formación y documentos académicos diseñados bajo la metodología de la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla". | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 520000000 | [7 empty] | OBJETIVO 9 PROYECCIÓN SOCIAL - Programa de Formación en Proyección Social Desarrollar y actualizar el Programa de Proyección Social Contratar la Logística para la Formación en Proyección Social | Curso de Formación Judicial |  | 1 | 1 | Servidores Judiciales Capacitados | (Número de servidores judiciales capacitados / Número de servidores judiciales programacos a capacitar ) * 100 | GESTIÓN | Lograr convenios o cooperación con entidades nacionales o interinstitucionales, con el fin de ofrecer alos servidores judiciales cursos o jornadas academicas que sirvan para su nivel de profesionalización en los cargos que desempeñan en la Rama Judicial. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 143500000 | [7 empty] | Realizar el mantenimiento y soporte de los módulos para el registro académico, seguimiento y biometría, construcción del módulo de Certificaciones. | Módulos Intervenidos |  | 1 | 1 | Módulos Intervenidos | (Número de productos entregados / Número de productos programados ) * 100 | GESTIÓN |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 1016000000 | [7 empty] | Virtualizar los módulos y cursos de capacitación | Módulos y cursos virtualizados |  | 16 | 16 | Módulos y cursos virtualizados | (Número de modulos y cursos virtualizados / Número demodulos y cursos programados a ser virtualizados) * 100 | GESTIÓN |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 138915000 | [7 empty] | Realizar la actualización y mantenimiento del Campus y Aula Virtual | Campus y Aula Virtual Actualizado |  | 1 | 1 | Campus y Aula Virtual Actualizado | (Número de productos entregados / Número de productos programados ) * 100 | GESTIÓN |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 944600000 | [7 empty] | Adelantar el programa de Formación Penal | Curso de formación judicial |  | 2120 | 2120 | Servidores Judiciales Capacitados | (Número de servidores judiciales capacitados / Número de servidores judiciales programacos a capacitar ) * 100 | GESTIÓN | ofrecer a los funcionarios judiciales las herramientas necesarias para el desarrollo del proceso disciplinario en contra de empleados de la rama judicial. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 965127500 | [7 empty] | Adelantar el programa de actualización en asuntos Internacionales para servidores judiciales de descongestión | Curso de formación judicial |  | 1472 | 1472 | Servidores Judiciales del Plan Nacional de Descongestión | (Número de servidores judiciales capacitados / Número de servidores judiciales programacos a capacitar ) * 100 | GESTIÓN | ofrecer a los funcionarios judiciales las herramientas necesarias para el desarrollo del proceso disciplinario en contra de empleados de la rama judicial. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 66150000 | [7 empty] | Desarrollar el Programa Formación de la Rama Judicial dirigido a abogados y abogadas en la modalidad b-learning | Curso de formación judicial |  | 420 | 420 | Abogados Capacitados | (Número de servidores judiciales capacitados / Número de servidores judiciales programacos a capacitar ) * 100 | GESTIÓN | ofrecer a los funcionarios judiciales las herramientas necesarias para el desarrollo del proceso disciplinario en contra de empleados de la rama judicial. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 275500000 | [7 empty] | Elaborar monitorias a la Gestión Judicial para el refuerzo de los programas de formación | Informes de seguimiento y Evaluación |  | 5 | 5 | Evaluaciones de seguimiento | (Número de evaluaciones de seguimiento contratados / Número de evaluacions de seguimiento programadas a contratar ) * 100 | GESTIÓN |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 337000000 | [7 empty] | Evaluar el Impacto de los Programas de Formación de la EJRLB a través de soportes tecnológicos de observatorio | Informes de Evaluación |  | 4 | 4 | Evaluaciones de impacto | (Número de evaluaciones de impacto contratados / Número de evaluacions de impacto programadas a contratar ) * 100 | GESTIÓN |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 351000000 | [7 empty] | Construir los módulos de capacitación para los programas de formación | Modulo de Capacitaciuón construido |  | 7 | 7 | Módulos de fomación | (Número de modulos de formación construidos / Número de modulos de formación proyectados ) * 100 | PRODUCTO |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 160000000 | [7 empty] | Adelantar investigaciones académicas para el desarrollo de nuevos modulos de formación y capacitación | Informe con el resultado de las investigaciones adelantadas |  | 1 | 1 | Investigaciones | (Número de investigaciones realizadas / Número de investigaciones proyectadas ) * 100 | PRODUCTO |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 100000000 | [7 empty] | Extender conocimiento sobre la Jurisdicción Especial Indigena y los afrodescendientes para mejorar la coordinación del sistema nacional con estas jurisdicciones | Reporte de servidores judiciales capacitados |  | 105 | 105 | Servidores Judiciales Capacitados | (Número de servidores judiciales capacitados / Número de servidores judiciales programados a capacitar ) * 100 | GESTIÓN |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 100000000 | [7 empty] | Compartir experiencias con las escuelas de derecho propio frente a la Jurisdicción Especial Indigena y afrodescendientes | Reporte de servidores judiciales capacitados |  | 150 | 150 | Servidores Judiciales Capacitados | (Número de servidores judiciales capacitados / Número de servidores judiciales programados a capacitar ) * 100 | GESTIÓN |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 163944062 | [7 empty] | Llevar a cabo Curso de Auditoría | Reporte de servidores judiciales capacitados |  | 240 | 240 | Servidores Judiciales Capacitados | (Número de servidores judiciales capacitados / Número de servidores judiciales programados para capacitar ) * 100 | GESTIÓN |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 315000000 | [7 empty] | Impartir Formación básica para Empleados (as) Judiciales con Funciones Administrativas y /o Operativas | Servidores judiciales capacitados |  | 2000 | 2000 | Empleados Judiciales Capacitados | (Número de empleados judiciales capacitados / Número de empleados judiciales programados para capacitar ) * 100 | GESTIÓN |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-16 | 1114000380000 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 1635000000 | [7 empty] | Capacitar a comités académicos y grupos seccionales de apoyo del Plan Nacional de Descongestión | Reporte de servidores judiciales capacitados |  | 660 | 660 | Servidores Judiciales Capacitados | (Número de servidores judiciales capacitados / Número de servidores judiciales programados a capacitar ) * 100 | GESTIÓN |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-7 | 1114003820000 | Capacitación, formulación, implementación y fortalecimiento de programas de Bienestar Social para los servidores judiciales a nivel nacional. | 1200000000 | [7 empty] | Formar a los servidores judiciales en la preveción del riesgo psicosocial intra y extra laborales, que puedan causar enfermedad mental | Curso de formación judicial |  | 25% | 25% | Disidentes programados | Cobertura = (Número de sedes dotadas con comedores / Número de sedes programadas a dotar con comedores) * 100 | GESTIÓN | Mejorar las condiciones de bienestar de los servidores judiciales y prevenir el riesgo psicosocial | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Recursos Humanos
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-7 | 1114003820000 | Capacitación, formulación, implementación y fortalecimiento de programas de Bienestar Social para los servidores judiciales a nivel nacional. | 800000000 | [7 empty] | Adquirir mobiliario para dotación de comedores destinados a los servidores de la Rama Judicial en las sedes judiciales y que cuenten con áreas debidamente adecuadas | Mobiliario para comedores |  | 25% | 25% | Sedes dotadas con comedores | Cobertura = (Número de sedes dotadas con comedores / Número de sedes programadas a dotar con comedores) * 100 | GESTIÓN | Mejorar las condiciones de bienestar de los servidores judiciales y prevenir el riesgo psicosocial | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Recursos Humanos
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-7 | 1114003820000 | Capacitación, formulación, implementación y fortalecimiento de programas de Bienestar Social para los servidores judiciales a nivel nacional. | 625000000 | [7 empty] | Adquirir maquinas y elementos para la dotación de gimnasios, en las sedes judiciales que cuenten con áreas debidamente adecuadas: "Adquirir máquinas de trabajo cardiovascular y muscular de uso colectivo y otros elementos, con su respectiva instalación e implementación, requeridos para la dotación y funcionamiento de gimnasios de los servidores judiciales" | Dotación de gimnasios |  | 6 | 6 | Sedes dotadas con gimnasios | Cobertura = (Número de sedes dotadas con gimnasios / Número de sedes programadas a dotar con gimnasios ) * 100 | GESTIÓN | Poner a disposición de los servidores judiciales gimnasios en pro de prevenir el riesgo biomecánico, mejorar su nivel de bienestar social y rendimiento laboral. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Recursos Humanos
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-7 | 1114003820000 | Capacitación, formulación, implementación y fortalecimiento de programas de Bienestar Social para los servidores judiciales a nivel nacional. | 1000000000 | [7 empty] | Realizar actividades lúdicas orientadas al fortalecimiento de las competencias personales | Actividades de bienestar para los servidores judiciales a nivel nacional, incluyendo los Juegos Zonales, Día de la Familia, Vacaciones recreativas y la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | 3533 | 3533 | Servidores Judiciales beneficiados con actividades ludicas | Cobertura = (Número de servidores Judiciales beneficiados con actividades ludicas / Número de servidores programadas para ser beneficiados con actividades ludicas ) * 100 | GESTIÓN | Lograr un equilibrio físico y emocional a través del deporte formativo, recreativo y competitivo, creando mayor sentido de pertenencia institucional, y la práctica de los valores (Honestidad, Respeto, Tolerancia, Equidad y Solidaridad) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Recursos Humanos
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-7 | 1114003820000 | Capacitación, formulación, implementación y fortalecimiento de programas de Bienestar Social para los servidores judiciales a nivel nacional. | 175000000 | [7 empty] | Intervenir en el riesgo osteomuscular a los servidores judiciales que presenten patología de origen común o laboral. | Planos de trabajo, sillas ergonomicas y apoyapiés |  | 25% | 25% | Servidores judiciales dotados con mobiliario ergonómico | (No. de servidores judiciales beneficiados con dotacion de sillas y puestos de trabajo ergonomicos / No. de servidores judiciales programados a ser beneficiados con dotacion de sillas y puestos de trabajo ergonomicos) * 100 | PRODUCTO | Mejorar las condiciones laborales de los servidores judiciales que presentan patologías de riesgo osteomuscular. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Recursos Humanos
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Crear un clima laboral apropiado en la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-7 | 1114003820000 | Capacitación, formulación, implementación y fortalecimiento de programas de Bienestar Social para los servidores judiciales a nivel nacional. | 600000000 | [7 empty] | Atención psicológica individual para los servidores judiciales |  |  | 60 | 60 | Servidores Judiciales beneficiados con actividades de prevención | Cobertura atención Psi. Individual = (No. servidores atendidos / No. servidores proyectados) * 100 | GESTIÓN |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Recursos Humanos
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Crear un clima laboral apropiado en la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-7 | 1114003820000 | Capacitación, formulación, implementación y fortalecimiento de programas de Bienestar Social para los servidores judiciales a nivel nacional. | 600000000 | [7 empty] | Prevención del riesgo cardiovascular y control del estrés en los Magistrados y Jueces del sistema oral: Capacitar a los servidores judiciales en la prevención del riesgo psicosocial y cardiovascular derivados de la implementación del Sistema Oral y realizar examenes de laboratorio y valoración médica para la lectura de los mismos. "Exámenes de prevención del riesgo cardiovascular a los servidores judiciales a nivel nacional y valoración médica para la lectura de los mismos" | Capacitaciones y examenes cardiovasculares |  | 1447 | 1447 | Servidores judiciales beneficiados con actividades de prevención de riesgo cardiovascular | Cobertura = (No. de servidores judiciales beneficiados con actividades de prevención / No. de servidores judiciales programados a ser beneficiados con actividades de prevención) * 100 | GESTIÓN | Examinar a la población judicial para determinar su nivel de exposición al riesgo cardiovascular y de esta manera emitirle recomendaciones médicas para prevenir o mínimizar este tipo de riesgo. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Recursos Humanos
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Consolidar la selección del talento humano por el Sistema de Carrera Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-3 | 1114003190000 | Mejoramiento de los procesos de administración de la Carrera Judicial | 10000000 | [7 empty] | Realizar la programación, planeación, implementación y/o desarrollo de actividades relacionadas con procesos de selección para cargos de funcionarios y/o empleados. | Registro y lista de elegibles |  | 4 | 4 | Número de actividades de procesos de selección desarrollados | (Número de actividades de procesos de selección desarrollados / Número de actividades de procesos de selección programados )* 100 | GESTIÓN |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad Administración Carrera Judicial
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Consolidar la selección del talento humano por el Sistema de Carrera Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-3 | 1114003190000 | Mejoramiento de los procesos de Administración de la Carrera Judicial | 780000000 | [7 empty] | Efectuar el diseño, estructuración, impresión y/o aplicación de pruebas de conocimientos, competencias, psicotécnicas, aptitudes y/o habilidades para cargos de servidores judiciales. | Registro y lista de elegibles |  | 2 | 2 | pruebas diseñadas y estructuradas | Número de pruebas diseñadas y estructuradas | GESTIÓN |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad Administración Carrera Judicial
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Consolidar la selección del talento humano por el Sistema de Carrera Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-3 | 1114003190000 | Mejoramiento de los procesos de Administración de la Carrera Judicial | 20000000 | [7 empty] | Conformar listas de candidatos y de elegibles para cargos de funcionarios y empleados | Registro y lista de elegibles |  | 400 | 400 | Número de listas conformadas | (Número de listas conformadas / Número de Concursos programados) * 100 | GESTIÓN |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad Administración Carrera Judicial
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Consolidar la selección del talento humano por el Sistema de Carrera Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-3 | 1114003190000 | Mejoramiento de los procesos de Administración de la Carrera Judicial | 960565387 | [7 empty] | Realizar actualización y mantenimiento de los registros de elegibles para los cargos de funcionarios y empleados. | Registro y lista de elegibles actualizados |  | 700 | 700 | Número de Registros de Elegibles actualizados / | (Número de Registros de Elegibles actualizados / Número total de Registros) * 100 | GESTIÓN |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad Administración Carrera Judicial
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Consolidar la selección del talento humano por el Sistema de Carrera Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-3 | 1114003190000 | Mejoramiento de los procesos de Administración de la Carrera Judicial | 6012588487 | [7 empty] | Realizar la implementación y/o desarrollo de un sistema de incentivos por competititvidad para servidores judiciales. | Sistema de incentivos implementado |  | 1 | 1 | Sistema de incentivos implementado | (Número de incentivos otorgados / Número de incentivos programados para otorgar) * 100 | GESTIÓN |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad Administración Carrera Judicial
REDISEÑO ORGANIZACIONAL | Diseñar e implementar nuevos modelos de gestión | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-9 | 2016011000216 | Elaboración de Estudios e Investigaciones Socio Jurídicas a Nivel Nacional | 2125000000 | [7 empty] | Diseño, desarrollo e implementación de una aplicación en ambiente Web, para el proceso de liquidaciones de crédito en las especiliadades civil, familia, laboral y contencioso administrativo. Revisar, validar y complementar los requerimientos funcionales del software existente y la formulación aplicada en las liquidaciones de las especialidades Civil, de Familia y Laboral de la Jurisdicción Ordinaria y en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo | Aplicación en ambiente Web |  | 1 | 1 | Aplicación en ambiente Web | Avance del estudio contratado: (Número de productos recibidos / número de productos contratados) * 100 | PRODUCTO | Contar con una herramienta que permita que los funcionarios judiciales, a nivel nacional, adelanten las liquidaciones de créditos y costas de manera más rápida e incluyendo los tópicos señalados en la normatividad vigente. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | UDAE - SOCIO
CALIDAD DE LA JUSTICIA | Socializar, divulgar y ampliar el Sistema de Gestión de Calidad a todas las dependencias y Corporaciones Nacionales de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-6 | 1114003810000 | Implementación de un Sistema de Gestión Integrado del Consejo Superior de la Judicatura a nivel nacional | 200000000 | [7 empty] | Certificar y/o mantener el certificado en las normas de gestión de calidad y/o ambiental, en las dependencias administrativas y judiciales - Realizar las auditorías externas de recertificación y ampliación en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y NTCGP 1000:2009 | Dependencias Certificadas en normas de calidad NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2015 Sedes Certificadas en la norma ISO 14001:2015 |  | 200 | 200 | Dependencias Certificadas | (Número de dependencias certificadas / Número de dependencias programadas para certificación ) * 100 | GESTIÓN | Se pretende dar continuidad a la política señalada por el Consejo Superior de la Judicatura en los Acuerdos PSAA14-10160 y 10161, manteniendo y actualizando la certificación en normas de calidad NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2015 en la totalidad de las dependencias Administrativas y Judiciales certificadas y obteniendo la certificación en la norma ISO 14001:2015, en el nivel central, con alcance en los procesos estratégicos de Planeación y Comunicaciones; en los procesos misionales con excepción de la Gestión de la Formación Judicial y la totalidad e los procesos de apoyo. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | UDAE - CALIDAD
CALIDAD DE LA JUSTICIA | Socializar, divulgar y ampliar el Sistema de Gestión de Calidad a todas las dependencias y Corporaciones Nacionales de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-6 | 1114003810000 | Implementación de un Sistema de Gestión Integrado del Consejo Superior de la Judicatura a nivel nacional | 500000000 | [7 empty] | Prestar el servicio de asesoría y acompañamiento en la integración de los sistemas de gestión de calidad, control y medio ambiente | Asesoría SIGCMA |  | 100 | 100 | Dependencias Asesoradas | (Número de Servidores Judicales Capacitados / Número de Servidores JudicalesProgramados a Capacitar) * 100 | GESTIÓN | Se pretende formar a un equipo amplio de auditores internos en SIGCMA para efectos de continuar dando apoyo a todas las dpendencias en la implentación del mismo | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | UDAE - CALIDAD
REDISEÑO ORGANIZACIONAL | Adecuación de oferta de despachos judiciales y dependencias de apoyo a la gestión judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-4 | 1114000410000 | Aplicación de un sistema de informacion estadístico de gestion de la Rama Judicial | 600000000 | [7 empty] | Estructuración de observatorios con solución tecnológica para la Justicia Transicional y Tierras; y Penales por las sub-especialidades penal | Observatorio con solución tecnológica |  | 1 | 1 | Observatorio con solución tecnológica | (Número de productos recibidos / número de productos contratados) * 100 | PRODUCTO |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | UDAE - ESTADISTICA
REDISEÑO ORGANIZACIONAL | Adecuación de oferta de despachos judiciales y dependencias de apoyo a la gestión judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-4 | 1114000410000 | Aplicación de un sistema de informacion estadístico de gestion de la Rama Judicial | 650000000 | [7 empty] | Utilización de herramientas estadísticas para evaluar el acceso y la percepción de la ciudadanía sobre el funcionamiento de la Justicia (nivel Interno, Externo y Sectorial) | Herramientas Estadísticas |  | 1 | 1 | Estudio | (Número de productos recibidos / número de productos contratados) * 100 | PRODUCTO |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | UDAE - ESTADISTICA
REDISEÑO ORGANIZACIONAL | Adecuación de oferta de despachos judiciales y dependencias de apoyo a la gestión judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-4 | 1114000410000 | Aplicación de un sistema de informacion estadístico de gestion de la Rama Judicial | 600000000 | [7 empty] | Estudio de tiempos y costos procesales de la administración judicial | Estudio - Tiempos y costos procesales |  | 1 | 1 | Estudio | (Número de productos recibidos / número de productos contratados) * 100 | PRODUCTO |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | UDAE - ESTADISTICA
REDISEÑO ORGANIZACIONAL | Adecuación de oferta de despachos judiciales y dependencias de apoyo a la gestión judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-4 | 1114000410000 | Aplicación de un sistema de informacion estadístico de gestion de la Rama Judicial | 400000000 | [7 empty] | Diseño, aplicación y publicación del Fondo de documentos sociojurídicos de SINEJ | Publicación del Fondo de documentos sociojurídicos de SINEJ |  | 100% | 100% | Documentos | (Número de productos recibidos / número de productos contratados) * 100 | PRODUCTO |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | UDAE - ESTADISTICA
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | Ofrecer niveles de seguridad integrales a los servidores y bienes al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-17 | 2016011000107 | Fortalecimiento de la Infraestructura de Protección de la Rama Judicial a Nivel Nacional | 85000000 | [7 empty] | Adquisición de arcos detectores de metales. | Arcos detectores de metales. |  | 5 | 5 | Unidad | (Número de arcos detectores de metales adquiridos / Número de arcos detectores de metales programados a comprar) *100 | PRODUCTO |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Oficina de Seguridad
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | Ofrecer niveles de seguridad integrales a los servidores y bienes al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-17 | 2016011000107 | Fortalecimiento de la Infraestructura de Protección de la Rama Judicial a Nivel Nacional | 200000000 | [7 empty] | Adquisición de maquinas RX detector de explosivos. | Maquinas RX detector de explosivos. |  | 2 | 2 | Unidad | (Número de maquinas RX detector de explosivos adquiridos / Número de maquinas RX detector de explosivos programados a comprar) *100 | PRODUCTO | Fortalecer la infraestructura de protección de sedes y despachos judiciales con el suministro de instalación de equipos RX | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Oficina de Seguridad
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | Ofrecer niveles de seguridad integrales a los servidores y bienes al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-17 | 2016011000107 | Fortalecimiento de la Infraestructura de Protección de la Rama Judicial a Nivel Nacional | 800000000 | [7 empty] | Suministro e instalación de sistemas CCTV | Circuito Cerrado de Televisión |  | 8 | 8 | Unidad | (Número de sistemas CCTV adquiridos operando / Número de sistemas CCTV programados a comprar) *100 | PRODUCTO | Fortalecer la infraestructura de protección de sedes y despachos judiciales con el suministro de instalación de sistemas cctv | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Oficina de Seguridad
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | Ofrecer niveles de seguridad integrales a los servidores y bienes al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-17 | 2016011000107 | Fortalecimiento de la Infraestructura de Protección de la Rama Judicial a Nivel Nacional | 120000000 | [7 empty] | Adquisición de molinetes para control de acceso. | Molinetes |  | 8 | 8 | Unidad | (Número de molinetes adquiridos / Número de molinetes programados a comprar) *100 | PRODUCTO |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Oficina de Seguridad
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | Ofrecer niveles de seguridad integrales a los servidores y bienes al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-17 | 2016011000107 | Fortalecimiento de la Infraestructura de Protección de la Rama Judicial a Nivel Nacional | 1649000000 | [7 empty] | Adqusición de vehículos para esquemas de seguridad. "Renting de vehículos para esquemas de seguridad" | VEHICULOS BLINDADOS |  | 9 | 9 | Unidad | (Número de vehículos adquiridos / Número de vehículos programados a comprar) *100 | PRODUCTO | Fortalecer la infraestructura de protección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Oficina de Seguridad
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | Ofrecer niveles de seguridad integrales a los servidores y bienes al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-17 | 2016011000107 | Fortalecimiento de la Infraestructura de Protección de la Rama Judicial a Nivel Nacional | 36000000 | [7 empty] | Adquisición de chalecos blindados |  |  | 12 | 12 | Unidad | (Número de chalecos blindados adquiridos / Número de chalecos blindados programados a comprar) *100 | PRODUCTO |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Oficina de Seguridad
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | Ofrecer niveles de seguridad integrales a los servidores y bienes al servicio de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-17 | 2016011000107 | Fortalecimiento de la Infraestructura de Protección de la Rama Judicial a Nivel Nacional | 110000000 | [7 empty] | Adquisición de motocicletas escolta para seguridad | Nmotocicletas |  | 5 | 5 | Unidad | (Número de motocicletas adquiridas / Número de motocicletas programadas a comprar) *100 | PRODUCTO |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Oficina de Seguridad
TECNOLOGIA | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-8 | 2016011000133 | Consolidación de la Información y Documentación Socio Jurídica para Gestionar Conocimiento en la Rama Judicial a Nivel Nacional | 920000000 | [7 empty] | Realizar soporte y mantenimiento progresivo de la Biblioteca Jurídica Virtual. | Biblioteca Pública Virtual con Soporte y Mantenimiento |  | 1 | 1 | Soporte | (Número de soportes entregados / Número de soporte programados ) * 100 | GESTIÓN |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Centro de Documentación Judicial
TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de justicia | 2701-0800-8 | 2016011000133 | Consolidación de la Información y Documentación Socio Jurídica para Gestionar Conocimiento en la Rama Judicial a Nivel Nacional | 350000000 | [7 empty] | Implementar mecanismos para el acceso a la información pública y la protección de datos personales. | Estudio sobre cananismos a implementar |  | 1 | 1 | Mecanismo | No. de mecanismos implementados / No. de mecanismos programados | GESTIÓN |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Centro de Documentación Judicial
DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de Justicia | 2701-0800-8 | 2016011000133 | Consolidación de la Información y Documentación Socio Jurídica para Gestionar Conocimiento en la Rama Judicial a Nivel Nacional | 485000000 | [7 empty] | CONSOLIDAR Y UNIVERSALIZAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON JURISPRUDENCIA, NORMATIVIDAD Y DOCTRINA Consolidar el patrimonio jurisprudencial del país: Incorporación de documentos digitalizados, metadatos y mejoras al sistema de relatorías "Jurisprudencia Colombiana | Sistema Nacional de Relatorías |  | 30000000 | 30000000 | Folios de providencias recuperadas | (Providencias recuperadas e ingresadas en el sistema / Providencias programadas para recuperar ) *100 | GESTIÓN | Es necesario que el Poder Judicial colombiano pueda no solo consultar las decisiones judiciales sino que también se consolide y conserve el patrimonio jurisprudencial que han producido los Magistrados y Jueces del país en sus más sus más de 130 años de administrar justicia. Esto permitirá que la comunidad jurídica y la sociedad en general conozcan y tengan acceso a todas las decisiones como insumo de conocimiento jurídico. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Centro de Documentación Judicial
DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de Justicia | 2701-0800-8 | 2016011000133 | Consolidación de la Información y Documentación Socio Jurídica para Gestionar Conocimiento en la Rama Judicial a Nivel Nacional | 65000000 | [7 empty] | Mantenimiento y actualización del tesauro jurídico "Acompañamiento par el uso, apropiación y sostenibilidad de la herramienta de vocabulario controlado (tesauro jurisprudencial" de las Altas Cortes | Sistema Nacional de Relatorías |  | 15000 | 15000 | Términos normalizados | (Terminos Normalizados/ Terminos programados a normalizar) * 100 | GESTIÓN | Facilitar la organización de la información jurídica y especialmente el de las providencias que contienen las reglas de derecho que expresan y aplican las Altas Cortes, orientando al usuario en el proceso de clasificación o busqueda de información. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Centro de Documentación Judicial
DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de Justicia | 2701-0800-8 | 2016011000133 | Consolidación de la Información y Documentación Socio Jurídica para Gestionar Conocimiento en la Rama Judicial a Nivel Nacional | 450000000 | [7 empty] | PROPICIAR NUEVAS FORMAS DIDÁCTICAS E ILUSTRATIVAS QUE PERMITAN A GRUPOS VULNERABLES APROPIAR CONOCIMIENTOS EN TEMAS JUDICIALES: RECOPILAR INFORMACIÓN Recopilar información con fines didacticos para población vulnerable. Propiciar nuevas formas didáctivas e ilustrativas que permitan a grupos vulnerables apropiar conocimientos en temas judiciales: Recopilar información | Formas ilustrativas de difusión de información |  | 1 | 1 | Forma (Material) | (Cantidad de material producido / Cantidad de material requerido) * 100 | PRODUCTO | Elaborar una colección de cinco guías didácticas cuya temática corresponde a población vulnerable | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Centro de Documentación Judicial
DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de Justicia | 2701-0800-8 | 2016011000133 | Consolidación de la Información y Documentación Socio Jurídica para Gestionar Conocimiento en la Rama Judicial a Nivel Nacional | 450000000 | [7 empty] | CONSOLIDAR Y UNIVERSALIZAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON JURISPRUDENCIA, NORMATIVIDAD Y DOCTRINA Actualizar y adecuar las colecciones documentales de las bibliotecas de la Rama Judicial | Sistema Nacional de Bibliotecas |  | 1000 | 1000 | Libros | (Cantidad libros adquridos actualizadas / Cantidad de libros adquiridos actualizadas y programadas) * 100 | GESTIÓN | Contribuir con la calidad de las decisones judiciales expedidas por los magistrados, jueces y servidores judiciales, mediante el fortalecimiento de la literatura juridica o fuente doctrinaria. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Centro de Documentación Judicial
DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de Justicia | 2701-0800-8 | 2016011000133 | Consolidación de la Información y Documentación Socio Jurídica para Gestionar Conocimiento en la Rama Judicial a Nivel Nacional | 950000000 | [7 empty] | FORTALECER LOS MEDIOS Y CANALES DE COMUNICACIÓN HACIA LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS Publicar y divulgar la información en diversos medios físicos, ópticos, magnéticos y/o audiovisuales "Realizar el diseño y diagramación de información en formato óptico y digital" Realizar el diseño y diagramación de información en formato impreso, virtual y óptico. | Publicaciones Institucionales |  | 25 | 25 | Publicaciones | (No. de publicaciones realizadas / No. de publicaciones programadas) * 100 | GESTIÓN | Difundir información actualizada y de interés a los Magistrados, Jueces, servidores judiciales y ciudadanía en general, facilitando el acceso a la información pública de la Rama Judicial. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Centro de Documentación Judicial
DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de Justicia | 2701-0800-8 | 2016011000133 | Consolidación de la Información y Documentación Socio Jurídica para Gestionar Conocimiento en la Rama Judicial a Nivel Nacional | 800000000 | [7 empty] | FORTALECER LOS MEDIOS Y CANALES DE COMUNICACIÓN HACIA LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS Realizar teleconferencias y/o programas de radio y televisión "Realizar la preproducción, producción y emisión de teleconferencias y/o programas de televisión". | Productos audiovisuales Institucionales |  | 18 | 18 | Programas | (No. de teleconferencias o programas realizados y emitidos / No. de teleconferencias o programas audiovisuales programados) * 100 | GESTIÓN | Facilitar a la sociedad civil y a los servidores judiciales, el acceso a la administración de justicia, el derecho a la vigilancia, evaluación y control del que hacer institucional de la Rama Judicial, poniendo al servicio de la Justicia las comunicaciones y así fortalecer la confianza, visibilidad y transparencia. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Centro de Documentación Judicial
DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de Justicia | 2701-0800-8 | 2016011000133 | Consolidación de la Información y Documentación Socio Jurídica para Gestionar Conocimiento en la Rama Judicial a Nivel Nacional | 400000000 | [7 empty] | Dotar y actualizar las bibliotecas judiciales con los elementos físicos y tecnólogicos de seguridad para un adecuado funcionamiento del SNB (Sistema Nacional de Bibliotecas) |  |  | 7 | 7 | Bibliotecas Dotadas | (Cantidad de bibliotecas dotadas / cantidad de bibliotecas programadas para dotación) * 100 | PRODUCTO |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Centro de Documentación Judicial
DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de Justicia | 2701-0800-8 | 2016011000133 | Consolidación de la Información y Documentación Socio Jurídica para Gestionar Conocimiento en la Rama Judicial a Nivel Nacional | 1242850000 | [7 empty] | Organizar, describir y digitalizar expedientes de la jurisdicción constitucional e indígena que tengan el carácter de históricos | Organización de documentación judicial |  | 1500000 | 1500000 | Folios | Avance del estudio contratado: (Número de productos recibidos / número de productos contratados) * 100 | PRODUCTO |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Centro de Documentación Judicial
DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de Justicia | 2701-0800-8 | 2016011000133 | Consolidación de la Información y Documentación Socio Jurídica para Gestionar Conocimiento en la Rama Judicial a Nivel Nacional | 915000000 | [7 empty] | Realizar el mantenimiento y operación de la solución para el canal audiovisual institucional de la Rama Judicial | Solución de canal audivisual institucional - Mantenimiento |  | 1 | 1 | Servicio | Avance del estudio contratado: (Número de productos recibidos / número de productos contratados) * 100 | PRODUCTO |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Centro de Documentación Judicial
DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Optimizar el Registro de Jueces de Paz y de Reconsideración, Abogados, Auxiliares de la Justicia y Consultorios Jurídicos | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de Justicia | 2701-0800-5 | 1114003790000 | Implementación y fortalecimiento de la Unidad de Registro Nacional de Abogados - Auxiliares de la Justicia, sistemas de control información y publicaciones a nivel nacional | 1000000000 | [7 empty] | Expedir tarjetas para profesionales del derecho | Documentos elaborados de tarejetas profesionales, licencias temporales y carnés de jueces de paz |  | 33.34% | 33.34% | Tarjetas | (Número de documentos expedidos/Número de documentos por expedir)*100 | PRODUCTO | Identificar a los profesionales del derecho y jueces de paz y reconsideración a traves de un documento que garantice durabilidad. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad Registro Nacional Abogados y …
DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Optimizar el Registro de Jueces de Paz y de Reconsideración, Abogados, Auxiliares de la Justicia y Consultorios Jurídicos | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | GESTION ÓPTIMA DE LA RAMA JUDICIAL | Administración de Justicia | 2701-0800-5 | 1114003790000 | Implementación y fortalecimiento de la Unidad de Registro Nacional de Abogados - Auxiliares de la Justicia, sistemas de control información y publicaciones a nivel nacional | 250000000 | [7 empty] | Expedir licencias temporales |  |  | 10000 | 10000 | Licencias | (Número de licencias expedidas/Número de licencias por expedir)*100 | PRODUCTO | Mejorar la calidad del servicio de expedición de las tarjetas para profesionales del derecho | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad Registro Nacional Abogados y …
TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | 2702-0800-2 | 1114003000000 | Implementación de la Justicia Digital y el Litigio en Línea | 21613691005 | [7 empty] | Eje 2: Justicia en Red - Conectividad WAN, Telecomunicaciones, Conectividad Internet Centralizadoy para Despachos Judiciales, Seguridad Telemática, Videoconferencias, almacenamiento de audiencias Conectividad Movil, Correo Electronico, Data Center y Audiencias Virtuales+SSL/TSL (incluye supervisión especializada) | Enlaces WAN para Palacio |  |  |  | Municipios con conectividad | (Número de municipios con conectividad / Número total de municipios donde se proyectó contratar canales de conectividad en 2018)*100 | PRODUCTO | Dotar con Conectividad WAN, y con canales de Internet, a los municipios donde se proyectó contratar canales de conectividad en 2018, para su integración a la red Corporativa de la Rama Judicial, de forma que se garanticen las mismas fuentes y recursos para la toma de decisiones jurisprudenciales y administrativas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Informática
TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | 2702-0800-2 | 1114003000000 | Implementación de la Justicia Digital y el Litigio en Línea | 550000000 | [7 empty] | Eje 3: Gestión de la Información - Soporte a Sigobius | Sistemas de información con las actualizaciones y soporte para su correcta operación |  |  |  | Sistemas de información actualizado | (Número de actualizaciones aplicadas al Sistema) /( Número de actualizaciones liberadas para el Sistema) *100 | PRODUCTO | Prestar soporte al aplicativo sigobius, sin embargo, cuando se realice la contratación se detallará la finalidad del mismo. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Informática
TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | 2702-0800-2 | 1114003000000 | Implementación de la Justicia Digital y el Litigio en Línea | 5976742533 | [7 empty] | Eje 2: Justicia en Red - Cableado estructurado y/o redes inalambricas | Puntos de Red, electricos normal y eléctricos regulados instalados y en funcionamiento |  | 22.35% | 22.35% | Puntos Instalados | (Número de puntos de red instalados y operando / Número de puntos de red programados) *100 | PRODUCTO | Actualizar el Cableado estructurado a categoría 6A, a fin de lograr trasmitir información, a mayores velocidades, y así lograr implementar nuevos servicios TIC en sedes de la Entidad. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Informática
TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | 2702-0800-2 | 1114003000000 | Implementación de la Justicia Digital y el Litigio en Línea | 2000000000 | [7 empty] | Recursos no asignados, pendientes por liberar. | [8 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Informática
TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | 2702-0800-2 | 1114003000000 | Implementación de la Justicia Digital y el Litigio en Línea | 500000000 | [7 empty] | Actividad pendiente de Aprobación Eje 4: Gestión del Cambio - Mesa de Ayuda Adición al contrato No. 165 de 2016 cuyo objeto es "Prestar el servicio de mesa de ayuda global y centralizada con soporte telefónico de primer nivel, para la infraestructura de hardware, redes LAN, salas de audienciuas (audio y video), para la Rama Judicial así como el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos". | Atención a los incidentes y requerimientos de casos por repuestos |  |  |  | Casos resueltos | (Casos recibidos / Casos atendidos) * 100 | GESTIÓN | Garantizar el suministro de repuestos para los equipos de la infraestructura tecnológica de la Rama Judicial contratados a través de la Mesa de Ayuda mientras se adelanta el proceso precontractual para la suscripción de un nuevo contrato. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Informática
TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | 2702-0800-2 | 1114003000000 | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 2000000000 | [7 empty] | Eje 5: Uso de las TIC para la Formación Judicial y Ciudadana - Formación de servidores judiciales en el uso y apropiación de las TIC a través del programa "Servidor Judicial Digital" |  |  | 57.14% | 57.14% | Asistente programados | (Número de actividades contratadas / Número de actividades programados ) * 100 | GESTIÓN | Formar y certificar las competencias digitales de servidores judiciales, en los tres niveles de formación que constituyen el PSJD ( Programa Servidor Judicial). | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Informática
TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | 2702-0800-2 | 1114003000000 | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 10000000000 | [7 empty] | Eje 2: Justicia en Red - Servicio de Datacenter y seguridad perimetral (incluye supervisión especializada) | Hosting y administración de servidores |  | 38.91% | 38.91% | Aplicaciones alojadas en el DC contratado | (Número de aplicaciones alojadas y cubiertas con servicios de seguridad / Número total de apliaciones que se proyecta alojadar y cubrir con servicios de seguridad) *100 | GESTIÓN | Dar continuidad a la operación completa de aplicaciones Web alojadas en los diferentes servicios de Datacenter | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Informática
TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | 2702-0800-2 | 1114003000000 | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 4000000000 | [7 empty] | Eje 2: Justicia en Red - Servicios de audiencias virtuales para los despachos judiciales, servicios de grabaciónes de audiencias, servicios de video conferencia en salas de audiencia | Servicio de audiencias virtuales |  | 29.6% | 29.6% | Audiencias virtuales realizadas | (Número de audiencias realizadas / Número de audiencias programados a realizar) *100 | GESTIÓN | Brindar el servicio de audiencias virtuales, para permitir la entrevista entre internos de los centros de reclusión a nivel nacional e internacional, con sus respectivos jueces y abogados, de forma que se reduzcan los riesgos y costos por traslados físicos. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Informática
TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | 2702-0800-2 | 1114003000000 | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 8000000000 | [7 empty] | Eje 3: Gestión de la Información - Adecuación tecnologica de audio y video para las salas de audiencias, despachos y auditorios de la Rama Judicial a nivel nacional | Dependencias adecuadas con audio y video |  | 27.21% | 27.21% | Despachos adecuados con audio y video | (Sumatoria de despachos equipados con audio y video / Número de despachos programados para equipar con audio y video) *100 | PRODUCTO | Contar con dependecias adecuadas con infraestructura tecnológica para la implementación del sistema oral para apoyar el crecimiento de la Justicia en modalidad oral y la implementación del CGP. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Informática
TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | 2702-0800-2 | 1114003000000 | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 2463377701 | [7 empty] | Eje 3: Gestión de la Información - Modernización del Parque Tecnológico de infraestructura de Hardware y software- computadores y escáner | Equipos de Computo |  | 10.01% | 10.01% | Número de equipos tecnológicos con licenciamiento adquiridos | (Número de equipos con licenciamiento adquiridas / Número equipos con licenciamiento programados a adquirir) *100 | PRODUCTO | Modernizar la Plataforma Tecnológica de equipos de computo y de comunicaciones para los puestos de trabajo de la Rama Judicial a nivel Nacional mediante la adquisición de computadores. Adquisición de licencias de software para los computadores con destino a los despachos judiciales y administrativos de la Rama Judicial a nivel Nacional. Modernizar la Plataforma Tecnológica de equipos de computo y de comunicaciones para los puestos de trabajo de la Rama Judicial a nivel Nacional mediante la adquisición de Scáneres. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Informática
TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | 2702-0800-2 | 1114003000000 | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 726000000 | [7 empty] | Eje 3: Gestión de la Información - Soporte, mantenimiento y actualizaciones al sistema para seguimiento y control de procesos de contratos, almacen e inventarios y control de activos fijos | Software |  | 25.84% | 25.84% | Sistema de Información | (No. de productos recibidos / No. de productos programados) *100 | PRODUCTO | Contar con un sistema de información unificado para centralizar la información relacionada con todos los procesos de contratación de la Rama Judicial, así como la gestión de inventarío en los Almacenes a nivel nacional | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Informática
TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | 2702-0800-2 | 1114003000000 | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 350000000 | [7 empty] | Eje 3: Gestión de la Información - Actualización y soporte de aplicaciones In-House (Fab de SW) - Renovación Antivirus | Licencias Antivirus |  | 22.15% | 22.15% | Sistemas de información actualizados y soportados | (Número de Licencias Antivirus adquiridas / Número de Licencias Antivirus Programadas a Adquirir) *100 | PRODUCTO | Las actividades de contratación se realizan para brindar soporte y mantenimiento a las aplicaciones que deben ser desarrolladas "a la medida" para satisfacer las necesidades computacionales de la Rama Judicial en la gestión automatizada y/o sistematizada de sus procesos jurídicos y administrativos. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Informática
TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | 2702-0800-2 | 1114003000000 | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 1452000000 | [7 empty] | Eje 3: Gestión de la Información - Desarrollo e implementación de un aplicativo de nómina | Sistemas de información de nómina con las actualizaciones de ley, y soporte para su correcta operación |  | 24.11% | 24.11% | Sistemas de información actualizado | (Número de actualizaciones aplicadas al Sistemas de información de nómina) /( Número de actualizaciones liberadas para el Sistema de información de nómina) *100 | PRODUCTO | Contratar para mesa de ayuda dos consultores para brindar un respaldo permanentemente tanto en los procesos de capacitación del personal de la Rama Judicial como en la creación y gestión de los casos asociados a los problemas del aplicativo Kactus. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Informática
TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | 2702-0800-2 | 1114003000000 | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 1452000000 | [7 empty] | Eje 3: Gestión de la Información - Servicios Especializados de actualización y Soporte en Sitio, Sistema Talento humano | Sistemas de información de nómina con las actualizaciones de ley, y soporte para su correcta operación |  | 24.11% | 24.11% | Service Pack o actualizaciones | (Número de actualizaciones aplicadas al Sistemas de información de nómina) /( Número de actualizaciones liberadas para el Sistema de información de nómina) *100 | PRODUCTO | Contratar el mantenimiento y actualización y soporte en sitio para brindar un respaldo permanentemente tanto en los procesos de capacitación del personal de la Rama Judicial como en la creación y gestión de los casos asociados a los problemas del aplicativo Kactus. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Informática
TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | 2702-0800-2 | 1114003000000 | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 20307382198 | [7 empty] | Eje 4: Gestión del Cambio - Servicio de mesa de ayuda, así como el mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para la infraestructura de hardware y redes LAN (incluye supervisión especializada) | Soporte a infraestructura tecnológica |  | 28.41% | 28.41% | Incidentes atendidos resueltos | (Número de incidentes resueltos / Número de incidentes registrados ) * 100 | GESTIÓN | Contar con la mesa de ayuda que nos proporciona atención oportuna a los requerimientos de los funcionarios de la Rama,relacionadas con las fallas que se presenten en la infraestructura de hardware y redes LAN, lo que permite continuidad en las labores que ellos desempeñan. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Informática
TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | 2702-0800-2 | 1114003000000 | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 500000000 | [7 empty] | Eje 4: Gestión del Cambio - Fortalecimiento de mecanismos para gobierno y gestión de TI en el área administrativa | Servidores judiciales capacitados en los estándares, recomendaciones y mejores prácticas internacionales en la Gestión y Gobierno de TI |  | 1 | 1 | Servidores judiciales capacitados en TIC | (Número de Servidores judiciales capacitados en G+G TI / Número de Servidores judiciales programados a capacitar en G+G TI) * 100 | GESTIÓN | Contar con los conocimientos y las herramientas que permitan hacer planeación, seguimiento, control y verificación de cada una de los proyectos relacionados con tecnología dentro de la Rama Judicial, y garantizar que los responsables de cada uno de estos proyectos cuenten con los conceptos y experticia para desarrollar su labor de manera idónea, en busca de contar con las mejores condiciones tecnológicas para la prestación del Servicio de Administración de Justicia. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Informática
TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | 2702-0800-2 | 1114003000000 | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 13000000000 | [7 empty] | Eje 1: Modelo de Expediente Electrónico - Nuevo software de gestión Procesal | Software |  | 54.17% | 54.17% | Software | (Número de productos recibidos / Número de productos programados ) * 100 | PRODUCTO | Facilitar el registro, análisis, almacenamiento y gestión de la información digital y digitalizada de los procesos judiciales. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Informática
TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | 2702-0800-2 | 1114003000000 | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 9710214385 | [7 empty] | Eje 1: Modelo de Expediente Electrónico - Sistema de inteligencia documental para la Rama Judicial Desarrollo de nuevas funcionalidades de Justicia XXI Web - Mesa de ayuda de Justicia XXI Web - Implementación y capacitación de Justicia XXI Web - Fortalecimiento de documentación para Justicia XXI Web | Software |  | 27.33% | 27.33% | Modulos de Software | (Número de Modulos Ajustados y/o Corregidos) / (Número de Modulos Contratados) * 100 | GESTIÓN | Lograr el adecuado fortalecimiento del sistema Justicia XXI Web, para ofrecer a la Rama Judicial y a la ciudadania, una herramienta que permita gestionar de manera oportuna, eficaz , eficiente y segura los procesos judiciales que se gestionan en los diferentes despachis del Páis. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Informática
TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | 2702-0800-2 | 1114003000000 | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 12854700000 | [7 empty] | Eje 1: Modelo de Expediente Electrónico - Suministro de Insumos de Impresión para los despachos judiciales y oficinas administrativas de la Rama Judicial | Toners |  | 22.22% | 22.22% | Insumos de Impresión | (Número de productos recibidos / Número de productos programados ) * 100 | PRODUCTO | Suministrar insumos de impresión en los despachos judiciales y administrativos con el fin de facilitar el desarrollo de sus actividades laborales. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Informática
TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | 2702-0800-2 | 1114003000000 | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 375604736 | [7 empty] | Eje 1: Modelo de Expediente Electrónico - Soporte Premier Microsoft | Número de horas de soporte |  | 1 | 1 | Apoyo Técnico Especializado | (Número de horas soportadas / Número de horas programadas para soporte) * 100 | PRODUCTO |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Informática
TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | 2702-0800-2 | 1114003000000 | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 396000000 | [7 empty] | Eje 1: Modelo de Expediente Electrónico - Servicios de Seguridad de la información | Reportes de operación realizada a la Seguridad de la Información |  | 27.97% | 27.97% | Vulnerabilidades remediadas | (Número de vulnerabilidades que fueron detectadas y remediadas / Número de vulnerabilidades programadas a remediar)*100 | GESTIÓN | Fortalecer las condiciones de aseguramiento de la información. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Informática
TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | 2702-0800-2 | 1114003000000 | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 1022901863 | [7 empty] | Eje 1: Modelo de Expediente Electrónico - Adquirir e implementar el licenciamiento de software Micrtosotf | Licencias de software |  | 40265.7929 | 40265.7929 | Licencias de software | (Número de vulnerabilidades que fueron detectadas y remediadas / Número de vulnerabilidades programadas a remediar)*100 | GESTIÓN | Fortalecer las condiciones de aseguramiento de la información. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Informática
TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | 2702-0800-2 | 1114003000000 | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 441000000 | [7 empty] | Eje 1: Modelo de Expediente Electrónico - Soporte y mantenimiento del software de grabación de audiencias | Apoyo técnico |  | 1 | 1 | Supervición Técnica Especializada | (Número de vulnerabilidades que fueron detectadas y remediadas / Número de vulnerabilidades programadas a remediar)*100 | GESTIÓN | Fortalecer las condiciones de aseguramiento de la información. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Informática
TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz | ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Administración de justicia | 2702-0800-2 | 1114003000000 | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 21613691005 | [7 empty] | Eje 2: Justicia en Red - Conectividad WAN, Telecomunicaciones, Conectividad Internet Centralizadoy para Despachos Judiciales, Seguridad Telemática, Videoconferencias, almacenamiento de audiencias Conectividad Movil, Correo Electronico, Data Center y Audiencias Virtuales+SSL/TSL (incluye supervisión especializada) | Enlaces WAN para Palacio |  | 27.35% | 27.35% | Municipios con conectividad | (Número de municipios con conectividad / Número total de municipios donde se proyectó contratar canales de conectividad en 2018)*100 | PRODUCTO | Dotar con Conectividad WAN, y con canales de Internet, a los municipios donde se proyectó contratar canales de conectividad en 2018, para su integración a la red Corporativa de la Rama Judicial, de forma que se garanticen las mismas fuentes y recursos para la toma de decisiones jurisprudenciales y administrativas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | Unidad de Informática