## PLAN OPERATIVO 2018
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 |  |  | PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 | [5 empty] | Consejo Seccional de la Judicatura | [15 empty] | Proceso:Planeacion Estrategica | [19 empty] | SIGCMA
[9 empty] | Dieccion Seccional de Administracion Judicial | [15 empty] | Objetivo: Optimizar los resultados de la gestión de la organización a través de una planeación alineada con las políticas y objetivos establecidos en el Plan Sectorial de Desarrollo 2015 - 2018.
Barranquilla - Atlantico
POLITICAS INSTITUCIONALES | OBJETIVO | META | ACTIVIDADES | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE DE EJECUCION | RECURSOS | INDICADOR | CANTIDAD PROYECTADA | CANTIDAD EJECUTADA | PORCENTAJE DE EJECUCION | FUENTE DE VERIFICACION | PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TRIMESTRE I | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROYECTADA | CANTIDAD REALIZADA | % DE EJECUCION | TRIMESTRE II | SEMESTRE III | SEMESTRE IV
Política de Rediseños Organizacionales | Aumentar la capacidad del aparato judicial del Distrito cuando se detecte un aumento considerable en la demanda de justicia. | Generar oportunidad en las decisiones judiciales. | Revisión de las solicitudes presentadas por los funcionarios judiciales para que se les aumente la planta de personal o sean creados despachos judiciales de descongestión luego de la revision de las estadisticas reportadas en el SIERJU. | REORDENAMIENTO JUDICIAL | CONSEJO SECCIONAL | Equipo de computo Auxiliar Judicial Red | Numero de Solicitudes | 20 | 14 | 70 | Consejo Seccional | TRIMESTRAL | [12 empty] | Durante el primer trimestre se radicaron 4 solicitudes de reordenamientos, las cuales se efectuó el reparto entre los despachos para el estudio, se efectuó la revision estadistica y se cotejó con la justificacion de la solicitud respecto a la necesidad | [17 empty] | De oficio esta Corporació estudio el proyecto para la creacion de un cargo de un (1) Profesional Universitario con Funciones Secretariales y conferir facultades a fin de crear una oficina de apoyo para los Juzgados de la cabecera municipal de Soledad. Lo anteiror con base en una serie de situaciones identificas las cuales permitian determinar la necesidas para el establecimiento de una oficina de servicios en el circuito de soledad. | bar: ENE to JUN
|  |  | Elaboracion de los conceptos de reordenamiento ya sea para solicitar ante la UDAE la creación de nuevos cargos o despachos, o, en su defecto hacer uso de las facultades delegadas por el Consejo Superior para el ejercicio de competencias, en este sentido; Presentación del proyecto a la Sala Superior si a ello hubiere lugar |  |  |  | Proyecto | 20 | 13 | 65 | Consejo Seccional | [13 empty] | En atencion a la solictud recibida se le impartió el tramite, concluyendo que se profiere concepto favorable para la creación de dos (2) cargos de escribiente de tribunal nominado a la Secretaria de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria teniendo en cuenta en analisis estadistico realizado | [17 empty] | En este segundo trimestre se radicaron 10 solicitudes de reordenamiento, de las cuales se dieron tramite a todas, sin embargo, en una de ellas no se profirió inmediantamente el concepto toda vez que faltaba un repote de la informacion y se le solicitó ampliacion de la solicitud al funcioanrio judicial | bar: ENE to JUN
Política de Desarrollo del Talento Humano | Mejoramiento del Procedimiento de la Administración de la Carrera Judicial de la Seccional | Realizar las visitas a los despachos judiciales para establecer el estado en que se encuentran, con el fin de calificar el factor organización del trabajo de los jueces y hacer las recomendaciones correctivas a que haya lugar. | Apoyar los procesos de selección y concurso de los méritos para cargos de funcionarios y empleados de la rama judicial. | ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL | CONSEJO SECCIONAL | Auxiliar Judicial Equipo de Computo Red | Porcentaje de Públicación de registro de elegibles. | 20 |  | 0 | Consejo Seccional | TRIMESTRAL | [12 empty] | Durante el primer trimestre se continuó efectuando la publicacion de los registros de los empleados tanto de las convocatorias No. 2 y No. 3 | [17 empty] | En el segundo trimestre, adicional a la conformacion y la publicacion de los registros de empleados tanto de las convocatorias No. 2 y No. 3, se hizo seguimiento a los registros de elegibles de la Convocatoria No. 22 correspondiente a funcionarios. Para efectos de la conformacion de la lista de elegibles. | bar: ENE to JUN
|  |  | Proyectar los conceptos a las solicitudes de traslado. |  |  | Auxiliar Judicial solicitud del empleado de carrera Calificación de servicios del nominador Equipo de computo | Porcentaje de conceptos de traslados a las solicitudes allegadas. | 20 | 15 | 75 | [14 empty] | Durante el primer trimestre se radicaron 8 solicitudes de traslados tanto de funcionarios como empleados en este circuito judicial las cuales fueron tramitadas oportunamente dentro del periodo | [17 empty] | En este segundo trimestre se presentaron 7 solicitudes de traslados de empleos o funcinarios las cuales fueron tramitadas y decididas profiriendo la correspondiente resolucion | bar: ENE to JUN
Política de Desarrollo del Talento Humano | Aplicación del enfoque de Género en las decisiones judiciales | Fortalecer las competencias de los servidores judiciales para que puedan incluir la perspectiva de género en los procedimientos y decisiones judiciales | Apoyar el desarrollo de los eventos académicos. | FORMACION JUDICIAL | CONSEJO SECCIONAL |  | Plan | 2 | 2 | 100 | Consejo Seccional | TRIMESTRAL | [12 empty] | Durante este primer trimestre no se habian organizado capacittaciones por parte de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla en el Plan Nacional respectivo, ni se ha remitido por parte de la escuela programacion o cronogramas de cursos o capacitaciones. | [17 empty] | Durante este segundo trimestre la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, organizo para la ciudad de Barranquilla una (1) sola Capacitacion dirigida a los Jueces Penales, las 10 capacitaciones relacionadas en el mes de junio consisten en comunicaciones para la inscripcion a futiuras capacitaciones, cursos o postulaciones de empleados para ciertos beneficios a realizarce en su gran mayoria en la cudad de Bogota y otras por fuera del pais.
Politica tecnologica | Garantizar la difusión de todas las actividades y actuaciones de la Sala Administrativa y la Dirección Seccional de Barranquilla |  | Elaboracion de la matriz de comunicaciones | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | COORDINADOR DE COMUNICACIONES | Equipo de computo Red | Matriz de comunicaciones | 1 | 1 | 100 | Consejo Seccional | TRIMESTRAL | [12 empty] | En este primer trimestre del año se diseño la matriz de comunicaciones, atendiendo las directrices dadas por el el Consejo Superior de la Judicatura | [17 empty] | Durante este segundo trimestre se ha efectuado el seguimiento respecto a la ejecucion de las actividades de la matriz procurando la optimizacion tanto de los tiempos como del talento humano
|  |  | Ejecucion de las actividades programadas en la matriz de comunicaciones |  |  |  | Numero de actividades Ejecutadas/Numero de Actividades Programadas | 37 | 37 | 100 | Consejo Seccional | [13 empty] | En este trimestre se lograron cumplir las actividades programadas, ejecutando las 6 actividades del programa | [17 empty] | De las 31 actividades programadas se ejecutaron en su totalidad
Política de Desarrollo del Talento Humano | Atender los requerimientos y necesidades en materia salarial, prestacional, de protección social, bienestar y el desarrollo de competencias, a partir de herramientas de gestión y control que permitan ofrecer una respuesta ágil y oportuna a los servidores. |  | Actualizar las novedades de personal en la planta del sistema de gestion humana kactus | GESTION HUMANA | COORDINADORA DE TALENTO HUMANO | Equipo de computo Software de gestion humana Asistentes administrativos, auxiliares administrativos | Numero de novedades ejecutadas/numero de novedades recibidas | 527 | 527 | 100 | sistema de gestion humana kactus | TRIMESTRAL | [12 empty] | En el primer trimestre del año se recibieron 99 novedades las cuales fueron efectivamente registradas en el software de gestion humana kactus. | [17 empty] | En el primer trimestre del año se recibieron 428 novedades las cuales fueron efectivamente registradas en el software de gestion humana kactus.
|  |  | Efectuar la liquidacion y pago de la nomina y seguridad social |  |  |  | Nomina programada / nomina liquidada | 28 | 14 | 50 | sistema de gestion humana kactus | [13 empty] | Se proyectó la liquidacion y pago de un numero de (6) seis nominas tanto definitivas como normales, las cuales se llevaron a cabo en su totalidad. | [17 empty] | Se proyectó la liquidacion y pago de un numero de (8) ocho nominas tanato de defitivas como normal y dos de retroactivo, llevandose a cabo en su totalidad.
|  |  | Atender los requerimientos, recursos y consultas en materia salarial, prestacional y seguridad social |  |  |  | Numero de requerimiento en materia salarial y prestacional/ numero de requerimientos | 38 | 24 | 63.1579 | indicador de requerimietos atendidos | [13 empty] | Para este primer trimestre del año ingresaron 38 requerimientos sobre reclamacion de derechos salriales y prestacionales, de las cuales hasta esta la fecha se han constestado 24, las 14 restantes estan todavia dentro del termino legal para dar respuesta.
|  |  | Realizar el recobro de incapacidades |  |  |  | Numero de incapacidades recobradas/numero de incapacidades generadas |  |  | #DIV/0! | software kactus, carpetas de recobros programas y enlaces con las eps , recibidos y documentos varios de recobro . | [13 empty] | Para este primer trimestre ingresaron 107 incapacidades las cuales fueron recobradas en su totalidad. De las 107 incapacidades 18 fueron pagadas, 24 no generan prestacion. | [17 empty] | Se generaron 168 incapacidades y han sido recobradas 111.
|  |  | Realizar requerimientos y recobros por mayores valores pagados |  |  |  | Numero de recobros por mayores valores pagados realizados/numero de mayores valores pagados | 18 | 18 | 100 | archivo de gestion | [13 empty] | Para este primer trimestre se realizaron 18 solicitudes de reintegro por mayores valores pagados y se obtuvo 17 reintegros efectivos. | [17 empty] | Para este segundo trimestre se realizaron 17 solicitudes de reintegro por mayores valores pagados y se obtuvo 12 reintegros efectivos.
| Realizar la defensa de la Rama Judicial en procesos judiciales y prejudiciales en los que funge como demando el Estado. | CONSTRUIR UN ARCHIVO DE LOS PROCESOS JUDICIALES DISPONIBLE EN TODO MOMENTO, DE FACIL ACCESO Y BUSQUEDA, CON EL FIN DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE CUALQUIER INFORMACION QUE SE REQUIERA. | Representar a la Nación - Rama judicial en los procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales. | ASISTENCIA LEGAL | COORDINADORA DE ASISTENCIA LEGAL | Equipo de computo, abogados, sistema Ekogui. | Número de procesos y audiencias prejudiciales que los funcionarios de esta oficina tienen a cargo/ Número total de procesos judiciales y prejudiciales | 176 | 172 | 97.7273 | Expedientes de procesos | TRIMESTRAL | ENE: 16; FEB: 31; MAR: 16; ABR: 8; MAY: 28; JUN: 67 | Se representó a la Nación - Rama Judicial en diligencias prejudiciales a instancia de la Procuraduría General de la Nación y en los procesos judiciales activos en que dicha entidad actúa como parte en lo contencioso administrativo. | [17 empty] | Se representó a la Nación - Rama Judicial en diligencias prejudiciales a instancia de la Procuraduría General de la Nación y en los procesos judiciales activos en que dicha entidad actúa como parte en lo contencioso administrativo. Quedó pendiente por contestar cuatro (4) demandas sobre las cuales aún se está dentro del término de Ley.
|  |  | Resolver consultas, emitir conceptos jurídicos, responder derechos de petición, tutelas y atender trámites administrativos. |  |  |  | Número de requerimientos atendidos oportunamente/ Número total de requerimientos | 58 | 58 | 100 | Carpetas de requerimientos atendidos y archivo SIGOBIUS |  | ENE: 11; FEB: 7; MAR: 5; ABR: 18; MAY: 16; JUN: 1 | Se dió trámite efectivo a los requerimientos, conceptos y peticiones efectuados a través de resoluciones y oficios. | [17 empty] | Se dió trámite efectivo a los requerimientos, conceptos y peticiones efectuados a través de resoluciones y oficios.
|  |  | Realizar la convocatoria del Comité de Conciliacion y Defensa Judicial de la Rama Judicial |  |  |  | Número de sesiones realizadas/Número de sesiones programadas | 12 | 12 | 100 | Carpeta de actas de comité de conciliacion |  | ENE: 2; FEB: 2; MAR: 2; ABR: 2; MAY: 2; JUN: 2 | Se realizaron 6 sesiones del comité de conciliacion y defensa de la Rama Judicial | [17 empty] | Se realizaron 6 sesiones del comité de conciliacion y defensa de la Rama Judicial
|  |  | Registrar los procesos en Ekogui |  |  |  | Número de procesos actualizados en Ekogui/ Número de procesos total Ekoqui | 687 | 585 | 85.1528 | Registro de actuacciones en EKOGUI |  | ENE: N/A; FEB: N/A; MAR: N/A; ABR: N/A; MAY: N/A; JUN: N/A | En Auditoría interna realizada en el primer trimestre se halló un totoal de 357 procesos sin actualizar | [17 empty] | Se realizó un plan de choque, se asignaron en forma temporal dos empleados adicionales a la oficina de asisitencia legal y se logró actulizar 257 procesos., quedando pendiente 102, los cuals no han sido posible ingresarlos en la plataforma debiddo a que no se encuentran físicamente los expediente en esta oficina, razón por la cual se estan realizando las gestiones necesarias para reconstruirlos, tales como solicitar copia de cada uno de ellos en los diferentes Despachos Judiciales en forma verbal y por escrito a través de derecho de petición.
Politica tecnologica | Gestionar, administrar y mantener los recursos informaticos y de comunicaciones para el desarrollo de los objetivos informaticos. |  | Atender los requerimientos tecnicos de los despachos judiciales y dependencias administrativas | GESTION TECNOLOGICA | COORDINADOR SOPORTE TECNOLOGICO | Tecnico en sistemas Hardtwarey personal de outsurcing Red de Telecomunicaciones | REQUERIMIENTOS ATENDIDOS / NUMERO TOTAL DE REQUERIMIENTOS | 2250 | 1918 | 85.2444 | Formatos de requerimientos tecnologicos | TRIMESTRAL | [12 empty] | Se atendieron todos los requerimientos presentados por los despachos y dependencias | [17 empty] | Se atendieron todos los requerimientos presentados por los despachos y dependencias
|  |  | Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo. |  |  |  |  | 2800 | 2800 | 100 | [14 empty] | Se realizaron los mantenimientos preventivos a todos los equipos de computo de la seccional. | [17 empty] | Se realizaron los mantenimientos preventivos a todos los equipos de computo de la seccional.
| ADQUIRIR Y ADMINISTRAR OPORTUNAMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA RAMA JUDICIAL EN CADA VIGENCIA | LOGRAR CONCIENTIZAR A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL ATLÁNTICO, SOBRE EL USO RACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA SEGURIDAD DE LOS DESPACHOS JUDICIALES | Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a las necesidades identificadas en el distrito de Barranquilla. | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | COORDINADOR DE ADMINISTRATIVA | Equipo de cómputo Red Reporte de ejecución presupuestal - Programa SIIF | Documento que contenga el plan anual de adquisiciones de acuerdo a las necesidades identificadas en el distrito judicial de Barranquilla. | 1 | 1 | 100 | www.colombiacompra.gov.co | TRIMESTRAL | [12 empty] | De conformidad con las exigencias impartidas para llevar a cabo los procesos de Contratación de la Seccional, se elaboró el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2017, el cual fue publicado en el SECOP en el mes de enero, permitiendo a la entidad aumentar la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.
|  |  | Elaborar los contratos de acuerdo con las condiciones establecidas en el proceso contractual. |  | COORDINADORA DE ASISTENCIA LEGAL | Plan anual de adquisiciones Programa SIIF SICOF Colombia compre eficiente | Número de contratos de acuerdo con las condiciones establecidas en el proceso contractual | 135 | 135 | 100 | Consecutivo de carpetas de contratos- SICOF | [13 empty] | En este primer trimestre del año se realizaron 67 procesos de contratacion en la modalidad de contratacion directa, minima cuantia y prestacion de servicios y suministros. | [17 empty] | En este segundo trimestre se realizaron 20 procesos de contratacion en la modalidad de contracion directa, minima cuantia. | En este tercer trimestre se realizaron 45 procesos de contratacion en la modalidad de contracion directa, minima cuantia y prestacion de servicio y suministro.
Politica de calidad de la justicia | Mejoramiento Continuo del Sistema Integrado de Gestion de la Calidad y Medio Ambiente. |  | Realizar el plan de sostenimiento del SIGCMA para la vigencia | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE | COORDINADOR DE CALIDAD | equipo de computo, software de calidad, red | Plan SIGCMA | 1 | 1 | 100 | plan | TRIMESTRAL | [12 empty] | Se diseño el Plan de Sostenimiento para la vigencia 2018 | bar: FEB
|  |  | Realizar seguimiento a los Indicadores de Gestion |  |  |  | numero de seguimientos realizados/sobre numero de seguimentos programados | 4 | 2 | 50 | informes trimestrales | [13 empty] | Se llevo a cabo la primera reunion de calidad para aprobar el informe de revision para la Alta Direccion vigencia 2017 en el que se hizo seguimiento a los indicadores del ultimo trimestre del año 2017. | [17 empty] | En este periodo se realizó una reunion de comité de calidad en el que se hizo seguimiento de medicion y analisis de indicadores. | bar: ENE; ABR; JUL
|  |  | Realizar seguimiento a las acciones correctivas y de mejora |  |  |  | numero de seguimientos realizados/sobre numero de seguimentos programados | 4 | 2 | 50 | informes trimestrales | [13 empty] | Se llevo a cabo la primera reunion de calidad para aprobar el informe de revision para la Alta Direccion vigencia 2017 en el que se hizo seguimiento a las acciones del ltimo trimestre del año 2017. | [17 empty] | En este periodo se sencibilizó los enlaces de procesos para ue levantaran acciones preventivas, correctivas o de mejora. | bar: ENE; ABR; JUL
|  |  | Realizar seguimiento al Plan Operativo Institucional |  |  |  | numero de seguimientos realizados/sobre numero de seguimentos programados | 4 | 2 | 50 | informes trimestrales | [13 empty] | Se llevo a cabo la primera reunion de calidad para aprobar el informe de revision para la Alta Direccion vigencia 2017 en el que se hizo seguimiento al Plan Operativo Institucional del ultimo trimestre del año 2017. | [17 empty] | En este periodo se realizó una reunion de comité de calidad en el que se hizo seguimiento del plan operativo institucional. Asi mismo se hizo el seguimiento al plan de sostenimiento y de capacitacion. | bar: ENE; ABR; JUL
|  |  | Realizar seguimiento a los mapas de riesgos |  |  |  | numero de seguimientos realizados/sobre numero de seguimentos programados | 4 | 2 | 50 | informes trimestrales | [13 empty] | Se llevo a cabo la primera reunion de calidad para aprobar el informe de revision para la Alta Direccion vigencia 2017 en el que se hizo seguimiento a riesgos del ultimo trimestre del año 2017. | [17 empty] | En este periodo se realizó una reunion de comité de calidad en el que se hizo seguimiento a los mapas de riesgos. | bar: ENE; ABR; JUL
|  |  | Resalizar informes de revision a la Alta Direccion |  |  |  | numero de informes realizados / numero de informes programados | 4 | 2 | 50 | informes trimestrales | [13 empty] | Se llevo a cabo la primera reunion de calidad para aprobar el informe de revision para la Alta Direccion vigencia 2017 en el que fue presentado el seguimiento a planes, indicaores, riesgos y acciones del ltimo trimestre del año 2017. | [17 empty] | se llevo a cabo reunion de comité de calidad en el que se hizo seguimiento al SIGMA | bar: ENE; ABR; JUL
|  |  | Apoyar la elaboracion de la documentacion del Sistema de Gestion de Calidad y Medio Ambiente en la Jurisdiccion Contenciosa Administrativa del Atlantico, tales como: Plataforma Estrategica, caracterizaciones, procedimientos y formatos. |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | Documentacion del SIGCMA | [13 empty] | Durante el primer trimstre del año se trabajó con el Equipo Operativo de la Jurisdiccion Contenciosa Administrativa del Atlantico en la elaboracion del borrador de su plataforma estrategica, caracterizaciones, procedimientos y formatos, documentacion para su Sistema de Gestion de Calidad. | [17 empty] | Durante el segundo trimestre se trabajó en la realizacion de ajustes a las caracterizaciones, procedimientos y formatos del SIGCMA de dicha jurisdiccion para su presentacion a la Sala Plena del Tribunal Administrativo, Jueces administrativos y Comite de Calidad. Documentos que finalmente fueron aprobados. | bar: ENE to JUN
Politica de infraestructura judicial | Llevar a cabo, el desarrollo, modernización, acondicionamiento, mantenimiento y operación sostenible de la infraestructura física de la Rama Judicial, en armonía con el crecimiento y evolución de la demanda de justicia en todo el territorio nacional; aplicando criterios de racionalización y priorización de los recursos de inversión. |  | Diseñar el plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo al presupuesto asignado por la unidad de infraestructura fisica. | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUTURA FISICA | COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | Equipos de computo, materiales, herramientas y tecnicos | Plan anual de mantenimiento | 1 | 1 | 100 |  | TRIMESTRAL | [12 empty] | Dentro de este trimestre se diseñó el plan de mantenimiento de infraestructura
|  |  | Atender los requerimientos sobre mantenimiento y mejora de infraestructura a tráves de la ejecucion de las obras identificadas en el plan anual de mantenimiento. |  |  |  | Requerimientos atendidos oportunamente/ numero total de requerimientos | 575 | 575 | 100 | [14 empty] | Dentro de este trimestre se ejecutaron 254 requerimientos de mantenimiento. | [17 empty] | Dentro de este trimestre se ejecutaron 276 requerimientos de mantenimientos.
Politica de proteccion y seguridad | Desarrollar las actividades de promoción y prevención que permitan mejorar las condiciones de trabajo y salud de los funcionarios y empleados. | Prevenir los de Desórdenes Músculo Esqueléticos en servidores de la Ram Judicial Seccional Barranquilla -Programa "Muévete Rama": Realización de Pausas saludables, convocatoria, formación, seguimiento y evaluación de Líderes de auto cuidado y pausas saludables | Ejecutar las actividades del programa de prevención de riesgo biomecánico. | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. | COORDINADORA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Profesionales ARL positiva Equipo de cómputo Medios Audiovisuales Despachos Judiciales Recursos Físicos | Indicadores deCumplimiento | 709 | 427 | 60.2257 | Actas de intervención, Listados de asistencia . | TRIMESTRAL | 19 | 71 | 76 | 62 | 75 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron 166 actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios. | [17 empty] | Se realizaron 261 actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios.
[7 empty] | Indicadores de Cobertura | 1814 | 1283 | 70.7277 |  |  | 95 | 203 | 215 | 261 | 217 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutar las actividades de prevención de riesgo psicosocial. |  |  | Profesionales de la ARL Positiva Equipo de cómputo Recurso fisicos Medios Audiovisuales Despachos Judiciales | Indicadores deCumplimiento | 324 | 248 | 76.5432 | Actas de intervención, Listados de asistencia . |  | 11 | 39 | 36 | 45 | 60 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron 86 actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios. La cobertura se disparo debido a que se cubrio mayor personal del presupuestado en la betria de riesgo psicosocial. | [17 empty] | Se realizaron 162 actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios. La cobertura se disparo debido a que se cubrio mayor personal del presupuestado en la betria de riesgo psicosocial.
[7 empty] | Indicadores de Cobertura | 2090 | 2234 | 106.89 |  |  | 10 | 400 | 420 | 450 | 625 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutar actividades de inspecciones de condiciones de seguridad |  |  | Profesionales ARL positiva Recurso Fisico Equipo de cómputo Medios Audiovisuales Despachos Judiciales | Indicadores deCumplimiento | 12 | 10 | 83.3333 | Actas de intervención, Listados de asistencia . |  | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron 4 actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios. | [17 empty] | Se realizaron 6 actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios.
[7 empty] | Indicadores de Cobertura | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutar actividades de prevención de accidentes de trabajo por oficinas. |  |  | Profesionales ARL positiva Equipo de cómputo Medios Audiovisuales Despachos Judiciales | Indicadores de cumplimiento | 8 | 5 | 62.5 | Actas de intervención, Listados de asistencia . |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron 2 actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios. | [17 empty] | Se realizaron 3 actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios.
[7 empty] | Indicadores de cobertura | 627 | 454 | 72.4083 |  |  | 0 | 78 | 118 | 100 | 78 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Realizar actividades para la prevención riesgo público. |  |  | Profesionales ARL positiva Equipo de cómputo Medios Audiovisuales Despachos Judiciales | Indicadores de cumplimiento | 8 | 5 | 62.5 | Actas de intervención, Listados de asistencia . |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron 2 actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios. | [17 empty] | Se realizaron 3 actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios.
[7 empty] | Indicadores de cobertura | 627 | 454 | 72.4083 |  |  | 0 | 78 | 118 | 100 | 78 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Realizar actividades para la prevención seguridad vial a Conductores y demás actores viales, Segumiento al Plan Estratégico de Seguridad Vial. |  |  | Profesionales ARL positiva Equipo de cómputo Medios Audiovisuales Despachos Judiciales | Indicadores de Cumplimiento | 627 | 358 | 57.0973 | Actas de intervención, Listados de asistencia . |  | 0 | 0 | 200 | 0 | 78 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios. | [17 empty] | Se realizaron actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla. Se le hizo Actualización y seguimiento al PESV de la Seccional
[7 empty] | Indicadores de Cobertura | 1 | 1 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Llevar a cabo a actividades para la prevención y atención de emergencias a brigadistas, COE, elaboraciòn de planes de emergencias municipios tipo 3 (Juzgado Promiscuo) |  |  | Profesionales ARL positiva Equipo de cómputo Medios Audiovisuales Despachos Judiciales | Indicadores deCumplimiento | 15 | 9 | 60 | Actas de intervención, Listados de asistencia . |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacitación a brigada de emergencias Elaboración de plan de Emergeicas Tipo 3 Municipio tipo III: JDO Prom campo de la Cruz | [17 empty] | Capacitación a brigada de emergencias , COE, simulacro edifico Telecom. Plan de emergencia tipo II: Palacio de justicia de Soledad
[7 empty] | Indicadores de Cobertura | 4 | 3 | 75 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Identificación de peligros y valoración de riesgos |  |  | Profesionales ARL positiva Equipo de cómputo Medios Audiovisuales Despachos Judiciales | Indicadores de Cumplimiento | 6 | 3 | 50 | Informes y/o documentos de la matriz correspondiente. |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se elaboró matriz de peligros en los juzgados promiscuos de Campo de la Cruz y Suan | [17 empty] | Se elaboró matriz de peligros en el palacio de jusiticia de Soledad, edificio Tipo II
|  |  | Realizar capacitaciones y acompañamiento al Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo - COPASST. |  |  | Profesionales ARL positiva Equipo de cómputo Medios Audiovisuales Servidores Judiciales | Indicadores de Cumplimiento | 13 | 6 | 46.1538 | Actas de intervención, Listados de asistencia . |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarón 3 reuniones de seguimiento y formación al COPASST | [17 empty] | Se realizarón 3 reuniones de seguimiento y formación al COPASST
[7 empty] | Indicadores de Cobertura | 208 | 57 | 27.4038 |  |  | 11 | 11 | 11 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Realizar actividades masivas para la promosión de la salud y la prevención de las enfermedades laborales de los Servidores Judiciales, enfocadas a los programas de Riesgo Sicosocial, Riesgo Biomecanico y Seguridad Industrial. |  |  | Profesionales ARL positiva Equipo de cómputo Medios Audiovisuales Centros Recreativos | Indicadores de Cumplimiento | 6 | 6 | 100 | Actas de intervención, Listados de asistencia . |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron actividades masivas en el primer semestre. | [17 empty] | Se realizó la semana de la seguridad y salud en el trabajo en la ciudad de Barranquilla y los municipios de Soledad y sabanalarga, al igual que visitas moviles a los despachos de municipios aledaños, se realizarón 2 encuentrso de municipios.
[7 empty] | Indicadores de Cobertura | 727 | 680 | 93.5351 |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Política de Democratización de la Administración de Justicia | Gestionar los recursos del Presupuesto General de la Nacion, asi como realiza el control y seguimiento al manejo adecuado y eficiente de los fondos especiales de la Rama Judicial y el recaudo a travez de los procesos de cobro coactivo dde las obligaciones que reconozcan derechos a favor de la Rama Judicial, para fortalecer la independencia y autonomia de la Administracion de Justiccia |  | Hacer seguimiento a la Ejecucion Presupuestal de la seccional | GESTION FINANCEIRA Y PRESUPUESTAL | COODINADOR DE PRESUPUESTO | Programa SIIF Nación Apropiación disponible Equipo de cómputo Red | (Recursos comprometidos (A) / Recursos apropiados (B))*100. | 4 | 4 | 100% | Informes trimestrales | TRIMESTRAL | MAR: 33.87%; JUN: 65.53% | Si bien la meta final de la ejecucion del presupuesto en la vigendia 2017 es el 100%, en la medición parcial correspondiente a este tremitre superamos la meta en un 12,87% | [17 empty] | En la medición parcial correspondiente a este tremitre superamos la meta en un 18,53%
|  |  | Controlar la Ejecución del Cupo PAC Vigencia Actual. |  | COORDINADOR DE TESORERIA | Solicitudes PAC dependencias consolidadas Vigencia actual Equipo de Computo Red Asignación PAC Nivel Nacional | Ejecucion PAC Gastos Generales UE 08 CSF Dependencias/Asignación PAC Gastos Generales UE 08 CSF Nivel Nacional | 6 | 6 | 100% | Listados mensuales PAC detallado SIIF Nacion |  | ENE: 81.56%; FEB: 87.58%; MAR: 80.23%; ABR: 82.92%; MAY: 99.98%; JUN: 100% | Al final del primer trimestre del 2018 presentamos una ejecución del 83%, siendo la inejecucion del 17% ocasionado por sobreestimaciones en servicios publicos especificacmente en Energía e impuesto predial | [17 empty] | Al final del segundo trimestre del 2018 presentamos una ejecución del 94% y una inejecución del 16% ocasionado por sobrestimaciones, a partir del mes de Junio de 2018 nos asignaron unicamente el 34% del PAC Solicitado, lo cual generó retrasos en pagos por lo causado en el mes de Mayo de 2018
|  |  | Controlar la Ejecución del Cupo PAC Vigencia Actual. |  | COORDINADOR DE TESORERIA | Solicitudes PAC dependencias consolidadas Vigencia actual Equipo de Computo Red Asignación PAC Nivel Nacional | Ejecucion PAC Gastos Generales UE 02 CSF Dependencias/Asignación PAC Gastos Generales UE 02 CSF Nivel Nacional | 6 | 6 | 100% | Listados mensuales PAC detallado SIIF Nacion |  | ENE: 34.9%; FEB: 84.87%; MAR: 60.4%; ABR: 77.32%; MAY: 82.67%; JUN: 30.64% | Al final del primer trimestre del 2018 presentamos una ejecución del 83%, siendo la inejecucion del 17% ocasionado por sobreestimaciones en servicios publicos especificacmente en Energía e impuesto predial | [17 empty] | Al final del segundo trimestre del 2018 presentamos una ejecución del 94% y una inejecución del 16% ocasionado por sobrestimaciones, a partir del mes de Junio de 2018 nos asignaron unicamente el 34% del PAC Solicitado, lo cual generó retrasos en pagos por lo causado en el mes de Mayo de 2018
|  |  | Elaborar conciliaciones de saldos contables SIIF - Nación con cada una de las áreas. |  | COORDINADOR DE CONTABILIDAD | Coordinador Contabilidad Programa SIIF Nación Equipo de cómputo Red | Número de conciliaciones de saldos en contabilidad con las areas de almacen, recursos humanos, GCC, tesorería, asistencia legal. | 72 | 72 | 50% | Conciliaciones Almacén vs Contabilidad, Conciliaciones Incapacidades y Licencias, Concilicación GCC, Conciliaciones Bancarias, Conciliacion Pasivo Contingente Litigioso. |  | ENE: 6; FEB: 6; MAR: 6; ABR: 6; MAY: 6; JUN: 6 | Según el Plan Operativo se realizaron las conciliaciones entre Contabilidad y todas las áreas de la Dirección Seccional de Administración Judicial, permitiendo establecer las diferencias y realizar los ajustes que se requieran para armonizar los saldos contables. | [17 empty] | Según el Plan Operativo se realizaron las conciliaciones entre Contabilidad y todas las áreas de la Dirección Seccional de Administración Judicial, permitiendo establecer las diferencias y realizar los ajustes que se requieran para armonizar los saldos contables.
Note on I50: Mayerlin: esta cantidad es mayor al número de empleados, debido a que se suma la población mensualmente y esto hace que el número sea mayor.
Note on I52: Mayerlin: esta cantidad es mayor al número de empleados, debido a que se suma la población mensualmente y esto hace que el número sea mayor.

## Hoja3
[8 empty] | 1 TRIM | 2 TRIM | 3 TRIM | 4 TRIM
[7 empty] | actividades ejecutadas | 39 | 41
[7 empty] | actividades programadas | 39 | 41
[7 empty] | % de Ejecución | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0!
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018
POLITICAS INSTITUCIONALES | OBJETIVO | META | ACTIVIDADES | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE DE EJECUCION | RECURSOS | INDICADOR | CANTIDAD PROYECTADA | CANTIDAD EJECUTADA | PORCENTAJE DE EJECUCION | FUENTE DE VERIFICACION | PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TRIMESTRE I | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROYECTADA | CANTIDAD REALIZADA | % DE EJECUCION | TRIMESTRE II | SEMESTRE III | SEMESTRE IV
Política de Rediseños Organizacionales | Aumentar la capacidad del aparato judicial del Distrito cuando se detecte un aumento considerable en la demanda de justicia. | Generar oportunidad en las decisiones judiciales. | Revisión de las solicitudes presentadas por los funcionarios judiciales para que se les aumente la planta de personal o sean creados despachos judiciales de descongestión luego de la revision de las estadisticas reportadas en el SIERJU. | REORDENAMIENTO JUDICIAL | CONSEJO SECCIONAL | Equipo de computo Auxiliar Judicial Red | Numero de Solicitudes | 20 | 14 | 70 | Consejo Seccional | TRIMESTRAL | [12 empty] | Durante el primer trimestre se radicaron 4 solicitudes de reordenamientos, las cuales se efectuó el reparto entre los despachos para el estudio, se efectuó la revision estadistica y se cotejó con la justificacion de la solicitud respecto a la necesidad | [17 empty] | De oficio esta Corporació estudio el proyecto para la creacion de un cargo de un (1) Profesional Universitario con Funciones Secretariales y conferir facultades a fin de crear una oficina de apoyo para los Juzgados de la cabecera municipal de Soledad. Lo anteiror con base en una serie de situaciones identificas las cuales permitian determinar la necesidas para el establecimiento de una oficina de servicios en el circuito de soledad. | bar: ENE to JUN
|  |  | Elaboracion de los conceptos de reordenamiento ya sea para solicitar ante la UDAE la creación de nuevos cargos o despachos, o, en su defecto hacer uso de las facultades delegadas por el Consejo Superior para el ejercicio de competencias, en este sentido; Presentación del proyecto a la Sala Superior si a ello hubiere lugar |  |  |  | Proyecto | 20 | 13 | 65 | Consejo Seccional | [13 empty] | En atencion a la solictud recibida se le impartió el tramite, concluyendo que se profiere concepto favorable para la creación de dos (2) cargos de escribiente de tribunal nominado a la Secretaria de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria teniendo en cuenta en analisis estadistico realizado | [17 empty] | En este segundo trimestre se radicaron 10 solicitudes de reordenamiento, de las cuales se dieron tramite a todas, sin embargo, en una de ellas no se profirió inmediantamente el concepto toda vez que faltaba un repote de la informacion y se le solicitó ampliacion de la solicitud al funcioanrio judicial | bar: ENE to JUN
Política de Desarrollo del Talento Humano | Mejoramiento del Procedimiento de la Administración de la Carrera Judicial de la Seccional | Realizar las visitas a los despachos judiciales para establecer el estado en que se encuentran, con el fin de calificar el factor organización del trabajo de los jueces y hacer las recomendaciones correctivas a que haya lugar. | Apoyar los procesos de selección y concurso de los méritos para cargos de funcionarios y empleados de la rama judicial. | ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL | CONSEJO SECCIONAL | Auxiliar Judicial Equipo de Computo Red | Porcentaje de Públicación de registro de elegibles. | 20 |  | 0 | Consejo Seccional | TRIMESTRAL | [12 empty] | Durante el primer trimestre se continuó efectuando la publicacion de los registros de los empleados tanto de las convocatorias No. 2 y No. 3 | [17 empty] | En el segundo trimestre, adicional a la conformacion y la publicacion de los registros de empleados tanto de las convocatorias No. 2 y No. 3, se hizo seguimiento a los registros de elegibles de la Convocatoria No. 22 correspondiente a funcionarios. Para efectos de la conformacion de la lista de elegibles. | bar: ENE to JUN
|  |  | Proyectar los conceptos a las solicitudes de traslado. |  |  | Auxiliar Judicial solicitud del empleado de carrera Calificación de servicios del nominador Equipo de computo | Porcentaje de conceptos de traslados a las solicitudes allegadas. | 20 | 15 | 75 | [14 empty] | Durante el primer trimestre se radicaron 8 solicitudes de traslados tanto de funcionarios como empleados en este circuito judicial las cuales fueron tramitadas oportunamente dentro del periodo | [17 empty] | En este segundo trimestre se presentaron 7 solicitudes de traslados de empleos o funcinarios las cuales fueron tramitadas y decididas profiriendo la correspondiente resolucion | bar: ENE to JUN
Política de Desarrollo del Talento Humano | Aplicación del enfoque de Género en las decisiones judiciales | Fortalecer las competencias de los servidores judiciales para que puedan incluir la perspectiva de género en los procedimientos y decisiones judiciales | Apoyar el desarrollo de los eventos académicos. | FORMACION JUDICIAL | CONSEJO SECCIONAL |  | Plan | 2 | 2 | 100 | Consejo Seccional | TRIMESTRAL | [12 empty] | Durante este primer trimestre no se habian organizado capacittaciones por parte de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla en el Plan Nacional respectivo, ni se ha remitido por parte de la escuela programacion o cronogramas de cursos o capacitaciones. | [17 empty] | Durante este segundo trimestre la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, organizo para la ciudad de Barranquilla una (1) sola Capacitacion dirigida a los Jueces Penales, las 10 capacitaciones relacionadas en el mes de junio consisten en comunicaciones para la inscripcion a futiuras capacitaciones, cursos o postulaciones de empleados para ciertos beneficios a realizarce en su gran mayoria en la cudad de Bogota y otras por fuera del pais.
Politica tecnologica | Garantizar la difusión de todas las actividades y actuaciones de la Sala Administrativa y la Dirección Seccional de Barranquilla |  | Elaboracion de la matriz de comunicaciones | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | COORDINADOR DE COMUNICACIONES | Equipo de computo Red | Matriz de comunicaciones | 1 | 1 | 100 | Consejo Seccional | TRIMESTRAL | [12 empty] | En este primer trimestre del año se diseño la matriz de comunicaciones, atendiendo las directrices dadas por el el Consejo Superior de la Judicatura | [17 empty] | Durante este segundo trimestre se ha efectuado el seguimiento respecto a la ejecucion de las actividades de la matriz procurando la optimizacion tanto de los tiempos como del talento humano
|  |  | Ejecucion de las actividades programadas en la matriz de comunicaciones |  |  |  | Numero de actividades Ejecutadas/Numero de Actividades Programadas | 37 | 37 | 100 | Consejo Seccional | [13 empty] | En este trimestre se lograron cumplir las actividades programadas, ejecutando las 6 actividades del programa | [17 empty] | De las 31 actividades programadas se ejecutaron en su totalidad
Política de Desarrollo del Talento Humano | Atender los requerimientos y necesidades en materia salarial, prestacional, de protección social, bienestar y el desarrollo de competencias, a partir de herramientas de gestión y control que permitan ofrecer una respuesta ágil y oportuna a los servidores. |  | Actualizar las novedades de personal en la planta del sistema de gestion humana kactus | GESTION HUMANA | COORDINADORA DE TALENTO HUMANO | Equipo de computo Software de gestion humana Asistentes administrativos, auxiliares administrativos | Numero de novedades ejecutadas/numero de novedades recibidas | 527 | 527 | 100 | sistema de gestion humana kactus | TRIMESTRAL | [12 empty] | En el primer trimestre del año se recibieron 99 novedades las cuales fueron efectivamente registradas en el software de gestion humana kactus. | [17 empty] | En el primer trimestre del año se recibieron 428 novedades las cuales fueron efectivamente registradas en el software de gestion humana kactus.
|  |  | Efectuar la liquidacion y pago de la nomina y seguridad social |  |  |  | Nomina programada / nomina liquidada | 28 | 14 | 50 | sistema de gestion humana kactus | [13 empty] | Se proyectó la liquidacion y pago de un numero de (6) seis nominas tanto definitivas como normales, las cuales se llevaron a cabo en su totalidad. | [17 empty] | Se proyectó la liquidacion y pago de un numero de (8) ocho nominas tanato de defitivas como normal y dos de retroactivo, llevandose a cabo en su totalidad.
|  |  | Atender los requerimientos, recursos y consultas en materia salarial, prestacional y seguridad social |  |  |  | Numero de requerimiento en materia salarial y prestacional/ numero de requerimientos | 38 | 24 | 63.1579 | indicador de requerimietos atendidos | [13 empty] | Para este primer trimestre del año ingresaron 38 requerimientos sobre reclamacion de derechos salriales y prestacionales, de las cuales hasta esta la fecha se han constestado 24, las 14 restantes estan todavia dentro del termino legal para dar respuesta.
|  |  | Realizar el recobro de incapacidades |  |  |  | Numero de incapacidades recobradas/numero de incapacidades generadas |  |  | #DIV/0! | software kactus, carpetas de recobros programas y enlaces con las eps , recibidos y documentos varios de recobro . | [13 empty] | Para este primer trimestre ingresaron 107 incapacidades las cuales fueron recobradas en su totalidad. De las 107 incapacidades 18 fueron pagadas, 24 no generan prestacion. | [17 empty] | Se generaron 168 incapacidades y han sido recobradas 111.
|  |  | Realizar requerimientos y recobros por mayores valores pagados |  |  |  | Numero de recobros por mayores valores pagados realizados/numero de mayores valores pagados | 18 | 18 | 100 | archivo de gestion | [13 empty] | Para este primer trimestre se realizaron 18 solicitudes de reintegro por mayores valores pagados y se obtuvo 17 reintegros efectivos. | [17 empty] | Para este segundo trimestre se realizaron 17 solicitudes de reintegro por mayores valores pagados y se obtuvo 12 reintegros efectivos.
| Realizar la defensa de la Rama Judicial en procesos judiciales y prejudiciales en los que funge como demando el Estado. | CONSTRUIR UN ARCHIVO DE LOS PROCESOS JUDICIALES DISPONIBLE EN TODO MOMENTO, DE FACIL ACCESO Y BUSQUEDA, CON EL FIN DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE CUALQUIER INFORMACION QUE SE REQUIERA. | Representar a la Nación - Rama judicial en los procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales. | ASISTENCIA LEGAL | COORDINADORA DE ASISTENCIA LEGAL | Equipo de computo, abogados, sistema Ekogui. | Número de procesos y audiencias prejudiciales que los funcionarios de esta oficina tienen a cargo/ Número total de procesos judiciales y prejudiciales | 176 | 172 | 97.7273 | Expedientes de procesos | TRIMESTRAL | ENE: 16; FEB: 31; MAR: 16; ABR: 8; MAY: 28; JUN: 67 | Se representó a la Nación - Rama Judicial en diligencias prejudiciales a instancia de la Procuraduría General de la Nación y en los procesos judiciales activos en que dicha entidad actúa como parte en lo contencioso administrativo. | [17 empty] | Se representó a la Nación - Rama Judicial en diligencias prejudiciales a instancia de la Procuraduría General de la Nación y en los procesos judiciales activos en que dicha entidad actúa como parte en lo contencioso administrativo. Quedó pendiente por contestar cuatro (4) demandas sobre las cuales aún se está dentro del término de Ley.
|  |  | Resolver consultas, emitir conceptos jurídicos, responder derechos de petición, tutelas y atender trámites administrativos. |  |  |  | Número de requerimientos atendidos oportunamente/ Número total de requerimientos | 58 | 58 | 100 | Carpetas de requerimientos atendidos y archivo SIGOBIUS |  | ENE: 11; FEB: 7; MAR: 5; ABR: 18; MAY: 16; JUN: 1 | Se dió trámite efectivo a los requerimientos, conceptos y peticiones efectuados a través de resoluciones y oficios. | [17 empty] | Se dió trámite efectivo a los requerimientos, conceptos y peticiones efectuados a través de resoluciones y oficios.
|  |  | Realizar la convocatoria del Comité de Conciliacion y Defensa Judicial de la Rama Judicial |  |  |  | Número de sesiones realizadas/Número de sesiones programadas | 12 | 12 | 100 | Carpeta de actas de comité de conciliacion |  | ENE: 2; FEB: 2; MAR: 2; ABR: 2; MAY: 2; JUN: 2 | Se realizaron 6 sesiones del comité de conciliacion y defensa de la Rama Judicial | [17 empty] | Se realizaron 6 sesiones del comité de conciliacion y defensa de la Rama Judicial
|  |  | Registrar los procesos en Ekogui |  |  |  | Número de procesos actualizados en Ekogui/ Número de procesos total Ekoqui | 687 | 585 | 85.1528 | Registro de actuacciones en EKOGUI |  | ENE: N/A; FEB: N/A; MAR: N/A; ABR: N/A; MAY: N/A; JUN: N/A | En Auditoría interna realizada en el primer trimestre se halló un totoal de 357 procesos sin actualizar | [17 empty] | Se realizó un plan de choque, se asignaron en forma temporal dos empleados adicionales a la oficina de asisitencia legal y se logró actulizar 257 procesos., quedando pendiente 102, los cuals no han sido posible ingresarlos en la plataforma debiddo a que no se encuentran físicamente los expediente en esta oficina, razón por la cual se estan realizando las gestiones necesarias para reconstruirlos, tales como solicitar copia de cada uno de ellos en los diferentes Despachos Judiciales en forma verbal y por escrito a través de derecho de petición.
Politica tecnologica | Gestionar, administrar y mantener los recursos informaticos y de comunicaciones para el desarrollo de los objetivos informaticos. |  | Atender los requerimientos tecnicos de los despachos judiciales y dependencias administrativas | GESTION TECNOLOGICA | COORDINADOR SOPORTE TECNOLOGICO | Tecnico en sistemas Hardtwarey personal de outsurcing Red de Telecomunicaciones | REQUERIMIENTOS ATENDIDOS / NUMERO TOTAL DE REQUERIMIENTOS | 2250 | 1918 | 85.2444 | Formatos de requerimientos tecnologicos | TRIMESTRAL | [12 empty] | Se atendieron todos los requerimientos presentados por los despachos y dependencias | [17 empty] | Se atendieron todos los requerimientos presentados por los despachos y dependencias
|  |  | Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo. |  |  |  |  | 2800 | 2800 | 100 | [14 empty] | Se realizaron los mantenimientos preventivos a todos los equipos de computo de la seccional. | [17 empty] | Se realizaron los mantenimientos preventivos a todos los equipos de computo de la seccional.
| ADQUIRIR Y ADMINISTRAR OPORTUNAMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA RAMA JUDICIAL EN CADA VIGENCIA | LOGRAR CONCIENTIZAR A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL ATLÁNTICO, SOBRE EL USO RACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA SEGURIDAD DE LOS DESPACHOS JUDICIALES | Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a las necesidades identificadas en el distrito de Barranquilla. | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | COORDINADOR DE ADMINISTRATIVA | Equipo de cómputo Red Reporte de ejecución presupuestal - Programa SIIF | Documento que contenga el plan anual de adquisiciones de acuerdo a las necesidades identificadas en el distrito judicial de Barranquilla. | 1 | 1 | 100 | www.colombiacompra.gov.co | TRIMESTRAL | [12 empty] | De conformidad con las exigencias impartidas para llevar a cabo los procesos de Contratación de la Seccional, se elaboró el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2017, el cual fue publicado en el SECOP en el mes de enero, permitiendo a la entidad aumentar la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.
|  |  | Elaborar los contratos de acuerdo con las condiciones establecidas en el proceso contractual. |  | COORDINADORA DE ASISTENCIA LEGAL | Plan anual de adquisiciones Programa SIIF SICOF Colombia compre eficiente | Número de contratos de acuerdo con las condiciones establecidas en el proceso contractual | 135 | 135 | 100 | Consecutivo de carpetas de contratos- SICOF | [13 empty] | En este primer trimestre del año se realizaron 67 procesos de contratacion en la modalidad de contratacion directa, minima cuantia y prestacion de servicios y suministros. | [17 empty] | En este segundo trimestre se realizaron 20 procesos de contratacion en la modalidad de contracion directa, minima cuantia. | En este tercer trimestre se realizaron 45 procesos de contratacion en la modalidad de contracion directa, minima cuantia y prestacion de servicio y suministro.
Politica de calidad de la justicia | Mejoramiento Continuo del Sistema Integrado de Gestion de la Calidad y Medio Ambiente. |  | Realizar el plan de sostenimiento del SIGCMA para la vigencia | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE | COORDINADOR DE CALIDAD | equipo de computo, software de calidad, red | Plan SIGCMA | 1 | 1 | 100 | plan | TRIMESTRAL | [12 empty] | Se diseño el Plan de Sostenimiento para la vigencia 2018 | bar: FEB
|  |  | Realizar seguimiento a los Indicadores de Gestion |  |  |  | numero de seguimientos realizados/sobre numero de seguimentos programados | 4 | 2 | 50 | informes trimestrales | [13 empty] | Se llevo a cabo la primera reunion de calidad para aprobar el informe de revision para la Alta Direccion vigencia 2017 en el que se hizo seguimiento a los indicadores del ultimo trimestre del año 2017. | [17 empty] | En este periodo se realizó una reunion de comité de calidad en el que se hizo seguimiento de medicion y analisis de indicadores. | bar: ENE; ABR; JUL
|  |  | Realizar seguimiento a las acciones correctivas y de mejora |  |  |  | numero de seguimientos realizados/sobre numero de seguimentos programados | 4 | 2 | 50 | informes trimestrales | [13 empty] | Se llevo a cabo la primera reunion de calidad para aprobar el informe de revision para la Alta Direccion vigencia 2017 en el que se hizo seguimiento a las acciones del ltimo trimestre del año 2017. | [17 empty] | En este periodo se sencibilizó los enlaces de procesos para ue levantaran acciones preventivas, correctivas o de mejora. | bar: ENE; ABR; JUL
|  |  | Realizar seguimiento al Plan Operativo Institucional |  |  |  | numero de seguimientos realizados/sobre numero de seguimentos programados | 4 | 2 | 50 | informes trimestrales | [13 empty] | Se llevo a cabo la primera reunion de calidad para aprobar el informe de revision para la Alta Direccion vigencia 2017 en el que se hizo seguimiento al Plan Operativo Institucional del ultimo trimestre del año 2017. | [17 empty] | En este periodo se realizó una reunion de comité de calidad en el que se hizo seguimiento del plan operativo institucional. Asi mismo se hizo el seguimiento al plan de sostenimiento y de capacitacion. | bar: ENE; ABR; JUL
|  |  | Realizar seguimiento a los mapas de riesgos |  |  |  | numero de seguimientos realizados/sobre numero de seguimentos programados | 4 | 2 | 50 | informes trimestrales | [13 empty] | Se llevo a cabo la primera reunion de calidad para aprobar el informe de revision para la Alta Direccion vigencia 2017 en el que se hizo seguimiento a riesgos del ultimo trimestre del año 2017. | [17 empty] | En este periodo se realizó una reunion de comité de calidad en el que se hizo seguimiento a los mapas de riesgos. | bar: ENE; ABR; JUL
|  |  | Resalizar informes de revision a la Alta Direccion |  |  |  | numero de informes realizados / numero de informes programados | 4 | 2 | 50 | informes trimestrales | [13 empty] | Se llevo a cabo la primera reunion de calidad para aprobar el informe de revision para la Alta Direccion vigencia 2017 en el que fue presentado el seguimiento a planes, indicaores, riesgos y acciones del ltimo trimestre del año 2017. | [17 empty] | se llevo a cabo reunion de comité de calidad en el que se hizo seguimiento al SIGMA | bar: ENE; ABR; JUL
|  |  | Apoyar la elaboracion de la documentacion del Sistema de Gestion de Calidad y Medio Ambiente en la Jurisdiccion Contenciosa Administrativa del Atlantico, tales como: Plataforma Estrategica, caracterizaciones, procedimientos y formatos. |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | Documentacion del SIGCMA | [13 empty] | Durante el primer trimstre del año se trabajó con el Equipo Operativo de la Jurisdiccion Contenciosa Administrativa del Atlantico en la elaboracion del borrador de su plataforma estrategica, caracterizaciones, procedimientos y formatos, documentacion para su Sistema de Gestion de Calidad. | [17 empty] | Durante el segundo trimestre se trabajó en la realizacion de ajustes a las caracterizaciones, procedimientos y formatos del SIGCMA de dicha jurisdiccion para su presentacion a la Sala Plena del Tribunal Administrativo, Jueces administrativos y Comite de Calidad. Documentos que finalmente fueron aprobados. | bar: ENE to JUN
Politica de infraestructura judicial | Llevar a cabo, el desarrollo, modernización, acondicionamiento, mantenimiento y operación sostenible de la infraestructura física de la Rama Judicial, en armonía con el crecimiento y evolución de la demanda de justicia en todo el territorio nacional; aplicando criterios de racionalización y priorización de los recursos de inversión. |  | Diseñar el plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo al presupuesto asignado por la unidad de infraestructura fisica. | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUTURA FISICA | COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | Equipos de computo, materiales, herramientas y tecnicos | Plan anual de mantenimiento | 1 | 1 | 100 |  | TRIMESTRAL | [12 empty] | Dentro de este trimestre se diseñó el plan de mantenimiento de infraestructura
|  |  | Atender los requerimientos sobre mantenimiento y mejora de infraestructura a tráves de la ejecucion de las obras identificadas en el plan anual de mantenimiento. |  |  |  | Requerimientos atendidos oportunamente/ numero total de requerimientos | 500 | 444 | 88.8 | [14 empty] | Dentro de este trimestre se ejecutaron 130 requerimientos segíun el plan de mantenimiento preventivo de aire y de mto. de baños e iluminación. | [17 empty] | Dentro de este trimestre se ejecutaron 180 requerimientos segíun el plan de mantenimiento correctivos de aire y de mto. de baños e iluminación.
Politica de proteccion y seguridad | Desarrollar las actividades de promoción y prevención que permitan mejorar las condiciones de trabajo y salud de los funcionarios y empleados. | Prevenir los de Desórdenes Músculo Esqueléticos en servidores de la Ram Judicial Seccional Barranquilla -Programa "Muévete Rama": Realización de Pausas saludables, convocatoria, formación, seguimiento y evaluación de Líderes de auto cuidado y pausas saludables | Ejecutar las actividades del programa de prevención de riesgo biomecánico. | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. | COORDINADORA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Profesionales ARL positiva Equipo de cómputo Medios Audiovisuales Despachos Judiciales Recursos Físicos | Indicadores deCumplimiento | 709 | 427 | 60.2257 | Actas de intervención, Listados de asistencia . | TRIMESTRAL | 19 | 71 | 76 | 62 | 75 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron 166 actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios. | [17 empty] | Se realizaron 261 actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios.
[7 empty] | Indicadores de Cobertura | 1814 | 1283 | 70.7277 |  |  | 95 | 203 | 215 | 261 | 217 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutar las actividades de prevención de riesgo psicosocial. |  |  | Profesionales de la ARL Positiva Equipo de cómputo Recurso fisicos Medios Audiovisuales Despachos Judiciales | Indicadores deCumplimiento | 324 | 248 | 76.5432 | Actas de intervención, Listados de asistencia . |  | 11 | 39 | 36 | 45 | 60 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron 86 actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios. La cobertura se disparo debido a que se cubrio mayor personal del presupuestado en la betria de riesgo psicosocial. | [17 empty] | Se realizaron 162 actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios. La cobertura se disparo debido a que se cubrio mayor personal del presupuestado en la betria de riesgo psicosocial.
[7 empty] | Indicadores de Cobertura | 2090 | 2234 | 106.89 |  |  | 10 | 400 | 420 | 450 | 625 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutar actividades de inspecciones de condiciones de seguridad |  |  | Profesionales ARL positiva Recurso Fisico Equipo de cómputo Medios Audiovisuales Despachos Judiciales | Indicadores deCumplimiento | 12 | 10 | 83.3333 | Actas de intervención, Listados de asistencia . |  | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron 4 actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios. | [17 empty] | Se realizaron 6 actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios.
[7 empty] | Indicadores de Cobertura | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutar actividades de prevención de accidentes de trabajo por oficinas. |  |  | Profesionales ARL positiva Equipo de cómputo Medios Audiovisuales Despachos Judiciales | Indicadores de cumplimiento | 8 | 5 | 62.5 | Actas de intervención, Listados de asistencia . |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron 2 actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios. | [17 empty] | Se realizaron 3 actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios.
[7 empty] | Indicadores de cobertura | 627 | 454 | 72.4083 |  |  | 0 | 78 | 118 | 100 | 78 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Realizar actividades para la prevención riesgo público. |  |  | Profesionales ARL positiva Equipo de cómputo Medios Audiovisuales Despachos Judiciales | Indicadores de cumplimiento | 8 | 5 | 62.5 | Actas de intervención, Listados de asistencia . |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron 2 actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios. | [17 empty] | Se realizaron 3 actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios.
[7 empty] | Indicadores de cobertura | 627 | 454 | 72.4083 |  |  | 0 | 78 | 118 | 100 | 78 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Realizar actividades para la prevención seguridad vial a Conductores y demás actores viales, Segumiento al Plan Estratégico de Seguridad Vial. |  |  | Profesionales ARL positiva Equipo de cómputo Medios Audiovisuales Despachos Judiciales | Indicadores de Cumplimiento | 627 | 358 | 57.0973 | Actas de intervención, Listados de asistencia . |  | 0 | 0 | 200 | 0 | 78 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios. | [17 empty] | Se realizaron actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla. Se le hizo Actualización y seguimiento al PESV de la Seccional
[7 empty] | Indicadores de Cobertura | 1 | 1 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Llevar a cabo a actividades para la prevención y atención de emergencias a brigadistas, COE, elaboraciòn de planes de emergencias municipios tipo 3 (Juzgado Promiscuo) |  |  | Profesionales ARL positiva Equipo de cómputo Medios Audiovisuales Despachos Judiciales | Indicadores deCumplimiento | 15 | 9 | 60 | Actas de intervención, Listados de asistencia . |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacitación a brigada de emergencias Elaboración de plan de Emergeicas Tipo 3 Municipio tipo III: JDO Prom campo de la Cruz | [17 empty] | Capacitación a brigada de emergencias , COE, simulacro edifico Telecom. Plan de emergencia tipo II: Palacio de justicia de Soledad
[7 empty] | Indicadores de Cobertura | 4 | 3 | 75 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Identificación de peligros y valoración de riesgos |  |  | Profesionales ARL positiva Equipo de cómputo Medios Audiovisuales Despachos Judiciales | Indicadores de Cumplimiento | 6 | 3 | 50 | Informes y/o documentos de la matriz correspondiente. |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se elaboró matriz de peligros en los juzgados promiscuos de Campo de la Cruz y Suan | [17 empty] | Se elaboró matriz de peligros en el palacio de jusiticia de Soledad, edificio Tipo II
|  |  | Realizar capacitaciones y acompañamiento al Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo - COPASST. |  |  | Profesionales ARL positiva Equipo de cómputo Medios Audiovisuales Servidores Judiciales | Indicadores de Cumplimiento | 13 | 6 | 46.1538 | Actas de intervención, Listados de asistencia . |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarón 3 reuniones de seguimiento y formación al COPASST | [17 empty] | Se realizarón 3 reuniones de seguimiento y formación al COPASST
[7 empty] | Indicadores de Cobertura | 208 | 57 | 27.4038 |  |  | 11 | 11 | 11 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Realizar actividades masivas para la promosión de la salud y la prevención de las enfermedades laborales de los Servidores Judiciales, enfocadas a los programas de Riesgo Sicosocial, Riesgo Biomecanico y Seguridad Industrial. |  |  | Profesionales ARL positiva Equipo de cómputo Medios Audiovisuales Centros Recreativos | Indicadores de Cumplimiento | 6 | 6 | 100 | Actas de intervención, Listados de asistencia . |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron actividades masivas en el primer semestre. | [17 empty] | Se realizó la semana de la seguridad y salud en el trabajo en la ciudad de Barranquilla y los municipios de Soledad y sabanalarga, al igual que visitas moviles a los despachos de municipios aledaños, se realizarón 2 encuentrso de municipios.
[7 empty] | Indicadores de Cobertura | 727 | 680 | 93.5351 |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Política de Democratización de la Administración de Justicia | Gestionar los recursos del Presupuesto General de la Nacion, asi como realiza el control y seguimiento al manejo adecuado y eficiente de los fondos especiales de la Rama Judicial y el recaudo a travez de los procesos de cobro coactivo dde las obligaciones que reconozcan derechos a favor de la Rama Judicial, para fortalecer la independencia y autonomia de la Administracion de Justiccia |  | Hacer seguimiento a la Ejecucion Presupuestal de la seccional | GESTION FINANCEIRA Y PRESUPUESTAL | COODINADOR DE PRESUPUESTO | Programa SIIF Nación Apropiación disponible Equipo de cómputo Red | (Recursos comprometidos (A) / Recursos apropiados (B))*100. | 4 | 4 | 100% | Informes trimestrales | TRIMESTRAL | MAR: 33.87%; JUN: 65.53% | Si bien la meta final de la ejecucion del presupuesto en la vigendia 2017 es el 100%, en la medición parcial correspondiente a este tremitre superamos la meta en un 12,87% | [17 empty] | En la medición parcial correspondiente a este tremitre superamos la meta en un 18,53%
|  |  | Controlar la Ejecución del Cupo PAC Vigencia Actual. |  | COORDINADOR DE TESORERIA | Solicitudes PAC dependencias consolidadas Vigencia actual Equipo de Computo Red Asignación PAC Nivel Nacional | Ejecucion PAC Gastos Generales UE 08 CSF Dependencias/Asignación PAC Gastos Generales UE 08 CSF Nivel Nacional | 6 | 6 | 100% | Listados mensuales PAC detallado SIIF Nacion |  | ENE: 81.56%; FEB: 87.58%; MAR: 80.23%; ABR: 82.92%; MAY: 99.98%; JUN: 100% | Al final del primer trimestre del 2018 presentamos una ejecución del 83%, siendo la inejecucion del 17% ocasionado por sobreestimaciones en servicios publicos especificacmente en Energía e impuesto predial | [17 empty] | Al final del segundo trimestre del 2018 presentamos una ejecución del 94% y una inejecución del 16% ocasionado por sobrestimaciones, a partir del mes de Junio de 2018 nos asignaron unicamente el 34% del PAC Solicitado, lo cual generó retrasos en pagos por lo causado en el mes de Mayo de 2018
|  |  | Controlar la Ejecución del Cupo PAC Vigencia Actual. |  | COORDINADOR DE TESORERIA | Solicitudes PAC dependencias consolidadas Vigencia actual Equipo de Computo Red Asignación PAC Nivel Nacional | Ejecucion PAC Gastos Generales UE 02 CSF Dependencias/Asignación PAC Gastos Generales UE 02 CSF Nivel Nacional | 6 | 6 | 100% | Listados mensuales PAC detallado SIIF Nacion |  | ENE: 34.9%; FEB: 84.87%; MAR: 60.4%; ABR: 77.32%; MAY: 82.67%; JUN: 30.64% | Al final del primer trimestre del 2018 presentamos una ejecución del 83%, siendo la inejecucion del 17% ocasionado por sobreestimaciones en servicios publicos especificacmente en Energía e impuesto predial | [17 empty] | Al final del segundo trimestre del 2018 presentamos una ejecución del 94% y una inejecución del 16% ocasionado por sobrestimaciones, a partir del mes de Junio de 2018 nos asignaron unicamente el 34% del PAC Solicitado, lo cual generó retrasos en pagos por lo causado en el mes de Mayo de 2018
|  |  | Elaborar conciliaciones de saldos contables SIIF - Nación con cada una de las áreas. |  | COORDINADOR DE CONTABILIDAD | Coordinador Contabilidad Programa SIIF Nación Equipo de cómputo Red | Número de conciliaciones de saldos en contabilidad con las areas de almacen, recursos humanos, GCC, tesorería, asistencia legal. | 72 | 72 | 50% | Conciliaciones Almacén vs Contabilidad, Conciliaciones Incapacidades y Licencias, Concilicación GCC, Conciliaciones Bancarias, Conciliacion Pasivo Contingente Litigioso. |  | ENE: 6; FEB: 6; MAR: 6; ABR: 6; MAY: 6; JUN: 6 | Según el Plan Operativo se realizaron las conciliaciones entre Contabilidad y todas las áreas de la Dirección Seccional de Administración Judicial, permitiendo establecer las diferencias y realizar los ajustes que se requieran para armonizar los saldos contables. | [17 empty] | Según el Plan Operativo se realizaron las conciliaciones entre Contabilidad y todas las áreas de la Dirección Seccional de Administración Judicial, permitiendo establecer las diferencias y realizar los ajustes que se requieran para armonizar los saldos contables.
Note on I56: Mayerlin: esta cantidad es mayor al número de empleados, debido a que se suma la población mensualmente y esto hace que el número sea mayor.
Note on I58: Mayerlin: esta cantidad es mayor al número de empleados, debido a que se suma la población mensualmente y esto hace que el número sea mayor.

## Hoja2
POLITICAS INSTITUCIONALES | OBJETIVO | META | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE DE EJECUCION | RECURSOS | CANTIDAD PROYECTADA | CANTIDAD EJECUTADA | PORCENTAJE DE EJECUCION | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TRIMESTRE I | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROYECTADA | CANTIDAD REALIZADA | % DE EJECUCION | TRIMESTRE II
Política de Rediseños Organizacionales | Aumentar la capacidad del aparato judicial del Distrito cuando se detecte un aumento considerable en la demanda de justicia. | Generar oportunidad en las decisiones judiciales. | REORDENAMIENTO JUDICIAL | CONSEJO SECCIONAL | Equipo de computo Auxiliar Judicial Red | 20 | 14 | 70 | [12 empty] | Durante el primer trimestre se radicaron 4 solicitudes de reordenamientos, las cuales se efectuó el reparto entre los despachos para el estudio, se efectuó la revision estadistica y se cotejó con la justificacion de la solicitud respecto a la necesidad | [17 empty] | De oficio esta Corporació estudio el proyecto para la creacion de un cargo de un (1) Profesional Universitario con Funciones Secretariales y conferir facultades a fin de crear una oficina de apoyo para los Juzgados de la cabecera municipal de Soledad. Lo anteiror con base en una serie de situaciones identificas las cuales permitian determinar la necesidas para el establecimiento de una oficina de servicios en el circuito de soledad. | bar: ENE to JUN
[6 empty] | 20 | 13 | 65 | [12 empty] | En atencion a la solictud recibida se le impartió el tramite, concluyendo que se profiere concepto favorable para la creación de dos (2) cargos de escribiente de tribunal nominado a la Secretaria de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria teniendo en cuenta en analisis estadistico realizado | [17 empty] | En este segundo trimestre se radicaron 10 solicitudes de reordenamiento, de las cuales se dieron tramite a todas, sin embargo, en una de ellas no se profirió inmediantamente el concepto toda vez que faltaba un repote de la informacion y se le solicitó ampliacion de la solicitud al funcioanrio judicial | bar: ENE to JUN
Política de Desarrollo del Talento Humano | Mejoramiento del Procedimiento de la Administración de la Carrera Judicial de la Seccional | Realizar las visitas a los despachos judiciales para establecer el estado en que se encuentran, con el fin de calificar el factor organización del trabajo de los jueces y hacer las recomendaciones correctivas a que haya lugar. | ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL | CONSEJO SECCIONAL | Auxiliar Judicial Equipo de Computo Red | 20 |  | 0 | [12 empty] | Durante el primer trimestre se continuó efectuando la publicacion de los registros de los empleados tanto de las convocatorias No. 2 y No. 3 | [17 empty] | En el segundo trimestre, adicional a la conformacion y la publicacion de los registros de empleados tanto de las convocatorias No. 2 y No. 3, se hizo seguimiento a los registros de elegibles de la Convocatoria No. 22 correspondiente a funcionarios. Para efectos de la conformacion de la lista de elegibles. | bar: ENE to JUN
[5 empty] | Auxiliar Judicial solicitud del empleado de carrera Calificación de servicios del nominador Equipo de computo | 20 | 15 | 75 | [12 empty] | Durante el primer trimestre se radicaron 8 solicitudes de traslados tanto de funcionarios como empleados en este circuito judicial las cuales fueron tramitadas oportunamente dentro del periodo | [17 empty] | En este segundo trimestre se presentaron 7 solicitudes de traslados de empleos o funcinarios las cuales fueron tramitadas y decididas profiriendo la correspondiente resolucion | bar: ENE to JUN
Política de Desarrollo del Talento Humano | Aplicación del enfoque de Género en las decisiones judiciales | Fortalecer las competencias de los servidores judiciales para que puedan incluir la perspectiva de género en los procedimientos y decisiones judiciales | FORMACION JUDICIAL | CONSEJO SECCIONAL |  | 2 | 2 | 100 | [12 empty] | Durante este primer trimestre no se habian organizado capacittaciones por parte de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla en el Plan Nacional respectivo, ni se ha remitido por parte de la escuela programacion o cronogramas de cursos o capacitaciones. | [17 empty] | Durante este segundo trimestre la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, organizo para la ciudad de Barranquilla una (1) sola Capacitacion dirigida a los Jueces Penales, las 10 capacitaciones relacionadas en el mes de junio consisten en comunicaciones para la inscripcion a futiuras capacitaciones, cursos o postulaciones de empleados para ciertos beneficios a realizarce en su gran mayoria en la cudad de Bogota y otras por fuera del pais.
Politica tecnologica | Garantizar la difusión de todas las actividades y actuaciones de la Sala Administrativa y la Dirección Seccional de Barranquilla |  | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | COORDINADOR DE COMUNICACIONES | Equipo de computo Red | 1 | 1 | 100 | [12 empty] | En este primer trimestre del año se diseño la matriz de comunicaciones, atendiendo las directrices dadas por el el Consejo Superior de la Judicatura | [17 empty] | Durante este segundo trimestre se ha efectuado el seguimiento respecto a la ejecucion de las actividades de la matriz procurando la optimizacion tanto de los tiempos como del talento humano
[6 empty] | 37 | 37 | 100 | [12 empty] | En este trimestre se lograron cumplir las actividades programadas, ejecutando las 6 actividades del programa | [17 empty] | De las 31 actividades programadas se ejecutaron en su totalidad
Política de Desarrollo del Talento Humano | Atender los requerimientos y necesidades en materia salarial, prestacional, de protección social, bienestar y el desarrollo de competencias, a partir de herramientas de gestión y control que permitan ofrecer una respuesta ágil y oportuna a los servidores. |  | GESTION HUMANA | COORDINADORA DE TALENTO HUMANO | Equipo de computo Software de gestion humana Asistentes administrativos, auxiliares administrativos | 527 | 527 | 100 | [12 empty] | En el primer trimestre del año se recibieron 99 novedades las cuales fueron efectivamente registradas en el software de gestion humana kactus. | [17 empty] | En el primer trimestre del año se recibieron 428 novedades las cuales fueron efectivamente registradas en el software de gestion humana kactus.
[6 empty] | 28 | 14 | 50 | [12 empty] | Se proyectó la liquidacion y pago de un numero de (6) seis nominas tanto definitivas como normales, las cuales se llevaron a cabo en su totalidad. | [17 empty] | Se proyectó la liquidacion y pago de un numero de (8) ocho nominas tanato de defitivas como normal y dos de retroactivo, llevandose a cabo en su totalidad.
[6 empty] | 38 | 24 | 63.1579 | [12 empty] | Para este primer trimestre del año ingresaron 38 requerimientos sobre reclamacion de derechos salriales y prestacionales, de las cuales hasta esta la fecha se han constestado 24, las 14 restantes estan todavia dentro del termino legal para dar respuesta.
[8 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | Para este primer trimestre ingresaron 107 incapacidades las cuales fueron recobradas en su totalidad. De las 107 incapacidades 18 fueron pagadas, 24 no generan prestacion. | [17 empty] | Se generaron 168 incapacidades y han sido recobradas 111.
[6 empty] | 18 | 18 | 100 | [12 empty] | Para este primer trimestre se realizaron 18 solicitudes de reintegro por mayores valores pagados y se obtuvo 17 reintegros efectivos. | [17 empty] | Para este segundo trimestre se realizaron 17 solicitudes de reintegro por mayores valores pagados y se obtuvo 12 reintegros efectivos.
| Realizar la defensa de la Rama Judicial en procesos judiciales y prejudiciales en los que funge como demando el Estado. | CONSTRUIR UN ARCHIVO DE LOS PROCESOS JUDICIALES DISPONIBLE EN TODO MOMENTO, DE FACIL ACCESO Y BUSQUEDA, CON EL FIN DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE CUALQUIER INFORMACION QUE SE REQUIERA. | ASISTENCIA LEGAL | COORDINADORA DE ASISTENCIA LEGAL | Equipo de computo, abogados, sistema Ekogui. | 176 | 172 | 97.7273 | ENE: 16; FEB: 31; MAR: 16; ABR: 8; MAY: 28; JUN: 67 | Se representó a la Nación - Rama Judicial en diligencias prejudiciales a instancia de la Procuraduría General de la Nación y en los procesos judiciales activos en que dicha entidad actúa como parte en lo contencioso administrativo. | [17 empty] | Se representó a la Nación - Rama Judicial en diligencias prejudiciales a instancia de la Procuraduría General de la Nación y en los procesos judiciales activos en que dicha entidad actúa como parte en lo contencioso administrativo. Quedó pendiente por contestar cuatro (4) demandas sobre las cuales aún se está dentro del término de Ley.
[6 empty] | 58 | 58 | 100 | ENE: 11; FEB: 7; MAR: 5; ABR: 18; MAY: 16; JUN: 1 | Se dió trámite efectivo a los requerimientos, conceptos y peticiones efectuados a través de resoluciones y oficios. | [17 empty] | Se dió trámite efectivo a los requerimientos, conceptos y peticiones efectuados a través de resoluciones y oficios.
[6 empty] | 12 | 12 | 100 | ENE: 2; FEB: 2; MAR: 2; ABR: 2; MAY: 2; JUN: 2 | Se realizaron 6 sesiones del comité de conciliacion y defensa de la Rama Judicial | [17 empty] | Se realizaron 6 sesiones del comité de conciliacion y defensa de la Rama Judicial
[6 empty] | 687 | 585 | 85.1528 | ENE: N/A; FEB: N/A; MAR: N/A; ABR: N/A; MAY: N/A; JUN: N/A | En Auditoría interna realizada en el primer trimestre se halló un totoal de 357 procesos sin actualizar | [17 empty] | Se realizó un plan de choque, se asignaron en forma temporal dos empleados adicionales a la oficina de asisitencia legal y se logró actulizar 257 procesos., quedando pendiente 102, los cuals no han sido posible ingresarlos en la plataforma debiddo a que no se encuentran físicamente los expediente en esta oficina, razón por la cual se estan realizando las gestiones necesarias para reconstruirlos, tales como solicitar copia de cada uno de ellos en los diferentes Despachos Judiciales en forma verbal y por escrito a través de derecho de petición.
Politica tecnologica | Gestionar, administrar y mantener los recursos informaticos y de comunicaciones para el desarrollo de los objetivos informaticos. |  | GESTION TECNOLOGICA | COORDINADOR SOPORTE TECNOLOGICO | Tecnico en sistemas Hardtwarey personal de outsurcing Red de Telecomunicaciones | 2250 | 1918 | 85.2444 | [12 empty] | Se atendieron todos los requerimientos presentados por los despachos y dependencias | [17 empty] | Se atendieron todos los requerimientos presentados por los despachos y dependencias
[6 empty] | 2800 | 2800 | 100 | [12 empty] | Se realizaron los mantenimientos preventivos a todos los equipos de computo de la seccional. | [17 empty] | Se realizaron los mantenimientos preventivos a todos los equipos de computo de la seccional.
| ADQUIRIR Y ADMINISTRAR OPORTUNAMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA RAMA JUDICIAL EN CADA VIGENCIA | LOGRAR CONCIENTIZAR A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL ATLÁNTICO, SOBRE EL USO RACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA SEGURIDAD DE LOS DESPACHOS JUDICIALES | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | COORDINADOR DE ADMINISTRATIVA | Equipo de cómputo Red Reporte de ejecución presupuestal - Programa SIIF | 1 | 1 | 100 | [12 empty] | De conformidad con las exigencias impartidas para llevar a cabo los procesos de Contratación de la Seccional, se elaboró el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2017, el cual fue publicado en el SECOP en el mes de enero, permitiendo a la entidad aumentar la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.
|  |  |  | COORDINADORA DE ASISTENCIA LEGAL | Plan anual de adquisiciones Programa SIIF SICOF Colombia compre eficiente | 135 | 135 | 100 | [12 empty] | En este primer trimestre del año se realizaron 67 procesos de contratacion en la modalidad de contratacion directa, minima cuantia y prestacion de servicios y suministros. | [17 empty] | En este segundo trimestre se realizaron 20 procesos de contratacion en la modalidad de contracion directa, minima cuantia.
Politica de calidad de la justicia | Mejoramiento Continuo del Sistema Integrado de Gestion de la Calidad y Medio Ambiente. |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE | COORDINADOR DE CALIDAD | equipo de computo, software de calidad, red | 1 | 1 | 100 | [12 empty] | Se diseño el Plan de Sostenimiento para la vigencia 2018 | bar: FEB
[6 empty] | 4 | 2 | 50 | [12 empty] | Se llevo a cabo la primera reunion de calidad para aprobar el informe de revision para la Alta Direccion vigencia 2017 en el que se hizo seguimiento a los indicadores del ultimo trimestre del año 2017. | [17 empty] | En este periodo se realizó una reunion de comité de calidad en el que se hizo seguimiento de medicion y analisis de indicadores. | bar: ENE; ABR; JUL
[6 empty] | 4 | 2 | 50 | [12 empty] | Se llevo a cabo la primera reunion de calidad para aprobar el informe de revision para la Alta Direccion vigencia 2017 en el que se hizo seguimiento a las acciones del ltimo trimestre del año 2017. | [17 empty] | En este periodo se sencibilizó los enlaces de procesos para ue levantaran acciones preventivas, correctivas o de mejora. | bar: ENE; ABR; JUL
[6 empty] | 4 | 2 | 50 | [12 empty] | Se llevo a cabo la primera reunion de calidad para aprobar el informe de revision para la Alta Direccion vigencia 2017 en el que se hizo seguimiento al Plan Operativo Institucional del ultimo trimestre del año 2017. | [17 empty] | En este periodo se realizó una reunion de comité de calidad en el que se hizo seguimiento del plan operativo institucional. Asi mismo se hizo el seguimiento al plan de sostenimiento y de capacitacion. | bar: ENE; ABR; JUL
[6 empty] | 4 | 2 | 50 | [12 empty] | Se llevo a cabo la primera reunion de calidad para aprobar el informe de revision para la Alta Direccion vigencia 2017 en el que se hizo seguimiento a riesgos del ultimo trimestre del año 2017. | [17 empty] | En este periodo se realizó una reunion de comité de calidad en el que se hizo seguimiento a los mapas de riesgos. | bar: ENE; ABR; JUL
[6 empty] | 4 | 2 | 50 | [12 empty] | Se llevo a cabo la primera reunion de calidad para aprobar el informe de revision para la Alta Direccion vigencia 2017 en el que fue presentado el seguimiento a planes, indicaores, riesgos y acciones del ltimo trimestre del año 2017. | [17 empty] | se llevo a cabo reunion de comité de calidad en el que se hizo seguimiento al SIGMA | bar: ENE; ABR; JUL
Politica de infraestructura judicial | Llevar a cabo, el desarrollo, modernización, acondicionamiento, mantenimiento y operación sostenible de la infraestructura física de la Rama Judicial, en armonía con el crecimiento y evolución de la demanda de justicia en todo el territorio nacional; aplicando criterios de racionalización y priorización de los recursos de inversión. |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUTURA FISICA | COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | Equipos de computo, materiales, herramientas y tecnicos | 1 | 1 | 100 | [12 empty] | Dentro de este trimestre se diseñó el plan de mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 500 | 444 | 88.8 | [12 empty] | Dentro de este trimestre se ejecutaron 130 requerimientos segíun el plan de mantenimiento preventivo de aire y de mto. de baños e iluminación. | [17 empty] | Dentro de este trimestre se ejecutaron 180 requerimientos segíun el plan de mantenimiento correctivos de aire y de mto. de baños e iluminación.
Politica de proteccion y seguridad | Desarrollar las actividades de promoción y prevención que permitan mejorar las condiciones de trabajo y salud de los funcionarios y empleados. | Prevenir los de Desórdenes Músculo Esqueléticos en servidores de la Ram Judicial Seccional Barranquilla -Programa "Muévete Rama": Realización de Pausas saludables, convocatoria, formación, seguimiento y evaluación de Líderes de auto cuidado y pausas saludables | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. | COORDINADORA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Profesionales ARL positiva Equipo de cómputo Medios Audiovisuales Despachos Judiciales Recursos Físicos | 709 | 427 | 60.2257 | 19 | 71 | 76 | 62 | 75 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron 166 actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios. | [17 empty] | Se realizaron 261 actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios.
[6 empty] | 1814 | 1283 | 70.7277 | 95 | 203 | 215 | 261 | 217 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Profesionales de la ARL Positiva Equipo de cómputo Recurso fisicos Medios Audiovisuales Despachos Judiciales | 324 | 248 | 76.5432 | 11 | 39 | 36 | 45 | 60 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron 86 actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios. La cobertura se disparo debido a que se cubrio mayor personal del presupuestado en la betria de riesgo psicosocial. | [17 empty] | Se realizaron 162 actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios. La cobertura se disparo debido a que se cubrio mayor personal del presupuestado en la betria de riesgo psicosocial.
[6 empty] | 2090 | 2234 | 106.89 | 10 | 400 | 420 | 450 | 625 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Profesionales ARL positiva Recurso Fisico Equipo de cómputo Medios Audiovisuales Despachos Judiciales | 12 | 10 | 83.3333 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron 4 actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios. | [17 empty] | Se realizaron 6 actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios.
[6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Profesionales ARL positiva Equipo de cómputo Medios Audiovisuales Despachos Judiciales | 8 | 5 | 62.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron 2 actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios. | [17 empty] | Se realizaron 3 actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios.
[6 empty] | 627 | 454 | 72.4083 | 0 | 78 | 118 | 100 | 78 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Profesionales ARL positiva Equipo de cómputo Medios Audiovisuales Despachos Judiciales | 8 | 5 | 62.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron 2 actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios. | [17 empty] | Se realizaron 3 actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios.
[6 empty] | 627 | 454 | 72.4083 | 0 | 78 | 118 | 100 | 78 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Profesionales ARL positiva Equipo de cómputo Medios Audiovisuales Despachos Judiciales | 627 | 358 | 57.0973 | 0 | 0 | 200 | 0 | 78 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla, cabeceras municipales y municioios. | [17 empty] | Se realizaron actividades en edificios de la ciudad de Barranquilla. Se le hizo Actualización y seguimiento al PESV de la Seccional
[6 empty] | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Profesionales ARL positiva Equipo de cómputo Medios Audiovisuales Despachos Judiciales | 15 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacitación a brigada de emergencias Elaboración de plan de Emergeicas Tipo 3 Municipio tipo III: JDO Prom campo de la Cruz | [17 empty] | Capacitación a brigada de emergencias , COE, simulacro edifico Telecom. Plan de emergencia tipo II: Palacio de justicia de Soledad
[6 empty] | 4 | 3 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Profesionales ARL positiva Equipo de cómputo Medios Audiovisuales Despachos Judiciales | 6 | 3 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se elaboró matriz de peligros en los juzgados promiscuos de Campo de la Cruz y Suan | [17 empty] | Se elaboró matriz de peligros en el palacio de jusiticia de Soledad, edificio Tipo II
[5 empty] | Profesionales ARL positiva Equipo de cómputo Medios Audiovisuales Servidores Judiciales | 13 | 6 | 46.1538 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarón 3 reuniones de seguimiento y formación al COPASST | [17 empty] | Se realizarón 3 reuniones de seguimiento y formación al COPASST
[6 empty] | 208 | 57 | 27.4038 | 11 | 11 | 11 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Profesionales ARL positiva Equipo de cómputo Medios Audiovisuales Centros Recreativos | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron actividades masivas en el primer semestre. | [17 empty] | Se realizó la semana de la seguridad y salud en el trabajo en la ciudad de Barranquilla y los municipios de Soledad y sabanalarga, al igual que visitas moviles a los despachos de municipios aledaños, se realizarón 2 encuentrso de municipios.
[6 empty] | 727 | 680 | 93.5351 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Política de Democratización de la Administración de Justicia | Gestionar los recursos del Presupuesto General de la Nacion, asi como realiza el control y seguimiento al manejo adecuado y eficiente de los fondos especiales de la Rama Judicial y el recaudo a travez de los procesos de cobro coactivo dde las obligaciones que reconozcan derechos a favor de la Rama Judicial, para fortalecer la independencia y autonomia de la Administracion de Justiccia |  | GESTION FINANCEIRA Y PRESUPUESTAL | COODINADOR DE PRESUPUESTO | Programa SIIF Nación Apropiación disponible Equipo de cómputo Red | 4 | 4 | 100% | MAR: 33.87%; JUN: 65.53% | Si bien la meta final de la ejecucion del presupuesto en la vigendia 2017 es el 100%, en la medición parcial correspondiente a este tremitre superamos la meta en un 12,87% | [17 empty] | En la medición parcial correspondiente a este tremitre superamos la meta en un 18,53%
|  |  |  | COORDINADOR DE TESORERIA | Solicitudes PAC dependencias consolidadas Vigencia actual Equipo de Computo Red Asignación PAC Nivel Nacional | 6 | 6 | 100% | ENE: 81.56%; FEB: 87.58%; MAR: 80.23%; ABR: 82.92%; MAY: 99.98%; JUN: 100% | Al final del primer trimestre del 2018 presentamos una ejecución del 83%, siendo la inejecucion del 17% ocasionado por sobreestimaciones en servicios publicos especificacmente en Energía e impuesto predial | [17 empty] | Al final del segundo trimestre del 2018 presentamos una ejecución del 94% y una inejecución del 16% ocasionado por sobrestimaciones, a partir del mes de Junio de 2018 nos asignaron unicamente el 34% del PAC Solicitado, lo cual generó retrasos en pagos por lo causado en el mes de Mayo de 2018
|  |  |  | COORDINADOR DE TESORERIA | Solicitudes PAC dependencias consolidadas Vigencia actual Equipo de Computo Red Asignación PAC Nivel Nacional | 6 | 6 | 100% | ENE: 34.9%; FEB: 84.87%; MAR: 60.4%; ABR: 77.32%; MAY: 82.67%; JUN: 30.64% | Al final del primer trimestre del 2018 presentamos una ejecución del 83%, siendo la inejecucion del 17% ocasionado por sobreestimaciones en servicios publicos especificacmente en Energía e impuesto predial | [17 empty] | Al final del segundo trimestre del 2018 presentamos una ejecución del 94% y una inejecución del 16% ocasionado por sobrestimaciones, a partir del mes de Junio de 2018 nos asignaron unicamente el 34% del PAC Solicitado, lo cual generó retrasos en pagos por lo causado en el mes de Mayo de 2018
|  |  |  | COORDINADOR DE CONTABILIDAD | Coordinador Contabilidad Programa SIIF Nación Equipo de cómputo Red | 72 | 72 | 50% | ENE: 6; FEB: 6; MAR: 6; ABR: 6; MAY: 6; JUN: 6 | Según el Plan Operativo se realizaron las conciliaciones entre Contabilidad y todas las áreas de la Dirección Seccional de Administración Judicial, permitiendo establecer las diferencias y realizar los ajustes que se requieran para armonizar los saldos contables. | [17 empty] | Según el Plan Operativo se realizaron las conciliaciones entre Contabilidad y todas las áreas de la Dirección Seccional de Administración Judicial, permitiendo establecer las diferencias y realizar los ajustes que se requieran para armonizar los saldos contables.
Note on G34: Mayerlin: esta cantidad es mayor al número de empleados, debido a que se suma la población mensualmente y esto hace que el número sea mayor.
Note on G36: Mayerlin: esta cantidad es mayor al número de empleados, debido a que se suma la población mensualmente y esto hace que el número sea mayor.