## Manizales
MATRIZ DE SEGUIMIENTO APADRINAMIENTO SIUGJ
ITEM | FECHA DE RECIBO | REQUERIMIENTO | Respuesta Contratista | Evaluación Contratista | CIUDAD | DEPENDENCIA | PADRINO / MADRINA | CLASIFICACIÓN
47 | 19/09/023 | La jefe de la oficina judicial manifestó que aún no le habían solucionado lo del usuario que solicitó para hacer auditoría y seguimiento, el contratista menciona que ya se creó el usuario y que va a verificar en el sitio, que ella pueda acceder y revisar el reparto | El usuario esta creado | Ajustado | Manizales | Oficina Judicial | Jairo Maya | Usuarios, Roles y Permisos
48 | 19/09/023 | Advierten que no es conveniente que un contratista externo esté haciendo el reparto, ni que tampoco haga la inclusión de memoriales, como se viene haciendo hasta ahora | La asimilación del reparto por parte de la oficina judicial debe ser liderado por la Jefe de la oficina | Escalar este inconveniente, la Oficina judicial no recibe la capacitación ni asumen el reparto, esto debe definirse en reunión de seguimiento con los involucrados | Manizales | Consejo Seccional | Jairo Maya | Otras
49 | 19/09/023 | Con relación a las novedades de reparto, el SIUGJ solamente da cuenta de las novedades de los procesos SIUGJ, pero no de las demás, ni tampoco de las novedades anteriores al SIUG (hay aproximadamente 130 novedades que le han reportado a jefe de reparto), lo que no garantiza equidad en el reparto | Se encuentra en ajuste y desarrollo | En Desarrollo, hay que verificar que el reparto esté garantizando equidad | Manizales | Oficina Judicial | Jairo Maya | Reparto
50 | 19/09/023 | El reparto de 2da. Instancia, que había quedado implementarlo para el 28 de agosto | La segunda instancia está desplegada para los procesos que son nativos SIUGJ, para los procesos migrados está en desplegado desde el 30 de octubre. | El reparto de segunda instancia ya está desplegado, se debe capacitar a la oficina judicial en este proceso. | Manizales | Jueces laborales | Jairo Maya | Gestión procesal
51 | 19/09/023 | Si se implementa el radicado y reparto en línea, se deje una verificación final y un chequeo en la oficina judicial, antes de que el juzgado conozca del proceso, para evitar errores. | No es parte del Anexo, se podría manejar como mejora | No se viabiliza este ajuste, la oficina judicial debe hacer seguimiento mediante los reportes y debe radicar y repartir aquellos proceso que lleguen directamente a la oficina | Manizales | Oficina Judicial | Jairo Maya | Reparto
52 | 19/09/023 | No hay forma de confirmar la entrega y lectura de los correos electrónicos que se envían desde el SIUGJ, para trazabilidad de la actuación. Por ejemplo para las notificaciones de las audiencias no se puede saber si los correos se entregaron y muchas veces toca reenviar correos para evitar que las partes estén en la audiencia programada | La herramienta de envío de correo contiene el registro de confirmación de envío, si se requiere integración de este reporte se podría manejar como mejora | Bolsa de Horas, pendiente de definir por parte del supervisor | Manizales | Jueces laborales | Jairo Maya | Notificaciones
53 | 19/09/023 | El proceso de agendamiento y realización de las audiencias ya se integró al SIUGJ | Ajustado | Ajustado | Manizales | Jueces laborales | Jairo Maya | Audiencias
54 | 19/09/023 | No se generan estados desde el sistema, teniendo en cuenta que el sistema no tiene todos los procesos para generarlo | La publicación de estados se realiza de manera se realiza directamente por la herramienta | Solamente se va a un estado por día y no van con consecutivo de radicación. El equipo de Linktic debe reforzar capacitación a los usuarios Se requiere revisar el tema de los procesos que se reactivas y la manera en que se integran al SIUGJ o la forma en que se va a manejar estos casos. (Revisar con el supervisor) | Manizales | Jueces laborales | Jairo Maya | Estados
55 | 19/09/023 | La generación de actas desde el sistema no es eficiente | Se debe definir lo que se considera como "eficiente" para manejarlo como mejora | Revisar la forma en que se genera el acta, para mejorar esta funcionalidad | Manizales | Jueces laborales | Jairo Maya | Funcionalidad
56 | 19/09/023 | La segunda instancia aún no está desplegada | La segunda instancia está desplegada para los procesos que son nativos SIUGJ, para los procesos se desplegó el 30 de Octubre | Falta socialización y capacitación a los despachos | Manizales | Jueces laborales | Jairo Maya | Gestión procesal
57 | 19/09/023 | No se encuentran desplegadas muchas actividades que tienen que ver con el proceso judicial (excepciones previas, entre otros) | La publicación de estados se realiza de manera se realiza directamente por la herramienta | El contratista menciona que es falta de conocimiento de la herramienta, se debe reforzar la capacitación y mostrar cómo el usuario puede registrar estas actividades o situaciones que se presentan en los procesos judiciales | Manizales | Jueces laborales | Jairo Maya | Gestión procesal
58 | 19/09/023 | No permite hacer audiencias concentradas | No se encuentra dentro del Anexo Técnico, se puede manejar como mejora | Bolsa de Horas, pendiente de definir priorización por parte del supervisor | Manizales | Jueces laborales | Jairo Maya | Audiencias
59 | 19/09/023 | El SIUGJ no contempla todos los tipos de audiencias, no solamente las dos que actualmente tienen sino las demás que contempla el proceso para terminación (pago, transacción, conciliación, desistimiento, entre otras) | No se encuentra dentro del Anexo Técnico, se puede manejar como mejora | Bolsa de Horas, pendiente de definir priorización por parte del supervisor | Manizales | Jueces laborales | Jairo Maya | Audiencias
60 | 19/09/023 | Cuando se inadmite un proceso para subsanación, se debe volver a generar el proceso en el despacho para la respectiva providencia | La providencia que inadmite la demanda es comunicada de forma automática a la parte interesada. Si el usuario externo no hace uso de SIUGJ el sistema interrumpe el flujo y le genera una actividad al secretario para que realice la constancia secretarial. Se debe tener en cuenta si el proceso es migrado o si la actividad no fue como consecuencia de un proceso nativo SIUGJ | El contratista debe verificar y mostrar esta funcionalidad a los usuarios, para que estos puedan realizarlo | Manizales | Jueces laborales | Jairo Maya | Funcionalidad
61 | 19/09/023 | Cuando un sujeto procesal es extranjero (demandante o demandado) solicita una dirección en Colombia | No se encuentra dentro del Anexo Técnico, se puede manejar como mejora | Bolsa de Horas, pendiente de definir priorización por parte del supervisor | Manizales | Jueces laborales | Jairo Maya | Funcionalidad
62 | 19/09/023 | Eliminar las notificaciones en algunas actuaciones, como la notificación por estado | Las novedades están para ser parametrizadas | El contratista debe verificar y mostrar esta funcionalidad a los usuarios, para que estos puedan realizarlo | Manizales | Jueces laborales | Jairo Maya | Notificaciones
63 | 19/09/023 | No opera bien el flujo de trabajo de los procesos ejecutivos, los cuales tienen excepciones en algunos casos. Lo mismo de los procesos ordinarios que continúan con un proceso ejecutivo | Se debe definir cuáles son los errores que están reportando, ya que no es clara en la solicitud | El contratista menciona que es falta de conocimiento de la herramienta, se debe reforzar la capacitación y mostrar cómo el usuario puede registrar estas actividades o situaciones que se presentan en los procesos judiciales | Manizales | Jueces laborales | Jairo Maya | Gestión procesal
64 | 19/09/023 | Para desplegar cualquier actuación en el SIUGJ, se demora mucho tiempo (más tiempo del sistema anterior), no es una interfaz intuitiva | Los cargues dependen de la conectividad en cada una de las sedes, por ello este tema no corresponde al sistema, en tema de la interfaz debe ser ligado a capacitación. | El contratista debe verificar y mostrar esta funcionalidad a los usuarios, para que estos puedan realizarlo | Manizales | Jueces laborales | Jairo Maya | Funcionalidad
65 | 19/09/023 | Se requiere gente adicional para la implementación del SIUGJ | El personal de apoyo no es parte del contrato 046, los acompañamientos pueden ser mantenidos y manejados en una adición | Fuera de Alcance Fase I | Manizales | Consejo Seccional | Jairo Maya | Otras
66 | 19/09/023 | No despliegan actuaciones en el sistema hasta tanto no se superen las observaciones que presentaron y que aún no se han resuelto | No es clara la petición | Se requiere adoptar un plan de trabajo con los jueces para que adopten el SIUGJ y registren y actualicen los procesos y su gestión en esta herramienta. | Manizales | Jueces laborales | Jairo Maya | Otras
67 | 19/09/023 | Hace falta una estrategia más efectiva de gestión del cambio a nivel de usuario interno y externo | La gestión de cambio esta implementada conforme a la definición y ejecución del plan de gestión de gestión. | Se debe evaluar las necesidades que hay al respecto y analizar la forma en que puede asumir este reto. | Manizales | Jueces laborales | Jairo Maya | Gestión cambio