## Crono y Costos PETD
Anexo 2:– Cronograma y Costos del Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial 2021-2025.
Programa | Proyecto | Actividad | Denominación Actividad (POAI 2020) | Alineación Valor 2020 (valores de referencia. Nota1*) | Total (incluyendo 2020) | ValorAPROX. a ejecutar 2021-2025 | % máx. del valor 2021-2025 que corresponde al proyecto inv. Tranf Digital | Valor máx. 2021 -2025 que corresponden al proy. Inv. de Transformacion Digital | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ejecutor | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
[15 empty] | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025
EXPEDIENTE ELECTRONICO | SIUGJ-Core | Implementación y Soporte de la Solución de Software SIUGJ | (POAI 2020: Implementación del aplicativo SIUGJ) | 2000000000 | 80000000000 | 78000000000 | 100% | 78000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 20000000000 | 20000000000 | 18000000000 | GGPE - GEPT
EXPEDIENTE ELECTRONICO | SIUGJ-Core | Términos de Referencia y Contratación de las Pruebas al SIUGJ |  |  | 250000000 | 250000000 | 100% | 250000000 | 250000000 |  |  |  |  | GGPE - GEPT
EXPEDIENTE ELECTRONICO | SIUGJ-Core | Realización de Pruebas al SIUGJ |  |  | 5000000000 | 5000000000 | 100% | 5000000000 | 600000000 | 650000000 | 1300000000 | 1300000000 | 1150000000 | GGPE - GEPT
EXPEDIENTE ELECTRONICO | SIUGJ-Core | Términos de Referencia y Contratación de Despliegues masivos del SIUGJ |  |  | 300000000 | 300000000 | 100% | 300000000 | 300000000 |  |  |  |  | GGPE - GEPT
EXPEDIENTE ELECTRONICO | SIUGJ-Core | Despliegue Masivo |  |  | 88000000000 | 88000000000 | 100% | 88000000000 |  | 13000000000 | 26000000000 | 26000000000 | 23000000000 | GGPE - GEPT
EXPEDIENTE ELECTRONICO | SIUGJ-Core | Interventoria al contrato de implementación del SIUGJ | (POAI 2020:Interventorías Informática) | 120000000 | 5520000000 | 5400000000 | 100% | 5400000000 | 600000000 | 700000000 | 1400000000 | 1400000000 | 1300000000 | GGPE - GEPT
EXPEDIENTE ELECTRONICO | SIUGJ-Core | Interventoria a los contratos de despliegues del SIUGJ |  |  | 5000000000 | 5000000000 | 100% | 5000000000 |  | 740000000 | 1500000000 | 1500000000 | 1260000000 | GGPE - GEPT
EXPEDIENTE ELECTRONICO | SIUGJ-Complementarios | Digitalización de Expedientes |  | 11763000000 | 110513000000 | 98750000000 | 100% | 98750000000 | 65297000000 | 33453000000 |  |  |  | GGPE- GEPT - CENDOJ
EXPEDIENTE ELECTRONICO | SIUGJ-Complementarios | Optimización y estandarización de procedimientos administrativos en los Despachos |  |  | 6000000000 | 6000000000 | 100% | 6000000000 | 300000000 | 2500000000 | 2500000000 | 700000000 |  | GGPE - GEPT - UDAE
EXPEDIENTE ELECTRONICO | SIUGJ-Complementarios | Implementación de Intranets y Portales |  |  | 8370000000 | 8370000000 | 100% | 8370000000 | 1170000000 | 1800000000 | 1800000000 | 1800000000 | 1800000000 | GGPE - GEPT - CENDOJ
EXPEDIENTE ELECTRONICO | SIUGJ-Complementarios | Implementación victorias tempranas (Ver Nota) | (POAI 2020 Proyecto victorias tempranas de las Cortes) | 2000000000 | 2000000000 | 0 | 100% | 0 | [5 empty] | GGPE - GEPT
EXPEDIENTE ELECTRONICO | SIUGJ-Complementarios | Implementación Interoperabilidad |  |  | 3200000000 | 3200000000 | 100% | 3200000000 | 2000000000 | 600000000 | 600000000 |  |  | GGPE - GEPT
EXPEDIENTE ELECTRONICO | SIUGJ-Complementarios | Implementación Autenticación y Firmas electrónicas |  |  | 5200000000 | 5200000000 | 100% | 5200000000 |  | 1600000000 | 1200000000 | 1200000000 | 1200000000 | GGPE - GEPT
EXPEDIENTE ELECTRONICO | Innovación | Consultoría para Desarrollar la Arquitectura de Analítica-Machine Learning en el SIUGJ |  | 0 | 1800000000 | 1800000000 | 100% | 1800000000 | 1000000000 | 800000000 |  |  |  | GGPE - GEPT
EXPEDIENTE ELECTRONICO | Innovación | Implementación de aplicaciones de analítica predictiva |  |  | 15000000000 | 15000000000 | 100% | 15000000000 | 0 | 4000000000 | 5000000000 | 3000000000 | 3000000000 | GGPE - GEPT
EXPEDIENTE ELECTRONICO | Innovación | Implementación de BOT |  |  | 3800000000 | 3800000000 | 100% | 3800000000 | 600000000 | 800000000 | 800000000 | 800000000 | 800000000 | GGPE - GEPT
EXPEDIENTE ELECTRONICO | Innovación | Implementación Laboratorio de Innovación para la Ciudadanía |  |  | 6500000000 | 6500000000 | 100% | 6500000000 | 500000000 | 1500000000 | 1500000000 | 1500000000 | 1500000000 | GGPE - GEPT - CENDOJ
EXPEDIENTE ELECTRONICO | Innovación | Implementación de Aplicaciones de Blockchain |  |  | 1600000000 | 1600000000 | 100% | 1600000000 | 400000000 | 1200000000 |  |  |  | GGPE - GEPT - CENDOJ
Gestión de Cambio y Comunicaciones | Gestión de Cambio y Comunicaciones | Gestión del Cambio y Comunicaciones |  |  | 17000000000 | 17000000000 | 100% | 17000000000 | 1000000000 | 4000000000 | 4000000000 | 4000000000 | 4000000000 | GGPE - DEAJ
Gestión de la Información | Gobierno y Calidad de Datos | Implementación del Gobierno de Datos y Evaluación y Mejoramiento de Calidad de Datos | (POAI 2020: Implementación del Gobierno de Datos y Evaluación de Calidad de Datos | 500000000 | 9000000000 | 8500000000 | 100% | 8500000000 | 1000000000 | 2500000000 | 2500000000 | 2000000000 | 500000000 | GGPE - GEPT
Gestión de la Información | Gestión Fuentes de Derecho | Modernización y Consolidación de una Plataformas de Recuperación de Información |  |  | 6400000000 | 6400000000 | 100% | 6400000000 | 0 | 2800000000 | 1200000000 | 1200000000 | 1200000000 | GGPE - GEPT- CENDOJ
Gestión de la Información | Gestión Fuentes de Derecho | Contenidos Jurídicos |  | 0 | 4200000000 | 4200000000 | 100% | 4200000000 |  | 1000000000 | 1000000000 | 1100000000 | 1100000000 | GGPE - GEPT- CENDOJ
Gestión de la Seguridad | Seguridad de la Información | Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de Información |  |  | 6000000000 | 6000000000 | 100% | 6000000000 | 2000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | GGPE - GEPT
Gestión de la Seguridad | Seguridad Informática | Implementación de productos y servicios de seguridad informática |  |  | 18700000000 | 18700000000 | 80% | 14960000000 | 1000000000 | 5000000000 | 4200000000 | 4000000000 | 4500000000 | OSI
Gestión de la Seguridad | Seguridad Informática | Implementación del BCP y DRP para la operación de los Sistemas Actuales |  |  | 3215000000 | 3215000000 | 0% | 0 | 1415000000 | 1000000000 | 800000000 |  |  | GGPE - GEPT
Gestión de la Seguridad | Seguridad Informática | Implementación del BCP y DRP para la operación del SIUGJ |  |  | 6500000000 | 6500000000 | 100% | 6500000000 |  | 1000000000 | 1500000000 | 2000000000 | 2000000000 | OSI
Gestión de la Seguridad | Certificación | Certificaciones en seguridad |  |  | 3500000000 | 3500000000 | 100% | 3500000000 | 300000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1200000000 |  | OSI
Gestión de TI | Gobierno de TI | Estándares-Capacitación e Implementación COBIT |  |  | 1000000000 | 1000000000 | 100% | 1000000000 | 1000000000 |  |  |  |  | OSI
Gestión de TI | Servicios de gestión de TI | Adquisición de la Mesa de Ayuda | (POAI 2020: Servicio de Mesa de Ayuda así como el mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para la infraestructura de hardware y redes LAN.) | 18559579716 | 135119159432 | 116559579716 | 20% | 23311915943.2 | 18559579716 | 22000000000 | 24000000000 | 26000000000 | 26000000000 | GGPE - UI
Gestión de TI | Servicios de gestión de TI | Interventoría a los Servicios de TI | (POAI 2020: Interventoria Integral) | 1887321802 | 36981891802 | 35094570000 | 40% | 14037828000 | 2094570000 | 8000000000 | 8000000000 | 8500000000 | 8500000000 | GGPE - UI
Gestión de TI | Software | Fábrica de Software para Mantenimiento, Soporte y Desarrollo de Aplicaciones. |  | 7360000000 | 44456000000 | 37096000000 | 40% | 14838400000 | 8096000000 | 12000000000 | 8000000000 | 5000000000 | 4000000000 | GGPE - GEPT
Gestión de TI | Software | Adquisición del Software de Gestión de Servicios de TI | (POAI 2020: Herramienta de Gestión) | 1000000000 | 6300000000 | 5300000000 | 0% | 0 | 2500000000 | 700000000 | 700000000 | 700000000 | 700000000 | UI
Gestión de TI | Software | Soporte y mantenimiento paquetes externos licenciados ( SICOF, SIGOBius) | (POAI 2020: i. Actualización y soporte de aplicaciones - soporte en sitio para el aplicativo SICOF $430.000.000 ii. Soporte Sigobius $525.400.000) | 955400000 | 6200671700 | 5245271700 | 0% | 0 | 1045271700 | 1200000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | UI
Gestión de TI | Equipos | Modernización de Computadores Personales | (POAI 2020: Modernización del parque tecnológico de infraestructura de Hadware y Software - PC) | 9404000000 | 150831012948 | 141427012948 | 30% | 42428103884.4 | 25927012948 | 28000000000 | 35000000000 | 35000000000 | 17500000000 | GGPE - UI
Gestión de TI | Equipos | Adquisición de periféricos (escáner, impresoras, otros | (POAI 2020: Adquirir dispositivos periféricos para la digitalización de expedientes y el trabajo remoto) | 441427155 | 31069253570 | 30627826415 | 60% | 18376695849 | 2627826415 | 8000000000 | 8000000000 | 6000000000 | 6000000000 | GGPE - UI
Gestión de TI | Equipos | Adquisición Equipos y Servicios Audiencias | (POAI 2020: (i) Servicios de audiencias virtuales para los despachos judiciales, grabaciones de audiencias, video conferencia en salas de audiencia $14.933.975.849; ii. Adquisición e integración de equipos tecnológicos para la realización de audiencias $12.684.291.180 =$27.618.267.029) | 28318267029 | 75318267029 | 47000000000 | 20% | 9400000000 | 20662000000 | 5338000000 | 8000000000 | 5000000000 | 8000000000 | GGPE - UI
Gestión de TI | Redes | Implementación Redes LAN - Cableado estructurado | (POAI: Cableado estructurado y/o redes inalámbricas) | 3000000000 | 120552000000 | 117552000000 | 50% | 58776000000 | 27552000000 | 25000000000 | 25000000000 | 20000000000 | 20000000000 | GGPE - UI
Gestión de TI | Redes | Adquisición de Servicios de Conectividad (Redes WAN) | (POAI: Telecomunicaciones, Conectividad Internet, Conectividad Móvil.) | 17825278205 | 145825278205 | 128000000000 | 40% | 51200000000 | 10000000000 | 25000000000 | 28000000000 | 32000000000 | 33000000000 | GGPE - UI
Gestión de TI | Data Center | Adquisición de servicios de Nube Privada | (POAI 2020: Servicio de Data Center y Seguridad Perimetral) | 6547000000 | 135215000000 | 128668000000 | 70% | 90067600000 | 15668000000 | 22000000000 | 26000000000 | 30000000000 | 35000000000 | GGPE - UI
Gestión de TI | Data Center | Adquisición de servicios de Nube Pública |  |  | 12729000000 | 12729000000 | 100% | 12729000000 | 2229000000 | 2500000000 | 2500000000 | 2500000000 | 3000000000 | GGPE - GEPT
Gestión de TI | Data Center | Adquisición hardware CAN | (POAI 2020: Actualización de hardware del CAN (DELL EMC2-CISCO) | 2050000000 | 2050000000 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | UI
Gestión Administrativa | Auditoría | Implementación de herramientas para la planeación, ejecución y seguimiento de auditorías |  |  | 450000000 | 450000000 | 100% | 450000000 | 150000000 | 75000000 | 75000000 | 75000000 | 75000000 | GGPE - GEPT
Gestión Administrativa | Enseñanza Virtual | Diseño de requerimientos para adquisición de una plataforma que facilite la administración y enseñanza virtual |  |  | 6300000000 | 6300000000 | 100% | 6300000000 | 2000000000 | 900000000 | 1000000000 | 1200000000 | 1200000000 | GGPE - GEPT - ERLB
Gestión Administrativa | Enseñanza Virtual | Obtención y Construcción de Contenidos Académicos |  |  | 8000000000 | 8000000000 | 100% | 8000000000 |  | 2400000000 | 1600000000 | 2000000000 | 2000000000 | GGPE - GEPT - ERLB
Gestión Administrativa | Tarjetas digitales de Abogados | análisis de las alternativas tecnológicas para modernizar la tarjeta de abogado. | (POAI 2020: Consultoría para determinar la mejor alternativa para la modernización tecnológica de la tarjeta profesional de abogado y la construcción de los estudios y documentos bases para la adquisición). | 300000000 | 300000000 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | URNA
Gestión Administrativa | Tarjetas digitales de Abogados | Implementación de las Nuevas tarjetas de Abogados |  |  | 4201000000 | 4201000000 | 100% | 4201000000 | 3001000000 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | GGPE - GEPT - URNA
Gestión Administrativa | Tarjetas digitales de Abogados | Digitalización Documentación abogados | (POAI 2020: Digitalizar el archivo físico de la Unidad). | 157000000 | 657000000 | 500000000 | 100% | 500000000 | 500000000 |  |  |  |  | GGPE - GEPT - URNA
Gestión Administrativa | ERP | Implementación y Soporte de una nueva Plataforma de Recursos Humanos ( Nuevo aplicativo de nómina -EFINOMINA). | (POAI 2020: Construcción del nuevo aplicativo de nómina y sus módulos complementarios). | 6763000000 | 14563000000 | 7800000000 | 0% | 0 | 1400000000 | 1400000000 | 1600000000 | 1600000000 | 1800000000 | GEPT
Gestión Administrativa | Planeación | Adquisición e implementación de una herramienta para planeación y seguimiento de proyectos |  | 800000000 | 1250000000 | 450000000 | 100% | 450000000 | 200000000 | 55000000 | 60000000 | 65000000 | 70000000 | GGPE - GEPT - PLANEACION
Gestión Administrativa | Planeación | Contratación de un grupo especial para la Gestión de Proyectos en CSJ y DEAJ | (POAI 2020: Diseño e implementación de grupo especial para la gestión de proyectos). | 3160000000 | 24564041969.12 | 21404041969.12 | 100% | 21404041969.12 | 3797000000 | 4024820000 | 4266309200 | 4522287752 | 4793625017.12 | DEAJ
Gestión Administrativa | Planeación | Oficina de Seguridad de la Información (tercerización). |  |  | 4058706931.2 | 4058706931.2 | 100% | 4058706931.2 | 720000000 | 763200000 | 808992000 | 857531520 | 908983411.2 | GGPE - GEPT - DEAJ
TOTALES |  |  |  | 124911273907 | 1.3906e+12 | 1.2656e+12 |  | 780759292576.92 | 239461260779 | 262299020000 | 264710301200 | 258019819272 | 241157608428.32
Nota: la financiación en las siguientes vigencias de las actividades asociadas a la transición y las victorias tempranas se irá enmarcando en otras actividades del PETD y se alcanzarán de manera gradual durante el horizonte del proyecto de inversión, como implementaciones tempranas o anticipadas que permitirán acercar los servicios al ciudadano, mediante la consolidación del expediente digital, servicios digitales e interoperabilidad.
GGPE | Grupo de Gestión de Proyectos Especiales - DEAJ
GEPT | Grupo Especial de Proyectos de Tecnología

## TOTALES
PROGRAMAS | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO | 83017000000 | 73343000000 | 63600000000 | 59200000000 | 53010000000 | 332170000000
Gestión del Cambio y Comunicaciones | 1000000000 | 4000000000 | 4000000000 | 4000000000 | 4000000000 | 17000000000
Gestión de la Información | 1000000000 | 6300000000 | 4700000000 | 4300000000 | 2800000000 | 19100000000
Gestión de Seguridad | 4715000000 | 9000000000 | 8500000000 | 8200000000 | 7500000000 | 37915000000
Gestión de TI | 137961260779 | 159738000000 | 174200000000 | 171700000000 | 162700000000 | 806299260779
Gestión Administrativa | 11768000000 | 9918020000 | 9710301200 | 10619819272 | 11147608428.32 | 53163748900.32
Total | 239461260779 | 262299020000 | 264710301200 | 258019819272 | 241157608428.32 | 1.2656e+12