## Arrendamientos
ANEXO No. 8 MATRIZ DE RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser implementados | Impacto después de Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo ? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | • Debilidad en los Estudios Previos 1. Inexactitud de la estimación del PAGO EQUIVALENTE oficial. 2. Que la modalidad del contrato no sea adecuada. 3. Que los requisitos habilitantes establecidos no los pueda cumplir los posibles proponentes. 4. Que el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado. 5. Que la descripción del bien o servicio no sea clara. 6. Que no se identifique aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. | 1. Que se declare desierto el proceso. 2. No satisfacer la necesidad de la entidad (No cubrir las necesidades requeridos). 3. Afectación en la calidad del bien o servicio requerido (Valores artificialmente bajos). | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Entidad estatal | 1. El responsable del proceso debe identificar claramente la necesidad, las especificaciones técnicas, de manera clara, oportuna y precisa. 2. Revisar la normativa legal vigente de contratación. 3. Los requisitos habilitantes sean acordes con la necesidad a contratar. 4. Realizar el estudio de mercado incluyendo análisis del sector, adquisiciones de la entidad y otras entidades en años anteriores y solicitudes de varias cotizaciones, con el fin de obtener un presupuesto ajustado a la necesidad. 5. Publicar en la pagina web de la entidad, todas las necesidades identificadas por la Entidad y realizar los ajustes oportunamente, a fin de dar publicidad a los oferentes. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Si | Entidad Estatal (coordinación administrativa y coordinación jurídica ) | Etapa precontractual / Estudios previos | Al momento de la publicación del contrato en la pagina web | Revisión de documentos, por parte de Juridica, Ambiental, seguridad y salud en el trabajo y por quien los elabora. | De acuerdo a la fecha de realización de Estudios Previos
2 | General | Interno | Selección | Operacional | • Incumplimiento del objeto contractual. 1. otorgar el contrato a un proveedor sin contar con la experiencia y capacidad para cumplir a cabalidad el objeto contractual. | 1. Desgaste administrativo. 2. Sanciones disciplinarias, administrativas y penales. 3. no se satisface la necesidad | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | Entidad estatal / Contratista | 1. Verificar las certificaciones de dudoso origen. 2. Verificar que no registre sanciones ni inhabilidades vigentes en contraloría, procuraduría y antecedentes judiciales. 3. Verificar los requisitos habilitantes incluidos en el estudio previos | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Si | Junta seccional de contratación | Etapa de verificación de ofertas | Al momento de la adjudicación del contrato | Hoja de evaluación final del contrato / contratista | Según cronograma del proceso
3 | General | Interno | Contratación | Operacional | • Retraso en el inicio de la ejecución del contrato. 1. Que el contratista no firme a tiempo el contrato. 2. Que el contratista no presente oportunamente las garantías requeridas. 3. Que el contratista no firme a tiempo el acta de inicio. | 1. Desgaste administrativo. 2. Mala imagen institucional. 3. Incumplimiento de la misión institucional. 4. Retraso en la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Entidad estatal / Contratista | 1. Establecer un cronograma para la entrega de documentos requeridos para la suscripción e inicio del contrato. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Si | Responsable en la elaboración de los estudios previos | Etapa precontractual / Estudios previos | Etapa de selección del contratista | Verificación de la exitencia del cronograma en los estudios previos. | Durante la verificación de los estudios previos
4 | General | Externo / Interno | Ejecución | Operacional | • Incumplimiento del objeto contractual. 1. Porque el bien o servicio no cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad. | 1. Sanciones disciplinarias, económicas y fiscales. 2. Desgaste administrativo (supervisor, pólizas). 3. Pérdida de imagen, credibilidad y confianza, (ante el cliente - servidores). 4. Sobrecostos para la Entidad. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | Entidad estatal / Contratista | 1. Control a la capacidad de los proveedores (reuniones entre las partes, seguimientos periódicos). 2. Establecer sistema de aseguramiento mediante la constitución de las garantías previstas en el proceso contractual. 3. Control periódico por parte del supervisor a la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Si | Entidad estatal (Coordinación administrativa y jurídica) | Etapa contractual / Ejecución del proyecto | Finalización del contrato | Actas de supervisión de obra, hoja de evaluación final del contrato / contratista | Según cronograma del proceso
5 | General | Externo / Interno | Ejecución | Operacional | •Incumplimiento a la Circular DEAJC19-99 del 6 de diciembre de 2019 1. Porque el bien a dar en uso y goce no se contrate mediante las tipologias requeridas por la Entidad. | 1. Sanciones disciplinarias, económicas y fiscales. 2. Desgaste administrativo (supervisor, pólizas). 3. Pérdida de imagen, credibilidad y confianza, (ante el cliente - servidores). 4. Sobrecostos para la Entidad. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | Entidad estatal / Contratista | 1, El responsable del proceso debe identificar claramente la necesidad, las especificaciones técnicas, de manera clara, oportuna y precisa. 2. Revisar la normativa legal vigente para este tipo de contratacion. 3. Los requisitos habilitantes sean acordes con la necesidad a contratar. 4. Realizar el estudio de mercado incluyendo análisis del sector, adquisiciones de la entidad y otras entidades en años anteriores y solicitudes de varias cotizaciones, con el fin de obtener un presupuesto ajustado a la necesidad. 5. Publicar en la pagina web de la entidad, todas las necesidades identificadas por la Entidad y realizar los ajustes oportunamente, a fin de dar publicidad a los oferentes. trasnparenecia y pluridad de oferentes. 6. definir la tipologia mediante la cual se hara la contratacion dependiendo la necesidad plasmada en el estudio previo | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Si | Entidad estatal (Coordinación administrativa y jurídica) | Etapa contractual / Ejecución del proyecto | al momento de realizar la publicacion en la pagina web filtro final | Revisión de documentos, por parte de Juridica, Ambiental, seguridad y salud en el trabajo y por quien los elabora. | De acuerdo a la fecha de realización de Estudios Previos
6 | General | Externo/Interno | Ejecución | Operacionales | • Liquidación y terminación del contrato. 1. No obtenga la firma por parte del contratista. | 1. Desgaste administrativo. 2. Mala imagen. 3. Incumplimiento de las recomendaciones y pautas dadas en la circular DEAJC19-99 del 6 de diciembre de 2019 | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Entidad estatal / Contratista | 1. Establecer en el contrato el cumplimiento de la clausula de firmas unilateral. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Si | Entidad estatal (Coordinación administrativa y jurídica) | Etapa precontractual / Estudios previos | Finalización del contrato | Hoja de evaluación final del contrato / contratista | Según cronograma del proceso