## Sheet1
CRONOGRAMA PROCESO INSCRIPCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONFORMACIÓN LISTA AUXILIARES DE JUSTICIA PARA VIGENCIA 2019 - 2021
Divulgación convocatoria | Mes de octubre de 2.018.
Inscripciones | Del 1° al 30 de noviembre de 2.018.
Verificación de requisitos | Del 3° al 17 de diciembre de 2.018.
Elaboración de listas | 18 AL 31 de diciembre de 2.018.
Publicación de las listas | 2 al 15 de enero de 2.019.
Recurso de Reposición: Ante la Dirección Seccional de Administración Judicial. Recurso de apelación y queja: Ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia | 16 de enero de 2019 al 29 de enero de 2.019.
Constitución y entrega de la póliza (Secuestres) | 01 al 15 de febrero de 2.019.
Divulgación de la lista | 30 de marzo de 2.019.
Vigencia de la lista | Del 1° de abril de 2.019 al 31 de marzo de 2.021