## Riesgos
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cúcuta - Norte de Santander
PROYECTO: Prestar el servicio de digitalización de expedientes y/o documentos que se encuentran en medio físico en la RAMA para trámite de revisión.
Matriz de Riesgos
# | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN | Consecuencia de la ocurrencia de la evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[5 empty] | (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | [7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
| General | Externo | Selección | Operacional | Durante el proceso de selección los oferentes potenciales presentan gran cantidad de observaciones, en las últimas horas del término establecido | El proceso de contratación se ve afectado en su cronograma. | Casi cierto 5 | Moderado 3 | Riesgo extremo =5+3 | Extremo | CSJ | Disponibilidad de un Equipo de trabajo en la Unidad, responsable del proceso de gestión del talento humano, con el apoyo técnico de la Unidad de Infromática, para atender esta eventualidad; si el personal es insuficiente será necesario modificar el calendario del proceso de contratación | Casi cierto 5 | Menor 2 | Riesgo Alto =5+2 | Alto | Si | Grupo de Contratos y Adquisiciones | Inicio de la etapa de contratación | Fin de la etapa de contratación | Se verifica la asignación de recursos para el Equipo de trabajo encargado de atender las observaciones al proceso de contratación | Cada vez que se presente la necesidad.
| General | Externo | Ejecución | Operacional | Seguridad y custodia inadecuada de los expedientes | Pérdida de información | Probable 4 | Mayor 4 | Riesgo Extremo =4+4 | Extremo | CSJ | Establecer protocolo de seguridad de expedientes | Posible 3 | Menor 2 | Riesgo medio =3+2 | Media | Si | DEAJ y Corte Constitucional | Inicio etapa de ejecución contractual | Fin de la etapa de contratación | Se verifica el cumplimiento del protocolo | Durante la Ejecución del Contrato
| General | Externo | Ejecución | Operacional | Daño o alteración física de los documentos y expedientes objetos de la digitalización | Pérdida de la fuente de información | Probable 4 | Mayor 4 | Riesgo Extremo =4+4 | Extremo | CSJ | Establecer mecanismo de revisión de los expedientes procesados, con el apoyo a la supervisión de la Coordinación de la Corte Constitucional | Posible 3 | Menor 2 | Riesgo medio =3+2 | Media | Si | DEAJ y Corte Constitucional | Inicio etapa de ejecución contractual | Fin de la etapa de contratación | Se verifica el cumplimiento del protocolo | Durante la Ejecución del Contrato
| General | Externo | Ejecución | Operacional | Asociación errónea de imagen y físico, en el proceso de digitalización | Disminución de la calidad de datos y riesgos en el cumplimiento del objeto del contrato, afectando cronograma | Probable 4 | Mayor 4 | Riesgo Extremo =4+4 | Extremo | CSJ | Revisión aleatoria por parte de la supervisión para verificar la consistencia entre imagen y documento físico. | Posible 3 | Menor 2 | Riesgo medio =3+2 | Media | Si | DEAJ y Corte Constitucional | Inicio etapa de ejecución contractual | Fin de la etapa de contratación | Se verifica el cumplimiento del protocolo | Durante la Ejecución del Contrato
| General | Externo | Ejecución | Operacional | Inconsistencia en imágenes digitalizadas, respecto a los folios incluidos en un expediente | reproceso de actividades contractuales, afectando el cronograma de ejecución | Probable 4 | Mayor 4 | Riesgo Extremo =4+4 | Extremo | CSJ | Revisión aleatoria por parte de la supervisión para verificar la consistencia entre imagen y documento físico. | Posible 3 | Menor 2 | Riesgo medio =3+2 | Media | Si | DEAJ y Corte Constitucional | Inicio etapa de ejecución contractual | Fin de la etapa de contratación | Se verifica el cumplimiento del protocolo | Durante la Ejecución del Contrato
| General | Externo | Ejecución | Operacional | Durante la ejecución del contrato, se presentan atrasos sucesivos que impiden cumplir con el proyecto en el cronograma establecido | Afectación económica del contratista y la Entidad con repercusiones sobre el cumplimiento del cronograma establecido para el proyecto | Probable 4 | Mayor 4 | Riesgo Extremo =4+4 | Extremo | CSJ | Con el fin de coordinar las actividades del Proyecto, se involucra a la Coordinación Administrativa de la Corte Constitucional como responsables de la verificación de actividades. | Probable 4 | Moderado 3 | Riesgo Alto =4+3 | Alto | SI | DEAJ y Corte Constitucional | Al inicio del Contrato y Cada vez que se presente la necesidad. | Fin de la etapa de Ejecución del contrato | Seguimiento a las actividades del cronograma | Durante la Ejecución del Contrato
| General | Interno | Contratacion | Operacional | Durante la etapa de contratacion se seleccione empresas no idoneas, con poco o ningun conocimiento en gestion documental - digitalizacion. | Afectación económica y de tiempo para la Entidad con repercusiones sobre el cumplimiento del cronograma establecido para el proyecto y la calidad de la informacion generada por medio del procesos de digitalizacion. | Probable 4 | Mayor 4 | Riesgo Extremo =4+4 | Extremo | CSJ | Con el fin de mitigar la materialziacion del riesgo relacionado, se debera cumplir de manera estricta con los requisitos de habilitacion, idoneidad y capacidad del (los) proveedor(es) seleccionados. | Probable 4 | Moderado 3 | Riesgo Alto =4+3 | Alto | SI | DEAJ y Corte Constitucional | Etapa precontractual y seleccion del proveedor. | Seleccion y Contratacion del Proveedor | Seguimiento a las actividades del cronograma en la etapa precintractual | Etapa precontractual
| Tecnologico | Interno | Ejecucion | Operacional | Durante la Ejecucion del contrato se presenta Fallas o detención en la transferencia y/o gestión de expedientes a la base de datos definida por La RAMA | 1. No captura y no trasferencia de la informacion a la base de datos. 2. Represamiento y atrazo en las metas de gestion diarias a cumplir. 3. Atrazo en los planes de trabajo / incumplimiento de metas. | Probable 4 | Mayor 4 | Riesgo Extremo =4+4 | Extremo | CSJ | 1. Exigencia contractual (clásula) relacionada con la obligación de la implementación de un esquemas de contingencia y continuidad del negocio que respalde los servicios prestados a la Rama. 2.Solicitud y mantenimiento de perfiles adecuados para las personas del proveedor que prestaran el servicio. 3. Seguimiento y control a la ejecución contractual por medio de la acción de supervisión contractual. | Probable 4 | Moderado 3 | Riesgo Alto =4+3 | Alto | SI | DEAJ y Corte Constitucional | Etapa precontractual y seleccion del proveedor. | Seleccion y Contratacion del Proveedor | Seguimiento a las actividades del cronograma en la etapa precintractual | Etapa precontractual
| Operativo | Externo | Ejecucion | Operacional | Detención o afectación en el desarrollo de las actividades y/o del cronograma de trabajo establecido entre la partes. | 1. retrasos e incumplimientos 2. Sobrecostos en la operacion 3. Incumplimiento de Metas de digitalizacion. | Probable 4 | Mayor 4 | Riesgo Extremo =4+4 | Extremo | CSJ | 1. Póliza única de cumplimiento con amparo de calidad y correcto funcionamiento. 2. implementación de un esquemas de contingencia y continuidad del negocio que respalde los servicios prestados a la Rama. 3.Solicitud y mantenimiento de perfiles adecuados para las personas del proveedor que prestaran el servicio. 4. Seguimiento y control a la ejecución contractual por medio de la acción de supervisión contractual. 5. Sanciones por incumplimiento de ANS relacionado con continuidad y calidad del servicio. | Probable 4 | Moderado 3 | Riesgo Alto =4+3 | Alto | SI | DEAJ y Corte Constitucional | Etapa precontractual y seleccion del proveedor. | Seleccion y Contratacion del Proveedor | Seguimiento a las actividades del cronograma en la etapa precintractual | Etapa precontractual
| General | Externo | Ejecucion | Operacional | Ante la situacion actual debida a la pandemia (COVID) que afecta la normal realizacion de actividades en sitio, y en caso de que se llegara a disparar nuevamente la tasa de afectacion o contagio se podria dar inicio a nuevos periodos de cuarentena, que llevarian a la suspension o no iniciacion del trabajo a realizar | 1. retrasos 2. Incumplimiento de cronogramas 2. Sobrecostos en la operacion 3. Incumplimiento de Metas de digitalizacion. | Probable 4 | Mayor 4 | Riesgo Extremo =4+4 | Extremo | CSJ | 1. implementación de un esquemas de contingencia y continuidad del operacion que respalde los servicios prestados a la Rama. | Probable 4 | Mayor 4 | Riesgo Alto =4+4 | Alto | SI | DEAJ y Corte Constitucional | Etapa Ejecucion | Terminacion Ejecucion | Seguimiento a las actividades del cronograma en la etapa de Ejecucion | Etapa Ejecucion
| General | Externo | Ejecucion | Operacional | Realizacion de Marchas, Paros / Situaciones de orden publico | 1. retrasos 2. Incumplimiento de cronogramas 2. Sobrecostos en la operacion 3. Incumplimiento de Metas de digitalizacion. | Probable 4 | Mayor 4 | Riesgo Extremo =4+4 | Extremo | CSJ | 1. implementación de un esquemas de contingencia y continuidad del operacion que respalde los servicios prestados a la Rama. | Probable 4 | Moderado 3 | Riesgo Alto =4+3 | Alto | SI | DEAJ y Corte Constitucional | Etapa Ejecucion | Etapa Ejecucion | Seguimiento a las actividades del cronograma en la etapa ejecucion | Etapa Ejecucion

## Tabla de valoración
PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoría | Valoración
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación monetaria | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. | Generan un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%. | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y 30% | impacto sobre el valor del contrato en más de un 30%
VALORACIÓN DEL RIESGO
|  |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
| Categoría | Valoración
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Valoración Riesgo | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir)
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
MATRIZ DE RIESGOS
Categoría del Riesgo
Valoración | Categoría
8,9,10 | Riesgo Externo
6.7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2,3,4 | Riesgo