## CTOS LEY 80-93, 1150-07 Y OTRAS
CONTRATOS EN EJECECUCIÓN, SUSCRITOS, MODIFICADOS Y LIQUIDADOS EN MAYO DE 2022
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | MODALIDAD DE SELECCIÓN | CLASE DE CONTRATO | VALOR INICIAL DEL CONTRATO (En pesos) | CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO | TIPO DE SEGUIMIENTO | INTERVENTOR : NOMBRE COMPLETO | SUPERVISOR : NOMBRE COMPLETO | PLAZO DEL CONTRATO | ADICIONES : VALOR TOTAL | ADICIONES : NÚMERO DE DÍAS | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINACIÓN CONTRATO INCLUIDA PRORROGAS y SUSPENSIONES | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO REAL | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL REAL | FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO
049 DE 2017 | 2017/06/13 | ENTREGA A TÍTULO DE COMODATO O PRÉSTAMO DE USO AL COMODATARIO, IMPRESORAS, PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL NIVEL CENTRAL, CUYA DESCRIPCIÓN SE RELACIONA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 2 COMODATO | 0 | PROSYSTEMS GLOBAL S.A.S. | 2 SUPERVISOR |  | MARIO FERNANDO SARRIA VILLOTA | 1097 | 0 | 914 | 2017/06/30 | 2022/12/31 | 100% | 100%
096 DE 2018 | 2018-08-01 | REALIZAR EL DISEÑO, ESTRUCTURACIÓN, IMPRESIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOTÉCNICAS, DE CONOCIMIENTOS, COMPETENCIAS, Y/O APTITUDES PARA LOS CARGOS DE FUNCIONARIOS. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5100000000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 3 SUPERVISOR |  | JUDITH MORANTE GARCIA | 516 | 0 | 1552 | 2018-08-09 | 2023-01-31 | 85% | 91%
164 DE 2018 | 2018/10/24 | PRESTAR EL SERVICIO DE CORREO DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y MISIONAL NO CUBIERTO POR FRANQUICIA, QUE REQUIERAN LAS ALTAS CORTES Y DEMÁS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8706030806 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA | 2 SUPERVISOR |  | GLORIA MERCEDES MORA | 1096 | 38000000 | 270 | 2018/11/01 | 2022-07-31 | 98% | 36%
166 DE 2018 | 2018/10/26 | SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DEL SISTEMA DE CONTRO DE CHIPS | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | 6876970980 | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | 2 SUPERVISOR |  | PIO ALONSO PEREZ | 1096 | 0 | 276 | 2018/11/01 | 2022/07/31 | 93% | 61%
189 DE 2018 | 2018/11/16 | PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LAS ALTAS CORTES Y DEMAS INMUEBLES A CARGO DE LA DEAJ. | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8515643947 | SEGURIDAD CENTRAL LTDA | 2 SUPERVISOR |  | WILLIAM RAFAEL MULFORD VELASQUEZ | 1081 | 2790880147 | 273 | 2018/11/16 | 2022-07-31 | 93% | 90%
201 DE 2018 | 2018/11/28 | PRESTAR EL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN DE SEGUROS, ASESORÍA Y ASISTENCIA ESPECIALIZADA PARA EL MANEJO DEL PROGRAMA DE SEGUROS Y DE LAS PÓLIZAS QUE CUBREN LOS RIESGOS RELATIVOS A LOS BIENES E INTERESES ASEGURABLES DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, EL SEGURO DE VIDA, ASÍ COMO DE AQUELLOS POR LOS CUALES SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0 | UNION TEMPORAL JARGU SA CORREDORES DE SEGUROS-SEGUROS BETA SA | 2 SUPERVISOR |  | PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS | 1036 | 0 | 366 | 2018/12/01 | 2022/10/31 | 87% | 0%
208 DE 2018 | 2018/11/30 | CONCEDER POR PARTE DEL ARRENDADOR AL ARRENDATARIO EL USO Y GOCE DE LA OFICINA 201 DEL EDIFICIO CALLE REAL UBICADO EN LA CARRERA 7 16-56 DE BOGOTA | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 ARRENDAMIENTO y/o ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 1036732670 | COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS | 2 SUPERVISOR |  | WILLIAM RAFAEL MULFORD VELASQUEZ | 1066 | 281620449 | 482 | 2018/12/01 | 2022-07-31 | 90% | 90%
209 DE 2018 | 2018/11/30 | CONCEDER POR PARTE DEL ARRENDADOR AL ARRENDATARIO EL USO Y GOCE DE LOS INTERIORES 14 Y 15 DEL EDIFICIO COMPLEJO VIRREY SOLIS UBICADO EN LA CALLE 11B 9-33 DE BOGOTA | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 ARRENDAMIENTO y/o ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 888259189 | COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS | 2 SUPERVISOR |  | WILLIAM RAFAEL MULFORD VELASQUEZ | 1066 | 237709271 | 270 | 2018/12/01 | 2022/07/31 | 90% | 90%
210 DE 2018 | 2018/11/30 | CONCEDER POR PARTE DEL ARRENDADOR AL ARRENDATARIO EL USO Y GOCE DEL EDIFICIO EL AMERICANO UBICADO EN LA CALLE 12 9-34 Y LOS PISOS 2 Y 3 DEL COMPLEJO VIRREY SOLIS UBICADO EN LA CALLE 11B 9-28 DE BOGOTA | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 ARRENDAMIENTO y/o ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 6939405622 | COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS | 2 SUPERVISOR |  | WILLIAM RAFAEL MULFORD VELASQUEZ | 1066 | 1724494572 | 501 | 2018/12/01 | 2022-07-31 | 90% | 90%
216 DE 2018 | 2018/12/14 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA AL SERVICIO DE LAS ALTAS CORTES Y LA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, INCLUIDOS REPUESTOS ORIGINALES Y/O GENUINOS. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 435332498 | YAMAHA SA INCOLMOTOS | 2 SUPERVISOR |  | PIO ALFONSO PEREZ GARCIA | 1049 | 249954662 | 272 | 2018/12/18 | 2022-07-31 | 93% | 79%
217 DE 2018 | 2018/12/17 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI AL SERVICIO DE LAS ALTAS CORTES Y LA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, INCLUIDOS REPUESTOS ORIGINALES Y/O GENUINOS. | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 979528426 | BERMOTOS SA | 2 SUPERVISOR |  | PIO ALFONSO PEREZ GARCIA | 1048 | 388100808 | 272 | 2018/12/19 | 2022-07-31 | 93% | 79%
221 DE 2018 | 2018/12/18 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS ASCENSORES EXISTENTES Y EN FUNCIONAMIENTO EN LA CALLE 72 Nº 7-96 DE BOGOTA, SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y EN LA CARRERA 8 Nº 12A-19, EDIFICIO SEDE ANEXA DE BOGOTÁ. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 203599390 | ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA | 2 SUPERVISOR |  | DIANA JAHEL BIUTRAGO | 1047 | 75299327 | 364 | 2018/12/20 | 2022-10-31 | 87% | 82%
223 DE 2018 | 2018/12/20 | REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD, DATACENTER, VIDEOCONFERENCIAS, CORREO ELECTRONICO Y MESA DE AYUDA CONTRATADOS POR LA NACION- CSJ | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 10 INTERVENTORÍA | 4064127086 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2 SUPERVISOR |  | MARIO FERNANDO SARRIA | 1325 | 87563495 | 0 | 2018/12/24 | 2022/08/09 | 91% | 95%
228 DE 2018 | 2018/12/26 | PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA PARA LOS MEDIOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS DE RESPALDO Y LICENCIAS DE SOFTWARE QUE REQUIERAN LAS DIFERENTES CORPORACIONES NACIONALES, SECCIONALES Y UNIDADES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 32289810 | TRANSPORTE COCOCARGA LTDA-TRANSCOCOL LTDA. | 2 SUPERVISOR |  | AURA LIBIA ROJAS | 1101 | 6691860 | 270 | 2018/12/27 | 2022/07/31 | 93% | 91%
229 DE 2018 | 2018/12/26 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MARCA TOYOTA AL SERVICIO DE LAS ALTAS CORTES Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, INCLUIDOS REPUESTOS ORIGINALES Y/O GENUINOS. | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2516895222 | TOYONORTE LTDA | 2 SUPERVISOR |  | PIO ALFONSO PEREZ GARCIA | 1038 | 764851348 | 273 | 2018/12/28 | 2022-07-31 | 93% | 77%
231 DE 2018 | 2018/12/27 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS DIFERENTES MARCAS (EXCEPTO TOYOTA Y NISSAN) AL SERVICIO DE LAS ALTAS CORTES Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, INCLUIDOS REPUESTOS ORIGINALES Y/O GENUINOS | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 77737950 | AUTOS MONGUI SAS | 2 SUPERVISOR |  | PIO ALFONSO PEREZ GARCIA | 1039 | 0 | 272 | 2018/12/28 | 2022-07-31 | 93% | 20%
232 DE 2018 | 2018/12/27 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MARCA NISSAN AL SERVICIO DE LAS ALTAS CORTES Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, INCLUIDOS REPUESTOS ORIGINALES Y/O GENUINOS | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 830406580 | TALLERES AUTORIZADOS S.A | 2 SUPERVISOR |  | PIO ALFONSO PEREZ GARCIA | 1039 | 309691383 | 272 | 2018/12/28 | 2022-07-31 | 93% | 88%
234 DE 2018 | 2018/12/27 | PRESTAR EL SERVICIO DE MESA DE AYUDA GLOBAL Y CENTRALIZADA PARA EL SOPORTE TECNOLÓGICO A LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL, INCLUYENDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 67335112067 | UNION TEMPORAL ICOM 2018 | 1 INTERVENTOR | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA |  | 943 | 0 | 362 | 2018/12/31 | 2022-07-27 | 91% | 71%
238 DE 2018 | 2018/12/28 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA LOS ASCENSORES EXISTENTES Y EN FUNCIONAMIENTO EN EL PALACIO DE JUSTICIA “ALFONSO REYES ECHANDIA” EN LA CALLE 12 Nº 7-65 DE BOGOTÁ Y SEDES ANEXAS | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 962469840 | OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA SAS | 2 SUPERVISOR |  | WILLIAM RAFAEL MULFORD VELASQUEZ | 1039 | 251738856 | 272 | 2018/12/28 | 2022-07-31 | 92% | 78%
239 DE 2018 | 2018/12/28 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS DIFERENTES MARCAS (EXCEPTO TOYOTA Y NISSAN) AL SERVICIO DE LAS ALTAS CORTES Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, INCLUIDOS REPUESTOS ORIGINALES Y/O GENUINOS. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 356070989 | PRECAR LTDA | 2 SUPERVISOR |  | PIO ALFONSO PEREZ GARCIA | 1039 | 45270312 | 272 | 2018/12/28 | 2022-07-31 | 93% | 51%
240 DE 2018 | 2018/12/28 | REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LOS TRIBUNALES DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE. | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 12 OBRA PÚBLICA | 6464723502 | CONSORCIO BOGOTA 2018 | 1 INTERVENTOR | ELSA TORRES ARENALES |  | 1039 | 1547664986 | 249 | 2018/12/28 | 2022-04-11 | 93% | 69%
242 DE 2018 | 2018/12/28 | CONTRATO DE SEGUROS | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 18 SEGUROS | 45988156867 | LA PREVISORA - UNION TEMPORAL LA PREVISORA , ALLIANZ, CHUBB, MAPFRE, AXA COLPATRIA/UNION TEMPORAL LA PREVISORA , ALLIANZ, SURAMERICANA, MAPFRE, AXA COLPATRIA | 2 SUPERVISOR |  | PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS | 1037 | 0 | 365 | 2018/12/30 | 2022/10/31 | 87% | 97%
075 DE 2019 | 2019/07/04 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, INCLUYENDO LOS REPUESTOS, PARA LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA “ALFONSO REYES ECHANDIA” DE BOGOTÁ Y SEDES ANEXAS | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 790845072 | UNION TEMPORAL SECURITY SYSTEMS 2019 | 2 SUPERVISOR |  | WILLIAM RAFAEL MULFORD | 666 | 439293186 | 401 | 2019/07/05 | 2022-06-06 | 96% | 84%
141 DE 2019 | 2019/09/13 | CONCEDER POR PARTE DEL ARRENDADOR AL ARRENDATARIO EL USO Y GOCE DE LA TORRE D DEL CENTRO COMERCIAL Y FINANCIERO AVENIDA CHILE, UBICADO EN LA CALLE 73 N° 10-83 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, CON UN ÁREA COMO CUERPO CIERTO DE APROXIMADAMENTE 5.000 M² Y 53 CUPOS DE PARQUEADERO Y SÓTANOS. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 ARRENDAMIENTO y/o ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 12904834814 | ORGANIZACIÓN SANTA MARIA SAS | 2 SUPERVISOR |  | JUAN DE JESUS HERNANDEZ | 1019 | 0 | 0 | 2019/09/16 | 2022/06/30 | 94% | 94%
149 DE 2019 | 2019/09/20 | CONSTRUCCIÓN DEL APLICATIVO DE NÓMINA Y SUS MÓDULOS COMPLEMENTARIOS, INCLUIDO EL ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO, MIGRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y DESPLIEGUE BAJO LA MODALIDAD DE FÁBRICA DE SOFTWARE | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7190000000 | UNION TEMPORAL CSJNOM | 2 SUPERVISOR |  | NELSON ORLANDO JIMENEZ PEÑA | 463 | 0 | 755 | 2019/09/25 | 2022-10-31 | 99% | 0%
196 DE 2019 | 2019/12/05 | DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRADO PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE SERVICIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL CENTRAL Y SECCIONAL. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 5 CONSULTORÍA | 649999896 | SOPORTE LOGICO LTDA | 2 SUPERVISOR |  | NELSON ORLANDO JIMENEZ PEÑA | 384 | 0 | 543 | 2019/12/16 | 2022-07-31 | 99% | 54%
217 DE 2019 | 2019/12/30 | PRESTAR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS DE PRENSA EN DIARIOS DE AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL, QUE REQUIERA LA RAMA JUDICIAL | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13000000 | ACCESO DIRECTO ASOCIADOS SAS | 2 SUPERVISOR |  | DIANA JAHEL BUITRAGO | 822 | 0 | 130 | 2019/12/31 | 2022/07/31 | 90% | 62%
221 DE 2019 | 2019/12/30 | REALIZAR EL DISEÑO, ESTRUCTURACIÓN ACADÉMICA Y DESARROLLO EN MODALIDAD VIRTUAL Y PRESENCIAL DEL IX CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL INICIAL PARA LOS ASPIRANTES A MAGISTRADOS Y JUECES DE LA REPÚBLICA DE TODAS LAS ESPECIALIDADES Y JURISDICCIONES DE CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA ESTABLECIDOS POR LA ESCUELA JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA”. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 5 CONSULTORÍA | 1877463782 | UNION TEMPORALFORMACION JUDICIAL 2019 | 2 SUPERVISOR |  | NELSON ORLANDO JIMENEZ PEÑA | 716 | 0 | 90 | 2019/12/31 | 2022/03/15 | 67% | 88%
086 DE 2020 | 2020/06/02 | ELABORAR E IMPRIMIR LAS TARJETAS PROFESIONALES DE ABOGADO | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 130557536 | IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA S.A.S | 2 SUPERVISOR |  | RAÚL SILVA MARTA | 182 | 0 | 301 | 2020/06/02 | 2022/03/31 | 100% | 83%
158 DE 2020 | 2020/11/10 | Prestar el servicio de fotocopiado en las sedes donde funcionan las Altas Cortes y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | 1331391631 | SOLUTION COPY LTDA | 2 SUPERVISOR |  | WILLIAM RAFAEL MULFORD VELASQUEZ | 596 | 0 | 0 | 2020/12/20 | 2022/06/30 | 42% | 33%
173 DE 2020 | 2020/12/14 | Prestar el servicio de digitalización de los expedientes de los procesos judiciales y/o documentos de la Rama Judicial que se encuentran en gestión en los diferentes despachos judiciales del nivel central. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3002095018 | EVOLUTION TECNHOLOGIES GROUP SAS | 2 SUPERVISOR |  | CARLOS ANDRES GOMEZ GOMEZ | 587 | 0 | 0 | 2020/12/21 | 2022/07/30 | 10% | 1.35%
175 DE 2020 | 2020/12/17 | PRESTAR LOS SERVICIOSPARA EL AGENDAMIENTO, REALIZACIÓN Y GRABACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL, INCLUYENDO AQUELLOS RELACIONADOS CON LAS PLATAFORMAS DE VIDEOCONFERENCIAS Y DE GRABACIONES. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 21310853120 | APICOM SAS | 2 SUPERVISOR |  | CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO | 44774 | 0 | 0 | 2021/01/28 | 2022/07/31 | 84% | 64%
178 DE 2020 | 2020/12/16 | ADQUIRIR E INTEGRAR EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS; EN PARTICULAR, ELEMENTOS DE CAPTURA, PROCESAMIENTO Y REPRODUCCIÓN DE AUDIO Y VIDEO Y RELACIONADOS. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | 19754808632 | UNION TEMPORAL GRUPO DE TECNOLOGIA PARA AUDIENCIAS 202 | 2 SUPERVISOR |  | CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO | 365 | 0 | 180 | 2020/12/30 | 2022/06/29 | 88% | 61%
187 DE 2020 | 2020/12/23 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE VENTILACIÓN MECÁNICA DEL PALACIO DE JUSTICIA “ALFONSO REYES ECHANDÍA”, EDIFICIO SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y DEMÁS SEDES ANEXAS. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 216177520 | INGENIERÍA Y SOLUCIONESINSOL S.A.S. | 2 SUPERVISOR |  | JOAQUIN MAURICIO DIAZ | 573 | 0 | 0 | 2021/01/05 | 2022/07/31 | 75% | 65%
191 DE 2020 | 2020/12/30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOBILIARIO PARA DISTINTAS SEDES JUDICIALES EN EL TERRITORIO NACIONAL. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | 406000000 | HIMHER Y COMPAÑÍA S.A. SOCIEDAD DE FAMILIA | 1 INTERVENTOR | INSERGROUP ISG SAS |  | 181 | 0 | 0 | 2021-01-15 | 2022-02-23 | 100% | 75.46%
192 DE 2020 | 2020/12/30 | PRESTAR EL SERVICIO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS SEDES JUDICIALES EN EL TERRITORIO NACIONAL. | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 10 INTERVENTORÍA | 35000000 | INSERGROUP ISG SAS | 2 SUPERVISOR |  | JUAN MANUEL PIÑEROS | 181 | 0 | 0 | 2021/01/06 | 2022-02-23 | 100% | 75.47%
194 DE 2020 | 2020/12/28 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FÁBRICA DE SOFTWARE PARA LA RAMA JUDICIAL, QUE INCLUYA DESARROLLOS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA APLICATIVOS DE LA ENTIDAD. | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 15454050000 | CONSORCIO FABRICA CSJ S&S 2020 | 2 SUPERVISOR |  | CARLOS ANDRES GOMEZ GOMEZ | 574 | 0 | 0 | 2021/01/04 | 2022/07/31 | 80% | 83%
197 DE 2020 | 2020/12/29 | EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE ADJUDICADO DEL CONCURSO DE MÉRITOS, CUYO OBJETO ES REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL BLOQUE ANEXO AL PALACIO DE JUSTICIA DE RIOHACHA - GUAJIRA. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 104600000 | IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS | 2 SUPERVISOR |  | JUAN CARLOS ALVAREZ | 44573 | 0 | 0 | 2021/01/28 | 2022/01/11 | 91.5% | 90%
198 DE 2020 | 2020/12/29 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LP-03-2020, CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FÁBRICA DE SOFTWARE PARA LA RAMA JUDICIAL, QUE INCLUYA DESARROLLOS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA APLICATIVOS DE LA ENTIDAD | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 928000000 | UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CSJ 2020 | 2 SUPERVISOR |  | CARLOS ANDRES GOMEZ GOMEZ | 44774 | 0 | 0 | 2021/01/18 | 2022/07/31 | 84% | 88%
199 DE 2020 | 2020/12/29 | REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL BLOQUE ANEXO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE RIOHACHA - GUAJIRA. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 5 CONSULTORÍA | 768759846 | CONSORCIO BASSMICH | 1 INTERVENTOR | IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS |  | 365 | 0 | 0 | 2021/01/05 | 2022/01/04 | 91.5% | 90%
200 DE 2020 | 2020/12/30 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS QUE TIENEN POR OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD, DATACENTER Y SEGURIDAD PERIMETRAL Y DE AUDIENCIAS VIRTUALES Y GESTION DE GRABACIONES. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 1581283377 | CONSORCIO INTERVENTORIA INTEGRAL DC | 2 SUPERVISOR |  | CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO | 44789 | 0 | 0 | 2021/01/06 | 2022/08/15 | 82% | 81%
201 DE 2020 | 2020/12/30 | REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SEDES JUDICIALES EN EL TERRITORIO NACIONAL. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 5 CONSULTORÍA | 1344474230 | CONSORCIOP Y C SEDES JUDICIALES | 1 INTERVENTOR | JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS |  | 44574 | 528357782.28 | 144 | 2021/01/21 | 2022/06/13 | 45% | 50%
203 DE 2020 | 2020/12/30 | EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE ADJUDICADO DEL CONCURSO DE MÉRITOS, CUYO OBJETO ES REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SEDES JUDICIALES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 168972000 | JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS | 2 SUPERVISOR |  | JUAN CARLOS ALVAREZ | 365 | 66403408 | 144 | 2021/01/06 | 2022/06/13 | 89.9% | 50%
040 DE 2021 | 2021/04/04 | REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SEDE JUDICIAL DE SOGAMOSO BOYACÁ | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 12 OBRA PÚBLICA | 13780956877 | CONSORCIO CONSTRUIR | 2 SUPERVISOR |  | PABLO ENRIQUE HUERTAS | 486 | 0 | 0 | 2021-06-04 | 2022-10-03 | 18% | 23%
042 DE 2021 | 2021/04/22 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES GENERADOS POR LA RAMA JUDICIAL EN LAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13000000 | SERVIECOLOGICO SAS | 2 SUPERVISOR |  | CAROLINA RODRIGUEZ ESTUPIÑAN | 250 | 0 | 210 | 2021/04/26 | 2022-10-31 | 68% | 18%
046 DE 2021 | 2021/05/10 | ADQUIRIR EL LICENCIAMIENTO Y PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA PARA EL SISTEMA INTEGRADO ÚNICO DE GESTIÓN JUDICIAL -SIUGJ- DE LA RAMA JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 22000000000 | CONSORCIO LINKTIC - MUSCOGEE RAMA JUDICIAL | 1 INTERVENTOR | CONSORCIO INTERVENTORÍA SGJ |  | 422 | 0 | 0 | 2021/05/18 | 2022/07/13 | 46% | 36%
052 DE 2021 | 2021/05/19 | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE ADQUIRIR EL LICENCIAMIENTO Y PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LAIMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA PARA EL SISTEMA INTEGRADO ÚNICO DE GESTIÓN JUDICIAL -SIUGJ- DE LA RAMA JUDICIAL DE LAREPÚBLICA DE COLOMBIA. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 1419000000 | CONSORCIO INTERVENTORÍA SGJ | 2 SUPERVISOR |  | CARLOS ANDRES GOMEZ GOMEZ | 433 | 0 | 90 | 2021/05/25 | 2022/12/31 | 64% | 64%
053 DE 2021 | 2021-05-19 | EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DE SOGAMOSO – BOYACÁ. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 1385200000 | INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS | 2 SUPERVISOR |  | CARLOS GUSTAVO DUEÑAS TORRES | 488 | 0 | 0 | 2021-06-04 | 2022-10-03 | 18% | 18%
063 DE 2021 | 2021/05/20 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO DE SISTEMAS EN EL GRUPO ESTRATÉGICO DE PROYECTOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN EL ROL DE ANALISTA DE PROYECTOS TI. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 126316120 | HECTOR OSWALDO BONILLA RODRIGUEZ | 2 SUPERVISOR |  | DIANA LUCIA TORRES ORTIZ | 225 | 0 | 0 | 2021/05/21 | 2022-01-15 | 100% | 99%
089 DE 2021 | 2021/07/12 | REALIZAR EL DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE INFORMACIÓN PARA FORMATOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS Y SU CORRESPONDIENTE IMPRESIÓN O GRABACIÓN. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 400000000 | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | 2 SUPERVISOR |  | JUAN DE JESUS HERNANDEZ | 150 | 0 | 141 | 2021/08/03 | 2022/05/20 | 96% | 21%
095 DE 2021 | 2021/07/27 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE, LOS SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN MODALIDAD VIRTUAL, PRESENCIAL Y MIXTAS CONTENIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN 2021 DE LA RAMA JUDICIAL. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7433685627 | TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA CANAL TRO – TRO LTDA | 2 SUPERVISOR |  | NELSON ORLANDO JIMENEZ PEÑA | 133 | 3716842813 | 197 | 2021-08-05 | 2022-06-30 | 80% | 39%
108 DE 2021 | 2021/09/15 | CUSTODIAR Y ACTUALIZAR LAS CARPETAS DE TARJETAS PROFESIONALES DE ABOGADO | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 294736669.71 | SKAPHE TECNOLOGIA SAS | 2 SUPERVISOR |  | ELIZABETH ROMERO | 336 | 0 | 0 | 2021/09/17 | 2022/08/18 | 73% | 53%
112 DE 2021 | 2021/09/03 | REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTAS Y TERRAZAS DEL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES ECHANDÍA DE BOGOTA | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 12 OBRA PÚBLICA | 3942253035 | UNION TEMPORAL ARE | 1 INTERVENTOR | CONSORCIO SUPERIOR |  | 60 | 580458989 | 173 | 2021-11-02 | 2022-06-22 | 41% | 67%
120 DE 2021 | 2021/09/15 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS, ELEMENTOS Y RECURSOS PARA CENTROS DE DATOS PROPIOS DE LARAMA JUDICIAL, QUE INCORPORA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TECNOLÓGICO DELSISTEMA DE COPIAS DE RESPALDO (BACKUP) Y LA AMPLIACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA SUCOMPONENTE DE SOFTWARE. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | 597366292 | STP CONSULTORES SAS | 2 SUPERVISOR |  | WILLIAM CRUZ FORERO | 258 | 0 | 0 | 2021/09/28 | 2022/06/12 | 100% | 100%
121 DE 2021 | 2021/09/20 | ADQUIRIR E INTEGRAR EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS; ENPARTICULAR, ELEMENTOS DE CAPTURA, PROCESAMIENTO Y REPRODUCCIÓN DE AUDIO Y VIDEO Y RELACIONADOS | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | 12969999863 | AV DESIGN COLOMBIA SAS | 1 INTERVENTOR | CONSORCIO TECNOLOGIA 2021 |  | 304 | 0 | 0 | 2021/10/06 | 2022/08/05 | 10% | 14%
124 DE 2021 | 2021/09/23 | ELABORAR EL INVENTARIO DOCUMENTAL EN ESTADO NATURAL PARA EXPEDIENTES DE LOS PROCESOSJUDICIALES, QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 388000000 | GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES CUATRO EN UNO SAS | 2 SUPERVISOR |  | PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS | 91 | 0 | 32 | 2021/10/01 | 2022-01-31 | 100% | 100%
125 DE 2021 | 2021/09/20 | DISEÑAR Y APLICAR LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOBRE EL SERVICIO DE JUSTICIA POR JURISDICCIÓN,ESPECIALIDAD Y CON ENFOQUE TERRITORIAL. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 5 CONSULTORÍA | 224499450 | PROYECTAMOS COLOMBIA SAS | 2 SUPERVISOR |  | LUIS ANTONIO SUAREZ ALBA | 91 | 0 | 76 | 2021/10/01 | 2022-03-15 | 100% | 40%
128 DE 2021 | 2021/10/01 | PRESTAR LOS SERVICIOS PEDAGÓGICOS Y ACADÉMICOS PARA EL DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR EN MODALIDAD E- LEARNING DE LOS PROGRAMAS, CURSOS Y MÓDULOS DE APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO (MAA) QUE INTEGRAN EL PLAN DE FORMACIÓN DE LA RAMA JUDICIAL PARA LA VIGENCIA 2021 | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8326400000 | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2 SUPERVISOR |  | NELSON ORLANDO JIMENEZ PEÑA | 72 | 0 | 120 | 2021-10-20 | 2022-04-30 | 65% | 30%
132 DE 2021 | 2021/10/06 | REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTGRATO DE ADQUISICION E INTEGRACION DE EQUIIPOS TECNOLOGICOS PARA LA REALIZACION DE AUDIENCIAS; EN PARTICULAR, ELEMENTOS DE CAPTURA, PROCESAMIENTO Y REPRODUCCIÓN DE AUDIO Y VIDEO Y RELACIONADOS. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 649180700 | CONSORCIO TECNOLOGIA 2021 | 2 SUPERVISOR |  | CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO | 304 | 0 | 0 | 2021/10/07 | 2022/08/06 | 68% | 14%
135 DE 2021 | 2021/10/11 | CONSULTORÍA DE CALCULO Y DISEÑO DE INGENIERIA CONCEPTUAL Y BASICA DE LA RED CONTRA INCENDIOS Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PARA EL PALACIO DE JUSTIIA DE BOGOTA “AFONSO REYES ECHANDIA”, SEDE ANEXA CALLE 72. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 5 CONSULTORÍA | 247266911 | AGNIS S A S | 2 SUPERVISOR |  | NESTOR ABDOM MESA HERRERA | 78 | 0 | 30 | 2021/10/15 | 2022/01/31 | 90% | 0%
139 DE 2021 | 2021/10/21 | INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y TERRAZAS DEL PALACIO DE JUSTICIA “ALFONSO REYES ECHANDIA” DE BOGOTA. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 366043000 | CONSORCIO INTER CSJ 2021 | 2 SUPERVISOR |  | DANIEL MERCHAN CEPEDA | 60 | 53896324 | 173 | 2021-11-02 | 2022-06-22 | 41% | 67%
141 DE 2021 | 2021/10/25 | ADQUIRIR UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA CON DESTINO A LA RAMA JUDICIAL | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | 342155810 | INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA | 2 SUPERVISOR |  | WILLIAM RAFAEL MULFORD VELASQUEZ | 57 | 0 | 219 | 2021/10/25 | 2022/07/09 | 15% | 0%
145 DE 2021 | 2021/10/26 | SUMINISTRO TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA RAMA JUDICIAL | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | 608296800 | VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX 360 S A S | 2 SUPERVISOR |  | JUAN DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ | 273 | 0 | 0 | 2021/11/03 | 2022/07/31 | 55% | 26%
148 DE 2021 | 2021/10/27 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DIAGNOSTICAR EL ESTADO ACTUAL DEL GOBIERNO GESTION DE LA T&I, PROPONER N MODELO DE GOBIERNO DE TI PARA LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, QUE ESTE ALINEADO CON SU ESTRATEGIA | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 5 CONSULTORÍA | 1800000000 | LEVEL COLOMBIA S A S | 2 SUPERVISOR |  | CARLOS ANDRES GOMEZ GOMEZ | 277 | 0 | 0 | 2021/11/04 | 2022/07/31 | 64% | 52%
153 DE 2021 | 2021/11/09 | REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DE CHOCONTÁ – CUNDINAMARCA | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 9823063766 | CONSORCIO ARQUITECTOS 2021 | 1 INTERVENTOR | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA |  | 270 | 0 | 0 | 2021/11/10 | 2022/08/06 | 2% | 0%
157 DE 2021 | 2021/11/05 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y CONTABLE A LA CONSULTORÍA DE CÁLCULO Y DISEÑO DE INGENIERÍA CONCEPTUAL Y BÁSICA DE LA RED CONTRA INCENDIOS Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ “ALFONSO REYES ECHANDÍA", SEDE ANEXA Y CALLE 72. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 125475000 | CONSORCIO SUPERIOR | 2 SUPERVISOR |  | NESTOR ABDOM MESA HERRERA | 54 | 0 | 30 | 2021/11/08 | 2022/01/31 | 90% | 0%
164 DE 2021 | 2021/11/19 | ADQUIRIR EL ANÁLISIS, DISEÑO Y LA HERRAMIENTA PARA IMPLEMENTAR LA CAPACIDAD PARA LA INTEROPERABILIDAD E INTEGRACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RAMA JUDICIAL | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1669000000 | SOAIN SOFTWARE ASSOCIATES SAS | 2 SUPERVISOR |  | CARLOS ANDRES GOMEZ GOMEZ | 255 | 0 | 0 | 2021/11/19 | 2022/07/31 | 25% | 73%
166 DE 2021 | 2021/11/22 | CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA RAMA JUDICIAL, ESTABLECIENDO EL GOBIERNO, LAS POLÍTICAS, CONTROLES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD EN COORDINACIÓN CON LOS GRUPOS INTERNOS DE LA RAMA JUDICIAL. | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 6775503060 | UNION TEMPORAL CSJ SGSI CIBERSEGURIDAD | 2 SUPERVISOR |  | CARLOS ANDRES GOMEZ GOMEZ | 252 | 0 | 0 | 2021/11/22 | 2022/07/31 | 70% | 62%
169 DE 2021 | 2021/11/22 | CONCEDER POR PARTE DEL ARRENDADOR AL ARRENDATARIO EL USO Y GOCE DEL PISO 9 DE LA TORRE B DEL CENTRO COMERCIAL Y FINANCIERO AV. CHILE, UBICADO EN CARRERA 10 NO. 72-33 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ CON UN ÁREA TOTAL DE 572 M2. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 ARRENDAMIENTO y/o ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 234981353 | HABITAT PROMOTORA INMOBILIARIA SAS | 2 SUPERVISOR |  | JUAN DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ | 252 | 0 | 0 | 2021/11/22 | 2022/07/31 | 69% | 59%
170 DE 2021 | 2021/11/22 | ADQUIRIR –CONTRATAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DELA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (SGCN / BCP) Y EL PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES (DRP)1, ALINEADA A LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL DE MIN TIC, Y SUMINISTRAR (PROVEER) UNA HERRAMIENTA PARA SOPORTAR EL SGCN CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD Y A LAS BUENAS PRÁCTICAS VIGENTES, BASADO EN LAS RECOME | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 5 CONSULTORÍA | 1920000000 | LOCKNET S A | 2 SUPERVISOR |  | CARLOS ANDRES GOMEZ GOMEZ | 251 | 0 | 0 | 2021/11/23 | 2022/07/31 | 50% | 66%
171 DE 2021 | 2021/11/29 | CONCEDER POR PARTE DEL ARRENDADOR AL ARRENDATARIO EL USO Y GOCE DE LOS PISOS 3 AL 9 DEL EDIFICIO CASUR, INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 7 NO 12B 27 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ CON UN ÁREA TOTAL DE 5091,30 M2. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 ARRENDAMIENTO y/o ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 1095585621.7 | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL | 2 SUPERVISOR |  | SERGIO LUIS DUARTE LOBO | 243 | 0 | 0 | 2021/12/01 | 2022/07/31 | 38% | 25%
174 DE 2021 | 2021/11/26 | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y CONTABLE A LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE LA FASE II PARA CONTINUAR CON LAS ADECUACIONES DEL EDIFICIO DE LA CALLE 72 No 7 - 96 DE LA CIUDAD DE BOGOTA | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 127260000 | CONSORCIO FASE II BIO 2C | 2 SUPERVISOR |  | DANIEL MERCHAN CEPEDA | 182 | 0 | 0 | 2021/11/29 | 2022/05/31 | 45% | 55%
175 DE 2021 | 2021/11/29 | CONCEDER POR PARTE DEL ARRENDADOR AL ARRENDATARIO EL USO Y GOCE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 18 A NO 62-49 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ. PARÁGRAFO: EL INMUEBLE OBJETO DEL CONTRATO SE IDENTIFICA CON LA MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 50C-970297 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ, CÓDIGO CATASTRAL AAA0074SUCN Y LA DIRECCIÓN CATASTRAL CL 18A 62 49, SEGÚN CERTIFICADO DE | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 ARRENDAMIENTO y/o ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 361760000 | MANUEL ANTONIO PIÑEROS BOHORQUEZ | 2 SUPERVISOR |  | CARLOS DAVID SARMIENTO CORTES | 242 | 0 | 0 | 2021/11/30 | 2022/07/29 | 63% | 50%
176 DE 2021 | 2021/11/29 | ADQUIRIR E INSTALAR UNIDADES ININTERRUMPIDAS DE POTENCIA – UPS PARA LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL” | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | 2597720442.08 | INVERSER LTDA INVERSIONES Y SERVICIOS | 2 SUPERVISOR |  | HELIO RIGOBERTO SALAZAR CORREA | 33 | 0 | 59 | 2021/11/29 | 2022/02/28 | 100% | 90%
179 DE 2021 | 2021/12/09 | EJECUTAR LA FASE II ADECUACIONES DEL EDIFICIO DE LA CALLE 72 N° 7-96 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ. | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 12 OBRA PÚBLICA | 1246990084 | INTEROBRAS GR S A S | 1 INTERVENTOR | CONSORCIO FASE II BIO 2C |  | 172 | 0 | 0 | 2021/12/10 | 2022/05/30 | 45% | 47%
181 DE 2021 | 2021/12/03 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS HIDRÁULICOS, EYECTORES Y EL LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y POZOS DEL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES ECHANDIA, EDIFICIO SEDE DE LA DEAJ Y DEMÁS SEDES ANEXAS | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 61956205 | INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS | 2 SUPERVISOR |  | NESTOR ABDOM MESA HERRERA | 228 | 0 | 0 | 2021/12/16 | 2022/07/31 | 20% | 0%
182 DE 2021 | 2021/12/13 | REALIZAR UN ESTUDIO DE PERCEPCIÓN EN SERVIDORES JUDICIALES SOBRE EL ENFOQUE DIFERENCIAL DE GÉNERO DE LA RAMA JUDICIAL PARA ABORDAR LA POLÍTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO Y ENFOQUE DIFERENCIAL, A PARTIR DE UNA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN ENFOCADA A FUNCIONARIOS JUDICIALES Y SERVIDORES JUDICIALES CON FUNCIONES DE SUSTANCIACIÓN DE LAS DIFERENTES JURISDICCIONES Y ESPEC | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 28026337 | DATEXCO COMPANY S A | 2 SUPERVISOR |  | CLAUDIA MARCELA DELGADILLO | 18 | 0 | 31 | 2021/12/14 | 2022/05/15 | 90% | 0%
183 DE 2021 | 2021/12/10 | REALIZAR LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES DE LAS SEDES JUDICIALES DE CAUCASIA (ANTIOQUIA), MÁLAGA (SANTANDER) Y SARAVENA (ARAUCA) | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 37784880 | INGESISMICA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS | 2 SUPERVISOR |  | JUAN PERDOMO ALBORNOZ | 168 | 0 | 0 | 2021/12/15 | 2022/05/31 | 8% | 50%
191 DE 2021 | 2021/12/16 | PRESTAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE A USUARIOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVO SICOF - MÓDULO INVENTARIOS-ACTIVOS FIJOS. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 284253241 | ADA S.A.S | 2 SUPERVISOR |  | CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO | 215 | 0 | 0 | 2021/12/29 | 2022/07/31 | 58% | 33%
193 DE 2021 | 2021/12/16 | ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TECNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR - CESAR | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 5 CONSULTORÍA | 738681172 | MC ARQUITECTOS SA | 2 SUPERVISOR |  | JORGE ENRIQUE HERN??NDEZ BECERRA | 182 | 0 | 0 | 2021/12/21 | 2022/06/20 | 30% | 30%
195 DE 2021 | 2021/12/20 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE ADJUDICADO DE LA SELECCIÓN ABREVIADA - MENOR CUANTÍA, CUYO OBJETO ES: "ACTIVIDADES DE TERMINACIÓN DE EL DOVIO (VALLE DEL CAUCA) | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 10 INTERVENTORÍA | 15000000 | JESUS MANUEL ROMERO GARCIA | 2 SUPERVISOR |  | MARIBEL PEÑA VILLAMIL | 75 | 0 | 0 | 2022-01-31 | 2022-04-14 | 60% | 0%
196 DE 2021 | 2021/12/16 | REALIZAR UN ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE LA DEMANDA Y OFERTA DE JUSTICIA ACTUAL QUE PERMITA IDENTIFICAR LOS DESEQUILIBRIOS EXISTENTES, CON BASE EN EL ANALISIS DE VARIABLES ENDOGENAS Y EXOGENAS QUE INCIDAN EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE JUSTICIA, Y DE ESTA MANERA CONTAR CON HERRAMIENTAS ADICIONALES PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 5 CONSULTORÍA | 1421252700 | PROYECTAMOS COLOMBIA SAS | 2 SUPERVISOR |  | CLAUDIA MARCELA DELGADILLO VARGAS | 228 | 0 | 0 | 2021/12/16 | 2022/07/31 | 58% | 44%
199 DE 2021 | 2021/12/27 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, AJUSTES Y SOPORTE SOBRE EL APLICATIVO DE COBRO COACTIVO. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 258159524 | SCOSDA S.A.S. | 2 SUPERVISOR |  | CARLOS FERNANDO THOMAS BENAVIDES | 215 | 0 | 0 | 2021/12/29 | 2022/07/31 | 57% | 28%
201 DE 2021 | 2021/12/28 | PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO DE FONDOS ESPECIALES. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 90478080 | ADA S.A.S | 2 SUPERVISOR |  | MIGUEL CUBILLOS MUNCA | 208 | 0 | 0 | 2021/12/29 | 2022/07/24 | 0% | 0%
203 DE 2021 | 2021/12/27 | EJECUTAR LA ADECUACIÓN DEL HALL PRINCIPAL DEL PISO 9 DEL PALACIO DE JUSTICIA “ALFONSO REYES ECHANDÍA” EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 392664493 | CONSORCIO OBRAS SERPEC | 2 SUPERVISOR |  | NESTOR ABDÓN MESA HERRERA | 3 | 0 | 31 | 2021/12/29 | 2022/01/31 | 57% | 14%
204 DE 2021 | 2021/12/24 | DETERMINAR LAS NECESIDADES DE LA RAMA JUDICIAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO DE LA RAMA JUDICIAL 2023 – 2026. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 5 CONSULTORÍA | 246000000 | RACIONALIZAR S AS | 2 SUPERVISOR |  | CLAUDIA MARCELA DELGADILLO VARGAS | 90 | 0 | 24 | 2022-01-03 | 2022-05-24 | 100% | 100%
205 DE 2021 | 2021/12/28 | ADQUIRIR EL ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA HORIZONTAL, DISTRIBUIDA, INTEROPERABLE, SEGURA, PRIVADA CON CADENA DE BLOQUES (BLOCKCHAIN) | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1792000000 | UNIÓN TEMPORAL BLOCKCHAIN CSJ 2021 | 2 SUPERVISOR |  | CARLOS ANDRÉS GÓMEZ GÓMEZ | 216 | 0 | 0 | 2021/12/28 | 2022/07/31 | 98% | 20%
210 DE 2021 | 2021/12/29 | REALIZAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA SEDE JUDICIAL EL DOVIO (VALLE DEL CAUCA) | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 325089011 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA S.A.S. | 1 INTERVENTOR | JESUS MANUEL ROMERO GARCIA |  | 76 | 0 | 0 | 2021/12/30 | 2022/03/15 | 35% | 30%
211 DE 2021 | 2021/12/28 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL Y APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE TI DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD (REDES WAN). | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 531999000 | C & M CONSULTORES SAS | 2 SUPERVISOR |  | MANUEL MARTIN DE LA HOZ DOMINGUEZ | 212 | 0 | 0 | 2021/12/30 | 2022/07/29 | 2% | 0%
212 DE 2021 | 2021/12/28 | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR EL ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES DE ANALÍTICA DE DATOS, CHATBOTS, ASISTENTES VIRTUALES, BOTS Y PLATAFORMA DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL, RELATORÍAS Y CONTENIDOS JURÍDICOS, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO Y ACCESO A LA JUSTICIA. | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7857000000 | UNIÓN TEMPORAL JUSTICIA ANALÍTICA 2021 | 2 SUPERVISOR |  | CARLOS ANDRES GOMEZ GOMEZ | 215 | 0 | 0 | 2021/12/29 | 2022/07/31 | 42% | 0%
213 DE 2021 | 2021/12/29 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL, A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DE CHOCONTÁ – CUNDINAMARCA. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 10 INTERVENTORÍA | 1028500000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2 SUPERVISOR |  | ANGELA LORENA TEJEIRO BUSTAMANTE | 304 | 0 | 0 | 2021/12/29 | 2022/10/28 | 100% | 0%
214 DE 2021 | 2021/12/29 | DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN OBSERVATORIO PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA LEY 2080 DE 2021. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 5 CONSULTORÍA | 695309067 | CONSORCIO CEJ-INVESCOR 003 | 2 SUPERVISOR |  | CLAUDIA MARCELA DELGADILLO VARGAS | 214 | 0 | 0 | 2021/12/29 | 2022/07/30 | 42% | 0%
001 de 2022 | 2022/01/04 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESPACHO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, EN ASUNTOS QUE LE SEAN ASIGNADOS | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 95591945 | MARITZA POMARES QUIMBAYA | 2 SUPERVISOR |  | JOSE EDUARDO GOMEZ FIGUEREDO | 120 | 0 | 0 | 2022/01/04 | 2022/05/03 | 75% | 50%
002 de 2022 | 2022/01/05 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL DESPACHO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, EN LOS ASUNTOS JURÍDICOS,ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS QUE LE SEAN ASIGNADOS | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 93280000 | DIANA MARITZA OLAYA RIOS | 2 SUPERVISOR |  | JOSE EDUARDO GOMEZ FIGUEREDO | 334 | 0 | 0 | 2022/01/05 | 2022/12/04 | 27% | 18%
003 de 2022 | 2022/01/18 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE PLANEACIÓN APOYANDO LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RAMA JUDICIAL | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 97165838 | ISAIAS HERNAN CONTRERAS NIETO | 2 SUPERVISOR |  | MARIA FRANZA LOPEZ BUITRAGO | 334 | 0 | 0 | 2022/01/18 | 2022/12/17 | 0% | 0%
004 de 2022 | 2022/01/19 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, PARA APOYAR EL ANÁLISIS Y EJERCICIO DE ASISTENCIA METODOLÓGICA Y TÉCNICA, PARA LA ACTUALIZACIÓN, FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA RAMA JUDICIAL EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO; EN EL SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INV | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 96817501 | SILVIA JOHANNA MORAES SAAVEDRA | 2 SUPERVISOR |  | MARIA FRANZA LOPEZ BUITRAGO | 334 | 0 | 0 | 2022/01/19 | 2022/12/18 | 0% | 0%
005 de 2022 | 2022/01/19 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO DE SISTEMAS EN LA COORDINACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 366442781 | CARLOS ARIEL USEDA GOMEZ | 2 SUPERVISOR |  | CARLOS ANDRES GOMEZ GOMEZ | 346 | 0 | 0 | 2022/01/19 | 2022/12/30 | 29% | 13%
006 de 2022 | 2022/01/19 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIVISIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS, PARA APOYAR PROCESOS DE CONTRATACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA FINANCIERA. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 97170400 | LUISA FERNANDA LORA NAVARRO | 2 SUPERVISOR |  | GABRIEL JACOB PATERNINA ROJAS | 345 | 0 | 0 | 2022/01/20 | 2022/12/30 | 0% | 0%
007 de 2022 | 2022/01/19 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO ESPECIALIZADO Y ALTO EXPERTO EN DERECHO PENAL, PARA LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA RAMA JUDICIAL, EN PROCESOS PENALES DE GRAN IMPORTANCIA, IMPACTO O COMPLEJIDAD, Y PARA LA ASESORÍA EN ASUNTOS PENALES QUE REQUIERA LA ENTIDAD | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 65178102 | FRANCISCO BERNATE OCHOA | 2 SUPERVISOR |  | CESAR AUGUSTO MEJIA RAMIREZ | 345 | 0 | 0 | 2022/01/20 | 2022/12/30 | 27.27% | 27.27%
008 de 2022 | 2022/01/20 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 91425000 | JOHANNA MARCELA MALAVER RAMÍREZ | 2 SUPERVISOR |  | FABIO GERMAN PAZ FRANCO | 346 | 0 | 0 | 2022/01/20 | 2022/12/31 | 35.2% | 26%
009 de 2022 | 2022/01/20 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS EN EL GRUPO DE GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL COMO ESPECIALISTA EN GESTIÓN DEL CAMBIO | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 263069592 | AUGUSTO RAFAEL GUTIERREZ RIVERA | 2 SUPERVISOR |  | CARLOS ANDRES GOMEZ GOMEZ | 346 | 0 | 0 | 2022/01/20 | 2022/12/31 | 29% | 13%
010 de 2022 | 2022/01/20 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL GRUPO DE GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, COMO ESPECIALISTA RAMA JUDICIAL | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 263069592 | JUAN MANUEL CARO GONZÁLEZ | 2 SUPERVISOR |  | CARLOS ANDRES GOMEZ GOMEZ | 344 | 0 | 0 | 2022/01/21 | 2022/12/30 | 29% | 13%
011 de 2022 | 2022/01/21 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADA EN EL GRUPO DE GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, COMO ESPECIALISTA EN DERECHO | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 263069592 | ESPERANZA ANDREA AYALA QUINTANA | 2 SUPERVISOR |  | CARLOS ANDRES GOMEZ GOMEZ | 344 | 0 | 0 | 2022/01/21 | 2022/12/30 | 29% | 13%
012 de 2022 | 2022/01/20 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL GRUPO DE GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, COMO ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 263069592 | ANA YANETH GONZALZ RAMIREZ | 2 SUPERVISOR |  | CARLOS ANDRES GOMEZ GOMEZ | 345 | 0 | 0 | 2022/01/20 | 2022/12/30 | 29% | 13%
013 de 2022 | 2022/01/21 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA DEAJ- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON FUNCIÓN PUBLICA Y LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, CON ÉNFASIS EN EL MODELO ORGANIZACIONAL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 91697508 | ELIZABETH CRISTINA RODRIGUEZ TAYLOR | 2 SUPERVISOR |  | JOSE EDUARDO GOMEZ FIGUEREDO | 181 | 0 | 0 | 2022/01/21 | 2022/07/20 | 50% | 51%
014 de 2022 | 2022/01/21 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO ELECTRÓNICO EN EL GRUPO ESTRATÉGICO DE PROYECTOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN EL ROL DE ESPECIALISTA EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 253839080 | JUAN MANUEL MORENO ABELLO | 2 SUPERVISOR |  | DIANA LUCIA TORRES ORTIZ | 334 | 0 | 0 | 2022/01/21 | 2022/12/20 | 27% | 9%
015 de 2022 | 2022/01/21 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO EN LA UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS PARA SUSTANCIAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS CONTRACTUALES Y APOYAR LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 96888747 | ISABEL CRISTINA JARAMILLO ALZATE | 2 SUPERVISOR |  | ANDRES FELIPE DUQUE GRAJALES | 342 | 0 | 0 | 2022/01/24 | 2022/12/31 | 0% | 0%
016 de 2022 | 2022/01/21 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL GRUPO DE GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, COMO ESPECIALISTA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 263069592 | RAUL ERNESTO PERILLA FORERO | 2 SUPERVISOR |  | CARLOS ANDRES GOMEZ GOMEZ | 344 | 0 | 0 | 2022/01/21 | 2022/12/30 | 29% | 13%
017 de 2022 | 2022/01/21 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO DE SISTEMAS EN LA COORDINACIÓN DEL GRUPO ESTRATÉGICO DE PROYECTOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-CSJ | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 352554279 | OSWALDO USECHE ACEVEDO | 2 SUPERVISOR |  | DIANA LUCIA TORRES ORTIZ | 334 | 0 | 0 | 2022/01/21 | 2022/12/20 | 27% | 9%
018 de 2022 | 2022/01/21 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO DE SISTEMAS EN EL GRUPO ESTRATÉGICO DE PROYECTOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN EL ROL DE ANALISTA DE PROYECTOS TI. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 197430398 | HECTOR OSWALDO BONILLA RODRIGUEZ | 2 SUPERVISOR |  | DIANA LUCIA TORRES ORTIZ | 334 | 0 | 0 | 2022/01/24 | 2022/12/23 | 27% | 9%
019 de 2022 | 2022/01/21 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO DE SISTEMAS EN EL GRUPO ESTRATÉGICO DE PROYECTOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN EL ROL DE ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 197430398 | FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ MÉNDEZ | 2 SUPERVISOR |  | DIANA LUCIA TORRES ORTIZ | 334 | 0 | 0 | 2022/01/24 | 2022/12/23 | 27% | 9%
020 de 2022 | 2022/01/25 | Prestar los servicios profesionales independientes de Consultoría como Gerente del Programa, encargado de las funciones de lagerencia, con el fin de asesorar, liderar y ejecutar las acciones y actividades del Programa de Transformación Digital de la Justicia enColombia, contrato de préstamo BID 5283-OC/CO | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 140000000 | ADRIANA HERRERA BELTRAN | 2 SUPERVISOR |  | DIANA LUCIA TORRES ORTIZ | 118 | 0 | 0 | 2022/01/26 | 2022/05/23 | 75% | 0%
021 de 2022 | 2022/01/24 | Prestar los servicios profesionales independientes de Consultoría como Especialista en Gestión de Cambio y Comunicaciones con el fin de asesorar, liderar y ejecutar las acciones y actividades definidas para la implementación de buenas prácticas de gestión del cambio, comunicaciones y desarrollo humano organizacional en los procesos que se adelanten en el marco del Contrato de Préstamo BI | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 220000000 | ALEXANDER ALDANA GONZALEZ | 2 SUPERVISOR |  | DIANA LUCIA TORRES ORTIZ | 334 | 0 | 0 | 2022/01/24 | 2022/12/23 | 27% | 0%
022 de 2022 | 2022/01/24 | Prestar los servicios profesionales independientes de Consultoría como Especialista en Gestión y Tecnologías de la Información con el fin de asesorar, liderar y ejecutar las acciones y actividades en los procesos de selección que involucren gestión y tecnologías de la información para lograr el cumplimiento de las metas e indicadores del programa en el marco de los objetivos planteados | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 220000000 | DIEGO FERNANDO ROCHA ARANGO | 2 SUPERVISOR |  | DIANA LUCIA TORRES ORTIZ | 334 | 0 | 0 | 2022/01/25 | 2022/12/24 | 27% | 0%
023 de 2022 | 2022/01/26 | Prestar los servicios profesionales de comunicador social y periodista en el Consejo Superior de la Judicatura para realizar una asesoría especializada en la realización de actividades de comunicación por parte de la Corporación con miras a mejorar el impacto de la divulgación de la gestión que se realiza del Gobierno y Administración de la Rama Judicial. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 158366628 | JOHN PORTELA ARDILA | 2 SUPERVISOR |  | JAINNE ESMERALDA ROZO GUERRERO | 181 | 0 | 0 | 2022/01/26 | 2022/07/25 | 50% | 0%
024 de 2022 | 2022/01/26 | Prestar los servicios profesionales independientes de Consultoría como Especialista Financiero con el fin de liderar, gestionar y ejecutar los procesos financiero-administrativos en el marco del Contrato de Préstamo BID 5283/OC-CO de Transformación Digital de la Justicia en Colombia. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 220000000 | DAHIANA JURADO URREGO | 2 SUPERVISOR |  | DIANA LUCIA TORRES ORTIZ | 334 | 0 | 0 | 2022/01/26 | 2022/12/25 | 27% | 0%
025 de 2022 | 2022/01/24 | Prestar los servicios profesionales de Contador Público con especialización en materia tributaria, en la División de Contabilidad de la Unidad de Presupuesto de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 99282800 | MARYORIE CUBIDES | 2 SUPERVISOR |  | DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ | 220 | 0 | 0 | 2022/01/24 | 2022/08/31 | 44% | 42%
026 de 2022 | 2022/01/24 | Prestar los servicios profesionales independientes de Consultoría como Especialista en Adquisiciones con el fin de liderar, gestionar y ejecutar los procesos de selección, contratación y de gestión contractual en el marco del Contrato de Préstamo BID 5283/OC-CO de Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 220000000 | JOSÉ RODRIGO BERMUDEZ CASTRO | 2 SUPERVISOR |  | DIANA LUCIA TORRES ORTIZ | 334 | 0 | 0 | 2022/01/25 | 2022/12/24 | 27% | 0%
027 de 2022 | 2022/01/25 | Prestar los servicios profesionales a la Unidad de Planeación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para el despliegue del mapa estratégico, instrumento del Balanced Scorecard como herramienta de planeación y gestión estratégica de la DEAJ hacia las Unidades y Grupos de Proyectos Especiales. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 72000000 | ERNESTO MUÑOZ GARZON | 2 SUPERVISOR |  | MARIA CRISTINA MUÑOZ HERNÁNDEZ | 243 | 0 | 0 | 2022/01/25 | 2022/09/24 | 13% | 13%
028 de 2022 | 2022/01/24 | Prestar los servicios profesionales a la Unidad de Planeación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en eldespliegue del Balanced Scorecard como herramienta de evaluación desde la DEAJ hacia las Unidades y Grupos deProyectos Especiales. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 72000000 | JULIO CESAR OSORIO MENDOZA | 2 SUPERVISOR |  | MARIA CRISTINA MUÑOZ HERNÁNDEZ | 244 | 0 | 0 | 2022/01/24 | 2022/09/24 | 13% | 13%
029 de 2022 | 2022/01/24 | Prestar los servicios profesionales para apoyar el seguimiento y control de la adquisición de elementos tecnológicos y losservicios de audiencias | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 79668144 | DANIELA CARRILLO AVILA | 2 SUPERVISOR |  | WILLIAM CRUZ FORERO | 341 | 0 | 0 | 2022/01/24 | 2022/12/30 | 28% | 29%
030 de 2022 | 2022/01/26 | Prestar los servicios profesionales de apoyo a la supervisión funcional del contrato 149 de 2019, en las etapas contractual y poscontractual. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 86106196 | SANDRA MILENA ÁLVAREZ ABRIL | 2 SUPERVISOR |  | NELSON ORLANDO JIMÉNEZ PEÑA | 334 | 0 | 0 | 2022/01/26 | 2022/12/24 | 36% | 19%
031 de 2022 | 2022/01/25 | Prestar los servicios profesionales de Contador Público en la División de Asuntos Laborales de la Unidad de Recursos Humanos. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 55000000 | CAMILO ANDRÉS MORENO BRAVO | 2 SUPERVISOR |  | MARÍA CLAUDIA DIAZ LÓPEZ | 334 | 0 | 0 | 2022/01/25 | 2022/12/24 | 36% | 0%
032 de 2022 | 2022/01/24 | Prestar los servicios profesionales como ingeniera electrónica, para apoyar la formulación, seguimiento y verificación de la adquisición de hardware y/o la prestación de los servicios de comunicaciones y centros de datos, incluyendo el apoyo a las supervisiones relacionadas. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 80015866 | AURA CRISTINA HERRERA ARDILA | 2 SUPERVISOR |  | MARIO FERNANDO SARRIA VILLOTA | 340 | 0 | 0 | 2022/01/25 | 2022/12/30 | 28.99% | 20%
033 de 2022 | 2022/01/25 | Prestar los servicios profesionales como ingeniero civil a la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 60500000 | CRISTIAN MARCELO TRIANA ZAMBRANO | 2 SUPERVISOR |  | YEISSON EDUARDO GÓMEZ SUÁREZ | 334 | 0 | 0 | 2022/01/26 | 2022/12/25 | 27.27% | 18.18%
034 de 2022 | 2022/01/26 | Prestar los servicios profesionales de abogado para la proyección de actos administrativos en la División de Asuntos Laborales de la Unidad de Recursos Humanos. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 81327400 | JOSÉ DOROTEO CANTILLO PABÓN | 2 SUPERVISOR |  | MARÍA CLAUDIA DIAZ LÓPEZ | 334 | 0 | 0 | 2022/01/26 | 2022/12/25 | 36% | 14%
035 de 2022 | 2022/01/25 | Prestar los servicios profesionales de abogado para la proyección de actos administrativos en la División de AsuntosLaborales de la Unidad de Recursos Humanos. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 81327400 | MONICA MARIA PINEDA CELIS | 2 SUPERVISOR |  | MARÍA CLAUDIA DIAZ LÓPEZ | 334 | 0 | 0 | 2022/01/26 | 2022/12/25 | 36% | 9%
036 de 2022 | 2022/01/25 | Prestar los servicios de apoyo en el soporte funcional al aplicativo de nómina y módulos complementarios a nivel nacional. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 30000000 | ANNY JOHANNA MARTINEZ QUINCHE | 2 SUPERVISOR |  | MARÍA CLAUDIA DIAZ LÓPEZ | 181 | 0 | 0 | 2022/01/26 | 2022/07/25 | 66% | 17%
037 de 2022 | 2022/01/26 | Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la División de Asuntos Laborales de la Unidad de Recursos Humanos | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 46472800 | CARLOS JOSÉ MORA MAYORGA | 2 SUPERVISOR |  | MARÍA CLAUDIA DIAZ LÓPEZ | 334 | 0 | 0 | 2022/01/26 | 2022/12/25 | 36% | 9%
038 de 2022 | 2022/01/26 | Prestar los servicios profesionales como ingeniero a la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 44000000 | CAMILA ANDREA RAMOS MEDINA | 2 SUPERVISOR |  | WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA | 334 | 0 | 0 | 2022/01/26 | 2022/12/25 | 99.48% | 27.27%
039 de 2022 | 2022/01/26 | Prestar los servicios de apoyo en el soporte funcional al aplicativo de nómina y módulos complementarios a nivel nacional. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 30000000 | CLAUDIA MILENA RAMIREZ HERNANDEZ | 2 SUPERVISOR |  | MARÍA CLAUDIA DIAZ LÓPEZ | 181 | 0 | 0 | 2022/01/26 | 2022/07/25 | 66% | 17%
040 de 2022 | 2022/01/25 | Prestar los servicios de apoyo técnico en la implementación de las soluciones informáticas en la División de Infraestructura de Software de la Unidad de Informática. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 68301100 | MARCO ANTONIO CUESTA GARCIA | 2 SUPERVISOR |  | JORGE ELIECER PACHON BALLEN | 337 | 0 | 0 | 2022/01/28 | 2022/12/30 | 27% | 25%
041 de 2022 | 2022/01/26 | Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la División de Asuntos Laborales de la Unidad de Recursos Humanos. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 46472800 | BRAYAM CAMILO GALLEGO RAMÍREZ | 2 SUPERVISOR |  | MARÍA CLAUDIA DIAZ LÓPEZ | 334 | 0 | 0 | 2022/01/26 | 2022/12/25 | 36% | 9%
042 de 2022 | 2022/01/26 | Prestar los servicios de apoyo en el soporte funcional al aplicativo de nómina y módulos complementarios a nivel nacional. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 30000000 | HEYDI CAROLINA MORENO DIAZ | 2 SUPERVISOR |  | MARÍA CLAUDIA DIAZ LÓPEZ | 181 | 0 | 0 | 2022/01/26 | 2022/07/25 | 66% | 17%
043 de 2022 | 2022/01/25 | Prestar los servicios de apoyo en el soporte funcional al aplicativo de nómina y módulos complementarios a nivel nacional. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 30000000 | MAURICIO MELO OVALLE | 2 SUPERVISOR |  | MARÍA CLAUDIA DIAZ LÓPEZ | 181 | 0 | 0 | 2022/01/28 | 2022/07/27 | 66% | 17%
044 de 2022 | 2022/01/25 | Prestar servicios profesionales de abogado en la Unidad de Compras Públicas. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 71187880 | DIEGO ALEXIS SANCHEZ RODRIGUEZ | 2 SUPERVISOR |  | ANDRES FELIPE DUQUE GRAJALES | 339 | 0 | 0 | 2022/01/26 | 2022/12/30 | 0% | 0%
045 de 2022 | 2022/01/25 | Prestar los servicios profesionales como Arquitecto a la División de Estructuración de Compras Públicas - Unidad de Compras Públicas de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 95198827 | CARLOS JULIO PERILLA JIMENO | 2 SUPERVISOR |  | GABRIEL JACOB PATERNINA ROJAS | 339 | 0 | 0 | 2022/01/26 | 2022/12/30 | 0% | 0%
046 de 2022 | 2022/01/26 | Prestar los servicios de apoyo en el soporte funcional al aplicativo de nómina y módulos complementarios a nivel nacional. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 30000000 | CRISTIAN ALEXIS CADAVID CASTAÑEDA | 2 SUPERVISOR |  | MARÍA CLAUDIA DIAZ LÓPEZ | 181 | 0 | 0 | 2022/01/27 | 2022/07/26 | 66% | 17%
047 de 2022 | 2022/01/26 | Prestar los servicios profesionales como Arquitecto a la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 60500000 | JAVIER CAMILO ABELLA CASTILLO | 2 SUPERVISOR |  | WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA | 334 | 0 | 0 | 2022/01/26 | 2022/12/25 | 99.48% | 27.27%
048 de 2022 | 2022/01/26 | Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la ejecución y seguimiento en los contratos de TI de la Unidad de Informática. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 59713333 | JAIME ALBERTO CUEVAS MALDONADO | 2 SUPERVISOR |  | HELIO RIGOBERTO SALAZAR CORREA | 338 | 0 | 0 | 2022/01/27 | 2022/12/30 | 33% | 22%
049 de 2022 | 2022/01/26 | Prestar los servicios de apoyo para la gestión de derechos de petición, tutelas y trámites de contratos de la División de Infraestructura de Software. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 9713333 | JAIRO ANTONIO OSPINA RODRÍGUEZ | 2 SUPERVISOR |  | JORGE ELIECER PACHON BALLEN | 338 | 0 | 0 | 2022/01/27 | 2022/12/30 | 27% | 25%
050 de 2022 | 2022/01/26 | Prestar los servicios profesionales de asesoría y acompañamiento a la gestión en la Unidad de Planeación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 96817501 | RICARDO MOLINA | 2 SUPERVISOR |  | MARIA CRISTINA MUÑOZ HERNÁNDEZ | 334 | 0 | 0 | 2022/01/26 | 2022/12/25 | 28% | 18%
051 de 2022 | 2022/01/26 | Prestar los servicios de apoyo en el soporte funcional al aplicativo de nómina y módulos complementarios a nivel nacional | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 30000000 | ANGIE GERALDINE BAUTISTA RUIZ | 2 SUPERVISOR |  | MARÍA CLAUDIA DIAZ LÓPEZ | 334 | 0 | 0 | 2022/01/26 | 2022/12/25 | 36% | 17%
052 de 2022 | 2022/01/26 | Prestar los servicios profesionales de Ingeniero Industrial en el Consejo Superior de la Judicatura como Analista de Datos del Grupo Estratégico de Proyectos. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 197430398 | LUIS ALFONSO FERNÁNDEZ MORENO | 2 SUPERVISOR |  | DIANA LUCIA TORRES ORTIZ | 334 | 0 | 0 | 2022/01/27 | 2022/12/26 | 27% | 9%
053 de 2022 | 2022/01/26 | Prestar los servicios de apoyo en el soporte funcional al aplicativo de nómina y módulos complementarios a nivel nacional. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 30000000 | LEIDY STEPHANIA GARCIA CORREDOR | 2 SUPERVISOR |  | MARÍA CLAUDIA DIAZ LÓPEZ | 181 | 0 | 0 | 2022/01/27 | 2022/07/26 | 66% | 17%
054 de 2022 | 2022/01/27 | Prestar los servicios de apoyo en el soporte funcional al aplicativo de nómina y módulos complementarios a nivel nacional. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 30000000 | BRIDGET CAMILA CASTAÑEDA ACERO | 2 SUPERVISOR |  | MARÍA CLAUDIA DIAZ LÓPEZ | 181 | 0 | 0 | 2022/01/27 | 2022/07/26 | 66% | 17%
055 de 2022 | 2022/01/28 | Definición, construcción y validación del marco de referencia para la implementación del examen para ejercer la profesiónde abogado dispuesto en la Ley 1905 de 2018. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 818472134 | INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES | 2 SUPERVISOR |  | SANDY YANETH LÓPEZ PATARROYO | 334 | 0 | 0 | 2022/01/28 | 2022/12/27 | 27% | 0%
056 de 2022 | 2022/01/28 | Prestar asesoría y apoyo a los liquidadores del Grupo de Sentencias y Conciliaciones en temas contables y realizarliquidaciones de conciliaciones judiciales y mandamientos ejecutivos que el área de Procesos y Direcciones Seccionalessoliciten. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 57034800 | SILVIA VALENZUELA VALVUENA | 2 SUPERVISOR |  | JOSÉ RICARDO VARELA ACOSTA | 181 | 0 | 0 | 2022/01/28 | 2022/07/27 | 49.98% | 49.98%
057 de 2022 | 2022/01/27 | Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de Sentencias y Conciliaciones de la Unidad de Asistencia Legal en los procesos que se generen en virtud de la aplicación del Decreto 642 de 2020 | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 15843000 | MARÍA ALEJANDRA LADRÓN DE GUEVARA LÓPEZ | 2 SUPERVISOR |  | JOSÉ RICARDO VARELA ACOSTA | 181 | 0 | 0 | 2022/01/27 | 2022/07/26 | 49.98% | 49.98%
058 de 2022 | 2022/01/27 | Prestar los servicios profesionales en el Grupo de Sentencias y Conciliaciones de la Unidad de Asistencia Legal en las actividades relacionadas con la revisión de la liquidación de Sentencias aplicables al Decreto 642 del 2020 a cargo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 57034800 | MARTHA CECILIA RODRÍGUEZ MORA | 2 SUPERVISOR |  | JOSÉ RICARDO VARELA ACOSTA | 181 | 0 | 0 | 2022/01/28 | 2022/07/27 | 49.98% | 49.98%
059 de 2022 | 2022/01/27 | Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de Sentencias y Conciliaciones de la Unidad de Asistencia Legal en los procesos que se generen en virtud de la aplicación del Decreto 642 de 2020. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 15843000 | FAIZULY DAIAN PACHECO ÁLVAREZ | 2 SUPERVISOR |  | JOSÉ RICARDO VARELA ACOSTA | 181 | 0 | 0 | 2022/01/28 | 2022/07/27 | 49.98% | 49.98%
060 de 2022 | 2022/01/27 | Conceder por parte del arrendador al arrendatario el uso y goce del Edificio AKL, ubicado en la Carrera 7 No. 17-64 de Bogotá, con 4.400 m2. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 ARRENDAMIENTO y/o ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 2096232600 | 62 S.A.S. | 2 SUPERVISOR |  | SERGIO LUIS DUARTE LOBO | 485 | 0 | 0 | 2022/02/01 | 2023/05/31 | 75% | 0%
061 de 2022 | 2022/01/27 | Prestar los servicios profesionales en la División de Contabilidad de la Unidad de Presupuesto para gestionar el pago de sentencias. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 99000000 | PATRICIA UBAQUE RODRÍGUEZ | 2 SUPERVISOR |  | LILIANA AHUMADA DÍAZ | 334 | 0 | 0 | 2022/01/27 | 2022/12/26 | 28% | 27%
062 de 2022 | 2022/01/27 | Prestar servicios profesionales de abogado en la Unidad de Control Interno Disciplinario de la Dirección Ejecutiva deAdministración Judicial. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 55000000 | JUAN PABLO SANCHEZ SANTIAGO | 2 SUPERVISOR |  | CARLOS EDUARDO RIAÑO CÁRDENAS | 334 | 0 | 0 | 2022/01/28 | 2022/12/27 | 27% | 9%
063 de 2022 | 2022/01/28 | Prestar el servicio de suministro e instalación de componentes para puesta a punto de cuatro (4) ascensores de la Sede Judicial Soacha (Sector Terreros) Cundinamarca. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4165096 | GRUPO BRABANTE SAS | 2 SUPERVISOR |  | JUAN MANUEL PIÑEROS | 10 | 0 | 0 | 2022/01/29 | 2022/02/07 | 100% | 100%
064 de 2022 | 2022/01/28 | Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de Sentencias y Conciliaciones de la Unidad de Asistencia Legal en los procesos que se generen en virtud de la aplicación del Decreto 642 de 2020. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 15843000 | LUCY MARIZOL LÓPEZ RODRÍGUEZ | 2 SUPERVISOR |  | JOSÉ RICARDO VARELA ACOSTA | 181 | 0 | 0 | 2022/01/28 | 2022/07/27 | 49.98% | 49.98%
065 de 2022 | 2022/01/28 | Prestar el servicio de suscripción al Diario Oficial y publicar en el mismo, los acuerdos, resoluciones y demás actos administrativos de carácter general que por su naturaleza requieren las Altas Cortes, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3500000 | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | 2 SUPERVISOR |  | DIANA JAHEL BUITRAGO GARAVITO | 337 | 0 | 0 | 2022/01/29 | 2022/12/31 | 28% | 7%
066 de 2022 | 2022/01/28 | Prestar los servicios profesionales de abogado para la proyección de actos administrativos en la División de Asuntos Laborales de la Unidad de Recursos Humanos | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 81327400 | ARLEY RAMÍREZ CARDONA | 2 SUPERVISOR |  | MARÍA CLAUDIA DIAZ LÓPEZ | 334 | 0 | 0 | 2022/01/28 | 2022/12/27 | 36% | 9%
067 de 2022 | 2022/01/28 | Prestar los servicios para el mantenimiento preventivo y reconfiguración de los equipos de aires acondicionados y de ventilación mecánica, ubicados en la Sede Judicial Soacha (Sector Terreros) Cundinamarca | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 19059040 | AIREFLEX DE COLOMBIA SAS | 2 SUPERVISOR |  | JUAN MANUEL PIÑEROS | 28 | 0 | 0 | 2022/02/04 | 2022/03/03 | 100% | 100%
068 de 2022 | 2022/01/28 | Prestar el servicio de mantenimiento integral para los equipos de rayos X y los arcos detectores de metal existentes y en funcionamiento en el Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía" de Bogotá de la marca Smith Detection y el arco detector de metales existente y en funcionamiento en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial marca CEIA. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 21357240 | DETECTA CORP S.A. | 2 SUPERVISOR |  | NESTOR ANDRES SANCHEZ | 326 | 0 | 0 | 2022/02/08 | 2022/12/30 | 33% | 16%
069 de 2022 | 2022/01/27 | Prestar los servicios profesionales de seguridad y salud en el trabajo en la División de Seguridad y Bienestar Social de laUnidad de Recursos Humanos. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 55000000 | SOFIA ISABELLA TARAZONA MURCIA | 2 SUPERVISOR |  | MÓNICA CAROLINA PORRAS OTÁLORA | 334 | 0 | 0 | 2022/01/28 | 2022/12/27 | 27% | 9%
070 de 2022 | 2022/01/28 | Realizar la preproducción, producción y/o transmisión de contenidos audiovisuales multiplataforma que permita difundir diversos temas que sean considerados de interés de la Rama Judicial. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1500000000 | RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC | 2 SUPERVISOR |  | JUAN DE JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 336 | 0 | 0 | 2022/01/29 | 2022/12/30 | 40% | 14%
071 de 2022 | 2022/01/28 | Organización y estructuración digital de los expedientes en gestión para la Corte Suprema de Justicia en las salas Laboral, Penal, de Primera Instancia y Civil. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1689476962 | RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR - EDURED | 2 SUPERVISOR |  | CARLOS ANDRES GOMEZ GOMEZ | 181 | 0 | 0 | 2022/02/01 | 2022/07/31 | 50% | 0%
072 de 2022 | 2022/03/16 | Realizar la construcción (Fase 1) correspondiente al Muro de Contención y Cerramiento Provisional en el edificio anexo al Palacio de Justicia de Neiva (Huila) | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 12 OBRA PÚBLICA | 16163352 | GILBERTH SENDOYA SÁNCHEZ | 2 SUPERVISOR |  | FERNANDO ALFONSO JIMENEZ GIL | 46 | 0 | 0 | 2022/03/22 | 2022/05/06 | 17.51% | 0%
073 de 2022 | 2022/03/22 | Prestar los servicios de Especialista en Planeación, Monitoreo y Evaluación con el fin de asesorar, liderar y ejecutar las acciones y actividades de planeación, monitoreo y evaluación del Programa de crédito 5283OC/CO de Transformación Digital de la Justicia en Colombia, apoyando la preparación de las herramientas de gestion y su implementacion. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 191333339 | ANA CAROLINA RODRÍGUEZ RIVERO | 2 SUPERVISOR |  | DIANA LUCIA TORRES ORTIZ | 285 | 0 | 0 | 2022/03/22 | 2022/12/31 | 27% | 0%
074 de 2022 | 2022/03/25 | Prestar el servicio de atención de urgencias y emergencias médicas en sitio, para los servidores judiciales, contratistas, proveedores y usuarios en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 75000000 | COOMEVA EMERGENCIA MÉDICA SERVICIO DEAMBULANCIA PREPAGADA S.A.S. | 2 SUPERVISOR |  | RAUL SILVA MARTA | 277 | 0 | 0 | 2022/03/30 | 2022/12/31 | 10% | 0%
075 de 2022 | 2022/03/29 | Adquirir Certificados Digitales de Función Pública (Token) con destino a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | 9481920 | CAMERFIRMA COLOMBIA SAS | 2 SUPERVISOR |  | ELKIN GUSTAVO CORREA LEON | 270 | 0 | 0 | 2022/04/06 | 2022/12/31 | 7% | 7%
077 DE 2022 | 2022-05-04 | Contratarel servicio de elaboración e impresión de tarjetas profesionales de abogado. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 250221400 | IDENTIFICACION PLASTICA S.A.S | 2 SUPERVISOR |  | JAIME IVÁN BOCANEGRA VERGARA | 240 | 0 | 0 | 2022-05-06 | 2022-12-31 | 0% | 0%
080 DE 2022 | 2022-05-18 | Contratar la interventoría integral al contrato N° 193-2021 cuyo objeto conViVWe en: ³AcWXali]aciyn, elaboraciyn, Yalidaciyn \ ajXVWeV a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del palacio de justicia de Valledupar ±CeVar ́ | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 5 CONSULTORÍA | 69650000 | LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES | 2 SUPERVISOR |  | JORGE ENRIQUE HERNANDEZ BECERRA | 153 | 0 | 0 | 2022-05-20 | 2022-10-19 | 0% | 0%
081 DE 2022 | 2022-05-19 | Apoyar a la Unidad Ejecutora (UEP) del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia, contrato de préstamo 5283/OC-CO en los temas relacionados con la gestión administrativa. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 56000000 | LILIAN JULIETH PULGARIN LARGO | 2 SUPERVISOR |  | DIANA LUCIA TORRES ORTIZ | 211 | 0 | 0 | 2022-05-19 | 2022-12-15 | 0% | 0%
082 DE 2022 | 2022-05-24 | Elaborar las TVD para las dependencias administrativas, corporaciones, despachos, oficinas y unidades judiciales cuyo Fondo Documental Acumulado es administrado por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 5 CONSULTORÍA | 1700000000 | PROCESOS Y SERVICIOS S.A.S. | 2 SUPERVISOR |  | PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS | 220 | 0 | 0 | 2022-05-25 | 2022-12-30 | 0% | 0%
084 DE 2022 | 2022-05-31 | Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada) | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 12 OBRA PÚBLICA | 4929242188 | BERMUDEZ SAS | 2 SUPERVISOR |  | WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA | 200 | 0 | 0 | 2022-06-15 | 2022-12-31 | 0% | 0%
113 DE 2020 | 2020-07-24 | ALQUILER DE ESCÁNERES PARA EL CONSEJO DE ESTADO | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | 11165532 | SOLUTION COPY LTDA | 2 SUPERVISOR |  | SERGIO LUIS DUARTE LOBO | 138 | 0 | 0 | 2020-07-24 | 2020-12-11 | 100% | 100% | 2022-05-17
129 DE 2021 | 2021-09-29 | "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y RECARGA DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA ""ALFONSO REYES ECHANDÍA"" YEN LOS DEMÁS EDIFICIOS DONDE FUNCIONAN DEPENDENCIAS DE LAS ALTAS CORTES, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DEADMINISTRACIÓN JUDICIAL EN BOGOTÁ. | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10000000 | PROCOLDEXT SAS | 2 SUPERVISOR |  | DIANA JAHEL BUITRAGO | 31 | 0 | 0 | 2021-10-13 | 2021-11-12 | 100% | 100% | 2022-05-05
093 DE 2021 | 2021-07-19 | ACTUALIZAR LA NORMA NTC 6256:2018 Y GTC 286:2018 EN LOS REQUISITOS AMBIENTALES DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y SELLOS DE BIOSEGURIDAD FUNDAMENTADO EN UN PROCESO DE FORMACIÓN QUE CONDUZCA A LA CERTIFICACIÓN DE AUDITORES EN LAS NORMAS MENCIONADAS | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 5 CONSULTORÍA | 400000000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC | 2 SUPERVISOR |  | LUIS ANTONIO SUAREZ ALBA | 150 | 0 | 0 | 2021-08-10 | 2021-12-15 | 100% | 100% | 2022-05-17
122 DE 2021 | 2021-09-20 | REALIZAR AUDITORÍAS EXTERNAS EN GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL Y NORMA Y GUÍA TÉCNICA DE LA RAMA JUDICIAL QUE DENCUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NORMA Y GUÍA TÉCNICA DE LA RAMAJUDICIAL NTC 6256:2018 Y GTC 286:2018. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 730000000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC | 2 SUPERVISOR |  | JAIME IVAN BOCANEGRA VERGARA | 78 | 0 | 0 | 2021-09-28 | 2021-12-15 | 100% | 100% | 2022-05-17
100 DE 2021 | 2021-08-03 | OBTENER CERTIFICACIÓN DE AUDITORES EN MODELOS DE GESTIÓN, SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEGURIDAD INFORMÁTICA, NORMA ANTISOBORNO, ESTRUCTURAS DE ALTO NIVEL ARTICULADAS A LA NTC 6256:2018 Y GTC 286:2.018 A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE UN DIPLOMADO DE 170 HORAS PARA CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) SERVIDORES JUDICIALES. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 686033328 | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC O ICONTEC INTERNACIONAL | 2 SUPERVISOR |  | JAIME IVAN BOCANEGRA VERGARA | 132 | 0 | 0 | 2021-08-10 | 2021-12-15 | 100% | 100% | 2022-05-23
151 DE 2021 | 2021/11/02 | PRESTAR EL SERVICIO PARA PRÁCTICA DE EXÁMENES DE TAMIZAJE CARDIOVASCULAR Y CONSULTA PARA ENTREGA DE RECOMENDACIONES MÉDICAS EN HÁBITOS DE AUTOCUIDADO PARA LOS SERVIDORES JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CONSEJO DE ESTADO, CORTE CONSTITUCIONAL, COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 33526500 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SYSO PIS SAS | 2 SUPERVISOR |  | RAUL SILVA MARTHA | 57 | 0 | 0 | 2021/11/02 | 2021/12/28 | 100% | 100% | 2022-05-23
067 DE 2021 | 2021-05-21 | PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCION DE URGENCIAS \ EMERGENCIAS MEDICAS EN SITIO, PARA TODOS LOS SERVIDORES JUDICIALES, CONTRATISTAS, PROVEEDORES \ USUARIOS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 56592000 | COOMEVA EMERGENCIA MeDICA SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA S.A.S. | 2 SUPERVISOR |  | RAUL SILVA MARTA | 203 | 0 | 0 | 2021-06-11 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 2022-05-25
043 DE 2021 | 2021/04/23 | PRESTAR EL SERVICIO DE VIGÍAS DE LA SALUD EN LAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 153600000 | SERVICIOS EN SALUD ANDINA LTDA. | 2 SUPERVISOR |  | BELKIS EUGENIA GUTIERREZ | 241 | 0 | 0 | 2021/05/04 | 2021/12/31 | 100% | 100% | 2022-05-25
109 DE 2021 | 2021-09-01 | ADQUIRIR E INSTALAR MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE COMEDORES DESTINADOS A LOS SERVIDORES DE LA RAMA JUDICIAL | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | 72915308 | MOSTHYE VICENTE MEDINA | 2 SUPERVISOR |  | RAUL SILVA MARTA | 60 | 0 | 30 | 2021-09-14 | 2021-12-13 | 100% | 100% | 2022-05-19
1 DV 0 | 1 PERSONA NATURAL | 1 NIT | 1 ANTICIPOS | 1 ADICIÓN EN VALOR (DIFERENTE A PRÓRROGAS)
2 DV 1 | 2 PERSONA JURÍDICA | 2 RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARO | 2 PAGO ANTICIPADO | 2 ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)
3 DV 2 | 3 P JURÍDICA - UNIÓN TEMPORAL o CONSORCIO | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 3 NO PACTADOS | 3 ADICIÓN EN VALOR y EN TIEMPO
4 DV 3 | 4 NO SE DILIGENCIA INFORMACIÓN PARA ESTE FORMULARIO EN ESTE PERÍODO DE REPORTE | 4 CÉDULA DE EXTRANJERÍA |  | 4 NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR y EN TIEMPO
5 DV 4 |  | 5 NO SE TIENE ESTE TIPO DE SEGUIMIENTO EN EL CONTRATO
6 DV 5
7 DV 6
8 DV 7
9 DV 8
10 DV 9
11 NO SE DILIGENCIA INFORMACIÓN PARA ESTE FORMULARIO EN ESTE PERÍODO DE REPORTE

## TIENDA VIRTUAL
ORDENES DE COMPRA SUSCRITAS Y MODIFICADOS MAYO 2022
NÚMERO DE ORDEN | No. Interno | FECHA EXPEDICIÓN DE LA ORDEN | CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO | OBJETO DE LA ORDEN | VALOR TOTAL DE LA ORDEN | PLAZO DE LA ORDEN | SUPERVISOR : NOMBRE COMPLETO | ADICIONES : VALOR TOTAL | ADICIONES : NÚMERO DE DÍAS | FECHA TERMINACIÓN CONTRATO INCLUIDA PRORROGAS | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO REAL | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL REAL | FECHA LIQUIDACIÓN DE LA O.C.
88456 | 076 DE 2022 | 2022-04-19 | UT SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD AZTECA - CENTURYLINK | Adquisición de los servicios, elementos y recursos de conectividad, telecomunicaciones e internet para la Rama Judicial a Nivel Nacional | 20987228416 | 255 | MARIO FERNANDO SARRIA VILLO | 0 | 0 | 2022-12-29 | 9% | 27%
89274 | 078 DE 2022 | 2022-05-04 | GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS SA | Prestar el servicio de Soporte Técnico para plataforma Oracle, donde se encuentran implementados aplicativos de la Rama Judicial. | 251221909.12 | 241 | PUBLIO ROBERTO COMBARIZA GONZALEZ | 0 | 0 | 2022-12-30 | 9% | 27%
90203 | 083 DE 2022 | 2022-05-31 | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA | Prestar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento básico en las sedes donde funcionan las Altas Cortes, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, incluidos insumos, elementos, maquinaria y servicios especiales. | 2626258150.31 | 183 | SERGIO LUIS DUARTE LOBO | 0 | 0 | 2022-11-30 | 0% | 0%
1 SI |  | 1 ORDEN DE COMPRA | 1 PERSONA NATURAL | 1 NIT | 1 DV 0
2 NO |  | 2 ORDEN DE TRABAJO | 2 PERSONA JURÍDICA | 2 RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO | 2 DV 1
|  | 99999998 NO SE DILIGENCIA INFORMACIÓN PARA ESTE FORMULARIO EN ESTE PERÍODO DE REPORTE | 3 P JURÍDICA - UNIÓN TEMPORAL o CONSORCIO | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 3 DV 2
|  |  | 4 NO SE DILIGENCIA INFORMACIÓN PARA ESTE FORMULARIO EN ESTE PERÍODO DE REPORTE | 4 CÉDULA DE EXTRANJERÍA | 4 DV 3
|  |  |  | 5 NO SE DILIGENCIA INFORMACIÓN PARA ESTE FORMULARIO EN ESTE PERÍODO DE REPORTE | 5 DV 4
6 DV 5
7 DV 6
8 DV 7
9 DV 8
10 DV 9
11 NO SE DILIGENCIA INFORMACIÓN PARA ESTE FORMULARIO EN ESTE PERÍODO DE REPORTE

## CONVENIOS
CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS EN EJECUCIÓN, SUSCRITOS Y MODIFICADOS MAYO 2022
NÚMERO DE CONVENIO o CONTRATO | FECHA SUSCRIPCIÓN CONVENIO o CONTRATO | OBJETO DEL CONVENIO o CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONVENIO o CONTRATO (En pesos) | ENTIDAD : NOMBRE COMPLETO | TIPO DE SEGUIMIENTO | SUPERVISOR : NOMBRE COMPLETO | PLAZO | ADICIONES : VALOR TOTAL | ADICIONES : NÚMERO DE DÍAS | FECHA INCIO CONVENIO o CONTRATO | FECHA TERMINACIÓN CONVENIO o CONTRATO | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO REAL | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL REAL | FECHA LIQUIDACIÓN CONVENIO o CONTRATO
069 DE 2017 | 2017/08/02 | AUNAR ESFUERZOS PARA FORMULAR, ESTRUCTURAR Y EJECUTAR PROYECTOS INMOBILIARIOS Y/O DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INICIATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | 0 | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA | 2 SUPERVISOR | IVAN DARIO CELY | 1096 | 0 | 1095 | 2017/08/02 | 2023/08/02 | 0% | 0%
218 DE 2017 | 2017/12/22 | AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA LA GESTIÓN INMOBILIARIA DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS E INMUEBLES QUE ATIENDAN NECESIDADES DE LA RAMA JUDICIAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROPIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SUS SEDES ADMINISTRATIVAS Y/O JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. | 40222159994 | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA | 2 SUPERVISOR | WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA | 914 | 0 | 855 | 2017/12/22 | 2022-10-31 | 0% | 0%
010 DE 2018 | 2018-01-17 | AUNAR ESFUERZOS DE ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE AL NACION Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA NIVEL NACIONAL | 0 | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 2 SUPERVISOR | WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA | 1095 | 0 | 730 | 2018-01-17 | 2023-01-16 | 86% | 0%
072 DE 2018 | 2018-07-12 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN PRÁCTICAS O PASANTÍAS SIN REMUNERACIÓN QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PENSUM ACADÉMICO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS ADQUIRIDOS Y SU FORMACIÓN HUMANA CONTRIBUYENDO A | 0 | COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 2 SUPERVISOR | LUIS CARLOS PARRA ACEVEDO | 731 | 0 | 729 | 2020/07/11 | 2022/07/11 | 93% | 0%
073 DE 2018 | 2018-07-12 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN PRÁCTICAS O PASANTÍAS SIN REMUNERACIÓN QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PENSUM ACADÉMICO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS ADQUIRIDOS Y SU FORMACIÓN HUMANA CONTRIBUYENDO A | 0 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2 SUPERVISOR | LUIS CARLOS PARRA ACEVEDO | 731 | 0 | 720 | 2020/07/11 | 2022/07/12 | 0% | 0%
194 DE 2018 | 2018-11-20 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS PARA QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN PRÁCTICAS O PASANTÍAS SIN REMUNERACIÓN QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PENSUM ACADÉMICO | 0 | UNIVERSIDAD EAFIT | 2 SUPERVISOR | LUIS CARLOS PARRA ACEVEDO | 730 | 0 | 730 | 2018-11-20 | 2022-11-19 | 85% | 0%
064 DE 2019 | 2019/05/15 | REALIZAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES D EPREGRADO REALICEN PRACTICAS O PASANTIAS SIN REMUNERACION QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PENSUM ACADEMIC, A TRAVES DE LA APLICACION DE LOS CONOCIMIENTOS ACADEMICOS ADQUIRIDOS Y SU FORMACION HUMANA CONTRIBUYENDO AL | 0 | UNIVERSIDAAD EXTERNADO DE COLOMBIA | 2 SUPERVISOR | LUIS CARLOS PARRA ACEVEDO | 732 | 0 | 730 | 2019/05/15 | 2023/05/14 | 72% | 0%
078 DE 2019 | 2019/07/09 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN PRÁCTICAS O PASANTÍAS SIN REMUNERACIÓN QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PENSUM ACADÉMICO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS ADQUIRIDOS Y SU FORMACIÓN HUMANA CONTRIBUYENDO A | 0 | UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA | 2 SUPERVISOR | LUIS CARLOS PARRA ACEVEDO | 730 | 0 | 730 | 2019/07/09 | 2023/07/08 | 68% | 0%
085 DE 2019 | 2019-07-12 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN PRÁCTICAS O PASANTÍAS SIN REMUNERACIÓN QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PENSUM ACADÉMICO | 0 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | 2 SUPERVISOR | LUIS CARLOS PARRA ACEVEDO | 730 | 0 | 730 | 2019-07-12 | 2023-07-11 | 68% | 0%
147 DE 2019 | 2019/09/19 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN PRÁCTICAS O PASANTÍAS SIN REMUNERACIÓN QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PENSUM ACADÉMICO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS ADQUIRIDOS Y SU FORMACIÓN HUMANA CONTRIBUYENDO A | 0 | UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA | 2 SUPERVISOR | LUIS CARLOS PARRA ACEVEDO | 731 | 0 | 730 | 2019/09/19 | 2023-09-18 | 64% | 0%
166 DE 2019 | 2019/10/24 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN PRÁCTICAS O PASANTÍAS SIN REMUNERACIÓN QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PENSUM ACADÉMICO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS ADQUIRIDOS Y SU FORMACIÓN HUMANA CONTRIBUYENDO A | 0 | UNIVERSIDAD MARIANA | 2 SUPERVISOR | LUIS CARLOS PARRA ACEVEDO | 731 | 0 | 730 | 2019/10/24 | 2023-10-23 | 99% | 0%
194 DE 2019 | 2019-12-05 | DESARROLLO CONJUNTO DE ACTIVIDADES ENTRE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CON LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COLSUBSIDIO, PARA OFRECER SOLUCIONES PARA LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES ALIMENTICIAS DE LOS SERVIDORES JUDICIALES, MEDIANTE ESQUEMAS DE DISPENSACIÓN MECÁNICA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS BAJO EL FORMATO “MÁQUINAS VENDING” Y/O CON LA VENTA DE LOS MISMOS DE MANERA PERSONAL A TRAVÉS DEL “CARRO VENDING LA LONCHERA COLSUBSIDIO”. | 0 | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO | 2 SUPERVISOR | RAUL SILVA MARTA | 731 | 0 | 730 | 2019-12-05 | 2022-12-04 | 78% | 0%
227 DE 2019 | 2019-12-30 | AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA LA FORMULACION, ESTRUCTURACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE GESTION INTEGRAL INMOBILIARIA, QUE DE COMUN ACUERDO DETERMINEN LAS PARTES. | 0 | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA | 2 SUPERVISOR | WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA | 183 | 0 | 390 | 2019-12-31 | 2023-02-27 | 25% | 0%
125 DE 2020 | 2020/08/28 | AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES Y TECNOLÓGICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA DEFENSORÍA, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, PARA LA INTEROPERABILIDAD DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DENOMINADA AGENDA ELECTRÓNICA, DISEÑADA Y DESARROLLADA POR LA DEFENSORÍA, Y QUE SE AMPLIARÁ CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LA PROGRAMACIÓN DE AUDIENCIAS JUDICIALES POR LOS JUECES PENALES A NIVEL | 0 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 2 SUPERVISOR | DIANA LUCIA TORRES ORTIZ | 1800 | 0 | 0 | 2020/08/28 | 2025/08/28 | 33% | 0%
135 DE 2020 | 2020/09/30 | AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS, A TRAVÉS DE MECANISMOS DE INTEROPERABILIDAD Y REPORTES CONSOLIDADOS DE LOS DATOS QUE SE PROCESAN EN LA CONSULTA DE PROCESOS NACIONAL UNIFICADA, PARA ESTABLECER LAZOS DE COOPERACIÓN, EN CONDICIONES DE IGUALDAD Y SIMILITUD, QUE PERMITAN INTERCAMBIAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS PROCESOS DE TUTELAS Y LA INFORMACIÓN QUE PUEDA SER | 0 | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 2 SUPERVISOR | JORGE ELIECER PACHON BALLEN | 1461 | 0 | 0 | 2020/09/30 | 2024-10-02 | 0% | 0%
174 DE 2020 | 2020/12/23 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN PRÁCTICAS O PASANTÍAS SIN REMUNERACIÓN QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PÉNSUM ACADÉMICO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS ADQUIRIDOS Y SU FORMACIÓN HUMANA, CONTRIBUYENDO | 0 | POLITECNICO GRANCOLOMBIANO | 2 SUPERVISOR | LUIS CARLOS PARRA ACEVEDO | 730 | 0 | 0 | 2020/12/23 | 2022/12/22 | 66% | 0%
181 DE 2020 | 2020/12/30 | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS BANCARIOS DE RECAUDO Y/O PAGO, SOBRE LOS RECURSOS DISCRIMINADOS EN LA FICHA TÉCNICA Y BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DISPUESTOS EN LA MISMA, SEGÚN LA NATURALEZA DEL SERVICIO Y LAS CUENTAS CENTRALIZADORAS DEL CONVENIO. | 0 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 2 SUPERVISOR | JOSE MIGUEL CUBILLOS | 2191 | 0 | 0 | 2020/12/30 | 2026/12/29 | 33% | 0%
190 DE 2020 | 2020/12/30 | PRESTACIÓN POR PARTE DEL BANCO, DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS: PUNTO VIRTUAL PAGOS ELECTRÓNICOS Y/O RECAUDO ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL BOTÓN DE PAGOS PSE (PAGO SEGURO EN LÍNEA), TENIENDO EN CUENTA LO DEFINIDO POR EL CLIENTE EN LA FICHA TÉCNICA. | 0 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 2 SUPERVISOR | JOSE MIGUEL CUBILLOS | 2191 | 0 | 0 | 2020/12/30 | 2026/12/29 | 33% | 0%
020 DE 2021 | 2021-03-02 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, PARA APOYAR LA GESTIÓNADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, MEDIANTE EL USO DELAPLICATIVO DENOMINADO SIA POAS MANAGER | 0 | AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2 SUPERVISOR | CARLOS ANDRES GOMEZ GOMEZ | 730 | 0 | 0 | 2021-03-02 | 2023-03-01 | 0% | 0%
049 DE 2021 | 2021/05/25 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN, SIN REMUNERACIÓN, PRÁCTICAS O PASANTÍAS QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PÉNSUM ACADÉMICO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS ADQUIRIDOS Y SU FORMACIÓN HUMA | 0 | UNIVERSIDAD ICESO | 2 SUPERVISOR | CLAUDIA ALEXANDRA BRICEÑO | 730 | 0 | 0 | 2021/05/25 | 2023/05/24 | 45% | 0%
045 DE 2021 | 2021/05/26 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN, SIN REMUNERACIÓN, PRÁCTICAS O PASANTÍAS QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PÉNSUM ACADÉMICO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS ADQUIRIDOS Y SU FORMACIÓN HUMA | 0 | UNIVERSIDAD DE LA SABANA | 2 SUPERVISOR | CLAUDIA ALEXANDRA BRICEÑO | 730 | 0 | 0 | 2021/05/26 | 2023/05/25 | 45% | 0%
088 DE 2021 | 2021/08/03 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN SIN REMUNERACIÓN PRÁCTICAS O PASANTÍAS QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PÉNSUM ACADÉMICO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS ADQUIRIDOS Y SU FORMACIÓN HUMANA CONTRIBUYENDO A | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | 2 SUPERVISOR | CLAUDIA ALEXANDRA BRICEÑO | 730 | 0 | 0 | 2021/08/03 | 2023/08/02 | 33% | 0%
150 DE 2021 | 2021-10-22 | LA REGISTRADURÍA permitirá a LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICIATURA, el acceso a la información contenida en la base de datos del Archivo Nacional de Identificación (ANI) y el Sistema de Información de Registro Civil SIRC. | 0 | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 2 SUPERVISOR | CARLOS ANDRES GOMEZ GOMEZ | 436 | 0 | 0 | 2021-10-22 | 2022-12-31 | 0% | 0%
172 DE 2021 | 2021-12-09 | AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES Y TECNOLÓGICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA DEFENSORÍA, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, PARA LA INTEROPERABILIDAD - INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, SOBRE LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES DE TUTELA IMPETRADAS EN EL PAÍS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ESTUDIOS, ORIENTAR ACCIONES INSTITUCIONALES Y REALIZAR LAS ALERTAS REQUERIDAS PARA PREVENIR LA VULNERACIÓN DE DERECHOS. | 0 | DEFENSORÍA DEL PUEBLO | 2 SUPERVISOR | SANDRA MILENA PARRADO CRIOLLO | 724 | 0 | 0 | 2021-12-09 | 2023-12-02 | 0% | 0%
167 DE 2021 | 2021-12-28 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN PRÁCTICAS O PASANTÍAS SIN REMUNERACIÓN, QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PÉNSUM ACADÉMICO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS ADQUIRIDOS Y SU FORMACIÓN CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS PROPÓSITOS HUMANOS DE LA EFICIENCIA, ACCESO A LA JUSTICIA Y APOYO A LA GESTIÓN JUDICIAL | 0 | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2 SUPERVISOR | CLAUDIA ALEXANDRA BRICEÑO MEJIA | 730 | 0 | 0 | 2021-12-28 | 2023-12-27 | 0% | 0%
202 DE 2021 | 2021-12-29 | AUNAR CAPACIDADES, RECURSOS HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y METODOLÓGICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – CSJ Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS – UAEGRTD PARA QUE EN EL MARCO DE LA ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL Y CON BASE EN LOS RESULTADOS PREVIOS: I) DAR CONTINUIDAD Y FORTALECER LA RADICACIÓN ELECTRÓNICA DE DEMANDAS; II) IMPLEMENTAR EL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL TRÁMITE JUDICIAL III) MONITOREAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DERIVADAS DE PROVIDENCIAS JUDICIALES EN EL TRÁMITE DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y A PARTIR DE LA INFORMACIÓN ESTRATÉGICA PROVENIENTE DE LAS ENTIDADES SUSCRIPTORAS DEL CONVENIO, PREVENIR EL DAÑO ANTIJURÍDICO QUE PUEDA PRESENTARSE PARA ALGUNA DE LAS DOS ENTIDADES DE ACUERDO CON SU MISIONALIDAD. | 0 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS | 2 SUPERVISOR | SANDRA MILENA PARRADO CRIOLLO | 3451 | 0 | 0 | 2021-12-29 | 2031-06-10 | 0% | 0%
216 DE 2021 | 2021-12-30 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN PRÁCTICAS O PASANTÍAS SIN REMUNERACIÓN QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PÉNSUM ACADÉMICO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS ADQUIRIDOS Y SU FORMACIÓN HUMANA CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS PROPÓSITOS DE LA EFICIENCIA, ACCESO A LA JUSTICIA Y APOYO A LA GESTIÓN JUDICIAL. | 0 | UNIVERSIDAD DE LA SALLE | 2 SUPERVISOR | CLAUDIA ALEXANDRA BRICEÑO MEJIA | 730 | 0 | 0 | 2021-12-30 | 2023-12-29 | 33% | 0%
218 DE 2021 | 2021-12-30 | ANUAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA LA CONSTRUCCION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLIN - ANTIOQUIA, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIO DE LA 2 ETAPA (CONTRATACION Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS) DEL SEGUNDO ACUERDO ESPECIFICO DE COOPERACION Y COLABORACIÓN No. 69 (EL CONSEJO) Y No. 25 (LA ANIM), | 28245279859 | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS | 2 SUPERVISOR | ANGELA ARANZAZU MONTOYA | 581 | 0 | 0 | 2021-12-30 | 2023-08-02 | 35% | 0%
079 DE2022 | 2022-05-15 | Acuerdo de Corresponsabilidad para la clasificación, recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos aprovechables de carácter no peligroso generados por las actividades administrativas y judiciales del nivel central de la Rama Judicial. | 0 | ASOCIACION DE RECICLADORES PUERTA DE ORO BOGOTA | 2 SUPERVISOR | CAROLINA RODRIGUEZ ESTUPIÑAN | 731 | 0 | 0 | 2022-05-16 | 2024-05-15 | 0% | 0%
1 SERIEDAD DE LA OFERTA | 1 ADICIÓN EN VALOR (DIFERENTE A PRÓRROGAS)
2 CUMPLIMIENTO | 2 ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)
3 ESTABILIDAD_CALIDAD DE LA OBRA | 3 ADICIÓN EN VALOR y EN TIEMPO
4 PAGO DE SALARIOS_PRESTACIONES SOCIALES LEGALES | 4 NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR y EN TIEMPO
5 RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
6 BUEN MANEJO_CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO
7 CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMISTRADOS
8 CALIDAD DL SERVICIO
9 CONTRATO D GARANTÍA BANCARIA
10 CARTA DE CRÉDITO STAND-BY
11 CONTRATO D GARANTÍA BANCARIA + CARTA D CRÉDITO STAND-BY
12 SERIEDAD D LA OFERTA + CUMPLIMIENTO
13 SERIEDAD D LA OFERTA + ESTABILIDAD_CALIDAD D LA OBRA
14 SERIEDAD D LA OFERTA + PAGO D SALARIOS_PRESTACIONES SOCIALES LEGALES
15 SERIEDAD D LA OFERTA + RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
16 SERIEDAD D LA OFERTA + BUEN MANEJO_CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO
17 SERIEDAD DOFERTA + CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAM D BIENES_SUMISTR
18 SERIEDAD D LA OFERTA + CALIDAD DEL SERVICIO
19 SERIEDAD D LA OFERTA + CUMPLIM + ESTABIL_CALIDAD D LA OBRA
20 SERIEDAD D LA OFERTA + CUMPLIM + PAGO D SALARIOS_PRESTAC SOC LEGALES
21 SERIEDAD D LA OFERTA + CUMPLIM + RESPONSAB EXTRACONTRACTUAL
22 SERIEDAD D LA OFERTA + CUMPLIM + BUEN MANEJO_CORRECTA INVER DL ANTICIPO
23 SERIEDAD D LA OFERTA + CUMPLIM + CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAM D LOS BIENES SUMIN
24 SERIEDAD D LA OFERTA + CUMPLIM + CALIDAD DL SERVICIO
25 SERIEDAD D OFERTA + CUMPLIM + ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ PAGO SALAR_PRESTAC SOC LEG
26 SERIEDAD D OFERTA + CUMPLIM + ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ RESPONSAB EXTRACONTRACTUAL
30 SERIEDAD D LA OFERTA + CUMPLIM + ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ CALIDAD DL SERVICIO
40 CUMPLIM+ ESTABIL_CALIDAD D LA OBRA
41 CUMPLIM+ PAGO D SALARIOS_PRESTAC SOC LEGALES
42 CUMPLIM+ RESPONSAB EXTRACONTRACTUAL
43 CUMPLIM+ BUEN MANEJO_CORRECTA INVER DL ANTICIPO
44 CUMPLIM+ CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAM D LOS BIENES SUMIN
45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO
46 CUMPLIM+ ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ PAGO D SALARIOS_PRESTAC SOC LEGALES
47 CUMPLIM+ ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ RESPONSAB EXTRACONTRACTUAL
48 CUMPLIM+ ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ BUEN MANEJO_CORRECTA INVER DL ANTICIPO
49 CUMPLIM+ ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAM D LOS BIENES SUMIN
50 CUMPLIM+ ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAM D LOS BIENES SUMIN
51 CUMPLIM+ ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ CALIDAD DL SERVICIO
61 ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ PAGO D SALARIOS_PRESTAC SOC LEGALES
62 ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ RESPONSAB EXTRACONTRACTUAL
63 ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ BUEN MANEJO_CORRECTA INVER DL ANTICIPO
64 ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAM D LOS BIENES SUMIN
65 ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAM D LOS BIENES SUMIN
66 ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ CALIDAD DL SERVICIO
70 ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ PAGO D SALARIOS_PRESTAC SOC LEG + CALIDAD DL SERVICIO
76 PAGO D SALARIOS_PRESTAC SOC LEG + RESPONSAB EXTRACONTRACTUAL
77 PAGO D SALARIOS_PRESTAC SOC LEG + BUEN MANEJO_CORRECTA INVER DL ANTICIPO
78 PAGO D SALARIOS_PRESTAC SOC LEG + CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAM D LOS BIENES SUMIN
79 PAGO D SALARIOS_PRESTAC SOC LEG + CALIDAD DL SERVICIO
85 RESPONSAB EXTRACONTRACTUAL + BUEN MANEJO_CORRECTA INVER DL ANTICIPO
86 RESPONSAB EXTRACONTRACTUAL + CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAM D LOS BIENES SUMIN
87 RESPONSAB EXTRACONTRACTUAL + CALIDAD DL SERVICIO
91 CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAM D LOS BIENES SUMIN + CALIDAD DL SERVICIO
99999998 NO SE DILIGENCIA INFORMACIÓN PARA ESTE FORMULARIO EN ESTE PERÍODO DE REPORTE