## 1.Matriz Resultados (hidden)
[5 empty] | Operation Number: | [6 empty] | CO-L1256 | [45 empty] | Inter-American Development Bank - IDB
[5 empty] | Year- PMR Cycle: | [6 empty] | First period Jan-Jun 2021 | [18 empty] | Chief of Operations validation date: | [26 empty] | Office of Strategic Planning and Development Effectiveness
[5 empty] | Last Update: | [6 empty] | 2021-10-01 16:55 | [18 empty] | Division Chief validation date: | [28 empty] | Current Validated Classification
[5 empty] | PMR Validation Stage: | [6 empty] | Validated by Chief of Operations | [18 empty] | Country Representative validation date:
Operation Profile
Basic Data
Operation name: |  |  |  | Program for the Digital Transformation of Justice in Colombia | [31 empty] | Loan Number:
Executing Agency (EA):
Team Leader: |  |  |  | De Simone,Francesco | [31 empty] | Sector/Subsector: | [15 empty] | MODERNIZATION & ADMINIST OFJUSTICE
Operation Type: |  |  |  | Loan Operation | [31 empty] | Overall Stage: | [15 empty] | Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument: |  |  |  | Investment Loan | [31 empty] | Country: | [15 empty] | COLOMBIA
Borrower: | [35 empty] | Convergence related Operation(s):
[36 empty] | PMR not required | [15 empty] | NO
Result Matrix
Objetivo General de Desarrollo
Impact: | 1 Incrementar la efectividad y eficiencia del SJ de cara a los ciudadanos
Observation:
Indicators | [5 empty] | Flags* |  |  | Unit of Measure |  |  |  |  | Baseline |  |  |  |  | Baseline Year |  |  |  |  | Means of verification | [12 empty] | Observations | [9 empty] | EOP
1.0 Necesidades jurídicas solucionadas por el SJ | [8 empty] | % |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Necesidades jurídicas solucionadas por el SJ/Total de necesidades jurídicas. Fuente: Encuesta de Necesidades Jurídicas Insatisfechas DNP-DANE | [12 empty] | La Línea Base toma como referencia el último estudio disponible de Necesidades Jurídicas en Colombia, desarrollado por el DANE mediante la Encuesta de Calidad de Vida 2016. En el marco del Programa, y como está contemplado en el PME, se espera poder financiar la realización de una nueva encuesta para hacer seguimiento a este indicador. | [6 empty] | P |  |  | 42
P(a)
A
1.3 Reducciones de los costos para los ciudadanos en el acceso a la justicia | [8 empty] | US$ |  |  |  |  | 3733 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Ahorro costos por proceso por ciudadano por año. Fuentes: Estudios tiempos procesales, informe anual de la Rama Judicial al Congreso de la República | [12 empty] | Cálculos realizados en la Evaluación Económica Ex Ante (Incluye fuentes oficiales de la Rama Judicial y datos de estudios realizados por centros de investigación en Colombia) | [6 empty] | P |  |  | 3700
P(a)
A
Objetivos Específicos de Desarrollo
1 Mejora de la efectividad de la gestión de los procesos judiciales
Observation:
Indicators | [6 empty] | Flags* |  |  |  | Unit of Measure |  |  |  | Baseline |  |  |  |  | Baseline Year | [5 empty] | Means of verification | [11 empty] | Observations | [11 empty] | 2021 |  |  |  | 2022 | [6 empty] | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  | EOP
1.0 Egresos promedio efectivos (mensual) | [10 empty] | % |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 2019 | [5 empty] | Promedio mensual de egresos efectivos 2019/Egresos promedio efectivos (mensual). Fuente: Estadísticas UDAE relacionadas con tiempos y número de procesos por juzgado por año | [11 empty] | Estadísticas de la gestión de los despachos en la Rama Judicial - Años 2015 al 2019 (septiembre). Coviello, D., Ichino, A., and Persico, N. (2015). The Inefficiency of Worker Time Use. Journal of the European Economic Association, 13(5), 906-994. Sadka J, Seira E & Woodruff C (2018). “Information and Bargaining Through Agents: Experimental Evidence form México’s Labor Courts”. National Bureau of Economic Research. Working Paper 25137 | [6 empty] | P |  |  |  |  | 66 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 68 |  |  |  | 70 |  |  | 72 |  | 72
P(a)
[45 empty] | A |  |  |  |  | 0
1.3 Mejora (reducción) de inventarios de procesos | [10 empty] | % |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 2018 | [5 empty] | Inventario final / Ingresos Efectivos. Fuente: Estadísticas UDAE con tiempos y número de procesos por juzgado por año. | [11 empty] | Estadísticas de la gestión de los despachos en la Rama Judicial - Años 2015 al 2019 (septiembre). Coviello, D., Ichino, A., and Persico, N. (2015). The Inefficiency of Worker Time Use. Journal of the European Economic Association, 13(5), 906-994. Sadka J, Seira E & Woodruff C (2018). “Information and Bargaining Through Agents: Experimental Evidence form México’s Labor Courts”. National Bureau of Economic Research. Working Paper 25137 | [6 empty] | P |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 71 | [6 empty] | 72 |  |  |  | 73 |  |  | 74 |  | 74
P(a)
[45 empty] | A |  |  |  |  | 0
2 Mejora de la eficiencia en la gestión de los procesos judiciales
Observation:
Indicators | [6 empty] | Flags* |  |  |  | Unit of Measure |  |  |  | Baseline |  |  |  |  | Baseline Year | [5 empty] | Means of verification | [11 empty] | Observations | [11 empty] | 2021 |  |  |  | 2022 | [6 empty] | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  | EOP
2.0 Eficiencias en notificaciones | [10 empty] | % |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2019 | [5 empty] | Notificaciones Electrónicas / Notificaciones Totales Fuente: Estadísticas UDAE con número y tipo de notificaciones | [11 empty] | Coviello, D., Ichino, A., and Persico, N. (2014). Time Allocation and Task Juggling. American Economic Review, 104(2), 609-623. Chemin M. (2008). “The Impact of the Judiciary on Entrepreneurshi p: Evaluation of Pakistan’s “Access to Justice Program”. Journal of Public Economics, 2009, vol. 93, 114-125. Chemin, M. (2009b). Do Judiciaries Matter for Development? Evidence from India, Journal of Comparative Economics, 37(2), 230-250. | [6 empty] | P |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 20 |  |  |  | 30 |  |  | 40 |  | 40
P(a)
[45 empty] | A |  |  |  |  | 0
2.3 Alineación de procesos a tiempos procesales | [10 empty] | Puntos Porcentuales (p.p) |  |  |  | 1.88 |  |  |  |  | 2015 | [5 empty] | Tiempos reales/Tiempos procesales (veces). Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Estudio Tiempos Procesales | [11 empty] | Coviello, D., Ichino, A., and Persico, N. (2014). Time Allocation and Task Juggling. American Economic Review, 104(2), 609-623. Chemin M. (2008). “The Impact of the Judiciary on Entrepreneurshi p: Evaluation of Pakistan’s “Access to Justice Program”. Journal of Public Economics, 2009, vol. 93, 114-125. Chemin, M. (2009b). Do Judiciaries Matter for Development? Evidence from India, Journal of Comparative Economics, 37(2), 230-250. | [6 empty] | P |  |  |  |  | 1.88 |  |  |  | 1.8 | [6 empty] | 1.67 |  |  |  | 1.54 |  |  | 1.41 |  | 1.41
P(a)
[45 empty] | A |  |  |  |  | 0
3 Mejora de la transparencia en la gestión de los procesos judiciales
Observation:
Indicators | [6 empty] | Flags* |  |  |  | Unit of Measure |  |  |  | Baseline |  |  |  |  | Baseline Year | [5 empty] | Means of verification | [11 empty] | Observations | [11 empty] | 2021 |  |  |  | 2022 | [6 empty] | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  | EOP
3.0 Procesos digitales | [10 empty] | % |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2019 | [5 empty] | Número de visitas procesos pestaña procesos/número de visitas totales. Fuente: Rama Judicial. Número de visitas totales a la página www.ramajudicial.gov.co Google Analitycs | [11 empty] | Bhatnagar S & Singh N (2010). “Assessing the Impact of EGovernment: A Study of Projects in India”. USC Annenberg School for Communication & Journalism, 2010, vol. 6, 109-127. De Michele, R. & Pierri, G. Transparency and e- Government. The impact of Compr.ar in Argentina. (2020) IDB Working Paper. | [6 empty] | P |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 20 |  |  |  | 40 |  |  | 60 |  | 60
P(a)
[45 empty] | A |  |  |  |  | 0
3.3 Apropiación digitalización | [10 empty] | % |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2019 | [5 empty] | # expedientes que usan procesos de digitalización lanzados/total Ingresos de Procesos. Fuente: Estadísticas UDAE sobre número y tipo de procesos digitalizados por juzgado | [11 empty] | Estadísticas de la gestión de los despachos en la Rama Judicial - Años 2015 al 2019 (septiembre). | [6 empty] | P |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 10 |  |  |  | 15 |  |  | 20 |  | 20
P(a)
[45 empty] | A |  |  |  |  | 0
Productos - avance físico
1 Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza)
Outputs | [9 empty] | Flags* | [5 empty] | Unit of Measure | [10 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022 | [6 empty] | 2023 | [5 empty] | 2024 | [8 empty] | 2025 | [6 empty] | EOP |  |  |  |  | Means of verification |  |  |  |  | OBSERVACIONES REUNIÓN
1.1 Modelo de aseguramiento de la calidad de los sistemas de información diseñado, desarrollado e implementado | [15 empty] | Modelo | [5 empty] | P |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Sistema de Planeación de la Rama Judicial (Software) |  |  |  |  | El modelo de aseguramiento, está planteado para ser financiado con recursos de la Rama No hay recursos 2022 Hay recursos 2023 fila 103 del PA
[22 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[22 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
Milestone
|  | Hito 1: Diagnóstico y modelo para identificar brechas entre el modelo de calidad y los sistemas de información actuales diseñado. | [15 empty] | Modelo | [6 empty] | P |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | Hito 2: Modelo de aseguramiento de calidad de los sistemas de información implementado | [15 empty] | Modelo | [6 empty] | P |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | [15 empty] | Modelo | [5 empty] | P |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Documento
[22 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[22 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
Milestone
|  | Hito 1: Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la gobernanza y dimensionamiento del impacto de la Transformación Digital, Identidad Digital, Gestión del Conocimiento, contenidos digitales y producción y acceso a fuentes de contenido jurídico diseñado. | [15 empty] | Estrategia | [6 empty] | P |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | Linea 103 SBCC
[25 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | Hito 2: Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. | [15 empty] | Estrategia | [6 empty] | P |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | Linea 104 SBCC
[25 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | Hito 3: Compendio de estrategias que contemplen los dominios de dimensionamiento del impacto y la gobernanza de la Transformación Digital implementadas. | [15 empty] | Estrategia | [6 empty] | P |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | Hito 4: Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la Identidad Digital, contenidos digitales y, producción y acceso a fuentes de contenido jurídico implementadas. | [15 empty] | Estrategia | [6 empty] | P |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[25 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[25 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | Hito 5: Compendio de estrategias que contemplen los dominios de gestión de conocimiento, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa implementadas. | [15 empty] | Estrategia | [6 empty] | P |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[25 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[25 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.3 Modelo de arquitectura institucional para la gestión de datos (incluyendo analítica) desarrollado e implementado | [15 empty] | Modelo | [5 empty] | P |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Documento
[22 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[22 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
Milestone
|  | Hito 1: Compendio de modelos que contemplen los dominios de gestión analítica, gobernanza, niveles de madurez de la arquitectura empresarial y política de datos abiertos alineados con el contexto nacional e internacional diseñado. | [15 empty] | Modelo | [6 empty] | P |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | Hito 2: Compendio de modelos que contemplen los dominios de gobernanza, niveles de madurez de la arquitectura empresarial implementado. | [15 empty] | Modelo | [6 empty] | P |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | Hito 3: Compendio de modelos que contemplen los dominios de gestión analítica, gobierno del dato y política de datos alineados con el contexto nacional e internacional implementado. | [15 empty] | Modelo | [6 empty] | P |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.4 Estrategia para el dimensionamiento y capacity planning de la operación judicial desarrollado e implementado | [15 empty] | Estrategia | [5 empty] | P |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Estrategia (Documento)
[22 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[22 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
Milestone
|  | Hito 1: Diagnóstico para determinar la capacidad de la operación judicial realizado. | [15 empty] | Diagnóstico | [6 empty] | P |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | linea 33 SBCC
[25 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.5 Estrategia y herramientas de fortalecimiento de procesos de gestión asociados con el monitoreo, seguimiento y control del SJ | [15 empty] | Estrategia | [5 empty] | P |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Estrategia y herramientas (Documento y Software)
[22 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[22 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
Milestone
|  | Hito 1: Sistema de información geográfica que incorpore capas con información temática asociadas a la actividad judicial y al progreso de la transformación digital diseñado. | [15 empty] | Sistema de Información | [6 empty] | P |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | linea 36 mapa judicial SBCC VIGENCIA FUTURA
[25 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | Hito 2: Modelo de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del programa de transformación digital junto al sistema de reportes y herramientas que alimenten al Centro de Gobierno diseñados. | [15 empty] | Modelo y Software | [6 empty] | P |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | linea 102 PA. SBCC no tiene recursos 2022 solo para 2023
[25 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | Hito 3: Compendio de estrategias que contemplen los dominios de expectativas de los grupos de valor, dinamización y relacionamiento con los grupos de valor y requerimientos de software para las herramientas de gestión de grupos de valor diseñadas e implementadas. | [15 empty] | Modelo y herramientas para grupos de valor | [6 empty] | P |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | Hito 4: Diagnóstico que apoye la estrategia del portal web de la Rama (WCM) realizado. | [15 empty] | Diagnóstico | [6 empty] | P |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | Hito 5: Mapa judicial y Centro de Gobierno implementados | [15 empty] | Modelo y Software | [6 empty] | P |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[25 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[25 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.6 Planes de acompañamiento de los proyectos priorizados implementados | [15 empty] | Planes | [5 empty] | P |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Planes (documentos)
[22 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[22 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
Milestone
|  | Hito 1: Diagnóstico de necesidades y escenarios para la priorización de soluciones tecnológicas realizado. | [15 empty] | Diagnóstico | [6 empty] | P |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.7 Estrategia de ciberseguridad y protección de la información diseñada e implementada | [15 empty] | Estrategia | [5 empty] | P |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Estrategia (Documento y software)
[22 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[22 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
Milestone
|  | Hito 1: Estrategia que establezca líneas base y alcance óptimo de adquisición de soluciones como CERT, SOC, CSIRT, u otros, según se identifiquen las necesidades, diseñada. | [15 empty] | Estrategia | [6 empty] | P |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
2 Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico)
Outputs | [9 empty] | Flags* | [5 empty] | Unit of Measure | [10 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022 | [6 empty] | 2023 | [5 empty] | 2024 | [8 empty] | 2025 | [6 empty] | EOP |  |  |  |  | Means of verification
2.1 Expediente digital a través de módulos y funcionalidades diseñado e implementado | [15 empty] | Estrategia | [5 empty] | P |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Estrategia (Documento y software)
[22 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[22 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
Milestone
|  | Hito 1: Estrategia para la gestión y preservación documental de contenidos asociados a expedientes electrónicos e híbridos actualizada e implementada. | [15 empty] | Estrategia | [6 empty] | P |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | Hito 2: Requerimientos y arquitectura de software alineados con los criterios de calidad diseñados. | [15 empty] | Modelo de Arquitectura | [6 empty] | P |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | [15 empty] | Infraestructura y Servicios TIC | [5 empty] | P |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Plan de infraestructura y servicios (Documento y software)
[22 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[22 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
Milestone
|  | Hito 1: Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | [15 empty] | Estrategia | [6 empty] | P |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
2.3 Modelo de arquitectura empresarial diseñado e implementado | [15 empty] | Modelo | [5 empty] | P |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[22 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[22 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
2.4 Modelo de interoperabilidad e integración diseñado e implementado | [15 empty] | Modelo | [5 empty] | P |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[22 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[22 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
Milestone
|  | Hito 1: Modelo de integración e interoperabilidad diseñado. | [15 empty] | Modelo | [6 empty] | P |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
2.5 Servicios para el sistema de justicia oral diseñados e implementados | [15 empty] | Servicios | [5 empty] | P |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Documento y software. Se entiende por servicios todo lo relacionado con herramientas que soportan el funcionamiento de la justicia oral incluyendo, entre otras, la grabación de audiencias y la transliteración de las mismas.
[22 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[22 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
Milestone
|  | Hito 1: Modelo de administración, captura, almacenamiento y preservación de la información asociada al sistema de justicia oral diseñado. | [15 empty] | Modelo | [6 empty] | P |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
2.6 Estrategia de despliegue de soluciones diseñada y ejecutadas | [15 empty] | Estrategia | [5 empty] | P |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Estrategia (Documento)
[22 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[22 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
Milestone
|  | Hito 1: Modelo de identificación de oportunidades de innovación e implementación de mejoras diseñado. | [15 empty] | Modelo | [6 empty] | P |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
2.7 Portafolio de servicios de justicia ofrecidos por el Ejecutivo diseñado, desarrollado e implementado | [15 empty] | Portafolio de Servicios | [5 empty] | P |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Sistema de Planeación del Ministerio de Justicia (Documento y software)
[22 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[22 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
3 Fortalecimiento del Entorno y la Cultura Digital (Capital Humano)
Outputs | [9 empty] | Flags* | [5 empty] | Unit of Measure | [10 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022 | [6 empty] | 2023 | [5 empty] | 2024 | [8 empty] | 2025 | [6 empty] | EOP |  |  |  |  | Means of verification
3.1 Estrategia de gestión del cambio y las comunicaciones diseñada, desarrollada e implementada | [15 empty] | Estrategia | [5 empty] | P |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Sistema de Planeación de la Rama Judicial (Documento)
[22 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[22 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
Milestone
|  | Hito 1: Estrategia de gestión del cambio que incluya los dominios de sensibilización, comunicación, formación, fomento de cultura digital, liderazgo, y víctimas de delitos de género diseñada. | [15 empty] | Estrategia | [6 empty] | P |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | Hito 2: Estrategia de comunicaciones interna y externa con enfásis en los contenidos de la transformación digital del sistema de justicia diseñada. | [15 empty] | Estrategia | [6 empty] | P |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
3.2 Servicios de apoyo a la transformación digital del SJ diseñados e implementados | [15 empty] | Servicios | [5 empty] | P |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Documento. Se entiende por servicios de apoyo todos los relacionados con el acompañamiento a la puesta en marcha (mesa de ayuda, talleres, planes, entre los principales).
[22 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[22 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
Milestone
|  | Hito 1: Modelo optimizado de la mesa de servicio que apalanque la mesa de ayuda de la Rama Judicial diseñado. | [15 empty] | Modelo | [6 empty] | P |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
3.3 Modelo de servicio al ciudadano diseñado, desarrollado e implementado | [15 empty] | Modelo | [5 empty] | P |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Documento y software
[22 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[22 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
Milestone
|  | Hito 1: Modelo de servicio al ciudadano diseñado. | [15 empty] | Modelo | [6 empty] | P |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[25 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
3.4 Estrategia y herramientas de soporte para la implantación de las herramientas digitales desarrolladas e implementadas | [15 empty] | Estrategia | [5 empty] | P |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Estrategia y Herramientas (Documento)
[22 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 1
[22 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
Productos - avance financiero
Component Revised Cost
1 Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | [62 empty] | 37561000
Outputs | [27 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022 | [6 empty] | 2023 | [6 empty] | 2024 | [7 empty] | 2025 | [6 empty] | Cost
1.1 Modelo de aseguramiento de la calidad de los sistemas de información diseñado, desarrollado e implementado | [22 empty] | P |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 23400 | [6 empty] | 1693900 | [6 empty] | 882700 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 2600000
[23 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 23400 | [6 empty] | 1693900 | [6 empty] | 882700 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 2600000
[23 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | [22 empty] | P |  |  |  |  | 31908 | [5 empty] | 2191016 | [6 empty] | 5115916 | [6 empty] | 3297160 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 10636000
[23 empty] | P(a) |  |  |  |  | 31908 | [5 empty] | 2191016 | [6 empty] | 5115916 | [6 empty] | 3297160 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 10636000
[23 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
1.3 Modelo de arquitectura institucional para la gestión de datos (incluyendo analítica) desarrollado e implementado | [22 empty] | P |  |  |  |  | 43308 | [5 empty] | 804807 | [6 empty] | 2580435 | [6 empty] | 180450 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 3609000
[23 empty] | P(a) |  |  |  |  | 43308 | [5 empty] | 804807 | [6 empty] | 2580435 | [6 empty] | 180450 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 3609000
[23 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
1.4 Estrategia para el dimensionamiento y capacity planning de la operación judicial desarrollado e implementado | [22 empty] | P |  |  |  |  | 250000 | [5 empty] | 250000 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 500000
[23 empty] | P(a) |  |  |  |  | 250000 | [5 empty] | 250000 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 500000
[23 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
1.5 Estrategia y herramientas de fortalecimiento de procesos de gestión asociados con el monitoreo, seguimiento y control del SJ | [22 empty] | P |  |  |  |  | 141462 | [5 empty] | 3936546 | [6 empty] | 2926800 | [6 empty] | 2751192 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 9756000
[23 empty] | P(a) |  |  |  |  | 141462 | [5 empty] | 3936546 | [6 empty] | 2926800 | [6 empty] | 2751192 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 9756000
[23 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
1.6 Planes de acompañamiento de los proyectos priorizados implementados | [22 empty] | P |  |  |  |  | 45000 | [5 empty] | 750000 | [6 empty] | 705000 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1500000
[23 empty] | P(a) |  |  |  |  | 45000 | [5 empty] | 750000 | [6 empty] | 705000 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1500000
[23 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
1.7 Estrategia de ciberseguridad y protección de la información diseñada e implementada | [22 empty] | P |  |  |  |  | 26880 | [5 empty] | 1917440 | [6 empty] | 3225600 | [6 empty] | 3225600 | [7 empty] | 564480 | [6 empty] | 8960000
[23 empty] | P(a) |  |  |  |  | 26880 | [5 empty] | 1917440 | [6 empty] | 3225600 | [6 empty] | 3225600 | [7 empty] | 564480 | [6 empty] | 8960000
[23 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
Component Revised Cost
2 Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | [62 empty] | 43300000
Outputs | [27 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022 | [6 empty] | 2023 | [6 empty] | 2024 | [7 empty] | 2025 | [6 empty] | Cost
2.1 Expediente digital a través de módulos y funcionalidades diseñado e implementado | [22 empty] | P |  |  |  |  | 581750 | [5 empty] | 2050750 | [6 empty] | 1547000 | [6 empty] | 1547000 | [7 empty] | 773500 | [6 empty] | 6500000
[23 empty] | P(a) |  |  |  |  | 581750 | [5 empty] | 2050750 | [6 empty] | 1547000 | [6 empty] | 1547000 | [7 empty] | 773500 | [6 empty] | 6500000
[23 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | [22 empty] | P |  |  |  |  | 525000 | [5 empty] | 1750000 | [6 empty] | 6440000 | [6 empty] | 6090000 | [7 empty] | 2695000 | [6 empty] | 17500000
[23 empty] | P(a) |  |  |  |  | 525000 | [5 empty] | 1750000 | [6 empty] | 6440000 | [6 empty] | 6090000 | [7 empty] | 2695000 | [6 empty] | 17500000
[23 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
2.3 Modelo de arquitectura empresarial diseñado e implementado | [22 empty] | P |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 862500 | [6 empty] | 1425000 | [7 empty] | 712500 | [6 empty] | 3000000
[23 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 862500 | [6 empty] | 1425000 | [7 empty] | 712500 | [6 empty] | 3000000
[23 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
2.4 Modelo de interoperabilidad e integración diseñado e implementado | [22 empty] | P |  |  |  |  | 45000 | [5 empty] | 1545000 | [6 empty] | 1410000 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 3000000
[23 empty] | P(a) |  |  |  |  | 45000 | [5 empty] | 1545000 | [6 empty] | 1410000 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 3000000
[23 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
2.5 Servicios para el sistema de justicia oral diseñados e implementados | [22 empty] | P |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 123000 | [6 empty] | 2665000 | [6 empty] | 1312000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 4100000
[23 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 123000 | [6 empty] | 2665000 | [6 empty] | 1312000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 4100000
[23 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
2.6 Estrategia de despliegue de soluciones diseñada y ejecutadas | [22 empty] | P |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1155000 | [6 empty] | 2037000 | [7 empty] | 1008000 | [6 empty] | 4200000
[23 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1155000 | [6 empty] | 2037000 | [7 empty] | 1008000 | [6 empty] | 4200000
[23 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
2.7 Portafolio de servicios de justicia ofrecidos por el Ejecutivo diseñado, desarrollado e implementado | [22 empty] | P |  |  |  |  | 36000 | [5 empty] | 729223 | [6 empty] | 1460373 | [6 empty] | 1547873 | [7 empty] | 1226531 | [6 empty] | 5000000
[23 empty] | P(a) |  |  |  |  | 36000 | [5 empty] | 729223 | [6 empty] | 1460373 | [6 empty] | 1547873 | [7 empty] | 1226531 | [6 empty] | 5000000
[23 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
Component Revised Cost
3 Fortalecimiento del Entorno y la Cultura Digital (Capital Humano) | [62 empty] | 14139000
Outputs | [27 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022 | [6 empty] | 2023 | [6 empty] | 2024 | [7 empty] | 2025 | [6 empty] | Cost
3.1 Estrategia de gestión del cambio y las comunicaciones diseñada, desarrollada e implementada | [22 empty] | P |  |  |  |  | 77202 | [5 empty] | 1029360 | [6 empty] | 1067103 | [6 empty] | 1444535 | [7 empty] | 670800 | [6 empty] | 4289000
[23 empty] | P(a) |  |  |  |  | 77202 | [5 empty] | 1029360 | [6 empty] | 1067103 | [6 empty] | 1444535 | [7 empty] | 670800 | [6 empty] | 4289000
[23 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
3.2 Servicios de apoyo a la transformación digital del SJ diseñados e implementados | [22 empty] | P |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1550000 | [6 empty] | 1550000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 3100000
[23 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1550000 | [6 empty] | 1550000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 3100000
[23 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
3.3 Modelo de servicio al ciudadano diseñado, desarrollado e implementado | [22 empty] | P |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1375000 | [6 empty] | 1375000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 2750000
[23 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1375000 | [6 empty] | 1375000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 2750000
[23 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
3.4 Estrategia y herramientas de soporte para la implantación de las herramientas digitales desarrolladas e implementadas | [22 empty] | P |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2000000 | [6 empty] | 2000000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 4000000
[23 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2000000 | [6 empty] | 2000000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 4000000
[23 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
Other Cost | [27 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022 | [6 empty] | 2023 | [6 empty] | 2024 | [7 empty] | 2025 | [6 empty] | Cost
Administración del Programa | [22 empty] | P |  |  |  |  | 202688 | [5 empty] | 810750 | [6 empty] | 810750 | [6 empty] | 810750 | [7 empty] | 608062 | [6 empty] | 3243000
[23 empty] | P(a) |  |  |  |  | 202688 | [5 empty] | 810750 | [6 empty] | 810750 | [6 empty] | 810750 | [7 empty] | 608062 | [6 empty] | 3243000
[23 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
Evaluaciones | [22 empty] | P |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 167000 | [6 empty] | 233000 | [6 empty] | 167000 | [7 empty] | 783000 | [6 empty] | 1350000
[23 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 167000 | [6 empty] | 233000 | [6 empty] | 167000 | [7 empty] | 783000 | [6 empty] | 1350000
[23 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
Auditorías | [22 empty] | P |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 116285 | [6 empty] | 116285 | [6 empty] | 116285 | [7 empty] | 58145 | [6 empty] | 407000
[23 empty] | P(a) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 116285 | [6 empty] | 116285 | [6 empty] | 116285 | [7 empty] | 58145 | [6 empty] | 407000
[23 empty] | A |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
Total Cost | [27 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022 | [6 empty] | 2023 | [6 empty] | 2024 | [7 empty] | 2025 | [6 empty] | Total Cost
[23 empty] | P |  |  |  |  | 2006198 | [5 empty] | 18194577 | [6 empty] | 38939662 | [6 empty] | 31759545 | [7 empty] | 9100018 | [6 empty] | 100000000
[23 empty] | P(a) |  |  |  |  | 2006198 | [5 empty] | 18194577 | [6 empty] | 38939662 | [6 empty] | 31759545 | [7 empty] | 9100018 | [6 empty] | 100000000
A
Resuemn Outputs: Annual Physical and Financial Progress
Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | [12 empty] | Physical Progress | [37 empty] | Financial Progress
Outputs | [7 empty] | Unit of Measure | [8 empty] | 2021 |  |  |  | 2022 | [7 empty] | 2023 |  |  | 2024 | [6 empty] | 2025 |  |  |  | EOP | [9 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022 | [6 empty] | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  | EOP
Modelo de aseguramiento de la calidad de los sistemas de información diseñado, desarrollado e implementado | [7 empty] | Modelo |  |  |  |  | P |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P |  | 0 | [5 empty] | 23400 | [6 empty] | 1693900 |  |  | 882700 |  | 0 |  | 2600000
[13 empty] | P(a) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P(a) |  | 0 | [5 empty] | 23400 | [6 empty] | 1693900 |  |  | 882700 |  | 0 |  | 2600000
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | [7 empty] | A |  | 0 | [19 empty] | 0
Modelo de capacidades del SJ desarrollado | [7 empty] | Modelo |  |  |  |  | P |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P |  | 31908 | [5 empty] | 2191016 | [6 empty] | 5115916 |  |  | 3297160 |  | 0 |  | 10636000
[13 empty] | P(a) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P(a) |  | 31908 | [5 empty] | 2191016 | [6 empty] | 5115916 |  |  | 3297160 |  | 0 |  | 10636000
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | [7 empty] | A |  | 0 | [19 empty] | 0
Modelo de arquitectura institucional para la gestión de datos (incluyendo analítica) desarrollado e implementado | [7 empty] | Modelo |  |  |  |  | P |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P |  | 43308 | [5 empty] | 804807 | [6 empty] | 2580435 |  |  | 180450 |  | 0 |  | 3609000
[13 empty] | P(a) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P(a) |  | 43308 | [5 empty] | 804807 | [6 empty] | 2580435 |  |  | 180450 |  | 0 |  | 3609000
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | [7 empty] | A |  | 0 | [19 empty] | 0
Estrategia para el dimensionamiento y capacity planning de la operación judicial desarrollado e implementado | [7 empty] | Estrategia |  |  |  |  | P |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P |  | 250000 | [5 empty] | 250000 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 500000
[13 empty] | P(a) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P(a) |  | 250000 | [5 empty] | 250000 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 500000
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | [7 empty] | A |  | 0 | [19 empty] | 0
Estrategia y herramientas de fortalecimiento de procesos de gestión asociados con el monitoreo, seguimiento y control del SJ | [7 empty] | Estrategia |  |  |  |  | P |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P |  | 141462 | [5 empty] | 3936546 | [6 empty] | 2926800 |  |  | 2751192 |  | 0 |  | 9756000
[13 empty] | P(a) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P(a) |  | 141462 | [5 empty] | 3936546 | [6 empty] | 2926800 |  |  | 2751192 |  | 0 |  | 9756000
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | [7 empty] | A |  | 0 | [19 empty] | 0
Planes de acompañamiento de los proyectos priorizados implementados | [7 empty] | Planes |  |  |  |  | P |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P |  | 45000 | [5 empty] | 750000 | [6 empty] | 705000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1500000
[13 empty] | P(a) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P(a) |  | 45000 | [5 empty] | 750000 | [6 empty] | 705000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1500000
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | [7 empty] | A |  | 0 | [19 empty] | 0
Estrategia de ciberseguridad y protección de la información diseñada e implementada | [7 empty] | Estrategia |  |  |  |  | P |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P |  | 26880 | [5 empty] | 1917440 | [6 empty] | 3225600 |  |  | 3225600 |  | 564480 |  | 8960000
[13 empty] | P(a) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P(a) |  | 26880 | [5 empty] | 1917440 | [6 empty] | 3225600 |  |  | 3225600 |  | 564480 |  | 8960000
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | [7 empty] | A |  | 0 | [19 empty] | 0
Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | [12 empty] | Physical Progress | [37 empty] | Financial Progress
Outputs | [7 empty] | Unit of Measure | [8 empty] | 2021 |  |  |  | 2022 | [7 empty] | 2023 |  |  | 2024 | [6 empty] | 2025 |  |  |  | EOP | [9 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022 | [6 empty] | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  | EOP
Expediente digital a través de módulos y funcionalidades diseñado e implementado | [7 empty] | Estrategia |  |  |  |  | P |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P |  | 581750 | [5 empty] | 2050750 | [6 empty] | 1547000 |  |  | 1547000 |  | 773500 |  | 6500000
[13 empty] | P(a) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P(a) |  | 581750 | [5 empty] | 2050750 | [6 empty] | 1547000 |  |  | 1547000 |  | 773500 |  | 6500000
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | [7 empty] | A |  | 0 | [19 empty] | 0
Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | [7 empty] | Infraestructura y Servicios TIC |  |  |  |  | P |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P |  | 525000 | [5 empty] | 1750000 | [6 empty] | 6440000 |  |  | 6090000 |  | 2695000 |  | 17500000
[13 empty] | P(a) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P(a) |  | 525000 | [5 empty] | 1750000 | [6 empty] | 6440000 |  |  | 6090000 |  | 2695000 |  | 17500000
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | [7 empty] | A |  | 0 | [19 empty] | 0
Modelo de arquitectura empresarial diseñado e implementado | [7 empty] | Modelo |  |  |  |  | P |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 862500 |  |  | 1425000 |  | 712500 |  | 3000000
[13 empty] | P(a) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P(a) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 862500 |  |  | 1425000 |  | 712500 |  | 3000000
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | [7 empty] | A |  | 0 | [19 empty] | 0
Modelo de interoperabilidad e integración diseñado e implementado | [7 empty] | Modelo |  |  |  |  | P |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P |  | 45000 | [5 empty] | 1545000 | [6 empty] | 1410000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 3000000
[13 empty] | P(a) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P(a) |  | 45000 | [5 empty] | 1545000 | [6 empty] | 1410000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 3000000
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | [7 empty] | A |  | 0 | [19 empty] | 0
Servicios para el sistema de justicia oral diseñados e implementados | [7 empty] | Servicios |  |  |  |  | P |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P |  | 0 | [5 empty] | 123000 | [6 empty] | 2665000 |  |  | 1312000 |  | 0 |  | 4100000
[13 empty] | P(a) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P(a) |  | 0 | [5 empty] | 123000 | [6 empty] | 2665000 |  |  | 1312000 |  | 0 |  | 4100000
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | [7 empty] | A |  | 0 | [19 empty] | 0
Estrategia de despliegue de soluciones diseñada y ejecutadas | [7 empty] | Estrategia |  |  |  |  | P |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1155000 |  |  | 2037000 |  | 1008000 |  | 4200000
[13 empty] | P(a) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P(a) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1155000 |  |  | 2037000 |  | 1008000 |  | 4200000
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | [7 empty] | A |  | 0 | [19 empty] | 0
Portafolio de servicios de justicia ofrecidos por el Ejecutivo diseñado, desarrollado e implementado | [7 empty] | Portafolio de Servicios |  |  |  |  | P |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P |  | 36000 | [5 empty] | 729223 | [6 empty] | 1460373 |  |  | 1547873 |  | 1226531 |  | 5000000
[13 empty] | P(a) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P(a) |  | 36000 | [5 empty] | 729223 | [6 empty] | 1460373 |  |  | 1547873 |  | 1226531 |  | 5000000
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | [7 empty] | A |  | 0 | [19 empty] | 0
Fortalecimiento del Entorno y la Cultura Digital (Capital Humano) | [12 empty] | Physical Progress | [37 empty] | Financial Progress
Outputs | [7 empty] | Unit of Measure | [8 empty] | 2021 |  |  |  | 2022 | [7 empty] | 2023 |  |  | 2024 | [6 empty] | 2025 |  |  |  | EOP | [9 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022 | [6 empty] | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  | EOP
Estrategia de gestión del cambio y las comunicaciones diseñada, desarrollada e implementada | [7 empty] | Estrategia |  |  |  |  | P |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P |  | 77202 | [5 empty] | 1029360 | [6 empty] | 1067103 |  |  | 1444535 |  | 670800 |  | 4289000
[13 empty] | P(a) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P(a) |  | 77202 | [5 empty] | 1029360 | [6 empty] | 1067103 |  |  | 1444535 |  | 670800 |  | 4289000
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | [7 empty] | A |  | 0 | [19 empty] | 0
Servicios de apoyo a la transformación digital del SJ diseñados e implementados | [7 empty] | Servicios |  |  |  |  | P |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1550000 |  |  | 1550000 |  | 0 |  | 3100000
[13 empty] | P(a) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P(a) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1550000 |  |  | 1550000 |  | 0 |  | 3100000
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | [7 empty] | A |  | 0 | [19 empty] | 0
Modelo de servicio al ciudadano diseñado, desarrollado e implementado | [7 empty] | Modelo |  |  |  |  | P |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1375000 |  |  | 1375000 |  | 0 |  | 2750000
[13 empty] | P(a) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P(a) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1375000 |  |  | 1375000 |  | 0 |  | 2750000
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | [7 empty] | A |  | 0 | [19 empty] | 0
Estrategia y herramientas de soporte para la implantación de las herramientas digitales desarrolladas e implementadas | [7 empty] | Estrategia |  |  |  |  | P |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2000000 |  |  | 2000000 |  | 0 |  | 4000000
[13 empty] | P(a) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | P(a) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2000000 |  |  | 2000000 |  | 0 |  | 4000000
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | [7 empty] | A |  | 0 | [19 empty] | 0

## PA 22-23 (hidden)
OP | DIV | JEP | OA | # | Id-Componente | Componente | Id-Producto | Producto | Id-Hito | Hito | Proyecto de inversión | MET | Identificador | Descripción | Estatus | Revisión | Dpto. | Monto USD | Monto USD Real | Inicio estructuración | NOB DDL SEP TDR | NOB DDL SEP TDR REAL | PUB a tiempo | NOB Eval / Contrato | NOB Eval / Contrato REAL | ADQ a tiempo | Días NOB Pub -NOB Adq | STD | Análisis Tiempos | Firma del Contrato | Firma REAL | Días ADQ y Firma | Fin Contrato | Fin Contrato REAL | Días FIN, EST v REAL | Q | Notas al PA | Observaciones | Pareto $ | Pareto # | 2021 | % 21 | 2022 | % 22 | 2023 | % 23 | Total en COP | Monto USD NOB | % NOB ajustado | Prioridad | Vigencia Futura | Status BID | Clasificación
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 1 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.1 | 1.1 Modelo de aseguramiento de la calidad de los sistemas de información diseñado, desarrollado e implementado | 1.1.1 | 1.1.1 Diagnóstico y modelo para identificar brechas entre el modelo de calidad y los sistemas de información actuales diseñado. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-1 | Consultoría para el diagnóstico y diseño del modelo de aseguramiento de calidad de los sistemas de información | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2023-07-14 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | A tiempo | 2023-12-26 | 2023-12-26 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 20 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | Se contrata con recursos de la Nación en el periodo 2022-2023. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 32000 | 0% | No |  | Cancelado | E
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 2 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.1 | 1.1 Modelo de aseguramiento de la calidad de los sistemas de información diseñado, desarrollado e implementado | 1.1.2 | 1.1.2 Modelo de aseguramiento de calidad de los sistemas de información implementado | Transformación digital de la justicia | LPN | CSJ-CO-L1256-2 | Adquisición de herramientas de aseguramiento de calidad de los sistemas de información | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2023-08-14 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | A tiempo | 2023-12-21 | 2023-12-21 | A tiempo | 62 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 25 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | Se contrata con recursos de la Nación en el periodo 2022-2023. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 266666.6667 | 0% | No |  | Cancelado | E
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 3 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.1 | 1.1 Modelo de aseguramiento de la calidad de los sistemas de información diseñado, desarrollado e implementado | 1.1.2 | 1.1.2 Modelo de aseguramiento de calidad de los sistemas de información implementado | Transformación digital de la justicia | LPN | CSJ-CO-L1256-3 | Adquisición de servicios de aseguramiento de calidad de los sistemas de información | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2023-08-14 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | A tiempo | 2023-12-21 | 2023-12-21 | A tiempo | 62 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 25 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | Se contrata con recursos de la Nación en el periodo 2022-2023. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 400000 | 0% | No |  | Cancelado | E
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 4 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.1 | 2.1 Expediente digital a través de módulos y funcionalidades diseñado e implementado | 2.1.1 | 2.1.1 Estrategia para la gestión y preservación documental de contenidos asociados a expedientes electrónicos e híbridos actualizada e implementada. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-4 | Arquitecto de software, servicios y soluciones | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 117000 | 82.05% | No |  | Requiere ajuste | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 5 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.1; 1.2.3 | 1.2.1 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la gobernanza y dimensionamiento del impacto de la Transformación Digital, Identidad Digital, Gestión del Conocimiento, contenidos digitales y producción y acceso a fuentes de contenido jurídico diseñado. 1.2.3 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de dimensionamiento del impacto y la gobernanza de la Transformación Digital implementadas. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-5 | Consultoría para el diseño e implementación de la gobernanza y monitoreo de transformación digital | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2022-08-13 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | A tiempo | 2022-08-17 | 2022-08-17 | A tiempo | 169 | 60 | No cumple | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 15 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 0 | 1Q23 | Se propone fusionar las líneas 5, 15 y 37 en un solo contrato para 2023: La nueva línea es la 102. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | (USD 75000) |  | No |  | Cancelado | F
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 6 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.2 | 1.2.2 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-6 | Consultoría de apoyo a la articulación en la ejecución de proyectos | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2023-07-29 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | A tiempo | 2023-12-26 | 2023-12-26 | A tiempo | 62 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 20 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | No se ejecutará en el periodo 2022-2023. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 75000 | 0% | No |  | Sin observaciones | E
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 7 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.2 | 1.2.2 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-7 | Consultor en adquisiciones Unidad de Compras | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 | Se estima que el monto asignado no es consistente con el perfil requerido (COP 10 M/mes). Se homologan sus honorarios al nivel de especialista senior (COP 16 M/mes). |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 75252.2222 | 127.6% | No |  | Requiere ajuste | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 8 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.2 | 1.2.2 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-8 | Profesional del derecho senior apoyo a procesos contractuales | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 65454.9231 | 65454.9231 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 | Se estima que el monto asignado no es consistente con el perfil requerido (COP 8 M/mes). Se homologan sus honorarios al nivel de especialista junior (COP 12 M/mes). |  |  |  | 0 | 0% | 124524000 | 48.78% | 130750200 | 51.22% | 255274200 | 60201.7778 | 108.7% | No |  | Requiere ajuste | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 9 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.2 | 1.2.2 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-9 | Profesional senior de apoyo procesos contractuales | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 65454.9231 | 65454.9231 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 | Se estima que el monto asignado no es consistente con el perfil requerido (COP 8 M/mes). Se homologan sus honorarios al nivel de especialista junior (COP 12 M/mes). |  |  |  | 0 | 0% | 124524000 | 48.78% | 130750200 | 51.22% | 255274200 | 60201.7778 | 108.7% | No |  | Requiere ajuste | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 10 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.2 | 1.2.2 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-10 | Profesional del derecho apoyo procesos contractuales | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 49106.8038 | 49106.8038 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 | Se estima que el monto asignado no es consistente con el perfil requerido (COP 4 M/mes) Se homologan sus honorarios al nivel de apoyo administrativo UEP (COP 8 M/mes). |  |  |  | 0 | 0% | 93422700 | 48.78% | 98093835 | 51.22% | 191516535 | 30100.8889 | 163.1% | No |  | Requiere ajuste | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 11 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.2 | 1.2.2 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-11 | Profesional de apoyo procesos contractuales | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 49106.8038 | 49106.8038 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 | Se estima que el monto asignado no es consistente con el perfil requerido (COP 4 M/mes) Se homologan sus honorarios al nivel de apoyo administrativo UEP (COP 8 M/mes). |  |  |  | 0 | 0% | 93422700 | 48.78% | 98093835 | 51.22% | 191516535 | 30100.8889 | 163.1% | No |  | Sin observaciones | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 12 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.2 | 1.2.2 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-12 | Apoyo financiero para Financiera | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 65454.9231 | 65454.9231 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 124524000 | 48.78% | 130750200 | 51.22% | 255274200 | 75252.2222 | 86.98% | No |  | Sin observaciones | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 13 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.2 | 1.2.2 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-13 | Apoyo en seguimiento y monitoreo para Planeación | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 65454.9231 | 65454.9231 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 124524000 | 48.78% | 130750200 | 51.22% | 255274200 | 75252.2222 | 86.98% | No |  | Sin observaciones | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 14 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.2 | 1.2.2 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. | Transformación digital de la justicia | CP | CSJ-CO-L1256-14 | Suscripción del servicio al software de gestión de portafolio y proyectos | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2021-07-17 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | A tiempo | 2022-05-31 | 2022-05-31 | A tiempo | 136 | 20 | No cumple | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 4Q21 | Se propone fusionar los recursos de la línea 14 y parte de los recursos no ejecutados de la línea 42: La nueva línea es la 115. | Pendiente aclarar cuál será la herramienta definitiva para indicadores y seguimiento de proyectos. Se elimina del alcance de esta línea la herramienta de arquitectura empresarial. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | (USD 200.000) |  | No |  | Cancelado | F
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 15 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.1; 1.2.3 | 1.2.1 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la gobernanza y dimensionamiento del impacto de la Transformación Digital, Identidad Digital, Gestión del Conocimiento, contenidos digitales y producción y acceso a fuentes de contenido jurídico diseñado. 1.2.3 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de dimensionamiento del impacto y la gobernanza de la Transformación Digital implementadas. | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-15 | Consultoría para el dimensionamiento del impacto de la transformación digital en la operación de la Rama Judicial | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2021-12-13 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | A tiempo | 2022-10-17 | 2022-10-17 | A tiempo | 77 | 60 | No cumple | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 15 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0 | 4Q22 | Se propone fusionar las líneas 5, 15 y 37 en un solo contrato para 2023: La nueva línea es la 102. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | (USD 180000) |  | No |  | Cancelado | F
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 16 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.2; 1.2.5 | 1.2.2 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. 1.2.5 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de gestión de conocimiento, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa implementadas. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-16 | Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación de las capacidades para la gestión operativa del SJ | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2021-12-13 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | A tiempo | 2022-07-17 | 2022-07-17 | A tiempo | 166 | 60 | No cumple | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 | Se propone fusionar las líneas 16, 67 y los recursos destinados a la herramienta de arquitectura empresarial de la línea 42 en dos contrataciones por fases: i) la línea 103 para la vigencia 2022; y ii) línea 104 para la vigencia 2023. | El alcance de la consultoría de arquitectura empresarial puede incluir el diagnóstico y análisis de las capacidades operativas para la gestión operativa del SJ y es recomendable que se incluya aquí la adquisición de las herramientas. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | (USD 380000) |  | No |  | Cancelado | F
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 17 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.2, 1.2.5 | 1.2.2 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. 1.2.5 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de gestión de conocimiento, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa implementadas. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-17 | Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación de las capacidades de gestión de conocimiento | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 271794.8718 | 271794.8718 | 2021-11-28 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | A tiempo | 2022-05-12 | 2022-05-12 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | Se distribuye en dos contratos por fases: i) línea 17 en la vigencia 2022 y línea 105 para la vigencia 2023. |  |  |  | 0 | 0% | 1060000000 | 100% | 0 | 0% | 1060000000 | 297196.2617 | 91.45% | Sí |  | Requiere ajuste | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 18 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.5 | 1.2.5 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de gestión de conocimiento, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa implementadas. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-18 | Consultoría para el desarrollo de contenido e-learning | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2023-07-14 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | A tiempo | 2023-12-26 | 2023-12-26 | A tiempo | 77 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 20 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | No se ejecutará en el periodo 2022-2023. | Para el periodo 2022-2023 se emplearán las capacidades instaladas en la Escuela Judicial. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2496000 | 0% | No |  | Requiere ajuste | E
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | Consultoría para el monitoreo, seguimiento, control y evaluación del Programa de Transformación Digital | 19 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.1; 1.2.4 | 1.2.1 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la gobernanza y dimensionamiento del impacto de la Transformación Digital, Identidad Digital, Gestión del Conocimiento, contenidos digitales y producción y acceso a fuentes de contenido jurídico diseñado. 1.2.4 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la Identidad Digital, contenidos digitales y, producción y acceso a fuentes de contenido jurídico implementadas. | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-19 | Consultoría para el diseño del acceso a las diversas fuentes de contenido jurídico (suscripción de información) | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 161538.4615 | 161538.4615 | 2021-11-26 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | A tiempo | 2022-07-26 | 2022-07-26 | A tiempo | 77 | 60 | No cumple | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 630000000 | 100% | 0 | 0% | 630000000 | 175000 | 92.31% | Sí |  | Sin observaciones | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 20 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.1; 1.2.4 | 1.2.1 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la gobernanza y dimensionamiento del impacto de la Transformación Digital, Identidad Digital, Gestión del Conocimiento, contenidos digitales y producción y acceso a fuentes de contenido jurídico diseñado. 1.2.4 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la Identidad Digital, contenidos digitales y, producción y acceso a fuentes de contenido jurídico implementadas. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-20 | Consultoría para la producción de contenido jurídico y de relatoría | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 256410.2564 | 256410.2564 | 2021-11-28 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | A tiempo | 2022-07-26 | 2022-07-26 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 |  | pendiente revisar si requiere vigencias futuras y si requiere presupuesto en 2023 en adelante. Esta línea está desfinanciada para 2023: revisar aportes CENDOJ y más recursos del crédito. |  |  | 0 | 0% | 1000000000 | 100% | 0 | 0% | 1000000000 | 250000 | 102.6% | Sí |  | Sin observaciones | D
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 21 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.5 | 1.2.5 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de gestión de conocimiento, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa implementadas. | Transformación digital de la justicia | CP | CSJ-CO-L1256-21 | Adquisición de servicios de ERP instalado e implementados | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | A tiempo | 2023-12-31 | 2023-12-31 | A tiempo | 62 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 15 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | No se ejecutará en el periodo 2022-2023. | Pendiente por los resultados del diagnóstico de Capacity planning y el desarrollo del SIUGJ. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 400000 | 0% | No |  | Sin observaciones | E
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 22 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.1; 1.2.4 | 1.2.1 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la gobernanza y dimensionamiento del impacto de la Transformación Digital, Identidad Digital, Gestión del Conocimiento, contenidos digitales y producción y acceso a fuentes de contenido jurídico diseñado. 1.2.4 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la Identidad Digital, contenidos digitales y, producción y acceso a fuentes de contenido jurídico implementadas. | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-22 | Consultoría de servicios de identidad digital | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 205128.2051 | 205128.2051 | 2021-11-12 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | A tiempo | 2022-04-11 | 2022-04-11 | A tiempo | 62 | 60 | No cumple | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | La línea se distribuye en contratos por fases: i) la línea 22 en la vigencia 2022 y ii) la línea 106 en la vigencia 2023. Cambia el método de SBCC a SCC por el monto. |  |  |  | 0 | 0% | 800000000 | 100% | 0 | 0% | 800000000 | 255319.1489 | 80.34% | Sí |  | Sin observaciones | C
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 23 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.5 | 1.2.5 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de gestión de conocimiento, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa implementadas. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-23 | Consultoría para el desarrollo de autoservicios digitales | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2023-07-14 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | A tiempo | 2023-12-26 | 2023-12-26 | A tiempo | 77 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 20 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | No se ejecutará en el periodo 2022-2023. | La Rama le apuesta al BOT que viene desarrollando (contrato 166 de 2021). Se tiene que verificar el alcance. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 600000 | 0% | No |  | Sin observaciones | E
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 24 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.1 | 1.2.1 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la gobernanza y dimensionamiento del impacto de la Transformación Digital, Identidad Digital, Gestión del Conocimiento, contenidos digitales y producción y acceso a fuentes de contenido jurídico diseñado. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-24 | Especialista en BCP-DRP y gobierno de TI | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 117000 | 82.05% | No |  | Requiere ajuste | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 25 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.3 | 2.3 Modelo de arquitectura empresarial diseñado e implementado | 2.3.1 | 2.3.1 Modelo de arquitectura empresarial diseñado e implementado | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-25 | Arquitecto empresarial | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 117000 | 82.05% | No |  | Requiere ajuste | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 26 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.3 | 1.3 Modelo de arquitectura institucional para la gestión de datos (incluyendo analítica) desarrollado e implementado | 1.3.1 | 1.3.1 Compendio de modelos que contemplen los dominios de gestión analítica, gobernanza, niveles de madurez de la arquitectura empresarial y política de datos abiertos alineados con el contexto nacional e internacional diseñado. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-26 | Consultoría para el desarrollo de la arquitectura de datos y gestión analítica | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 646153.8462 | 646153.8462 | 2022-09-28 | 2022-12-25 | 2022-12-25 | A tiempo | 2023-03-12 | 2023-03-12 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q23 |  | Pendiente de revisión del alcance del contrato 212 de 2021. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2520000000 | 100% | 2520000000 | 700000 | 92.31% | Sí |  | Sin observaciones | C
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 27 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.3 | 1.3 Modelo de arquitectura institucional para la gestión de datos (incluyendo analítica) desarrollado e implementado | 1.3.3 | 1.3.3 Compendio de modelos que contemplen los dominios de gestión analítica, gobierno del dato y política de datos alineados con el contexto nacional e internacional implementado. | Transformación digital de la justicia | CP | CSJ-CO-L1256-27 | Herramientas de software, servicios de analítica e inteligencia artificial | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 487179.4872 | 487179.4872 | 2022-06-17 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | A tiempo | 2022-10-17 | 2022-10-17 | A tiempo | 62 | 20 | No cumple | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 4Q22 |  | Pendiente de revisión del alcance del contrato 212 de 2021. |  |  | 0 | 0% | 1000000000 | 52.63% | 900000000 | 47.37% | 1900000000 | 500000 | 97.44% | Sí | Sí | Sin observaciones | C
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 28 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.3 | 1.3 Modelo de arquitectura institucional para la gestión de datos (incluyendo analítica) desarrollado e implementado | 1.3.3 | 1.3.3 Compendio de modelos que contemplen los dominios de gestión analítica, gobierno del dato y política de datos alineados con el contexto nacional e internacional implementado. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-28 | Modelo de open data diseñado e implementado | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 487179.4872 | 487179.4872 | 2022-04-30 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | A tiempo | 2022-10-12 | 2022-10-12 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 20 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 0 | 4Q22 |  | Pendiente de revisión del alcance del contrato 212 de 2021. |  |  | 0 | 0% | 200000000 | 10.53% | 1700000000 | 89.47% | 1900000000 | 500000 | 97.44% | Sí | Sí | Sin observaciones | C
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 29 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.3 | 1.3 Modelo de arquitectura institucional para la gestión de datos (incluyendo analítica) desarrollado e implementado | 1.3.1 | 1.3.1 Compendio de modelos que contemplen los dominios de gestión analítica, gobernanza, niveles de madurez de la arquitectura empresarial y política de datos abiertos alineados con el contexto nacional e internacional diseñado. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-29 | Especialista en datos (Arquitectura y modelamiento) | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 117000 | 82.05% | No |  | Requiere ajuste | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 30 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.3 | 1.3 Modelo de arquitectura institucional para la gestión de datos (incluyendo analítica) desarrollado e implementado | 1.3.1 | 1.3.1 Compendio de modelos que contemplen los dominios de gestión analítica, gobernanza, niveles de madurez de la arquitectura empresarial y política de datos abiertos alineados con el contexto nacional e internacional diseñado. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-30 | Especialista en Gobierno de Datos (Calidad, Procesos, Estrategia) | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 117000 | 82.05% | No |  | Requiere ajuste | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 31 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.3 | 1.3 Modelo de arquitectura institucional para la gestión de datos (incluyendo analítica) desarrollado e implementado | 1.3.1 | 1.3.1 Compendio de modelos que contemplen los dominios de gestión analítica, gobernanza, niveles de madurez de la arquitectura empresarial y política de datos abiertos alineados con el contexto nacional e internacional diseñado. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-31 | Especialista Datos (Soluciones y servicios) | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 117000 | 82.05% | No |  | Requiere ajuste | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | Contratación de servicios digitales e híbridos para la Rama | 32 | 3 | 3. Fortalecimiento del Entorno y la Cultura Digital (Capital Humano) | 3.4 | 3.4 Estrategia y herramientas de soporte para la implantación de las herramientas digitales desarrolladas e implementadas | 3.4.1 | 3.4.1 Estrategia y herramientas de soporte para la implantación de las herramientas digitales desarrolladas e implementadas | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-32 | Especialista en servicios al usuario | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 117000 | 82.05% | No |  | Sin observaciones | C
Servicios digitales e híbridos para la Rama | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 33 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.4 | 1.4 Estrategia para el dimensionamiento y capacity planning de la operación judicial desarrollado e implementado | 1.4.1 | 1.4.1 Diagnóstico para determinar la capacidad de la operación judicial realizado. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-33 | Consultoría para el dimensionamiento y el capacity planning | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 512820.5128 | 512820.5128 | 2021-11-28 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | A tiempo | 2022-07-26 | 2022-07-26 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 2000000000 | 100% | 0 | 0% | 2000000000 | 500000 | 102.6% | Sí |  | Requiere ajuste | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 34 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.4 | 1.4 Estrategia para el dimensionamiento y capacity planning de la operación judicial desarrollado e implementado | 1.4.1 | 1.4.1 Diagnóstico para determinar la capacidad de la operación judicial realizado. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-34 | Analista de procesos | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 117000 | 82.05% | No |  | Requiere ajuste | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 35 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.4 | 1.4 Estrategia para el dimensionamiento y capacity planning de la operación judicial desarrollado e implementado | 1.4.1 | 1.4.1 Diagnóstico para determinar la capacidad de la operación judicial realizado. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-35 | Analista de procesos | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 117000 | 82.05% | No |  | Requiere ajuste | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 36 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.5 | 1.5 Estrategia y herramientas de fortalecimiento de procesos de gestión asociados con el monitoreo, seguimiento y control del SJ | 1.5.1; 1.5.5 | 1.5.1 Sistema de información geográfica que incorpore capas con información temática asociadas a la actividad judicial y al progreso de la transformación digital diseñado. 1.5.5 Mapa judicial y Centro de Gobierno implementados | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-36 | Consultoría para el desarrollo de herramienta mapa judicial | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 246153.8462 | 246153.8462 | 2022-05-01 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | A tiempo | 2022-10-13 | 2022-10-13 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 4Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 360000000 | 37.5% | 600000000 | 62.5% | 960000000 | 450000 | 54.7% | Sí | Sí | Sin observaciones | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 37 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.5 | 1.5 Estrategia y herramientas de fortalecimiento de procesos de gestión asociados con el monitoreo, seguimiento y control del SJ | 1.5.2 | 1.5.2 Modelo de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del programa de transformación digital junto al sistema de reportes y herramientas que alimenten al Centro de Gobierno diseñados. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-37 | Consultoría para el monitoreo, seguimiento, control y evaluación del Programa de Transformación Digital | Proceso Cancelado | Sistema Nacional | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2022-01-28 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | A tiempo | 2022-07-17 | 2022-07-17 | A tiempo | 166 | 145 | No cumple | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q23 | Se propone fusionar las líneas 5, 15 y 37 en un solo contrato para 2023: La nueva línea es la 102. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | (USD 250000) |  | No |  | Cancelado | F
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 38 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.5 | 1.5 Estrategia y herramientas de fortalecimiento de procesos de gestión asociados con el monitoreo, seguimiento y control del SJ | 1.5.5 | 1.5.5 Mapa judicial y Centro de Gobierno implementados | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-38 | Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación del Centro de Gobierno | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 794871.7949 | 794871.7949 | 2022-07-14 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | A tiempo | 2022-12-26 | 2022-12-26 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q23 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 3100000000 | 100% | 3100000000 | 1321200 | 60.16% | Sí |  | Sin observaciones | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 39 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.5 | 1.5 Estrategia y herramientas de fortalecimiento de procesos de gestión asociados con el monitoreo, seguimiento y control del SJ | 1.5.3 | 1.5.3 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de expectativas de los grupos de valor, dinamización y relacionamiento con los grupos de valor y requerimientos de software para las herramientas de gestión de grupos de valor diseñadas e implementadas. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-39 | Consultoría para el desarrollo e implementación de las capacidades para la gestión del relacionamiento de grupos de valor | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2022-05-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | A tiempo | 2022-07-17 | 2022-07-17 | A tiempo | 166 | 145 | No cumple | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 4Q22 | Se propone fusionar las líneas 39 y 40 en un único contrato con vigencias futuras: La nueva línea es la 107. Incluye la consultoría y adquisición de herramientas de grupos de valor. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | (USD 700000) |  | No |  | Cancelado | F
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 40 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.5 | 1.5 Estrategia y herramientas de fortalecimiento de procesos de gestión asociados con el monitoreo, seguimiento y control del SJ | 1.5.3 | 1.5.3 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de expectativas de los grupos de valor, dinamización y relacionamiento con los grupos de valor y requerimientos de software para las herramientas de gestión de grupos de valor diseñadas e implementadas. | Transformación digital de la justicia | CP | CSJ-CO-L1256-40 | Adquisición de herramientas de software para la gestión de grupos de valor | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2021-07-17 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | A tiempo | 2023-01-17 | 2023-01-17 | A tiempo | 77 | 20 | No cumple | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 15 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 1Q23 | Se propone fusionar las líneas 39 y 40 en un único contrato con vigencias futuras: La nueva línea es la 107. Incluye la consultoría y adquisición de herramientas de grupos de valor. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | (USD 700000) |  | No |  | Cancelado | F
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 41 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.5 | 1.5 Estrategia y herramientas de fortalecimiento de procesos de gestión asociados con el monitoreo, seguimiento y control del SJ | 1.5.4 | 1.5.4 Diagnóstico que apoye la estrategia del portal web de la Rama (WCM) realizado. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-41 | Consultoría para el diseño e implementación del Portal web de la Rama que incluye un WCM | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2023-07-14 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | A tiempo | 2023-12-26 | 2023-12-26 | A tiempo | 77 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 20 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | No se ejecutará en el periodo 2022-2023. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 250000 | 0% | No |  | Sin observaciones | E
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 42 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.5 | 1.5 Estrategia y herramientas de fortalecimiento de procesos de gestión asociados con el monitoreo, seguimiento y control del SJ | 1.5.2 | 1.5.2 Modelo de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del programa de transformación digital junto al sistema de reportes y herramientas que alimenten al Centro de Gobierno diseñados. | Transformación digital de la justicia | LOC | CSJ-CO-L1256-42 | Herramientas de proyectos y seguimiento | Contrato en Ejecución | Sistema Nacional | Bogotá D.C. | 67692.3077 | 67692.3077 | 2021-10-13 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | A tiempo | 2021-12-13 | 2021-12-13 | A tiempo | 38 | 20 | No cumple | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 15 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 4Q21 | Se adquirió en 2022 1 de 3 herramientas. Los recursos no ejecutados de la línea 42 se distribuyen así: i) COP 2.700 destinados a la herramienta de arquitectura empresarial se fusionan con la línea 103. ii) El monto restante destinado a la herramienta de seguimiento de proyectos se fusionan con la línea 118. | Incluye herramienta de indicadores de proyectos (adquirida en 2021 hasta junio 2022). | 805555.5556 | CSJ-CO-L1256-42 | 264000000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 264000000 | 56500.1771 | 119.8% | No |  | Contratado | A+
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 43 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.6 | 1.6 Planes de acompañamiento de los proyectos priorizados implementados | 1.6.1 | 1.6.1 Diagnóstico de necesidades y escenarios para la priorización de soluciones tecnológicas realizado. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-43 | Consultoría para diseño, desarrollo e implementación de las oportunidades priorizadas | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 256410.2564 | 256410.2564 | 2022-01-28 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | A tiempo | 2022-10-12 | 2022-10-12 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 4Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 400000000 | 40% | 600000000 | 60% | 1000000000 | 277777.7778 | 92.31% | Sí | Sí | Sin observaciones | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 44 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.7 | 1.7 Estrategia de ciberseguridad y protección de la información diseñada e implementada | 1.7.1 | 1.7.1 Estrategia que establezca líneas base y alcance óptimo de adquisición de soluciones como CERT, SOC, CSIRT, u otros, según se identifiquen las necesidades, diseñada. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-44 | Consultoría para el diseño de la estrategia de ciberseguridad y protección de la información | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 76923.0769 | 76923.0769 | 2022-02-11 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | A tiempo | 2022-07-26 | 2022-07-26 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 |  | El modelo y su estrategia de implementación se viene diseñando con recursos de la Nación a través del contrato 166 de 2021. En Abril de 2022 se entregará el modelo. A partir del análisis del modelo entregado se determinará si existen nuevas necesidades para el periodo 2022-2023. |  |  | 0 | 0% | 300000000 | 100% | 0 | 0% | 300000000 | 400000 | 19.23% | Sí |  | Sin observaciones | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 45 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.7 | 1.7 Estrategia de ciberseguridad y protección de la información diseñada e implementada | 1.7.2 | 1.7.2 Estrategia que establezca líneas base y alcance óptimo de adquisición de soluciones como CERT, SOC, CSIRT, u otros, según se identifiquen las necesidades, implementada. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-45 | Implementación de la estrategia de ciberseguridad y protección de la información | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 1025641.0256 | 1025641.0256 | 2022-07-14 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | A tiempo | 2023-02-09 | 2023-02-09 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q23 |  | Se ejecutará en 2023 por completo. El valor final se establecerá después de realizar consultas internas y con el BID. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 4000000000 | 100% | 4000000000 | 2400000 | 42.74% | No |  | Sin observaciones | C
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 46 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.7 | 1.7 Estrategia de ciberseguridad y protección de la información diseñada e implementada | 1.7.1 | 1.7.1 Estrategia que establezca líneas base y alcance óptimo de adquisición de soluciones como CERT, SOC, CSIRT, u otros, según se identifiquen las necesidades, diseñada. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-46 | Analista de seguridad (Datos) | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 117000 | 82.05% | No |  | Requiere ajuste | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 47 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-47 | Especialista infraestructura | Previsto | Sistema Nacional | Bogotá D.C. | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 | Se cambia el rol del especialista para fortalecer los requerimientos de apoyo en la Rama. |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 117000 | 82.05% | No |  | Requiere ajuste | C
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 48 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.7 | 1.7 Estrategia de ciberseguridad y protección de la información diseñada e implementada | 1.7.1 | 1.7.1 Estrategia que establezca líneas base y alcance óptimo de adquisición de soluciones como CERT, SOC, CSIRT, u otros, según se identifiquen las necesidades, diseñada. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-48 | Analista de seguridad (soluciones y servicios-sistemas de información e infraestructura) | Previsto | Sistema Nacional | Bogotá D.C. | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 117000 | 82.05% | No |  | Requiere ajuste | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 49 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.1 | 2.1 Expediente digital a través de módulos y funcionalidades diseñado e implementado | 2.1.1 | 2.1.1 Estrategia para la gestión y preservación documental de contenidos asociados a expedientes electrónicos e híbridos actualizada e implementada. | Transformación digital de la justicia | LPN | CSJ-CO-L1256-49 | Contratación de servicios digitales e híbridos para la Rama | Previsto | Sistema Nacional | Bogotá D.C. | 692307.6923 | 692307.6923 | 2022-07-31 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | A tiempo | 2022-12-07 | 2022-12-07 | A tiempo | 62 | 125 | Cumple | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 25 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q23 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2700000000 | 100% | 2700000000 | 750000 | 92.31% | No |  | Requiere ajuste | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 50 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.1 | 2.1 Expediente digital a través de módulos y funcionalidades diseñado e implementado | 2.1.1 | 2.1.1 Estrategia para la gestión y preservación documental de contenidos asociados a expedientes electrónicos e híbridos actualizada e implementada. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-50 | Consultoría para el diseño y desarrollo de software para: servicios judiciales digitales, servicios transversales digitales, de integración, expediente digital y servicios Cloud | Previsto | Sistema Nacional | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2023-07-14 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | A tiempo | 2023-12-26 | 2023-12-26 | A tiempo | 77 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 20 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | No se ejecutará en el periodo 2022-2023. | Esto corresponde –según indica la DEAJ– al despliegue del SIUGJ en la segunda fase. Estos recursos se unirían a los recursos de la Nación para un único contrato de despliegue del SIUGJ. El contrato llegaría a 32.000 M COP. Se requiere continuar con la misma empresa (desarrollador del SIUGJ). El actual proveedor es el propietario del código. La interventoría se financiaría con recursos de la Nación. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2500000 | 0% | No |  | Rechazo | E
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 51 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Plataforma digital | CD | CSJ-CO-L1256-51 | Adquisición de los servicios, elementos y recursos de conectividad, telecomunicaciones e internet para la Rama Judicial a Nivel nacional (redes WAN) | Proceso Cancelado | Sistema Nacional | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2021-09-04 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | A tiempo | 2022-02-10 | 2022-02-10 | A tiempo | 26 | 175 | Cumple | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 1Q22 | La Rama cubrirá esta necesidad con recursos de la Nación en el año 2022 y 2023. |  | 638888.8889 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 638888.8889 | 0% | No |  | Cancelado | F
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 52 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Plataforma digital | LPI | CSJ-CO-L1256-52 | Adquisición de los servicios, elementos y recursos de conectividad, telecomunicaciones e internet para la Rama Judicial a Nivel nacional (redes WAN) | Proceso Cancelado | Sistema Nacional | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2022-07-11 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | A tiempo | 2022-12-07 | 2022-12-07 | A tiempo | 82 | 175 | Cumple | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 25 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q23 | La Rama cubrirá esta necesidad con recursos de la Nación en el año 2022 y 2023. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1111111.1111 | 0% | No |  | Rechazo | F
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 53 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Transformación digital de la justicia | LOC | CSJ-CO-L1256-53 | Soporte Azure (Parnet) | Previsto | Sistema Nacional | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2023-10-31 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | A tiempo | 2024-01-05 | 2024-01-05 | A tiempo | 32 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 10 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | Se adquirió a través del proyecto de plataforma tecnológica con recursos de la Rama para el periodo 2022-2023. | Se contrató el licenciamiento de Oracle, OracleCloud y Azure. Cubre la vigencia 2022-2023. Posteriormente se analizará la necesidad basados en la evaluación del capacity planning. | 194444.4444 | CSJ-CO-L1256-53 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 194444.4444 | 0% | No |  | Cancelado | E
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 54 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Transformación digital de la justicia | LOC | CSJ-CO-L1256-54 | Oracle Licencias * | Previsto | Sistema Nacional | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2023-10-31 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | A tiempo | 2024-01-05 | 2024-01-05 | A tiempo | 32 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 10 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | Se adquirió a través del proyecto de plataforma tecnológica con recursos de la Rama para el periodo 2022-2023. | Se contrató el licenciamiento de Oracle, OracleCloud y Azure. Cubre la vigencia 2022-2023. Posteriormente se analizará la necesidad basados en la evaluación del capacity planning. | 805555.5556 | CSJ-CO-L1256-54 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 805555.5556 | 0% | No |  | Cancelado | E
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 55 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Transformación digital de la justicia | LOC | CSJ-CO-L1256-55 | Actualización Cloud Oracle | Previsto | Sistema Nacional | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2023-10-31 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | A tiempo | 2024-01-05 | 2024-01-05 | A tiempo | 32 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 10 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | Se adquirió a través del proyecto de plataforma tecnológica con recursos de la Rama para el periodo 2022-2023. | Se contrató el licenciamiento de Oracle, OracleCloud y Azure. Cubre la vigencia 2022-2023. Posteriormente se analizará la necesidad basados en la evaluación del capacity planning. | 83333.3333 | CSJ-CO-L1256-55 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 83333.3333 | 0% | No |  | Cancelado | E
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 56 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Transformación digital de la justicia | LOC | CSJ-CO-L1256-56 | Soporte Oracle | Previsto | Sistema Nacional | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2023-10-31 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | A tiempo | 2024-01-05 | 2024-01-05 | A tiempo | 32 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 10 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | Se adquirió a través del proyecto de plataforma tecnológica con recursos de la Rama para el periodo 2022-2023. | Se contrató el licenciamiento de Oracle, OracleCloud y Azure. Cubre la vigencia 2022-2023. Posteriormente se analizará la necesidad basados en la evaluación del capacity planning. | 147222.2222 | CSJ-CO-L1256-56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 147222.2222 | 0% | No |  | Cancelado | E
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 57 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Transformación digital de la justicia | LOC | CSJ-CO-L1256-57 | BPM Licenciamiento | Previsto | Sistema Nacional | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2023-10-31 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | A tiempo | 2024-01-05 | 2024-01-05 | A tiempo | 32 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 10 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | Esta necesidad está cubierta por un componente del SIUGJ, por lo que no se requirió en el periodo 2022-2023. |  | 375000 | CSJ-CO-L1256-57 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 375000 | 0% | No |  | Cancelado | E
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 58 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Transformación digital de la justicia | LOC | CSJ-CO-L1256-58 | BPM Soporte e implementación | Previsto | Sistema Nacional | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2023-10-31 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | A tiempo | 2024-01-05 | 2024-01-05 | A tiempo | 32 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 10 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | Esta necesidad está cubierta por un componente del SIUGJ, por lo que no se requirió en el periodo 2022-2023. |  | 236111.1111 | CSJ-CO-L1256-58 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 236111.1111 | 0% | No |  | Cancelado | E
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 59 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Transformación digital de la justicia | LOC | CSJ-CO-L1256-59 | Licenciamiento Datacenter | Previsto | Sistema Nacional | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2023-10-31 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | A tiempo | 2024-01-05 | 2024-01-05 | A tiempo | 32 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 10 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | Se adquirió a través del proyecto de plataforma tecnológica con recursos de la Rama para el periodo 2022-2023. | Actualmente la necesidad se está cubriendo mediante la línea de nube privada. Posteriormente se analizará la necesidad basados en la evaluación del capacity planning. | 444444.4444 | CSJ-CO-L1256-59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 444444.4444 | 0% | No |  | Rechazo | E
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 60 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Transformación digital de la justicia Plataforma digital | LOC | CSJ-CO-L1256-60 | Modernización de computadores | Proceso Cancelado | Sistema Nacional | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2021-12-11 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | A tiempo | 2022-02-10 | 2022-02-10 | A tiempo | 26 | 20 | No cumple | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 1Q22 | Corresponde a la vigencia 2021. No se adquirió, por lo que los recursos se redistribuyen. Modernización de computadores está organizado en tres líneas: i) línea 60 para la vigencia 2021, línea 61 para la vigencia 2022 y línea 62 para la vigencia 2024. Inicialmente tenía no objeción por un valor global de USD 2 M. |  | 333333.3333 | CSJ-CO-L1256-60 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 333333.3333 | 0% | No |  | Cancelado | F
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 61 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Transformación digital de la justicia Plataforma digital | LOC | CSJ-CO-L1256-61 | Modernización de computadores | Previsto | Sistema Nacional | Bogotá D.C. | 897435.8974 | 897435.8974 | 2022-02-08 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | A tiempo | 2022-04-22 | 2022-04-22 | A tiempo | 21 | 175 | Cumple | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 3 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 | Corresponde a la vigencia 2021. No se adquirió, por lo que los recursos se redistribuyen. Modernización de computadores está organizado en tres líneas: i) línea 60 para la vigencia 2021, línea 61 para la vigencia 2022 y línea 62 para la vigencia 2024. Inicialmente tenía no objeción por un valor global de USD 2 M. |  |  |  | 0 | 0% | 3500000000 | 100% | 0 | 0% | 3500000000 | 900000 | 99.72% | Sí |  | Sin observaciones | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 62 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Transformación digital de la justicia Plataforma digital | LOC | CSJ-CO-L1256-62 | Modernización de computadores | Previsto | Sistema Nacional | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2023-10-31 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | A tiempo | 2024-01-05 | 2024-01-05 | A tiempo | 32 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 10 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | Corresponde a la vigencia 2021. No se adquirió, por lo que los recursos se redistribuyen. Modernización de computadores está organizado en tres líneas: i) línea 60 para la vigencia 2021, línea 61 para la vigencia 2022 y línea 62 para la vigencia 2024. Inicialmente tenía no objeción por un valor global de USD 2 M. | xy |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 766666.6667 | 0% | No |  | Sin observaciones | E
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 63 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Plataforma digital | LPI | CSJ-CO-L1256-63 | Redes LAN | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 4686231.559 | 4686231.559 | 2022-03-25 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | A tiempo | 2022-08-21 | 2022-08-21 | A tiempo | 82 | 175 | Cumple | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 25 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | Se distribuye en fases: i) línea 63 en la vigencia 2022 y ii) línea 127 en la vigencia 2023. para 2022 se incrementa en USD519.564,89 | El paso a la presencialidad implica un incremento en la necesidad que resulta bastante más grande de lo contemplado inicialmente. La Rama aspira a juntar recursos de la nación y el crédito para esto. |  |  | 0 | 0% | 18276303080 | 100% | 0 | 0% | 18276303080 | 4166666.6667 | 112.5% | No |  | Sin observaciones | C
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 64 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Transformación digital de la justicia | LPI | CSJ-CO-L1256-64 | Fortalecimiento Datacenter alta disponibilidad transición | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2023-07-25 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | A tiempo | 2023-12-21 | 2023-12-21 | A tiempo | 82 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 25 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | Se adquiere a través del proyecto de plataforma tecnológica con recursos de la Rama para el periodo 2022-2023. | Actualmente la necesidad se está cubriendo mediante la línea de nube privada. Posteriormente se analizará la necesidad basados en la evaluación del capacity planning. Puede requerir recursos más adelante (2024-2025) |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1666666.6667 | 0% | No |  | Rechazo | E
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 65 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-65 | Especialista infraestructura | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 117000 | 82.05% | No |  | Requiere ajuste | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 66 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-66 | Consultoría para el diseño e implementación de la estrategia de trabajo colaborativo | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 102564.1026 | 102564.1026 | 2021-11-12 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | A tiempo | 2022-07-26 | 2022-07-26 | A tiempo | 77 | 60 | No cumple | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | Se distribuye en dos fases: i) La línea 66 en la vigencia 2022 y ii) la línea 108 en la vigencia 2023. Cambia el método de SBCC a SCC por el monto. |  |  |  | 0 | 0% | 400000000 | 100% | 0 | 0% | 400000000 | 100000 | 102.6% | No |  | Sin observaciones | C
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 67 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.3 | 2.3 Modelo de arquitectura empresarial diseñado e implementado | 2.3.1 | 2.3.1 Modelo de arquitectura empresarial diseñado e implementado | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-67 | Consultoría para el desarrollo e implementación del Modelo de Arquitectura Empresarial | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2021-11-28 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | A tiempo | 2022-06-30 | 2022-06-30 | A tiempo | 166 | 145 | No cumple | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 | Se propone fusionar las líneas 16, 67 y los recursos destinados a la herramienta de arquitectura empresarial de la línea 42 en dos contrataciones por fases: i) la línea 103 para la vigencia 2022; y ii) línea 104 para la vigencia 2023. | El alcance de la consultoría de arquitectura empresarial puede incluir el diagnóstico y análisis de las capacidades operativas para la gestión operativa del SJ y es recomendable que se incluya aquí la adquisición de las herramientas. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | (USD 3000000) |  | No |  | Cancelado | F
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 68 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.4 | 2.4 Modelo de interoperabilidad e integración diseñado e implementado | 2.4.1 | 2.4.1 Modelo de integración e interoperabilidad diseñado. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-68 | Analista para apoyo a integraciones e interoperabilidad | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 117000 | 82.05% | No |  | Requiere ajuste | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 69 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.4 | 2.4 Modelo de interoperabilidad e integración diseñado e implementado | 2.4.1 | 2.4.1 Modelo de integración e interoperabilidad diseñado. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-69 | Consultoría para la Arquitectura de integración e interoperabilidad | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2023-07-14 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | A tiempo | 2023-12-26 | 2023-12-26 | A tiempo | 77 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 20 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | La Rama cubrirá esta necesidad con recursos de la Nación en el año 2022 y 2023. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 500000 | 0% | Sí |  | Sin observaciones | E
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 70 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.4 | 2.4 Modelo de interoperabilidad e integración diseñado e implementado | 2.4.1 | 2.4.1 Modelo de integración e interoperabilidad diseñado. | Transformación digital de la justicia | LPI | CSJ-CO-L1256-70 | Adquisición de servicios de fábrica | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 1396153.8462 | 1396153.8462 | 2022-05-11 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | A tiempo | 2022-10-07 | 2022-10-07 | A tiempo | 82 | 175 | Cumple | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 25 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 4Q22 | Se distribuye en: i) Línea 70 para la adquisición de servicios y ii) la línea 116 para la auditoría. Se trata de un contrato con vigencias futuras. Incluye el periodo noviembre-diciembre 2022 y el 2023. |  |  |  | 0 | 0% | 350000000 | 6.428% | 5095000000 | 93.57% | 5445000000 | 1818181.8182 | 76.79% | Sí | Sí | Sin observaciones | C
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 71 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.1 | 2.1 Expediente digital a través de módulos y funcionalidades diseñado e implementado | 2.1.1 | 2.1.1 Estrategia para la gestión y preservación documental de contenidos asociados a expedientes electrónicos e híbridos actualizada e implementada. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-71 | Abogado | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 117000 | 82.05% | No |  | Requiere ajuste | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 72 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.1 | 2.1 Expediente digital a través de módulos y funcionalidades diseñado e implementado | 2.1.1 | 2.1.1 Estrategia para la gestión y preservación documental de contenidos asociados a expedientes electrónicos e híbridos actualizada e implementada. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-72 | Abogado | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 117000 | 82.05% | No |  | Requiere ajuste | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 73 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.5 | 2.5 Servicios para el sistema de justicia oral diseñados e implementados | 2.5.1 | 2.5.1 Modelo de administración, captura, almacenamiento y preservación de la información asociada al sistema de justicia oral diseñado. | Plataforma digital | LPI | CSJ-CO-L1256-73 | Adquisición de equipos, software y/o prestación de servicios para el sistema oral | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2022-01-08 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | A tiempo | 2022-07-31 | 2022-07-31 | A tiempo | 197 | 175 | No cumple | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 15 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 3Q22 | Se fusionan las líneas 73 y 82 y se distribuyen en dos fases i) línea 109 en la vigencia 2022 y línea 110 en la vigencia 2023. | Las dos líneas corresponden a software y equipos propios del sistema oral que incluye audiencias. Las dos líneas aportan al mismo producto. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | (USD 2.950.000) |  | No |  | Cancelado | F
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 74 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.6 | 2.6 Estrategia de despliegue de soluciones diseñada y ejecutadas | 2.6.1 | 2.6.1 Modelo de identificación de oportunidades de innovación e implementación de mejoras diseñado. | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-74 | Consultoría para el diseño, desarrollo, implementación y actualización de la estrategia de innovación | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 184615.3846 | 184615.3846 | 2022-01-12 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | A tiempo | 2022-06-11 | 2022-06-11 | A tiempo | 62 | 60 | No cumple | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | Se distribuye en fases: i) línea 74 en la vigencia 2022 y ii) línea 111 en la vigencia 2023. Cambia el método de SBCC a SCC por el monto. |  |  |  | 0 | 0% | 720000000 | 100% | 0 | 0% | 720000000 | 200000 | 92.31% | No |  | Sin observaciones | C
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 75 | 3 | 3. Fortalecimiento del Entorno y la Cultura Digital (Capital Humano) | 3.1 | 3.1 Estrategia de gestión del cambio y las comunicaciones diseñada, desarrollada e implementada | 3.1.1 | 3.1.1 Estrategia de gestión del cambio que incluya los dominios de sensibilización, comunicación, formación, fomento de cultura digital, liderazgo, y víctimas de delitos de género diseñada. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-75 | Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación de la estrategia de gestión del cambio | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 675946.4645 | 675946.4645 | 2022-07-31 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | A tiempo | 2023-03-12 | 2023-03-12 | A tiempo | -288 | 145 | Cumple | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q23 | Está financiado con recursos de la Nación la vigencia 2022. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2636191211.4014 | 100% | 2636191211.4014 | 639000 | 105.8% | No |  | Sin observaciones | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 76 | 3 | 3. Fortalecimiento del Entorno y la Cultura Digital (Capital Humano) | 3.1 | 3.1 Estrategia de gestión del cambio y las comunicaciones diseñada, desarrollada e implementada | 3.1.1 | 3.1.1 Estrategia de gestión del cambio que incluya los dominios de sensibilización, comunicación, formación, fomento de cultura digital, liderazgo, y víctimas de delitos de género diseñada. | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-76 | Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación de la estrategia de sensibilización y formación para la atención de las víctimas de delitos de género | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 153846.1538 | 153846.1538 | 2022-11-12 | 2022-12-25 | 2022-12-25 | A tiempo | 2023-03-12 | 2023-03-12 | A tiempo | 77 | 60 | No cumple | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q23 | Cambia el método de SBCC a SCC por el monto. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 600000000 | 100% | 600000000 | 166666.6667 | 92.31% | No |  | Sin observaciones | C
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 77 | 3 | 3. Fortalecimiento del Entorno y la Cultura Digital (Capital Humano) | 3.1 | 3.1 Estrategia de gestión del cambio y las comunicaciones diseñada, desarrollada e implementada | 3.1.2 | 3.1.2 Estrategia de comunicaciones interna y externa con énfasis en los contenidos de la transformación digital del sistema de justicia diseñada. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-77 | Consultoría para el diseño, desarrollo y ejecución de la estrategia de comunicaciones interna y externa | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 660079.1766 | 660079.1766 | 2022-09-28 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | A tiempo | 2023-03-12 | 2023-03-12 | A tiempo | -288 | 145 | Cumple | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q23 | Está financiado con recursos de la Nación la vigencia 2022. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2574308788.5986 | 100% | 2574308788.5986 | 624000 | 105.8% | No |  | Sin observaciones | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 78 | 3 | 3. Fortalecimiento del Entorno y la Cultura Digital (Capital Humano) | 3.2 | 3.2 Servicios de apoyo a la transformación digital del SJ diseñados e implementados | 3.2.1 | 3.2.1 Modelo optimizado de la mesa de servicio que apalanque la mesa de ayuda de la Rama Judicial diseñado. | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-78 | Consultoría para el diseño, desarrollo y ejecución del modelo de soporte y mesa de servicio | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 221538.4615 | 221538.4615 | 2022-10-13 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | A tiempo | 2023-04-12 | 2023-04-12 | A tiempo | 62 | 60 | No cumple | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q23 | Se ajustó el monto debido a la disponibilidad de recursos. Cambia el método. | Pendiente reunión con área encargada. La Rama tiene la inquietud respecto de si este diseño puede coexistir con el modelo actual de soporte. Existen estudios precedentes (RAS) y políticas acerca de la atención de los usuarios internos y externos. Examinar si se puede construir internamente. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 864000000 | 100% | 864000000 | 300000 | 73.85% | No |  | Sin observaciones | C
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 79 | 3 | 3. Fortalecimiento del Entorno y la Cultura Digital (Capital Humano) | 3.3 | 3.3 Modelo de servicio al ciudadano diseñado, desarrollado e implementado | 3.3.1 | 3.3.1 Modelo de servicio al ciudadano diseñado. | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-79 | Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación del modelo de servicio al ciudadano | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 115384.6154 | 115384.6154 | 2022-02-10 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | A tiempo | 2022-07-10 | 2022-07-10 | A tiempo | 62 | 60 | No cumple | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | Se distribuye en dos fases: i) línea 79 en 2022 y ii) línea 112 en 2023. |  |  |  | 0 | 0% | 450000000 | 100% | 0 | 0% | 450000000 | 208333.3333 | 55.38% | No |  | Sin observaciones | C
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 80 | 3 | 3. Fortalecimiento del Entorno y la Cultura Digital (Capital Humano) | 3.3 | 3.3 Modelo de servicio al ciudadano diseñado, desarrollado e implementado | 3.3.1 | 3.3.1 Modelo de servicio al ciudadano diseñado. | Transformación digital de la justicia | LPN | CSJ-CO-L1256-80 | Adquisición de modelamiento, suscripción y parametrización de las herramientas de servicio al ciudadano | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 461538.4615 | 461538.4615 | 2023-01-28 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | A tiempo | 2023-06-06 | 2023-06-06 | A tiempo | 62 | 125 | Cumple | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 25 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q23 | Se cambió el método de contratación de LPI a LPN por el monto de los recursos. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1800000000 | 100% | 1800000000 | 500000 | 92.31% | No |  | Sin observaciones | C
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 81 | 3 | 3. Fortalecimiento del Entorno y la Cultura Digital (Capital Humano) | 3.4 | 3.4 Estrategia y herramientas de soporte para la implantación de las herramientas digitales desarrolladas e implementadas | 3.4.1 | 3.4.1 Estrategia y herramientas de soporte para la implantación de las herramientas digitales desarrolladas e implementadas | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-81 | Consultoría de diseño de estrategia de herramientas digitales de soporte | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 193846.1538 | 193846.1538 | 2022-09-12 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | A tiempo | 2023-02-09 | 2023-02-09 | A tiempo | 62 | 60 | No cumple | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q23 | Cambia el método de contratación de SBCC a SCC por el monto. | Se incluyeron recursos solo para la vigencia 2023. Pendiente por un encuentro con la Rama para aclarar el alcance de esta línea y su relación con la línea nueva de mesa de soporte. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 756000000 | 100% | 756000000 | 300000 | 64.62% | No |  | Sin observaciones | C
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 82 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.5 | 2.5 Servicios para el sistema de justicia oral diseñados e implementados | 2.5.1 | 2.5.1 Modelo de administración, captura, almacenamiento y preservación de la información asociada al sistema de justicia oral diseñado. | Plataforma digital | CD | CSJ-CO-L1256-82 | Adquisición de equipos de audiencias | Proceso Cancelado | Sistema Nacional | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2021-08-21 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | A tiempo | 2022-02-10 | 2022-02-10 | A tiempo | 26 | 20 | No cumple | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 15 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 1Q22 | Se fusionan las líneas 73 y 82 y se distribuyen en dos fases i) línea 109 en la vigencia 2022 y línea 110 en la vigencia 2023. | Las dos líneas corresponden a software y equipos propios del sistema oral que incluye audiencias. Las dos líneas aportan al mismo producto. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | (USD 555.555,55) |  | No |  | Cancelado | F
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 83 | 3 | 3. Fortalecimiento del Entorno y la Cultura Digital (Capital Humano) | 3.2 | 3.2 Servicios de apoyo a la transformación digital del SJ diseñados e implementados | 3.2.1 | 3.2.1 Modelo optimizado de la mesa de servicio que apalanque la mesa de ayuda de la Rama Judicial diseñado. | Transformación digital de la justicia | LOC | CSJ-CO-L1256-83 | Prestar los servicios para la Administración, Operación y Gestión de la Línea de soporte de la Rama Judicial, a través de canales telefónicos y virtuales (Chat, redes sociales, WhatsApp, Correo electrónico y Videollamada,) según las necesidades de atención a los usuarios, tanto internos como externos | Previsto | Sistema Nacional | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2023-10-31 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | A tiempo | 2024-01-05 | 2024-01-05 | A tiempo | 32 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 10 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | Se contrata con recursos de la Rama para la vigencia 2021-2023. | Es necesario verificar el alcance del contrato firmado. Contrato 192 de 2021 va hasta junio de este año y se puede extender con recursos de la Rama. | 765972.2222 | CSJ-CO-L1256-83 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 765972.2222 | 0% | No |  | Sin observaciones | E
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 84 | 4 | 4. Administración del programa | 4.1 | 4.1 Administración del programa | 4.1.1 | 4.1.1 Administración del programa | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-84 | Gerente UEP contratado CSJ | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2021-12-10 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | A tiempo | 2022-02-10 | 2022-02-10 | A tiempo | 26 | 20 | No cumple | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 233281.8889 | 0% | No |  | Cancelado | F
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 85 | 4 | 4. Administración del programa | 4.1 | 4.1 Administración del programa | 4.1.1 | 4.1.1 Administración del programa | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-85 | Especialista Adquisiciones UEP contratado CSJ | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 2923.0769 | 2923.0769 | 2021-09-06 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | A tiempo | 2021-11-07 | 2021-11-07 | A tiempo | -1 | 20 | Cumple | 2021-11-22 | 2021-12-15 | 15 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 4Q21 |  |  |  |  | 11400000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11400000 | 142979.2222 | 2.044% | No |  | Contratado | A+
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 86 | 4 | 4. Administración del programa | 4.1 | 4.1 Administración del programa | 4.1.1 | 4.1.1 Administración del programa | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-86 | Especialista Financiero UEP contratado CSJ | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 2923.0769 | 2923.0769 | 2021-09-06 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | A tiempo | 2021-11-07 | 2021-11-07 | A tiempo | -1 | 20 | Cumple | 2021-11-22 | 2021-12-15 | 15 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 4Q21 |  |  |  |  | 11400000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11400000 | 142979.2222 | 2.044% | No |  | Contratado | A+
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 87 | 4 | 4. Administración del programa | 4.1 | 4.1 Administración del programa | 4.1.1 | 4.1.1 Administración del programa | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-87 | Especialista Monitoreo UEP contratado CSJ | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 0 | 0 | 2021-11-04 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | A tiempo | 2022-01-05 | 2022-01-05 | A tiempo | 4 | 20 | Cumple | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 142979.2222 | 0% | No |  | Cancelado | F
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 88 | 4 | 4. Administración del programa | 4.1 | 4.1 Administración del programa | 4.1.1 | 4.1.1 Administración del programa | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-88 | Especialista Tecnología UEP contratado CSJ | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 2923.0769 | 2923.0769 | 2021-09-06 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | A tiempo | 2021-11-07 | 2021-11-07 | A tiempo | -1 | 20 | Cumple | 2021-11-22 | 2021-12-15 | 15 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 4Q21 |  |  |  |  | 11400000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11400000 | 142979.2222 | 2.044% | No |  | Contratado | A+
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 89 | 4 | 4. Administración del programa | 4.1 | 4.1 Administración del programa | 4.1.1 | 4.1.1 Administración del programa | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-89 | Especialista Gestión del Cambio UEP contratado CSJ | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 2923.0769 | 2923.0769 | 2021-09-06 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | A tiempo | 2021-11-07 | 2021-11-07 | A tiempo | -1 | 20 | Cumple | 2021-11-22 | 2021-12-15 | 15 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 4Q21 |  |  |  |  | 11400000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11400000 | 142979.2222 | 2.044% | No |  | Contratado | A+
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 90 | 4 | 4. Administración del programa | 4.1 | 4.1 Administración del programa | 4.1.1 | 4.1.1 Administración del programa | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-90 | Apoyo Administrativo UEP contratado CSJ | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 49106.8038 | 49106.8038 | 2021-12-10 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | A tiempo | 2022-02-20 | 2022-02-20 | A tiempo | 38 | 20 | No cumple | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 5 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 93422700 | 48.78% | 98093835 | 51.22% | 191516535 | 142979.2222 | 34.35% | No |  | Requiere ajuste | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 91 | 4 | 4. Administración del programa | 4.2 | 4.2 Evaluaciones | 4.1.2 | 4.1.2 Evaluaciones | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-91 | Evaluación intermedia realizada. | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 230769.2308 | 230769.2308 | 2023-01-11 | 2023-04-09 | 2023-04-09 | A tiempo | 2023-06-10 | 2023-06-10 | A tiempo | 62 | 60 | No cumple | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q23 | Cambia el método de contratación de SBCC a SCC por el monto. | A la fecha no se han cumplido las condiciones para la realización de la evaluación intermedia. Se reservan los recursos para el ejercicio en 2023. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 900000000 | 100% | 900000000 | 250000 | 92.31% | No |  | Sin observaciones | C
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 92 | 4 | 4. Administración del programa | 4.2 | 4.2 Evaluaciones | 4.1.2 | 4.1.2 Evaluaciones | Transformación digital de la justicia | CD | CSJ-CO-L1256-92 | Encuesta Necesidades Jurídicas Insatisfechas. SBCC. | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 184615.3846 | 184615.3846 | 2022-03-19 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | A tiempo | 2022-06-20 | 2022-06-20 | A tiempo | 38 | 20 | No cumple | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 10 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | 3Q22 | Cambia el método de adquisición de SBCC a CD por tratarse de un oferente único DANE que es la entidad que realiza la encuesta de necesidades básicas. | Pendientes definiciones de los diálogos con CSdJ y DANE. |  |  | 0 | 0% | 720000000 | 100% | 0 | 0% | 720000000 | 200000 | 92.31% | No |  | Sin observaciones | C
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 93 | 4 | 4. Administración del programa | 4.2 | 4.2 Evaluaciones | 4.1.2 | 4.1.2 Evaluaciones | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-93 | Levantamiento líneas base de seguimiento | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 184615.3846 | 184615.3846 | 2022-01-11 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | A tiempo | 2022-06-10 | 2022-06-10 | A tiempo | 62 | 60 | No cumple | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | Cambio método de SBCC a SCC por el monto. |  |  |  | 0 | 0% | 720000000 | 100% | 0 | 0% | 720000000 | 200000 | 92.31% | No |  | Sin observaciones | C
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 94 | 4 | 4. Administración del programa | 4.2 | 4.2 Evaluaciones | 4.1.2 | 4.1.2 Evaluaciones | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-94 | Sistematización realizada | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 61538.4615 | 61538.4615 | 2023-01-11 | 2023-04-09 | 2023-04-09 | A tiempo | 2023-06-10 | 2023-06-10 | A tiempo | 62 | 60 | No cumple | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 20 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 2Q23 |  | Verificar si se puede empezar en el primer semestre de 2023. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 240000000 | 100% | 240000000 | 66666.6667 | 92.31% | No |  | Sin observaciones | C
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 95 | 4 | 4. Administración del programa | 4.3 | 4.3 Auditorías | 4.1.3 | 4.1.3 Auditoría financiera | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-95 | Auditoría financiera del Programa realizada | Previsto | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 30769.2308 | 30769.2308 | 2022-03-13 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | A tiempo | 2022-08-10 | 2022-08-10 | A tiempo | 62 | 145 | Cumple | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | Se separa en 3 fases: i) Línea 95: Auditoría Primera fase 2021-2022. Vigencia 2022. ii) Línea 113: Auditoría Segunda fase 2021-2022. Vigencia 2023 (primer semestre). iii) Línea 114: Auditoría 2023. Probablemente requiera vigencias futuras. Cambia método de selección de SBCC a SCC |  |  |  | 0 | 0% | 120000000 | 100% | 0 | 0% | 120000000 | 33333.3333 | 92.31% | No |  | Sin observaciones | C
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 96 | 4 | 4. Administración del programa | 4.1 | 4.1 Administración del programa | 4.1.1 | 4.1.1 Administración del programa | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-96 | Gerente UEP contratado CSJ | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 210001.2115 | 210001.2115 | 2021-11-02 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | A tiempo | 2022-01-17 | 2022-01-03 | A tiempo | -10 | 20 | Cumple | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 1 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 1Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 399514500 | 48.78% | 419490225 | 51.22% | 819004725 | 105922 | 198.3% | No |  | Contratado | A+
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 97 | 4 | 4. Administración del programa | 4.1 | 4.1 Administración del programa | 4.1.1 | 4.1.1 Administración del programa | Transformación digital de la justicia | CD | CSJ-CO-L1256-97 | Especialista Adquisiciones UEP contratado CSJ | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 120000.6923 | 120000.6923 | 2021-10-03 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | A tiempo | 2022-01-13 | 2021-12-30 | A tiempo | -14 | 20 | Cumple | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 1 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 1Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 228294000 | 48.78% | 239708700 | 51.22% | 468002700 | 60526.32 | 198.3% | No |  | Contratado | A+
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 98 | 4 | 4. Administración del programa | 4.1 | 4.1 Administración del programa | 4.1.1 | 4.1.1 Administración del programa | Transformación digital de la justicia | CD | CSJ-CO-L1256-98 | Especialista Financiero UEP contratado CSJ | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 120000.6923 | 120000.6923 | 2021-10-03 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | A tiempo | 2022-01-13 | 2021-12-30 | A tiempo | -14 | 20 | Cumple | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 1 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 1Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 228294000 | 48.78% | 239708700 | 51.22% | 468002700 | 60526.32 | 198.3% | No |  | Contratado | A+
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 99 | 4 | 4. Administración del programa | 4.1 | 4.1 Administración del programa | 4.1.1 | 4.1.1 Administración del programa | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-99 | Especialista Monitoreo UEP contratado CSJ | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 54167 | 54167 | 2022-01-07 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | A tiempo | 2022-03-08 | 2022-03-08 | A tiempo | 49 | 20 | No cumple | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 14 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 1Q22 |  | el valor real del contrato para 2022 es de $195.000.000 equivalente a USD54.167 |  |  | 0 | 0% | 228294000 | 48.78% | 239708700 | 51.22% | 468002700 | 57894.74 | 93.56% | No |  | Requiere ajuste | A
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 100 | 4 | 4. Administración del programa | 4.1 | 4.1 Administración del programa | 4.1.1 | 4.1.1 Administración del programa | Transformación digital de la justicia | CD | CSJ-CO-L1256-100 | Especialista Tecnología UEP contratado CSJ | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 120000.6923 | 120000.6923 | 2021-10-03 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | A tiempo | 2022-01-13 | 2021-12-30 | A tiempo | -14 | 20 | Cumple | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 1 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 1Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 228294000 | 48.78% | 239708700 | 51.22% | 468002700 | 60526.32 | 198.3% | No |  | Contratado | A+
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 101 | 4 | 4. Administración del programa | 4.1 | 4.1 Administración del programa | 4.1.1 | 4.1.1 Administración del programa | Transformación digital de la justicia | CD | CSJ-CO-L1256-101 | Especialista Gestión del Cambio UEP contratado CSJ | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 120000.6923 | 120000.6923 | 2021-10-03 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | A tiempo | 2022-01-13 | 2021-12-30 | A tiempo | -14 | 20 | Cumple | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 1 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 1Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 228294000 | 48.78% | 239708700 | 51.22% | 468002700 | 60526.32 | 198.3% | No |  | Contratado | A+
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 102 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.5 | 1.5 Estrategia y herramientas de fortalecimiento de procesos de gestión asociados con el monitoreo, seguimiento y control del SJ | 1.2.1; 1.2.3; 1.5.2 | 1.2.1 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la gobernanza y dimensionamiento del impacto de la Transformación Digital, Identidad Digital, Gestión del Conocimiento, contenidos digitales y producción y acceso a fuentes de contenido jurídico diseñado. 1.2.3 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de dimensionamiento del impacto y la gobernanza de la Transformación Digital implementadas. 1.5.2 Modelo de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del programa de transformación digital junto al sistema de reportes y herramientas que alimenten al Centro de Gobierno diseñados. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-102 | Consultoría para el dimensionamiento del impacto y el diseño e implementación de la gobernanza, monitoreo, seguimiento, control y evaluación de la transformación digital | NOB-PA | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 406153.8462 | 406153.8462 | 2022-07-14 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | A tiempo | 2022-12-26 | 2022-12-26 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 35 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q23 | Se propone fusionar las líneas 5, 15 y 37 en un solo contrato para 2023: La nueva línea es la 102. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1584000000 | 100% | 1584000000 | 505000 | 80.43% | Sí |  | Sin observaciones | B
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 103 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.3 | 2.3 Modelo de arquitectura empresarial diseñado e implementado | 1.2.2; 1.2.5; 1.5.2; 2.3.1 | 1.2.2 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. 1.2.5 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de gestión de conocimiento, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa implementadas. 1.5.2 Modelo de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del programa de transformación digital junto al sistema de reportes y herramientas que alimenten al Centro de Gobierno diseñados. 2.3.1 Modelo de arquitectura empresarial diseñado e implementado. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-103 | Consultoría para el desarrollo, implementación y herramientas del Modelo de Arquitectura Empresarial | NOB-PA | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 1358974.359 | 1358974.359 | 2021-12-28 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | A tiempo | 2022-06-11 | 2022-06-11 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | Se propone fusionar las líneas 16, 67 y los recursos destinados a la herramienta de arquitectura empresarial de la línea 42 en dos contrataciones por fases: i) la línea 103 para la vigencia 2022; y ii) línea 104 para la vigencia 2023. | El alcance de la consultoría de arquitectura empresarial puede incluir el diagnóstico y análisis de las capacidades operativas para la gestión operativa del SJ y es recomendable que se incluya aquí la adquisición de las herramientas. |  |  | 0 | 0% | 5300000000 | 100% | 0 | 0% | 5300000000 | 2213677.142 | 61.39% | Sí |  | Sin observaciones | B
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 104 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.3 | 2.3 Modelo de arquitectura empresarial diseñado e implementado | 1.2.2; 1.2.5; 1.5.2; 2.3.1 | 1.2.2 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. 1.2.5 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de gestión de conocimiento, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa implementadas. 1.5.2 Modelo de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del programa de transformación digital junto al sistema de reportes y herramientas que alimenten al Centro de Gobierno diseñados. 2.3.1 Modelo de arquitectura empresarial diseñado e implementado. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-104 | Consultoría para el desarrollo e implementación del Modelo de Arquitectura Empresarial | NOB-PA | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 1560000 | 1560000 | 2022-09-28 | 2022-12-25 | 2022-12-25 | A tiempo | 2023-03-12 | 2023-03-12 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q23 | Se propone fusionar las líneas 16, 67 y los recursos destinados a la herramienta de arquitectura empresarial de la línea 42 en dos contrataciones por fases: i) la línea 103 para la vigencia 2022; y ii) línea 104 para la vigencia 2023. | El alcance de la consultoría de arquitectura empresarial puede incluir el diagnóstico y análisis de las capacidades operativas para la gestión operativa del SJ y es recomendable que se incluya aquí la adquisición de las herramientas. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 6084000000 | 100% | 6084000000 | 1858630.55 | 83.93% | Sí |  | Sin observaciones | B
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 105 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.2, 1.2.5 | 1.2.2 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. 1.2.5 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de gestión de conocimiento, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa implementadas. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-105 | Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación de las capacidades de gestión de conocimiento | NOB-PA | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 276923.0769 | 276923.0769 | 2022-09-28 | 2022-12-25 | 2022-12-25 | A tiempo | 2023-03-12 | 2023-03-12 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 20 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0 | 2Q23 | Se distribuye en dos contratos por fases: i) línea 17 en la vigencia 2022 y línea 105 para la vigencia 2023. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1080000000 | 100% | 1080000000 | 302803.7383 | 91.45% | No |  | Sin observaciones | B
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 106 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.1; 1.2.4 | 1.2.1 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la gobernanza y dimensionamiento del impacto de la Transformación Digital, Identidad Digital, Gestión del Conocimiento, contenidos digitales y producción y acceso a fuentes de contenido jurídico diseñado. 1.2.4 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la Identidad Digital, contenidos digitales y, producción y acceso a fuentes de contenido jurídico implementadas. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-106 | Consultoría de servicios de identidad digital | NOB-PA | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 276923.0769 | 276923.0769 | 2022-10-28 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | A tiempo | 2023-04-11 | 2023-04-11 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q23 | La línea se distribuye en contratos por fases: i) la línea 22 en la vigencia 2022 y ii) la línea 106 en la vigencia 2023. Cambia el método de SBCC a SCC por el monto. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1080000000 | 100% | 1080000000 | 344680.8511 | 80.34% | No |  | Sin observaciones | B
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 107 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.5 | 1.5 Estrategia y herramientas de fortalecimiento de procesos de gestión asociados con el monitoreo, seguimiento y control del SJ | 1.5.3 | 1.5.3 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de expectativas de los grupos de valor, dinamización y relacionamiento con los grupos de valor y requerimientos de software para las herramientas de gestión de grupos de valor diseñadas e implementadas. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-107 | Consultoría para el desarrollo e implementación de las capacidades y adquisición de herramientas de software para la gestión del relacionamiento de grupos de valor | NOB-PA | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 748717.9487 | 748717.9487 | 2022-05-01 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | A tiempo | 2022-10-13 | 2022-10-13 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 4Q22 | Se propone fusionar las líneas 39 y 40 en un único contrato con vigencias futuras: La nueva línea es la 107. Incluye la consultoría y adquisición de herramientas de grupos de valor. |  |  |  | 0 | 0% | 400000000 | 13.7% | 2520000000 | 86.3% | 2920000000 | 1400000 | 53.48% | Sí | Sí | Requiere ajuste | C
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 108 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-118 | Consultoría para el diseño e implementación de la estrategia de trabajo colaborativo | NOB-PA | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 128205.1282 | 128205.1282 | 2022-11-12 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | A tiempo | 2023-04-11 | 2023-04-11 | A tiempo | 62 | 60 | No cumple | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q23 | Se distribuye en dos fases: i) La línea 66 en la vigencia 2022 y ii) la línea 108 en la vigencia 2023. Cambia el método de SBCC a SCC por el monto. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 500000000 | 100% | 500000000 | 200000 | 64.1% | No |  | Sin observaciones | B
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 109 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.5 | 2.5 Servicios para el sistema de justicia oral diseñados e implementados | 2.5.1 | 2.5.1 Modelo de administración, captura, almacenamiento y preservación de la información asociada al sistema de justicia oral diseñado. | Plataforma digital | LPI | CSJ-CO-L1256-109 | Adquisición de equipos, software y/o prestación de servicios para el sistema oral. | NOB-PA | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 3333333.3333 | 3333333.3333 | 2022-01-08 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | A tiempo | 2022-06-06 | 2022-06-06 | A tiempo | 82 | 175 | Cumple | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 25 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | Se fusionan las líneas 73 y 82 y se distribuyen en dos fases i) línea 109 en la vigencia 2022 y línea 110 en la vigencia 2023. | Las dos líneas corresponden a software y equipos propios del sistema oral que incluye audiencias. Las dos líneas aportan al mismo producto. |  |  | 0 | 0% | 13000000000 | 100% | 0 | 0% | 13000000000 | 2646762.4799 | 125.9% | Sí |  | Sin observaciones | C
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 110 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.5 | 2.5 Servicios para el sistema de justicia oral diseñados e implementados | 2.5.1 | 2.5.1 Modelo de administración, captura, almacenamiento y preservación de la información asociada al sistema de justicia oral diseñado. | Transformación digital de la justicia | CP | CSJ-CO-L1256-110 | Adquisición de equipos, software y/o prestación de servicios para el sistema oral. | NOB-PA | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 116178.3718 | 116178.3718 | 2022-12-15 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | A tiempo | 2023-04-16 | 2023-04-16 | A tiempo | 62 | 175 | Cumple | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q23 | Se fusionan las líneas 73 y 82 y se distribuyen en dos fases i) línea 109 en la vigencia 2022 y línea 110 en la vigencia 2023. | Las dos líneas corresponden a software y equipos propios del sistema oral que incluye audiencias. Las dos líneas aportan al mismo producto. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 453095650 | 100% | 453095650 | 858793.0756 | 13.53% | No |  | Sin observaciones | C
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 111 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.6 | 2.6 Estrategia de despliegue de soluciones diseñada y ejecutadas | 2.6.1 | 2.6.1 Modelo de identificación de oportunidades de innovación e implementación de mejoras diseñado. | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-111 | Consultoría para el diseño, desarrollo, implementación y actualización de la estrategia de innovación | NOB-PA | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 184615.3846 | 184615.3846 | 2022-10-13 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | A tiempo | 2023-03-12 | 2023-03-12 | A tiempo | 62 | 60 | No cumple | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 20 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 0 | 2Q23 | Se distribuye en fases: i) línea 74 en la vigencia 2022 y ii) línea 111 en la vigencia 2023. Cambia el método de SBCC a SCC por el monto. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 720000000 | 100% | 720000000 | 200000 | 92.31% | No |  | Sin observaciones | B
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 112 | 3 | 3. Fortalecimiento del Entorno y la Cultura Digital (Capital Humano) | 3.3 | 3.3 Modelo de servicio al ciudadano diseñado, desarrollado e implementado | 3.3.1 | 3.3.1 Modelo de servicio al ciudadano diseñado. | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-115 | Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación del modelo de servicio al ciudadano | NOB-PA | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 269230.7692 | 269230.7692 | 2022-09-12 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | A tiempo | 2023-02-09 | 2023-02-09 | A tiempo | 62 | 60 | No cumple | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 20 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0 | 1Q23 | Se distribuye en dos fases: i) línea 79 en 2022 y ii) línea 112 en 2023. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1050000000 | 100% | 1050000000 | 208333.3333 | 129.2% | No |  | Sin observaciones | B
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 113 | 4 | 4. Administración del programa | 4.3 | 4.3 Auditorías | 4.1.3 | 4.1.3 Auditoría financiera | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-113 | Auditoría financiera del Programa realizada | NOB-PA | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 47230.7692 | 47230.7692 | 2022-06-30 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | A tiempo | 2022-12-12 | 2022-12-12 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 20 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 0 | 1Q23 | Se separa en 3 fases: i) Línea 95: Auditoría Primera fase 2021-2022. Vigencia 2022. ii) Línea 113: Auditoría Segunda fase 2021-2022. Vigencia 2023 (primer semestre). iii) Línea 114: Auditoría 2023. Probablemente requiera vigencias futuras. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 184200000 | 100% | 184200000 | 51166.6667 | 92.31% | No |  | Sin observaciones | C
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 114 | 4 | 4. Administración del programa | 4.3 | 4.3 Auditorías | 4.1.3 | 4.1.3 Auditoría financiera | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-114 | Auditoría financiera del Programa realizada | NOB-PA | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 47230.7692 | 47230.7692 | 2023-01-28 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | A tiempo | 2023-07-12 | 2023-07-12 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q23 | Se separa en 3 fases: i) Línea 95: Auditoría Primera fase 2021-2022. Vigencia 2022. ii) Línea 113: Auditoría Segunda fase 2021-2022. Vigencia 2023 (primer semestre). iii) Línea 114: Auditoría 2023. Probablemente requiera vigencias futuras. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 184200000 | 100% | 184200000 | 51166.6667 | 92.31% | No |  | Sin observaciones | C
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 115 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.5 | 1.5 Estrategia y herramientas de fortalecimiento de procesos de gestión asociados con el monitoreo, seguimiento y control del SJ | 1.2.2; 1.5.2 | 1.2.2 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. 1.5.2 Modelo de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del programa de transformación digital junto al sistema de reportes y herramientas que alimenten al Centro de Gobierno diseñados. | Transformación digital de la justicia | CP | CSJ-CO-L1256-115 | Herramientas de proyectos y seguimiento | NOB-PA | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 205128.2051 | 205128.2051 | 2021-12-29 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | A tiempo | 2022-05-07 | 2022-05-07 | A tiempo | 62 | 125 | Cumple | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 25 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q23 | Se propone fusionar los recursos de la línea 14 y parte de los recursos no ejecutados de la línea 42: La nueva línea es la 115. | Pendiente aclarar cuál será la herramienta definitiva para indicadores y seguimiento de proyectos. Se elimina del alcance de esta línea la herramienta de arquitectura empresarial. |  |  | 0 | 0% | 800000000 | 100% | 0 | 0% | 800000000 | 256747.6861 | 79.89% | Sí |  | Sin observaciones | C
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 116 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.4 | 2.4 Modelo de interoperabilidad e integración diseñado e implementado | 2.4.1 | 2.4.1 Modelo de integración e interoperabilidad diseñado. | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-116 | Interventoría de servicios de fábrica | NOB-PA | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 130641.0256 | 130641.0256 | 2022-05-15 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | A tiempo | 2022-10-12 | 2022-10-12 | A tiempo | 62 | 145 | Cumple | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 4Q22 | Se distribuye en: i) Línea 70 para la adquisición de servicios y ii) la línea 116 para la auditoría. Se trata de un contrato con vigencias futuras. Incluye el periodo noviembre-diciembre 2022 y el 2023. |  |  |  | 0 | 0% | 70000000 | 13.74% | 439500000 | 86.26% | 509500000 | 181818.1818 | 71.85% | Sí | Sí | Sin observaciones | C
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 117 | 3 | 3. Fortalecimiento del Entorno y la Cultura Digital (Capital Humano) | 3.3 | 3.3 Modelo de servicio al ciudadano diseñado, desarrollado e implementado | 3.3.1 | 3.3.1 Modelo de servicio al ciudadano diseñado. | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-117 | Estrategias de atención ciudadana, programa de socialización, iniciativas de inclusión, incentivar igualdad para grupos vulnerables | NOB-PA | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 128205.1282 | 128205.1282 | 2022-01-12 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | A tiempo | 2022-06-11 | 2022-06-11 | A tiempo | 62 | 60 | No cumple | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | Incluye talleres de socialización a nivel nacional, se articula con servicio al ciudadano. En enlace con la Escuela Judicial. |  |  |  | 0 | 0% | 500000000 | 100% | 0 | 0% | 500000000 | 0 |  | Sí |  | Sin observaciones | C
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 118 | 3 | 3. Fortalecimiento del Entorno y la Cultura Digital (Capital Humano) | 3.4 | 3.4 Estrategia y herramientas de soporte para la implantación de las herramientas digitales desarrolladas e implementadas | 3.4.1 | 3.4.1 Estrategia y herramientas de soporte para la implantación de las herramientas digitales desarrolladas e implementadas | Plataforma digital | CP | CSJ-CO-L1256-118 | Adquisición de software de gestión de servicios de TI - Herramienta de Gestión | NOB-PA | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 1025641.0256 | 1025641.0256 | 2021-12-15 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | A tiempo | 2022-04-16 | 2022-04-16 | A tiempo | 62 | 20 | No cumple | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 4000000000 | 100% | 0 | 0% | 4000000000 | 0 |  | No |  | Rechazo | C
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 119 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Plataforma digital | LPI | CSJ-CO-L1256-119 | Redes LAN | NOB-PA | Revisión Previa | Bogotá D.C. | 7692307.6923 | 7692307.6923 | 2022-12-09 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | A tiempo | 2023-05-07 | 2023-05-07 | A tiempo | 82 | 175 | Cumple | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 25 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q23 | Se distribuye en fases: i) línea 63 en la vigencia 2022 y ii) línea 127 en la vigencia 2023. | El paso a la presencialidad implica un incremento en la necesidad que resulta bastante más grande de lo contemplado inicialmente. La Rama aspira a juntar recursos de la nación y el crédito para esto. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 30000000000 | 100% | 30000000000 | 0 |  | No |  | Rechazo | C
[12 empty] | Clave | Descripción |  | Cuenta |  |  | Monto (USD Real) | [22 empty] | 309600000 |  | 62500450080 |  | 83159850000 |  | 145969900080 | 193632192510.1334
[12 empty] | A+ | Contratado con recursos BID |  | 10 |  |  | 769388.5962 | [22 empty] | 79384.6154 |  | 16025756.4308 |  | 21323038.4615 |  | 37428179.5077 | 49649280.1308
[12 empty] | A | Se puede avanzar y esta aprobado en el PA no objetado (Nov 2021). |  | 34 |  |  | 7149597.4628 | [22 empty] | 5 |  | 56 |  | 60 |  | 84 | 106
[12 empty] | B | Está aprobado en el PA (Nov 2021) pero se fusionaron o dividieron líneas (nuevas líneas). |  | 8 |  |  | 4461025.641
[12 empty] | C | Líneas preexistentes que tienen cambios sustanciales y líneas nuevas que requieren evaluación de no objeción. |  | 31 |  |  | 24725923.859
[12 empty] | D | Pendiente por información, necesita más validaciones. |  | 1 |  |  | 256410.2564
[12 empty] | E | Adquisiciones que no se ejecutarán en el periodo con recursos del crédito. |  | 20 |  |  | 0
[12 empty] | F | Cancelados (incluye: procesos que fueron realizados con recursos de la Nación, y líneas que se cancelan al fusionarse). |  | 15 |  |  | 0
[13 empty] | TRM BID: | 3900
Formulas:
NOB DDL SEP TDR REAL = [NOB DDL SEP TDR]
NOB Eval / Contrato REAL = [NOB Eval / Contrato]
Firma REAL = [Firma del Contrato]
Fin Contrato REAL = [Fin Contrato]

## PA 22-23 (TOTAL) (hidden)
# | Id-Componente | Componente | Id-Producto | Producto | Id-Hito | Hito | Proyecto de inversión | MET | Identificador | Descripción | Estatus | Monto USD | Monto USD Real | Inicio estructuración | NOB DDL SEP TDR | NOB DDL SEP TDR REAL | PUB a tiempo | NOB Eval / Contrato | NOB Eval / Contrato REAL | ADQ a tiempo | Días NOB Pub -NOB Adq | STD | Análisis Tiempos | Firma del Contrato | Firma REAL | Días ADQ y Firma | Fin Contrato | Fin Contrato REAL | Días FIN, EST v REAL | Q | Notas al PA | Observaciones | Pareto $ | Pareto # | 2021 | % 21 | 2022 | % 22 | 2023 | % 23 | Total en COP | 2021 | 2022 | 2023 | Total en USD | Monto USD NOB | % NOB ajustado | Prioridad | Vigencia Futura | Status BID | Clasificación
1 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.1 | 1.1 Modelo de aseguramiento de la calidad de los sistemas de información diseñado, desarrollado e implementado | 1.1.1 | 1.1.1 Diagnóstico y modelo para identificar brechas entre el modelo de calidad y los sistemas de información actuales diseñado. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-1 | Consultoría para el diagnóstico y diseño del modelo de aseguramiento de calidad de los sistemas de información | Previsto | 0 | 0 | 2023-07-14 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | A tiempo | 2023-12-26 | 2023-12-26 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 20 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | Se contrata con recursos de la Nación en el periodo 2022-2023. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0% | No |  | Cancelado | E
2 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.1 | 1.1 Modelo de aseguramiento de la calidad de los sistemas de información diseñado, desarrollado e implementado | 1.1.2 | 1.1.2 Modelo de aseguramiento de calidad de los sistemas de información implementado | Transformación digital de la justicia | LPN | CSJ-CO-L1256-2 | Adquisición de herramientas de aseguramiento de calidad de los sistemas de información | Previsto | 0 | 0 | 2023-08-14 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | A tiempo | 2023-12-21 | 2023-12-21 | A tiempo | 62 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 25 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | Se contrata con recursos de la Nación en el periodo 2022-2023. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266666.6667 | 0% | No |  | Cancelado | E
3 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.1 | 1.1 Modelo de aseguramiento de la calidad de los sistemas de información diseñado, desarrollado e implementado | 1.1.2 | 1.1.2 Modelo de aseguramiento de calidad de los sistemas de información implementado | Transformación digital de la justicia | LPN | CSJ-CO-L1256-3 | Adquisición de servicios de aseguramiento de calidad de los sistemas de información | Previsto | 0 | 0 | 2023-08-14 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | A tiempo | 2023-12-21 | 2023-12-21 | A tiempo | 62 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 25 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | Se contrata con recursos de la Nación en el periodo 2022-2023. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0% | No |  | Cancelado | E
4 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.1 | 2.1 Expediente digital a través de módulos y funcionalidades diseñado e implementado | 2.1.1 | 2.1.1 Estrategia para la gestión y preservación documental de contenidos asociados a expedientes electrónicos e híbridos actualizada e implementada. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-4 | Arquitecto de software, servicios y soluciones | Previsto | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 0 | 46829.5385 | 49171.0154 | 96000.5538 | 117000 | 82.05% | No | No | Requiere ajuste | A
5 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.1; 1.2.3 | 1.2.1 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la gobernanza y dimensionamiento del impacto de la Transformación Digital, Identidad Digital, Gestión del Conocimiento, contenidos digitales y producción y acceso a fuentes de contenido jurídico diseñado. 1.2.3 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de dimensionamiento del impacto y la gobernanza de la Transformación Digital implementadas. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-5 | Consultoría para el diseño e implementación de la gobernanza y monitoreo de transformación digital | Proceso Cancelado | 0 | 0 | 2022-08-13 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | A tiempo | 2022-08-17 | 2022-08-17 | A tiempo | 169 | 60 | No cumple | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 15 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 0 | 1Q23 | Se propone fusionar las líneas 5, 15 y 37 en un solo contrato para 2023: La nueva línea es la 102. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (USD 75000) |  | No |  | Cancelado | F
6 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.2 | 1.2.2 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-6 | Consultoría de apoyo a la articulación en la ejecución de proyectos | Previsto | 0 | 0 | 2023-07-29 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | A tiempo | 2023-12-26 | 2023-12-26 | A tiempo | 62 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 20 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | No se ejecutará en el periodo 2022-2023. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0% | No |  | Sin observaciones | E
7 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.2 | 1.2.2 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-7 | Consultor en adquisiciones Unidad de Compras | Previsto | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 | Se estima que el monto asignado no es consistente con el perfil requerido (COP 10 M/mes). Se homologan sus honorarios al nivel de especialista senior (COP 16 M/mes). |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 0 | 46829.5385 | 49171.0154 | 96000.5538 | 75252.2222 | 127.6% | No | No | Requiere ajuste | A
8 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.2 | 1.2.2 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-8 | Profesional del derecho senior apoyo a procesos contractuales | Previsto | 65454.9231 | 65454.9231 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 | Se estima que el monto asignado no es consistente con el perfil requerido (COP 8 M/mes). Se homologan sus honorarios al nivel de especialista junior (COP 12 M/mes). |  |  |  | 0 | 0% | 124524000 | 48.78% | 130750200 | 51.22% | 255274200 | 0 | 31929.2308 | 33525.6923 | 65454.9231 | 60201.7778 | 108.7% | No | No | Requiere ajuste | A
9 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.2 | 1.2.2 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-9 | Profesional senior de apoyo procesos contractuales | Previsto | 65454.9231 | 65454.9231 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 | Se estima que el monto asignado no es consistente con el perfil requerido (COP 8 M/mes). Se homologan sus honorarios al nivel de especialista junior (COP 12 M/mes). |  |  |  | 0 | 0% | 124524000 | 48.78% | 130750200 | 51.22% | 255274200 | 0 | 31929.2308 | 33525.6923 | 65454.9231 | 60201.7778 | 108.7% | No | No | Requiere ajuste | A
10 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.2 | 1.2.2 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-10 | Profesional del derecho apoyo procesos contractuales | Previsto | 49106.8038 | 49106.8038 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 | Se estima que el monto asignado no es consistente con el perfil requerido (COP 4 M/mes) Se homologan sus honorarios al nivel de apoyo administrativo UEP (COP 8 M/mes). |  |  |  | 0 | 0% | 93422700 | 48.78% | 98093835 | 51.22% | 191516535 | 0 | 23954.5385 | 25152.2654 | 49106.8038 | 30100.8889 | 163.1% | No | No | Requiere ajuste | A
11 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.2 | 1.2.2 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-11 | Profesional de apoyo procesos contractuales | Previsto | 49106.8038 | 49106.8038 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 | Se estima que el monto asignado no es consistente con el perfil requerido (COP 4 M/mes) Se homologan sus honorarios al nivel de apoyo administrativo UEP (COP 8 M/mes). |  |  |  | 0 | 0% | 93422700 | 48.78% | 98093835 | 51.22% | 191516535 | 0 | 23954.5385 | 25152.2654 | 49106.8038 | 30100.8889 | 163.1% | No | No | Sin observaciones | A
12 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.2 | 1.2.2 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-12 | Apoyo financiero para Financiera | Previsto | 65454.9231 | 65454.9231 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 124524000 | 48.78% | 130750200 | 51.22% | 255274200 | 0 | 31929.2308 | 33525.6923 | 65454.9231 | 75252.2222 | 86.98% | No | No | Sin observaciones | A
13 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.2 | 1.2.2 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-13 | Apoyo en seguimiento y monitoreo para Planeación | Previsto | 65454.9231 | 65454.9231 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 124524000 | 48.78% | 130750200 | 51.22% | 255274200 | 0 | 31929.2308 | 33525.6923 | 65454.9231 | 75252.2222 | 86.98% | No | No | Sin observaciones | A
14 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.2 | 1.2.2 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. | Transformación digital de la justicia | CP | CSJ-CO-L1256-14 | Suscripción del servicio al software de gestión de portafolio y proyectos | Proceso Cancelado | 0 | 0 | 2021-07-17 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | A tiempo | 2022-05-31 | 2022-05-31 | A tiempo | 136 | 20 | No cumple | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 4Q21 | Se propone fusionar los recursos de la línea 14 y parte de los recursos no ejecutados de la línea 42: La nueva línea es la 115. | Pendiente aclarar cuál será la herramienta definitiva para indicadores y seguimiento de proyectos. Se elimina del alcance de esta línea la herramienta de arquitectura empresarial. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (USD 200.000) |  | No |  | Cancelado | F
15 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.1; 1.2.3 | 1.2.1 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la gobernanza y dimensionamiento del impacto de la Transformación Digital, Identidad Digital, Gestión del Conocimiento, contenidos digitales y producción y acceso a fuentes de contenido jurídico diseñado. 1.2.3 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de dimensionamiento del impacto y la gobernanza de la Transformación Digital implementadas. | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-15 | Consultoría para el dimensionamiento del impacto de la transformación digital en la operación de la Rama Judicial | Proceso Cancelado | 0 | 0 | 2021-12-13 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | A tiempo | 2022-10-17 | 2022-10-17 | A tiempo | 77 | 60 | No cumple | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 15 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0 | 4Q22 | Se propone fusionar las líneas 5, 15 y 37 en un solo contrato para 2023: La nueva línea es la 102. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (USD 180000) |  | No |  | Cancelado | F
16 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.2; 1.2.5 | 1.2.2 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. 1.2.5 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de gestión de conocimiento, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa implementadas. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-16 | Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación de las capacidades para la gestión operativa del SJ | Proceso Cancelado | 0 | 0 | 2021-12-13 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | A tiempo | 2022-07-17 | 2022-07-17 | A tiempo | 166 | 60 | No cumple | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 | Se propone fusionar las líneas 16, 67 y los recursos destinados a la herramienta de arquitectura empresarial de la línea 42 en dos contrataciones por fases: i) la línea 103 para la vigencia 2022; y ii) línea 104 para la vigencia 2023. | El alcance de la consultoría de arquitectura empresarial puede incluir el diagnóstico y análisis de las capacidades operativas para la gestión operativa del SJ y es recomendable que se incluya aquí la adquisición de las herramientas. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (USD 380000) |  | No |  | Cancelado | F
17 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.2, 1.2.5 | 1.2.2 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. 1.2.5 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de gestión de conocimiento, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa implementadas. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-17 | Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación de las capacidades de gestión de conocimiento | Previsto | 271794.8718 | 271794.8718 | 2021-11-28 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | A tiempo | 2022-05-12 | 2022-05-12 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | Se distribuye en dos contratos por fases: i) línea 17 en la vigencia 2022 y línea 105 para la vigencia 2023. |  |  |  | 0 | 0% | 1060000000 | 100% | 0 | 0% | 1060000000 | 0 | 271794.8718 | 0 | 271794.8718 | 297196.2617 | 91.45% | Sí | No | Requiere ajuste | A
18 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.5 | 1.2.5 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de gestión de conocimiento, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa implementadas. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-18 | Consultoría para el desarrollo de contenido e-learning | Previsto | 0 | 0 | 2023-07-14 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | A tiempo | 2023-12-26 | 2023-12-26 | A tiempo | 77 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 20 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | No se ejecutará en el periodo 2022-2023. | Para el periodo 2022-2023 se emplearán las capacidades instaladas en la Escuela Judicial. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496000 | 0% | No |  | Requiere ajuste | E
19 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.1; 1.2.4 | 1.2.1 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la gobernanza y dimensionamiento del impacto de la Transformación Digital, Identidad Digital, Gestión del Conocimiento, contenidos digitales y producción y acceso a fuentes de contenido jurídico diseñado. 1.2.4 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la Identidad Digital, contenidos digitales y, producción y acceso a fuentes de contenido jurídico implementadas. | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-19 | Consultoría para el diseño del acceso a las diversas fuentes de contenido jurídico (suscripción de información) | Previsto | 161538.4615 | 161538.4615 | 2021-11-26 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | A tiempo | 2022-07-26 | 2022-07-26 | A tiempo | 77 | 60 | No cumple | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 630000000 | 100% | 0 | 0% | 630000000 | 0 | 161538.4615 | 0 | 161538.4615 | 175000 | 92.31% | Sí | No | Sin observaciones | A
20 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.1; 1.2.4 | 1.2.1 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la gobernanza y dimensionamiento del impacto de la Transformación Digital, Identidad Digital, Gestión del Conocimiento, contenidos digitales y producción y acceso a fuentes de contenido jurídico diseñado. 1.2.4 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la Identidad Digital, contenidos digitales y, producción y acceso a fuentes de contenido jurídico implementadas. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-20 | Consultoría para la producción de contenido jurídico y de relatoría | Previsto | 256410.2564 | 256410.2564 | 2021-11-28 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | A tiempo | 2022-07-26 | 2022-07-26 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 |  | pendiente revisar si requiere vigencias futuras y si requiere presupuesto en 2023 en adelante. Esta línea está desfinanciada para 2023: revisar aportes CENDOJ y más recursos del crédito. |  |  | 0 | 0% | 1000000000 | 100% | 0 | 0% | 1000000000 | 0 | 256410.2564 | 0 | 256410.2564 | 250000 | 102.6% | Sí | No | Sin observaciones | D
21 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.5 | 1.2.5 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de gestión de conocimiento, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa implementadas. | Transformación digital de la justicia | CP | CSJ-CO-L1256-21 | Adquisición de servicios de ERP instalado e implementados | Previsto | 0 | 0 | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | A tiempo | 2023-12-31 | 2023-12-31 | A tiempo | 62 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 15 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | No se ejecutará en el periodo 2022-2023. | Pendiente por los resultados del diagnóstico de Capacity planning y el desarrollo del SIUGJ. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0% | No |  | Sin observaciones | E
22 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.1; 1.2.4 | 1.2.1 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la gobernanza y dimensionamiento del impacto de la Transformación Digital, Identidad Digital, Gestión del Conocimiento, contenidos digitales y producción y acceso a fuentes de contenido jurídico diseñado. 1.2.4 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la Identidad Digital, contenidos digitales y, producción y acceso a fuentes de contenido jurídico implementadas. | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-22 | Consultoría de servicios de identidad digital | Previsto | 205128.2051 | 205128.2051 | 2021-11-12 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | A tiempo | 2022-04-11 | 2022-04-11 | A tiempo | 62 | 60 | No cumple | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | La línea se distribuye en contratos por fases: i) la línea 22 en la vigencia 2022 y ii) la línea 106 en la vigencia 2023. Cambia el método de SBCC a SCC por el monto. |  |  |  | 0 | 0% | 800000000 | 100% | 0 | 0% | 800000000 | 0 | 205128.2051 | 0 | 205128.2051 | 255319.1489 | 80.34% | Sí | No | Sin observaciones | C
23 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.5 | 1.2.5 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de gestión de conocimiento, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa implementadas. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-23 | Consultoría para el desarrollo de autoservicios digitales | Previsto | 0 | 0 | 2023-07-14 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | A tiempo | 2023-12-26 | 2023-12-26 | A tiempo | 77 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 20 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | No se ejecutará en el periodo 2022-2023. | La Rama le apuesta al BOT que viene desarrollando (contrato 166 de 2021). Se tiene que verificar el alcance. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0% | No |  | Sin observaciones | E
24 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.1 | 1.2.1 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la gobernanza y dimensionamiento del impacto de la Transformación Digital, Identidad Digital, Gestión del Conocimiento, contenidos digitales y producción y acceso a fuentes de contenido jurídico diseñado. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-24 | Especialista en BCP-DRP y gobierno de TI | Previsto | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 0 | 46829.5385 | 49171.0154 | 96000.5538 | 117000 | 82.05% | No | No | Requiere ajuste | A
25 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.3 | 2.3 Modelo de arquitectura empresarial diseñado e implementado | 2.3.1 | 2.3.1 Modelo de arquitectura empresarial diseñado e implementado | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-25 | Arquitecto empresarial | Previsto | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 0 | 46829.5385 | 49171.0154 | 96000.5538 | 117000 | 82.05% | No | No | Requiere ajuste | A
26 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.3 | 1.3 Modelo de arquitectura institucional para la gestión de datos (incluyendo analítica) desarrollado e implementado | 1.3.1 | 1.3.1 Compendio de modelos que contemplen los dominios de gestión analítica, gobernanza, niveles de madurez de la arquitectura empresarial y política de datos abiertos alineados con el contexto nacional e internacional diseñado. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-26 | Consultoría para el desarrollo de la arquitectura de datos y gestión analítica | Previsto | 646153.8462 | 646153.8462 | 2022-09-28 | 2022-12-25 | 2022-12-25 | A tiempo | 2023-03-12 | 2023-03-12 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q23 |  | Pendiente de revisión del alcance del contrato 212 de 2021. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2520000000 | 100% | 2520000000 | 0 | 0 | 646153.8462 | 646153.8462 | 700000 | 92.31% | Sí | No | Sin observaciones | C
27 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.3 | 1.3 Modelo de arquitectura institucional para la gestión de datos (incluyendo analítica) desarrollado e implementado | 1.3.3 | 1.3.3 Compendio de modelos que contemplen los dominios de gestión analítica, gobierno del dato y política de datos alineados con el contexto nacional e internacional implementado. | Transformación digital de la justicia | CP | CSJ-CO-L1256-27 | Herramientas de software, servicios de analítica e inteligencia artificial | Previsto | 487179.4872 | 487179.4872 | 2022-06-17 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | A tiempo | 2022-10-17 | 2022-10-17 | A tiempo | 62 | 20 | No cumple | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 4Q22 |  | Pendiente de revisión del alcance del contrato 212 de 2021. |  |  | 0 | 0% | 1000000000 | 52.63% | 900000000 | 47.37% | 1900000000 | 0 | 256410.2564 | 230769.2308 | 487179.4872 | 500000 | 97.44% | Sí | Sí | Sin observaciones | C
28 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.3 | 1.3 Modelo de arquitectura institucional para la gestión de datos (incluyendo analítica) desarrollado e implementado | 1.3.3 | 1.3.3 Compendio de modelos que contemplen los dominios de gestión analítica, gobierno del dato y política de datos alineados con el contexto nacional e internacional implementado. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-28 | Modelo de open data diseñado e implementado | Previsto | 487179.4872 | 487179.4872 | 2022-04-30 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | A tiempo | 2022-10-12 | 2022-10-12 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 20 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 0 | 4Q22 |  | Pendiente de revisión del alcance del contrato 212 de 2021. |  |  | 0 | 0% | 200000000 | 10.53% | 1700000000 | 89.47% | 1900000000 | 0 | 51282.0513 | 435897.4359 | 487179.4872 | 500000 | 97.44% | Sí | Sí | Sin observaciones | C
29 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.3 | 1.3 Modelo de arquitectura institucional para la gestión de datos (incluyendo analítica) desarrollado e implementado | 1.3.1 | 1.3.1 Compendio de modelos que contemplen los dominios de gestión analítica, gobernanza, niveles de madurez de la arquitectura empresarial y política de datos abiertos alineados con el contexto nacional e internacional diseñado. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-29 | Especialista en datos (Arquitectura y modelamiento) | Previsto | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 0 | 46829.5385 | 49171.0154 | 96000.5538 | 117000 | 82.05% | No | No | Requiere ajuste | A
30 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.3 | 1.3 Modelo de arquitectura institucional para la gestión de datos (incluyendo analítica) desarrollado e implementado | 1.3.1 | 1.3.1 Compendio de modelos que contemplen los dominios de gestión analítica, gobernanza, niveles de madurez de la arquitectura empresarial y política de datos abiertos alineados con el contexto nacional e internacional diseñado. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-30 | Especialista en Gobierno de Datos (Calidad, Procesos, Estrategia) | Previsto | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 0 | 46829.5385 | 49171.0154 | 96000.5538 | 117000 | 82.05% | No | No | Requiere ajuste | A
31 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.3 | 1.3 Modelo de arquitectura institucional para la gestión de datos (incluyendo analítica) desarrollado e implementado | 1.3.1 | 1.3.1 Compendio de modelos que contemplen los dominios de gestión analítica, gobernanza, niveles de madurez de la arquitectura empresarial y política de datos abiertos alineados con el contexto nacional e internacional diseñado. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-31 | Especialista Datos (Soluciones y servicios) | Previsto | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 0 | 46829.5385 | 49171.0154 | 96000.5538 | 117000 | 82.05% | No | No | Requiere ajuste | A
32 | 3 | 3. Fortalecimiento del Entorno y la Cultura Digital (Capital Humano) | 3.4 | 3.4 Estrategia y herramientas de soporte para la implantación de las herramientas digitales desarrolladas e implementadas | 3.4.1 | 3.4.1 Estrategia y herramientas de soporte para la implantación de las herramientas digitales desarrolladas e implementadas | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-32 | Especialista en servicios al usuario | Previsto | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 0 | 46829.5385 | 49171.0154 | 96000.5538 | 117000 | 82.05% | No | No | Sin observaciones | C
33 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.4 | 1.4 Estrategia para el dimensionamiento y capacity planning de la operación judicial desarrollado e implementado | 1.4.1 | 1.4.1 Diagnóstico para determinar la capacidad de la operación judicial realizado. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-33 | Consultoría para el dimensionamiento y el capacity planning | Previsto | 512820.5128 | 512820.5128 | 2021-11-28 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | A tiempo | 2022-07-26 | 2022-07-26 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 2000000000 | 100% | 0 | 0% | 2000000000 | 0 | 512820.5128 | 0 | 512820.5128 | 500000 | 102.6% | Sí | No | Requiere ajuste | A
34 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.4 | 1.4 Estrategia para el dimensionamiento y capacity planning de la operación judicial desarrollado e implementado | 1.4.1 | 1.4.1 Diagnóstico para determinar la capacidad de la operación judicial realizado. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-34 | Analista de procesos | Previsto | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 0 | 46829.5385 | 49171.0154 | 96000.5538 | 117000 | 82.05% | No | No | Requiere ajuste | A
35 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.4 | 1.4 Estrategia para el dimensionamiento y capacity planning de la operación judicial desarrollado e implementado | 1.4.1 | 1.4.1 Diagnóstico para determinar la capacidad de la operación judicial realizado. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-35 | Analista de procesos | Previsto | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 0 | 46829.5385 | 49171.0154 | 96000.5538 | 117000 | 82.05% | No | No | Requiere ajuste | A
36 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.5 | 1.5 Estrategia y herramientas de fortalecimiento de procesos de gestión asociados con el monitoreo, seguimiento y control del SJ | 1.5.1; 1.5.5 | 1.5.1 Sistema de información geográfica que incorpore capas con información temática asociadas a la actividad judicial y al progreso de la transformación digital diseñado. 1.5.5 Mapa judicial y Centro de Gobierno implementados | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-36 | Consultoría para el desarrollo de herramienta mapa judicial | Previsto | 246153.8462 | 246153.8462 | 2022-05-01 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | A tiempo | 2022-10-13 | 2022-10-13 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 4Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 360000000 | 37.5% | 600000000 | 62.5% | 960000000 | 0 | 92307.6923 | 153846.1538 | 246153.8462 | 450000 | 54.7% | Sí | Sí | Sin observaciones | A
37 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.5 | 1.5 Estrategia y herramientas de fortalecimiento de procesos de gestión asociados con el monitoreo, seguimiento y control del SJ | 1.5.2 | 1.5.2 Modelo de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del programa de transformación digital junto al sistema de reportes y herramientas que alimenten al Centro de Gobierno diseñados. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-37 | Consultoría para el monitoreo, seguimiento, control y evaluación del Programa de Transformación Digital | Proceso Cancelado | 0 | 0 | 2022-01-28 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | A tiempo | 2022-07-17 | 2022-07-17 | A tiempo | 166 | 145 | No cumple | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q23 | Se propone fusionar las líneas 5, 15 y 37 en un solo contrato para 2023: La nueva línea es la 102. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (USD 250000) |  | No |  | Cancelado | F
38 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.5 | 1.5 Estrategia y herramientas de fortalecimiento de procesos de gestión asociados con el monitoreo, seguimiento y control del SJ | 1.5.5 | 1.5.5 Mapa judicial y Centro de Gobierno implementados | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-38 | Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación del Centro de Gobierno | Previsto | 794871.7949 | 794871.7949 | 2022-07-14 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | A tiempo | 2022-12-26 | 2022-12-26 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q23 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 3100000000 | 100% | 3100000000 | 0 | 0 | 794871.7949 | 794871.7949 | 1321200 | 60.16% | Sí | No | Sin observaciones | A
39 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.5 | 1.5 Estrategia y herramientas de fortalecimiento de procesos de gestión asociados con el monitoreo, seguimiento y control del SJ | 1.5.3 | 1.5.3 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de expectativas de los grupos de valor, dinamización y relacionamiento con los grupos de valor y requerimientos de software para las herramientas de gestión de grupos de valor diseñadas e implementadas. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-39 | Consultoría para el desarrollo e implementación de las capacidades para la gestión del relacionamiento de grupos de valor | Proceso Cancelado | 0 | 0 | 2022-05-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | A tiempo | 2022-07-17 | 2022-07-17 | A tiempo | 166 | 145 | No cumple | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 4Q22 | Se propone fusionar las líneas 39 y 40 en un único contrato con vigencias futuras: La nueva línea es la 107. Incluye la consultoría y adquisición de herramientas de grupos de valor. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (USD 700000) |  | No |  | Cancelado | F
40 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.5 | 1.5 Estrategia y herramientas de fortalecimiento de procesos de gestión asociados con el monitoreo, seguimiento y control del SJ | 1.5.3 | 1.5.3 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de expectativas de los grupos de valor, dinamización y relacionamiento con los grupos de valor y requerimientos de software para las herramientas de gestión de grupos de valor diseñadas e implementadas. | Transformación digital de la justicia | CP | CSJ-CO-L1256-40 | Adquisición de herramientas de software para la gestión de grupos de valor | Proceso Cancelado | 0 | 0 | 2021-07-17 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | A tiempo | 2023-01-17 | 2023-01-17 | A tiempo | 77 | 20 | No cumple | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 15 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 1Q23 | Se propone fusionar las líneas 39 y 40 en un único contrato con vigencias futuras: La nueva línea es la 107. Incluye la consultoría y adquisición de herramientas de grupos de valor. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (USD 700000) |  | No |  | Cancelado | F
41 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.5 | 1.5 Estrategia y herramientas de fortalecimiento de procesos de gestión asociados con el monitoreo, seguimiento y control del SJ | 1.5.4 | 1.5.4 Diagnóstico que apoye la estrategia del portal web de la Rama (WCM) realizado. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-41 | Consultoría para el diseño e implementación del Portal web de la Rama que incluye un WCM | Previsto | 0 | 0 | 2023-07-14 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | A tiempo | 2023-12-26 | 2023-12-26 | A tiempo | 77 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 20 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | No se ejecutará en el periodo 2022-2023. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0% | No |  | Sin observaciones | E
42 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.5 | 1.5 Estrategia y herramientas de fortalecimiento de procesos de gestión asociados con el monitoreo, seguimiento y control del SJ | 1.5.2 | 1.5.2 Modelo de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del programa de transformación digital junto al sistema de reportes y herramientas que alimenten al Centro de Gobierno diseñados. | Transformación digital de la justicia | LOC | CSJ-CO-L1256-42 | Herramientas de proyectos y seguimiento | Contrato en Ejecución | 67692.3077 | 67692.3077 | 2021-10-13 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | A tiempo | 2021-12-13 | 2021-12-13 | A tiempo | 38 | 20 | No cumple | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 15 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 4Q21 | Se adquirió en 2022 1 de 3 herramientas. Los recursos no ejecutados de la línea 42 se distribuyen así: i) COP 2.700 destinados a la herramienta de arquitectura empresarial se fusionan con la línea 103. ii) El monto restante destinado a la herramienta de seguimiento de proyectos se fusionan con la línea 118. | Incluye herramienta de indicadores de proyectos (adquirida en 2021 hasta junio 2022). | 805555.5556 | CSJ-CO-L1256-42 | 264000000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 264000000 | 67692.3077 | 0 | 0 | 67692.3077 | 56500.1771 | 119.8% | No | No | Contratado | A+
43 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.6 | 1.6 Planes de acompañamiento de los proyectos priorizados implementados | 1.6.1 | 1.6.1 Diagnóstico de necesidades y escenarios para la priorización de soluciones tecnológicas realizado. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-43 | Consultoría para diseño, desarrollo e implementación de las oportunidades priorizadas | Previsto | 256410.2564 | 256410.2564 | 2022-01-28 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | A tiempo | 2022-10-12 | 2022-10-12 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 4Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 400000000 | 40% | 600000000 | 60% | 1000000000 | 0 | 102564.1026 | 153846.1538 | 256410.2564 | 277777.7778 | 92.31% | Sí | Sí | Sin observaciones | A
44 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.7 | 1.7 Estrategia de ciberseguridad y protección de la información diseñada e implementada | 1.7.1 | 1.7.1 Estrategia que establezca líneas base y alcance óptimo de adquisición de soluciones como CERT, SOC, CSIRT, u otros, según se identifiquen las necesidades, diseñada. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-44 | Consultoría para el diseño de la estrategia de ciberseguridad y protección de la información | Previsto | 76923.0769 | 76923.0769 | 2022-02-11 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | A tiempo | 2022-07-26 | 2022-07-26 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 |  | El modelo y su estrategia de implementación se viene diseñando con recursos de la Nación a través del contrato 166 de 2021. En Abril de 2022 se entregará el modelo. A partir del análisis del modelo entregado se determinará si existen nuevas necesidades para el periodo 2022-2023. |  |  | 0 | 0% | 300000000 | 100% | 0 | 0% | 300000000 | 0 | 76923.0769 | 0 | 76923.0769 | 400000 | 19.23% | Sí | No | Sin observaciones | A
45 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.7 | 1.7 Estrategia de ciberseguridad y protección de la información diseñada e implementada | 1.7.2 | 1.7.2 Estrategia que establezca líneas base y alcance óptimo de adquisición de soluciones como CERT, SOC, CSIRT, u otros, según se identifiquen las necesidades, implementada. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-45 | Implementación de la estrategia de ciberseguridad y protección de la información | Previsto | 1025641.0256 | 1025641.0256 | 2022-07-14 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | A tiempo | 2023-02-09 | 2023-02-09 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q23 |  | Se ejecutará en 2023 por completo. El valor final se establecerá después de realizar consultas internas y con el BID. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 4000000000 | 100% | 4000000000 | 0 | 0 | 1025641.0256 | 1025641.0256 | 2400000 | 42.74% | No | No | Sin observaciones | C
46 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.7 | 1.7 Estrategia de ciberseguridad y protección de la información diseñada e implementada | 1.7.1 | 1.7.1 Estrategia que establezca líneas base y alcance óptimo de adquisición de soluciones como CERT, SOC, CSIRT, u otros, según se identifiquen las necesidades, diseñada. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-46 | Analista de seguridad (Datos) | Previsto | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 0 | 46829.5385 | 49171.0154 | 96000.5538 | 117000 | 82.05% | No | No | Requiere ajuste | A
47 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-47 | Especialista infraestructura | Previsto | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 | Se cambia el rol del especialista para fortalecer los requerimientos de apoyo en la Rama. |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 0 | 46829.5385 | 49171.0154 | 96000.5538 | 117000 | 82.05% | No | No | Requiere ajuste | C
48 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.7 | 1.7 Estrategia de ciberseguridad y protección de la información diseñada e implementada | 1.7.1 | 1.7.1 Estrategia que establezca líneas base y alcance óptimo de adquisición de soluciones como CERT, SOC, CSIRT, u otros, según se identifiquen las necesidades, diseñada. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-48 | Analista de seguridad (soluciones y servicios-sistemas de información e infraestructura) | Previsto | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 0 | 46829.5385 | 49171.0154 | 96000.5538 | 117000 | 82.05% | No | No | Requiere ajuste | A
49 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.1 | 2.1 Expediente digital a través de módulos y funcionalidades diseñado e implementado | 2.1.1 | 2.1.1 Estrategia para la gestión y preservación documental de contenidos asociados a expedientes electrónicos e híbridos actualizada e implementada. | Transformación digital de la justicia | LPN | CSJ-CO-L1256-49 | Contratación de servicios digitales e híbridos para la Rama | Previsto | 692307.6923 | 692307.6923 | 2022-07-31 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | A tiempo | 2022-12-07 | 2022-12-07 | A tiempo | 62 | 125 | Cumple | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 25 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q23 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2700000000 | 100% | 2700000000 | 0 | 0 | 692307.6923 | 692307.6923 | 750000 | 92.31% | No | No | Requiere ajuste | A
50 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.1 | 2.1 Expediente digital a través de módulos y funcionalidades diseñado e implementado | 2.1.1 | 2.1.1 Estrategia para la gestión y preservación documental de contenidos asociados a expedientes electrónicos e híbridos actualizada e implementada. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-50 | Consultoría para el diseño y desarrollo de software para: servicios judiciales digitales, servicios transversales digitales, de integración, expediente digital y servicios Cloud | Previsto | 0 | 0 | 2023-07-14 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | A tiempo | 2023-12-26 | 2023-12-26 | A tiempo | 77 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 20 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | No se ejecutará en el periodo 2022-2023. | Esto corresponde –según indica la DEAJ– al despliegue del SIUGJ en la segunda fase. Estos recursos se unirían a los recursos de la Nación para un único contrato de despliegue del SIUGJ. El contrato llegaría a 32.000 M COP. Se requiere continuar con la misma empresa (desarrollador del SIUGJ). El actual proveedor es el propietario del código. La interventoría se financiaría con recursos de la Nación. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0% | No |  | Rechazo | E
51 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Plataforma digital | CD | CSJ-CO-L1256-51 | Adquisición de los servicios, elementos y recursos de conectividad, telecomunicaciones e internet para la Rama Judicial a Nivel nacional (redes WAN) | Proceso Cancelado | 0 | 0 | 2021-09-04 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | A tiempo | 2022-02-10 | 2022-02-10 | A tiempo | 26 | 175 | Cumple | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 1Q22 | La Rama cubrirá esta necesidad con recursos de la Nación en el año 2022 y 2023. |  | 638888.8889 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638888.8889 | 0% | No |  | Cancelado | F
52 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Plataforma digital | LPI | CSJ-CO-L1256-52 | Adquisición de los servicios, elementos y recursos de conectividad, telecomunicaciones e internet para la Rama Judicial a Nivel nacional (redes WAN) | Proceso Cancelado | 0 | 0 | 2022-07-11 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | A tiempo | 2022-12-07 | 2022-12-07 | A tiempo | 82 | 175 | Cumple | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 25 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q23 | La Rama cubrirá esta necesidad con recursos de la Nación en el año 2022 y 2023. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111111.1111 | 0% | No |  | Rechazo | F
53 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Transformación digital de la justicia | LOC | CSJ-CO-L1256-53 | Soporte Azure (Parnet) | Previsto | 0 | 0 | 2023-10-31 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | A tiempo | 2024-01-05 | 2024-01-05 | A tiempo | 32 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 10 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | Se adquirió a través del proyecto de plataforma tecnológica con recursos de la Rama para el periodo 2022-2023. | Se contrató el licenciamiento de Oracle, OracleCloud y Azure. Cubre la vigencia 2022-2023. Posteriormente se analizará la necesidad basados en la evaluación del capacity planning. | 194444.4444 | CSJ-CO-L1256-53 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194444.4444 | 0% | No |  | Cancelado | E
54 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Transformación digital de la justicia | LOC | CSJ-CO-L1256-54 | Oracle Licencias * | Previsto | 0 | 0 | 2023-10-31 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | A tiempo | 2024-01-05 | 2024-01-05 | A tiempo | 32 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 10 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | Se adquirió a través del proyecto de plataforma tecnológica con recursos de la Rama para el periodo 2022-2023. | Se contrató el licenciamiento de Oracle, OracleCloud y Azure. Cubre la vigencia 2022-2023. Posteriormente se analizará la necesidad basados en la evaluación del capacity planning. | 805555.5556 | CSJ-CO-L1256-54 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805555.5556 | 0% | No |  | Cancelado | E
55 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Transformación digital de la justicia | LOC | CSJ-CO-L1256-55 | Actualización Cloud Oracle | Previsto | 0 | 0 | 2023-10-31 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | A tiempo | 2024-01-05 | 2024-01-05 | A tiempo | 32 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 10 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | Se adquirió a través del proyecto de plataforma tecnológica con recursos de la Rama para el periodo 2022-2023. | Se contrató el licenciamiento de Oracle, OracleCloud y Azure. Cubre la vigencia 2022-2023. Posteriormente se analizará la necesidad basados en la evaluación del capacity planning. | 83333.3333 | CSJ-CO-L1256-55 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83333.3333 | 0% | No |  | Cancelado | E
56 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Transformación digital de la justicia | LOC | CSJ-CO-L1256-56 | Soporte Oracle | Previsto | 0 | 0 | 2023-10-31 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | A tiempo | 2024-01-05 | 2024-01-05 | A tiempo | 32 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 10 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | Se adquirió a través del proyecto de plataforma tecnológica con recursos de la Rama para el periodo 2022-2023. | Se contrató el licenciamiento de Oracle, OracleCloud y Azure. Cubre la vigencia 2022-2023. Posteriormente se analizará la necesidad basados en la evaluación del capacity planning. | 147222.2222 | CSJ-CO-L1256-56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147222.2222 | 0% | No |  | Cancelado | E
57 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Transformación digital de la justicia | LOC | CSJ-CO-L1256-57 | BPM Licenciamiento | Previsto | 0 | 0 | 2023-10-31 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | A tiempo | 2024-01-05 | 2024-01-05 | A tiempo | 32 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 10 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | Esta necesidad está cubierta por un componente del SIUGJ, por lo que no se requirió en el periodo 2022-2023. |  | 375000 | CSJ-CO-L1256-57 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 0% | No |  | Cancelado | E
58 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Transformación digital de la justicia | LOC | CSJ-CO-L1256-58 | BPM Soporte e implementación | Previsto | 0 | 0 | 2023-10-31 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | A tiempo | 2024-01-05 | 2024-01-05 | A tiempo | 32 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 10 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | Esta necesidad está cubierta por un componente del SIUGJ, por lo que no se requirió en el periodo 2022-2023. |  | 236111.1111 | CSJ-CO-L1256-58 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236111.1111 | 0% | No |  | Cancelado | E
59 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Transformación digital de la justicia | LOC | CSJ-CO-L1256-59 | Licenciamiento Datacenter | Previsto | 0 | 0 | 2023-10-31 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | A tiempo | 2024-01-05 | 2024-01-05 | A tiempo | 32 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 10 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | Se adquirió a través del proyecto de plataforma tecnológica con recursos de la Rama para el periodo 2022-2023. | Actualmente la necesidad se está cubriendo mediante la línea de nube privada. Posteriormente se analizará la necesidad basados en la evaluación del capacity planning. | 444444.4444 | CSJ-CO-L1256-59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444444.4444 | 0% | No |  | Rechazo | E
60 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Transformación digital de la justicia Plataforma digital | LOC | CSJ-CO-L1256-60 | Modernización de computadores | Proceso Cancelado | 0 | 0 | 2021-12-11 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | A tiempo | 2022-02-10 | 2022-02-10 | A tiempo | 26 | 20 | No cumple | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 1Q22 | Corresponde a la vigencia 2021. No se adquirió, por lo que los recursos se redistribuyen. Modernización de computadores está organizado en tres líneas: i) línea 60 para la vigencia 2021, línea 61 para la vigencia 2022 y línea 62 para la vigencia 2024. Inicialmente tenía no objeción por un valor global de USD 2 M. |  | 333333.3333 | CSJ-CO-L1256-60 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333333.3333 | 0% | No |  | Cancelado | F
61 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Transformación digital de la justicia Plataforma digital | LOC | CSJ-CO-L1256-61 | Modernización de computadores | Previsto | 897435.8974 | 897435.8974 | 2022-02-08 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | A tiempo | 2022-04-22 | 2022-04-22 | A tiempo | 21 | 175 | Cumple | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 3 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 | Corresponde a la vigencia 2021. No se adquirió, por lo que los recursos se redistribuyen. Modernización de computadores está organizado en tres líneas: i) línea 60 para la vigencia 2021, línea 61 para la vigencia 2022 y línea 62 para la vigencia 2024. Inicialmente tenía no objeción por un valor global de USD 2 M. |  |  |  | 0 | 0% | 3500000000 | 100% | 0 | 0% | 3500000000 | 0 | 897435.8974 | 0 | 897435.8974 | 900000 | 99.72% | Sí | No | Sin observaciones | A
62 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Transformación digital de la justicia Plataforma digital | LOC | CSJ-CO-L1256-62 | Modernización de computadores | Previsto | 0 | 0 | 2023-10-31 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | A tiempo | 2024-01-05 | 2024-01-05 | A tiempo | 32 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 10 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | Corresponde a la vigencia 2021. No se adquirió, por lo que los recursos se redistribuyen. Modernización de computadores está organizado en tres líneas: i) línea 60 para la vigencia 2021, línea 61 para la vigencia 2022 y línea 62 para la vigencia 2024. Inicialmente tenía no objeción por un valor global de USD 2 M. | xy |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766666.6667 | 0% | No |  | Sin observaciones | E
63 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Plataforma digital | LPI | CSJ-CO-L1256-63 | Redes LAN | Previsto | 4686231.559 | 4686231.559 | 2022-03-25 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | A tiempo | 2022-08-21 | 2022-08-21 | A tiempo | 82 | 175 | Cumple | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 25 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | Se distribuye en fases: i) línea 63 en la vigencia 2022 y ii) línea 127 en la vigencia 2023. para 2022 se incrementa en USD519.564,89 | El paso a la presencialidad implica un incremento en la necesidad que resulta bastante más grande de lo contemplado inicialmente. La Rama aspira a juntar recursos de la nación y el crédito para esto. |  |  | 0 | 0% | 18276303080 | 100% | 0 | 0% | 18276303080 | 0 | 4686231.559 | 0 | 4686231.559 | 4166666.6667 | 112.5% | No | No | Sin observaciones | C
64 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Transformación digital de la justicia | LPI | CSJ-CO-L1256-64 | Fortalecimiento Datacenter alta disponibilidad transición | Previsto | 0 | 0 | 2023-07-25 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | A tiempo | 2023-12-21 | 2023-12-21 | A tiempo | 82 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 25 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | Se adquiere a través del proyecto de plataforma tecnológica con recursos de la Rama para el periodo 2022-2023. | Actualmente la necesidad se está cubriendo mediante la línea de nube privada. Posteriormente se analizará la necesidad basados en la evaluación del capacity planning. Puede requerir recursos más adelante (2024-2025) |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666666.6667 | 0% | No |  | Rechazo | E
65 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-65 | Especialista infraestructura | Previsto | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 0 | 46829.5385 | 49171.0154 | 96000.5538 | 117000 | 82.05% | No | No | Requiere ajuste | A
66 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-66 | Consultoría para el diseño e implementación de la estrategia de trabajo colaborativo | Previsto | 102564.1026 | 102564.1026 | 2021-11-12 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | A tiempo | 2022-07-26 | 2022-07-26 | A tiempo | 77 | 60 | No cumple | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | Se distribuye en dos fases: i) La línea 66 en la vigencia 2022 y ii) la línea 108 en la vigencia 2023. Cambia el método de SBCC a SCC por el monto. |  |  |  | 0 | 0% | 400000000 | 100% | 0 | 0% | 400000000 | 0 | 102564.1026 | 0 | 102564.1026 | 100000 | 102.6% | No | No | Sin observaciones | C
67 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.3 | 2.3 Modelo de arquitectura empresarial diseñado e implementado | 2.3.1 | 2.3.1 Modelo de arquitectura empresarial diseñado e implementado | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-67 | Consultoría para el desarrollo e implementación del Modelo de Arquitectura Empresarial | Proceso Cancelado | 0 | 0 | 2021-11-28 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | A tiempo | 2022-06-30 | 2022-06-30 | A tiempo | 166 | 145 | No cumple | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 | Se propone fusionar las líneas 16, 67 y los recursos destinados a la herramienta de arquitectura empresarial de la línea 42 en dos contrataciones por fases: i) la línea 103 para la vigencia 2022; y ii) línea 104 para la vigencia 2023. | El alcance de la consultoría de arquitectura empresarial puede incluir el diagnóstico y análisis de las capacidades operativas para la gestión operativa del SJ y es recomendable que se incluya aquí la adquisición de las herramientas. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (USD 3000000) |  | No |  | Cancelado | F
68 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.4 | 2.4 Modelo de interoperabilidad e integración diseñado e implementado | 2.4.1 | 2.4.1 Modelo de integración e interoperabilidad diseñado. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-68 | Analista para apoyo a integraciones e interoperabilidad | Previsto | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 0 | 46829.5385 | 49171.0154 | 96000.5538 | 117000 | 82.05% | No | No | Requiere ajuste | A
69 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.4 | 2.4 Modelo de interoperabilidad e integración diseñado e implementado | 2.4.1 | 2.4.1 Modelo de integración e interoperabilidad diseñado. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-69 | Consultoría para la Arquitectura de integración e interoperabilidad | Previsto | 0 | 0 | 2023-07-14 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | A tiempo | 2023-12-26 | 2023-12-26 | A tiempo | 77 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 20 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | La Rama cubrirá esta necesidad con recursos de la Nación en el año 2022 y 2023. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0% | Sí |  | Sin observaciones | E
70 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.4 | 2.4 Modelo de interoperabilidad e integración diseñado e implementado | 2.4.1 | 2.4.1 Modelo de integración e interoperabilidad diseñado. | Transformación digital de la justicia | LPI | CSJ-CO-L1256-70 | Adquisición de servicios de fábrica | Previsto | 1396153.8462 | 1396153.8462 | 2022-05-11 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | A tiempo | 2022-10-07 | 2022-10-07 | A tiempo | 82 | 175 | Cumple | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 25 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 4Q22 | Se distribuye en: i) Línea 70 para la adquisición de servicios y ii) la línea 116 para la auditoría. Se trata de un contrato con vigencias futuras. Incluye el periodo noviembre-diciembre 2022 y el 2023. |  |  |  | 0 | 0% | 350000000 | 6.428% | 5095000000 | 93.57% | 5445000000 | 0 | 89743.5897 | 1306410.2564 | 1396153.8462 | 1818181.8182 | 76.79% | Sí | Sí | Sin observaciones | C
71 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.1 | 2.1 Expediente digital a través de módulos y funcionalidades diseñado e implementado | 2.1.1 | 2.1.1 Estrategia para la gestión y preservación documental de contenidos asociados a expedientes electrónicos e híbridos actualizada e implementada. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-71 | Abogado | Previsto | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 0 | 46829.5385 | 49171.0154 | 96000.5538 | 117000 | 82.05% | No | No | Requiere ajuste | A
72 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.1 | 2.1 Expediente digital a través de módulos y funcionalidades diseñado e implementado | 2.1.1 | 2.1.1 Estrategia para la gestión y preservación documental de contenidos asociados a expedientes electrónicos e híbridos actualizada e implementada. | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-72 | Abogado | Previsto | 96000.5538 | 96000.5538 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 182635200 | 48.78% | 191766960 | 51.22% | 374402160 | 0 | 46829.5385 | 49171.0154 | 96000.5538 | 117000 | 82.05% | No | No | Requiere ajuste | A
73 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.5 | 2.5 Servicios para el sistema de justicia oral diseñados e implementados | 2.5.1 | 2.5.1 Modelo de administración, captura, almacenamiento y preservación de la información asociada al sistema de justicia oral diseñado. | Plataforma digital | LPI | CSJ-CO-L1256-73 | Adquisición de equipos, software y/o prestación de servicios para el sistema oral | Proceso Cancelado | 0 | 0 | 2022-01-08 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | A tiempo | 2022-07-31 | 2022-07-31 | A tiempo | 197 | 175 | No cumple | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 15 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 3Q22 | Se fusionan las líneas 73 y 82 y se distribuyen en dos fases i) línea 109 en la vigencia 2022 y línea 110 en la vigencia 2023. | Las dos líneas corresponden a software y equipos propios del sistema oral que incluye audiencias. Las dos líneas aportan al mismo producto. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (USD 2.950.000) |  | No |  | Cancelado | F
74 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.6 | 2.6 Estrategia de despliegue de soluciones diseñada y ejecutadas | 2.6.1 | 2.6.1 Modelo de identificación de oportunidades de innovación e implementación de mejoras diseñado. | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-74 | Consultoría para el diseño, desarrollo, implementación y actualización de la estrategia de innovación | Previsto | 184615.3846 | 184615.3846 | 2022-01-12 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | A tiempo | 2022-06-11 | 2022-06-11 | A tiempo | 62 | 60 | No cumple | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | Se distribuye en fases: i) línea 74 en la vigencia 2022 y ii) línea 111 en la vigencia 2023. Cambia el método de SBCC a SCC por el monto. |  |  |  | 0 | 0% | 720000000 | 100% | 0 | 0% | 720000000 | 0 | 184615.3846 | 0 | 184615.3846 | 200000 | 92.31% | No | No | Sin observaciones | C
75 | 3 | 3. Fortalecimiento del Entorno y la Cultura Digital (Capital Humano) | 3.1 | 3.1 Estrategia de gestión del cambio y las comunicaciones diseñada, desarrollada e implementada | 3.1.1 | 3.1.1 Estrategia de gestión del cambio que incluya los dominios de sensibilización, comunicación, formación, fomento de cultura digital, liderazgo, y víctimas de delitos de género diseñada. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-75 | Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación de la estrategia de gestión del cambio | Previsto | 675946.4645 | 675946.4645 | 2022-07-31 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | A tiempo | 2023-03-12 | 2023-03-12 | A tiempo | -288 | 145 | Cumple | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q23 | Está financiado con recursos de la Nación la vigencia 2022. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2636191211.4014 | 100% | 2636191211.4014 | 0 | 0 | 675946.4645 | 675946.4645 | 639000 | 105.8% | No | No | Sin observaciones | A
76 | 3 | 3. Fortalecimiento del Entorno y la Cultura Digital (Capital Humano) | 3.1 | 3.1 Estrategia de gestión del cambio y las comunicaciones diseñada, desarrollada e implementada | 3.1.1 | 3.1.1 Estrategia de gestión del cambio que incluya los dominios de sensibilización, comunicación, formación, fomento de cultura digital, liderazgo, y víctimas de delitos de género diseñada. | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-76 | Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación de la estrategia de sensibilización y formación para la atención de las víctimas de delitos de género | Previsto | 153846.1538 | 153846.1538 | 2022-11-12 | 2022-12-25 | 2022-12-25 | A tiempo | 2023-03-12 | 2023-03-12 | A tiempo | 77 | 60 | No cumple | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q23 | Cambia el método de SBCC a SCC por el monto. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 600000000 | 100% | 600000000 | 0 | 0 | 153846.1538 | 153846.1538 | 166666.6667 | 92.31% | No | No | Sin observaciones | C
77 | 3 | 3. Fortalecimiento del Entorno y la Cultura Digital (Capital Humano) | 3.1 | 3.1 Estrategia de gestión del cambio y las comunicaciones diseñada, desarrollada e implementada | 3.1.2 | 3.1.2 Estrategia de comunicaciones interna y externa con énfasis en los contenidos de la transformación digital del sistema de justicia diseñada. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-77 | Consultoría para el diseño, desarrollo y ejecución de la estrategia de comunicaciones interna y externa | Previsto | 660079.1766 | 660079.1766 | 2022-09-28 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | A tiempo | 2023-03-12 | 2023-03-12 | A tiempo | -288 | 145 | Cumple | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q23 | Está financiado con recursos de la Nación la vigencia 2022. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2574308788.5986 | 100% | 2574308788.5986 | 0 | 0 | 660079.1766 | 660079.1766 | 624000 | 105.8% | No | No | Sin observaciones | A
78 | 3 | 3. Fortalecimiento del Entorno y la Cultura Digital (Capital Humano) | 3.2 | 3.2 Servicios de apoyo a la transformación digital del SJ diseñados e implementados | 3.2.1 | 3.2.1 Modelo optimizado de la mesa de servicio que apalanque la mesa de ayuda de la Rama Judicial diseñado. | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-78 | Consultoría para el diseño, desarrollo y ejecución del modelo de soporte y mesa de servicio | Previsto | 221538.4615 | 221538.4615 | 2022-10-13 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | A tiempo | 2023-04-12 | 2023-04-12 | A tiempo | 62 | 60 | No cumple | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q23 | Se ajustó el monto debido a la disponibilidad de recursos. Cambia el método. | Pendiente reunión con área encargada. La Rama tiene la inquietud respecto de si este diseño puede coexistir con el modelo actual de soporte. Existen estudios precedentes (RAS) y políticas acerca de la atención de los usuarios internos y externos. Examinar si se puede construir internamente. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 864000000 | 100% | 864000000 | 0 | 0 | 221538.4615 | 221538.4615 | 300000 | 73.85% | No | No | Sin observaciones | C
79 | 3 | 3. Fortalecimiento del Entorno y la Cultura Digital (Capital Humano) | 3.3 | 3.3 Modelo de servicio al ciudadano diseñado, desarrollado e implementado | 3.3.1 | 3.3.1 Modelo de servicio al ciudadano diseñado. | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-79 | Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación del modelo de servicio al ciudadano | Previsto | 115384.6154 | 115384.6154 | 2022-02-10 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | A tiempo | 2022-07-10 | 2022-07-10 | A tiempo | 62 | 60 | No cumple | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | Se distribuye en dos fases: i) línea 79 en 2022 y ii) línea 112 en 2023. |  |  |  | 0 | 0% | 450000000 | 100% | 0 | 0% | 450000000 | 0 | 115384.6154 | 0 | 115384.6154 | 208333.3333 | 55.38% | No | No | Sin observaciones | C
80 | 3 | 3. Fortalecimiento del Entorno y la Cultura Digital (Capital Humano) | 3.3 | 3.3 Modelo de servicio al ciudadano diseñado, desarrollado e implementado | 3.3.1 | 3.3.1 Modelo de servicio al ciudadano diseñado. | Transformación digital de la justicia | LPN | CSJ-CO-L1256-80 | Adquisición de modelamiento, suscripción y parametrización de las herramientas de servicio al ciudadano | Previsto | 461538.4615 | 461538.4615 | 2023-01-28 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | A tiempo | 2023-06-06 | 2023-06-06 | A tiempo | 62 | 125 | Cumple | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 25 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q23 | Se cambió el método de contratación de LPI a LPN por el monto de los recursos. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1800000000 | 100% | 1800000000 | 0 | 0 | 461538.4615 | 461538.4615 | 500000 | 92.31% | No | No | Sin observaciones | C
81 | 3 | 3. Fortalecimiento del Entorno y la Cultura Digital (Capital Humano) | 3.4 | 3.4 Estrategia y herramientas de soporte para la implantación de las herramientas digitales desarrolladas e implementadas | 3.4.1 | 3.4.1 Estrategia y herramientas de soporte para la implantación de las herramientas digitales desarrolladas e implementadas | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-81 | Consultoría de diseño de estrategia de herramientas digitales de soporte | Previsto | 193846.1538 | 193846.1538 | 2022-09-12 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | A tiempo | 2023-02-09 | 2023-02-09 | A tiempo | 62 | 60 | No cumple | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q23 | Cambia el método de contratación de SBCC a SCC por el monto. | Se incluyeron recursos solo para la vigencia 2023. Pendiente por un encuentro con la Rama para aclarar el alcance de esta línea y su relación con la línea nueva de mesa de soporte. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 756000000 | 100% | 756000000 | 0 | 0 | 193846.1538 | 193846.1538 | 300000 | 64.62% | No | No | Sin observaciones | C
82 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.5 | 2.5 Servicios para el sistema de justicia oral diseñados e implementados | 2.5.1 | 2.5.1 Modelo de administración, captura, almacenamiento y preservación de la información asociada al sistema de justicia oral diseñado. | Plataforma digital | CD | CSJ-CO-L1256-82 | Adquisición de equipos de audiencias | Proceso Cancelado | 0 | 0 | 2021-08-21 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | A tiempo | 2022-02-10 | 2022-02-10 | A tiempo | 26 | 20 | No cumple | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 15 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 1Q22 | Se fusionan las líneas 73 y 82 y se distribuyen en dos fases i) línea 109 en la vigencia 2022 y línea 110 en la vigencia 2023. | Las dos líneas corresponden a software y equipos propios del sistema oral que incluye audiencias. Las dos líneas aportan al mismo producto. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (USD 555.555,55) |  | No |  | Cancelado | F
83 | 3 | 3. Fortalecimiento del Entorno y la Cultura Digital (Capital Humano) | 3.2 | 3.2 Servicios de apoyo a la transformación digital del SJ diseñados e implementados | 3.2.1 | 3.2.1 Modelo optimizado de la mesa de servicio que apalanque la mesa de ayuda de la Rama Judicial diseñado. | Transformación digital de la justicia | LOC | CSJ-CO-L1256-83 | Prestar los servicios para la Administración, Operación y Gestión de la Línea de soporte de la Rama Judicial, a través de canales telefónicos y virtuales (Chat, redes sociales, WhatsApp, Correo electrónico y Videollamada,) según las necesidades de atención a los usuarios, tanto internos como externos | Previsto | 0 | 0 | 2023-10-31 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | A tiempo | 2024-01-05 | 2024-01-05 | A tiempo | 32 | 125 | Cumple | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 10 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 1Q24 | Se contrata con recursos de la Rama para la vigencia 2021-2023. | Es necesario verificar el alcance del contrato firmado. Contrato 192 de 2021 va hasta junio de este año y se puede extender con recursos de la Rama. | 765972.2222 | CSJ-CO-L1256-83 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765972.2222 | 0% | No |  | Sin observaciones | E
84 | 4 | 4. Administración del programa | 4.1 | 4.1 Administración del programa | 4.1.1 | 4.1.1 Administración del programa | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-84 | Gerente UEP contratado CSJ | Proceso Cancelado | 0 | 0 | 2021-12-10 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | A tiempo | 2022-02-10 | 2022-02-10 | A tiempo | 26 | 20 | No cumple | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233281.8889 | 0% | No |  | Cancelado | F
85 | 4 | 4. Administración del programa | 4.1 | 4.1 Administración del programa | 4.1.1 | 4.1.1 Administración del programa | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-85 | Especialista Adquisiciones UEP contratado CSJ | Contrato en Ejecución | 2923.0769 | 2923.0769 | 2021-09-06 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | A tiempo | 2021-11-07 | 2021-11-07 | A tiempo | -1 | 20 | Cumple | 2021-11-22 | 2021-12-15 | 15 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 4Q21 |  |  |  |  | 11400000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11400000 | 2923.0769 | 0 | 0 | 2923.0769 | 142979.2222 | 2.044% | No | No | Contratado | A+
86 | 4 | 4. Administración del programa | 4.1 | 4.1 Administración del programa | 4.1.1 | 4.1.1 Administración del programa | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-86 | Especialista Financiero UEP contratado CSJ | Contrato en Ejecución | 2923.0769 | 2923.0769 | 2021-09-06 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | A tiempo | 2021-11-07 | 2021-11-07 | A tiempo | -1 | 20 | Cumple | 2021-11-22 | 2021-12-15 | 15 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 4Q21 |  |  |  |  | 11400000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11400000 | 2923.0769 | 0 | 0 | 2923.0769 | 142979.2222 | 2.044% | No | No | Contratado | A+
87 | 4 | 4. Administración del programa | 4.1 | 4.1 Administración del programa | 4.1.1 | 4.1.1 Administración del programa | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-87 | Especialista Monitoreo UEP contratado CSJ | Proceso Cancelado | 0 | 0 | 2021-11-04 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | A tiempo | 2022-01-05 | 2022-01-05 | A tiempo | 4 | 20 | Cumple | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142979.2222 | 0% | No |  | Cancelado | F
88 | 4 | 4. Administración del programa | 4.1 | 4.1 Administración del programa | 4.1.1 | 4.1.1 Administración del programa | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-88 | Especialista Tecnología UEP contratado CSJ | Contrato en Ejecución | 2923.0769 | 2923.0769 | 2021-09-06 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | A tiempo | 2021-11-07 | 2021-11-07 | A tiempo | -1 | 20 | Cumple | 2021-11-22 | 2021-12-15 | 15 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 4Q21 |  |  |  |  | 11400000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11400000 | 2923.0769 | 0 | 0 | 2923.0769 | 142979.2222 | 2.044% | No | No | Contratado | A+
89 | 4 | 4. Administración del programa | 4.1 | 4.1 Administración del programa | 4.1.1 | 4.1.1 Administración del programa | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-89 | Especialista Gestión del Cambio UEP contratado CSJ | Contrato en Ejecución | 2923.0769 | 2923.0769 | 2021-09-06 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | A tiempo | 2021-11-07 | 2021-11-07 | A tiempo | -1 | 20 | Cumple | 2021-11-22 | 2021-12-15 | 15 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 4Q21 |  |  |  |  | 11400000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11400000 | 2923.0769 | 0 | 0 | 2923.0769 | 142979.2222 | 2.044% | No | No | Contratado | A+
90 | 4 | 4. Administración del programa | 4.1 | 4.1 Administración del programa | 4.1.1 | 4.1.1 Administración del programa | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-90 | Apoyo Administrativo UEP contratado CSJ | Previsto | 49106.8038 | 49106.8038 | 2021-12-10 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | A tiempo | 2022-02-20 | 2022-02-20 | A tiempo | 38 | 20 | No cumple | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 5 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 93422700 | 48.78% | 98093835 | 51.22% | 191516535 | 0 | 23954.5385 | 25152.2654 | 49106.8038 | 142979.2222 | 34.35% | No | No | Requiere ajuste | A
91 | 4 | 4. Administración del programa | 4.2 | 4.2 Evaluaciones | 4.1.2 | 4.1.2 Evaluaciones | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-91 | Evaluación intermedia realizada. | Previsto | 230769.2308 | 230769.2308 | 2023-01-11 | 2023-04-09 | 2023-04-09 | A tiempo | 2023-06-10 | 2023-06-10 | A tiempo | 62 | 60 | No cumple | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q23 | Cambia el método de contratación de SBCC a SCC por el monto. | A la fecha no se han cumplido las condiciones para la realización de la evaluación intermedia. Se reservan los recursos para el ejercicio en 2023. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 900000000 | 100% | 900000000 | 0 | 0 | 230769.2308 | 230769.2308 | 250000 | 92.31% | No | No | Sin observaciones | C
92 | 4 | 4. Administración del programa | 4.2 | 4.2 Evaluaciones | 4.1.2 | 4.1.2 Evaluaciones | Transformación digital de la justicia | CD | CSJ-CO-L1256-92 | Encuesta Necesidades Jurídicas Insatisfechas. SBCC. | Previsto | 184615.3846 | 184615.3846 | 2022-03-19 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | A tiempo | 2022-06-20 | 2022-06-20 | A tiempo | 38 | 20 | No cumple | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 10 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | 3Q22 | Cambia el método de adquisición de SBCC a CD por tratarse de un oferente único DANE que es la entidad que realiza la encuesta de necesidades básicas. | Pendientes definiciones de los diálogos con CSdJ y DANE. |  |  | 0 | 0% | 720000000 | 100% | 0 | 0% | 720000000 | 0 | 184615.3846 | 0 | 184615.3846 | 200000 | 92.31% | No | No | Sin observaciones | C
93 | 4 | 4. Administración del programa | 4.2 | 4.2 Evaluaciones | 4.1.2 | 4.1.2 Evaluaciones | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-93 | Levantamiento líneas base de seguimiento | Previsto | 184615.3846 | 184615.3846 | 2022-01-11 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | A tiempo | 2022-06-10 | 2022-06-10 | A tiempo | 62 | 60 | No cumple | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | Cambio método de SBCC a SCC por el monto. |  |  |  | 0 | 0% | 720000000 | 100% | 0 | 0% | 720000000 | 0 | 184615.3846 | 0 | 184615.3846 | 200000 | 92.31% | No | No | Sin observaciones | C
94 | 4 | 4. Administración del programa | 4.2 | 4.2 Evaluaciones | 4.1.2 | 4.1.2 Evaluaciones | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-94 | Sistematización realizada | Previsto | 61538.4615 | 61538.4615 | 2023-01-11 | 2023-04-09 | 2023-04-09 | A tiempo | 2023-06-10 | 2023-06-10 | A tiempo | 62 | 60 | No cumple | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 20 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 2Q23 |  | Verificar si se puede empezar en el primer semestre de 2023. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 240000000 | 100% | 240000000 | 0 | 0 | 61538.4615 | 61538.4615 | 66666.6667 | 92.31% | No | No | Sin observaciones | C
95 | 4 | 4. Administración del programa | 4.3 | 4.3 Auditorías | 4.1.3 | 4.1.3 Auditoría financiera | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-95 | Auditoría financiera del Programa realizada | Previsto | 30769.2308 | 30769.2308 | 2022-03-13 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | A tiempo | 2022-08-10 | 2022-08-10 | A tiempo | 62 | 145 | Cumple | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | Se separa en 3 fases: i) Línea 95: Auditoría Primera fase 2021-2022. Vigencia 2022. ii) Línea 113: Auditoría Segunda fase 2021-2022. Vigencia 2023 (primer semestre). iii) Línea 114: Auditoría 2023. Probablemente requiera vigencias futuras. Cambia método de selección de SBCC a SCC |  |  |  | 0 | 0% | 120000000 | 100% | 0 | 0% | 120000000 | 0 | 30769.2308 | 0 | 30769.2308 | 33333.3333 | 92.31% | No | No | Sin observaciones | C
96 | 4 | 4. Administración del programa | 4.1 | 4.1 Administración del programa | 4.1.1 | 4.1.1 Administración del programa | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-96 | Gerente UEP contratado CSJ | Contrato en Ejecución | 210001.2115 | 210001.2115 | 2021-11-02 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | A tiempo | 2022-01-17 | 2022-01-03 | A tiempo | -10 | 20 | Cumple | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 1 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 1Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 399514500 | 48.78% | 419490225 | 51.22% | 819004725 | 0 | 102439.6154 | 107561.5962 | 210001.2115 | 105922 | 198.3% | No | No | Contratado | A+
97 | 4 | 4. Administración del programa | 4.1 | 4.1 Administración del programa | 4.1.1 | 4.1.1 Administración del programa | Transformación digital de la justicia | CD | CSJ-CO-L1256-97 | Especialista Adquisiciones UEP contratado CSJ | Contrato en Ejecución | 120000.6923 | 120000.6923 | 2021-10-03 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | A tiempo | 2022-01-13 | 2021-12-30 | A tiempo | -14 | 20 | Cumple | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 1 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 1Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 228294000 | 48.78% | 239708700 | 51.22% | 468002700 | 0 | 58536.9231 | 61463.7692 | 120000.6923 | 60526.32 | 198.3% | No | No | Contratado | A+
98 | 4 | 4. Administración del programa | 4.1 | 4.1 Administración del programa | 4.1.1 | 4.1.1 Administración del programa | Transformación digital de la justicia | CD | CSJ-CO-L1256-98 | Especialista Financiero UEP contratado CSJ | Contrato en Ejecución | 120000.6923 | 120000.6923 | 2021-10-03 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | A tiempo | 2022-01-13 | 2021-12-30 | A tiempo | -14 | 20 | Cumple | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 1 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 1Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 228294000 | 48.78% | 239708700 | 51.22% | 468002700 | 0 | 58536.9231 | 61463.7692 | 120000.6923 | 60526.32 | 198.3% | No | No | Contratado | A+
99 | 4 | 4. Administración del programa | 4.1 | 4.1 Administración del programa | 4.1.1 | 4.1.1 Administración del programa | Transformación digital de la justicia | 3CV | CSJ-CO-L1256-99 | Especialista Monitoreo UEP contratado CSJ | Contrato en Ejecución | 54167 | 54167 | 2022-01-07 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | A tiempo | 2022-03-08 | 2022-03-08 | A tiempo | 49 | 20 | No cumple | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 14 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 1Q22 |  | el valor real del contrato para 2022 es de $195.000.000 equivalente a USD54.167 |  |  | 0 | 0% | 228294000 | 48.78% | 239708700 | 51.22% | 468002700 | 0 | 58536.9231 | 61463.7692 | 120000.6923 | 57894.74 | 93.56% | No | No | Requiere ajuste | A
100 | 4 | 4. Administración del programa | 4.1 | 4.1 Administración del programa | 4.1.1 | 4.1.1 Administración del programa | Transformación digital de la justicia | CD | CSJ-CO-L1256-100 | Especialista Tecnología UEP contratado CSJ | Contrato en Ejecución | 120000.6923 | 120000.6923 | 2021-10-03 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | A tiempo | 2022-01-13 | 2021-12-30 | A tiempo | -14 | 20 | Cumple | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 1 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 1Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 228294000 | 48.78% | 239708700 | 51.22% | 468002700 | 0 | 58536.9231 | 61463.7692 | 120000.6923 | 60526.32 | 198.3% | No | No | Contratado | A+
101 | 4 | 4. Administración del programa | 4.1 | 4.1 Administración del programa | 4.1.1 | 4.1.1 Administración del programa | Transformación digital de la justicia | CD | CSJ-CO-L1256-101 | Especialista Gestión del Cambio UEP contratado CSJ | Contrato en Ejecución | 120000.6923 | 120000.6923 | 2021-10-03 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | A tiempo | 2022-01-13 | 2021-12-30 | A tiempo | -14 | 20 | Cumple | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 1 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 1Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 228294000 | 48.78% | 239708700 | 51.22% | 468002700 | 0 | 58536.9231 | 61463.7692 | 120000.6923 | 60526.32 | 198.3% | No | No | Contratado | A+
102 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.5 | 1.5 Estrategia y herramientas de fortalecimiento de procesos de gestión asociados con el monitoreo, seguimiento y control del SJ | 1.2.1; 1.2.3; 1.5.2 | 1.2.1 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la gobernanza y dimensionamiento del impacto de la Transformación Digital, Identidad Digital, Gestión del Conocimiento, contenidos digitales y producción y acceso a fuentes de contenido jurídico diseñado. 1.2.3 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de dimensionamiento del impacto y la gobernanza de la Transformación Digital implementadas. 1.5.2 Modelo de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del programa de transformación digital junto al sistema de reportes y herramientas que alimenten al Centro de Gobierno diseñados. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-102 | Consultoría para el dimensionamiento del impacto y el diseño e implementación de la gobernanza, monitoreo, seguimiento, control y evaluación de la transformación digital | NOB-PA | 406153.8462 | 406153.8462 | 2022-07-14 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | A tiempo | 2022-12-26 | 2022-12-26 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 35 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q23 | Se propone fusionar las líneas 5, 15 y 37 en un solo contrato para 2023: La nueva línea es la 102. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1584000000 | 100% | 1584000000 | 0 | 0 | 406153.8462 | 406153.8462 | 505000 | 80.43% | Sí | No | Sin observaciones | B
103 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.3 | 2.3 Modelo de arquitectura empresarial diseñado e implementado | 1.2.2; 1.2.5; 1.5.2; 2.3.1 | 1.2.2 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. 1.2.5 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de gestión de conocimiento, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa implementadas. 1.5.2 Modelo de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del programa de transformación digital junto al sistema de reportes y herramientas que alimenten al Centro de Gobierno diseñados. 2.3.1 Modelo de arquitectura empresarial diseñado e implementado. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-103 | Consultoría para el desarrollo, implementación y herramientas del Modelo de Arquitectura Empresarial | NOB-PA | 1358974.359 | 1358974.359 | 2021-12-28 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | A tiempo | 2022-06-11 | 2022-06-11 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | Se propone fusionar las líneas 16, 67 y los recursos destinados a la herramienta de arquitectura empresarial de la línea 42 en dos contrataciones por fases: i) la línea 103 para la vigencia 2022; y ii) línea 104 para la vigencia 2023. | El alcance de la consultoría de arquitectura empresarial puede incluir el diagnóstico y análisis de las capacidades operativas para la gestión operativa del SJ y es recomendable que se incluya aquí la adquisición de las herramientas. |  |  | 0 | 0% | 5300000000 | 100% | 0 | 0% | 5300000000 | 0 | 1358974.359 | 0 | 1358974.359 | 2213677.142 | 61.39% | Sí | No | Sin observaciones | B
104 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.3 | 2.3 Modelo de arquitectura empresarial diseñado e implementado | 1.2.2; 1.2.5; 1.5.2; 2.3.1 | 1.2.2 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. 1.2.5 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de gestión de conocimiento, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa implementadas. 1.5.2 Modelo de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del programa de transformación digital junto al sistema de reportes y herramientas que alimenten al Centro de Gobierno diseñados. 2.3.1 Modelo de arquitectura empresarial diseñado e implementado. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-104 | Consultoría para el desarrollo e implementación del Modelo de Arquitectura Empresarial | NOB-PA | 1560000 | 1560000 | 2022-09-28 | 2022-12-25 | 2022-12-25 | A tiempo | 2023-03-12 | 2023-03-12 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q23 | Se propone fusionar las líneas 16, 67 y los recursos destinados a la herramienta de arquitectura empresarial de la línea 42 en dos contrataciones por fases: i) la línea 103 para la vigencia 2022; y ii) línea 104 para la vigencia 2023. | El alcance de la consultoría de arquitectura empresarial puede incluir el diagnóstico y análisis de las capacidades operativas para la gestión operativa del SJ y es recomendable que se incluya aquí la adquisición de las herramientas. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 6084000000 | 100% | 6084000000 | 0 | 0 | 1560000 | 1560000 | 1858630.55 | 83.93% | Sí | No | Sin observaciones | B
105 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.2, 1.2.5 | 1.2.2 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. 1.2.5 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de gestión de conocimiento, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa implementadas. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-105 | Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación de las capacidades de gestión de conocimiento | NOB-PA | 276923.0769 | 276923.0769 | 2022-09-28 | 2022-12-25 | 2022-12-25 | A tiempo | 2023-03-12 | 2023-03-12 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 20 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0 | 2Q23 | Se distribuye en dos contratos por fases: i) línea 17 en la vigencia 2022 y línea 105 para la vigencia 2023. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1080000000 | 100% | 1080000000 | 0 | 0 | 276923.0769 | 276923.0769 | 302803.7383 | 91.45% | No | No | Sin observaciones | B
106 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.2 | 1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado | 1.2.1; 1.2.4 | 1.2.1 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la gobernanza y dimensionamiento del impacto de la Transformación Digital, Identidad Digital, Gestión del Conocimiento, contenidos digitales y producción y acceso a fuentes de contenido jurídico diseñado. 1.2.4 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la Identidad Digital, contenidos digitales y, producción y acceso a fuentes de contenido jurídico implementadas. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-106 | Consultoría de servicios de identidad digital | NOB-PA | 276923.0769 | 276923.0769 | 2022-10-28 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | A tiempo | 2023-04-11 | 2023-04-11 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q23 | La línea se distribuye en contratos por fases: i) la línea 22 en la vigencia 2022 y ii) la línea 106 en la vigencia 2023. Cambia el método de SBCC a SCC por el monto. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1080000000 | 100% | 1080000000 | 0 | 0 | 276923.0769 | 276923.0769 | 344680.8511 | 80.34% | No | No | Sin observaciones | B
107 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.5 | 1.5 Estrategia y herramientas de fortalecimiento de procesos de gestión asociados con el monitoreo, seguimiento y control del SJ | 1.5.3 | 1.5.3 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de expectativas de los grupos de valor, dinamización y relacionamiento con los grupos de valor y requerimientos de software para las herramientas de gestión de grupos de valor diseñadas e implementadas. | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-107 | Consultoría para el desarrollo e implementación de las capacidades y adquisición de herramientas de software para la gestión del relacionamiento de grupos de valor | NOB-PA | 748717.9487 | 748717.9487 | 2022-05-01 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | A tiempo | 2022-10-13 | 2022-10-13 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 4Q22 | Se propone fusionar las líneas 39 y 40 en un único contrato con vigencias futuras: La nueva línea es la 107. Incluye la consultoría y adquisición de herramientas de grupos de valor. |  |  |  | 0 | 0% | 400000000 | 13.7% | 2520000000 | 86.3% | 2920000000 | 0 | 102564.1026 | 646153.8462 | 748717.9487 | 1400000 | 53.48% | Sí | Sí | Requiere ajuste | C
108 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-118 | Consultoría para el diseño e implementación de la estrategia de trabajo colaborativo | NOB-PA | 128205.1282 | 128205.1282 | 2022-11-12 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | A tiempo | 2023-04-11 | 2023-04-11 | A tiempo | 62 | 60 | No cumple | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q23 | Se distribuye en dos fases: i) La línea 66 en la vigencia 2022 y ii) la línea 108 en la vigencia 2023. Cambia el método de SBCC a SCC por el monto. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 500000000 | 100% | 500000000 | 0 | 0 | 128205.1282 | 128205.1282 | 200000 | 64.1% | No | No | Sin observaciones | B
109 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.5 | 2.5 Servicios para el sistema de justicia oral diseñados e implementados | 2.5.1 | 2.5.1 Modelo de administración, captura, almacenamiento y preservación de la información asociada al sistema de justicia oral diseñado. | Plataforma digital | LPI | CSJ-CO-L1256-109 | Adquisición de equipos, software y/o prestación de servicios para el sistema oral. | NOB-PA | 3333333.3333 | 3333333.3333 | 2022-01-08 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | A tiempo | 2022-06-06 | 2022-06-06 | A tiempo | 82 | 175 | Cumple | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 25 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | Se fusionan las líneas 73 y 82 y se distribuyen en dos fases i) línea 109 en la vigencia 2022 y línea 110 en la vigencia 2023. | Las dos líneas corresponden a software y equipos propios del sistema oral que incluye audiencias. Las dos líneas aportan al mismo producto. |  |  | 0 | 0% | 13000000000 | 100% | 0 | 0% | 13000000000 | 0 | 3333333.3333 | 0 | 3333333.3333 | 2646762.4799 | 125.9% | Sí | No | Sin observaciones | C
110 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.5 | 2.5 Servicios para el sistema de justicia oral diseñados e implementados | 2.5.1 | 2.5.1 Modelo de administración, captura, almacenamiento y preservación de la información asociada al sistema de justicia oral diseñado. | Transformación digital de la justicia | CP | CSJ-CO-L1256-110 | Adquisición de equipos, software y/o prestación de servicios para el sistema oral. | NOB-PA | 116178.3718 | 116178.3718 | 2022-12-15 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | A tiempo | 2023-04-16 | 2023-04-16 | A tiempo | 62 | 175 | Cumple | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q23 | Se fusionan las líneas 73 y 82 y se distribuyen en dos fases i) línea 109 en la vigencia 2022 y línea 110 en la vigencia 2023. | Las dos líneas corresponden a software y equipos propios del sistema oral que incluye audiencias. Las dos líneas aportan al mismo producto. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 453095650 | 100% | 453095650 | 0 | 0 | 116178.3718 | 116178.3718 | 858793.0756 | 13.53% | No | No | Sin observaciones | C
111 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.6 | 2.6 Estrategia de despliegue de soluciones diseñada y ejecutadas | 2.6.1 | 2.6.1 Modelo de identificación de oportunidades de innovación e implementación de mejoras diseñado. | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-111 | Consultoría para el diseño, desarrollo, implementación y actualización de la estrategia de innovación | NOB-PA | 184615.3846 | 184615.3846 | 2022-10-13 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | A tiempo | 2023-03-12 | 2023-03-12 | A tiempo | 62 | 60 | No cumple | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 20 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 0 | 2Q23 | Se distribuye en fases: i) línea 74 en la vigencia 2022 y ii) línea 111 en la vigencia 2023. Cambia el método de SBCC a SCC por el monto. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 720000000 | 100% | 720000000 | 0 | 0 | 184615.3846 | 184615.3846 | 200000 | 92.31% | No | No | Sin observaciones | B
112 | 3 | 3. Fortalecimiento del Entorno y la Cultura Digital (Capital Humano) | 3.3 | 3.3 Modelo de servicio al ciudadano diseñado, desarrollado e implementado | 3.3.1 | 3.3.1 Modelo de servicio al ciudadano diseñado. | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-115 | Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación del modelo de servicio al ciudadano | NOB-PA | 269230.7692 | 269230.7692 | 2022-09-12 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | A tiempo | 2023-02-09 | 2023-02-09 | A tiempo | 62 | 60 | No cumple | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 20 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0 | 1Q23 | Se distribuye en dos fases: i) línea 79 en 2022 y ii) línea 112 en 2023. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1050000000 | 100% | 1050000000 | 0 | 0 | 269230.7692 | 269230.7692 | 208333.3333 | 129.2% | No | No | Sin observaciones | B
113 | 4 | 4. Administración del programa | 4.3 | 4.3 Auditorías | 4.1.3 | 4.1.3 Auditoría financiera | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-113 | Auditoría financiera del Programa realizada | NOB-PA | 47230.7692 | 47230.7692 | 2022-06-30 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | A tiempo | 2022-12-12 | 2022-12-12 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 20 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 0 | 1Q23 | Se separa en 3 fases: i) Línea 95: Auditoría Primera fase 2021-2022. Vigencia 2022. ii) Línea 113: Auditoría Segunda fase 2021-2022. Vigencia 2023 (primer semestre). iii) Línea 114: Auditoría 2023. Probablemente requiera vigencias futuras. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 184200000 | 100% | 184200000 | 0 | 0 | 47230.7692 | 47230.7692 | 51166.6667 | 92.31% | No | No | Sin observaciones | C
114 | 4 | 4. Administración del programa | 4.3 | 4.3 Auditorías | 4.1.3 | 4.1.3 Auditoría financiera | Transformación digital de la justicia | SBCC | CSJ-CO-L1256-114 | Auditoría financiera del Programa realizada | NOB-PA | 47230.7692 | 47230.7692 | 2023-01-28 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | A tiempo | 2023-07-12 | 2023-07-12 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q23 | Se separa en 3 fases: i) Línea 95: Auditoría Primera fase 2021-2022. Vigencia 2022. ii) Línea 113: Auditoría Segunda fase 2021-2022. Vigencia 2023 (primer semestre). iii) Línea 114: Auditoría 2023. Probablemente requiera vigencias futuras. |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 184200000 | 100% | 184200000 | 0 | 0 | 47230.7692 | 47230.7692 | 51166.6667 | 92.31% | No | No | Sin observaciones | C
115 | 1 | 1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/Modelo de Gobernanza) | 1.5 | 1.5 Estrategia y herramientas de fortalecimiento de procesos de gestión asociados con el monitoreo, seguimiento y control del SJ | 1.2.2; 1.5.2 | 1.2.2 Compendio de estrategias que contemplen los dominios de la articulación con los proyectos para la Transformación Digital, capacidades para la gestión operativa y la excelencia operativa diseñadas. 1.5.2 Modelo de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del programa de transformación digital junto al sistema de reportes y herramientas que alimenten al Centro de Gobierno diseñados. | Transformación digital de la justicia | CP | CSJ-CO-L1256-115 | Herramientas de proyectos y seguimiento | NOB-PA | 205128.2051 | 205128.2051 | 2021-12-29 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | A tiempo | 2022-05-07 | 2022-05-07 | A tiempo | 62 | 125 | Cumple | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 25 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q23 | Se propone fusionar los recursos de la línea 14 y parte de los recursos no ejecutados de la línea 42: La nueva línea es la 115. | Pendiente aclarar cuál será la herramienta definitiva para indicadores y seguimiento de proyectos. Se elimina del alcance de esta línea la herramienta de arquitectura empresarial. |  |  | 0 | 0% | 800000000 | 100% | 0 | 0% | 800000000 | 0 | 205128.2051 | 0 | 205128.2051 | 256747.6861 | 79.89% | Sí | No | Sin observaciones | C
116 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.4 | 2.4 Modelo de interoperabilidad e integración diseñado e implementado | 2.4.1 | 2.4.1 Modelo de integración e interoperabilidad diseñado. | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-116 | Interventoría de servicios de fábrica | NOB-PA | 130641.0256 | 130641.0256 | 2022-05-15 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | A tiempo | 2022-10-12 | 2022-10-12 | A tiempo | 62 | 145 | Cumple | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 4Q22 | Se distribuye en: i) Línea 70 para la adquisición de servicios y ii) la línea 116 para la auditoría. Se trata de un contrato con vigencias futuras. Incluye el periodo noviembre-diciembre 2022 y el 2023. |  |  |  | 0 | 0% | 70000000 | 13.74% | 439500000 | 86.26% | 509500000 | 0 | 17948.7179 | 112692.3077 | 130641.0256 | 181818.1818 | 71.85% | Sí | Sí | Sin observaciones | C
117 | 3 | 3. Fortalecimiento del Entorno y la Cultura Digital (Capital Humano) | 3.3 | 3.3 Modelo de servicio al ciudadano diseñado, desarrollado e implementado | 3.3.1 | 3.3.1 Modelo de servicio al ciudadano diseñado. | Transformación digital de la justicia | SCC | CSJ-CO-L1256-117 | Estrategias de atención ciudadana, programa de socialización, iniciativas de inclusión, incentivar igualdad para grupos vulnerables | NOB-PA | 128205.1282 | 128205.1282 | 2022-01-12 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | A tiempo | 2022-06-11 | 2022-06-11 | A tiempo | 62 | 60 | No cumple | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | Incluye talleres de socialización a nivel nacional, se articula con servicio al ciudadano. En enlace con la Escuela Judicial. |  |  |  | 0 | 0% | 500000000 | 100% | 0 | 0% | 500000000 | 0 | 128205.1282 | 0 | 128205.1282 | 0 |  | Sí | No | Sin observaciones | C
118 | 3 | 3. Fortalecimiento del Entorno y la Cultura Digital (Capital Humano) | 3.4 | 3.4 Estrategia y herramientas de soporte para la implantación de las herramientas digitales desarrolladas e implementadas | 3.4.1 | 3.4.1 Estrategia y herramientas de soporte para la implantación de las herramientas digitales desarrolladas e implementadas | Plataforma digital | CP | CSJ-CO-L1256-118 | Adquisición de software de gestión de servicios de TI - Herramienta de Gestión | NOB-PA | 1025641.0256 | 1025641.0256 | 2021-12-15 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | A tiempo | 2022-04-16 | 2022-04-16 | A tiempo | 62 | 20 | No cumple | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 |  |  |  |  | 0 | 0% | 4000000000 | 100% | 0 | 0% | 4000000000 | 0 | 1025641.0256 | 0 | 1025641.0256 | 0 |  | No | No | Rechazo | C
119 | 2 | 2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) | 2.2 | 2.2 Infraestructura y Servicios TIC adquiridos | 2.2.1 | 2.2.1 Estrategia que contemple los dominios de acceso a cobertura, impacto de las herramientas, experiencia de usuario, trabajo colaborativo y grupos de valor objetivo diseñada e implementada. | Plataforma digital | LPI | CSJ-CO-L1256-119 | Redes LAN | NOB-PA | 7692307.6923 | 7692307.6923 | 2022-12-09 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | A tiempo | 2023-05-07 | 2023-05-07 | A tiempo | 82 | 175 | Cumple | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 25 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q23 | Se distribuye en fases: i) línea 63 en la vigencia 2022 y ii) línea 127 en la vigencia 2023. | El paso a la presencialidad implica un incremento en la necesidad que resulta bastante más grande de lo contemplado inicialmente. La Rama aspira a juntar recursos de la nación y el crédito para esto. |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 30000000000 | 100% | 30000000000 | 0 | 0 | 7692307.6923 | 7692307.6923 | 0 |  | No | No | Rechazo | C
[8 empty] | Clave | Descripción |  | Cuenta | Monto (USD Real) | [22 empty] | 309600000 |  | 62500450080 |  | 83159850000 |  | 145969900080 | 79384.6154 | 16025756.4308 | 21323038.4615 | 37428179.5077 | 193632192510.1334
[8 empty] | A+ | Contratado con recursos BID |  | 10 | 769388.5962 | [22 empty] | 79384.6154 |  | 16025756.4308 |  | 21323038.4615 |  | 37428179.5077 |  |  |  |  | 49649280.1308
[8 empty] | A | Se puede avanzar y esta aprobado en el PA no objetado (Nov 2021). |  | 34 | 7149597.4628 | [22 empty] | 5 |  | 56 |  | 60 |  | 84 | 5 | 56 | 60 | 84 | 106
[8 empty] | B | Está aprobado en el PA (Nov 2021) pero se fusionaron o dividieron líneas (nuevas líneas). |  | 8 | 4461025.641
[8 empty] | C | Líneas preexistentes que tienen cambios sustanciales y líneas nuevas que requieren evaluación de no objeción. |  | 31 | 24725923.859
[8 empty] | D | Pendiente por información, necesita más validaciones. |  | 1 | 256410.2564
[8 empty] | E | Adquisiciones que no se ejecutarán en el periodo con recursos del crédito. |  | 20 | 0
[8 empty] | F | Cancelados (incluye: procesos que fueron realizados con recursos de la Nación, y líneas que se cancelan al fusionarse). |  | 15 | 0
[9 empty] | TRM BID: | 3900
Formulas:
NOB DDL SEP TDR REAL = [NOB DDL SEP TDR]
NOB Eval / Contrato REAL = [NOB Eval / Contrato]
Firma REAL = [Firma del Contrato]
Fin Contrato REAL = [Fin Contrato]

## PA 2022-2023
MET | Identificador | Proyecto | Descripción | Estatus | 2022 | 2023 | Total en COP | Vigencia Futura
3CV | CSJ-CO-L1256-7 | Capacidades del SJ desarrollado | Profesional del derecho apoyo a la coordinación procesos contractuales | En ejecución | 96000000 |  | 96000000 | No
3CV | CSJ-CO-L1256-8 | Capacidades del SJ desarrollado | Profesional apoyo procesos contractuales senior | En ejecución | 63333330 |  | 63333330 | No
3CV | CSJ-CO-L1256-9 | Capacidades del SJ desarrollado | Profesional apoyo procesos contractuales | En ejecución | 54666662 |  | 54666662 | No
3CV | CSJ-CO-L1256-10 | Capacidades del SJ desarrollado | Profesional del derecho apoyo procesos contractuales | En ejecución | 46400000 |  | 46400000 | No
3CV | CSJ-CO-L1256-11 | Capacidades del SJ desarrollado | Profesional apoyo procesos contractuales | En ejecución | 46400000 |  | 46400000 | No
3CV | CSJ-CO-L1256-12 | Capacidades del SJ desarrollado | Apoyo Unidad Financiera | En ejecución | 58333333 |  | 58333333 | No
3CV | CSJ-CO-L1256-13 | Capacidades del SJ desarrollado | Apoyo en seguimiento y monitoreo Unidad de Planeación | En ejecución | 58333333 |  | 58333333 | No
SBCC | CSJ-CO-L1256-22 | Capacidades del SJ desarrollado | Consultoría de servicios de identidad digital | Previsto | 123188000 | 876812000 | 1000000000 | SI
3CV | CSJ-CO-L1256-25 | Modelo de arquitectura empresarial | Arquitecto empresarial | En ejecución | 74845933 |  | 74845933 | No
3CV | CSJ-CO-L1256-29 | Arquitectura institucional desarrollado e implementado | Especialista en datos (Arquitectura y modelamiento) | En ejecución | 65434166 |  | 65434166 | No
3CV | CSJ-CO-L1256-30 | Arquitectura institucional desarrollado e implementado | Consultor en Gobierno de Datos (Calidad, Procesos, Estrategia) | En ejecución | 78933329 |  | 78933329 | No
3CV | CSJ-CO-L1256-32 | Estrategia y herramientas de soporte para la implantación de las herramientas digitales | Consultor de servicios al usuario | En ejecución | 89066666 |  | 89066666 | No
3CV | CSJ-CO-L1256-34 | Capacity planning de la operación judicial desarrollado e implementado | Analista de procesos 1 | En ejecución | 70933324 |  | 70933324 | No
SBCC | CSJ-CO-L1256-43 | Proyectos priorizados | Consultoría para diseño, desarrollo e implementación de las oportunidades priorizadas | Previsto | 400000000 |  | 400000000 | NO
3CV | CSJ-CO-L1256-47 | Infraestructura y Servicios TIC | Consultor infraestructura de redes y servidores | En ejecución | 77333325 |  | 77333325 | No
3CV | CSJ-CO-L1256-48 | Ciberseguridad y protección de la información | Analistas de seguridad de sistemas de información e infraestructura. | Previsto | 40000000 |  | 40000000 | No
LOC | CSJ-CO-L1256-61 | Infraestructura y Servicios TIC | Modernización de computadores | En ejecución | 844319636.86 |  | 844319636.86 | No
LOC | CSJ-CO-L1256-61 | Infraestructura y Servicios TIC | Modernización de computadores | En ejecución | 2652862290.97 |  | 2652862290.97 | No
LPI | CSJ-CO-L1256-63 | Infraestructura y Servicios TIC | Redes LAN (Fase 1) | Previsto | 14770000000 |  | 14770000000 | No
3CV | CSJ-CO-L1256-65 | Infraestructura y Servicios TIC | Consultor infraestructura de almacenamiento y computo. | En ejecución | 53781504 |  | 53781504 | No
3CV | CSJ-CO-L1256-71 | Expediente digital diseñado e implementado | Abogado procesalista 1 | En ejecución | 78431365 |  | 78431365 | No
3CV | CSJ-CO-L1256-90 | Administración UEP | Apoyo Administrativo UEP contratado CSJ | En ejecución | 56000000 |  | 56000000 | No
SCC | CSJ-CO-L1256-95 | Auditorías | Auditoría financiera del Programa realizada | Previsto | 150000000 |  | 150000000 | No
3CV | CSJ-CO-L1256-96 | Administración UEP | Gerente UEP contratado CSJ | En ejecución | 385000000 |  | 385000000 | No
CD | CSJ-CO-L1256-97 | Administración UEP | Especialista Adquisiciones UEP contratado CSJ | En ejecución | 220000000 |  | 220000000 | No
CD | CSJ-CO-L1256-98 | Administración UEP | Especialista Financiero UEP contratado CSJ | En ejecución | 220000000 |  | 220000000 | No
3CV | CSJ-CO-L1256-99 | Administración UEP | Especialista Monitoreo UEP contratado CSJ | En ejecución | 191333339 |  | 191333339 | No
CD | CSJ-CO-L1256-100 | Administración UEP | Especialista Tecnología UEP contratado CSJ | En ejecución | 220000000 |  | 220000000 | No
CD | CSJ-CO-L1256-101 | Administración UEP | Especialista Gestión del Cambio UEP contratado CSJ | En ejecución | 220000000 |  | 220000000 | No
SBCC | CSJ-CO-L1256-103 | Modelo de arquitectura empresarial | Consultoría para el desarrollo, implementación y herramientas del Modelo de Arquitectura Empresarial | Previsto | 800000000 | 1822636382 | 2622636382 | SI
LPI | CSJ-CO-L1256-108 | Servicios para el sistema de justicia oral | Adquisición de equipos para las salas de audiencia Rama Judicial | Previsto | 7500000000 | 0 | 7500000000 | SI
LPI | CSJ-CO-L1256-109 | Servicios para el sistema de justicia oral | Servicios para la realización de audiencias de la Rama Judicial | Previsto | 5000000000 | 0 | 5000000000 | SI
CP | CSJ-CO-L1256-114 | Monitoreo, seguimiento y control del SJ | Herramientas de proyectos y seguimiento | Previsto | 800000000 |  | 800000000 | No
LPI | CSJ-CO-L1256-117 | Estrategia y herramientas de soporte para la implantación de las herramientas digitales | Adquisición de software de gestión de servicios de TI - Herramienta de Gestión (ITSM) | Previsto | 7800000000 |  | 7800000000 | No
LPI | CSJ-CO-L1256-118 | Infraestructura y Servicios TIC | Redes LAN (fase 3) | Previsto | 2850000000 | 28000000000 | 30850000000 | SI
3CV | CSJ-CO-L1256-120 | Servicios para el sistema de justicia oral | líder experto en proceso oral (Protocolos de audiencias) | En ejecución | 76176459 |  | 76176459 | No
3CV | CSJ-CO-L1256-121 | Servicios para el sistema de justicia oral | Experto en derecho procesal y probatorio (Protocolos de audiencias) | En ejecución | 57478974 |  | 57478974 | No
SBCC | CSJ-CO-L1256-123 | Ciberseguridad y protección de la información | Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI en distritos priorizados diferentes a los ya abordado (fase 2) | Previsto | 6550000000 | 10000000000 | 16550000000 | SI
SBCC | CSJ-CO-L1256-124 | Evaluaciones | Estudio de tiempos y costos procesales | Previsto | 210000000 | 1190000000 | 1400000000 | SI
3CV | CSJ-CO-L1256-125 | Evaluaciones | Consultor fuentes de información | Previsto | 63000000 |  | 63000000 | No
CD | CSJ-CO-L1256-126 | Administración UEP | Consultor adquisiciones apoyo UEP | En ejecución | 88800000 |  | 88800000 | No
CD | CSJ-CO-L1256-127 | Administración UEP | Consultor TI apoyo UEP 1 | En ejecución | 88200000 |  | 88200000 | No
CD | CSJ-CO-L1256-128 | Administración UEP | Consultor TI apoyo UEP 2 | En ejecución | 60504200 |  | 60504200 | No
CD | CSJ-CO-L1256-130 | Administración UEP | Consultor Comunicaciones e interacciones apoyo UEP | Previsto | 72000000 |  | 72000000 | No
SBCC | CSJ-CO-L1256-131 | Infraestructura y Servicios TIC | Interventoría Redes LAN (fase 3) | Previsto | 142500000 | 1425000000 | 1567500000 | SI
CP | CSJ-CO-L1256-132 | Capacidades del SJ desarrollado | Operador logístico gestión de conocimiento, producción de contenido jurídico y de relatoría y estrategías de innovación | Previsto | 615000000 |  | 233700000 | No
LOC | CSJ-CO-L1256-133 | Expediente digital diseñado e implementado | Créditos de Infraestructura en la​ Nube pública y Horas de soporte especializado en Nube pública para el despliegue de infraestructura | Previsto | 2946615878 |  | 2946615878 | No
LOC | CSJ-CO-L1256-134 | Expediente digital diseñado e implementado | Soporte exclusivo para la nube pública 7x24 | Previsto | 553384122 |  | 553384122 | No
LPI | CSJ-CO-L1256-135 | Expediente digital diseñado e implementado | Adquisición de servicios de nube privada (Infraestructura SIUGJ) | Previsto | 2000000000 | 14550000000 | 16550000000 | SI
CD | CSJ-CO-L1256-136 | Modelo de capacidades del SJ desarrollado | Apoyo formulación del Plan Sectorial de Desarrollo 2023-2026 | En ejecución | 98000000 |  | 98000000 | No
CP | CSJ-CO-L1256-137 | Infraestructura y Servicios TIC | Antivirus | Previsto | 4000000000 |  | 4000000000 | No
CD | CSJ-CO-L1256-138 | Modelo de capacidades del SJ desarrollado | Consultor modelo organización funcional y cargas de trabajo | En ejecución | 285600000 |  | 285600000 | No
LOC | CSJ-CO-L1256-139 | Infraestructura y Servicios TIC | Modernización de computadores (escritorio) | Previsto | 4000000000 |  | 4000000000 | No
LOC | CSJ-CO-L1256-140 | Infraestructura y Servicios TIC | Modernización de computadores (portátiles) | Previsto | 4000000000 |  | 4000000000 | No
[5 empty] | 72162189169.83 | 57864448382

## diap. dinamica componente (hidden)
MET | (Varios elementos)
2022 | (Varios elementos)
Id-Componente | Id-Producto | Proyecto | Descripción | RESPONSABLE FUNCIONAL2 | REVISÓN ARTICULACIÓN E INSUMOS | ESTADO CONCATENADO | Suma de 2022
1 | 1.2 | Capacidades del SJ desarrollado | Consultoría de servicios de identidad digital | SI | SI | EN ESTRUCTURACIÓN ANEXO TÉCNICO / VIGENCIAS FUTURAS Se cuenta con una visión. Revisar el alcance teniendo en cuenta que este proceso se reestructurará con Vigencias Futuras | 800000000
|  |  | Consultoría para el diseño del acceso a las diversas fuentes de contenido jurídico (suscripción de información) | NO | SI | PENDIENTE RESPONSABLES TÉCNICO Pendiente reunión con Cendoj (Paula) | 630000000
|  |  | Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación de las capacidades de gestión de conocimiento | NO | SI | PENDIENTE RESPONSABLES TÉCNICO Pendiente reunión con Cendoj (Paula) Consultoría relacionada con AE | 1060000000
|  |  | Consultoría para la producción de contenido jurídico y de relatoría | NO | SI | PENDIENTE RESPONSABLES TÉCNICO Pendiente reunión con Cendoj (Paula) | 1000000000
| 1.3 | Arquitectura institucional para la gestión de datos | Herramientas de software, servicios de analítica e inteligencia artificial | SI | SI | VIGENCIAS FUTURAS | 1000000000
|  |  | Modelo de open data diseñado e implementado | SI | SI | VIGENCIAS FUTURAS | 200000000
| 1.4 | Dimensionamiento y capacity planning | Consultoría para el dimensionamiento y el capacity planning | SI | SI | EN INVITACIÓN En aviso de expresión de interés | 2000000000
| 1.5 | Fortalecimiento de procesos (monitoreo, seguimiento y control del SJ) | Consultoría para el desarrollo de herramienta mapa judicial | SI | SI | VIGENCIAS FUTURAS Ha un contrato que se esta ejecutando con recursos propios Contrato en ejecución hasta julio que son insumos para la este contrato | 360000000
|  |  | Consultoría para el desarrollo e implementación de las capacidades para la gestión del relacionamiento de grupos de valor | NO | SI | PENDIENTE RESPONSABLES TÉCNICO / VIGENCIAS FUTURAS Pendiente reunión con Cendoj (Paula) Consultoría relacionada con AE | 400000000
|  |  | Herramientas de proyectos y seguimiento | SI | SI | PENDIENTE INICIAR Urgente la herramienta de pryectos licenicada hasta junio OJO | 800000000
| 1.6 | Proyectos priorizados | Consultoría para diseño, desarrollo e implementación de las oportunidades priorizadas | SI | SI | Proceso de las cortes (tema de samai) . Se redujó el ppto desde convergencia | 400000000
| 1.7 | Ciberseguridad y protección de la información | Consultoría para el diseño de la estrategia de ciberseguridad y protección de la información - Fase I | SI | SI | EN ESTRUCTURACIÓN ANEXO TÉCNICO Se enviaron comentarios y ajustes por parte de la UEP. | 300000000
2 | 2.2 | Infraestructura y Servicios TIC | Consultoría para el diseño e implementación de la estrategia de trabajo colaborativo | SI | SI | PENDIENTE INICIAR No se tiene certeza de que es? Carlos Ariel office 365 sesisibilización Pendiente reunión con Cendoj (Paula) | 400000000
|  |  | Modernización de computadores | SI | SI | Se cierra evento de cotización el 16 de junio | 2655000000
[6 empty] | EN INVITACIÓN Se cierra evento de cotización el 16 de junio | 845000000
|  |  | Redes LAN | SI | SI | EN ESTRUCTURACIÓN ANEXO TÉCNICO Se proponene una estratégica para abordar el proyecto, que se comparte con sala. Se cuenta con un avance del anexo técnico del 90% | 18276303080
| 2.3 | arquitectura empresarial | Consultoría para el desarrollo, implementación y herramientas del Modelo de Arquitectura Empresarial | NO | SI | EN ESTRUCTURACIÓN ANEXO TÉCNICO / PENDIENTE DEFINIR RESPONSABLE TÉCNICO Se debe validar con la UDAE el responsable técnico. Se cuenta con una versión avanzada de anexo técnico. | 5300000000
| 2.4 | interoperabilidad e integración | Adquisición de servicios de fábrica | SI | NO | VIGENCIAS FUTURAS | 350000000
|  |  | Interventoría de servicios de fábrica | SI | SI | VIGENCIAS FUTURAS | 70000000
| 2.5 | Servicios para el sistema de justicia oral | Adquisición de equipos para las salas de audiencia Rama Judicial | SI | SI | EN ESTRUCTURACIÓN ANEXO TÉCNICO / VIGENCIAS FUTURAS | 7500000000
|  |  | Servicios para la realización de audiencias de la Rama Judicial | SI | SI | EN ESTRUCTURACIÓN ANEXO TÉCNICO / VIGENCIAS FUTURAS | 5000000000
| 2.6 | Despliegue de soluciones | Consultoría para el diseño, desarrollo, implementación y actualización de la estrategia de innovación | NO | (en blanco) | PENDIENTE RESPONSABLES TÉCNICO | 720000000
3 | 3.3 | Servicio al ciudadano | Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación del modelo de servicio al ciudadano | NO | SI | PENDIENTE RESPONSABLES TÉCNICO Se cuenta con un avance conceptual y una alineación estratégica | 450000000
|  |  | Estrategias de atención ciudadana, programa de socialización, iniciativas de inclusión, incentivar igualdad para grupos vulnerables | NO | SI | PENDIENTE RESPONSABLES TÉCNICO No hay avance - modelo con servicio a la ciudadania toca hablar con ana yaneth | 500000000
| 3.4 | Implantación de las herramientas digitales | Adquisición de software de gestión de servicios de TI - Herramienta de Gestión | (en blanco) | SI | EN ESTRUCTURACIÓN ANEXO TÉCNICO Se espera contar con el anexo técnico el 10 junio, se espera presentar en sala la tercera semana de junio | 4000000000
4 | 4.1 | Administración UEP | Especialista Adquisiciones UEP contratado CSJ | (en blanco) | (en blanco) | CONTRATADO | 228294000
|  |  | Especialista Financiero UEP contratado CSJ | (en blanco) | (en blanco) | CONTRATADO | 228294000
|  |  | Especialista Gestión del Cambio UEP contratado CSJ | (en blanco) | (en blanco) | CONTRATADO | 228294000
|  |  | Especialista Tecnología UEP contratado CSJ | (en blanco) | (en blanco) | CONTRATADO | 228294000
| 4.2 | Evaluaciones | Encuesta Necesidades Jurídicas Insatisfechas. SBCC. | SI | SI | NO SE VA A REALIZAR SE REEMPLAZA POR EL ESTUDIO DE TIEMPOS Y COSTOS PROCESALES Se tiene programada reunión con la UDAE el 19 de abril | 720000000
|  |  | Levantamiento líneas base de seguimiento | (en blanco) | (en blanco) | EN REVISIÓN CON LA UDAE Se tiene programada reunión con la UDAE el 19 de abril | 720000000
| 4.3 | Auditoría | Auditoría financiera del Programa realizada | (en blanco) | (en blanco) | EN ESTRUCTURACIÓN ANEXO TÉCNICO pendiente TDR otra semana | 120000000
Total general | [6 empty] | 57489479080

## Diap resumen componente (hidden)
Id-Componente | Id-Producto | PRODUCTO | ADQUISICIONES | PRESUPUESTO 2022 | RESPONSABLE FUNCIONAL | REVISÓN ARTICULACIÓN E INSUMOS | ESTADO CONCATENADO
1 | 1.2 | Capacidades del SJ desarrollado | Consultoría de servicios de identidad digital | 800000000 | SI | SI | EN ESTRUCTURACIÓN ANEXO TÉCNICO / REVISAR EL ALCANCE TENIENDO EN CUENTA QUE ESTE PROCESO SE REESTRUCTURARÁ CON VIGENCIAS FUTURAS
|  |  | Consultoría para el diseño del acceso a las diversas fuentes de contenido jurídico (suscripción de información) | 630000000 | NO | SI
|  |  | Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación de las capacidades de gestión de conocimiento | 1060000000 | NO | SI
|  |  | Consultoría para la producción de contenido jurídico y de relatoría | 1000000000 | NO | SI
| 1.3 | Arquitectura institucional para la gestión de datos | Herramientas de software, servicios de analítica e inteligencia artificial | 1000000000 | SI | SI | PROCESO CON VIGENCIAS FUTURAS
|  |  | Modelo de open data diseñado e implementado | 200000000 | SI | SI | PROCESO CON VIGENCIAS FUTURAS
| 1.4 | Dimensionamiento y capacity planning | Consultoría para el dimensionamiento y el capacity planning | 2000000000 | SI | SI
| 1.5 | Fortalecimiento de procesos (monitoreo, seguimiento y control del SJ) | Consultoría para el desarrollo de herramienta mapa judicial | 360000000 | SI | SI | PROCESO CON VIGENCIAS FUTURAS
|  |  | Consultoría para el desarrollo e implementación de las capacidades para la gestión del relacionamiento de grupos de valor | 400000000 | NO | SI | PROCESO CON VIGENCIAS FUTURAS
|  |  | Herramientas de proyectos y seguimiento | 800000000 | SI | SI
| 1.6 | Proyectos priorizados | Consultoría para diseño, desarrollo e implementación de las oportunidades priorizadas | 400000000 | SI | SI
| 1.7 | Ciberseguridad y protección de la información | Consultoría para el diseño de la estrategia de ciberseguridad y protección de la información - Fase I | 300000000 | SI | SI
2 | 2.2 | Infraestructura y Servicios TIC | Consultoría para el diseño e implementación de la estrategia de trabajo colaborativo | 400000000 | SI | SI
|  |  | Modernización de computadores | 2655000000 | SI | SI
845000000
|  |  | Redes LAN | 18276303080 | SI | SI
| 2.3 | Arquitectura empresarial | Consultoría para el desarrollo, implementación y herramientas del Modelo de Arquitectura Empresarial | 5300000000 | NO | SI
| 2.4 | interoperabilidad e integración | Adquisición de servicios de fábrica | 350000000 | SI | NO | PROCESO CON VIGENCIAS FUTURAS
|  |  | Interventoría de servicios de fábrica | 70000000 | SI | SI | PROCESO CON VIGENCIAS FUTURAS
| 2.5 | Servicios para el sistema de justicia oral | Adquisición de equipos para las salas de audiencia Rama Judicial | 7500000000 | SI | SI | EN ESTRUCTURACIÓN ANEXO TÉCNICO / VIGENCIAS FUTURAS
|  |  | Servicios para la realización de audiencias de la Rama Judicial | 5000000000 | SI | SI | EN ESTRUCTURACIÓN ANEXO TÉCNICO / VIGENCIAS FUTURAS
| 2.6 | Despliegue de soluciones | Consultoría para el diseño, desarrollo, implementación y actualización de la estrategia de innovación | 720000000 | NO | (en blanco)
3 | 3.3 | Servicio al ciudadano | Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación del modelo de servicio al ciudadano | 450000000 | NO | SI
|  |  | Estrategias de atención ciudadana, programa de socialización, iniciativas de inclusión, incentivar igualdad para grupos vulnerables | 500000000 | NO | SI
| 3.4 | Implantación de las herramientas digitales | Adquisición de software de gestión de servicios de TI - Herramienta de Gestión | 4000000000 | (en blanco) | SI
4 | 4.1 | Administración UEP | Especialista Adquisiciones UEP contratado CSJ | 228294000 | (en blanco) | (en blanco)
|  |  | Especialista Financiero UEP contratado CSJ | 228294000 | (en blanco) | (en blanco)
|  |  | Especialista Gestión del Cambio UEP contratado CSJ | 228294000 | (en blanco) | (en blanco)
|  |  | Especialista Tecnología UEP contratado CSJ | 228294000 | (en blanco) | (en blanco)
| 4.2 | Evaluaciones | Encuesta Necesidades Jurídicas Insatisfechas. SBCC. | 720000000 | SI | SI
|  |  | Levantamiento líneas base de seguimiento | 720000000 | (en blanco) | (en blanco)
| 4.3 | Auditoría | Auditoría financiera del Programa realizada | 120000000 | (en blanco) | (en blanco)
Total general |  |  |  | 57489479080

## PA BID_0322 (hidden)
OP | DIV | JEP | OA | # | MET | Identificador | Modernización de computadores | Estatus | Revisión | Dpto | Monto U$S | Monto U$S Real | NOB DDL SEP TDR | NOB DDL SEP TDR REAL | PUB a tiempo | NOB Eval / Contrato | NOB Eval / Contrato REAL | ADQ a tiempo | Dias NOB Pub -NOB Adq | STD | Analisis Tiempos | Firma del Contrato | Firma REAL | Dias ADQ y Firma | Fin Contrato | Fin Contrato REAL | Dias FIN, EST v REAL | Q | Notas | Pareto $ | Pareto # | WBS | Componente | OBSERVACIÓN BANCO 30 MARZO 2022
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 1 | SBCC | CSJ-CO-L1256-1 | Consultoría para el diagnóstico y diseño del modelo de aseguramiento de calidad de los sistemas de información | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | A tiempo | 2024-06-01 | 2024-06-01 | A tiempo | 92 | 145 | Cumple | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 44 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 3Q24 | Se contrata con recursos de la Nación en el periodo 2022-2023. Pero se mantiene la linea para 2024 |  |  | 1.1. | Componente 1 |  | Previsto
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 2 | LPN | CSJ-CO-L1256-2 | Adquisición de herramientas de aseguramiento de calidad de los sistemas de información | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | A tiempo | 2024-06-01 | 2024-06-01 | A tiempo | 92 | 125 | Cumple | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 44 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 3Q24 | Se contrata con recursos de la Nación en el periodo 2022-2023. Pero se mantiene la linea para 2024 |  |  | 1.1. | Componente 1 |  | Proceso en Curso
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 3 | LPN | CSJ-CO-L1256-3 | Adquisición de servicios de aseguramiento de calidad de los sistemas de información | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | A tiempo | 2024-06-01 | 2024-06-01 | A tiempo | 92 | 125 | Cumple | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 44 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 3Q24 | Se contrata con recursos de la Nación en el periodo 2022-2023. Pero se mantiene la linea para 2024 |  |  | 1.1. | Componente 1 |  | Contrato en Ejecución
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 4 | 3CV | CSJ-CO-L1256-4 | Arquitectos de software, servicios y soluciones | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 46829.54 | 46829.54 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 |  |  |  | 1.1. | Componente 1 |  | Contrato Terminado
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 5 | SBCC | CSJ-CO-L1256-5 | Consultoría para el diseño e implementación de la gobernanza y monitoreo de transformación digital | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | A tiempo | 2022-08-17 | 2022-08-17 | A tiempo | 169 | 145 | No cumple | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 15 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 0 | 2022 | Se propone fusionar las líneas 5, 15 y 37 en un solo contrato para 2023: La nueva línea es la 102. |  |  | 1.2. | Componente 1 | GOBERNANAZA SE TRAE PARA 2022 DETERMINA MUCHO DE LOS TEMAS QUE SE DEFINAN EN EL C1 Y C2. SI NO ENTRAMOS RAPIDO CON LA GOBERNANZA SE EMEIZAN A IMPLEMENTAR ALGUNAS PRÁCTICAS INFORMALES. HITO 2022. SE MANTIENEN LOS MISMOS RECURSOS SE SACA DE LA LINEA 102 | Proceso Cancelado
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 6 | SBCC | CSJ-CO-L1256-6 | Consultoria de apoyo a la articulacion en la ejecucion de proyectos | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | A tiempo | 2024-06-01 | 2024-06-01 | A tiempo | 92 | 145 | Cumple | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 44 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 3Q24 | Se contrata con recursos de la Nación en el periodo 2022-2023. Pero se mantiene la linea para 2024 |  |  | 1.2. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 7 | 3CV | CSJ-CO-L1256-7 | Consultor en adquisiciones unidad de compras | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 46829.54 | 46829.54 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 | Cambia el nombre en la descripción |  |  | 1.2. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 8 | 3CV | CSJ-CO-L1256-8 | Profesional del derecho senior apoyo a procesos contractuales | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 31929.23 | 31929.23 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 | Cambia el nombre en la descripción |  |  | 1.2. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 9 | 3CV | CSJ-CO-L1256-9 | Profesional senior de apoyo procesos contractuales | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 31929.23 | 31929.23 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 | Cambia el nombre en la descripción |  |  | 1.2. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 10 | 3CV | CSJ-CO-L1256-10 | Profesional del derecho apoyo procesos contractuales | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 23954.54 | 23954.54 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 | Cambia el nombre en la descripción |  |  | 1.2. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 11 | 3CV | CSJ-CO-L1256-11 | Profesional de apoyo procesos contractuales | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 23954.54 | 23954.54 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 | Cambia el nombre en la descripción |  |  | 1.2. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 12 | 3CV | CSJ-CO-L1256-12 | Apoyo financiero para Financiera | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 31929.23 | 31929.23 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 | Cambia el nombre en la descripción |  |  | 1.2. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 13 | 3CV | CSJ-CO-L1256-13 | Apoyo en seguimiento y monitoreo para Planeación | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 31929.23 | 31929.23 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 | Cambia el nombre en la descripción |  |  | 1.2. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 14 | CP | CSJ-CO-L1256-14 | Suscripción del servicio al software de gestión de portafolio y proyectos | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | A tiempo | 2022-05-31 | 2022-05-31 | A tiempo | 136 | 20 | No cumple | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 | Se propone fusionar los recursos de la línea 14 y parte de los recursos no ejecutados de la línea 42: La nueva línea es la 115. |  |  | 1.2. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 15 | SCC | CSJ-CO-L1256-15 | Consultoría para el dimensionamiento del impacto de la transformación digital en la operación de la Rama Judicial | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | A tiempo | 2022-10-17 | 2022-10-17 | A tiempo | 77 | 60 | No cumple | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 15 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0 | 2022 | Se propone fusionar las líneas 5, 15 y 37 en un solo contrato para 2023: La nueva línea es la 102 |  |  | 1.2. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 16 | SBCC | CSJ-CO-L1256-16 | Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación de las capacidades para la gestión operativa del SJ | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | A tiempo | 2022-07-17 | 2022-07-17 | A tiempo | 166 | 145 | No cumple | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2022 | Se propone fusionar las líneas 16, 67 y los recursos destinados a la herramienta de arquitectura empresarial de la línea 42 en dos contrataciones por fases: i) la línea 103 para la vigencia 2022; y ii) línea 104 para la vigencia 2023. |  |  | 1.2. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 17 | SBCC | CSJ-CO-L1256-17 | Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación de las capacidades de gestión de conocimiento | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 294444.44 | 294444.44 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | A tiempo | 2022-07-26 | 2022-07-26 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | Se distribuye en dos contratos por fases: i) línea 17 en la vigencia 2022 y línea 105 para la vigencia 2023 |  |  | 1.2. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 18 | SBCC | CSJ-CO-L1256-18 | Consultoría para el desarrollo de contenido e-learning | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | A tiempo | 2024-06-01 | 2024-06-01 | A tiempo | 92 | 145 | Cumple | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 44 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 3Q24 | Se contrata con recursos de la Nación en el periodo 2022-2023. Pero se mantiene la linea para 2024 |  |  | 1.2. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 19 | SCC | CSJ-CO-L1256-19 | Consultoría para el diseño del acceso a las diversas fuentes de contenido jurídico | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 175000 | 175000 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | A tiempo | 2022-07-26 | 2022-07-26 | A tiempo | 77 | 60 | No cumple | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  | 1.2. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 20 | SBCC | CSJ-CO-L1256-20 | Consultoría para la producción de contenido jurídico y de relatoría (suscripción de información) | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 256410.26 | 256410.26 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | A tiempo | 2022-07-26 | 2022-07-26 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | Incrementa el prsupuesto en USD6.277,78 |  |  | 1.2. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 21 | CP | CSJ-CO-L1256-21 | Adquisición de servicios de ERP instalado e implementados | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | A tiempo | 2024-06-01 | 2024-06-01 | A tiempo | 92 | 20 | No cumple | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 44 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 3Q24 | Se contrata con recursos de la Nación en el periodo 2022-2023. Pero se mantiene la linea para 2024 |  |  | 1.2. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 22 | SCC | CSJ-CO-L1256-22 | Consultoría de servicios de identidad digital | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 205128.21 | 205128.21 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | A tiempo | 2022-07-26 | 2022-07-26 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | La línea se distribuye en contratos por fases: i) la línea 22 en la vigencia 2022 y ii) la línea 106 en la vigencia 2023. Cambia el método de SBCC a SCC por el monto. |  |  | 1.2. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 23 | SBCC | CSJ-CO-L1256-23 | Consultoría para el desarrollo de autoservicios digitales | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | A tiempo | 2024-06-01 | 2024-06-01 | A tiempo | 92 | 145 | Cumple | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 44 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 3Q24 | Se contrata con recursos de la Nación en el periodo 2022-2023. Pero se mantiene la linea para 2024 |  |  | 1.2. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 24 | 3CV | CSJ-CO-L1256-24 | Especialistas en BCP-DRP y gobierno de TI | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 46829.54 | 46829.54 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 |  |  |  | 1.2. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 25 | 3CV | CSJ-CO-L1256-25 | Arquitecto empresarial | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 46829.54 | 46829.54 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 |  |  |  | 1.2. | Componente 2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 26 | SBCC | CSJ-CO-L1256-26 | Consultoría para el desarrollo de la arquitectura de datos y gestión analítica | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 646153.85 | 646153.85 | 2022-12-25 | 2022-12-25 | A tiempo | 2023-03-12 | 2023-03-12 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q23 | Se programa para ejecución en 2023 |  |  | 1.3. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 27 | CP | CSJ-CO-L1256-27 | Herramientas de software, servicios de analítica e inteligencia artificial | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 487179.49 | 487179.49 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | A tiempo | 2022-10-17 | 2022-10-17 | A tiempo | 62 | 20 | No cumple | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 4Q22 |  |  |  | 1.3. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 28 | SBCC | CSJ-CO-L1256-28 | Modelo de open data diseñado e implementado | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 487179.49 | 487179.49 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | A tiempo | 2022-10-12 | 2022-10-12 | A tiempo | 62 | 145 | Cumple | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 4Q22 | Se programa vigencias 2022 y 2023 con vigencia futura |  |  | 1.3. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 29 | 3CV | CSJ-CO-L1256-29 | Especialistas en datos (Arquitectura y modelamiento) | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 46829.54 | 46829.54 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 |  |  |  | 1.3. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 30 | 3CV | CSJ-CO-L1256-30 | Especialista en Gobierno de Datos (Calidad, Procesos, Estrategia) | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 46829.54 | 46829.54 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 |  |  |  | 1.3. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 31 | 3CV | CSJ-CO-L1256-31 | Especialista Datos (Soluciones y servicios) | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 46829.54 | 46829.54 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 |  |  |  | 1.3. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 32 | 3CV | CSJ-CO-L1256-32 | Especialista en servicios al usuario | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 46829.54 | 46829.54 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 | Cambia el nombre en la descripción, para fortalecer otra tematicas |  |  | 1.3. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 33 | SBCC | CSJ-CO-L1256-33 | Consultoría para el dimensionamiento y el capacity planning | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 512820.51 | 512820.51 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | A tiempo | 2022-07-26 | 2022-07-26 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | Se incrementa el presupuesto en USD12.820 |  |  | 1.4. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 34 | 3CV | CSJ-CO-L1256-34 | Analistas de procesos | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 46829.54 | 46829.54 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 |  |  |  | 1.4. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 35 | 3CV | CSJ-CO-L1256-35 | Analistas de procesos | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 46829.54 | 46829.54 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 |  |  |  | 1.4. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 36 | SBCC | CSJ-CO-L1256-36 | Consultoría para el desarrollo de herramienta mapa judicial | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 246153.85 | 246153.85 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | A tiempo | 2022-10-12 | 2022-10-12 | A tiempo | 62 | 145 | Cumple | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 4Q22 | Se programa vigencias 2022 y 2023 con vigencia futura |  |  | 1.5. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 37 | SBCC | CSJ-CO-L1256-37 | Consultoria para el monitoreo, seguimiento, control y evaluación del Programa de Transformación Digital | Proceso Cancelado | Sistema Nacional | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | A tiempo | 2022-07-17 | 2022-07-17 | A tiempo | 166 | 145 | No cumple | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2022 | Se propone fusionar las líneas 5, 15 y 37 en un solo contrato para 2023: La nueva línea es la 102 |  |  | 1.5. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 38 | SBCC | CSJ-CO-L1256-38 | Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación del Centro de Gobierno | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 794871.79 | 794871.79 | 2022-12-08 | 2022-12-25 | Tarde | 2023-02-23 | 2023-02-23 | A tiempo | 60 | 145 | Cumple | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q23 | Se programa ejecucion para 2023 |  |  | 1.5. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 39 | SBCC | CSJ-CO-L1256-39 | Consultoría para el desarrollo e implementación de las capacidades para la gestión del relacionamiento de grupos de valor | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | A tiempo | 2022-07-17 | 2022-07-17 | A tiempo | 166 | 145 | No cumple | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 | Se propone fusionar las líneas 39 y 40 en un único contrato con vigencias futuras: La nueva línea es la 107. Incluye la consultoría y adquisición de herramientas de grupos de valor. |  |  | 1.5. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 40 | CP | CSJ-CO-L1256-40 | Adquisición de herramientas de software para la gestión de grupos de valor | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | A tiempo | 2023-01-17 | 2023-01-17 | A tiempo | 77 | 20 | No cumple | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 15 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2022 | Se propone fusionar las líneas 39 y 40 en un único contrato con vigencias futuras: La nueva línea es la 107. Incluye la consultoría y adquisición de herramientas de grupos de valor. |  |  | 1.5. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 41 | SBCC | CSJ-CO-L1256-41 | Consultoría para el diseño e implementación del Portal web de la Rama que incluye un WCM | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | A tiempo | 2024-06-01 | 2024-06-01 | A tiempo | 92 | 145 | Cumple | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 44 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 3Q24 | Se contrata con recursos de la Nación en el periodo 2022-2023. Pero se mantiene la linea para 2024 |  |  | 1.5. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 42 | LOC | CSJ-CO-L1256-42 | Herramienta de proyectos y seguimiento | Contrato en Ejecución | Sistema Nacional | Bogota D.C. | 67692.31 | 67692.31 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | A tiempo | 2021-12-13 | 2021-12-13 | A tiempo | 38 | 20 | No cumple | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 15 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 4Q21 |  | 67692.31 | CSJ-CO-L1256-42 | 1.5. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 43 | SBCC | CSJ-CO-L1256-43 | Consultoría para diseño, desarrollo e implementación de las oportunidades priorizadas | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 256410.26 | 256410.26 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | A tiempo | 2022-10-17 | 2022-10-17 | A tiempo | 62 | 145 | Cumple | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 4Q22 | Se programa a ejecutar con vigencia futura |  |  | 1.6. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 44 | SBCC | CSJ-CO-L1256-44 | Consultoría para el diseño de la estrategia de ciberseguridad y protección de la información | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 76923.08 | 76923.08 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | A tiempo | 2022-07-26 | 2022-07-26 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 |  |  |  | 1.7. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 45 | SBCC | CSJ-CO-L1256-45 | Implementación de la estrategia de ciberseguridad y protección de la información | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 1025641 | 1025641 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | A tiempo | 2023-02-09 | 2023-02-09 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q23 | Se ejecutara en 2023 |  |  | 1.7. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 46 | 3CV | CSJ-CO-L1256-46 | Analistas de seguridad (Datos) | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 46829.54 | 46829.54 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 |  |  |  | 1.7. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 47 | 3CV | CSJ-CO-L1256-47 | Especialista infraestructura | Previsto | Sistema Nacional | Bogota D.C. | 46829.54 | 46829.54 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 | Cambia el nombre en la descripción, para fortalecer otros temas |  |  | 1.7. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 48 | 3CV | CSJ-CO-L1256-48 | Analistas de seguridad (soluciones y servicios-sistemas de información e infraestructura) | Previsto | Sistema Nacional | Bogota D.C. | 46829.54 | 46829.54 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 |  |  |  | 1.7. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 49 | LPN | CSJ-CO-L1256-49 | Contratación de servicios digitales e hibridos para la Rama | Previsto | Sistema Nacional | Bogota D.C. | 692307.69 | 692307.69 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | A tiempo | 2023-02-18 | 2023-02-18 | A tiempo | 62 | 125 | Cumple | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 25 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q23 |  |  |  | 2.1. | Componente 2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 50 | SBCC | CSJ-CO-L1256-50 | Consultoría para el diseño y desarrollo de software para: servicios judiciales digitales, servicios transversales digitales, de integración, expediente digital y servicios Cloud | Previsto | Sistema Nacional | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | A tiempo | 2024-06-01 | 2024-06-01 | A tiempo | 92 | 145 | Cumple | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 44 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 3Q24 | Se contrata con recursos de la Nación en el periodo 2022-2023. Pero se mantiene la linea para 2024 |  |  | 2.1. | Componente 2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 51 | CD | CSJ-CO-L1256-51 | Adquisición de los servicios, elementos y recursos de conectividad, telecomunicaciones e internet para la Rama Judicial a Nivel nacional (redes WAN) | Proceso Cancelado | Sistema Nacional | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | A tiempo | 2022-02-10 | 2022-02-10 | A tiempo | 26 | 20 | No cumple | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 | La Rama cubrirá esta necesidad con recursos de la Nación en el año 2022 y 2023 | 0 | CSJ-CO-L1256-51 | 2.2. | Componente 2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 52 | LPI | CSJ-CO-L1256-52 | Adquisición de los servicios, elementos y recursos de conectividad, telecomunicaciones e internet para la Rama Judicial a Nivel nacional (redes WAN) | Proceso Cancelado | Sistema Nacional | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | A tiempo | 2022-07-17 | 2022-07-17 | A tiempo | 197 | 175 | No cumple | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 | La Rama cubrirá esta necesidad con recursos de la Nación en el año 2022 y 2023 |  |  | 2.2. | Componente 2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 53 | LOC | CSJ-CO-L1256-53 | Soporte Azure (Parnet) | Previsto | Sistema Nacional | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | A tiempo | 2024-06-01 | 2024-06-01 | A tiempo | 92 | 20 | No cumple | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 44 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 3Q24 | Se contrata con recursos de la Nación en el periodo 2022-2023. Pero se mantiene la linea para 2024 | 0 | CSJ-CO-L1256-53 | 2.2. | Componente 2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 54 | LOC | CSJ-CO-L1256-54 | Oracle Licencias * | Previsto | Sistema Nacional | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | A tiempo | 2024-06-01 | 2024-06-01 | A tiempo | 92 | 20 | No cumple | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 44 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 3Q24 | Se contrata con recursos de la Nación en el periodo 2022-2023. Pero se mantiene la linea para 2024 | 0 | CSJ-CO-L1256-54 | 2.2. | Componente 2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 55 | LOC | CSJ-CO-L1256-55 | Actualización Cloud Oracle | Previsto | Sistema Nacional | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | A tiempo | 2024-06-01 | 2024-06-01 | A tiempo | 92 | 20 | No cumple | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 44 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 3Q24 | Se contrata con recursos de la Nación en el periodo 2022-2023. Pero se mantiene la linea para 2024 | 0 | CSJ-CO-L1256-55 | 2.2. | Componente 2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 56 | LOC | CSJ-CO-L1256-56 | Soporte Oracle | Previsto | Sistema Nacional | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | A tiempo | 2024-06-01 | 2024-06-01 | A tiempo | 92 | 20 | No cumple | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 44 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 3Q24 | Se contrata con recursos de la Nación en el periodo 2022-2023. Pero se mantiene la linea para 2024 | 0 | CSJ-CO-L1256-56 | 2.2. | Componente 2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 57 | LOC | CSJ-CO-L1256-57 | BPM Licenciamiento | Previsto | Sistema Nacional | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | A tiempo | 2024-06-01 | 2024-06-01 | A tiempo | 92 | 20 | No cumple | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 44 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 3Q24 | Se contrata con recursos de la Nación en el periodo 2022-2023. Pero se mantiene la linea para 2024 | 0 | CSJ-CO-L1256-57 | 2.2. | Componente 2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 58 | LOC | CSJ-CO-L1256-58 | BPM Soporte e implementación | Previsto | Sistema Nacional | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | A tiempo | 2024-06-01 | 2024-06-01 | A tiempo | 92 | 20 | No cumple | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 44 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 3Q24 | Se contrata con recursos de la Nación en el periodo 2022-2023. Pero se mantiene la linea para 2024 | 0 | CSJ-CO-L1256-58 | 2.2. | Componente 2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 59 | LOC | CSJ-CO-L1256-59 | Licenciamiento Datacenter | Previsto | Sistema Nacional | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | A tiempo | 2024-06-01 | 2024-06-01 | A tiempo | 92 | 20 | No cumple | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 44 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 3Q24 | Se contrata con recursos de la Nación en el periodo 2022-2023. Pero se mantiene la linea para 2024 | 0 | CSJ-CO-L1256-59 | 2.2. | Componente 2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 60 | LOC | CSJ-CO-L1256-60 | Modernización de computadores | Proceso Cancelado | Sistema Nacional | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | A tiempo | 2022-02-10 | 2022-02-10 | A tiempo | 26 | 20 | No cumple | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 | Corresponde a la vigencia 2021. No se adquirió, por lo que los recursos se redistribuyen. Modernización de computadores está organizado en tres líneas: i) línea 60 para la vigencia 2021, línea 61 para la vigencia 2022 y línea 62 para la vigencia 2024. Inicialmente tenía no objeción por un valor global de USD 2 M. | 0 | CSJ-CO-L1256-60 | 2.2. | Componente 2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 61 | LOC | CSJ-CO-L1256-61 | Modernización de computadores | Previsto | Sistema Nacional | Bogota D.C. | 897435.9 | 897435.9 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | A tiempo | 2022-04-22 | 2022-04-22 | A tiempo | 21 | 20 | No cumple | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 3 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 |  |  |  | 2.2. | Componente 2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 62 | LOC | CSJ-CO-L1256-62 | Modernización de computadores | Previsto | Sistema Nacional | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | A tiempo | 2024-06-01 | 2024-06-01 | A tiempo | 92 | 20 | No cumple | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 44 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 3Q24 | Se contrata con recursos de la Nación en el periodo 2022-2023. Pero se mantiene la linea para 2024 |  |  | 2.2. | Componente 2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 63 | LPI | CSJ-CO-L1256-63 | Redes LAN | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 4686231.56 | 4686231.56 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | A tiempo | 2022-08-21 | 2022-08-21 | A tiempo | 82 | 175 | Cumple | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 25 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | Se distribuye en fases: i) línea 63 en la vigencia 2022 y ii) línea 127 en la vigencia 2023. para 2022 se incrementael presupuesto en USD519.564,89 |  |  | 2.2. | Componente 2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 64 | LPI | CSJ-CO-L1256-64 | Fortalecimiento Datacenter alta disponibilidad transición | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | A tiempo | 2024-06-01 | 2024-06-01 | A tiempo | 92 | 175 | Cumple | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 44 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 3Q24 | Se contrata con recursos de la Nación en el periodo 2022-2023. Pero se mantiene la linea para 2024 |  |  | 2.2. | Componente 2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 65 | 3CV | CSJ-CO-L1256-65 | Especialista infraestructura | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 46829.54 | 46829.54 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 |  |  |  | 2.2. | Componente 2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 66 | SCC | CSJ-CO-L1256-66 | Consultoría para el diseño e implementación de la estrategia de trabajo colaborativo | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 102564.1 | 102564.1 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | A tiempo | 2022-07-26 | 2022-07-26 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | Se distribuye en dos fases: i) La línea 66 en la vigencia 2022 y ii) la línea 108 en la vigencia 2023. Cambia el método de SBCC a SCC por el monto. |  |  | 2.2. | Componente 2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 67 | SBCC | CSJ-CO-L1256-67 | Consultoría para el desarrollo e implementación del Modelo de Arquitectura Empresarial | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | A tiempo | 2022-06-30 | 2022-06-30 | A tiempo | 166 | 145 | No cumple | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2022 | Se propone fusionar las líneas 16, 67 y los recursos destinados a la herramienta de arquitectura empresarial de la línea 42 en dos contrataciones por fases: i) la línea 103 para la vigencia 2022; y ii) línea 104 para la vigencia 2023. |  |  | 2.3. | Componente 2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 68 | 3CV | CSJ-CO-L1256-68 | Analistas para apoyo a integraciones e interoperabilidad | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 46829.54 | 46829.54 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 |  |  |  | 2.4. | Componente 2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 69 | SBCC | CSJ-CO-L1256-69 | Consultoría para la Arquitectura de integración e interoperabilidad | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | A tiempo | 2024-06-01 | 2024-06-01 | A tiempo | 92 | 145 | Cumple | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 44 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 3Q24 | Se contrata con recursos de la Nación en el periodo 2022-2023. Pero se mantiene la linea para 2024 |  |  | 2.4. | Componente 2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 70 | LPI | CSJ-CO-L1256-70 | Adquisición de servicios de fábrica y de servicios en la nube | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 1396153.85 | 1396153.85 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | A tiempo | 2022-10-07 | 2022-10-07 | A tiempo | 82 | 175 | Cumple | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 25 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 4Q22 | Se distribuye en: i) Línea 70 para la adquisición de servicios y ii) la línea 116 para la auditoría. Se trata de un contrato con vigencias futuras. Incluye el periodo noviembre-diciembre 2022 y el 2023. |  |  | 2.4. | Componente 2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 71 | 3CV | CSJ-CO-L1256-71 | Abogado | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 46829.54 | 46829.54 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 |  |  |  | 2.5. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 72 | 3CV | CSJ-CO-L1256-72 | Abogado | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 46829.54 | 46829.54 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 |  |  |  | 2.5. | Componente 1
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 73 | LPI | CSJ-CO-L1256-73 | Adquisición de equipos, software y/o prestación de servicios para el sistema oral | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | A tiempo | 2022-07-31 | 2022-07-31 | A tiempo | 197 | 175 | No cumple | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 15 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2022 | Se fusionan las líneas 73 y 82 y se distribuyen en dos fases i) línea 109 en la vigencia 2022 y línea 110 en la vigencia 2023. |  |  | 2.5. | Componente 2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 74 | SCC | CSJ-CO-L1256-74 | Consultoría para el diseño, desarrollo, implementación y actualización de la estrategia de innovación | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 184615.38 | 184615.38 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | A tiempo | 2022-06-11 | 2022-06-11 | A tiempo | 62 | 145 | Cumple | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | Se distribuye en fases: i) línea 74 en la vigencia 2022 y ii) línea 111 en la vigencia 2023. Cambia el método de SBCC a SCC por el monto |  |  | 2.6. | Componente 2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 75 | SBCC | CSJ-CO-L1256-75 | Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación de la estrategia de gestión del cambio | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 675946.46 | 675946.46 | 2022-12-25 | 2022-12-25 | A tiempo | 2023-03-12 | 2023-03-12 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q23 | Se adelantará en 2023, el recurso inicial aumenta en USD36.946,46 |  |  | 3.1. | Componente 3
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 76 | SCC | CSJ-CO-L1256-76 | Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación de la estrategia de sensibilización y formación para la atención de las víctimas de delitos de género | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 153846.15 | 153846.15 | 2022-12-25 | 2022-12-25 | A tiempo | 2023-03-12 | 2023-03-12 | A tiempo | 77 | 145 | Cumple | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q23 | Se adelantará en el 2023.Cambia metodo d selección de SBCC a SCC |  |  | 3.1. | Componente 3
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 77 | SBCC | CSJ-CO-L1256-77 | Consultoría para el diseño, desarrollo y ejecución de la estrategia de comunicaciones interna y externa | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 660079.18 | 660079.18 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | A tiempo | 2023-03-12 | 2023-03-12 | A tiempo | -288 | 145 | Cumple | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q23 | Aumenta el presupuesto en USD36.079 |  |  | 3.1. | Componente 3
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 78 | SCC | CSJ-CO-L1256-78 | Consultoría para el diseño, desarrollo y ejecución del modelo de soporte y mesa de servicio | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 221538 | 221538 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | A tiempo | 2023-04-12 | 2023-04-12 | A tiempo | 62 | 145 | Cumple | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q23 | Cambia el método de selección de SBCC a SCC |  |  | 3.2. | Componente 3
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 79 | SCC | CSJ-CO-L1256-79 | Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación del modelo de servicio al ciudadano | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 115384.62 | 115384.62 | 2022-05-14 | 2022-05-14 | A tiempo | 2022-07-15 | 2022-07-15 | A tiempo | 62 | 145 | Cumple | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | Cambia método de selección de SBCC a SCC. Se distribuye en dos fases: i) línea 79 en 2022 y ii) línea 112 en 2023. |  |  | 3.3. | Componente 3
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 80 | LPN | CSJ-CO-L1256-80 | Adquisición de modelamiento, suscripción y parametrización de las herramientas de servicio al ciudadano | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 461538.46 | 461538.46 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | A tiempo | 2023-06-06 | 2023-06-06 | A tiempo | 62 | 175 | Cumple | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 25 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q23 | Se cambió el método de contratación de LPI a LPN por el monto de los recursos, se cntrata en 2023 |  |  | 3.3. | Componente 3
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 81 | SCC | CSJ-CO-L1256-81 | Consultoría de diseño de estrategia de herramientas digitales de soporte | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 193846.15 | 193846.15 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | A tiempo | 2023-02-09 | 2023-02-09 | A tiempo | 62 | 145 | Cumple | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q23 | Cambia método de selección de SBCC a SCC. Se ejecutará en 2023 |  |  | 3.4. | Componente 3
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 82 | CD | CSJ-CO-L1256-82 | Adquisición de equipos de audiencias | Proceso Cancelado | Sistema Nacional | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | A tiempo | 2022-02-10 | 2022-02-10 | A tiempo | 26 | 20 | No cumple | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 15 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2022 | Se fusionan las líneas 73 y 82 y se distribuyen en dos fases i) línea 109 en la vigencia 2022 y línea 110 en la vigencia 2023. |  |  | 2.5 | Componente 2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 83 | LOC | CSJ-CO-L1256-83 | Prestar los servicios para la Administración, Operación y Gestión de la Línea de soporte de la Rama Judicial, a través de canales telefónicos y virtuales (Chat, redes sociales, WhatsApp, Correo electrónico y Videollamada,) según las necesidades de atención a los usuarios, tanto internos como externos | Previsto | Sistema Nacional | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | A tiempo | 2024-06-01 | 2024-06-01 | A tiempo | 92 | 20 | No cumple | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 44 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 3Q24 | Se contrata con recursos de la Nación en el periodo 2022-2023. Pero se mantiene la linea para 2024 | 0 | CSJ-CO-L1256-83 | 3.2. | Componente 3
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 84 | 3CV | CSJ-CO-L1256-84 | Gerente UEP contratado CSJ. 3CV. | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | A tiempo | 2021-11-10 | 2021-11-10 | A tiempo | 31 | 20 | No cumple | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 51 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 | No se contrato en el 2021 |  |  |  | Administración del programa
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 85 | 3CV | CSJ-CO-L1256-85 | Especialista Adquisiciones UEP contratado CSJ. 3CV. | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogota D.C. | 142979.2222 | 4052 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | A tiempo | 2021-11-07 | 2021-11-07 | A tiempo | -1 | 20 | Cumple | 2021-11-22 | 2021-12-15 | 38 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 |  | TDR 11/18 / 11/29 2496 |  |  |  | Administración del programa
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 86 | 3CV | CSJ-CO-L1256-86 | Especialista Financiero UEP contratado CSJ. 3CV. | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogota D.C. | 142979.2222 | 4052 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | A tiempo | 2021-11-07 | 2021-11-07 | A tiempo | -1 | 20 | Cumple | 2021-11-22 | 2021-12-15 | 38 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 |  | TDR 11/18 / 11/29 2496 |  |  |  | Administración del programa
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 87 | 3CV | CSJ-CO-L1256-87 | Especialista Monitoreo UEP contratado CSJ. 3CV. | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | A tiempo | 2022-01-05 | 2022-01-05 | A tiempo | 4 | 20 | Cumple | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2022 | no se contrato en 2021 |  |  |  | Administración del programa
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 88 | 3CV | CSJ-CO-L1256-88 | Especialista Tecnología UEP contratado CSJ. 3CV. | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogota D.C. | 142979.2222 | 4052 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | A tiempo | 2021-11-07 | 2021-11-07 | A tiempo | -1 | 20 | Cumple | 2021-11-22 | 2021-12-15 | 38 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 |  | TDR 11/18 / 11/29 2496 |  |  |  | Administración del programa
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 89 | 3CV | CSJ-CO-L1256-89 | Especialista Gestión del Cambio UEP contratado CSJ. 3CV. | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogota D.C. | 142979.2222 | 4052 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | A tiempo | 2021-11-07 | 2021-11-07 | A tiempo | -1 | 20 | Cumple | 2021-11-22 | 2021-12-14 | 37 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 |  | TDR 11/18 / 11/29 2496 |  |  |  | Administración del programa
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 90 | 3CV | CSJ-CO-L1256-90 | Apoyo Administrativo UEP contratado CSJ. 3CV. | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 23954.54 | 23954.54 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | A tiempo | 2022-05-16 | 2022-05-16 | A tiempo | 28 | 20 | No cumple | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q22 |  |  |  |  | Administración del programa
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 91 | SCC | CSJ-CO-L1256-91 | Evaluación intermedia realizada. | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 230769.23 | 230769.23 | 2023-04-09 | 2023-04-09 | A tiempo | 2023-06-10 | 2023-06-10 | A tiempo | 62 | 145 | Cumple | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q23 | Cambia método de selección de SBCC |  |  |  | Administración del programa
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 92 | CD | CSJ-CO-L1256-92 | Encuesta Necesidades Jurídicas Insatisfechas. SBCC. | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 184615.38 | 184615.38 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | A tiempo | 2022-06-20 | 2022-06-20 | A tiempo | 38 | 145 | Cumple | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 10 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | 2Q22 | Cambia el método de adquisición de SBCC a CD por tratarse de un oferente único DANE que es la entidad que realiza la encuesta de necesidades básicas. |  |  |  | Administración del programa
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 93 | SCC | CSJ-CO-L1256-93 | Levantamiento líneas base de seguimiento. SBCC. | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 184615.38 | 184615.38 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | A tiempo | 2022-07-10 | 2022-07-10 | A tiempo | 62 | 145 | Cumple | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2Q22 | Cambia el método de selección de SBCC a SCC |  |  |  | Administración del programa
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 94 | SCC | CSJ-CO-L1256-94 | Sistematización realizada. SBCC. | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 61538.46 | 61538.46 | 2023-04-09 | 2023-04-09 | A tiempo | 2023-07-10 | 2023-07-10 | A tiempo | 92 | 145 | Cumple | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 20 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 1 | 2Q23 | Cambia el método de selección de SBCC a SCC. Se suscribirá en 2023 |  |  |  | Administración del programa
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 95 | SCC | CSJ-CO-L1256-95 | Auditoría financiera del Programa realizada. SBCC. | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 30769.23 | 30769.23 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | A tiempo | 2022-08-10 | 2022-08-10 | A tiempo | 62 | 145 | Cumple | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 20 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | 3Q22 | Cambia método de seleccion de SBCC a SCC - Se separa en 3 fases: i) Línea 95: Auditoría Primera fase 2021-2022. Vigencia 2022. ii) Línea 113: Auditoría Segunda fase 2021-2022. Vigencia 2023 (primer semestre). iii) Línea 114: Auditoría 2023. Probablemente requiera vigencias futuras. |  |  |  | Administración del programa
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 96 | 3CV | CSJ-CO-L1256-96 | Gerente UEP contratado CSJ. 3CV. | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogota D.C. | 105922 | 105922 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | A tiempo | 2022-01-13 | 2022-01-13 | A tiempo | 0 | 20 | Cumple | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 12 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | 0 | 1Q22 |  |  |  |  | Administración del programa
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 97 | CD | CSJ-CO-L1256-97 | Especialista Adquisiciones UEP contratado CSJ. 3CV. | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogota D.C. | 61112 | 61112 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | A tiempo | 2022-01-13 | 2022-01-13 | A tiempo | 0 | 20 | Cumple | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 12 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | 0 | 1Q22 |  |  |  |  | Administración del programa
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 98 | CD | CSJ-CO-L1256-98 | Especialista Financiero UEP contratado CSJ. 3CV. | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogota D.C. | 61112 | 61112 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | A tiempo | 2022-01-13 | 2022-01-13 | A tiempo | 0 | 20 | Cumple | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 12 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | 0 | 1Q22 |  |  |  |  | Administración del programa
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 99 | 3CV | CSJ-CO-L1256-99 | Especialista Monitoreo UEP contratado CSJ. 3CV. | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogota D.C. | 54167 | 54167 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | A tiempo | 2022-03-08 | 2022-03-08 | A tiempo | 49 | 20 | No cumple | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 14 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 1Q22 |  |  |  |  | Administración del programa
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 100 | CD | CSJ-CO-L1256-100 | Especialista Tecnología UEP contratado CSJ. 3CV. | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogota D.C. | 61112 | 61112 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | A tiempo | 2022-01-13 | 2022-01-13 | A tiempo | 0 | 20 | Cumple | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 12 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | 0 | 1Q22 |  |  |  |  | Administración del programa
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 101 | CD | CSJ-CO-L1256-101 | Especialista Gestión del Cambio UEP contratado CSJ. 3CV. | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogota D.C. | 61112 | 61112 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | A tiempo | 2022-01-13 | 2022-01-13 | A tiempo | 0 | 20 | Cumple | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 12 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | 0 | 1Q22 |  |  |  |  | Administración del programa
|  |  |  | 102 | SBCC | CSJ-CO-L1256-102 | Consultoría para el dimensionamiento del impacto y el diseño e implementación de la gobernanza, monitoreo, seguimiento, control y evaluación de la transformación digital | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 406153.85 | 406153.85 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | A tiempo | 2023-02-23 | 2023-02-23 | A tiempo | 77 | 21 | No cumple | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q23 | Se propone fusionar las líneas 5, 15 y 37 en un solo contrato para 2023: La nueva línea es la 102 |  |  | 1.5. | Componente 1
|  |  |  | 103 | SBCC | CSJ-CO-L1256-103 | Consultoría para el desarrollo, implementación y herramientas del Modelo de Arquitectura Empresarial | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 1358974.36 | 1358974.36 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | A tiempo | 2022-07-26 | 2022-07-26 | A tiempo | 77 | 22 | No cumple | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q23 | Se propone fusionar las líneas 16, 67 y los recursos destinados a la herramienta de arquitectura empresarial de la línea 42 en dos contrataciones por fases: i) la línea 103 para la vigencia 2022; y ii) línea 104 para la vigencia 2023. |  |  | 2.3. | Componente 2
|  |  |  | 104 | SBCC | CSJ-CO-L1256-104 | Consultoría para el desarrollo e implementación del Modelo de Arquitectura Empresarial | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 1560000 | 1560000 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | A tiempo | 2023-02-23 | 2023-02-23 | A tiempo | 77 | 23 | No cumple | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q23 | Se propone fusionar las líneas 16, 67 y los recursos destinados a la herramienta de arquitectura empresarial de la línea 42 en dos contrataciones por fases: i) la línea 103 para la vigencia 2022; y ii) línea 104 para la vigencia 2023. |  |  | 2.3. | Componente 2
|  |  |  | 105 | SBCC | CSJ-CO-L1256-105 | Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación de las capacidades de gestión de conocimiento | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 276923.08 | 276923.08 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | A tiempo | 2023-02-23 | 2023-02-23 | A tiempo | 77 | 24 | No cumple | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q23 | Se distribuye en dos contratos por fases: i) línea 17 en la vigencia 2022 y línea 105 para la vigencia 2023. |  |  | 1.2. | Componente 1
|  |  |  | 106 | SBCC | CSJ-CO-L1256-106 | Consultoría de servicios de identidad digital | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 276923.08 | 276923.08 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | A tiempo | 2023-02-23 | 2023-02-23 | A tiempo | 77 | 25 | No cumple | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q23 | La línea se distribuye en contratos por fases: i) la línea 22 en la vigencia 2022 y ii) la línea 106 en la vigencia 2023. Cambia el método de SBCC a SCC por el monto. |  |  | 1.2. | Componente 1
|  |  |  | 107 | SBCC | CSJ-CO-L1256-107 | Consultoría para el desarrollo e implementación de las capacidades y adquisición de herramientas de software para la gestión del relacionamiento de grupos de valor | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 748717.95 | 748717.95 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | A tiempo | 2022-10-13 | 2022-10-13 | A tiempo | 88 | 26 | No cumple | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 19 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 3Q22 | Se propone fusionar las líneas 39 y 40 en un único contrato con vigencias futuras: La nueva línea es la 107. Incluye la consultoría y adquisición de herramientas de grupos de valor. |  |  | 1.5. | Componente 1
|  |  |  | 108 | SCC | CSJ-CO-L1256-108 | Consultoría para el diseño e implementación de la estrategia de trabajo colaborativo | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 128205.13 | 128205.13 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | A tiempo | 2023-04-11 | 2023-04-11 | A tiempo | 62 | 27 | No cumple | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q23 | Se distribuye en dos fases: i) La línea 66 en la vigencia 2022 y ii) la línea 108 en la vigencia 2023. Cambia el método de SBCC a SCC por el monto. |  |  | 2.2. | Componente 2
|  |  |  | 109 | LPI | CSJ-CO-L1256-109 | Adquisición de equipos, software y/o prestación de servicios para el sistema oral. | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 3333333.33 | 3333333.33 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | A tiempo | 2022-08-21 | 2022-08-21 | A tiempo | 82 | 28 | No cumple | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 25 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | Se fusionan las líneas 73 y 82 y se distribuyen en dos fases i) línea 109 en la vigencia 2022 y línea 110 en la vigencia 2023. |  |  | 2.5. | Componente 2
|  |  |  | 110 | CP | CSJ-CO-L1256-110 | Adquisición de equipos, software y/o prestación de servicios para el sistema oral. | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 116178.37 | 116178.37 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | A tiempo | 2023-04-16 | 2023-04-16 | A tiempo | 62 | 29 | No cumple | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 1Q23 | Se fusionan las líneas 73 y 82 y se distribuyen en dos fases i) línea 109 en la vigencia 2022 y línea 110 en la vigencia 2023. |  |  | 2.5. | Componente 2
|  |  |  | 111 | SCC | CSJ-CO-L1256-111 | Consultoría para el diseño, desarrollo, implementación y actualización de la estrategia de innovación | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 184615.38 | 184615.38 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | A tiempo | 2023-03-26 | 2023-03-26 | A tiempo | 62 | 30 | No cumple | 2023-04-15 | 2023-04-15 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q23 | Se distribuye en fases: i) línea 74 en la vigencia 2022 y ii) línea 111 en la vigencia 2023. Cambia el método de SBCC a SCC por el monto. |  |  | 2.6. | Componente 2
|  |  |  | 112 | SCC | CSJ-CO-L1256-112 | Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación del modelo de servicio al ciudadano | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 269230.77 | 269230.77 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | A tiempo | 2023-03-26 | 2023-03-26 | A tiempo | 42 | 31 | No cumple | 2023-04-15 | 2023-04-15 | 20 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q23 | Se distribuye en dos fases: i) línea 79 en 2022 y ii) línea 112 en 2023. |  |  | 3.3. | Componente 3
|  |  |  | 113 | CD | CSJ-CO-L1256-113 | Auditoría financiera del Programa realizada | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 47230.77 | 47230.77 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | A tiempo | 2023-01-10 | 2023-01-10 | A tiempo | 38 | 32 | No cumple | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 10 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0 | 1Q23 | Se separa en 3 fases: i) Línea 95: Auditoría Primera fase 2021-2022. Vigencia 2022. ii) Línea 113: Auditoría Segunda fase 2021-2022. Vigencia 2023 (primer semestre). iii) Línea 114: Auditoría 2023. Probablemente requiera vigencias futuras. |  |  | 4.3. | Compnente 4
|  |  |  | 114 | CD | CSJ-CO-L1256-114 | Auditoría financiera del Programa realizada | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 47230.77 | 47230.77 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | A tiempo | 2023-06-10 | 2023-06-10 | A tiempo | 38 | 33 | No cumple | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 10 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q23 | Se separa en 3 fases: i) Línea 95: Auditoría Primera fase 2021-2022. Vigencia 2022. ii) Línea 113: Auditoría Segunda fase 2021-2022. Vigencia 2023 (primer semestre). iii) Línea 114: Auditoría 2023. Probablemente requiera vigencias futuras. |  |  | 4.3. | Componente 4
|  |  |  | 115 | CP | CSJ-CO-L1256-115 | Herramientas de proyectos y seguimiento | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 205128.21 | 205128.21 | 2022-05-14 | 2022-05-14 | A tiempo | 2022-07-15 | 2022-07-15 | A tiempo | 62 | 34 | No cumple | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 3Q22 | Se propone fusionar los recursos de la línea 14 y parte de los recursos no ejecutados de la línea 42: La nueva línea es la 115. |  |  | 1.5. | Componente 1
|  |  |  | 116 | SCC | CSJ-CO-L1256-116 | Interventoría de servicios de fábrica | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 130641.03 | 130641.03 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | A tiempo | 2022-10-07 | 2022-10-07 | A tiempo | 82 | 35 | No cumple | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 25 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 4Q22 | Se distribuye en: i) Línea 70 para la adquisición de servicios y ii) la línea 116 para la auditoría. Se trata de un contrato con vigencias futuras. Incluye el periodo noviembre-diciembre 2022 y el 2023. |  |  | 2.4. | Componente 2
|  |  |  | 117 | SCC | CSJ-CO-L1256-117 | Estrategias de atención ciudadana, programa de socialización, iniciativas de inclusión, incentivar igualdad para grupos vulnerables | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 128205.13 | 128205.13 | 2022-05-14 | 2022-05-14 | A tiempo | 2022-07-15 | 2022-07-15 | A tiempo | 62 | 36 | No cumple | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 4Q22 | Incluye talleres de socialización a nivel nacional, se articula con servicio al ciudadano. En enlace con la Escuela Judicial. |  |  | 3.3. | Componente 3
|  |  |  | 118 | CP | CSJ-CO-L1256-118 | Adquisición de software de gestión de servicios de TI - Herramienta de Gestión | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 1025641.03 | 1025641.03 | 2022-05-14 | 2022-05-14 | A tiempo | 2022-07-15 | 2022-07-15 | A tiempo | 62 | 37 | No cumple | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 15 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 4Q22 |  |  |  | 3.4. | Componente 3
|  |  |  | 119 | LPI | CSJ-CO-L1256-119 | Redes LAN | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 7692307.69 | 7692307.69 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | A tiempo | 2023-05-07 | 2023-05-07 | A tiempo | 82 | 38 | No cumple | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 25 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 2Q23 | Se distribuye en fases: i) línea 63 en la vigencia 2022 y ii) línea 127 en la vigencia 2023. |  |  | 2.2. | Componente 2
Formulas:
NOB DDL SEP TDR REAL = [NOB DDL SEP TDR]
NOB Eval / Contrato REAL = [NOB Eval / Contrato]
Firma REAL = [Firma del Contrato]
Fin Contrato REAL = [Fin Contrato]
NOB Eval / Contrato = +[Firma del Contrato]-15

## PAA (hidden)
Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.
Nombre proyecto de inversión | Nombre actividad del proyecto de inversió | Código UNSPSC (cada código separado por ;) | Descripción | Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes) | Fecha estimada de presentación de ofertas (mes) | Duración estimada del contrato (número) | Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años) | Modalidad de selección | Fuente de los recursos | Valor total estimado | Valor estimado en la vigencia actual | ¿Se requieren vigencias futuras? |  |  | Estado de solicitud de vigencias futuras | Unidad de contratación (referencia) | Ubicación | Nombre del responsable | Teléfono del responsable | Correo electrónico del responsable
Transformación Digital de la Rama Judicial | Estrategias de atención ciudadana, programa de socialización, iniciativas de inclusión, incentivar igualdad para grupos vulnerables | 80101500; 93141500 | Definir estrategias de atención ciudadana, programa de socialización, iniciativas de inclusión, incentivar igualdad para grupos vulnerables | julio | agosto | 2 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito | 500000000 | 500000000 | No | SCC | CSJ-CO-L1256-116 |  | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co
Transformación Digital de la Rama Judicial | Diseño, desarrollo e implementación del modelo de servicio al ciudadano | 80101500; 80101600; 80111500; 81111800; 81131500; 81141800 | Realizar el diseño, desarrollo e implementación del modelo de servicio al ciudadano | octubre | noviembre | 1 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito | 450000000 | 450000000 | No | SCC | CSJ-CO-L1256-79 |  | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co
Transformación Digital de la Rama Judicial | Servicios de identidad digital | 81111800; 81111900; 81112000; 81112100 | Prestar los servicios de identidad digital | junio | julio | 5 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito | 800000000 | 800000000 | No | SCC | CSJ-CO-L1256-22 |  | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co
Transformación Digital de la Rama Judicial | Implementación y Soporte de la Solución de Software SIUGJ | 43232200; 43232300; 43232400; 43231500; 81112200; 81111500 | Realizar la Implementación y Soporte de la Solución de Software SIUGJ | octubre | noviembre | 25 | Mes (s) | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 57600000 | 4600000000 | Sí |  |  | No solicitadas | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co
Transformación Digital de la Rama Judicial | Interventoria al contrato de implementación del SIUGJ | 80101500; 80101600; 81111500; 81111800 | Realizar la Interventoria al contrato de implementación del SIUGJ | octubre | noviembre | 25 | Mes (s) | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional | 3500000000 | 700000000 | Sí |  |  | No solicitadas | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co
Transformación Digital de la Rama Judicial | Realización de Pruebas al SIUGJ | 80101500; 80101600; 81111500; 81111800 | Realización de Pruebas al SIUGJ | octubre | noviembre | 13 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito | 420000000 | 3200000000 | Sí |  |  | No solicitadas | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co
Transformación Digital de la Rama Judicial | Implementación Interoperabilidad | 43232300; 43232400; 81111500; 81111700 | Continuar con el proceso de Implementación Interoperabilidad | octubre | Noviembre | 13 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito | 1703000000 | 900000000 | Sí |  |  | No solicitadas | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co | Adquisiciones que no se ejecutarán en el periodo con recursos del crédito.
Transformación Digital de la Rama Judicial | Diagnóstico y diseño del modelo de aseguramiento de calidad de los sistemas de información | 43232100; 43232300; 80101600; 81111500; 81111700 | Realizar el diagnóstico y diseño del modelo de aseguramiento de calidad de los sistemas de información | octubre | noviembre | 1 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito | 3000000000 | 57600000 | No |  |  |  | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co | Adquisiciones que no se ejecutarán en el periodo con recursos del crédito.
Transformación Digital de la Rama Judicial | Fábrica de Software para Mantenimiento, Soporte y Desarrollo de Aplicaciones. | 43232400; 43231500; 81112200; 81111500; 81111600; 81111800 | Continuar con los servicios de fábrica de Software para Mantenimiento, Soporte y Desarrollo de Aplicaciones. | octubre | Noviembre | 1 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito | 1000000000 | 3500000000 | No | LPI | CSJ-CO-L1256-70 | x | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co | 350000000 | 6.428% | 5095000000
Transformación Digital de la Rama Judicial | Interventoría a Fábrica de Software | 80101500; 80101507; 80101600; 81111500 | Realizar la Interventoría a Fábrica de Software | octubre | Noviembre | 1 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito | 1000000000 | 420000000 | No | SCC | CSJ-CO-L1256-115 | x | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co | 70000000 | 13.74% | 439500000
Transformación Digital de la Rama Judicial | Organización digital de los expedientes en gestión de la Corte Suprema de Justicia | 43232100; 43232200; 43201800; 81111700; 81112000; 81161700 | Continuar con la Organización digital de los expedientes en gestión de la Corte Suprema de Justicia | enero | enero | 10 | Mes (s) | Contratación directa (con ofertas) | Presupuesto de entidad nacional | 630000000 | 1703000000 | No |  |  |  | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co
Transformación Digital de la Rama Judicial | Despliegue Masivo | 80101600; 81111700; 81111800; 81112200 | Realizar el despliegue masivo del SIUGJ | octubre | Noviembre | 25 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito | 8180000000 | 2000000000 | Sí |  |  | No solicitadas | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co
Transformación Digital de la Rama Judicial | Interventoria a los contratos de despliegues del SIUGJ | 80101500; 80101600; 81111500; 81111800 | Realizar Interventoria a los contratos de despliegues del SIUGJ | octubre | Noviembre | 25 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito | 2655000000 | 700000000 | Sí |  |  | No solicitadas | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co
Transformación Digital de la Rama Judicial | Implementación de productos y servicios de seguridad informática | 80101600; 81111700; 81111800; 81112200 | Realizar la Implementación de productos y servicios de seguridad informática | octubre | Noviembre | 13 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito | 2000000000 | 85496940 | Sí |  |  | No solicitadas | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co | PROGRAMADA PARA 2023 X 4,000 MILLONES
Transformación Digital de la Rama Judicial | Diseño de la estrategia de ciberseguridad y protección de la información | 80101500; 80101600; 80111500; 81111500; 81111800; 81131500 | Realizar el diseño de la estrategia de ciberseguridad y protección de la información | octubre | Noviembre | 13 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito | 2000000000 | 300000000 | Sí | 3CV | CSJ-CO-L1256-44 | No solicitadas | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co | 300000000
Transformación Digital de la Rama Judicial | Implementación del Gobierno de Datos y Evaluación y Mejoramiento de Calidad de Datos (incluye términos de referencia) | 43232200; 43232300; 43232400; 43231500; 80101500; 80101600; 80111500; 81111500; 81111700; 81111800; 81112000; 81131500 | Realizar la implementación del Gobierno de Datos y Evaluación y Mejoramiento de Calidad de Datos (incluye términos de referencia) | marzo | abril | 8 | Mes (s) | Licitación pública | Presupuesto de entidad nacional | 3000000000 | 3000000000 | No |  |  |  | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co
Transformación Digital de la Rama Judicial | Producción de contenido jurídico y de relatoría (suscripción de información) | 43232100; 43232200; 55111500; 81112000 | Realizar la producción de contenido jurídico y de relatoría (suscripción de información) | junio | julio | 5 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito | 4024820000 | 1000000000 | No | SBCC | CSJ-CO-L1256-20 |  | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co
Transformación Digital de la Rama Judicial | Herramientas de software, servicios de analítica e inteligencia artificial | 43232100; 43232300; 80101600; 81111500; 81111700; 82101500; 82101900; 82121800 | Adquirir la herramientas de software, servicios de analítica e inteligencia artificial | octubre | noviembre | 1 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito | 250000000 | 1000000000 | No | CP | CSJ-CO-L1256-27 | x | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co | 1000000000 | 0% | 900000000
Transformación Digital de la Rama Judicial | Modelo de open data diseñado e implementado | 80101500; 80101600; 80111500; 81111500; 81111800; 81131500 | Definir el modelo de open data diseñado e implementado | octubre | noviembre | 12 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito | 5229000000 | 1000000000 | Sí | SBCC | CSJ-CO-L1256-28 | No solicitadas | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co | 200000000 | 0% | 1700000000
Transformación Digital de la Rama Judicial | Diseño del acceso a las diversas fuentes de contenido jurídico | 43232100; 43232200; 55111500; 81112000 | Realizar el diseño del acceso a las diversas fuentes de contenido jurídico | junio | julio | 5 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito | 129600000 | 630000000 | No | SCC | CSJ-CO-L1256-19 |  | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co | 630000000
Transformación Digital de la Rama Judicial | Desarrollo de herramienta mapa judicial | 43232200; 43232300; 43232400; 43231500; 81112200; 81111500 | Realizar el desarrollo de herramienta mapa judicial | junio | julio | 13 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito | 720000000 | 360000000 | Sí | SBCC | CSJ-CO-L1256-36 | No solicitadas | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co | 360000000 | 0% | 600000000
Transformación Digital de la Rama Judicial | Adquisición de Servicios de Nube Privada | 43201600; 43201800; 43201900; 43202000; 43202100; 43211500; 43231500; 43232300; 43232400; 43232700; 43233700; 81111700; 81111800; 81112000; 81112200; 81112400; | Adquisición de Servicios de Nube Privada | junio | julio | 5 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito | 3850000000 | 8180000000 | No |  |  |  | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co
Transformación Digital de la Rama Judicial | Modernización de Computadores Personales | 43211500; 43211600; 43211700; 43211900; 81111600; 81111800; 81112300 | Adquisición de Computadores Personales | junio | julio | 5 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito |  | 2655000000 | No | LOC | CSJ-CO-L1256-61 |  | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co | 3500000000
Transformación Digital de la Rama Judicial | Adquisición de equipos, software y/o prestación de servicios para el sistema oral | 43201800; 43211500; 43211600; 43211700; 43211900; 81111600; 81111800; 81112000; 81112300 | Adquisición de equipos, software y/o prestación de servicios para el sistema oral | junio | julio | 5 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito |  | 2000000000 | No | LPI | CSJ-CO-L1256-108 |  | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co | 13000000000
Transformación Digital de la Rama Judicial | Dimensionamiento y el capacity planning | 81111500; 81111700; 81121500; 81131500 | Contratar el dimensionamiento y el capacity planning | junio | julio | 5 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito |  | 2000000000 | No | SBCC | CSJ-CO-L1256-33 |  | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co
Transformación Digital de la Rama Judicial | Adquisición e Implementación de una Herramienta para Planeación y Seguimiento de Proyectos | 43231500; 43231600; 80101500; 80101600 | Adquisición e Implementación de una Herramienta para Planeación y Seguimiento de Proyectos | junio | julio | 5 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito |  | 3500000000 | No | CP | CSJ-CO-L1256-114 |  | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co | 800000000
Transformación Digital de la Rama Judicial | Contratación de un grupo especial para la Gestión de Proyectos en CSJ y DEAJ | 80101507 | Contratación de un grupo especial para la Gestión de Proyectos en CSJ y DEAJ | enero | Enero | 11 | Mes (s) | Contratación directa | Presupuesto de entidad nacional |  | 4024820000 | No |  |  |  | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co
Transformación Digital de la Rama Judicial | Diseño e implementación de la estrategia de trabajo colaborativo | 80101500; 80101600; 80111500; 81111800; 81131500; 81141800 | Realizar el diseño e implementación de la estrategia de trabajo colaborativo | junio | julio | 12 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito | 1200000000 | 1200000000 | Sí | SCC | CSJ-CO-L1256-66 |  | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co | 400000000
Transformación Digital de la Rama Judicial | Evaluación intemedia | 80101500; 80101600; 81121500; 84111700; 84121700 | Realizar la evaluación intemedia a la ejecución de los recursos del crédito | junio | julio | 4 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito |  | 250000000 | No |  |  |  | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co
Transformación Digital de la Rama Judicial | Diseño, desarrollo e implementación de las capacidades para la gestión operativa del SJ | 80101500; 80101600; 80111500; 81111800; 81131500; 81141800 | Realizar el diseño, desarrollo e implementación de las capacidades para la gestión operativa del SJ | junio | julio | 12 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito | 700000000 | 700000000 | Sí |  |  | No solicitadas | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co | Cancelados (incluye: procesos que fueron realizados con recursos de la Nación, y líneas que se cancelan al fusionarse).
Transformación Digital de la Rama Judicial | Desarrollo e implementación de las capacidades de gestión de conocimiento | 43232100; 43232300; 43232500; 80101600; 81111500; 81111700; 82101500; 82101900; 82121800; 86101800; 86111500; 86111600; 86141700 | Realizar el desarrollo e implementación de las capacidades de gestión de conocimiento | junio | julio | 12 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito | 1060000000 | 1060000000 | Sí | SBCC | CSJ-CO-L1256-17 | No solicitadas | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co
Transformación Digital de la Rama Judicial | Desarrollo e implementación de las capacidades para la gestión del relacionamiento de grupos de valor | 80101500; 80101600; 80111500; 80141500; 80141600; 81131500; 82101900 | Realizar el desarrollo e implementación de las capacidades para la gestión del relacionamiento de grupos de valor | octubre | Noviembre | 12 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito | 1400000000 | 1400000000 | Sí | SBCC | CSJ-CO-L1256-39 | No solicitadas | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co | 400000000 | 0% | 1520000000
Transformación Digital de la Rama Judicial | Contratación de equipo para gestión de las inversiones financiadas con crédito | 80101500; 80101600; 81121500; 84111700; 84121700 | Contratación de equipo para gestión de las inversiones financiadas con crédito | Enero | Enero | 11 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito |  | 5229000000 | No |  |  |  | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co
Transformación Digital de la Rama Judicial | Dimensionamiento del impacto de la transformación digital en la operación de la Rama Judicial | 80101500; 80101600; 80141500; 81121500; 81131500 | Realizar el dimensionamiento del impacto de la transformación digital en la operación de la Rama Judicial | junio | julio | 5 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito |  | 129600000 | No |  |  |  | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co | Cancelados (incluye: procesos que fueron realizados con recursos de la Nación, y líneas que se cancelan al fusionarse).
Transformación Digital de la Rama Judicial | Diseño, desarrollo e implementación del Centro de Gobierno | 80101500; 80101600; 80111500; 80141500; 80141600; 81131500; 82101900 | Realizar el diseño, desarrollo e implementación del Centro de Gobierno | octubre | Noviembre | 12 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito | 600000000 | 600000000 | Sí |  |  | No solicitadas | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co
Transformación Digital de la Rama Judicial | Desarrollo e implementación del Modelo de Arquitectura Empresarial | 80101507; 81111500; 81131500 | Desarrollar e implementar el Modelo de Arquitectura Empresarial | octubre | Noviembre | 12 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito | 1900000000 | 1900000000 | Sí | SBCC | CSJ-CO-L1256-103 | No solicitadas | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co | 5300000000
Transformación Digital de la Rama Judicial | Consultoría para el diseño, desarrollo, implementación y actualización de la estrategia de innovación | 43232100; 43232300; 80101600; 81111500; 81111700; 82101500; 82101900; 82121800 | Realizar el diseño, desarrollo, implementación y actualización de la estrategia de innovación | julio | agosto | 3 | Mes (s) | Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales | Recursos de crédito |  | 720000000 | No | SCC | CSJ-CO-L1256-74 |  | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co
Transformación Digital de la Rama Judicial | Estrategia de administración del cambio y comunicaciones | 43232100; 43232300; 80101600; 81111500; 81111700; 82101500; 82101900; 82121800 | Definir e implementar la estrategia de administración del cambio y comunicaciones | Febrero | Abril | 8 | Mes (s) | Concurso de méritos abierto | Presupuesto de entidad nacional |  | 3850000000 | No |  |  |  | Grupo de proyectos especiales de tecnología | Bogotá | Carlos Andrés Gómez | 3127011 | cgomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co
No solicitadas