## CTOS LEY 80-93, 1150-07 Y OTRAS
CONTRATOS EN EJECUCIÓN, SUSCRITOS, MODIFICADOS Y LIQUIDADOS EN OCTUBRE DE 2023
% REPORTADO POR LOS SUPERVISORES
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | MODALIDAD DE SELECCIÓN | CLASE DE CONTRATO | VALOR INICIAL DEL CONTRATO (En pesos) | RECURSOS PROVIENEN DEL BID | CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO | INTERVENTOR : NOMBRE COMPLETO | SUPERVISOR : NOMBRE COMPLETO | PLAZO DEL CONTRATO | ADICIONES : VALOR TOTAL | ADICIONES : NÚMERO DE DÍAS | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINACIÓN CONTRATO | FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO REAL | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL REAL | OBSERVACIONES
224 DE 2019 | 2019/12/30 | EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL, A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTEN ADJUDICADOS, CUYOS OBJETOS SON: “REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE SAHAGÚN – CÓRDOBA.”; “REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ.”; “REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SE | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 547246000 | 2 NO | CONSORCIO MORAM |  | CLAUDIA LEONOR ORTIZ SUAREZ | 330 | 26900398 | 545 | 2020/01/13 | 2022-06-27 |  | 1 | 1 | SUSPENDIDO
158 DE 2020 | 2020/11/10 | PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LAS ALTAS CORTES Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1331391631 | 2 NO | SOLUTION COPY LTDA |  | WILLIAM RAFAEL MULFORD VELASQUEZ | 596 | 0 | 545 | 2020/12/20 | 2023-12-31 |  | 0.12 | 0.12 | NIVEL CENTRAL
201 DE 2020 | 2020/12/30 | REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SEDES JUDICIALES EN EL TERRITORIO NACIONAL. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 5 CONSULTORÍA | 1344474230 | 2 NO | CONSORCIOP Y C SEDES JUDICIALES | JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS |  | 44574 | 528357782.28 | 509 | 2021/01/21 | 2023-11-04 |  | 0.935 | 0.1417 | NIVEL CENTRAL
203 DE 2020 | 2020/12/30 | EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE ADJUDICADO DEL CONCURSO DE MÉRITOS, CUYO OBJETO ES REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SEDES JUDICIALES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 168972000 | 2 NO | JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS |  | JUAN CARLOS PERDOMO ALBORNOZ | 365 | 66403408 | 509 | 2021/01/06 | 2023-06-19 |  | 0.9787 | 0.9787 | NIVEL CENTRAL
046 DE 2021 | 2021/05/10 | ADQUIRIR EL LICENCIAMIENTO Y PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA PARA EL SISTEMA INTEGRADO ÚNICO DE GESTIÓN JUDICIAL -SIUGJ- DE LA RAMA JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 22000000000 | 2 NO | CONSORCIO LINKTIC - MUSCOGEE RAMA JUDICIAL | CONSORCIO INTERVENTORÍA SGJ |  | 422 | 0 | 340 | 2021/05/27 | 2023-10-31 |  | 1 | 1 | NIVEL CENTRAL
128 DE 2021 | 2021/10/01 | PRESTAR LOS SERVICIOS PEDAGÓGICOS Y ACADÉMICOS PARA EL DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR EN MODALIDAD E- LEARNING DE LOS PROGRAMAS, CURSOS Y MÓDULOS DE APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO (MAA) QUE INTEGRAN EL PLAN DE FORMACIÓN DE LA RAMA JUDICIAL PARA LA VIGENCIA 2021 | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8326400000 | 2 NO | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA |  | NELSON ORLANDO JIMENEZ PEÑA | 92 | 0 | 484 | 2021/10/01 | 2023-10-31 |  | 1 | 0.62 | NIVEL CENTRAL
183 DE 2021 | 2021/12/10 | REALIZAR LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES DE LAS SEDES JUDICIALES DE CAUCASIA (ANTIOQUIA), MÁLAGA (SANTANDER) Y SARAVENA (ARAUCA) | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 37784880 | 2 NO | INGESISMICA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS |  | JUAN PERDOMO ALBORNOZ | 168 | 0 | 163 | 2021/12/15 | 2023-05-19 |  | 0.98 | 0 | SUSPENDIDO
212 DE 2021 | 2021/12/28 | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR EL ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES DE ANALÍTICA DE DATOS, CHATBOTS, ASISTENTES VIRTUALES, BOTS Y PLATAFORMA DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL, RELATORÍAS Y CONTENIDOS JURÍDICOS, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO Y ACCESO A LA JUSTICIA. | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7857000000 | 2 NO | UNIÓN TEMPORAL JUSTICIA ANALÍTICA 2021 |  | CARLOS ANDRES GOMEZ GOMEZ | 215 | 0 | 182 | 2021/12/29 | 2023-11-15 |  | 0.91 | 0.34 | NIVEL CENTRAL
214 DE 2021 | 2021/12/29 | DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN OBSERVATORIO PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA LEY 2080 DE 2021. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 5 CONSULTORÍA | 695309067 | 2 NO | CONSORCIO CEJ-INVESCOR 003 |  | CLAUDIA MARCELA DELGADILLO VARGAS | 214 | 0 | 320 | 2021/12/29 | 2023-10-20 |  | 1 | 0.8 | NIVEL CENTRAL
077 DE 2022 | 2022/05/04 | CONTRATAREL SERVICIO DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE TARJETAS PROFESIONALES DE ABOGADO. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 250221400 | 2 NO | IDENTIFICACION PLASTICA S.A.S |  | JAIME IVÁN BOCANEGRA VERGARA | 240 | 0 | 240 | 2022/05/06 | 2023-11-15 |  | 0.97 | 0.9 | NIVEL CENTRAL
084 DE 2022 | 2022/05/31 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO (VICHADA) | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 12 OBRA PÚBLICA | 4929242188 | 2 NO | BERMUDEZ SAS | Consorcio INGEALDEIC | WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA | 200 | 0 | 240 | 2022/06/03 | 2023-12-04 |  | 0.42 | 0.55 | NIVEL CENTRAL
088 DE 2022 | 2022/06/09 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE SINCÉ-SUCRE | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 12 OBRA PÚBLICA | 1984983644 | 2 NO | CONSORCIO SUPERIOR SINCÉ 2022 | CONSORCIO BETA | WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA | 202 | 0 | 150 | 2022/06/13 | 2023-12-31 |  | 0.53 | 0.31 | NIVEL CENTRAL
089 DE 2022 | 2022/06/10 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES JUDICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE MOSQUERA-NARIÑO Y FRANCISCO PIZARRO –NARIÑO. | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 12 OBRA PÚBLICA | 1646337960 | 2 NO | GABRIEL ALEJANDRO GONZÁLEZ BARÓN | CONSORCIO REAL NARIÑO 2022 | WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA | 185 | 0 | 210 | 2022/06/30 | 2023-11-04 |  | 0.49 | 0.65 | SUSPENDIDO
091 DE 2022 | 2022/06/15 | PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ELEMENTOS CON DESTINO A LOS DESPACHOSJUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL, | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 90000000 | 2 NO | PORTESDECOLOMBIA S.A.S. |  | RODRIGO JOSE ZABALETA BAÑOL | 198 | 0 | 360 | 2022/06/17 | 2023-12-31 |  | 0.97 | 0.51 | NIVEL CENTRAL
099 DE 2022 | 2022/06/24 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA – CESAR | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 12 OBRA PÚBLICA | 3243276689 | 2 NO | CONSORCIO DEL NORTE | CONSORCIO INGEALDEIC | WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA | 187 | 0 | 215 | 2022/06/28 | 2023-12-31 |  | 0.2 | 0 | NIVEL CENTRAL
102 DE 2022 | 2022-06-28 | "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE AGUACHICACESAR” " | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 201579337 | 2 NO | CONSORCIO INGEALDEIC |  | FERNANDO ALFONSO JIMENEZ GIL | 7491 | 17100000 | 215 | 2022-06-29 | 2023-12-31 |  | 0.2 | 0.4 | NIVEL CENTRAL
103 DE 2022 | 2022/06/29 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO –VICHADA”. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 312187750 | 2 NO | CONSORCIO INGEALDEIC |  | JUAN MANUEL PIÑEROS PIÑEROS | 186 | 100228681 | 180 | 2022/06/29 | 2023-12-04 |  | 0.7 | 0.7 | SUSPENDIDO
109 DE 2022 | 2022/07/08 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES JUDICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE MOSQUERA-NARIÑO Y FRANCISCO PIZARRO - NARIÑO". | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 342478320 | 2 NO | CONSORCIO REAL NARIÑO 2022 |  | JUAN MANUEL PIÑEROS PIÑEROS | 168 | 100228681 | 180 | 2022/07/20 | 2023-10-24 |  | 0.27 | 0.24 | SUSPENDIDO
114 DE 2022 | 2022/07/14 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE SINCÉ-SUCRE". | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 207765159 | 2 NO | CONSORCIO BETA |  | FERNANDO ALFONSO JIMENEZ GIL | 165 | 87174192.59 | 150 | 2022/07/15 | 2023-12-31 |  | 0.53 | 0.12 | SUSPENDIDO
119 DE 2022 | 2022/07/22 | PRESTAR EL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN DE SEGUROS, ASESORÍA Y ASISTENCIA ESPECIALIZADA PARA ELMANEJO DEL PROGRAMA DE SEGUROS Y DE LAS PÓLIZAS QUE CUBREN LOS RIESGOS RELATIVOS A LOS BIENES EINTERESES ASEGURABLES, EL SEGURO DE VIDA, DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LAJUDICATURA, ASÍ COMO DE AQUELLOS POR LOS CUALES SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0 | 2 NO | UNIÓN TEMPORALMARSH-AON-WILLIS 006 -2022 |  | JUAN DE JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 365 | 0 | 0 | 2022-07-22 | 2023-11-11 |  | 0.21 | 0 | NIVEL CENTRAL
131 DE 2022 | 2022/08/05 | EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE RESULTE ADJUDICADO DEL CONCURSO DE MÉRITOS, CUYO OBJETO ES “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS SEDES JUDICIALES DE OROCUÉ (CASANARE), BOLÍVAR (CAUCA), CONCORDIA (MAGDALENA), BARRANCOMINAS (GUAINÍA), LA PRIMAVERA (VICHADA), NEIVA (HUILA) | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 10 INTERVENTORÍA | 59800000 | 2 NO | BRV INGENIERIA Y PLANEACIÓN SAS |  | WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA | 148 | 0 | 165 | 2022/09/08 | 2023-11-11 |  | 0.15 | 0 | SUSPENDIDO
132 DE 2022 | 2022/08/02 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE, LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN YEJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN MODALIDAD PRESENCIAL O MIXTO, QUE INCLUYENSERVICIOS TECNOLÓGICOS, SERVICIOS LOGÍSTICOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN, AUDITORIOS, AYUDAS AUDIOVISUALES, TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL, MATERIALES ACADÉMICOS Y LOS DEMÁS CONTEMPLADOSEN EL ANEXO TÉCNICO QUE SE REQ | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 15109936593 | 2 NO | TELEVISIÓN REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA CANAL TRO –TROLTDA |  | NELSON ORLANDO JIMÉNEZ PEÑA | 148 | 6443530200 | 270 | 2022/08/09 | 2023-12-15 |  | 0.79 | 0.45 | NIVEL CENTRAL
139 DE 2022 | 2022/08/08 | REALIZAR LAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PLAZOLETA CENTRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA “ALFONSO REYES ECHANDÍA” DE BOGOTÁ D.C. -FASE I. | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 12 OBRA PÚBLICA | 1466363343 | 2 NO | GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CIA S.A.S. - INCO S.A.S. | LOGIA 3 ASOCIADOS SAS |  | 145 | 850490737 | 185 | 2022/11/15 | 2023-10-31 |  | 1 | 0.29 | NIVEL CENTRAL
143 DE 2022 | 2022/08/08 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE ADJUDICADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR LAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PLAZOLETA CENTRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES ECHANDÍA DE BOGOTÁ D.C. FASE I. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 150410000 | 2 NO | LOGIA 3 ASOCIADOS SAS |  | NESTOR ABDON MESA HERREARA | 137 | 100260288 | 106 | 2022/08/16 | 2023-10-30 |  | 1 | 0.62 | NIVEL CENTRAL
147 DE 2022 | 2022/08/17 | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS SEDES JUDICIALES DE OROCUÉ (CASANARE), BOLÍVAR (CAUCA), CONCORDIA (MAGDALENA), BARRANCOMINAS (GUAINÍA), LA PRIMAVERA (VICHADA), NEIVA (HUILA) Y ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA). | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 5 CONSULTORÍA | 1204764898 | 2 NO | CONSORCIO JMS-C | BRV INGENIERIA Y PLANEACIÓN SAS |  | 129 | 0 | 156 | 2022/08/24 | 2023-11-11 |  | 0.25 | 0 | NIVEL CENTRAL
162 DE 2022 | 2022/08/29 | CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN, DISEÑO, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y COMUNICACIONES EN LA RAMA JUDICIAL, PARA QUE APOYE, FACILITE Y COADYUVE A CONSEGUIR LA IMPLEMENTACIÓN EXITOSA DE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LAS COMUNICACIONES, SU USO, APROPIACIÓN Y ADOPCIÓN DE LOS PROYECTOS E INI | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 5 CONSULTORÍA | 3752150000 | 2 NO | UNIÓN TEMPORAL AB GESTIÒN DEL CAMBIO 2022 |  | SANDY YANETH LÓPEZ PARARROYO | 131 | 0 | 240 | 2022/09/01 | 2023-12-19 |  | 0.25 | 0.8 | NIVEL CENTRAL
228 DE 2022 | 2022/11/12 | EL ASEGURAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS CUALES SEA O LLEGUE A SER RESPONSABLE, EXCEPTUANDO AQUELLOS A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 18 SEGUROS | 110122348253 | 2 NO | ASOCIACIÓN OFERENTE LP-06-2022 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  | JUAN DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ | 1460 | 0 | 0 | 2022/11/12 | 2026-11-11 |  | 25.84 | 29.83 | NIVEL CENTRAL
241 DE 2022 | 2022/11/28 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO VIGENTE, PARA LOS ASCENSORES EXISTENTES Y EN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, CALLE 72 # 7-96 DE BOGOTÁ, Y DEL EDIFICIO SEDE ANEXA, CARRERA 8 # 12A-19 DE BOGOTÁ. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 206273477 | 2 NO | ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S.A.S. |  | NESTOR ANDRES SANCHEZ HERNANDEZ | 1491 | 0 | 0 | 2022/12/01 | 2026-12-31 |  | 0.25 | 0.23 | NIVEL CENTRAL
242 DE 2022 | 2022/12/01 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO VIGENTE, PARA LOS ASCENSORES EXISTENTES Y EN FUNCIONAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ, CALLE 12 # 7-65 | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1242111340 | 2 NO | OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA S.A.S. |  | NESTOR ANDRES SANCHEZ HERNANDEZ | 1338 | 0 | 0 | 2022/12/01 | 2026-07-31 |  | 0.16 | 0 | NIVEL CENTRAL
245 DE 2022 | 2022/11/30 | CONCEDER A TÍTULO DE COMODATO, EL USO Y GOCE DEL INMUEBLE DENOMINADO CASA BLANCA, UBICADO EN LA CALLE 84 NO 9-32 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. PARÁGRAFO. EL INMUEBLE SE IDENTIFICA CON EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NO. 50C - 188972 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ, CÓDIGO CATASTRAL AAA0097CLZE Y DIRECCIÓN CATASTRAL CALLE 84 N° 9-32, SEGÚN CERTIFICADO DE TRADICIÓ | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 2 COMODATO | 0 | 2 NO | ACADEMIA COLOMBIANA DE JURISPRUDENCIA |  | JUAN DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ | 1460 | 0 | 0 | 2022/12/01 | 2026-11-30 |  | 0.82 | 0.73 | NIVEL CENTRAL
247 DE 2022 | 2022/12/01 | PRESTAR EL SERVICIO DE CUSTODIA, CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS EN LA EXPEDICIÓN DE LAS TARJETAS PROFESIONALES DE ABOGADO. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 352412533 | 2 NO | SKAPHE SAS |  | ELIZABETH ROMERO BUITRATO | 30 | 0 | 0 | 2022/12/02 | 2025-09-10 |  | 0.33 | 0.3 | NIVEL CENTRAL
249 DE 2022 | 2022/12/01 | ARRENDAR EL INMUEBLE TORRE D DEL CENTRO COMERCIAL Y FINANCIERO AVENIDA CHILE, UBICADO EN LA CALLE 73 N° 10-83 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 ARRENDAMIENTO y/o ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 9959897364 | 2 NO | ORGANIZACIÓN SANTAMARÍA SAS |  | JUAN DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ | 1063 | 0 | 0 | 2022-12-01 | 2024-12-30 |  | 0.46 | 0.46 | NIVEL CENTRAL
250 DE 2022 | 2022/12/01 | ARRENDAR LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA CALLE 11 NO. 9 -50 Y CALLE 12 NO. 9 - 34 DE BOGOTÁ | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 ARRENDAMIENTO y/o ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 3456989475 | 2 NO | COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS |  | SERGIO LUIS DUARTE LOBO | 667 | 0 | 0 | 2022-12-01 | 2023-11-30 |  | 0.89 | 0.81 | NIVEL CENTRAL
251 DE 2022 | 2022/12/01 | ARRENDAR EL PISO 9 DE LA TORRE B DEL CENTRO COMERCIAL Y FINANCIERO AV. CHILE, UBICADO EN LA CARRERA 10 NO. 72 - 33 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 ARRENDAMIENTO y/o ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 739691316 | 2 NO | HABITAT P.I. SAS |  | JUAN DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ | 1033 | 0 | 0 | 2022-12-01 | 2024-11-30 |  | 0.46 | 0.46 | NIVEL CENTRAL
256 DE 2022 | 2022/12/09 | PRESTAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE A USUARIOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVO SICOF - MÓDULO INVENTARIOS-ACTIVOS FIJOS. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 483531510 | 2 NO | ADA S.A.S. |  | JORGE ELIÉCER PACHÓN BALLÉN | 334 | 0 | 0 | 2022/12/16 | 2023-11-15 |  | 0.9 | 0.75 | NIVEL CENTRAL
260 DE 2022 | 2022/12/13 | PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO DE FONDOS ESPECIALES. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 207788280 | 2 NO | ADA S.A.S. |  | JOSE MIGUEL CUBILLOS MUNCA | 364 | 0 | 0 | 2022/12/16 | 2023-12-15 |  | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
261 DE 2022 | 2022/12/14 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDOS REPUESTOS ORIGINALES Y/O GENUINOS, PARA LOS VEHÍCULOS MARCA TOYOTA BLINDADOS DE PROPIEDAD DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 599092891 | 2 NO | TOYONORTE S.A.S. |  | RENÉ AMAYA SORIANO | 364 | 0 | 0 | 2022/12/16 | 2023-12-15 |  | 0.89 | 0.06 | NIVEL CENTRAL
265 DE 2022 | 2022/12/15 | PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA PARA LOS MEDIOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS DE RESPALDO Y LICENCIAS DE SOFTWARE QUE REQUIERAN LAS ALTAS CORTES, UNIDADES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 15451839 | 2 NO | TRANSCOCOL LTDA |  | JAIME IVÁN BOCANEGRA VERGARA | 345 | 0 | 0 | 2022/12/20 | 2023-11-30 |  | 0.91 | 0.78 | NIVEL CENTRAL
268 DE 2022 | 2022/12/15 | CONTRATAR LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9 DEL PALACIO DE JUSTICIA" ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ, D.C. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 12 OBRA PÚBLICA | 989251663 | 2 NO | INGENIERIA RH S.A.S. | CONSORCIO INTER 2022 |  | 119 | 0 | 116 | 2022/12/28 | 2023-12-20 |  | 0.55 | 0.37 | NIVEL CENTRAL
269 DE 2022 | 2022/12/15 | PRESTAR EL SERVICIO DE CORREO DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y MISIONAL NO CUBIERTO POR FRANQUICIA, QUE REQUIERAN LAS ALTAS CORTES Y DEMÁS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2050922419 | 2 NO | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S |  | GLORIA MERCEDES MORA | 562 | 0 | 0 | 2022/12/16 | 2024-06-30 |  | 0.57 | 0.37 | NIVEL CENTRAL
270 DE 2022 | 2022/12/16 | CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL BLOQUE ANEXO Y ZONAS COMPLEMENTARIAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE RIOHACHA (GUAJIRA). | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 12 OBRA PÚBLICA | 18115818267 | 2 NO | CONSORCIO PRUNI RIO | KALPA INGENIERIA SAS |  | 733 | 0 | 0 | 2022/12/16 | 2024-12-18 |  | 0.01 | 0.03 | NIVEL CENTRAL
272 DE 2022 | 2022/12/16 | REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LAS SEDES JUDICIALES DE SOGAMOSO (BOYACÁ) Y CHOCONTÁ (CUNDINAMARCA). | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | 2200000000 | 2 NO | CARVEPA SAS |  | CARLOS GUSTAVO DUEÑAS TORRES | 236 | 0 | 120 | 2022/12/26 | 2023-12-20 |  | 0.3 | 0.3 | NIVEL CENTRAL
273 DE 2022 | 2022/12/20 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL (REDES LAN). | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 12 OBRA PÚBLICA | 8159301622 | 1 SI | UT-CABLEADO DIGITAL |  | HELIO RIGOBERTO SALAZAR CORREA | 123 | 599185721 | 210 | 2022/12/28 | 2023-12-31 |  | 0.98 | 0.13 | NIVEL CENTRAL
274 DE 2022 | 2022/12/20 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL (REDES LAN). | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 12 OBRA PÚBLICA | 5663738160 | 1 SI | ALCALÁ ARQUITECTURA & COMUNICACIONES S.A.S. |  | HELIO RIGOBERTO SALAZAR CORREA | 123 | 808275000 | 210 | 2022/12/28 | 2023-12-31 |  | 0.99 | 0.33 | NIVEL CENTRAL
276 DE 2022 | 2022/12/20 | PRESTAR EL SERVICIO DE MESA DE SERVICIOS GLOBAL Y CENTRALIZADA PARA EL SOPORTE TECNOLÓGICO A LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL INCLUYENDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 20 OTROS | 23999999996 | 2 NO | ETB SA ESP |  | HELIO RIGOBERTO SALAZAR CORREA | 180 | 0 | 0 | 2023/06/21 | 2023-12-20 |  | 1 | 0.73 | NIVEL CENTRAL
286 DE 2022 | 2022/12/20 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR EL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 5 CONSULTORÍA | 5130000000 | 2 NO | FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. |  | JULIÁN ALFONSO CHAVES SILVA | 300 | 0 | 0 | 2022/12/28 | 2023-10-27 |  | 0.916 | 0.12 | NIVEL CENTRAL
293 DE 2022 | 2022/12/27 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE DE LOS JUZGADOS PENALES DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 12 OBRA PÚBLICA | 10472878618 | 2 NO | CONSORCIO MAPA | CONSORCIO PROSPERAR GIRARDOT |  | 515 | 0 | 0 | 2022/12/27 | 2024-06-22 |  | 0.01 | 0 | NIVEL CENTRAL
294 DE 2022 | 2022/12/26 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE “REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL BLOQUE ANEXO Y ZONAS COMPLEMENTARIAS AL PALACIO DE JUSTICIA DE RIOHACHA (GUAJIRA) | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 1717049424 | 2 NO | KALPA INGENIERIA SAS |  | CARLOS GUSTAVO DUEÑAS TORRES | 720 | 0 | 0 | 2023/01/05 | 2024-12-25 |  | 0.01 | 0.14 | NIVEL CENTRAL
295 DE 2022 | 2022/12/23 | PRESTAR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS DE PRENSA EN UN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL O REGIONAL QUE REQUIERA LA RAMA JUDICIA | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 962482693 | 2 NO | MEDIA AGENCY LTDA |  | JAIME IVAN BOCANEGRA VERGARA | 930 | 0 | 0 | 2022/12/28 | 2025-07-15 |  | 0.33 | 0.24 | NIVEL CENTRAL
298 DE 2022 | 2022/12/27 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NOVENO DEL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES ECHANDÍA DE BOGOTÁ D.C | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 10 INTERVENTORÍA | 45769010.55 | 2 NO | CONSORCIO INTER 2022 |  | DANIEL MERCHAN CEPEDA | 119 | 0 | 116 | 2022/12/28 | 2023-12-20 |  | 0.88 | 0.54 | NIVEL CENTRAL
301 DE 2022 | 2022/12/27 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDOS REPUESTOS ORIGINALES Y/O GENUINOS, PARA LOS VEHÍCULOS MARCA NISSAN PROPIEDAD DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 11 MANTENIMIENTO y/o REPARACIÓN | 211333926 | 2 NO | TALLERES AUTORIZADOS S.A. |  | RENE AMAYA SOREANO | 350 | 0 | 0 | 2022/12/30 | 2023-12-15 |  | 0.88 | 0.54 | NIVEL CENTRAL
305 DE 2022 | 2022/12/26 | ADQUIRIR MOBILIARIO CON DESTINO A LAS ALTAS CORTES | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | 894131420 | 2 NO | JHON FARID MÉNDEZ LUGO |  | SERGIO LUIS DUARTE LOBO | 92 | 115030979 | 210 | 2022/12/28 | 2023-11-26 |  | 1 | 0.85 | NIVEL CENTRAL
307 DE 2022 | 2022/12/27 | PRESTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL (REDES LAN)". | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 10 INTERVENTORÍA | 607541046 | 2 NO | CONSORCIO INGE-ALIANZA |  | HELIO RIGOBERTO SALAZAR CORREA | 62 | 667541046 | 136 | 2022/12/28 | 2023-12-31 |  | 1 | 0.24 | NIVEL CENTRAL
309 DE 2022 | 2022/12/27 | PRESTAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE NUBEPRIVADA PARA LA RAMA JUDICIAL. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 674467500 | 2 NO | BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC |  | CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO | 231 | 0 | 150 | 2022/12/27 | 2023-11-30 |  | 0.92 | 0.72 | NIVEL CENTRAL
310 DE 2022 | 2022/12/28 | APOYAR A LA UNIDAD EJECUTORA (UEP) DEL PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA JUSTICIA EN COLOMBIA, CONTRATO DE PRÉSTAMO 5283/OC-CO EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 102826668 | 1 SI | LILIAN JULIETH PULGARÍN LARGO |  | CARLOS ANDRÉS GÓMEZ GÓMEZ | 368 | 0 | 0 | 2022/12/28 | 2023-12-31 |  | 0.8309 | 0.8309 | NIVEL CENTRAL
311 DE 2022 | 2022/12/28 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE CONSULTORÍA COMO GERENTE DEL PROGRAMA, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA GERENCIA, CON EL FIN DE ASESORAR, LIDERAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA JUSTICIA EN COLOMBIA, CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5283-OC/CO. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 425833330 | 1 SI | ADRIANA HERRERA BELTRÁN |  | CARLOS ANDRÉS GÓMEZ GÓMEZ | 368 | 0 | 0 | 2022/12/28 | 2023-12-31 |  | 0.8309 | 0.7479 | NIVEL CENTRAL
312 DE 2022 | 2022/12/28 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE CONSULTORÍA COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES CON EL FIN DE LIDERAR, GESTIONAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y DE GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5283/OC-CO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA JUSTICIA EN COLOMBIA. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 257733330 | 1 SI | JOSE RODRIGO BERMUDEZ CASTRO |  | CARLOS ANDRÉS GÓMEZ GÓMEZ | 368 | 0 | 0 | 2022/12/28 | 2023-12-31 |  | 0.8309 | 0.7479 | NIVEL CENTRAL
313 DE 2022 | 2022/12/28 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE CONSULTORÍA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO CON EL FIN DE LIDERAR, GESTIONAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS FINANCIERO-ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5283/OC-CO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA JUSTICIA EN COLOMBIA | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 257733330 | 1 SI | DAHIANNA JURADO URREGO |  | CARLOS ANDRÉS GÓMEZ GÓMEZ | 368 | 0 | 0 | 2022/12/28 | 2023-12-31 |  | 0.8309 | 0.7479 | NIVEL CENTRAL
314 DE 2022 | 2022/12/28 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN PLANEACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN CON EL FIN DE ASESORAR, LIDERAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CRÉDITO 5283OC/CO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA JUSTICIA EN COLOMBIA, APOYANDO LA PREPARACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y SU IMPLEMENTACIÓN | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 257066664 | 1 SI | ANA CAROLINA RODRIGUEZ RIVERO |  | CARLOS ANDRÉS GÓMEZ GÓMEZ | 368 | 0 | 0 | 2022/12/28 | 2023-12-31 |  | 0.8309 | 0.7479 | NIVEL CENTRAL
315 DE 2022 | 2022/12/28 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE CONSULTORÍA COMO ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CON EL FIN DE ASESORAR, LIDERAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN QUE INVOLUCREN GESTIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS E INDICADORES DEL PROGRAMA EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS E | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 257733330 | 1 SI | DIEGO FERNANDO ROCHA ARANGO |  | CARLOS ANDRÉS GÓMEZ GÓMEZ | 368 | 0 | 0 | 2022/12/28 | 2023-12-31 |  | 0.8309 | 0.7479 | NIVEL CENTRAL
316 DE 2022 | 2022/12/28 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE CONSULTORÍA COMO ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE CAMBIO Y COMUNICACIONES CON EL FIN DE ASESORAR, LIDERAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DEL CAMBIO, COMUNICACIONES Y DESARROLLO HUMANO ORGANIZACIONAL EN LOS PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BI | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 257733330 | 1 SI | ALEXANDER ALDANA GONZALEZ |  | CARLOS ANDRÉS GÓMEZ GÓMEZ | 368 | 0 | 0 | 2022/12/28 | 2023-12-31 |  | 0.8309 | 0.7479 | NIVEL CENTRAL
317 DE 2022 | 2022/12/28 | PRESTAR ASESORÍA EN ADQUISICIONES CON EL FIN DE APOYAR A LA UNIDAD EJECUTORA- UE Y PARTICULARMENTE AL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES (EA) EN LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y DE GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5283/OC-CO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA JUSTICIA EN COLOMBIA. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 231360000 | 1 SI | TANNY LILIANA GARCIA LIZARAZO |  | CARLOS ANDRÉS GÓMEZ GÓMEZ | 368 | 0 | 0 | 2022/12/28 | 2023-12-31 |  | 0.8309 | 0.7479 | NIVEL CENTRAL
318 DE 2022 | 2022/12/28 | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL SENIOR EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA – UEP, Y PARTICULARMENTE AL ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS E INDICADORES DEL PROGRAMA EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5283/OC-CO PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA JUSTICIA EN | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 231360000 | 1 SI | JUAN FELIPE DEVIA RODRIGUEZ |  | CARLOS ANDRÉS GÓMEZ GÓMEZ | 368 | 0 | 0 | 2022/12/28 | 2023-12-31 |  | 0.8309 | 0.7479 | NIVEL CENTRAL
320 DE 2022 | 2022/12/29 | PRESTAR EL SERVICIO DE INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS SERVICIOS DE LA MESA DE SERVICIOS GLOBAL Y CENTRALIZADA PARA EL SOPORTE TECNOLÓGICO A LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL INCLUYENDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 10 INTERVENTORÍA | 1050000000 | 2 NO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA |  | CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO | 212 | 0 | 90 | 2023/01/19 | 2023-11-30 |  | 0.92 | 0.71 | NIVEL CENTRAL
321 DE 2022 | 2022/12/29 | PRESTAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS, ELEMENTOS Y RECURSOS DE CONECTIVIDAD, TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 2136000000 | 2 NO | CONSORCIO ONLINE 102 |  | CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO | 306 | 0 | 0 | 2022/12/29 | 2023-10-31 |  | 0.83 | 0.75 | NIVEL CENTRAL
322 DE 2022 | 2022/12/29 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)”. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 4149000000 | 2 NO | CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 |  | JORGE ENRIQUE HERNANDEZ BECERRA | 1054 | 0 | 0 | 2023/01/11 | 2025-11-30 |  | 0.02 | 0.06 | NIVEL CENTRAL
323 DE 2022 | 2022/12/29 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR) | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 12 OBRA PÚBLICA | 49420492192 | 2 NO | CONSORCIO OBRAS JUDICIALES |  | JORGE ENRIQUE HERNANDEZ BECERRA | 1067 | 0 | 0 | 2022/12/29 | 2025-11-30 |  | 0.02 | 0.02 | NIVEL CENTRAL
328 DE 2022 | 2022/12/30 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE DE LOS JUZGADOS PENALES DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA)” | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 1079499320 | 2 NO | CONSORCIO PROSPERAR GIRARDOT |  | LIZ MARY SANDOVAL LÓPEZ | 516 | 0 | 0 | 2023/01/23 | 2024-06-22 |  | 0.05 | 0.05 | NIVEL CENTRAL
328 DE 2022 | 2022/12/30 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE DE LOS JUZGADOS PENALES DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA)” | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 1079499320 | 2 NO | CONSORCIO PROSPERAR GIRARDOT |  | LIZ MARY SANDOVAL LÓPEZ | 516 | 0 | 0 | 2023/01/23 | 2024-06-22 |  | 0.09 | 0.05 | SUSPENDIDO
330 DE 2022 | 2022/12/30 | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL SENIOR EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ORIENTADA A LA FUNCIÓN JUDICIAL, A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA – UEP, Y PARTICULARMENTE AL ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS E INDICADORES DEL PROGRAMA EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5283/OC-CO PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE TRANSFOR | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 161344532 | 1 SI | LEISLIE ROCÍO CRUZ CHACÓN |  | CARLOS ANDRÉS GÓMEZ GÓMEZ | 304 | 0 | 0 | 2022/12/31 | 2023-10-31 |  | 0.8191 | 0.7378 | NIVEL CENTRAL
002 DE 2023 | 2023/01/31 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y ARQUITECTURA EMPRESARIAL COMO COORDINADOR DEL GRUPO ESTRATÉGICO DE PROYECTOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-CSJ. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 335000000 | 1 SI | CARMEN ADRIANA MONJE SIERRA |  | YUVÁN DE JESÚS ZAPATA VELÁSQUEZ | 334 | 0 | 0 | 2023/01/31 | 2023-12-31 |  | 0.27 | 1 | NIVEL CENTRAL
004 DE 2023 | 2023/02/01 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL APOYO A LA FORMULACIÓN YSEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 108000000 | 2 NO | ROCIO HERRERA CRUZ |  | MARIA FRANZA GÓMEZ BUITRAGO | 241 | 0 | 90 | 2023/02/01 | 2023-12-31 |  | 0.82 | 0.73 | NIVEL CENTRAL
008 DE 2023 | 2023/03/06 | PRESTAR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN AL DIARIO OFICIAL Y PUBLICAR EN EL MISMO, LOS ACUERDOS, RESOLUCIONES Y DEMÁS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL QUE POR SU NATURALEZA REQUIEREN LAS ALTAS CORTES, LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL, EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA DIRECCIÓN EJ | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3500000 | 2 NO | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA |  | JAIME IVAN BOCANEGRA | 300 | 0 | 0 | 2023/03/06 | 2023-12-31 |  | 0.38 | 0.38 | NIVEL CENTRAL
011 DE 2023 | 2023/02/23 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN LA UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTEN, EN PARTICULAR EN LOS QUE ESTÉN BAJO EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA JUSTICIA EN COLOMBIA, CONTRATO DE PRÉSTAMO 5283/OC-CO, ESTOS ÚLTIMOS EN ARTICULACIÓN CON LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGR | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 86240000 | 1 SI | ANA MARIA MONCADA RUBIO |  | RODRIGO JOSE ZABALETA | 310 | 0 | 0 | 2023/02/24 | 2023-12-31 |  | 0.698 | 0.698 | NIVEL CENTRAL
012 DE 2023 | 2023/02/24 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO ESPECIALIZADO Y ALTO EXPERTO EN DERECHO PENAL, PARA LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA RAMA JUDICIAL, EN PROCESOS PENALES DE GRAN IMPORTANCIA, IMPACTO O COMPLEJIDAD, Y PARA LA ASESORÍA EN ASUNTOS PENALES QUE REQUIERA LA ENTIDAD. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 62439300 | 2 NO | FRANCISCO BERNATE OCHOA |  | CESAR AUGUSTO MEJIA RAMIREZ | 310 | 0 | 0 | 2023/02/24 | 2023-12-31 |  | 0.698 | 0.698 | NIVEL CENTRAL
013 DE 2023 | 2023/02/23 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO SENIOR EN LA UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTEN, EN PARTICULAR LOS QUE ESTÉN BAJO EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA JUSTICIA EN COLOMBIA, CONTRATO DE PRÉSTAMO 5283/OC-CO, ESTOS ÚLTIMOS EN ARTICULACIÓN CON LA UNIDAD EJECUTORA DEL P | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 103693628 | 2 NO | ANDREA CAMILA GIL SILVA |  | RODRIGO JOSE ZABALETA | 310 | 0 | 0 | 2023/02/24 | 2023-12-31 |  | 0.698 | 0.698 | NIVEL CENTRAL
015 DE 2023 | 2023/02/24 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL GRUPO DE SENTENCIAS DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL PARA DESARROLLAR LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA Y LOS MECANISMOS DE CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 53040000 | 2 NO | OSCAR IVAN FARIETTA VANEGAS |  | CARLOS AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA | 310 | 0 | 0 | 2023/02/24 | 2023-12-31 |  | 0.6 | 0.5 | NIVEL CENTRAL
016 DE 2023 | 2023/02/24 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ENTIDAD. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 101666666 | 2 NO | FABIO BRICEÑO BUEÑO |  | DIANA CAROLINA RODRIGUEZ RAMOS | 307 | 0 | 0 | 2023/02/27 | 2023-12-31 |  | 0.7931 | 0.6951 | NIVEL CENTRAL
017 DE 2023 | 2023/02/28 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 45000000 | 2 NO | SOFIA ISABELLA TARAZONA MURCIA |  | MONICA CAROLINA PORRAS OTALORA | 302 | 0 | 0 | 2023/02/28 | 2023-12-27 |  | 1 | 0 | NIVEL CENTRAL
019 DE 2023 | 2023/03/09 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN MATERIA DE COMUNICACIONES. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 115465624 | 2 NO | JHON PORTELA ARDILA |  | CAMILO ANDRES RODRIGUEZ GALEANO | 180 | 57732807 | 90 | 2023/03/10 | 2023-12-04 |  | 0.0829 | 0.6479 | NIVEL CENTRAL
020 DE 2023 | 2023/03/16 | REALIZAR LA PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y/O TRANSMISIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES MULTIPLATAFORMA QUE PERMITA DIFUNDIR DIVERSOS TEMAS QUE SEAN CONSIDERADOS DE INTERÉS DE LA RAMA JUDICIAL. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1900000000 | 2 NO | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC SAS |  | JUAN DE JESUS HERNANDEZ | 278 | 0 | 0 | 2023/03/23 | 2023-12-26 |  | 0.79 | 0.46 | NIVEL CENTRAL
021 DE 2023 | 2023/03/14 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 162 DE 2022 | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 50000000 | 2 NO | XIMENA LUCIA PEDRAZA NAJAR |  | RAUL SILVA MARTA | 152 | 24999995 | 45 | 2023/03/17 | 2023-10-31 |  | 0.75 | 0.6 | NIVEL CENTRAL
022 DE 2023 | 2023/03/14 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, PARA APOYAR LA ELABORACIÓN, FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES, PROYECTOS Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA DEPENDENCIA. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 81315710 | 2 NO | JORGE ANDRES BARRETO |  | JOSE FERNANDO GARCIA | 292 | 0 | 0 | 2023/03/14 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
023 DE 2023 | 2023/03/17 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA POR LOS CONCESIONARIOS AUTORIZADOS POR LA MARCA SUZUKI | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 116000000 | 2 NO | SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA SA |  | CARLOS AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA | 91 | 0 | 60 | 2023/03/23 | 2023-10-20 |  | 1 | 0.1617 | NIVEL CENTRAL
025 DE 2023 | 2023/03/31 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN PRÁCTICAS O PASANTÍAS SIN REMUNERACIÓN, QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PÉNSUM ACADÉMICO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS ADQUIRIDOS Y SU FORMACIÓN HUMANA CONTRIBUYENDO | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 20 OTROS | 0 | 2 NO | UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS |  | CLAUDIA ALEXANDRA BRICEÑO MEJIA | 730 | 0 | 0 | 2023/03/31 | 2025-03-30 |  | 0.12 | 0 | NIVEL CENTRAL
029 DE 2023 | 2023/04/12 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN ECONÓMICA Y/O PRESUPUESTAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y/O DE PAGOS JUDICIALES QUE REQUIEREN TRÁMITE EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 73950000 | 2 NO | JULIO CESAR BAENA CARDENAS |  | CARLOS AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA | 282 | 0 | 0 | 2023/04/13 | 2023-12-31 |  | 0.7625 | 0.6475 | NIVEL CENTRAL
030 DE 2023 | 2023/04/20 | ADQUIRIR CERTIFICADOS DIGITALES CON DESTINO AL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y DIRECCIONES SECCIONALES A NIVEL NACIONAL | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | 34004250 | 2 NO | GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A |  | WILLIAM LEONIDAS HERNADEZ | 60 | 0 | 0 | 2023-04-24 | 2023-12-31 |  | 0.0437 | 0.0327 | NIVEL CENTRAL
031 DE 2023 | 2023/05/03 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, PARA DETERMINAR EL MAPA INSTITUCIONAL Y EL INSTRUMENTO DEL BALANCED SCORECARD DE ACUERDO CON LOS PROCESOS MISIONALES AJUSTES ORGANIZACIONALES, REALIZAR EL DESPLIEGUE DEL MISMO, HACIA LAS NUEVAS ESTRUCTURAS FUNCIONALES Y DE TRES DIRECCIONES SECCIONALES COMO DEPENDENCIAS PILO | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 80000000 | 2 NO | ERNESTO MUÑOZ GARZON |  | MARIA CRISTINA MUÑOZ | 240 | 0 | 0 | 2023/05/04 | 2023-12-31 |  | 0.38 | 0.38 | NIVEL CENTRAL
032 DE 2023 | 2023/05/03 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA UNIDAD DE LA PLANEACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL EN LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - DEAJ Y EN TRES DIRECCIONES SECCIONALES. ASÍ MISMO, ASESORAR Y PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE EFICIENCIA EN EL GASTO | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 80000000 | 2 NO | JULIO CESAR OSORIO MENDOZA |  | MARIA CRISTINA MUÑOZ | 240 | 0 | 0 | 2023/05/04 | 2023-12-31 |  | 0.38 | 0.38 | NIVEL CENTRAL
033 DE 2023 | 2022/04/21 | PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS EN SITIO, PARA TODOS LOS SERVIDORES JUDICIALES, CONTRATISTAS, PROVEEDORES Y USUARIOS DE LA RAMA JUDICIAL. | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 72490936 | 2 NO | EMERMEDICA SA SERVICIOS DE AMBULANCIA PREPAGADOS |  | BELKIS EUGENIA GUTIERREZ RAMIREZ | 180 | 0 | 0 | 2023/04/20 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
034 DE 2023 | 2023/04/28 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SOPORTE TÉCNICO, MESA DE AYUDA FUNCIONAL Y PEDAGÓGICA BAJO EL ESQUEMA DE SOFTWARE AS A SERVICE - (SAAS), QUE GARANTICEN LA FUNCIONALIDAD, CONFIABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL ECOSISTEMA TECNOLÓGICO Y LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y PEDAGÓGICOS ASOCIADOS QUE ACTUALMENTE TIENE LA ESCUELA JUDICIAL "RODRIGO LARA BONILLA" PARA LA FORMACIÓN B-LEARNING. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2998800000 | 2 NO | ALIANZ APUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ALDESARROLLO |  | NELSON ORLANDO JIMENEZ | 30 | 0 | 0 | 2023/05/15 | 2023-12-31 |  | 3.2 | 0 | NIVEL CENTRAL
035 DE 2023 | 2023/04/26 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y TRANSFERENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL NIVEL CENTRAL | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 85979812 | 2 NO | SINERGY JDF SAS |  | RODRIGO JOSE ZABALETA | 240 | 0 | 0 | 2023/05/16 | 2023-12-30 |  | 0.0437 | 0.0327 | NIVEL CENTRAL
036 DE 2023 | 2023/04/28 | SUMINISTRAR POR PARTE DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN UNP ESQUEMAS DE PROTECCIÓN QUE INCLUYAN: VEHÍCULOS STATIONS WAGON CAMIONETAS 4X4 BLINDADAS O CONVENCIONALES CON SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR DEBIDAMENTE ENTRENADO PARA EL MANEJO DE ESTOS VEHÍCULOS DE SEGURIDAD CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DE EX FUNCIONARIOS JUDICIALES CLASIFICADOS CON | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 20 OTROS | 1117891117 | 2 NO | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP |  | RENE AMAYA SORIANO | 240 | 0 | 0 | 2023/05/01 | 2023-12-31 |  | 76.23 | 0 | NIVEL CENTRAL
037 DE 2023 | 2023/05/16 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA UNIDAD DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL EN LOS TEMAS DE GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTABLE, DE TESORERÍA Y DE INGRESOS | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 80000000 | 2 NO | VICTOR ORLANDO SANCHEZ BVELTRAN |  | GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ PADILLA | 240 | 0 | 0 | 2023/05/17 | 2023-12-31 |  | 0.31 | 0.19 | NIVEL CENTRAL
038 DE 2023 | 2023/05/16 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL EN LOS TEMAS DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL, IMPLEMENTACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y GOBIERNO DIGITAL DE LA RAMA JUDICIAL. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 50000000 | 2 NO | FRANCY JOHANNA PIMIENTO QUINTERO |  | DIANA CAROLINA RODRIGUEZ RAMOS | 240 | 0 | 0 | 2023/05/17 | 2023-12-31 |  | 0.75 | 0.75 | NIVEL CENTRAL
044 DE 2023 | 2023/05/31 | REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA Y LA GUÍA TÉCNICA DE LA RAMA JUDICIAL EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES CERTIFICADAS Y POR CERTIFICAR DETERMINADAS EN EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 900000000 | 2 NO | UNDERNET DE COLOMBIA SAS |  | CLAUDIA MARCELA DELGADILLO | 191 | 0 | 0 | 2023/06/07 | 2023-12-15 |  | 0.77 | 0.5 | NIVEL CENTRAL
046 DE 2023 | 2023/06/02 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE INFORMÁTICA PARA PARTICIPAR DESDE EL ASPECTO TÉCNICO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, REVISIÓN, RESPUESTA A OBSERVACIONES, EJECUCIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LAS FASES DEL PROYECTO REDES LAN. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 75000000 | 2 NO | CESAR ALBERTO GOMEZ LOZANO |  | GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ PADILLA | 209 | 0 | 0 | 2023/06/05 | 2023-12-31 |  | 0.6488 | 0.5156 | NIVEL CENTRAL
047 DE 2023 | 2023/06/01 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL EN ASUNTOS JURÍDICOS, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 70000000 | 2 NO | DAVID ANDRES GOMEZ FAJARDO |  | ANDRES MAURICIO ROJAS GORDILLO | 213 | 0 | 0 | 2023/06/01 | 2023-12-31 |  | 0.13 | 0 | NIVEL CENTRAL
050 DE 2023 | 2023/06/01 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE VENTILACIÓN MECÁNICA UBICADOS EN LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL EN EL NIVEL CENTRAL | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 115390576 | 2 NO | CONFORT - ING JA SAS |  | DANIEL ARMERO VALENCILLA | 193 | 0 | 0 | 2023/06/21 | 2023-12-31 |  | 0.1402 | 0.0875 | NIVEL CENTRAL
053 DE 2023 | 2023/06/16 | REALIZAR EL DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE INFORMACIÓN PARA FORMATOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS Y SU CORRESPONDIENTE IMPRESIÓN O GRABACIÓN | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 500000000 | 2 NO | IMPRENTA NACIONAL |  | GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ PADILLA | 182 | 0 | 0 | 2023/06/30 | 2023-12-29 |  | 0.2891 | 0.2891 | NIVEL CENTRAL
056 DE 2023 | 2023/06/16 | FORMAR, CAPACITAR Y CERTIFICAR EN PLANEACIÓN, MODELOS DE GESTIÓN, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, GESTIÓN DEL CAMBIO, MODELOS DE GESTIÓN, SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEGURIDAD INFORMÁTICA, NORMA ANTISOBORNO, ESTRUCTURAS DE ALTO NIVEL ARTICULADAS A LA NTC 6256:2021 Y GTC 286:2021, GESTIÓN DOCUMENTAL, DIGITALIZACIÓN, TÉCNICAS DE DIGITALIZACIÓN. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 5 CONSULTORÍA | 1200000000 | 2 NO | ICONTEC |  | DIANA JAHEL BUITRAGO | 171 | 0 | 0 | 2023/06/27 | 2023-12-15 |  | 0.73 | 0.5 | NIVEL CENTRAL
059 DE 2023 | 2023/06/20 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES GENERADOS POR LA RAM | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5000000 | 2 NO | GESTION AMBIENTAL DE COLOMBIA SAS |  | CAROLINA RODRIGUEZ ESTUPIÑAN | 174 | 0 | 0 | 2023/07/10 | 2023-12-31 |  | 0.4 | 0.32 | NIVEL CENTRAL
060 DE 2023 | 2023/06/20 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIONES DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA DEAJ, EN APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS QUE LE SEAN ASIGNADOS DE LAS SEDES JUDICIALES QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, ASÍ COMO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE FORMULACIÓN | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 65000000 | 2 NO | DIEGO OTONIEL MARTINEZ ALVAREZ |  | SONIA MARCELA MONSALVE | 193 | 0 | 0 | 2023/06/21 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
061 DE 2023 | 2023/06/20 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIONES DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA DEAJ, EN APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS QUE LE SEAN ASIGNADOS DE LAS SEDES JUDICIALES QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, ASÍ COMO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE FORMULACIÓN. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 65000000 | 2 NO | BIBIANA ASTRIT AVELLANEDA AVELLANDEA |  | SONIA MARCELA MONSALVE | 193 | 0 | 0 | 2023/06/21 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
066 DE 2023 | 2018/06/30 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL AGENDAMIENTO, REALIZACIÓN Y GRABACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA COPIA, PUBLICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS GRABACIONES CORRESPONDIENTES. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10120828878.2 | 2 NO | APICOM SAS |  | MARIO FERNANDO SARRIA | 184 | 0 | 0 | 2023/07/01 | 2023-12-31 |  | 0.67 | 0.64 | NIVEL CENTRAL
067 DE 2023 | 2023/07/18 | RESTAR LA INTERVENTORÍA AL AGENDAMIENTO, REALIZACIÓN, Y GRABACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA COPIA, PUBLICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS GRABACIONES CORRESPONDIENTES | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 10 INTERVENTORÍA | 360000000 | 2 NO | UNIVERSIDAD NACIONAL |  | MARIO FERNANDO SARRIA | 156 | 0 | 0 | 2023/07/28 | 2023-12-31 |  | 0.67 | 0.19 | NIVEL CENTRAL
074 DE 2023 | 2023/07/02 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y DE SOPORTE SOBRE EL APLICATIVO DE COBRO COACTIVO. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 115998000 | 2 NO | SCOSDA SAS |  | LINA YALILE GIRALDO | 152 | 0 | 0 | 2023/08/01 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
075 DE 2023 | 2023/07/27 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS PARA LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA POR LOS CONCESIONARIOS AUTORIZADOS POR LA MARCA YAMAHA | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 116000000 | 2 NO | INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S A |  | CARLOS AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA | 85 | 0 | 0 | 2023/08/03 | 2023-10-27 |  | 0.55 | 0.096 | NIVEL CENTRAL
076 DE 2023 | 2023/08/02 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA DIVISIÓN DE PROCESOS DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL, PARA EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA RAMA JUDICIAL EN PROCESOS Y ACCIONES DE GRAN IMPORTANCIA, IMPACTO Y COMPLEJIDAD, ASÍ COMO LA ASESORÍA EN ASUNTOS JURÍDICOS QUE REQUIERA LA ENTIDAD. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 54333333 | 2 NO | MAURICIO RODRIGUEZ ECHEVERRI |  | LAURA MONICA PAEZ ACHURI | 151 | 0 | 0 | 2023/08/02 | 2023-12-31 |  | 0.6 | 0.4 | NIVEL CENTRAL
077 DE 2023 | 2023/07/31 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS CONCESIONARIOS AUTORIZADOS POR LA MARCA TOYOTA | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 116000000 | 2 NO | TOYONORTE |  | CARLOS AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA | 91 | 0 | 0 | 2023/08/04 | 2023-11-03 |  | 1 | 0 | NIVEL CENTRAL
078 DE 2023 | 2023/06/04 | PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LAS ALTAS CORTES, DEMÁS INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y SEDE JUDICIAL ZIPAQUIRÁ. | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13538340960 | 2 NO | AMCOVIT LTDA |  | DIANA JAHEL BUITRAGO | 1091 | 0 | 0 | 2023/08/05 | 2026-07-31 |  | 0.09 | 0.03 | NIVEL CENTRAL
079 DE 2023 | 2023/08/08 | REALIZAR AUDITORÍAS EXTERNAS EN GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL Y NORMA Y GUÍA TÉCNICA DE LA RAMA JUDICIAL QUE DEN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NORMA Y GUÍA TÉCNICA DE LA RAMA JUDICIAL NTC 6256:2021 Y GTC 286:2021. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 900000000 | 2 NO | ICONTEC |  | DIANA JAHEL BUITRAGO | 121 | 0 | 0 | 2023/08/14 | 2023-12-13 |  | 0.38 | 0.3 | NIVEL CENTRAL
080 DE 2023 | 2023/08/14 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN QUE FACILITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 33366659 | 2 NO | REINEL RAMON BELEÑO QUIROZ |  | DIANA CAROLINA RODRIGUEZ RAMOS | 139 | 0 | 0 | 2023/08/14 | 2023-12-31 |  | 0.5454 | 0.3357 | NIVEL CENTRAL
081 DE 2023 | 2023/08/15 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA DEAJ EN APOYO A LA SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, JURÍDICO Y PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRAS QUE LE FUEREN ASIGNADOS. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 57600000 | 2 NO | TITO RAMIRO PERALTA MARTÍNEZ |  | CARLOS ALBERTO MACIAS | 138 | 0 | 0 | 2023/08/15 | 2023-12-31 |  | 0.54 | 34.00% | NIVEL CENTRAL
082 DE 2023 | 2023/08/18 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X MARCA SMITH DETECTION Y EL ARCO DETECTOR DE METALES MARCA CEIA | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 60000000 | 2 NO | DETECTA CORP S.A |  | RODRIGO JOSE ZABALETA | 122 | 0 | 0 | 2023/08/31 | 2023-12-31 |  | 0.33 | 0.09 | NIVEL CENTRAL
084 DE 2023 | 2023/08/29 | ELABORAR LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL PARA EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y SUS UNIDADES MISIONALES, LOS CONSEJOS SECCIONALES DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA, Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 5 CONSULTORÍA | 850000000 | 2 NO | VCONSORCIO SDA 2023 |  | LAURA MONICA PAEZ ACHURI | 115 | 0 | 0 | 2023/09/06 | 2023-12-30 |  | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
085 DE 2023 | 2023/08/25 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y ANEXOS CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS ADELANTADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL EN TODAS LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 43333333 | 2 NO | SARA MILENA NUÑEZ ALDANA |  | GABRIEL JACOB PATERNINA | 128 | 2999740 | 0 | 2023/08/25 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
086 DE 2023 | 2023/08/28 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADAS POR SATENA Y LA ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES DE OTROS OPERADORES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS CONTENIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN DE LA RAMA JUDICIAL. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2000000000 | 2 NO | SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. |  | RODRIGO JOSE ZABALETA | 124 | 0 | 0 | 2023/08/29 | 2023-12-31 |  | 0.5082 | 0 | NIVEL CENTRAL
089 DE 2023 | 2023/09/08 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA AUDIOVISUAL DE LAS SALAS PLENAS DE LAS ALTAS CORTES | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7790930 | 2 NO | AV DESIGN COLOMBIA SAS |  | FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN | 29 | 0 | 0 | 2023/09/08 | 2023-10-07 |  | 0.97 | 0 | NIVEL CENTRAL
090 DE 2023 | 2023/09/13 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIVISIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BATERÍA DE INDICADORES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA RAMA JUDICIAL | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 32016290 | 2 NO | OSCAR ALEJANDRO ANGARITA RODRIGUEZ |  | FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN | 109 | 0 | 0 | 2023/09/13 | 2023-12-31 |  | 0.4444 | 0.1593 | NIVEL CENTRAL
091 DE 2023 | 2023/09/13 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPTURA Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA RAMA JUDICIAL | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 38716283 | 2 NO | ANDRES JAVIER BANDA SUÁREZ |  | LAURA MONICA PAEZ ACHURI | 108 | 0 | 0 | 2023/09/14 | 2023-12-31 |  | 41.73 | 15.65 | NIVEL CENTRAL
092 DE 2023 | 2023/09/14 | ADQUIRIR E INSTALAR MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE COMEDORES DESTINADOS A LOS SERVIDORES DE LA RAMA JUDICIAL | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | 82460000 | 2 NO | MODERN OFFICES DSR SAS |  | CARLOS AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA | 45 | 0 | 0 | 2023/09/28 | 2023-11-12 |  | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
093 DE 2023 | 2023/09/08 | CONCEDER POR PARTE DEL ARRENDADOR AL ARRENDATARIO EL USO Y GOCE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 18 A NO 62-49 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ. PARÁGRAFO. EL INMUEBLE OBJETO DEL CONTRATO SE IDENTIFICA CON LA MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 50C-970297 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ, CÓDIGO CATASTRAL AAA0074SUCN Y LA DIRECCIÓN CATASTRAL CL 18A 62 49, SEGÚN CERTIFICADO DE TR | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 ARRENDAMIENTO y/o ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 114627274 | 2 NO | JUAN MANUEL PIÑEROS |  | RODRIGO JOSE ZABALETA | 60 | 0 | 0 | 2023/09/08 | 2023-11-07 |  | 1 | 1 | NIVEL CENTRAL
094 DE 2023 | 2023/09/15 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIVISIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO SOBRE LA OFERTA DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA DE LA RAMA JUDICIAL. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 17326290 | 2 NO | DIANA MARCELA MATEUS VÉLEZ |  | FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN | 107 | 0 | 0 | 2023/09/15 | 2023-12-31 |  | 0.4071 | 0.1416 | NIVEL CENTRAL
095 DE 2023 | 2023/09/15 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD INSTALADOS UBICADOS EN LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL EN EL NIVEL CENTRAL. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 476215895 | 2 NO | CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL |  | DIANA JAHEL BUITRAGO | 649 | 0 | 0 | 2023-09-20 | 2024-06-30 |  | 0.092 | 0.02 | NIVEL CENTRAL
098 DE 2023 | 2023/09/19 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA LA ELABORACIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS Y JURÍDICOS EN JUSTICIA RURAL QUE FORTALEZCAN EL SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LA JUSTICIA. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 18726313 | 2 NO | LUZ ADRIANA PEREZ REYES |  | FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN | 103 | 0 | 0 | 2023/09/19 | 2023-12-31 |  | 0.4118 | 0.1132 | NIVEL CENTRAL
099 DE 2023 | 2023/09/20 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO DE LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN CUALITATIVA DEL SISTEMA DE JUSTICIA RURAL. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 27359640 | 2 NO | OSCAR ARNULFO CARDOZO CARDOZO |  | FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN | 102 | 0 | 0 | 2023/09/20 | 2023-12-31 |  | 0.4 | 0.0926 | NIVEL CENTRAL
100 DE 2023 | 2023/09/19 | ADQUIRIR LICENCIAS POR SUSCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE AUTODESK - AEC (ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSTRUCTION) COLLECTION Y REVIT. | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | 58694773.36 | 2 NO | MCAD TRAINING & CONSULTING S.A.S. |  | ANGELA PATRICIA RAMIREZ ALVIRA | 22 | 0 | 0 | 2023/09/29 | 2023-10-21 |  | 0.29 | 1 | NIVEL CENTRAL
102 DE 2023 | 2023/09/27 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO DE LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA EN RURALIDAD EN EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE JUSTICIA | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 22769670 | 2 NO | LINA PAOLA DELGADILLO RINCÓN |  | LAURA MONICA PAEZ ACHURI | 94 | 0 | 0 | 2023/09/28 | 2023-12-31 |  | 0.3333 | 0.0303 | NIVEL CENTRAL
110 DE 2023 | 2023-09-30 | ARRENDAR EL INMUEBLE UBICADO EN LA CRA. 7 NO 27-18 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA - AMAZONAS Y DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ Y DESPACHOS JUDICIALES. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 ARRENDAMIENTO y/o ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 40932747042 | 2 NO | FAMOC DEPANEL S.A.S. |  | CARLOS AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA | 1033 | 0 | 0 | 2023-10-02 | 2026-07-31 |  | 0.0294 | 0 | NIVEL CENTRAL
112 DE 2023 | 2023-10-09 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REALIZAR MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL |  | 10 INTERVENTORÍA | 222158720 | 2 NO | INC SAS BIC |  | DANIEL MERCHAN | 66 | 0 | 0 | 2023-10-26 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
116 DE 2023 | 2023-10-11 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA Y RESTAURACIÓN DE LA APLICACIÓN SIRNA | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 45000000 | 2 NO | YAIR MORALES MUÑOZ |  | CARLOS ALBERTO MACIAS | 81 | 0 | 0 | 2023-10-11 | 2023-12-31 |  | 0.2333 | 0 | NIVEL CENTRAL
119 DE 2023 | 2023-10-11 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE INSUMOS DE LA OFERTA DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA DE LA RAMA JUDICIAL. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13339710 | 2 NO | JUAN SEBSTIAN GARCIA AREVALO |  | FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN | 81 | 0 | 0 | 2023-10-11 | 2023-12-31 |  | 0.2593 | 0 | NIVEL CENTRAL
121 DE 2023 | 2023-10-11 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO DE LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE CASOS SOCIALES PARA AMPLIAR LA OFERTA DE JUSTICIA RURAL | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13186380 | 2 NO | YULI ANDREA RODRIGUEZ |  | FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN | 81 | 0 | 0 | 2023-10-11 | 2023-12-31 |  | 0.2593 | 0 | NIVEL CENTRAL
123 DE 2023 | 2023-10-19 | ADQUIRIR EL SERVICIO DE ACCESO Y CONSULTA DIGITAL A PERPETUIDAD DE LAS OBRAS JURÍDICAS SELECCIONADAS POR EL CENDOJ, EN FORMATO ELECTRÓNICO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PROVIEW THOMSON REUTERS, Y ENTREGA DE UNA COPIA EN FORMATO IMPRESO. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 84047000 | 2 NO | LIBRERÍA TEMIS S.A. |  | GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ PADILLA | 69 | 0 | 0 | 2023-10-23 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
125 DE 2023 | 2023-10-19 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CUALITATIVA QUE SIRVAN COMO INSUMO PARA FORTALECER LOS MODELOS DE GESTIÓN DE LA RAMA JUDICIAL | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 19089723 | 2 NO | MARIA ANGELICA BARON SOLANO |  | LAURA MONICA PAEZ ACHURI | 72 | 0 | 0 | 2023-10-20 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
126 DE 2023 | 2023-10-19 | PRESTAR LOS SERVICIOS A MONTO AGOTABLE DE ORGANIZACIÓN,PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN MODALIDAD PRESENCIAL O MIXTO, QUE INCLUYEN SERVICIOS TECNOLÓGICOS,SERVICIOS LOGÍSTICOS DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACIÓN,AUDITORIOS,AYUDAS AUDIOVISUALES,TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL,MATERIALES ACADÉMICOS Y LOS DEMÁS CONTEMPLADOS EN EL ANEXO TÉCNICO QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS RELACIONADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMACIÓN DE LA RAMA JUDICIAL | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4091368876 | 2 NO | CONVERTUR SAS |  | RODRIGO JOSE ZABALETA | 67 | 0 | 0 | 2023-10-25 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
128 DE 2023 | 2023-10-23 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL COMO CONDUCTOR DE LOS VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE LOS MAGISTRADOS DE ALTAS CORTES. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10666400 | 2 NO | WILLIAM FERNANDO CRUZ BERNAL |  | CARLOS ALBERTO MACIAS | 69 | 0 | 0 | 2023-10-23 | 2023-12-31 |  | 0.1125 | 0 | NIVEL CENTRAL
228 DE 2018 | 2018-12-26 | PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA PARA LOS MEDIOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS DE RESPALDO Y LICENCIAS DE SOFTWARE QUE REQUIERAN LAS DIFERENTES CORPORACIONES NACIONALES, SECCIONALES Y UNIDADES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 32289810 | 2 NO | TRANSPORTE COCOCARGA LTDA-TRANSCOCOL LTDA. |  | AURA LIBIA ROJAS | 1101 | 0 | 0 | 2018-12-27 | 2021-12-31 | 2023-10-17 | 100 | 100 | NIVEL CENTRAL
125 DE 2021 | 2021-09-20 | DISEÑAR Y APLICAR LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOBRE EL SERVICIO DE JUSTICIA POR JURISDICCIÓN, ESPECIALIDAD Y CON ENFOQUE TERRITORIAL | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 5 CONSULTORÍA | 224499450 | 2 NO | PROYECTAMOS COLOMBIA SAS |  | GRACIELA ROMERO ROMERO | 97 | 0 | 0 | 2021-09-20 | 2021-12-30 | 2023-10-05 | 100 | 100 | NIVEL CENTRAL
184 DE 2021 | 2021-12-13 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO GENERAL Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA ELÉCTRICA – SEDE JUDICIAL SOACHA (SECTOR TERREROS) – CUNDINAMARCA | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3183250 | 2 NO | NAYIBE GALVIS PEÑALOSA |  | JUAN MANUEL PIÑEROS PIÑEROS | 10 | 0 | 0 | 2021-12-13 | 2021-12-31 | 2023-10-25 | 100 | 100 | NIVEL CENTRAL
208 DE2021 | 2021-12-23 | ADQUIRIR EL LICENCIAMIENTO ORACLE A PERPETUIDAD PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS DE BASE DE DATOS QUE ACTUALMENTE TIENE LA RAMA JUDICIAL | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | 2620004882.98 | 2 NO | IT CROWD SAS |  | CARLOS ANDRES GOMEZ GOMEZ | 9 | 0 | 0 | 2021-12-23 | 2021-12-31 | 2023-10-05 | 100 | 100 | NIVEL CENTRAL
215 DE 2021 | 2021-12-29 | ADQUIRIR ELEMENTOS Y EQUIPOS DE OFICINA PARA 166 PUESTOS DE TRABAJO CON DESTINO AL CONSEJO DE ESTADO. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | 273927780.1 | 2 NO | MODULARES ELYOS SAS |  | NESTOR ABDON MESA HERRERA | 3 | 0 | 0 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2023-10-04 | 100 | 100 | NIVEL CENTRAL
065 DE 2022 | 2022-01-28 | PRESTAR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN AL DIARIO OFICIAL Y PUBLICAR EN EL MISMO, LOS ACUERDOS, RESOLUCIONES Y DEMÁS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL QUE POR SU NATURALEZA REQUIEREN LAS ALTAS CORTES, LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL, EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3500000 | 2 NO | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA |  | DIANA JAHEL BUITRAGO | 368 | 0 | 0 | 2022-01-29 | 2023-01-31 | 2023-10-13 | 100 | 100 | NIVEL CENTRAL
082 DE 2022 | 2022-05-24 | ELABORAR LAS TVD PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS, CORPORACIONES, DESPACHOS, OFICINAS Y UNIDADES JUDICIALES CUYO FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO ES ADMINISTRADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 5 CONSULTORÍA | 1700000000 | 2 NO | PROCESOS Y SERVICIOS S.A.S. |  | GLORIA MORA | 280 | 0 | 0 | 2022-05-25 | 2023-02-28 | 2023-10-12 | 100 | 100 | NIVEL CENTRAL
267 DE 2022 | 2022-12-14 | ADQUIRIR COMPUTADORES PORTÁTILES PARA JUECES DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DE LA SECCIONAL BOGOTÁ-CUNDINAMARCA DE LA RAMA JUDICIAL. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | 3996633088 | 2 NO | TECNOPHONE COLOMBIA SAS |  | YENNY ALEXANDRA ANTOLINEZ SEGURA | 100 | 0 | 0 | 2022-12-21 | 2023-03-31 | 2023-10-09 | 100 | 100 | NIVEL CENTRAL
280 DE 2022 | 2022-12-21 | ADQUIRIR POR SUSCRIPCIÓN EL DERECHO AL MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y AL USO DE UNA BOLSA DE HORAS PARA BRINDAR EL SOPORTE AL APLICATIVO DE GRABACIÓN DE AUDIENCIAS CICERO. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 629341811.34 | 2 NO | CORE GRID, S. L. |  | CARLOS FERNANDO THOMAS BENAVIDES | 10 | 0 | 0 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-10-21 | 100 | 100 | NIVEL CENTRAL
299 DE 2022 | 2022-12-23 | ADQUIRIR LICENCIAS DE LA HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN OFFICE 365 Y SUS PRODUCTOS ASOCIADOS PARA USO DE LA RAMA JUDICIAL. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | 2219510946 | 2 NO | UT DELL EMC |  | ADRIANA CRUZ ORTIZ | 3 | 0 | 0 | 2022-12-28 | 2022-12-31 | 2023-10-05 | 100 | 100 | NIVEL CENTRAL
300 DE 2022 | 2022-12-26 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, AJUSTES Y SOPORTE SOBRE EL APLICATIVO DE COBRO COACTIVO. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 97930737 | 2 NO | SCOSDA SAS |  | LINA YALILE GIRALDO SÁNCHEZ | 76 | 0 | 0 | 2022-12-30 | 2023-03-16 | 2023-10-11 | 100 | 100 | NIVEL CENTRAL

## BID
CONVENIOS / INTERADMINISTRATIVOS |  |  |  | BID
% REPORTADO POR LOS SUPERVISORES
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO | CLASE DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR INICIAL DEL CONTRATO (En pesos) | CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO | SUPERVISOR : NOMBRE COMPLETO | PLAZO DEL CONTRATO | ADICIONES : VALOR TOTAL | ADICIONES : NÚMERO DE DÍAS | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINACIÓN CONTRATO | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO REAL | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL REAL | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 297 DE 2022 | 2022/12/26 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar el servicio de mantenimiento y soporte del Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo de documentos oficiales - SIGOBius. | 571010000 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) | JORGE ELIECER PACHÓN BALLÉN | 324 | 0 | 0 | 2022/12/26 | 2023-11-15 | 0.77 | 0.25 | NIVEL CENTRAL
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 028 DE 2023 | 2023/04/01 | 5 CONSULTORÍA | Consolidar la estrategia de seguridad de la información, continuidad del negocio y ciberseguridad que cubra todos los procesos de la cadena de valor de la Rama Judicial a nivel naciona | 21090620000 | CONSORCIO EY 12SS CSJ | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ | 265 | 0 | 0 | 2023/04/10 | 2023-12-31 | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 041 DE 2023 | 2023/05/29 | 5 CONSULTORÍA | Realizar el estudio de investigación de tiempos y costos procesales, a partir del diseño de las respectivas metodologías, su aplicación y análisis en las Jurisdicciones de lo Contencioso Administrativo, Constitucional, Disciplinaria y Ordinaria - especialidades civil, penal, laboral, de familia y sus subespecialidades, así como los despachos promiscuos por tipo de procesos y acciones con | 1162234295 | CONSORCIO TCP-AAIC-YANHAAS | DANIEL ARMERO VALENCILLA | 240 | 0 | 0 | 2023/05/29 | 2023-12-31 | 0.4 | 0.3 | NIVEL CENTRAL
5 | FILA_5 | 1 SI |  | 042 DE 2023 | 2023/05/31 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar sus servicios profesionales como "experto(a) en servicios al ciudadano", con el fin de asesorar técnicamente y apoyar la ejecución del ciclo de proyectos relacionados con la gestión del modelo de servicio a la ciudadanía y el relacionamiento con grupos de valor en el Consejo Superior de la Judicatura en los procesos que se adelanten en el marco del Programa para la Transformación | 130129993 | MARÍA ANGÉLICA RÍOS COBAS | DANIEL ARMERO VALENCILLA | 240 | 0 | 0 | 2023/05/31 | 2023-12-31 | 0.63 | 0.52 | NIVEL CENTRAL
6 | FILA_6 | 1 SI |  | 057 DE 2023 | 2023/06/20 | 5 CONSULTORÍA | Realizar un ejercicio integral de arquitectura empresarial para la Rama Judicial, definir su modelo de gobernanza y adquirir e implementar una herramienta de software para su | 2862426000 | MSL MAVER ARQUITECTURA | YUVAN DE JESUS ZAPATA VELASQUEZ | 179 | 0 | 0 | 2023/07/05 | 2023-12-31 | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
7 | FILA_7 | 1 SI |  | 071 DE 2023 | 2023/07/11 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Apoyar técnicamente como consultor de apoyo financiero al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en el marco del Programa de Transformación Digital de la Justicia en Colombia, contrato de préstamo 5283/OC-CO, en articulación con la Unidad Ejecutora del Programa. | 63600000 | INGRID PAOLA GARNICA GIRALDO | IVONNE BENITEZ GONZALEZ | 166 | 0 | 0 | 2023/07/18 | 2023-12-31 | 0.58 | 0.41 | NIVEL CENTRAL
8 | FILA_8 | 1 SI |  | 083 DE 2023 | 2023/08/18 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales de abogado en la Unidad de Compras Públicas de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en la gestión de los procesos contractuales, priorizando los que se adelanten bajo el marco del programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia, contrato de préstamo 5283/OC-CO. | 50000000 | FELIPE ALFONSO MUÑOZ TOCARRUNCHO | FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN | 135 | 0 | 0 | 2023/08/18 | 2023-12-31 | 0.5522 | 0.2933 | NIVEL CENTRAL
|  |  |  | 103 DE 2023 | 2023-10-06 | 5 CONSULTORÍA | Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica al contrato cuyo objeto consiste en "Adquirir e instalar cableado estructurado para sedes prioritarias de la rama judicial (redes LAN Fase 3). | 1249500000 | UT INTERVENTORIA 2022 NX-PWD | HELIO RIGOBERTO SALAZAR | 86 |  |  | 2023-10-06 | 2023-12-31 | 0 | 0
9 | FILA_9 | 1 SI |  | 105 DE 2023 | 2023/09/29 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Realizar el diseño gráfico, visual y conceptual de los productos comunicacionales que se desprendan de la estrategia y ejecución del Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial acompañando de manera transversal la gestión de actividades y su correspondiente implementación, en el marco del contrato de préstamo BID 5283/OC-CO | 33666666 | FABIÁN ROBERTO PEÑA CLAVIJO | LAURA MONICA PAEZ ACHURI | 93 | 0 | 0 | 2023/09/29 | 2023-12-31 | 0.3199 | 0.02 | NIVEL CENTRAL
10 | FILA_10 | 1 SI |  | 108 DE 2023 | 2023/09/29 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales independientes de consultoría como abogada de Adquisiciones en la Unidad Ejecutora del Programa en la gestión y ejecución de los procesos de selección, contratación y gestión contractual en el marco del Programa de Transformación Digital de la Justicia en Colombia, contrato de préstamo 5283/0C­CO | 37380000 | ANA MARIA MONCADA RUBIO | RODRIGO JOSE ZABALETA | 88 | 0 | 0 | 2023/09/29 | 2023-12-26 | 0.3595 | 0.0225 | NIVEL CENTRAL
11 | FILA_11 | 1 SI |  | 109 DE 2023 | 2023/09/29 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales independientes de consultoría como abogada de Adquisiciones en la Unidad Ejecutora del Programa en la gestión y ejecución de los procesos de selección, contratación y gestión contractual en el marco del Programa de Transformación Digital de la Justicia en Colombia, contrato de préstamo 5283/0C­CO | 37380000 | ANDREA CAMILA GIL SILVA | RODRIGO JOSE ZABALETA | 88 | 0 | 0 | 2023/09/29 | 2023-12-26 | 0.3595 | 0.0225 | NIVEL CENTRAL
|  | 1 SI |  | 111 DE 2023 | 2023-10-04 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales independientes de consultoría como Especialista en Gestión Digital con enfoque en servicios digitales, automatización de procesos y gestión documental electrónica, al Grupo Estratégico de Proyectos del Consejo Superior de la Judicatura-CSJ bajo el marco del programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia, contrato de préstamo 5283/OC-CO. | 63600000 | ERIKA LUCÍA RANGEL PALENCIA | CARLOS ALBERTO MACIAS | 83 | 0 | 0 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 0.32 | 0 | NIVEL CENTRAL
|  | 1 SI |  | 117 DE 2023 | 2023-10-09 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales independientes de consultoría como Especialista de Gestión de Información y la Seguridad Digital con enfoque en gobierno e información, así como, de la seguridad y ciberseguridad al Grupo Estratégico de Proyectos del Consejo Superior de la Judicatura-CSJ bajo el marco del programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia, contrato de préstamo 5283/OC-CO. | 63600000 | ROGER ANDRES ORTIZ TAMAYO | FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN | 83 | 0 | 0 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 0.2771 | 0 | NIVEL CENTRAL
|  | 1 SI |  | 120 DE 2023 | 2023-10-17 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Rediseñar la base de datos del aplicativo de Gestión Procesal de la Corte Constitucional, SIICor, que soporte el trámite de todos los asuntos de conocimiento de la Corporación. | 54000000 | DIEGO ANDRES RODRIGUEZ VARGAS | ANGELICA JANNETH JARAMILLO PINZÓN | 75 | 0 | 0 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 1 | NIVEL CENTRAL
|  | 1 SI |  | 122 DE 2023 | 2023-10-18 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Proporcionar servicios de asesoramiento técnico especializado al Consejo Superior de la Judicatura, con el propósito de proponer las políticas y lineamientos estratégicos que permitan establecer un modelo de aseguramiento de calidad para los sistemas de información de la Rama Judicial. | 80000000 | JORGE ELIÉCER CAMARGO MENDOZA | FRANCISCO ANDRÉS RODRÍGUEZ ERASO | 74 | 0 | 0 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 1 | 1 | NIVEL CENTRAL
-1

## CONVENIOS
CONVENIOS / INTERADMINISTRATIVOS
% REPORTADO POR LOS SUPERVISORES
NÚMERO DE CONVENIO o CONTRATO | FECHA SUSCRIPCIÓN CONVENIO o CONTRATO | OBJETO DEL CONVENIO o CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONVENIO o CONTRATO (En pesos) | ENTIDAD : NOMBRE COMPLETO | PLAZO | SUPERVISOR : NOMBRE COMPLETO | PLAZO DEL CONVENIO o CONTRATO | ADICIONES : VALOR TOTAL | ADICIONES : NÚMERO DE DÍAS | FECHA INCIO CONVENIO o CONTRATO | FECHA TERMINACIÓN CONVENIO o CONTRATO | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO REAL | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL REAL | OBSERVACIONES
055 DE 2013 | 2013/07/09 | AUNAR RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y LOGISTICOS, ENTRE LAS DOS ENTIDADES INTERVINIENTES EN EL MISMO, CON EL PROPÓSITO DE INTERCAMBIAR DATOS, ESTUDIOS, INFORMES, BASES DE DATOS Y DEMÁS INFORMACIÓN QUE APOYE A LAS PARTES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. | 0 | UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS | 2893 | CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO | 2893 | 0 | 3650 | 2013/07/09 | 2031/06/10 | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
002 DE 2014 | 2014/01/23 | COORDINAR Y ANUAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES, PARA EL INTERCAMBIO ÁGIL, SEGURO Y CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIÓN QUE PRODUCE Y MANEJA CADA ENTIDAD EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, FRENTE A LA VINCULACION DE ENTIDADES PUBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y AQUELLAS DE DERECHO PRIVADO QUE ADMINISTRAN RECURSOS PUBLICOS, A PROCESOS JUDICIALES QUE CURSAN EN LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL PAIS | 0 | AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO | 609 | CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO | 609 | 0 | 3653 | 2014/04/23 | 2025/12/31 | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
069 DE 2017 | 2017/08/02 | AUNAR ESFUERZOS PARA FORMULAR, ESTRUCTURAR Y EJECUTAR PROYECTOS INMOBILIARIOS Y/O DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INICIATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | 0 | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA | 1096 | IVAN DARIO CELY | 1096 | 0 | 1245 | 2017/08/02 | 2026/12/31 | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
218 DE 2017 | 2017/12/22 | AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA LA GESTIÓN INMOBILIARIA DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS E INMUEBLES QUE ATIENDAN NECESIDADES DE LA RAMA JUDICIAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROPIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SUS SEDES ADMINISTRATIVAS Y/O JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. | 40222159994 | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA | 914 | WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA | 914 | 0 | 1749 | 2017/12/22 | 2023/12/31 | 0.5 | 0 | NIVEL CENTRAL
010 DE 2018 | 2018/01/17 | AUNAR ESFUERZOS DE ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE AL NACION Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA NIVEL NACIONAL | 0 | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1825 | WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA | 1095 | 0 | 1460 | 2018/01/17 | 2024/11/19 | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
031 DE 2018 | 2018/01/26 | Establecer mecanismos que permitan la articulación y enlace de los sistemas e interfaces de información de las partes con el fin de que cada entidad pueda desarrollar de manera óptima sus obligaciones, en el marco de la política pública de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. | 0 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | 1426 | CARLOS FERNANDO GALINDO | 1426 | 0 | 3447 | 2018/02/05 | 2031/12/09 | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
194 DE 2018 | 2018/11/20 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS PARA QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN PRÁCTICAS O PASANTÍAS SIN REMUNERACIÓN QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PENSUM ACADÉMICO | 0 | UNIVERSIDAD EAFIT | 732 | LUIS CARLOS PARRA ACEVEDO | 730 | 0 | 1460 | 2018/11/20 | 2024/11/19 | 1 | 0 | NIVEL CENTRAL
064 DE 2019 | 2019/05/15 | REALIZAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES D EPREGRADO REALICEN PRACTICAS O PASANTIAS SIN REMUNERACION QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PENSUM ACADEMIC, A TRAVES DE LA APLICACION DE LOS CONOCIMIENTOS ACADEMICOS ADQUIRIDOS Y SU FORMACION HUMANA CONTRIBUYENDO AL | 0 | UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA | 732 | LUIS CARLOS PARRA ACEVEDO | 732 | 0 | 1460 | 2019/05/15 | 2025/05/14 | 0.72 | 0 | NIVEL CENTRAL
230 DE 2018 | 2017-08-02 | AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA INTEGRAL E INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 41 NO. 52-28, CON MATRICULA INMOBILIARIA 001-772575, LOCALIZADO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL 'LA ALPUJARRA', EL CUAL REUNIRÁ EL TRIBUNAL SUP | 24500000000 | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA | 583 | WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA | 583 | 0 | 45804 | 2018/12/27 | 2026/12/31 | 0.5 | 0 | NIVEL CENTRAL
078 DE 2019 | 2019/07/09 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN PRÁCTICAS O PASANTÍAS SIN REMUNERACIÓN QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PENSUM ACADÉMICO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS ADQUIRIDOS Y SU FORMACIÓN HUMANA CONTRIBUYENDO A | 0 | UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA | 730 | LUIS CARLOS PARRA ACEVEDO | 730 | 0 | 1460 | 2019/07/09 | 2025/07/08 | 1 | 0 | NIVEL CENTRAL
085 DE 2019 | 2019/07/12 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN PRÁCTICAS O PASANTÍAS SIN REMUNERACIÓN QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PENSUM ACADÉMICO | 0 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | 731 | LUIS CARLOS PARRA ACEVEDO | 730 | 0 | 1460 | 2019/07/12 | 2025/07/11 | 1 | 0.79 | NIVEL CENTRAL
147 DE 2019 | 2019/09/19 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN PRÁCTICAS O PASANTÍAS SIN REMUNERACIÓN QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PENSUM ACADÉMICO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS ADQUIRIDOS Y SU FORMACIÓN HUMANA CONTRIBUYENDO A | 0 | UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA | 731 | LUIS CARLOS PARRA ACEVEDO | 731 | 0 | 730 | 2019/09/19 | 2025-09-18 | 0.83 | 0 | NIVEL CENTRAL
194 DE 2019 | 2019/12/05 | DESARROLLO CONJUNTO DE ACTIVIDADES ENTRE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CON LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COLSUBSIDIO, PARA OFRECER SOLUCIONES PARA LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES ALIMENTICIAS DE LOS SERVIDORES JUDICIALES, MEDIANTE ESQUEMAS DE DISPENSACIÓN MECÁNICA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS BAJO EL FORMATO “MÁQUINAS VENDING” Y/ | 0 | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO | 366 | RAUL SILVA MARTA | 731 | 0 | 1460 | 2019/12/05 | 2024/12/04 | 0.75 | 0 | NIVEL CENTRAL
227 DE 2019 | 2019/12/30 | AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA LA FORMULACION, ESTRUCTURACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE GESTION INTEGRAL INMOBILIARIA, QUE DE COMUN ACUERDO DETERMINEN LAS PARTES. | 0 | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA | 573 | WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA | 183 | 0 | 690 | 2019/12/31 | 2023/12/31 | 0.5 | 0 | NIVEL CENTRAL
125 DE 2020 | 2020/08/28 | AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES Y TECNOLÓGICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA DEFENSORÍA, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, PARA LA INTEROPERABILIDAD DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DENOMINADA AGENDA ELECTRÓNICA, DISEÑADA Y DESARROLLADA POR LA DEFENSORÍA, Y QUE SE AMPLIARÁ CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LA PROGRAMACIÓN DE AUDIENCIAS JUDICIALES POR LOS JUECES PENALES A NIVEL | 0 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 1800 | DIANA LUCIA TORRES ORTIZ | 1800 | 0 | 0 | 2020/08/28 | 2025/08/28 | 0.2 | 0.2 | NIVEL CENTRAL
135 DE 2020 | 2020/09/30 | AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS, A TRAVÉS DE MECANISMOS DE INTEROPERABILIDAD Y REPORTES CONSOLIDADOS DE LOS DATOS QUE SE PROCESAN EN LA CONSULTA DE PROCESOS NACIONAL UNIFICADA, PARA ESTABLECER LAZOS DE COOPERACIÓN, EN CONDICIONES DE IGUALDAD Y SIMILITUD, QUE PERMITAN INTERCAMBIAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS PROCESOS DE TUTELAS Y LA INFORMACIÓN QUE PUEDA SER | 0 | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1461 | JORGE ELIECER PACHON BALLEN | 1461 | 0 | 0 | 2020/09/30 | 2024/10/02 | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
181 DE 2020 | 2020/12/30 | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS BANCARIOS DE RECAUDO Y/O PAGO, SOBRE LOS RECURSOS DISCRIMINADOS EN LA FICHA TÉCNICA Y BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DISPUESTOS EN LA MISMA, SEGÚN LA NATURALEZA DEL SERVICIO Y LAS CUENTAS CENTRALIZADORAS DEL CONVENIO. | 0 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 2191 | JOSE MIGUEL CUBILLOS | 2191 | 0 | 0 | 2020/12/30 | 2026/12/29 | 1 | 0.29 | NIVEL CENTRAL
190 DE 2020 | 2020/12/30 | PRESTACIÓN POR PARTE DEL BANCO, DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS: PUNTO VIRTUAL PAGOS ELECTRÓNICOS Y/O RECAUDO ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL BOTÓN DE PAGOS PSE (PAGO SEGURO EN LÍNEA), TENIENDO EN CUENTA LO DEFINIDO POR EL CLIENTE EN LA FICHA TÉCNICA. | 0 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 2191 | JOSE MIGUEL CUBILLOS | 2191 | 0 | 0 | 2020/12/30 | 2026/12/29 | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
045 DE 2021 | 2021/05/26 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN, SIN REMUNERACIÓN, PRÁCTICAS O PASANTÍAS QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PÉNSUM ACADÉMICO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS ADQUIRIDOS Y SU FORMACIÓN HUMA | 0 | UNIVERSIDAD DE LA SABANA | 730 | CLAUDIA ALEXANDRA BRICEÑO | 730 | 0 | 0 | 2021/05/26 | 2025/05/25 | 1 | 0.9 | NIVEL CENTRAL
049 DE 2021 | 2021/05/25 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN, SIN REMUNERACIÓN, PRÁCTICAS O PASANTÍAS QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PÉNSUM ACADÉMICO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS ADQUIRIDOS Y SU FORMACIÓN HUMA | 0 | UNIVERSIDAD ICESO | 730 | CLAUDIA ALEXANDRA BRICEÑO | 730 | 0 | 0 | 2021/05/25 | 2025/05/13 | 1 | 1 | NIVEL CENTRAL
088 DE 2021 | 2021/08/03 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN SIN REMUNERACIÓN PRÁCTICAS O PASANTÍAS QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PÉNSUM ACADÉMICO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS ADQUIRIDOS Y SU FORMACIÓN HUMANA CONTRIBUYENDO A | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | 730 | CLAUDIA ALEXANDRA BRICEÑO | 730 | 0 | 730 | 2021/08/03 | 2025/08/02 | 0.83 | 0 | NIVEL CENTRAL
150 DE 2021 | 2021/10/22 | LA REGISTRADURÍA permitirá a LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICIATURA, el acceso a la información contenida en la base de datos del Archivo Nacional de Identificación (ANI) y el Sistema de Información de Registro Civil SIRC. | 0 | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 0 | CARLOS ANDRES GOMEZ GOMEZ | 436 | 0 | 365 | 2021/10/22 | 2023/12/31 | 0.58 | 0 | NIVEL CENTRAL
167 DE 2021 | 2021/12/28 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN PRÁCTICAS O PASANTÍAS SIN REMUNERACIÓN, QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PÉNSUM ACADÉMICO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS ADQUIRIDOS Y SU FORMACIÓN CONTRIBUYENDO AL LOGR | 0 | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 730 | CLAUDIA ALEXANDRA BRICEÑO MEJIA | 730 | 0 | 0 | 2021/12/28 | 2023/12/27 | 0.87 | 0 | NIVEL CENTRAL
172 DE 2021 | 2021/12/09 | AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES Y TECNOLÓGICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA DEFENSORÍA, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, PARA LA INTEROPERABILIDAD - INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, SOBRE LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES DE TUTELA IMPETRADAS EN EL PAÍS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ESTUDIOS, ORIENTAR ACCIONES INSTITUCIONALES Y REALIZAR LAS ALERTAS REQUERIDAS PARA PREVENIR LA V | 0 | DEFENSORÍA DEL PUEBLO | 724 | SANDRA MILENA PARRADO CRIOLLO | 724 | 0 | 0 | 2021/12/09 | 2023/12/02 | 0.66 | 0 | NIVEL CENTRAL
202 DE 2021 | 2021/12/29 | AUNAR CAPACIDADES, RECURSOS HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y METODOLÓGICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – CSJ Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS – UAEGRTD PARA QUE EN EL MARCO DE LA ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL Y CON BASE EN LOS RESULTADOS PREVIOS: I) DAR CONTINUIDAD Y FORTALECER LA RADICACIÓN ELECTRÓNICA DE DEMANDAS; II) IMPLEMENTAR EL | 0 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS | 3451 | SANDRA MILENA PARRADO CRIOLLO | 3451 | 0 | 0 | 2021/12/29 | 2031/06/10 | 0.12 | 0 | NIVEL CENTRAL
216 DE 2021 | 2021/12/30 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN PRÁCTICAS O PASANTÍAS SIN REMUNERACIÓN QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PÉNSUM ACADÉMICO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS ADQUIRIDOS Y SU FORMACIÓN HUMANA CONTRIBUYENDO A | 0 | UNIVERSIDAD DE LA SALLE | 730 | CLAUDIA ALEXANDRA BRICEÑO MEJIA | 730 | 0 | 0 | 2021/12/30 | 2023/12/29 | 0.87 | 0 | NIVEL CENTRAL
218 DE 2021 | 2021/12/30 | ANUAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA LA CONSTRUCCION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLIN - ANTIOQUIA, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIO DE LA 2 ETAPA (CONTRATACION Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS) DEL SEGUNDO ACUERDO ESPECIFICO DE COOPERACION Y COLABORACIÓN No. 69 (EL CONSEJO) Y No. 25 (LA ANIM), | 28245279859 | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS | 581 | ANGELA ARANZAZU MONTOYA | 581 | 0 | 730 | 2021/12/30 | 2026/12/31 | 0.03 | 0 | NIVEL CENTRAL
079 DE 2022 | 2022/05/15 | Acuerdo de Corresponsabilidad para la clasificación, recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos aprovechables de carácter no peligroso generados por las actividades administrativas y judiciales del nivel central de la Rama Judicial. | 0 | ASOCIACION DE RECICLADORES PUERTA DE ORO BOGOTA | 731 | CAROLINA RODRIGUEZ ESTUPIÑAN | 731 | 0 | 0 | 2022/05/16 | 2024/05/15 | 0.75 | 0 | NIVEL CENTRAL
107 DE 2022 | 2022/07/13 | Realizar esfuerzos técnicos, administrativos y académicos entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Institución de Educación Superior, con el fin de que los estudiantes de pregrado realicen prácticas o pasantías sin remuneración, que hagan parte del respectivo pénsum académico, a través de la aplicación de los conocimientos académicos adquiridos y su formación humana contribuyendo | 0 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES | 720 | CLAUDIA ALEXANDRA BRICEÑO MEJIA | 720 | 0 | 0 | 2022/07/13 | 2024/07/12 | 0.54 | 0 | NIVEL CENTRAL
111 DE 2022 | 2022/07/13 | Realizar esfuerzos técnicos, administrativos y académicos entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Institución de Educación Superior, con el fin de que los estudiantes de pregrado realicen prácticas o pasantías sin remuneración, que hagan parte del respectivo pénsum académico, a través de la aplicación de los conocimientos académicos adquiridos y su formación humana contribuyendo | 0 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA UNAB | 1095 | CLAUDIA ALEXANDRA BRICEÑO MEJIA | 1095 | 0 | 0 | 2022/07/13 | 2025/07/12 | 0.33 | 0.3 | NIVEL CENTRAL
127 DE 2022 | 2022/07/26 | Realizar esfuerzos técnicos, administrativos y académicos entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Institución de Educación Superior, con el fin de que los estudiantes de pregrado realicen prácticas o pasantías sin remuneración, que hagan parte del respectivo pénsum académico, a través de la aplicación de los conocimientos académicos adquiridos y su formación humana contribuyendo | 0 | UNIVERSIDAD EL BOSQUE | 730 | CLAUDIA ALEXANDRA BRICEÑO MEJIA | 730 | 0 | 0 | 2022/07/26 | 2024/07/27 | 0.54 | 0 | NIVEL CENTRAL
128 DE 2022 | 2022/07/28 | Realizar esfuerzos técnicos, administrativos y académicos entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Institución de Educación Superior, con el fin de que los estudiantes de pregrado realicen prácticas o pasantías sin remuneración, que hagan parte del respectivo pénsum académico, a través de la aplicación de los conocimientos académicos adquiridos y su formación humana contr | 0 | COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 730 | CLAUDIA ALEXANDRA BRICEÑO MEJIA | 730 | 0 | 0 | 2022/07/28 | 2024/07/27 | 0.54 | 0 | NIVEL CENTRAL
136 DE 2022 | 2022/08/08 | Realizar esfuerzos técnicos, administrativos y académicos entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Institución de Educación Superior, con el fin de que los estudiantes de pregrado realicen prácticas o pasantías sin remuneración, que hagan parte del respectivo pénsum académico, a través de la aplicación de los conocimientos académicos adquiridos y su formación humana cont | 0 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 730 | CLAUDIA ALEXANDRA BRICEÑO MEJ | 730 | 0 | 0 | 2022/08/08 | 2024/08/07 | 0.5 | 0 | NIVEL CENTRAL
148 DE 2022 | 2022/08/09 | Realizar esfuerzos técnicos, administrativos y académicos entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Institución de Educación Superior, con el fin de que los estudiantes de pregrado realicen prácticas o pasantías sin remuneración, que hagan parte del respectivo pénsum académico, a través de la aplicación de los conocimientos académicos adquiridos y su formación humana contribuyendo | 0 | UNIVERSIDAD LIBRE | 730 | CLAUDIA ALEXANDRA BRICEÑO MEJIA | 730 | 0 | 0 | 2022/08/09 | 2024/08/08 | 0.46 | 0 | NIVEL CENTRAL
245 DE 2022 | 2022/08/19 | Concede a título de comodato, el uso y goce del inmueble denominado Casa Blanca, ubicado en la Calle 84 No 9-32 en la ciudad de Bogotá. Paragrafo. El inmueble se identifica con el Folio de Matricula Inmobiliaria No. 50C - 188972 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, código catastral AAA0097CLZE y dirección catastral Calle 84 N° 9-32, según certificado de Tradición | 0 | ACADEMIA COLOMBIANA DE JURISPRUDENCIA | 1460 | JUAN DE JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 1460 | 0 | 0 | 2022/12/01 | 2026/11/30 | 0.82 | 0.73 | NIVEL CENTRAL
276 DE 2022 | 2022/12/20 | Prestar el servicio de Mesa de Servicios Global y Centralizada para el soporte tecnológico a la Rama Judicial a Nivel Nacional incluyendo servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos. | 23999999996 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP | 181 | CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO | 181 | 0 | 150 | 2022/12/21 | 2023/10/12 | 1 | 0.73 | NIVEL CENTRAL
324 DE 2022 | 2022/12/29 | Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta las acciones necesarias para llevar a cabo la etapa 2 del Acuerdo Específico de Cooperación y Colaboración No. 230, que conlleven la terminación del Palacio de Justicia de Medellín, el cual reunirá el Tribunal Superior de Medellín, el Tribunal Superior de Antioquia, el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, el Consejo Seccion | 158261391772 | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS | 1432 | ANGELA MARIA ARANZAZU MONTOYA | 1432 | 0 | 0 | 2022/12/29 | 2026/11/30 | 0.03 | 0 | NIVEL CENTRAL
325 DE 2022 | 2022/12/29 | Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta, la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de gestión integral inmobiliaria que de común acuerdo determinen las partes. Dando prioridad a las siguientes ciudades: Bogotá D.C., Pereira (Risaralda), Tunja (Boyacá), Villavicencio (Meta), Florencia (Caquetá) y Popayán (Cauca); u otras que por necesidad considere la Rama Judici | 35996143617 | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS | 366 | ANGELA MARIA ARANZAZU MONTOYA | 366 | 0 | 0 | 2022/12/29 | 2023/12/30 | 0.01 | 0 | NIVEL CENTRAL
009 DE 2023 | 2022/02/22 | Establecer el marco entre la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y el INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - Icfes, para construir, aplicar, calificar, publicar los resultados y atender las reclamaciones del examen para ejercer la profesión de abogado dispuesto en la Ley 1905 de 2018, bajo las políticas, parámetros y lineamentos que defina el Consejo Superior de | 0 | INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION - ICFES | 1192 | RODRIGO JOSE ZABALETA | 1192 | 0 | 0 | 2023/02/24 | 2025/05/31 | 1 | 0.6 | NIVEL CENTRAL
1 SERIEDAD DE LA OFERTA | 1 ADICIÓN EN VALOR (DIFERENTE A PRÓRROGAS)
2 CUMPLIMIENTO | 2 ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)
3 ESTABILIDAD_CALIDAD DE LA OBRA | 3 ADICIÓN EN VALOR y EN TIEMPO
4 PAGO DE SALARIOS_PRESTACIONES SOCIALES LEGALES | 4 NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR y EN TIEMPO
5 RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
6 BUEN MANEJO_CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO
7 CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMISTRADOS
8 CALIDAD DL SERVICIO
9 CONTRATO D GARANTÍA BANCARIA
10 CARTA DE CRÉDITO STAND-BY
11 CONTRATO D GARANTÍA BANCARIA + CARTA D CRÉDITO STAND-BY
12 SERIEDAD D LA OFERTA + CUMPLIMIENTO
13 SERIEDAD D LA OFERTA + ESTABILIDAD_CALIDAD D LA OBRA
14 SERIEDAD D LA OFERTA + PAGO D SALARIOS_PRESTACIONES SOCIALES LEGALES
15 SERIEDAD D LA OFERTA + RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
16 SERIEDAD D LA OFERTA + BUEN MANEJO_CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO
17 SERIEDAD DOFERTA + CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAM D BIENES_SUMISTR
18 SERIEDAD D LA OFERTA + CALIDAD DEL SERVICIO
19 SERIEDAD D LA OFERTA + CUMPLIM + ESTABIL_CALIDAD D LA OBRA
20 SERIEDAD D LA OFERTA + CUMPLIM + PAGO D SALARIOS_PRESTAC SOC LEGALES
21 SERIEDAD D LA OFERTA + CUMPLIM + RESPONSAB EXTRACONTRACTUAL
22 SERIEDAD D LA OFERTA + CUMPLIM + BUEN MANEJO_CORRECTA INVER DL ANTICIPO
23 SERIEDAD D LA OFERTA + CUMPLIM + CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAM D LOS BIENES SUMIN
24 SERIEDAD D LA OFERTA + CUMPLIM + CALIDAD DL SERVICIO
25 SERIEDAD D OFERTA + CUMPLIM + ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ PAGO SALAR_PRESTAC SOC LEG
26 SERIEDAD D OFERTA + CUMPLIM + ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ RESPONSAB EXTRACONTRACTUAL
30 SERIEDAD D LA OFERTA + CUMPLIM + ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ CALIDAD DL SERVICIO
40 CUMPLIM+ ESTABIL_CALIDAD D LA OBRA
41 CUMPLIM+ PAGO D SALARIOS_PRESTAC SOC LEGALES
42 CUMPLIM+ RESPONSAB EXTRACONTRACTUAL
43 CUMPLIM+ BUEN MANEJO_CORRECTA INVER DL ANTICIPO
44 CUMPLIM+ CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAM D LOS BIENES SUMIN
45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO
46 CUMPLIM+ ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ PAGO D SALARIOS_PRESTAC SOC LEGALES
47 CUMPLIM+ ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ RESPONSAB EXTRACONTRACTUAL
48 CUMPLIM+ ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ BUEN MANEJO_CORRECTA INVER DL ANTICIPO
49 CUMPLIM+ ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAM D LOS BIENES SUMIN
50 CUMPLIM+ ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAM D LOS BIENES SUMIN
51 CUMPLIM+ ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ CALIDAD DL SERVICIO
61 ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ PAGO D SALARIOS_PRESTAC SOC LEGALES
62 ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ RESPONSAB EXTRACONTRACTUAL
63 ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ BUEN MANEJO_CORRECTA INVER DL ANTICIPO
64 ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAM D LOS BIENES SUMIN
65 ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAM D LOS BIENES SUMIN
66 ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ CALIDAD DL SERVICIO
70 ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ PAGO D SALARIOS_PRESTAC SOC LEG + CALIDAD DL SERVICIO
76 PAGO D SALARIOS_PRESTAC SOC LEG + RESPONSAB EXTRACONTRACTUAL
77 PAGO D SALARIOS_PRESTAC SOC LEG + BUEN MANEJO_CORRECTA INVER DL ANTICIPO
78 PAGO D SALARIOS_PRESTAC SOC LEG + CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAM D LOS BIENES SUMIN
79 PAGO D SALARIOS_PRESTAC SOC LEG + CALIDAD DL SERVICIO
85 RESPONSAB EXTRACONTRACTUAL + BUEN MANEJO_CORRECTA INVER DL ANTICIPO
86 RESPONSAB EXTRACONTRACTUAL + CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAM D LOS BIENES SUMIN
87 RESPONSAB EXTRACONTRACTUAL + CALIDAD DL SERVICIO
91 CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAM D LOS BIENES SUMIN + CALIDAD DL SERVICIO
99999998 NO SE DILIGENCIA INFORMACIÓN PARA ESTE FORMULARIO EN ESTE PERÍODO DE REPORTE