## CTOS LEY 80-93, 1150-07 Y OTRAS
CONTRATOS EN EJECUCION | [15 empty] | % REPORTADO POR LOS SUPERVISORES
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | MODALIDAD DE SELECCIÓN | CLASE DE CONTRATO | VALOR INICIAL DEL CONTRATO (En pesos) | RECURSOS PROVIENEN DEL BID | CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO | INTERVENTOR : NOMBRE COMPLETO | SUPERVISOR : NOMBRE COMPLETO | PLAZO DEL CONTRATO | ADICIONES : VALOR TOTAL | ADICIONES : NÚMERO DE DÍAS | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINACIÓN CONTRATO | FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO REAL | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL REAL | OBSERVACIONES
224 DE 2019 | 2019/12/30 | EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL, A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTEN ADJUDICADOS, CUYOS OBJETOS SON: “REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE SAHAGÚN – CÓRDOBA.”; “REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ.”; “REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SE | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 547246000 | 2 NO | CONSORCIO MORAM |  | CLAUDIA LEONOR ORTIZ SUAREZ | 330 | 26900398 | 545 | 2020/01/13 | 2022-06-27 |  | 1 | 1 | SUSPENDIDO
158 DE 2020 | 2020/11/10 | PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LAS ALTAS CORTES Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1331391631 | 2 NO | SOLUTION COPY LTDA |  | WILLIAM RAFAEL MULFORD VELASQUEZ | 596 | 0 | 620 | 2020/12/20 | 2024-06-30 |  | 55 | 48 | NIVEL CENTRAL
201 DE 2020 | 2020/12/30 | REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SEDES JUDICIALES EN EL TERRITORIO NACIONAL. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 5 CONSULTORÍA | 1344474230 | 2 NO | CONSORCIOP Y C SEDES JUDICIALES | JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS |  | 44574 | 528357782.28 | 509 | 2021/01/21 | 2023-11-04 |  | 99 | 14 | SUSPENDIDO
203 DE 2020 | 2020/12/30 | EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE ADJUDICADO DEL CONCURSO DE MÉRITOS, CUYO OBJETO ES REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SEDES JUDICIALES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 168972000 | 2 NO | JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS |  | JUAN CARLOS PERDOMO ALBORNOZ | 365 | 66403408 | 509 | 2021/01/06 | 2023-06-19 |  | 0.9787 | 0.9787 | SUSPENDIDO
046 DE 2021 | 2021/05/10 | ADQUIRIR EL LICENCIAMIENTO Y PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA PARA EL SISTEMA INTEGRADO ÚNICO DE GESTIÓN JUDICIAL -SIUGJ- DE LA RAMA JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 22000000000 | 2 NO | CONSORCIO LINKTIC - MUSCOGEE RAMA JUDICIAL | CONSORCIO INTERVENTORÍA SGJ |  | 422 | 0 | 390 | 2021/05/27 | 2024-02-29 |  | 0.87 | 0 | NIVEL CENTRAL
084 DE 2022 | 2022/05/31 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO (VICHADA) | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 12 OBRA PÚBLICA | 4929242188 | 2 NO | BERMUDEZ SAS | CONSORCIO INGEALDEIC | WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA | 200 | 0 | 240 | 2022/06/03 | 2023-12-04 |  | 0.781 | 0.865 | SUSPENDIDO
088 DE 2022 | 2022/06/09 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE SINCÉ-SUCRE | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 12 OBRA PÚBLICA | 1984983644 | 2 NO | CONSORCIO SUPERIOR SINCÉ 2022 | CONSORCIO BETA | WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA | 202 | 0 | 150 | 2022/06/13 | 2023-12-31 |  | 0.7578 | 0.6967 | SUSPENDIDO
089 DE 2022 | 2022/06/10 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES JUDICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE MOSQUERA-NARIÑO Y FRANCISCO PIZARRO –NARIÑO. | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 12 OBRA PÚBLICA | 1646337960 | 2 NO | GABRIEL ALEJANDRO GONZÁLEZ BARÓN | CONSORCIO REAL NARIÑO 2022 | WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA | 185 | 0 | 210 | 2022/06/30 | 2023-11-04 |  | 0.8333 | 0.7869 | SUSPENDIDO
099 DE 2022 | 2022/06/24 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA – CESAR | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 12 OBRA PÚBLICA | 3243276689 | 2 NO | CONSORCIO DEL NORTE | CONSORCIO INGEALDEIC | WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA | 187 | 0 | 215 | 2022/06/28 | 2023-12-31 |  | 0.6961 | 0.9875 | SUSPENDIDO
102 DE 2022 | 2022-06-28 | "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE AGUACHICACESAR” " | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 201579337 | 2 NO | CONSORCIO INGEALDEIC |  | FERNANDO ALFONSO JIMENEZ GIL | 7491 | 17100000 | 215 | 2022-06-29 | 2023-12-31 |  | 0.6961 | 0.9875 | SUSPENDIDO
103 DE 2022 | 2022/06/29 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO –VICHADA”. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 312187750 | 2 NO | CONSORCIO INGEALDEIC |  | JUAN MANUEL PIÑEROS PIÑEROS | 186 | 100228681 | 180 | 2022/06/29 | 2023-12-04 |  | 0.781 | 0.653 | SUSPENDIDO
109 DE 2022 | 2022/07/08 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES JUDICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE MOSQUERA-NARIÑO Y FRANCISCO PIZARRO - NARIÑO". | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 342478320 | 2 NO | CONSORCIO REAL NARIÑO 2022 |  | JUAN MANUEL PIÑEROS PIÑEROS | 168 | 100228681 | 300 | 2022/07/20 | 2024-02-24 |  | 0.27 | 0.24 | NIVEL CENTRAL
114 DE 2022 | 2022/07/14 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE SINCÉ-SUCRE". | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 207765159 | 2 NO | CONSORCIO BETA |  | FERNANDO ALFONSO JIMENEZ GIL | 165 | 87174192.59 | 150 | 2022/07/15 | 2023-12-31 |  | 0.6769 | 30.07 | SUSPENDIDO
119 DE 2022 | 2022/07/22 | PRESTAR EL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN DE SEGUROS, ASESORÍA Y ASISTENCIA ESPECIALIZADA PARA ELMANEJO DEL PROGRAMA DE SEGUROS Y DE LAS PÓLIZAS QUE CUBREN LOS RIESGOS RELATIVOS A LOS BIENES EINTERESES ASEGURABLES, EL SEGURO DE VIDA, DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LAJUDICATURA, ASÍ COMO DE AQUELLOS POR LOS CUALES SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0 | 2 NO | UNIÓN TEMPORALMARSH-AON-WILLIS 006 -2022 |  | JUAN DE JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 365 | 0 | 760 | 2022-07-22 | 2026-08-12 |  | 33 | 0 | NIVEL CENTRAL
131 DE 2022 | 2022/08/05 | EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE RESULTE ADJUDICADO DEL CONCURSO DE MÉRITOS, CUYO OBJETO ES “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS SEDES JUDICIALES DE OROCUÉ (CASANARE), BOLÍVAR (CAUCA), CONCORDIA (MAGDALENA), BARRANCOMINAS (GUAINÍA), LA PRIMAVERA (VICHADA), NEIVA (HUILA) | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 10 INTERVENTORÍA | 59800000 | 2 NO | BRV INGENIERIA Y PLANEACIÓN SAS |  | WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA | 148 | 0 | 165 | 2022/09/08 | 2023-11-11 |  | 0.32 | 0.32 | SUSPENDIDO
132 DE 2022 | 2022/08/02 | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE, LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN YEJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN MODALIDAD PRESENCIAL O MIXTO, QUE INCLUYENSERVICIOS TECNOLÓGICOS, SERVICIOS LOGÍSTICOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN, AUDITORIOS, AYUDAS AUDIOVISUALES, TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL, MATERIALES ACADÉMICOS Y LOS DEMÁS CONTEMPLADOSEN EL ANEXO TÉCNICO QUE SE REQ | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 15109936593 | 2 NO | TELEVISIÓN REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA CANAL TRO –TROLTDA |  | NELSON ORLANDO JIMÉNEZ PEÑA | 148 | 6443530200 | 330 | 2022/08/09 | 2024-03-31 |  | 1 | 0.67 | NIVEL CENTRAL
147 DE 2022 | 2022/08/17 | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS SEDES JUDICIALES DE OROCUÉ (CASANARE), BOLÍVAR (CAUCA), CONCORDIA (MAGDALENA), BARRANCOMINAS (GUAINÍA), LA PRIMAVERA (VICHADA), NEIVA (HUILA) Y ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA). | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 5 CONSULTORÍA | 1204764898 | 2 NO | CONSORCIO JMS-C | BRV INGENIERIA Y PLANEACIÓN SAS |  | 129 | 0 | 156 | 2022/08/24 | 2023-11-11 |  | 93 | 50 | SUSPENDIDO
228 DE 2022 | 2022/11/12 | EL ASEGURAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS CUALES SEA O LLEGUE A SER RESPONSABLE, EXCEPTUANDO AQUELLOS A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 18 SEGUROS | 110122348253 | 2 NO | ASOCIACIÓN OFERENTE LP-06-2022 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  | JUAN DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ | 1460 | 0 | 0 | 2022/11/12 | 2026-11-11 |  | 0.3255 | 0.3301 | NIVEL CENTRAL
241 DE 2022 | 2022/11/28 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO VIGENTE, PARA LOS ASCENSORES EXISTENTES Y EN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, CALLE 72 # 7-96 DE BOGOTÁ, Y DEL EDIFICIO SEDE ANEXA, CARRERA 8 # 12A-19 DE BOGOTÁ. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 206273477 | 2 NO | ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S.A.S. |  | NESTOR ANDRES SANCHEZ HERNANDEZ | 1491 | 0 | 0 | 2022/12/01 | 2026-12-31 |  | 0.31 | 0.36 | NIVEL CENTRAL
242 DE 2022 | 2022/12/01 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO VIGENTE, PARA LOS ASCENSORES EXISTENTES Y EN FUNCIONAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ, CALLE 12 # 7-65 | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1242111340 | 2 NO | OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA S.A.S. |  | NESTOR ANDRES SANCHEZ HERNANDEZ | 1338 | 0 | 0 | 2022/12/01 | 2026-07-31 |  | 0.31 | 0.25 | NIVEL CENTRAL
245 DE 2022 | 2022/11/30 | CONCEDER A TÍTULO DE COMODATO, EL USO Y GOCE DEL INMUEBLE DENOMINADO CASA BLANCA, UBICADO EN LA CALLE 84 NO 9-32 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. PARÁGRAFO. EL INMUEBLE SE IDENTIFICA CON EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NO. 50C - 188972 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ, CÓDIGO CATASTRAL AAA0097CLZE Y DIRECCIÓN CATASTRAL CALLE 84 N° 9-32, SEGÚN CERTIFICADO DE TRADICIÓ | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 2 COMODATO | 0 | 2 NO | ACADEMIA COLOMBIANA DE JURISPRUDENCIA |  | JUAN DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ | 1460 | 0 | 0 | 2022/12/01 | 2026-11-30 |  | 29 | 0 | NIVEL CENTRAL
247 DE 2022 | 2022/12/01 | PRESTAR EL SERVICIO DE CUSTODIA, CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS EN LA EXPEDICIÓN DE LAS TARJETAS PROFESIONALES DE ABOGADO. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 352412533 | 2 NO | SKAPHE SAS |  | ELIZABETH ROMERO BUITRATO | 30 | 0 | 0 | 2022/12/02 | 2025-09-10 |  | 0.33 | 0.3 | NIVEL CENTRAL
249 DE 2022 | 2022/12/01 | ARRENDAR EL INMUEBLE TORRE D DEL CENTRO COMERCIAL Y FINANCIERO AVENIDA CHILE, UBICADO EN LA CALLE 73 N° 10-83 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 ARRENDAMIENTO y/o ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 9959897364 | 2 NO | ORGANIZACIÓN SANTAMARÍA SAS |  | JUAN DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ | 1063 | 0 | 0 | 2022-12-01 | 2024-12-30 |  | 0.58 | 0.58 | NIVEL CENTRAL
251 DE 2022 | 2022/12/01 | ARRENDAR EL PISO 9 DE LA TORRE B DEL CENTRO COMERCIAL Y FINANCIERO AV. CHILE, UBICADO EN LA CARRERA 10 NO. 72 - 33 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 ARRENDAMIENTO y/o ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 739691316 | 2 NO | HABITAT P.I. SAS |  | JUAN DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ | 1033 | 0 | 0 | 2022-12-01 | 2024-11-30 |  | 0.78 | 0.72 | NIVEL CENTRAL
268 DE 2022 | 2022/12/15 | CONTRATAR LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO 9 DEL PALACIO DE JUSTICIA" ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ, D.C. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 12 OBRA PÚBLICA | 989251663 | 2 NO | INGENIERIA RH S.A.S. | CONSORCIO INTER 2022 |  | 119 | 0 | 116 | 2022/12/28 | 2023-12-20 |  | 0.8 | 0.66 | SUSPENDIDO
269 DE 2022 | 2022/12/15 | PRESTAR EL SERVICIO DE CORREO DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y MISIONAL NO CUBIERTO POR FRANQUICIA, QUE REQUIERAN LAS ALTAS CORTES Y DEMÁS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2050922419 | 2 NO | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S |  | GLORIA MERCEDES MORA | 562 | 0 | 0 | 2022/12/16 | 2024-06-30 |  | 0.72 | 0.37 | NIVEL CENTRAL
270 DE 2022 | 2022/12/16 | CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL BLOQUE ANEXO Y ZONAS COMPLEMENTARIAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE RIOHACHA (GUAJIRA). | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 12 OBRA PÚBLICA | 18115818267 | 2 NO | CONSORCIO PRUNI RIO | KALPA INGENIERIA SAS |  | 733 | 0 | 0 | 2022/12/16 | 2024-12-18 |  | 0.13 | 0.13 | NIVEL CENTRAL
273 DE 2022 | 2022/12/20 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL (REDES LAN). | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 12 OBRA PÚBLICA | 8159301622 | 1 SI | UT-CABLEADO DIGITAL |  | HELIO RIGOBERTO SALAZAR CORREA | 123 | 599185721 | 240 | 2022/12/28 | 2024-02-15 |  | 0.66 | 0.57 | NIVEL CENTRAL
274 DE 2022 | 2022/12/20 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL (REDES LAN). | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 12 OBRA PÚBLICA | 5663738160 | 1 SI | ALCALÁ ARQUITECTURA & COMUNICACIONES S.A.S. |  | HELIO RIGOBERTO SALAZAR CORREA | 123 | 808275000 | 240 | 2022/12/28 | 2024-01-31 |  | 1 | 0.87 | NIVEL CENTRAL
286 DE 2022 | 2022/12/20 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR EL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 5 CONSULTORÍA | 5130000000 | 2 NO | FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. |  | JULIÁN ALFONSO CHAVES SILVA | 300 | 0 | 90 | 2022/12/28 | 2024-03-31 |  | 0.81 | 0.72 | NIVEL CENTRAL
293 DE 2022 | 2022/12/27 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE DE LOS JUZGADOS PENALES DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 12 OBRA PÚBLICA | 10472878618 | 2 NO | CONSORCIO MAPA | CONSORCIO PROSPERAR GIRARDOT |  | 515 | 0 | 0 | 2022/12/27 | 2024-06-22 |  | 0.35 | 0.33 | NIVEL CENTRAL
294 DE 2022 | 2022/12/26 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE “REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL BLOQUE ANEXO Y ZONAS COMPLEMENTARIAS AL PALACIO DE JUSTICIA DE RIOHACHA (GUAJIRA) | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 1717049424 | 2 NO | KALPA INGENIERIA SAS |  | CARLOS GUSTAVO DUEÑAS TORRES | 720 | 0 | 0 | 2023/01/05 | 2024-12-25 |  | 0.25 | 0.25 | NIVEL CENTRAL
295 DE 2022 | 2022/12/23 | PRESTAR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS DE PRENSA EN UN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL O REGIONAL QUE REQUIERA LA RAMA JUDICIA | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 962482693 | 2 NO | MEDIA AGENCY LTDA |  | JAIME IVAN BOCANEGRA VERGARA | 930 | 0 | 0 | 2022/12/28 | 2025-07-15 |  | 0.43 | 0.44 | NIVEL CENTRAL
298 DE 2022 | 2022/12/27 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PISO NOVENO DEL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES ECHANDÍA DE BOGOTÁ D.C | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 10 INTERVENTORÍA | 45769010.55 | 2 NO | CONSORCIO INTER 2022 |  | DANIEL MERCHAN CEPEDA | 119 | 0 | 116 | 2022/12/28 | 2023-12-20 |  | 0.9 | 0.8 | SUSPENDIDO
307 DE 2022 | 2022/12/27 | PRESTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL (REDES LAN)". | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 10 INTERVENTORÍA | 607541046 | 2 NO | CONSORCIO INGE-ALIANZA |  | HELIO RIGOBERTO SALAZAR CORREA | 62 | 667541046 | 136 | 2022/12/28 | 2024-02-15 |  | 0.95 | 0.43 | NIVEL CENTRAL
309 DE 2022 | 2022/12/27 | PRESTAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE NUBEPRIVADA PARA LA RAMA JUDICIAL. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 674467500 | 2 NO | BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC |  | CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO | 231 | 0 | 1180 | 2022/12/27 | 2024-01-17 |  | 1 | 87.20% | NIVEL CENTRAL
321 DE 2022 | 2022/12/29 | PRESTAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS, ELEMENTOS Y RECURSOS DE CONECTIVIDAD, TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 2136000000 | 2 NO | CONSORCIO ONLINE 102 |  | CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO | 306 | 0 | 90 | 2022/12/29 | 2024-04-15 |  | 0.7036 | 0.5683 | NIVEL CENTRAL
322 DE 2022 | 2022/12/29 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)”. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 4149000000 | 2 NO | CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 |  | JORGE ENRIQUE HERNANDEZ BECERRA | 1054 | 0 | 0 | 2023/01/11 | 2025-11-30 |  | 0.1 | 0.2 | NIVEL CENTRAL
323 DE 2022 | 2022/12/29 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR) | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 12 OBRA PÚBLICA | 49420492192 | 2 NO | CONSORCIO OBRAS JUDICIALES |  | JORGE ENRIQUE HERNANDEZ BECERRA | 1067 | 0 | 0 | 2022/12/29 | 2025-11-30 |  | 0.1 | 0.12 | NIVEL CENTRAL
328 DE 2022 | 2022/12/30 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE DE LOS JUZGADOS PENALES DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA)” | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 1079499320 | 2 NO | CONSORCIO PROSPERAR GIRARDOT |  | LIZ MARY SANDOVAL LÓPEZ | 516 | 0 | 0 | 2023/01/23 | 2024-06-22 |  | 0.35 | 0.35 | NIVEL CENTRAL
008 DE 2023 | 2023/03/06 | PRESTAR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN AL DIARIO OFICIAL Y PUBLICAR EN EL MISMO, LOS ACUERDOS, RESOLUCIONES Y DEMÁS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL QUE POR SU NATURALEZA REQUIEREN LAS ALTAS CORTES, LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL, EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA DIRECCIÓN EJ | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3500000 | 2 NO | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA |  | JAIME IVAN BOCANEGRA | 300 | 0 | 60 | 2023/03/06 | 2024-02-29 |  | 0.92 | 0.56 | NIVEL CENTRAL
025 DE 2023 | 2023/03/31 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN PRÁCTICAS O PASANTÍAS SIN REMUNERACIÓN, QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PÉNSUM ACADÉMICO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS ADQUIRIDOS Y SU FORMACIÓN HUMANA CONTRIBUYENDO | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 20 OTROS | 0 | 2 NO | UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS |  | CLAUDIA ALEXANDRA BRICEÑO MEJIA | 730 | 0 | 0 | 2023/03/31 | 2025-03-30 |  | 0.37 | 0 | NIVEL CENTRAL
034 DE 2023 | 2023/04/28 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SOPORTE TÉCNICO, MESA DE AYUDA FUNCIONAL Y PEDAGÓGICA BAJO EL ESQUEMA DE SOFTWARE AS A SERVICE - (SAAS), QUE GARANTICEN LA FUNCIONALIDAD, CONFIABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL ECOSISTEMA TECNOLÓGICO Y LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y PEDAGÓGICOS ASOCIADOS QUE ACTUALMENTE TIENE LA ESCUELA JUDICIAL "RODRIGO LARA BONILLA" PARA LA FORMACIÓN B-LEARNING. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2998800000 | 2 NO | ALIANZ APUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ALDESARROLLO |  | NELSON ORLANDO JIMENEZ | 30 | 0 | 120 | 2023/05/15 | 2024-04-30 |  | 0.7 | 0.32 | NIVEL CENTRAL
036 DE 2023 | 2023/04/28 | SUMINISTRAR POR PARTE DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN UNP ESQUEMAS DE PROTECCIÓN QUE INCLUYAN: VEHÍCULOS STATIONS WAGON CAMIONETAS 4X4 BLINDADAS O CONVENCIONALES CON SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR DEBIDAMENTE ENTRENADO PARA EL MANEJO DE ESTOS VEHÍCULOS DE SEGURIDAD CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DE EX FUNCIONARIOS JUDICIALES CLASIFICADOS CON | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 20 OTROS | 1117891117 | 2 NO | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP |  | RENE AMAYA SORIANO | 240 | 0 | 60 | 2023/05/01 | 2024-03-06 |  | 0.7018 | 0 | NIVEL CENTRAL
053 DE 2023 | 2023/06/16 | REALIZAR EL DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE INFORMACIÓN PARA FORMATOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS Y SU CORRESPONDIENTE IMPRESIÓN O GRABACIÓN | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 500000000 | 2 NO | IMPRENTA NACIONAL |  | GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ PADILLA | 182 | 0 | 90 | 2023/06/30 | 2024-03-31 |  | 0.3061 | 0.3061 | NIVEL CENTRAL
059 DE 2023 | 2023/06/20 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES GENERADOS POR LA RAM | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5000000 | 2 NO | GESTION AMBIENTAL DE COLOMBIA SAS |  | CAROLINA RODRIGUEZ ESTUPIÑAN | 174 | 0 | 90 | 2023/07/10 | 2024-03-31 |  | 0.66 | 0.32 | NIVEL CENTRAL
066 DE 2023 | 2018/06/30 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL AGENDAMIENTO, REALIZACIÓN Y GRABACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA COPIA, PUBLICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS GRABACIONES CORRESPONDIENTES. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10120828878.2 | 2 NO | APICOM SAS |  | MARIO FERNANDO SARRIA | 184 | 0 | 90 | 2023/07/01 | 2024-03-31 |  | 0.6 | 0.176 | NIVEL CENTRAL
067 DE 2023 | 2023/07/18 | PRESTAR LA INTERVENTORÍA AL AGENDAMIENTO, REALIZACIÓN, Y GRABACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA COPIA, PUBLICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS GRABACIONES CORRESPONDIENTES | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 10 INTERVENTORÍA | 360000000 | 2 NO | UNIVERSIDAD NACIONAL |  | MARIO FERNANDO SARRIA | 156 | 0 | 90 | 2023/07/28 | 2024-03-31 |  | 0.78 | 0.72 | NIVEL CENTRAL
077 DE 2023 | 2023/06/03 | PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LAS ALTAS CORTES, DEMÁS INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y SEDE JUDICIAL ZIPAQUIRÁ. | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13538340959 | 1 NO | AMCOVIT LTDA |  | DIANA JAHEL BUITRAGO | 1090 | 0 | 0 | 2023/08/04 | 2026-07-30 |  | 0.78 | 0.49 | NIVEL CENTRAL
078 DE 2023 | 2023/06/04 | PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LAS ALTAS CORTES, DEMÁS INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y SEDE JUDICIAL ZIPAQUIRÁ. | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13538340960 | 2 NO | AMCOVIT LTDA |  | DIANA JAHEL BUITRAGO | 1091 | 0 | 0 | 2023/08/05 | 2026-07-31 |  | #REF! | 0.104 | NIVEL CENTRAL
079 DE 2023 | 2023/06/05 | PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LAS ALTAS CORTES, DEMÁS INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y SEDE JUDICIAL ZIPAQUIRÁ. | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13538340961 | 3 NO | AMCOVIT LTDA |  | DIANA JAHEL BUITRAGO | 1092 | 0 | 0 | 2023/08/06 | 2026-08-01 |  | 1 | 0.5 | NIVEL CENTRAL
080 DE 2023 | 2023/06/06 | PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LAS ALTAS CORTES, DEMÁS INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y SEDE JUDICIAL ZIPAQUIRÁ. | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13538340962 | 4 NO | AMCOVIT LTDA |  | DIANA JAHEL BUITRAGO | 1093 | 0 | 0 | 2023/08/07 | 2026-08-02 |  | 0.9654 | 0.9654 | NIVEL CENTRAL
081 DE 2023 | 2023/06/07 | PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LAS ALTAS CORTES, DEMÁS INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y SEDE JUDICIAL ZIPAQUIRÁ. | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13538340963 | 5 NO | AMCOVIT LTDA |  | DIANA JAHEL BUITRAGO | 1094 | 0 | 0 | 2023/08/08 | 2026-08-03 |  | 75 | 54 | NIVEL CENTRAL
084 DE 2023 | 2023/08/29 | ELABORAR LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL PARA EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y SUS UNIDADES MISIONALES, LOS CONSEJOS SECCIONALES DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA, Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 5 CONSULTORÍA | 850000000 | 2 NO | VCONSORCIO SDA 2023 |  | LAURA MONICA PAEZ ACHURI | 115 | 0 | 75 | 2023/09/06 | 2024-03-15 |  | 0.35 | 0 | NIVEL CENTRAL
088 DE 2023 | 2023-09-19 | REALIZAR EL MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 12 OBRA PÚBLICA | 2340000000 | 2 NO | CONSORCIO LOCATIVO |  | LAURA MONICA PAEZ ACHURI | 66 | 0 | 54 | 2023-10-26 | 2024-02-24 |  | 0.6 | 0.176 | NIVEL CENTRAL
092 DE 2023 | 2023/09/14 | ADQUIRIR E INSTALAR MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE COMEDORES DESTINADOS A LOS SERVIDORES DE LA RAMA JUDICIAL | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | 82460000 | 2 NO | MODERN OFFICES DSR SAS |  | CARLOS AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA | 45 | 0 | 0 | 2023/09/28 | 2023-11-12 |  | 0 | 0 | SUSPENDIDO
095 DE 2023 | 2023/09/15 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD INSTALADOS UBICADOS EN LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL EN EL NIVEL CENTRAL. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 476215895 | 2 NO | CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL |  | DIANA JAHEL BUITRAGO | 649 | 0 | 0 | 2023-09-20 | 2024-06-30 |  | 0.2527 | 0.1611 | NIVEL CENTRAL
096 DE 2023 | 2023-09-26 | REALIZAR LAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PLAZOLETA CENTRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C. - FASE II. | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 12 OBRA PÚBLICA | 2446166665 | 2 NO | GRUPO EMPESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA SAS - INCO SAS | INTEROBRAS GR |  | 51 | 0 | 90 | 2023-11-10 | 2024-03-31 |  |  |  | NIVEL CENTRAL
110 DE 2023 | 2023-09-30 | ARRENDAR EL INMUEBLE UBICADO EN LA CRA. 7 NO 27-18 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA - AMAZONAS Y DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ Y DESPACHOS JUDICIALES. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 ARRENDAMIENTO y/o ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 40932747042 | 2 NO | FAMOC DEPANEL S.A.S. |  | CARLOS AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA | 1033 | 0 | 0 | 2023-10-02 | 2026-07-31 |  | 0.0397 | 0.0265 | NIVEL CENTRAL
112 DE 2023 | 2023-10-09 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REALIZAR MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 222158720 | 2 NO | INC SAS BIC |  | DANIEL MERCHAN | 66 | 0 | 54 | 2023-10-26 | 2024-02-24 |  | 0.8 | 0.176 | NIVEL CENTRAL
116 DE 2023 | 2023-10-11 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA Y RESTAURACIÓN DE LA APLICACIÓN SIRNA | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 45000000 | 2 NO | YAIR MORALES MUÑOZ |  | CARLOS ALBERTO MACIAS | 81 | 0 | 0 | 2023-10-11 | 2023-12-31 |  | 23 | 23 | SUSPENDIDO
118 DE 2023 | 2023-10-14 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REALIZAR LAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PLAZOLETA CENTRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" DE BOGOTÁ D.C. - FASE II. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 10 INTERVENTORÍA | 202869092 | 2 NO | INTER OBRAS GR SAS |  | NESTOR ABDON MESA | 51 | 0 | 90 | 2023-11-10 | 2024-03-30 |  |  |  | NIVEL CENTRAL
124 DE 2023 | 2023-10-19 | REALIZAR DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN MEDIANTE EVALUACIÓN NUTRICIONAL, CONDICIÓN FÍSICA, METABÓLICA, CARDIOVASCULAR Y DE CÁNCER PARA LOS SERVIDORES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 302820000 | 2 NO | EVALUA SALUD IPS SAS |  | ASTRID AMIRA NARANJO CASTELLANOS | 187 | 0 | 0 | 2023-10-26 | 2024-04-30 |  | 0.39 | 0 | NIVEL CENTRAL
129 DE 2023 | 2023-10-30 | PRESTAR EL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN A LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL (ASCENSORES) Y PUERTAS ELÉCTRICAS INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS PROPIEDAD DE LA RAMA JUDICIAL DEL NIVEL CENTRAL | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4522000 | 2 NO | INSPECCIÓN Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS |  | ASTRID AMIRA NARANJO CASTELLANOS | 45 | 0 | 90 | 2023-11-15 | 2024-03-31 |  | 0.25 | 0 | NIVEL CENTRAL
130 DE 2023 | 2023-11-01 | ACTUALIZAR DOS (2) GUÍAS Y ELABORAR OCHO (8) GUÍAS NUEVAS, CUYO CONTENIDO SON LOS TEMAS OBJETO DE ESTUDIO DE LAS ALTAS CORTES, LOS CUALES ESTÁN DEFINIDOS POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 5 CONSULTORÍA | 252171389 | 2 NO | CONSORCIO DEPIN 006-2023 |  | DIANA JAHEL BUITRAGO | 39 | 0 | 88 | 2023-11-22 | 2024-03-28 |  | 0.1 | 0 | NIVEL CENTRAL
135 DE 2023 | 2023-11-07 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS TOYOTA PROPIEDAD DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES Y GENUINOS EN LOS CONCESIONARIOS AUTORIZADOS POR LA MARCA TOYOTA | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4812780654 | 2 NO | CARCO SA |  | CARLOS AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA | 989 | 0 | 0 | 2023-11-15 | 2026-07-31 |  | 0.8 | 0 | NIVEL CENTRAL
138 DE 2023 | 2023-11-15 | CONTRATAR SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE RED HAT. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | 1200000000 | 2 NO | SOAIN SOFTWARE ASSOCIATES SAS |  | JORGE ELIECER PACHON | 40 | 0 | 240 | 2023-11-21 | 2024-08-31 |  | 0.17 | 1 | NIVEL CENTRAL
139 DE 2013 | 2023-11-15 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, DE VENTILACIÓN MECÁNICA, CONDENSADORES, EXTRACTORES, DAMPERS CORTA FUEGO Y OTROS, UBICADOS EN LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL EN EL NIVEL CENTRAL. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 359574702 | 2 NO | AINECOL SAS |  | LAURA MONICA PAEZ ACHURI | 955 | 0 | 0 | 2023-12-19 | 2026-07-31 |  |  |  | NIVEL CENTRAL
144 DE 2023 | 2023-12-11 | ELABORAR E IMPRIMIR TARJETAS PROFESIONALES DE ABOGADO. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | 187200000 | 2 NO | IDENTICO SAS |  | GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ PADILLA | 382 | 0 | 0 | 2023-12-15 | 2024-12-31 |  |  |  | NIVEL CENTRAL
145 DE 2023 | 2023-11-24 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS SUZUKI PROPIEDAD DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES Y GENUINOS EN LOS CONCESIONARIOS AUTORIZADOS POR LA MARCA SUZUKI. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 973287257 | 2 NO | MOTO SPEED NL SAS |  | CARLOS AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA | 366 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 2024-11-30 |  | 0.03 | 0 | NIVEL CENTRAL
149 DE 2023 | 2023-12-01 | ARRENDAR LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA CALLE 11 NO. 9 -50 EDIFICIO KEYSSER - ESCUELA JUDICIAL Y CALLE -11B NO. 9-33 - RUFINO JOSÉ CUERVO DE BOGOTÁ. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 914296960 | 2 NO | COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS |  | GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ PADILLA | 242 | 0 | 0 | 2023-12-02 | 2024-07-31 |  | 0.125 | 0.125 | NIVEL CENTRAL
150 DE 2023 | 2023-12-01 | ARRENDAR LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA CALLE 12 NO. 9 - 34 EDIFICIO AMERICANO Y CALLE 11 NO. 9 - 10 O 26 EDIFICIO SAMPER MADRID DE BOGOTÁ. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 848105456 | 2 NO | COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS |  | GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ PADILLA | 120 | 0 | 0 | 2023-12-02 | 2024-03-31 |  | 0.25 | 0.1182 | NIVEL CENTRAL
151 DE 2023 | 2023-12-02 | PRESTAR EL SERVICIO DE MESA DE SERVICIOS GLOBAL Y CENTRALIZADA PARA EL SOPORTE TECNOLÓGICO A LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL INCLUYENDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 53572854765 | 2 NO | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA |  | 362 | 0 | 0 | 2023-12-05 | 2024-12-01 |  |  |  | NIVEL CENTRAL
152 DE 2023 | 2023-12-06 | REALIZAR ADECUACIONES DE DESPACHOS Y RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍA DEL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES ECHANDÍA DE BOGOTÁ. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 588943849 | 2 NO | CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ |  | NESTOR ABDON MESA | 4 | 0 | 80 | 2023-12-27 | 2024-03-20 |  |  |  | NIVEL CENTRAL
153 DE 2023 | 2023-12-07 | ADQUIRIR EL LICENCIAMIENTO DE USO Y SOPORTE PARA EL GESTOR DOCUMENTAL BESTDOC | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2190460000 | 2 NO | THE BEST EXPERIENCE IN TECHNOLOGY S.A.S |  | CARLOS ANDRES GOMEZ GOMEZ | 296 | 0 | 0 | 2023-12-15 | 2024-10-06 |  |  |  | NIVEL CENTRAL
156 DE 2023 | 2023-12-07 | CONCEDER POR PARTE DEL ARRENDADOR AL ARRENDATARIO EL USO Y GOCE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 18 A NO 62 - 49 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 114627274 | 2 NO | MANUEL ANTONIO PIÑEROS BOHORQUEZ |  | RODRIGO JOSE ZABALETA | 61 | 0 | 0 | 2023-12-08 | 2024-02-07 |  | 0.32 | 0.32 | NIVEL CENTRAL
157 DE 2023 | 2023-12-14 | REALIZAR ADECUACIONES INTEGRALES EN EL EDIFICIO CALLE 72. | 3 LICITACIÓN PÚBLICA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2263796192 | 2 NO | LIMACOR MY S.A.S. | INVERSIONES AYPE LTDA |  | 99 | 0 | 0 | 2023-12-22 | 2024-03-30 |  | 0.18 | 0 | NIVEL CENTRAL
160 DE 2023 | 2023-12-13 | ADQUIRIR Y PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPUESTOS Y RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA RAMA JUDICIAL UBICADOS EN LAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 15000000 | 2 NO | PROMOTORA NACIONAL TECNICA DE EXTINTORES PRONALTEX SAS |  | FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN | 7 | 0 | 28 | 2023-12-22 | 2024-01-28 |  | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
161 DE 2023 | 2023-12-15 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS NISSAN PROPIEDAD DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES Y GENUINOS EN LOS CONCESIONARIOS AUTORIZADOS POR LA MARCA NISSAN | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1909719791 | 2 NO | TALLERES AUTORIZADOS S.A. |  | CARLOS AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA | 947 | 0 | 0 | 2023-12-27 | 2026-07-31 |  | #REF! | 0 | NIVEL CENTRAL
162 DE 2023 | 2023-12-13 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES DE INTERÉS SANITARIO EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LAS ALTAS CORTES (CORTE CONSTITUCIONAL, CONSEJO DE ESTADO, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA), EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 19730200 | 2 NO | FUMIGACIONES EL TRIUNFO CAR |  | GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ PADILLA | 70 | 0 | 0 | 2023-12-20 | 2024-02-28 |  |  |  | NIVEL CENTRAL
163 DE 2023 | 2023-12-14 | ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LOS SERVIDORES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 62252725 | 2 NO | CONSULTING GROUP FIRE & SAFETY COLOMBIA SAS |  | ASTRID AMIRA NARANJO CASTELLANOS | 54 | 0 | 0 | 2023-12-20 | 2024-02-12 |  | #REF! | 0 | NIVEL CENTRAL
166 DE 2023 | 2023-12-19 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES MARCAS (EXCEPTO NISSAN Y TOYOTA) PROPIEDAD DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES Y GENUINOS EN TALLER O CONCESIONARIO CON PERSONAL ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 562713018 | 2 NO | PRECAR LTDA SAS |  | CARLOS AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA | 947 | 0 | 0 | 2023-12-27 | 2026-07-31 |  | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
167 DE 2023 | 2023-12-15 | REALIZAR LA AUDITORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN SUSCRITO POR LA ENTIDAD CON EL PROPÓSITO DE “REALIZAR ADECUACIONES INTEGRALES EN EL EDIFICIO CALLE 72 | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 48747430 | 2 NO | INVERSIONES AYPE LTDA |  | LIZ MARY SANDOVAL | 99 | 0 | 0 | 2023-12-22 | 2024-03-30 |  |  |  | NIVEL CENTRAL
187 DE 2023 | 2023-12-26 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS YAMAHA PROPIEDAD DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES Y GENUINOS EN LOS CONCESIONARIOS AUTORIZADOS POR LA MARCA YAMAHA | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 856246633 | 2 NO | INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA SA |  | CARLOS AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA | 337 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 2024-11-30 |  | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
188 DE 2023 | 2023-12-26 | AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA, LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GESTIÓN INTEGRAL INMOBILIARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS E INMUEBLES QUE ATIENDAN LAS NECESIDADES DE LA RAMA JUDICIAL Y QUE DE COMÚN ACUERDO DETERMINEN LAS PARTES, DANDO PRIORIDAD A LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., U OTRAS QUE POR NECESIDAD CONSIDERE LA RAMA JUDICIAL. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 40931394745 | 2 NO | AGENCIA INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO |  | ANGELA ARANZAZU | 365 | 0 | 0 | 2023-12-26 | 2024-12-25 |  |  |  | NIVEL CENTRAL
190 DE 2023 | 2023-12-26 | ADQUIRIR E INSTALAR MOBILIARIO CON DESTINO A LA RAMA JUDICIAL. | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1574403780 | 2 NO | CARVEPA S.A.S. |  | GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ PADILLA | 124 | 0 | 0 | 2023-12-27 | 2024-04-29 |  | 100 |  | NIVEL CENTRAL
196 DE 2023 | 2023-12-27 | PRESTAR EL SERVICIO DE AJUSTE DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE ESTADO, CALIFICACIÓN, PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS Y ATENCIÓN DE LAS RECLAMACIONES DEL EXAMEN DE ESTADO PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO, DISPUESTO EN LA LEY 1905 DE 2018 (FASE III). | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 17860373594 | 2 NO | ICFES |  | RODRIGO JOSE ZABALETA | 490 | 0 | 0 | 2023-12-27 | 2025-04-30 |  | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
197 DE 2023 | 2023-12-27 | PRESTAR EL SERVICIO DE INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS SERVICIOS DE LA MESA DE SERVICIOS GLOBAL Y CENTRALIZADA PARA EL SOPORTE TECNOLÓGICO A LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL INCLUYENDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2204516129 | 2 NO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA |  | CARLOS FERNANDO GALINDO | 369 | 0 | 0 | 2023-12-28 | 2024-12-31 |  |  |  | NIVEL CENTRAL
205 DE 2023 | 2023-12-28 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNIDADES ININTERRUMPIDAS DE POTENCIA - UPS Y AIRES ACONDICIONADOS PARA CUARTOS DE UPS DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL | 4 SELECCIÓN ABREVIADA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 9975347600 | 2 NO | DISICO S.A. |  | HELIO RIGOBERTO SALAZAR | 93 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 2024-03-31 |  |  |  | NIVEL CENTRAL
199 DE 2020 | 2020-12-29 | REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL BLOQUE ANEXO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE RIOHACHA - GUAJIRA. | 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | 5 CONSULTORÍA | 768759846 | 2 NO | CONSORCIO BASSMICH | CONSORCIO BASMICH |  | 365 | 0 | 0 | 2021-01-05 | 2022-01-04 | 2024-01-30 | 100 | 100 | NIVEL CENTRAL
042 DE 2021 | 2021-04-22 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES GENERADOS POR LA RAMA JUDICIAL EN LAS SEDES DEL NIEL CENTRAL | 5 MÍNIMA CUANTÍA | 3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | 13000000 | 2 NO | SERVIECOLOGICOS S A |  | CAROLINA RODRIGUEZ ESTUPIÑAN | 249 | 0 | 300 | 2021-04-26 | 2022-10-31 | 2024-01-03 | 100 | 100 | NIVEL CENTRAL
219 DE 2022 | 2022-11-03 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, AJUSTES Y SOPORTE SOBRE EL APLICATIVO DE COBRO COACTIVO. | 2 CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 22735807 | 2 NO | RIVEROS BOTERO COMPAÑÍA LIMITADA |  | LINA YALILE GIRALDO SANCHEZ | 55 | 0 | 0 | 2022-11-04 | 2022-12-26 | 2024-01-31 | 100 | 100 | NIVEL CENTRAL

## RÉGIMEN ESPECIAL
% REPORTADO POR LOS SUPERVISORES
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO | CLASE DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR INICIAL DEL CONTRATO (En pesos) | CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO | INTERVENTOR : NOMBRE COMPLETO | SUPERVISOR : NOMBRE COMPLETO | PLAZO DEL CONTRATO | ADICIONES : VALOR TOTAL | ADICIONES : NÚMERO DE DÍAS | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINACIÓN CONTRATO | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO REAL | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL REAL | OBSERVACIONES
028 DE 2023 | 2023/04/01 | 5 CONSULTORÍA | Consolidar la estrategia de seguridad de la información, continuidad del negocio y ciberseguridad que cubra todos los procesos de la cadena de valor de la Rama Judicial a nivel naciona | 21090620000 | CONSORCIO EY 12SS CSJ |  | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ | 265 | 0 | 365 | 2023/04/10 | 2024-12-31 | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
041 DE 2023 | 2023/05/29 | 5 CONSULTORÍA | Realizar el estudio de investigación de tiempos y costos procesales, a partir del diseño de las respectivas metodologías, su aplicación y análisis en las Jurisdicciones de lo Contencioso Administrativo, Constitucional, Disciplinaria y Ordinaria - especialidades civil, penal, laboral, de familia y sus subespecialidades, así como los despachos promiscuos por tipo de procesos y acciones con | 1162234295 | CONSORCIO TCP-AAIC-YANHAAS |  | DANIEL ARMERO VALENCILLA | 240 | 0 | 180 | 2023/05/29 | 2024-06-18 | 0.78 | 0.49 | NIVEL CENTRAL
057 DE 2023 | 2023/06/20 | 5 CONSULTORÍA | Realizar un ejercicio integral de arquitectura empresarial para la Rama Judicial, definir su modelo de gobernanza y adquirir e implementar una herramienta de software para su | 2862426000 | MSL MAVER ARQUITECTURA |  | YUVAN DE JESUS ZAPATA VELASQUEZ | 179 | 0 | 60 | 2023/07/05 | 2024-02-29 | 0.31 | 0 | NIVEL CENTRAL
097 DE 2023 | 2023-09-18 | 3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | Enajenación de la chatarra resultante del proceso de desintegración de los vehículos obsoletos, inservibles o fuera de servicio de la Rama Judicial a nivel nacional. | 0 | RECUPERACIONES NARANJO RECYCLING SAS |  | CAROLINA RODRIGUEZ ESTUPIÑAN | 923 | 0 | 0 | 2023-03-06 | 2025-09-14 |  |  | NIVEL CENTRAL
103 DE 2023 | 2023-10-06 | 5 CONSULTORÍA | Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica al contrato cuyo objeto consiste en "Adquirir e instalar cableado estructurado para sedes prioritarias de la rama judicial (redes LAN Fase 3). | 1249500000 | UT INTERVENTORIA 2022 NX-PWD |  | HELIO RIGOBERTO SALAZAR | 86 | 0 | 180 | 2023-10-06 | 2024-06-30 | 0.44 | 0 | NIVEL CENTRAL
104 DE 2023 | 2023-10-04 | 12 OBRA PÚBLICA | Adquirir e instalar cableado estructurado para sedes prioritarias de la rama judicial (redes LAN Fase 3). | 18543910904 | ASOCIACON CSJ UPSYSTEM 2023 |  | HELIO RIGOBERTO SALAZAR | 200 | 0 | 0 | 2023-10-13 | 2024-04-30 |  |  | NIVEL CENTRAL
106 DE 2023 | 2023-09-28 | 12 OBRA PÚBLICA | Adquisición e instalación del cableado estructurado para las sedes prioritarias de la Rama Judicial (Redes LAN III). | 6455338948 | UT CABLEADO DIGITAL II |  | HELIO RIGOBERTO SALAZAR | 79 | 0 | 30 | 2023-10-13 | 2024-01-31 | 0.13 | 0 | NIVEL CENTRAL
107 DE 2023 | 2023-09-29 | 12 OBRA PÚBLICA | Adquirir e instalar cableado estructurado para sedes prioritarias de la rama judicial (redes LAN Fase 3 | 1560078990 | UNIÓN TEMPORAL REDES CSJ ARS 2023 |  | HELIO RIGOBERTO SALAZAR | 79 | 0 | 30 | 2023-10-13 | 2024-01-31 |  |  | NIVEL CENTRAL
120 DE 2023 | 2023-10-17 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Rediseñar la base de datos del aplicativo de Gestión Procesal de la Corte Constitucional, SIICor, que soporte el trámite de todos los asuntos de conocimiento de la Corporación. | 54000000 | DIEGO ANDRES RODRIGUEZ VARGAS |  | ANGELICA JANNETH JARAMILLO PINZÓN | 75 | 0 | 35 | 2023-10-17 | 2024-02-05 | 1 | 0.62963 | NIVEL CENTRAL
137 DE 2023 | 2023-11-20 | 5 CONSULTORÍA | Prestar servicios de consultoría para la actualización y fortalecimiento del marco de formación especializado en género y diversidad de la Rama Judicial en el marco de la ejecución del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia. | 75000000 | MARÍA CANAL CAICEDO |  | LAURA MONICA PAEZ ACHURI | 41 | 0 | 120 | 2023-11-20 | 2024-04-12 | 0.1 | 0 | NIVEL CENTRAL
172 DE 2023 | 2023-12-22 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Desplegar la fase inicial del sistema integrado único de gestión judicial "GAITANA" en la jurisdicción disciplinaria, consolidando la base de datos de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las de las comisiones seccionales a la estructura de la base de datos de restitución de tierras. Este proceso implica la aplicación de prácticas especializadas en migración de datos y la realización de pruebas del modelo para garantizar la primera fase de la implantación. | 16500000 | HÉCTOR ARMANDO BAQUERO BARRERA |  | FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN | 35 | 0 | 0 | 2023-12-22 | 2024-01-26 | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
175 DE 2023 | 2023-12-26 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales de Consultoría como Gerente del Programa, a cargo de asesorar, liderar y ejecutar las acciones y actividades necesarias para el cumplimiento de la implementación del Programa de Transformación Digital de la Justicia en Colombia, contrato de préstamo BID-5283/OC-CO-1. | 446833330 | ADRIANA HERRERA BELTRAN |  | CARLOS ALBERTO MACIAS | 370 | 0 | 0 | 2023-12-27 | 2024-12-31 | 0.0% | 0.0% | NIVEL CENTRAL
176 DE 2023 | 2023-12-26 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales independientes de Consultoría como Especialista Financiero con el fin de asesorar, liderar, gestionar y ejecutar las actividades y procesos financiero-administrativos, en el marco de la implementación del Programa de Transformación Digital de la Justicia en Colombia, contrato de préstamo BID-5283/OC-CO-1. | 270653330 | DAHIANNA JURADO URREGO |  | CARLOS ALBERTO MACIAS | 370 | 0 | 0 | 2023-12-27 | 2024-12-31 | 0.0% | 0.0% | NIVEL CENTRAL
177 DE 2023 | 2023-12-22 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales independientes de consultoría como abogado(a) de Adquisiciones en la Unidad Ejecutora del Programa en la gestión y ejecución de los procesos de selección, contratación y gestión contractual en el marco de la implementación del Programa de Transformación Digital de la Justicia en Colombia, contrato de préstamo BID-5283/OC-CO-1. | 153300000 | ANA MARIA MONCADA RUBIO |  | RODRIGO JOSE ZABALETA | 370 | 0 | 0 | 2023-12-27 | 2024-12-31 | 0.0% | 0.0% | NIVEL CENTRAL
178 DE 2023 | 2023-12-22 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales independientes de consultoría como abogado(a) de Adquisiciones en la Unidad Ejecutora del Programa en la gestión y ejecución de los procesos de selección, contratación y gestión contractual en el marco de la implementación del Programa de Transformación Digital de la Justicia en Colombia, contrato de préstamo BID-5283/OC-CO-1. | 153300000 | ANDREA CAMILA GIL SILVA |  | RODRIGO JOSE ZABALETA | 370 | 0 | 0 | 2023-12-27 | 2024-12-31 | 0.0% | 0.0% | NIVEL CENTRAL
179 DE 2023 | 2023-12-22 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales independientes de Consultoría como Especialista en Adquisiciones con el fin de liderar, gestionar y ejecutar los procesos de selección, contratación y de gestión contractual en el marco de la implementación del Programa de Transformación Digital de la Justicia en Colombia, contrato de préstamo BID-5283/OC-CO-1. | 270653330 | TANNY LILIANA GARCIA LIZARAZO |  | CARLOS ALBERTO MACIAS | 370 | 0 | 0 | 2023-12-27 | 2024-12-31 | 0.0% | 0.0% | NIVEL CENTRAL
180 DE 2023 | 2023-12-26 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales independientes de Consultoría como Especialista en Planeación, Monitoreo y Evaluación con el fin de asesorar, liderar y ejecutar las acciones y actividades de planeación, monitoreo y evaluación, así como, apoyando la preparación de las herramientas de gestión y su implementación en el marco de la implementación del Programa de Transformación Digital de la Justicia en Colombia, contrato de préstamo BID-5283/OC-CO-1. | 270653330 | ANA CAROLINA RODRIGUEZ RIVERO |  | CARLOS ALBERTO MACIAS | 370 | 0 | 0 | 2023-12-27 | 2024-12-31 | 0.0% | 0.0% | NIVEL CENTRAL
181 DE 2023 | 2023-12-26 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales independientes de Consultoría como Especialista en Gestión y Tecnologías de la Información con el fin de asesorar, liderar y ejecutar las acciones y actividades en los procesos de selección que involucren gestión y tecnologías de la información para lograr el cumplimiento de las metas e indicadores en el marco de la implementación del Programa de Transformación Digital de la Justicia en Colombia, contrato de préstamo BID-5283/OC-CO-1. | 270653330 | DIEGO FERNANDO ROCHA ARANGO |  | LAURA MONICA PAEZ ACHURI | 370 | 0 | 0 | 2023-12-27 | 2024-12-31 |  |  | NIVEL CENTRAL
182 DE 2023 | 2023-12-26 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales independientes de Consultoría como Especialista en Gestión de Cambio y Comunicaciones con el fin de asesorar, liderar y ejecutar las acciones y actividades definidas para la implementación de buenas prácticas de gestión del cambio, comunicaciones y desarrollo humano organizacional en el marco de la implementación del Programa de Transformación Digital de la Justicia en Colombia, contrato de préstamo BID-5283/OC-CO-1. | 270653330 | ALEXANDER ALDANA GONZÁLEZ |  | LAURA MONICA PAEZ ACHURI | 370 | 0 | 0 | 2023-12-27 | 2024-12-31 | 0.0% | 0.0% | NIVEL CENTRAL
183 DE 2023 | 2023-12-26 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios independientes de Consultoría como senior en tecnologías de la información, a la Unidad Ejecutora del Programa – UEP, y particularmente al Especialista en Gestión y Tecnologías de la Información, para lograr el cumplimiento de las metas e indicadores en el marco de la implementación del Programa de Transformación Digital de la Justicia en Colombia, contrato de préstamo BID-5283/OC-CO-1. | 243588000 | JUAN FELIPE DEVIA RODRIGUEZ |  | LAURA MONICA PAEZ ACHURI | 370 | 0 | 0 | 2023-12-27 | 2024-12-31 | 0.0% | 0.0% | NIVEL CENTRAL
184 DE 2023 | 2023-12-26 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Apoyar como consultor a la Unidad Ejecutora (UEP) en la implementación del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia, contrato de préstamo BID-5283/OC-CO-1 en los temas relacionados con la gestión administrativa. | 108261330 | LILIAN JULIETH PULGARIN LARGO |  | CARLOS ALBERTO MACIAS | 370 | 0 | 0 | 2023-12-27 | 2024-12-31 | 0.0% | 0.0% | NIVEL CENTRAL
185 DE 2023 | 2023-12-26 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Apoyar técnicamente como consultor de apoyo financiero al Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en el marco de la implementación del Programa de Transformación Digital de la Justicia en Colombia, contrato de préstamo BID-5283/OC-CO-1, en articulación con la Unidad Ejecutora del Programa. | 135326665 | INGRID PAOLA GARNICA GIRALDO |  | IVONNE BENITEZ GONZALEZ | 370 | 0 | 0 | 2023-12-27 | 2024-12-31 |  |  | NIVEL CENTRAL
186 DE 2023 | 2023-12-22 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | mplementar la fase inicial del sistema integrado único de gestión Judicial "GAITANA" en la jurisdicción disciplinaria, aplicando prácticas de DevOps, Esto implica realizar la preparación de la infraestructura necesaria. El despliegue se llevará a cabo de manera rápida y segura, para garantizar una transición sin inconvenientes desde la fase de diseño hasta la puesta en marcha del sistema | 11000000 | FABIO ANDRES ROA GARCIA |  | FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN | 31 | 0 | 0 | 2023-12-26 | 2024-01-26 |  |  | NIVEL CENTRAL
191 DE 2023 | 2023-12-28 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar el servicio de mantenimiento y soporte del Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo de documentos oficiales - SIGOBius. | 625000000 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD |  | JORGE ELIECER PACHON | 363 | 0 | 0 | 2023-12-28 | 2024-12-25 |  |  | NIVEL CENTRAL
192 DE 2023 | 2023-12-28 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales independientes de consultoría en Transformación Digital como Coordinador del Grupo Estratégico del CSJ, enfocado a la coordinación del equipo estratégico, seguimiento y evaluación, arquitectura empresarial y proyectos de innovación, en el marco de la implementación del programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia, contrato de préstamo BID 5283/OC-CO-1 | 383000000 | CARMEN ADRIANA MONJE SIERRA |  | YUVAN DE JESUS ZAPATA VELASQUEZ | 369 | 0 | 0 | 2023-12-28 | 2024-12-31 |  |  | NIVEL CENTRAL
193 DE 2023 | 2023-12-28 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales independientes de consultoría en Transformación Digital como Especialista en Gestión Digital del Grupo Estratégico del CSJ, enfocado a los proyectos de expediente electrónico, preservación documental, sistema de gestión documental electrónica y sistema de gestión de procesos, en el marco de la implementación del programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia, contrato de préstamo BID 5283/OC-CO-1 | 257933330 | ERIKA LUCIA RANGEL PALENCIA |  | CARLOS ALBERTO MACIAS | 369 | 0 | 0 | 2023-12-28 | 2024-12-31 | 0.0% | 0.0% | NIVEL CENTRAL
194 DE 2023 | 2023-12-28 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios profesionales independientes de consultoría en Transformación Digital como Especialista en Gestión Digital del Grupo Estratégico del CSJ, enfocado a los proyectos de expediente electrónico, preservación documental, sistema de gestión documental electrónica y sistema de gestión de procesos, en el marco de la implementación del programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia, contrato de préstamo BID 5283/OC-CO-1 | 257933330 | ROGER ANDRÉS ORTIZ TAMAYO |  | FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN | 369 | 0 | 0 | 2023-12-28 | 2024-12-31 |  |  | NIVEL CENTRAL
195 DE 2023 | 2023-12-28 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar sus servicios profesionales de consultoría como "experto(a) en servicios al ciudadano", con el fin de asesorar técnicamente y apoyar la ejecución del ciclo de proyectos relacionados con la gestión del modelo de servicio a la ciudadanía y el relacionamiento con grupos de valor en el Consejo Superior de la Judicatura en los procesos que se adelanten en el marco de la implementación del Programa de Transformación Digital de la Justicia en Colombia, contrato de préstamo BID-5283/OC-CO-1 | 205616665 | JUAN CARLOS VALDES |  | CARLOS ALBERTO MACIAS | 369 | 0 | 0 | 2023-12-28 | 2024-12-31 | 0.0% | 0.0% | NIVEL CENTRAL
198 DE 2023 | 2023-12-29 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Adquirir computadores de escritorio con destino a las Altas Cortes de la Rama Judicial | 312375000 | MAKRO OFFICE |  | YUVAN DE JESUS ZAPATA VELASQUEZ | 109 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 2024-04-16 |  |  | NIVEL CENTRAL
202 DE 2023 | 2023-12-28 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales independientes de Consultoría como apoyo a la Unidad Ejecutora del Programa - UEP, y particularmente a las actividades de gestión al Especialista en Adquisiciones - EA en el marco de la implementación del Programa de Transformación Digital de la Justicia en Colombia, contrato de préstamo BID-5283/OC-CO-1 | 232140000 | MONICA PATRICIA NONSALVO TORRES |  | LAURA MONICA PAEZ ACHURI | 369 | 0 | 0 | 2023-12-28 | 2024-12-31 | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
204 DE 2023 | 2023-12-27 | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios independientes de Consultoría como senior en tecnologías de la información orientada a la función judicial, a la Unidad Ejecutora del Programa - UEP, y particularmente al Especialista en Gestión y Tecnologías de la Información, para lograr el cumplimiento de las metas e indicadores en el marco de la implementación del Programa de Transformación Digital de la Justicia en Colombia, contrato de préstamo BID-5283/OC-CO-1. | 243588000 | CARLOS ALONSO FERNANDEZ |  | LAURA MONICA PAEZ ACHURI | 369 | 0 | 0 | 2023-12-28 | 2024-12-31 | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
001 DE 2024 | 2024-01-22 | 20 OTROS | Resolver de forma definitiva y directa las controversias que existen entre las partes en relación con los hechos que se discuten en el marco de la Actuación Administrativa AAC-005-2023. | 944637083 | IFX NETWORKS COLOMBIA SAS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA |  | 14 | 0 | 0 | 2024-01-22 | 2024-04-11 | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
1 PERSONA NATURAL | 1 NIT
2 PERSONA JURÍDICA | 2 RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO
3 P JURÍDICA - UNIÓN TEMPORAL o CONSORCIO | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA
4 NO SE DILIGENCIA INFORMACIÓN PARA ESTE FORMULARIO EN ESTE PERÍODO DE REPORTE | 4 CÉDULA DE EXTRANJERÍA
5 NO SE DILIGENCIA INFORMACIÓN PARA ESTE FORMULARIO EN ESTE PERÍODO DE REPORTE

## CONVENIOS
NÚMERO DE CONVENIO o CONTRATO | FECHA SUSCRIPCIÓN CONVENIO o CONTRATO | OBJETO DEL CONVENIO o CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONVENIO o CONTRATO (En pesos) | ENTIDAD : NOMBRE COMPLETO | PLAZO | SUPERVISOR : NOMBRE COMPLETO | PLAZO DEL CONVENIO o CONTRATO | ADICIONES : VALOR TOTAL | ADICIONES : NÚMERO DE DÍAS | FECHA INCIO CONVENIO o CONTRATO | FECHA TERMINACIÓN CONVENIO o CONTRATO | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO REAL | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL REAL | OBSERVACIONES
055 DE 2013 | 2013/07/09 | AUNAR RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y LOGISTICOS, ENTRE LAS DOS ENTIDADES INTERVINIENTES EN EL MISMO, CON EL PROPÓSITO DE INTERCAMBIAR DATOS, ESTUDIOS, INFORMES, BASES DE DATOS Y DEMÁS INFORMACIÓN QUE APOYE A LAS PARTES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. | 0 | UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS | 2893 | CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO | 2893 | 0 | 3650 | 2013/07/09 | 2031/06/10 | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
002 DE 2014 | 2014/01/23 | COORDINAR Y ANUAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES, PARA EL INTERCAMBIO ÁGIL, SEGURO Y CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIÓN QUE PRODUCE Y MANEJA CADA ENTIDAD EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, FRENTE A LA VINCULACION DE ENTIDADES PUBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y AQUELLAS DE DERECHO PRIVADO QUE ADMINISTRAN RECURSOS PUBLICOS, A PROCESOS JUDICIALES QUE CURSAN EN LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL PAIS | 0 | AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO | 609 | CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO | 609 | 0 | 3653 | 2014/04/23 | 2025/12/31 | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
069 DE 2017 | 2017/08/02 | AUNAR ESFUERZOS PARA FORMULAR, ESTRUCTURAR Y EJECUTAR PROYECTOS INMOBILIARIOS Y/O DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INICIATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | 0 | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA | 1096 | IVAN DARIO CELY | 1096 | 0 | 1245 | 2017/08/02 | 2026/12/31 | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
010 DE 2018 | 2018/01/17 | AUNAR ESFUERZOS DE ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE AL NACION Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA NIVEL NACIONAL | 0 | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1825 | WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA | 1095 | 0 | 1460 | 2018/01/17 | 2024/11/19 | 90 | 0 | NIVEL CENTRAL
031 DE 2018 | 2018/01/26 | Establecer mecanismos que permitan la articulación y enlace de los sistemas e interfaces de información de las partes con el fin de que cada entidad pueda desarrollar de manera óptima sus obligaciones, en el marco de la política pública de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. | 0 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | 1426 | CARLOS FERNANDO GALINDO | 1426 | 0 | 3447 | 2018/02/05 | 2031/12/09 | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
194 DE 2018 | 2018/11/20 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS PARA QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN PRÁCTICAS O PASANTÍAS SIN REMUNERACIÓN QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PENSUM ACADÉMICO | 0 | UNIVERSIDAD EAFIT | 732 | LUIS CARLOS PARRA ACEVEDO | 730 | 0 | 1460 | 2018/11/20 | 2024/11/19 | 1 | 0 | NIVEL CENTRAL
064 DE 2019 | 2019/05/15 | REALIZAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES D EPREGRADO REALICEN PRACTICAS O PASANTIAS SIN REMUNERACION QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PENSUM ACADEMIC, A TRAVES DE LA APLICACION DE LOS CONOCIMIENTOS ACADEMICOS ADQUIRIDOS Y SU FORMACION HUMANA CONTRIBUYENDO AL | 0 | UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA | 732 | LUIS CARLOS PARRA ACEVEDO | 732 | 0 | 1460 | 2019/05/15 | 2025/05/14 | 75 | 0 | NIVEL CENTRAL
230 DE 2018 | 2017-08-02 | AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA INTEGRAL E INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 41 NO. 52-28, CON MATRICULA INMOBILIARIA 001-772575, LOCALIZADO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL 'LA ALPUJARRA', EL CUAL REUNIRÁ EL TRIBUNAL SUP | 24500000000 | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA | 583 | WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA | 583 | 0 | 45804 | 2018/12/27 | 2026/12/31 | 0.9 | 0 | NIVEL CENTRAL
078 DE 2019 | 2019/07/09 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN PRÁCTICAS O PASANTÍAS SIN REMUNERACIÓN QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PENSUM ACADÉMICO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS ADQUIRIDOS Y SU FORMACIÓN HUMANA CONTRIBUYENDO A | 0 | UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA | 730 | LUIS CARLOS PARRA ACEVEDO | 730 | 0 | 1460 | 2019/07/09 | 2025/07/08 | 1 | 0 | NIVEL CENTRAL
085 DE 2019 | 2019/07/12 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN PRÁCTICAS O PASANTÍAS SIN REMUNERACIÓN QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PENSUM ACADÉMICO | 0 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | 731 | LUIS CARLOS PARRA ACEVEDO | 730 | 0 | 1460 | 2019/07/12 | 2025/07/11 | 28 | 0 | NIVEL CENTRAL
147 DE 2019 | 2019/09/19 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN PRÁCTICAS O PASANTÍAS SIN REMUNERACIÓN QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PENSUM ACADÉMICO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS ADQUIRIDOS Y SU FORMACIÓN HUMANA CONTRIBUYENDO A | 0 | UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA | 731 | LUIS CARLOS PARRA ACEVEDO | 731 | 0 | 730 | 2019/09/19 | 2025-09-18 | 100 | 87 | NIVEL CENTRAL
194 DE 2019 | 2019/12/05 | DESARROLLO CONJUNTO DE ACTIVIDADES ENTRE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CON LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COLSUBSIDIO, PARA OFRECER SOLUCIONES PARA LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES ALIMENTICIAS DE LOS SERVIDORES JUDICIALES, MEDIANTE ESQUEMAS DE DISPENSACIÓN MECÁNICA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS BAJO EL FORMATO “MÁQUINAS VENDING” Y/ | 0 | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO | 366 | RAUL SILVA MARTA | 731 | 0 | 1460 | 2019/12/05 | 2024/12/04 | 80 | 0 | NIVEL CENTRAL
227 DE 2019 | 2019/12/30 | AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA LA FORMULACION, ESTRUCTURACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE GESTION INTEGRAL INMOBILIARIA, QUE DE COMUN ACUERDO DETERMINEN LAS PARTES. | 0 | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA | 573 | WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA | 183 | 0 | 1020 | 2019/12/31 | 2024-12-31 | 0.5 | 0 | NIVEL CENTRAL
125 DE 2020 | 2020/08/28 | AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES Y TECNOLÓGICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA DEFENSORÍA, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, PARA LA INTEROPERABILIDAD DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DENOMINADA AGENDA ELECTRÓNICA, DISEÑADA Y DESARROLLADA POR LA DEFENSORÍA, Y QUE SE AMPLIARÁ CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LA PROGRAMACIÓN DE AUDIENCIAS JUDICIALES POR LOS JUECES PENALES A NIVEL | 0 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 1800 | DIANA LUCIA TORRES ORTIZ | 1800 | 0 | 0 | 2020/08/28 | 2025/08/28 | 0.2 | 0.2 | NIVEL CENTRAL
135 DE 2020 | 2020/09/30 | AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS, A TRAVÉS DE MECANISMOS DE INTEROPERABILIDAD Y REPORTES CONSOLIDADOS DE LOS DATOS QUE SE PROCESAN EN LA CONSULTA DE PROCESOS NACIONAL UNIFICADA, PARA ESTABLECER LAZOS DE COOPERACIÓN, EN CONDICIONES DE IGUALDAD Y SIMILITUD, QUE PERMITAN INTERCAMBIAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS PROCESOS DE TUTELAS Y LA INFORMACIÓN QUE PUEDA SER | 0 | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1461 | JORGE ELIECER PACHON BALLEN | 1461 | 0 | 0 | 2020/09/30 | 2024/10/02 | 0 | 0 | NIVEL CENTRAL
181 DE 2020 | 2020/12/30 | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS BANCARIOS DE RECAUDO Y/O PAGO, SOBRE LOS RECURSOS DISCRIMINADOS EN LA FICHA TÉCNICA Y BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DISPUESTOS EN LA MISMA, SEGÚN LA NATURALEZA DEL SERVICIO Y LAS CUENTAS CENTRALIZADORAS DEL CONVENIO. | 0 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 2191 | JOSE MIGUEL CUBILLOS | 2191 | 0 | 0 | 2020/12/30 | 2026/12/29 | 1 | 0.29 | NIVEL CENTRAL
190 DE 2020 | 2020/12/30 | PRESTACIÓN POR PARTE DEL BANCO, DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS: PUNTO VIRTUAL PAGOS ELECTRÓNICOS Y/O RECAUDO ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL BOTÓN DE PAGOS PSE (PAGO SEGURO EN LÍNEA), TENIENDO EN CUENTA LO DEFINIDO POR EL CLIENTE EN LA FICHA TÉCNICA. | 0 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 2191 | JOSE MIGUEL CUBILLOS | 2191 | 0 | 0 | 2020/12/30 | 2026/12/29 | 90 | 67 | NIVEL CENTRAL
045 DE 2021 | 2021/05/26 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN, SIN REMUNERACIÓN, PRÁCTICAS O PASANTÍAS QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PÉNSUM ACADÉMICO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS ADQUIRIDOS Y SU FORMACIÓN HUMA | 0 | UNIVERSIDAD DE LA SABANA | 730 | CLAUDIA ALEXANDRA BRICEÑO | 730 | 0 | 0 | 2021/05/26 | 2025/05/25 | 29 | 31 | NIVEL CENTRAL
049 DE 2021 | 2021/05/25 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN, SIN REMUNERACIÓN, PRÁCTICAS O PASANTÍAS QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PÉNSUM ACADÉMICO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS ADQUIRIDOS Y SU FORMACIÓN HUMA | 0 | UNIVERSIDAD ICESO | 730 | CLAUDIA ALEXANDRA BRICEÑO | 730 | 0 | 0 | 2021/05/25 | 2025/05/13 | 91 | 50 | NIVEL CENTRAL
088 DE 2021 | 2021/08/03 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN SIN REMUNERACIÓN PRÁCTICAS O PASANTÍAS QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PÉNSUM ACADÉMICO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS ADQUIRIDOS Y SU FORMACIÓN HUMANA CONTRIBUYENDO A | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | 730 | CLAUDIA ALEXANDRA BRICEÑO | 730 | 0 | 730 | 2021/08/03 | 2025/08/02 | 13 | 0 | NIVEL CENTRAL
172 DE 2021 | 2021/12/09 | AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES Y TECNOLÓGICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA DEFENSORÍA, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, PARA LA INTEROPERABILIDAD - INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, SOBRE LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES DE TUTELA IMPETRADAS EN EL PAÍS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ESTUDIOS, ORIENTAR ACCIONES INSTITUCIONALES Y REALIZAR LAS ALERTAS REQUERIDAS PARA PREVENIR LA V | 0 | DEFENSORÍA DEL PUEBLO | 724 | SANDRA MILENA PARRADO CRIOLLO | 724 | 0 | 0 | 2021/12/09 | 2025-10-09 | 0.85 | 0 | NIVEL CENTRAL
202 DE 2021 | 2021/12/29 | AUNAR CAPACIDADES, RECURSOS HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y METODOLÓGICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – CSJ Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS – UAEGRTD PARA QUE EN EL MARCO DE LA ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL Y CON BASE EN LOS RESULTADOS PREVIOS: I) DAR CONTINUIDAD Y FORTALECER LA RADICACIÓN ELECTRÓNICA DE DEMANDAS; II) IMPLEMENTAR EL | 0 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS | 3451 | SANDRA MILENA PARRADO CRIOLLO | 3451 | 0 | 0 | 2021/12/29 | 2031-06-16 | 0.12 | 0 | NIVEL CENTRAL
216 DE 2021 | 2021/12/30 | REALIZAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON EL FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO REALICEN PRÁCTICAS O PASANTÍAS SIN REMUNERACIÓN QUE HAGAN PARTE DEL RESPECTIVO PÉNSUM ACADÉMICO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS ADQUIRIDOS Y SU FORMACIÓN HUMANA CONTRIBUYENDO A | 0 | UNIVERSIDAD DE LA SALLE | 730 | CLAUDIA ALEXANDRA BRICEÑO MEJIA | 730 | 0 | 0 | 2021/12/30 | 2026-01-18 | 95 | 0 | NIVEL CENTRAL
218 DE 2021 | 2021/12/30 | ANUAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR DE MANERA CONJUNTA LA CONSTRUCCION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLIN - ANTIOQUIA, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIO DE LA 2 ETAPA (CONTRATACION Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS) DEL SEGUNDO ACUERDO ESPECIFICO DE COOPERACION Y COLABORACIÓN No. 69 (EL CONSEJO) Y No. 25 (LA ANIM), | 28245279859 | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS | 581 | ANGELA ARANZAZU MONTOYA | 581 | 0 | 730 | 2021/12/30 | 2026-01-18 | 10 | 0 | NIVEL CENTRAL
079 DE 2022 | 2022/05/15 | Acuerdo de Corresponsabilidad para la clasificación, recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos aprovechables de carácter no peligroso generados por las actividades administrativas y judiciales del nivel central de la Rama Judicial. | 0 | ASOCIACION DE RECICLADORES PUERTA DE ORO BOGOTA | 731 | CAROLINA RODRIGUEZ ESTUPIÑAN | 731 | 0 | 0 | 2022/05/16 | 2024/05/15 | 0.8 | 0 | NIVEL CENTRAL
107 DE 2022 | 2022/07/13 | Realizar esfuerzos técnicos, administrativos y académicos entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Institución de Educación Superior, con el fin de que los estudiantes de pregrado realicen prácticas o pasantías sin remuneración, que hagan parte del respectivo pénsum académico, a través de la aplicación de los conocimientos académicos adquiridos y su formación humana contribuyendo | 0 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES | 720 | CLAUDIA ALEXANDRA BRICEÑO MEJIA | 720 | 0 | 0 | 2022/07/13 | 2024/07/12 | 0.54 | 0 | NIVEL CENTRAL
111 DE 2022 | 2022/07/13 | Realizar esfuerzos técnicos, administrativos y académicos entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Institución de Educación Superior, con el fin de que los estudiantes de pregrado realicen prácticas o pasantías sin remuneración, que hagan parte del respectivo pénsum académico, a través de la aplicación de los conocimientos académicos adquiridos y su formación humana contribuyendo | 0 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA UNAB | 1095 | CLAUDIA ALEXANDRA BRICEÑO MEJIA | 1095 | 0 | 0 | 2022/07/13 | 2025/07/12 | 0.33 | 0.3 | NIVEL CENTRAL
127 DE 2022 | 2022/07/26 | Realizar esfuerzos técnicos, administrativos y académicos entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Institución de Educación Superior, con el fin de que los estudiantes de pregrado realicen prácticas o pasantías sin remuneración, que hagan parte del respectivo pénsum académico, a través de la aplicación de los conocimientos académicos adquiridos y su formación humana contribuyendo | 0 | UNIVERSIDAD EL BOSQUE | 730 | CLAUDIA ALEXANDRA BRICEÑO MEJIA | 730 | 0 | 0 | 2022/07/26 | 2024/07/27 | 0.7 | 0 | NIVEL CENTRAL
128 DE 2022 | 2022/07/28 | Realizar esfuerzos técnicos, administrativos y académicos entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Institución de Educación Superior, con el fin de que los estudiantes de pregrado realicen prácticas o pasantías sin remuneración, que hagan parte del respectivo pénsum académico, a través de la aplicación de los conocimientos académicos adquiridos y su formación humana contr | 0 | COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 730 | CLAUDIA ALEXANDRA BRICEÑO MEJIA | 730 | 0 | 0 | 2022/07/28 | 2024/07/27 | 0.7 | 0 | NIVEL CENTRAL
136 DE 2022 | 2022/08/08 | Realizar esfuerzos técnicos, administrativos y académicos entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Institución de Educación Superior, con el fin de que los estudiantes de pregrado realicen prácticas o pasantías sin remuneración, que hagan parte del respectivo pénsum académico, a través de la aplicación de los conocimientos académicos adquiridos y su formación humana cont | 0 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 730 | CLAUDIA ALEXANDRA BRICEÑO MEJ | 730 | 0 | 0 | 2022/08/08 | 2024/08/07 | 0.66 | 0 | NIVEL CENTRAL
148 DE 2022 | 2022/08/09 | Realizar esfuerzos técnicos, administrativos y académicos entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Institución de Educación Superior, con el fin de que los estudiantes de pregrado realicen prácticas o pasantías sin remuneración, que hagan parte del respectivo pénsum académico, a través de la aplicación de los conocimientos académicos adquiridos y su formación humana contribuyendo | 0 | UNIVERSIDAD LIBRE | 730 | CLAUDIA ALEXANDRA BRICEÑO MEJIA | 730 | 0 | 0 | 2022/08/09 | 2024/08/08 | 0.62 | 0 | NIVEL CENTRAL
245 DE 2022 | 2022/08/19 | Concede a título de comodato, el uso y goce del inmueble denominado Casa Blanca, ubicado en la Calle 84 No 9-32 en la ciudad de Bogotá. Paragrafo. El inmueble se identifica con el Folio de Matricula Inmobiliaria No. 50C - 188972 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, código catastral AAA0097CLZE y dirección catastral Calle 84 N° 9-32, según certificado de Tradición | 0 | ACADEMIA COLOMBIANA DE JURISPRUDENCIA | 1460 | JUAN DE JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 1460 | 0 | 0 | 2022/12/01 | 2026/11/30 | 0.27083 | 0.73 | NIVEL CENTRAL
324 DE 2022 | 2022/12/29 | Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta las acciones necesarias para llevar a cabo la etapa 2 del Acuerdo Específico de Cooperación y Colaboración No. 230, que conlleven la terminación del Palacio de Justicia de Medellín, el cual reunirá el Tribunal Superior de Medellín, el Tribunal Superior de Antioquia, el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, el Consejo Seccion | 158261391772 | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS | 1432 | ANGELA MARIA ARANZAZU MONTOYA | 1432 | 0 | 720 | 2022/12/29 | 2026-11-30 | 0.1 | 0 | NIVEL CENTRAL
325 DE 2022 | 2022/12/29 | Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta, la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de gestión integral inmobiliaria que de común acuerdo determinen las partes. Dando prioridad a las siguientes ciudades: Bogotá D.C., Pereira (Risaralda), Tunja (Boyacá), Villavicencio (Meta), Florencia (Caquetá) y Popayán (Cauca); u otras que por necesidad considere la Rama Judici | 35996143617 | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS | 366 | ANGELA MARIA ARANZAZU MONTOYA | 366 | 0 | 360 | 2022/12/29 | 2024-12-31 | 5 | 0 | NIVEL CENTRAL
009 DE 2023 | 2022/02/22 | Establecer el marco entre la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y el INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - Icfes, para construir, aplicar, calificar, publicar los resultados y atender las reclamaciones del examen para ejercer la profesión de abogado dispuesto en la Ley 1905 de 2018, bajo las políticas, parámetros y lineamentos que defina el Consejo Superior de | 0 | INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION - ICFES | 1192 | RODRIGO JOSE ZABALETA | 1192 | 0 | 0 | 2023/02/24 | 2025/05/31 | 89 | 89 | NIVEL CENTRAL
068 DE 2023 | 2023-07-31 | Aunar esfuerzos y recursos humanos, técnicos y administrativos, para apoyar la gestión administrativa del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, mediante el uso del aplicativo denominado SIA POAS MANAGER | 0 | AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 727 | MARIA CRISTINA MUÑOZ | 727 | 0 | 0 | 2023-07-31 | 2025-07-27 |  |  | NIVEL CENTRAL
1 SERIEDAD DE LA OFERTA | 1 ADICIÓN EN VALOR (DIFERENTE A PRÓRROGAS)
2 CUMPLIMIENTO | 2 ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)
3 ESTABILIDAD_CALIDAD DE LA OBRA | 3 ADICIÓN EN VALOR y EN TIEMPO
4 PAGO DE SALARIOS_PRESTACIONES SOCIALES LEGALES | 4 NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR y EN TIEMPO
5 RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
6 BUEN MANEJO_CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO
7 CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMISTRADOS
8 CALIDAD DL SERVICIO
9 CONTRATO D GARANTÍA BANCARIA
10 CARTA DE CRÉDITO STAND-BY
11 CONTRATO D GARANTÍA BANCARIA + CARTA D CRÉDITO STAND-BY
12 SERIEDAD D LA OFERTA + CUMPLIMIENTO
13 SERIEDAD D LA OFERTA + ESTABILIDAD_CALIDAD D LA OBRA
14 SERIEDAD D LA OFERTA + PAGO D SALARIOS_PRESTACIONES SOCIALES LEGALES
15 SERIEDAD D LA OFERTA + RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
16 SERIEDAD D LA OFERTA + BUEN MANEJO_CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO
17 SERIEDAD DOFERTA + CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAM D BIENES_SUMISTR
18 SERIEDAD D LA OFERTA + CALIDAD DEL SERVICIO
19 SERIEDAD D LA OFERTA + CUMPLIM + ESTABIL_CALIDAD D LA OBRA
20 SERIEDAD D LA OFERTA + CUMPLIM + PAGO D SALARIOS_PRESTAC SOC LEGALES
21 SERIEDAD D LA OFERTA + CUMPLIM + RESPONSAB EXTRACONTRACTUAL
22 SERIEDAD D LA OFERTA + CUMPLIM + BUEN MANEJO_CORRECTA INVER DL ANTICIPO
23 SERIEDAD D LA OFERTA + CUMPLIM + CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAM D LOS BIENES SUMIN
24 SERIEDAD D LA OFERTA + CUMPLIM + CALIDAD DL SERVICIO
25 SERIEDAD D OFERTA + CUMPLIM + ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ PAGO SALAR_PRESTAC SOC LEG
26 SERIEDAD D OFERTA + CUMPLIM + ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ RESPONSAB EXTRACONTRACTUAL
30 SERIEDAD D LA OFERTA + CUMPLIM + ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ CALIDAD DL SERVICIO
40 CUMPLIM+ ESTABIL_CALIDAD D LA OBRA
41 CUMPLIM+ PAGO D SALARIOS_PRESTAC SOC LEGALES
42 CUMPLIM+ RESPONSAB EXTRACONTRACTUAL
43 CUMPLIM+ BUEN MANEJO_CORRECTA INVER DL ANTICIPO
44 CUMPLIM+ CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAM D LOS BIENES SUMIN
45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO
46 CUMPLIM+ ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ PAGO D SALARIOS_PRESTAC SOC LEGALES
47 CUMPLIM+ ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ RESPONSAB EXTRACONTRACTUAL
48 CUMPLIM+ ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ BUEN MANEJO_CORRECTA INVER DL ANTICIPO
49 CUMPLIM+ ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAM D LOS BIENES SUMIN
50 CUMPLIM+ ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAM D LOS BIENES SUMIN
51 CUMPLIM+ ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ CALIDAD DL SERVICIO
61 ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ PAGO D SALARIOS_PRESTAC SOC LEGALES
62 ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ RESPONSAB EXTRACONTRACTUAL
63 ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ BUEN MANEJO_CORRECTA INVER DL ANTICIPO
64 ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAM D LOS BIENES SUMIN
65 ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAM D LOS BIENES SUMIN
66 ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ CALIDAD DL SERVICIO
70 ESTABIL_CALIDAD D OBRA+ PAGO D SALARIOS_PRESTAC SOC LEG + CALIDAD DL SERVICIO
76 PAGO D SALARIOS_PRESTAC SOC LEG + RESPONSAB EXTRACONTRACTUAL
77 PAGO D SALARIOS_PRESTAC SOC LEG + BUEN MANEJO_CORRECTA INVER DL ANTICIPO
78 PAGO D SALARIOS_PRESTAC SOC LEG + CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAM D LOS BIENES SUMIN
79 PAGO D SALARIOS_PRESTAC SOC LEG + CALIDAD DL SERVICIO
85 RESPONSAB EXTRACONTRACTUAL + BUEN MANEJO_CORRECTA INVER DL ANTICIPO
86 RESPONSAB EXTRACONTRACTUAL + CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAM D LOS BIENES SUMIN
87 RESPONSAB EXTRACONTRACTUAL + CALIDAD DL SERVICIO
91 CALIDAD_CORRECTO FUNCIONAM D LOS BIENES SUMIN + CALIDAD DL SERVICIO
99999998 NO SE DILIGENCIA INFORMACIÓN PARA ESTE FORMULARIO EN ESTE PERÍODO DE REPORTE