## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 151
| Fecha | 2012-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801002.0 | Hallazgo No. 5 Sistema de Información Contable en Hoja de Cálculo | Deficiencias en la implementación del SIIF-Nación y falta de un sistema de información contable. | Solicitar autorización al BID para la adquisición de un software contable y al Ministerio de Hacienda la capacitación y activación de las asignaciones internas en el SIIF II. | Solicitar autorización al BID. | Realizar la compra e instalación software | 1 | 2012/02/16 | 2012/03/31 | 6.29 | 1 | BID, A la fecha el BID otorgó la No Objecion para la compra del software contable. En trámite la compra.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801002.0 | Hallazgo No. 6 Incumplimiento de algunos Procedimientos Contables del Manual Operativo. | No contar con un software contable que permita registrar la información contable. | Igual que el hallazgo 5 se solicitará autorización al BID para la adquisición de un software contable. | Solicitar autorización al BID. | Realizar la compra e instalación software | 1 | 2012/02/16 | 2012/03/31 | 6.29 | 1 | BID, A la fecha el BID otorgó la No Objecion para la compra del software contable. En trámite la compra.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004.0 | Hallazgo No. 24 Control ejecución del contrato | Debilidad en el control de ejecucion del contrato | Revisar en el procedimiento de supervisión e interventoría del procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios y el Manual de Contratación | Revisar y realizar los ajustes del procedimiento de supervisión e interventoria a que haya lugar y socializar con los interventores y supervisores las modificaciones que se implementen. | Documento | 1 | 2012/03/01 | 2013/02/28 | 52 | 1 | UNIDAD DE RECURSOS FISICOS E INMUEBLES
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1401006.0 | Hallazgo No. 31 Modalidad de Contratación | La anterior situación se presenta por inadecuada aplicación de los procedimientos para tal fin y la falta de mecanismos de seguimiento y control efectivos, por parte del CSJ, contraviniendo lo estipulado en los los artículos 32 y 39 del titulo III de la L | Fortalecimiento del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios con relación a las modalidades de contratación aplicables. | Revisar y ajustar el Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios a que haya lugar | Documento | 1 | 2012/02/01 | 2012/08/30 | 30.14 | 1 | UNIDAD ADMINISTRATIVA
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2202100.0 | Hallazgo No. 37 Gestión de Información de Mantenimientos y Actualización de Parque Tecnológico | En los contratos no se incluyó la condición de relacionar esta identificación (placa de inventario) dentro de la base de datos y el software que sirvió de soporte al contrato. El contratista creo el campo texto para llevar el control de entrega de element | Se exigirá en los pliegos de condiciones de nuevas contrataciones a los contratistas que la información solicitada del inventario de equipos técnologicos contengan los items correspondientes al No. de placa, marca, modelo y serie en campos independientes. | Verificar el cumplimiento de las solicitudes requeridas al contratista para que los informes de seguimiento, de mantenimiento y de repuestos estén relacionados con el No. de placa, marca, modelo y serie del Inventario. | Seguimiento trimestral al informe de la herramienta de inventarios | 4 | 2012/01/02 | 2012/12/31 | 52 | 4 | UNIDAD DE INFORMATICA
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2202003.0 | Hallazgo No. 38 Uso eficiente del correo electrónico | No se han fijado políticas claras en este sentido por parte de la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva del Consejo Superior de la Judicatura, además de debilidades en los controles para el seguimiento del uso de esta herramienta informática. | Efectuar las mejoras que garanticen la optima utilización de los servicios de mensajería electrónica que presta el Consejo Superior de la Judicatura a traves del correo eletrónico institucional | Crear 21 cuentas de correos electrónicos institucionales de los almacenes y asi conformar una lista de distribución de los mismos, fortalecer los controles de seguimiento del correo electrónico institucional mendiante una herramientas de monitoreo y contr | Correo electrónico | 21 | 2012/01/10 | 2012/07/10 | 26 | 21 | CENTRO DE DOCUMENTACION JUDICIAL - CENDOJ. La actividad se encuentra al 100%
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2203006.0 | Hallazgo No. 39 Información de Inventarios Parque Tecnológico | Debilidades en el sistema de control interno y los procedimientos de registro de información de inventarios | Mejorar los mecanismos de control y seguimiento del parque tecnologico especialmente en ubicacion física, numero de placa, fecha de ingreso, marca, modelo, etc. | Solicitar Informacion de Inventario a los Directores Seccionales trimensualmente | Informe | 4 | 2012/01/26 | 2012/12/31 | 48.57 | 3 | UNIDAD DE INFORMATICA
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2202100.0 | Hallazgo No. 40 Asignación de Recursos Tecnológicos | Carencia de políticas claras definidas al interior de la entidad en relación con la distribución de los recursos tecnológicos | Elaborar el listado de requerimientos de los despachos Judiciales y Administrativos en base a las necesidades de cada uno de ellos teniendo en cuenta el nivel de obsolecencia y las nuevas necesidades que surgan según la creación de nuevos despachos como | Solicitar a las Direcciones Seccionales de Administración Judicial los requerimientos de elementos informáticos | Informe Trimestral de necesidades | 4 | 2012/01/26 | 2012/12/31 | 48.57 | 4 | UNIDAD DE INFORMATICA
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2203006.0 | Hallazgo No. 46 Elementos de inventario del parque tecnológico e insumos que no están en uso. | Falta de autocontrol por parte de los responsables en cada Corporación y Seccional." | Hacer seguimiento a la correcta implementación y cumplimiento de las directrices contempladas en el documento "Procedimiento de Baja de Bienes Inservibles y Obsoletos", que deben aplicar los responsables. | Emitir circular solicitando la aplicación de las políticas fijadas en materia debaja de bienes y toners y cartuchos de impresión. | Circular. | 1 | 2012/02/20 | 2012/03/30 | 5.57 | 0 | UNIDAD DE INFORMATICA
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404100.0 | Hallazgo No. 64 Aplicación de procedimientos. | Se evidenció que la Entidad no está aplicando los procedimientos implementados que involucran las actuaciones de la Sala Administrativa, la URFI, DEAJ y DESAJ en la Ejecución de Obras de Infraestructura y la Gestión del Programa de Descongestión Judicial | Garantizar la aplicación de controles efectivos, procedimientos e indicadores, así como la identificación y tratamiento oportuno de los riesgos en Entidad | Revisar y ajustalo en lo pertinente el modelo de planeación y seguimieno de la Entidad. | Documento de diagnostico y de resultados obtenidos de la situación encontrada | 2 | 2012/02/01 | 2012/06/30 | 21.43 | 0.8 | UNIDAD DE DESARROLLO Y ANALISIS ESTADISTICO
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004.0 | Hallazgo No. 65 Mecanismos de seguimiento y control. | Pese a que la Entidad implementó de conformidad con el MECI, mecanismos de seguimiento y control, así como de Gestión de Calidad, se evidencia que en muchos casos no se aplican (procedimientos de la URFI), en otros, no involucran la gestión administrativ | Garantizar la aplicación de controles efectivos, procedimientos e indicadores, así como la identificación y tratamiento oportuno de los riesgos en Entidad | Revisar y ajustalo en lo pertinente el modelo de planeación y seguimieno de la Entidad. | Documento de diagnostico y de resultados obtenidos de la situación encontrada | 2 | 2012/02/01 | 2012/06/30 | 21.43 | 0.8 | UNIDAD DE DESARROLLO Y ANALISIS ESTADISTICO
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1402006.0 | Hallazgo No. 77 Estudios de Mercado (D) | Se evidenció un presunto detrimento por subarriendo de un inmueble por un valor que supera en más del 100% el valor del contrato principal. | No se acepta Hallazgo ni connotación. art 7 # 2 RO 6289. Sin embargo se revisaran y ajustaran si es el caso los mecanismos de control. | Seguimento y verificación a los mecanismos de control | informe de seguimiento y verificación | 1 | 2012/01/13 | 2013/01/13 | 52.29 | 1 | CALI
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1401003.0 | Hallazgo No. 78 Estudios Previos (D y P) | Debilidades de los mecanismos de control interno en el cumplimiento de estudios previos ajustados a las necesidades y a las disposiciones legales, lo que genera el riesgo de adelantar contratación inconveniente o innecesaria para la entidad y la celebraci | No se acepta Hallazgo ni connotación. art 7 # 2 RO 6289. Sin embargo se revisaran y ajustaran si es el caso los mecanismos de control. | Seguimento y verificación a los mecanismos de control | informe de seguimiento y verificación | 1 | 2012/01/13 | 2013/01/13 | 52.29 | 1 | CALI
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1401007.0 | Hallazgo No. 83 Igualdad de Acceso a la Contratación Pública (D) | Debilidades de los mecanismos de control interno en la formulación del pliego de condiciones de conformidad a las disposiciones legales que lo sustentan, lo que genera el riesgo de celebración de contratos con desconocimiento de los principios que regulan | No se acepta Hallazgo ni connotación. art 7 # 2 RO 6289. Sin embargo se revisaran y ajustaran si es el caso los mecanismos de control. | Implementación de las nuevos mecanismos de control | informe de implentación | 1 | 2012/01/13 | 2013/01/13 | 52.29 | 1 | CALI
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1401007.0 | Hallazgo No. 83 Igualdad de Acceso a la Contratación Pública (D) | Debilidades de los mecanismos de control interno en la formulación del pliego de condiciones de conformidad a las disposiciones legales que lo sustentan, lo que genera el riesgo de celebración de contratos con desconocimiento de los principios que regulan | No se acepta Hallazgo ni connotación. art 7 # 2 RO 6289. Sin embargo se revisaran y ajustaran si es el caso los mecanismos de control. | Seguimento y verificación a los mecanismos de control | informe de seguimiento y verificación | 1 | 2012/01/13 | 2013/01/13 | 52.29 | 1 | CALI
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1902001.0 | Hallazgo No. 89 Publicaciones en el SECOP | Debilidades en los mecanismos de control interno, que pueden conducir a la violación del Principio de Publicidad. | No se acepta Hallazgo ni connotación. art 7 # 2 RO 6289. Sin embargo se revisaran y ajustaran si es el caso los mecanismos de control. | Implementación de las nuevos mecanismos de control | informe de implentación | 1 | 2012/01/13 | 2013/01/13 | 52.29 | 1 | CALI
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1902001.0 | Hallazgo No. 89 Publicaciones en el SECOP | Debilidades en los mecanismos de control interno, que pueden conducir a la violación del Principio de Publicidad. | No se acepta Hallazgo ni connotación. art 7 # 2 RO 6289. Sin embargo se revisaran y ajustaran si es el caso los mecanismos de control. | Seguimento y verificación a los mecanismos de control | informe de seguimiento y verificación | 1 | 2012/01/13 | 2013/01/13 | 52.29 | 1 | CALI
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1905001.0 | Hallazgo No. 91 Registro, manejo y control de los bienes | Evidencian debilidades en los mecanismos de control y seguimiento en el manejo de los bienes muebles en uso que poseen los Despachos Judiciales. Así mismo, algunos inventarios individuales no se encuentran actualizados, de acuerdo al procedimiento para el | En virtud de la auditoria interna realizada en años anteriores,se cuenta con plan de mejoramiento encaminado a que los bienes devolutivos cuenten con codigo de identificación(Placa)que permita la ubicación e individualizaciónde los mismos.Tal situación se | Continuar con la plaqueteada de los elementos devolutivos que se encuentran ubicados en las Corporaciones y Despachos Judiciales de los años 2009 y 2010. | Placas de Inventarios | 1 | 2012/01/13 | 2013/01/13 | 52.29 | 1 | CALI
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103002.0 | Hallazgo No. 102 Reporte Oportuno de los Procesos judiciales al sierju | Los procesos judiciales fallados y tramitados en el marco del Plan de Descongestión Nacional, no se registran en el SIERJU dentro de los cinco (5) primeros dias del mes, afectando la realización del consolidado, análisis y evaluación de cumplimiento de m | Oportunidad en el Reporte de las decisiones judiciales adoptadas en el marco de las medidas de descongestió, de conformidad con lo establecido en los Acuerdo que regulan el tema. | 1. Revisión de Base de Datos y Determinar cuales son los funcionarios de descongestión que no reportan oportunamente la gestión judicial producidas según la meta establecida en dichos acuerdos | 1. Imprimir el reporte estadistico suministrado por los funcionarios de descongestión en el Sierju | 1 | 2012/01/26 | 2012/12/31 | 48.57 | 1 | BARRANQUILLA - CONSEJO SECCIONAL SALA ADMINISTRATIVA
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103002.0 | Hallazgo No. 102 Reporte Oportuno de los Procesos judiciales al sierju | Los procesos judiciales fallados y tramitados en el marco del Plan de Descongestión Nacional, no se registran en el SIERJU dentro de los cinco (5) primeros dias del mes, afectando la realización del consolidado, análisis y evaluación de cumplimiento de m | Oportunidad en el Reporte de las decisiones judiciales adoptadas en el marco de las medidas de descongestió, de conformidad con lo establecido en los Acuerdo que regulan el tema. | 2.Oficiar a los Funcionarios que no cumplan con el reporte de las estadisticas en el SIERJU, con el fin de que procedan a observar la dispocisiones contenidas en los actos administrativos que regulan las medidas de descongestión | 2. Realizar los oficios respectivo | 1 | 2012/01/26 | 2012/12/31 | 48.57 | 1 | BARRANQUILLA - CONSEJO SECCIONAL SALA ADMINISTRATIVA
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103002.0 | Hallazgo No. 102 Reporte Oportuno de los Procesos judiciales al sierju | Los procesos judiciales fallados y tramitados en el marco del Plan de Descongestión Nacional, no se registran en el SIERJU dentro de los cinco (5) primeros dias del mes, afectando la realización del consolidado, análisis y evaluación de cumplimiento de m | Oportunidad en el Reporte de las decisiones judiciales adoptadas en el marco de las medidas de descongestió, de conformidad con lo establecido en los Acuerdo que regulan el tema. | 3. Reportar al Nominador el listado de los funcionarios de descongestión que no cumplen oportunamente con el suministro de la gestión judicial en el SIERJUB | 3. Oficios | 1 | 2012/01/26 | 2012/12/31 | 48.57 | 1 | BARRANQUILLA - CONSEJO SECCIONAL SALA ADMINISTRATIVA
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103002.0 | Hallazgo No. 102 Reporte Oportuno de los Procesos judiciales al sierju | Los procesos judiciales fallados y tramitados en el marco del Plan de Descongestión Nacional, no se registran en el SIERJU dentro de los cinco (5) primeros dias del mes, afectando la realización del consolidado, análisis y evaluación de cumplimiento de m | Oportunidad en el Reporte de las decisiones judiciales adoptadas en el marco de las medidas de descongestió, de conformidad con lo establecido en los Acuerdo que regulan el tema. | 4. Se elaboraran Circular informativas, dirigidas a los servidores permanente y descongestión comunicandoles sobre la obligacion de reportar oportnunamente la gestion judicial desarrollada cada mes durante los cinco primero dias habiles del mismo. | 4. Realizar Circulares | 1 | 2012/01/26 | 2012/12/31 | 48.57 | 1 | BARRANQUILLA - CONSEJO SECCIONAL SALA ADMINISTRATIVA
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1406100.0 | HALLAZGO N°13. Reporte de Contratos Suscritos en la Vigencia 2010 El manejo de información sobre la cantidad de contratación suscrita durante la vigencia 2010 presenta inconsistencias en las cifras que se reportan en la Cuenta Fiscal (290), a la Audit | El sistema de control interno en relación con el manejo de la información presenta deficiencias, incumpliendo lo dispuesto sobre el particular, en el artículo 43 del Decreto 2474 de 2008. | El Director Administrativo de la División de Contratos de la DEAJ, requerirá por escrito a los servidores encargados de diligenciar los informes de contratos celebrados por la entidad, a efectos de recomendar un mayor cuidado y precisión en la informació | Requerimiento al funcionario encargado de diligenciar los informes de contratos celebrados por la entidad a efectos de recomendar un mayor cuidado y precisión en la información radicada. | Oficios | 2 | 2011/07/11 | 2012/07/11 | 52.29 | 1 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1401100.0 | HALLAZGO N°18. Documentos Precontractuales. Se evidenciaron debilidades en la etapa precontractual adelantada por la Entidad en los contratos analizados, relacionadas con el manejo de la documentación y no es posible establecer la oportunidad de los mi | evidencia incumplimiento de lo establecido en el Capítulo II del Manual de Contratación del Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, adoptado mediante la Resolución 2441 de 04 de mayo de 2010. | El Director de la Unidad de Asistencia Legal, en coordinación con la Unidad Administrativa de la DEAJ, promoverán la adopción de un formato de Estudios Previos de acuerdo con las indicaciones dadas en el artículo 3° del Decreto 2474 de 2008. | 2. Formato de Estudios Previos de acuerdo a las indicaciones dadas en el artículo 3° del Decreto 2474 de 2008 | Formato | 8 | 2011/07/11 | 2012/07/11 | 52.29 | 1 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1402003.0 | HALLAZGO N°24. Contrato N° 111-2009 evidencia debilidades en la planeación contractual, como base fundamental de la contratación estatal y como componente del Estado Social de Derecho, como criterio garantizador de la legalidad, ineficiencia en la ela | Lo anterior evidencia debilidades en la planeación contractual, como base fundamental de la contratación estatal y como componente del Estado Social de Derecho, | El Director de la Unidad de Asistencia Legal, en coordinación con la Unidad Administrativa de la DEAJ, promoverán la adopción de un formato de Estudios Previos de acuerdo con las indicaciones dadas en el artículo 3° del Decreto 2474 de 2008. | Formato de Estudios Previos de acuerdo con las indicaciones dadas en el artículo 3° del Decreto 2474 de 2008 | Formato | 8 | 2011/07/11 | 2012/07/11 | 52.29 | 1 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1402005.0 | HALLAZGO N°25. Modalidad de Contratación y Valor de Contratos-D- Se evidencia, inobservancia del artículo 209 Superior, en concordancia con el Artículo 24 y numerales 2 y 3 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Artículo 5 Ley 1150 de 2007 y sus Decre | Debilidades en la Planeación, inobservancia del artículo 209 Superior, en concordancia con el Artículo 24 y numerales 2 y 3 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Artículo 5 Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios | El Director de la Unidad de Asistencia Legal, en coordinación con la Unidad Administrativa de la DEAJ, promoverán la adopción de un formato de Estudios Previos de acuerdo con las indicaciones dadas en el artículo 3° del Decreto 2474 de 2008. | Formato de Estudios Previos de acuerdo a las indicaciones dadas en el artículo 3° del Decreto 2474 de 2009 | Formato | 8 | 2011/07/11 | 2012/07/11 | 52.29 | 1 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404001.0 | HALLAZGO No.27. Elaboración de contrato. Se evidenció debilidades en la elaboración de contratos, por parte de la auditada, permite colegir deficiencias en el sistema de control interno, genera riesgo en los términos del contrato y consecuente dificultad | evidencia incumplimiento del Manual de Contratación de la Entidad, adoptado mediante Resolución 2441 de 04 de mayo de 2010, | La Unidad de Asistencia Legal de la DEAJ, revisará el contenido de los Estudios Previos, siendo éstos, el documento idóneo por el cual se establecerán las reglas y directrices que fijan el proceso de selección de contratistas y la minuta contractual que r | Requerimiento a los abogados que intervienen en la elaboración de la minuta del contrato, la revisión del contenido de los Estudios Previos | Oficio | 7 | 2011/07/11 | 2012/07/11 | 52.29 | 1 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004.0 | HALLAZGO N°28. Exigencia de Obligaciones Contractuales- D De igual manera evidencia deficiencias en el sistema de control interno, genera riesgo en los términos del contrato y consecuente dificultad en el seguimiento del cumplimiento de obligaciones | deficiencias en el sistema de control interno | La Unidad de Asistencia Legal de la DEAJ, revisará el contenido de los Estudios Previos, siendo éstos, el documento idóneo por el cual se establecerán las reglas y directrices que fijan el proceso de selección de contratistas y la minuta contractual que r | Requerimiento a los abogados que intervienen en la elaboración de la minuta del contrato, la revisión del contenido de los Estudios Previos | Oficio | 7 | 2011/07/11 | 2012/07/11 | 52.29 | 1 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404003.0 | HALLAZGO N°29 Aprobación de pólizas y acta de inicio. No se suscribieron las actas de inicio dentro del término establecido de 5 días en relación con la aprobación de la garantía correspondiente a cada proceso contractual. | deficiencias en el sistema de control interno, en la legalización de los contratos, incumplimiento de lo pactado, | El Director Ejecutivo de Administración Judicial con apoyo de la Unidad de Asistencia Legal, requerirá por escrito a los Supervisores delegados en cada contrato, a efectos de que se de cumplimiento a los términos establecidos en cada uno de los clausulado | Requerimiento por escrito a las Unidades Ejecutoras y Supervisoras y a los abogados encargados de la etapa contractuall a fin de que se adelanten gestiones prontas en la legalización de cada contrato de acuerdo a los términos previstos en cada clausulad | Oficio | 15 | 2011/07/11 | 2012/07/11 | 52.29 | 0 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004.0 | HALLAZGO N°31. Avance Ejecución del Contrato y Pagos. En el contrato N° 40, interadministrativo se evidencia incumplimiento de las funciones de los supervisores, coligiendo debilidades en la aplicación de los mecanismos de seguimiento y monitoreo del CS | incumplimiento de las funciones de los supervisores, coligiendo debilidades en la aplicación de los mecanismos de seguimiento y monitoreo existentes en el Consejo Superior de la Judicatura, para la verificación del cumplimiento de los contratos suscritos | Aplicar adecuadamente los reglamentos y directrices administrativas que en materia de supervisión existen al interior de la entidad, específicamente los aprobados por la SA del CSJ, para lo cual, de ser necesario, se capacitará a las Unidades Supervisora | Oficiar a las Unidades Ejecutoras y Supervisoras sobre el cumplimiento de la normatividad expuesta en el manual de contratación y los procedimientos del Supervisor, en especial, sobre los formatos aprobados por la Sala Administrativa del Consejo Superior | Oficio | 8 | 2011/07/11 | 2012/07/11 | 52.29 | 1 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404006.0 | HALLAZGO N°32. Pólizas de Modificación del Contrato. En el contrato N° 111 de 2009, no se evidencia las modificaciones y aprobaciones de pólizas, en relación con todas las modificaciones que sufrió el mismo. | evidencia incumplimiento de las funciones de los supervisores, coligiendo debilidades en la aplicación de los mecanismos de seguimiento y monitoreo existentes en el Consejo Superior de la Judicatura, para la verificación del cumplimiento de los contratos. | El Director Administrativo de la División de Contratos de la Unidad de Asistencia Legal, requerirá por escrito a los abogados encargados de la etapa contractual, a fin de que se dé cumplimiento a los procedimientos fijados en el Manual de Contratación ado | Oficiar a los abogados encargados de la etapa contractual, a fin de que se dé cumplimiento a los procedimientos fijados en el Manual de Contratación adoptado mediante la Resolución No. 2441 del 4 de mayo de 2010 y los procedimientos del SIGC adoptado por | Oficio | 7 | 2011/07/11 | 2012/07/11 | 52.29 | 1 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004.0 | HALLAZGO N°33. Supervisión de Contratos (D). La actividad de supervisión es la concreción del deber de vigilancia que tienen las entidades públicas en relación con el cumplimiento de sus contratos, que deben atender el logro de los objetivos establecid | Incumplimiento de las funciones de los supervisores, coligiendo debilidades en la aplicación de los mecanismos de seguimiento y monitoreo existentes en el Consejo Superior de la Judicatura, para la verificación del cumplimiento de los contratos suscritos | 1. El Director Ejecutivocon apoyo de la Unidad de Asistencia Legal, requerirá por escrito a los Supervisores delegados en cada contrato, a efectos de que se de cumplimiento a los términos establecidos en cada uno de los clausulados contractuales, así como | Oficiar a las Unidades Ejecutoras y Supervisoras sobre el cumplimiento de la normatividad expuesta en el manual de contratación y los procedimientos del Supervisor. | Oficio | 8 | 2011/07/11 | 2012/07/11 | 52.29 | 0 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004.0 | HALLAZGO N°33. Supervisión de Contratos (D). La actividad de supervisión es la concreción del deber de vigilancia que tienen las entidades públicas en relación con el cumplimiento de sus contratos, que deben atender el logro de los objetivos establecid | Incumplimiento de las funciones de los supervisores, coligiendo debilidades en la aplicación de los mecanismos de seguimiento y monitoreo existentes en el Consejo Superior de la Judicatura, para la verificación del cumplimiento de los contratos suscritos | 2. La Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, revisará el procedimiento que actualmente regulada la actividad de los supervisores, a efectos de establecer mecanismos que aseguren el adecuado seguimiento de los cont | Lograr un adecuado seguimiento técnico, jurídico y financiero de los contratos por parte de los supervisores designados. | Procedimiento | 1 | 2011/07/11 | 2012/07/11 | 52.29 | 0 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004.0 | HALLAZGO N°34. Fichas Técnicas SIGC. La Política y los objetivos de Calidad definidos por la entidad y aprobados por la Alta Dirección mediante en el Acuerdo N° PSAA07-3926 del 15 de febrero de 2007; se evidencia debilidades en la aplicación de los m | Debilidades en la aplicación de los mecanismos de seguimiento y monitoreo existentes en el Consejo Superior de la Judicatura, para la verificación del cumplimiento de los contratos suscritos | Aplicar adecuadamente los reglamentos y directrices administrativas que en materia de seguimiento de contratos existen al interior de la entidad, específicamente los aprobados por la SA del CSJ, para lo cual, de ser necesario, se capacitará a las Unidades | Lograr un adecuado seguimiento técnico, jurídico y financiero de los contratos por parte de los supervisores designados, capacitarndo a las Unidades Supervisoras sobre el adecuado diligenciamiento de los formatos. | Acta de Capacitación | 1 | 2011/07/11 | 2012/07/11 | 52.29 | 0 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404100.0 | HALLAZGO N°35. Modificación del Contrato. Se evidenció incumplimiento del plazo establecido en la Entidad para proponer modificaciones a los contratos con antelación mínima de un mes, de acuerdo con lo estipulado en el manual de contratación de la Enti | Incumplimiento de las disposiciones internas de la Entidad establecidas en el numeral 2.3.3. del Capítulo II del Manual de Contratación adoptado mediante Resolución 2441 de 04 de mayo de 2010- Procedimiento para adición, prórroga y modificación del contr | Aplicar adecuadamente los reglamentos y directrices administrativas que en materia de supervisión que existen al interior de la entidad. | Oficiar a las Unidades Ejecutoras y Supervisoras sobre el cumplimiento de la normatividad expuesta en el manual de contratación y los procedimientos del Supervisor. | Oficio | 8 | 2011/07/11 | 2012/07/11 | 52.29 | 0 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1405001.0 | HALLAZGO N°36. Liquidación de Contrato. En el contrato N° 03 se evidencia incumplimiento de lo establecido en el Capítulo III – numeral 2.3.4 Liquidación del Contrato-, así como lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 11 de | ncumplimiento de lo establecido en el Capítulo III – numeral 2.3.4 Liquidación del Contrato-, así como lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. | El Director Ejecutivo requerirá a los Supervisores delegados en cada contrato, para que se de cumplimiento a los términos establecidos en cada uno de los clausulados contractuales, así como a los procedimientos aprobados por la SA del CSJ en lo que tiene | Oficiar a las Unidades Ejecutoras y Supervisoras sobre el cumplimiento de la normatividad expuesta en el manual de contratación y los procedimientos del Supervisor. | Oficio | 8 | 2011/07/11 | 2012/07/11 | 52.29 | 0 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2202100.0 | HALLAZGO N°45. Consulta de Procesos Judiciales. La página dispuesta para la consulta de procesos judiciales no tiene una interfaz legible, por lo que no es posible la adecuada lectura de los parámetros para efectuar una búsqueda de un proceso dentro de | Esta situación se da por inefectividad de la revisión de las páginas web publicadas en el portal de la Rama Judicial y la carencia de controles en la fase previa a la publicación de las mismas. Se evidencia que aunque la página ha sido publicada recientem | Acción Correctiva: Implementación y puesta en producción del Nuevo aplicativo de Consulta de Procesos | Para la publicación definitiva del nuevo aplicativo de consulta de procesos se tiene el avance de diseño y navegación, pendiente funcionalidad coordinación a cargo de la Unidad de informática y CENDOJ | Módulos del Aplicativo de Consulta de Procesos mejorados | 3 | 2011/04/05 | 2011/09/26 | 24.86 | 3 | CENTRO DE DOCUMENTACION JUDICIAL - CENDOJ. La actividad se encuentra al 100%
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1701003.0 | Hallazgo No. 4: Cuentas Inactivas - Depósitos Judiciales (D) (CSJ). Revisada una muestra de 315 cuentas judiciales inactivas en el Banco Agrario, se evidenciaron irregularidades, que demuestran el incumplimiento de lo reglamentado en los Acuerdos 1676 de | Sobre 139 cuentas judiciales, en las cuales se hallan depósitos judiciales por $7.208.962.951, el Consejo Superior de la Judicatura informó a la Comisión Auditora, que no se había depurado la información por parte de los Despachos Judiciales. | Seguimiento y control al cumplimiento de acuerdos y proponer nuevas medidas de control | Solicitar reporte trimestral de control y seguimiento sobre cuentas inactivas vigentes, | Reporte | 1 | 2012/04/10 | 2013/01/01 | 38 | 0.8 | UNIDAD DE PRESUPUESTO - DIVISION DE FONDOS Y COBRO COACTIVO
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1701011.0 | Hallazgo No. 6: Pagos Irregulares (D)(CSJ y BAC). Evaluada información suministrada por el CSJ sobre la ocurrencia de siniestros relacionados con el pago irregular de depósitos judiciales durante la vigencia 2009, 2010 y 2011. | Debilidades en los controles internos en el proceso de pago de los mismos y falta de diligencia y responsabilidad por parte de los funcionarios que deben aportar la documentación indispensalbe para el reconocimiento de los siniestros. | Seguimiento y control al cumplimiento de acuerdos y proponer nuevas medidas de control | Requerir al Banco Agrario el pago de Depósitos Judiciales debido al incumplimiento en los protocolos de seguridad. | Documento | 1 | 2012/04/16 | 2012/12/31 | 37 | 0.8 | UNIDAD DE PRESUPUESTO - DIVISION DE FONDOS Y COBRO COACTIVO
40 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1701011.0 | Hallazgo No. 8: Seguimiento de Pagos Irregulares Depósitos Judiciales (CSJ). Evaluada la información reportada por la Previsora Seguros S. A. y el CSJ, se evidenciaron pagos irregulares de depósitos judiciales durante las vigencias 2009, 2010 y 2011. Den | Debilidades en el seguimiento de los procesos penales relacionados con el cobro irregular de depósitos judiciales, insumo clave para el reconocimiento de los siniestros | Control y seguimiento sobre cobros irregulares de depósitos judiciales | Reporte trimestral de cobros irregulares de depósitos judiciales por parte de las seccionales | Reporte trimestral | 4 | 2012/07/16 | 2012/12/31 | 24 | 0 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL - DIVISION PROCESOS
41 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1701011.0 | Hallazgo No. 9: Gestión Pagos Deducibles (D). Se observó que el CSJ no da aplicación a lo establecido en el Manual de Procedimientos de Seguros e Instructivo sobre trámite en responsabilidades del CSJ en tanto que se evidenció que no se ha adelantado ning | Falta de gestión tendiente a recuperar los recursos no cubiertos por las respectivas pólizas. | Control y seguimiento sobre cobros irregulares de depósitos judiciales | Reporte trimestral de cobros irregulares de depósitos judiciales por parte de las seccionales | Reporte trimestral | 4 | 2012/07/16 | 2012/12/31 | 24 | 0 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL - DIVISION PROCESOS
42 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1701006.0 | Hallazgo No. 11: Administración y Custodia de Títulos Judiciales (CSJ). Del seguimiento efectuado a las Cuentas Judiciales a cargo de los diferentes Despachos Judiciales a nivel nacional de los 4.437.215 depósitos judiciales por $2,956,777,5 milllones a 3 | Al no tener precisión sobre la real situación jurídica y procesal de los títulos judiciales, el Consejo Superior de la Judicatura se ha limitado a ser un custodio de recursos, no ejerciendo de manera eficiente, las funciones legales que en materia de depó | Control y seguimiento periodico al manejo de los depósitos judiciales | Seguimiento periódico | Inventario Depósitos Judiciales | 4 | 2012/06/01 | 2012/12/31 | 30.43 | 0.5 | UNIDAD DE PRESUPUESTO - DIVISION DE FONDOS Y COBRO COACTIVO
43 | FILA_43 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801001.0 | Hallago No. 12: Saldos en Cuentas de Orden (CSJ). Revisando el valor revelado en los estados contables del CSJ, en lo referente a los depósitos judiciales que se muestran en el código contable 930616, Bienes Recibidos en Custodia, se observó que el saldo | La carencia de un sistema de consolidación de la información de los depósitos judiciales a nivel nacional, no permite cuantificar el valor de los títulos que estan en poder de los despachos judiciales, para el registro en cuentas de orden. | Una vez se implemente el aplicativo para el control y seguimiento de los Depósitos Judiciales la información será la determinada por ese software, mientras tanto la fuente de información para los registros contables será la proporcionada por el Banco Agra | Control y seguimiento de las cuentas de orden a través del aplicativo tecnológico. | Reporte trimestral | 3 | 2012/04/09 | 2013/03/29 | 50.57 | 0 | UNIDAD DE PRESUPUESTO - DIVISION DE CONTABILIDAD
44 | FILA_44 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1701008.0 | Hallazgo No. 14: Ingresos - Rendimientos depósitos JUdicales. Al revisar el movimiento de los ingresos obtenidos por rendimientos de los recursos de los depósitos judiciales, código contable 480521 Rendimientos sobre Depósitos Judiciales, presentan defici | No hay un adecuado seguimiento en los registros de la contabilidad sobre este concepto del ingreso, que debiera advertir en ese proceso las inconsistencias, para con base en esto, solicitar la reversión y efectuar las correcciones, de ser necesario. | Una vez se implemente el aplicativo para el control y seguimiento de los Depósitos Judiciales la información será la determinada por ese software, mientras tanto la fuente de información para los registros contables será la proporcionada por el Banco Agra | Control y seguimiento de las cuentas de orden a través del aplicativo tecnológico. | Ajuste Semetral | 2 | 2012/04/09 | 2013/03/29 | 50.57 | 1 | UNIDAD DE PRESUPUESTO - DIVISION DE CONTABILIDAD
45 | FILA_45 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1701011.0 | Hallazgo No. 18: Seguimiento Devolución de Remanentes - Proceso Ejecutivo (CSJ e ISS) (D). Se evidenció que en el Proceso Ejecutivo Laboral contra el ISS radicado bajo el No. 2004-00453 que cursó en el Juzgado Once Laboral del Circuito de Cali, se evidenc | Debilidades en el pago de los depósitos judiciales; en la defensa técnica del proceso por parte del ISS y deficiencias en la comunicación entre las Entidades Públicas involucradas. | Control y seguimiento sobre cobros irregulares de depósitos judiciales | Reporte trimestral de cobros irregulares de depósitos judiciales por parte de las seccionales | Reporte trimestral | 4 | 2012/07/16 | 2012/12/31 | 24 | 0 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL - DIVISION PROCESOS
46 | FILA_46 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801100.0 | Información Contable en Hoja de Cálculo: "La CGR realizó auditoría a los recursos del préstamo BID 2277 OC-CO con corte a septiembre de 2011, en la cual manifestó deficiencias en el registro contable de la información del proyecto. En la actualidad se obs | Demoras en la implementación del SIIF-II Nación y falta de un sistema de información contable. | Solicitar autorización para la adquisición de un software contable y solicitar autorización al Ministerio de Hacienda, a través de la DEAJ, para consultas en el módulo de gestión contable | Solicitar autorización al BID. | Realizar la compra e instalación software | 1 | 2012/09/01 | 2012/11/30 | 12.86 | 0.9 | BID, Se remitió al BID el oficio OF-UEPBID12-188 de l 3 de julio de 2012. El Banco dio la No Objeción a la adquisición del software contable mendiante comunicación CCO-1344/2012 del 25 de junio de 2012.
47 | FILA_47 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101002.0 | Hallazgo No.1 Efectividad del Plan Nacional de Descongestión (F) | Se evidencia que a la fecha no se han obtenido ninguno de los resultados propuestos y que por el contrario la situación de congestión en algunos casos, como en los juzgados laborales ha aumentado, lo que se traduce en una gestión antieconómica | Mejorar los resultados actuales en el cumplimieno de las metas establecidas, a partir de la revisión y ajuste del modelo establecido. | Evaluar los resultados arrojados a partir de las actividades realizadas en el presente plan de mejoramiento. | Acta | 2 | 2013/04/22 | 2013/08/30 | 18.57 | 2 | UNIDAD DE DESARROLLO Y ANALISIS ESTADISTICO
48 | FILA_48 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101002.0 | Hallazgo No.2 Inconvenientes en la Implementación del Plan Nacional de Descongestión en cada Seccional | La emisión de las medidas de descongestión, sin que exista aviso previo a las seccionales que permitan adelantar los procesos administrativos respectivos para atenderlas, implica que a partir de la fecha de creación de una medida ésta sólo pueda empezar a | Fortalecer la comunicación con los actores involucrados en la adopción de las medidas de descongestión. | Elaborar un documento técnico a través del cual se proponga la creación de un Comité para el Seguimiento del Plan de Descongestión. | Documento Técnico | 1 | 2013/09/17 | 2013/10/31 | 6.29 | 0.8 | UNIDAD DE DESARROLLO Y ANALISIS ESTADISTICO
49 | FILA_49 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101002.0 | Hallazgo No.2 Inconvenientes en la Implementación del Plan Nacional de Descongestión en cada Seccional | La emisión de las medidas de descongestión, sin que exista aviso previo a las seccionales que permitan adelantar los procesos administrativos respectivos para atenderlas, implica que a partir de la fecha de creación de una medida ésta sólo pueda empezar a | Fortalecer la comunicación con los actores involucrados en la adopción de las medidas de descongestión. | Llevar a cabo reuniones de seguimiento al Plan de Descongestión- | Actas | 3 | 2012/11/01 | 2013/08/31 | 43.29 | 0.8 | UNIDAD DE DESARROLLO Y ANALISIS ESTADISTICO
50 | FILA_50 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101002.0 | Hallazgo No.2 Inconvenientes en la Implementación del Plan Nacional de Descongestión en cada Seccional | La emisión de las medidas de descongestión, sin que exista aviso previo a las seccionales que permitan adelantar los procesos administrativos respectivos para atenderlas, implica que a partir de la fecha de creación de una medida ésta sólo pueda empezar a | Fortalecer la comunicación con los actores involucrados en la adopción de las medidas de descongestión. | Comunicar a través de correo electrónico, o del medio más conveniente que se defina, las principales recomendaciones del Comité de seguimiento. | Comunicaciones | 3 | 2012/11/01 | 2013/08/31 | 43.29 | 0.8 | UNIDAD DE DESARROLLO Y ANALISIS ESTADISTICO
51 | FILA_51 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101002.0 | Hallazgo No.2 Inconvenientes en la Implementación del Plan Nacional de Descongestión en cada Seccional | La emisión de las medidas de descongestión, sin que exista aviso previo a las seccionales que permitan adelantar los procesos administrativos respectivos para atenderlas, implica que a partir de la fecha de creación de una medida ésta sólo pueda empezar a | Fortalecer la comunicación con los actores involucrados en la adopción de las medidas de descongestión. | Evaluar la efectividad de las actividades implementadas en el plan de mejoramiento. | Acta | 1 | 2013/07/01 | 2013/08/30 | 8.57 | 0.8 | UNIDAD DE DESARROLLO Y ANALISIS ESTADISTICO
52 | FILA_52 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103100.0 | Hallazgo No.3 Indicadores Descongestión Judicial | Se evidencia debilidades de planeación, seguimiento y control en la formulación de indicadores del Plan Nacional de Descongestión, debido a que las actividades y la medición que sustentan la realización de los mismos, no son acordes al cumplimiento de las | Fortalecer los mecanismos de medición y seguimiento del plan de descongestión a partir de la adopción de herramientas informáticas. | Revisar, analizar, ajustar o complementar los indicadores a partir de los cuales se hace seguimiento al plan de descongestión. | Acta | 1 | 2012/09/17 | 2012/12/21 | 13.57 | 0.7 | UNIDAD DE DESARROLLO Y ANALISIS ESTADISTICO
53 | FILA_53 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103100.0 | Hallazgo No.3 Indicadores Descongestión Judicial | Se evidencia debilidades de planeación, seguimiento y control en la formulación de indicadores del Plan Nacional de Descongestión, debido a que las actividades y la medición que sustentan la realización de los mismos, no son acordes al cumplimiento de las | Fortalecer los mecanismos de medición y seguimiento del plan de descongestión a partir de la adopción de herramientas informáticas. | Incorporar en el Plan de Descongestión del 2013 los indicadores que resulten del ejercicio de revisión y análisis. | Documento Técnico (Plan de Descongestión) | 1 | 2013/01/07 | 2013/01/31 | 3.43 | 0.95 | UNIDAD DE DESARROLLO Y ANALISIS ESTADISTICO
54 | FILA_54 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103100.0 | Hallazgo No.3 Indicadores Descongestión Judicial | Se evidencia debilidades de planeación, seguimiento y control en la formulación de indicadores del Plan Nacional de Descongestión, debido a que las actividades y la medición que sustentan la realización de los mismos, no son acordes al cumplimiento de las | Fortalecer los mecanismos de medición y seguimiento del plan de descongestión a partir de la adopción de herramientas informáticas. | Incoorporar nuevas herramientas informáticas para el registro, seguimiento y control del plan de descongestión. | Software implementado | 1 | 2013/01/14 | 2013/08/30 | 32.57 | 0.9 | UNIDAD DE DESARROLLO Y ANALISIS ESTADISTICO
55 | FILA_55 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103100.0 | Hallazgo No.3 Indicadores Descongestión Judicial | Se evidencia debilidades de planeación, seguimiento y control en la formulación de indicadores del Plan Nacional de Descongestión, debido a que las actividades y la medición que sustentan la realización de los mismos, no son acordes al cumplimiento de las | Fortalecer los mecanismos de medición y seguimiento del plan de descongestión a partir de la adopción de herramientas informáticas. | Evaluar la efectividad de las medidas adoptadas. | Acta | 1 | 2013/08/01 | 2013/08/30 | 4.14 | 0.95 | UNIDAD DE DESARROLLO Y ANALISIS ESTADISTICO
56 | FILA_56 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1503003.0 | Hallazgo No.4 Nómina Descongestión vigencia 2011 | El aumento de las medidas de descongestión, sin que se equilibrara su capacidad de respuesta para implementar la infraestructura necesaria, en la oportunidad requerida para que estas obtuvieran la cobertura y efectividad esperada en tiempos cortos para la | Fortalecer la comunicación con los actores involucrados en la adopción de las medidas de descongestión. | Elaborar un documento técnico a través del cual se proponga la creación de un Comité de Seguimiento al Plan de Descongestión. | Documento Técnico | 1 | 2013/09/17 | 2013/10/31 | 6.29 | 0.8 | UNIDAD DE DESARROLLO Y ANALISIS ESTADISTICO
57 | FILA_57 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1503003.0 | Hallazgo No.4 Nómina Descongestión vigencia 2011 | El aumento de las medidas de descongestión, sin que se equilibrara su capacidad de respuesta para implementar la infraestructura necesaria, en la oportunidad requerida para que estas obtuvieran la cobertura y efectividad esperada en tiempos cortos para la | Fortalecer la comunicación con los actores involucrados en la adopción de las medidas de descongestión. | Llevar a cabo reuniones de seguimiento al Plan de Descongestión. | Actas | 3 | 2012/11/01 | 2013/08/31 | 43.29 | 0.8 | UNIDAD DE DESARROLLO Y ANALISIS ESTADISTICO
58 | FILA_58 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1503003.0 | Hallazgo No.4 Nómina Descongestión vigencia 2011 | El aumento de las medidas de descongestión, sin que se equilibrara su capacidad de respuesta para implementar la infraestructura necesaria, en la oportunidad requerida para que estas obtuvieran la cobertura y efectividad esperada en tiempos cortos para la | Fortalecer la comunicación con los actores involucrados en la adopción de las medidas de descongestión. | Comunicar a través de correo electrónico, o del medio más conveniente que se defina, las principales recomendaciones del Comité de seguimiento. | Comunicaciones | 3 | 2012/11/01 | 2013/08/31 | 43.29 | 0.8 | UNIDAD DE DESARROLLO Y ANALISIS ESTADISTICO
59 | FILA_59 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1503003.0 | Hallazgo No.4 Nómina Descongestión vigencia 2011 | El aumento de las medidas de descongestión, sin que se equilibrara su capacidad de respuesta para implementar la infraestructura necesaria, en la oportunidad requerida para que estas obtuvieran la cobertura y efectividad esperada en tiempos cortos para la | Fortalecer la comunicación con los actores involucrados en la adopción de las medidas de descongestión. | Evaluar la efectividad de las actividades del plan de mejoramiento. | Acta | 1 | 2013/07/01 | 2013/08/30 | 8.57 | 0.8 | UNIDAD DE DESARROLLO Y ANALISIS ESTADISTICO
60 | FILA_60 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1502100.0 | Hallazgo No.5 Inconsistencias de la información | se reportan la creación para medidas transitorias sin considerar la información de las Altas Cortes de 6.803 cargos, por $211.059 millones; sin embargo en la información reportada por cada una de las Seccionales, se observa la creación de 6.965 cargos, po | Diseño e implementacion de informe de Cargos de Descongestion. | Diseño e implementacion de informe de Plantas Descongestión, de acuerdo a los requerimientos de la UDAE. | Diseño - implementacion. | 2 | 2012/09/01 | 2013/08/31 | 52 | 0.8 | UNIDAD DE DESARROLLO Y ANALISIS ESTADISTICO - UNIDAD DE INFORMATICA
61 | FILA_61 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1502100.0 | Hallazgo No.5 Inconsistencias de la información | se reportan la creación para medidas transitorias sin considerar la información de las Altas Cortes de 6.803 cargos, por $211.059 millones; sin embargo en la información reportada por cada una de las Seccionales, se observa la creación de 6.965 cargos, po | Conciliación nivel central - seccionales | Realizar conciliación con las bases de datos de las nominas de las medidas de descongestión del nivel central frente a seccionales y altas cortes, en lo referente a cargos y recursos utilizados | Conciliación | 1 | 2013/01/01 | 2013/03/30 | 12.57 | 0.25 | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
62 | FILA_62 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1502100.0 | Hallazgo No.5 Inconsistencias de la información | se reportan la creación para medidas transitorias sin considerar la información de las Altas Cortes de 6.803 cargos, por $211.059 millones; sin embargo en la información reportada por cada una de las Seccionales, se observa la creación de 6.965 cargos, po | Diseño e implementacion de informe de Cargos de Descongestion. | Depuracion y actualizacion de bases de datos de descongestion. | Depuración - Actualización | 2 | 2012/09/01 | 2013/08/31 | 52 | 0.25 | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIONES SECCIONALES
63 | FILA_63 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1502100.0 | Hallazgo No.5 Inconsistencias de la información | se reportan la creación para medidas transitorias sin considerar la información de las Altas Cortes de 6.803 cargos, por $211.059 millones; sin embargo en la información reportada por cada una de las Seccionales, se observa la creación de 6.965 cargos, po | Suministrar información a la Unidad de Analisis y Desarrollo Estadístico | Al finalizar la conciliación y depuración de las nóminas de descongestión se enviará informe a la Unidad de Análisis y Desarrollo Estadístico como único suministro para los respectivos informes | Informe | 1 | 2013/03/01 | 2013/04/30 | 8.57 | 0 | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
64 | FILA_64 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103002.0 | Hallazgo No.6 Planeación y ejecución de obras para el proyecto de Descongestión Judicial | el programa de descongestión referido a lograr la descentralización y acercamiento de los servicios judiciales a la población del sur de la ciudad, con un beneficio de 500.000 usuarios, en cuanto a mejora de los tiempos de movilidad y accesibilidad de la | Establecer mecanismos que permitan legalizar los comodatos, antes de iniciar la ejecución de obras o adecuación de espacios físicos. | Emitir una directriz por parte de la DEAJ en la cual se definan parametros para el recibo e intervención de inmuebles en comodato. | Documento - Directriz | 1 | 2012/08/21 | 2012/10/31 | 10.14 | 0 | UNIDAD ADMINISTRATIVA
65 | FILA_65 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004.0 | Hallazgo No.7 Contrato 207 de 2010 - Equipos de cómputo y servidores adquiridos almacenados en bodega. | Se pierde buena parte del tiempo de vida de los equipos por obsolescencia tecnológica, y presentando debilidades en la planeación puesto que no se cumple lo consignado en el plan de necesidad y disminuye el impacto a 60% para los servidores adquiridos, te | Asegurar y verificar con las Direcciones e Ingenieros Seccionales la Instalacion de los elementos Tecnológicos adquiridos. | - El usuario responsable de recibir el elemento adquirido en la Seccional deberá dar el cumplido de instalación y de funcionamiento en el acta respectiva. | % CERTIFICACIONES SECCIONALES Y LOS CUMPLIDOS DEL USUARIO FINAL/ POR CONTRATO | 1 | 2012/08/17 | 2013/12/31 | 71.57 | 1 | UNIDAD DE INFORMATICA
66 | FILA_66 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004.0 | Hallazgo No.7 Contrato 207 de 2010 - Equipos de cómputo y servidores adquiridos almacenados en bodega. | Se pierde buena parte del tiempo de vida de los equipos por obsolescencia tecnológica, y presentando debilidades en la planeación puesto que no se cumple lo consignado en el plan de necesidad y disminuye el impacto a 60% para los servidores adquiridos, te | Asegurar y verificar con las Direcciones e Ingenieros Seccionales la Instalacion de los elementos Tecnológicos adquiridos. | El director administrativo de la seccional debera anexar todos los cumplidos que hayan sido legalizados con sus respectivas actas para ser enviadas al Supervisor del Contrato, con una certificación adicional donde se especifique que los elementos tecnológ | % CERTIFICACIONES SECCIONALES Y LOS CUMPLIDOS DEL USUARIO FINAL/ POR CONTRATO | 1 | 2012/08/17 | 2013/12/31 | 71.57 | 1 | UNIDAD DE INFORMATICA
67 | FILA_67 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004.0 | Hallazgo No.7 Contrato 207 de 2010 - Equipos de cómputo y servidores adquiridos almacenados en bodega. | Se pierde buena parte del tiempo de vida de los equipos por obsolescencia tecnológica, y presentando debilidades en la planeación puesto que no se cumple lo consignado en el plan de necesidad y disminuye el impacto a 60% para los servidores adquiridos, te | Asegurar y verificar con las Direcciones e Ingenieros Seccionales la Instalacion de los elementos Tecnológicos adquiridos. | Incluir en los pliegos y en el contrato, en la clausula de las obligaciones del contratista, que la garantía del elemento tecnológico ofrecido inicie a partir de la fecha de puesta en funcionamiento. | % Pliegos ajustados | 1 | 2012/08/17 | 2013/12/31 | 71.57 | 1 | UNIDAD DE INFORMATICA
68 | FILA_68 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004.0 | Hallazgo No.7 Contrato 207 de 2010 - Equipos de cómputo y servidores adquiridos almacenados en bodega. | Se pierde buena parte del tiempo de vida de los equipos por obsolescencia tecnológica, y presentando debilidades en la planeación puesto que no se cumple lo consignado en el plan de necesidad y disminuye el impacto a 60% para los servidores adquiridos, te | Asegurar y verificar con las Direcciones e Ingenieros Seccionales la Instalacion de los elementos Tecnológicos adquiridos. | Generar circular informando (socializar). | CIRCULAR | 1 | 2012/08/17 | 2013/12/31 | 71.57 | 1 | UNIDAD DE INFORMATICA
69 | FILA_69 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004.0 | Hallazgo No.7 Contrato 207 de 2010 - Equipos de cómputo y servidores adquiridos almacenados en bodega. | Se pierde buena parte del tiempo de vida de los equipos por obsolescencia tecnológica, y presentando debilidades en la planeación puesto que no se cumple lo consignado en el plan de necesidad y disminuye el impacto a 60% para los servidores adquiridos, te | Asegurar y verificar con las Direcciones e Ingenieros Seccionales la Instalacion de los elementos Tecnológicos adquiridos. | Incluir, en procedimiento de Adquisicion de Bienes y Servicios. (SIGC) | AJUSTE DE PROCEDIMIENTO | 1 | 2012/08/17 | 2013/12/31 | 71.57 | 1 | UNIDAD DE INFORMATICA
70 | FILA_70 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004.0 | Hallazgo No.10 Contratos 231 de 2010 y 093 de 2011 – Acuerdos de Nivel de Servicio equipos de soporte | Se encuentran equipos de cómputo de soporte que presentan caracteristicas muy inferiores a las presentadas por los equipos que están instalados en los despachos judiciales. | No se acepta el hallazgo, los contratos del Help Desk no consideran ANS para las especificaciones de los equipos de soporte. El contratista ha cumplido con Los ANS Sinembargo, para garantizar el mejoramiento continuo del proceso se realizaran ajustes en l | 2) El Ing. de la Seccional debera hacer seguimiento aleatorio en sitio y reportar en Informe al Supervisior los equipos de soporte que no cumplan con las caracteristicas minimas. ( El Contratista continuará reportando mensualmente los equipos de soporte) | Informes mensuales | 16 | 2012/09/30 | 2012/12/30 | 13 | 16 | UNIDAD DE INFORMATICA
71 | FILA_71 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103002.0 | Hallazgo No.11 Proyecto de Inversión Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional (F) | Deficiencias en producción, equipos de soporte para garantizar correcta operación de despachos u oficinas incumplen requerimientos técnicos en 1.515 oportunidades dentro del hardware que se encuentra en instalaciones de la Rama Judicial (c093/11), garante | No se acepta el hallazgo ni su connotación. El contratista ha cumplido con loas ANS. Sin embargo en el plan de mejoramiento continuo, la Entidad optimizará y desarrollará actividades tendientes a mejorar los servicios de infraestructura, integrando y cont | 2) Informe mensual de Seccional. (Ing. Reportará las especificaciones de equipos de soporte que no cumplan el nuevo ANS) | Informes mensuales | 16 | 2012/09/30 | 2012/12/30 | 13 | 16 | UNIDAD DE INFORMATICA
72 | FILA_72 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103002.0 | Hallazgo No.11 Proyecto de Inversión Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional (F) | Deficiencias en producción, equipos de soporte para garantizar correcta operación de despachos u oficinas incumplen requerimientos técnicos en 1.515 oportunidades dentro del hardware que se encuentra en instalaciones de la Rama Judicial (c093/11), garante | No se acepta el hallazgo ni su connotación. El contratista ha cumplido con loas ANS. Sin embargo en el plan de mejoramiento continuo, la Entidad optimizará y desarrollará actividades tendientes a mejorar los servicios de infraestructura, integrando y cont | 3) Gestionar ajustes al Sistema para control de ANS´s de ambos contratistas. Interfaces. (Inicio y fin de ANS's en cada contratista-Interdependencia de los mismos) | Informes de verificacion mensuales | 16 | 2012/09/30 | 2012/12/30 | 13 | 16 | UNIDAD DE INFORMATICA
73 | FILA_73 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103002.0 | Hallazgo No.11 Proyecto de Inversión Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional (F) | Deficiencias en producción, equipos de soporte para garantizar correcta operación de despachos u oficinas incumplen requerimientos técnicos en 1.515 oportunidades dentro del hardware que se encuentra en instalaciones de la Rama Judicial (c093/11), garante | No se acepta el hallazgo ni su connotación. El contratista ha cumplido con loas ANS. Sin embargo en el plan de mejoramiento continuo, la Entidad optimizará y desarrollará actividades tendientes a mejorar los servicios de infraestructura, integrando y cont | 4) Socializar directriz para las condiciones de los pliegos. | Circular | 1 | 2012/09/30 | 2012/12/30 | 13 | 1 | UNIDAD DE INFORMATICA
74 | FILA_74 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103002.0 | Hallazgo No.11 Proyecto de Inversión Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional (F) | Deficiencias en producción, equipos de soporte para garantizar correcta operación de despachos u oficinas incumplen requerimientos técnicos en 1.515 oportunidades dentro del hardware que se encuentra en instalaciones de la Rama Judicial (c093/11), garante | No se acepta el hallazgo ni su connotación. El contratista ha cumplido con loas ANS. Sin embargo en el plan de mejoramiento continuo, la Entidad optimizará y desarrollará actividades tendientes a mejorar los servicios de infraestructura, integrando y cont | 5) Establecer procedimiento expedito e integrado para la Solicitud-Ingreso-Instalacion de Repuesto. Involucrando Ambos contratistas. | Procedimiento | 1 | 2012/09/30 | 2012/12/30 | 13 | 1 | UNIDAD DE INFORMATICA
75 | FILA_75 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103002.0 | Hallazgo No.11 Proyecto de Inversión Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional (F) | Deficiencias en producción, equipos de soporte para garantizar correcta operación de despachos u oficinas incumplen requerimientos técnicos en 1.515 oportunidades dentro del hardware que se encuentra en instalaciones de la Rama Judicial (c093/11), garante | No se acepta el hallazgo ni su connotación. El contratista ha cumplido con loas ANS. Sin embargo en el plan de mejoramiento continuo, la Entidad optimizará y desarrollará actividades tendientes a mejorar los servicios de infraestructura, integrando y cont | 6) Socializar Procedimiento- Circular | Circular | 1 | 2012/09/30 | 2012/12/30 | 13 | 1 | UNIDAD DE INFORMATICA
76 | FILA_76 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103002.0 | Hallazgo No.11 Proyecto de Inversión Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional (F) | Deficiencias en producción, equipos de soporte para garantizar correcta operación de despachos u oficinas incumplen requerimientos técnicos en 1.515 oportunidades dentro del hardware que se encuentra en instalaciones de la Rama Judicial (c093/11), garante | No se acepta el hallazgo ni su connotación. El contratista ha cumplido con loas ANS. Sin embargo en el plan de mejoramiento continuo, la Entidad optimizará y desarrollará actividades tendientes a mejorar los servicios de infraestructura, integrando y cont | ´7. Ajuste a la matiz de riesgos. | Matriz ajustada | 1 | 2012/09/30 | 2012/12/30 | 13 | 0.4 | UNIDAD DE INFORMATICA
77 | FILA_77 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103002.0 | Hallazgo No.11 Proyecto de Inversión Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional (F) | Demoras adicionales luego de incumplir con los ANS (Acuerdo a Nivel de Servicio), mala calidad de los bienes. 37.17% del valor del contrato. | No se acepta el hallazgo ni su connotación. No se pagan los repuestos pendientes de entregar. Sin embargo en el plan de mejoramiento se fortalecerá los controles en el seguimiento de la calidad de los repuestos y penalización en el incumplimiento progres | ‘3) Ajustar e integración del sistema de gestion con el Contratistas del Help-Desk. | Informes de verificacion mensuales | 16 | 2012/09/30 | 2012/12/31 | 13.14 | 16 | UNIDAD DE INFORMATICA
78 | FILA_78 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103002.0 | Hallazgo No.11 Proyecto de Inversión Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional (F) | Demoras adicionales luego de incumplir con los ANS (Acuerdo a Nivel de Servicio), mala calidad de los bienes. 37.17% del valor del contrato. | No se acepta el hallazgo ni su connotación. No se pagan los repuestos pendientes de entregar. Sin embargo en el plan de mejoramiento se fortalecerá los controles en el seguimiento de la calidad de los repuestos y penalización en el incumplimiento progres | ‘4) Reportes mensuales sobre la gestión de repuestos | Informes mensuales gestion seguimiento de repuestos | 16 | 2012/09/30 | 2012/12/30 | 13 | 16 | UNIDAD DE INFORMATICA
79 | FILA_79 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103002.0 | Hallazgo No.11 Proyecto de Inversión Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional (F) | Demoras adicionales luego de incumplir con los ANS (Acuerdo a Nivel de Servicio), mala calidad de los bienes. 37.17% del valor del contrato. | No se acepta el hallazgo ni su connotación. No se pagan los repuestos pendientes de entregar. Sin embargo en el plan de mejoramiento se fortalecerá los controles en el seguimiento de la calidad de los repuestos y penalización en el incumplimiento progres | 5) Reportes sobre la gestión de equipos de soporte y sus caracteristicas tecnicas vrs al equipo reemplazado para mantenimiento. | Informes mensuales gestion seguimiento de repuestos | 16 | 2012/09/30 | 2012/12/30 | 13 | 16 | UNIDAD DE INFORMATICA
80 | FILA_80 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103002.0 | Hallazgo No.11 Proyecto de Inversión Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional (F) | Demoras adicionales luego de incumplir con los ANS (Acuerdo a Nivel de Servicio), mala calidad de los bienes. 37.17% del valor del contrato. | No se acepta el hallazgo ni su connotación. No se pagan los repuestos pendientes de entregar. Sin embargo en el plan de mejoramiento se fortalecerá los controles en el seguimiento de la calidad de los repuestos y penalización en el incumplimiento progres | ’ 6) Ajuste procedimiento de solicitud-entrega y cumplido de repuestos. | % Ajuste a Procedimiento | 1 | 2012/08/17 | 2013/12/31 | 71.57 | 1 | UNIDAD DE INFORMATICA
81 | FILA_81 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004.0 | Hallazgo No.12 Equipo de cómputo contrato 207 de 2010 (F) | Se pierde buena parte del tiempo de vida de los equipos por obsolescencia tecnológica, y presentando debilidades en la planeación puesto que no se cumple lo consignado en el plan de necesidad y disminuye el impacto a 60% para los servidores adquiridos, te | Asegurar y verificar con las Direcciones e Ingenieros Seccionales la Instalacion de los elementos Tecnológicos adquiridos. | - El usuario responsable de recibir el elemento adquirido en la Seccional deberá dar el cumplido de instalación y de funcionamiento en el acta respectiva. | % CERTIFICACIONES SECCIONALES Y LOS CUMPLIDOS DEL USUARIO FINAL/ POR CONTRATO | 1 | 2012/08/17 | 2013/12/31 | 71.57 | 0 | UNIDAD DE INFORMATICA
82 | FILA_82 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004.0 | Hallazgo No.12 Equipo de cómputo contrato 207 de 2010 (F) | Se pierde buena parte del tiempo de vida de los equipos por obsolescencia tecnológica, y presentando debilidades en la planeación puesto que no se cumple lo consignado en el plan de necesidad y disminuye el impacto a 60% para los servidores adquiridos, te | Asegurar y verificar con las Direcciones e Ingenieros Seccionales la Instalacion de los elementos Tecnológicos adquiridos. | El director administrativo de la seccional debera anexar todos los cumplidos que hayan sido legalizados con sus respectivas actas para ser enviadas al Supervisor del Contrato, con una certificación adicional donde se especifique que los elementos tecnológ | % CERTIFICACIONES SECCIONALES Y LOS CUMPLIDOS DEL USUARIO FINAL/ POR CONTRATO | 1 | 2012/08/17 | 2013/12/31 | 71.57 | 0 | UNIDAD DE INFORMATICA
83 | FILA_83 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004.0 | Hallazgo No.12 Equipo de cómputo contrato 207 de 2010 (F) | Se pierde buena parte del tiempo de vida de los equipos por obsolescencia tecnológica, y presentando debilidades en la planeación puesto que no se cumple lo consignado en el plan de necesidad y disminuye el impacto a 60% para los servidores adquiridos, te | Asegurar y verificar con las Direcciones e Ingenieros Seccionales la Instalacion de los elementos Tecnológicos adquiridos. | Incluir en los pliegos y en el contrato, en la clausula de las obligaciones del contratista, que la garantía del elemento tecnológico ofrecido inicie a partir de la fecha de puesta en funcionamiento. | % Pliegos ajustados | 1 | 2012/08/17 | 2013/12/31 | 71.57 | 0 | UNIDAD DE INFORMATICA
84 | FILA_84 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004.0 | Hallazgo No.12 Equipo de cómputo contrato 207 de 2010 (F) | Se pierde buena parte del tiempo de vida de los equipos por obsolescencia tecnológica, y presentando debilidades en la planeación puesto que no se cumple lo consignado en el plan de necesidad y disminuye el impacto a 60% para los servidores adquiridos, te | Asegurar y verificar con las Direcciones e Ingenieros Seccionales la Instalacion de los elementos Tecnológicos adquiridos. | Generar circular informando (socializar). | CIRCULAR | 1 | 2012/08/17 | 2013/12/31 | 71.57 | 1 | UNIDAD DE INFORMATICA
85 | FILA_85 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004.0 | Hallazgo No.12 Equipo de cómputo contrato 207 de 2010 (F) | Se pierde buena parte del tiempo de vida de los equipos por obsolescencia tecnológica, y presentando debilidades en la planeación puesto que no se cumple lo consignado en el plan de necesidad y disminuye el impacto a 60% para los servidores adquiridos, te | Asegurar y verificar con las Direcciones e Ingenieros Seccionales la Instalacion de los elementos Tecnológicos adquiridos. | Incluir, en procedimiento de Adquisicion de Bienes y Servicios. (SIGC) | AJUSTE DE PROCEDIMIENTO | 1 | 2012/08/17 | 2013/12/31 | 71.57 | 1 | UNIDAD DE INFORMATICA
86 | FILA_86 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1904005.0 | Hallazgo No.13 Gestión Documental | Falta de aplicación de las técnicas de manejo del archivo documental | Aplicar las técnicas de gestión documental en los archivos de los contratos que suscribe la entidad | Elaborar procedimiento e instructivo para la administración de los documentos y los archivos de gestion | Documento | 2 | 2012/08/10 | 2013/06/30 | 47 | 2 | UNIDAD ADMINISTRATIVA - Sección Centro de Documentación
87 | FILA_87 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801001.0 | Hallazgo No.14 Notas Explicativas | Se observa que la Entidad no cumple con lo establecido en el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, en cuanto a la correcta y completa estructuración de las notas a los estados contables, relacionada con la revelación de la informac | Dentro de las Notas a los estados contables se incluirá: a) El valor pagado de sentencias y conciliaciones, incluyendo los intereses b) el valor registrado como gasto por sentencias y conciliaciones, c) la metodología aplicada para el pasivo estimado, d) | Incluir en las Notas Estados Contables con corte 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre, la información correspondendiente a demandas contra la Entidad | Notas Estados Contables | 3 | 2012/08/24 | 2013/02/15 | 25 | 2 | UNIDAD DE PRESUPUESTO - división de contabilidad
88 | FILA_88 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801001.0 | Hallazgo No.16 Notas a los Estados Financieros Consolidados | Los saldos a 31 de diciembre de 2011 del balance consolidado difieren del detalle con respecto a las Notas a los Estados Financieros: Cuentas X Pagar – Impuestos Contribuciones y Tasas. Patrimonio - Resultado del Ejercicio, Superávit por Valorización y Pr | En lo sucesivo se revisará los valores incorporados en las Notas a los estados Financieros, para garantizar su consistencia | Elaborar Notas a los Estados Financieros, garantizando su consistencia y cumplimiento de la resolución 356 de 2007 | Notas Estados Contables | 3 | 2012/08/24 | 2013/02/13 | 24.71 | 2 | UNIDAD DE PRESUPUESTO - división de contabilidad
89 | FILA_89 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801001.0 | Hallazgo No.18 Balance por Terceros Consolidado | La discriminación por tercero a nivel consolidado de los Anticipos para la Adquisición de Bienes y Servicios y Proyectos de Inversión, del Nivel Central, a pesar de haberse solicitado por escrito y requerido por parte de este órgano de control, no fue pos | Elaborar Anexo de anticipos, consolidado al nivel nacional, mantenerlo actualizado de manera trimestral | Consolidar el anexo de anticipos pendientes de legalización de manera trimestral | Anexo de anticipos | 3 | 2012/08/24 | 2013/02/15 | 25 | 2 | UNIDAD DE PRESUPUESTO - división de contabilidad
90 | FILA_90 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801002.0 | Hallazgo No.20 Pasivo Estimado por Litigios y Demandas | Se evidencia sobrestimación en el saldo de la cuenta 271005 – Pasivos Estimados por $68.315.2 millones al estar registrando fallos a favor como pasivos e igualmente una subestimación de las cuentas de orden en igual cuantía. | Efectuar validaciones de información y efectuar registro contable trimestral de los pasivos estimados | 3, validación y registro trimestral de la información | validacion y registro | 3 | 2012/07/10 | 2013/01/31 | 29.29 | 2 | UNIDAD DE PRESUPUESTO - Contabilidad
91 | FILA_91 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1903004.0 | Hallazgo No.21 Informe de la Unidad de Auditoría | falta de seguimiento por parte de la Unidad de Auditoria a sus recomendaciones; inadecuado e inoportuno flujo de información y documentación al área contable y falta de comunicación y conciliación entre las dependencias involucradas en el proceso, e igual | Fortalecer el proceso de auditoría interna de la Entidad, con el fin de el seguimiento a las recomendaciones y/o planes de mejoramiento sean efectivos y superen los hallazgos. | Presentar para aprobación del Comité del SIGC y del Comité de Coordinación de Control Interno, la modificación del Procedimiento de Auditoría. | Acta de Comité del SGC | 1 | 2012/09/03 | 2013/07/30 | 47.14 | 0 | UNIDAD DE AUDITORIA
92 | FILA_92 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1903004.0 | Hallazgo No.21 Informe de la Unidad de Auditoría | falta de seguimiento por parte de la Unidad de Auditoria a sus recomendaciones; inadecuado e inoportuno flujo de información y documentación al área contable y falta de comunicación y conciliación entre las dependencias involucradas en el proceso, e igual | Fortalecer el proceso de auditoría interna de la Entidad, con el fin de el seguimiento a las recomendaciones y/o planes de mejoramiento sean efectivos y superen los hallazgos. | Divulgar e implementar el nuevo procedimiento a nivel nacional. | Documento de divulgación del procedimiento | 1 | 2012/09/03 | 2013/08/30 | 51.57 | 0 | UNIDAD DE AUDITORIA
93 | FILA_93 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1903004.0 | Hallazgo No.21 Informe de la Unidad de Auditoría | falta de seguimiento por parte de la Unidad de Auditoria a sus recomendaciones; inadecuado e inoportuno flujo de información y documentación al área contable y falta de comunicación y conciliación entre las dependencias involucradas en el proceso, e igual | Fortalecer el proceso de auditoría interna de la Entidad, con el fin de el seguimiento a las recomendaciones y/o planes de mejoramiento sean efectivos y superen los hallazgos. | Implementar mediante el software del SIGC el seguimiento a los Planes de Mejoramiento | Documento con ajustes requeridos | 1 | 2012/09/03 | 2013/08/30 | 51.57 | 0 | UNIDAD DE AUDITORIA
94 | FILA_94 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1903004.0 | Hallazgo No.21 Informe de la Unidad de Auditoría | falta de seguimiento por parte de la Unidad de Auditoria a sus recomendaciones; inadecuado e inoportuno flujo de información y documentación al área contable y falta de comunicación y conciliación entre las dependencias involucradas en el proceso, e igual | Fortalecer el proceso de auditoría interna de la Entidad, con el fin de el seguimiento a las recomendaciones y/o planes de mejoramiento sean efectivos y superen los hallazgos. | Implementar mediante el software del SIGC el seguimiento a los Planes de Mejoramiento | Realizar contratación | 1 | 2012/09/03 | 2013/08/30 | 51.57 | 0 | UNIDAD DE AUDITORIA
95 | FILA_95 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1903004.0 | Hallazgo No.21 Informe de la Unidad de Auditoría | falta de seguimiento por parte de la Unidad de Auditoria a sus recomendaciones; inadecuado e inoportuno flujo de información y documentación al área contable y falta de comunicación y conciliación entre las dependencias involucradas en el proceso, e igual | Fortalecer el proceso de auditoría interna de la Entidad, con el fin de el seguimiento a las recomendaciones y/o planes de mejoramiento sean efectivos y superen los hallazgos. | Implementar mediante el software del SIGC el seguimiento a los Planes de Mejoramiento | Realizar seguimiento de los Planes de Mejoramiento en el Software | 1 | 2012/09/03 | 2013/08/30 | 51.57 | 0 | UNIDAD DE AUDITORIA
96 | FILA_96 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801002.0 | Hallazgo No.22 Créditos Judiciales | En la cuenta 2460 CUENTAS POR PAGAR- CREDITOS JUDICIALES, por valor de $7.258.7 millones, corresponden a: “ SENTENCIAS EN TURNO PARA PAGO CON LA DOCUMENTACION COMPLETA”, sin embargo se observan que no se encuentran registradas contablemente sentencias | Replantear el procedimiento para la consolidación de la información del pasivo litigioso, al nivel nacional, trimestralmente, utilizando la metodología de evaluación del riesgo para la estimanción del contingente litigioso | 2, Requerir información para el oportuno registro del pasivo real | oficios trimestral a la Unidad de Asistencia legal | 2 | 2013/03/01 | 2013/03/20 | 2.71 | 1 | UNIDAD DE PRESUPUESTO - Contabilidad
97 | FILA_97 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801002.0 | Hallazgo No.22 Créditos Judiciales | En la cuenta 2460 CUENTAS POR PAGAR- CREDITOS JUDICIALES, por valor de $7.258.7 millones, corresponden a: “ SENTENCIAS EN TURNO PARA PAGO CON LA DOCUMENTACION COMPLETA”, sin embargo se observan que no se encuentran registradas contablemente sentencias | Replantear el procedimiento para la consolidación de la información del pasivo litigioso, al nivel nacional, trimestralmente, utilizando la metodología de evaluación del riesgo para la estimanción del contingente litigioso | 3, validación y registro trimestral de la información | validacion y registro | 2 | 2013/03/01 | 2013/03/20 | 2.71 | 1 | UNIDAD DE PRESUPUESTO - Contabilidad
98 | FILA_98 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801100.0 | Hallazgo No.24 Consistencia y Razonabilidad de las Cifras | Inconsistencias presentadas por la falta de adopción de las estrategias necesarias para que exista un adecuado y oportuno flujo de información y documentación hacía el área contable, con el fin de poder garantizar el reconocimiento de la totalidad de los | Garantizar la consistencia y razonabilidad de las cifras del Balance General y de Resultados de la Actividad económica y Social a traves de validaciones, depuración contable y garantizar la adecuada revelación en las notas contables | 1, Plan de Trabajo División de Contabilidad para depuración y ajuste de todas las cifras contables del nivel central trimestral | oficios | 3 | 2012/07/01 | 2012/12/15 | 23.86 | 2 | UNIDAD DE PRESUPUESTO - División contabilidad
99 | FILA_99 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801100.0 | Hallazgo No.24 Consistencia y Razonabilidad de las Cifras | Inconsistencias presentadas por la falta de adopción de las estrategias necesarias para que exista un adecuado y oportuno flujo de información y documentación hacía el área contable, con el fin de poder garantizar el reconocimiento de la totalidad de los | Garantizar la consistencia y razonabilidad de las cuentas del Balance General y de Resultados de la Actividad económica y Social a traves de validaciones, depuración contable y garantizar la adecuada revelación en las notas contables | 2. Efectuar conciliación de operaciones recíprocas | oficios conciliacion | 20 | 2012/08/15 | 2013/02/15 | 26.29 | 2 | UNIDAD DE PRESUPUESTO - División contabilidad
100 | FILA_100 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801100.0 | Hallazgo No.24 Consistencia y Razonabilidad de las Cifras | Inconsistencias presentadas por la falta de adopción de las estrategias necesarias para que exista un adecuado y oportuno flujo de información y documentación hacía el área contable, con el fin de poder garantizar el reconocimiento de la totalidad de los | Garantizar la consistencia y razonabilidad de las cuentas del Balance General y de Resultados de la Actividad económica y Social a traves de validaciones, depuración contable y garantizar la adecuada revelación en las notas contables | 3. verificar y revelar en notas a los estados contables las partidas de - otros - que sobrepasen el 5% del total de la cuenta contable | Notas Estados Contables | 3 | 2012/08/15 | 2013/02/15 | 26.29 | 2 | UNIDAD DE PRESUPUESTO - División contabilidad
101 | FILA_101 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1601003.0 | Hallazgo No.25 Inventarios Propiedades, Planta y Equipo en Servicio | Deficiencia en la información registrada | Conciliar la información de las cuentas contables con el inventario en bodega | Realizar prueba piloto ajustando y depurando los inventarios individualizados de la Corte Constitucional | Inventario Corte Constitucional | 1 | 2012/08/10 | 2012/10/30 | 12 | 0.2 | UNIDAD ADMINISTRATIVA - División Almacén General e Inventarios
102 | FILA_102 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1601003.0 | Hallazgo No.25 Inventarios Propiedades, Planta y Equipo en Servicio | Deficiencia en la información registrada | Conciliar la información de las cuentas contables con el inventario en bodega | Ajustar y actualizar los inventarios indivudualizados de la Altas Cortes | Inventario por Corte | 4 | 2013/01/02 | 2013/06/30 | 26 | 0.2 | UNIDAD ADMINISTRATIVA - División Almacén General e Inventarios
103 | FILA_103 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1601003.0 | Hallazgo No.25 Inventarios Propiedades, Planta y Equipo en Servicio | Deficiencia en la información registrada | Conciliar la información de las cuentas contables con el inventario en bodega | Impartir directrices a las Direcciones Seccionales para verificar y actualizar las existencias físicas en bodega | Directriz | 1 | 2013/01/02 | 2013/06/30 | 26 | 0.2 | UNIDAD ADMINISTRATIVA - División Almacén General e Inventarios
104 | FILA_104 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1604001.0 | Hallazgo No.26 Construcciones en Curso | El valor de la cuenta Construcciones en Curso por $127.273 millones, genera incertidumbre debido a que en la información facilitada por Contabilidad no se discriminan los inmuebles que están en proceso de construcción, se incluyen obras de otras seccional | 1) Mediante las Actas de Recibo Final de Obra, la URFI informará a la Divisón de Contabilidad de la DEAJ., el valor final invertido y el estado actual de la edificación. | Remitir Actas de Recibo Final de Obra o Actas de Liquidación de Contratos a la Divisón de Contabilidad DEAJ | PORCENTAJE | 80 | 2012/08/21 | 2013/03/31 | 31.71 | 80 | UNIDAD DE RECURSOS FISICOS
105 | FILA_105 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1604001.0 | Hallazgo No.26 Construcciones en Curso | El valor de la cuenta Construcciones en Curso por $127.273 millones, genera incertidumbre debido a que en la información facilitada por Contabilidad no se discriminan los inmuebles que están en proceso de construcción, se incluyen obras de otras seccional | Garantizar la certeza y confiabilidad del saldo de construcciones en curso y su adecuada presentación en el anexo trimestral de inmuebles | 1, Actualizar el anexo de construcciones con la información correspondiente al número del contrato, objeto, nombre del contratista y ubicación de la obra en proceso | anexo actualizado | 3 | 2012/06/28 | 2012/08/31 | 9.14 | 3 | UNIDAD DE RECURSOS FISICOS
106 | FILA_106 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1604001.0 | Hallazgo No.26 Construcciones en Curso | El valor de la cuenta Construcciones en Curso por $127.273 millones, genera incertidumbre debido a que en la información facilitada por Contabilidad no se discriminan los inmuebles que están en proceso de construcción, se incluyen obras de otras seccional | Garantizar la certeza y confiabilidad del saldo de construcciones en curso y su adecuada presentación en el añexo trimestral de inmuebles | 3, Hacer las reclasificaciones contables pertinentes, conforme a los soportes que se reciban de la URFI | ajustes contables | 30 | 2012/08/16 | 2012/09/30 | 6.43 | 30 | UNIDAD DE RECURSOS FISICOS
107 | FILA_107 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801002.0 | Hallazgo No.27 Acreedores | La discriminación por tercero a nivel consolidado de la cuenta Acreedores de los rubros: Servicios Púb, Aportes a Seguridad Social en Salud y Otros Acreedores, a pesar de haberse solicitado por escrito y requerido por parte de este Órgano de Control, no f | Garantizar la disponibilidad y discriminación de las cifras contables al nivel de terceros | Seguimiento al Plan de Trabajo División de Contabilidad para depuración y ajuste de todas las cuentas contables del nivel central, al nivel de tercero | papeles de trabajo de verificación | 7 | 2012/08/16 | 2013/01/31 | 24 | 4 | UNIDAD DE PRESUPUESTO - Contabilidad
108 | FILA_108 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1802100.0 | Hallazgo No.28 Reserva Presupuestal 2011 | La Entidad constituyo Reserva Presupuestal a 31 diciembre de 2011, por $169.336 millones, para Gastos de Funcionamiento $29.298 millones y para Inversión $140.038 millones, se evidenció que del total de la apropiación definitiva de gastos de inversión, es | La actividad contractual es resultado de la adecuada planeación y seguimiento que hagan las diferentes unidades responsables de ejecutar los recursos. | Elaborar Informe mensual de ejecucion presupuestal y enviarlo a las Unidades Responsables de ejecutar los gastos de inversion. | Informe | 12 | 2012/08/30 | 2013/12/31 | 69.71 | 1 | UNIDAD DE PRESUPUESTO - Ejecución Presupuestal
109 | FILA_109 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1802100.0 | Hallazgo No.29 Reserva Presupuestal 2010 Ejecutada 2011 | según reporte de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional – SIIF II Nación; de los cuales $3.815 millones no aparecen ejecutados ni cancelados; esto indica que la Entidad perdió el 4% de los recursos asignados denotando ineficiencia en los pr | Seguimiento a los saldos de ejecucion presupuestal de la reserva | Elaborar Informe mensual de ejecucion presupuestal de reserva y enviarlo a las Unidades Responsables de ejecutar los gastos de inversion. | Informe | 12 | 2012/08/30 | 2013/12/31 | 69.71 | 1 | UNIDAD DE PRESUPUESTO - Ejecución Presupuestal
110 | FILA_110 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1802100.0 | Hallazgo No.30 Hechos Cumplidos Contrato 109 – 2010 (D) | se evidencio que $24 millones de recursos comprometidos en dicho contrato no se pagaron oportunamente al momento de crear la reserva presupuestal del 2010 para ejecutar en el 2011, implicando que en los informes de la Unidad Ejecutora del proyecto al DNP | Coordinacion permanente entre las Unidades de Asistencia Legal y Unidad de Presupuesto | Reunion Mensual entre las Divisiones de Contratacion y Ejecucion Presupuestal para verificar que los registros presupuestales solicitados fueron expedidos. | Acta | 12 | 2012/08/30 | 2013/12/31 | 69.71 | 1 | UNIDAD DE PRESUPUESTO - Ejecución Presupuestal
111 | FILA_111 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1402014.0 | Hallazgo No.33 Pago de Intereses Moratorios (D - F) | La exigibilidad de las sentencias que originaron los intereses de mora no fue atendida oportunamente por la Entidad; denotando imprevisión en la programación presupuestal para acceder a estos recursos oportunamente | Implementar macanismos tendientes a mejorar los tiempos de respuesta entre la fecha en que se adjunta toda la documentación para el pago y la fecha de pago efectivo, disminuyendo los intereses moratorios. | Diseñar e Implementar un procedimiento que establezca los tiempos que permitan atender oportunamente las sentencias en las Unidades de Presupuesto, Asistencia Legal, Planeación y Recursos Humanos para agilizar su liquidación y pago, evitando el pago inne | Estudio de Tiempos - procedimiento | 2 | 2012/09/01 | 2013/08/31 | 52 | 0.25 | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - PLANEACION
112 | FILA_112 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1704003.0 | Hallazgo No.33 Pago de Intereses Moratorios (D - F) | La exigibilidad de las sentencias que originaron los intereses de mora no fue atendida oportunamente por la Entidad; denotando imprevisión en la programación presupuestal para acceder a estos recursos oportunamente | Implementar macanismos tendientes a mejorar los tiempos de respuesta entre la fecha en que se adjunta toda la documentación para el pago y la fecha de pago efectivo, disminuyendo los intereses moratorios. | Gestionar la creación orgánica y jurídica de la planta permanente y adecuada de la Oficina de sentencias; dentro de la planta de personal de la Dirección Ejecutiva, bajo la autoridad y coordinación de la Unidad de Asistencia Legal. | Estudios, presentacion a sala y creacion | 3 | 2012/09/01 | 2013/08/31 | 52 | 0.5 | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - SALA ADMINISTRATIVA
113 | FILA_113 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1704003.0 | Hallazgo No.33 Pago de Intereses Moratorios (D - F) | La exigibilidad de las sentencias que originaron los intereses de mora no fue atendida oportunamente por la Entidad; denotando imprevisión en la programación presupuestal para acceder a estos recursos oportunamente | Implementar macanismos tendientes a mejorar los tiempos de respuesta entre la fecha en que se adjunta toda la documentación para el pago y la fecha de pago efectivo, disminuyendo los intereses moratorios. | Como medida alternativa y transitoria mientras se surte la creación de la planta definitiva del grupo de sentencias, fortalecer al personal que atiende la función de liquidación de sentencias, para así depurar el atrasó en esta y agotar el presupuesto tan | Planta Sentencias - depuración sentencias - agotar presupuesto. | 3 | 2012/09/01 | 2013/08/31 | 52 | 0 | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
114 | FILA_114 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1402100.0 | Hallazgo No.37 Conformación de Expedientes | Se presentan debilidades en la conformación de expedientes de contratación, toda vez que estos no cuentan con tabla de contenido, que determinen el orden y la existencia de los documentos cronológicamente, posibilitando la perdida de la memoria Institucio | A los expedientes de contratación, se les anexará la tabla de contenido. | A los expedientes de contratación, se les anexará la tabla de contenido, para que determine los documentos que contiene un contrato, debe ir foliados y en ordenado cronológica. | contratos | 230 | 2012/08/21 | 2012/12/31 | 18.86 | 230 | CARTAGENA
115 | FILA_115 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1902002.0 | Hallazgo No.67 Contratos de Arrendamiento | La RJ cuenta con planta física propia, en la actualidad tiene suscrito contratos de arrendamiento y de vigilancia, para el funcionamiento de juzgados por fuera de su sede administrativa, que no son adecuados ni seguros para el desarrollo de las funciones | concecucion de instalaciones acordes con los requerimientos del nivel central, revision de convenio 018 ante la salaadministrativa | Gestionar con inmobiliarias y constructoras para arrendamiento o construccion de edificiaciones acordes, celebracion de comodatos con las alcaldias de los Mpios | Oficios | 10 | 2012/08/16 | 2013/09/30 | 50 | 10 | NEIVA
116 | FILA_116 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1502001.0 | Hallazgo No.68 Soportes Novedades Nóminas Oportuna | En la Dirección Seccional Rama Judicial, cada despacho Judicial tiene su propio nominador, no existiendo un único nominador, por lo anterior, se evidencian subprocesos adicionales continuamente, las novedades extemporáneas (licencias, vacaciones, etc.), g | Efectuar nombramientos de personal durante los priemros 10 dias de cada mes, de tal forma que puedan ser incluidos en la nomina de manera oportuna. | Circularizar a los señores Jueces y Magistados de los Distritos Judiciales del Neiva y Florencia, instandolos a que realicen los nombramientos del personal a su cargo dentro de los primeros 10 dias de cada mes, a fin que puedan ser incluidos en la nomina | Circular | 1 | 2012/08/31 | 2012/08/31 | 1 | 1 | NEIVA
117 | FILA_117 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2202001.0 | Hallazgo No.85 Manuales de Usuario Aplicativo | debido a la falta de capacitación para su aplicación, la no existencia de un manual del usuario que permita al funcionario entender el manejo y uso del aplicativo | Capacitar a los usuarios de SIIF y publicar los manuales del usuario que permitan su permanente consulta para evitar incurrir en errores de operación | Soilictar a la Direccion Ejecutiva, gestione ante el MHCP un plan de capacitacion para los usuarios de SIIF, con el fin de conozcan perfectamente su funcionamiento. Igualmente que se publiquen los manuales del usuario que permitan su permanente consulta | Oficios | 6 | 2012/06/30 | 2012/12/31 | 24 | 6 | NEIVA
118 | FILA_118 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1601002.0 | Hallazgo No.86 Adecuación Almacén | ocasionado por falta de gestión administrativa al no establecer un sistema apropiado para la conservación, seguridad, manejo y control de los bienes almacenados, | Depurar las existencia de elementos en almacen, clasificarlos de de acuerdo a su destinacion en elementos de consumo bienes muebles en deposito y bienes para dar de baja y ubicarlos en espacios fisicos destinados exclusivamente para el Almacen | Gestionar la consecucion de espacios fisicos para la reubicaicon del Juzgado Primero Municiapl de Pequeñas Causas | Espacio adecuado para el Almacen | 1 | 2012/06/30 | 2012/12/31 | 24 | 1 | NEIVA
119 | FILA_119 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801002.0 | Hallazgo No.87 Provisión para Contingencias | por debilidades en el manejo de la información contable, | Certificar que en la contabilidad de la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial se encuentran registrados los pasivos contingentes originados por las demandas en contra de la Nacion-Consejo Superior de la Judicatura y que son atendidas por esta Sec | Solcitar a la Divison de Contabilidad de la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial, certificacion sobre el registro, por aprte de esa Division, de los pasivos contingentes originados por las demandas en contra de la Nacion-Consejo Superior de la J | Oficios | 1 | 2012/07/05 | 2012/07/05 | 1 | 1 | NEIVA
120 | FILA_120 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1502001.0 | Hallazgo No.88 Novedades de nómina | debido a que las novedades se presentan en cualquier fecha del mes, generando reprocesos y desgaste administrativo | Efectuar nombramientos de personal durante los priemros 10 dias de cada mes, de tal forma que puedan ser incluidos en la nomina de manera oportuna. | Circularizar a los señores Jueces y Magistados de los Distritos Judiciales del Neiva y Florencia, instandolos a que realicen los nombramientos del personal a su cargo dentro de los primeros 10 dias de cada mes, a fin que puedan ser incluidos en la nomina | Circular | 1 | 2012/07/31 | 2012/07/31 | 1 | 1 | NEIVA
121 | FILA_121 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801003.0 | Hallazgo No.89 Comprobantes de Egreso | por debilidades en la aplicación de principios y normas contables, deficiencias en los procedimientos y organización administrativa que conlleva a que la información no sea clara y confiable. | Establecer mecanismos que permitan que la Direccion Seccional tenga acceso para el pago oportuno de las facturas de servicios publicos de cada uno de los inmubeles ocupados en los departamentos del Huila y Caqueta, sin espera que estso sean enviados por p | Solicitar a empresas que prestan los servicios publicos en los municipios del Huila y Caqueta, el envio directamente a la Direccion Seccional, de las facturas que se causen por la prestacion de dichos servicios, para realizar el tramite del pago oportuno | Solicitud a las empresas prestadoras de servicios publicos | 3 | 2012/07/01 | 2012/12/31 | 24 | 3 | NEIVA
122 | FILA_122 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1321000.0 | HALLAZGO No°5 Oficina Pago de Sentencias. Se evidenció que dentro de las funciones y procedimientos que la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial tiene bajo su responsabilidad “Pago de Sentencias”, procedimiento q | Falta de coordinación por parte de la Alta Dirección | Asignar el responsable natural al Grupo de Sentencias | Gestionar la creación orgánica y jurídica de la planta permanente y adecuada de la Oficina de sentencias; dentro de la planta de personal de la Dirección Ejecutiva, bajo la autoridad y coordinación de la Unidad de Asistencia Legal. | Estudios, presentacion a sala y creacion | 3 | 2012/08/15 | 2013/08/14 | 52 | 0.5 | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
123 | FILA_123 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1406100.0 | HALLAZGO N°17. Archivo de Contratos la aplicación deficiente de los mecanismos de seguimiento y monitoreo existentes y evidencia debilidades en el Sistema de Control Interno de la Entidad, originando riesgos en el registro del proceso contractual, y difi | evidencia debilidades en el Sistema de Control Interno de la Entidad, | El Director Administrativo de la División de Contratos de la DEAJ, mediante escrito, requerirá al servidor judicial ya destacado en la dependencia del archivo fisico de la Unidad de Asistencia Legal, asi como los abogados que intervienen en el proceso co | Implementar en la División de Contratos mecanismos que minimicen el riesgo de pérdida de los documentos que integran los contragtos | 1. Se ha implementado para cada contrato la ficha de verificación de requisitos legales para la contratación pública de la etapa precontractual y contracual. | 1 | 2012/09/01 | 2013/08/23 | 50.86 | 0.7 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL - En la presente vigencia se ha implementado la ficha de verificación de requisitos para cada contrato.
124 | FILA_124 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404003.0 | HALLAZGO N°29 Aprobación de pólizas y acta de inicio. No se suscribieron las actas de inicio dentro del término establecido de 5 días en relación con la aprobación de la garantía correspondiente a cada proceso contractual. | deficiencias en el sistema de control interno, en la legalización de los contratos, incumplimiento de lo pactado, | 1, Elaboración, capacitación e implementación de un instructivo para los funcionarios que ejercen funciones de apoderados de la DEAJ y DISAJ, con el fin de tener paramétros definidos y unificados de las labores, obligaciones y deberes profesionales que de | 1. Implementar mecanismos para simplificar el trámite de la aprobación de las garantías. Incluir entre las responsabilidades del Supervisor Técnico del contrato agilizar la suscripción de acta de inicio en quellos que lo requieran. | 1. A partir del 23-08-2012, se ha elaborado un sello que simplifica la aprobación de las garantías. 2. Revisar el Procedimiento de Supervisión de contratos. | 2 | 2012/08/23 | 2012/12/30 | 18.43 | 0.6 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL - A partir del 23 de agosto de 2012 para simplificar trámties, se adoptó un sello para la aprobación de garantías.
125 | FILA_125 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404003.0 | HALLAZGO N°29 Aprobación de pólizas y acta de inicio. No se suscribieron las actas de inicio dentro del término establecido de 5 días en relación con la aprobación de la garantía correspondiente a cada proceso contractual. | deficiencias en el sistema de control interno, en la legalización de los contratos, incumplimiento de lo pactado, | 2, Elaboración de una circular dirigida a los Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial con el objeto de realizar un seguimiento semestral de las actuaciones de los apoderados judiciales y en el caso de que ésta no hubiese estado dentr | 1. Implementar mecanismos para simplificar el trámite de la aprobación de las garantías. Incluir entre las responsabilidades del Supervisor Técnico del contrato agilizar la suscripción de acta de inicio en quellos que lo requieran. | 1. A partir del 23-08-2012, se ha elaborado un sello que simplifica la aprobación de las garantías. 2. Revisar el Procedimiento de Supervisión de contratos. | 2 | 2012/08/23 | 2012/12/30 | 18.43 | 0.6 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL - A partir del 23 de agosto de 2012 para simplificar trámties, se adoptó un sello para la aprobación de garantías.
126 | FILA_126 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404100.0 | HALLAZGO N°30. Publicación de Contrato. No se evidencio el recibo de consignación de derechos de publicación con lo cual se acredita dicho requisito para efectos de la legalización. Lo expuesto evidencia incumplimiento de lo preceptuado en el Artículo | Inclusión de cláusulas que contienen obligación de publicar contrato en eventos que la ley no lo exige | Se continuará dando cumplimiento a las disposiciones contentivas en el Decreto 327 de 2002 en armonía con el artículo 84 del Decreto 2474 de 2008. | El requisito de acreditar le pago de la Publicación del Contrato en el Diario Único de Contratación fue derogado por el artículo 2223 del Decreto 019 de 2012 | Decreto derogación | 1 | 2012/09/01 | 2012/09/01 | 0 | 0 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL - El requisito de acreditar le pago de la Publicación del Contrato en el Diario Único de Contratación fue derogado por el artículo 2223 del Decreto 019 de 2012
127 | FILA_127 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1802002.0 | HALLAZGO N°37. Reserva Presupuestal. La entidad excedió la constitución de las reservas de inversión en el 70.87% ($75.244 millones), del total de la apropiación definitiva de gastos de inversión, de acuerdo con el tope establecido del 15%, debido a la | falta de mecanismos de control | La actividad contractual es resultado de la adecuada planeación y seguimiento que hagan las diferentes unidades responsables de ejecutar los recursos. | Elaborar Informe mensual de ejecucion presupuestal y enviarlo a las Unidades Responsables de ejecutar los gastos de inversion. | Informe | 12 | 2012/08/30 | 2013/12/31 | 69.71 | 1 | UNIDAD DE PRESUPUESTO- Ejecución Presupuestal
128 | FILA_128 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1701100.0 | HALLAZGO N°40. Estructura Contable. La estructura del área contable no permite una adecuada identificación, clasificación, registro, revelación, análisis, consolidación e interpretación de la información contable, con el objeto de informar a los usuari | Falta de capacitación, unificar criterios, Impartir Directrices y hacer seguimiento a la calidad de la información contable de las Direcciones Seccionales de Administración Judicial y de las Unidades Ejecutadoras , con el fin de garantizar la ausencia de | Consolidar y validar de los informes contables trimestrales presentados por los Directores Seccionales de Administración Judicial y del Nivel Central | Control y verificación de los informes trimestrales de seccionales y unidades ejecutoras | oficios | 22 | 2012/06/28 | 2013/02/15 | 33.14 | 12 | UNIDAD DE PRESUPUESTO - División de contabilidad - Directores Seccionales
129 | FILA_129 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1804100.0 | HALLAZGO N°41. Propiedades, Planta y Equipo. En el grupo de Propiedades, Planta y Equipo se genera incertidumbre en el saldo para las cuentas de Construcciones en Curso debido a que ni en los libros auxiliares de contabilidad, ni en los anexos de las pr | falta de control y seguimiento por parte de las dependencias responsables e incumplimiento con lo establecido en los numerales 3.1 y 3.8 de la Resolución 357 de 2008, control interno contable. | Garantizar la certeza y confiabilidad del saldo de construcciones en curso y su adecuada presentación en el anexo trimestral de inmuebles | Hacer las reclasificaciones contables pertinentes, conforme a los soportes que se reciban de la URFI | ajustes contables | 30 | 2012/08/16 | 2012/09/30 | 6.43 | 30 | UNIDAD DE RECURSOS FISICOS, UNIDAD DE PRESUPUESTO - Contabilidad, UNIDAD ADMINISTRATIVA - División Inmuebles
130 | FILA_130 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1804100.0 | HALLAZGO N°41. Propiedades, Planta y Equipo. En el grupo de Propiedades, Planta y Equipo se genera incertidumbre en el saldo para las cuentas de Construcciones en Curso debido a que ni en los libros auxiliares de contabilidad, ni en los anexos de las pr | falta de control y seguimiento por parte de las dependencias responsables e incumplimiento con lo establecido en los numerales 3.1 y 3.8 de la Resolución 357 de 2008, control interno contable. | Garantizar la certeza y confiabilidad del saldo de construcciones en curso y su adecuada presentación en el anexo trimestral de inmuebles | 1, Actualizar el anexo de construcciones con la información correspondiente al número del contrato, objeto, nombre del contratista y ubicación de la obra en proceso | anexo actualizado | 3 | 2012/06/28 | 2012/08/31 | 9.14 | 2 | UNIDAD DE PRESUPUESTO - División de Contabilidad
131 | FILA_131 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1701000.0 | HALLAZGO N°42. Demandas y Litigios. En las Cuentas por Pagar –Créditos Judiciales, que representan el valor de las obligaciones por concepto de fallos en contra de la entidad debidamente ejecutoriadas, se detectó la inclusión de algunas cuentas pendient | debilidades en los mecanismos de control tanto en la información suministrada por la oficina de asistencia legal como en los registros de las dependencias de central de cuentas, contabilidad y tesorería | Implementación, actualización y capacitación, puesta en funcionamiento a nivel nacional del sistema Siproj, con el fin de contar con una base de datos confiable y consolidada de los procesos que cursan en el país contra la Rama Judicial | Ajustar los reportes e informes del sistema Siproj a las necesidades de la entidad Realizar monitoreo a las Direcciones Seccionales sobre la permanente utilización de actualización del sistema Siproj. | 1. Realización de mesas de trabajo con el fin de establecer el procedimiento y la metodolgía para la valoración "cuantitativa" y "cualitativa", y realización de requerimientos a las Direcciones Seccionales para que remitan la información bajo parámetros | 1 | 2012/09/01 | 2012/10/30 | 8.43 | 0 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL - A la fecha se han realizado seis (6) mesas de trabajo con el fin de establecer la metodología requerida.
132 | FILA_132 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1701000.0 | HALLAZGO N°42. Demandas y Litigios. En las Cuentas por Pagar –Créditos Judiciales, que representan el valor de las obligaciones por concepto de fallos en contra de la entidad debidamente ejecutoriadas, se detectó la inclusión de algunas cuentas pendient | debilidades en los mecanismos de control tanto en la información suministrada por la oficina de asistencia legal como en los registros de las dependencias de central de cuentas, contabilidad y tesorería | Implementación, actualización y capacitación, puesta en funcionamiento a nivel nacional del sistema Siproj, con el fin de contar con una base de datos confiable y consolidada de los procesos que cursan en el país contra la Rama Judicial | 3, Ajustar los reportes e informes del sistema Siproj a las necesidades de la entidad 4. realizar monitoreo a las Direcciones Seccionales sobre la permanente utilización de actualización del sistema Siproj. | 1. Realización de mesas de trabajo con el fin de establecer el procedimiento y la metodolgía para la valoración "cuantitativa" y "cualitativa", y realización de requerimientos a las Direcciones Seccionales para que remitan la información bajo parámetros | 1 | 2012/09/01 | 2012/10/30 | 8.43 | 0 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL - A la fecha se han realizado seis (6) mesas de trabajo con el fin de establecer la metodología requerida.
133 | FILA_133 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801000.0 | HALLAZGO N°43. Notas a los Estados Contables. El CSJ no reveló en las Notas a los Estados Contables sobre el incremento presentado entre las vigencias de 2009 y 2010 por $8.493.5 millones, respecto a la cuenta de Bienes Muebles en Bodega por falta de co | falta de control y seguimiento, de conformidad con lo reglamentado por la Contaduría General de la Nación en el numeral 29 del capítulo III, título II de la Resolución 356 de 2007. | En lo sucesivo se revisará los valores incorporados en las Notas a los estados Financieros, para garantizar su consistencia | Elaborar Notas a los Estados Financieros, garantizando su consistencia y cumplimiento de la resolución 356 de 2007 | Notas Estados Contables | 3 | 2012/08/24 | 2013/02/13 | 24.71 | 2 | UNIDAD DE PRESUPUESTO - División de contabilidad
134 | FILA_134 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1701009.0 | HALLAZGO N°44. Deudores. Se evidenció que la información que maneja la División de Contabilidad, en relación con las cuentas por cobrar- Avances y Anticipos Entregados, no es confiable. | Debilidades en el Sistema de Control Interno. | Elaborar Anexo de anticipos, consolidado al nivel nacional, mantenerlo actualizado de manera trimestral | Consolidar el anexo de anticipos pendientes de legalización de manera trimestral | Anexo de anticipos | 3 | 2012/08/24 | 2013/02/15 | 25 | 2 | UNIDAD DE PRESUPUESTO - División de contabilidad
135 | FILA_135 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404011.0 | En los contratos 046 de 2005, 33, 40, y 45 de 2006 se verificó que no fueron legalizados los anticipos concedidos para la fecha de ejecución del contrato, así como tampoco se tiene la certezade su liquidación, incumpliendo con las obligaciones contractual | No legalización oportuna de los anticipos para el tiempo de ejecución | Verificar que las Carpetas de los Contratos contengan los documentos soportes de su ejecución. Requerir a los supervisores de los contratos a fin de que se presenten oportunamente los informes de avance y ejecución presupuestal de los contratos. | Requerir a los Supervisores de los Contratos adelanten las acciones encaminadas a la legalización de los anticipos y la liquidación de los contratos | Oficiar al Director de la Unidad de Recursos Físicios requiriendo agilizar el trámite de legalización de los anticipos y la liquidación de los mencioandos contratos. | 1 | 2012/09/01 | 2012/12/30 | 17.14 | 0.2 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL - Se realizó una reunión con algunos empleados de la Unidad de Recusros Físicos e Imueblespara tratar estos y otros temas.
136 | FILA_136 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801002.0 | LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS. De la cuenta Avances y Anticipos Entregados por $77.608 millones, se seleccionó el 43% para proyectos de inversión y 78% para adquisición de bienes y servicios por $33.872.3 millones. Debido a la inexistencia de procedimientos, | Los movimientos de los auxiliares contables del aplicativo SIIF no identifican a que contratos corresponden y los saldos del aplicativo contable Zafiro no coinciden en la información. Igualmente, existen anticipos pendientes de legalizar desde 2005 y sald | Requerir a la Unidad de Asistencia legal y/o superivisores de los contratos que tengan anticipos sin legalizar anteriores a los otorgados en la vigencia. Lo anterior para hacer efectiva las legalizaciones de anticipo y avances por la compra de bienes y se | Requerir a la Unidad de Asistencia Legal y/o supervisores para que envíen los soportes con el fin de legalizar anticipos | oficios | 10 | 2012/06/25 | 2012/12/31 | 27 | 7 | UNIDAD DE PRESUPUESTO - DIVISION DE CONTABILIDAD
137 | FILA_137 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801002.0 | LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS. De la cuenta Avances y Anticipos Entregados por $77.608 millones, se seleccionó el 43% para proyectos de inversión y 78% para adquisición de bienes y servicios por $33.872.3 millones. Debido a la inexistencia de procedimientos, | Los movimientos de los auxiliares contables del aplicativo SIIF no identifican a que contratos corresponden y los saldos del aplicativo contable Zafiro no coinciden en la información. Igualmente, existen anticipos pendientes de legalizar desde 2005 y sald | Requerir a la Unidad de Asistencia legal y/o superivisores de los contratos que tengan anticipos sin legalizar anteriores a los otorgados en la vigencia. Lo anterior para hacer efectiva las legalizaciones de anticipo y avances por la compra de bienes y se | Hacer registros contables de las legalizaciones de anticipos, conforme a los soportes recibidos | ajustes contables | 60 | 2012/06/25 | 2012/12/31 | 27 | 2 | UNIDAD DE PRESUPUESTO - DIVISION DE CONTABILIDAD
138 | FILA_138 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801002.0 | OBRAS EN CONSTRUCCIÓN. En los libros auxiliares de contabilidad no se discriminan los inmuebles que están en proceso de construcción, se incluyen obras de otras seccionales sin identificar. La contrapartida que se afecta es la cuenta 1640 Edificaciones po | No se tiene evidencia de los diferentes registros contables que permitieran establecer y controlar cada una de las partidas que conforman este rubro | Garantizar la certeza y confiabilidad del saldo de construcciones en curso y su adecuada presentación en el anexo trimestral de inmuebles | Actualizar el anexo de construcciones con la información correspondiente al número del contrato, objeto, nombre del contratista y ubicación de la obra en proceso | anexo actualizado | 3 | 2012/06/28 | 2013/02/25 | 34.57 | 3 | UNIDAD DE RECURSOS FISICOS, UNIDAD DE PRESUPUESTO - Contabilidad, UNIDAD ADMINISTRATIVA - División Inmuebles
139 | FILA_139 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801003.0 | La Entidad no cuenta con una metodología para establecer el riesgo de pérdida en el caso de las demandas instauradas en su contra, ni con un procedimiento que permita conocer el estado de los procesos para determinar la contingencia probable y de esta for | No se cuenta con información consistente. | Implementar con base en lo establecido en el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública la metodología para la evaluación del riesgo de pérdida teniendo en cuenta el estado del proceso. | Implementar una metodologia par la evaluacion del riesgo de pérdida cde las demandas en contra de la Nación - Consejo Superior de la Judicaturanes. | 1. Se han realizado seis (6) mesas de trabajo con el fin de establecer el procedimiento y la metodolgía para la valoración "cuantitativa" y "cualitativa", y realización de requerimientos a las Direcciones Seccionales para que remitan la información bajo | 3 | 2012/09/01 | 2012/11/30 | 12.86 | 0 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL
140 | FILA_140 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801003.0 | La Entidad no cuenta con una metodología para establecer el riesgo de pérdida en el caso de las demandas instauradas en su contra, ni con un procedimiento que permita conocer el estado de los procesos para determinar la contingencia probable y de esta for | No se cuenta con información consistente. | Implementar con base en lo establecido en el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública la metodología para la evaluación del riesgo de pérdida teniendo en cuenta el estado del proceso. | Requerir información para el oportuno registro del contingente litigioso y el pasivo real | oficios trimestral a la Unidad de Asistencia legal | 3 | 2012/06/25 | 2012/11/30 | 22.57 | 2 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL - División de Procesos y UNIDAD DE PRESUPUESTO - Contabilidad
141 | FILA_141 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801003.0 | La Entidad no cuenta con una metodología para establecer el riesgo de pérdida en el caso de las demandas instauradas en su contra, ni con un procedimiento que permita conocer el estado de los procesos para determinar la contingencia probable y de esta for | No se cuenta con información consistente. | Implementar con base en lo establecido en el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública la metodología para la evaluación del riesgo de pérdida teniendo en cuenta el estado del proceso. | Implementar una metodologia par la evaluacion del riesgo de pérdida cde las demandas en contra de la Nación - Consejo Superior de la Judicaturanes. | 1. Se han realizado seis (6) mesas de trabajo con el fin de establecer el procedimiento y la metodolgía para la valoración "cuantitativa" y "cualitativa", y realización de requerimientos a las Direcciones Seccionales para que remitan la información bajo | 1 | 2012/09/01 | 2012/11/30 | 12.86 | 0 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL
142 | FILA_142 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801003.0 | La Entidad no cuenta con una metodología para establecer el riesgo de pérdida en el caso de las demandas instauradas en su contra, ni con un procedimiento que permita conocer el estado de los procesos para determinar la contingencia probable y de esta for | No se cuenta con información consistente. | Implementar con base en lo establecido en el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública la metodología para la evaluación del riesgo de pérdida teniendo en cuenta el estado del proceso. | validación y registro trimestral de la información | validacion y registro | 3 | 2012/07/10 | 2013/01/31 | 29.29 | 2 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL - División de Procesos y UNIDAD DE PRESUPUESTO - Contabilidad
143 | FILA_143 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103100.0 | Relación de Contratos V/s Informe Seguimiento y Evaluación. Se evidencia la falta de control y seguimiento de la ejecución de los contratos. | Relacionan en el informe de contratos, se omiten algunos constrato; reportado por la Escuela en el consolidado ejecución de contratos | Implementación del Software de Contratación | Realización de Pruebas y Ajustes al Software | Actividad | 1 | 2012/09/01 | 2013/08/31 | 52 | 0 | UNIDAD DE INFORMATICA
144 | FILA_144 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103100.0 | Relación de Contratos V/s Informe Seguimiento y Evaluación. Se evidencia la falta de control y seguimiento de la ejecución de los contratos. | Relacionan en el informe de contratos, se omiten algunos constrato; reportado por la Escuela en el consolidado ejecución de contratos | Implementación del Software de Contratación | Instalación del Software | Actividad | 1 | 2012/09/01 | 2013/08/31 | 52 | 0 | UNIDAD DE INFORMATICA
145 | FILA_145 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103100.0 | Relación de Contratos V/s Informe Seguimiento y Evaluación. Se evidencia la falta de control y seguimiento de la ejecución de los contratos. | Relacionan en el informe de contratos, se omiten algunos constrato; reportado por la Escuela en el consolidado ejecución de contratos | Implementación del Software de Contratación | Implementación de un software de contratos | 1. Elaborar estudios previos. 2. Solicitar la contratación de un software de contratos. 3. Migrar la infromacion y verificar su correcto funcionamiento | 3 | 2012/07/01 | 2012/11/30 | 21.71 | 0 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL
146 | FILA_146 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404100.0 | Relación de Contratos Oficina Jurídica v/s Listado Contrato Escuela. Cotejados los Informes de la oficina jurídica de contratos celebrados de la Escuela Judicial con el listado consolidación ejecución contratos reportado por la Escuela Judicial Rodrigo | El listado de la oficina reporta que se han suscrito 59 contratos por un valor total de $15.753.7 millones y la relación de contratos de la Escuela Judicial reporta 49 contratos por un total de $14.430.9 millones. Siete (7) Contratos que se encuentran r | Implementación del Software de Contratación | Realización de Pruebas y Ajustes al Software | Actividad | 1 | 2012/09/01 | 2013/08/31 | 52 | 0 | UNIDAD DE INFORMATICA
147 | FILA_147 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404100.0 | Relación de Contratos Oficina Jurídica v/s Listado Contrato Escuela. Cotejados los Informes de la oficina jurídica de contratos celebrados de la Escuela Judicial con el listado consolidación ejecución contratos reportado por la Escuela Judicial Rodrigo | El listado de la oficina reporta que se han suscrito 59 contratos por un valor total de $15.753.7 millones y la relación de contratos de la Escuela Judicial reporta 49 contratos por un total de $14.430.9 millones. Siete (7) Contratos que se encuentran r | Implementación del Software de Contratación | Instalación del Software | Actividad | 1 | 2012/09/01 | 2013/08/31 | 52 | 0 | UNIDAD DE INFORMATICA
148 | FILA_148 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404100.0 | Relación de Contratos Oficina Jurídica v/s Listado Contrato Escuela. Cotejados los Informes de la oficina jurídica de contratos celebrados de la Escuela Judicial con el listado consolidación ejecución contratos reportado por la Escuela Judicial Rodrigo | El listado de la oficina reporta que se han suscrito 59 contratos por un valor total de $15.753.7 millones y la relación de contratos de la Escuela Judicial reporta 49 contratos por un total de $14.430.9 millones. Siete (7) Contratos que se encuentran r | Implementación del Software de Contratación | Implementación de un software de contratos | 1. Elaborar estudios previos. 2. Solicitar la contratación de un software de contratos. 3. Migrar la infromacion y verificar su correcto funcionamiento | 3 | 2012/07/01 | 2012/11/30 | 21.71 | 0 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL
149 | FILA_149 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404003.0 | Según las Cláusulas contractuales, la vigencia de todos los amparos incluidos en la Póliza de Seguros requiere ser ajustada a la fecha de inicio del Contrato, obligación que no se está cumpliendo en algunos casos, debido a la falta de revisión y control p | Falta de revisión y control por parte de la administración y deficiencias en el acto administrativo de aprobación de las pólizas. | Establecer dentro del Software de contratación que se implementa actualmente en la Entidad, mecanismos que permitan controlar las Garantías exigibles en cada uno de los Contratos, como también sus amparos, vigencia y cuantías. | Implementar mecanismos de control permante por parte de los abogados de la División de Contratos, respecto a cobertura de las garantías en el plazo de ejecución del contrato,s u liquidación o más, según la naturaleza del contrato. | 1. Oficiar solciitando a los abogados de la División de Contratos se realice una revisión permanentemente a la cobertura de las garantías durante la vigencia del contrato y de ser neceario se exija a los contratistas los anexos modificatorios. | 1 | 2012/09/01 | 2012/10/30 | 8.43 | 0.7 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL
150 | FILA_150 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404100.0 | La información relacionada en los listados de los Contratos, no se ajusta a la documentación legal contenida en las carpetas de los mismos. | Falta de diligencia, cuidado, control y supervisión en el contenido de la información. | Implementar mecanismos permanentes para minimizar el riego de perdida y confusion de los documentos que integran los expedients de los contrataos | 1. Requerir a los abogados de la División de Contratos para que revisen permanenete los términos de cobertura de las garantias. 2 Se ha implementado para cada contrato la ficha de verificación de requisitos legales para la contratación púb | 1. Requerir a los abogados de la División de Contratos. para que relicen permanentemente la revisión de la cobertura de las garantías. 2 Mantener actualizada la ficha de verificacion de requisitos legales de cada contrato. | 2 | 2012/09/01 | 2013-06-30 | 43.14 | 0.7 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL
151 | FILA_151 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1401100.0 | La base de datos de contratación no es confiable debido a los errores observados en algunas cuantías que superan el 100%; por la omisión de contratos y adicionales en valor; por la inclusión de valores en mlies de pesos y otros en millones, que impidieron | No se cuenta con un software que permita manejar la información en foma adecuada, mediante la utilización de los recursos técnologicos. | Desarrollo del sofware de contratación | Implementar un software para el control de contratos según su modalidad. | 1. Elaborar estudios previos para la contración de un software de contratos. 2. Migrar la infromacion y ponelo en funcinamiento | 2 | 2012/09/01 | 2013/06/30 | 43.14 | 0.2 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL
152 | FILA_152 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1401100.0 | La base de datos de contratación no es confiable debido a los errores observados en algunas cuantías que superan el 100%; por la omisión de contratos y adicionales en valor; por la inclusión de valores en mlies de pesos y otros en millones, que impidieron | No se cuenta con un software que permita manejar la información en foma adecuada, mediante la utilización de los recursos técnologicos. | Desarrollo del sofware de contratación | Implementar un software para el control de contratos según su modalidad. | 1. Elaborar estudios previos para la contración de un software de contratos. 2. Migrar la infromacion y ponelo en funcinamiento | 2 | 2012/09/01 | 2013/06/30 | 43.14 | 0.2 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL
153 | FILA_153 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1401100.0 | La base de datos de contratación no es confiable debido a los errores observados en algunas cuantías que superan el 100%; por la omisión de contratos y adicionales en valor; por la inclusión de valores en mlies de pesos y otros en millones, que impidieron | No se cuenta con un software que permita manejar la información en foma adecuada, mediante la utilización de los recursos técnologicos. | Desarrollo del sofware de contratación | Implementar un software para el control de contratos según su modalidad. | 1. Elaborar estudios previos para la contración de un software de contratos. 2. Migrar la infromacion y ponelo en funcinamiento | 2 | 2012/09/01 | 2013/06/30 | 43.14 | 0.2 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL
154 | FILA_154 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1405001.0 | Según el listado proporcionado por la Entidad, en la vigencia 2006 solamente se liquidaron 5 contratos por $1.268.5 millones; sin embargo, se reportan con plazo vencido a 31 de Diciembre 26 contratos de obra y de suministro, por lo que no se liquidaron 21 | No se cuenta con un software que permita manejar la información en foma adecuada, mediante la utilización de los recursos técnologicos. | Actualizar las funciones de los abogados de la División de Contratos para que cada uno asuma la labor de liquidación de los congtratos que por su naturaleza lo requiera y simplificar el procedimiento para ello. | Actualizar las funciones de los abogados de la División de Contratos para que cada uno asuma la labor de liquidación de los congtratos que por su naturaleza lo requiera y simplificar el procedimiento para ello. | 1. Actualizar el Manual de Contración Adminstrativa de la Dirección Ejcutiava de Adminsitración Judicial para que cada abogado asuma la liquidación de los contratos bajo su responsabilidad y qu por su naturaleza lo requiera. 2. Simplif | 2 | 2012/09/01 | 2013/06/30 | 43.14 | 0.8 | UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL
240
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO