## Hoja1
Fecha evento
[7 empty] | Mecanismo |  | Audiencia pública participativa
No. Participantes
Compromiso | Área responsable | Fecha estimada cumplimiento | Fecha seguimiento | Se cumplió el compromiso |  | Acciones adelantadas | Porcentaje avance | Fecha seguimiento | Se cumplió el compromiso |  | Alternativa de solución
|  |  |  | Si | No |  |  |  | Si | No
Generar un reporte al Centro de Documentación Judicial con las fallas técnicas y logísticas presentadas con el operador Apicom con el fin de evaluar otros mecanismos o la mejora de los existentes para garantizar la transmisión de las audiencias de rendición de cuentas de los Consejos Seccionales de la Judicatura y Direcciones Seccionales de Administración Judicial | Oficina de Comunicaciones CSdJ | 2023-06-30 | 2023-08-31 |  |  | Se encuentra estructurado el informe de las fallas técnicas presentadas durante el desarrollo de las audiencias de rendición de cuentas. | 50% | 2023-06-30
Estructurar sesiones para el fortalecimiento de las competencias de los magistrados, directores y colaboradores de los Consejos Seccionales de la Judicatura y Direcciones Seccionales de Administración Judicial | Oficina de Comunicaciones CSdJ Consejos y Direcciones | 2023-06-30 | 2023-12-15 | X |  | 31 de julio 2023: se llevó a cabo un taller, dirigido a servidores judiciales, sobre Lineamientos para el uso de la imagen institucional. 18 de agosto de 2023: se realizó un taller dirigido a servidores judiciales del nivel seccional sobre "Espacios de diálogo como herramienta para rendir cuentas" | 33% | 2023-08-18
Fomentar espacios para la interacción y el diálogo con los grupos de valor que participen en las acciones de rendición de cuentas programadas para el segundo semestre de 2023 | Consejos y Direcciones Seccionales | 2023-06-30 | 2023-12-15 | X |  | Los Consejos Seccionales de la Judicatura y las Direcciones Seccionales de Administración Judicial en el marco de la estrategia de rendición de cuentas programaron 72 espacios de diálogo y 62 acciones de información. | 12% | 2023-08-18