## Hoja1
[7 empty] | Fecha |  | 5 de enero de 2024
[7 empty] | Mecanismo |  | Estrategia rendición de cuentas
[7 empty] | No. Participantes |  | No aplica
Compromiso | Área responsable | Fecha estimada cumplimiento | Fecha seguimiento | Se cumplió el compromiso |  | Acciones adelantadas | Porcentaje avance | Fecha seguimiento | Se cumplió el compromiso |  | Alternativa de solución
|  |  |  | Si | No |  |  |  | Si | No
Fomentar espacios para la interacción y el diálogo con los grupos de valor para rendir cuentas sobre la gestión del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial tanto en el nivel central como en el seccional. Nota: los espacios de diálogo deben estar principalmente dirigidos a grupos de valor externos identificados en la caracterización. | *Oficina de Comunicaciones *Unidades Consejo Superior de la Judicatura y DEAJ *Consejos Seccionales de la Judicatura *Direcciones Seccionales de Administración Judicial | 2024-11-30 | 2024-04-30 | X |  | En proceso: se formularon espacios de diálogo y acciones de información con el fin de rendir cuentas de manera permanente. Esta programación se encuentra publicada en el micrositio de rendición de cuentas. Enlace→ Cadena de valor https://www.ramajudicial.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/26 | 50% | 2024-04-29
Realizar una sesión de sensibilización dirigida a servidores judiciales del Consejo Superior de la Judicatura y Dirección Ejecutiva de Administración Judicial sobre conceptos de participación y rendición de cuentas. | *Oficina de Comunicaciones *Unidades Consejo Superior de la Judicatura y DEAJ | 2024-04-30 | 2024-05-31
Realizar un seguimiento mensual al cumplimiento del cronograma establecido para el desarrollo de los espacios de diálogo definidos en la cadena de valor de la estrategia de rendición de cuentas. | *Oficina de Comunicaciones *Unidades Consejo Superior de la Judicatura y DEAJ *Consejos Seccionales de la Judicatura *Direcciones Seccionales de Administración Judicial | 2024-05-30 | 2024-11-30
Informar a la Oficina de Comunicaciones,previa realización de espacios de diálogo, los detalles del evento con el fin de realizar la divulgación y promover la mayor participación de los interesados (ciudadanía y grupos de valor). | *Oficina de Comunicaciones *Unidades Consejo Superior de la Judicatura y DEAJ *Consejos Seccionales de la Judicatura *Direcciones Seccionales de Administración Judicial | 2024-05-30 | 2024-11-30