## Inicio
Cadena de valor Acciones de información, diálogo y responsabilidad
Plan de acción Actividades que se desarrollarán en el año 2023
Cronograma audiencias rendición de cuentas 2023
Rendición cuentas
2023

## Cadena_valor_RC
Etapa | Actividad | Guía | Responsable | Meta
Información de calidad en lenguaje comprensible | Generar un espacio de participación ciudadana para identificar necesidades de información y priorización de temas que serán objeto de rendición de cuentas. | Plantilla encuesta | Nivel Seccional Oficina de Comunicaciones | Lograr mayor participación de la ciudadanía y grupos de valor en la gestión
| Publicar los informes de rendición de cuentas de los Consejos y Direcciones Seccionales 2021 según los temas priorizados. | F4-Informe_RC_documento base | Oficina de Comunicaciones | Publicar 24 informes de rendición de cuentas dentro del plazo establecido
| Actualizar el micrositio de rendicíón de cuentas en www.ramajudicial.gov.co con información que sea de interés de ciudadanía y grupos de valor | No aplica | Oficina de Comunicaciones | Mantener información actualizada según las necesidades de información identificadas
| Publicar información sobre la gestión y los resultados de los Consejos Seccionales de la Judicatura y Direcciones Seccionales de Administración Judicial | Temas elegidos por la ciudadanía y grupos de valor | Nivel Seccional Oficina de Comunicaciones | Acciones de información para garantizar el ejercicio del control social
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar audiencias públicas participativas para rendir cuentas sobre los resultados y gestión del año 2021 | Guía rápida audiencias públicas Formato informe audiencia | Nivel Seccional Oficina de Comunicaciones | Lograr mayor participación de la ciudadanía y grupos de valor en la gestión
| Realizar ejercicios participativos de diálogo con el fin de presentar los resultados de la gestión adelantada garantizando espacios permanentes de diálogo con la ciudadanía y grupos de valor | Formato informe | Nivel Seccional Oficina de Comunicaciones | Implementar acciones de diálogo participativas para garantizar que la rendición de cuentas sea permanente
Incentivos y responsabilidad para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar jornadas de sensibilización y capacitación para fortalecer la cultura de rendición de cuentas en el Consejo Superior de la Judicatura. | No aplica | Oficina de Comunicaciones Escuela Judicial RLB | Fomentar la cultura de petición y rendición de cuentas
| Documentar las mejores prácticas de rendición de cuentas en el año 2022 | No aplica | Oficina de Comunicaciones | Fomentar la cultura de petición y rendición de cuentas
| Efectuar un reconocimiento especial a los mejores ejercicios de rendición de cuentas de los Consejos Seccionales y Direcciones Seccionales. | No aplica | Presidencia Consejo Superior de la Judicatura | Fomentar la cultura de petición y rendición de cuentas
| Realizar una evaluación de percepción y satisfacción de las audiencias públicas de rendición de cuentas y difundir los resultados. | Formato encuesta | Nivel Seccional Oficina de Comunicaciones
| Realizar la evaluación interna de la audiencia pública de rendición de cuentas y sistematizar los resultados. | No aplica | Nivel Seccional Oficina de Comunicaciones

## Acciones
Consejo/ Dirección | Actividad | Tipo ejercicio | Modalidad | Grupo de valor | Mes ejecución | Responsable | Seguimiento
Antioquia | Comunicar por medio de una pieza gráfica la gestión presupuestal más relevante del último trimestre del año 2023. | Acción información | Virtual | Ciudadanía en general | Diciembre | Dirección Seccional Medellín Rosa Amelia Moreno Orrego
Antioquia | Crear un Facebook live para hablar de la actualidad de la carrera judicial. | Espacio de diálogo | Mixto | Grupo valor específico | Julio | Consejo Seccional de la Judicatura Julián Ochoa Arango
Antioquia | Visitar a medios masivos de comunicación para socializar el fortalecimiento de la oferta judicial en territorio, según las necesidades de la región. | Espacio de diálogo | Virtual | Ciudadanía en general | Octubre | Consejo Seccional de la Judicatura Julián Ochoa Arango
Antioquia | Realizar una charla con organismos de control sobre vigilancias judiciales administrativas para dar claridad a su procedencia y diferenciarla del proceso de quejas disciplinarias. | Espacio de diálogo | Presencial | Grupo valor específico | Septiembre | Consejo Seccional de la Judicatura Francisco Arcieri Saldarriaga
Atlántico | Realizar un video sobre la gestión en infraestructura física - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y Palacio de Justicia de Soledad. | Acción información | Virtual | Ciudadanía en general | Agosto | Dirección Seccional de Administración Judicial Barranquilla
Atlántico | Realizar una infografía sobre el fortalecimiento de la oferta de justica | Acción información | Virtual | Ciudadanía en general | Julio | Consejo Seccional de la Judicatura Atlántico
Atlántico | Creación de una red social con el propósito de mantener una permanente comunicación con la ciudadanía para efectos de que se informen sobre los temas de interés; especialmente los tratados en la audiencia de Rendición de Cuentas. | Acción información | Virtual | Ciudadanía en general | Mayo | Consejo Seccional de la Judicatura Atlántico
Atlántico | Realizar un podcast sobre el fortalecimiento de la carrera judicial "Importancia del merito para el ingreso y permanencia en la carrera" | Espacio de diálogo | Virtual | Ciudadanía en general | Noviembre | Consejo Seccional de la Judicatura Atlántico
Bogotá | Publicar una pieza informativa sobre gestión documental y expedientes digitales a través de los canales internos de la Dirección Seccional | Acción información | Virtual | Servidores Judiciales | Agosto | Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
Bogotá | Exponer ante los usuarios los avances y el mecanismo de Vigilancia Judicial Administrativa para fortalecer el acceso a la Administración de Justicia | Espacio de diálogo | Mixto | Ciudadanía en general. Usuarios de la Administración de Justicia | Julio | Consejo Seccional-JENV
Bogotá | Realizar una capacitación sobre gestión documental y expedientes digitales | Espacio de diálogo | Virtual | Servidores Judiciales | Julio | Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
Bogotá | Publicar una pieza informativa sobre telefonía IP a través de los canales internos de la Dirección Seccional | Acción información | Virtual | Servidores Judiciales | Junio | Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
Bogotá | Publicar y poner en conocimiento el procedimiento de selección de opción de sede dirigido a los integrantes de las listas de elegibles en los concursos de méritos a cargo de este Consejo Seccional. | Acción información | Virtual | Grupo valor específico | Mayo | Consejo Seccional Bogotá Secretaría
Bogotá | Realizar una capacitación para socializar las herramientas de telefonía adquiridas por la Dirección Seccional. | Espacio de diálogo | Virtual | Servidores Judiciales | Mayo | Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
Bogotá | Presentar información sobre digitalización del procedimiento de selección de opción de sede dirigido a los integrantes de las listas de elegibles vigentes. | Acción información | Virtual | Ciudadanía en general | Noviembre | Consejo Seccional Bogotá - EMT
Bogotá | Publicar una pieza informativa sobre buenas prácticas de tecnologías de la información a través de los canales internos de la Dirección Seccional | Acción información | Virtual | Servidores Judiciales | Noviembre | Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
Bogotá | Informar a la comunidad judicial los resultados estadísticos de las jornadas mensuales programadas de principio de oportunidad y de formulación de imputación para el año 2023, destacando la importancia de los Programas de Justicia Juvenil Restaurativa, Programa para la Atención y Prevención de la Agresión Sexual - pasos, y Programa se Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas | Acción información | Virtual | Grupo valor específico | Octubre | Consejo Seccional Bogotá - HEPS
Bogotá | Realizar una capacitación sobre las buenas prácticas de tecnologías de la información | Espacio de diálogo | Virtual | Servidores Judiciales | Octubre | Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
Bogotá | Presentar un informe sobre el fortalecimiento de la oferta judicial en Bogotá para el año 2023, y el impacto en la gestión judicial con corte al 30 de septiembre de 2023. | Acción información | Virtual | Ciudadanía en general | Septiembre | Consejo Seccional Bogotá - EMT
Bolívar | Realizar una sesión de Facebook Live sobre la demanda de justicia e infraestructura judicial. | Espacio de diálogo | Virtual | Ciudadanía en general | Agosto | Dirección Seccional
Bolívar | Publicar un boletín Informativo respecto de la ampliación de la oferta de justicia y gestión judicial "Sabias que?". | Acción de información | Virtual | Ciudadanía en general | Mayo | Mixto | 26 mayo: se divulgó en el mes de mayo boletín informativo a través del cual se informó a los usuarios internos y externos, de manera resumida, la gestión realizada por esta corporación en lo corrido de la presente vigencia 2023.
Bolívar | Realizar una sesión de "El Consejo Escucha" llevada a cabo con los servidores judiciales de la Seccional y los usuarios externos | Espacio de diálogo | Virtual | Ciudadanía en general | Mayo | Consejo Seccional | 9-23 mayo: Realización de “El consejo escucha”. Este canal es nuestro espacio de diálogo directo entre el presidente (a) del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y los servidores judiciales y usuarios externos. Este espacio tiene como objetivo principal escuchar las dudas, sugerencias e inconformidades de nuestro servicio prestado en la Seccional, las cuales serán atendidas o redireccionadas a la autoridad competente.
Bolívar | Realizar un conversatorio con los estudiantes de las facultades de derecho sobre la gestión judicial y la importancia de formarse en ella, adoptando simbólicamente la dignidad de juez y magistrado por un día | Espacio de diálogo | Presencial | Ciudadanía en general | Mayo | Consejo Seccional | 10 de mayo: Se realizó conversatorio en el INFOTEP San Andrés Islas, con el objetivo de dar a conocer a los jóvenes estudiantes la posibilidad de realizar sus prácticas académicas en las dependencias administrativas, oficinas de apoyo y centros de servicios judiciales de San Andrés. La charla contó con la participación de más de 30 estudiantes de los programas de contabilidad y sistemas informáticos, quienes manifestaron inquietudes acerca de los requisitos para realizar sus prácticas académicas y las ventajas que tendría hacerlas en la Rama Judicial, las cuales fueron absueltas en el espacio de diálogo. 15 de mayo: se llevó a cabo el espacio de diálogo “Que hacemos, cómo lo hacemos y las ventajas de hacer la judicatura en la Rama Judicial”, en la Universidad Libre - Seccional Cartagena, con la participación de 41 estudiantes, quienes en su mayoría consideraron realizar las practicas académicas y jurídicas en la Rama Judicial.
Bolívar | "Tomate un Café con el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y Dirección Seccional" para contarte sobre los avances y crecimiento del parque tecnológico en la seccional, gestión judicial, resultado de la articulación realizada por el Consejo Seccional. A través de la plataforma Facebook Live. | Espacio de diálogo | Virtual | Ciudadanía en general | Octubre | Mixto
Bolívar | Publicar un boletín Informativo con la gestión del Consejo Seccional durante el semestre, denominado "¿Cómo vamos y hacia dónde vamos?" | Acción de información | Virtual | Ciudadanía en general | Septiembre | Consejo Seccional
Boyacá y Casanare | Realizar un test de preguntas rápidas en línea sobre el impacto de la gestión | Espacio de diálogo | Mixto | Ciudadanía en general | Julio | Consejo y Dirección Ejecutiva seccional
Boyacá y Casanare | Publicación evaluación ciudadana de la gestión del Consejo Seccional y la Dirección Ejecutiva Seccional realizada en la rendición de cuentas | Acción información | Virtual | Ciudadanía en general | Junio | Consejo y Dirección Ejecutiva seccional
Boyacá y Casanare | Realizar un espacio de diálogo denominado "¿Qué piensan? ¡Ayúdenos a mejorar! | Espacio de diálogo | Virtual | Ciudadanía en general | Noviembre | Consejo y Dirección Ejecutiva seccional
Boyacá y Casanare | Publicar información sobre la gestión "Así trabaja el Consejo Seccional y la Dirección Seccional" | Acción información | Virtual | Grupo valor específico | Septiembre | Consejo y Dirección Ejecutiva seccional
Caldas | Realizar Capitulo 1 Podcast sobre los resultados del primer semestre 2023 de la Oficina de Gestión en Salud. | Acción información | Virtual | Ciudadanía en general | Agosto | Mixto
Caldas | Divulgar Informe de Resultados Gestión Primer Semestre 2023 DESAJ | Acción información | Virtual | Ciudadanía en general | Julio | Dirección Seccional
Caldas | Publicar Infografía sobre las Vigilancias Judiciales Administrativas año 2022 | Acción información | Virtual | Ciudadanía en general | Junio | Consejo Seccional
Caldas | Elaborar piezas de información sobre certificaciones de gestión de calidad en Manizales | Acción información | Virtual | Grupo valor específico | Mayo | Consejo Seccional de la Judicatura | 29 mayo: se diseñaron y socializaron a través de correo electrónico masivo y publicación en micrositio de rendición de cuentas los avances en materia de gestión de la calidad. Esto incluye piezas gráficas y un video Enlace: https://bit.ly/43Cr5xY
Caldas | Publicar infografía sobre la Gestión Presupuestal con corte a Septiembre de 2023 | Acción información | Virtual | Ciudadanía en general | Noviembre | Dirección Seccional
Caldas | Divulgar Informe sobre la Gestión Judicial año 2022 | Acción información | Virtual | Ciudadanía en general | Octubre | Consejo Seccional
Caldas | Realizar Capitulo 2 Podcast sobre Gestión del Punto de Atención al Usuario año 2022 y primer semestre 2023 | Acción información | Virtual | Ciudadanía en general | Septiembre | Consejo Seccional
Caquetá | Realizar un espacio de dialogo sobre el "Impacto de las TICS en la Justicia del Departamento del Caquetá. | Espacio de diálogo | Virtual | Ciudadanía en general | Agosto | Coordinación Administrativa
Caquetá | Realizar un espacio de diálogo sobre "Vigilancia Judicial Administrativa" | Espacio de diálogo | Virtual | Ciudadanía en general | Agosto | Consejo Seccional
Caquetá | Publicar una Infografía sobre el comportamiento de la vigilancia Judicial Administrativa como mecanismo de acceso a una justicia efectiva pronta y eficaz en el Departamento del Caquetá durante las vigencias 2022 y 2023 | Acción información | Virtual | Ciudadanía en general | Junio | Consejo Seccional | 1 junio: divulgación de una Infografía comportamiento de la vigilancia Judicial Administrativa como mecanismo de Acceso a una Justicia Efectiva pronta y Eficaz en el Departamento del Caquetá durante las vigencias 2022 - 2023. Enlace: https://bit.ly/3PaFlcG
Caquetá | Diseñar y socializar una cartilla sobre el protocolo de gestión documental y expediente digital dirigida al Colegio de Abogados, Litigantes y demás usuarios externos de la justicia. | Acción información | Virtual | Ciudadanía en general | Junio | Consejo Seccional/Coordinación administrativa | 7 junio: publicación de la cartilla sobre el Protocolo de Gestión documental y expediente Digital dirigida al Colegio de Abogados, litigantes y demás usuarios externos de la justicia, en el micrositio y redes sociales. Enlace: https://bit.ly/3PaFlcG
Caquetá | Publicar una Infografía sobre el acceso a la justicia, oferta, impacto y fortalecimiento de los Despachos Judiciales del Caquetá | Acción información | Virtual | Ciudadanía en general | Mayo | Consejo Seccional
Caquetá | Realizar un foro sobre el acceso y prestación del servicio de la justicia (Con participación del Colegio de Abogados Litigantes y Academia) | Espacio de diálogo | Virtual | Ciudadanía en general | Mayo | Consejo Seccional/Coordinación administrativa | 4 mayo: se llevó a cabo un espacio de diálogo "Tomémonos un café" cuyo tema principal fue 'Hablemos de acceso y prestación del servicio de la justicia'. Participaron diferentes grupos de valor y se facilitó un espacio para la retroalimentación.
Caquetá | Publicar un boletín estadístico sobre la gestión judicial de los despachos Judiciales del Caquetá correspondiente al segundo semestre de 2022 | Acción información | Virtual | Servidores Judiciales | Mayo | Consejo Seccional | 27 mayo: publicación de un boletín informativo sobre las estadísticas del distrito judicial de Florencia y administrativo del Caquetá, correspondiente al año 2022. Enlace: https://bit.ly/3PaFlcG
Caquetá | Publicar un boletín estadístico de los Despachos Judiciales del Caquetá. (Gestión Judicial Primer Semestre de 2023). | Acción información | Virtual | Servidores Judiciales | Noviembre | Consejo Seccional
Caquetá | Realizar un espacio de diálogo sobre la "Gestión Estadística" | Espacio de diálogo | Virtual | Ciudadanía en general | Noviembre | Consejo Seccional
Caquetá | Diseñar y publicar un Infograma sobre la cobertura de la carrera judicial en el Departamento del Caquetá 2022 - 2023. (Funcionarios y empleados) | Espacio de diálogo | Virtual | Ciudadanía en general | Octubre | Consejo Seccional
Caquetá | Realizar un espacio de dialogo sobre el "Impacto del Teletrabajo y campaña de Salud mental en el servicio de Justicia en el Departamento del Caquetá" | Espacio de diálogo | Virtual | Ciudadanía en general | Octubre | Consejo Seccional/Coordinación administrativa
Caquetá | Fomentar un espacio de dialogo sobre "Contexto Administración Justicia en el Departamento del Caquetá" | Espacio de diálogo | Virtual | Ciudadanía en general | Septiembre | Consejo Seccional/Coordinación administrativa
Caquetá | Realizar un espacio de dialogo con la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial sobre un tema de interés | Espacio de diálogo | Virtual | Servidores Judiciales | Septiembre | Consejo Seccional/Coordinación administrativa
Cauca | Realizar un espacio de diálogo sobre la gestión de Bienestar social y talento Humano | Espacio de diálogo | Virtual | Servidores judiciales - entes de control - Abogados y usuarios - Universidades- Sindicatos | Agosto | Dirección Ejecutiva Seccional Popayán
Cauca | Realizar un espacio de diálogo sobre la Vigilancia Judicial Adminsitrativa: mecanismo para garantizar el cumplimiento de una justicia oportuna y eficaz | Espacio de diálogo | Presencial | Ciudadanía en general | Junio | Consejo Seccional de la Judicatura de Popayán | 28 de junio: se llevó a cabo un espacio de diálogo mixto sobre la Vigilancia Judicial Adminsitrativa: mecanismo para garantizar el cumplimiento de una justicia oportuna y eficaz; contó con la participación de 45 personas y se aplicó una encuesta para evaluar el desarrollo y calidad de la información presentada; se garantizó la participación de los asistentes. Las memorias se encuentran publicadas en el micrositio de rendición de cuentas.
Cauca | Publicar una infografía sobre los factores salariales causación y pagos | Acción información | Virtual | Servidores judiciales - entes de control - Abogados y usuarios - Universidades- Sindicatos | Julio | Dirección Ejecutiva Seccional Popayán
Cauca | Llevar a cabo una presentación sobre la gestión de recursos y Presupuesto | Espacio de diálogo | Virtual | Servidores judiciales - entes de control - Abogados y usuarios - Universidades- Sindicatos | Noviembre | Dirección Seccional
Cauca | Realizar un conversatorio sobre gestión judicial | Espacio de diálogo | Virtual | Servidores judiciales - entes de control - Abogados y usuarios - Universidades- Sindicatos | Septiembre | Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca
Cesar | Realizar un espacio de diálogo sobre medidas anticorrupción, transparencia y justicia abierta | Espacio de diálogo | Mixto | Ciudadanía en general | Octubre | Consejo Seccional Dirección Seccional
Cesar | Realizar un espacio de diálogo sobre la gestión estadística (trámite e informe) | Espacio de diálogo | Mixto | Grupo valor específico | Septiembre | Consejo Seccional
Chocó | Realizar una capacitación - Enfoque de genero en la Rama Judicial | Espacio de diálogo | Virtual | Grupo valor específico | Agosto | Yorjanys Quintero Martinez
Chocó | Realizar una capacitación - Estructura del Estado y funciones de los consejos seccionales de la judicatura | Espacio de diálogo | Virtual | Grupo valor específico | Julio | Rosalba Garcés Betancur
Chocó | Proceso de dialogo - implementación de planes de acción y de mejoramiento | Espacio de diálogo | Virtual | Grupo valor específico | Noviembre | Tatiana Valencia Asprilla
Chocó | Proceso de Diálogo - Invitación inducción y reinducción (Asistencia y evaluación) | Espacio de diálogo | Virtual | Grupo valor específico | Octubre | Susana Márquez Cañaveral - Coordinación administrativa
Chocó | Realizar una capacitación - Implementación de las TICs en la administración de justicia - Lawtech. | Espacio de diálogo | Virtual | Grupo valor específico | Septiembre | Juan Sebastián Parra Raffán
Córdoba | Realizar Jornada de sensibilización y capacitación con los estudiantes de las Universidades del Departamento de Córdoba que tienen facultad de derecho y abogados del departamento sobre la realización de tramites ante URNA y El Acuerdo PCSJA22-11985 de 29 de agosto de 2022 | Espacio de diálogo | Virtual | Grupo valor específico | Agosto | Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba
Córdoba | Realizar jornadas de sensibilización y capacitación en Gestión Documental | Espacio de diálogo | Mixto | Grupo valor específico | Julio | Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería
Córdoba | Realizar un espacio de dialogo para mostrar los Avances del Proceso de Digitalización | Espacio de diálogo | Mixto | Grupo valor específico | Noviembre | Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería
Córdoba | Realizar jornadas de sensibilización y capacitación para la Cooperación con Entes Territoriales | Espacio de diálogo | Mixto | Ciudadanía en general | Septiembre | Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería
Cundinamarca | Publicar una pieza informativa sobre Gestión Documental Expedientes Digitales a través de los canales internos de la DSAJ. | Acción información | Virtual | Servidores Judiciales | Agosto | Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca
Cundinamarca | Divulgar las herramientas tecnológicas de la Rama Judicial a través de una capacitación sobre gestión Documental Expedientes Digitales | Espacio de diálogo | Virtual | Servidores Judiciales | Julio | Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca
Cundinamarca | Publicar una pieza informativa sobre telefonía IP a través de los canales internos de la DSAJ. | Acción información | Virtual | Servidores Judiciales | Junio | Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca
Cundinamarca | Divulgar las herramientas tecnológicas de la Rama Judicial Socialización de las herramientas de telefonía adquiridas por la Dirección Seccional. | Espacio de diálogo | Virtual | Servidores Judiciales | Mayo | Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca
Cundinamarca | Publicar una pieza informativa sobre gestión en nuevos despachos judiciales creados en el Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas. | Acción información | Virtual | Servidores Judiciales | Noviembre | Consejo Seccional
Cundinamarca | Publicar una pieza informativa sobre buenas prácticas de TI a través de los canales internos de la Dirección Seccional | Acción información | Virtual | Servidores Judiciales | Noviembre | Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca
Cundinamarca | Divulgar las herramientas tecnológicas de la Rama Judicial Buenas prácticas de TI | Espacio de diálogo | Virtual | Servidores Judiciales | Octubre | Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca
Cundinamarca | Divulgar mediante una acción de información el avance de la convocatoria 4 adelantada por el consejo seccional | Acción información | Virtual | Servidores Judiciales | Septiembre | Consejo Seccional
Huila | Realizar ejercicios participativos de diálogo con el fin de presentar los resultados de la gestión adelantada sobre salud y bienestar en el trabajo, garantizando espacios permanentes de diálogo con la ciudadanía y grupos de valor. | Espacio de diálogo | Virtual | Ciudadanía en general | Julio | Dirección Seccional/Consejo Seccional
Huila | Realizar ejercicios participativos de diálogo con el fin de presentar los resultados de la gestión adelantada sobre teletrabajo , garantizando espacios permanentes de diálogo con la ciudadanía y grupos de valor. | Espacio de diálogo | Virtual | Ciudadanía en general | Noviembre | Dirección Seccional/Consejo Seccional
La Guajira | Mostrar a la comunidad en general los avances del proceso de digitalización de expedientes en el Departamento de La Guajira | Acción de información | Virtual | Grupo de valor específico | Agosto | Dirección Seccional
La Guajira | Impartir Inducción del manejo del aplicativos SIERJU BI para los funcionarios del Distrito Judicial de Riohacha y Administrativo de La Guajira a los servidores nuevos y a la comunidad en general. | Acción información | Virtual | Grupo de valor específico | Julio | Consejo Seccional
La Guajira | Publicar un boletín Informativo respecto de los avances en modernización y transformación digital en el Distrito Judicial de Riohacha y Administrativo de La Guajira | Acción información | Virtual | Ciudadanía en general | Mayo | Dirección Seccional
La Guajira | Mostrar los diferentes canales de acceso a los servicios de justicia | Espacio de diálogo | Virtual | Ciudadanía en general | Noviembre | Consejo Seccional
La Guajira | Realizar Capacitaciones sobre Gestión documental | Acción de información | Virtual | Grupo de valor específico | Septiembre | Consejo Seccional
Magdalena | Presentar un informe sobre el avance de la Convocatoria 4 | Acción información | Virtual | Grupo valor específico | Octubre | Consejo Seccional
Magdalena | Presentar un informe sobre la gestión presupuestal correspondiente al primer trimestre de 2023 | Acción información | Virtual | Grupo valor específico | Octubre | Consejo Seccional
Meta | Promulgar una infografía sobre la cobertura de la Rama Judicial en el territorio (Llanos Orientales - Orinoquia) | Acción información | Virtual | Ciudadanía en general | Agosto | Mixto
Meta | Realizar inducción a los servidores judiciales sobre la calificación integral de servicios | Espacio de diálogo | Virtual | Grupo valor específico | Agosto | Consejo Seccional de la Judicatura del Meta
Meta | Publicar infografía acerca de las actividades de Bienestar Social y el impacto que ha generado | Acción información | Virtual | Grupo valor específico | Diciembre | Mixto
Meta | Presentación de la nueva conformación de despachos judiciales, redistribuidos entre los Distritos Judiciales de Villavicencio y San José del Guaviare, así como la respectiva migración de procesos. | Espacio de diálogo | Virtual | Ciudadanía en general | Julio | Consejo Seccional de la Judicatura del Meta y Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio
Meta | Realizar un conversatorio sobre el papel del servidor judicial en la sociedad actual y su importancia. | Espacio de diálogo | Mixto | Ciudadanía en general | Noviembre | Mixto
Meta | Reforzar competencias en el diligenciamiento de la estadística en el aplicativo de SIERJU BI | Espacio de diálogo | Virtual | Grupo valor específico | Noviembre | Consejo Seccional de la Judicatura del Meta
Meta | Llevar a cabo charla sobre habilidades comunicativas y asertividad en la misma con lenguaje claro. | Espacio de diálogo | Presencial | Grupo valor específico | Octubre | Mixto
Meta | Sensibilización sobre la prevención del acoso laboral | Espacio de diálogo | Virtual | Grupo valor específico | Octubre | Mixto
Meta | Difundir un boletín con las inversiones en cuanto a mejoramiento de espacios físicos y condiciones de trabajo y su impacto. | Acción información | Virtual | Ciudadanía en general | Septiembre | Mixto
Meta | Precisar los límites de la competencia de los Jueces de Paz y de Reconsideración de Villavicencio | Espacio de diálogo | Virtual | Ciudadanía en general | Septiembre | Consejo Seccional de la Judicatura del Meta
Nariño | Realizar un conversatorio funcionarios, empleados y abogados litigantes. Conectividad y transformación digital | Espacio de diálogo | Virtual | Grupo valor específico | Diciembre | Dirección ejecutiva de Administración Pasto
Nariño | Publicar un informe para funcionarios sobre infraestructura física | Acción información | Virtual | Grupo valor específico | Diciembre | Dirección ejecutiva de Administración Pasto
Nariño | Realizar un conversatorio con los jueces del Distrito Judicial de Pasto, avances, digitalización y control | Espacio de diálogo | Virtual | Grupo valor específico | Junio | Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño
Nariño | Publicación cargos ofertados por medio de la Convocatoria No.4 de Empleados de Tribunales, Juzgados y Centro de Servicios | Acción información | Virtual | Ciudadanía en general | Marzo | Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño
Nariño | El Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño y la Dirección ejecutiva de Administración Pasto se reúnen para analizar los avances y crecimientos de la digitalización en la gestión de los cargos publicados en descongestión | Espacio de diálogo | Presencial | Grupo valor específico | Septiembre | Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño y Dirección ejecutiva de Administración Pasto
Norte de Santander y Arauca | Realizar un espacio de diálogo sobre la agenda digital del Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio de Cúcuta | Espacio de diálogo | Virtual | Ciudadanía en general | Agosto | Centro de Servicios
Norte de Santander y Arauca | Adelantar un espacio de diálogo sobre la defensa judicial de la Rama Judicial | Espacio de diálogo | Mixto | Ciudadanía en general | Junio | Dirección Seccional
Norte de Santander y Arauca | Realizar un espacio de diálogo sobre medidas anticorrupción | Espacio de diálogo | Virtual | Ciudadanía en general | Noviembre | Mixto
Norte de Santander y Arauca | Realizar un espacio de diálogo sobre enfoque de género - perspectiva de la justicia (Dra. Nidia Belén) | Espacio de diálogo | Presencial | Ciudadanía en general | Octubre | Mixto
Quindío | Publicar infografía interactiva de los procesos por jurisdicción y especialidad del año anterior. | Acción de información | Virtual | Ciudadanía en general | Abril | Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío
Quindío | Publicar boletín semestral SIGCMA | Acción de información | Virtual | Ciudadanía en general | Febrero Agosto | Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío
Quindío | Realizar infografía sobre las gestiones realizadas por la Dirección Seccional en cuanto al avance de la digitalización de expedientes. | Acción de información | Virtual | Ciudadanía en general | Julio | Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia Quindío
Quindío | Publicar dos carteles con los turnos de control de garantías adultos y adolescentes. | Acción de información | Virtual | Ciudadanía en general | Junio Diciembre | Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío
Quindío | Publicar dos infografías sobre el avance cobertura de carrera en funcionarios | Acción de información | Virtual | Ciudadanía en general | Marzo Septiembre | Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío
Quindío | Publicar dos infografías sobre el avance en cobertura de carrera en empleados | Acción de información | Virtual | Ciudadanía en general | Marzo Septiembre | Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío
Quindío | Realizar infografía sobre las actividades realizadas por la Dirección Seccional frente a las actividades de bienestar social. | Acción de información | Virtual | Ciudadanía en general | Noviembre | Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia Quindío
Quindío | Presentar un informe virtual sobre la ejecución presupuestal de la Dirección Seccional | Espacio de diálogo | Virtual | Grupo de valor específico | Noviembre | Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia Quindío
Quindío | Realizar conversatorio sobre Carrera Judicial, procesos de selección y calificación de servicios | Espacio de diálogo | Virtual | Grupo de valor específico | Octubre | Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío
Risaralda | Publicar una infografía sobre el fortalecimiento de la oferta judicial | Acción de información | Virtual | Ciudadanía en general | Agosto | Mixto
Risaralda | Realizar un ejercicio de dialogo con la ciudadanía para el reconocimiento de partes interesadas - usuarios y proveedores en el marco de la semana SIGCMA-SST | Espacio de diálogo | Mixto | Ciudadanía en general | Agosto | Dirección Seccional
Risaralda | Publicar una infografía sobre las medidas Anticorrupción y Transparencia | Acción de información | Virtual | Ciudadanía en general | Julio | Mixto
Risaralda | Publicar una infografía sobre carrera judicial y Talento Humano | Acción de información | Virtual | Ciudadanía en general | Junio | Mixto
Risaralda | Publicar una infografía sobre avances en la modernización tecnológica | Acción de información | Virtual | Ciudadanía en general | Mayo | Mixto
Risaralda | Realizar un ejercicio de diálogos con la ciudadanía: Panel de expertos (Fiscalía, DSAJ, Medicina Legal, INPEC, Magistrados de las Corporaciones) Anticorrupción y transparencia | Espacio de diálogo | Mixto | Ciudadanía en general | Octubre | Mixto
Risaralda | Publicar una infografía sobre la justicia cercana al ciudadano y comunicación | Acción de información | Mixto | Ciudadanía en general | Septiembre | Mixto
Santander | Elaborar un Instructivo de la calificación integral de servicios de empleados de conformidad con el Acuerdo 10618 de 7 de diciembre de 2016. | Acción información | Virtual | Jueces de la Seccional | Agosto | Consejo Seccional de la Judicatura
Santander | Realizar una capacitación acerca de la gestión administrativa de la seccional a los Jueces de Paz y Reconsideración. | Espacio de diálogo | Virtual | Jueces de Paz y Reconsideración. | Febrero | Consejo Seccional de la Judicatura
Santander | Socializar las directrices emitidas por la DESAJ en lo relacionado con el reporte de novedades de personal. | Espacio de diálogo | Virtual | Servidores judiciales | Marzo | Dirección Ejecutiva Seccional
Santander | Comunicar a los despachos judiciales de Santander los procesos pendientes a digitalizar | Acción información | Virtual | Servidores judiciales | Marzo | Dirección Ejecutiva Seccional
Sucre | Realizar una charla sobre avance de la Digitalización de Expedientes Judiciales en el Distrito Judicial de Sincelejo y Administrativo de Sucre | Acción información | Presencial | Grupo valor específico | Agosto | Dirección Seccional
Sucre | Adelantar una charla sobre justicia Cercana al Ciudadano | Acción información | Mixto | Ciudadanía en general | Agosto | Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre
Sucre | Presentar información sobre los proyectos desarrollados para la puesta en funcionamiento de los Juzgados creados en el Distrito Judicial de Sincelejo y Administrativo de Sucre, mediante los Acuerdos PCSJA22-12026 Y PCSJA22-12028 de Diciembre de 2022 proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura. | Acción información | Presencial | Grupo valor específico | Julio | Dirección Seccional
Sucre | Realizar una charla sobre medidas de Anticorrupción y Transparencia | Acción información | Mixto | Ciudadanía en general | Octubre | Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre
Tolima | Presentar informe de resultados de Avances en la modernización tecnológica y transformación digital. | Espacio de diálogo | Virtual | Servidores Judiciales y usuarios de la administración de justicia | Julio | Dirección Seccional | 25 julio: se llevó a cabo un evento virtual (LifeSize) en el cual se presentaron los avances en la modernización tecnológica y transformación digital, se contó con la participación de 130 personas; adicionalmente se publicaron las memorias en el micrositio de rendición de cuentas.
Tolima | Divulgar el mecanismo de la Vigilancia Judicial Administrativa a usuarios de la Administración de Justicia | Espacio de diálogo | Virtual | Centros penitenciarios y carcelarios del departamento del Tolima, Internos(as) y usuarios de la administración de justicia. | Mayo | Consejo Seccional | 26 mayo: se llevó a cabo un espacio de diálogo "Una mirada al mecanismo de la vigilancia judicial administrativa en el marco de la administración de justicia, en el cual participaron los juzgados del Distrito, abogados, entes de control, entre otros grupos de valor
Tolima | Realizar un espacio de diálogo para socializar la gestión de recursos y presupuesto 2023 | Espacio de diálogo | Mixto | Todos los grupos de valor | Noviembre | Dirección Seccional
Tolima | Realizar una mesa de trabajo con las instituciones que coadyuvan la prestación del servicio en la Administración de Justicia para hablar del programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) al interior de la Rama Judicial. | Espacio de diálogo | Presencial | Servidores Judiciales y Órganos de Control | Septiembre | Consejo Seccional
Valle del Cauca | Realizar una reunión con los Jueces del área penal de Cali donde se tratará el tema de mejores práctica para enaltecer la administración de justicia | Espacio de diálogo | Presencial | Grupo valor específico | Julio | Presidencia Consejo Seccional de la Judicatura
Valle del Cauca | Realizar una reunión con las comunidades indígenas del Valle del Cauca donde se tratará el tema de socialización planes de vida y mejoramiento de las relaciones Jurisdiccionales | Espacio de diálogo | Presencial | Grupo valor específico | Marzo | Presidencia Consejo Seccional de la Judicatura
Valle del Cauca | Promover un espacio de diálogo en el marco de la Comisión Regional de Moralización del Valle del Cauca (Papel protagónico de los Consejos Seccionales en los Comités de moralización) | Espacio de diálogo | Presencial | Grupo valor específico | Mayo | Presidencia Consejo Seccional de la Judicatura
Valle del Cauca | Realizar una reunión con los Colegios de Abogados Litigantes del Valle del Cauca | Espacio de diálogo | Presencial | Grupo valor específico | Noviembre | Presidencia Consejo Seccional de la Judicatura
Valle del Cauca | Realizar una reunión con los Jueces donde se tratará el tema de Justicia Restaurativa | Espacio de diálogo | Presencial | Grupo valor específico | Septiembre | Presidencia Consejo Seccional de la Judicatura

## Resumen (hidden)
| Seccional | Espacios diálogo | Acciones Información | Total | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | Atlántico | 1 | 3 | 4
2 | Bogotá | 4 | 7 | 11
3 | Bolívar | 4 | 2 | 6
4 | Caldas | 0 | 6 | 6
5 | Caquetá | 8 | 5 | 13
6 | Cauca | 3 | 1 | 4
7 | Cesar | 2 | 0 | 2
8 | Chocó | 5 | 0 | 5
9 | Córdoba | 4 | 0 | 4
10 | Cundinamarca/Amazonas | 3 | 5 | 8
11 | Huila | 2 | 0 | 2
12 | La Guajira | 1 | 4 | 5
13 | Meta | 7 | 3 | 10
14 | Nariño | 4 | 0 | 4
15 | Norte de Santander/Arauca | 4 | 0 | 4
16 | Quindío | 1 | 5 | 6
17 | Risaralda | 2 | 5 | 7
18 | Santander | 2 | 2 | 4
19 | Sucre | 0 | 4 | 4
20 | Tolima | 3 | 1 | 4
21 | Valle del Cauca | 5 | 0 | 5

## Listas (hidden)
Espacio de diálogo
Acción información
Virtual
Presencial
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre