## Linea 2 - Nómina (hidden)
FORMATO DE APLICACIÓN ESTRATEGIAS
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE PERDIDAS
1. DATOS GENERALES
1.1. TIPO DE ESTRATEGIA A APLICAR:
TIPOLOGÍA DE NECESIDAD | CONTRACTUAL | X | REQUERIMIENTO : | SOCIALIZACIÓN |  | INFORMACIÓN | X
| GENERAL |  |  | APROBACIÓN |  | SEGUIMIENTO
DOCUMENTOS Y PRODUCTOS ASOCIADOS | EXISTENTE |  | PRIORIDAD DE LA ACTIVIDAD | ALTA | X | BAJA
| NUEVO | X |  | MEDIA |  | N/A
1.2. UNIDAD DE ORIGEN DE LA NECESIDAD O SU EQUIVALENTE EN LAS DIRECCIONES SECCIONALES DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Unidad de Talento Humano
1.3. PARA IMPLEMENTACIÓN
NACIONAL | X |  | SECCIONAL | X |  | NIVEL CENTRAL | X
1.3.1. Nombre de la estrategia a implementar:
Identificación y valoración de Riesgos del Proceso de Nómina
1.3.2. Objetivo Estrategia:
Gestionar y analizar el procedimiento de pago de nómina de la Entidad para determinar e identificar los posibles riesgos en la implementación del proceso actual y todas sus variables. Con el fin de generar un diagnóstico y recomendaciones que ayuden a mitigar los riesgos existentes y futuros.
2. DATOS DE LA ESTRATEGIA:
2.1. TIEMPO ESTABLECIDO:
Seis (6) Meses
2.2. REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA:
ACTIVIDAD Y/O DESCRIPCIÓN |  |  | INSUMO PREVIO POR PARTE DE LA ENTIDAD |  |  | PRODUTO FINAL
1.Solicitud de procedimientos y manuales |  |  | 1.Existentes - Proceso de nómina - elaborado en la investigación de los depósitos Judiciales. Procedimientos para el pago de nómina, documentos soportes y funcionamiento del sistema Infonomina. |  |  | Diagnostico de la información actual del proceso de nomina en la rama judicial
2.Solicitud de Matriz de riesgo existentes - proceso de nómina. |  |  | 2. Matrices de riesgos diligenciadas por las Direcciones Seccionales. |  |  | Análisis de la Matriz
3.Reunión y mesa de trabajo |  |  | 3. Programar y confirmar la reunión y/o mesa de trabajo con Unidad de Recursos Humanos |  |  | Acta de compromisos.
4.Reunión y mesa de trabajo |  |  | 4. Programar y confirmar la reunión y/o mesa de trabajo con División de Asuntos Laborales |  |  | Acta de compromisos.
5.Reunión y mesa de trabajo |  |  | 5. Programar y confirmar la reunión y/o mesa de trabajo con Áreas de Nómina y Bienestar y Seguridad Social. |  |  | Acta de compromisos.
6.Reunion y mesa de trabajo |  |  | 6.. Programar y confirmar la reunión y/o mesa de trabajo con cada regional. |  |  | Acta de compromisos.
7.Avance en el formato tipo check List . |  |  | 7, Check List de preguntas en campo, de acuerdo al proceso actual de nómina y siniestralidad. Reporte de siniestralidad de los proceso de nómina de la rama judicial de los ultimo 10 años, compartir soportes de causalidad ( denuncias, auditorias, procesos judiciales etc.). |  |  | Proyección inicial del formato tipo check List
8.Visitas de inspección |  |  | 8.listado de sedes aprobadas para realizar visita. |  |  | Acta de objetivos y hallazgos del procedimiento de nómina.
9.Entrega y socialización de informes de inspección de riesgos a la Entidad |  |  | 8. Entrega y socialización informes de inspección |  |  | Entrega de los Informes de inspección de riesgos a la Entidad
10.Reunión y mesa de trabajo |  |  | 9. Propuesta de mapa de actores y mapa de roles a las Direcciones Seccionales. |  |  | Mapa de actores y mapa de roles aprobada para presentación final.
11.Reunión y mesa de trabajo |  |  | 10. Socialización de la metodología programa de prevención de perdidas área de nómina. |  |  | Socialización de los mapas
12.Taller de conocimiento área de nómina. |  |  | 11. En evaluación con equipo de Marsh |  |  | Taller
13.Seguimiento y monitoreo aleatorio a los procesos implementados y al sistema de nómina. |  |  | 13.Seguimiento y monitoreo aleatorio a los procesos implementados y al sistema de nómina. |  |  | Acta
3. INDICADOR DE SEGUIMIENTO:
3.1. CUMPLIMIENTO
3.2. EFICIENCIA

## Formato
FICHA TÉCNICA DE ESTRATEGIAS PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS - PLAN DE SEGUROS -
1. DATOS GENERALES (Descripción de la estrategia)
1.1. Nombre de la estrategia
1.2. Descripción
1.3. Tipo de estrategia (Marque X) | Control | Prevención | Mitigación
1.4. Alcance (Marque X y describa) | (Descripción del alcance)
Nacional
Nivel Central
Nivel Seccional
1.5. Objetivo(s) de la Estrategia | 1. 2. 3.
1.6. Tiempo de ejecución (en días) |  | Fecha inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha fin (DD/MM/AAAA)
1.7. Lugar de ejecución
2. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
ACTIVIDADES | RESPONSABLES | INSUMOS / RECURSOS | PRODUCTOS / RESULTADOS
1-
2-
3-
4-
5-
3. MEDICIÓN Y EVALUACIÓN (Indicadores de seguimiento)
Indicador | Medición del indicador |  | Periodicidad
SOPORTES DE SEGUIMIENTO