## CRONO 2021
CRONOGRAMA DEL CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A SENTENCIAS CON ENFOQUE DE GÉNERO
2023
Actividad | Responsable | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5
|  | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic
Convocatoria Universidades para conformar el equipo evaluador de las Sentencias | Zoraida
Definición primer documento contentivo de los términos del Reconocimiento, criterios calificables en las sentencias y ponderación de los mismos | Dra. Lucía
Divulgación CIRCULAR de CONVOCATORIA del Reconocimiento de sentencias con enfoque de Género, a través de los Comités Seccionales de Género | CNGRJ Comités Secc | bar: 0 Abr to 2 Jun
Divulgación de piezas del CONCURSO de Reconocimiento de sentencias con enfoque de Género, en los conversatorios regionales de la CNGRJ, en los ejercicios con comités Seccionales de Género, y redes sociales de las Corporaciones y Distritos Judiciales | CNGRJ Comités Secc | bar: 0 Abr to 2 Jun
Recepción de sentencias para Reconocimiento a través de los Comités Seccionales y envío a la Comisión Nacional. *Sentencias proferidas entre el 1 de julio de 2022 y 30 de junio de 2023 | Comités Seccionales | 1 May: 2021-05-02; 2 Jun: 2021-06-30
Reunión presencial o virtual de la CNGRJ con los integrantes del JURADO para alineación de los criterios a evaluar y factores de ponderación | CNGRJ | 3 Jul: 2023-07-24
Verificación de requisitos mínimos a las sentencias postuladas y envío de las sentencias preseleccionadas al Jurado (Equipo de trabajo CNGRJ - representantes de la Academia) | CNGRJ | bar: 3 Jul
Revisión y valoración de las sentencias | EQUIPO DE JURADOS | 4 Ago: 2023-08-01; 5 Sept: 2023-09-30
Reunión con jurados para la presentación y justificación de las mejores calificaciones y retroalimentación del proceso de evaluación | CNGRJ - EQUIPO DE JURADOS | 6 Oct: 2023-10-09
Revisión de las sentencias con puntajes más altos y determinación de los ganadores | Magistradas/os Altas Cortes | 6 Oct: 2023-10-30
Comunicación escrita y en página web a los ganadores Coordinación traslados a Bogotá para el evento de entrega del reconocimiento | Profesional Asistente CNGRJ | bar: 7 Nov
Acto de premiación y entrega del Reconocimiento | CNGRJ | bar: 5 Dic
Comunicaciones a los participantes del concurso. Divulgación de resultados en página Web de la Comisión | Profesional Asistente CNGRJ | bar: 5 Dic