## Hoja1
COMITÉ SECCIONAL DE GENERO ATLANTICO
PLAN DE TRABAJO AÑO 2012
RESULTADO
PRODUCTO
ESTRATEGIA | ACTIVIDAD PLANEADA | CRONOGRAMA (TRIMESTRES) | [11 empty] | ALIADOS EN LA ACTIVIDAD
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | CNGRJ | CSJ | MDG | UNFPA | OTROS
|  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Sensibilizacion y difusion de la normativadad referente a la aplicación de la equidad de genero | Fomentar entre Magistrados y Jueces la formación de Grupos Focales a finde tratar temas de importancia relacionados con la aplicación de las políticas de género al interior de la Rama Judicial. | [6 empty] | Reunion de la Comsión Seccional con Asesora Externa de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial |  | Reunion con los Magistrado y Jueces para sensibilizar en la normatividad de Genero |  | Reunión Final -
| Diseño y divulgacion de videos informativos en el palacio de justicia para divulgacion de tips informativo de la normatividad internacional y conceptos fundamentales sobre equidad de género, derechos de las mujeres y la administración de justicia | [6 empty] | Proyección de Videos alusivos a la equidad de género
Establecer contacto con la Red Nacional de Mujeres Nodo Atlántico - Red de Mujeres contra la violencia. | Establecer contacto con Grupos pertenecientes a la red, a fin de Realizar capacitaciones dirigidas a empleados, funcionarios y usuarios externos de la Rama Judicial, que ayuden a promover la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mejeres, y la no discriminación por género en las decidsiones judiciales y en el servicio público de administración de justicia. Realizar capacitaciones interinstitucionales | [7 empty] | Programar Capacitaciones Interinstitucionales |  |  | Realizar Actividad a fin de conmemorar el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer (25 de noviembre) | [5 empty] | Fundación TEKNOS - Red Nacional de Mujeres - Nodo Atlántico., y demás entes interinstitucionales.
Divulgar y comunicar entre la comunidad judicial y usuarios externos del Palacio de Justicia, normatividad relacionada con la Violencia de Género. Ley 1257 de 2008 y sus decretos reglamentarios. | Organizar en videos y diapositivas los puntos más detacados de la citada norma y sus decretos reglamentarios. Las mismas se Divulgaran en las pantallas que se encuentran ubicadas en el primer piso del Palacio de Justicia. | [7 empty] | Elaboración de Información | Divulagación de la Información en Pantallas ubicadas en el Primer Piso del Palacio de Justicia
Divulgación entre la comunidad judicial sobre el acceso a la administración de justicia en condiciones de equidad. | Desarrollo de Boletin informativo con destino a los usuarios judiciales, en el cual se pone en conocimiento los parametros que regulan el acceso al servicio de administración de justicia, en aras de no quebrantar las condiciones de equidad de genero,. | [7 empty] | Diseño de folleto informativo sobre la normatividad de Genero |  | Divulgacion de folleto informativo sobre la normatividad de Genero
INTEGRANTES DEL COMITÉ SECCIONAL DE GENERO

## Hoja2
ESTRATEGIA | ACTIVIDADES PLANEADAS | TAREAS
Sensibilizacion y difusion de la normativadad referente a la aplicación de la equidad de genero | Reunion con los jueces para la sensibilización de la normatibvidad sobre Genero | Reunion con los Magistrado y Jueces para sensibilizar en la normatividad de Genero
| Diseño y divulgacion de videos informativos en el palacio de justicia para divulgacion de tips informativo de la normatividad | Realizar video clip para ser proyectado en los televisores
Establecer contacto con otros organos nacionales, con el objeto de ejecutar convenios en materia de genero. | Realizar capacitaciones interinstitucionales | Oficiar al ICBF, DEFENSORIA DEL PUEBLO Y FISCALIA Y OTRAS para realizar capacitaciones Interinstitucionales
Divulgación entre la comunidad judicial sobre el acceso a la administración de justicia en condiciones de equidad. | Desarrollo de Boletin informativo con destino a los usuarios judiciales, en el cual se pone en conocimiento los parametros que regulan el acceso al servicio de administración de justicia, en aras de no quebrantar las condiciones de equidad de genero. | Diseño y divulgacion de folleto informativo sobre la normatividad de Genero