## Hoja1
COMITÉ SECCIONAL DE GENERO CALI - VALLE DEL CAUCA
PLAN DE TRABAJO AÑO 2012
RESULTADO
PRODUCTO
ESTRATEGIA | ACTIVIDAD PLANEADA | CRONOGRAMA (TRIMESTRES) | [11 empty] | ALIADOS EN LA ACTIVIDAD
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | CNGRJ | CSJ | MDG | UNFPA | OTROS
|  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Comunicación | Elaboracion CD con la Recopilacion de normas y Jurisprudencia de Genero | [13 empty] | x |  |  | Comité Seccional de Genero DESAJ Oficina de Sisitemas | bar: 1 Enero to 1 Marzo
| Elaboracion de plegable, difusion del Comité Seccional de Genero | [13 empty] | x |  |  | Comité Seccional de Genero DESAJ Oficina Apoyo Juzgados Adm. Abogada Asesor | bar: 1 Enero to 1 Marzo
sensibilzacion y entrega de recopilacion de material de Genero a cada Especialidad | Sensibilizacion en Genero en cada uno de los encuentros de salud ocupasional | [13 empty] | x |  |  | Comité Seccional de Genero Y ARP | bar: 1 Marzo
| Encuentro Despachos Judiciales de Cartago | [13 empty] | x |  |  | Comité Seccional de Genero Y ARP | bar: 1 Marzo
| Encuentro Despachos Judiciales Especialidad Juzgados Administrativos | [13 empty] | x |  |  | Comité Seccional de Genero Y ARP | bar: 2 Abril
| Encuentro Despachos Judiciales Especialidad Juzgados Familia y Civil | [13 empty] | x |  |  | Comité Seccional de Genero Y ARP | bar: 2 Mayo
| Encuentro Despachos Judiciales Especialidad Juzgados Familia y Civil | [13 empty] | x |  |  | Comité Seccional de Genero Y ARP | bar: 2 Junio
| Encuentro Despachos Judiciales Especialidad Laboral y Penal Despachos Judiciales, Cali y Yumbo | [13 empty] | x |  |  | Comité Seccional de Genero Y ARP | bar: 3 Julio
| Encuentro Despachos Judiciales todas las Especialidades de Buenaventura | [13 empty] | x |  |  | Comité Seccional de Genero Y ARP | bar: 3 Julio
| Encuentro Despachos Judiciales todas las Especialidades dePalmira, Candelaria, el Cerrito, Florida y Palmira | [13 empty] | x |  |  | Comité Seccional de Genero Y ARP | bar: 3 Agosto
| Encuentro Despachos Judiciales todas las Especialidades de roldanillo y Sevilla | [8 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  | Comité Seccional de Genero Y ARP
| Encuentro Despachos Judiciales todas las Especialidades de Tulua, Andalucia,Bugalagrande,Riofrio, San Pedro y Trujillo | [9 empty] | x |  |  |  | x |  |  | Comité Seccional de Genero Y ARP
| Encuentro Despachos Judiciales todas las Especialidades de Buga, Calima, Ginebra, Guacari, Restrepo y Yotoco | [10 empty] | x |  |  | x |  |  | Comité Seccional de Genero Y ARP
NOTA: LAS ACTIVIDADES RELACIONADOS EN EL INFORME , FUERON REALIZADAS EN SU TOTALIDAD. SE ENTREGARON LOS CD´S Y SE ELABORARON LOS PLEGABLES QUE FUERON ENTREGADOS EN CADA UNA DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZARON POR ESPECIALIDAD.
INTEGRANTES DEL COMITÉ SECCIONAL DE GENERO
NOMBRES |  | 2 Abril: CORREO ELECTRONICO |  |  |  |  | TELEFONO
RUTH PATRICIA BONILLA VARGAS |  | 2 Abril: ruthbv57@gmail.com |  |  |  |  | 8893470
SOCORRO MORA INSUASTY |  | 2 Abril: socorromora@gmail.com |  |  |  |  | 8813220
MARIA MATILDE TREJOS AGUILAR |  | 2 Abril: matildetrejos@yahoo.es' |  |  |  |  | 2369377
CLARA INES RAMIREZ SIERRA |  | 2 Abril: cramirezs@cendoj.ramajudicial.gov.co |  |  |  |  | 8962150
RAMIRO RAMIREZ ONOFRE |  | 2 Abril: ramirramir@hotmail.com |  |  |  |  | 8893314
FECHAS DE LAS REUNIONES PROGRAMADAS POR EL COMITÉ SECCIONAL DE GENERO PARA LA VIGENCIA 2012
Enero 27 de 2012
Febrero 24 de 2012
Marzo 30 de 2012
Abril 27 de 2012
Mayo 25 de 2012
Junio 29 de 2012
Julio 27 de 2012
Agosto 31 de 2012
Septiembre 28 de 2012
Octubre 26 de 2012
Noviembre 30 de 2012