## Hoja1
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Proceso de Gestión Tecnologia
FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE DEL CAMBIO
Fecha: | 2019-11-18 |  |  | Seccional: | RIOHACHA- LA GUAJIRA
Nombre del solicitante: | FAIDER RAMOS RUBIO |  |  | Cargo: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 11
Ciudad o Municipio | RIOHACHA, LA GUAJIRA |  |  | Nombre de la sede o edificio | DESPACHOS JUDICIALES DISTRITO RIOHACHA
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
ADQUSICION E INSTALACION DE COMPUTADORES CON DESTINO A ALGUNAS DEPENDENCIAS Y/O DESPACHOS JUDICIALES DEL DISTRITO; ADQUISICIÒN, INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION CON DESTINO A LAS SEDES JUDICIALES; COMODATO PARA EL USO DE IMPRESORAS.
ANÁLISIS DE RIESGOS / REQUISITOS LEGALES APLICABLES
La infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones, son herramientas cruciales para el funcionamiento de cualquier organización, actualmente casi todas las actividades administrativas y judiciales son soportadas por algún elemento tecnòlogico.
ANÁLISIS DEL IMPACTO QUE AFECTA EL PROCESO DE GESTION TECNOLOGICA
PELIGROS Y/O RIESGOS |  | X | Falta de equipos de computo para la realizaciòn de las labores de los servidores judiciales y cumplimiento de metas.
REQUISITOS LEGALES |  | X | Dar cumplimiento a la normatividad vigente es esta materia.
SISTEMA DE GESTIÓN |  | X
PROCEDIMIENTOS O INSTRUCCIONES DE TRABAJO |  | X | Verificar que los elementos adquiridos cumplan con las caracteristicas o especificiones tecnicas exigidas dentro del proceso contractual.
OTROS
PLANEACIÓN DEL CAMBIO
ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE |  | COMUNICAR CAMBIO A: | FECHA EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO
Certificar al almacenista que los equipos adquiridos cumplieran con las caracteristicas requeridas. |  | LIDER DEL PROCESO |  | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | 2020-07-21 |  | 2020-07-21
Seguimiento a la instalaciòn de los equipos adquiridos. |  | LIDER DEL PROCESO |  | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Diciembre 2019 /Enero 2020 |  | Diciembre 2019 /Enero 2020
Los cambios establecidos fueron eficaces: Si: No:
DILIGENCIADO POR: |  |  | FAIDER RAMOS RUBIO
CÓDIGO: F-SST-09 | ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO |  |  | REVISÓ SIGCMA - CENDOJ |  | APROBÓ COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 1 | FECHA: 29/05/2019 |  |  | FECHA: 05/06/2019 |  | FECHA: 11/06/2019
SIGCMA