## Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO |  | PROCESO | REORDENAMIENTO JUDICIAL MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN JUDICIAL
DEPENDENCIA | DIVISIÓN DE PLANEACION ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE CALIDAD.
OBJETIVO DEL PROCESO: | REORDENAMIENTO JUDICIAL | Mejorar el acceso al servicio de justicia, a partir del análisis geográfico, social, económico, estadístico y administrativo de los despachos judiciales del país, bajo parámetros de racionalidad y conforme con las necesidades de la sociedad para fortalecer el aparato de justicia dando cumplimiento al marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, mediante la creación, supresión, transformación de despachos judiciales y/o mediante el ajuste de las plantas de personal.
| MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN JUDICIAL | Definir o ajustar los modelos de gestión a partir de los resultados de los estudios que sobre el particular se realizan y las leyes que así lo establezcan con el fin de fortalecer el funcionamiento del aparato de justicia, dando cumplimiento en el marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Fallas en la planeación de las políticas públicas que desconozcan los objetivos y necesidades de la administración de Justicia | 1 | Desarrollar con la debida anticipación los anteproyectos requeridos de aprobación de la Alta Dirección, para ser presentados ante planeación Nacional.
|  |  | 2 | Anteproyecto de presupuesto 2023.
|  |  | 3 | La expedición de Políticas que favorezcan el fortalecimiento y consolidación de la Administración de Justicia y la apropiación de los recursos requeridos para el desarrollo de estas políticas en la Rama Judicial.
|  |  | 4 | Plan Decenal.
| 2 | Reestructuración de la Rama Judicial por el Gobierno Nacional | 5 | Optimización de las estrategias implementadas por la entidad, de conformidad con las políticas públicas fijadas con ocasión de la emergencia sanitaria Covid-19.
|  |  | 6 | Acuerdo PCSJA20-11658 de 2020 Sentencia T99 CorteConstitucional Decreto 806 de 2020 Acuerdo PCSJA20-11631 DE 2020 Acuerdo PCSJA21-11788 de 2021 Acuerdo PCSJA21-11800 DE 2021
| 3 | Lesgislación y Normatividad que modifique o afecte la prestación del servicio administrativo de la Rama Judicial | 7 | Implementación de buenas practicas a fin de agilizar las actividades acorde a los nuevos cambios normativos.
|  |  | 8 | CIRCULARES PSCJ20 N° 6,8,10,11,12,15,y 17 con 4 anexos.
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 4 | Asignación insuficiente de recursos por parte del Ministerio de Hacienda para proyectos de reordenamiento y Modernizacion Judicial. | 9 | Planeación de necesidades reales con base en ejercicios de priorizacion de acuerdo con los recursos disponibles. Observatorio Contencioso Administrativo Contrato 214 de 2021 Estudio de oferta y demanda Contrato 196 de 2021
| 5 | El Incremento de la deuda externa del pais, puede afectar la asignacion de recursos. | 10 | Alianzas estratégicas ofertadas por partes interesadas externas.
| 6 | La afectaciòn en la economia, originada por la emergencai sanitaria, incide en el incremento de la demanda de Justicia. | 11 | Implementación de modelos de atención al usuario, a traves de medios o herramientas virtuales Virtualidad. Transformacion digital de la Rama Judicial
Sociales y culturales ( cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 7 | Paros/movilizaciones que afectan el orden público generando la imposibilidad de ingresar a las sedes incrementando la congestión Judicial y adiministrativa. | 12 | Ciclos de capacitación en el uso de las TIC, por parte del Ministerio de Comunicaciones.
| 8 | Desconocimiento de la misionalidad de la entidad por parte de los usuarios externos de la Rama Judicial. | 13 | Divulgación y socialización del Plan Nacional Colombiano de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las entidades públicas
Tecnológicos ( desarrollo digital,avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 9 | Virus que afecten el funcionamiento de los equipos | 14 | Plan de acción para la implementación de la Ley 2080
| 10 | Fallas en las plataformas externas para la gestión de los procesos (LifeSize,, SICOF, SIIF, Colombia Compra Eficiente, Ofice 365) | 15 | Ciclos de capacitación en el uso de las TIC, por parte del Ministerio de Comunicaciones.
| 11 | Hackers, robo de identidad. | 16 | Divulgación y socialización del Plan Nacional Colombiano de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las entidades públicas
Legales y reglamentarios (estadnadres nacionales, internacionales, regulacion ) | 12 | Aprobacion de leyes y decretos que modifican el funcionamiento de la normatividad jurisdiccional, sin el debido soporte presupuestal. | 17 | Plan de acción para la implementación de la Ley 2080
| 13 | Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable a la entidad. | 18 | Actualizacion de las Normas Tecnicas de la ISO. Publicacion en la página web de la Rama Judicial, de la Normatividad vigente a través del los procesos del SIGCMA.
Ambientales: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. | 14 | Modificaciones en materia legal ambiental de acuerdo con las disposiciones nacionales y locales. | 19 | Estrategias del Gobierno Nacional definidas en el Plan de Desarrollo 2018 -2022, donde se busca fortalecer el modelo de desarrollo economico, ambiental y social. Economía Circular.
| 15 | Inadecuada disposición de residuos con la legislación ambiental en la materia acorde con las políticas del Gobierno Nacional y Local. | 20 | Realización de jornadas de sensibilizaciòn para el manejo y disposición de los residuos. | CIRCULARES PSCJ20 N° 6,8,10,11,12,15,y 17 con 3 anexos
| 16 | Ocurrencia de fenómenos naturales (Inundación, sismo, vendavales) que pueden afectar la prestación del servicio | 21 | Con la pandemia del COVID - 19, se han fomentado nuevas estrategias para impartir justicia, que contribuyen a la disminución de los impactos ambientales asociados a la ejecucion de actividades en sitio.
| 17 | Inconciencia ambiental en el sector público y las empresas, así como desconocimiento de la necesidad de reducir los impactos ambientales | 22 | Publicacion de las politicas ambientales de la Entidad.
CONTEXTO INTERNO
ACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos) )
Estratégicos :(direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | Atraso en el cronograma precontractual, contractual y de ejecución, así como por trámites presupuestales, situación que hace que las actividades no alcancen a realizarse como estaban planeadas inicialmente. | 1 | Elaboración de proyectos de estudios previos de forma anticipada para presentarlos al Consejo una vez se tenga el CDP y el plan de inversiones aprobado. POAI
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 2 | Asignación insuficiente de recursos para atender todas las necesidades en materia de congestion judicial. | 2 | Equipo interdisciplinario para analizar y proponer soluciones que den respuesta a las necesidades más apremiantes, en procura de la optimización de recursos. PROPUESTA DE DESCONGESTIÓN 2022
Personal ( competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 3 | Insuficiente personal para realizar las funciones asignadas, desbordando la capacidad de respuesta por parte de la Unidad. | 3 | Se cuenta con servidores judiciales con amplio conocimiento, compromiso y experiencia en las labores que realizan, lo cual garantiza la calidad del servicio, de acuerdo con la reglamentación de la carrera judicial
| 4 | Dificultad para comunicarse de forma asertiva | 4 | Intercambio de conocimientos y experiencias que replican las buenas practicas para la optimizacion de los procesos. De acuerdo con el plan de cacitación de la Escuela Judicial
| 5 | La salud de los servidores judiciales se puede ver afectada, con el incremento de la carga laboral, puesto que el personal actual no es suficiente para atender la demanda y se hace complejo realizar una distribucion equitativa de tareas, generando sobrecargas. | 5 | Uso de herramientas de microsoft office para llevar a cabo las funciones a cargo de los procesos. Plan Estratégico de transformación digital.
Proceso ( capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 6 | Indicadores que no son acordes con el desempeño del proceso y no miden el impacto del mismo. | 6 | Disposicion de la informacion de forma digital, que asegura un aceso agil y oportuno.
Tecnológicos | 7 | Aplicación parcial de políticas de seguridad de la información Acuerdo PSAA14-10279 | 7 | Se cuenta con servidores judiciales con amplio conocimiento, compromiso y experiencia en las labores que realizan, lo cual garantiza la calidad del servicio, de acuerdo con la reglamentación de al carrera judicial
| 8 | Debilidad en la visualizacion del desempeño del proceso en la pagina web de la Rama Judicial. | 8 | Cumplimiento de los indicadores de austeridad en el gasto. Plan de Gestión Ambiental de la Rama de la Rama Judicial. 2022.
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 9 | Desconocimiento y lineamientos desactualizados para la aplicabilidad de las tablas de retencion documental. | 9 | Concientización frente al consumo de elementos de papeleria y oficina según apliación de las políticas ambientales establecidas en el Acuerdo PSAA14-10160 de 2014
| 10 | Información desactualizada de tiempos y costos procesales | 10 | Nuevos canales y medios de comunicación para la prestación del servicio de administración de justicia (correos electrónicos, herramientas de Microsoft 365), que propenden por garantizar el acceso a la información de cualquier parte interesada. PLAN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA-TICS-Virtualidad C.S.J.
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) | 11 | Inexistencia de sistemas de energia renovables en sedes propias | 11 | Compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial.
Elementos de trabajo (papel, equipos) | 12 | Equipos de computo y elementos de oficina insuficientes para el trabajo en casa (asignacion de escaner, diademas, camaras y computadores) | 12 | Disminución significativa en el consumo de servicios públicos por efecto de la aplicación del aforo en las sedes judiciales
|  |  | 13 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos.
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 13 | Deficiencias en la interfaz y alta intermitencia en el acceso al SIGOBIUS
Ambiental | 14 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/Accion/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Adecuación Institucional | 4 | 1 | 3.4 | 2.11 | Plan de Acción
Diseñar e implementar nuevos modelos de gestión de la oferta de justicia y generar nuevas herramientas que permitan incrementar la calidad en la producción de información de la Gestión Judicial | 2 | 5.6 | 1 | 1 | Plan de Acción
Adecuar y optimizar la oferta de despachos judiciales y dependencias de apoyo a la Gestión judicial | 3.4 | 4.5 | 3 | 3,9,11 | Plan de Acción
Proyeccion de propuestas para la creaccion de cargos | 4.5 | 6.9 | 2,3,5 | 1,2,5 | Plan de Acción
Medidas de Reordenamientos en los circuitos judiciales de acuerdo a la demanda agregada de justicia | 4 | 5,6,10,11,17 | 3 | 2,3,5 | Plan de Acción
Fomentar la transparencia institucional y la rendición de cuentas | 8 | 3 | 5.13 | 1.2 | Matriz de Riesgos
Adoptar medidas contingentes por la Pandemia COVID 19 | 14 | 5,7,8 | 12.13 | 2,3,5,6 | Matriz de Riesgos
Fomentar la cultura de preservacióin y cuidado del medio ambiente | 17 | 12,21,,22 | 14 | 11,12,13 | Plan de Acción
Planeación del proceso contractual de la Division. | 1 | 1 | 1 | 1 | Plan de Acción
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## PLAN DE ACCION 2022
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
CONSEJO SUPERIRO DE LA JUDICATURA |  |  | UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO |  | PROCESO | REORDENAMIENTO JUDICIAL MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN JUDICIAL
DEPENDENCIA |  |  | DIVISIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE CALIDAD.
OBJETIVO DEL PROCESO: |  | REORDENAMIENTO JUDICIAL | Mejorar el acceso al servicio de justicia, a partir del análisis geográfico, social, económico, estadístico y administrativo de los despachos judiciales del país, bajo parámetros de racionalidad y conforme con las necesidades de la sociedad para fortalecer el aparato de justicia dando cumplimiento al marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, mediante la creación, supresión, transformación de despachos judiciales y/o mediante el ajuste de las plantas de personal.
|  | MODERNIZACION DE LA GESTIÓN JUDICIAL | Definir o ajustar los modelos de gestión a partir de los resultados de los estudios que sobre el particular se realizan y las leyes que así lo establezcan con el fin de fortalecer el funcionamiento del aparato de justicia, dando cumplimiento en el marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo.
PLAN DE ACCIÓN 2022
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  |  | UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO |  | PROCESO | REORDENAMIENTO JUDICIAL MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN JUDICIAL
DEPENDENCIA |  |  | DIVISIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE CALIDAD.
OBJETIVO DEL PROCESO: |  | REORDENAMIENTO JUDICIAL | Mejorar el acceso al servicio de justicia, a partir del análisis geográfico, social, económico, estadístico y administrativo de los despachos judiciales del país, bajo parámetros de racionalidad y conforme con las necesidades de la sociedad para fortalecer el aparato de justicia dando cumplimiento al marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, mediante la creación, supresión, transformación de despachos judiciales y/o mediante el ajuste de las plantas de personal.
|  | MODERNIZACION DE LA GESTIÓN JUDICIAL | Definir o ajustar los modelos de gestión a partir de los resultados de los estudios que sobre el particular se realizan y las leyes que así lo establezcan con el fin de fortalecer el funcionamiento del aparato de justicia, dando cumplimiento en el marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo.
PLAN DE ACCIÓN 2022
No. | PILARES ESTRATEGICOS | PROPOSITO DEL PILAR ESTRATEGICO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PILAR | OBJETIVO GENERAL DEL PILAR | OBJETIVOS ESPECIFICOS | OBJETIVOS DEL SIGCMA | NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete | D: DIA A DIA | N: PROYECTOS DE INVERSION, PROCESO DE AUTOGESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA. | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  |  |  | RESPONSABLE POR PROYECTO | ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DEL PROYECTO/ACTIVIDAD |  | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN (ACUMULADO DE LOS 4 TRIMESTRES) | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL - ACUMULADO
[11 empty] | NOMBRE | CENTRAL | SECCIONAL | PROCESOS QUE IMPACTAN |  |  |  |  | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
4 | PILAR ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN DE LA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL | El propósito fundamental de este pilar es facilitar el cumplimiento de la misión institucional, al coadyuvar en la solución de los problemas que enfrenta la Rama Judicial en su quehacer administrativo y jurisdiccional al proveer información suficiente, estructurada y actualizada, que soporte la toma de decisiones técnicas con miras a desarrollar e implementar estructuras, modelos de gestión que faciliten los trámites, métodos y procedimientos de trabajo en materia de plantas de personal, congestión judicial, ubicación de despachos judiciales. Es necesario optimizar la organización del sistema de Justicia con un enfoque sistémico para identificar sus actores y las diferentes relaciones entre ellos, lo que permite realizar mejoras al sistema como un todo y no solo a sus partes. | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. | Mejorar estructuralmente la gestión de la Rama Judicial, disminuir la diferencia entre la oferta y demanda de justica, contando con información suficiente y oportuna para soportar las propuestas y decisiones transformación y mejoramiento. | a) Mejorar la estructura de gobierno y organizacional de la Rama Judicial para facilitar la gestión, toma de decisiones, el seguimiento y control. | 9. Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. 10. Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales. 11. Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales. | Consolidación de la base de datos de la planta de personal de la Rama judicial | x |  | Validar y depurar la base de datos de la planta de cargos permanentes de la Rama judicial | Modernización de la Gestión Judicial | x | x | Gestión Humana | Profesional Especializado grado 33 Profesional grado 21 en descongestión Profesional univeritario grado 16 en descongestión técnico grado 13 Grupo reordenamiento | Base de datos de planta de personal consolidada y socializada | Base de datos de planta de personal | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 95 | Este resultado se refiere a la validación del número total de cargos y a la actualización de la base de datos con los nuevos cargos credos durante el 2022
[7 empty] | Seguimiento y control a los acuerdos expedidos por los consejo seccionales en el marco de las delegaciones concedidas en el Acuerdo 10561 | x |  | Verificar que los acuerdos expedidos por los consejos seccionales con base en el Acuedo 10561, estén acordes con las facultades otorgadas en este. | Reordenamiento Judicial | x |  | Reordenamiento Judicial | Profesional Especializado grado 33 Profesional grado 21 grupo de gestión y evaluación | Cuadro de registro y validación de acuerdos expedidos por cada Consejo Seccional | Cuadro de registro de acuerdos | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100 | En lo trasncurrido del año 2022, se han consolidado 196 acuerdos gestionados por consejos seccionales en el marco de las facultades otorgadas en el acuerdo PCSJA22-10561
[7 empty] | Desarrollar el plan de trabajo del Eje de cargas razonables para la implmentación de la Ley 2080 | x |  | 1. Determinar las variables para la construcción de la carga razonable 2. Diseñar metodología para levantamiento de información de tiempos y movimientos 3. realizar jornadas pedagójcas de difusión y sensibilización del instrumento de captura de información 3. Realizar el levantamiento de información de tiempos de actividades dentro del desarrollo de los medios de control. 4. Consolidar y analizar la información de actividades | Reordenamiento Judicial | x |  | Reordenamiento Modernización | Profesional especializado grado 33 Profesional especializado gradop 17 (División de Estudios Económicos) Profesioanl uiversitario grado 17 | Estudio con cargas de trabajo por actividades | Impacto de las nuevas competencias de la implementación de la Ley 2080 en la carga laboral | Número de cargos requeridos en la jurisdicción de lo contencioso administartivo | 2022-01-01 | 2022-11-30 | 50 | Para este avance ha demandado tiempo de jueces y magistrados para consolidar el formulario de levantamiento de información
[7 empty] | Elaboración de Estudios especiales y análisis estadísticos para la modernización de la Rama Judicial a nivel nacional |  | x | Realizar estudio para la actualización y/o diseño de modelos de gestión y definición de plantas tipo diferenciadas, tomando en cuenta variables contextuales: geográficas, demográficas, demanda del servicio, cargas de trabajo, de estructura organizacional, estructura de cargos, nomenclatura, remuneración y modelo organizacional basado en TIC | Modernización de la Gestión Judicial | x |  | Reordenamiento | Profesional especializado grado 33 profesional especializado grado 25 Profesional Universitario grado 20 | Al finalizar la ejecución del presente estudio de investigación se recibirán todos los documentos que soportan la propuesta de modelos de gestión y plantas tipo de personal por jurisdicción, especialidad, subespecialidad, nivel de competencia (tribunales, juzgados, centros de servicios y oficinas de apoyo y de servicios) y categoría (circuito y municipal), integrando las variables geográficas, demográficas, demanda de justicia, cargas de trabajo, remuneración, competencias, infraestructura física y tecnológica, gestión del talento humano, actualización de procesos y procedimientos y modelo organizacional basado en TICs. | Numero de estudios contratados: (Número de estudios recibidos / número de estudios contratados) | % | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10 | Se ha cumplido con el cronograma de entrega de los documentos previos, no obstante con el análisis de riesgos de cada contratación es necesario ajustar el flujo financiero del proyecto para no incurrir en reservas presupuestales
|  |  | Las estrategias propuestas en conjunto con el desarrollo de las diferentes actividades que serán ejecutadas por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico – UDAE, aportarán en el fortalecimiento de la gestión de la entidad, mediante la producción de información oportuna y suficiente del comportamiento de la gestión de los despachos judiciales, para el planteamiento de propuestas concretas que den respuesta a los requerimientos de justicia y se brinde una efectiva rendición de cuentas al ciudadano. |  | c) Disminuir los tiempos procesales por jurisdicción, especialidad y nivel de competencia. |  | Elaboración de Estudios especiales y análisis estadísticos para la modernización de la Rama Judicial a nivel nacional |  | x | Estudio sobre la demanda de justicia, oferta judicial, variables exógenas, infraestructura y capacitación requerida, que permitan identificar necesidades y requerimientos de cada una de las jurisdicciones y especialidades, incluidos los despachos comisorios. | Modernización de la Gestión Judicial | x |  | Reordenamiento Judicial | Profesional Especializado grado 33 Profesional universitario grado 21 en descongestión Profesional universitario grado 21 en descongestión profesional universitario grado 17 (División Estadística) | 1. Documento con caracterización de la oferta Judicial institucional por jurisdicción, especialidad y nivel de competencia. 2. Documento con caracterización de la demanda judicial efectiva y demanda potencial. 3. Caracterización de la oferta judicial interinstitucional por especialidad 4. Mapa judicial interinstitucional. 5. Mapa de conflictividad por especialidad. 6. Documento con estudio especial sobre oferta y demanda en despachos comisorios. 7. Documento con recomendación de modelo de atención en función de las demandas. 8. Elaborar y exponer informe consolidado y ejecutivo que contenga los resultados del estudio, ante el Consejo Superior de la Judicatura. 9. Entregar el informe final una vez realizados los ajustes que considere el Consejo Superior de la Judicatura. | Avance productos entregados | % | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 43% | A la fecha se recibido el entregable 4, es necesario ajustar el cronograma de ejecución, dado que se observa que no es posible entregar todos los prodcutos a 31 de julio de 2022
[5 empty] | d) Disminuir la congestión a través del aumento de la cantidad promedio de egresos efectivos de procesos, por especialidad, subespecialidad y nivel de competencia. |  | Elaboración de Estudios especiales y análisis estadísticos para la modernización de la Rama Judicial a nivel nacional |  | X | Realizar el Diseño e implementación de un observatorio para el monitoreo y evaluación del impacto de la ley 2080 de 2021 que modificó el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo | Modernización de la Gestión Judicial | x |  | Reordenamiento Judicial | Profesional Especializado grado 25 (división Estadística) Profesional Especializado grado 25 (Grupo Reordenamiento) Profesional Universitario grado 17 (división Estadística | Observatorio diseñado, implementado, con la información recolectada, medida y analizada en web y en una App, interactivo, de fácil consulta y amigable. 2. Informe final y resumen ejecutivo ante la Corporación | Avance productos entregados | % | 2022-01-01 | 2022-07-31 | 40% | Se han recibido 3 entregables de 6
[7 empty] | Atender propuestas de reordenamiento y descongestión | x |  | Finalizar estructuración de la propuesta para la definición de las reglas de reparto judicial en todas las jurisdicciones y especialidades y su operatividad | Modernización de la Gestión Judicial | x |  | Modernización de Gestión Judicial | profesional especializado grado 33 (reordenamiento) Profesional Univeritario grado 20 (Reordenamiento) | 1. Informe del estado de aplicación, pertinencia, suficiencia, actualidad e impacto de la reglamentación vigente sobre el reparto judicial en la Rama Judicial. 2. Propuesta de ajuste, actualización, simplificación, estandarización y unificación reglamentaria para la función de reparto judicial, que consulte el marco legal vigente y tenga en cuenta todas las reglas y variables que impactan el reparto judicial, entre estas: - Jurisdicción, especialidad y subespecialidad. - Clase de despacho judicial. - Competencias y esquema procesal aplicable . - Tipo de proceso judicial y grupos de reparto. | Avance productos entregados | % | 2022-01-01 | 2022-07-31 | 40% | el avance se traduce en la generación del primer borrador de acuerdo general y avance en la consolidación del acuerdos específicos por especialidades
[7 empty] | Atender propuestas de reordenamiento y descongestión | x |  | Conceptuar y dar respuesta a solicitudes de Reordenamiento | Reordenamiento Judicial | x |  | Reordenamiento Judicial | Profesional Especializado gradop 33 Profesional Especializado grado 25 Profesionales Universitarios grado 21, 20 y 17 y técnico grado 13 | Propuestas de descongestión atendidas | (Número de propuestas tramitadas de descongestión (C) / (Número de propuesta allegadas(D)) * 100 | % | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100%
[7 empty] | Atender propuestas de reordenamiento y descongestión | x |  | Conceptuar y dar respuesta a solicitudes de descongestión | Reordenamiento Judicial | x |  | Modernización de Gestión Judicial | Profesional Especializado gradop 33 Profesional Especializado grado 25 Profesionales Universitarios grado 21, 20 y 17 y técnico grado 13 | Propuestas de solicitudes de modificación del mapa judicial atendidas | (Número de propuestas tramitadas de modificación de mapa judicial (C) / (Número de propuesta allegadas(D)) * 100 | % | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100%
[7 empty] | Atender propuestas de reordenamiento y descongestión | x |  | Conceptuar y dar respuesta a solicitudes de modificación del mapa judicial | Reordenamiento Judicial | x |  | Reordenamiento Judicial | Profesional Especializado gradop 33 Profesional Especializado grado 25 Profesionales Universitarios grado 20 | Documentos técnicos elaborados y presentados que soporten las propuestas de reordenamiento judicial | Número de Documentos técnicos sobre reordenamiento presentados al CSJ aprobados /total de documentos técnicos presentados al CSJ | % | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 24
[7 empty] | Atender propuestas de reordenamiento y descongestión | x |  | Elaborar y presentar ante el Consejo Superior de la Judicatura los documentos técnicos que soporten las propuestas de reordenamiento judicial | Reordenamiento Judicial | x |  | Modernización de Gestión Judicial | Profesional Especializado gradop 33 Profesional Especializado grado 25 Profesionales Universitarios grado 21, 20 y 17 y técnico grado 13 | Documentos técnicos elaborados y presentado que soporten las propuestas de reordenamiento judicial | Número de Documentos técnicos sobre modificación del mapa judicial presentados al CSJ aprobados /total de documentos técnicos presentados al CSJ | % | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 24
[7 empty] | Gestión de las actividades necesarias para el avance y cumplimiento de las metas y políticas definidas por la Corporación. | x |  | Elaborar y presentar ante el Consejo Superior de la Judicatura los documentos técnicos que soporten las propuestas de modificación del mapa judicial | Reordenamiento Judicial | x |  | Reordenamiento Judicial | Profesional Especializado gradop 33 Profesional Especializado grado 25 Profesionales Universitarios grado 21, 20 y 17 | Documentos técnicos elaborados y presentado que soporten las propuestas de reordenamiento judicial | Número de Documentos técncios elaborados/total de solicitudes allegadas |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 24
[7 empty] | Gestión de las actividades de comunicación e información con el cliente interno y externo | x |  | Dar respuesta a las solicitudes de información relacionadas con medidas de reordenamiento, médidas de descongestión o mapa judicial | Reordenamiento Judicial | x |  | Modernización de Gestión Judicial | Profesional Especializado gradop 33 Profesional Especializado grado 25 Profesionales Universitarios grado 21, 20 y 17 | Respuestas gestionadas | Número de respuestas gestiondas/total de solicitudes allegadas | % | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 313
|  |  | Todo lo anterior redundará en el mejoramiento del funcionamiento de la Rama Judicial permitiendo un mayor acceso a la administración de justicia y la reducción de la congestión, para impactar positivamente en la resolución de conflictos e incrementar la satisfacción de los usuarios de la justicia. |  |  |  | Gestión de las actividades de respuesta a acciones constitucionales interpuestas contra la Unidad | x |  | Dar respuesta a la totalidad de acciones constitucionale en las cuales esté vinculada la Unidad | Modernización de la Gestión Judicial | x |  | Modernización de Gestión Judicial | Profesionales Universitarios grado 20 y 17 | Acciones Constitucionales contestadas | Número de acciones constitucionales contestatadas | Número | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 55
[7 empty] | Acciones tendientes a modernizar la admisnitración de justicia | x |  | Analizar, proyectar, y recomendar las acciones que deban adoptarse para optimizar la oferta judicial | Modernización de la Gestión Judicial | x |  | Modernización de Gestión Judicial | Profesional Especializado gradop 33 Profesional Especializado grado 25 Profesionales Universitarios grado 21, 20 y 17 | Documentos con análisis de la oferta judicial | Documento | Número | 2022-01-01 | 2022-12-31
[7 empty] | Acciones tendientes a modernizar la administración de justicia | x |  | Realizar las investigaciones y preparar los informes de acuerdo con las temáticas asignadas. | Modernización de la Gestión Judicial | x |  | Modernización de Gestión Judicial | Profesional Especializado gradop 33 Profesional Especializado grado 25 Profesionales Universitarios grado 21, 20 y 17 | Documentos elaborados | Documento | Número | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 24
[7 empty] | Gestión de las actividades necesarias para el avance y cumplimiento de las metas y políticas definidas por la Corporación. | x |  | Asesorar al Director de la Unidad en temas jurídicos. | Modernización de la Gestión Judicial | x |  | Modernización de Gestión Judicial | Profesionales Universitarios grado 21, 20 y 17 | Conceptos emitidos | Conceptos | Número | 2022-01-01 | 2022-12-31
[7 empty] | Seguimiento y control a las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura | x |  | Analizar la gestión de los cargos que se encuentran adscritos a los centros de servicios y despachos judiciales y que los perfiles correspondan con lo establecido en los modelos de gestión implementados en cada jurisdicción y especialidad. | Modernización de la Gestión Judicial | x |  | Modernización de Gestión Judicial | Profesional Universitario Grado 21. | Informes elaborados | Documento | Número | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1
[7 empty] | Gestión de las actividades necesarias para el avance y cumplimiento de las metas y políticas definidas por la Corporación. | x |  | Apoyar desde la perspectiva jurídica la interpretación de los actos administrativos relacionados en los resultados del estudio de plantas de personal a nivel nacional y apoyar en la sostenibilidad del producto que fue entregado | Modernización de la Gestión Judicial | x |  | Modernización de Gestión Judicial | Profesional Especializado gradop 33 Profesional Especializado grado 25 Profesionales Universitarios grado 21, 20 y 17 | Conceptos emitidos | Conceptos | Número | 2022-01-01 | 2022-12-31
[7 empty] | Gestión de las actividades necesarias para el avance y cumplimiento de las metas y políticas definidas por la Corporación. | x |  | Apoyar con base en su formación jurídica, las modificaciones de los formularios de recopilación de datos estadísticos de las Altas Cortes. | Modernización de la Gestión Judicial | x |  | Modernización de Gestión Judicial | Profesionales Universitarios grado 21, 20 y 17 | Formularios actualizados de al División de Estadística | Formularios | Número | 2022-01-01 | 2022-12-31
[7 empty] | Acciones tendientes a modernizar la administración de justicia | x |  | Apoyar la planeación y análisis de la Gestión de la Información Estadística desde el contexto socio jurídico. | Modernización de la Gestión Judicial | x |  | Modernización de Gestión Judicial | Profesionales Universitarios grado 21, 20 y 17 | Formularios actualizados de al División de Estadística | Formularios | Número | 2022-01-01 | 2022-12-31
[7 empty] | Acciones tendientes a modernizar la administración de justicia | x |  | Acompañar en la implementación y despliegue de proyectos de modernización liderados por el Consejo Superior de la Judicatura | Modernización de la Gestión Judicial | x |  | Modernización de Gestión Judicial | Profesional Especializado gradop 33 Profesional Especializado grado 25 Profesionales Universitarios grado 21, 20 y 17 | Reuniones realizadas | Reuniones | Número | 2022-01-01 | 2022-12-31
Las demás que le sean asignadas por el Director de la Unidad.
SIGCMA
SIGCMA

## SEGUMIENTO 1 TRIM
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  |  | UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO |  | PROCESO | REORDENAMIENTO JUDICIAL MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN JUDICIAL
DEPENDENCIA |  |  | DIVISIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE CALIDAD.
OBJETIVO DEL PROCESO: |  | REORDENAMIENTO JUDICIAL | Mejorar el acceso al servicio de justicia, a partir del análisis geográfico, social, económico, estadístico y administrativo de los despachos judiciales del país, bajo parámetros de racionalidad y conforme con las necesidades de la sociedad para fortalecer el aparato de justicia dando cumplimiento al marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, mediante la creación, supresión, transformación de despachos judiciales y/o mediante el ajuste de las plantas de personal.
|  | MODERNIZACION DE LA GESTIÓN JUDICIAL | Definir o ajustar los modelos de gestión a partir de los resultados de los estudios que sobre el particular se realizan y las leyes que así lo establezcan con el fin de fortalecer el funcionamiento del aparato de justicia, dando cumplimiento en el marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo.
PLAN DE ACCIÓN 2022
No. | PILARES ESTRATEGICOS | PROPOSITO DEL PILAR ESTRATEGICO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PILAR | OBJETIVO GENERAL DEL PILAR | OBJETIVOS ESPECIFICOS | OBJETIVOS DEL SIGCMA | NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete | ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | UNIDAD DE MEDIDA | EVIDENCIA | FECHA DE CONTROL | ANÁLISIS DE RESULTADO
4 | PILAR ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN DE LA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL | El propósito fundamental de este pilar es facilitar el cumplimiento de la misión institucional, al coadyuvar en la solución de los problemas que enfrenta la Rama Judicial en su quehacer administrativo y jurisdiccional al proveer información suficiente, estructurada y actualizada, que soporte la toma de decisiones técnicas con miras a desarrollar e implementar estructuras, modelos de gestión que faciliten los trámites, métodos y procedimientos de trabajo en materia de plantas de personal, congestión judicial, ubicación de despachos judiciales. Es necesario optimizar la organización del sistema de Justicia con un enfoque sistémico para identificar sus actores y las diferentes relaciones entre ellos, lo que permite realizar mejoras al sistema como un todo y no solo a sus partes. | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. | Mejorar estructuralmente la gestión de la Rama Judicial, disminuir la diferencia entre la oferta y demanda de justica, contando con información suficiente y oportuna para soportar las propuestas y decisiones transformación y mejoramiento. | a) Mejorar la estructura de gobierno y organizacional de la Rama Judicial para facilitar la gestión, toma de decisiones, el seguimiento y control. | 9. Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. 10. Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales. 11. Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales. | Consolidación de la base de datos de la planta de personal de la Rama judicial | Base de datos de planta de personal consolidada y socializada | Se ajustó la base de datos de la planta de personal con corte a febrero 28 de 2022 con un consolidado de 32.553 cargos, | Documento | Archivo Excel | 2023-03-31 | Existen dificultades con la Dirección Seccional
[7 empty] | Seguimiento y control a los acuerdos expedidos por los consejo seccionales en el marco de las delegaciones concedidas en el Acuerdo 10561 | Cuadro de registro y validación de acuerdos expedidos por cada Consejo Seccional | Cuadro de seguimiento actualizado con la relación de acuerdos e informes recibidos a al fecha | Documento | Archivo Excel | 2023-03-31 | Se observa que los consejos seccionales están haciendo uso de las delegaciones otorgadas en el acuerdo 10561 de 2016 148 acuerdos
[7 empty] | Desarrollar el plan de trabajo del Eje de cargas razonables para la implementación de la Ley 2080 | Estudio con cargas de trabajo por actividades | Formularios de captura de información elaborados | Documento | Formularios e instructivo | 2023-03-31 | El desarrollo de la muestra piloto permitió identificar algunas falencias de actividades no contempladas en los formularios que fueron ajustados en la versión definitiva
[7 empty] | Elaboración de Estudios especiales y análisis estadísticos para la modernización de la Rama Judicial a nivel nacional | Al finalizar la ejecución del presente estudio de investigación se recibirán todos los documentos que soportan la propuesta de modelos de gestión y plantas tipo de personal por jurisdicción, especialidad, subespecialidad, nivel de competencia (tribunales, juzgados, centros de servicios y oficinas de apoyo y de servicios) y categoría (circuito y municipal), integrando las variables geográficas, demográficas, demanda de justicia, cargas de trabajo, remuneración, competencias, infraestructura física y tecnológica, gestión del talento humano, actualización de procesos y procedimientos y modelo organizacional basado en TICs. | Ficha técnica y anexo técnico elaborados | Documento | Archivos en Word | 2023-03-31 | La elaboración de la ficha técnica y el anexo técnico generó la necesidad de revisar y ajustar el alcance el estudio, de acuerdo con los lineamientos establecido en el modelo de arquitectura empresarial
|  |  | Las estrategias propuestas en conjunto con el desarrollo de las diferentes actividades que serán ejecutadas por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico – UDAE, aportarán en el fortalecimiento de la gestión de la entidad, mediante la producción de información oportuna y suficiente del comportamiento de la gestión de los despachos judiciales, para el planteamiento de propuestas concretas que den respuesta a los requerimientos de justicia y se brinde una efectiva rendición de cuentas al ciudadano. |  | c) Disminuir los tiempos procesales por jurisdicción, especialidad y nivel de competencia. |  | Elaboración de Estudios especiales y análisis estadísticos para la modernización de la Rama Judicial a nivel nacional | 1. Documento con caracterización de la oferta Judicial institucional por jurisdicción, especialidad y nivel de competencia. 2. Documento con caracterización de la demanda judicial efectiva y demanda potencial. 3. Caracterización de la oferta judicial interinstitucional por especialidad 4. Mapa judicial interinstitucional. 5. Mapa de conflictividad por especialidad. 6. Documento con estudio especial sobre oferta y demanda en despachos comisorios. 7. Documento con recomendación de modelo de atención en función de las demandas. 8. Elaborar y exponer informe consolidado y ejecutivo que contenga los resultados del estudio, ante el Consejo Superior de la Judicatura. 9. Entregar el informe final una vez realizados los ajustes que considere el Consejo Superior de la Judicatura. | Informes mensuales | Documento | Documentos PDF | 2023-03-31 | El desarrollo del estudio avanza de acuerdo con el cronograma, no obstante, el diseño metodológico está siendo ajustado a la fecha
[5 empty] | d) Disminuir la congestión a través del aumento de la cantidad promedio de egresos efectivos de procesos, por especialidad, subespecialidad y nivel de competencia. |  | Elaboración de Estudios especiales y análisis estadísticos para la modernización de la Rama Judicial a nivel nacional | Observatorio diseñado, implementado, con la información recolectada, medida y analizada en web y en una App, interactivo, de fácil consulta y amigable. 2. Informe final y resumen ejecutivo ante la Corporación | Informes de mensuales de avance | Documento | Informes | 2023-03-31 | A la fecha se está revisando la metodología
[7 empty] | Atender propuestas de reordenamiento y descongestión | 1. Informe del estado de aplicación, pertinencia, suficiencia, actualidad e impacto de la reglamentación vigente sobre el reparto judicial en la Rama Judicial. 2. Propuesta de ajuste, actualización, simplificación, estandarización y unificación reglamentaria para la función de reparto judicial, que consulte el marco legal vigente y tenga en cuenta todas las reglas y variables que impactan el reparto judicial, entre estas: - Jurisdicción, especialidad y subespecialidad. - Clase de despacho judicial. - Competencias y esquema procesal aplicable . - Tipo de proceso judicial y grupos de reparto. | Redacción de acuerdo general | % | Documentos de trabajo | 2023-03-31 | Se observa que los consejos seccionales están haciendo uso de las delegaciones otorgadas en el Acuerdo 10561 de 2016
[7 empty] | Atender propuestas de reordenamiento y descongestión | Propuestas de descongestión atendidas | Repuestas generadas | % | Matriz consolidada | 2023-03-31 | De 327 propuestas se han emitido respuestas a solicitudes de creaci´n de cargos
[7 empty] | Atender propuestas de reordenamiento y descongestión | Propuestas de solicitudes de modificación del mapa judicial atendidas | Repuestas generadas | % | Matriz consolidada | 2023-03-31 | De propuestas se han emitido 167 solicitudes de creación de cargos
|  |  | Todo lo anterior redundará en el mejoramiento del funcionamiento de la Rama Judicial permitiendo un mayor acceso a la administración de justicia y la reducción de la congestión, para impactar positivamente en la resolución de conflictos e incrementar la satisfacción de los usuarios de la justicia. |  |  |  | Gestión de las actividades de respuesta a acciones constitucionales interpuestas contra la Unidad | Acciones Constitucionales contestadas | Tutelas respondidas | Número | Repuestas a acciones constitucionales | 2023-03-31 | Durante el año 2022 se observa un incremento de acciones de tutela respondidas por la Unidad con respecto. Al cierre del primer trimestre se han respondido 22
[7 empty] | Acciones tendientes a modernizar la administración de justicia | Reuniones realizadas | Participación en diferentes reuniones con los grupos estratégicos | Número | Reuniones realizadas | 2023-03-31 | Se ha participado en la construcción de todos los estudio previos
SIGCMA

## SEGUMIENTO 2 TRIM
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  |  | UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO |  | PROCESO | REORDENAMIENTO JUDICIAL MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN JUDICIAL
DEPENDENCIA |  |  | DIVISIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE CALIDAD.
OBJETIVO DEL PROCESO: |  | REORDENAMIENTO JUDICIAL | Mejorar el acceso al servicio de justicia, a partir del análisis geográfico, social, económico, estadístico y administrativo de los despachos judiciales del país, bajo parámetros de racionalidad y conforme con las necesidades de la sociedad para fortalecer el aparato de justicia dando cumplimiento al marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, mediante la creación, supresión, transformación de despachos judiciales y/o mediante el ajuste de las plantas de personal.
|  | MODERNIZACION DE LA GESTIÓN JUDICIAL | Definir o ajustar los modelos de gestión a partir de los resultados de los estudios que sobre el particular se realizan y las leyes que así lo establezcan con el fin de fortalecer el funcionamiento del aparato de justicia, dando cumplimiento en el marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo.
PLAN DE ACCIÓN 2022
No. | PILARES ESTRATEGICOS | PROPOSITO DEL PILAR ESTRATEGICO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PILAR | OBJETIVO GENERAL DEL PILAR | OBJETIVOS ESPECIFICOS | OBJETIVOS DEL SIGCMA | NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete | ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | UNIDAD DE MEDIDA | EVIDENCIA | FECHA DE CONTROL | ANÁLISIS DE RESULTADO
4 | PILAR ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN DE LA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL | El propósito fundamental de este pilar es facilitar el cumplimiento de la misión institucional, al coadyuvar en la solución de los problemas que enfrenta la Rama Judicial en su quehacer administrativo y jurisdiccional al proveer información suficiente, estructurada y actualizada, que soporte la toma de decisiones técnicas con miras a desarrollar e implementar estructuras, modelos de gestión que faciliten los trámites, métodos y procedimientos de trabajo en materia de plantas de personal, congestión judicial, ubicación de despachos judiciales. Es necesario optimizar la organización del sistema de Justicia con un enfoque sistémico para identificar sus actores y las diferentes relaciones entre ellos, lo que permite realizar mejoras al sistema como un todo y no solo a sus partes. | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. | Mejorar estructuralmente la gestión de la Rama Judicial, disminuir la diferencia entre la oferta y demanda de justica, contando con información suficiente y oportuna para soportar las propuestas y decisiones transformación y mejoramiento. | a) Mejorar la estructura de gobierno y organizacional de la Rama Judicial para facilitar la gestión, toma de decisiones, el seguimiento y control. | 9. Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. 10. Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales. 11. Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales. | Consolidación de la base de datos de la planta de personal de la Rama judicial | Base de datos de planta de personal consolidada y socializada | Se ajustó la base de datos de la planta de personal con corte a febrero 28 de 2022 con un consolidado de 32.553 cargos, | Documento | Archivo Excel | 2022-02-28 | Existen dificultades con la Dirección Seccional
[7 empty] | Seguimiento y control a los acuerdos expedidos por los consejo seccionales en el marco de las delegaciones concedidas en el Acuerdo 10561 | Cuadro de registro y validación de acuerdos expedidos por cada Consejo Seccional | Cuadro de seguimiento actualizado con la relación de acuerdos e informes recibidos a al fecha | Documento | Archivo Excel | 2022-03-31 | Se observa que los consejos seccionales están haciendo uso de las delegaciones otorgadas en el acuerdo 10561 de 2016 ( para eklsegundo trimestre se han compilado 307 acuerdos)
[7 empty] | Desarrollar el plan de trabajo del Eje de cargas razonables para la implementación de la Ley 2080 | Estudio con cargas de trabajo por actividades | Formularios de captura de información ajustados para socializar con los jueces y magistrados de lo contencioso administrativoo | Documento | Formularios e instructivo | 2022-06-30 | A la fecha se han obtenido los formaularios para la captura de la información. No ha iniciado la fase de levantameinto de la información
[7 empty] | Elaboración de Estudios especiales y análisis estadísticos para la modernización de la Rama Judicial a nivel nacional | Al finalizar la ejecución del presente estudio de investigación se recibirán todos los documentos que soportan la propuesta de modelos de gestión y plantas tipo de personal por jurisdicción, especialidad, subespecialidad, nivel de competencia (tribunales, juzgados, centros de servicios y oficinas de apoyo y de servicios) y categoría (circuito y municipal), integrando las variables geográficas, demográficas, demanda de justicia, cargas de trabajo, remuneración, competencias, infraestructura física y tecnológica, gestión del talento humano, actualización de procesos y procedimientos y modelo organizacional basado en TICs. | Ficha técnica y anexo técnico elaborados | Documento | Archivos en Word | 2022-06-30 | La elaboración de la ficha técnica y el anexo técnico generó la necesidad de revisar y ajustar el alcance el estudio, de acuerdo con los lineamientos establecido en el modelo de arquitectura empresarial
|  |  | Las estrategias propuestas en conjunto con el desarrollo de las diferentes actividades que serán ejecutadas por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico – UDAE, aportarán en el fortalecimiento de la gestión de la entidad, mediante la producción de información oportuna y suficiente del comportamiento de la gestión de los despachos judiciales, para el planteamiento de propuestas concretas que den respuesta a los requerimientos de justicia y se brinde una efectiva rendición de cuentas al ciudadano. |  | c) Disminuir los tiempos procesales por jurisdicción, especialidad y nivel de competencia. |  | Elaboración de Estudios especiales y análisis estadísticos para la modernización de la Rama Judicial a nivel nacional | 1. Documento con caracterización de la oferta Judicial institucional por jurisdicción, especialidad y nivel de competencia. 2. Documento con caracterización de la demanda judicial efectiva y demanda potencial. 3. Caracterización de la oferta judicial interinstitucional por especialidad 4. Mapa judicial interinstitucional. 5. Mapa de conflictividad por especialidad. 6. Documento con estudio especial sobre oferta y demanda en despachos comisorios. 7. Documento con recomendación de modelo de atención en función de las demandas. 8. Elaborar y exponer informe consolidado y ejecutivo que contenga los resultados del estudio, ante el Consejo Superior de la Judicatura. 9. Entregar el informe final una vez realizados los ajustes que considere el Consejo Superior de la Judicatura. | Informes mensuales | Documento | Documentos PDF | 2022-06-30 | El desarrollo del estudio avanza de acuerdo con el cronograma, no obstante, el diseño metodológico está siendo ajustado a la fecha. Ya se dio concetp favorable para este producto. Se ve la neceisad de prorrogar en tiempo la ejecución de este contrato
[5 empty] | d) Disminuir la congestión a través del aumento de la cantidad promedio de egresos efectivos de procesos, por especialidad, subespecialidad y nivel de competencia. |  | Elaboración de Estudios especiales y análisis estadísticos para la modernización de la Rama Judicial a nivel nacional | Observatorio diseñado, implementado, con la información recolectada, medida y analizada en web y en una App, interactivo, de fácil consulta y amigable. 2. Informe final y resumen ejecutivo ante la Corporación | Informes de mensuales de avance | Documento | Informes | 2022-06-30 | A la fecha se está revisando la metodología
[7 empty] | Atender propuestas de reordenamiento y descongestión | 1. Informe del estado de aplicación, pertinencia, suficiencia, actualidad e impacto de la reglamentación vigente sobre el reparto judicial en la Rama Judicial. 2. Propuesta de ajuste, actualización, simplificación, estandarización y unificación reglamentaria para la función de reparto judicial, que consulte el marco legal vigente y tenga en cuenta todas las reglas y variables que impactan el reparto judicial, entre estas: - Jurisdicción, especialidad y subespecialidad. - Clase de despacho judicial. - Competencias y esquema procesal aplicable . - Tipo de proceso judicial y grupos de reparto. | Redacción de acuerdo general | % | Documentos de trabajo | 2022-06-30 | el avance se traduce en la generación del primer borrador de acuerdo general y avance en la consolidación del acuerdos específicos por especialidades
[7 empty] | Atender propuestas de reordenamiento y descongestión | Propuestas de descongestión atendidas | Repuestas generadas | % | Matriz consolidada | 2022-06-30 | Al cierre del segundo trimestre se han recibido 327 solicitudes
[7 empty] | Atender propuestas de reordenamiento y descongestión | Propuestas de solicitudes de modificación del mapa judicial atendidas | Repuestas generadas | % | Matriz consolidada | 2022-06-30 | Al cierre del segundo trimestre se han recibido 327 solicitudes
|  |  | Todo lo anterior redundará en el mejoramiento del funcionamiento de la Rama Judicial permitiendo un mayor acceso a la administración de justicia y la reducción de la congestión, para impactar positivamente en la resolución de conflictos e incrementar la satisfacción de los usuarios de la justicia. |  |  |  | Gestión de las actividades de respuesta a acciones constitucionales interpuestas contra la Unidad | Acciones Constitucionales contestadas | Tutelas respondidas | Número | Repuestas a acciones constitucionales | 2022-06-30 | Al cierre del segundo trimestre se han contestado 49 tutelas
[7 empty] | Acciones tendientes a modernizar la administración de justicia | Reuniones realizadas | Participación en diferentes reuniones con los grupos estratégicos | Número | Reuniones realizadas | 2022-06-30
SIGCMA

## SEGUMIENTO 3 TRIM
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  |  | UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO |  | PROCESO | REORDENAMIENTO JUDICIAL MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN JUDICIAL
DEPENDENCIA |  |  | DIVISIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE CALIDAD.
OBJETIVO DEL PROCESO: |  | REORDENAMIENTO JUDICIAL | Mejorar el acceso al servicio de justicia, a partir del análisis geográfico, social, económico, estadístico y administrativo de los despachos judiciales del país, bajo parámetros de racionalidad y conforme con las necesidades de la sociedad para fortalecer el aparato de justicia dando cumplimiento al marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, mediante la creación, supresión, transformación de despachos judiciales y/o mediante el ajuste de las plantas de personal.
|  | MODERNIZACION DE LA GESTIÓN JUDICIAL | Definir o ajustar los modelos de gestión a partir de los resultados de los estudios que sobre el particular se realizan y las leyes que así lo establezcan con el fin de fortalecer el funcionamiento del aparato de justicia, dando cumplimiento en el marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo.
PLAN DE ACCIÓN 2022
No. | PILARES ESTRATEGICOS | PROPOSITO DEL PILAR ESTRATEGICO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PILAR | OBJETIVO GENERAL DEL PILAR | OBJETIVOS ESPECIFICOS | OBJETIVOS DEL SIGCMA | NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete | ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | UNIDAD DE MEDIDA | EVIDENCIA | FECHA DE CONTROL | ANÁLISIS DE RESULTADO
4 | PILAR ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN DE LA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL | El propósito fundamental de este pilar es facilitar el cumplimiento de la misión institucional, al coadyuvar en la solución de los problemas que enfrenta la Rama Judicial en su quehacer administrativo y jurisdiccional al proveer información suficiente, estructurada y actualizada, que soporte la toma de decisiones técnicas con miras a desarrollar e implementar estructuras, modelos de gestión que faciliten los trámites, métodos y procedimientos de trabajo en materia de plantas de personal, congestión judicial, ubicación de despachos judiciales. Es necesario optimizar la organización del sistema de Justicia con un enfoque sistémico para identificar sus actores y las diferentes relaciones entre ellos, lo que permite realizar mejoras al sistema como un todo y no solo a sus partes. | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. | Mejorar estructuralmente la gestión de la Rama Judicial, disminuir la diferencia entre la oferta y demanda de justica, contando con información suficiente y oportuna para soportar las propuestas y decisiones transformación y mejoramiento. | a) Mejorar la estructura de gobierno y organizacional de la Rama Judicial para facilitar la gestión, toma de decisiones, el seguimiento y control. | 9. Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. 10. Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales. 11. Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales. | Consolidación de la base de datos de la planta de personal de la Rama judicial | Base de datos de planta de personal consolidada y socializada | Se ajustó la base de datos de la planta de personal con corte a febrero 28 de 2022 con un consolidado de 32.553 cargos, | Documento | Archivo Excel | 2022-02-28 | Existen dificultades con la Dirección Seccional
[7 empty] | Seguimiento y control a los acuerdos expedidos por los consejo seccionales en el marco de las delegaciones concedidas en el Acuerdo 10561 | Cuadro de registro y validación de acuerdos expedidos por cada Consejo Seccional | Cuadro de seguimiento actualizado con la relación de acuerdos e informes recibidos a al fecha | Documento | Archivo Excel | 2022-03-31 | Se observa que los consejos seccionales están haciendo uso de las delegaciones otorgadas en el acuerdo 10561 de 2016 ( para el tercer trimestre se han compilado 610 acuerdos)
[7 empty] | Desarrollar el plan de trabajo del Eje de cargas razonables para la implementación de la Ley 2080 | Estudio con cargas de trabajo por actividades | Formularios de captura de información ajustados para socializar con los jueces y magistrados de lo contencioso administrativoo | Documento | Formularios e instructivo | 2022-06-30 | A la fecha se han obtenido los formaularios apra la captura de la información. No ha iniciado la fase de levantameinto de la información
[7 empty] | Elaboración de Estudios especiales y análisis estadísticos para la modernización de la Rama Judicial a nivel nacional | Al finalizar la ejecución del presente estudio de investigación se recibirán todos los documentos que soportan la propuesta de modelos de gestión y plantas tipo de personal por jurisdicción, especialidad, subespecialidad, nivel de competencia (tribunales, juzgados, centros de servicios y oficinas de apoyo y de servicios) y categoría (circuito y municipal), integrando las variables geográficas, demográficas, demanda de justicia, cargas de trabajo, remuneración, competencias, infraestructura física y tecnológica, gestión del talento humano, actualización de procesos y procedimientos y modelo organizacional basado en TICs. | Ficha técnica y anexo técnico elaborados | Documento | Archivos en Word | 2022-06-30 | La elaboración de la ficha técnica y el anexo técnico generó la necesidad de revisar y ajustar el alcance el estudio, de acuerdo con los lineamientos establecido en el modelo de arquitectura empresarial
|  |  | Las estrategias propuestas en conjunto con el desarrollo de las diferentes actividades que serán ejecutadas por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico – UDAE, aportarán en el fortalecimiento de la gestión de la entidad, mediante la producción de información oportuna y suficiente del comportamiento de la gestión de los despachos judiciales, para el planteamiento de propuestas concretas que den respuesta a los requerimientos de justicia y se brinde una efectiva rendición de cuentas al ciudadano. |  | c) Disminuir los tiempos procesales por jurisdicción, especialidad y nivel de competencia. |  | Elaboración de Estudios especiales y análisis estadísticos para la modernización de la Rama Judicial a nivel nacional | 1. Documento con caracterización de la oferta Judicial institucional por jurisdicción, especialidad y nivel de competencia. 2. Documento con caracterización de la demanda judicial efectiva y demanda potencial. 3. Caracterización de la oferta judicial interinstitucional por especialidad 4. Mapa judicial interinstitucional. 5. Mapa de conflictividad por especialidad. 6. Documento con estudio especial sobre oferta y demanda en despachos comisorios. 7. Documento con recomendación de modelo de atención en función de las demandas. 8. Elaborar y exponer informe consolidado y ejecutivo que contenga los resultados del estudio, ante el Consejo Superior de la Judicatura. 9. Entregar el informe final una vez realizados los ajustes que considere el Consejo Superior de la Judicatura. | Informes mensuales | Documento | Documentos PDF | 2022-06-30 | El desarrollo del estudio avanza de acuerdo con el cronograma, no obstante, el diseño metodológico está siendo ajustado a la fecha. Ya se dio concetp favorable para este producto. Se ve la neceisad de prorrogar en tiempo la ejecución de este contrato
[5 empty] | d) Disminuir la congestión a través del aumento de la cantidad promedio de egresos efectivos de procesos, por especialidad, subespecialidad y nivel de competencia. |  | Elaboración de Estudios especiales y análisis estadísticos para la modernización de la Rama Judicial a nivel nacional | Observatorio diseñado, implementado, con la información recolectada, medida y analizada en web y en una App, interactivo, de fácil consulta y amigable. 2. Informe final y resumen ejecutivo ante la Corporación | Informes de mensuales de avance | Documento | Informes | 2022-06-30 | A la fecha se está revisando la metodología
[7 empty] | Atender propuestas de reordenamiento y descongestión | 1. Informe del estado de aplicación, pertinencia, suficiencia, actualidad e impacto de la reglamentación vigente sobre el reparto judicial en la Rama Judicial. 2. Propuesta de ajuste, actualización, simplificación, estandarización y unificación reglamentaria para la función de reparto judicial, que consulte el marco legal vigente y tenga en cuenta todas las reglas y variables que impactan el reparto judicial, entre estas: - Jurisdicción, especialidad y subespecialidad. - Clase de despacho judicial. - Competencias y esquema procesal aplicable . - Tipo de proceso judicial y grupos de reparto. | Redacción de acuerdo general | % | Documentos de trabajo | 2022-06-30 | el avance se traduce en la generación del primer borrador de acuerdo general y avance en la consolidación del acuerdos específicos por especialidades
[7 empty] | Atender propuestas de reordenamiento y descongestión | Propuestas de descongestión atendidas | Repuestas generadas | % | Matriz consolidada | 2022-06-30 | Al cierre del tercer trimestre se han recibido578 solicitudes
[7 empty] | Atender propuestas de reordenamiento y descongestión | Propuestas de solicitudes de modificación del mapa judicial atendidas | Repuestas generadas | % | Matriz consolidada | 2022-06-30 | Al cierre del tercer trimestre se han recibido 578 solicitudes
|  |  | Todo lo anterior redundará en el mejoramiento del funcionamiento de la Rama Judicial permitiendo un mayor acceso a la administración de justicia y la reducción de la congestión, para impactar positivamente en la resolución de conflictos e incrementar la satisfacción de los usuarios de la justicia. |  |  |  | Gestión de las actividades de respuesta a acciones constitucionales interpuestas contra la Unidad | Acciones Constitucionales contestadas | Tutelas respondidas | Número | Repuestas a acciones constitucionales | 2022-06-30 | Al cierre del tercer trimestre se han respondido 84 tutelas
[7 empty] | Acciones tendientes a modernizar la administración de justicia | Reuniones realizadas | Participación en diferentes reuniones con los grupos estratégicos | Número | Reuniones realizadas | 2022-06-30
SIGCMA

## SEGUMIENTO 4 TRIM
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  |  | UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO |  | PROCESO | REORDENAMIENTO JUDICIAL MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN JUDICIAL
DEPENDENCIA |  |  | DIVISIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE CALIDAD.
OBJETIVO DEL PROCESO: |  | REORDENAMIENTO JUDICIAL | Mejorar el acceso al servicio de justicia, a partir del análisis geográfico, social, económico, estadístico y administrativo de los despachos judiciales del país, bajo parámetros de racionalidad y conforme con las necesidades de la sociedad para fortalecer el aparato de justicia dando cumplimiento al marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, mediante la creación, supresión, transformación de despachos judiciales y/o mediante el ajuste de las plantas de personal.
|  | MODERNIZACION DE LA GESTIÓN JUDICIAL | Definir o ajustar los modelos de gestión a partir de los resultados de los estudios que sobre el particular se realizan y las leyes que así lo establezcan con el fin de fortalecer el funcionamiento del aparato de justicia, dando cumplimiento en el marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo.
PLAN DE ACCIÓN 2022
No. | PILARES ESTRATEGICOS | PROPOSITO DEL PILAR ESTRATEGICO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PILAR | OBJETIVO GENERAL DEL PILAR | OBJETIVOS ESPECIFICOS | OBJETIVOS DEL SIGCMA | NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete | ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | UNIDAD DE MEDIDA | EVIDENCIA | FECHA DE CONTROL | ANÁLISIS DE RESULTADO
4 | PILAR ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN DE LA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL | El propósito fundamental de este pilar es facilitar el cumplimiento de la misión institucional, al coadyuvar en la solución de los problemas que enfrenta la Rama Judicial en su quehacer administrativo y jurisdiccional al proveer información suficiente, estructurada y actualizada, que soporte la toma de decisiones técnicas con miras a desarrollar e implementar estructuras, modelos de gestión que faciliten los trámites, métodos y procedimientos de trabajo en materia de plantas de personal, congestión judicial, ubicación de despachos judiciales. Es necesario optimizar la organización del sistema de Justicia con un enfoque sistémico para identificar sus actores y las diferentes relaciones entre ellos, lo que permite realizar mejoras al sistema como un todo y no solo a sus partes. | Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión. | Mejorar estructuralmente la gestión de la Rama Judicial, disminuir la diferencia entre la oferta y demanda de justica, contando con información suficiente y oportuna para soportar las propuestas y decisiones transformación y mejoramiento. | a) Mejorar la estructura de gobierno y organizacional de la Rama Judicial para facilitar la gestión, toma de decisiones, el seguimiento y control. | 9. Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. 10. Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales. 11. Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales. | Consolidación de la base de datos de la planta de personal de la Rama judicial | Base de datos de planta de personal consolidada y socializada | Se ajustó la base de datos de la planta de personal con corte a febrero 28 de 2022 con un consolidado de 32.553 cargos, | Documento | Archivo Excel | 2022-02-28 | Existen dificultades con la Dirección Seccional
[7 empty] | Seguimiento y control a los acuerdos expedidos por los consejo seccionales en el marco de las delegaciones concedidas en el Acuerdo 10561 | Cuadro de registro y validación de acuerdos expedidos por cada Consejo Seccional | Cuadro de seguimiento actualizado con la relación de acuerdos e informes recibidos a al fecha | Documento | Archivo Excel | 2022-03-31 | Se observa que los consejos seccionales están haciendo uso de las delegaciones otorgadas en el acuerdo 10561 de 2016 ( para el cuarto trimestre se han compilado 872 acuerdos)
[7 empty] | Desarrollar el plan de trabajo del Eje de cargas razonables para la implementación de la Ley 2080 | Estudio con cargas de trabajo por actividades | Formularios de captura de información ajustados para socializar con los jueces y magistrados de lo contencioso administrativoo | Documento | Formularios e instructivo | 2022-06-30 | A la fecha se han obtenido los formaularios apra la captura de la información. No ha iniciado la fase de levantameinto de la información
[7 empty] | Elaboración de Estudios especiales y análisis estadísticos para la modernización de la Rama Judicial a nivel nacional | Al finalizar la ejecución del presente estudio de investigación se recibirán todos los documentos que soportan la propuesta de modelos de gestión y plantas tipo de personal por jurisdicción, especialidad, subespecialidad, nivel de competencia (tribunales, juzgados, centros de servicios y oficinas de apoyo y de servicios) y categoría (circuito y municipal), integrando las variables geográficas, demográficas, demanda de justicia, cargas de trabajo, remuneración, competencias, infraestructura física y tecnológica, gestión del talento humano, actualización de procesos y procedimientos y modelo organizacional basado en TICs. | Ficha técnica y anexo técnico elaborados | Documento | Archivos en Word | 2022-06-30 | La elaboración de la ficha técnica y el anexo técnico generó la necesidad de revisar y ajustar el alcance el estudio, de acuerdo con los lineamientos establecido en el modelo de arquitectura empresarial
|  |  | Las estrategias propuestas en conjunto con el desarrollo de las diferentes actividades que serán ejecutadas por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico – UDAE, aportarán en el fortalecimiento de la gestión de la entidad, mediante la producción de información oportuna y suficiente del comportamiento de la gestión de los despachos judiciales, para el planteamiento de propuestas concretas que den respuesta a los requerimientos de justicia y se brinde una efectiva rendición de cuentas al ciudadano. |  | c) Disminuir los tiempos procesales por jurisdicción, especialidad y nivel de competencia. |  | Elaboración de Estudios especiales y análisis estadísticos para la modernización de la Rama Judicial a nivel nacional | 1. Documento con caracterización de la oferta Judicial institucional por jurisdicción, especialidad y nivel de competencia. 2. Documento con caracterización de la demanda judicial efectiva y demanda potencial. 3. Caracterización de la oferta judicial interinstitucional por especialidad 4. Mapa judicial interinstitucional. 5. Mapa de conflictividad por especialidad. 6. Documento con estudio especial sobre oferta y demanda en despachos comisorios. 7. Documento con recomendación de modelo de atención en función de las demandas. 8. Elaborar y exponer informe consolidado y ejecutivo que contenga los resultados del estudio, ante el Consejo Superior de la Judicatura. 9. Entregar el informe final una vez realizados los ajustes que considere el Consejo Superior de la Judicatura. | Informes mensuales | Documento | Documentos PDF | 2022-06-30 | El desarrollo del estudio avanza de acuerdo con el cronograma, no obstante, el diseño metodológico está siendo ajustado a la fecha. Ya se dio concetp favorable para este producto. Se ve la neceisad de prorrogar en tiempo la ejecución de este contrato
[5 empty] | d) Disminuir la congestión a través del aumento de la cantidad promedio de egresos efectivos de procesos, por especialidad, subespecialidad y nivel de competencia. |  | Elaboración de Estudios especiales y análisis estadísticos para la modernización de la Rama Judicial a nivel nacional | Observatorio diseñado, implementado, con la información recolectada, medida y analizada en web y en una App, interactivo, de fácil consulta y amigable. 2. Informe final y resumen ejecutivo ante la Corporación | Informes de mensuales de avance | Documento | Informes | 2022-06-30 | A la fecha se está revisando la metodología
[7 empty] | Atender propuestas de reordenamiento y descongestión | 1. Informe del estado de aplicación, pertinencia, suficiencia, actualidad e impacto de la reglamentación vigente sobre el reparto judicial en la Rama Judicial. 2. Propuesta de ajuste, actualización, simplificación, estandarización y unificación reglamentaria para la función de reparto judicial, que consulte el marco legal vigente y tenga en cuenta todas las reglas y variables que impactan el reparto judicial, entre estas: - Jurisdicción, especialidad y subespecialidad. - Clase de despacho judicial. - Competencias y esquema procesal aplicable . - Tipo de proceso judicial y grupos de reparto. | Redacción de acuerdo general | % | Documentos de trabajo | 2022-06-30 | el avance se traduce en la generación del primer borrador de acuerdo general y avance en la consolidación del acuerdos específicos por especialidades
[7 empty] | Atender propuestas de reordenamiento y descongestión | Propuestas de descongestión atendidas | Repuestas generadas | % | Matriz consolidada | 2022-06-30 | Al cierre del tercer trimestre se han recibido 777 solicitudes
[7 empty] | Atender propuestas de reordenamiento y descongestión | Propuestas de solicitudes de modificación del mapa judicial atendidas | Repuestas generadas | % | Matriz consolidada | 2022-06-30 | Al cierre del tercer trimestre se han recibido 777 solicitudes
|  |  | Todo lo anterior redundará en el mejoramiento del funcionamiento de la Rama Judicial permitiendo un mayor acceso a la administración de justicia y la reducción de la congestión, para impactar positivamente en la resolución de conflictos e incrementar la satisfacción de los usuarios de la justicia. |  |  |  | Gestión de las actividades de respuesta a acciones constitucionales interpuestas contra la Unidad | Acciones Constitucionales contestadas | Tutelas respondidas | Número | Repuestas a acciones constitucionales | 2022-06-30 | Al cierre del tercer trimestre se han respondido 133 tutelas
[7 empty] | Acciones tendientes a modernizar la administración de justicia | Reuniones realizadas | Participación en diferentes reuniones con los grupos estratégicos | Número | Reuniones realizadas | 2022-06-30
SIGCMA