## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACCIÓN JUDICIAL BUCARAMANGA
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Misionales | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | X
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2021-07-19
SIGCMA

## Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
DEPENDENCIA: | Consejo Seccional de la Judicatura de Santander Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga |  | PROCESO: | Todos los procesos
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | Consejo Seccional de la Judicatura de Santander Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga
OBJETIVO: | Procesos Consejo Seccional de la Judicatura |  | Procesos DESAJ
| Planeación Estratégica Comunicación Institucional Gestión de la Formación Judicial Administración de carrera Judicial Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia Reordenamiento Judicial Gestión de la información estadística Mejoramiento del SIGCMA |  | Gestión Tecnológica Adquisición de bienes y servicios Asistencia Legal Gestión Financiera y Presupuestal Gestión Humana Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Mejoramiento de la Infraestructura Física Administración de la Seguridad
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES | No. | AMENAZAS (Factores) | No. | OPORTUNIDADES (Factores)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Reestructuración de la Rama Judicial (Todos los procesos) | 1 | Formación y desarrollo de planes de contigencia que permiten seguir desarrollando las actividades propias de los procesos, con ocasión de la emergencia sanitaria Covid-19, entre otras (Todos los procesos)
| 2 | Decreto de estado de emergencia económica y social (Todos los procesos) | 2 | Fortalecimiento por CSJ de las herramientas TIC para el trabajo en casa (gestión tecnológica)
| 3 | Lesgislación y Normatividad que modifique o afecte la prestación del servicio administrativo de la Rama Judicial (Todos los procesos) | 3 | Protocolos de bioseguridad acceso a sedes judiciales y administrativas (Todos los procesos)
| 4 | Políticas del Gobierno Nacional relacionadas con la austeridad en el gasto del presupuesto general de la nacion (Adquisición de bienes y servicios)
| 5 | Cambio de normatividad laboral (Gestión Humana)
Económicos y Financieros | 6 | Asignación insuficiente de PAC por parte del Ministerio de Hacienda para gastos de funcionamiento (Todos los procesos)
| 7 | Oferta insuficiente para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios (Adquisición de bienes y servicios)
Sociales y culturales | 8 | Paros/movilizaciones que afectan el servicio de la justicia(todos los procesos) | 4 | Comunicación de los medios dispuestos por la seccional para la atención de las partes interesadas (Comunicación institucional)
| 9 | Desconocimiento de los canales dispuestos para la recepción de la información en las dependencias administrativas y judiciales (Comunicación institucional) | 5 | Disminución del riesgo público en sedes judiciales y administrativas con ocasión de la implementación de teletrabajode como resultado de la emergencia sanitaria Covid-19 y. (Todos los procesos)
Tecnológicos | 10 | Ataques ciberneticos y/o virus informaticos (Todos los procesos) | 6 | Audiencias o secciones virtuales con efectos procesales (agendamiento, registro, coordinación y realización audiencias) /Art. 95 Ley 270/96 (gestión tecnológica)
| 11 | Falta de conectividad o conectividad deficiente (gestión tecnológica) | 7 | Guías y capacitaciones dispuestas por el CSJ en el uso de las TICS para la publicación de contenidos, recepción de tutelas y habeas corpus, firma electrónica a través de canales electrónicos y en el Portal WEB de la Rama Judicial (gestión tecnológica , Gestión de la formación Judicial y comunicación institucional)
| 12 | Falta de fortalecimiento en la infraestructura tecnologica (gestión tecnológica)
| 13 | Falta de personal administrativo para atender las necesidades requeridas por parte de los despachos judiciales (gestión tecnológica)
Ambientales | 14 | Cambios en las normasy politicas ambientales que rigen en el Estado Colombiano (adquisiciones de bienes y servicios) | 8 | Disponibilidad de canales electrónicos para el envío y recepción de la información administrativa y judicial (Todos los procesos)
| 15 | Ocurrencia de desastres naturales y/o situaciones de salud pública que afectan la prestación del servicio (Todos los procesos) | 9 | Alianzas estratégicas con instituciones ambientales para el cumplimiento de lo establecido por el Estado (adquisición de bienes y servicios)
|  |  | 10 | Implementación de la información documentada por la Coordinación Ambiental (adquisición de bienes y servicios)
Legales y reglamentarios | 16 | Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable (Todos los procesos) | 11 | Disponibilidad y facilidad de acceso a la normatividad del CSJ (acuerdos, circulares, comunicados) (Comunicación institucional)
| 17 | Actualización de las normas técnicas de la ISO (Todos los procesos)
Otros | 18 | Dificultad de desplazamiento a los Despachos Judiciales por distancias geográficas y accesibilidad a los municipios (Administración de carrera judicial, gestión tecnológica, mejoramiento de infraestructura física) | 12 | Protocolo de diligencias fuera de despachos judiciales(Gestión del SG-SST, adquisición de bienes y servicios)
| 19 | Intereses externos generen corrupción (Todos los procesos) | 13 | Auditorías por Entes de Control para revisión de los procesos en los trámites, mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Planeación estratégica)
CONTEXTO INTERNO
FACTORES | No. | DEBILIDADES (Factores) | No. | FORTALEZAS (Factores)
Estratégicos (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | Procesos de rendición de cuentas que no aseguran la interacción en doble vía con el ciudadano, para visibilizar la gestión de las seccionales (Planeación estratégica) | 1 | Existencia del Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial (gestión tecnológica)
| 2 | Falta visibilizar la gestión de las seccionales con actividades que demandan tiempo y recursos (todos los procesos) | 2 | Existencia de un Plan Sectorial de Desarrollo que fija objetivos y metas para el direccionamiento estratégico de la entidad y para cada uno de los procesos del SIGCMA. (Planeación estratégica)
| 3 | debilidad de análisis cualitativo de los indicadores que refieren los resultados cuantitativos de las encuestas de satisfacción al usuario, como insumo para determinar las acciones de mejora. | 3 | Existencia de alianzas estratégicas con otras entidades del estado que ayudan al cumplimiento de los objetivos de la entidad. (Planeación estratégica)
|  |  | 4 | Planeación y organización de actividades con alternancia en la presencialidad en las sedes y con atención excepcional al público. (Planeación estratégica)
|  |  | 5 | Presentación oficial de la rendición de cuentas e informes de gestión para visibilizar el trabajo desarrollado a través de herramientas tecnológicas (Planeación estratégica)
|  |  | 6 | Etrategias implementadas para garantizar el trabajo en casa, como: VPN, correos electrónicos, autorización de retiros de equipos para trabajo en casa con ocasión de la emergencia sanitaria (Planeación estratégica y gestión tecnologica)
|  |  | 7 | Seguimiento de los procesos a tráves de reuniones periodicas por la alta dirección para la toma de decisiones.(Planeación estratégica)
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 4 | Las deficiencias en la asignación presupuestal, que impiden suplir las distintas necesidades de los distritos de la Seccional Santander (Todos los procesos) | 8 | Proceso de cadena presupuestal y toquen para el manejo de la información presupuestal de Seccional.(gestión financiera y presupuestal)
| 5 | Insuficiencia de los recursos destinados para proveer los cargos en la cantidad necesaria que asuman las funciones administrativas, y permitan la dedicación de las actividades judiciales (misional). (gestión financiera y presupuestal y Gestión Humana)
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 6 | Desactualización del manual específico de funciones y competencias laborales para el personal en la Dirección Seccional y el Consejo Seccional (Todos los procesos) | 9 | Servidores judiciales del distrito adscritos a la red de formadores judiciales (Formación judicial)
| 7 | Insuficiencia en la planta de personal en Consejo Seccional y Dirección Ejecutiva Seccional para ejecutar las diferentes actividades administrativas (Todos los procesos) | 10 | Existencia de programas de bienestar social y la participacion activa de la ARL que apoya y garantiza el acompañamiento permanente a los servidores Judiciales. (Gestión humana y Seguridad y Salud en el trabajo)
| 8 | Aumento del riesgo psicosocial por incremento de la carga laboral con ocasión de la Emergencia Sanitaria (Todos los procesos) | 11 | Se cuenta con servidores judiciales con amplio conocimiento y experiencia en las labores que realizan, lo cual garantiza la calidad del servicio (Todos los procesos)
|  |  | 12 | Formación de servidores judiciales en modelos de gestión de calidad (Mejoramiento del SIGCMA)
|  |  | 13 | Capacitación de los servidores judiciales en el marco de la normativa vigente (Formación judicial)
|  |  | 14 | Compromiso del personal del Consejo Seccional y la Dirección Ejecutiva Seccional frente a la ejecución de las actividades asignadas (Todos los procesos)
|  |  | 15 | Disminución de la frecuencia de la accidentalidad en sedes judiciales y administrativas con ocasión de la emergencia sanitaria (Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo)
|  |  | 16 | Seguimiento por parte de la coordinación de SG-SST a los casos sospechosos, posibles y confirmados del virus COVID-19 en la seccional (Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo)
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 9 | Falta de política y procedimiento de vinculación de personal en cuanto a tiempos de ingreso y requisitos a cumplir por el personal en el momento de contratación (Gestión Humana) | 17 | Se adoptó la metodología de las Compras Públicas Sostenibles, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Adquisición de bienes y servicios)
| 10 | Falta fortalecer el esquema de inducción para el ingreso de servidores por primera vez a la Rama Judicial y de reinducción para servidores ya vinculados (Gestión Humana) | 18 | Compromiso del personal de talento humano frente a la ejecucion de los procesos de ingresos de novedades, liquidacion de nímina y los procesos de talento humano (todos los procesos)
| 11 | Falta de actualización de indicadores acordes a la gestión de los procesos (Todos los procesos) | 19 | Cumplimiento de las metas de número de procesos mínimo con recaudo y de actualización de procesos en el GCC (Asistencia Legal)
| 12 | Debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, el Consejo Seccional no cuenta con el control y seguimiento de los trámites solicitados a la URNA y por ende, los entregados por la misma, lo que no permite la medición de los resultados del proceso (Registro y control de abogados) | 20 | Micro-sitio de la Rama Judicial para la divulgación de la información generada por la Seccional (Comunicación institucional)
Tecnológicos | 13 | Falta capacitación y entrenamiento sobre el nuevo aplicativo de nómina (Gestión Humana) | 21 | Remision de la prenomina que permite filtrar las novedades de personal de manera oportuna y evita errores en el pagos de la nómina mensualmente (Gestión humana)
| 14 | Fallas tecnológicas por mantenimiento o renovación de equipos servidores que interrumpan la prestación del servicio (Gestión tecnológica, Comunicación institucional) | 22 | Actualización de la infraestructura informática de la Seccional (Gestión tecnológica, adquisición de bienes y servicios)
| 15 | Falta de mejora en los aplicativos usados para el desarrollo de las laboresa cargo de la DESAJ(Gestión tecnológica, gestión humana, asistencia legal, mejoramiento de la infraestructura física) | 23 | Uso de las herramientas tecnológicas o colaborativas de la entidad (plataforma teams, plataforme lifesize, firma digital, etc)(Gestión tecnológica)
| 16 | Falta de establecimiento de políticas de seguridad de la información (Gestión tecnológica) | 24 | Creación de herramientas tecnológicas que garantizan la atención virtual de los usuarios en la Seccional (Planeación estratégica, gestión tecnológica)
|  |  | 25 | Orientación y acompañamiento por el outsorcing en el manejo y mantenimiento tecnológico de los hadware y software (Gestión tecnológica, Comunicación institucional)
|  |  | 26 | Sistema de informacion, estado de los equipos, conexión de internet, acceso a documentos de forma virtual.SIGOBIUS. (Todos los procesos)
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 17 | Falta de actualización de algunos documentos del SIGCMA en la plataforma (Mejoramiento del SIGCMA) | 27 | Existencia de Tablas de Retencion Documental Actualizadas.
| 18 | Falta de Aplicación a las Tablas de Retencion Documental. (Todos los procesos)
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) | 19 | Falta de espacios fisicos suficientes para organizar los despachos y sedes judiciales. (Mejoramiento de la Infraestructura física) | 28 | Sedes propias para la prestación del servicio administrativo y judicial (Todos los procesos)
| 20 | No todas las sedes Judiciales del distrito son propias lo que restringe el mejoramiento de la infraestructura (Mejoramiento de la Infraestructura física) | 29 | Alianzas estratégicas con instituciones para donación de sedes y/o sedes en comodato (adquisición de bienes y servicios y Mejoramiento de la Infraestructura física)
| 21 | Falta de oferta de inmuebles apropiados que se ajusten a las necesidades de los despachos y sedes judiciales (Mejoramiento de la Infraestructura física)
Elementos de trabajo (papel, equipos) |  |  | 30 | Equipos de computo y elementos de oficina adecuados para el trabajo en casa y/o en las sedes judiciales (asignacion de escaner, diademas, camaras y computadores nuevos) (Todos los procesos)
|  |  | 31 | Control permanente al consumo de elementos de papeleria y oficina (Todos los proesos)
|  |  | 32 | Cumplimiento de los indicadores de austeridad en el gasto (Gestión financiera y presupuestal, adquisición de bienes y servicios)
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 22 | Alta intermitencia en acceso al SIGOBIUS | 33 | Disponibilidad herramientas tecnológicas de apoyo colaborativo con mecanismos de seguridad y los instructivos, tutoriales de apoyo, guías para acceso remoto, infografías, para facilitar su uso - medidas COVID - 19 (Todos los procesos)
| 23 | Bajo nivel de utilización de cuentas de correo electrónico personales. | 34 | Uso de canales de comunicación dispuestos para la divulgación de información a las partes interesadas internas y externas cuando proceda (correo electrónico,Página web, redes sociales) (Gestión Tecnologica y Gestión documental)
|  |  | 35 | Divulgación oportuna de las actividades (Capacitaciones, Actividades de los Comites de Convivencia y Copas, Charlas Seminarios, etc.) por medio de los correos institucionales (Gestión de la formación Judicial)
Ambientales | 24 | Falta de socialización y sensibilización de las políticas ambientales de la entidad (Planeación estratégica) | 36 | "Compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial. "
Otros |  |  |  | Existen canales virtuales y físicos para la presentación de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (Comunicación institucional)
SIGCMA

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F |  | respo
Comunicar el Protocolo estandar de Bioseguridad | 2 |  |  |  | Plan de Acción | COM
Comunicar los medios dispuestos por la seccional para la atención de las partes interesadas |  |  | 4 |  | Plan de Acción | COM
Comunicar las guias y capacitaciones dispuestas por el CSJ en el uso de las TICS |  |  | 7 |  | Plan de Acción | ESC
Comunicar el protocolo de diligencias fuera de despachos judiciales | 18 |  |  |  | Plan de Acción | SGST
Consolidar de manera anual el plan de necesidades de la seccional |  |  | 4 |  | Plan de Acción | FINAN
Comunicar la asignación de los recursos asignados a la seccional para personal, infraestructura y equipos |  |  | 4.5 |  | Plan de Acción | FINAN
Realizar segumiento al cumplimiento de requisitos del ingreso a la planta de personal |  |  | 9 |  | Plan de Acción | HUM
Solicitar personal para la planta del Consejo Seccional y la Dirección Ejecutiva Seccional para evaluar la suficiencia |  |  | 7 |  | Plan de Acción | PLANE
Realizar alianzas estretegicas para la adecuada disposición de los residuos aprovechables | 14 |  |  |  | Plan de Acción | SIGC
Implementar los formatos dispuestos por la coordinación ambiental para el control de la austeridad en la secional. | 4, 15 |  |  |  | Plan de Acción | SGC
Solicitar actualización de los antivirus para los equipos de computo | 10 |  |  |  |  | SIST
Realizar el plan de auditorias internas del SIGCMA |  |  | 17 |  | Plan de Acción | SIGC
Sesibilizacion y capacitacion para la aplicación de tablas de retencion documental |  |  | 18 |  | Plan de Acción | DO
Realizar la entrega de los equipos de computo adquridos para fortalecimiento de la infraestructura informática |  |  | 14 |  | Plan de Acción | SIST
Atención psicosocial y actividades de capacitacion e integracion |  |  | 8 |  | Plan de Acción | SGST
Mejoramiento de las competencias de los servidores judiciales en los temas del SICGMA | 9 |  |  |  | Plan de Acción | SGC
Adquisicion de inmuebles propios que suplan las necesidades especificas de la entidad |  |  | 20 |  | Plan de Acción | ADQ
Realizar la rendición de cuentas de la vigencia anterior |  |  | 1 |  | Plan de Acción | PLANE
Control permanente al consumo de elementos de papeleria y oficina | 4 |  |  |  | Plan de Acción | ADQ
Aumento del riesgo psicosocial por incremento de la carga laboral con ocasión de la Emergencia Sanitaria |  |  | 8 |  | Matriz de Riesgos
Solicitar la actualización de indicadores acordes a la gestión de los procesos |  |  | 11 |  | Plan de Acción
Falta de mejora en los aplicativos usados para el desarrollo de las laboresa cargo de la DESAJ |  |  | 15 |  | Matriz de Riesgos
Falta capacitación y entrenamiento sobre el nuevo aplicativo de nómina |  |  | 13 |  | Matriz de Riesgos
Falta de oferta de inmuebles apropiados que se ajusten a las necesidades de los despachos y sedes judiciales |  |  | 21 |  | Matriz de Riesgos
Falta de socialización y sensibilización de las políticas ambientales de la entidad |  |  | 24 |  | Matriz de Riesgos
Reestructuración de la Rama Judicial | 1 |  |  |  | Matriz de Riesgos
Decreto de estado de emergencia económica y social | 2 |  |  |  | Matriz de Riesgos
Lesgislación y Normatividad que modifique o afecte la prestación del servicio administrativo de la Rama Judicial | 3 |  |  |  | Matriz de Riesgos
Políticas del Gobierno Nacional relacionadas con la austeridad en el gasto del presupuesto general de la nacion | 4 |  |  |  | Matriz de Riesgos
Cambio de normatividad laboral | 5 |  |  |  | Matriz de Riesgos
Asignación insuficiente de PAC por parte del Ministerio de Hacienda para gastos de funcionamiento | 6 |  |  |  | Matriz de Riesgos
Oferta insuficiente para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios | 7 |  |  |  | Matriz de Riesgos
Paros/movilizaciones que afectan el servicio de la justicia | 8 |  |  |  | Matriz de Riesgos
Desconocimiento de los canales dispuestos para la recepción de la información en las dependencias administrativas y judiciales | 9 |  |  |  | Matriz de Riesgos
Ataques ciberneticos y/o virus informaticos | 10 |  |  |  | Plan de Acción
Falta de conectividad o conectividad deficiente | 11 |  |  |  | Plan de Acción
Falta de fortalecimiento en la infraestructura tecnologica | 12 |  |  |  | Plan de Acción
Falta de personal administrativo para atender las necesidades requeridas por parte de los despachos judiciales | 13 |  |  |  | Plan de Acción
Cambios en las normasy politicas ambientales que rigen en el Estado Colombiano (adquisiciones de bienes y servicios) | 14 |  |  |  | Plan de Acción
Ocurrencia de desastres naturales y/o situaciones de salud pública que afectan la prestación del servicio | 15 |  |  |  | Plan de Acción
Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable | 16 |  |  |  | Plan de Acción
Actualización de las normas técnicas de la ISO | 17 |  |  |  | Plan de Acción
Dificultad de desplazamiento a los Despachos Judiciales por distancias geográficas y accesibilidad a los municipios | 18 |  |  |  | Plan de Acción
Intereses externos que generen corrupción | 19 |  |  |  | Plan de Acción
SIGCMA

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Nacional
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de infaestructura | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. La no presentación del informe de la solicitud de recursos de inversión. 2. Error en el diligenciamiento del formato de solicitud de recuros de inversión. 3. Limitada asignación presupuestal y/o no asignación de los recursos financieros requeridos. | Falencias en la planeación, limitado presupuesto y/o no asignación de los recursos financieros requeridos | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia por falencias en la planeación, limitado presupuesto y/o no asignación de los recursos financieros requeridos en las funciones de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física y equipos integrados a esta. | Ejecución y Administración de Procesos | 11 | Baja | 40% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10% | Menor | 40% | Moderado | 1 | Identificación en debida forma las necesidades de infraestructura de la seccional. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Menor | 40% | Menor | 40% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Verificación y control por parte del coordinador del área de las necesidades de infraestrura para la posterior solicitud de asignación de recursos por el nivel Central. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 3 | Verificación oportuna de la Solicitud de los recursos ante el nivel central. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%
2 | Afectación de infraestructura judicial (muebles inmuebles) | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Incendio 2. Eventos Naturales (Inundación,Terremoto) 3.Terrorismo 4. Asonadas (Vandalismo) 5. Caída del sistema de energía electrica | Sucesos externos que afectan la integridad de los muebles inmuebles | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia por sucesos externos que afectan la integridad de los muebles inmuebles (orden publico o efectos de la naturaleza) | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | 11 | Baja | 40% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10% | Menor | 40% | Moderado | 1 | Mantenimiento anual de plantas electricas. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 26.5% | Menor | 40% | Menor | 40% | Moderado | Reducir(mitigar)
[14 empty] | 2 | Asegurar que los inmuebles propios se encuentren debidamente cubiertos por las polizas adquiridad por la Entidad (nivel Central). | Probabilidad | Correctivo | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 12% | Baja | 40% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 3 | Manteniemiento preventivo de inmuebles durante la vigencia. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 4 | Solicitud de apoyo a la Policia para prevenir actos vandalicos sobre los inmuebles. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%
3 | Afectación en el normal desarrollo en la ejecución del contrato (suspensión) | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Suspensión del contrato. 2. Declaratoria de incumplimiento. | Que la ejecución del contrato se vea afectada por situaciones como suspensión y/o declaratoria de incumplimiento | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a que la ejecución del contrato se vea afectada por situaciones como suspensión y/o declaratoria de incumplimiento. | Ejecución y Administración de Procesos | 11 | Baja | 40% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10% | Menor | 40% | Moderado | 1 | Ejercicio de la supervisión del contrato. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Menor | 40% | Menor | 40% | Moderado | Reducir(compartir)
[14 empty] | 2 | Cronograma de la obra. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 3 | Realización de comité de obra. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro |  | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 4 | Registro de las actividades de la obra en Bitacora (para contratos de obras civiles con interventoría de obra) | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%
4 | Incumplimiento de los requisitos ambientales | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1.Ejecución del contrato sin cumplimiento de requisitos como licencias y permisos. 2. Desconocimiento de las actualizaciones a la información publicada en la plataforma estrategica para los temas ambientales. 3. Falta de socialización de la aplicabilidad de los documentos publicados por la DEAJ. 4. Desconocimientos de términos técnicos por carencia del perfil ambiental en la Seccional. | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente para la contratación de obras y servicios. | Posibilidad de afecación en la Prestación del Servicio de Justicia por desconocimiento de los requisitos ambientales y los que la Entidad ha establecido dentro de la Plataforma Estrátegica para los procesos de contratación de obras y servicios. | Eventos Ambientales Internos | 11 | Baja | 40% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10% | Menor | 40% | Moderado | 1 | Elaboración de estudios previos que contengan la debida identificación de los requerimientos ambientales aplicables de acuerdo a los bienes y servicios a contratar. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Menor | 40% | Menor | 40% | Moderado | Evitar
[14 empty] | 2 | Revisión de la plataforma estrategica en el SGA. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 3 | Ejercicio de la supervisión del contrato con el fin de verificar el cumplimiento de obligaciones ambientales. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%
5 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la Ley antisoborno, Ley de trasparencia, plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código Iberoamericano de Ética Judicial 3.Carencia de transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios. | Carencia de transparencia, imparcialidad, moralidad y ética Judicial | Posibilidad de afectación en la reputación de la Entidad por actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia de transparencia, imparcialidad, moralidad y ética Judicial | Fraude Interno | 11 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Menor | 40% | Moderado | 1 | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Rama Judicial 2021. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Menor | 40% | Menor | 40% | Moderado | Reducir(compartir)
[14 empty] | 2 | Conocimiento Código Iberoamericano de Ética Judicial. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 3 | Conocimiento de la Ley 1474 del 2011 Ley Anticorrupccion y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 4 | Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%
6 | Interrupción o demora en el proceso mejoramiento de infraestructura física | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Paros/movilizaciones que afectan el proceso 2. Disturbios o hechos violentos 3.Decreto de estado de emergencia económica y social 4.Emergencias Ambientales 6. Fallas técnologicas 7. Afectación en el trasporte Nacional y/o local. | Sucesos de fuerza mayor que imposibilitan el cumplimiento de las actividades asociadas al proceso | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas debido a sucesos de fuerza mayor que imposibilitan el cumplimiento de las actividades asociadas al proceso de mejoramiento de infraestructura física | Eventos Ambientales Internos | 11 | Baja | 40% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad | Menor | 40% | Moderado | 1 | Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el trabajo en casa. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Menor | 40% | Menor | 40% | Moderado | Reducir(mitigar)
[14 empty] | 2 | Políticas y directrices claras aplicadas para evacuar y proteger a los servidores judiciales. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 3 | Programa de Prevención por parte de la ARL | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 4 | Normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 5 | Elaboración y aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | #REF!
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
Pérdida Reputacional

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de infaestructura | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. La no presentación del informe de la solicitud de recursos de inversión. 2. Error en el diligenciamiento del formato de solicitud de recuros de inversión. 3. Limitada asignación presupuestal y/o no asignación de los recursos financieros requeridos. | Falencias en la planeación, limitado presupuesto y/o no asignación de los recursos financieros requeridos | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia por falencias en la planeación, limitado presupuesto y/o no asignación de los recursos financieros requeridos en las funciones de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física y equipos integrados a esta. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Aceptar | Se remitió a la DEAJ mediante correo de fecha 8/01/2021 Información de Proyectos a incorporar en el Plan de Mejoramiento y Mantenimiento para la Vigencia 2021, con la información requerida de la Seccional Santander |  | X | 2021-01-01 | 2021-03-31 | En este trimestre el riesgo no se materializó, ya que se tienen en ejecucion contratos para la mitigacion de las necesidades y requerimientos de cada edificacion en particular
2 | Afectación de infraestructura judicial (muebles inmuebles) | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Incendio 2. Eventos Naturales (Inundación,Terremoto) 3.Terrorismo 4. Asonadas (Vandalismo) 5. Caída del sistema de energía electrica | Sucesos externos que afectan la integridad de los muebles inmuebles | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia por sucesos externos que afectan la integridad de los muebles inmuebles (orden publico o efectos de la naturaleza) | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar) | Se ajudico contratos de mantenimiento de infraestrucrura, sistemas de climatización, mantenimiento de ascensores y se adiciono contrato de obra civil del Palacio de justicia de vélez. |  | X | 2021-01-01 | 2021-03-31 | En este trimestre el riesgo no se materializó, ya que se tienen en ejecucion contratos para la mitigacion de las necesidades y requerimientos de cada edificacion en particular
3 | Afectación en el normal desarrollo en la ejecución del contrato (suspensión) | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Suspensión del contrato. 2. Declaratoria de incumplimiento. | Que la ejecución del contrato se vea afectada por situaciones como suspensión y/o declaratoria de incumplimiento | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a que la ejecución del contrato se vea afectada por situaciones como suspensión y/o declaratoria de incumplimiento. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(compartir) | Se realizó ejercicio de la supervisión de los contratos en ejecución, cronograma de las obras. Asimismo, se realizó comité de obra y registro de las actividades de la obra en Bitacora para contrato de la obra civil de Vélez. |  | X | 2021-01-01 | 2021-03-31 | En este trimestre el riesgo no se materializó, ya que se estan cumpliendo los tiempos de ejecucion de obras en cada uno de los contratos y la afectacion por causaas naturales no han influido circunstancialmente dicha programacion
4 | Incumplimiento de los requisitos ambientales | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1.Ejecución del contrato sin cumplimiento de requisitos como licencias y permisos. 2. Desconocimiento de las actualizaciones a la información publicada en la plataforma estrategica para los temas ambientales. 3. Falta de socialización de la aplicabilidad de los documentos publicados por la DEAJ. 4. Desconocimientos de términos técnicos por carencia del perfil ambiental en la Seccional. | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente para la contratación de obras y servicios. | Posibilidad de afecación en la Prestación del Servicio de Justicia por desconocimiento de los requisitos ambientales y los que la Entidad ha establecido dentro de la Plataforma Estrátegica para los procesos de contratación de obras y servicios. | Eventos Ambientales Internos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Evitar | Se realizaron los estudios previos con la debida identificación de los requerimientos ambientales aplicables de acuerdo a los bienes y servicios a contratar., se revisó plataforma ambiental y se realizó ejercicio de la supervisión de los contratos en ejecución. |  | X | 2021-01-01 | 2021-03-31 | En este trimestre el riesgo no se materializó, ya que se analizo previamente a la ejeucion de obras, el requerimiento necesario hacia la gestion de permisos, licencias y documentos establecidos por la entidades reguladores de los diferentes procesos
5 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la Ley antisoborno, Ley de trasparencia, plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código Iberoamericano de Ética Judicial 3.Carencia de transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios. | Carencia de transparencia, imparcialidad, moralidad y ética Judicial | Posibilidad de afectación en la reputación de la Entidad por actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia de transparencia, imparcialidad, moralidad y ética Judicial | Fraude Interno | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(compartir) | Se cuenta en carpeta compartida del SIGCMA con Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Rama Judicial 2021, Código Iberoamericano de Ética Judicial y las Leyes 1474 del 2011, Ley Anticorrupccion y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia. |  | X | 2021-01-01 | 2021-03-31 | En este trimestre el riesgo no se materializó, ya que no se presento ningun tipo de inconveniente
6 | Interrupción o demora en el proceso mejoramiento de infraestructura física | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Paros/movilizaciones que afectan el proceso 2. Disturbios o hechos violentos 3.Decreto de estado de emergencia económica y social 4.Emergencias Ambientales 6. Fallas técnologicas 7. Afectación en el trasporte Nacional y/o local. | Sucesos de fuerza mayor que imposibilitan el cumplimiento de las actividades asociadas al proceso | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas debido a sucesos de fuerza mayor que imposibilitan el cumplimiento de las actividades asociadas al proceso de mejoramiento de infraestructura física | Eventos Ambientales Internos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar) | Se realizá cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, cumplimiento de las directrices y recomendaciones para trabajo en casa y se atiende las recomendaciones dadas por la profesional de SG-SST dentro de los correos remitidos a la Dirección Eejecutiva Secional de Administración Judicial. Así mismo, se atienden las directices dadas por el nivel Central. |  | X | 2021-01-01 | 2021-03-31 | En este trimestre el riesgo no se materializó, ya que los diferentes proyectos y obras mantuvieron en firme la respectiva programacion de actividades en los tiempos especificos

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de infaestructura | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. La no presentación del informe de la solicitud de recursos de inversión. 2. Error en el diligenciamiento del formato de solicitud de recuros de inversión. 3. Limitada asignación presupuestal y/o no asignación de los recursos financieros requeridos. | Falencias en la planeación, limitado presupuesto y/o no asignación de los recursos financieros requeridos | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia por falencias en la planeación, limitado presupuesto y/o no asignación de los recursos financieros requeridos en las funciones de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física y equipos integrados a esta. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Aceptar | Se consolidan mes a mes las necesidades de Proyectos a incorporar en el Plan de Mejoramiento y Mantenimiento para la Vigencia 2022 la cual es solicitada a final de año, |  | X | 2021-04-01 | 31/06/2021 | En este trimestre el riesgo no se materializó,se consolida mediante cuadro en excel las necesidades de la seccional según visitas y correos allegados
2 | Afectación de infraestructura judicial (muebles inmuebles) | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Incendio 2. Eventos Naturales (Inundación,Terremoto) 3.Terrorismo 4. Asonadas (Vandalismo) 5. Caída del sistema de energía electrica | Sucesos externos que afectan la integridad de los muebles inmuebles | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia por sucesos externos que afectan la integridad de los muebles inmuebles (orden publico o efectos de la naturaleza) | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar) | Se adelantaron los procesos para los contratos de obra civil del Palacio de Justicia de Barrancabemerja, divisiones modulares, certificación de ascensores y portones eléctricos (adjudicado) y contrato para ajuste y reparación de sistemas de trasferencia electrica en el Palacio de justicia de Bucaramanga. |  | X | 2021-04-01 | 31/06/2021 | En este trimestre el riesgo no se materializó, ya que se tienen en ejecucion contratos para la mitigacion de las necesidades y requerimientos de cada edificacion en particular
3 | Afectación en el normal desarrollo en la ejecución del contrato (suspensión) | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Suspensión del contrato. 2. Declaratoria de incumplimiento. | Que la ejecución del contrato se vea afectada por situaciones como suspensión y/o declaratoria de incumplimiento | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a que la ejecución del contrato se vea afectada por situaciones como suspensión y/o declaratoria de incumplimiento. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(compartir) | Se realizó ejercicio de la supervisión de los contratos en ejecución, cronograma de las obras. Asimismo, se realizó comité de obra y registro de las actividades de la obra en Bitacora para contrato de la obra civil de Vélez. |  | X | 2021-04-01 | 31/06/2021 | En este trimestre el riesgo no se materializó, ya que se estan cumpliendo los tiempos de ejecucion de obras en cada uno de los contratos y la afectacion por causaas naturales no han influido circunstancialmente dicha programacion
4 | Incumplimiento de los requisitos ambientales | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1.Ejecución del contrato sin cumplimiento de requisitos como licencias y permisos. 2. Desconocimiento de las actualizaciones a la información publicada en la plataforma estrategica para los temas ambientales. 3. Falta de socialización de la aplicabilidad de los documentos publicados por la DEAJ. 4. Desconocimientos de términos técnicos por carencia del perfil ambiental en la Seccional. | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente para la contratación de obras y servicios. | Posibilidad de afecación en la Prestación del Servicio de Justicia por desconocimiento de los requisitos ambientales y los que la Entidad ha establecido dentro de la Plataforma Estrátegica para los procesos de contratación de obras y servicios. | Eventos Ambientales Internos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Evitar | Se realizaron los estudios previos debido identificación de los requerimientos ambientales aplicables de acuerdo a los bienes y servicios a contratar., se revisó plataforma ambiental y se realizó ejercicio de la supervisión de los contratos en ejecución |  | X | 2021-04-01 | 31/06/2021 | En este trimestre el riesgo no se materializó, ya que se analizo previamente a la ejeucion de obras, el requerimiento necesario hacia la gestion de permisos, licencias y documentos establecidos por la entidades reguladores de los diferentes procesos
5 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la Ley antisoborno, Ley de trasparencia, plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código Iberoamericano de Ética Judicial 3.Carencia de transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios. | Carencia de transparencia, imparcialidad, moralidad y ética Judicial | Posibilidad de afectación en la reputación de la Entidad por actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia de transparencia, imparcialidad, moralidad y ética Judicial | Fraude Interno | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(compartir) | Se cuenta en carpeta compartida del SIGCMA con Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Rama Judicial 2021, Código Iberoamericano de Ética Judicial y las Leyes 1474 del 2011, Ley Anticorrupccion y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia. |  | X | 2021-04-01 | 31/06/2021 | En este trimestre el riesgo no se materializó, ya que no se presento ningun tipo de inconveniente
6 | Interrupción o demora en el proceso mejoramiento de infraestructura física | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Paros/movilizaciones que afectan el proceso 2. Disturbios o hechos violentos 3.Decreto de estado de emergencia económica y social 4.Emergencias Ambientales 6. Fallas técnologicas 7. Afectación en el trasporte Nacional y/o local. | Sucesos de fuerza mayor que imposibilitan el cumplimiento de las actividades asociadas al proceso | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas debido a sucesos de fuerza mayor que imposibilitan el cumplimiento de las actividades asociadas al proceso de mejoramiento de infraestructura física | Eventos Ambientales Internos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar) | Se realizá cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, cumplimiento de las directrices y recomendaciones para trabajo en casa y se atiende las recomendaciones dadas por la profesional de SG-SST dentro de los correos remitidos al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. Así mismo, se atienden las directices dadas por el nivel Central. |  | X | 2021-04-01 | 31/06/2021 | En este trimestre el riesgo no se materializó, ya que los diferentes proyectos y obras mantuvieron en firme la respectiva programacion de actividades en los tiempos especificos

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 3 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de infaestructura | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. La no presentación del informe de la solicitud de recursos de inversión. 2. Error en el diligenciamiento del formato de solicitud de recuros de inversión. 3. Limitada asignación presupuestal y/o no asignación de los recursos financieros requeridos. | Falencias en la planeación, limitado presupuesto y/o no asignación de los recursos financieros requeridos | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia por falencias en la planeación, limitado presupuesto y/o no asignación de los recursos financieros requeridos en las funciones de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física y equipos integrados a esta. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Aceptar | Se consolidan mes a mes las necesidades de Proyectos a incorporar en el Plan de Mejoramiento y Mantenimiento para la Vigencia 2022 la cual es solicitada a final de año, |  |  | 2021-07-01 | 2021-09-30 | En este trimestre el riesgo no se materializó,se consolida mediante cuadro en excel las necesidades de la seccional según visitas y correos allegados
2 | Afectación de infraestructura judicial (muebles inmuebles) | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Incendio 2. Eventos Naturales (Inundación,Terremoto) 3.Terrorismo 4. Asonadas (Vandalismo) 5. Caída del sistema de energía electrica | Sucesos externos que afectan la integridad de los muebles inmuebles | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia por sucesos externos que afectan la integridad de los muebles inmuebles (orden publico o efectos de la naturaleza) | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar) | Se adelantaron los procesos para los contratos de obra civil del Palacio de Justicia de Barrancabemerja, divisiones modulares, certificación de ascensores y portones eléctricos (adjudicado) y contrato para ajuste y reparación de sistemas de trasferencia electrica en el Palacio de justicia de Bucaramanga. |  |  | 2021-07-01 | 2021-09-30 | En este trimestre el riesgo no se materializó, ya que se tienen en ejecucion contratos para la mitigacion de las necesidades y requerimientos de cada edificacion en particular
3 | Afectación en el normal desarrollo en la ejecución del contrato (suspensión) | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Suspensión del contrato. 2. Declaratoria de incumplimiento. | Que la ejecución del contrato se vea afectada por situaciones como suspensión y/o declaratoria de incumplimiento | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a que la ejecución del contrato se vea afectada por situaciones como suspensión y/o declaratoria de incumplimiento. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(compartir) | Se realizó ejercicio de la supervisión de los contratos en ejecución, cronograma de las obras. Asimismo, se realizó comité de obra y registro de las actividades de la obra en Bitacora para contrato de la obra civil de Vélez. |  |  | 2021-07-01 | 2021-09-30 | En este trimestre el riesgo no se materializó, ya que se estan cumpliendo los tiempos de ejecucion de obras en cada uno de los contratos y la afectacion por causaas naturales no han influido circunstancialmente dicha programacion
4 | Incumplimiento de los requisitos ambientales | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1.Ejecución del contrato sin cumplimiento de requisitos como licencias y permisos. 2. Desconocimiento de las actualizaciones a la información publicada en la plataforma estrategica para los temas ambientales. 3. Falta de socialización de la aplicabilidad de los documentos publicados por la DEAJ. 4. Desconocimientos de términos técnicos por carencia del perfil ambiental en la Seccional. | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente para la contratación de obras y servicios. | Posibilidad de afecación en la Prestación del Servicio de Justicia por desconocimiento de los requisitos ambientales y los que la Entidad ha establecido dentro de la Plataforma Estrátegica para los procesos de contratación de obras y servicios. | Eventos Ambientales Internos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Evitar | Se realizaron los estudios previos debido identificación de los requerimientos ambientales aplicables de acuerdo a los bienes y servicios a contratar., se revisó plataforma ambiental y se realizó ejercicio de la supervisión de los contratos en ejecución |  |  | 2021-07-01 | 2021-09-30 | En este trimestre el riesgo no se materializó, ya que se analizo previamente a la ejeucion de obras, el requerimiento necesario hacia la gestion de permisos, licencias y documentos establecidos por la entidades reguladores de los diferentes procesos
5 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la Ley antisoborno, Ley de trasparencia, plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código Iberoamericano de Ética Judicial 3.Carencia de transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios. | Carencia de transparencia, imparcialidad, moralidad y ética Judicial | Posibilidad de afectación en la reputación de la Entidad por actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia de transparencia, imparcialidad, moralidad y ética Judicial | Fraude Interno | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(compartir) | Se cuenta en carpeta compartida del SIGCMA con Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Rama Judicial 2021, Código Iberoamericano de Ética Judicial y las Leyes 1474 del 2011, Ley Anticorrupccion y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia. |  | X | 2021-07-01 | 2021-09-30 | En este trimestre el riesgo no se materializó, ya que los diferentes proyectos y obras mantuvieron en firme la respectiva programacion de actividades en los tiempos especificos
6 | Interrupción o demora en el proceso mejoramiento de infraestructura física | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Paros/movilizaciones que afectan el proceso 2. Disturbios o hechos violentos 3.Decreto de estado de emergencia económica y social 4.Emergencias Ambientales 6. Fallas técnologicas 7. Afectación en el trasporte Nacional y/o local. | Sucesos de fuerza mayor que imposibilitan el cumplimiento de las actividades asociadas al proceso | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas debido a sucesos de fuerza mayor que imposibilitan el cumplimiento de las actividades asociadas al proceso de mejoramiento de infraestructura física | Eventos Ambientales Internos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar) | Se realizá cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, cumplimiento de las directrices y recomendaciones para trabajo en casa y se atiende las recomendaciones dadas por la profesional de SG-SST dentro de los correos remitidos al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. Así mismo, se atienden las directices dadas por el nivel Central. |  | X | 2021-07-01 | 2021-09-30 | En este trimestre el riesgo no se materializó, ya que los diferentes proyectos y obras mantuvieron en firme la respectiva programacion de actividades en los tiempos especificos

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de infaestructura | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. La no presentación del informe de la solicitud de recursos de inversión. 2. Error en el diligenciamiento del formato de solicitud de recuros de inversión. 3. Limitada asignación presupuestal y/o no asignación de los recursos financieros requeridos. | Falencias en la planeación, limitado presupuesto y/o no asignación de los recursos financieros requeridos | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia por falencias en la planeación, limitado presupuesto y/o no asignación de los recursos financieros requeridos en las funciones de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física y equipos integrados a esta. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Aceptar | [5 empty] | SE ENVIA SOLICITUD A UNIF LOS PROYECTOS REQUERIDOS PARA INTERVENCION DE EDIFICACIONES PROPIAS EN LA SECCIONAL, A LO CUAL SE APROBARON 3 PROYECTOS PARA INVERSION CON RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2022 POR UN VALOR DE $1,996,514,002
2 | Afectación de infraestructura judicial (muebles inmuebles) | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Incendio 2. Eventos Naturales (Inundación,Terremoto) 3.Terrorismo 4. Asonadas (Vandalismo) 5. Caída del sistema de energía electrica | Sucesos externos que afectan la integridad de los muebles inmuebles | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia por sucesos externos que afectan la integridad de los muebles inmuebles (orden publico o efectos de la naturaleza) | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar) | [5 empty] | SE REALIZARON DOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA VIGENCIA 2021 CON UN VALOR DE $135,000,000 Y $117,924,635. SE REALIZA CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES Y PLANTAS ELECTRICAS POR UN VALOR DE $59,880,894. LA SECCIONAL CUENTA CON UNA POLIZA DE SEGUROS A NIVEL NACIONAL, LA CUAL CUBRE LOS INMUEBLES DE LA SECCIONAL
3 | Afectación en el normal desarrollo en la ejecución del contrato (suspensión) | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Suspensión del contrato. 2. Declaratoria de incumplimiento. | Que la ejecución del contrato se vea afectada por situaciones como suspensión y/o declaratoria de incumplimiento | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a que la ejecución del contrato se vea afectada por situaciones como suspensión y/o declaratoria de incumplimiento. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(compartir) | [5 empty] | SE REALIZAN TODAS LAS ACTIVIDADES CONSTANTEMENTE PARA LOS CONTRATOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA Y SE LLEVA CONTRTOL DIARIO DE AVANCES EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LOS CONTRATOS: BGA-026-2020 BGA-001-2021 BGA-006-2021 BGA-007-2021 BGA-011-2021 BGA-023-2021 BGA-026-2021 BGA-027-2021 BGA-029-2021 BGA-030-2021 BGA-032-2021 BGA-043-2021 BGA-045-2021
4 | Incumplimiento de los requisitos ambientales | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1.Ejecución del contrato sin cumplimiento de requisitos como licencias y permisos. 2. Desconocimiento de las actualizaciones a la información publicada en la plataforma estrategica para los temas ambientales. 3. Falta de socialización de la aplicabilidad de los documentos publicados por la DEAJ. 4. Desconocimientos de términos técnicos por carencia del perfil ambiental en la Seccional. | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente para la contratación de obras y servicios. | Posibilidad de afecación en la Prestación del Servicio de Justicia por desconocimiento de los requisitos ambientales y los que la Entidad ha establecido dentro de la Plataforma Estrátegica para los procesos de contratación de obras y servicios. | Eventos Ambientales Internos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Evitar | [5 empty] | DENTRO DE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DE INFRAESTRUCTURA, SE APLICAN LOS PARAMETROS Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE
5 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la Ley antisoborno, Ley de trasparencia, plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código Iberoamericano de Ética Judicial 3.Carencia de transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios. | Carencia de transparencia, imparcialidad, moralidad y ética Judicial | Posibilidad de afectación en la reputación de la Entidad por actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia de transparencia, imparcialidad, moralidad y ética Judicial | Fraude Interno | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(compartir) | [5 empty] | En este trimestre el riesgo no se materializó, ya que los diferentes proyectos y obras mantuvieron en firme la respectiva programacion de actividades en los tiempos especificos
6 | Interrupción o demora en el proceso mejoramiento de infraestructura física | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Paros/movilizaciones que afectan el proceso 2. Disturbios o hechos violentos 3.Decreto de estado de emergencia económica y social 4.Emergencias Ambientales 6. Fallas técnologicas 7. Afectación en el trasporte Nacional y/o local. | Sucesos de fuerza mayor que imposibilitan el cumplimiento de las actividades asociadas al proceso | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas debido a sucesos de fuerza mayor que imposibilitan el cumplimiento de las actividades asociadas al proceso de mejoramiento de infraestructura física | Eventos Ambientales Internos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar) | [5 empty] | En este trimestre el riesgo no se materializó, ya que los diferentes proyectos y obras mantuvieron en firme la respectiva programacion de actividades en los tiempos especificos