## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Misionales | REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE JUSTICIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA | X
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2022-05-23
SIGCMA

## Análisis de Contexto
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER -DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA
Análisis del Contexto
DEPENDENCIA | ADMINISTRATIVA |  | PROCESO | Todos los procesos
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | UNIDADES CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA Y DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
OBJETIVO DEL PROCESO | PROCESOS CJS |  | PROCESOS DSAJ
| Planeación Estratégica Comunicación Institucional Reordenamiento Judicial Gestión de la Formación Judicial Administración de Carrera Judicial Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia Gestión de la Información Estadística Mejoramiento del SIGCMA |  | Compra publica Gestión Tecnológica Asistencia Legal Gestión Financiera y Presupuestal Gestion Administrativa Gestión Humana Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Mejoramiento de la Infraestructura Física Administración de la Seguridad Gestión Documental
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Cambios de Gerentes Públicos ( Cambios de Gobierno) (Compra pública) | 1 | Decreto 806 de 2020 del Ministerio de Justicia "Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. (Gestión tecnologica)
| 2 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la administración de Justicia. (Todos los procesos)
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 3 | Disminución del presupuesto asignado para el 2022 de la Rama Judicial (Compra pública, mejoramiento de infraestructura física, gestión humana, gestión tecnologica).
| 4 | No asignación oportuna y suficiente de los recursos requeridos para el desarrollo de los proyectos (gestión financiera y presupuestal, Compra pública, mejoramiento de infraestructura física, gestión humana, gestión tecnologica).
| 5 | Número deficiente de proveedores para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios (Compra pública).
Sociales y culturales ( cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 6 | Interrupcion del servicio de Admnistrar Justicia a causa del Covid 19 y sus variantes(todos los procesos). | 2 | Visibilizacion de la Administracion de Justicia entre los actores no formales de la justicia (Grupos Etnicos y minorias Indigenas, género) (Planeación estrategica).
| 7 | Interrupcion del servicio de Admnistrar Justicia a causa de las Huelgas y/o Marchas (todos los procesos).
| 8 | Limitaciones en la movilidad asociados a factores del orden público (todos los procesos).
| 9 | Aumento de la demanda de Justicia a causa de la problemática social (Reordenamiento judicial,compras públicas, gestión humana)
| 10 | Amenazas a servidores judiciales en razón al ejercicio de sus funciones (administración de la seguridad)
| 11 | Afectaciones a la infraestructura fisica de las sedes Judiciales (mejoramiento de la infraestructura física)
Tecnológicos ( desarrollo digital,avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 12 | Inseguridad Informática por ataques ciberneticos (gestión tecnologica). | 3 | Marco regulatorio del MINTICS, para la gobernanza, goberanalidad y transformacion digital (Gestión tecnologica).
| 13 | Desconocimiento de los canales de comunicación por parte de la comunidad y usurios en general (Comunicación institucional) | 4 | Los espacios generados para realizar acuerdos interinstitucionales para consultar informacion, en aras de la tranformación digital y que beneficie la administración de justicia.
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación ) | 14 | Normas expedidas que afecten el desarrollo y gestión de los procesos (todos los procesos). | 5 | Actualizacion del marco normativo (todos los procesos).
Ambientales: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. | 15 | Fenomenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales, epidemias y plagas) (todos los procesos).
| 16 | Aumento de los impactos ambientales negativos de la Pandemia por Contagio de la Covid 19 y sus variantes (mejoramiento del SIGCMA)
| 17 | Inadecuada disposición de residuos e inservibles acordes con la legislación ambiental en la materia acorde con las políticas del Gobierno Nacional y Local (mejoramiento del SIGCMA, gestión administrativa).
| 18 | Emergencias ambientales externas que impacten directamente las instalaciones de la entidad (mejoramiento de la infraestructura física).
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos) )
Estratégicos :(direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | No realización del plan de acción, matriz de riesgos, informe de revisión de revisión y los demás documentos del SIGCMA conforme a los lineamientos establecidos desde el despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA y la Coordinación Nacional del SIGCMA (mejoramiento del SIGCMA). | 1 | Contar con el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial (todos los procesos).
| 2 | Demora en el envio oportuno del plan de acción, matriz de riesgos, revisión por la dirección y los demás documentos del SIGCMA a la Coordinacion Nacional para su publicacion (mejoramiento del SIGCMA). | 2 | Contar con la actualización de la Norma Tecnica de Calidad NTC 6256 y GTC 286 (mejoramiento del SIGCMA).
| 3 | Debilidad en el seguimiento y evaluación trimestral a los documentos de SIGCMA (mejoramiento del SIGCMA) | 3 | El compromiso de la Alta Dirección y de los líderes de proceso, para ampliar, mantener y mejora el SIGCMA. (Planeación estrategica,mejoramiento del SIGCMA).
|  |  | 4 | Presentación de los resultados obtenidos durante la vigencia anterior para la toma de decisiones del Consejo Seccional y Dirección Ejecutiva Seccional de Bucaramanga (Planeación estratégica).
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 4 | Recursos insuficientes para atender el plan de necesidades (Todos los procesos). | 5 | Ejecución de los recursos asignados (gestión financiera y presupuestal, Compra pública, mejoramiento de infraestructura física, gestión humana, gestión tecnologica).
|  |  | 6 | Conocimiento de la reglamentación que establece el procedimiento para el manejo de los recursos presupuestales, financieros y de contratación estatal (gestión financiera y presupuestal, Compra pública, mejoramiento de infraestructura física, gestión humana, gestión tecnologica).
|  |  | 7 | Estandarizacion de procesos y procedimientos par el desarrollo del proceso contractual (Compra pública)
|  |  | 8 | Directrices establecidas en el Manual de Contratación (Compra pública)
Personal ( competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 5 | Carencia de recurso humano y necesario para responder a la demanda de justicia (Todos los procesos). | 9 | Personal integrado por servidores judiciales de alto nivel profesional y esta capacitado para llevar a cabo las funciones asignadas (Todos los procesos).
| 6 | Servidores Judiciales con comorbilidades o enfermedades laborales (gestión de la seguridad y salud en el trabajo). | 10 | Programación de actividades para el fortalecimiento de las competencias (Gestión de la formación Judicial y gestión humana)
| 7 | Debilidad en el desarrollo de competencias propias para el desarrollo de las actividades asignadas (Todos los procesos). | 11 | Mejor prestacion del servicio de administración de justicia debido a la implementación de los protocolos de bioseguridad definidos por la Rama Judicial para el acceso a las sedes (gestión de la seguridad y salud en el trabajo).
|  |  | 12 | Incremento de los servidores Judiciales en carrera (Administración de la carrera judicial).
|  |  | 13 | Capacitaciones internas líderadas por la coordinación Nacional del SIGCMA en materia ambiental, gestión de conocimiento para gestión del cambio, riesgos, entre otros(mejoramiento del SIGCMA).
Proceso ( capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 8 | Resistencia por parte de algunos servidores judiciales a implementar la gestion de conocimiento para la gestión del cambio en lo relativo al SIGCMA, a modelos de gestión, ambiental, seguridad informatica, normas antisoborno, normas de bioseguridad, Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial (PETD) -especificamente el expediente digital. (Todos los procesos). | 14 | Actualizacion de la plataforma estrategica para responder a los cambios normativos y legales (mejoramiento del SIGCMA)
| 9 | Falta de tiempo para acceder a la formación de alto interes,tales como gestión documental, digitalización, seguridad de la información, entre otros. (Todos los procesos). | 15 | Aplicabilidad de la Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores documentada en instructivos y guias (mejoramiento del SIGCMA).
| 10 | Debilidad en la retroalimentacion de la evaluación realizada a los proveedores (Compra pública). | 16 | Uso adecuado del SECOP II para convocar a los proveedores a participar del proceso publicados (Asistencia Legal y Compra pública)
Tecnológicos | 11 | Carencia en la cobertura de la plataforma tecnologica a nivel Seccional (gestión tecnologica). | 17 | Accesibilidad a nuevas herramientas virtuales, que facilitan el acceso a la información, la optimización del tiempo y contribuyen a la disminución de los consumos de papel (Todos los procesos).
| 12 | Deficiente servicio de internet y baja capacidad en el ancho de banda (Todos los procesos). | 18 | Capacitación para el uso de herramientas tecnológicas (gestión tecnologica).
| 13 | Fallas en la conectividad para la realización de las actividades propias del proceso (Todos los procesos).
| 14 | Carencia del software de gestión para el manejo integral de la información (gestión tecnologica).
| 15 | Falta de comunicación asertiva entre los diferentes actores para la articulacion de proyectos tecnológicos (gestión tecnologica).
| 16 | Equipos obsoletos para la gestion propia del proceso (gestión tecnologica).
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 17 | Desconocimiento de las tablas de retencion documental (gestión documental). | 19 | Formatos estandarizados impartidos desde la Coordinación Nacional del SIGCMA para la mejor prestación del servicio (mejoramiento del SIGCMA).
| 18 | Falta de implementación de las tablas de retencion documental (Todos los procesos). | 20 | Micrositio de fácil acceso a los documentos propios del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente (mejoramiento del SIGCMA).
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) | 19 | Sedes Judiciales arrendadas y en comodato (mejoramiento de infraestructura física). | 21 | En respuesta del plan de infraestructura se ha venido trabajando para contar con modernas instalaciones de los Consejo Seccional de la Judicatura y Direcciones Seccional de Administración Judicial (mejoramiento de infraestructura física).
| 20 | Espacios fisicos reducidos que no cumplen los estándares de salud ocupacional (gestión de la seguridad y salud en el trabajo y mejoramiento de infraestructura física). | 22 | Adquisición de sedes propias para mejorar la prestación del servicio (mejoramiento de infraestructura física).
Elementos de trabajo (papel, equipos) | 21 | Falta de modernización del mobiliario con que cuenta la Rama Judicial (Gestión administrativa). | 23 | Uso adecuado de los elementos de trabajo (Todos los procesos).
|  |  | 24 | Compra de equipos tecnologicos (escanner y computadores) (gestión tecnologica).
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 22 | Desaprovechamiento de canales de comunicaciones, para generar mayor información a las partes interesadas (comunicación institucional). | 25 | Elaboración de matriz de comunicaciones (comunicación institucional).
|  |  | 26 | Uso adecuado del micrositio asignado al Consejo Seccional de la Judicatura y la Dirección Seccional de Bucaramanga (Todos los procesos).
|  |  | 27 | Uso adecuado de los correos electrónicos. (Todos los procesos).
|  |  | 28 | Uso adecuado del aplicativo SIGOBius (Todos los procesos).
|  |  | 29 | Divulgar el del Buzón Qrs (comunicación institucional)
Ambientales | 23 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 (mejoramiento del SIGCMA). | 30 | Disminución significativa en el consumo de servicios públicos por efecto de la aplicación del aforo en las sedes judiciales (Gestión Administrativa)
| 24 | Ausencia de indicadores ambientales establecidos en los programas de gestión del Acuerdo PSAA14-10160 (mejoramiento del SIGCMA). | 31 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos (Gestión Administrativa)
| 25 | Baja implementación en sistemas ahorradores de agua en baños (mejoramiento de infraestructura física, gestión administrativa). | 32 | Participación virtual es los espacios de sensibilización ambiental (Todos los procesos).
| 26 | Desconocimiento por parte de los brigadistas, Servidores Judiciales y contratistas de las acciones necesarias para actuar ante una emergencia ambiental (gestión de la seguridad y salud en el trabajo y mejoramiento de infraestructura física). | 33 | Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018 (mejoramiento del SIGCMA).
|  |  | 34 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente (Todos los procesos).
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1
Note on C15: Leidy Alexandra Orozco Bedoya: Realizar planeación respecti a la contratción directa a realiza en la vigencia 2021
Note on E15: Leidy Alexandra Orozco Bedoya: capacitaciones TIC y espacios de dialogo
Note on C16: Leidy Alexandra Orozco Bedoya: Realización de sala para toma de decisiones comunicar protocolo
Note on C17: Leidy Alexandra Orozco Bedoya: ajuste en los pplanes y en el plan de necesidades MATRIZ DE RIESGOS
Note on C18: Leidy Alexandra Orozco Bedoya: MAPA DE RIESGOS
Note on C19: Leidy Alexandra Orozco Bedoya: MAPA DE RIESGSOS - estudios del sector
Note on C20: Leidy Alexandra Orozco Bedoya: plan de SG-SST
Note on C23: Leidy Alexandra Orozco Bedoya: VIGILANCIAS
Note on C24: Leidy Alexandra Orozco Bedoya: VEHICULOS conductores
Note on C35: Leidy Alexandra Orozco Bedoya: PLAN DE RIESGOS DE SIGCMA
Note on E36: Andrea Camila Antivar Quintero: Definición de roles y responsabilidades de los líderes de proceso, para el funcionamiento del SIGCMA.
Note on C37: Leidy Alexandra Orozco Bedoya: PLAN DE MANTENIMEINTO DEL SIGCMA
Note on C38: Leidy Alexandra Orozco Bedoya: TECNOLOGICA
Note on C39: Leidy Alexandra Orozco Bedoya: MAPA DE RIESGOS
Note on E39: Andrea Camila Antivar Quintero: Seguimiento al Trabjo en equipo
Note on C43: Leidy Alexandra Orozco Bedoya: SOLICITUDES-
Note on C44: Leidy Alexandra Orozco Bedoya: MATRIZ DE RIEFG
Note on C53: Andrea Camila Antivar Quintero: RIESGO

## Estrategias
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER -DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA
ESTRATEGIAS / ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Asistir y participar activamente en los procesos de normalización y estandarización de procesos y procedimientos conforme a la programación definida por la coordinación Nacional del SIGCMA |  |  | 1,2,3 | 20,19,20 | Matriz de riesgos
Dar a conocer información del SIGCMA por medio de capacitaciones a los servidores judiciales de la Seccional. |  |  | 1,2,3,7 | 1,2,3,4,9,10 | Plan de acción
Realizar actividades de apoyo que promuevan la cultura de Calidad. |  |  | 5,7,8 | 10,13,14,19,20 | Plan de acción
Realizar encuesta de conocimiento del SIGCMA. |  |  | 7,8,23,24,25,26 | 19,20,2 | Plan de acción
Realizar reuniones para revisar el seguimiento y mantenimiento del SIGCMA en la Seccional. |  |  | 1,2,3 |  | Plan de acción
Socialización, implementación de las tablas de retención documental (TRD). |  |  | 8,9,17,18 |  | Plan de acción
Llevar a cabo a través de las vigilancias judiciales administrativas el control de términos procesales de los despachos en Santander. | 9 |  |  |  | Plan de acción
Promover la rendición de cuentas de la Rama Judicial seccional Santander. |  |  | 8.22 | 4 | Plan de acción
Restructurar el mapa judicial para la atención del Sistema penal Acusatorio en epoca de vacancia judicial |  |  | 5 |  | Plan de acción
Formular propuesta integral de reordenamiento de acuerdo a las necesidades del servicio y la demanda de justicia. |  |  | 5.6 |  | Plan de acción
Realizar remisión al registro Registro Nacional de Abogado de las diferentes solicitudes allegadas a la Seccional. |  |  | 22 | 23 | Plan de acción
Ampliar la cobertura de las comunicaciones de divulgación de información a los usuarios recurriendo a medios masivos y redes sociales. |  |  | 22 | 25,26,27,28,29 | Plan de acción
Desarrollar la Fase II del proyecto de digitalización del PETD. |  |  | 8,9,15 |  | Plan de acción
Apoyar en el despliegue del Sistema Integrado Único de Gestión Judicial- SIUGJ. |  |  | 11,14,15 |  | Plan de acción
Administrar la infraestructura tecnológica de la Rama Judicial en la Seccional. |  |  | 11,12,13,14,15,16 |  | Plan de acción
Atender las novedades del SIERJU. |  |  | 7,8,9 |  | Plan de acción
Identificar de las necesidades en cuanto a mejoramiento de la infraestructura fisica de las sedes a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Bucaramanga. |  |  | 4,21,22 |  | Plan de acción
Identificar de las necesidades en cuanto a mantenimiento de la infraestructura fisica de las sedes a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Bucaramanga. |  |  | 4,21,22 |  | Plan de acción
Poner en conocimiento de las autoridades competentes las situaciones de seguridad y riesgo publico de los servidores judiciales y sedes administrativas y judiciales. | 10.11 |  |  |  | Matriz de riesgos
Adelantar las acciones pertinentes para la articulación con los entes territoriales y demás Entidades públicas con el fin de aumentar el procentaje de sedes propias para la Seccional. |  |  | 20 | 22 | Plan de acción
Dar a conocer el plan de emergencias de las diferentes sedes de la Seccional de Bucaramanga. | 10.11 |  | 11 |  | Matriz de riesgos
Actualizar y socializar los protocolos de bioseguridad para el ingreso y permanencia en las sedes judiciales. | 6 |  | 6.8 | 11 | Plan de acción
Realizar el plan de capacitación y binestar de la Seccional de Santander y ejecutarlo. |  |  | 7 |  | Plan de acción
Socializar las actividades de capacitación programas por el SECOP II y gestionadas por la Entidad. |  |  | 7 | 6,7,8,910,16 | Plan de acción
Adelantar las convocatorias y concursos de méritos para cargos de empleados y expedir los demas actos administrativos de competencia del Consejo Seccional de la Judicatura en el marco de la carrera Judicial. |  |  | 22 | 12 | Plan de acción
Administrar la carrera judicial y definir las situaciones administrativas de los servidores judiciales. |  |  | 22 | 12 | Plan de acción
Contratar el servicio de vígias de la salud en las sedes de mayor afluencia para la verificación y cumplimientod e protocolos de bioseguridad en Santander. | 6 |  | 6 | 5.11 | Matriz de riesgos
Contratar la atención de urgencias y emergencias médicas en sitio, así como las actividades de prevención de la pandemia por COVID-19, para todos los servidores judiciales, proveedores, contratistas, judicantes, practicantes universitarios y usuarios. | 6 |  | 6 | 5.11 | Plan de acción
Realizar seguimiento al plan de trabajo de Sg-sst |  |  | 6,7,8 | 9.1 | Plan de acción
Realizar el seguimiento y evaluación de las medidas de descongestión implementadas en la Seccional Santander. |  |  | 5 | 4 | Plan de acción
Elaborar y ejecutar la matriz de comunicaciones conforme al plan de comunicaciones. |  |  | 22 | 25,26,27,28,29 | Plan de acción
Ampliar la cobertura de las comunicaciones de divulgación de información a los usuarios recurriendo a medios masivos y redes sociales. |  |  | 22 | 25,26,27,28,29 | Plan de acción
Formular propuesta integral de reordenamiento de acuerdo a las necesidades del servicio y la demanda de justicia. | 9 |  | 5 |  | Matriz de riesgos
Restructurar el mapa judicial para la atención del Sistema penal Acusatorio en epoca de vacancia judicial. | 9 |  | 5 |  | Matriz de riesgos
Formular el plan de trabajo del comité seccional de genero. |  | 2 |  |  | Plan de acción
Realizar seguimiento a la defensa judicial | 9 |  |  | 4 | Plan de acción
Atender a las acciones constituciones de tutela. | 9 |  |  | 4 | Plan de acción
Realizar seguimiento a la satisfacción de usuarios |  |  | 22 | 4.29 | Plan de acción
Sensibilizar a los servidores adscritos al CSJ y DESAJ los aspectos que afectan a la Entidad sobre gestión ambiental. |  |  | 7,8,9,23,24,25,26 | 13,30,31,32,33,34 | Plan de acción
Implementar los programas ambientales de la Entidad. |  |  | 23,24,25,26 | 13,30,31 | Plan de acción
Generar piezas gráficas o audiovisuales sobre los valores y principios éticos de los servidores judiciales. |  |  | 7,8,9 |  | Plan de acción
Surtir los procesos de contratación dando estricto cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable y al manual de contratación. |  |  | 7,8,9,10,21 | 6,7,8,16 | Plan de acción
Dar cumplimiento al principio de publicidad de la gestión contractual a través del SECOP II, Tienda virtual del Estado Colombiano y pagina web de la Entidad |  |  | 7,8,9,10 | 7,8,16 | Plan de acción
Realizar el seguimiento a las ejecuciones del PAC. |  |  | 4 | 5.6 | Matriz de riesgos
Elaborar los estados financieros. |  |  | 4 | 5.6 | Plan de acción
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.
Note on A49: USUARIO: Solicitar el PAC para gastos de personal, generales, transferencias e inversión conforme a las necesidades manifestadas por las diferentes áreas.

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | #REF!
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
Pérdida Reputacional

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Objetivo: |  |  | Llevar a cabo oportuna y eficazmente el registro y control de abogados, Inscripción y expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado y duplicado Acreditación y reconocimiento de la Práctica Jurídica, Expedición de la Licencia Temporal, Expedición de la identificación de Jueces de Paz y Reconsideración, Autorizar el funcionamiento de los Consultorios Jurídicos de las facultades de Derecho el País, Admisión de estudiantes para realizar las Prácticas Académicas, Registro de Sanciones Disciplinarias en el ejercicio de la profesión, Resolver Consultas, derechos de petición y gestión administrativa propia de la Unidad; todo lo anterior mediante la expedición de los correspondientes actos administrativos, para asegurar el ejercicio transparente del profesional en Derecho, Jueces de Paz, y Auxiliares de la Justicia y aportar, desde la cultura ambiental, a la sostenibilidad del medio ambiente.
Alcance: |  |  | Este proceso es exclusivamente de Nivel Central, pues todas sus actividades son realizadas por la Unidad de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | Incumplimiento en el trámite de solicitudes URNA | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de verificación al momento de recepcionar la documentación allegados por los usuarios en el tramite Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. 2.Extravío de documentos allegados por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. 3. Aplazar el envío de la documentacion allegado a la seccional a la Unidad Superior (URNA). 4.Registro de salidas no conformes recibidas por la secretaría del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. | Falta de planeación y verificación por parte del líder del proceso | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas por falta de planeación y verificación por parte del líder del proceso al no llevar a cabo oportuna y eficazmente los tramite del registro y control de abogados. | Ejecución y Administración de Procesos | 142 | Media | 60% | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Verificación de la documentacion al momento de recepcionar. | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 30% | Baja | 30% | Baja | 32.25% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Solicitud a la URNA de duplicado en caso de extravio y/o requiriendo la documentacion no recibida. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Envio diariamente las solicitudes allegadas vía correo electronicamente a la Unidad Superior (URNA). | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Registro de salidas no conformes. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
2 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la Ley antisoborno, Ley de trasparencia, plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código Iberoamericano de Ética Judicial 3.Carencia de transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios. | Carencia de transparencia, imparcialidad, moralidad y ética Judicial | Posibilidad de afectación en la reputación de la Entidad por actos indebidos de los servidores judiciales que carecen de transparencia, imparcialidad, moralidad y ética Judicial | Fraude Interno | 142 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Rama Judicial 2021. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Conocimiento Código Iberoamericano de Ética Judicial. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Conocimiento de la Ley 1474 del 2011 Ley Anticorrupccion y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Moderado | 60%
3 | Interrupción o demora en el proceso de Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Paros/movilizaciones que afectan el proceso 2. Disturbios o hechos violentos 3.Decreto de estado de emergencia económica y social 4.Emergencias Ambientales 6. Fallas técnologicas | Factores externos que imposibilitan la recepción de los documentos destinados a los diferentes tramites que suministra la URNA. | Posibiliad de incumplimiento de las metas establecidas debido a factores externos que imposibilitan la recepción de los documentos destinados a los diferentes tramites que suministra la URNA. | Ejecución y Administración de Procesos | 142 | Media | 60% | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el trabajo en casa | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 32.4% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Políticas y directrices claras aplicadas para evacuar y proteger a los servidores judiciales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Programa de Prevención por parte de la ARL | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 30% | Baja | 30% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Elaboración y aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Objetivo: |  |  | Llevar a cabo oportuna y eficazmente el registro y control de abogados, Inscripción y expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado y duplicado Acreditación y reconocimiento de la Práctica Jurídica, Expedición de la Licencia Temporal, Expedición de la identificación de Jueces de Paz y Reconsideración, Autorizar el funcionamiento de los Consultorios Jurídicos de las facultades de Derecho el País, Admisión de estudiantes para realizar las Prácticas Académicas, Registro de Sanciones Disciplinarias en el ejercicio de la profesión, Resolver Consultas, derechos de petición y gestión administrativa propia de la Unidad; todo lo anterior mediante la expedición de los correspondientes actos administrativos, para asegurar el ejercicio transparente del profesional en Derecho, Jueces de Paz, y Auxiliares de la Justicia y aportar, desde la cultura ambiental, a la sostenibilidad del medio ambiente.
Alcance: |  |  | Este proceso es exclusivamente de Nivel Central, pues todas sus actividades son realizadas por la Unidad de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento en el trámite de solicitudes URNA | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de verificación al momento de recepcionar la documentación allegados por los usuarios en el tramite Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. 2.Extravío de documentos allegados por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. 3. Aplazar el envío de la documentacion allegado a la seccional a la Unidad Superior (URNA). 4.Registro de salidas no conformes recibidas por la secretaría del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. | Falta de planeación y verificación por parte del líder del proceso | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas por falta de planeación y verificación por parte del líder del proceso al no llevar a cabo oportuna y eficazmente los tramite del registro y control de abogados. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se realizar verificación al momento de recepcionar la documentación allegada por los usuarios y se remiten por correo a la URNA y mediante cuadro en excel se lleva relación de las solicitudes allegadas por los usuarios. |  | X | 2022-01-01 | 03/31/2022 | En este trimestre el riesgo no se materializó, No obstante se aclara, que el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander por medio de las solicitudes recepcionadas mediante correo electronico de Inscripcion de Tarjeta Profesional, Reconocimiento de Judicatura y Expedicion de Licencias Temporales se verifica la documentacion antes de remitir a la Unidad del Registro Nacional de Abogados. Los productos que se encuentran en secretaria para entrega se les verifica su conformidad al momento de la entrega al usuario.
2 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la Ley antisoborno, Ley de trasparencia, plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código Iberoamericano de Ética Judicial 3.Carencia de transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios. | Carencia de transparencia, imparcialidad, moralidad y ética Judicial | Posibilidad de afectación en la reputación de la Entidad por actos indebidos de los servidores judiciales que carecen de transparencia, imparcialidad, moralidad y ética Judicial | Fraude Interno | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Adicionalmente, se revisaron los documentos suministrados para la incripción como auxilires de la justicia |  | X | 2022-01-01 | 03/31/2022 | Así mismo se cuenta en carpeta compartida del SIGCMA con Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Rama Judicial 2021, Código Iberoamericano de Ética Judicial y las Leyes 1474 del 2011, Ley Anticorrupccion y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia.
3 | Interrupción o demora en el proceso de Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Paros/movilizaciones que afectan el proceso 2. Disturbios o hechos violentos 3.Decreto de estado de emergencia económica y social 4.Emergencias Ambientales 6. Fallas técnologicas | Factores externos que imposibilitan la recepción de los documentos destinados a los diferentes tramites que suministra la URNA. | Posibiliad de incumplimiento de las metas establecidas debido a factores externos que imposibilitan la recepción de los documentos destinados a los diferentes tramites que suministra la URNA. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se realizá cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, cumplimiento de las directrices y recomendaciones para trabajo en casa y se atiende las recomendaciones dadas por la profesional de SG-SST dentro de los correos remitidos al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. Así mismo, se atienden las directices dadas por el nivel Central. |  | X | 2022-01-01 | 03/31/2022 | En este trimestre el riesgo no se materializó, se realizó cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, cumplimiento de las directrices y recomendaciones para trabajo en casa y se atiende las recomendaciones dadas por la profesional de SG-SST dentro de los correos remitidos al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. Así mismo, se atienden las directices dadas por el nivel Central.

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Objetivo: |  |  | Llevar a cabo oportuna y eficazmente el registro y control de abogados, Inscripción y expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado y duplicado Acreditación y reconocimiento de la Práctica Jurídica, Expedición de la Licencia Temporal, Expedición de la identificación de Jueces de Paz y Reconsideración, Autorizar el funcionamiento de los Consultorios Jurídicos de las facultades de Derecho el País, Admisión de estudiantes para realizar las Prácticas Académicas, Registro de Sanciones Disciplinarias en el ejercicio de la profesión, Resolver Consultas, derechos de petición y gestión administrativa propia de la Unidad; todo lo anterior mediante la expedición de los correspondientes actos administrativos, para asegurar el ejercicio transparente del profesional en Derecho, Jueces de Paz, y Auxiliares de la Justicia y aportar, desde la cultura ambiental, a la sostenibilidad del medio ambiente.
Alcance: |  |  | Este proceso es exclusivamente de Nivel Central, pues todas sus actividades son realizadas por la Unidad de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento en el trámite de solicitudes URNA | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de verificación al momento de recepcionar la documentación allegados por los usuarios en el tramite Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. 2.Extravío de documentos allegados por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. 3. Aplazar el envío de la documentacion allegado a la seccional a la Unidad Superior (URNA). 4.Registro de salidas no conformes recibidas por la secretaría del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. | Falta de planeación y verificación por parte del líder del proceso | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas por falta de planeación y verificación por parte del líder del proceso al no llevar a cabo oportuna y eficazmente los tramite del registro y control de abogados. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se realiza la verificación al momento de recepcionar la documentación allegada por los usuarios a los correos electronicos y se remiten por este mismo medio a la URNA y mediante cuadro en excel se lleva relación de las solicitudes allegadas por los usuarios. |  | X | 2022-04-01 | 31/06/2022 | En este trimestre el riesgo no se materializó, se realizaron reuniones de sala para aprobación de lo correspondiente a remision y verificacion de documentacion enviada por los usarios.
2 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la Ley antisoborno, Ley de trasparencia, plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código Iberoamericano de Ética Judicial 3.Carencia de transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios. | Carencia de transparencia, imparcialidad, moralidad y ética Judicial | Posibilidad de afectación en la reputación de la Entidad por actos indebidos de los servidores judiciales que carecen de transparencia, imparcialidad, moralidad y ética Judicial | Fraude Interno | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Las actividades de este proceso por motivo a la pandemia quedaron totalmente bajo la verificacion y acreditacion de la Unidad de la URNA, Así mismo se cuenta en carpeta compartida del SIGCMA con Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Rama Judicial 2021, Código Iberoamericano de Ética Judicial y las Leyes 1474 del 2011, Ley Anticorrupccion y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia. |  | X | 2022-04-01 | 31/06/2022 | Así mismo se cuenta en carpeta compartida del SIGCMA con Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Rama Judicial 2021, Código Iberoamericano de Ética Judicial y las Leyes 1474 del 2011, Ley Anticorrupccion y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia.
3 | Interrupción o demora en el proceso de Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Paros/movilizaciones que afectan el proceso 2. Disturbios o hechos violentos 3.Decreto de estado de emergencia económica y social 4.Emergencias Ambientales 6. Fallas técnologicas | Factores externos que imposibilitan la recepción de los documentos destinados a los diferentes tramites que suministra la URNA. | Posibiliad de incumplimiento de las metas establecidas debido a factores externos que imposibilitan la recepción de los documentos destinados a los diferentes tramites que suministra la URNA. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Por parte de la seccional se verifican los documentos enviados por los usuarios a los correos electronicos para su posterior remision a la unidad de la URNA, Se realizá cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, cumplimiento de las directrices y recomendaciones para trabajo en casa y se atiende las recomendaciones dadas por la profesional de SG-SST dentro de los correos remitidos al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander |  | X | 2022-04-01 | 31/06/2022 | En este trimestre el riesgo no se materializó,Se realizá cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, cumplimiento de las directrices y recomendaciones para trabajo en casa y se atiende las recomendaciones dadas por la profesional de SG-SST dentro de los correos remitidos al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. Así mismo, se atienden las directices dadas por el nivel Central.

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Objetivo: |  |  | Llevar a cabo oportuna y eficazmente el registro y control de abogados, Inscripción y expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado y duplicado Acreditación y reconocimiento de la Práctica Jurídica, Expedición de la Licencia Temporal, Expedición de la identificación de Jueces de Paz y Reconsideración, Autorizar el funcionamiento de los Consultorios Jurídicos de las facultades de Derecho el País, Admisión de estudiantes para realizar las Prácticas Académicas, Registro de Sanciones Disciplinarias en el ejercicio de la profesión, Resolver Consultas, derechos de petición y gestión administrativa propia de la Unidad; todo lo anterior mediante la expedición de los correspondientes actos administrativos, para asegurar el ejercicio transparente del profesional en Derecho, Jueces de Paz, y Auxiliares de la Justicia y aportar, desde la cultura ambiental, a la sostenibilidad del medio ambiente.
Alcance: |  |  | Este proceso es exclusivamente de Nivel Central, pues todas sus actividades son realizadas por la Unidad de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento en el trámite de solicitudes URNA | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de verificación al momento de recepcionar la documentación allegados por los usuarios en el tramite Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. 2.Extravío de documentos allegados por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. 3. Aplazar el envío de la documentacion allegado a la seccional a la Unidad Superior (URNA). 4.Registro de salidas no conformes recibidas por la secretaría del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. | Falta de planeación y verificación por parte del líder del proceso | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas por falta de planeación y verificación por parte del líder del proceso al no llevar a cabo oportuna y eficazmente los tramite del registro y control de abogados. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se realiza la verificación al momento de recepcionar la documentación allegada por los usuarios a los correos electronicos y se remiten por este mismo medio a la URNA y mediante cuadro en excel se lleva relación de las solicitudes allegadas por los usuarios. |  | X | 2022-07-01 | 2022-09-30 | En este trimestre el riesgo no se materializó, se realizaron reuniones de sala para aprobación de lo correspondiente a remision y verificacion de documentacion enviada por los usarios.
2 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la Ley antisoborno, Ley de trasparencia, plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código Iberoamericano de Ética Judicial 3.Carencia de transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios. | Carencia de transparencia, imparcialidad, moralidad y ética Judicial | Posibilidad de afectación en la reputación de la Entidad por actos indebidos de los servidores judiciales que carecen de transparencia, imparcialidad, moralidad y ética Judicial | Fraude Interno | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Las actividades de este proceso por motivo a la pandemia quedaron totalmente bajo la verificacion y acreditacion de la Unidad de la URNA, Así mismo se cuenta en carpeta compartida del SIGCMA con Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Rama Judicial 2021, Código Iberoamericano de Ética Judicial y las Leyes 1474 del 2011, Ley Anticorrupccion y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia. |  | X | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Así mismo se cuenta en carpeta compartida del SIGCMA con Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Rama Judicial 2021, Código Iberoamericano de Ética Judicial y las Leyes 1474 del 2011, Ley Anticorrupccion y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia.
3 | Interrupción o demora en el proceso de Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Paros/movilizaciones que afectan el proceso 2. Disturbios o hechos violentos 3.Decreto de estado de emergencia económica y social 4.Emergencias Ambientales 6. Fallas técnologicas | Factores externos que imposibilitan la recepción de los documentos destinados a los diferentes tramites que suministra la URNA. | Posibiliad de incumplimiento de las metas establecidas debido a factores externos que imposibilitan la recepción de los documentos destinados a los diferentes tramites que suministra la URNA. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Por parte de la seccional se verifican los documentos enviados por los usuarios a los correos electronicos para su posterior remision a la unidad de la URNA, Se realizá cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, cumplimiento de las directrices y recomendaciones para trabajo en casa y se atiende las recomendaciones dadas por la profesional de SG-SST dentro de los correos remitidos al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander |  | X | 2022-07-01 | 2022-09-30 | En este trimestre el riesgo no se materializó,Se realizá cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, cumplimiento de las directrices y recomendaciones para trabajo en casa y se atiende las recomendaciones dadas por la profesional de SG-SST dentro de los correos remitidos al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. Así mismo, se atienden las directices dadas por el nivel Central.

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Objetivo: |  |  | Llevar a cabo oportuna y eficazmente el registro y control de abogados, Inscripción y expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado y duplicado Acreditación y reconocimiento de la Práctica Jurídica, Expedición de la Licencia Temporal, Expedición de la identificación de Jueces de Paz y Reconsideración, Autorizar el funcionamiento de los Consultorios Jurídicos de las facultades de Derecho el País, Admisión de estudiantes para realizar las Prácticas Académicas, Registro de Sanciones Disciplinarias en el ejercicio de la profesión, Resolver Consultas, derechos de petición y gestión administrativa propia de la Unidad; todo lo anterior mediante la expedición de los correspondientes actos administrativos, para asegurar el ejercicio transparente del profesional en Derecho, Jueces de Paz, y Auxiliares de la Justicia y aportar, desde la cultura ambiental, a la sostenibilidad del medio ambiente.
Alcance: |  |  | Este proceso es exclusivamente de Nivel Central, pues todas sus actividades son realizadas por la Unidad de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento en el trámite de solicitudes URNA | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de verificación al momento de recepcionar la documentación allegados por los usuarios en el tramite Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. 2.Extravío de documentos allegados por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. 3. Aplazar el envío de la documentacion allegado a la seccional a la Unidad Superior (URNA). 4.Registro de salidas no conformes recibidas por la secretaría del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. | Falta de planeación y verificación por parte del líder del proceso | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas por falta de planeación y verificación por parte del líder del proceso al no llevar a cabo oportuna y eficazmente los tramite del registro y control de abogados. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se realiza la verificación al momento de recepcionar la documentación allegada por los usuarios a los correos electronicos y se remiten por este mismo medio a la URNA y mediante cuadro en excel se lleva relación de las solicitudes allegadas por los usuarios. |  | X | 2022-10-01 | 2022-12-31 | En este trimestre el riesgo no se materializó, se realizaron reuniones de sala para aprobación de lo correspondiente a remision y verificacion de documentacion enviada por los usarios.
2 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la Ley antisoborno, Ley de trasparencia, plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código Iberoamericano de Ética Judicial 3.Carencia de transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios. | Carencia de transparencia, imparcialidad, moralidad y ética Judicial | Posibilidad de afectación en la reputación de la Entidad por actos indebidos de los servidores judiciales que carecen de transparencia, imparcialidad, moralidad y ética Judicial | Fraude Interno | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Las actividades de este proceso por motivo a la pandemia quedaron totalmente bajo la verificacion y acreditacion de la Unidad de la URNA, Así mismo se cuenta en carpeta compartida del SIGCMA con Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Rama Judicial 2021, Código Iberoamericano de Ética Judicial y las Leyes 1474 del 2011, Ley Anticorrupccion y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia. |  | X | 2022-10-01 | 2022-12-31 | Así mismo se cuenta en carpeta compartida del SIGCMA con Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Rama Judicial 2021, Código Iberoamericano de Ética Judicial y las Leyes 1474 del 2011, Ley Anticorrupccion y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia.
3 | Interrupción o demora en el proceso de Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Paros/movilizaciones que afectan el proceso 2. Disturbios o hechos violentos 3.Decreto de estado de emergencia económica y social 4.Emergencias Ambientales 6. Fallas técnologicas | Factores externos que imposibilitan la recepción de los documentos destinados a los diferentes tramites que suministra la URNA. | Posibiliad de incumplimiento de las metas establecidas debido a factores externos que imposibilitan la recepción de los documentos destinados a los diferentes tramites que suministra la URNA. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Por parte de la seccional se verifican los documentos enviados por los usuarios a los correos electronicos para su posterior remision a la unidad de la URNA, Se realizá cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, cumplimiento de las directrices y recomendaciones para trabajo en casa y se atiende las recomendaciones dadas por la profesional de SG-SST dentro de los correos remitidos al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander |  | X | 2022-10-01 | 2022-12-31 | En este trimestre el riesgo no se materializó,Se realizá cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, cumplimiento de las directrices y recomendaciones para trabajo en casa y se atiende las recomendaciones dadas por la profesional de SG-SST dentro de los correos remitidos al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. Así mismo, se atienden las directices dadas por el nivel Central.

## Seguimiento 3 Trimestre (hidden)
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 3 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Objetivo: |  |  | Llevar a cabo oportuna y eficazmente el registro y control de abogados, Inscripción y expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado y duplicado Acreditación y reconocimiento de la Práctica Jurídica, Expedición de la Licencia Temporal, Expedición de la identificación de Jueces de Paz y Reconsideración, Autorizar el funcionamiento de los Consultorios Jurídicos de las facultades de Derecho el País, Admisión de estudiantes para realizar las Prácticas Académicas, Registro de Sanciones Disciplinarias en el ejercicio de la profesión, Resolver Consultas, derechos de petición y gestión administrativa propia de la Unidad; todo lo anterior mediante la expedición de los correspondientes actos administrativos, para asegurar el ejercicio transparente del profesional en Derecho, Jueces de Paz, y Auxiliares de la Justicia y aportar, desde la cultura ambiental, a la sostenibilidad del medio ambiente.
Alcance: |  |  | Este proceso es exclusivamente de Nivel Central, pues todas sus actividades son realizadas por la Unidad de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento en el trámite de solicitudes URNA | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de verificación al momento de recepcionar la documentación allegados por los usuarios en el tramite Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. 2.Extravío de documentos allegados por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. 3. Aplazar el envío de la documentacion allegado a la seccional a la Unidad Superior (URNA). 4.Registro de salidas no conformes recibidas por la secretaría del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. | Falta de planeación y verificación por parte del líder del proceso | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas por falta de planeación y verificación por parte del líder del proceso al no llevar a cabo oportuna y eficazmente los tramite del registro y control de abogados. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Durante este trimestres se atendio periodicamente y presencialemente a usuarios que los requirieron por medio de correo electronico y aprvechando la alternancia y el aforo permitido se oriente a los usuarios en sus requerimientos. |  | X | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Durante este trimestres el riesgo no se materializo y se han desarrollado todas las actividades con el fin de darle cumplimiento en lo ordenado por el superior.
2 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la Ley antisoborno, Ley de trasparencia, plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código Iberoamericano de Ética Judicial 3.Carencia de transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios. | Carencia de transparencia, imparcialidad, moralidad y ética Judicial | Posibilidad de afectación en la reputación de la Entidad por actos indebidos de los servidores judiciales que carecen de transparencia, imparcialidad, moralidad y ética Judicial | Fraude Interno | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se realizaron las remisiones correspondientes y oportunamente a la URNA verificando que el usuario cumpliera con los requisitos exigidos de lo contrario se le indicaba via correo electronico o presencialmente los que se debia subsanar o corregir. |  | x | 2021-07-01 | 2021-09-30 | En el equipo de trabajo se cuenta con una carpeta compartida del SIGCMA con Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Rama Judicial 2021, Código Iberoamericano de Ética Judicial y las Leyes 1474 del 2011, Ley Anticorrupccion y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia.
3 | Interrupción o demora en el proceso de Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Paros/movilizaciones que afectan el proceso 2. Disturbios o hechos violentos 3.Decreto de estado de emergencia económica y social 4.Emergencias Ambientales 6. Fallas técnologicas | Factores externos que imposibilitan la recepción de los documentos destinados a los diferentes tramites que suministra la URNA. | Posibiliad de incumplimiento de las metas establecidas debido a factores externos que imposibilitan la recepción de los documentos destinados a los diferentes tramites que suministra la URNA. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se realizá cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, cumplimiento de las directrices y recomendaciones para trabajo en casa y se atiende las recomendaciones dadas por la profesional de SG-SST dentro de los correos remitidos al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. Así mismo, se atienden las directices dadas por el nivel Central. |  | X | 2021-07-01 | 2021-09-30 | En este trimestre el riesgo no se materializó,Se realizá cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, cumplimiento de las directrices y recomendaciones para trabajo en casa y se atiende las recomendaciones dadas por la profesional de SG-SST dentro de los correos remitidos al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. Así mismo, se atienden las directices dadas por el nivel Central.

## Seguimiento 4 Trimestre (hidden)
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Objetivo: |  |  | Llevar a cabo oportuna y eficazmente el registro y control de abogados, Inscripción y expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado y duplicado Acreditación y reconocimiento de la Práctica Jurídica, Expedición de la Licencia Temporal, Expedición de la identificación de Jueces de Paz y Reconsideración, Autorizar el funcionamiento de los Consultorios Jurídicos de las facultades de Derecho el País, Admisión de estudiantes para realizar las Prácticas Académicas, Registro de Sanciones Disciplinarias en el ejercicio de la profesión, Resolver Consultas, derechos de petición y gestión administrativa propia de la Unidad; todo lo anterior mediante la expedición de los correspondientes actos administrativos, para asegurar el ejercicio transparente del profesional en Derecho, Jueces de Paz, y Auxiliares de la Justicia y aportar, desde la cultura ambiental, a la sostenibilidad del medio ambiente.
Alcance: |  |  | Este proceso es exclusivamente de Nivel Central, pues todas sus actividades son realizadas por la Unidad de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento en el trámite de solicitudes URNA | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de verificación al momento de recepcionar la documentación allegados por los usuarios en el tramite Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. 2.Extravío de documentos allegados por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. 3. Aplazar el envío de la documentacion allegado a la seccional a la Unidad Superior (URNA). 4.Registro de salidas no conformes recibidas por la secretaría del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. | Falta de planeación y verificación por parte del líder del proceso | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas por falta de planeación y verificación por parte del líder del proceso al no llevar a cabo oportuna y eficazmente los tramite del registro y control de abogados. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se realiza la verificación al momento de recepcionar la documentación allegada por los usuarios a los correos electronicos y se remiten por este mismo medio a la URNA y mediante cuadro en excel se lleva relación de las solicitudes allegadas por los usuarios. |  | X | 2021-10-01 | 2021-12-31 | En este trimestre el riesgo no se materializó, se realizaron reuniones de sala para aprobación de lo correspondiente a remision y verificacion de documentacion enviada por los usarios.
2 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la Ley antisoborno, Ley de trasparencia, plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código Iberoamericano de Ética Judicial 3.Carencia de transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios. | Carencia de transparencia, imparcialidad, moralidad y ética Judicial | Posibilidad de afectación en la reputación de la Entidad por actos indebidos de los servidores judiciales que carecen de transparencia, imparcialidad, moralidad y ética Judicial | Fraude Interno | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se realizaron reuniones en sala para el seguimiento pertinente a los procesos del Consejo Seccional de la Judicatra de Santander. Así mismo se cuenta en carpeta compartida del SIGCMA con Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Rama Judicial 2021, Código Iberoamericano de Ética Judicial y las Leyes 1474 del 2011, Ley Anticorrupccion y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia. |  | x | 2021-10-01 | 2021-12-31 | En este trimestre el riesgo no se materializó, se realizaron reuniones de sala para aprobación de remisiones a la URNA y/o a los despachos judiciales de la Seccional. Así mismo se cuenta en carpeta compartida del SIGCMA con Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Rama Judicial 2021, Código Iberoamericano de Ética Judicial y las Leyes 1474 del 2011, Ley Anticorrupccion y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia.
3 | Interrupción o demora en el proceso de Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Paros/movilizaciones que afectan el proceso 2. Disturbios o hechos violentos 3.Decreto de estado de emergencia económica y social 4.Emergencias Ambientales 6. Fallas técnologicas | Factores externos que imposibilitan la recepción de los documentos destinados a los diferentes tramites que suministra la URNA. | Posibiliad de incumplimiento de las metas establecidas debido a factores externos que imposibilitan la recepción de los documentos destinados a los diferentes tramites que suministra la URNA. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se realizá cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, cumplimiento de las directrices y recomendaciones para trabajo en casa y se atiende las recomendaciones dadas por la profesional de SG-SST dentro de los correos remitidos al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. Así mismo, se atienden las directices dadas por el nivel Central. |  | x | 2021-10-01 | 2021-12-31 | En este trimestre el riesgo no se materializó,Se realizá cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, cumplimiento de las directrices y recomendaciones para trabajo en casa y se atiende las recomendaciones dadas por la profesional de SG-SST dentro de los correos remitidos al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. Así mismo, se atienden las directices dadas por el nivel Central.