## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Apoyo | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA | X
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2023-09-30
SIGCMA

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Análisis de Contexto
ANÁLISIS DE CONTEXTO
CONSEJO SECCIONAL/DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y/O DISTRITO JUDICIAL SEGÚN SEA EL CASO | DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA |  | PROCESO | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL CERTIFICADA | DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
OBJETIVO DEL PROCESO | MAPA DE PROCESOS CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  | PROCESOS DEPENDENCIA JUDICIALES CERTIFICADAS
| Garantizar la atención de los servicios administrativos y generales, la administración, mantenimiento y control de los bienes muebles, inmuebles y del parque automotor, la formulación y control del programa de seguros, la organización y control del sistema de gestión documental administrativa, el suministro de insumos de funcionamiento y la coordinación del componente ambiental del SIGCMA, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. |  | N/A
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación) | 1 | Cambios de Gerentes Públicos ( Cambios de Gobierno) | 1 | Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones
| 2 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la administración de Justicia. | 2 | El proyecto del nuevo Plan Nacional de Desarrollo "Colombia Potencia Mundial de la Vida" 2022-2026
Económicos y Financieros (disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia) | 3 | Presupuesto insuficiente asignado para la vigencia 2023 de la Rama Judicial | 3 | Incremento del PIB que potencialice el crecimiento económico del país y viabilice la asignación suficiente de recursos para la Rama Judicial
| 4 | La expedición de nuevos decretos y directivas presidenciales y demas normatividad articulada a la austeridad del gasto público.
Sociales y culturales (cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público) | 5 | Afectaciones a la infraestructura fisica de las sedes Judiciales por cuestiones de orden público | 4 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administración de justicia al implementar y certificar sus Sistemas de Gestión.
Tecnológicos (desarrollo digital, avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea) | 6 | Perdida o hackeo de información derivada de ataques cibernéticos | 5 | Marco regulatorio del MINTICs, para la gobernanza, gobernabilidad y transformación digital
| 7 | Indisponibilidad y/o colapso de la infraestructura tecnológica | 6 | Desarrollo de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del servicio público de administración de justicia, a través de las TICs
| 8 | Afectación de la prestación del servicio de conectividad | 7 | Información disponible en tiempo real sobre la dinámica de la compra pública en el país (oferta y demanda de bienes y servicios en el sector público)
| 9 | Fallas técnicas en los portales de información oficial de la compra pública ( ANCP-CCE Datos Compra Pública, Ministerio de Tecnología de la Información y la Comunicación - Datos Abiertos)
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación) | 10 | Desarrollos normativos que afecten la ejecución de las diferentes etapas del proceso de Gestión Administrativa | 8 | Actualización del marco normativo que fortalezca el desarrollo de las dinámicas contractuales.
Ambientales (emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible)
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos)
Estratégicos (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) |  |  | 1 | Desarrollo de instrumentos de planeación y seguimiento asosiados a la definición de necesidades para ser incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones.
|  |  | 2 | Definición de roles y responsabilidades de los Servidores Judiciales que intervienen dentro del proceso de Gestión Administrativa
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 1 | Recursos insuficientes para atender el Plan de necesidades formulado
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud en el trabajo) | 2 | Insuficiencia de personal para ejecutar las funciones del proceso | 3 | Personal integrado por servidores judiciales que cumple con los requisitos exigidos para desempeñar las funciones asignadas.
|  |  | 4 | El desarrollo de competencia a través de procesos de sensibilización, capacitación y formación para el desarrollo de competencias de los servidores judiciales que hacen parte del proceso de Gestión Administrativa.
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) |  |  | 5 | La utilización de las plataformas SICOF para el control y manejo de inventarios
|  |  | 6 | La implementación de formatos para identificar necesidades y atención de requerimiento en las sedes judiciales
Tecnológicos | 3 | Fallas de conectividad para la realización de las actividades propias del proceso. | 7 | Accesibilidad a nuevas herramientas virtuales, que facilitan el acceso a la información, la optimización del tiempo y contribuyen a la disminución de los consumos de papel
|  |  | 8 | Capacitación para el uso de herramientas tecnológicas
Documentación (actualización, coherencia, aplicabilidad)
Infraestructura física (suficiencia, comodidad) |  |  | 9 | Los servidores judiciales que hacen parte del proceso cuentan con las instalaciones adecuadas para desempeñar las funciones
Elementos de trabajo (papel, equipos, herramientas) |  |  | 10 | Uso adecuado de los elementos de trabajo
Comunicación Interna (canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) |  |  | 11 | Uso adecuado del micrositio asignado al Consejo Seccional de la Judicatura
|  |  | 12 | Uso adecuado de los correos electrónicos
|  |  | 13 | Uso adecuado del aplicativo SIGOBIUS
Ambientales |  |  | 14 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos
|  |  | 15 | Participación virtual es los espacios de sensibilización ambiental, como el Día SIGCMA
|  |  | 16 | Implementación de criterios ambientales tendientes a la protección del medio ambiente.
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Realizar reuniones de planeación, seguimiento y evaluación de la gestión | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 | 1, 2, 8 | 1, 2 | 1, 2, 4, 5, 6, 7 | Plan de acción
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Objetivo:
Alcance: |  |  | Nivel central - Seccional
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1. Falta controles en la entrega de documentos. 2. No aplicación de las TRD 3. Desconocimiento de la normatividad en materia de Gestión Documental, que impide la completa intervención documental. 4. No existencia de las TVD 5. Falta de políticas procedimientos y directrices en materia de gestión documental 6. Falta de responsabilidad y compromiso con la entidad | Pérdida, alteración o inconsistencias de Información o de documentos que recibe y registra la entidad o que es generada por la misma. | Probabilidad de pérdida reputacional por pérdida, alteración o inconsistencias de Información o de documentos que recibe y registra la entidad o que es generada por la misma. | Fraude Externo | 365 | Media | 60% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Registro de los documentos en un sistema de información que permite hacer seguimiento a la entrega de los documentos a través del recibido en planillas de entrega | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar
[14 empty] | 2 | Aplicación de las TRD en los archivos de gestión de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Aplicación de los procedimientos, formatos e instructivos necesarios que permitan la administración y custodia de los documentos, así como el registro y control en el préstamo de los documentos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
2 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1. Desconocimiento de las responsabilidades fiscales, disciplinarias, civiles y penales de la labor de supervisión. 2. Extralimitación en las funciones del supervisor del contrato. | Riesgo de que se produzca interés indebido en la supervisión de contratos | Probabilidad de pérdida reputacional por el riesgo de que se produzca interés indebido en la supervisión de contratos | Fraude Externo | 365 | Media | 60% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Informe mensual de supervisión respecto de las obligaciones del contratista, con las respectivas evidencias. Bitácora del contrato | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar
3 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | Falta de medidas de cuidado y salvaguarda de los bienes | Reporte daños o hurtos de bienes como si fueran siniestros | Probabilidad de pérdida reputacional por el reporte de daños o hurtos de bienes como si fueran siniestros | Fraude Interno | 365 | Media | 60% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Plan de prevención de pérdidas | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar
4 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | El funcionario persigue un interés particular en beneficio propio | Posible incremento del valor de las cotizaciones de los bienes, servicios y obras a ejecutar para la reparacIón o reposición de los bienes afectados por un siniestro | Probabilidad de pérdida reputacional por el posible incremento del valor de las cotizaciones de los bienes, servicios y obras a ejecutar para la reparacIón o reposición de los bienes afectados por un siniestro | Fraude Interno | 365 | Media | 60% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Asignación de ajustadores | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar
5 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | Falta de solvencia profesional | Riesgo de improcedente asesoría del corredor de seguros | Probabilidad de pérdida reputacional por el riesgo de improcedente asesoría del corredor de seguros | Fraude Interno | 365 | Media | 60% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Realizar seguimiento de los procesos realizados por el Corredor de Seguros | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar
6 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | Incumplimiento por parte de los servidores de lo establecido en las resoluciones, circulares, procedimientos y políticas, para la administración de bienes. | Pérdida y/o desaparición de los bienes al servicio de la Entidad. | Probabiliad de pérdida reputacional por pérdida y/o desaparición de los bienes al servicio de la Entidad. | Fraude Interno | 365 | Media | 60% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Actualización instructivo para el control de ingreso y salida de bienes | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar
7 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | Cambio de placas de inventarios de los bienes asignados Expedición de paz y salvo de almacén sin el cumplimiento de los requisitos | Manipulación de los inventarios individuales | Probabilidad de pérdida reputacional por manupulación de los inventarios individuales | Fraude Interno | 365 | Media | 60% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Los paz y salvos expedidos deben contar con doble verificador respecto de los registros en el SICOF | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar
8 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1. Realizar proyectos que no estén enmarcados dentro del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2. Participación de contratistas en el trámite precontractual | Crear necesidades de Infraestructura física no prioritarias para favorecer un tercero a cambio de favores o dinero | Probabiliada de pérdida reputacional por crear necesidades de Infraestructura física no prioritarias para favorecer un tercero a cambio de favores o dinero | Fraude Interno | 365 | Media | 60% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Comité de estructuración de proyectos de la entidad | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar
[14 empty] | 2 | Juntas de Contratación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
9 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1. Falta de ética 2. Intereses personales 3. Favorecer a terceros | Certificación de servicios y productos no recibidos. | Probabilidad de pérdida reputacional por certificación de servicios y productos no recibidos. | Fraude Interno | 365 | Media | 60% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Divulgación del código de ética. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar
[14 empty] | 2 | Verificación de soportes de los servicios y productos recibidos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Objetivo: |  |  | 0
Alcance: |  |  | Nivel central - Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1. Falta controles en la entrega de documentos. 2. No aplicación de las TRD 3. Desconocimiento de la normatividad en materia de Gestión Documental, que impide la completa intervención documental. 4. No existencia de las TVD 5. Falta de políticas procedimientos y directrices en materia de gestión documental 6. Falta de responsabilidad y compromiso con la entidad | Pérdida, alteración o inconsistencias de Información o de documentos que recibe y registra la entidad o que es generada por la misma. | Probabilidad de pérdida reputacional por pérdida, alteración o inconsistencias de Información o de documentos que recibe y registra la entidad o que es generada por la misma. | Fraude Externo | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Realizar verificación de documentos recibidos para el proceso. |  | x | 2023-01-01 | 2023-03-31 | En el primer trimestre se realiza la verificación adecuada y pertinente a los documentos que se suben al SECOP II para los procesos de contratación.
2 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1. Desconocimiento de las responsabilidades fiscales, disciplinarias, civiles y penales de la labor de supervisión. 2. Extralimitación en las funciones del supervisor del contrato. | Riesgo de que se produzca interés indebido en la supervisión de contratos | Probabilidad de pérdida reputacional por el riesgo de que se produzca interés indebido en la supervisión de contratos | Fraude Externo | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Los supervisores son servidores judiciales de la entidad, los cuales tienen formación idónea en anticorrupción. |  | x | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Una vez se suscriba un contrato, se le asigna el supervisor respectivo.
3 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | Falta de medidas de cuidado y salvaguarda de los bienes | Reporte daños o hurtos de bienes como si fueran siniestros | Probabilidad de pérdida reputacional por el reporte de daños o hurtos de bienes como si fueran siniestros | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Se hace seguimiento a los bienes muebles que se asignan a los servidores a fin de poder verificar su existencia y/o estado de conservación. |  | x | 2023-01-01 | 2023-03-31 | La verificación de inventarios se realizan una vez al año entre Noviembre y Diciembre
4 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | El funcionario persigue un interés particular en beneficio propio | Posible incremento del valor de las cotizaciones de los bienes, servicios y obras a ejecutar para la reparacIón o reposición de los bienes afectados por un siniestro | Probabilidad de pérdida reputacional por el posible incremento del valor de las cotizaciones de los bienes, servicios y obras a ejecutar para la reparacIón o reposición de los bienes afectados por un siniestro | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Las reparaciones de los bienes, servicios u obras afectadas por siniestros se realizan a través de la empresa aseguradora cotratada por la Rama Judicial. |  | x | 2023-01-01 | 2023-03-31 | En primer trimestre se realizó 1 reclamación a la entidad aseguradora, por daño Daño en domos burbuja en el Palacio de Justicia de Pereira, como consecuencia de tormentas.
5 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | Falta de solvencia profesional | Riesgo de improcedente asesoría del corredor de seguros | Probabilidad de pérdida reputacional por el riesgo de improcedente asesoría del corredor de seguros | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | La empresa aseguradora contratada por la Rama Judicial, es idónea y especializada en el área. |  | x | 2023-01-01 | 2023-03-31 | La empresa contratada para asegurar los bienes de la Rama Judicial a nivel Nacional es la Unión Temporal UNION MARSH-AON-WILLIS 006 – 2022, suscrita por el contrato No. 119 de 2022.
6 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | Incumplimiento por parte de los servidores de lo establecido en las resoluciones, circulares, procedimientos y políticas, para la administración de bienes. | Pérdida y/o desaparición de los bienes al servicio de la Entidad. | Probabiliad de pérdida reputacional por pérdida y/o desaparición de los bienes al servicio de la Entidad. | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Los bienes asignados a los servidores judiciales, son entregados y se llevan registros de inventario en el almacen de los mismos, los cuales son verificados periódicamente y deben de ser entregados al momento del retiro para obtener paz y salvo. |  | x | 2023-01-01 | 2023-03-31 | El almacén es el encargado de realizar los inventarios individuales de los servidores judiciales y expedir el paz y salvo al momento de retiro.
7 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | Cambio de placas de inventarios de los bienes asignados Expedición de paz y salvo de almacén sin el cumplimiento de los requisitos | Manipulación de los inventarios individuales | Probabilidad de pérdida reputacional por manupulación de los inventarios individuales | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | El programa de inventario solamente puede ser manipulado por personal del almacén. |  | x | 2023-01-01 | 2023-03-31 | La persona encargada del almacén es la única que tiene acceso al programa de inventarios individuales.
8 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1. Realizar proyectos que no estén enmarcados dentro del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2. Participación de contratistas en el trámite precontractual | Crear necesidades de Infraestructura física no prioritarias para favorecer un tercero a cambio de favores o dinero | Probabiliada de pérdida reputacional por crear necesidades de Infraestructura física no prioritarias para favorecer un tercero a cambio de favores o dinero | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Las necesidades de infraestructura física se deben establecer y enviar a Bogotá para su correspondiente aprobación. |  | x | 2023-01-01 | 2023-03-31 | A final de cada vigencia, se solicitan los recursos de infraestructura física para la vigencia siguiente a la unidad de infraestructura física de nivel central, quien es la encargada de su aprobación.
9 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1. Falta de ética 2. Intereses personales 3. Favorecer a terceros | Certificación de servicios y productos no recibidos. | Probabilidad de pérdida reputacional por certificación de servicios y productos no recibidos. | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Los interventores y supervisores de los contratos, tienen como responsabilidad constatar que los bienes y servicios contratados son entregados en entera satisfacción. |  | x | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Cada supervisor entrega un informe realizando una consolidación de los contratos que tiene a su cargo.

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Objetivo: |  |  | 0
Alcance: |  |  | Nivel central - Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1. Falta controles en la entrega de documentos. 2. No aplicación de las TRD 3. Desconocimiento de la normatividad en materia de Gestión Documental, que impide la completa intervención documental. 4. No existencia de las TVD 5. Falta de políticas procedimientos y directrices en materia de gestión documental 6. Falta de responsabilidad y compromiso con la entidad | Pérdida, alteración o inconsistencias de Información o de documentos que recibe y registra la entidad o que es generada por la misma. | Probabilidad de pérdida reputacional por pérdida, alteración o inconsistencias de Información o de documentos que recibe y registra la entidad o que es generada por la misma. | Fraude Externo | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Realizar verificación de documentos recibidos para el proceso. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | En el segundo trimestre se realiza la verificación adecuada y pertinente a los documentos que se suben al SECOP II para los procesos de contratación.
2 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1. Desconocimiento de las responsabilidades fiscales, disciplinarias, civiles y penales de la labor de supervisión. 2. Extralimitación en las funciones del supervisor del contrato. | Riesgo de que se produzca interés indebido en la supervisión de contratos | Probabilidad de pérdida reputacional por el riesgo de que se produzca interés indebido en la supervisión de contratos | Fraude Externo | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Los supervisores son servidores judiciales de la entidad, los cuales tienen formación idónea en anticorrupción. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Una vez se suscriba un contrato, se le asigna el supervisor respectivo.
3 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | Falta de medidas de cuidado y salvaguarda de los bienes | Reporte daños o hurtos de bienes como si fueran siniestros | Probabilidad de pérdida reputacional por el reporte de daños o hurtos de bienes como si fueran siniestros | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Se hace seguimiento a los bienes muebles que se asignan a los servidores a fin de poder verificar su existencia y/o estado de conservación. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | La verificación de inventarios se realizan una vez al año entre Noviembre y Diciembre
4 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | El funcionario persigue un interés particular en beneficio propio | Posible incremento del valor de las cotizaciones de los bienes, servicios y obras a ejecutar para la reparacIón o reposición de los bienes afectados por un siniestro | Probabilidad de pérdida reputacional por el posible incremento del valor de las cotizaciones de los bienes, servicios y obras a ejecutar para la reparacIón o reposición de los bienes afectados por un siniestro | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Las reparaciones de los bienes, servicios u obras afectadas por siniestros se realizan a través de la empresa aseguradora cotratada por la Rama Judicial. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | En segundo trimestre se realizaron 3 reclamaciones a la entidad aseguradora, por sinisestros presentados.
5 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | Falta de solvencia profesional | Riesgo de improcedente asesoría del corredor de seguros | Probabilidad de pérdida reputacional por el riesgo de improcedente asesoría del corredor de seguros | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | La empresa aseguradora contratada por la Rama Judicial, es idónea y especializada en el área. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | La empresa contratada para asegurar los bienes de la Rama Judicial a nivel Nacional es la Unión Temporal UNION MARSH-AON-WILLIS 006 – 2022, suscrita por el contrato No. 119 de 2022.
6 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | Incumplimiento por parte de los servidores de lo establecido en las resoluciones, circulares, procedimientos y políticas, para la administración de bienes. | Pérdida y/o desaparición de los bienes al servicio de la Entidad. | Probabiliad de pérdida reputacional por pérdida y/o desaparición de los bienes al servicio de la Entidad. | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Los bienes asignados a los servidores judiciales, son entregados y se llevan registros de inventario en el almacen de los mismos, los cuales son verificados periódicamente y deben de ser entregados al momento del retiro para obtener paz y salvo. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | El almacén es el encargado de realizar los inventarios individuales de los servidores judiciales y expedir el paz y salvo al momento de retiro.
7 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | Cambio de placas de inventarios de los bienes asignados Expedición de paz y salvo de almacén sin el cumplimiento de los requisitos | Manipulación de los inventarios individuales | Probabilidad de pérdida reputacional por manupulación de los inventarios individuales | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | El programa de inventario solamente puede ser manipulado por personal del almacén. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | La persona encargada del almacén es la única que tiene acceso al programa de inventarios individuales.
8 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1. Realizar proyectos que no estén enmarcados dentro del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2. Participación de contratistas en el trámite precontractual | Crear necesidades de Infraestructura física no prioritarias para favorecer un tercero a cambio de favores o dinero | Probabiliada de pérdida reputacional por crear necesidades de Infraestructura física no prioritarias para favorecer un tercero a cambio de favores o dinero | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Las necesidades de infraestructura física se deben establecer y enviar a Bogotá para su correspondiente aprobación. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | A final de cada vigencia, se solicitan los recursos de infraestructura física para la vigencia siguiente a la unidad de infraestructura física de nivel central, quien es la encargada de su aprobación.
9 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1. Falta de ética 2. Intereses personales 3. Favorecer a terceros | Certificación de servicios y productos no recibidos. | Probabilidad de pérdida reputacional por certificación de servicios y productos no recibidos. | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Los interventores y supervisores de los contratos, tienen como responsabilidad constatar que los bienes y servicios contratados son entregados en entera satisfacción. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Cada supervisor entrega un informe realizando una consolidación de los contratos que tiene a su cargo.

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 3 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Objetivo: |  |  | 0
Alcance: |  |  | Nivel central - Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1. Falta controles en la entrega de documentos. 2. No aplicación de las TRD 3. Desconocimiento de la normatividad en materia de Gestión Documental, que impide la completa intervención documental. 4. No existencia de las TVD 5. Falta de políticas procedimientos y directrices en materia de gestión documental 6. Falta de responsabilidad y compromiso con la entidad | Pérdida, alteración o inconsistencias de Información o de documentos que recibe y registra la entidad o que es generada por la misma. | Probabilidad de pérdida reputacional por pérdida, alteración o inconsistencias de Información o de documentos que recibe y registra la entidad o que es generada por la misma. | Fraude Externo | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Realizar la adecuada verificación de documentos recibidos para el proceso y su respectiva digitalización para evitar perdidas. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | En el tercer trimestre se realiza la revisión y verificación de los documentos recibidos por la entidad para los diferentes procesos.
2 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1. Desconocimiento de las responsabilidades fiscales, disciplinarias, civiles y penales de la labor de supervisión. 2. Extralimitación en las funciones del supervisor del contrato. | Riesgo de que se produzca interés indebido en la supervisión de contratos | Probabilidad de pérdida reputacional por el riesgo de que se produzca interés indebido en la supervisión de contratos | Fraude Externo | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Los supervisores son servidores judiciales de la entidad, los cuales tienen formación idónea en anticorrupción. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Una vez se suscriba un contrato, se le asigna el supervisor respectivo.
3 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | Falta de medidas de cuidado y salvaguarda de los bienes | Reporte daños o hurtos de bienes como si fueran siniestros | Probabilidad de pérdida reputacional por el reporte de daños o hurtos de bienes como si fueran siniestros | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Cuando se da la perdida de un bien, se realiza el análisis respectivo para validar si corresponde a un daño o a un hurto. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | La verificación y análisis se realiza con la compañía de seguros contratada para tal fin.
4 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | El funcionario persigue un interés particular en beneficio propio | Posible incremento del valor de las cotizaciones de los bienes, servicios y obras a ejecutar para la reparacIón o reposición de los bienes afectados por un siniestro | Probabilidad de pérdida reputacional por el posible incremento del valor de las cotizaciones de los bienes, servicios y obras a ejecutar para la reparacIón o reposición de los bienes afectados por un siniestro | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Cuando se presentan siniestros la empresa aseguradora envía un ajustador para determinar el valor de la reparación. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | En tercer trimestre se realizaron 3 reclamaciones a la entidad aseguradora, por sinisestros presentados.
5 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | Falta de solvencia profesional | Riesgo de improcedente asesoría del corredor de seguros | Probabilidad de pérdida reputacional por el riesgo de improcedente asesoría del corredor de seguros | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | La empresa aseguradora contratada por la Rama Judicial es idónea y especializada en el área. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | La empresa UNION MARSH-AON-WILLIS 006 – 2022 cuenta con los profesional especializados para orientar a la entidad y mitigar los riesgos
6 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | Incumplimiento por parte de los servidores de lo establecido en las resoluciones, circulares, procedimientos y políticas, para la administración de bienes. | Pérdida y/o desaparición de los bienes al servicio de la Entidad. | Probabiliad de pérdida reputacional por pérdida y/o desaparición de los bienes al servicio de la Entidad. | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Anualmente se realiza la toma de inventarios para verificar que los servidores tengan a su disposición los bienes entregados para su uso. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Al momento del retiro de algún funcionario de la Rama Judicial, debe relaizar la entrega del correspondiente inventario para la emisión de su paz y salvo.
7 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | Cambio de placas de inventarios de los bienes asignados Expedición de paz y salvo de almacén sin el cumplimiento de los requisitos | Manipulación de los inventarios individuales | Probabilidad de pérdida reputacional por manupulación de los inventarios individuales | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Se cuenta con un programa de inventarios al cual solo tiene acceso el personal del almacen. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Únicamenta al servidor judicial al que se les asigna la respectiva contraseña, puede modificar los inventarios individuales, lo que permite tener una trazabilidad de su manipulación.
8 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1. Realizar proyectos que no estén enmarcados dentro del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2. Participación de contratistas en el trámite precontractual | Crear necesidades de Infraestructura física no prioritarias para favorecer un tercero a cambio de favores o dinero | Probabiliada de pérdida reputacional por crear necesidades de Infraestructura física no prioritarias para favorecer un tercero a cambio de favores o dinero | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Las necesidades de infraestructura física son establecidas teniendo en cuenta informes de servidores judiciales, ARL, personal de mantenimiento de la entidad y otros organismos. Además, estás son evaluadas y priorizadas para solicitar los recursos al Nivel Central. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Al final de la vigencia se establecen las necesidad, se solicitan los recursos a la unidad de Infraestructura física del Nivel Central quien es la encargada de establecer los proyectos a ejecutar a nivel nacional en la vigencia siguiente.
9 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1. Falta de ética 2. Intereses personales 3. Favorecer a terceros | Certificación de servicios y productos no recibidos. | Probabilidad de pérdida reputacional por certificación de servicios y productos no recibidos. | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | A cada contrato que realiza la entidad se le asigna un interventor o supervisor, y estos son los encargados de certificar que el bien o servicio cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Cada interventor o supervisor elabora un informe de la supervisión del contrato respectivo.

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Objetivo: |  |  | 0
Alcance: |  |  | Nivel central - Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1. Falta controles en la entrega de documentos. 2. No aplicación de las TRD 3. Desconocimiento de la normatividad en materia de Gestión Documental, que impide la completa intervención documental. 4. No existencia de las TVD 5. Falta de políticas procedimientos y directrices en materia de gestión documental 6. Falta de responsabilidad y compromiso con la entidad | Pérdida, alteración o inconsistencias de Información o de documentos que recibe y registra la entidad o que es generada por la misma. | Probabilidad de pérdida reputacional por pérdida, alteración o inconsistencias de Información o de documentos que recibe y registra la entidad o que es generada por la misma. | Fraude Externo | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar
2 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1. Desconocimiento de las responsabilidades fiscales, disciplinarias, civiles y penales de la labor de supervisión. 2. Extralimitación en las funciones del supervisor del contrato. | Riesgo de que se produzca interés indebido en la supervisión de contratos | Probabilidad de pérdida reputacional por el riesgo de que se produzca interés indebido en la supervisión de contratos | Fraude Externo | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar
3 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | Falta de medidas de cuidado y salvaguarda de los bienes | Reporte daños o hurtos de bienes como si fueran siniestros | Probabilidad de pérdida reputacional por el reporte de daños o hurtos de bienes como si fueran siniestros | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar
4 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | El funcionario persigue un interés particular en beneficio propio | Posible incremento del valor de las cotizaciones de los bienes, servicios y obras a ejecutar para la reparacIón o reposición de los bienes afectados por un siniestro | Probabilidad de pérdida reputacional por el posible incremento del valor de las cotizaciones de los bienes, servicios y obras a ejecutar para la reparacIón o reposición de los bienes afectados por un siniestro | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar
5 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | Falta de solvencia profesional | Riesgo de improcedente asesoría del corredor de seguros | Probabilidad de pérdida reputacional por el riesgo de improcedente asesoría del corredor de seguros | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar
6 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | Incumplimiento por parte de los servidores de lo establecido en las resoluciones, circulares, procedimientos y políticas, para la administración de bienes. | Pérdida y/o desaparición de los bienes al servicio de la Entidad. | Probabiliad de pérdida reputacional por pérdida y/o desaparición de los bienes al servicio de la Entidad. | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar
7 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | Cambio de placas de inventarios de los bienes asignados Expedición de paz y salvo de almacén sin el cumplimiento de los requisitos | Manipulación de los inventarios individuales | Probabilidad de pérdida reputacional por manupulación de los inventarios individuales | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar
8 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1. Realizar proyectos que no estén enmarcados dentro del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2. Participación de contratistas en el trámite precontractual | Crear necesidades de Infraestructura física no prioritarias para favorecer un tercero a cambio de favores o dinero | Probabiliada de pérdida reputacional por crear necesidades de Infraestructura física no prioritarias para favorecer un tercero a cambio de favores o dinero | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar
9 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1. Falta de ética 2. Intereses personales 3. Favorecer a terceros | Certificación de servicios y productos no recibidos. | Probabilidad de pérdida reputacional por certificación de servicios y productos no recibidos. | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | #REF!
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
Pérdida Reputacional

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad