## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Misionales | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | X
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2023-09-30
SIGCMA

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Análisis de Contexto
ANÁLISIS DE CONTEXTO
CONSEJO SECCIONAL/DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y/O DISTRITO JUDICIAL SEGÚN SEA EL CASO | DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL PEREIRA |  | PROCESO | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL CERTIFICADA | DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL PEREIRA
OBJETIVO DEL PROCESO | MAPA DE PROCESOS CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  | PROCESOS DEPENDENCIA JUDICIALES CERTIFICADAS
| Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial. |  | N/A
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación) | 1 | Cambios de gerentes públicos (Cambio de gobierno) | 1 | Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones.
| 2 | Nueva legislación que impactan el quehacer normal de las diferentes instancias de la Rama Judicial. | 2 | Normatividad que parte del gobierno y de las políticas internacionales para la preservación del medio Ambiente.
| 3 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la administración de Justicia. | 3 | Expedición de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo que contiene el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial.
Económicos y Financieros (disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia)
| 4 | Numero deficiente de proveedores inscritos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios
| 5 | Disminución del Presupuesto asignado para el 2023 de la Rama Judicial
| 6 | No asignación oportuna y suficiente de los recursos requeridos para el desarrollo de los proyectos.
| 7 | Incremento del gasto público por eventos naturales o situaciones de emergencia sanitaria
Sociales y culturales (cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público) | 8 | Limitaciones en la movilidad asociados a factores del orden público
| 9 | Aumento de la demanda de Justicia a causa de la problemática social y/u otros factores | 4 | La generación de conciencia ambiental y exigencia de cumplimiento de estos requisitos para todos los proveedores
| 10 | Amenazas a servidores judiciales en razón al ejercicio de sus funciones.
| 11 | Afectaciones a la infraestructura física de las sedes Judiciales y Administrativas
Tecnológicos (desarrollo digital, avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea) | 12 | Indisponibilidad y/o colapso de la infraestructura tecnológica | 5 | Nuevas herramientas para trabajo colaborativo.
| 13 | Afectación de la prestación del servicio de conectividad | 6 | Avance y disponibilidad de alternativas tecnologicas ambientalmente apropiadas
|  |  | 7 | Disponibilidad de herramientas tecnológicas favoreciendo la disminución del consumo de papel y toner en cumplimiento de normatividad ambiental.
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación) | 14 | Normas expedidas que afecten el desarrollo de las etapas propias de los procesos | 8 | Actualización del marco normativo que afecte de manera directa o indirecta la función pública de administrar justicia.
| 15 | Cambios y nuevos requisitos legales ambientales que sea aplicable a la entidad | 9 | Normatividad definida para la construccion y conservación de edificaciones (sismoresistencia-RETIE, ambiental, emergencias, etc) Referenciar Normograma para cada uno.
Ambientales (emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible) | 16 | Fenómenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales, epidemias y plagas) | 11 | Disponibilidad de Entidades encargadas de apoyar y asesorar en el manejo ambiental a las organizaciones
| 17 | Aumento de los impactos ambientales negativos por pandemias | 12 | Disponibilidad de nuevas alternativas para el control del discomfort térmico con bajos impactos ambientales
| 18 | Inadecuada disposición de residuos e inservibles acordes con la legislación ambiental en la materia acorde con las políticas del Gobierno Nacional y Local | 13 | Disponibilidad de proveedores que ofertan productos biodegradables y/o amigables con el medio ambiente (papel a partir de bagazo de caña, insumos para la limpieza y desinfección).
| 19 | Emergencias ambientales externas que impacten directamente las instalaciones de la entidad | 14 | Servicio de agua potable, energía, aseo y alcantarillado disponible
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos)
Estratégicos (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) |  |  | 1 | Contar con el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial
|  |  | 2 | Mantenimiento y ampliación de SIGCMA en los esquemas que se encuentra certificados la Rama Judicial
|  |  | 3 | Definición de roles y responsabilidades de los líderes de proceso para el funcionamiento del SIGCMA
|  |  | 4 | Contar con la Norma Técnica de Calidad Actualizada NTC 6256:2021 y GTC 286 2021
|  |  | 5 | El compromiso de la Alta Dirección y de los líderes de proceso para ampliar, mantener y mejorar el SIGCMA
|  |  | 6 | Encuentro nacional e internacional del SIGCMA
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 1 | Recursos insuficientes para atender el Plan de necesidades formulado para el proceso Infraestructura física | 7 | Conocimiento de la reglamentación que establece el procedimiento para el manejo de los recursos presupuestales, financieros y de contratación estatal
|  |  | 8 | Estandarización de procesos y procedimientos para el desarrollo del proceso contractual
|  |  | 9 | Manual de contratación actualizado
|  |  | 10 | Asignación de recursos para actividades específicas en el proceso de mejoramiento de infraestructura.
|  |  | 11 | Ejecución de los recursos asignados.
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud en el trabajo) | 2 | No contar con el recurso humano suficiente y necesario para responder a la demanda de Justicia | 12 | Personal integrado por servidores judiciales capacitados para llevar a cabo las funciones asignadas
| 3 | Debilidad para el fortalecimiento de competencias propias en el desarrollo de las actividades asignadas | 13 | Desarrollo y fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales en modelos de gestión
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 4 | Debilidad en la retroalimentación de la evaluación realizada a los proveedores y contratistas del producto o servicio entregado | 14 | Aplicabilidad de la Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores judiciales documentada en instructivos y guías
| 5 | Falta de capacitaciones especificas en temas relacionados con el área. | 15 | El proceso de Infraestructura física se desarrolla conforme a lo establecido en el SIGCMA
Tecnológicos | 6 | Fallas de conectividad para la realización de las actividades propias del proceso. | 16 | Accesibilidad a nuevas herramientas virtuales, que facilitan el acceso a la información, la optimización del tiempo y contribuyen a la disminución de los consumos de papel
| 7 | Sofware con alcance insuficiente para las actividades del proceso. | 17 | Capacitación para el uso de herramientas tecnológicas
|  |  | 18 | Implementación de medios virtuales para el desarrollo de las funciones propias del proceso
|  |  | 19 | "Se dispone con los recursos suficientes de equipos de computo, entre otros,
Documentación (actualización, coherencia, aplicabilidad)
|  |  | 20 | Micrositio de fácil acceso a los documentos propios del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente.
|  |  | 21 | Se cuenta con herramientas para correspondencia como SIGOBius y correos electrónicos institucionales.
Infraestructura física (suficiencia, comodidad) |  |  | 22 | Cumplimiento del plan de infraestructura de la Rama Judicial
| 8 | Insufciencia de espacios físicos en el Palacio de Justicia de Pereira. | 23 | Los servidores judiciales del proceso cuentan con sede para realizar las actividades relacionadas con el proceso, con buena iluminación, buena ventilación, seguridad, etc.
|  |  | 24 | Unidad Técnica de Almacenamiento con las herramientas y espacios adecuados para realizar la separación y almacenamiento temporal adecuado de los residuos sólidos
| 9 | Falta construir sedes propias en algunos municipios que lo requieren, para brindar mejores condiciones locativas a los usuarios de la administracion de la justicia. | 25 | Información actualizada de los inmuebles de la Seccional ante la aseguradora
Elementos de trabajo (papel, equipos, herramientas) |  |  | 26 | Uso adecuado de los elementos de trabajo
|  |  | 27 | Suministro de elementos de trabajo necesarios para la realización de las actividades del proceso.
Comunicación Interna (canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) |  |  | 28 | Uso adecuado de los correos electrónicos
|  |  | 29 | Uso adecuado del aplicativo SIGOBIUS
|  |  | 30 | Uso adecuado de la imagen corporativa y los logos en los cuales se encuentra certificada la Rama Judicial
Ambiental | 10 | Falta en la separación adecuada de residuos en la fuente | 31 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos
|  |  | 32 | Participación virtual es los espacios de sensibilización ambiental, como semana SIGCMA
|  |  | 33 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Capacitar en temas relacionados con el área. |  |  | 3.5 | 12 | Plan de acción E101
Iniciar la segunda fase de la Sedes Judicial de Belén de Umbría |  |  | 9 | 22.23 | Plan de acción E21
Realizar visitas de inspección para verificar el estado de las Sedes Judiciales |  |  |  | 23.24 | Plan de acción E22
Realizar Mantenimientos Preventivos a las Sedes Judiciales |  |  |  | 23.24 | Plan de acción E22
Realizar Mantemientos correctivos a las Sedes Judiciales |  |  |  | 23.24 | Plan de acción E22
Mantener actualizada la información de las Edificaciones ante la empresa de seguros Reclamar ante la empresa de Seguros los daños por siniestros. |  |  |  | 25 | Plan de acción
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | #REF!
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
Pérdida Reputacional

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento de la Infraestructura Física
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | Daño | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Incumplimiento al plan anual de mantenimiento | Errores Humanos | La posibilidad de afectación en la prestación del Servicio de Justicia debido a (Errores humanos, Fuerza Mayor o Caso Fortuito, Falta de seguimiento a la matriz de riesgos y peligros de Seguridad y Salud en el Trabajo) | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | 12 | Baja | 40% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10% | Menor | 40% | Moderado | 1 | Contar con equipos de Detección y Seguridad acorde a las necesidades de las sedes | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Menor | 40% | Menor | 40% | Moderado | Reducir(mitigar)
|  |  |  | Incumplimiento de las normas de Seguridad Industrial | [9 empty] | 2 | Mantenimiento preventivo y correctivo a las Sedes Judiciales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40% |  |  |  | Reducir(mitigar)
|  |  |  | Fuerza Mayor o Caso Fortuito | [9 empty] | 3 | Construcción de las nuevas sedes de acuerdo a las normas de Sismo resistencia | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40% |  |  |  | Reducir(mitigar)
|  |  |  | Falta de seguimiento a la matriz de riesgos y peligros de Seguridad y Salud en el Trabajo. | [9 empty] | 4 | Capacitaciones de la empresa corredores de seguros. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40% |  |  |  | Reducir(mitigar)
2 | Tardanza | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Demora en asignación de presupuesto, por parte del Nivel Central | Contratacion tardìa de los mantenimientos preventivos y correctivos requeridos | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de justicia por demora en asignación de presupuesto, por parte del Nivel Central | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | 2 | Muy Baja | 20% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10% | Menor | 40% | Bajo | 1 | Iniciar la contrataciòn inmediatamente sean asignados los recursos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% | Muy Baja | 11% | Menor | 40% | Menor | 40% | Bajo | Aceptar
|  |  |  | Demoras para elaboracion de los estudios previos para contratar. | [9 empty] | 2 | Elaborar los estudios previos independientemente de los recursos asignados | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% |  |  | Menor | 40%
|  |  |  | Dificultades para ejecutar los contratos dentro de la vigencia fiscal. | [9 empty] | 3 | Constituir reservas para los contratos que fue imposible ejecutar.
3 | Público o social | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Actividades que impidan el normal desarrollo de las actividades institucionales | Desorden público. | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio por actividades que impidan el normal desarrollo de las actividades institucionales | Ejecución y Administración de Procesos | 1 | Muy Baja | 20% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10% | Menor | 40% | Bajo | 1 | Contar con aseguramiento de los Activos de la entidad | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% | Muy Baja | 11% | Menor | 40% | Menor | 40% | Bajo | Aceptar
|  |  |  | Emergencia sanitaria,contagio | [9 empty] | 2 | Aplicar los Protocolos existentes del Ministerio de Salud, las directrices del Consejo Superior de la Judicatura para atender la Pandemia | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% |  |  | Menor | 40%
|  |  |  | Actos delictivos cometidos por usuarios del servicio, contratistas y/o autoridades públicas. | [9 empty] | 3 | Contar con Vigilancia permanete en las Sedes Judiciales para prevenir actos vandalicos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% |  |  | Menor | 40%
|  |  |  | Emergencia ambiental | [9 empty] | 4 | Tener controles para el manejo ambiental en las Sedes Judiciales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% |  |  | Menor | 40%
4 | Incumplimiento de los objetivos ambientales al hacer uso ineficiente de recursos naturales | Afectación Ambiental | Desconocimiento de las normas ISO 14001 - NTC 6256 - GTC 286 | Falta de cultura y conciencia ambiental | Posibilidad de pérdida reputacional por afectación ambiental por Falta de cultura y conciencia ambiental | Eventos Ambientales Internos | 365 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad | Menor | 40% | Moderado | 1 | exigir a los contratistas de obra la implementación del Plan de Gestión Ambiental del Consejo Superior | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Menor | 40% | Menor | 40% | Moderado | Reducir(mitigar)
|  |  | Desconocimiento de Plan Sectorial de Desarrollo 2019-2022 | [10 empty] | 2 | Exigir el cumplimiento de todas las normas ambientales establecidas por la autoridad ambiental del departamento | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Menor | 40% |  |  |  | Reducir(mitigar)
|  |  | Desconocimiento del acuerdo PSAA14-10160 del PLAN SGA | [19 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | Reducir(mitigar)
|  |  | Desperdicio de papel, agua, energia en las actividades normales del proceso | [19 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | Reducir(mitigar)
|  |  | Falta de cultura y conciencia ambiental | [19 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | Reducir(mitigar)
5 | Contaminación Ambiental por residuos de obras | Afectación Ambiental | Falta de seguimiento de Obras | Desconocimiento de legislación ambiental por parte de contratistas y el interventor de obra | Posibilidad de pérdida reputacional por afectación ambiental por desconocimiento de legislación ambiental por parte de los contratistas | Eventos Ambientales Internos | 365 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15% | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Exigir al contratista aplicación del plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar)
|  |  | Incumplimiento del contratista de la legislación ambiental aplicable | [10 empty] | 2 | Exigir el cumplimiento de todas las normas ambientales establecidas por la autoridad ambiental del departamento | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60% |  |  |  | Reducir(mitigar)
|  |  | Desconocimiento de la legislación ambiental vigente | [10 empty] | 3 | Contratar supervisión con alcance ambiental | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60% |  |  |  | Reducir(mitigar)
|  |  | Desconocimiento del supervisor de obra de los requisitos ambientales aplicables | [19 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | Reducir(mitigar)
6 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Falta de ética de los Servidores Judiciales involucrados en el proceso. 2. Falta de estandarización de los requisitos técnicos y procedimientos de calificación para los procesos de contratación | Riesgo de generar requisitos técnicos de los procesos de contratación que estén encaminados a declarar desierto el proceso contractual, con el objetivo de favorecer a un tercero. | Posibilidad de pérdida reputacional por generar requisitos técnicos de los procesos de contratación que estén encaminados a declarar desierto el proceso contractual, con el objetivo de favorecer a un tercero. | Fraude Interno | 365 | Media | 60% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Estandarización de los requisitos técnicos y procedimientos de calificación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar
7 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Falta de ética de los Servidores Judiciales involucrados en el proceso. 2. Falta de estandarización de los requisitos técnicos y procedimientos de calificación para los procesos de contratación. | Riesgo de permitir que un particular actúe en forma directa o indirecta, para su propio beneficio o de terceros, en la elaboración, estructuración o evaluación de los documentos técnicos del proceso de selección | Posibilidad de pérdida reputacional por permitir que un particular actúe en forma directa o indirecta, para su propio beneficio o de terceros, en la elaboración, estructuración o evaluación de los documentos técnicos del proceso de selección | Fraude Interno | 365 | Media | 60% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Capacitación en aspectos éticos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar
[14 empty] | 2 | Estandarización de los requisitos técnicos y procedimientos de calificación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
8 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Falta de ética de los Servidores Judiciales involucrados en el proceso. 2. Uso irregular de canales no oficiales en el manejo de la información. | Riesgo de filtración de información de las calificaciones técnicas de los procesos contractuales en favor de terceros. | Posibilidad de pérdida reputacional por filtración de información de las calificaciones técnicas de los procesos contractuales en favor de terceros. | Fraude Interno | 365 | Media | 60% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Capacitación en aspectos éticos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar
[14 empty] | 2 | Capacitación semestral en uso de las plataformas oficiales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
9 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Falta de ética de los servidores judiciales incolucrados en el proceso, contratistas e interventores. 2. falta de conocimiento de especificaciones o normas técnicas | Riesgo de recibir estudios, diseños, obras o mobiliario sin el cumplimiento de especificaciones o normas técnicas, por acción u omisión de la supervisión y/o interventoría | Posibilidad de pérdida reputacional por recibir estudios, diseños, obras o mobiliario sin el cumplimiento de especificaciones o normas técnicas, por acción u omisión de la supervisión y/o interventoría | Fraude Interno | 365 | Media | 60% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Capacitación en aspectos éticos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar
[14 empty] | 2 | Capacitación en suprvisión de contratos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80% |  |  |  | Evitar
[14 empty] | 3 | Pólizas de cumplimiento | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80% |  |  |  | Evitar
10 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Falta de ética de los servidores judiciales incolucrados en el proceso, contratistas e interventores. 2. Deficiente o laxo control y seguimiento de la ejecución contractual. | Riesgo de pagar estudios, diseños, obras o mobiliario en cantidades superiores a las ejecutadas por el contratista, por acción u omisión de la supervisión y/o interventoría | Posibilidad de pérdida reputacional por pagar estudios, diseños, obras o mobiliario en cantidades superiores a las ejecutadas por el contratista, por acción u omisión de la supervisión y/o interventoría | Fraude Interno | 365 | Media | 60% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Capacitación en aspectos éticos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar
[14 empty] | 2 | Capacitación en suprvisión de contratos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Pólizas de cumplimiento | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
11 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. falta de ética de los servidores judiciales involucrados en el proceso, contratistas e interventores. 2. Falta de conocimiento de normas ambientales | Riesgo de soborno o tráfico de influencias para evadir el cumplimiento de las normas ambientales | Posibilidad de pérdida reputacional por soborno o tráfico de influencias para evadir el cumplimiento de las normas ambientales | Fraude Interno | 365 | Media | 60% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Capacitación en aspectos éticos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar
[14 empty] | 2 | Capacitación en normar ambientales y Sistemas de Gestión Ambiental | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% |  | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Pólizas de cumplimiento | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% |  | 33% |  |  | Mayor | 80%

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento de la Infraestructura Física
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Daño | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Incumplimiento al plan anual de mantenimiento | Errores Humanos | La posibilidad de afectación en la prestación del Servicio de Justicia debido a (Errores humanos, Fuerza Mayor o Caso Fortuito, Falta de seguimiento a la matriz de riesgos y peligros de Seguridad y Salud en el Trabajo) | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar) | Elaborar el plan anual de mantenimiento del año 2023 en el que se incluya el mantenimiento preventivo y correctivo de las sedes judiciales, construcción de nuevas sedes y capacitacones |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Se establece en plan anual de mantenimiento para la vigencia 2023 En el primer trimestre 2023 se realizaron los mantenimientos preventivos a las Sedes Judiciales, de acuerdo al plan anual de mantenimiento del año 2023
2 | Tardanza | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Demora en asignación de presupuesto, por parte del Nivel Central | Contratacion tardìa de los mantenimientos preventivos y correctivos requeridos | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de justicia por demora en asignación de presupuesto, por parte del Nivel Central | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Muy Baja | Menor | Bajo | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar | Distribución de presupuesto por parte del nivel central |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | En el primer trimestre de 2023 se recibió el presupuesto en la Seccional Pereira por parte de nivel central, el cual se viene ejecutando a corte de 31 de Marzo del 2023
3 | Público o social | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Actividades que impidan el normal desarrollo de las actividades institucionales | Desorden público. | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio por actividades que impidan el normal desarrollo de las actividades institucionales | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Menor | Bajo | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar | Verificar la vigencia de los seguros de la entidad |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Mensualmente se realizó un Comité de seguros con la aseguradora que le presta el servicio a la entidad, para el primer trimestre 2023 se hicieron 3 Comités en los que participó todo el personal del área .
4 | Incumplimiento de los objetivos ambientales al hacer uso ineficiente de recursos naturales | Afectación Ambiental | Desconocimiento de las normas ISO 14001 - NTC 6256 - GTC 286 | Falta de cultura y conciencia ambiental | Posibilidad de pérdida reputacional por afectación ambiental por Falta de cultura y conciencia ambiental | Eventos Ambientales Internos | Media | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar) | Realizar supervisión a los contratos de obra a fin de verificar el cumplmiento de las directrices del Sistema de Gestión Ambiental. |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Se realizó la supervisión de los contratos de obra para el primer trimiestre 2023 verificando el cumplimiento de la normatividad estipulada a través de las cláusulas ambientales establecidas mediante el anexo 10
5 | Contaminación Ambiental por residuos de obras | Afectación Ambiental | Falta de seguimiento de Obras | Desconocimiento de legislación ambiental por parte de contratistas y el interventor de obra | Posibilidad de pérdida reputacional por afectación ambiental por desconocimiento de legislación ambiental por parte de los contratistas | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Realizar supervisión a los contratos de obra a fin de verificar el cumplmiento de las directrices del Sistema de Gestión Ambiental. |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Se realiza la supervisión de los contratos de obra a través del clausulado ambiental establecido mediante el anexo 10, verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental en vigencia
6 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Falta de ética de los Servidores Judiciales involucrados en el proceso. 2. Falta de estandarización de los requisitos técnicos y procedimientos de calificación para los procesos de contratación | Riesgo de generar requisitos técnicos de los procesos de contratación que estén encaminados a declarar desierto el proceso contractual, con el objetivo de favorecer a un tercero. | Posibilidad de pérdida reputacional por generar requisitos técnicos de los procesos de contratación que estén encaminados a declarar desierto el proceso contractual, con el objetivo de favorecer a un tercero. | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Realizar Estudios Previos para contratación, con los cuales se obtenga mayor pluralidad de oferenes para su adjudicación |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Los modelos de Estudio Previo que se utilzan estan verificados respecto al cumplimiento de la normatividad vigente de contratación
7 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | "1. Falta de ética de los Servidores Judiciales involucrados en el proceso. 2. Falta de estandarización de los requisitos técnicos y procedimientos de calificación para los procesos de contratación. " | Riesgo de permitir que un particular actúe en forma directa o indirecta, para su propio beneficio o de terceros, en la elaboración, estructuración o evaluación de los documentos técnicos del proceso de selección | Posibilidad de pérdida reputacional por permitir que un particular actúe en forma directa o indirecta, para su propio beneficio o de terceros, en la elaboración, estructuración o evaluación de los documentos técnicos del proceso de selección | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Los documentos técnicos son elaborados por los servidores de la entidad. |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | En ningún proceso intervinen terceros agenos a la entidad.
8 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | "1. Falta de ética de los Servidores Judiciales involucrados en el proceso. 2. Uso irregular de canales no oficiales en el manejo de la información. " | Riesgo de filtración de información de las calificaciones técnicas de los procesos contractuales en favor de terceros. | Posibilidad de pérdida reputacional por filtración de información de las calificaciones técnicas de los procesos contractuales en favor de terceros. | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Las personas que intervienen en los procesos de selección de los contratistas, son de mucha confianza para la entidad. |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | En los procesos de selección de contratistas no se ha presentado la materialización de este riesgo.
9 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Falta de ética de los servidores judiciales incolucrados en el proceso, contratistas e interventores. 2. falta de conocimiento de especificaciones o normas técnicas | Riesgo de recibir estudios, diseños, obras o mobiliario sin el cumplimiento de especificaciones o normas técnicas, por acción u omisión de la supervisión y/o interventoría | Posibilidad de pérdida reputacional por recibir estudios, diseños, obras o mobiliario sin el cumplimiento de especificaciones o normas técnicas, por acción u omisión de la supervisión y/o interventoría | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Cada contrato que al momento de ser ejecutado se le asigna un interventor y un supervisor del msimo |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | El interventor y el supervisor son los encargados de verificar que las especificaciones y normas técnicas se cumplan durante la duración de los contratos celebrados por la entidad
10 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | "1. Falta de ética de los servidores judiciales incolucrados en el proceso, contratistas e interventores. 2. Deficiente o laxo control y seguimiento de la ejecución contractual." | Riesgo de pagar estudios, diseños, obras o mobiliario en cantidades superiores a las ejecutadas por el contratista, por acción u omisión de la supervisión y/o interventoría | Posibilidad de pérdida reputacional por pagar estudios, diseños, obras o mobiliario en cantidades superiores a las ejecutadas por el contratista, por acción u omisión de la supervisión y/o interventoría | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | En todos los contratos se determinan las cantidades de bienes o servicios a adquirir. |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | El interventor o supervisor debe verificar en los informes del contratista las cantidades de bienes o servicios entregados por el contratista.
11 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. falta de ética de los servidores judiciales involucrados en el proceso, contratistas e interventores. 2. Falta de conocimiento de normas ambientales | Riesgo de soborno o tráfico de influencias para evadir el cumplimiento de las normas ambientales | Posibilidad de pérdida reputacional por soborno o tráfico de influencias para evadir el cumplimiento de las normas ambientales | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Capacitar a los servidores judicales en las normas de antisoborno y normatividad ambiental. |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Exigencia a los servidores en la participación de la normatividad ambiental y antisoborno.

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento de la Infraestructura Física
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Daño | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Incumplimiento al plan anual de mantenimiento | Errores Humanos | La posibilidad de afectación en la prestación del Servicio de Justicia debido a (Errores humanos, Fuerza Mayor o Caso Fortuito, Falta de seguimiento a la matriz de riesgos y peligros de Seguridad y Salud en el Trabajo) | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar) | Elaborar el plan anual de mantenimiento del año 2023 |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Se han realizado los mantenimientos preventivos a las Sedes Judiciales, de acuerdo al plan anual de mantenimiento del año 2023
2 | Tardanza | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Demora en asignación de presupuesto, por parte del Nivel Central | Contratacion tardìa de los mantenimientos preventivos y correctivos requeridos | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de justicia por demora en asignación de presupuesto, por parte del Nivel Central | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Muy Baja | Menor | Bajo | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar | Distribución de presupuesto por parte del nivel central |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Se recibió el presupuesto por parte de nivel central, el cual se viene ejecutando a corte de 30 de Junio del 2023, realizando mantenimiento a las sedes judiciales (Palacio de Justicia de Pereira).
3 | Público o social | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Actividades que impidan el normal desarrollo de las actividades institucionales | Desorden público. | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio por actividades que impidan el normal desarrollo de las actividades institucionales | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Menor | Bajo | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar | Verificar la vigencia de los seguros de la entidad |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Se cuenta con los seguros para todos lo bienes de la entidad.
4 | Incumplimiento de los objetivos ambientales al hacer uso ineficiente de recursos naturales | Afectación Ambiental | Desconocimiento de las normas ISO 14001 - NTC 6256 - GTC 286 | Falta de cultura y conciencia ambiental | Posibilidad de pérdida reputacional por afectación ambiental por Falta de cultura y conciencia ambiental | Eventos Ambientales Internos | Media | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar) | Realizar supervisión a los contratos de obra a fin de verificar el cumplmiento de las directrices del Sistema de Gestión Ambiental. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Se realiza la supervisión de los contratos de obra verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental.
5 | Contaminación Ambiental por residuos de obras | Afectación Ambiental | Falta de seguimiento de Obras | Desconocimiento de legislación ambiental por parte de contratistas y el interventor de obra | Posibilidad de pérdida reputacional por afectación ambiental por desconocimiento de legislación ambiental por parte de los contratistas | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Realizar supervisión a los contratos de obra a fin de verificar el cumplmiento de las directrices del Sistema de Gestión Ambiental. |  | X | 2022-04-01 | 2022-06-30 | Se realiza la supervisión de los contratos de obra verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental.
6 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Falta de ética de los Servidores Judiciales involucrados en el proceso. 2. Falta de estandarización de los requisitos técnicos y procedimientos de calificación para los procesos de contratación | Riesgo de generar requisitos técnicos de los procesos de contratación que estén encaminados a declarar desierto el proceso contractual, con el objetivo de favorecer a un tercero. | Posibilidad de pérdida reputacional por generar requisitos técnicos de los procesos de contratación que estén encaminados a declarar desierto el proceso contractual, con el objetivo de favorecer a un tercero. | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Realizar Estudios Previos para contratación, con los cuales se obtenga mayor pluralidad de oferenes para su adjudicación |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Se tiene modelos de estudios previos verificados que cumplen con la normatividad de contratación
7 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | "1. Falta de ética de los Servidores Judiciales involucrados en el proceso. 2. Falta de estandarización de los requisitos técnicos y procedimientos de calificación para los procesos de contratación. " | Riesgo de permitir que un particular actúe en forma directa o indirecta, para su propio beneficio o de terceros, en la elaboración, estructuración o evaluación de los documentos técnicos del proceso de selección | Posibilidad de pérdida reputacional por permitir que un particular actúe en forma directa o indirecta, para su propio beneficio o de terceros, en la elaboración, estructuración o evaluación de los documentos técnicos del proceso de selección | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Los documentos técnicos son elaborados por los servidores de la entidad. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | En ningún proceso intervinen terceros agenos a la entidad.
8 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | "1. Falta de ética de los Servidores Judiciales involucrados en el proceso. 2. Uso irregular de canales no oficiales en el manejo de la información. " | Riesgo de filtración de información de las calificaciones técnicas de los procesos contractuales en favor de terceros. | Posibilidad de pérdida reputacional por filtración de información de las calificaciones técnicas de los procesos contractuales en favor de terceros. | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Las personas que intervienen en los procesos de selección de los contratistas, son de mucha confianza para la entidad. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | En los procesos de selección de contratistas no se ha presentado la materialización de este riesgo.
9 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Falta de ética de los servidores judiciales incolucrados en el proceso, contratistas e interventores. 2. falta de conocimiento de especificaciones o normas técnicas | Riesgo de recibir estudios, diseños, obras o mobiliario sin el cumplimiento de especificaciones o normas técnicas, por acción u omisión de la supervisión y/o interventoría | Posibilidad de pérdida reputacional por recibir estudios, diseños, obras o mobiliario sin el cumplimiento de especificaciones o normas técnicas, por acción u omisión de la supervisión y/o interventoría | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Cada contrato que al momento de ser ejecutado se le asigna un interventor y un supervisor del msimo |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | El interventor y el supervisor son los encargados de verificar que las especificaciones y normas técnicas se cumplan durante la duración de los contratos celbrados por la entidad
10 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | "1. Falta de ética de los servidores judiciales incolucrados en el proceso, contratistas e interventores. 2. Deficiente o laxo control y seguimiento de la ejecución contractual." | Riesgo de pagar estudios, diseños, obras o mobiliario en cantidades superiores a las ejecutadas por el contratista, por acción u omisión de la supervisión y/o interventoría | Posibilidad de pérdida reputacional por pagar estudios, diseños, obras o mobiliario en cantidades superiores a las ejecutadas por el contratista, por acción u omisión de la supervisión y/o interventoría | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | En todos los contratos se determinan las cantidades de bienes o servicios a adquirir. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | El interventor o supervisor debe verificar en los informes del contratista las cantidades de bienes o servicios entregados por el contratista.
11 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. falta de ética de los servidores judiciales involucrados en el proceso, contratistas e interventores. 2. Falta de conocimiento de normas ambientales | Riesgo de soborno o tráfico de influencias para evadir el cumplimiento de las normas ambientales | Posibilidad de pérdida reputacional por soborno o tráfico de influencias para evadir el cumplimiento de las normas ambientales | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Capacitar a los servidores judicales en las normas de antisoborno y normatividad ambiental. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Exigencia a los servidores en la participación de la normatividad ambiental y antisoborno.

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento de la Infraestructura Física
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Daño | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Incumplimiento al plan anual de mantenimiento | Errores Humanos | La posibilidad de afectación en la prestación del Servicio de Justicia debido a (Errores humanos, Fuerza Mayor o Caso Fortuito, Falta de seguimiento a la matriz de riesgos y peligros de Seguridad y Salud en el Trabajo) | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar) | Ejecución del plan anual de mantenimiento del año 2023, seguimiento trimestral a la matriz de Riesgos y Peligros de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Se han realizado el segundo mantenimiento cuatrimestral preventivo a las Sedes Judiciales, de acuerdo al plan anual de mantenimiento del año 2023 y se ha realizado el seguimiento trimestral a la Matriz de Riesgos y Peligros de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2 | Tardanza | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Demora en asignación de presupuesto, por parte del Nivel Central | Contratacion tardìa de los mantenimientos preventivos y correctivos requeridos | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de justicia por demora en asignación de presupuesto, por parte del Nivel Central | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Muy Baja | Menor | Bajo | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar | Asignación correcta del presupuesto desde Nivel Central. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Se ha ejecutado el presupuesto a corde a los proyectos planeados.
3 | Público o social | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Actividades que impidan el normal desarrollo de las actividades institucionales | Desorden público. | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio por actividades que impidan el normal desarrollo de las actividades institucionales | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Menor | Bajo | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar | Validar la vigencia de los seguros que requiere la entidad. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | La entidad contrató los seguros para todos los eventos.
4 | Incumplimiento de los objetivos ambientales al hacer uso ineficiente de recursos naturales | Afectación Ambiental | Desconocimiento de las normas ISO 14001 - NTC 6256 - GTC 286 | Falta de cultura y conciencia ambiental | Posibilidad de pérdida reputacional por afectación ambiental por Falta de cultura y conciencia ambiental | Eventos Ambientales Internos | Media | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar) | Verificación de requisitos ambientales establecidos en los procesos de contratación. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Se lleva a cabo el seguimiento del clausulado ambiental estipulado mediante el Anexo 10 en los contratos adjudicados por la entidad.
5 | Contaminación Ambiental por residuos de obras | Afectación Ambiental | Falta de seguimiento de Obras | Desconocimiento de legislación ambiental por parte de contratistas y el interventor de obra | Posibilidad de pérdida reputacional por afectación ambiental por desconocimiento de legislación ambiental por parte de los contratistas | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Verificar del cumplimiento de las cláusulas. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Validar que los contratistas den cumplimiento de las cláusulas ambientales mediante los soportes para la generación, tratamiento y disposición final de residuos.
6 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Falta de ética de los Servidores Judiciales involucrados en el proceso. 2. Falta de estandarización de los requisitos técnicos y procedimientos de calificación para los procesos de contratación | Riesgo de generar requisitos técnicos de los procesos de contratación que estén encaminados a declarar desierto el proceso contractual, con el objetivo de favorecer a un tercero. | Posibilidad de pérdida reputacional por generar requisitos técnicos de los procesos de contratación que estén encaminados a declarar desierto el proceso contractual, con el objetivo de favorecer a un tercero. | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | En la elaboración de los documentos técnicos de la entidad para las contrataciones no participa personal externo a la entidad. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | En ningún proceso intervinen terceros agenos a la entidad.
7 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | "1. Falta de ética de los Servidores Judiciales involucrados en el proceso. 2. Falta de estandarización de los requisitos técnicos y procedimientos de calificación para los procesos de contratación. " | Riesgo de permitir que un particular actúe en forma directa o indirecta, para su propio beneficio o de terceros, en la elaboración, estructuración o evaluación de los documentos técnicos del proceso de selección | Posibilidad de pérdida reputacional por permitir que un particular actúe en forma directa o indirecta, para su propio beneficio o de terceros, en la elaboración, estructuración o evaluación de los documentos técnicos del proceso de selección | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Los procesos de selección de los contratistas son realizados por personal vinculado a la entidad. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | En ningún proceso intervinen terceros agenos a la entidad.
8 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | "1. Falta de ética de los Servidores Judiciales involucrados en el proceso. 2. Uso irregular de canales no oficiales en el manejo de la información. " | Riesgo de filtración de información de las calificaciones técnicas de los procesos contractuales en favor de terceros. | Posibilidad de pérdida reputacional por filtración de información de las calificaciones técnicas de los procesos contractuales en favor de terceros. | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Las calificaciones que se realizan son de conocimiento público y son publicadas en SECOP II. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | En ningún proceso intervinen terceros agenos a la entidad.
9 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Falta de ética de los servidores judiciales incolucrados en el proceso, contratistas e interventores. 2. falta de conocimiento de especificaciones o normas técnicas | Riesgo de recibir estudios, diseños, obras o mobiliario sin el cumplimiento de especificaciones o normas técnicas, por acción u omisión de la supervisión y/o interventoría | Posibilidad de pérdida reputacional por recibir estudios, diseños, obras o mobiliario sin el cumplimiento de especificaciones o normas técnicas, por acción u omisión de la supervisión y/o interventoría | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Todos los contratos que se ejecutan se les asigna un interventor o supervisor. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | El interventor o supervisor se encarga de validar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y cumplimiento de las normas.
10 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | "1. Falta de ética de los servidores judiciales incolucrados en el proceso, contratistas e interventores. 2. Deficiente o laxo control y seguimiento de la ejecución contractual." | Riesgo de pagar estudios, diseños, obras o mobiliario en cantidades superiores a las ejecutadas por el contratista, por acción u omisión de la supervisión y/o interventoría | Posibilidad de pérdida reputacional por pagar estudios, diseños, obras o mobiliario en cantidades superiores a las ejecutadas por el contratista, por acción u omisión de la supervisión y/o interventoría | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | En todos los contratos se especifican las cantidades de bienes o servicios adquiridos. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | El interventor o supervisor es el encargado de verificar que las cantidad de bienes o servicios correspondan a las efectivamente contratadas.
11 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. falta de ética de los servidores judiciales involucrados en el proceso, contratistas e interventores. 2. Falta de conocimiento de normas ambientales | Riesgo de soborno o tráfico de influencias para evadir el cumplimiento de las normas ambientales | Posibilidad de pérdida reputacional por soborno o tráfico de influencias para evadir el cumplimiento de las normas ambientales | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Capacitar a los servidores judicales en las normas de antisoborno y normatividad ambiental. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Exigencia a los servidores en la participación de la normatividad ambiental y antisoborno.