## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | UNIDAD DE INFORMÁTICA
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Apoyo | GESTIÓN TECNOLÓGICA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (DEAJ) | X
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2023
SIGCMA

## Conceptos 37001
RIESGOS DE SOBORNO
La norma ISO37001:2017 define el soborno como: "Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directamente o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona.
Sin lugar a duda la causa raíz de cualquier situacion de soborno es la ausencia o debilidad de principios y valores en las actuaciones, ya sea por parte de quien ofrece, promete, entrega o de quien acepta o solicita. Estos son factores difíciles de controlar porque tienen que ver con características personales que, en el acaso de los adultos, se han ido forjando desde su niñez, y por lo general ya están arraigados al ser. Sin embargo, es deber de cada entidad hacer su mejor esfuerzo para que cada servidor público mantenga siempre presente el compromiso que hizo al convertirise en un servidor público, el compromiso de ejercer a cabalidad su labor en el marco de la integridad.
Los mapas de riesgo de soborno del Consejo Superior de la Judicatura se han elaborado bajo de la directriz de que si bien es cierto la causa raíz de la ocurrencia de un hecho de soborno esta asociada a debilidades en los principios y valores, también es cierto que las debilidades en los controles de la realización de las actividades susceptibles al soborno, pueden dejar mas expuesta a la entidad a que esto ocurra.
Los mapas de riesgos de soborno contemplan como causas los aspectos antes mencionados, y las acciones para tratar los riesgos se enfocan en: 1. La realización de actividades sistemáticas para fortalecer la toma de conciencia, la aplicación del Código de Ética del Servidor Juidicial y el cumplimiento de lo estipulado en la Ley 270 de 1996, especialmente en relacionado con los deberes y las prohibiciones de los servidores. 2. El fortalecimiento de los controles asociados a las actividades susceptibles al riesgo de corrupción en cada uno de los procesos.

## 2- Análisis de Contexto
ANÁLISIS DE CONTEXTO
CONSEJO SECCIONAL/DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y/O DISTRITO JUDICIAL SEGÚN SEA EL CASO | Unidad de Informática |  | PROCESO | Gestión Tecnológica
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL CERTIFICADA | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
OBJETIVO DEL PROCESO | MAPA DE PROCESOS CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  | PROCESOS DEPENDENCIA JUDICIALES CERTIFICADAS
Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, sistema de gestión antisoborno y el Sistema de Gestión de seguridad de la información de la Rama Judicial.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación) | 1 | Cambios de Gerentes Públicos ( Cambios de Gobierno). | 1 | Decreto 806 de 2020 del Ministerio de Justicia "Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
| 2 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la administración de Justicia. | 2 | Adaptación a los cambios y búsqueda de oportunidades para avanzar.
Económicos y Financieros (disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia) | 3 | Recortes presupuestales Los recursos solicitados por la Rama Judicial (Unidad de Informática) para inversión, no sean asignados conforme lo solicitado. | 3 | Asignación de presupuesto para la ejecución de los proyectos de Tecnología. La aprobación de la reforma a la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, que establece un porcentaje mínimo de presupuesto para la Rama Judicial.
Sociales y culturales (cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público) | 4 | Situaciones de orden público. | 4 | Implementación de acciones de contingencia para asegurar la continuidad en la prestación del servicio ante situaciones de orden público.
| 5 | Interrupción del servicio de Administrar Justicia a causa del Covid 19 y sus variantes.
| 6 | Aumento de la demanda de Justicia a causa de la problemática social por la inseguridad
Tecnológicos (desarrollo digital, avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea) | 7 | Interrupción del servicio de conectividad por proveedores externos | 5 | Generar proyectos que satisfagan las necesidades de los servidores judiciales con medición de indicadores que reflejen la mejora. Adquisición de herramientas y servicios tecnológicos de avanzada para ir hacia la transformación digital
| 8 | Inestabilidad o fallas en la prestación de los servicios recibidos por proveedores. | 6 | Marco regulatorio del MINTICS, para la gobernanza, gobernabilidad y transformación digital
| 9 | Inseguridad Informática por ataques cibernéticos
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación) | 10 | Cambio de la legislación respecto a la Gestión tecnológica | 7 | Adaptabilidad a los cambios. Actualización del marco normativo
Ambientales (emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible) | 11 | Cambios normativos en materia ambiental de acuerdo con las disposiciones legales nacionales y locales. | 8 | Participación en las jornadas de sensibilización para el manejo y disposición de los residuos.
| 12 | La declaratoria de Pandemia por Contagio de Covid 19 | 9 | Con la pandemia del COVID - 19, se han fomentado nuevas estrategias para impartir justicia, que contribuyen a la disminución de los impactos ambientales asociados a la ejecución de actividades en sitio.
| 13 | Inadecuada disposición final de residuos acordes con la legislación ambiental en la materia acorde con las políticas del Gobierno Nacional y Local.
| 14 | Inconciencia ambiental en el sector público y las empresas, así como desconocimiento de la necesidad de reducir los impactos ambientales.
| 15 | Ocurrencia de fenómenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales, epidemias y plagas) que impacten directamente las instalaciones de la Entidad
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos)
Estratégicos (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | Deficiencia en la oportunidad de entrega de actividades y proyectos | 1 | Plan Sectorial de Desarrollo que contempla los proyectos de la Unidad de Informática
| 2 | Demora en aprobación del CSJ de proyectos de esta Unidad. Colocación de instancias no formales para la revisión y aprobación de actividades de esta Unidad. Demora en aprobación de parte de la Dirección de la DEAJ a los proyectos de esta Unidad. Colocación de instancias no formales para la revisión y aprobación de actividades de esta Unidad, lo cual impacta negativamente el cumplimiento de los objetivos propuestos. | 2 | Fortalecimiento de la documentación en la revisión de los diferentes documentos o proyectos presentados para su aprobación.
| 3 | Asignación de proveedores por contratación directa sin contemplar la Ley 80. | 3 | Unificación de proveedores que hace más fácil el control de los contratos.
| 4 | Falta de lineamientos e instrucciones claras y oportunas para el desarrollo del trabajo, lo que genera improvisación y presentación de errores, a pesar de haber actividades planeadas surgen constantemente otras prioridades que desplazan actividades que posteriormente se acumulan.(Acción-reacción y/o apagar incendios, prevalece lo urgente sobre lo importante) | 4 | Trabajo en equipo al interior de grupos de trabajo.
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 5 | Devolución de recursos a causa de la NO ejecución de los mismos por demoras en aprobación de los proyectos | 5 | Asignación de recursos para el desarrollo de los proyectos de la Unidad de Informática
| 6 | Baja ejecución del gasto por la entrega inoportuna de las cuentas de cobro por parte de los contratistas | 6 | Claridad en la presentación de los proyectos.
| 7 | Demora en aprobación de vigencias futuras para la ejecución completa de los proyectos de la Unidad de Informática. | 7 | Disponibilidad de recursos financieros para la ejecución de las actividades de la Unidad de Informática.
|  |  | 8 | Adecuada ejecución de los recursos aprobados para la Unidad de Informática.
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud en el trabajo) | 8 | Insuficiente personal para la cantidad de actividades a desarrollar a nivel nacional desde la Unidad de Informática. | 9 | Liderazgo y compromiso por parte del líder del proceso junto con sus profesionales El escaso personal con el que cuenta la Unidad es capacitado.
| 9 | Extensión en los horarios laborales del trabajo virtual / presencial, lo que afecta el bienestar físico, la salud mental y emocional en los servidores judiciales y su entorno familiar. | 10 | Personal adicional por parte de contratistas.
| 10 | La planta global afecta a la Unidad de Informática, ya que desde su existencia se ha venido disminuyendo de forma considerable la planta de esta Unidad, pasándola a otras áreas. | 11 | Seguimiento mensual de las actividades de la Unidad por parte de los directores de la misma.
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 11 | Incremento de solicitudes vía correo electrónico como principal canal de comunicación conocido por los usuarios. | 12 | Mejora continua y actualización de los procedimientos.
Tecnológicos | 12 | Obsolescencia tecnológica | 13 | Actualización paulatina mediante los proyectos generados desde la Unidad de Informática.
| 13 | Desconocimiento de los avances tecnológicos ( en el desarrollo de la gestión Judicial ) por parte de los usuarios | 14 | Capacitación y/o actualización en el uso de herramientas tecnológicas a los usuarios
| 14 | Fallas o demoras en los servicios de TI para la realización de las actividades propias del proceso. | 15 | Soporte y mantenimiento de aplicativos
Documentación (actualización, coherencia, aplicabilidad) | 15 | Falta de documentación de procesos, procedimientos, competencias y funciones de los servidores judiciales | 16 | Identificación oportuna de necesidades de actualización.
| 16 | Falta de actualización, implementación y estandarización | 17 | Aplicación de los Acuerdos donde se definen las funciones de la Unidad de Informática, sus Divisiones y Sección, y de cada uno de sus funcionarios y empleados.
Infraestructura física (suficiencia, comodidad) | 17 | espacios sin adecuaciones requeridas para la instalación de elemtos de trabajo | 18 | Amplitud de la nueva sede que permite un posible crecimiento de la planta.
| 18 | Demora en la solución en aspectos a mejorar en los espacios de trabajo (asignación de gabeteros, estantes de tv, cableado, entre otros)
Elementos de trabajo (papel, equipos, herramientas) | 19 | Falta de equipos de computo (accesorios tales como micrófonos, cámaras, entre otros). | 19 | Concientización frente al consumo y uso racional de los elementos de papelería y oficina.
| 20 | Falta de modernización del mobiliario con que cuenta la Rama Judicial. | 20 | Uso adecuado de los elementos de trabajo.
Comunicación Interna (canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 21 | Instrucciones vía WhatsApp en horarios no laborales. | 21 | La comunicación interna implementó los canales oficiales como el aplicativo SIGOBius Web, el correo electrónico institucional y herramientas tecnológicas a través del office 365 para reuniones por Teams.
| 22 | Desaprovechamiento de canales de comunicaciones, para generar mayor información a las partes interesadas.
Ambientales | 23 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 22 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos
| 24 | Ausencia de indicadores ambientales establecidos en los programas de gestión del Acuerdo PSAA14-10160 | 23 | Participación virtual es los espacios de sensibilización ambiental, como el Día SIGCMA
| 25 | Baja implementación en sistemas ahorradores de agua y energía en sedes judiciales y administrativas | 24 | Mantener la certificación operaciones inseguras: Sellos de bioseguridad huella de confianza
| 26 | Falta en la separación adecuada de residuos en la fuente | 25 | Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018
| 27 | Desconocimiento por parte de los brigadistas, servidores judiciales y contratistas de las acciones necesarias para actuar ante una emergencia ambiental | 26 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relación 1 a 1

## 3- Estrategias
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Realizar una adecuada planeación para la ejecución de los recursos |  | 3 |  | 14 | Documentada en Plan de Acción
Solicitar la presentación de las facturas a proveedores de bienes y servicios. |  |  | 0 |  | Documentada en Plan de Acción
Contar con un inventario de activos tecnológicos para conocer la vida útil de los equipos y sistemas de información. |  |  | 19 |  | Documentada en Matriz de Riesgos
Realizar proyectos para la contratación de actualización de la plataforma tecnológica. |  |  |  | 27 | Documentada en Plan de Acción
Seguimiento a la prestación del servicio de Conectividad | 0 |  |  |  | Documentada en Plan de Acción
Seguimiento a la ejecución de contratos de servicios/productos |  | 11 |  |  | Documentada en Plan de Acción
Seguimiento de las actividades desarrolladas por los servidores de la Unidad de Informática. |  |  |  | 4;11 | Documentada en Plan de Acción
Brindar soporte y mantenimiento a los aplicativos | 8 |  | 12 | 28 | Documentada en Plan de Acción
Comunicar las actualizaciones y/o recomendaciones a los usuarios de los servicios brindados por la Unidad de Informática. |  |  | 20 | 0 | Documentada en Plan de Acción
Adquisición de herramientas y servicios tecnológicos a beneficio de la Entidad. |  |  |  | 27 | Documentada en Plan de Acción
Seguimiento y supervisión al servicio de audiencias a nivel nacional | 8 |  |  | 14 | Documentada en Plan de Acción
Tener en cuenta-
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, según la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a través de acciones o proyectos que se incluyen en el plan de acción ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estratégicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debilidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc.) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## 4- Instructivo Riesgos
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber efectuado el análisis DOFA ( Hoja 1-Análisis de Contexto) y revisado todos los elementos del proceso: objetivo, alcance, actividades , y en especial los productos y servicios que entrega.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Presentación Conceptos 37001 - Hoja 2 Análisis de Contexto ( Se toma para el Plan de Acción y para Riesgos) - Hoja 3 Estrategias DOFA - Hoja 4 Este instructivo
| HOJA | Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| 5 | Proceso | Diligenciar el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| 5 | Objetivo | Diligenciar el objetivo del proceso. ( Ver caracterización del proceso)
| 5 | Alcance | Diligenciar el alcance del proceso.( Ver caracterización del proceso)
| 5 | No. Referencia | Enumerar consecutivamente los riesgos (1, 2,…)
| 5 | Riesgo | Enunciar el riesgo
| 5 | Descripción del Riesgo | Describir el riesgo de forma mas amplia para mayor comprensión . Facilita la descripción el determinar cómo se materializa el riesgo.
| 5 | Causas | Identificar las causas que pueden generar el riesgo. Estas pueden estar relacionadas entre otros con factores de: recursos financieros, talento humano, infraestructura, estilo de dirección, procedimientos, documentación, etc.
| 5 | Número de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar | Diligenciar el número de veces que se ejecuta la actividad durante el año si se conocen estadísticas. Si no hay estadísticas , proyectar de acuerdo con el conocimiento que se tiene del proceso .
| 5 | Número de veces que se materializó el riesgo en un año | Diligenciar el número de veces que se materializo el riesgo, en el año anterior, o que se podría materializar.
| 5 | % Frecuencia | Resultado de: Número de veces que se materializó el riesgo en un año numero de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar Ver Hoja Politicas
| 5 | PROBABILIDAD | La hoja valora la probabilidad de acuerdo con los criterio definidos e la Hoja 8- Políticas de Administración
| 5 | Efectos | Seleccionar el efecto o los efectos que tendrá la entidad si se materializara el riesgo .Se pueden seleccionar 1 o mas de los efectos que presenta el desplegable. No seleccionar el mismo efecto mas de una vez. NOTA: Para los riesgos de soborno, no se debe seleccionar el efecto de interrupción en la prestación del servicio judicial. (En razón al alcance actual del SGAS)
| 5 | Valoración de Efectos | Seleccionar por cada efecto que identifico la valoración que le correspondería en términos de afectación
| 5 | Impacto Inherente | La Hoja calcula el impacto por cada valoración de efecto que haya seleccionado
| 5 | Impacto Inherente Total | La Hoja calcula el impacto total teniendo en cuenta si selecciono mas de un efecto
| 5 | Zona de Riesgo Inherente | La Hoja calcula el riesgo inherente : Probabilidad inherente por probabilidad residual
NOTA: Si desea adicionar mas riesgos, copie las filas del riesgo anterior - No modifique las formulas
- Hoja 5 Valoración Controles: Información pertinente refente a los controles y mitigación del riesgo
|  | Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
|  | Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
|  | Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
|  | Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
|  | No. Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
|  | Riesgo | La hoja trae el riesgo de la hoja 5
|  | Causas | Diligencie las causas. Recuerde que estan estan asociadas a los factores: personal, recursos, sistema de infirmacion procedimientos, etc., relacionados en el DOFA- si encuentra causas adionales considere si ES PERTINENTE COMPLEMENTAR el DOFA: o no
|  | CONTROLES PREVENTIVOS (Controles para las causas - Disminuyen la probabilidad) | Relacione las medidas con las que cuenta el proceso actualmente para prevenir que el riesgo se materialice por cada una de las causas identificadas. Debe haber coherencia entre las causas y los controles preventivos.
|  | ¿El control esta documentado? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | La frecuencia del control está definida? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | Valoración de los controles | La hoja califica la eficacia del control preventivo de acuerdo con las respuestas anteriores.
|  | CONTROLES CORRECTIVOS (Controles para los efectos - Disminuyen el impacto) | Frente a cada causa identificada describa el control , si lo hay. La descripción del control debe contener la siguiente información: Responsable de aplicar el control, periodicidad con que se aplica, cómo se realiza, qué se hace si se encuentran falencias y que registro queda de la aplicación del control.
|  | ¿El control esta documentado? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la socialización o capacitación a los responsables? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | Eficacia del Control | La hoja califica la eficacia del control correctivo
|  | Probabilidad Residual | La hoja calcula Impacto Inherente vs. Eficacia controles preventivos
|  | Impacto Residual | La hoja calcula Probabilidad inherente vs. Eficacia controles correctivos
|  | Zona de Riesgo Residual | La hoja calcula Probabilidad Residual por Impacto Residual
- Hoja7 Mapa Final. Resumen del análisis de riesgo inherente , riesgo residual y tratamiento a ejecutar
- Hoja 7 Tabla de Clasificación Riesgo: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Politicas de administración. Se establecen los criterios de probabilidad e impacto ( según apetito y tolerancia de riesgo)
- Hoja 9 Matriz de Calor : Criterios según politica para el tratamiento de riesgos acorde con su evaluación
- Hoja 10 a la 13 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral a las acciones formuladas para gestionar los riesgos residuales

## 5- Identificación de Riesgos
Proceso: |  |  | Gestión Tecnológica
Objetivo: |  |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, sistema de gestión antisoborno y el sistema de Gestión de seguridad de la información de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | CAUSAS | PROBABILIDAD INHERENTE |  |  |  | IMPACTO INHERENTE |  |  |  |  | RIESGO INHERENTE
N. | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | Número de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar | Número de veces que se materializo el riesgo en un año o que se puede materializar | % Probabilidad | PROBABILIDAD | EFECTOS (NO REPETIR EL MISMO EFECTO PARA UN RIESGO) | VALORACIÓN DEL EFECTO | IMPACTO INHERENTE | Valor Inherente | IMPACTO INHERENTE TOTAL | ZONA DE RIESGO INHERENTE | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE
|  | ¿Qué pasa, cómo se materializa el riesgo? | [6 empty] | IMPACTO | CALIFICACION DEL RIESGO |  | CALIFICACION DEL RIESGO |  |  | ojo
1 | Interrupción del servicio de conectividad WAN - Nacional | Imprevistos de la prestación de los servicios de conectividad. | 1. Fallas del operador de conectividad Nacional y sus aliados. | 365 | 1 | 0.274% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4 | Menor - 2 | Bajo - 2 | 2
|  |  | 2. Saturación en los canales |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 0 a 48 horas habiles al año o afectación mínima | Mayor - 1 | 1
|  |  | 3. Fluido Eléctrico |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1
|  |  | 4. Presupuesto asignado insuficiente |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima | Leve - 1 | 1
2 | Incumplimiento Contractual | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas debido a que los bienes o servicios contratados se entreguen más allá del plazo de ejecución pactado, de manera incompleta, o en malas condiciones de calidad. | 1. Cambios inesperados en el entorno de la ejecución del contrato. | 36 | 1 | 2.778% | Muy Baja - 1 | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | 1
|  |  | 2. Deficiencias en la ejecución por parte del contratista. |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 49 a 96 horas habiles al año o afectación baja | Menor - 2 | 2
|  |  | 3. Incumplimiento por parte del contratista en los acuerdos de niveles de servicio. |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima | Leve - 1 | 1
3 | Demora en el tratamiento y aprobación de las contrataciones previstas en el plan de inversión. | Postergación o negación en el trámite asociado con la autorización y aprobación de las actividades definidas Plan de Inversión anual. | 1. Demora en el CSJ en aprobación del plan de inversión. | 8 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 40% de los indicadores del proceso | Menor - 2 | 2 | Menor - 2 | Bajo - 2 | 2
|  |  | 2. Demora en la entrega del plan de inversión al Consejo para aprobación. |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Entre e 97 a 192 horas habiles al año o afectación baja | Menor - 2 | 2
|  |  | 3. Demora en la retroalimentación que se realiza en Consejo sobre el plan de inversión. |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 0 a 48 horas habiles al año o afectación mínima | Leve - 1 | 1
4. Diversidad de criterios frente a las soluciones planteadas por la Unidad de Informática.
5. Equipo de profesionales insuficiente.
6. Asignación tardía de recursos.
4 | Corrupción | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, ética y valores | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley anti soborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. | 365 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4 | Mayor - 4 | Alto - 4 | 4
2. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno.
3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la Entidad.
4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales.
5.Obtención de beneficios propios
5 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. | 365 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 49 a 96 horas habiles al año o afectación baja | Menor - 2 | 2 | Menor - 2 | Bajo - 2 | 2
|  |  | 2. Huelgas, protestas ciudadanas. |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima | Leve - 1 | 1
|  |  | 3. Disturbios o hechos violentos. |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4
4.Pandemia.
5.Emergencias Ambientales.
6 | Impacto negativo sobre el medio ambiente. | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 365 | 100 | 27.4% | Media - 3 | Afectación Ambiental | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. |  | 1 | Leve - 1 | Moderado - 3
|  |  | 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De un área del nivel central, seccional o despacho judicial | Leve - 1 | 1
3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos
4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental
5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental
Para los riesgos de corrupción ,por política, el impacto siempre será mayor o catastrófico y su redacción debe conservar el modelo propuesto.
7 | Obsolescencia Tecnológica. | La infraestructura tecnológica entra en obsolescencia en el plazo de (3) tres años, razón por la cual permanentemente se debe estar actualizando. Dentro de esta plataforma tecnológica se encuentran los cableados estructurados, los Pc´s, los servidores, los switches, las Ups y los escáneres, también son ítem objeto de la desactualización los sistemas de información. | 1.Rápido e inevitable avance tecnológico. | 200 | 1 | 0.5% | Muy Baja - 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel internacional | Catastrófico - 5 | 5 | Mayor - 4 | Alto - 4
|  |  | 2. Falta de recursos presupuestales para enfrentar la necesidad de actualizar la plataforma tecnológica y los sistemas de información. |  |  |  |  | Afectación Económica | Afectación al presupuesto en un valor <1% y ≥5%. | Moderado - 3 | 3
8 | Falta de Gobernabilidad de TI | Se presenta desarticulación de acciones o implementación de soluciones en las diferentes Unidades tanto en el Consejo como en la Dirección Ejecutiva y de las Seccionales. | 1. Falta de control y regulación respecto de la aplicación del las TIC en las diferentes Seccionales. | 200 | 1 | 0.5% | Muy Baja - 1 | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 40% de los indicadores del proceso | Menor - 2 | 2 | Menor - 2 | Bajo - 2
|  |  | 2. Se presenta desarticulación con los ingenieros Seccionales, al no tener administrativamente dependencia de la dirección de la Unidad de Informática. |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De un área del nivel central, seccional o despacho judicial | Leve - 1 | 1
3.Falta de Estandarización de la implementación de aplicativos a nivel nacional.
9 | Migración de servicios | Afectación en la prestación de servicios tecnológicos, causado por la migración de los mismos, en el cambio de proveedor, afectando el normal desarrollo de las actividades | 1. Alta complejidad de la prestación de servicios tecnológicos, en particular cuando hay cambio de operadores. | 90 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1 | Leve - 1 | Bajo - 1
[8 empty] | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 0 a 48 horas habiles al año o afectación mínima | Leve - 1 | 1 |  |  |  | Se incluye encabezado de riesgo de Soborno por ilustración, si no aplica borrar las filas ( 90 a 99)
10 | Interrupción del servicio de conectividad LAN - Local | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia, por fallas en la operatividad de las redes LAN. | 1. Fallas en la operación de los equipos activos de RED. | 90 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima | Leve - 1 | 1 | Leve - 1 | Bajo - 1
|  |  | 2. Fluido Eléctrico |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1
|  |  | 3. Falta o demoras en el mantenimiento |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad, seccional, despachos a nivel local o municipal | Menor - 2 | 2
|  |  | 4. Virus Informático |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De un área del nivel central, seccional o despacho judicial | Leve - 1 | 1
5. Falta de presupuesto
Note on K8: NatyT: impacto por el maximola por el probabilidad promedio

## 6- Valoración Controles
MATRIZ DE RIESGOS
Proceso: |  | Gestión Tecnológica
Objetivo: |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, sistema de gestión antisoborno y el Sistema de Gestión de seguridad de la información de la Rama Judicial.
Alcance: |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | EVALUACIÓN DE RIESGO - VALORACIÓN DE LOS CONTROLES | [15 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL
N. | RIESGO | CAUSAS | No. Control | CONTROLES PREVENTIVOS (Controles para las causas - Disminuyen la probabilidad) | Criterios para valorar la eficacia de los controles preventivos | [5 empty] | Criterios para valorar la eficacia de los controles correctivos | [9 empty] | RIESGO RESIDUAL
[5 empty] | ¿El control esta documentado? | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | ¿Está establecida la frecuencia del control? | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Eficacia del cada control | Eficacia del Control | Efectos | CONTROLES CORRECTIVOS (Controles para los efectos - Disminuyen el impacto) | ¿El control está documentado? | ¿Queda evidencia de la socialización o capacitación a los responsables? | ¿Está definido el responsable de la ejecución del control? | ¿Queda evidencia de la ejecución del control ? | Eficacia del cada control | Eficacia del control | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Zona Riesgo Residual
1 | Interrupción del servicio de conectividad WAN - Nacional | 1. Fallas del operador de conectividad Nacional y sus aliados. |  | Reporte de fallas al operador | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Acciones de respuesta ante noticias que afectan la imagen de la entidad. Las acciones que controlan el riesgo se encuentran definidas dentro del proceso estratégico "COMUNICACION INSTITUCIONAL". | NO | NO | SI | SI | 0.35 | 0.56667 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1
|  | 2. Saturación en los canales |  | Interventoría del servicio, que incluye el reporte de incidentes sobre el servicio, bien sea en el momento que sean detectados y también en forma periódica. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Interventoría del servicio, que incluye el reporte de incidentes sobre el servicio, bien sea en el momento que sean detectados y también en forma periódica. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 3. Fluido Eléctrico |  | Reuniones de seguimiento con la mesa de servicios, donde uno de los puntos a tratar es la operación del NOC. En estas reuniones se hace la verificación los eventos presentados durante la semana y como se solucionaron. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Aplicación del Procedimiento de Acciones de Gestión, que pertenece al proceso de evaluación y mejora denominado "MEJORAMIENTO DEL SIGCMA". | SI | NO | NO | SI | 0.35
|  | 4. Presupuesto asignado insuficiente |  | El seguimiento a las responsabilidades contractuales de mantenimiento preventivo y su ejecución. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo
0
0
0
0
|  |  |  | Requerir un cupo en los anteproyectos y proyectos de presupuesto con holgura necesaria | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0
2 | Incumplimiento Contractual | 1. Cambios inesperados en el entorno de la ejecución del contrato. |  | 1. Especificaciones y Anexos técnicos claros y con un alcance correctamente definido. | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.9 | Incumplimiento de las metas establecidas | Aplicación del Procedimiento de Acciones de Gestión, que pertenece al proceso de evaluación y mejora denominado "MEJORAMIENTO DEL SIGCMA". | SI | NO | NO | SI | 0.35 | 0.35 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1
|  | 2. Deficiencias en la ejecución por parte del contratista. |  | 2. Informes de supervisión / Interventoría. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 3. Incumplimiento por parte del contratista en los acuerdos de niveles de servicio. |  | 3. Seguimiento al cronograma. | SI | SI | SI | SI | 1
0
0
0
0
|  | 0 |  | 4. Reuniones de seguimiento ejecución contrato. | SI | SI | SI | SI | 1
0
|  | 0 |  | 5. Verificación de la adecuada gestión de pagos. | NO | NO | SI | SI | 0.5 |  | 0
3 | Demora en el tratamiento y aprobación de las contrataciones previstas en el plan de inversión. | 1. Demora en el CSJ en aprobación del plan de inversión. |  | 1. Seguimiento y evaluación a la ejecución del cronograma del Plan Inversión. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Incumplimiento de las metas establecidas | Aplicación del Procedimiento de Acciones de Gestión, que pertenece al proceso de evaluación y mejora denominado "MEJORAMIENTO DEL SIGCMA". | SI | NO | NO | SI | 0.35 | 0.475 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
|  | 2. Demora en la entrega del plan de inversión al Consejo para aprobación. |  | 2. Informes y oficios que alertan y justifican la necesidad de aprobación en tiempo del plan de inversión de la Unidad. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Solicitar reiterativamente por escrito al Director Ejecutivo la agilización de la aprobación del plan de inversión de la Unidad, con las justificaciones respectivas. | SI | NO | SI | SI | 0.6
|  | 3. Demora en la retroalimentación que se realiza en Consejo sobre el plan de inversión. |  | 3. Solicitar reiterativamente por escrito al Director Ejecutivo la agilización de la aprobación del plan de inversión de la Unidad, con las justificaciones respectivas. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial
4. Diversidad de criterios frente a las soluciones planteadas por la Unidad de Informática.
5. Equipo de profesionales insuficiente.
6. Asignación tardía de recursos.
0
0
0
0
4 | Corrupción | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley anti soborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. |  | 1. Los estudios previos y los pliegos que soportan el proceso de adquisición de bienes y servicios de gestión tecnológica - UI, son revisados en su componente técnico por los profesionales de la Unidad de Informática a cargo de su estructuración. | NO | SI | SI | SI | 0.75 | 0.75 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Acciones de respuesta ante noticias que afectan la imagen de la entidad. Las acciones que controlan el riesgo se encuentran definidas dentro del proceso estratégico "COMUNICACION INSTITUCIONAL". | NO | NO | SI | SI | 0.35 | 0.35 | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4
|  | 2. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno. |  | 2. Los procesos de adquisición de bienes y servicios, son revisados por la Unidad de Compras Públicas, la Junta de Contratación, el Despacho del Director Ejecutivo, y cuando superan los 100 SMMLV, por el Consejo Superior de la Judicatura. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0
|  | 3. Desconocimiento de la normatividad |  | 3. La EJRLB realiza capacitaciones relacionadas con el código de ética - otros temas pertinentes a la prevención de la corrupción.(Información sensible) | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. |  | 4. Los profesionales de la Unidad Informática, firman un Acuerdo de confidencialidad, para prevenir la divulgación no autorizada de información sensible. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 5.Obtención de beneficios propios | [6 empty] | 0
0
0
0
0
0
5 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. |  | 1. Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el trabajo en casa. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial |  | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1
|  | 2. Huelgas, protestas ciudadanas. |  | 2. Normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección, Políticas y directrices claras aplicadas para evacuar y proteger a los servidores judiciales adoptadas por la Entidad. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 3. Disturbios o hechos violentos. |  | 3. Programa de Prevención por parte de la ARL | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 4.Pandemia. |  | 4. Organización de atención presencial para actividades críticas. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 5.Emergencias Ambientales. |  | 5. Elaboración y aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. | SI | SI | SI | SI | 1
0
0
0
0
0
6 | Impacto negativo sobre el medio ambiente. | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 |  | 1. Los Servidores de la Unidad de Informática participan activamente de las actividades de Gestión Ambiental, programadas por la Unidad Administrativa. | NO | SI | NO | NO | 0.25 | 0.41667 | Afectación Ambiental | Acciones de respuesta ante noticias que afectan la imagen de la entidad. Las acciones que controlan el riesgo se encuentran definidas dentro del proceso estratégico "COMUNICACION INSTITUCIONAL". | NO | NO | SI | SI | 0.35 | 0.35 | Media - 3 | Leve - 1 | Moderado - 3
|  | 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental |  | 2. Los servidores de la Unidad de Informática incluyen en los procesos de contratación, las obligaciones ambientales sugeridas por la Unidad Administrativa. | NO | NO | NO | NO | 0
|  | 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos |  | 3. La Unidad de Informática provee herramientas que evitan la impresión innecesaria de documentos. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0
|  | 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental | [8 empty] | 0
|  | 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
7 | Obsolescencia Tecnológica. | 1.Rápido e inevitable avance tecnológico. |  | 1. La Unidad de Informática realiza el inventario de activos tecnológicos para determinar el grado de obsolescencia de los equipos. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Acciones de respuesta ante noticias que afectan la imagen de la entidad. Las acciones que controlan el riesgo se encuentran definidas dentro del proceso estratégico "COMUNICACION INSTITUCIONAL". | NO | NO | SI | SI | 0.35 | 0.16875 | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4
|  | 2. Falta de recursos presupuestales para enfrentar la necesidad de actualizar la plataforma tecnológica y los sistemas de información. |  | 2. La Unidad de Informática realiza actividades relacionadas con el soporte, mantenimiento, y actualización de los sistemas de información | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación Económica | Pólizas de Calidad y Cumplimiento | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 |  | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.27187
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
8 | Falta de Gobernabilidad de TI | 1. Falta de control y regulación respecto de la aplicación del las TIC en las diferentes Seccionales. |  | 1. La Unidad de Informática genera lineamientos técnicos que sean de obligatorio cumplimiento para las Seccionales y demás áreas y reitera las comunicaciones de forma periódica cuando lo considera necesario. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Incumplimiento de las metas establecidas | Aplicación del Procedimiento de Acciones de Gestión | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.19286 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
|  | 2. Se presenta desarticulación con los ingenieros Seccionales, al no tener administrativamente dependencia de la dirección de la Unidad de Informática. | [8 empty] | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Acciones de respuesta ante noticias que afectan la imagen de la entidad. Las acciones que controlan el riesgo se encuentran definidas dentro del proceso estratégico "COMUNICACION INSTITUCIONAL". | NO | NO | SI | SI | 0.35
3.Falta de Estandarización de la implementación de aplicativos a nivel nacional.
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 |  | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.30769
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
9 | Migración de servicios | 1. Alta complejidad de la prestación de servicios tecnológicos, en particular cuando hay cambio de operadores. |  | 1. La Unidad de Informática realiza con anticipación las contrataciones que involucran migración y transición de servicios. | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.91667 | Incumplimiento de las metas establecidas | Aplicación del Procedimiento de Acciones de Gestión | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.16667 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1
|  |  |  | 2. La Unidad de Informática realiza seguimiento permanente a la migración de servicios. | NO | SI | SI | SI | 0.75
|  |  |  | 3. La Unidad de Informática distribuye responsabilidades en sus dependencias internas, en las Seccionales y en las Altas Cortes, frente a las actividades de migración y transición de servicios. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo |  | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.4
[11 empty] | #REF! | [5 empty] | 0
10 | Interrupción del servicio de conectividad LAN - Local | 1. Fallas en la operación de los equipos activos de RED. |  | 1. Reporte de fallas al operador de mesa de servicios | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.625 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo | Aplicación del Procedimiento de Acciones de Gestión | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.25 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1
|  | 2. Fluido Eléctrico |  | 2. Interventoría a los componentes del servicio prestado por la mesa de servicios, que incluye el reporte de incidentes sobre el servicio, bien sea en el momento que sean detectados y también en forma periódica. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 3. Falta o demoras en el mantenimiento |  | 3. Reuniones de seguimiento con la mesa de servicios, donde uno de los puntos a tratar es la operación del NOC. En estas reuniones se hace la verificación los eventos presentados durante la semana y como se solucionaron. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI
|  | 4. Virus Informático |  | 4. El seguimiento a las responsabilidades contractuales de mantenimiento preventivo y su ejecución. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI
|  | 5. Falta de presupuesto |  | 5. Reuniones de seguimiento para verificar eventos de seguridad detectados por el antivirus. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.5
[11 empty] | #REF! | [5 empty] | 0

## 7- Mapa Final
MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA
Proceso: |  | Gestión Tecnológica
Objetivo: |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, sistema de gestión antisoborno y el sistema de Gestión de seguridad de la información de la Rama Judicial.
Alcance: |  | Nivel Cnetral
IDENTIFICACIÓN DEL RIEGO |  |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL
N. | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IMPACTO | CAUSAS | Probabilidad inherente | Impacto inherente | Zona de Riesgo Inherente | Probabilidad Residual Final | Impacto Residual Final | # | Zona de Riesgo Final | Opción de Tratamiento | Actividades | Responsable | Fecha Implementación
1 | Interrupción del servicio de conectividad WAN - Nacional | Imprevistos de la prestación de los servicios de conectividad. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Fallas del operador de conectividad Nacional y sus aliados. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | #REF! | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo
|  |  |  | 2. Saturación en los canales | [9 empty] | 5
3. Fluido Eléctrico
4. Presupuesto asignado insuficiente
0
0
0
0
0
0
2 | Incumplimiento Contractual | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas debido a que los bienes o servicios contratados se entreguen más allá del plazo de ejecución pactado, de manera incompleta, o en malas condiciones de calidad. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Cambios inesperados en el entorno de la ejecución del contrato. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | #REF! | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo
2. Deficiencias en la ejecución por parte del contratista.
3. Incumplimiento por parte del contratista en los acuerdos de niveles de servicio.
0
0
0
0
0
0
0
3 | Demora en el tratamiento y aprobación de las contrataciones previstas en el plan de inversión. | Postergación o negación en el trámite asociado con la autorización y aprobación de las actividades definidas Plan de Inversión anual. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Demora en el CSJ en aprobación del plan de inversión. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | #REF! | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo
2. Demora en la entrega del plan de inversión al Consejo para aprobación.
3. Demora en la retroalimentación que se realiza en Consejo sobre el plan de inversión.
4. Diversidad de criterios frente a las soluciones planteadas por la Unidad de Informática.
5. Equipo de profesionales insuficiente.
6. Asignación tardía de recursos.
0
0
0
0
4 | Corrupción | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, ética y valores | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley anti soborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | #REF! | Alto - 4 | Aceptar el riesgo
2. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno.
3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la Entidad.
4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales.
5.Obtención de beneficios propios
0
0
0
0
0
5 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | #REF! | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo
2. Huelgas, protestas ciudadanas.
3. Disturbios o hechos violentos.
4.Pandemia.
5.Emergencias Ambientales.
0
0
0
0
0
6 | Impacto negativo sobre el medio ambiente. | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | Media - 3 | Leve - 1 | Moderado - 3 | Media - 3 | Leve - 1 | #REF! | Moderado - 3 | Aceptar el riesgo
2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental
3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos
4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental
5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental
0
0
0
0
0
7 | Obsolescencia Tecnológica. | La infraestructura tecnológica entra en obsolescencia en el plazo de (3) tres años, razón por la cual permanentemente se debe estar actualizando. Dentro de esta plataforma tecnológica se encuentran los cableados estructurados, los Pc´s, los servidores, los switches, las Ups y los escáneres, también son ítem objeto de la desactualización los sistemas de información. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Rápido e inevitable avance tecnológico. | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | #REF! | Alto - 4 | Aceptar el riesgo
2. Falta de recursos presupuestales para enfrentar la necesidad de actualizar la plataforma tecnológica y los sistemas de información.
0
0
0
0
0
0
0
0
8 | Falta de Gobernabilidad de TI | Se presenta desarticulación de acciones o implementación de soluciones en las diferentes Unidades tanto en el Consejo como en la Dirección Ejecutiva y de las Seccionales. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Alta complejidad de la prestación de servicios tecnológicos, en particular cuando hay cambio de operadores. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | #REF! | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo
0
0
0
0
0
0
0
1. Fallas en la operación de los equipos activos de RED.
#REF!
9 | Migración de servicios | Afectación en la prestación de servicios tecnológicos, causado por la migración de los mismos, en el cambio de proveedor, afectando el normal desarrollo de las actividades | Incumplimiento de las metas establecidas | 0 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | #REF! | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 | Interrupción del servicio de conectividad LAN - Local | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia, por fallas en la operatividad de las redes LAN. | Incumplimiento de las metas establecidas | 0 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | #REF! | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 8- Políticas de Administración
8- Política- Criterios para administrar riesgos
| Frecuencia de la Actividad |  | Probabilidad
| Frecuencia: Número de casos materializados /Total de actividades |  | Factibilidad | Probabilidad
Muy Baja | Resultados entre 0- 4% | 4% | Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales | 1
Baja | Resultados entre 5%- 9% | 9% | Puede ocurrir en algún momento | 2
Media | Resultados entre 10%- 29% | 29% | Podría ocurrir en algún momento | 3
Alta | Resultados entre 30% - 49% | 49% | Probablemente ocurrirá en la mayoria de las circunstancias | 4
Muy Alta | Resultados entre 50% - 100% | 100% | Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias | 5 | Afectación Ambiental
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
| Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI |  |  |  | IMPACTO
Leve | De un área del nivel central, seccional o despacho judicial |  |  | 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI
Menor | De la entidad, seccional, despachos a nivel local o municipal |  |  | 2 | Afectación Económica
Moderado | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental |  |  | 3 | Incumplimiento de las metas establecidas
Mayor | De la entidad y sector justicia a nivel nacional |  |  | 4 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial
Catastrófico | De la entidad y sector justicia a nivel internacional |  |  | 5 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo
Afectación Ambiental
Afectación Económica
Leve | Afectación al presupuesto en un valor ≥0,5%. |  |  | 1
Menor | Afectación al presupuesto en un valor <0,5% y ≥1%. |  |  | 2
Moderado | Afectación al presupuesto en un valor <1% y ≥5%. |  |  | 3 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
Mayor | Afectación al presupuesto en un valor <5% y ≥20%. |  |  | 4 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
Catastrófico | Afectación al presupuesto en un valor ≥50%. |  |  | 5 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Incumplimiento de las metas establecidas
Leve | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso |  |  | 1 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
Menor | Incumplimiento del 40% de los indicadores del proceso |  |  | 2 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
Moderado | Incumplimiento del 60% de los indicadores del proceso |  |  | 3 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Mayor | Incumplimiento del 80% de los indicadores del proceso |  |  | 4 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Catastrófico | Incumplimiento del 100% de los indicadores del proceso |  |  | 5 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial
Leve | Entre 0 a 48 horas habiles al año o afectación mínima |  |  | 1
Menor | Entre 49 a 96 horas habiles al año o afectación baja |  |  | 2
Moderado | Entre 97 a 144 horas habiles al año o afectación media |  |  | 3
Mayor | Entre 145 a 192 horas hábiles al año o afectación alta |  |  | 4
Catastrófico | Entre e 193 a 240 horas habiles al año o afectación extrema |  |  | 5
El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo
Leve | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima |  |  | 1
Menor | Entre e 97 a 192 horas habiles al año o afectación baja |  |  | 2
Moderado | Entre 193 a 288 horas habiles al año o afectación media |  |  | 3
Mayor | Entre 289 a 384 horas o afectación alta |  |  | 4
Catastrófico | Entre 385 a 540 horas habiles al año o afectación extrema |  |  | 5
Afectación Ambiental
Leve | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. |  |  | 1
Menor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. |  |  | 2
Moderado | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  | 3
Mayor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad |  |  | 4
Catastrófico | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  | 5

## 9- Matriz de Calor
Matriz de Calor |  |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad |  | Muy Alta 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar) | Evitar
|  | Alta 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar | Reducir (Mitigar)
|  | Media 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar) | Compartir
|  | Baja 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | Bajo | Aceptar el riesgo | Aceptar el riesgo
|  | Muy Baja 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Impacto |  | Leve 1 | Menor 2 | Moderado 3 | Mayor 4 | Catastrófico 5
|  | Muy BajaLeve | Bajo | 1
|  | Muy BajaMenor | Bajo | 2
|  | Muy BajaModerado | Moderado | 2
|  | Muy BajaMayor | Alto | 3
|  | Muy BajaCatastrófico | Extremo | 4
|  | BajaLeve | Bajo | 1
|  | BajaMenor | Moderado | 2
|  | BajaModerado | Moderado | 2
|  | BajaMayor | Alto | 3
|  | BajaCatastrófico | Extremo | 4
|  | MediaLeve | Moderado | 2
|  | MediaMenor | Moderado | 2
|  | MediaModerado | Moderado | 2
|  | MediaMayor | Alto | 3
|  | MediaCatastrófico | Extremo | 4
|  | AltaLeve | Moderado | 2
|  | AltaMenor | Moderado | 2
|  | AltaModerado | Alto | 3
|  | AltaMayor | Alto | 3
|  | AltaCatastrófico | Extremo | 4
|  | Muy AltaLeve | Alto | 3
|  | Muy AltaMenor | Alto | 3
|  | Muy AltaModerado | Alto | 3
|  | Muy AltaMayor | Alto | 3
|  | Muy AltaCatastrófico | Extremo | 4

## Seguimiento 1 Trimestre (hidden)
SIGCMA
Proceso: |  | Gestión Tecnológica
Objetivo: |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, sistema de gestión antisoborno y el sistema de Gestión de seguridad de la información de la Rama Judicial.
Alcance: |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE TRATAMIENTO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Interrupción del servicio de conectividad WAN - Nacional | Imprevistos de la prestación de los servicios de conectividad. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | Se sigue trabajando en evitar la materialización de este riesgo, mediante reuniones de seguimiento que se realizan con el proveedor del servicio. De igual forma, como herramienta se cuenta con un informe en el cual se reporta el comportamiento del servicio. En el comité interno de sistemas el director de la división a cargo presenta el seguimiento al servicio de conectividad. | x | N/A | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Sin materialización.
2 | Incumplimiento Contractual | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas debido a que los bienes o servicios contratados se entreguen más allá del plazo de ejecución pactado, de manera incompleta, o en malas condiciones de calidad. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | Los profesionales a cargo de supervisar contratos de esta Unidad, periódicamente realizan seguimiento junto con los proveedores y en el caso que aplique, con la interventoría. De igual forma, en el comité interno de sistemas cada director de área reporta el estado y el avance de cada uno de los contratos a cargo. | x | N/A | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Se sigue trabajando en evitar la materialización de este riesgo
3 | Demora en el tratamiento y aprobación de las contrataciones previstas en el plan de inversión. | Postergación o negación en el trámite asociado con la autorización y aprobación de las actividades definidas Plan de Inversión anual. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | La profesionales a cargo, realizan un seguimiento al cronograma de contratación y en cada comité interno de sistemas, entrega un reporte del estado del mismo. | x | N/A | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Sin materialización
4 | Corrupción | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, ética y valores | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Aceptar el riesgo | Se revisa permanentemente el desarrollo de los anexos técnicos de los procesos de adquisición de bienes y servicios a cargo de la UI. | x | N/A | 2023-01-01 | 2023-03-31 | A la fecha, la Unidad de Informática no evidencia ninguna situación que atente contra la transparencia o el correcto manejo de los recursos públicos, en los asuntos de su competencia. Es claro que no se ha presentado un caso de corrupción que afecte las compras de bienes y servicios tecnológicos.
5 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | La Unidad de Informática ha intervenido en cada una de las situaciones que se han presentado, prestando los servicios y/o productos requeridos para mantener la prestación del servicio de justicia. | x | N/A | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Se continuara realizando las actividades por parte de la unidad de informática, a fin de brindar los servicios y soluciones a toda la Rama Judicial.
6 | Impacto negativo sobre el medio ambiente. | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Media - 3 | Leve - 1 | Moderado - 3 | Aceptar el riesgo | Desde la Unidad de Informática se ha participado en las capacitaciones brindadas por la Unidad Administrativa, en lo relacionado al medio ambiente. | x | N/A | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Sin materialización
7 | Obsolescencia Tecnológica. | La infraestructura tecnológica entra en obsolescencia en el plazo de (3) tres años, razón por la cual permanentemente se debe estar actualizando. Dentro de esta plataforma tecnológica se encuentran los cableados estructurados, los Pc´s, los servidores, los switches, las Ups y los escáneres, también son ítem objeto de la desactualización los sistemas de información. | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Aceptar el riesgo | Contar con soporte y actualización de sistemas de información. Contar con contratos de actualización de la plataforma tecnológica. | x | N/A | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Sin materialización
7 | Falta de Gobernabilidad de TI | Se presenta desarticulación de acciones o implementación de soluciones en las diferentes Unidades tanto en el Consejo como en la Dirección Ejecutiva y de las Seccionales. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | La Unidad de Informática se apoya en los Acuerdos emitidos, y a partir de ello establecer las actividades de la Unidad. | x | N/A | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Se sigue presentando…. Se requiere un mayor apoyo de la alta gerencia para que los lineamientos que se definan en la U. Informática a nivel central sean acogidos y respetados.
9 | Migración de servicios | Afectación en la prestación de servicios tecnológicos, causado por la migración de los mismos, en el cambio de proveedor, afectando el normal desarrollo de las actividades | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | se realizaron reuniones con Colombia Compra Eficiente, y demás actividades desde la Unidad de Informática para mitigar la materialización de este riesgo. | x | N/A | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Sin materialización
10 | Interrupción del servicio de conectividad LAN - Local | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia, por fallas en la operatividad de las redes LAN. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | Reporte de fallas al operador de mesa de servicios Interventoría a los componentes del servicio prestado por la mesa de servicios, que incluye el reporte de incidentes sobre el servicio, bien sea en el momento que sean detectados y también en forma periódica. Reuniones de seguimiento con la mesa de servicios, donde uno de los puntos a tratar es la operación del NOC. En estas reuniones se hace la verificación los eventos presentados durante la semana y como se solucionaron. El seguimiento a las responsabilidades contractuales de mantenimiento preventivo y su ejecución. Reuniones de seguimiento para verificar eventos de seguridad detectados por el antivirus. | x | N/A | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Sin materialización

## Seguimiento 2 Trimestre
SIGCMA
Proceso: |  | Gestión Tecnológica
Objetivo: |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, sistema de gestión antisoborno y el Sistema de Gestión de seguridad de la información de la Rama Judicial.
Alcance: |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE TRATAMIENTO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Interrupción del servicio de conectividad WAN - Nacional | Imprevistos de la prestación de los servicios de conectividad. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | Se sigue trabajando en evitar la materialización de este riesgo, mediante reuniones de seguimiento que se realizan con el proveedor del servicio. De igual forma, como herramienta se cuenta con un informe en el cual se reporta el comportamiento del servicio. En el comité interno de sistemas el director de la división a cargo presenta el seguimiento al servicio de conectividad. | x | N/A | 2023-03-31 | 2023-06-30 | Sin materialización.
2 | Incumplimiento Contractual | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas debido a que los bienes o servicios contratados se entreguen más allá del plazo de ejecución pactado, de manera incompleta, o en malas condiciones de calidad. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | Los profesionales a cargo de supervisar contratos de esta Unidad, periódicamente realizan seguimiento junto con los proveedores y en el caso que aplique, con la interventoría. De igual forma, en el comité interno de sistemas cada director de área reporta el estado y el avance de cada uno de los contratos a cargo. | x | N/A | 2023-03-31 | 2023-06-30 | Se sigue trabajando en evitar la materialización de este riesgo
3 | Demora en el tratamiento y aprobación de las contrataciones previstas en el plan de inversión. | Postergación o negación en el trámite asociado con la autorización y aprobación de las actividades definidas Plan de Inversión anual. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | La profesionales a cargo, realizan un seguimiento al cronograma de contratación y en cada comité interno de sistemas, entrega un reporte del estado del mismo. | x | N/A | 2023-03-31 | 2023-06-30 | Sin materialización
4 | Corrupción | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, ética y valores | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Aceptar el riesgo | Se revisa permanentemente el desarrollo de los anexos técnicos de los procesos de adquisición de bienes y servicios a cargo de la UI. | x | N/A | 2023-03-31 | 2023-06-30 | A la fecha, la Unidad de Informática no evidencia ninguna situación que atente contra la transparencia o el correcto manejo de los recursos públicos, en los asuntos de su competencia. Es claro que no se ha presentado un caso de corrupción que afecte las compras de bienes y servicios tecnológicos.
5 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | La Unidad de Informática ha intervenido en cada una de las situaciones que se han presentado, prestando los servicios y/o productos requeridos para mantener la prestación del servicio de justicia. | x | N/A | 2023-03-31 | 2023-06-30 | Se continuara realizando las actividades por parte de la unidad de informática, a fin de brindar los servicios y soluciones a toda la Rama Judicial.
6 | Impacto negativo sobre el medio ambiente. | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Media - 3 | Leve - 1 | Moderado - 3 | Aceptar el riesgo | Desde la Unidad de Informática se ha participado en las capacitaciones brindadas por la Unidad Administrativa, en lo relacionado al medio ambiente. | x | N/A | 2023-03-31 | 2023-06-30 | Sin materialización
7 | Obsolescencia Tecnológica. | La infraestructura tecnológica entra en obsolescencia en el plazo de (3) tres años, razón por la cual permanentemente se debe estar actualizando. Dentro de esta plataforma tecnológica se encuentran los cableados estructurados, los Pc´s, los servidores, los switches, las Ups y los escáneres, también son ítem objeto de la desactualización los sistemas de información. | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Aceptar el riesgo | Contar con soporte y actualización de sistemas de información. Contar con contratos de actualización de la plataforma tecnológica. | x | N/A | 2023-03-31 | 2023-06-30 | Sin materialización
8 | Falta de Gobernabilidad de TI | Se presenta desarticulación de acciones o implementación de soluciones en las diferentes Unidades tanto en el Consejo como en la Dirección Ejecutiva y de las Seccionales. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | La Unidad de Informática se apoya en los Acuerdos emitidos, y a partir de ello establecer las actividades de la Unidad. | x | N/A | 2023-03-31 | 2023-06-30 | Se sigue presentando…. Se requiere un mayor apoyo de la alta gerencia para que los lineamientos que se definan en la Unidad de Informática a nivel central sean acogidos y respetados.
9 | Migración de servicios | Afectación en la prestación de servicios tecnológicos, causado por la migración de los mismos, en el cambio de proveedor, afectando el normal desarrollo de las actividades | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | se realizaron reuniones con Colombia Compra Eficiente, y demás actividades desde la Unidad de Informática para mitigar la materialización de este riesgo. | x | N/A | 2023-03-31 | 2023-06-30 | Sin materialización
10 | Interrupción del servicio de conectividad LAN - Local | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia, por fallas en la operatividad de las redes LAN. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | Reporte de fallas al operador de mesa de servicios Interventoría a los componentes del servicio prestado por la mesa de servicios, que incluye el reporte de incidentes sobre el servicio, bien sea en el momento que sean detectados y también en forma periódica. Reuniones de seguimiento con la mesa de servicios, donde uno de los puntos a tratar es la operación del NOC. En estas reuniones se hace la verificación los eventos presentados durante la semana y como se solucionaron. El seguimiento a las responsabilidades contractuales de mantenimiento preventivo y su ejecución. Reuniones de seguimiento para verificar eventos de seguridad detectados por el antivirus. | x | N/A | 2023-03-31 | 2023-06-30 | Sin materialización

## Seguimiento 3 Trimestre
SIGCMA
Proceso: |  | Gestión Tecnológica
Objetivo: |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, sistema de gestión antisoborno y el sistema de Gestión de seguridad de la información de la Rama Judicial.
Alcance: |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE TRATAMIENTO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Interrupción del servicio de conectividad WAN - Nacional | Imprevistos de la prestación de los servicios de conectividad. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | Se sigue trabajando en evitar la materialización de este riesgo, mediante reuniones de seguimiento que se realizan con el proveedor del servicio. De igual forma, como herramienta se cuenta con un informe en el cual se reporta el comportamiento del servicio. En el comité interno de sistemas el director de la división a cargo presenta el seguimiento al servicio de conectividad. | x | N/A | 2023-06-30 | 2023-09-30 | Sin materialización.
2 | Incumplimiento Contractual | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas debido a que los bienes o servicios contratados se entreguen más allá del plazo de ejecución pactado, de manera incompleta, o en malas condiciones de calidad. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | Los profesionales a cargo de supervisar contratos de esta Unidad, periódicamente realizan seguimiento junto con los proveedores y en el caso que aplique, con la interventoría. De igual forma, en el comité interno de sistemas cada director de área reporta el estado y el avance de cada uno de los contratos a cargo. | x | N/A | 2023-06-30 | 2023-09-30 | Se sigue trabajando en evitar la materialización de este riesgo
3 | Demora en el tratamiento y aprobación de las contrataciones previstas en el plan de inversión. | Postergación o negación en el trámite asociado con la autorización y aprobación de las actividades definidas Plan de Inversión anual. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | La profesionales a cargo, realizan un seguimiento al cronograma de contratación y en cada comité interno de sistemas, entrega un reporte del estado del mismo. | x | N/A | 2023-06-30 | 2023-09-30 | Sin materialización
4 | Corrupción | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, ética y valores | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Compartir | Se revisa permanentemente el desarrollo de los anexos técnicos de los procesos de adquisición de bienes y servicios a cargo de la UI. | x | N/A | 2023-06-30 | 2023-09-30 | A la fecha, la Unidad de Informática no evidencia ninguna situación que atente contra la transparencia o el correcto manejo de los recursos públicos, en los asuntos de su competencia. Es claro que no se ha presentado un caso de corrupción que afecte las compras de bienes y servicios tecnológicos.
5 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | El 12de septiembre del 2023, la Entidad sufrió un ataque informático, que obligo suspender términos judiciales en el territorio nacional, del 14 al 20 de septiembre del 2023, donde la Unidad de Informática en conjunto con la Unidad de Transformación Digital y el Puesto de Mando Unificado - PMU de la gestión de la crisis, tomaron las acciones correctivas con las que se logró reestablecer los servicios judiciales el 21 de septiembre de 2023, proporcionando los servicios y/o productos necesarios para garantizar la continuidad y eficiencia en la prestación del servicio de justicia. | x | N/A | 2023-06-30 | 2023-09-30 | A pesar de que el riesgo se materializó, se implementaron los controles necesarios y se llevaron a cabo diversas actividades para subsanar y mitigar los impactos derivados de dicha materialización, desde esta Unidad se continuara realizando las actividades con el fin de brindar los servicios y soluciones a toda la Rama Judicial.
6 | Impacto negativo sobre el medio ambiente. | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Media - 3 | Leve - 1 | Moderado - 3 | Aceptar el riesgo | Desde la Unidad de Informática se ha participado en las capacitaciones brindadas por la Unidad Administrativa, en lo relacionado al medio ambiente. | x | N/A | 2023-06-30 | 2023-09-30 | Sin materialización
7 | Obsolescencia Tecnológica. | La infraestructura tecnológica entra en obsolescencia en el plazo de (3) tres años, razón por la cual permanentemente se debe estar actualizando. Dentro de esta plataforma tecnológica se encuentran los cableados estructurados, los Pc´s, los servidores, los switches, las Ups y los escáneres, también son ítem objeto de la desactualización los sistemas de información. | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Compartir | Contar con soporte y actualización de sistemas de información. Contar con contratos de actualización de la plataforma tecnológica. | x | N/A | 2023-06-30 | 2023-09-30 | Sin materialización
8 | Falta de Gobernabilidad de TI | Se presenta desarticulación de acciones o implementación de soluciones en las diferentes Unidades tanto en el Consejo como en la Dirección Ejecutiva y de las Seccionales. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | La Unidad de Informática se apoya en los Acuerdos emitidos, y a partir de ello establecer las actividades de la Unidad. | x | N/A | 2023-06-30 | 2023-09-30 | Se sigue presentando…. Se requiere un mayor apoyo de la alta gerencia para que los lineamientos que se definan en la Unidad de Informática a nivel central sean acogidos y respetados.
9 | Migración de servicios | Afectación en la prestación de servicios tecnológicos, causado por la migración de los mismos, en el cambio de proveedor, afectando el normal desarrollo de las actividades | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | se realizaron reuniones con Colombia Compra Eficiente, y demás actividades desde la Unidad de Informática para mitigar la materialización de este riesgo. | x | N/A | 2023-06-30 | 2023-09-30 | Sin materialización
10 | Interrupción del servicio de conectividad LAN - Local | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia, por fallas en la operatividad de las redes LAN. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | Reporte de fallas al operador de mesa de servicios Interventoría a los componentes del servicio prestado por la mesa de servicios, que incluye el reporte de incidentes sobre el servicio, bien sea en el momento que sean detectados y también en forma periódica. Reuniones de seguimiento con la mesa de servicios, donde uno de los puntos a tratar es la operación del NOC. En estas reuniones se hace la verificación los eventos presentados durante la semana y como se solucionaron. El seguimiento a las responsabilidades contractuales de mantenimiento preventivo y su ejecución. Reuniones de seguimiento para verificar eventos de seguridad detectados por el antivirus. | x | N/A | 2023-06-30 | 2023-09-30 | Sin materialización

## Seguimiento 4 Trimestre
SIGCMA
Proceso: |  | Gestión Tecnológica
Objetivo: |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en términos de celeridad, accesibilidad y transparencia, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, sistema de gestión antisoborno y el sistema de Gestión de seguridad de la información de la Rama Judicial.
Alcance: |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE TRATAMIENTO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
EVIDENCIAS
1 | Interrupción del servicio de conectividad WAN - Nacional | Imprevistos de la prestación de los servicios de conectividad. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | Se continúa trabajando para prevenir la materialización de este riesgo mediante reuniones de seguimiento con el proveedor del servicio. Adicionalmente, se dispone de un informe que detalla el comportamiento del servicio como una herramienta de evaluación. Actualmente la capacidad de conectividad para 1.403 sedes a nivel nacional es de 63.162 mega bites por segundo. | x | N/A | 2023-10-01 | 2023-12-31 | No se materializó el riesgo asociado a las posibles fallas en el servicio de conectividad, por la implementación contínua de las medidas preventivas y los controles definidos (reuniones de seguimiento e informes), asi como el acompañameniento permanente del proveedor del servicio. | Informes supervisión Conectividad - se cargaron como evidencia del plan de acción 4to trimestre 2023.
[14 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar) | Evitar
[14 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar | Reducir (Mitigar)
2 | Incumplimiento Contractual | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas debido a que los bienes o servicios contratados se entreguen más allá del plazo de ejecución pactado, de manera incompleta, o en malas condiciones de calidad. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | Los profesionales encargados de supervisar los contratos de esta Unidad llevan a cabo un seguimiento periódico en colaboración con los proveedores y, cuando es necesario, con la interventoría. Asimismo, durante las sesiones del comité interno de sistemas, cada director de área presenta un informe detallado sobre el estado y el progreso de cada contrato bajo su responsabilidad. | x | N/A | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Se logró mitigar el riesgo de incumplimiento contractual gracias a la efectiva implementación de los controles establecidos, la aplicación de estos controles, permitieron garantizar una ejecución exitosa de los contratos y evitar posibles inconvenientes. | Informes de supervisión de contratos | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar) | Compartir
[14 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo | Aceptar el riesgo
3 | Demora en el tratamiento y aprobación de las contrataciones previstas en el plan de inversión. | Postergación o negación en el trámite asociado con la autorización y aprobación de las actividades definidas Plan de Inversión anual. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | Con el fin de prevenir el riesgo, los profesionales a cargo del presupuesto, llevan a cabo un seguimiento detallado del cronograma de contratación. Además, en cada reunión del comité interno de sistemas, presentan un informe sobre el estado actual del proceso de contratación. | x | N/A | 2023-10-01 | 2023-12-31 | El riesgo no se materializó por la implementación efectiva de medidas preventivas y los controles definidos, como el seguimiento riguroso del cronograma de contratación y la presentación regular de informes en cada reunión del comité interno de sistemas. | Cronograma de contratación y reportes presentados por las profesionales a cargo
4 | Corrupción | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, ética y valores | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Compartir | Con el propósito de prevenir la materialización del riesgo de corrupción en los procesos de adquisición de bienes y servicios de la Unidad de Informática, se lleva a cabo una revisión continua y detallada del desarrollo de los anexos técnicos, adicionalmente, en la etapa precontractual intervienen diversas áreas de la Entidad. No se limita la toma de decisiones únicamente a la Unidad de Informática. | x | N/A | 2023-10-01 | 2023-12-31 | A la fecha de presentación de este informe, la Unidad de Informática no ha identificado ninguna situación que comprometa la transparencia ni el adecuado manejo de los recursos públicos relacionados con sus responsabilidades. Esto refleja el cumplimiento y efectividad de los controles implementados para evitar la materialización de este riesgo. | Anexos tecnicos de contratos en ejecución Carpeta compartida contratos
5 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | Con el proósito de prevenir una nueva afectación al servicio, se llevaron a cabo las siguientes actividades : 1. Habilitar MFA en todos los sistemas que permitan el acceso exterior. 2. Mejora de la política de contraseña para todos los usuarios. 3. Programar cambio de contraseñas mensuales. | x | N/A | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Durante el cuarto trimestre no se registraron interrupciones en los servicios. Todas las operaciones se llevaron a cabo con normalidad, el riesgo no se materializó en este trimestre. | Informe reporte del incidente de seguridad de la información.
6 | Impacto negativo sobre el medio ambiente. | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Media - 3 | Leve - 1 | Moderado - 3 | Aceptar el riesgo | Se tuvo participación activa de la Unidad de Informática en las capacitaciones proporcionadas por la Unidad Administrativa en temas ambientales ha generado conciencia entre los profesionales de la unidad sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. Además, los supervisores de contratos de tecnología se aseguran de que se cumplan las obligaciones contractuales en términos ambientales. | x | N/A | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Durante el cuarto trimestre, no se materializó el riesgo gracias a la implementación de buenas prácticas ambientales impartidas desde la Unidad Administrativa implementadas por esta Unidad. | Listados de asistencias o reportes en teams de las capacitaciones / charlas. Tener presente que esta a cargo de la Unidad Administrativa.
7 | Obsolescencia Tecnológica. | La infraestructura tecnológica entra en obsolescencia en el plazo de (3) tres años, razón por la cual permanentemente se debe estar actualizando. Dentro de esta plataforma tecnológica se encuentran los cableados estructurados, los Pc´s, los servidores, los switches, las Ups y los escáneres, también son ítem objeto de la desactualización los sistemas de información. | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Compartir | Actividades desarrolladas para evitar la materialización del riesgo de obsolescencia tecnológica: 1. Soporte y actualización de sistemas de información 2. Contratación para la actualización de la plataforma tecnológica | x | N/A | 2023-10-01 | 2023-12-31 | A pesar de que la obsolescencia tecnológica es un riesgo constante debido a la actualización permanente de la tecnológica, la Unidad de Informática ha implementado controles efectivos que han permitido mitigar la materialización de este riesgo. | Reportes del soporte y mantenimiento Contratos de adquisición y/o renovación
8 | Falta de Gobernabilidad de TI | Se presenta desarticulación de acciones o implementación de soluciones en las diferentes Unidades tanto en el Consejo como en la Dirección Ejecutiva y de las Seccionales. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | La Unidad de Informática se apoya en los Acuerdos emitidos y a partir de ello se establecen las actividades de la Unidad. Durante el año 2023, la Unidad de Informática emitió diferentes comunicados, lineamientos, recomendaciones, en materia tecnológica a las seccionales, con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad de TI y conseguir un adecuado manejo y control de los recursos tecnológcos. 1. “Recomendaciones. Proyecto de Dotación y Actualización Tecnológica de las Salas de Audiencia a Nivel Nacional. - DEAJIFO23-41 2. Actualización - Opinión técnica favorable de carácter general para la suscripción de contratos de provisión de Impresoras - DEAJIFO23-85 3. Actualización DNS - Correo electrónico del 19 de octubre de 2023 9:39 a. m. | x | N/A | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Durante el periodo no se materializó el riesgo. Se generaron lineamientos técnicos desde la UI los cuales fueron divulgados a través de los medios oficiales. | Oficios y correo electrónico.
9 | Migración de servicios | Afectación en la prestación de servicios tecnológicos, causado por la migración de los mismos, en el cambio de proveedor, afectando el normal desarrollo de las actividades | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | La Unidad de Informática con el fin de evitar la materialización de este riesgo realiza de manera anticipada contrataciones que involucran migración y transición de servicios, asegurando una planificación adecuada. Además, se lleva a cabo un seguimiento continuo durante todo el proceso de migración. | x | N/A | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Durante el período analizado, se evidencia que las actividades y controles implementados han sido efectivos en prevenir la materialización del riesgo asociado a la migración de servicios.
10 | Interrupción del servicio de conectividad LAN - Local | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia, por fallas en la operatividad de las redes LAN. | Muy Baja - 1 | Leve - 1 | Bajo - 1 | Aceptar el riesgo | Las actividades realizadas durante el periodo fueron: 1. Interventoría a los componentes del servicio prestado por la mesa de servicios, que incluye el reporte de incidentes sobre el servicio, bien sea en el momento que sean detectados y también en forma periódica. 2. Reuniones de seguimiento con la mesa de servicios, donde uno de los puntos a tratar es la operación del NOC. En estas reuniones se hace la verificación los eventos presentados durante la semana y como se solucionaron. 3. El seguimiento a las responsabilidades contractuales de mantenimiento preventivo y su ejecución. 4. Reuniones de seguimiento para verificar eventos de seguridad detectados por el antivirus. | x | N/A | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Durante el período analizado, se evidencia que las actividades y controles implementados han sido efectivos en prevenir la materialización del riesgo asociado a la interrupción del servicio de conectividad LAN - Local. | Informes seguimiento Conectividad LAN. Pendiente