## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Apoyo | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | X
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA | X
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | X
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2021-05-19
SIGCMA

## Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
DEPENDENCIA: | UNIDAD ADMINISTRATIVA |  | PROCESO | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE NEIVA
OBJETIVO DEL PROCESO: | Registrar el objetivo del proceso. Aplica solo para los procesos del nivel central del CSJ.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICO | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Reformas a la legislación y normatividad que afecte los servicios de administración de justicia. (Todos los procesos). | 1 | Adopción de medidas que permitan fortalecer la imagen institucional de la Rama Judicial y la confianza en los cambios normativos. (Todos los procesos).
| 2 | Reestructuración de la Rama Judicial (Todos los procesos). | 2 | Optimizar las actividades, de conformidad con las políticas públicas fijadas con ocasión de la emergencia sanitaria Covid-19, entre otras (Todos los procesos)
| 3 | Políticas de austeridad en la consecución de recursos para cubrir las necesidades reales en materia contractual de la Seccional (Todos los procesos) | 3 | Fortalecimiento de la planta con personal calificado e idóneo que coadyuve en el mejoramiento continuo de los procesos a cargo de cada Área (Todos los procesos).
| 4 | Legislación regional y local que impacte la prestación del servicio (Todos los procesos) | 4 | Diseño nuevas estrategias de trabajo, que permita optimizar los recursos con los que cuenta la entidad, para generar mejores resultados en su gestión. (Todos los procesos)
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 5 | Insuficiencia en variedad y cantidad de proveedores inscritos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios (Adquisición de bienes y servicios) | 5 | Desarrollar habilidades que permitan implementar medidas apropiadas para el manejo de los recursos asignados. (Todos los procesos).
| 6 | Asignación insuficiente de recursos finacieros por parte del Ministerio de Hacienda para gastos de funcionamiento, especificamente para los gastos generales. (Todos los procesos) | 6 | Suscripción de convenios y alianzas con otras entidades que favorezca la gestión de recursos. (Todos los procesos)
| 7 | Falta de recursos por parte del nivel central para la creación de cargos y optimizar la prestación del servicio. (Todos los procesos)
| 8 | Asignación presupuestal tardía para efectuar los nombramientos de los cargos creados como medidas transitorias (Gestión Humana)
Sociales y culturales ( cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 9 | Interrupción de la prestación del servicio de justicia por cierre de sedes judiciales en manifestaciones, bloqueos y protestas del Sindicato.(Todos los procesos) | 7 | Beneficios alcanzados en las mesas de concertación para los servidores judiciales (Gestión Humana).
| 10 | Afectaciones en el orden público por conflictos sociales y armados - grupos armados al margen de la ley - bandas criminales - grupos paramilitares - delincuencia organizada - sensación de temor. (Todos los procesos) | 8 | Mejora de las condiciones sociales mediante el uso de las herramientas tecnológicas desarrolladas para garantizar el trabajo remoto de los empleados. (Gestión de la Tecnología)
| 11 | Desconocimiento de los canales de comunicación por parte de la comunidad y usurios en general (Comunicación institucional) | 9 | Alianzas estratégicas con medios de comunicación locales para ampliar el alcance de la información génerada por el Consejo Seccional de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial (Comunicación institucional)
| 12 | Renuencia por parte de los servidores judiciales frente a los cambios generados con ocasión de la emergencia sanitaria por covid-19 (Todos los procesos) | 10 | Adaptar los procesos por parte de las áreas, garantizando el cumplimento de las funciones y objetivos de las mismas, frente a los cambios que se puedan presentar. (Todos los procesos)
| 13 | Antecedentes de corrupción que afectan la credibilidad de la justicia (Todos los procesos) | 11 | Interacción entre los diferentes Distritos Judiciales para divulgar las mejores prácticas con miras a su aplicación a nivel nacional. (Todos los procesos)
|  |  | 12 | campañas de concientización a la población y destinación de recursos específicos para salir de la emergencia.
|  |  | 13 | Implementación de modelos de atención al usuarios ágiles y oportunos , a través de medios o herramientas virtuales fáciles de acceder por parte de los usuarios
Tecnológicos ( desarrollo digital,avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 14 | Fallas frecuentes en la conectividad en los sistemas y aplicativos de apoyo que sirven de herramientas para la prestación del servicio. (Todos los procesos). | 15 | Optimizar la infraestructura tecnológica que apoya el sistema judicial y de esta manera ampliar la capacidad de prestación del servicio, minimizar los tiempos de espera en la resolución de conflictos y mejorar la trazabilidad de los procesos.(Gestión tecnològica)
| 15 | Cambios tecnológicos que puedan causar obsolescencia de los equipos de cómputo y demás herramientas tecnólogicas (Todos los procesos). | 16 | Inicio del proceso de digitalización de expedientes, lo que permite que los procesos se adelanten en línea, facilita su consulta y su conservación, ahorrando costos de archivo.(Gestión Tecnológica).
| 16 | Dificultades de conectividad tecnológica en regiones apartadas del departamento por falta de cobertura en las redes de comunicación (Todos los procesos) | 17 | Incorporación de plataformas y software que agilizan la ejecución de actividades propias de los despachos judiciales y facilitan la prestación de un mejor servicio a la comunidad. (Gestión Tecnológica).
| 17 | Fallas en el aplicativo SIIF Nación II que puedan afectar el cumplimiento de las actividades u obligaciones en el curso normal de la entidad. (Área financiera)
| 18 | Ataques cibernéticos (Todos los procesos)
Ambientales | 19 | Contingencia sanitaria derivada de la pandemia COVID19, que pueda afectar el funcionamiento de la administración de justicia. (Todos los procesos) | 18 | Implementar el Sistema de Gestión Ambiental
| 20 | Ocurrencia de fenómenos naturales que pueden afectar la prestación del servicio (Todos los procesos)
| 21 | Cambios en las políticas ambientales
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación ) | 22 | El Consejo Superior expide los Acuerdos en ejercicio de su potestad reglamentaria y el Consejo Seccional ejerce las delegaciones que se le han conferido - se rinde informe trimestral. | 19 | Implementar medidas que permiten mejorar la prestación del servicio de justicia en el Distrito Judicial.(Todos los procesos).
| 23 | Actualización de las normas técnicas de la ISO (Todos los procesos)
Otros | 24 | Intereses de personas externas que generen corrupción (Todos los procesos)
CONTEXTO INTERNO
ACTORES TEMÁTICO | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS (Factores específicos)
Estratégicos: Direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | No se cuenta con todos los recursos financieros, tecnológicos, de infraestructura y humanos necesarios para atender la demanda del servicio.(Todos los procesos). | 1 | El Consejo Seccional de la Judicatura tiene credibilidad y el equipo atiende eficientemente los requerimientos de los servidores judiciales y de los usuarios del servicio. Existe una buena comunicación con los servidores judiciales y se trabaja armónicamente.
| 2 | Insuficiente personal en el Consejo Seccional para fortalecer el SIGCMA. (Mejoramiento del SIGCMA) | 2 | Definición de procesos, procedimientos, contexto, indicadores, riesgos, controles, contexto de la organización y ejecución de las acciones de mejora que permitan gestionar de manera eficiente la organización. (Mejoramiento del SIGCMA)
| 3 | Insuficiencia en la delegación de facultades para crear y/o modificar despachos judiciales o cargos que permitan una mejor prestación del servicio de justicia. (Reordenamiento judicial). | 3 | Se cuentan con las herramientas de planificación estratégica tales como el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial de Desarrollo, o Plan Decenal de Justicia entre otros.(Todos los Procesos)
| 4 | Poca cobertura del Sistema de Gestión de la Calidad en la Seccional (Planeación Estatégica y Mejoramiento del SIGCMA) | 4 | Delegación de facultades para la implementación de medidas de reordenamiento. (Reordenamiento judicial).
| 5 | Falta de unificación de criterios para el reconocimiento de las prestaciones económicas en materia salarial desde el nivel central.(Gestión Humana) | 5 | Mayor efectividad en el trabajo y formación de equipos de trabajo competentes.
| 6 | Inadecuada parametrización de los aplicativos de nómina, para efectos de liquidación de prestaciones salariales. | 6 | Eficiente comunicación e interacción con las partes interesadas, con un adecuado trabajo en equipo e indeclinable compromiso con el SIGCMA.
|  |  | 7 | Efectivo control de los asuntos de competencia de las Áreas de la DESAJ por parte de la Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial (Planeación Estratégica)
|  |  | 8 | Exisencia de un Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente, en el cual se trabaja por la mejora contínua (Todos los procesos)
|  |  | 9 | La Direción Ejecutiva Seccional de Administración Judicial cuenta con un equipo de trabajo comprometido, que se traduce en la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo.
|  |  | 10 | Existencia de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que ejecuta un plan de trabajo en aras de la promoción de estilos de trabajo saludables, para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y la aparición de enfermedades laborales
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 7 | Limitación de los recursos que se asignan directamente a la DESAJ para la ejecución de proyectos. (Gestión financiera). | 11 | Los recursos asignados a través del PAC son asignados para atender las obligaciones que se contraen (Todos los Procesos)
| 8 | Diferencia entre los recursos solicitados al Nivel Central y los asignados para cubrir las necesidades de la Seccional | 12 | Adecuada ejecución del PAC para no afectar el indicador de la seccional y el de la entidad.
| 9 | Falta de recursos por parte del nivel central para la creación de cargos y optimizar la prestación del servicio.
Personal ( competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 10 | Desactualización del manual específico de funciones y competencias laborales para el personal en la Dirección Seccional y el Consejo Seccional (Todos los procesos) | 13 | Evaluaciòn periodica de los servidores judiciales
| 11 | Insuficiencia en la planta de personal en el Consejo Seccional y Dirección Ejecutiva Seccional para ejecutar las diferentes actividades administrativas (Todos los procesos) | 14 | Existe un alto compromiso de los servidores judiciales pertenencientes a este Distrito, mostrando interés en prestar un buen servicio en todo momento.
| 12 | Competencias y capacitación para desarrollar las funciones asignadas(Todos los procesos) | 15 | Capacitaciones virtuales ofrecidas por La Escuela Judicial Lara Bonilla
| 13 | Debido a la pandemia del Covid-19 se presentan problemas de convivencia y laborales debido a que se mezcla el tiempo y espacio del trabajo con las actividades del hogar. (Todos los procesos). | 16 | Existencia de programas de bienestar social que garantizan el desarrollo integral de los servidores Judiciales (Gestión humana y Seguridad y Salud en el trabajo).
| 14 | Debilidades en el uso de herramientas ofimáticas (Excell, Word, Power Point) (Todos los procesos) | 17 | Se dispone del Comité de Convivencia Laboral y se llevan allí los casos más dificiles en busca de una solución conciliada, adicional se promueve en las visitas que se adelantan a los despachos judiciales el buen trato, ambiente en la organización y la superación de los conflictos internos, con el fin de mejorar y fortalecer la convivencia laboral.
| 15 | Apatía en los procesos de formación y capacitación en el uso de las herramientas tecnologicas y aplicativos dispuestos por la Rama Judicial. | 18 | Plan de trabajo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabjo, con cobertura de todo el Distrito Judicial
| 16 | Limitaciones de planta de cargos donde se requiere la existencia de cargos y la destinación de personal con los perfiles, competencias y conocimientos que se dediquen a las actividades administrativas del área administrativa. | 19 | Pago oportuno de salarios y prestaciones sociales
Proceso ( capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 17 | Inducción para el ingreso de servidores por primera vez y reinducción para servidores ya vinculados al cargo asignado | 20 | Disposición del Personal y de amplios conocimientos para ejercer las funciones que se le asignen
| 18 | No está separado el proceso de adquisición de bienes y servicios en compras demás procerdimientos dificultandose la realización de los demás procedimientos de gestion administrativa. | 21 | Implementación de la plataforma transaccional establecida por la Agencia Colombia Compra Eficiente, para la gestión de los procesos de compra pública desde el año 2019
| 19 | Falta de capacitación del personal en temas relacionados con la supervisión de contratos estatales. | 22 | Se adoptó la metodología de las Compras Públicas Sostenibles, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Tecnológicos | 20 | Se requiere mejorar la banda ancha de internet en todo el distrito judicial | 23 | cumplimiento de tareas con mayor agilidad y efectividad
| 21 | Inestabilidad en los aplicativos de apoyo. | 24 | Capacitación en el uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo del expediente digital.
| 22 | Potencializar el uso de herramientas de microsoft office para llevar a cabo las funciones a cargo del área administrativa | 25 | Manejo del Sistema de gestión de correspondencia SIGOBius, para el registro de la correspondencia interna y externa que requiere respuesta por parte de las áreas. (Todos los procesos)
| 23 | El sistema de nómina presenta deficiencias en el software. | 26 | Etrategias implementadas para garantizar el trabajo en casa, como: VPN, correos electrónicos, autorización de retiros de equipos para trabajo en casa con ocasión de la emergencia sanitaria (Planeación estratégica y Gestión Tecnológica)
|  |  | 27 | Uso de herramientas tecnológicas como las redes sociales para divulgar información relacionada con los temas de competencia de cada Área (Comunicación institucional)
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 24 | Desactualización de los documentos del SIGCMA | 28 | Se cuenta con un archivo rodante para la custodia de las historias laborales del Distrito Judicial de Neiva
| 25 | Baja digitalización de expedientes completos antes del 2020 (históricos) en la herramienta Justicia 21 | 29 | Espacio para archivo de procesos en adecuadas condiciones físicas en las cabeceras de circuito
| 26 | Contradicción y desactualización de las normas y reglamentos que rigen los procesos.
| 27 | Tablas de retención documental que requieren ser actualizadas, debido a la nueva forma de trabajo
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) | 28 | Espacio fisico insuficiente para la cantidad de personal que labora en el área. (área jurídica) | 30 | Las sedes propias cuentan con condiciones físico espaciales óptimas de funcionamiento para alcanzar el normal desarrollo de las actividades de la Dirección Ejecutiva y que cumplen con la normatividad del SGSST
| 29 | Inexistencia de sistemas de energía renovables en sedes propias de la Seccional | 31 | Actualmente se encuentra en construcción del complejo de salas de audiencias contiguo al Palacio de Justicia de Neiva, que permita concentrar la realización de esas diligencias y descongestionar mejorar los ambientes de trabajo.
| 30 | No todas las sedes Judiciales del distrito son propias lo que restringe el mejoramiento de la infraestructura | 32 | Existencia de manuales de espacios físicos saludables, que orientan al momento de adquirir en calidad de arrendamiento inmuebles y la modernización de los espacios de trabajo
| 31 | Recursos limitados para el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura con la que cuenta la Entidad. (Mejoramiento de la infraestructura física) | 33 | Adquisición de sedes en arrendamiento bajo el cumplimiento estricto de lo establecido en los manuales de espacios físicos saludables y demás reglamentación relacionada
Elementos de trabajo (papel, equipos) | 32 | Referente a los procesos contractuales, pese a que existe el sistema de compra pública -portal único de contratación virtual secop II, y que la información se puede archivar y consultar de manera virtual, el sistema de gestión de calidad sigue requiriendo formatos, información impresa de los procesos contractuales al igual que la unidad de auditoría del nivel central, lo que no permite el ahorro del papel, toner y servicio de energía | 34 | Concientización frente al consumo de elementos de papeleria y oficina (Todos los proesos)
|  |  | 35 | Cumplimiento de los indicadores de austeridad en el gasto (Gestión financiera y presupuestal, adquisición de bienes y servicios)
|  |  | 36 | Asignación de recursos para atender el plan de digitalización de expedientes, compra de computadores y escáneres, para fortalecer la infraestructura tecnológica.
|  |  | 37 | Se han adelantado las actividades en forma virtual con la utilización de las herramientas tecnológicas con las que cuenta la entidad como Microsoft Office 365. (Todos los procesos)
|  |  | 38 | Disminución en la utilización del papel por utilización de herramientas virtuales (Todos los procesos)
|  |  | 39 | Dotación de puestos de trabajo ergonómicos para la población judicial de todo el Distrito Judicial.
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 33 | Información errada o modificada sobre la gestión de la Rama Judicial que pueda afectar la imagen institucional. (Comunicación Institucional) | 40 | Posibilidad de mantener informados a los usuarios a través de medios alternativos que permitan mejorar la percepción de la Rama Judicial. (Comunicación Institucional)
| 34 | Pérdida de la información y demoras en las publicaciones emitidas por fallas en las plataformas que controlan las redes sociales. (Comunicación Institucional) | 41 | Se dispone de la página web de la Rama Judicial y del Consejo Seccinal, adicional de los sitios para la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial y de los correos electrónicos de los funcionarios y despachos judiciales. (Todos los procesos)
| 35 | Falta de socialización y sensibilización de las políticas ambientales de la entidad (Planeación estratégica) | 42 | Equipos de cómputo y elementos de oficina adecuados para el trabajo en casa y/o en las sedes judiciales
| 36 | Desinteres de las partes interesadas de consultar las desiciones emanadas de la organziación.
Otros | 37 | Obsolescencia del parque automotor al servicio de la Rama Judicial Seccional Neiva | 43 | Compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión de la calidad y medio ambiente
| 38 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 44 | Existen canales virtuales y físicos para la presentación de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (Comunicación institucional)
|  |  | 45 | Compromiso de los Lideres de los procesos SIGCMA
|  |  | 46 | Ejercicio de rendición de cuentas
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Mejorar la conectividad y Gestionar equipos y recursos tecnológicos modernos | 14,15,16,17,18 | 15,16,17 | 19,20,21,22 | 20,21,22,23 | Plan de acción
Utilizar los medios modernos de comunicación |  | 6.7 |  |  | Plan de acción
Revisar continuamente las delegaciones que nos efectúa el Superior y proponer nuevas | 22 | 19 |  | 1.4 | Plan de acción
Interactuar con otras autoridades para mejorar el servicio de Administración de Justicia |  | 1,5,6 |  | 1.6 | Plan de acción
Solicitar la creación de cargos para el Consejo Seccional, Dirección Seccional y Despachos Judiciales | 7.8 | 3 | 2.11 |  | Plan de acción
Solicitar reordenamientos en los circuitos judiciales de acuerdo a la demanda agregada de justicia | 22 | 19 |  | 1.4 | Plan de acción
Capacitar continuamente los servidores del Distrito Judicial |  | 5,8,9,10,14,15,16,18,20 | 10,12,14,15,16,18,34 |  | Plan de acción
Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente - SIGCMA |  |  | 2,4,23 | 2,6,8,39,41 | Plan de acción
Realizar los registros de elegibles de la Convocatoria No.4 |  | 1.3 |  | 13 | Plan de acción
Aplicar las vigilancias judiciales administrativas en el mejoramiento de los tiempos de respuesta de la Administración de Justicia |  | 1.3 |  | 13 | Plan de acción
Supervisar la información estadística de los Despachos Judiciales y mejorar sus tiempos de respuesta |  | 1 |  | 1 | Plan de acción
Desarrollar las visitas de organización a los Despachos Judiciales |  | 1 |  | 1 | Plan de acción
Fomentar la transparencia institucional y la rendición de cuentas |  |  |  | 42 | Plan de acción
Adoptar medidas contingentes por la Pandemia COVID 19 | 19 | 2 | 13 | 22 | Plan de acción
Continuar fortaleciendo el Régimen de carrera en el Distrito Judicial y la evaluación de los servidores |  | 1.3 |  | 13 | Plan de acción
Fortalecer la utilización de mecanismos vituales en el trámite de la calificación de servicios de los servidores judiciales. |  | 4,13,15,16,17 |  | 13,22,23 | Plan de acción
Utilizar la página web del Consejo Seccional y mejorarla continuamente |  | 1,.9,13,15,17 |  |  | Plan de acción
Actualizar plan de capacitación | 4.12 | 5,8,9,10,14,15,16,18,20 | 10,12,14,15,16,18,34 |  | Plan de acción
Plan de trabajo integral con actividades presenciales y virtuales en el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo. | 1,3,5,10,12,19,23 | 2,4,8,10,12,19 | 1,2,11,12,13,15,16,27,29 | 5,9,10,13,14,161,17,18,26,28,29,35 | Plan de acción
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales y Cesantias | 12,14,15,23 | 3,4,5,7,19 | 2,5,6,10,11,12,14,19,22 | 2,5,6,7,8,9,10,11,12,14, | Plan de acción
Actualizar el manual específico de funciones y competencias laborales para el personal de la Dirección Seccional y el Consejo Seccional |  |  | 10,16,17,18 | 9 | Plan de acción
Políticas de austeridad de recursos para elementos de papeleria y oficina frente a la necesidad real | 3 |  |  |  | Plan de acción
Elaborar proyecto - cargas de trabajo - presupuesto por área para ampliar o redistribuir la planta de personal de la Direccion ejecutiva de Administracion Judicial Neva | 2 | 12 | 10,16,17,18 | 9 | Plan de acción
Lesgislación y Normatividad que modifique o afecte la prestación del servicio administrativo de la Rama Judicial | 1.4 |  |  |  | Plan de acción
Fortalecer la presentación de inducción y reinducción para servidores de la Rama Judicial |  | 13 | 17 |  | Plan de acción
Acoger la Implementacion del proceso de gestión administrativa y compra publica, establecido en el Nivel central (reemplaza el proceso de adquisicion de bienes y servicios) | 2 | 13 | 10,17,18 | 9 | Plan de acción
Socializar las políticas ambientales de la entidad y sensibilizar acerca de las mismas (matriz de riesgos de manejo ambiental y su aplicabilidad | 21 |  | 35 | 34.35 | Plan de acción
Solicitar la actualizacion de las tablas de retención documental , procesos , procedimientos y formatos estabecidos para la estandarizacion de cada proceso de la dependencia |  |  | 24.32 |  | Plan de acción
Implementar sistemas de energia renovables en sedes propias del distrito Judicial y Administrativo. | 21 |  |  | 34 | Plan de acción
Capacitación a Supervisores de Contratos | 1.4 |  | 16.17 | 22 | Plan de acción
Gestionar ante las entidades gubernamentales de cada municipio, inmuebles para el funcionamiento de las sedes judiciales en condición de comodatos, donación o compra de inmuebles ante el nivel centa |  |  | 30 | 30 | Plan de acción
Administración del PAC seccional | 7,8,9 | 11.12 | 11.12 | 11,12,31,32 | Plan de Acción
Ejecución de los recursos asignados de acuerdo a los procedimientos de cadena presupuestal establecidos en el SIIF II de conformidad con el plan de adquisición de bienes, servicios e inversiones. | 3,7,8,9 | 2,11,12 | 11.12 | 11,12,31,32 | Plan de Acción
Ejecución de los procesos de contabilidad y tesorería | 7.8 |  |  | 11,12,31,32 | Plan de acción

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | #REF!
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
Pérdida Reputacional

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Objetivo: |  |  | Adquirir oportunamente los bienes y servicios requeridos por la Rama Judicial para garantizar una óptima gestión en cada vigencia, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central y Seccional
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | Desacierto en la aplicación de la normatividad vigente en materia contractual. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Cambios en la normatividad vigente (interno y externo). 2. Desconocimiento de la normatividad, por parte de los responsables de la contratación. 3. Falta de entrenamiento de los procedimientos y del Manual de contratación de la entidad. 4. Imprecisión en estudios de mercado, conveniencia y oportunidad. | Presentación de requerimientos equivocados o incompletos relacionados con la adquisición de bienes y servicios. | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio por presentación de requerimientos equivocados o incompletos relacionados con la adquisición de bienes y servicios. | Ejecución y Administración de Procesos | 110 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Capacitaciones permanentes, y consulta de normas en materia de contratación. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar | Implementación de procedimientos establecidos en el Manual de Conratación. Consolidación de información pertinente a los procesos de contratación pública. | LÍDER DEL PROCESO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Seguimiento a la estructuración de los procesos de contratación. | Finalizado
[14 empty] | 2 | Uso constante de los manuales y procedimientos de la Entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Control previo mediante revisión de estudios previos, prepliegos, pliegos de condiciones definitvas, adendas por parte de las área de asistencia legal y del área administrativa y financiera. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
2 | Desequilibrio económico en la ejecución del contrato para la Entidad y el contratista. | Afectación Económica | 1. Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos y cargas sobre el presupuesto del contrato. 2. Variaciones que superen el comportamiento "normal" de la TRM reportado o analizado por el Banco de la Republica. 3. Cambios representativos en el comportamiento del mercado durante la ejecución del contrato. 4. Prolongación en la ejecución del contrato por parte de la Entidad que genere mayores costos para el contratista. | Presentación de requerimientos equivocados o incompletos relacionados con la adquisición de bienes y servicios. | Posibilidad de afectación económica por presentación de requerimientos equivocados o incompletos relacionados con la adquisición de bienes y servicios. | Ejecución y Administración de Procesos | 110 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Capacitaciones permanentes, y consulta de normas tributarias. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar | Implementación de procedimientos establecidos en el Manual de Conratación. Consolidación de información pertinente a los procesos de contratación pública. | LÍDER DEL PROCESO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Verificación de los requisitos técnicos, financieros y jurídicos en la estructuración de los procesos conractuales. | Finalizado
[14 empty] | 2 | Control previo mediante revisión de estudios previos, prepliegos, pliegos de condiciones definitivas, adendas por parte de las área de asistencia legal y del área administrativa y financiera. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Verificación del mercado en el momento de la solicitud del desequilibrio económico. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | Seguimiento a la generación de condiciones óptimas en la ejecución del contrato, a través de la verificación y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
3 | Desabastecimiento en el País, de bienes y servicios específicos del objeto del contrato. | Afectación Económica | 1. Demoras en los tiempos de las importanciones al País. 2. Retrasos en la legalización de los bienes importados. | Disminución en la oferta de los bienes y servicios requeridos para suplir la necesidad contractual. | Posibilidad de afectación económica por disminución en la oferta de los bienes y servicios requeridos para suplir la necesidad contractual. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | 2 | Muy Baja | 20% | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Identificar en el mercado elementos sustitutos que garanticen la prestación del servicio. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Aceptar | Controles en la implementación de los procesos de adquisición de bienes y servicios en el área de almacén. | LÍDER DEL PROCESO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Implementación del procedimiento establecido por nivel central para la adquisición de bienes y servicios. | Finalizado
[14 empty] | 2 | Establecer en los procesos los tiempos necesarios que se requieran para realizar las importaciones. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
4 | Fallas en la implementación del procedimiento del proceso en la etapa precontractual. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de claridad en las especificaciones técnicas, financieras, jurídicas y administrativas de los productos o servicios a contratar. 2. Imprecisión en estudios de mercado, conveniencia y oportunidad. 3. Calificación errónea de propuestas por parte del comité seccional, junta de contratación o comité asesor y evaluador según sea el caso. | Inadecuada evaluación de las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados y demás obligaciones adquiridas por parte del contratista. | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por inadecuada estructuración y evaluación del proceso en la etapa precontractual. | Ejecución y Administración de Procesos | 110 | Media | 60% | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Realización del Estudio de Conveniencia, Necesidad y Oportunidad apoyados en el proceso o área que detecta la necesidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 34.5% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar | Claridad en las especificaciones de las necesidades a contratar. Supervisión a los procesos de contratación desde su estructuración hasta su ejecución. | LÍDER DEL PROCESO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Revisión detallada sobre las características técnicas requeridas en las necesidades y en los requisitos técnicos a evaluar durante la presentación de las ofertas. | Finalizado
[14 empty] | 2 | Sensibilización a los supervisores sobre la importancia de la verificación del objeto del contrato y sus actividades anexas. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Constitución de garantías y pólizas. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Supervisión de los contratos de conformidad a las normas, estudios previos, y manual de contratación. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Moderado | 60%
5 | Corrupción en procesos de contratación. | Reputacional(Corrupción) | 1.Carencia de valores de los servidores encargados de la contratación que se evidencia por la falta de compromiso con la Organización, en sus actuaciones. 2. Omisión voluntaria de las normas procedimentales y sustanciales que rigen en materia de contratación, con el fin de recibir beneficios por el direccionamiento en la adjudicación de los contratos. 3. No realizar una correcta vigilancia a los procesos de contración. | Adjudicación de procesos a personas naturales o jurídicas que no cumplan con los requisitos de ley exigidos para la contratación estatal, o con los requisitos establecidos por la Entidad con el ánimo de favorecer intereses particulares. | Posibilidad de corrupción por adjudicación de procesos a personas naturales o jurídicas que no cumplan con los requisitos de ley exigidos para la contratación estatal, o con los requisitos establecidos por la Entidad con el ánimo de favorecer intereses particulares. | Fraude Interno | 110 | Media | 60% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Socialización del Código de Etica. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 35% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar | Establecer mecanismos de control anticorrupción para el personal interno y externo que adquiera o forme parte de las funciones de la administración de la justicia. | LÍDER DEL PROCESO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Divulgación de los criterios anticorrupción, basados en los principios bajo los que se rige el ejercicio de administrar justicia. | Finalizado
[14 empty] | 2 | Socialización de la Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Suscripción de compromiso anticorrupción. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | Garantizar el principio de trasparencia, mediante la publciación de toda la contratación, en los portales públicos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 5 | Establecer una revisión previa por el área jurídica, administrativa y financiera. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 6 | Evaluaciones de los oferentes por parte del Comité Seccional de Mínima Cuantía y Contratación Directa, Junta de Contratación y Comité Asesor y evaluador dependiendo de la modalidad de contratación. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Mayor | 80%
6 | Falla en la ejecución de los lineamientos establecidos por la normatividad ambiental. | Afectación Ambiental | 1. Incumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas en la adquisición y uso de bienes y servicios. 2. Desconocimiento de la normatividad ambiental vigente como requisito para los procesos de contratación. | Aplicación inadecuada de la normatividad vigente en el marco de la Gestión Ambiental de la Rama Judicial, referida a la adquisición y uso de bienes y servicios. | Posibilidad de afectación ambiental por aplicación inadecuada de la normatividad vigente en el marco de la Gestión Ambiental de la Rama Judicial, referida a la adquisición y uso de bienes y servicios. | Eventos Ambientales Internos | 110 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Exigencia al contratista del cumplimiento de la legislación ambiental en lo relacionado con permisos ambientales y acreditación para el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental dirigido a minimizar el impacto ambiental. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar | Aplicación de la matriz de requisitos ambientales para dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente durante la ejecución de cada contrato. | LÍDER DEL PROCESO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Establecimiento de las obligaciones ambientales a que se debe dar cumplimiento en la ejecución de los procesos contractuales. | Finalizado
[14 empty] | 2 | Seguimiento a cargo de los supervisores de contratos de cumplimiento de la legislación ambiental por parte del contratista. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Moderado | 60%
7 | Respuesta inoportuna a las necesidades en la adquisición de bienes y servicios. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Dificultades en el acceso a las plataformas virtuales en el desarrollo de las actividades en línea. | Adecuación del proceso de digitalización de las actividades del plan anual de adquisiciones vigente. | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por adecuación del proceso de digitalización de las actividades del plan anual de adquisiciones vigente. | Ejecución y Administración de Procesos | 110 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Capacitaciones en el uso de Herramientas virtuales como Videoconferencias y Streaming. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar | Conocimiento e implementación de las herremientas virtuales para facilitar la operativadad de los sistemas involucrados en el desarrollo del proceso | LÍDER DEL PROCESO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Capacitaciones del personal que interviene en lo porcesos contractuale (Comité estructura, supervisores) | Finalizado
[14 empty] | 2 | Correo electrónico y Herramientas colaborativas. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Sistema de Gestión de Correspondencia SIGOBius. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Objetivo: |  |  | Adquirir oportunamente los bienes y servicios requeridos por la Rama Judicial para garantizar una óptima gestión en cada vigencia, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central y Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Desacierto en la aplicación de la normatividad vigente en materia contractual. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Cambios en la normatividad vigente (interno y externo). 2. Desconocimiento de la normatividad, por parte de los responsables de la contratación. 3. Falta de entrenamiento de los procedimientos y del Manual de contratación de la entidad. 4. Imprecisión en estudios de mercado, conveniencia y oportunidad. | Presentación de requerimientos equivocados o incompletos relacionados con la adquisición de bienes y servicios. | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio por presentación de requerimientos equivocados o incompletos relacionados con la adquisición de bienes y servicios. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Implementación de procedimientos establecidos en el Manual de Conratación. Consolidación de información pertinente a los procesos de contratación pública. |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Consulta constante de los manuales de contratación y revisión del cumplimiento de los requisitos por parte de cada área, para llevar a cabo la adquisición de bienes y servicios.
2 | Desequilibrio económico en la ejecución del contrato para la Entidad y el contratista. | Afectación Económica | 1. Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos y cargas sobre el presupuesto del contrato. 2. Variaciones que superen el comportamiento "normal" de la TRM reportado o analizado por el Banco de la Republica. 3. Cambios representativos en el comportamiento del mercado durante la ejecución del contrato. 4. Prolongación en la ejecución del contrato por parte de la Entidad que genere mayores costos para el contratista. | Presentación de requerimientos equivocados o incompletos relacionados con la adquisición de bienes y servicios. | Posibilidad de afectación económica por presentación de requerimientos equivocados o incompletos relacionados con la adquisición de bienes y servicios. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Implementación de procedimientos establecidos en el Manual de Conratación. Consolidación de información pertinente a los procesos de contratación pública. |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Seguimiento a la aplicabilidad de los requisitos solicitados en los procesos de contratación, conforme a la normatividad pertinente y a las actualizaciones del mercado.
3 | Desabastecimiento en el País, de bienes y servicios específicos del objeto del contrato. | Afectación Económica | 1. Demoras en los tiempos de las importanciones al País. 2. Retrasos en la legalización de los bienes importados. | Disminución en la oferta de los bienes y servicios requeridos para suplir la necesidad contractual. | Posibilidad de afectación económica por disminución en la oferta de los bienes y servicios requeridos para suplir la necesidad contractual. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Muy Baja | Moderado | Moderado | Baja | Mayor | Alto | Aceptar | Controles en la implementación de los procesos de adquisición de bienes y servicios en el área de almacén. |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Teniendo en cuenta que las entregas de los bienes se realiza en periodos trimestrales, asi mismos se deben verificar los saldos de los elementos a consumir para atender el stop necesacios para la cumplir con la prestación del servicio de justicia.
4 | Fallas en la implementación del procedimiento del proceso en la etapa precontractual. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de claridad en las especificaciones técnicas, financieras, jurídicas y administrativas de los productos o servicios a contratar. 2. Imprecisión en estudios de mercado, conveniencia y oportunidad. 3. Calificación errónea de propuestas por parte del comité seccional, junta de contratación o comité asesor y evaluador según sea el caso. | Inadecuada evaluación de las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados y demás obligaciones adquiridas por parte del contratista. | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por inadecuada estructuración y evaluación del proceso en la etapa precontractual. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Claridad en las especificaciones de las necesidades a contratar. Supervisión a los procesos de contratación desde su estructuración hasta su ejecución. |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Identificación de las especificaciones técnicas necesarias para la adquisición de bienes y servicios en cumplimiento a los procedimientos establecidos.
5 | Corrupción en procesos de contratación. | Reputacional(Corrupción) | 1.Carencia de valores de los servidores encargados de la contratación que se evidencia por la falta de compromiso con la Organización, en sus actuaciones. 2. Omisión voluntaria de las normas procedimentales y sustanciales que rigen en materia de contratación, con el fin de recibir beneficios por el direccionamiento en la adjudicación de los contratos. 3. No realizar una correcta vigilancia a los procesos de contración. | Adjudicación de procesos a personas naturales o jurídicas que no cumplan con los requisitos de ley exigidos para la contratación estatal, o con los requisitos establecidos por la Entidad con el ánimo de favorecer intereses particulares. | Posibilidad de corrupción por adjudicación de procesos a personas naturales o jurídicas que no cumplan con los requisitos de ley exigidos para la contratación estatal, o con los requisitos establecidos por la Entidad con el ánimo de favorecer intereses particulares. | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Establecer mecanismos de control anticorrupción para el personal interno y externo que adquiera o forme parte de las funciones de la administración de la justicia. |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Establecimiento de los criterios anticorrupción desde el inicio del proceso y en la prestación del servicio por parte de las partes interesadas de los contratos.
6 | Falla en la ejecución de los lineamientos establecidos por la normatividad ambiental. | Afectación Ambiental | 1. Incumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas en la adquisición y uso de bienes y servicios. 2. Desconocimiento de la normatividad ambiental vigente como requisito para los procesos de contratación. | Aplicación inadecuada de la normatividad vigente en el marco de la Gestión Ambiental de la Rama Judicial, referida a la adquisición y uso de bienes y servicios. | Posibilidad de afectación ambiental por aplicación inadecuada de la normatividad vigente en el marco de la Gestión Ambiental de la Rama Judicial, referida a la adquisición y uso de bienes y servicios. | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Aplicación de la matriz de requisitos ambientales para dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente durante la ejecución de cada contrato. |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Vinculación de las partes interesadas, tanto de funcionarios como contratistas al Plan de Gestión Ambiental de la Rama.
7 | Respuesta inoportuna a las necesidades en la adquisición de bienes y servicios. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Dificultades en el acceso a las plataformas virtuales en el desarrollo de las actividades en línea. | Adecuación del proceso de digitalización de las actividades del plan anual de adquisiciones vigente. | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por adecuación del proceso de digitalización de las actividades del plan anual de adquisiciones vigente. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Conocimiento e implementación de las herremientas virtuales para facilitar la operativadad de los sistemas involucrados en el desarrollo del proceso |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Se recibio caácitacion de compras publicas del nivel central

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Objetivo: |  |  | Adquirir oportunamente los bienes y servicios requeridos por la Rama Judicial para garantizar una óptima gestión en cada vigencia, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central y Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Desacierto en la aplicación de la normatividad vigente en materia contractual. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Cambios en la normatividad vigente (interno y externo). 2. Desconocimiento de la normatividad, por parte de los responsables de la contratación. 3. Falta de entrenamiento de los procedimientos y del Manual de contratación de la entidad. 4. Imprecisión en estudios de mercado, conveniencia y oportunidad. | Presentación de requerimientos equivocados o incompletos relacionados con la adquisición de bienes y servicios. | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio por presentación de requerimientos equivocados o incompletos relacionados con la adquisición de bienes y servicios. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Implementación de procedimientos establecidos en el Manual de Conratación. Consolidación de información pertinente a los procesos de contratación pública. |  | X | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Consulta constante de los manuales de contratación y revisión del cumplimiento de los requisitos por parte de cada área, para llevar a cabo la adquisición de bienes y servicios.
2 | Desequilibrio económico en la ejecución del contrato para la Entidad y el contratista. | Afectación Económica | 1. Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos y cargas sobre el presupuesto del contrato. 2. Variaciones que superen el comportamiento "normal" de la TRM reportado o analizado por el Banco de la Republica. 3. Cambios representativos en el comportamiento del mercado durante la ejecución del contrato. 4. Prolongación en la ejecución del contrato por parte de la Entidad que genere mayores costos para el contratista. | Presentación de requerimientos equivocados o incompletos relacionados con la adquisición de bienes y servicios. | Posibilidad de afectación económica por presentación de requerimientos equivocados o incompletos relacionados con la adquisición de bienes y servicios. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Implementación de procedimientos establecidos en el Manual de Conratación. Consolidación de información pertinente a los procesos de contratación pública. |  | X | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Seguimiento a la aplicabilidad de los requisitos solicitados en los procesos de contratación, conforme a la normatividad pertinente y a las actualizaciones del mercado.
3 | Desabastecimiento en el País, de bienes y servicios específicos del objeto del contrato. | Afectación Económica | 1. Demoras en los tiempos de las importanciones al País. 2. Retrasos en la legalización de los bienes importados. | Disminución en la oferta de los bienes y servicios requeridos para suplir la necesidad contractual. | Posibilidad de afectación económica por disminución en la oferta de los bienes y servicios requeridos para suplir la necesidad contractual. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Muy Baja | Moderado | Moderado | Baja | Mayor | Alto | Aceptar | Controles en la implementación de los procesos de adquisición de bienes y servicios en el área de almacén. |  | X | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Teniendo en cuenta que las entregas de los bienes se realiza en periodos trimestrales, asi mismos se deben verificar los saldos de los elementos a consumir para atender el stop necesacios para la cumplir con la prestación del servicio de justicia.
4 | Fallas en la implementación del procedimiento del proceso en la etapa precontractual. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de claridad en las especificaciones técnicas, financieras, jurídicas y administrativas de los productos o servicios a contratar. 2. Imprecisión en estudios de mercado, conveniencia y oportunidad. 3. Calificación errónea de propuestas por parte del comité seccional, junta de contratación o comité asesor y evaluador según sea el caso. | Inadecuada evaluación de las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados y demás obligaciones adquiridas por parte del contratista. | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por inadecuada estructuración y evaluación del proceso en la etapa precontractual. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Claridad en las especificaciones de las necesidades a contratar. Supervisión a los procesos de contratación desde su estructuración hasta su ejecución. |  | X | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Identificación de las especificaciones técnicas necesarias para la adquisición de bienes y servicios en cumplimiento a los procedimientos establecidos.
5 | Corrupción en procesos de contratación. | Reputacional(Corrupción) | 1.Carencia de valores de los servidores encargados de la contratación que se evidencia por la falta de compromiso con la Organización, en sus actuaciones. 2. Omisión voluntaria de las normas procedimentales y sustanciales que rigen en materia de contratación, con el fin de recibir beneficios por el direccionamiento en la adjudicación de los contratos. 3. No realizar una correcta vigilancia a los procesos de contración. | Adjudicación de procesos a personas naturales o jurídicas que no cumplan con los requisitos de ley exigidos para la contratación estatal, o con los requisitos establecidos por la Entidad con el ánimo de favorecer intereses particulares. | Posibilidad de corrupción por adjudicación de procesos a personas naturales o jurídicas que no cumplan con los requisitos de ley exigidos para la contratación estatal, o con los requisitos establecidos por la Entidad con el ánimo de favorecer intereses particulares. | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Establecer mecanismos de control anticorrupción para el personal interno y externo que adquiera o forme parte de las funciones de la administración de la justicia. |  | X | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Establecimiento de los criterios anticorrupción desde el inicio del proceso y en la prestación del servicio por parte de las partes interesadas de los contratos.
6 | Falla en la ejecución de los lineamientos establecidos por la normatividad ambiental. | Afectación Ambiental | 1. Incumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas en la adquisición y uso de bienes y servicios. 2. Desconocimiento de la normatividad ambiental vigente como requisito para los procesos de contratación. | Aplicación inadecuada de la normatividad vigente en el marco de la Gestión Ambiental de la Rama Judicial, referida a la adquisición y uso de bienes y servicios. | Posibilidad de afectación ambiental por aplicación inadecuada de la normatividad vigente en el marco de la Gestión Ambiental de la Rama Judicial, referida a la adquisición y uso de bienes y servicios. | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Aplicación de la matriz de requisitos ambientales para dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente durante la ejecución de cada contrato. |  | X | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Vinculación de las partes interesadas, tanto de funcionarios como contratistas al Plan de Gestión Ambiental de la Rama.
7 | Respuesta inoportuna a las necesidades en la adquisición de bienes y servicios. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Dificultades en el acceso a las plataformas virtuales en el desarrollo de las actividades en línea. | Adecuación del proceso de digitalización de las actividades del plan anual de adquisiciones vigente. | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por adecuación del proceso de digitalización de las actividades del plan anual de adquisiciones vigente. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Conocimiento e implementación de las herremientas virtuales para facilitar la operativadad de los sistemas involucrados en el desarrollo del proceso |  | X | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Se recibio caácitacion de compras publicas del nivel central

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 3 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Objetivo: |  |  | Adquirir oportunamente los bienes y servicios requeridos por la Rama Judicial para garantizar una óptima gestión en cada vigencia, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central y Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Desacierto en la aplicación de la normatividad vigente en materia contractual. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Cambios en la normatividad vigente (interno y externo). 2. Desconocimiento de la normatividad, por parte de los responsables de la contratación. 3. Falta de entrenamiento de los procedimientos y del Manual de contratación de la entidad. 4. Imprecisión en estudios de mercado, conveniencia y oportunidad. | Presentación de requerimientos equivocados o incompletos relacionados con la adquisición de bienes y servicios. | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio por presentación de requerimientos equivocados o incompletos relacionados con la adquisición de bienes y servicios. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Implementación de procedimientos establecidos en el Manual de Conratación. Consolidación de información pertinente a los procesos de contratación pública. |  | X | 2023-01-01 | 2023-09-30 | Consulta constante de los manuales de contratación y revisión del cumplimiento de los requisitos por parte de cada área, para llevar a cabo la adquisición de bienes y servicios.
2 | Desequilibrio económico en la ejecución del contrato para la Entidad y el contratista. | Afectación Económica | 1. Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos y cargas sobre el presupuesto del contrato. 2. Variaciones que superen el comportamiento "normal" de la TRM reportado o analizado por el Banco de la Republica. 3. Cambios representativos en el comportamiento del mercado durante la ejecución del contrato. 4. Prolongación en la ejecución del contrato por parte de la Entidad que genere mayores costos para el contratista. | Presentación de requerimientos equivocados o incompletos relacionados con la adquisición de bienes y servicios. | Posibilidad de afectación económica por presentación de requerimientos equivocados o incompletos relacionados con la adquisición de bienes y servicios. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Implementación de procedimientos establecidos en el Manual de Conratación. Consolidación de información pertinente a los procesos de contratación pública. |  | X | 2023-01-01 | 2023-09-30 | Seguimiento a la aplicabilidad de los requisitos solicitados en los procesos de contratación, conforme a la normatividad pertinente y a las actualizaciones del mercado.
3 | Desabastecimiento en el País, de bienes y servicios específicos del objeto del contrato. | Afectación Económica | 1. Demoras en los tiempos de las importanciones al País. 2. Retrasos en la legalización de los bienes importados. | Disminución en la oferta de los bienes y servicios requeridos para suplir la necesidad contractual. | Posibilidad de afectación económica por disminución en la oferta de los bienes y servicios requeridos para suplir la necesidad contractual. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Muy Baja | Moderado | Moderado | Baja | Mayor | Alto | Aceptar | Controles en la implementación de los procesos de adquisición de bienes y servicios en el área de almacén. |  | X | 2023-01-01 | 2023-09-30 | 1. Verificación fisica de inventario aleatoriamente (Kardex) frente a bienes fisicos en bodega de almacen. 2, Verificación fisica de inventario (Cartera) frente a bienes fisicos en el despacho judicial (Juzgado Promiscuo Municipal de El Pital Huila). 3. Depuración de imnventarios de manera personalizada con los funcionarioas que realizan reintegros y traspasos entre mismos, (diariamente). 4. Se envia correo electronico en el cual se indica a los servidores judiciales sobre como proceder en caso de ocurrencia de siniestros (correo de fecha 20 de septiembre de 2023) 5. Se remite CIRCULAR DESAJNEC23-91 Relacionada con el control de elementos devolutivos por parte de los servidores judiciales (Correo electronico de fecha 04 de agosto de 2023)
4 | Fallas en la implementación del procedimiento del proceso en la etapa precontractual. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de claridad en las especificaciones técnicas, financieras, jurídicas y administrativas de los productos o servicios a contratar. 2. Imprecisión en estudios de mercado, conveniencia y oportunidad. 3. Calificación errónea de propuestas por parte del comité seccional, junta de contratación o comité asesor y evaluador según sea el caso. | Inadecuada evaluación de las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados y demás obligaciones adquiridas por parte del contratista. | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por inadecuada estructuración y evaluación del proceso en la etapa precontractual. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Claridad en las especificaciones de las necesidades a contratar. Supervisión a los procesos de contratación desde su estructuración hasta su ejecución. |  | X | 2023-01-01 | 2023-09-30 | Identificación de las especificaciones técnicas necesarias para la adquisición de bienes y servicios en cumplimiento a los procedimientos establecidos.
5 | Corrupción en procesos de contratación. | Reputacional(Corrupción) | 1.Carencia de valores de los servidores encargados de la contratación que se evidencia por la falta de compromiso con la Organización, en sus actuaciones. 2. Omisión voluntaria de las normas procedimentales y sustanciales que rigen en materia de contratación, con el fin de recibir beneficios por el direccionamiento en la adjudicación de los contratos. 3. No realizar una correcta vigilancia a los procesos de contración. | Adjudicación de procesos a personas naturales o jurídicas que no cumplan con los requisitos de ley exigidos para la contratación estatal, o con los requisitos establecidos por la Entidad con el ánimo de favorecer intereses particulares. | Posibilidad de corrupción por adjudicación de procesos a personas naturales o jurídicas que no cumplan con los requisitos de ley exigidos para la contratación estatal, o con los requisitos establecidos por la Entidad con el ánimo de favorecer intereses particulares. | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Establecer mecanismos de control anticorrupción para el personal interno y externo que adquiera o forme parte de las funciones de la administración de la justicia. |  | X | 2023-01-01 | 2023-09-30 | Establecimiento de los criterios anticorrupción desde el inicio del proceso y en la prestación del servicio por parte de las partes interesadas de los contratos.
6 | Falla en la ejecución de los lineamientos establecidos por la normatividad ambiental. | Afectación Ambiental | 1. Incumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas en la adquisición y uso de bienes y servicios. 2. Desconocimiento de la normatividad ambiental vigente como requisito para los procesos de contratación. | Aplicación inadecuada de la normatividad vigente en el marco de la Gestión Ambiental de la Rama Judicial, referida a la adquisición y uso de bienes y servicios. | Posibilidad de afectación ambiental por aplicación inadecuada de la normatividad vigente en el marco de la Gestión Ambiental de la Rama Judicial, referida a la adquisición y uso de bienes y servicios. | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Aplicación de la matriz de requisitos ambientales para dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente durante la ejecución de cada contrato. |  | X | 2023-01-01 | 2023-09-30 | Vinculación de las partes interesadas, tanto de funcionarios como contratistas al Plan de Gestión Ambiental de la Rama.
7 | Respuesta inoportuna a las necesidades en la adquisición de bienes y servicios. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Dificultades en el acceso a las plataformas virtuales en el desarrollo de las actividades en línea. | Adecuación del proceso de digitalización de las actividades del plan anual de adquisiciones vigente. | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por adecuación del proceso de digitalización de las actividades del plan anual de adquisiciones vigente. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Conocimiento e implementación de las herremientas virtuales para facilitar la operativadad de los sistemas involucrados en el desarrollo del proceso |  | X | 2023-01-01 | 2023-09-30 | Se recibio caácitacion de compras publicas del nivel central

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Objetivo: |  |  | Adquirir oportunamente los bienes y servicios requeridos por la Rama Judicial para garantizar una óptima gestión en cada vigencia, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central y Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Desacierto en la aplicación de la normatividad vigente en materia contractual. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Cambios en la normatividad vigente (interno y externo). 2. Desconocimiento de la normatividad, por parte de los responsables de la contratación. 3. Falta de entrenamiento de los procedimientos y del Manual de contratación de la entidad. 4. Imprecisión en estudios de mercado, conveniencia y oportunidad. | Presentación de requerimientos equivocados o incompletos relacionados con la adquisición de bienes y servicios. | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio por presentación de requerimientos equivocados o incompletos relacionados con la adquisición de bienes y servicios. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Implementación de procedimientos establecidos en el Manual de Conratación. Consolidación de información pertinente a los procesos de contratación pública. |  | X | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Consulta constante de los manuales de contratación y revisión del cumplimiento de los requisitos por parte de cada área, para llevar a cabo la adquisición de bienes y servicios.
2 | Desequilibrio económico en la ejecución del contrato para la Entidad y el contratista. | Afectación Económica | 1. Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos y cargas sobre el presupuesto del contrato. 2. Variaciones que superen el comportamiento "normal" de la TRM reportado o analizado por el Banco de la Republica. 3. Cambios representativos en el comportamiento del mercado durante la ejecución del contrato. 4. Prolongación en la ejecución del contrato por parte de la Entidad que genere mayores costos para el contratista. | Presentación de requerimientos equivocados o incompletos relacionados con la adquisición de bienes y servicios. | Posibilidad de afectación económica por presentación de requerimientos equivocados o incompletos relacionados con la adquisición de bienes y servicios. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Implementación de procedimientos establecidos en el Manual de Conratación. Consolidación de información pertinente a los procesos de contratación pública. |  | X | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Seguimiento a la aplicabilidad de los requisitos solicitados en los procesos de contratación, conforme a la normatividad pertinente y a las actualizaciones del mercado.
3 | Desabastecimiento en el País, de bienes y servicios específicos del objeto del contrato. | Afectación Económica | 1. Demoras en los tiempos de las importanciones al País. 2. Retrasos en la legalización de los bienes importados. | Disminución en la oferta de los bienes y servicios requeridos para suplir la necesidad contractual. | Posibilidad de afectación económica por disminución en la oferta de los bienes y servicios requeridos para suplir la necesidad contractual. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Muy Baja | Moderado | Moderado | Baja | Mayor | Alto | Aceptar | Controles en la implementación de los procesos de adquisición de bienes y servicios en el área de almacén. |  | X | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1. Inventario fisico de inventario cierre vigencia 2023 2, Verificación fisica de inventario (Cartera) frente a bienes fisicos en los despachos judiciales ( Consejo Seccional de la Judicatura - Sala Administrativa - Auditoria Neiva, Juzgado 005 Civil Municipal de Neiva, Juzgado 005 Penal Municipal de Neiva, Área Talento Humano). 3. Depuración de imnventarios de manera personalizada con los funcionarioas que realizan reintegros y traspasos entre mismos, (diariamente). 4. Se remite CIRCULAR DESAJNEC23-91 Relacionada con el control de elementos devolutivos por parte de los servidores judiciales (Correo electronico de fecha 31 de octubre de 2023)
4 | Fallas en la implementación del procedimiento del proceso en la etapa precontractual. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de claridad en las especificaciones técnicas, financieras, jurídicas y administrativas de los productos o servicios a contratar. 2. Imprecisión en estudios de mercado, conveniencia y oportunidad. 3. Calificación errónea de propuestas por parte del comité seccional, junta de contratación o comité asesor y evaluador según sea el caso. | Inadecuada evaluación de las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados y demás obligaciones adquiridas por parte del contratista. | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por inadecuada estructuración y evaluación del proceso en la etapa precontractual. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Claridad en las especificaciones de las necesidades a contratar. Supervisión a los procesos de contratación desde su estructuración hasta su ejecución. |  | X | 2023-01-01 | 2023-12-31
5 | Corrupción en procesos de contratación. | Reputacional(Corrupción) | 1.Carencia de valores de los servidores encargados de la contratación que se evidencia por la falta de compromiso con la Organización, en sus actuaciones. 2. Omisión voluntaria de las normas procedimentales y sustanciales que rigen en materia de contratación, con el fin de recibir beneficios por el direccionamiento en la adjudicación de los contratos. 3. No realizar una correcta vigilancia a los procesos de contración. | Adjudicación de procesos a personas naturales o jurídicas que no cumplan con los requisitos de ley exigidos para la contratación estatal, o con los requisitos establecidos por la Entidad con el ánimo de favorecer intereses particulares. | Posibilidad de corrupción por adjudicación de procesos a personas naturales o jurídicas que no cumplan con los requisitos de ley exigidos para la contratación estatal, o con los requisitos establecidos por la Entidad con el ánimo de favorecer intereses particulares. | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Establecer mecanismos de control anticorrupción para el personal interno y externo que adquiera o forme parte de las funciones de la administración de la justicia. |  | X | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Establecimiento de los criterios anticorrupción desde el inicio del proceso y en la prestación del servicio por parte de las partes interesadas de los contratos.
6 | Falla en la ejecución de los lineamientos establecidos por la normatividad ambiental. | Afectación Ambiental | 1. Incumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas en la adquisición y uso de bienes y servicios. 2. Desconocimiento de la normatividad ambiental vigente como requisito para los procesos de contratación. | Aplicación inadecuada de la normatividad vigente en el marco de la Gestión Ambiental de la Rama Judicial, referida a la adquisición y uso de bienes y servicios. | Posibilidad de afectación ambiental por aplicación inadecuada de la normatividad vigente en el marco de la Gestión Ambiental de la Rama Judicial, referida a la adquisición y uso de bienes y servicios. | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Aplicación de la matriz de requisitos ambientales para dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente durante la ejecución de cada contrato. |  | X | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Vinculación de las partes interesadas, tanto de funcionarios como contratistas al Plan de Gestión Ambiental de la Rama.
7 | Respuesta inoportuna a las necesidades en la adquisición de bienes y servicios. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Dificultades en el acceso a las plataformas virtuales en el desarrollo de las actividades en línea. | Adecuación del proceso de digitalización de las actividades del plan anual de adquisiciones vigente. | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por adecuación del proceso de digitalización de las actividades del plan anual de adquisiciones vigente. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Conocimiento e implementación de las herremientas virtuales para facilitar la operativadad de los sistemas involucrados en el desarrollo del proceso |  | X | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se recibio caácitacion de compras publicas del nivel central