## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACCIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Misionales | Mejoramiento de la Infraestructura Física
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL |  |  | X
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
2023-02-03
FECHA
SIGCMA

## Análisis del Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto Seccional Cauca
DEPENDENCIA: |  |  | PROCESOS | Todos los procesos
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CAUCA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN
OBJETIVO DEL PROCESO | PROCESOS CSJ |  | PROCESOS DESAJ
| PLANEACION ESTRATEGICA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL MEJORAMIENTO DEL SIGCMA REORDENAMIENTO JUDICIAL GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA GESTIÓN DE LA INFORMACION ESTADÍSTICA |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GESTIÓN TECNOLÓGICA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD COMPRAS PÚBLICAS GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL ASISTENCIA LEGAL
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación) | 1 | Cambios de gerentes públicos | 1 | Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones
| 2 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la administración de Justicia.
Económicos y Financieros (disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia) | 3 | Presupuesto insuficiente asignado para la vigencia 2023 de la Rama Judicial | 2 | Incremento del PIB que potencialice el crecimiento económico del país y viabilice la asignación suficiente de recursos para la Rama Judicial
| 4 | No contar con el PAC oportunamente para la ejecución de proyectos de inversión
| 5 | Numero deficiente de proveedores inscritos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios
Sociales y culturales (cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público) | 6 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del conflicto armado de la región. | 3 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administración de justicia al implementar y certificar sus Sistemas de Gestión.
| 7 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del pandemias y sus variantes. | 4 | Visibilizacion de la Administración de Justicia entre los actores no formales de la justicia (Grupos y minorías Indígenas, género)
| 8 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia por razones de orden público
| 9 | Limitaciones en la movilidad asociados a factores del orden público
| 10 | Aumento de la demanda de Justicia a causa de la problemática social y/u otros factores
| 11 | Amenazas a servidores judiciales en razón al ejercicio de sus funciones.
| 12 | Afectaciones a la infraestructura física de las sedes Judiciales y Administrativas
Tecnológicos (desarrollo digital, avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea) | 13 | Perdida o hackeo de información derivada de ataques cibernéticos | 5 | Marco regulatorio del MINTICs, para la gobernanza, gobernabilidad y transformación digital
| 14 | Indisponibilidad y/o colapso de la infraestructura tecnológica | 6 | Desarrollo de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del servicio público de administración de justicia, a través de las TICs
| 15 | Afectación de la prestación del servicio de conectividad | 7 | Generar espacios donde se realicen acuerdo interinstitucionales para poder consultar información que beneficie a la administración de justicia
| 16 | Ausencia de portal único de información del Estado (Ramas del poder, órganos autónomos y demás entes especiales), que garantice la consulta de información en línea de toda la información oficial. Gobierno en Línea)
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación) | 17 | Normas expedidas que afecten el desarrollo de las etapas propias de los procesos | 8 | Actualización del marco normativo que afecte de manera directa o indirecta la función pública de administrar justicia.
Ambientales (emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible) | 18 | Fenómenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales, epidemias y plagas)
| 19 | Aumento de los impactos ambientales negativos por pandemias
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos)
Estratégicos (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | No realización oportuna del plan de acción, matriz de riesgos y demás documentos del SIGCMA, con su seguimiento correspondiente en los periodos establecidos, conforme a los lineamientos emitidos desde el despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA y la Coordinación Nacional del SIGCMA | 1 | Contar con el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial
| 2 | Falta de socialización de estrategias con las dependencias para fomentar el trabajo colaborativo para la implementación del Plan Estratégico de Transformación Digital (PETD) de la Rama Judicial | 2 | Socialización de buenas prácticas de la gestión judicial en el contexto internacional a través de la CICAJ o eventos de Cumbre
|  |  | 3 | Mantenimiento y ampliación de SIGCMA en los esquemas que se encuentra certificados la Rama Judicial
|  |  | 4 | Definición de roles y responsabilidades de los líderes de proceso para el funcionamiento del SIGCMA
|  |  | 5 | Contar con la Norma Técnica de Calidad Actualizada NTC 6256:2021 y GTC 286 2021
|  |  | 6 | El compromiso de la Alta Dirección y de los líderes de proceso para ampliar, mantener y mejorar el SIGCMA
|  |  | 7 | Encuentro nacional e internacional del SIGCMA
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 3 | Recursos insuficientes para atender el Plan de necesidades formulado | 8 | Presupuesto asignado para el desarrollo de proyecto de inversión del SIGCMA
|  |  | 9 | Conocimiento de la reglamentación que establece el procedimiento para el manejo de los recursos presupuestales, financieros y de contratación estatal
|  |  | 10 | Estandarización de procesos y procedimientos para el desarrollo del proceso contractual
|  |  | 11 | Manual de contratación actualizado
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud en el trabajo) | 4 | No contar con el recurso humano suficiente y necesario para responder a la demanda de Justicia | 12 | Personal integrado por servidores judiciales de alto nivel profesional y capacitado para llevar a cabo las funciones asignadas
| 5 | Servidores Judiciales con comorbilidades y/o enfermedades laborales
| 6 | Extensión en los horarios laborales de trabajo en casa y presencial, que afecta el bienestar físico, mental y emocional en los servidores judiciales y su entorno familiar | 13 | Desarrollo y fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales en modelos de gestión
| 7 | Carencia de manuales de funciones y procedimientos para los servidores Judiciales | 14 | Mejor prestación del servicio de administración de justicia debido a la implementación de buenas practicas en bioseguridad definidos por la Rama Judicial
| 8 | Debilidad en los procesos de inducción y reinducción de los servidores judiciales | 15 | Fortalecimiento de los concursos de méritos para ingreso de la Rama Judicial
| 9 | Debilidad para el fortalecimiento de competencias propias en el desarrollo de las actividades asignadas | 16 | El desarrollo de competencia a través de procesos de sensibilización, capacitación y formación en modelo de gestión para el desarrollo de competencias de los servidores judiciales.
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 10 | Resistencia por parte de algunos servidores judiciales a implementar la gestión de conocimiento para la gestión del cambio en lo relativo al SIGCMA, a modelos de gestión, implementación de PETD, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, seguridad de la información, normas antisoborno, normas de bioseguridad, entre otras. | 17 | Actualización de la plataforma estratégica para responder a los cambios normativos y legales
| 11 | Falta de tiempo para acceder a la formación de interés, tales como: Sensibilizaciones, cursos, talleres, capacitaciones, diplomados, entre otros | 18 | Aplicabilidad de la Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores judiciales documentada en instructivos y guías
| 12 | Debilidad en la retroalimentación de la evaluación realizada a los proveedores y contratistas del producto o servicio entregado | 19 | Fortalecimiento en los procesos de contratación por el uso adecuado del SECOP II
Tecnológicos | 13 | Debilidad de la plataforma tecnológica a nivel nacional de software y hardware en las sedes administrativas y judiciales | 20 | Accesibilidad a nuevas herramientas virtuales, que facilitan el acceso a la información, la optimización del tiempo y contribuyen a la disminución de los consumos de papel
| 14 | Falta de apropiación y aplicación del conocimiento y de las buenas prácticas en los avances tecnológicos | 21 | Capacitación para el uso de herramientas tecnológicas
| 15 | Limitación en formación en tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al desarrollo de la gestión Judicial estableciendo las diferencias entre: Transformación digital, digitalización, expediente digital y estrategias para la digitalización
| 16 | Fallas de conectividad para la realización de las actividades propias del proceso.
| 17 | Falta de cobertura tecnológica en las sedes judiciales
| 18 | Falencias en la articulación con los modelos gobernanza de Tecnologías de la Información (TI) en la entidad
| 19 | Carencia del software de gestión para el manejo integral de la información.
| 20 | Falta de comunicación asertiva entre los diferentes actores para la articulación de proyectos tecnológicos
| 21 | Debilidad en la generación de estrategias articuladas para la digitalización entre los proveedores y las dependencias Judiciales y Administrativas
| 22 | Deficiencia en el mantenimiento de la pagina web de la Rama Judicial
Documentación (actualización, coherencia, aplicabilidad) | 23 | Los documentos actuales no están alineados al PETD 2021-2025 | 22 | La estandarización de la plataforma estratégica del SIGCMA y documentos impartidos desde la Coordinación Nacional del SIGCMA para la mejor prestación del servicio
| 24 | Falta de comunicación y socialización de tablas de retención documental | 23 | Micrositio de fácil acceso a los documentos propios del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente.
| 25 | Debilidad en la estandarización de tablas de retención documental
Infraestructura física (suficiencia, comodidad) | 26 | Sedes Judiciales arrendadas, en comodato y propias que no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad para los servidores judiciales, contratistas y usuarios de la justicia según la normatividad vigente | 24 | Cumplimiento del plan de infraestructura de la Rama Judicial
Elementos de trabajo (papel, equipos, herramientas) | 27 | Falta de modernización y mantenimiento del mobiliario con que cuenta la Rama Judicial | 25 | Uso adecuado de los elementos de trabajo
|  |  | 26 | Actualización permanente de la plataforma tecnológica de la Rama Judicial para el cumplimiento del PETD
Comunicación Interna (canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 28 | Uso deficiente de las herramientas de comunicación establecidas en el plan de comunicaciones | 27 | Elaboración y seguimiento del Plan de Comunicaciones
| 29 | Desaprovechamiento de canales de comunicaciones, para generar mayor información a las partes interesadas | 28 | Implementación de estrategias y mecanismos para el fortalecimiento de la atención al usuario
|  |  | 29 | Fortalecimiento de la pagina web institucional y mecanismos de comunicación
|  |  | 30 | Uso adecuado del micrositio asignado al Consejo Seccional de la Judicatura
|  |  | 31 | Uso adecuado de los correos electrónicos
|  |  | 32 | Uso adecuado del aplicativo SIGOBIUS
|  |  | 33 | Fortalecimiento para el tratamiento de PQRS
|  |  | 34 | Uso adecuado de la imagen corporativa y los logos en los cuales se encuentra certificada la Rama Judicial
Ambientales | 30 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 35 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos
| 31 | Ausencia de indicadores ambientales establecidos en los programas de gestión del Acuerdo PSAA14-10160 | 36 | Participación virtual es los espacios de sensibilización ambiental, como el Día SIGCMA
| 32 | Baja implementación en sistemas ahorradores de agua y energía en sedes judiciales y administrativas | 37 | Mantener la certificación operaciones bioseguras: Sellos de bioseguridad huella de confianza
| 33 | Falta en la separación adecuada de residuos en la fuente | 38 | Formación de Auditores en modelos de gestión en los esquemas en los que se encuentran certificada la Rama Judicial.
| 34 | Desconocimiento por parte de los brigadistas, servidores judiciales y contratistas de las acciones necesarias para actuar ante una emergencia ambiental | 39 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente
SIGCMA

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Identificar y analizar aspectos que afectan la gestión judicial en la Seccional (reordenamiento judicial) | 6,7,13 |  | 1 |  | Plan de Riesgos
Divulgar oportunamente las medidas de descongestión y reordenamiento adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura (reordenamiento judicial) |  |  |  | 10 | Plan de acción
Identificar las necesidades de formación judicial de los servidores de la Seccional (formación judicial) |  |  | 4 |  | Plan de Riesgos
Fortalecer el uso de plataformas virtuales y herramientas tecnológicas para la realización de capacitaciones de formación judicial (formación judicial) | 17,13 | 9 |  |  | Plan de Riesgos
Diseñar y establecer un cronograma para definir las fechas de corte, reporte y procesamiento de la información estadística en la Seccional (gestión de la información estadística) |  |  | 8 | 1 | Plan de acción
Elaborar la matriz de comunicaciones ajustada al plan de comunicaciones (comunicación institucional) | 13 |  |  | 2,17 | Plan de acción
Optimizar los servicios de procesamiento y divulgación de la información, y el desarrollo de actividades de comunicación a través de herramientas virtuales y plataformas tecnológicas (comunicación institucional) | 16 | 11 |  | 14,23 | Plan de acción
Diseñar y establecer un cronograma de planificación de las actividades para la calificación integral de servicios de los jueces del distrito judicial de Popayán y Administrativo del Cauca (administración de la carrera judicial) | 6,8,7 |  | 9 | 18 | Plan de acción
Establecer un procedimiento o instructivo para identificar las actividades y factores necesarios en el trámite de las vigilancias judiciales administrativas (administración de la carrera judicial) |  |  | 10 | 19 | Plan de acción
Elaborar el plan de implementación, mantenimiento y mejoramiento del SIGCMA 2021 (Mejoramiento del SIGCMA) |  |  | 16 | 3,11,6 | Plan de acción
Elaborar el informe de revisión para la Alta Dirección (Mejoramiento del SIGCMA) |  |  |  | 9,14 | Plan de acción
Elaborar el Plan de Acción SIGCMA 2021 de conformidad con la matriz estandarizada desde la Coordinación Nacional de Calidad (Planeación Estratégica) | 1 | 1 |  | 6,9 | Plan de acción
Identificar, cuantificar y priorizar las necesidades de recursos para la construcción del anteproyecto de presupuesto, que permita realizar una solicitud de recursos coherente, suficiente y oportuna que garantice la ejecución de los contratos y proyectos determinados. (Gestión Financiera y Pptal) |  | 5 | 3 |  | Anteproyecto de presupuesto
Fortalecer el uso de los medios tecnológicos y las aplicaciones definidas por los despachos judiciales para el trámite de los procesos judiciales y las comunicaciones entre las entidades. (Asistencia legal) |  | 12 |  |  | Plan de acción
Realizar las acciones de defensa judicial y extrajudicial de manera oportuna, basada en la normatividad vigente y con aplicación de la jurisprudencia. (Asistencia legal) | 14,15
Dar respuesta oportuna a las solicitudes de información (Gestión Documental) | 19 |  |  |  | Plan de acción
Desarrollar integralmente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento a la normatividad aplicable y ejecutando la totalidad del plan de trabajo. (Seguridad y Salud en el Trabajo) |  |  |  | 7,8 | Plan de gestión anual
Desarrollar e implementar un adecuado programa de capacitación que integre y visualice los riesgos a los que están expuestos los Servidores Judiciales en el desarrollo de sus funciones(Talento Humano) |  | 6,7 |  |  | Plan de gestión anual
Adopción de medidas a nivel tecnológico que faciliten el trabajo remoto, y el uso de herramientas en la nube para gestión de la documentación de los despachos judiciales y demás dependencias, y gestión para la dotación de equipos que faciliten el trabajo virtual de los despachos judiciales y demás dependencias, así como la digitalización de expedientes. (Gestión Tecnológica) | 18 | 14,15 |  |  | Plan de acción
Promover el uso de las plataformas de compra pública dispuestas por el Estado Colombiano para la (adquisición de bienes y servicios) |  |  |  | 12 | Plan de acción
Mantener actualizada la política de gestión documental, los lineamientos e instrumentos archivísticos de la Rama Judicial, conforme a las mejores prácticas y regulaciones existentes en esta materia, y propender por su correcta aplicación en las diferentes jurisdicciones, especialidades y niveles territoriales, así como su seguimiento y mejoramiento, con el fin de proteger el patrimonio documental y salvaguardar la memoria institucional y desde el punto de vista tecnológico, proponer al Consejo Superior de la Judicatura la incorporación de Tecnologías de la Información para la gestión y conservación de los documentos de archivo electrónicos y velar por el correcto funcionamiento del sistema para la gestión de la correspondencia, en el marco del Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo (Gestión Documental) |  |  | 14 |  | Plan de acción
( Adquisición de bienes y servicios) / Infraestructura Física |  |  | 17 |  | Plan de acción
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | 210 | Media | 60% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Divulgación de la norma ISO 37001:2016, Plan de Anticorrupción formación en valores y principios propios de la entidad | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 35.4% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar
[14 empty] | 2 | Divulgación del Código de Etica de Buen Gobierno a traves de la página web de la Rama Judicial | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Actas de reunión y divulgación de la Ley 1474 del 2011 Ley Anticorrupccion y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia por medio de reuniones Cómites del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | Informes de Gestión seguimiento a la contratación, rendición de cuentas, Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 5 | Monitoreo y control por medio de las Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Mayor | 80%
2 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 365 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15% | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el trabajo en casa | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar)
[14 empty] | 2 | Políticas y directrices claras aplicadas para evacuar y proteger a los servidores judiciales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Programa de Prevención por parte de la ARL | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Elaboración y aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
3 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | 120 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Divulgación de programas, guías y procedimientos del Plan de Gestión Ambiental, además del acompañamiento y/o seguimiento a implementación del Acuerdo PSAA14-10160, en su componente de obras civiles. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar)
4 | Retraso de Obras | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de asignación presupuestal. 2. Flexibilidad en la exigencia del cumplimiento de los contratos por parte del Supervisor. 3. Problemas en la ejecución atribuibles al contratista. | Tardanza en procesos de contratación así como en su ejecución | Demora en la construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura física | Ejecución y Administración de Procesos | 10 | Baja | 40% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Realizar un análisis de las necesidades en materia de infraestructura, y realizar la solicitud de asignación presupuestal a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Reducir(compartir)
[14 empty] | 2 | Realizar un seguimiento constante a la ejecución del contrato por medio del Supervisor asignado. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro
[14 empty] | 3 | Constitución garantías (pólizas) | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Mayor | 80%
5 | Afectación de Inmuebles | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Actos mal intencionados, asonadas y/o Terrorismo. 2. Situaciones de carácter imponderable (terremotos, avalanchas, inundaciones, deslizamientos, vientos, incendios, fuerzas de la naturaleza) 3. Falta de mantenimiento periódico de los inmuebles. | Daño a sedes judiciales | Daño y/o afectación de los inmuebles de la Rama Judicial | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | 12 | Baja | 40% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20% | Catastrófico | 80% | Extremo | 1 | Solicitud a las empresas de vigilancia y a la Policía Nacional, visitas yo rondas frecuentes en los Despachos Judiciales, así como la revisión de todo el personal que ingresa a los inmuebles. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Reducir(mitigar)
[14 empty] | 2 | Apoyo continuo de la ARL para la implementación de los planes de emergencia. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro
[14 empty] | 3 | Programación de mantenimiento periódico de los inmuebles y solicitar presupuesto para su ejecución. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Mayor | 80%
6 | Carencia de estudios y diseños | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Antigüedad de las edificaciones y diseños deficientes e incompletos. 2. Falta de asignación presupuestal. 3. Falta de personal idóneo. | Ausencia de estudios técnicos de las sedes | No se cuenta con estudios y diseños (arquitectónicos, eléctricos, de redes sanitarias e hidráulicas, estructurales, sismo resistencia ,etc) | Ejecución y Administración de Procesos | 6 | Baja | 40% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10% | Menor | 40% | Moderado | 1 | Análisis de las necesidades de estudios y diseños de los inmuebles de la Entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 23.33% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(compartir)
[14 empty] | 2 | Solicitudes de asignación presupuestal para estudios y diseños a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 14% | Baja | 26% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Vinculación de personal idóneo y celebración de contratos de consultoría. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
7 | Posible Incumplimiento de los contratistas, por errores en la elaboración de los pliegos. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. El contratista no dispone de los recursos para adelantar la obra. 2. El contratista no toma precauciones ni planea debidamente, no tiene mano de obra calificada, realiza un mal análisis de los precios unitarios, o utiliza materiales inadecuados. 3. El contratista incumple las obligaciones de seguridad social, riesgos profesionales, no paga a proveedores, se disuelve la persona jurídica o se declara en quiebra | Contratistas no idóneos | El contratista no cumple con las obligaciones contractuales | Ejecución y Administración de Procesos | 5 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | Mayor | 100% | Alto | 1 | Análisis exhaustivo en la etapa precontractual de la calidad de los proponentes. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(compartir)
[14 empty] | 2 | Seguimiento constante a la ejecución del contrato por medio del Supervisor asignado. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Constitución de garantías (pólizas). Solicitud de apoyo a Juridica para hacer efectivas las pólizas. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
8 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Movimientos de carácter social que afectan el normal desarrollo de los contratos. | Taponamiento de vías | Paros sociales ocasionados por comunidades que causan traumatismos en vías. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | 90 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Revisión de reportes de medios de comunicación y de autoridades Municipales y Departamentales, sobre la situación de las vías para la programación de las obras a ejecutar, o reprogramación de visitas de supervisión. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | 14% | Baja | 39% | Baja | 39% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(compartir)
9 | Errores en pliegos | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Alta carga laboral en el Área Administrativa de la seccional. 2. Falta de personal idóneo para la estructuración de los pliegos. | Desconocimiento técnico | Errores en la construcción de pliegos, presupuestos, de carácter involuntario. | Ejecución y Administración de Procesos | 36 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Trabajo colaborativo entre las distintas áreas de la DESAJ para estructuración adecuada de los proyectos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 33% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(compartir)
[14 empty] | 2 | Vinculación de personal idóneo y celebración de contratos de consultoría. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 14% | Baja | 39% |  |  | Moderado | 60%
10 | Tardanza en trámites de permisos | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Inexperiencia en el tema y tramitología propia de las entidades autorizadoras. | Tramitología y tiempos de respuesta de las entidades | Tardanza en trámites para obtención de permisos con distintas entidades. | Ejecución y Administración de Procesos | 24 | Baja | 40% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15% | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Inclusión en los pliegos de condiciones, como exigencia a los interesados el trámite de permisos a que haya lugar para la ejecución de las obras y no causar retraso. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(compartir)

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | #REF!
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
Pérdida Reputacional

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Se realizaron capacitaciones con los supervisores de los contratos, con el fin de orientar su ejercicio, para propender por la correcta ejecución de los contratos. |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-30 | Capacitación a supervisores
2 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Se utiliza ONE DRIVE para tener respaldo de los documentos que dan cuenta de la gestión contractual, además que se utiliza la plataforma del SECOP II para le gestión contractual, atendiendo los lineamientos de la Legislación Colombiana en la materia |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-30 | Uso de ONE DRIVE
3 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Para cada proceso de contratación se estructura un Comité Estructurador y Evaluador, de acuerdo con los lineamientos del manual de contratación, con el fin de estructurar técnica, finaneciela y legalmente los mismos. |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-30 | Actas de Comité
4 | Retraso de Obras | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de asignación presupuestal. 2. Flexibilidad en la exigencia del cumplimiento de los contratos por parte del Supervisor. 3. Problemas en la ejecución atribuibles al contratista. | Tardanza en procesos de contratación así como en su ejecución | Demora en la construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura física | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(compartir) | Socialización del Manual de Etica de la Entidad con los supervisores de contratos. |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-30 | Mannual de Ética
5 | Afectación de Inmuebles | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Actos mal intencionados, asonadas y/o Terrorismo. 2. Situaciones de carácter imponderable (terremotos, avalanchas, inundaciones, deslizamientos, vientos, incendios, fuerzas de la naturaleza) 3. Falta de mantenimiento periódico de los inmuebles. | Daño a sedes judiciales | Daño y/o afectación de los inmuebles de la Rama Judicial | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Baja | Catastrófico | Extremo | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | A pesar que durante el año 2021 debimos enfrentar además de las sotuaciones presentadas por la Pandemia del Virus SarsCov 2, y los parons nacionales convocados por organizaciones sociales, se logra desarrollar las actividades misionales, a través del uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y al Comunicación. |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-30 | Suso de la NTIC para desarrollo de labores misionales
7 | Posible Incumplimiento de los contratistas, por errores en la elaboración de los pliegos. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. El contratista no dispone de los recursos para adelantar la obra. 2. El contratista no toma precauciones ni planea debidamente, no tiene mano de obra calificada, realiza un mal análisis de los precios unitarios, o utiliza materiales inadecuados. 3. El contratista incumple las obligaciones de seguridad social, riesgos profesionales, no paga a proveedores, se disuelve la persona jurídica o se declara en quiebra | Contratistas no idóneos | El contratista no cumple con las obligaciones contractuales | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Mayor | Alto | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir) | Se implemantan actividades bajo los lineamientos del Plan de Gestión Ambiental de la Entidad, incluido en SIGCMA |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-30 | Plan de Gestión Ambiental
8 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Movimientos de carácter social que afectan el normal desarrollo de los contratos. | Taponamiento de vías | Paros sociales ocasionados por comunidades que causan traumatismos en vías. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Media | Mayor | Alto | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir) | Se realizaron capacitaciones con los supervisores de los contratos, con el fin de orientar su ejercicio, para propender por la correcta ejecución de los contratos. |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-30 | Capacitación a supervisores
9 | Errores en pliegos | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Alta carga laboral en el Área Administrativa de la seccional. 2. Falta de personal idóneo para la estructuración de los pliegos. | Desconocimiento técnico | Errores en la construcción de pliegos, presupuestos, de carácter involuntario. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir) | Se utiliza ONE DRIVE para tener respaldo de los documentos que dan cuenta de la gestión contractual, además que se utiliza la plataforma del SECOP II para le gestión contractual, atendiendo los lineamientos de la Legislación Colombiana en la materia |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-30 | Uso de ONE DRIVE
10 | Tardanza en trámites de permisos | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Inexperiencia en el tema y tramitología propia de las entidades autorizadoras. | Tramitología y tiempos de respuesta de las entidades | Tardanza en trámites para obtención de permisos con distintas entidades. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir) | Para cada proceso de contratación se estructura un Comité Estructurador y Evaluador, de acuerdo con los lineamientos del manual de contratación, con el fin de estructurar técnica, finaneciela y legalmente los mismos. |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-30 | Actas de Comité

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Se realizaron capacitaciones con los supervisores de los contratos, con el fin de orientar su ejercicio, para propender por la correcta ejecución de los contratos. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Capacitación a supervisores
2 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Se utiliza ONE DRIVE para tener respaldo de los documentos que dan cuenta de la gestión contractual, además que se utiliza la plataforma del SECOP II para le gestión contractual, atendiendo los lineamientos de la Legislación Colombiana en la materia |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Uso de ONE DRIVE
3 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Para cada proceso de contratación se estructura un Comité Estructurador y Evaluador, de acuerdo con los lineamientos del manual de contratación, con el fin de estructurar técnica, finaneciela y legalmente los mismos. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Actas de Comité
4 | Retraso de Obras | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de asignación presupuestal. 2. Flexibilidad en la exigencia del cumplimiento de los contratos por parte del Supervisor. 3. Problemas en la ejecución atribuibles al contratista. | Tardanza en procesos de contratación así como en su ejecución | Demora en la construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura física | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(compartir) | Socialización del Manual de Etica de la Entidad con los supervisores de contratos. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Mannual de Ética
5 | Afectación de Inmuebles | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Actos mal intencionados, asonadas y/o Terrorismo. 2. Situaciones de carácter imponderable (terremotos, avalanchas, inundaciones, deslizamientos, vientos, incendios, fuerzas de la naturaleza) 3. Falta de mantenimiento periódico de los inmuebles. | Daño a sedes judiciales | Daño y/o afectación de los inmuebles de la Rama Judicial | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Baja | Catastrófico | Extremo | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | A pesar que durante el año 2021 debimos enfrentar además de las sotuaciones presentadas por la Pandemia del Virus SarsCov 2, y los parons nacionales convocados por organizaciones sociales, se logra desarrollar las actividades misionales, a través del uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y al Comunicación. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Suso de la NTIC para desarrollo de labores misionales
7 | Posible Incumplimiento de los contratistas, por errores en la elaboración de los pliegos. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. El contratista no dispone de los recursos para adelantar la obra. 2. El contratista no toma precauciones ni planea debidamente, no tiene mano de obra calificada, realiza un mal análisis de los precios unitarios, o utiliza materiales inadecuados. 3. El contratista incumple las obligaciones de seguridad social, riesgos profesionales, no paga a proveedores, se disuelve la persona jurídica o se declara en quiebra | Contratistas no idóneos | El contratista no cumple con las obligaciones contractuales | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Mayor | Alto | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir) | Se implemantan actividades bajo los lineamientos del Plan de Gestión Ambiental de la Entidad, incluido en SIGCMA |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Plan de Gestión Ambiental
8 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Movimientos de carácter social que afectan el normal desarrollo de los contratos. | Taponamiento de vías | Paros sociales ocasionados por comunidades que causan traumatismos en vías. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Media | Mayor | Alto | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir) | Se realizaron capacitaciones con los supervisores de los contratos, con el fin de orientar su ejercicio, para propender por la correcta ejecución de los contratos. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Capacitación a supervisores
9 | Errores en pliegos | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Alta carga laboral en el Área Administrativa de la seccional. 2. Falta de personal idóneo para la estructuración de los pliegos. | Desconocimiento técnico | Errores en la construcción de pliegos, presupuestos, de carácter involuntario. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir) | Se utiliza ONE DRIVE para tener respaldo de los documentos que dan cuenta de la gestión contractual, además que se utiliza la plataforma del SECOP II para le gestión contractual, atendiendo los lineamientos de la Legislación Colombiana en la materia |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Uso de ONE DRIVE
10 | Tardanza en trámites de permisos | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Inexperiencia en el tema y tramitología propia de las entidades autorizadoras. | Tramitología y tiempos de respuesta de las entidades | Tardanza en trámites para obtención de permisos con distintas entidades. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir) | Para cada proceso de contratación se estructura un Comité Estructurador y Evaluador, de acuerdo con los lineamientos del manual de contratación, con el fin de estructurar técnica, finaneciela y legalmente los mismos. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Actas de Comité

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Se realizaron capacitaciones con los supervisores de los contratos, con el fin de orientar su ejercicio, para propender por la correcta ejecución de los contratos. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Capacitación a supervisores
2 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Se utiliza ONE DRIVE para tener respaldo de los documentos que dan cuenta de la gestión contractual, además que se utiliza la plataforma del SECOP II para le gestión contractual, atendiendo los lineamientos de la Legislación Colombiana en la materia |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Uso de ONE DRIVE
3 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Para cada proceso de contratación se estructura un Comité Estructurador y Evaluador, de acuerdo con los lineamientos del manual de contratación, con el fin de estructurar técnica, finaneciela y legalmente los mismos. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Actas de Comité
4 | Retraso de Obras | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de asignación presupuestal. 2. Flexibilidad en la exigencia del cumplimiento de los contratos por parte del Supervisor. 3. Problemas en la ejecución atribuibles al contratista. | Tardanza en procesos de contratación así como en su ejecución | Demora en la construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura física | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(compartir) | Socialización del Manual de Etica de la Entidad con los supervisores de contratos. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Mannual de Ética
5 | Afectación de Inmuebles | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Actos mal intencionados, asonadas y/o Terrorismo. 2. Situaciones de carácter imponderable (terremotos, avalanchas, inundaciones, deslizamientos, vientos, incendios, fuerzas de la naturaleza) 3. Falta de mantenimiento periódico de los inmuebles. | Daño a sedes judiciales | Daño y/o afectación de los inmuebles de la Rama Judicial | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Baja | Catastrófico | Extremo | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | A pesar que durante el año 2021 debimos enfrentar además de las sotuaciones presentadas por la Pandemia del Virus SarsCov 2, y los parons nacionales convocados por organizaciones sociales, se logra desarrollar las actividades misionales, a través del uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y al Comunicación. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Suso de la NTIC para desarrollo de labores misionales
7 | Posible Incumplimiento de los contratistas, por errores en la elaboración de los pliegos. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. El contratista no dispone de los recursos para adelantar la obra. 2. El contratista no toma precauciones ni planea debidamente, no tiene mano de obra calificada, realiza un mal análisis de los precios unitarios, o utiliza materiales inadecuados. 3. El contratista incumple las obligaciones de seguridad social, riesgos profesionales, no paga a proveedores, se disuelve la persona jurídica o se declara en quiebra | Contratistas no idóneos | El contratista no cumple con las obligaciones contractuales | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Mayor | Alto | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir) | Se implemantan actividades bajo los lineamientos del Plan de Gestión Ambiental de la Entidad, incluido en SIGCMA |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Plan de Gestión Ambiental
8 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Movimientos de carácter social que afectan el normal desarrollo de los contratos. | Taponamiento de vías | Paros sociales ocasionados por comunidades que causan traumatismos en vías. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Media | Mayor | Alto | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir) | Se realizaron capacitaciones con los supervisores de los contratos, con el fin de orientar su ejercicio, para propender por la correcta ejecución de los contratos. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Capacitación a supervisores
9 | Errores en pliegos | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Alta carga laboral en el Área Administrativa de la seccional. 2. Falta de personal idóneo para la estructuración de los pliegos. | Desconocimiento técnico | Errores en la construcción de pliegos, presupuestos, de carácter involuntario. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir) | Se utiliza ONE DRIVE para tener respaldo de los documentos que dan cuenta de la gestión contractual, además que se utiliza la plataforma del SECOP II para le gestión contractual, atendiendo los lineamientos de la Legislación Colombiana en la materia |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Uso de ONE DRIVE
10 | Tardanza en trámites de permisos | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Inexperiencia en el tema y tramitología propia de las entidades autorizadoras. | Tramitología y tiempos de respuesta de las entidades | Tardanza en trámites para obtención de permisos con distintas entidades. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir) | Para cada proceso de contratación se estructura un Comité Estructurador y Evaluador, de acuerdo con los lineamientos del manual de contratación, con el fin de estructurar técnica, finaneciela y legalmente los mismos. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Actas de Comité

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Se realizaron capacitaciones con los supervisores de los contratos, con el fin de orientar su ejercicio, para propender por la correcta ejecución de los contratos. |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Capacitación a supervisores
2 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Se utiliza ONE DRIVE para tener respaldo de los documentos que dan cuenta de la gestión contractual, además que se utiliza la plataforma del SECOP II para le gestión contractual, atendiendo los lineamientos de la Legislación Colombiana en la materia |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Uso de ONE DRIVE
3 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Para cada proceso de contratación se estructura un Comité Estructurador y Evaluador, de acuerdo con los lineamientos del manual de contratación, con el fin de estructurar técnica, finaneciela y legalmente los mismos. |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Actas de Comité
4 | Retraso de Obras | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de asignación presupuestal. 2. Flexibilidad en la exigencia del cumplimiento de los contratos por parte del Supervisor. 3. Problemas en la ejecución atribuibles al contratista. | Tardanza en procesos de contratación así como en su ejecución | Demora en la construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura física | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(compartir) | Socialización del Manual de Etica de la Entidad con los supervisores de contratos. |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Mannual de Ética
5 | Afectación de Inmuebles | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Actos mal intencionados, asonadas y/o Terrorismo. 2. Situaciones de carácter imponderable (terremotos, avalanchas, inundaciones, deslizamientos, vientos, incendios, fuerzas de la naturaleza) 3. Falta de mantenimiento periódico de los inmuebles. | Daño a sedes judiciales | Daño y/o afectación de los inmuebles de la Rama Judicial | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Baja | Catastrófico | Extremo | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | A pesar que durante el año 2021 debimos enfrentar además de las sotuaciones presentadas por la Pandemia del Virus SarsCov 2, y los parons nacionales convocados por organizaciones sociales, se logra desarrollar las actividades misionales, a través del uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y al Comunicación. |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Suso de la NTIC para desarrollo de labores misionales
7 | Posible Incumplimiento de los contratistas, por errores en la elaboración de los pliegos. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. El contratista no dispone de los recursos para adelantar la obra. 2. El contratista no toma precauciones ni planea debidamente, no tiene mano de obra calificada, realiza un mal análisis de los precios unitarios, o utiliza materiales inadecuados. 3. El contratista incumple las obligaciones de seguridad social, riesgos profesionales, no paga a proveedores, se disuelve la persona jurídica o se declara en quiebra | Contratistas no idóneos | El contratista no cumple con las obligaciones contractuales | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Mayor | Alto | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir) | Se implemantan actividades bajo los lineamientos del Plan de Gestión Ambiental de la Entidad, incluido en SIGCMA |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Plan de Gestión Ambiental
8 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Movimientos de carácter social que afectan el normal desarrollo de los contratos. | Taponamiento de vías | Paros sociales ocasionados por comunidades que causan traumatismos en vías. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Media | Mayor | Alto | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir) | Se realizaron capacitaciones con los supervisores de los contratos, con el fin de orientar su ejercicio, para propender por la correcta ejecución de los contratos. |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Capacitación a supervisores
9 | Errores en pliegos | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Alta carga laboral en el Área Administrativa de la seccional. 2. Falta de personal idóneo para la estructuración de los pliegos. | Desconocimiento técnico | Errores en la construcción de pliegos, presupuestos, de carácter involuntario. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir) | Se utiliza ONE DRIVE para tener respaldo de los documentos que dan cuenta de la gestión contractual, además que se utiliza la plataforma del SECOP II para le gestión contractual, atendiendo los lineamientos de la Legislación Colombiana en la materia |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Uso de ONE DRIVE
10 | Tardanza en trámites de permisos | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Inexperiencia en el tema y tramitología propia de las entidades autorizadoras. | Tramitología y tiempos de respuesta de las entidades | Tardanza en trámites para obtención de permisos con distintas entidades. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir) | Para cada proceso de contratación se estructura un Comité Estructurador y Evaluador, de acuerdo con los lineamientos del manual de contratación, con el fin de estructurar técnica, finaneciela y legalmente los mismos. |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Actas de Comité