## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Apoyo | ASISTENCIA LEGAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | X
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2023-01-01
SIGCMA

## Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
DEPENDENCIA: | DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE ARMENIA |  | PROCESO | ASISTENCIA LEGAL
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
OBJETIVO DEL PROCESO: | Registrar el objetivo del proceso. Aplica solo para los procesos del nivel central del CSJ.
Ejercer la representación de la Nación - Rama Judicial en los procesos judiciales y en los trámites administrativos que se requieran, adelantar los procesos disciplinarios a que haya lugar, en cumplimiento de las normas constitucionales, legales y reglamentarias.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICO | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Expedición de normas que afectan la estructura del gobierno y administración de justicia, cambios en codigos sustantivos y procesales, afectando la dinamica de la Rama Judicial. | 1 | Ampliación de la cobertura en la oferta y fomentar medidas que reduzcan la congestión, así como la mora judicial, administrativa y fortalecimiento del Talento Humano.
| 2 | Acuerdos y Decretos por parte de la administracion departamental y municipal que afecten la forma en que se presta el servicio. | 2 | Afianzamiento de la imagen institucional e incremento del nivel de percepción positivo frente a las partes interesadas.
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 3 | Falta de asignacion de recursos por parte del Gobierno Nacional que permita cubrir las necesidades de demanda de justicia, infraestructura y modernización de la Rama Judicial en el Distrito. | 3 | Gestión para la promoción de convenios y apoyo interinstitucional de las diferentes entidades del Estado y socios estratégicos.
| 4 | Insuficiencia en la cantidad de despachos y la planta de personal con que se cuenta para atender el incremento de la demanda de administración de justicia. | 4 | Aumento de la capacidad de respuesta para atender las necesidades de las partes interesadas.
Sociales y culturales ( cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 5 | Desconocimiento en la aplicación de un enfoque diferencial e inclusivo en la prestacion del servicio de justicia frente a los usuarios Internos y Externos. | 5 | Reducción de la Brecha entre los actores no formales de la justicia (Grupos y minorias Indigenas, género)
| 6 | Cese de actividades programadas por las Organizaciones Sindicales.
Tecnológicos (desarrollo digital,avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 7 | Insuficiente cobertura de las TIC por parte del Gobierno Nacional y desactualización. Ataques ciberneticos. | 6 | Busqueda de aliados estratégicos, para la ampliación y fortalecimiento de las TICs.
Legales y reglamentarios (estandares nacionales, internacionales, regulación ) | 8 | Deficiente legislación y reglamentación acorde a la realidad que afecta la prestacion del servicio a nivel Seccional y atendiendo las necesidades regionales. Actualización permanente de estandares de icontec.
AMBIENTALES: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. | 9 | Afectación del servicio de administración de justicia por las condiciones climatologicas, sismicas y de situación geografica. | 7 | Busqueda de aliados estratégicos, para la implementación de tecnológias limpias.
Archivo Central Judicial para el fortalecimiento institucional | 10 | Crecimiento del volumen documental transferido al archivo central.
CONTEXTO INTERNO
ACTORES TEMÁTICO | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS (Factores específicos)
Estratégicos :(direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | Desconocimiento de las competencias y funciones de la organización (CSJQ- DSAJARM), por las partes interesadas. Desactualización de la plataforma estretegica del SIGCMA y falta de comunicación de los cambios efectuados a los documentos SIGCMA. Falta de planeaciòn en el desarrollo de las actividades | 1 | Eficiente comunicación e interacción con las partes interesadas, con un adecuado trabajo en equipo e indeclinable compromiso con el SIGCMA.
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión) | 2 | Insificiente asignación presupuestal que permita suplir las necesidades de la Seccional. | 2 | Adecuada distribución de los gastos de funcionamiento y planes de inversión
Personal ( competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 3 | Insuficiencia de personal capacitado para atender las funciones administrativas y judiciales de la organización Afectación del Clima Organizacional y convivencia laboral en algunos despachos judiciales y dependencias administrativas que afecta negativamente el desempeño y la prestación del servicio a las partes interesadas. Indebida reestructuracion de la Planta de Personal, que consulte la realidad del cargo y region. Apatia en los procesos de formacion y capacitacion en el uso de las herramientas tecnologicas y aplicativos dispuestos por la Rama Judicial. | 3 | Autoformación de los lideres de proceso. Acceso a bibliotecas virtuales, diplomados virtuales, recepción de normas que permiten la permanente actualización de los servidores judiciales. La excelencia en la prestación del servicio y el compromiso con la Rama Judicial, nos permite la mejora contínua de la imagen institucional. Programas de promoción y prevención para los servidores judiciales en los riesgos de accidentes de trabajo, enfermedad común y laboral, así mismo la mitigación y contención de pandemia, epidemia y brote. Estrategia de intervención del riesgo psicosocial desde el plan de trabajo, que permita proporcionar herramientas de afrontamiento y adaptación al cambio. Apoyo de la alta dirección en el desarrollo del plan de trabajo con el apoyo de los profesionales de la ARL y de la División de Bienestar Social de la DEAJ, asegurando la participación masiva de los servidores judiciales.
Proceso ( capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) |  | Omisión en la incorporación del los procesos de Vigilancia Judicial Administrativa y de la Oficina Judicial, siendo estos misionales. Insificiencia de personal en el Consejo Seccional de la Judicatura , para ejecutar los procesos Misionales propios y yatender el SIGCMA. | 4 | Empoderamiento de los servidores judiciales en las funciones encomendadas.
Tecnológicos | 4 | Falta de unificación de los sistemas de gestión de la información documental (Sigobius, Justicia Siglo XXI, Reparto, Depositos Judiciales.) El sistema de nomina presenta deficiencias en el software. | 5 | Planes de mejoramiento tecnológico en la Seccional, dentro de los que se incluye administrar y proteger la información de Bases de Datos y Sistemas Operativos tipo Servidor de la Rama Judicial, brindando mayor control y protección de la información.
| 5 | Obsolescencia de las herramientas Tecnologicas. Falta de conciencia en el uso de las herramientas tecnologicas y digitalizacion de la Justicia. | 6 | Capacitación en el uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo del expediente digital.
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 6 | Desactualización de los documentos SIGCMA Desactualización de manuales de Funciones y procedimientos. | 7 | Planes de formación Seccional en Ley de Archivo y cumplimiento a la reglamentación del expediente digital
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) | 7 | Falta de concentración en sedes fisicas, de los despachos judiciales, por especialidad. Se requiere mejorar las sedes propias para adecuar los despachos judiciales a las reales necesidades de infraestructura judicial. | 8 | Disponibilidad de área en la terraza del Palacio de Justicia de Armenia para ubicar despachos judiciales . Permanente mantenimiento de la infraestructura propia del sector en el distrito judicial Gestiones tendientes a la consecución de espacios propios ante las autoridades regionales competentes.
Elementos de trabajo (papel, equipos) | 8 | Obsolescencia, insuficiencia y falta de planeacion para la compra y reposicion de equipos (tecnologicos, refrigeracion y UPS) | 9 | Reduccion del consumo de papel y elementos para impresoras.
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 9 | Autonomia en el uso de las herramientas de comunciación (micrositio). | 10 | Se dispone de mayor amplitud de alojamiento de la información en el MICROSITIO.​
| 10 | Falta de Reglamentación y actualizacion para el uso de medios electronicos de comunicación oficiales y no oficiales | 11 | Uso de herramientas informáticas alternativas a las Oficiales. (Chats de Wasapp).​
| 11 | Desinteres de las partes interesadas de consultar las decisiones emanadas de la organización. Falta de herramientas apropiadas para la divulgacion de informacion de la corporacion. | 12 | Visibilidad y transparencia en la informacion con el fin de minimizar actos de corrupción y soborno. Migración de la información escrita a medio audiovisual y lenguage de señas. Divulgacion Oportuna de las desiciones e informe a las partes interesadas que adopta la organziación.
Otros | 12 | Obsolesencia en el parque automotor | 13 | Compromiso de los Lideres de los procesos SIGCMA
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Gestión de la Carrera Judicial | 1,3,9 | 1.4 | 4,5,6,8 | 1,2,6,10,13 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Control, seguimiento y diligenciamiento formularios SIERJU | 1,6,7,9 | 4.6 | 4,5,8 | 1,3,4,5 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Ajuste general e incremento de la planta de personal. | 3.4 | 1,2,4 | 2.3 | 3 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Organización Interna de los Despachos Judiciales. |  |  | 7 | 2.8 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Ampliación Cobertura de TIC en el Departamento y Seguridad informatica. | 1,3,4,7,9 | 1,2,3,4,5,6 | 2,3,4,5,7,8,9,10 | 1,2,5,6,10,11 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Atención con enfoque diferencial. | 1,3,4,5 | 2,3,4,5 | 2,3,5,7,9,11 | 1,2,3,4,8,11,13 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Justicia y Region. | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 2,3,4,5,6 | 1,2,3,5,9,10,11 | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Fortalecimiento de la Institución y su imagen. | 1,3,4,5,6,7,8 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11 | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Proceso de Capacitación. | 1,3,5,7,8,9 | 2,3,4,5,6 | 1,2,4,5,6,8 | 1,2,3,4,5,6,7,10,13 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Bandeja de entrada | 6.7 | 4 | 4,5,8 | 1,5,9,10,11 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Manuales de diligenciamineto Dtos Sicgma | 1.8 |  | 4,5,6 | 1,3,4,5,12,13 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Unificación Sistemas de Gestión Documental | 1 |  | 4,5,6 | 1,2,5,6,7 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Actualización informatica y documental. | 1,7,8 | 3.5 | 5,8,9,10,11 | 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Fortalecimiento de los Planes de contigencia del riesgo naturales. | 9 | 6 |  | 3 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Disminución del impacto ambiental. | 1,2,3 | 3,6,7 | 8.12 | 2,3,4,7,8,9,13 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Tramite de Consultas y Derechos de Petición | 1,4,5,6,7,8 | 1,2,3,4,5,6 | 3,4,5,9,10,11 | 1,4,5,6,9,10 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales y Cesantias | 1,3,4,6,7 | 1,2,4,6 | 2,3,4,5,9,10,11 | 1,3,4,5,6,7,9,10 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Desarrollo de actividades en materia de Seguridad para los Servidores Judiciales. | 1,2,3,4,5,6,7 | 3,4,6 | 2,3,7, | 1,2,3,4,5,7,8,12,13 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Mejoramiento a las condiciones de Acceso a la Justicia. | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 2,3,4,5,6,7 | 2,3,4,7,9,10 | 1,2,3,4,5,7,8,11,13 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Defensa Judicial y ejecución de obligaciones coactivas. | 1,4,7 | 1,2,4,6 | 3,4,5,9,10,11 | 1,3,4,5,6,7,9,12,13 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Plan de trabajo integral con actividades presenciales y virtuales en el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo. | 1,3,4,7,8,9 | 2,3,4,6 | 2,3,7,8,9,10,11 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Asistencia Legal
Objetivo: |  |  | Ejercer la representación de la Nación - Rama Judicial en los procesos judiciales y en los trámites administrativos que se requieran, adelantar los procesos disciplinarios a que haya lugar, en cumplimiento de las normas constitucionales, legales y reglamentarias.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | Perdida de oportunidad en el cobro coactivo | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Alto volumen de carga laboral 2. Falta de impulso procesal, generando prescripción de las multas 3. Tardanza en la investigación de los bienes de cada uno de los deudores, lo cual genera insolvencia de deudores. 4. Fallas del sistema en línea de la plataforma de gestión de Cobro Coactivo GCC. 5. Falta de ingreso de datos de manera oportuna dentro del Software de la plataforma de GCC. 6. Indebida notificación de los deudores 7. Falta de seguimiento a los pagos y los acuerdos de pagos vigentes. 8. Recibir multas con fechas próximas a prescripción. | Insuficiencia de los controles en el seguimiento adecuado del estado de los procesos. | Posibilidad de que no se dé trámite al cobro de las obligaciones a favor de la Rama Judicial, así como las demás actuaciones que corresponden a la oficina de cobro coactivo | Ejecución y Administración de Procesos | 2987 | Alta | 80% | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | Leve | 20% | Moderado | 1 | Revisión de procesos para impulsarlos y verificar fecha de prescripción. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Media | 44% | Media | 44% | Leve | 20% | Leve | 20% | Moderado | Reducir(mitigar) | 1. Revisión de forma periodica de los procesos en el GCC para determinar los que se encuentran proximos a vencer. 2. Verificación de los acuerdo de pago suscritos en el trimestre. 3. Analizar los bienes embargados para continuar con la etapa de cobro coactivo. | Profesional Universitario Grado 11 - Cobro Coactivo Profesional Universitario Grado 12 | 15/01/2022 01/02/2022 15/01/2022 | 01/04/2022 01/04/2022 01/04/20212 |  | En Curso
[23 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 2 | Revisión trimestral de acuerdos de pago suscritos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Media | 44% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 3 | Revisión mensual de movimiento de procesos antes de generar certificados. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Media | 44% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 4 | Verificar trimestralmente bienes embargados para continuar tramite | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Media | 44% |  |  | Leve | 20%
2 | Deficiencia en la representación de la Entidad. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Alto volumen de carga laboral. 2.Insuficiente capacitación 3. Cambio de normatividad. 4. Falta de seguimiento a notificaciones en los juzgados generando vencimiento de términos y acciones de repetición. | Falta de planeación y organización de las funciones a cargo | Posibilidad de que hayan debilidades al momento de ejercer la defensa judicial de la entidad en el estudio y análisis de los asuntos que se llevan a comité de conciliación y defensa judicial, así como al contestar las demandas, presentar alegatos, interponer recursos e intervenir en las audiencias. igualmente desacertar al momento de asesorar al Director en todos los temas jurídicos; contratación, disciplinarios, recursos humanos, entre otros. | Ejecución y Administración de Procesos | 250 | Media | 60% | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | Leve | 20% | Moderado | 1 | Seguimiento a notificaciones en los juzgados. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Aceptar
[14 empty] | 2 | Estudios de políticas de defensa judicial de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 3 | Actualización normativa y jurisprudencial. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 4 | Capacitación del personal del área | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Leve | 20%
3 | Deficiencia en el reporte de la información de los procesos judiciales dentro de los cuales es parte la Dirección Seccional | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Alto volumen de carga laboral. 2. Modificación de los lineamientos para la presentación de los informes. 3. Insuficiente seguimiento de las notificaciones de las actuaciones surtidas dentro del proceso. | Falta de actualización oportuna del estado procesal del expediente | Posibilidad de que los informes no contengan datos actualizados, impactando en la consistencia de la información reportada por la entidad. | Ejecución y Administración de Procesos | 250 | Media | 60% | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | Leve | 20% | Moderado | 1 | Revisión diaria de los estados, traslados, correos y demás medios de notificación de las providencias. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro |  |  |  | Baja | 33% |  |  | Leve | 20% | Bajo | Aceptar | 1.Revisión diaria de los estados, traslados, correos y demás medios de notificación de las providencias. 2. Alimentar cuadro de control de términos, cada que se notifiquen providencias que dan lugar a la realización de alguna actuación procesal, al igual que cuando se cumple la respectiva actividad. 3. Validar información de la preconciliación entre Ekogui y Cuadro de Procesos, a fin de verificar la consistencia de los datos registrados en ambos instrumentos, la cual debe coincidir. 4. A partir del análisis de la preconciliación realizar las correcciones y ajustes correspondientes, si a ello hubiere lugar, a fin de lograr que embos instrumentos estén conciliados. | Profesional Universitario Grado 12 (Asistencia Legal) | 2023-10-04
[14 empty] | 2 | Cuadro de control de términos de providencias notificadas y que dan lugar a la realización de alguna actuación procesal, al igual que de la presentación de la actuación correspondiente. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro
[14 empty] | 3 | Conciliación en conjunto con el área de Contabilidad entre informe del pasivo litigioso y aplicativo Ekogui. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro
[14 empty] | 4 | Reporte de sentencias en firme. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Recibir dádivas o favores para realizar la representación de la Nación Rama Judicial de manera deficiente. 2. Omitir la presentación de contestaciones de demanda, no interponer recursos para favorecer a la parte contrataria, esto lleva a generar pérdida de oportunidad para interponer recursos, contestar demandas y presentar alegatos. | Pretender obtener un provecho indebido del cargo | Posibilidad de que se presente un manejo inadecuado o descuido en el seguimiento de los procesos a cargo, que puedan generar un favorecimiento a un tercero. | Ejecución y Administración de Procesos | 1 | Muy Baja | 20% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | Leve | 20% | Bajo | 1 | Solicitar la presentación de informes acerca del cumplimiento de funciones a cargo | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% | Muy Baja | 11% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Aceptar
[23 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 2 | Realizar seguimiento a las actuaciones judiciales y administrativas a cargo de los diferentes servidores del área | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% |  |  | Leve | 20%
[23 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| #NAME? |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
#NAME?
#NAME?

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Asistencia Legal
Objetivo: |  |  | Ejercer la representación de la Nación - Rama Judicial en los procesos judiciales y en los trámites administrativos que se requieran, adelantar los procesos disciplinarios a que haya lugar, en cumplimiento de las normas constitucionales, legales y reglamentarias.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Perdida de oportunidad en el cobro coactivo | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Alto volumen de carga laboral 2. Falta de impulso procesal, generado prescripción de las multas 3. Tardanza en el decreto de medidas cautelares de los bienes identificados en la búsqueda de bienes, que puede contribuir en la insolvencia de deudores. 4. Fallas del sistema en línea de la plataforma de gestión de Cobro Coactivo GCC 5. Falta de ingreso de datos de manera oportuna dentro del SOFTWARE de la plataforma GCC 6. Indebida notificación de los deudores 7. Falta de seguimiento a los pagos y los acuerdos de pagos vigentes. 8. Recibir multas con fechas próximas a prescripción. | Insuficiencia de los controles en el seguimiento adecuado del estado de los procesos. | Posibilidad de que no se dé trámite al cobro de las obligaciones a favor de la Rama Judicial, así como las demás actuaciones que corresponden a la oficina de cobro coactivo | Ejecución y Administración de Procesos | Alta | Leve | Moderado | Media | Leve | Moderado | Reducir(mitigar) | a) Ingresar inmediatamente los procesos nuevos en el Software Plataforma de Gestión de cobro coactivo GCC. b) Fijación de metas de actuaciones procesales y revisión de su cumplimiento, a fin de avanzar en el trámite de los procesos. c) Continuar con el seguimiento permanente que se viene aplicando a los acuerdos de pago y a los pagos recaudados. d) Búsqueda de direcciones para notificación personal, en bases de datos oficiales. e) Identificar y tramitar con prioridad los procesos que estén próximos a prescribir. |  |  | 2023-01-15 | 2023-03-31 | Se han llevado a cabo los controles del proceso, igualmente se continúan implementando las actividades que permiten mitigar el riesgo tales como el ingreso inmediato de los procesos nuevos en el Software GCC, fijación y seguimiento de metas, seguimiento semanal a los acuerdos de pago, búsqueda en bases de datos oficiales.
2 | Deficiencia en la representación de la Entidad. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Alto volumen de carga laboral 2. Insuficiente capacitación 3. Cambio de normatividad 4. Falta de seguimiento a notificaciones en los Juzgados generando vencimiento de términos y acciones de repetición. | Falta de planeación y organización de las funciones a cargo | Posibilidad de que hayan debilidades al momento de ejercer la defensa judicial de la entidad en el estudio y análisis de los asuntos que se llevan a comité de conciliación y defensa judicial, así como al contestar las demandas, presentar alegatos, interponer recursos e intervenir en las audiencias. igualmente desacertar al momento de asesorar al Director en todos los temas jurídicos; contratación, disciplinarios, recursos humanos, entre otros. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar |  |  |  | 2023-01-15 | 2023-03-31 | Ya que el riesgo es Aceptable, no es necesario realizar acciones de gestión adicionales a los controles ya existentes. Dichos controles contribuyen al monitoreo permanente de las actuaciones a cargo a fin de que las mismas de surtan de manera adecuada y en oportunidad.
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Recibir dádivas o favores para realizar la representación de la Nación Rama Judicial de manera deficiente. 2. Omitir la presentación de contestaciones de demanda, no interponer recursos para favorecer a la parte contrataria, esto lleva a generar pérdida de oportunidad para interponer recursos, contestar demandas y presentar alegatos. | Pretender obtener un provecho indebido del cargo | Posibilidad de que se presente un manejo inadecuado o descuido en el seguimiento de los procesos a cargo, que puedan generar un favorecimiento a un tercero. | Fraude interno | Muy Baja | Leve | Bajo | Muy Baja | Leve | Bajo | Aceptar |  |  |  | 2023-01-15 | 2023-03-31 | Se han llevado a cabo los controles del proceso, igualmente la presentación de informes requeridos por el nivel central por medio de los cuales se monitorea que las actuaciones se hayan adelantado de manera adecuada (Informe cuatrimestral del pasivo litigioso, informe mensual de acciones constirucionales, informe Semestral Comité de Conciliación)
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Asistencia Legal
Objetivo: |  |  | Ejercer la representación de la Nación - Rama Judicial en los procesos judiciales y en los trámites administrativos que se requieran, adelantar los procesos disciplinarios a que haya lugar, en cumplimiento de las normas constitucionales, legales y reglamentarias.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Perdida de oportunidad en el cobro coactivo | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Alto volumen de carga laboral 2. Falta de impulso procesal, generado prescripción de las multas 3. Tardanza en el decreto de medidas cautelares de los bienes identificados en la búsqueda de bienes, que puede contribuir en la insolvencia de deudores. 4. Fallas del sistema en línea de la plataforma de gestión de Cobro Coactivo GCC 5. Falta de ingreso de datos de manera oportuna dentro del SOFTWARE de la plataforma GCC 6. Indebida notificación de los deudores 7. Falta de seguimiento a los pagos y los acuerdos de pagos vigentes. 8. Recibir multas con fechas próximas a prescripción. | Insuficiencia de los controles en el seguimiento adecuado del estado de los procesos. | Posibilidad de que no se dé trámite al cobro de las obligaciones a favor de la Rama Judicial, así como las demás actuaciones que corresponden a la oficina de cobro coactivo | Ejecución y Administración de Procesos | Alta | Leve | Moderado | Media | Leve | Moderado | Reducir(mitigar) | a) Ingresar inmediatamente los procesos nuevos en el Software Plataforma de Gestión de cobro coactivo GCC. b) Fijación de metas de actuaciones procesales y revisión de su cumplimiento, a fin de avanzar en el trámite de los procesos. c) Continuar con el seguimiento permanente que se viene aplicando a los acuerdos de pago y a los pagos recaudados. d) Búsqueda de direcciones para notificación personal, en bases de datos oficiales. e) Identificar y tramitar con prioridad los procesos que estén próximos a prescribir. |  |  | 2023-04-10 | 2023-06-30 | Se han llevado a cabo los controles del proceso, igualmente se continúan implementando las actividades que permiten mitigar el riesgo tales como el ingreso inmediato de los procesos nuevos en el Software GCC, fijación y seguimiento de metas, seguimiento semanal a los acuerdos de pago, búsqueda en bases de datos oficiales.
2 | Deficiencia en la representación de la Entidad. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Alto volumen de carga laboral. 2.Insuficiente capacitación 3. Cambio de normatividad. 4. Falta de seguimiento a notificaciones en los juzgados generando vencimiento de términos y acciones de repetición. | Falta de planeación y organización de las funciones a cargo | Posibilidad de que hayan debilidades al momento de ejercer la defensa judicial de la entidad en el estudio y análisis de los asuntos que se llevan a comité de conciliación y defensa judicial, así como al contestar las demandas, presentar alegatos, interponer recursos e intervenir en las audiencias. igualmente desacertar al momento de asesorar al Director en todos los temas jurídicos; contratación, disciplinarios, recursos humanos, entre otros. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar |  |  |  | 2023-04-10 | 2023-06-30 | Ya que el riesgo es Aceptable, no es necesario realizar acciones de gestión adicionales a los controles ya existentes. Dichos controles contribuyen al monitoreo permanente de las actuaciones a cargo a fin de que las mismas de surtan de manera adecuada y en oportunidad.
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Recibir dádivas o favores para realizar la representación de la Nación Rama Judicial de manera deficiente. 2. Omitir la presentación de contestaciones de demanda, no interponer recursos para favorecer a la parte contrataria, esto lleva a generar pérdida de oportunidad para interponer recursos, contestar demandas y presentar alegatos. | Pretender obtener un provecho indebido del cargo | Posibilidad de que se presente un manejo inadecuado o descuido en el seguimiento de los procesos a cargo, que puedan generar un favorecimiento a un tercero. | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Leve | Bajo | Muy Baja | Leve | Bajo | Aceptar |  |  |  | 2023-04-10 | 2023-06-30 | Se han llevado a cabo los controles del proceso, igualmente la presentación de informes requeridos por el nivel central por medio de los cuales se monitorea que las actuaciones se hayan adelantado de manera adecuada (Informe cuatrimestral del pasivo litigioso, informe mensual de acciones constirucionales, informe Semestral Comité de Conciliación)
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 3 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Asistencia Legal
Objetivo: |  |  | Ejercer la representación de la Nación - Rama Judicial en los procesos judiciales y en los trámites administrativos que se requieran, adelantar los procesos disciplinarios a que haya lugar, en cumplimiento de las normas constitucionales, legales y reglamentarias.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Perdida de oportunidad en el cobro coactivo | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Alto volumen de carga laboral 2. Falta de impulso procesal, generado prescripción de las multas 3. Tardanza en el decreto de medidas cautelares de los bienes identificados en la búsqueda de bienes, que puede contribuir en la insolvencia de deudores. 4. Fallas del sistema en línea de la plataforma de gestión de Cobro Coactivo GCC 5. Falta de ingreso de datos de manera oportuna dentro del SOFTWARE de la plataforma GCC 6. Indebida notificación de los deudores 7. Falta de seguimiento a los pagos y los acuerdos de pagos vigentes. 8. Recibir multas con fechas próximas a prescripción. | Insuficiencia de los controles en el seguimiento adecuado del estado de los procesos. | Posibilidad de que no se dé trámite al cobro de las obligaciones a favor de la Rama Judicial, así como las demás actuaciones que corresponden a la oficina de cobro coactivo | Ejecución y Administración de Procesos | Alta | Leve | Moderado | Media | Leve | Moderado | Reducir(mitigar) | a) Ingresar inmediatamente los procesos nuevos en el Software Plataforma de Gestión de cobro coactivo GCC. b) Fijación de metas de actuaciones procesales y revisión de su cumplimiento, a fin de avanzar en el trámite de los procesos. c) Continuar con el seguimiento permanente que se viene aplicando a los acuerdos de pago y a los pagos recaudados. d) Búsqueda de direcciones para notificación personal, en bases de datos oficiales. e) Identificar y tramitar con prioridad los procesos que estén próximos a prescribir. |  |  | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Se han llevado a cabo los controles del proceso, igualmente se continúan implementando las actividades que permiten mitigar el riesgo tales como el ingreso inmediato de los procesos nuevos en el Software GCC, fijación y seguimiento de metas, seguimiento semanal a los acuerdos de pago, búsqueda en bases de datos oficiales.
2 | Deficiencia en la representación de la Entidad. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Alto volumen de carga laboral. 2.Insuficiente capacitación 3. Cambio de normatividad. 4. Falta de seguimiento a notificaciones en los juzgados generando vencimiento de términos y acciones de repetición. | Falta de planeación y organización de las funciones a cargo | Posibilidad de que hayan debilidades al momento de ejercer la defensa judicial de la entidad en el estudio y análisis de los asuntos que se llevan a comité de conciliación y defensa judicial, así como al contestar las demandas, presentar alegatos, interponer recursos e intervenir en las audiencias. igualmente desacertar al momento de asesorar al Director en todos los temas jurídicos; contratación, disciplinarios, recursos humanos, entre otros. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar |  |  |  | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Ya que el riesgo es Aceptable, no es necesario realizar acciones de gestión adicionales a los controles ya existentes. Dichos controles contribuyen al monitoreo permanente de las actuaciones a cargo a fin de que las mismas de surtan de manera adecuada y en oportunidad.
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Recibir dádivas o favores para realizar la representación de la Nación Rama Judicial de manera deficiente. 2. Omitir la presentación de contestaciones de demanda, no interponer recursos para favorecer a la parte contrataria, esto lleva a generar pérdida de oportunidad para interponer recursos, contestar demandas y presentar alegatos. | Pretender obtener un provecho indebido del cargo | Posibilidad de que se presente un manejo inadecuado o descuido en el seguimiento de los procesos a cargo, que puedan generar un favorecimiento a un tercero. | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Leve | Bajo | Muy Baja | Leve | Bajo | Aceptar |  |  |  | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Se han llevado a cabo los controles del proceso, igualmente la presentación de informes requeridos por el nivel central por medio de los cuales se monitorea que las actuaciones se hayan adelantado de manera adecuada (Informe cuatrimestral del pasivo litigioso, informe mensual de acciones constirucionales, informe Semestral Comité de Conciliación)
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 3 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Asistencia Legal
Objetivo: |  |  | Ejercer la representación de la Nación - Rama Judicial en los procesos judiciales y en los trámites administrativos que se requieran, adelantar los procesos disciplinarios a que haya lugar, en cumplimiento de las normas constitucionales, legales y reglamentarias.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Perdida de oportunidad en el cobro coactivo | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Alto volumen de carga laboral 2. Falta de impulso procesal, generado prescripción de las multas 3. Tardanza en el decreto de medidas cautelares de los bienes identificados en la búsqueda de bienes, que puede contribuir en la insolvencia de deudores. 4. Fallas del sistema en línea de la plataforma de gestión de Cobro Coactivo GCC 5. Falta de ingreso de datos de manera oportuna dentro del SOFTWARE de la plataforma GCC 6. Indebida notificación de los deudores 7. Falta de seguimiento a los pagos y los acuerdos de pagos vigentes. 8. Recibir multas con fechas próximas a prescripción. | Insuficiencia de los controles en el seguimiento adecuado del estado de los procesos. | Posibilidad de que no se dé trámite al cobro de las obligaciones a favor de la Rama Judicial, así como las demás actuaciones que corresponden a la oficina de cobro coactivo | Ejecución y Administración de Procesos | Alta | Leve | Moderado | Media | Leve | Moderado | Reducir(mitigar) | a) Ingresar inmediatamente los procesos nuevos en el Software Plataforma de Gestión de cobro coactivo GCC. b) Fijación de metas de actuaciones procesales y revisión de su cumplimiento, a fin de avanzar en el trámite de los procesos. c) Continuar con el seguimiento permanente que se viene aplicando a los acuerdos de pago y a los pagos recaudados. d) Búsqueda de direcciones para notificación personal, en bases de datos oficiales. e) Identificar y tramitar con prioridad los procesos que estén próximos a prescribir. |  |  | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Se han llevado a cabo los controles del proceso, igualmente se continúan implementando las actividades que permiten mitigar el riesgo tales como el ingreso inmediato de los procesos nuevos en el Software GCC, fijación y seguimiento de metas, seguimiento semanal a los acuerdos de pago, búsqueda en bases de datos oficiales.
2 | Deficiencia en la representación de la Entidad. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Alto volumen de carga laboral. 2.Insuficiente capacitación 3. Cambio de normatividad. 4. Falta de seguimiento a notificaciones en los juzgados generando vencimiento de términos y acciones de repetición. | Falta de planeación y organización de las funciones a cargo | Posibilidad de que hayan debilidades al momento de ejercer la defensa judicial de la entidad en el estudio y análisis de los asuntos que se llevan a comité de conciliación y defensa judicial, así como al contestar las demandas, presentar alegatos, interponer recursos e intervenir en las audiencias. igualmente desacertar al momento de asesorar al Director en todos los temas jurídicos; contratación, disciplinarios, recursos humanos, entre otros. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar |  |  |  | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Ya que el riesgo es Aceptable, no es necesario realizar acciones de gestión adicionales a los controles ya existentes. Dichos controles contribuyen al monitoreo permanente de las actuaciones a cargo a fin de que las mismas de surtan de manera adecuada y en oportunidad.
3 | Deficiencia en el reporte de la información de los procesos judiciales dentro de los cuales es parte la Dirección Seccional | a) Incumplimiento de obligaciones legales. b) Procesos disciplinarios. c) Hallazgos de los entes de control. | 1. Alto volumen de carga laboral. 2. Modificación de los lineamientos para la presentación de los informes. 3. Insuficiente seguimiento a las actuaciones surtidas dentro de los procesos judiciales. | Inexactitud de la información reportada. | Posibilidad de que los sistemas de gestión de la información litigiosa no contengan datos actualizados, impactando en la consistencia y fiabilidad de los informes rendidos por la entidad ante los diferentes estamentos | Ejecución y Administración de Procesos | Media | leve | moderado | Baja | Leve | Bajo | Aceptar |  |  |  | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Ya que el riesgo es Aceptable, no es necesario realizar acciones de gestión adicionales a los controles ya existentes. Dichos controles contribuyen al monitoreo permanente de las actuaciones a cargo a fin de que las mismas de surtan de manera adecuada y en oportunidad.
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Recibir dádivas o favores para realizar la representación de la Nación Rama Judicial de manera deficiente. 2. Omitir la presentación de contestaciones de demanda, no interponer recursos para favorecer a la parte contrataria, esto lleva a generar pérdida de oportunidad para interponer recursos, contestar demandas y presentar alegatos. | Pretender obtener un provecho indebido del cargo | Posibilidad de que se presente un manejo inadecuado o descuido en el seguimiento de los procesos a cargo, que puedan generar un favorecimiento a un tercero. | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Leve | Bajo | Muy Baja | Leve | Bajo | Aceptar |  |  |  | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Se han llevado a cabo los controles del proceso, igualmente la presentación de informes requeridos por el nivel central por medio de los cuales se monitorea que las actuaciones se hayan adelantado de manera adecuada (Informe cuatrimestral del pasivo litigioso, informe mensual de acciones constirucionales, informe Semestral Comité de Conciliación)
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!