## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL ARMENIA QUINDÍO
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Misionales | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | X
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2023-06-20
SIGCMA

## Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
DEPENDENCIA: | DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE ARMENIA |  | PROCESO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
OBJETIVO DEL PROCESO: | Registrar el objetivo del proceso. Aplica solo para los procesos del nivel central del CSJ.
Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICO | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Expedición de normas que afectan la estructura del gobierno y administración de justicia, cambios en codigos sustantivos y procesales, afectando la dinamica de la Rama Judicial. | 1 | Ampliación de la cobertura en la oferta y fomentar medidas que reduzcan la congestión, así como la mora judicial, administrativa y fortalecimiento del Talento Humano.
| 2 | Acuerdos y Decretos por parte de la administracion departamental y municipal que afecten la forma en que se presta el servicio. | 2 | Afianzamiento de la imagen institucional e incremento del nivel de percepción positivo frente a las partes interesadas.
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 3 | Falta de asignacion de recursos por parte del Gobierno Nacional que permita cubrir las necesidades de demanda de justicia, infraestructura y modernización de la Rama Judicial en el Distrito. | 3 | Gestión para la promoción de convenios y apoyo interinstitucional de las diferentes entidades del Estado y socios estratégicos.
| 4 | Insuficiencia en la cantidad de despachos y la planta de personal con que se cuenta para atender el incremento de la demanda de administración de justicia. | 4 | Aumento de la capacidad de respuesta para atender las necesidades de las partes interesadas.
Sociales y culturales ( cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 5 | Desconocimiento en la aplicación de un enfoque diferencial e inclusivo en la prestacion del servicio de justicia frente a los usuarios Internos y Externos. | 5 | Reducción de la Brecha entre los actores no formales de la justicia (Grupos y minorias Indigenas, género)
| 6 | Cese de actividades programadas por las Organizaciones Sindicales.
Tecnológicos (desarrollo digital,avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 7 | Insuficiente cobertura de las TIC por parte del Gobierno Nacional y desactualización. Ataques ciberneticos. | 6 | Busqueda de aliados estratégicos, para la ampliación y fortalecimiento de las TICs.
Legales y reglamentarios (estandares nacionales, internacionales, regulación ) | 8 | Deficiente legislación y reglamentación acorde a la realidad que afecta la prestacion del servicio a nivel Seccional y atendiendo las necesidades regionales. Actualización permanente de estandares de icontec.
AMBIENTALES: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. | 9 | Afectación del servicio de administración de justicia por las condiciones climatologicas, sismicas y de situación geografica. | 7 | Busqueda de aliados estratégicos, para la implementación de tecnológias limpias.
Archivo Central Judicial para el fortalecimiento institucional | 10 | Crecimiento del volumen documental transferido al archivo central.
CONTEXTO INTERNO
ACTORES TEMÁTICO | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS (Factores específicos)
Estratégicos :(direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | Desconocimiento de las competencias y funciones de la organización (CSJQ- DSAJARM), por las partes interesadas. Desactualización de la plataforma estretegica del SIGCMA y falta de comunicación de los cambios efectuados a los documentos SIGCMA. Falta de planeaciòn en el desarrollo de las actividades | 1 | Eficiente comunicación e interacción con las partes interesadas, con un adecuado trabajo en equipo e indeclinable compromiso con el SIGCMA.
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión) | 2 | Insificiente asignación presupuestal que permita suplir las necesidades de la Seccional. | 2 | Adecuada distribución de los gastos de funcionamiento y planes de inversión
Personal ( competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 3 | Insuficiencia de personal capacitado para atender las funciones administrativas y judiciales de la organización Afectación del Clima Organizacional y convivencia laboral en algunos despachos judiciales y dependencias administrativas que afecta negativamente el desempeño y la prestación del servicio a las partes interesadas. Indebida reestructuracion de la Planta de Personal, que consulte la realidad del cargo y region. Apatia en los procesos de formacion y capacitacion en el uso de las herramientas tecnologicas y aplicativos dispuestos por la Rama Judicial. | 3 | Autoformación de los lideres de proceso. Acceso a bibliotecas virtuales, diplomados virtuales, recepción de normas que permiten la permanente actualización de los servidores judiciales. La excelencia en la prestación del servicio y el compromiso con la Rama Judicial, nos permite la mejora contínua de la imagen institucional. Programas de promoción y prevención para los servidores judiciales en los riesgos de accidentes de trabajo, enfermedad común y laboral, así mismo la mitigación y contención de pandemia, epidemia y brote. Estrategia de intervención del riesgo psicosocial desde el plan de trabajo, que permita proporcionar herramientas de afrontamiento y adaptación al cambio. Apoyo de la alta dirección en el desarrollo del plan de trabajo con el apoyo de los profesionales de la ARL y de la División de Bienestar Social de la DEAJ, asegurando la participación masiva de los servidores judiciales.
Proceso ( capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) |  | Omisión en la incorporación del los procesos de Vigilancia Judicial Administrativa y de la Oficina Judicial, siendo estos misionales. Insificiencia de personal en el Consejo Seccional de la Judicatura , para ejecutar los procesos Misionales propios y yatender el SIGCMA. | 4 | Empoderamiento de los servidores judiciales en las funciones encomendadas.
Tecnológicos | 4 | Falta de unificación de los sistemas de gestión de la información documental (Sigobius, Justicia Siglo XXI, Reparto, Depositos Judiciales.) El sistema de nomina presenta deficiencias en el software. | 5 | Planes de mejoramiento tecnológico en la Seccional, dentro de los que se incluye administrar y proteger la información de Bases de Datos y Sistemas Operativos tipo Servidor de la Rama Judicial, brindando mayor control y protección de la información.
| 5 | Obsolescencia de las herramientas Tecnologicas. Falta de conciencia en el uso de las herramientas tecnologicas y digitalizacion de la Justicia. | 6 | Capacitación en el uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo del expediente digital.
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 6 | Desactualización de los documentos SIGCMA Desactualización de manuales de Funciones y procedimientos. | 7 | Planes de formación Seccional en Ley de Archivo y cumplimiento a la reglamentación del expediente digital
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) | 7 | Falta de concentración en sedes fisicas, de los despachos judiciales, por especialidad. Se requiere mejorar las sedes propias para adecuar los despachos judiciales a las reales necesidades de infraestructura judicial. | 8 | Disponibilidad de área en la terraza del Palacio de Justicia de Armenia para ubicar despachos judiciales . Permanente mantenimiento de la infraestructura propia del sector en el distrito judicial Gestiones tendientes a la consecución de espacios propios ante las autoridades regionales competentes.
Elementos de trabajo (papel, equipos) | 8 | Obsolescencia, insuficiencia y falta de planeacion para la compra y reposicion de equipos (tecnologicos, refrigeracion y UPS) | 9 | Reduccion del consumo de papel y elementos para impresoras.
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 9 | Autonomia en el uso de las herramientas de comunciación (micrositio). | 10 | Se dispone de mayor amplitud de alojamiento de la información en el MICROSITIO.​
| 10 | Falta de Reglamentación y actualizacion para el uso de medios electronicos de comunicación oficiales y no oficiales | 11 | Uso de herramientas informáticas alternativas a las Oficiales. (Chats de Wasapp).​
| 11 | Desinteres de las partes interesadas de consultar las decisiones emanadas de la organización. Falta de herramientas apropiadas para la divulgacion de informacion de la corporacion. | 12 | Visibilidad y transparencia en la informacion con el fin de minimizar actos de corrupción y soborno. Migración de la información escrita a medio audiovisual y lenguage de señas. Divulgacion Oportuna de las desiciones e informe a las partes interesadas que adopta la organziación.
Otros | 12 | Obsolesencia en el parque automotor | 13 | Compromiso de los Lideres de los procesos SIGCMA
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Gestión de la Carrera Judicial | 1,3,9 | 1.4 | 4,5,6,8 | 1,2,6,10,13 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Control, seguimiento y diligenciamiento formularios SIERJU | 1,6,7,9 | 4.6 | 4,5,8 | 1,3,4,5 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Ajuste general e incremento de la planta de personal. | 3.4 | 1,2,4 | 2.3 | 3 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Organización Interna de los Despachos Judiciales. |  |  | 7 | 2.8 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Ampliación Cobertura de TIC en el Departamento y Seguridad informatica. | 1,3,4,7,9 | 1,2,3,4,5,6 | 2,3,4,5,7,8,9,10 | 1,2,5,6,10,11 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Atención con enfoque diferencial. | 1,3,4,5 | 2,3,4,5 | 2,3,5,7,9,11 | 1,2,3,4,8,11,13 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Justicia y Region. | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 2,3,4,5,6 | 1,2,3,5,9,10,11 | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Fortalecimiento de la Institución y su imagen. | 1,3,4,5,6,7,8 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11 | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Proceso de Capacitación. | 1,3,5,7,8,9 | 2,3,4,5,6 | 1,2,4,5,6,8 | 1,2,3,4,5,6,7,10,13 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Bandeja de entrada | 6.7 | 4 | 4,5,8 | 1,5,9,10,11 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Manuales de diligenciamineto Dtos Sicgma | 1.8 |  | 4,5,6 | 1,3,4,5,12,13 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Unificación Sistemas de Gestión Documental | 1 |  | 4,5,6 | 1,2,5,6,7 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Actualización informatica y documental. | 1,7,8 | 3.5 | 5,8,9,10,11 | 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Fortalecimiento de los Planes de contigencia del riesgo naturales. | 9 | 6 |  | 3 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Disminución del impacto ambiental. | 1,2,3 | 3,6,7 | 8.12 | 2,3,4,7,8,9,13 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Tramite de Consultas y Derechos de Petición | 1,4,5,6,7,8 | 1,2,3,4,5,6 | 3,4,5,9,10,11 | 1,4,5,6,9,10 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales y Cesantias | 1,3,4,6,7 | 1,2,4,6 | 2,3,4,5,9,10,11 | 1,3,4,5,6,7,9,10 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Desarrollo de actividades en materia de Seguridad para los Servidores Judiciales. | 1,2,3,4,5,6,7 | 3,4,6 | 2,3,7, | 1,2,3,4,5,7,8,12,13 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Mejoramiento a las condiciones de Acceso a la Justicia. | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 2,3,4,5,6,7 | 2,3,4,7,9,10 | 1,2,3,4,5,7,8,11,13 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Defensa Judicial y ejecución de obligaciones coactivas. | 1,4,7 | 1,2,4,6 | 3,4,5,9,10,11 | 1,3,4,5,6,7,9,12,13 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Plan de trabajo integral con actividades presenciales y virtuales en el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo. | 1,3,4,7,8,9 | 2,3,4,6 | 2,3,7,8,9,10,11 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento de la infraestructura física
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | Incumplimiento en los proyectos de Infraestructura física | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de seguimiento y control frente a los proyectos indicados para realizar la ejecución, lo que puede generar un desacierto en la identificación de las necesidades propuestas por la seccional. 2. Presupuesto tardio o sin situación de fondos. 3. Falta de capacidad del contratista para cumplir con los requisitos establecidos en los proyectos. | Perdida de los recursos asignados por el Nivel Central para la ejecución de los proyectos | Falta de capacidad para desarrollar los proyectos de mejoramiento de las condiciones locativas de la infraestructura física aprobados por el Nivel Central dentro de las condiciones planeadas | Ejecución y Administración de Procesos | 8 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | Menor | 40% | Moderado | 1 | Priorizar las necesidades de la Seccional conforme a la capacidad del proceso. | Probabilidad | Detectivo | Automático | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 16% | Baja | 24% | Baja | 24% | Menor | 40% | Menor | 40% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Realizar de manera oportuna los proceso de selección de cada uno de los proyectos requeridos. | Probabilidad | Detectivo | Automático | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 16% | Baja | 24% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 3 | Claridad en los proyectos de condiciones y minutas contractuales, así como seguimiento y reuniones de comité de obra. | Probabilidad | Detectivo | Automático | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 16% | Baja | 24% |  |  | Menor | 40%
2 | Deterioro de la infraestructura física | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de verificación y seguimiento para realizar el mantenimiento de la infraestructura física de la Entidad. 2. Presentación de incendio, terremoto, inundación, corto circuito, actos terroristas etc. | Afectación irreparable a la infraestructura física | Afectación de la infraestructura física de la Entidad, con posibilidad de pérdidas humanas. | Ejecución y Administración de Procesos | 8 | Baja | 40% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Verificación de los mantenimiento que se deben realizar de manera anual y realizar seguimiento a las actividades de los mantenimiento que se ejecutan en cada uno de los proceso. | Probabilidad | Detectivo | Automático | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 16% | Baja | 24% | Baja | 24% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Intalacion y correcto funcionamiento de los sistema de detectores de humo sistema de alarmas con el fin de evitar futuros daños o perdidas del inmueble. | Probabilidad | Detectivo | Automático | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 16% | Baja | 24% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Comunicación permanente con los organismos de socorro. | Probabilidad | Detectivo | Automático | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 16% | Baja | 24% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Brigadistas entrenados y en constante capacitación. | Probabilidad | Detectivo | Automático | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 16% | Baja | 24% |  |  | Moderado | 60%

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| #NAME? |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
#NAME?
#NAME?

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE 2022 | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento de la infraestructura física
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento en los proyectos de Infraestructura física | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de seguimiento y control frente a los proyectos indicados para realizar la ejecución, lo que puede generar un desacierto en la identificación de las necesidades propuestas por la seccional. 2. Presupuesto tardio o sin situación de fondos. 3. Falta de capacidad del contratista para cumplir con los requisitos establecidos en los proyectos. | Perdida de los recursos asignados por el Nivel Central para la ejecución de los proyectos | Falta de capacidad para desarrollar los proyectos de mejoramiento de las condiciones locativas de la infraestructura física aprobados por el Nivel Central dentro de las condiciones planeadas | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Aceptar |  |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Mediante la resolucion 2791 del 30 de diciembre del 2022 se realizo la apropiacion para los gastos de funcionamiento. El contrato No. 036 de 2022 de los estudios y diseños para adecuación y mejoramiento de la terraza de la torre central del Palacio de Justicia Fabio Calderón Botero de Armenia, espacio que que va a ser utilizado para el esparcimiento y calidad de vida de todos los Servidores Judiciales, asi las cosas segun lo expresado por el contratista en el mes de marzo del presente año, la Curaduría Urbana N° 1 de la ciudad de Armenia, le manifestó que el certificado de libertad y tradición aportado donde se observa el área del predio a intervenir, muestra unas medidas de 32 x 8 metros, que correspondería a un área total de: 256 m2 y se trata de un espacio más pequeño que el área que se pretende intervenir en el contrato de los estudios y diseños, para el aprovechamiento de la terraza de la torre central del Palacio de Justicia de Armenia. En razón a lo anterior, se generó una reunión con los profesionales técnico y jurídico de esa Curaduría Urbana, para determinar el tema de los títulos del predio donde se encuentra ubicado el inmueble propio de la Rama Judicial en la ciudad de Armenia.
2 | Deterioro de la infraestructura física | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de verificación y seguimiento para realizar el mantenimiento de la infraestructura física de la Entidad. 2. Presentación de incendio, terremoto, inundación, corto circuito, actos terroristas etc. | Afectación irreparable a la infraestructura física | Afectación de la infraestructura física de la Entidad, con posibilidad de pérdidas humanas. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar |  |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, esta Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia Quindío, realizó proceso de contratación para el mantenimiento preventivos y correctivos de los ascensores marca Mitsubishi (Contrato Nro. 03 de 2023) y Estilos (Contrato Nro. 02 de 2023). Es importante mencionar que los ascensores de los Palacios de Justicia de Armenia y Calarcá se encuentran certificados. En este trimeste los supervisores de los contratos, son quienes velan por el cumplimiento de las actividades establecidas en cada contrato.

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE 2022 | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento de la infraestructura física
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento en los proyectos de Infraestructura física | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de seguimiento y control frente a los proyectos indicados para realizar la ejecución, lo que puede generar un desacierto en la identificación de las necesidades propuestas por la seccional. 2. Presupuesto tardio o sin situación de fondos. 3. Falta de capacidad del contratista para cumplir con los requisitos establecidos en los proyectos. | Perdida de los recursos asignados por el Nivel Central para la ejecución de los proyectos | Falta de capacidad para desarrollar los proyectos de mejoramiento de las condiciones locativas de la infraestructura física aprobados por el Nivel Central dentro de las condiciones planeadas | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Aceptar |  |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | El contrato No. 036 de 2022 de los estudios y diseños para adecuación y mejoramiento de la terraza de la torre central del Palacio de Justicia Fabio Calderón Botero de Armenia, espacio que que va a ser utilizado para el esparcimiento y calidad de vida de todos los Servidores Judiciales, se solicita a la oficina de catastro de la ciudad de Armenia, la carta catastral del predio, donde se describa el área completa del lote donde se encuentra construido el Palacio de Justicia, se realizó solicitud el día 03 de abril.
2 | Deterioro de la infraestructura física | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de verificación y seguimiento para realizar el mantenimiento de la infraestructura física de la Entidad. 2. Presentación de incendio, terremoto, inundación, corto circuito, actos terroristas etc. | Afectación irreparable a la infraestructura física | Afectación de la infraestructura física de la Entidad, con posibilidad de pérdidas humanas. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar |  |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2023, esta Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia Quindío, realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores marca Mitsubishi (Contrato Nro. 03 de 2023) y Estilos (Contrato Nro. 02 de 2023), siendo este de forma mensual. Es importante mencionar que los ascensores de los Palacios de Justicia de Armenia y Calarcá se encuentran certificados. En este trimeste los supervisores de los contratos, son quienes velan por el cumplimiento de las actividades establecidas en cada contrato.

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE 2022 | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento de la infraestructura física
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento en los proyectos de Infraestructura física | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de seguimiento y control frente a los proyectos indicados para realizar la ejecución, lo que puede generar un desacierto en la identificación de las necesidades propuestas por la seccional. 2. Presupuesto tardio o sin situación de fondos. 3. Falta de capacidad del contratista para cumplir con los requisitos establecidos en los proyectos. | Perdida de los recursos asignados por el Nivel Central para la ejecución de los proyectos | Falta de capacidad para desarrollar los proyectos de mejoramiento de las condiciones locativas de la infraestructura física aprobados por el Nivel Central dentro de las condiciones planeadas | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Aceptar |  |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Para el tercer trimestre se gestionaron oportunamente los procesos de seleccion donde prima los mantenimientos de motobombas, tanque de agua, baterias sanitarias, planta eléctrica, ascensores, equipos para la atencion de emergencias. Aunado a lo anterior todos los proyectos de inversion cuentan con un supervisor quien verifica el cumolimiento de todas etapas del mismo.
2 | Deterioro de la infraestructura física | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de verificación y seguimiento para realizar el mantenimiento de la infraestructura física de la Entidad. 2. Presentación de incendio, terremoto, inundación, corto circuito, actos terroristas etc. | Afectación irreparable a la infraestructura física | Afectación de la infraestructura física de la Entidad, con posibilidad de pérdidas humanas. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar |  |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2023, esta Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia Quindío, realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores marca Mitsubishi (Contrato Nro. 03 de 2023) y Estilos (Contrato Nro. 02 de 2023), siendo este de forma mensual. Es importante mencionar que los ascensores de los Palacios de Justicia de Armenia y Calarcá se encuentran certificados. En este trimeste los supervisores de los contratos, son quienes velan por el cumplimiento de las actividades establecidas en cada contrato. Tambien se realizaron capaitaciones de la brigada de emergia, realiandose con exito el simulacro de evacuación en el mes de septiembre de 2023

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE 2022 | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento de la infraestructura física
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento en los proyectos de Infraestructura física | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de seguimiento y control frente a los proyectos indicados para realizar la ejecución, lo que puede generar un desacierto en la identificación de las necesidades propuestas por la seccional. 2. Presupuesto tardio o sin situación de fondos. 3. Falta de capacidad del contratista para cumplir con los requisitos establecidos en los proyectos. | Perdida de los recursos asignados por el Nivel Central para la ejecución de los proyectos | Falta de capacidad para desarrollar los proyectos de mejoramiento de las condiciones locativas de la infraestructura física aprobados por el Nivel Central dentro de las condiciones planeadas | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Aceptar |  |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | En el cuarto trimestre de la presente vigencia a través de los supervisores de contrato se garantizó el cumplimiento respecto de la realización de mantenimiento a las zonas comunes, escaleras, rampas, ascensores, plantas eléctricas, motobombas, redes contra incendios entre otras.
2 | Deterioro de la infraestructura física | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de verificación y seguimiento para realizar el mantenimiento de la infraestructura física de la Entidad. 2. Presentación de incendio, terremoto, inundación, corto circuito, actos terroristas etc. | Afectación irreparable a la infraestructura física | Afectación de la infraestructura física de la Entidad, con posibilidad de pérdidas humanas. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar |  |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023, esta Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia Quindío, realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores marca Mitsubishi (Contrato Nro. 03 de 2023) y Estilos (Contrato Nro. 02 de 2023), siendo este de forma mensual. Complementariamente se realizaron capacitaciones para los comités de Emergencias y Brigada de Emergencias.