## Presentacion
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ) | Consejo Seccional de las Judicatura de Nariño-Putumayo y Coordinación Soporte y Mantenimiento Tecnológico
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Misionales | Comunicación Institucional
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA | Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño - Putumayo
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Pasto
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2023-09-07
SIGCMA

## 1. Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
DEPENDENCIA: | COORDINACION DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO TECNOLOGICO SECCIONAL PASTO |  | PROCESO | Comunicación Institucional
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño-Putumayo
OBJETIVO DEL PROCESO: | Garantizar las estrategias para fortalecer la identidad institucional de la Rama Judicial, mediante la difusión de información administrativa y judicial por medio de las tecnologías de la información y comunicaciones, para generar visibilidad, credibilidad y reconocimiento de la administración de justicia en la sociedad, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo de la Rama Judicial
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES | No. | AMENAZAS (Factores) | No. | OPORTUNIDADES (Factores)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Cambios en la normatividad que afecte la Administración de Justicia, Leyes que afectan a los sistemas de Gestión y a los códigos legales existentes | 1 | Adopción y adaptación del SIGCMA a los cambios normativos que surjan. (TODOS LOS PROCESOS)
Económicos y Financieros | 2 | Asignación insuficiente de recursos por parte del Ministerio de Hacienda para gastos de funcionamiento
Sociales y culturales | 3 | Desconocimiento de los canales de comunicación establecidos y que están dispuestos para los usuarios de la Justicia | 3 | Cambio cultura relacionado con el uso de la tecnología por parte de los servidores judiciales, apoderados y usuarios de la justicia, ante la necesidad de la prestación de algunos servicios de Justicia de manera virtual
| 4 | Desconocimiento de las plataformas electrónicas para la participación de actores externos (litigantes y usuarios de lajusticia) | 4 | Disponibilidad de más medios para que los usuarios de justicia interactuen con los despachos judiciales y oficinas
Tecnológicos | 5 | Ausencia de un Gobierno TICS Central y Unificado que defina y desarrolle las políticas en lo tecnológico, en coordinación con los representantes de las seccionales | 5 | En marcha planes de desarrollo para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de administración de Justicia presenciales y virtuales
| 6 | Desarrollo de proyectos tecnológicos definidos al nivel central, sin que los mismos hayan considerado las condiciones de las zonas de la Seccional | 6 | Avance en el proyecto de Digitalización de expedientes.
| 7 | Cambios tecnológicos que pueden causar obsolescencia de los equipos de computo y demás herramientas tecnológicas.
| 8 | Ataques cibernéticos
| 9 | Avances en la virtualidad que exigen de mejores anchos de banda en la conectividad.
Ambientales | 10 | Posibilidad de afectación por la actividad del volcán Galeras
Legales y reglamentarios | 11 | Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable
| 12 | Expedición de acuerdos y normas sobre la forma en la que se presta el servicio de administración de justicia
Otros | 7 | Atentados terroristas y desórdens provocados luego de las manifestaciones y protestas y que afecten los sistemas y la infraestructura de comunicaciones
CONTEXTO INTERNO
FACTORES | No. | DEBILIDADES (Factores) | No. | FORTALEZAS (Factores)
Estratégicos :(direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | Planes limitados de respuesta ante situaciones de emergencia | 1 | Conformación y divulgación de los canales de comunicación con los usuarios internos de la entidad
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 2 | Falta de presupuesto para dar a conocer la información generada por la Corporación a nivel seccional, a través de medios radiales, televisión y prensa (Comunicación institucional)
Personal ( competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 3 | Planta de personal insuficiente para el desarrollo de las tareas asociadada con las tareas definidas para una Comunicación Institucional efectiva | 2 | Mejor disposición para el trabajo
|  |  | 3 | Personal con buena formación y experiencia
Proceso ( capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 4 | Dificultad para que se pueda realizar gestión del Conocimiento, por lo reducido del grupo encargado de las tareas definidas para la Comunicación Institucional y por la alta rotación evidenciada en la Rama Judicial
Tecnológicos | 5 | Extencia de un alto número de equipos de cómputo y otros equipos tecnológicos sin las condiciones mínimas para una operación consecuente con los procesos y tareas actuales. | 4 | Adquisición de nuevos equipos para la sustitución tecnológica
| 6 | Poco uso de redes sociales para divulgar información ante la comunidad
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 7 | Algunos de los procedimiento y tareas seguidos no están debidamente documentados. | 5 | Disponibilidad de documentos (escritos y multimedia) sobre los técnicas, métodos, procesos y uso de heramientas tecnológicas
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) | 8 | Edificaciones existentes en las que nos tienen espacios destinados para la infraestructura tecnológica y electríca. Cuartos eléctricos sin las condiciones mínimas requeridas.
Elementos de trabajo (papel, equipos) | 9 | Resitencia por parte de algunos servidores judiciales a la implementación de los proyectos de cero papel | 6 | Campañas adelantadas a nivel nacional y seccional para la toma de conciencia frente al consumo de elementos de papeleria y oficina
|  |  | 7 | Avance en el proyecto de Digitalización de expedientes.
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) |  |  | 8 | Disponibilidad de canales de comunicación virtual y conocimiento de su forma de uso por parte de los miembros del equipo.
|  |  | 9 | Generación de entorno de confianza en el equipo de trabajo, que permite comunicación asertiva.
SIGCMA

## 2. Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Definir la necesidades de conectividad acorde a las nuevas condiciones de avances en la virtualidad | 5,6,7,8,9 | 3.4 |  |  | Plan de Acción definición de canales de conectividad.
Fortalecimiento del trabajo virtual mediante el proyecto de Digitalización de expedientes |  | 3,4,5 |  | 1 | Plan de acción Fortalecimiento del proyecto de Digitalización. Plan de Acción. Divulgación de herramientas virtuales
Presentación de necesidades en la adecuación de la planta de personal del Consejo Seccional y la Dirección Ejecutiva Seccional |  |  | 3 |  | Plan de acción reporte necesides de personal
Gestión de una base de datos de conocimiento |  |  | 4 | 1 | Plan de acción para Organizar y socializar los documentos (texto y multimedia) sobre los principales procesos tecnológicos.
Visualización de medios para radicación y evaluación de QRS | 3 | 3.4 |  | 5,7,8 | Plan de Acción. Publicidad medios virtuales
Visualización SIGCMA al interiror de las oficinas y despachos | 3 | 3.4 |  | 5,7,8 | Plan de Acción. Publicidad medios virtuales
Divulgación de información relevante para los usuarios | 3 | 3.4 |  | 5,7,8 | Plan de Acción. Publicidad medios virtuales
Visibilización de políticas ambientales | 11.12 | 1 |  | 1 | Plan de Acción. Publicidad medios virtuales
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.
SIGCMA

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GESTION TECNOLOGICA
Objetivo: |  |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en
Alcance: |  |  | El Área de Soporte y Mantenimiento Tecnológico, bajo la dirección de lLa Unidad de informática, facilita el cumplimiento misional de la administración de justicia, prestando a nivel nacional los servicios de telecomunicaciones y provisión de la dotación de plataforma tecnológica, a fin de fortalecer las soluciones tecnológicas para obtener eficiencia y optimizar el servicio pùblico de la administraciòn de justicia.
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | Desinformación | Reputacional | 1. La información de importancias que va dirigida a los servidores judiciales no llegue oportunamente. 2. La interpretación que se haga sobre el contenido de los comunicados puede tener distintas interpretaciones 3. Pueden existir causas similares a los antes enuciadas, para los usuarios externos de la justicia | Falta de oportunidad en la entrega de información de interés de los usuarios internos y externos de la justicia y falta de definición en el alcance de los comunicados emanados por las autoridades administrativas en la Rama Judicial | Cada vez que se expide un nuevo acuerdo por parte del Consejo Superior de Judicatura o del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño y Putumayo, se puede dar luagar a interpretaciones inexactas sobre el alacance . Las interpretaciones equivocadas dan origen a decisiones y/o actitudes presipitadas por parte de los serviodores de la justicia y por parte de los usuarios externos. Hay información relevante sobre la administración de justicia que no se conoce o se conoce de manera parcial por los usuarios internos y externos de la justicia | Ejecución y Administración de Procesos | 15 | Media | 40% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | Mayor | 70% | Alto | 1 | Reuniones virtuales periódicas usuarios internos y externos de la justicia para divulgar información relevante de la administración de la Justicia | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Mayor | 70% | Mayor | 70% | Alto | Reducir(mitigar) | Programación de reuniones virtuales con servidores judiciales y con usuarios externos de la Rama Judicial, de manera periódica para divulgación y aclaración de temas importantes sobre la administración de Justicia. | Dra. Mary Genith Viteri Aguirre, Magistrada Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño-Putumayo Líder de proceso Comunicación Institucional Jairo V. Solarte Portilla. | 2023-02-01 | 14/04/2023 7/07/2021 29/09/2021 18/12/2021 | Registro de las reuniones en la matriz de comunicaciones. | En Curso
2 | Bajo uso de los medios para que la ciudadanía interponga PQRSs y evalué la atención y/o uso de los canales QRS para propósitos distintos. | Reputacional | 1. Falta de divulgación sobre la existencia de medios para la radicación de QRS. 2. Falta de capacitación dirigida a las usuarias y usuarios de la justicia sobre la forma de radicar QRS 3. Inexistencia de una forma única de hacer seguimiento a QRS. | Bajo uso de los canales para radicación y evaluación en la atención de QRS | No se ha alcanzado un nivel adecuado de uso de los medios para la radicación de QRS de las (los) usuarias(os) de la justicia, para el seguimiento y para la evaluación de la atencion a los PQRS radicados. Adicionalmente, el uso de la plataforma, por lo general, se desvía para solicitar servicios que son propios de la misión de la Rama | Ejecución y Administración de Procesos | 50 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | Mayor | 80% | Alto | 1 | Reuniones virtuales programadas con apoderados, litigantes y usuarios externos de la justicia para divulgar el uso de los canales dispuestos para la presentación de QRS. Divulgación de los canales para QRS usando otras estrategias (remisión de correo, respuestas automáticas) | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Reducir(mitigar) | Reuniones virtuales con usuarios internos para adoptar las herramientas de registro y seguimiento de QRS. Reuniones virtuales programadas con apoderados, litigantes y usuarios externos de la justicia para divulgar el uso de los canales dispuestos para la presentación de QRS | Dra. Mary Genith Viteri Aguirre, Magistrada Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño-Putumayo. Ing. Jairo V. Solarte Portilla, líder proceso Comunicación Institucional | 2023-02-01 | 14/04/2023 7/07/2021 29/09/2021 18/12/2021 | Registro de las reuniones en la matriz de comunicaciones. | En Curso
3 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno y desconocimiento de la Guía sobre trato digno al usuario. 3. Carencia de compromiso y transparencia de algunos servidores judiciales con la entidad 4. Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5. Obtención de beneficios propios . | Deficiencias en la transparencia, ética y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, ética y valores | Fraude Interno | 266 | Media | 60% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Divulgación de la norma ISO 37001:2016, Plan de Anticorrupción formación en valores y principios propios de la entidad | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar | Proyectar y Realizar campañas para dar a conocer la Ley Anticorrupción, Ley de Transparencia, El código de Ética y el Acuerdo sobre Trato digno al Usuario | Equipo SIGCMA Seccional Pasto | 13/03/2023 a 31/12/2023 | 11/04/2023 7/07/2023 30/09/2023 18/12/2023 | Reunión de socialización de actividades del SIGCMA | En Curso
4 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. (Huelgas y protestas ciudadanas y/o sindicales). 2. Deficiencia o fallas en los servicios públicos de energía eléctrica o internet en las oficinas donde funcionan despachos o dependencias judiciales. 3. Disturbios o hechos violentos. 4.Pandemia. 5.Emergencias Ambientales. | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | 20 | Baja | 40% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15% | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el trabajo en casa. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar | Capacitaciones del manejo de herramientas tecnológicas utilizadas o implementadas en la Rama Judicial | Líder proceso Comunicación Institucinal y líder del proceso Gestión Tecnológica.Jairo V. Solarte Portilla | 2023-02-01 | 11/04/2023 7/07/2023 30/09/2023 18/12/2023 | Reunión de Socialización de Actividades del SIGMA | En Curso
[14 empty] | 2 | Políticas y directrices claras aplicadas para evacuar y proteger a los servidores judiciales. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Programa de Prevención por parte de la ARL. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Normativa (Leyes, Reglamentos) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Elaboración y aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
5 | Inaplicabilidad de la normativa ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1. Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial según el Acuerdo superior PSAA14-10160. 2. Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental. 3. Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos. 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental. 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental. 6, Escaces en la planta de personal. | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y de la normativa ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normativa ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | 266 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Divulgación de programas, guías y procedimientos del Plan de Gestión Ambiental, además del acompañamiento y/o seguimiento a implementación del Acuerdo PSAA14-10160 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 34.2% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Evitar | Proyectar y Realizar campañas para dar a conocer la Ley Anticorrupción, Ley de Transparencia, El código de Ética y el Acuerdo sobre Trato digno al Usuario | Equipo SIGCMA Seccional Pasto | 13/03/2023 a 31/12/2023 | 11/04/2023 7/07/2023 30/09/2023 18/12/2023 | Reunión de socialización de actividades del SIGCMA | En Curso
[14 empty] | 2 | Seguimiento a la aplicabilidad de requisitos de la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Inclusión de obligaciones ambientales en todos los procesos selectivos de contratistas | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Participación en capacitaciones y actividades de formación y sensibilización para minimizar los impactos ambientales adversos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Compromiso de la alta dirección para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del sistema ambiental | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
6 | Falta de adopción de un estándar enla forma de registro de expedientes en One Drive por parte de los despacho judiciales dentro del proyecto de digitalización de expedientes. Esto mientras se hace la migracion a la siguiente etapa. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falta de divulgación del anexo técnico de la circular PCSJC21-06 (protocolo 2 de digitalización de expedientes) en los despachos judiciales . 2. Distintas interpretaciones sobre la circular PCSJC21-06 (protocolo 2 de digitalización de expedientes) por parte de los Servidores de los despachos judiciales. 3. Alta rotación de los servidores judiciales en los despachos, lo que se traduce en dificultad para consolidar procesos de capacitación. | Falta de la adopción de un estándar para la organización y nomenclatura de documentos en One Drive del despacho. | El proyecto de digitalización ha avanzado. De una parte el contrato de digitalización ha avanzado hasta la etapa de migración, sin embargo los expedientes nuevos (que no hacen parte del contrato de digitalización) son manejados por los servidores judiciales en One Drive. Habiendo una guía (circular PCSJC21-06 (protocolo 2 de digitalización de expedientes), en los despachos judiciales se han adoptado lo indicado en la circular de diversas maneras. Al no existir una forma estándar de organización y de nombrar los documentos, se dificulta el proceso de migración hacia la etapa siguiente. | Ejecución y Administración de Procesos | 200 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | Mayor | 80% | Alto | 1 | Reuniones virtuales con los servidores judiciales para dar a conocer el la forma correcta de organización y nomenclatura de documentos en One Drive. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar) | Reuniones virtuales con los servidores judiciales para dar a conocer el la forma correcta de organización y nomenclatura de documentos en One Drive. | Dr. Luis Humberto Paz Timaná, Director Ejecutivo Seccional Pasto. Dra. Mary Genith Viteri Aguirre, Magistrada Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño-Putumayo. Ing. Jairo V. Solarte Portilla, líder proceso Comunicación Institucional | 13/03/2023 a 31/12/2023 | 11/04/2023 7/07/2023 30/09/2023 18/12/2023 | Registro de las reuniones en la matriz de comunicaciones. | En Curso
|  | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falta de divulgación del alcance del proyecto. 2. Presentación desde el nivel central, sistemas tecnológicos alternos (como SAMAI) que entran en contienda con el proyecto de digitalización contratado con el proveedor 3. Cambios en la forma de realizar los procesos que se transmiten a los servidores judiciales, y que se traducen en descontento y adversión a los proyectos tecnológicos | Falta de una directriz clara sobre el camino hacia el expediente electrónico | En consideración de que no se tiene un antecendente que sirva de referncia, sobre el proyecto de digitalización de expedientes se han presentando muchos inconvenientes, que se han traducido en pérdida de credibiliad por parte de los servidores judiciales en el desarrollo del proyecto y resistencia a su implementación. | Ejecución y Administración de Procesos | 200 | [6 empty] | 2 | Búsqueda de una forma alterna (mediante un contrato) para acondicionar los expedientes en OneDrive al protocolo 2 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Muy Baja | 0% | Muy Baja | 0% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(compartir) | Búsqueda de una forma alterna (mediante un contrato) para acondicionar los expedientes en OneDrive al protocolo 2 | Ing. Jairo V. Solarte Portilla, líder proceso Comunicación Institucional | 13/03/2023 a 31/12/2023 | 11/04/2023 7/07/2023 30/09/2023 18/12/2023 | Registro documentación relacionada con la contratación del servicio. | En Curso

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GESTION TECNOLOGICA
Objetivo: |  |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en
Alcance: |  |  | El Área de Soporte y Mantenimiento Tecnológico, bajo la dirección de lLa Unidad de informática, facilita el cumplimiento misional de la administración de justicia, prestando a nivel nacional los servicios de telecomunicaciones y provisión de la dotación de plataforma tecnológica, a fin de fortalecer las soluciones tecnológicas para obtener eficiencia y optimizar el servicio pùblico de la administraciòn de justicia.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Desinformación | Reputacional | 1. La información de importancias que va dirigida a los servidores judiciales no llegue oportunamente. 2. La interpretación que se haga sobre el contenido de los comunicados puede tener distintas interpretaciones 3. Pueden existir causas similares a los antes enuciadas, para los usuarios externos de la justicia | Falta de oportunidad en la entrega de información de interés de los usuarios internos y externos de la justicia y falta de definición en el alcance de los comunicados emanados por las autoridades administrativas en la Rama Judicial | Cada vez que se expide un nuevo acuerdo por parte del Consejo Superior de Judicatura o del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño y Putumayo, se puede dar luagar a interpretaciones inexactas sobre el alacance . Las interpretaciones equivocadas dan origen a decisiones y/o actitudes presipitadas por parte de los serviodores de la justicia y por parte de los usuarios externos. Hay información relevante sobre la administración de justicia que no se conoce o se conoce de manera parcial por los usuarios internos y externos de la justicia | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | Programación de reuniones virtuales con servidores judiciales y con usuarios externos de la Rama Judicial, de manera periódica para divulgación y aclaración de temas importantes sobre la administración de Justicia. |  | X | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Se sostuvieron reuniones con los servidores judiciales que se registraron en la matriz de comunicaciones. Se llevó a cabo también la rendición de cuentas conjunta entre la Dirección Seccional y el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño.
2 | Bajo uso de los medios para que la ciudadanía interponga PQRSs y evalué la atención y/o uso de los canales QRS para propósitos distintos. | Reputacional | 1. Falta de divulgación sobre la existencia de medios para la radicación de QRS. 2. Falta de capacitación dirigida a las usuarias y usuarios de la justicia sobre la forma de radicar QRS 3. Inexistencia de una forma única de hacer seguimiento a QRS. | Bajo uso de los canales para radicación y evaluación en la atención de QRS | No se ha alcanzado un nivel adecuado de uso de los medios para la radicación de QRS de las (los) usuarias(os) de la justicia, para el seguimiento y para la evaluación de la atencion a los PQRS radicados. Adicionalmente, el uso de la plataforma, por lo general, se desvía para solicitar servicios que son propios de la misión de la Rama | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | Reuniones virtuales con usuarios internos para adoptar las herramientas de registro y seguimiento de QRS. Reuniones virtuales programadas con apoderados, litigantes y usuarios externos de la justicia para divulgar el uso de los canales dispuestos para la presentación de QRS |  | X | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Se llevaron a cabo reuniones con los servidores judiciales donde se presentó la forma de radicación, atención, seguimiento y evaluación de QRS
3 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno y desconocimiento de la Guía sobre trato digno al usuario. 3. Carencia de compromiso y transparencia de algunos servidores judiciales con la entidad 4. Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5. Obtención de beneficios propios . | Deficiencias en la transparencia, ética y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, ética y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar
4 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. (Huelgas y protestas ciudadanas y/o sindicales). 2. Deficiencia o fallas en los servicios públicos de energía eléctrica o internet en las oficinas donde funcionan despachos o dependencias judiciales. 3. Disturbios o hechos violentos. 4.Pandemia. 5.Emergencias Ambientales. | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Capacitaciones del manejo de herramientas tecnológicas utilizadas o implementadas en la Rama Judicial | X | X | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Se realizaron capacitaciones sobre el manejo del correo institucional , One Drive, Estados Electrónicos, Emplazados y Reparto
5 | Inaplicabilidad de la normativa ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1. Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial según el Acuerdo superior PSAA14-10160. 2. Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental. 3. Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos. 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental. 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental. 6, Escaces en la planta de personal. | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y de la normativa ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normativa ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado
6 | Falta de adopción de un estándar enla forma de registro de expedientes en One Drive por parte de los despacho judiciales dentro del proyecto de digitalización de expedientes. Esto mientras se hace la migracion a la siguiente etapa. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falta de divulgación del anexo técnico de la circular PCSJC21-06 (protocolo 2 de digitalización de expedientes) en los despachos judiciales . 2. Distintas interpretaciones sobre la circular PCSJC21-06 (protocolo 2 de digitalización de expedientes) por parte de los Servidores de los despachos judiciales. 3. Alta rotación de los servidores judiciales en los despachos, lo que se traduce en dificultad para consolidar procesos de capacitación. | Falta de la adopción de un estándar para la organización y nomenclatura de documentos en One Drive del despacho. | El proyecto de digitalización ha avanzado. De una parte el contrato de digitalización ha avanzado hasta la etapa de migración, sin embargo los expedientes nuevos (que no hacen parte del contrato de digitalización) son manejados por los servidores judiciales en One Drive. Habiendo una guía (circular PCSJC21-06 (protocolo 2 de digitalización de expedientes), en los despachos judiciales se han adoptado lo indicado en la circular de diversas maneras. Al no existir una forma estándar de organización y de nombrar los documentos, se dificulta el proceso de migración hacia la etapa siguiente. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Reuniones virtuales con los servidores judiciales para dar a conocer el la forma correcta de organización y nomenclatura de documentos en One Drive. |  | X | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Se sostuvieron reuniones con los servidores judiciales y usuarios externos que se registraron en la matriz de comunicaciones

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GESTION TECNOLOGICA
Objetivo: |  |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en
Alcance: |  |  | El Área de Soporte y Mantenimiento Tecnológico, bajo la dirección de lLa Unidad de informática, facilita el cumplimiento misional de la administración de justicia, prestando a nivel nacional los servicios de telecomunicaciones y provisión de la dotación de plataforma tecnológica, a fin de fortalecer las soluciones tecnológicas para obtener eficiencia y optimizar el servicio pùblico de la administraciòn de justicia.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Desinformación | Reputacional | 1. La información de importancias que va dirigida a los servidores judiciales no llegue oportunamente. 2. La interpretación que se haga sobre el contenido de los comunicados puede tener distintas interpretaciones 3. Pueden existir causas similares a los antes enuciadas, para los usuarios externos de la justicia | Falta de oportunidad en la entrega de información de interés de los usuarios internos y externos de la justicia y falta de definición en el alcance de los comunicados emanados por las autoridades administrativas en la Rama Judicial | Cada vez que se expide un nuevo acuerdo por parte del Consejo Superior de Judicatura o del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño y Putumayo, se puede dar luagar a interpretaciones inexactas sobre el alacance . Las interpretaciones equivocadas dan origen a decisiones y/o actitudes presipitadas por parte de los serviodores de la justicia y por parte de los usuarios externos. Hay información relevante sobre la administración de justicia que no se conoce o se conoce de manera parcial por los usuarios internos y externos de la justicia | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | Programación de reuniones virtuales con servidores judiciales y con usuarios externos de la Rama Judicial, de manera periódica para divulgación y aclaración de temas importantes sobre la administración de Justicia. |  | X | 2023-04-24 | 2023-06-30 | Se sostuvieron reuniones con los servidores judiciales que se registraron en la matriz de comunicaciones.
2 | Bajo uso de los medios para que la ciudadanía interponga PQRSs y evalué la atención y/o uso de los canales QRS para propósitos distintos. | Reputacional | 1. Falta de divulgación sobre la existencia de medios para la radicación de QRS. 2. Falta de capacitación dirigida a las usuarias y usuarios de la justicia sobre la forma de radicar QRS 3. Inexistencia de una forma única de hacer seguimiento a QRS. | Bajo uso de los canales para radicación y evaluación en la atención de QRS | No se ha alcanzado un nivel adecuado de uso de los medios para la radicación de QRS de las (los) usuarias(os) de la justicia, para el seguimiento y para la evaluación de la atencion a los PQRS radicados. Adicionalmente, el uso de la plataforma, por lo general, se desvía para solicitar servicios que son propios de la misión de la Rama | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | Reuniones virtuales con usuarios internos para adoptar las herramientas de registro y seguimiento de QRS. Reuniones virtuales programadas con apoderados, litigantes y usuarios externos de la justicia para divulgar el uso de los canales dispuestos para la presentación de QRS |  | X | 2023-04-24 | 2023-06-30 | Se llevó a cabo reunión con los servidores judiciales donde se presentó la forma de radicación, atención, seguimiento y evaluación de QRS
3 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno y desconocimiento de la Guía sobre trato digno al usuario. 3. Carencia de compromiso y transparencia de algunos servidores judiciales con la entidad 4. Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5. Obtención de beneficios propios . | Deficiencias en la transparencia, ética y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, ética y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Replicar la información reciibda desde el nivel central |  | X | 2023-04-10 | 2023-06-30
4 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. (Huelgas y protestas ciudadanas y/o sindicales). 2. Deficiencia o fallas en los servicios públicos de energía eléctrica o internet en las oficinas donde funcionan despachos o dependencias judiciales. 3. Disturbios o hechos violentos. 4.Pandemia. 5.Emergencias Ambientales. | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Capacitaciones del manejo de herramientas tecnológicas utilizadas o implementadas en la Rama Judicial | X | X | 2023-04-10 | 2023-06-30 | Se continuó la realización de capacitaciones sobre el manejo del correo institucional , One Drive, Estados Electrónicos, Emplazados y Reparto
5 | Inaplicabilidad de la normativa ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1. Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial según el Acuerdo superior PSAA14-10160. 2. Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental. 3. Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos. 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental. 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental. 6, Escaces en la planta de personal. | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y de la normativa ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normativa ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Capacitaciones del manejo de herramientas tecnológicas utilizadas o implementadas en la Rama Judicial |  | X | 2023-04-10 | 2023-06-30 | Se continuó la realización de capacitaciones sobre el manejo del correo institucional , One Drive, Estados Electrónicos, Emplazados y Reparto
6 | Falta de adopción de un estándar enla forma de registro de expedientes en One Drive por parte de los despacho judiciales dentro del proyecto de digitalización de expedientes. Esto mientras se hace la migracion a la siguiente etapa. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falta de divulgación del anexo técnico de la circular PCSJC21-06 (protocolo 2 de digitalización de expedientes) en los despachos judiciales . 2. Distintas interpretaciones sobre la circular PCSJC21-06 (protocolo 2 de digitalización de expedientes) por parte de los Servidores de los despachos judiciales. 3. Alta rotación de los servidores judiciales en los despachos, lo que se traduce en dificultad para consolidar procesos de capacitación. | Falta de la adopción de un estándar para la organización y nomenclatura de documentos en One Drive del despacho. | El proyecto de digitalización ha avanzado. De una parte el contrato de digitalización ha avanzado hasta la etapa de migración, sin embargo los expedientes nuevos (que no hacen parte del contrato de digitalización) son manejados por los servidores judiciales en One Drive. Habiendo una guía (circular PCSJC21-06 (protocolo 2 de digitalización de expedientes), en los despachos judiciales se han adoptado lo indicado en la circular de diversas maneras. Al no existir una forma estándar de organización y de nombrar los documentos, se dificulta el proceso de migración hacia la etapa siguiente. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Reuniones virtuales con los servidores judiciales para dar a conocer el la forma correcta de organización y nomenclatura de documentos en One Drive. |  | X | 2023-04-10 | 2023-06-30 | Se sostuvieron reuniones con los servidores judiciales y usuarios externos que se registraron en la matriz de comunicaciones
[13 empty] | Reducir(compartir) | Búsqueda de una forma alterna (mediante un contrato) para acondicionar los expedientes en OneDrive al protocolo 2 | X | X | 2023-04-10 | 2023-06-30 | Se sostuvo reuniones con el contratista para analizar la posibilidad de la adecuación de información en One Drive de los despachos.

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 3 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GESTION TECNOLOGICA
Objetivo: |  |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en
Alcance: |  |  | El Área de Soporte y Mantenimiento Tecnológico, bajo la dirección de lLa Unidad de informática, facilita el cumplimiento misional de la administración de justicia, prestando a nivel nacional los servicios de telecomunicaciones y provisión de la dotación de plataforma tecnológica, a fin de fortalecer las soluciones tecnológicas para obtener eficiencia y optimizar el servicio pùblico de la administraciòn de justicia.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Desinformación | Reputacional | 1. La información de importancias que va dirigida a los servidores judiciales no llegue oportunamente. 2. La interpretación que se haga sobre el contenido de los comunicados puede tener distintas interpretaciones 3. Pueden existir causas similares a los antes enuciadas, para los usuarios externos de la justicia | Falta de oportunidad en la entrega de información de interés de los usuarios internos y externos de la justicia y falta de definición en el alcance de los comunicados emanados por las autoridades administrativas en la Rama Judicial | Cada vez que se expide un nuevo acuerdo por parte del Consejo Superior de Judicatura o del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño y Putumayo, se puede dar luagar a interpretaciones inexactas sobre el alacance . Las interpretaciones equivocadas dan origen a decisiones y/o actitudes presipitadas por parte de los serviodores de la justicia y por parte de los usuarios externos. Hay información relevante sobre la administración de justicia que no se conoce o se conoce de manera parcial por los usuarios internos y externos de la justicia | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | Programación de reuniones virtuales con servidores judiciales y con usuarios externos de la Rama Judicial, en las fechas siguientes a la expedición de acuerdos desde los Consejos Superior y Seccional de la Judicatura, sobre todo los relacionados con el trabajo en la virtualidad, alternancia y presencialidad. |  | X | 247/07/2023 | 2023-09-29 | Se continua con el plan de capacitación dirigido a los servidores judiciales.
2 | Bajo uso de los medios para que la ciudadanía interponga PQRSs y evalué la atención y/o uso de los canales QRS para propósitos distintos. | Reputacional | 1. Falta de divulgación sobre la existencia de medios para la radicación de QRS. 2. Falta de capacitación dirigida a las usuarias y usuarios de la justicia sobre la forma de radicar QRS 3. Inexistencia de una forma única de hacer seguimiento a QRS. | Bajo uso de los canales para radicación y evaluación en la atención de QRS | No se ha alcanzado un nivel adecuado de uso de los medios para la radicación de QRS de las (los) usuarias(os) de la justicia, para el seguimiento y para la evaluación de la atencion a los PQRS radicados. Adicionalmente, el uso de la plataforma, por lo general, se desvía para solicitar servicios que son propios de la misión de la Rama | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | Reuniones virtuales programadas con apoderados, litigantes y usuarios externos de la justicia para divulgar el uso de los canales dispuestos para la presentación de QRS |  | X | 2023-07-24 | 2023-09-29 | Se realizó circular dirigida a los servidores judiciales sobre el seguimiento y evaluación de QRS
3 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno y desconocimiento de la Guía sobre trato digno al usuario. 3. Carencia de compromiso y transparencia de algunos servidores judiciales con la entidad 4. Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5. Obtención de beneficios propios . | Deficiencias en la transparencia, ética y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, ética y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Proyectar y Realizar campañas para dar a conocer la Ley Anticorrupción, Ley de Transparencia, El código de Etica y el Acuerdo sobre Trato digno al Usuario |  | X | 2023-07-04 | 2023-09-29
4 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. (Huelgas y protestas ciudadanas y/o sindicales). 2. Deficiencia o fallas en los servicios públicos de energía eléctrica o internet en las oficinas donde funcionan despachos o dependencias judiciales. 3. Disturbios o hechos violentos. 4.Pandemia. 5.Emergencias Ambientales. | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Capacitaciones del manejo de herramientas tecnológicas utilizadas o implementadas en la Rama Judicial | X | X | 2023-07-04 | 2023-09-29 | Se continuó la realización de capacitaciones sobre el manejo del correo institucional , One Drive, Estados Electrónicos, Emplazados y Reparto
5 | Inaplicabilidad de la normativa ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1. Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial según el Acuerdo superior PSAA14-10160. 2. Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental. 3. Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos. 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental. 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental. 6, Escaces en la planta de personal. | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y de la normativa ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normativa ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Evitar | Reuniones de Comité Ambiental |  | X | 2023-07-04 | 2023-09-29
6 | Falta de adopción de un estándar enla forma de registro de expedientes en One Drive por parte de los despacho judiciales dentro del proyecto de digitalización de expedientes. Esto mientras se hace la migracion a la siguiente etapa. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falta de divulgación del anexo técnico de la circular PCSJC21-06 (protocolo 2 de digitalización de expedientes) en los despachos judiciales . 2. Distintas interpretaciones sobre la circular PCSJC21-06 (protocolo 2 de digitalización de expedientes) por parte de los Servidores de los despachos judiciales. 3. Alta rotación de los servidores judiciales en los despachos, lo que se traduce en dificultad para consolidar procesos de capacitación. | Falta de la adopción de un estándar para la organización y nomenclatura de documentos en One Drive del despacho. | El proyecto de digitalización ha avanzado. De una parte el contrato de digitalización ha avanzado hasta la etapa de migración, sin embargo los expedientes nuevos (que no hacen parte del contrato de digitalización) son manejados por los servidores judiciales en One Drive. Habiendo una guía (circular PCSJC21-06 (protocolo 2 de digitalización de expedientes), en los despachos judiciales se han adoptado lo indicado en la circular de diversas maneras. Al no existir una forma estándar de organización y de nombrar los documentos, se dificulta el proceso de migración hacia la etapa siguiente. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Reuniones virtuales con los servidores judiciales para dar a conocer el alcance del proyecto de digitalización de expedientes. |  | X | 2023-07-04 | 2023-09-29 | Se sostuvieron reuniones con los servidores judiciales y usuarios externos que se registraron en la matriz de comunicaciones
[13 empty] | Reducir(compartir) | Se avanza en el proyecto de digitalización. Etapa de migración a azure. Se logra la contratación de la tarea de estandarización de expedientes en OneDrive de los despachos judiciales | X | X | 2023-04-10 | 2023-06-30 | Contratación estandarización de expedientes en OneDrive con ServiSoft.

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GESTION TECNOLOGICA
Objetivo: |  |  | Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo de los objetivos institucionales, facilitando el acceso al servicio de justicia, satisfaciendo las necesidades de los funcionarios, empleados y ciudadanos en
Alcance: |  |  | El Área de Soporte y Mantenimiento Tecnológico, bajo la dirección de lLa Unidad de informática, facilita el cumplimiento misional de la administración de justicia, prestando a nivel nacional los servicios de telecomunicaciones y provisión de la dotación de plataforma tecnológica, a fin de fortalecer las soluciones tecnológicas para obtener eficiencia y optimizar el servicio pùblico de la administraciòn de justicia.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Desinformación | Reputacional | 1. La información de importancias que va dirigida a los servidores judiciales no llegue oportunamente. 2. La interpretación que se haga sobre el contenido de los comunicados puede tener distintas interpretaciones 3. Pueden existir causas similares a los antes enuciadas, para los usuarios externos de la justicia | Falta de oportunidad en la entrega de información de interés de los usuarios internos y externos de la justicia y falta de definición en el alcance de los comunicados emanados por las autoridades administrativas en la Rama Judicial | Cada vez que se expide un nuevo acuerdo por parte del Consejo Superior de Judicatura o del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño y Putumayo, se puede dar luagar a interpretaciones inexactas sobre el alacance . Las interpretaciones equivocadas dan origen a decisiones y/o actitudes presipitadas por parte de los serviodores de la justicia y por parte de los usuarios externos. Hay información relevante sobre la administración de justicia que no se conoce o se conoce de manera parcial por los usuarios internos y externos de la justicia | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | Programación de reuniones virtuales con servidores judiciales y con usuarios externos de la Rama Judicial, en las fechas siguientes a la expedición de acuerdos desde los Consejos Superior y Seccional de la Judicatura, sobre todo los relacionados con el trabajo en la virtualidad, alternancia y presencialidad. | X | X | 2023-10-24 | 2023-12-19 | Se realizó completamente el plan de capacitación (llegando a todos los despachos judiciales). La última reunión fue llevada a cabo el 24 de octubre de 2023 con 355 participantes.
2 | Bajo uso de los medios para que la ciudadanía interponga PQRSs y evalué la atención y/o uso de los canales QRS para propósitos distintos. | Reputacional | 1. Falta de divulgación sobre la existencia de medios para la radicación de QRS. 2. Falta de capacitación dirigida a las usuarias y usuarios de la justicia sobre la forma de radicar QRS 3. Inexistencia de una forma única de hacer seguimiento a QRS. | Bajo uso de los canales para radicación y evaluación en la atención de QRS | No se ha alcanzado un nivel adecuado de uso de los medios para la radicación de QRS de las (los) usuarias(os) de la justicia, para el seguimiento y para la evaluación de la atencion a los PQRS radicados. Adicionalmente, el uso de la plataforma, por lo general, se desvía para solicitar servicios que son propios de la misión de la Rama | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | Reuniones virtuales programadas con apoderados, litigantes y usuarios externos de la justicia para divulgar el uso de los canales dispuestos para la presentación de QRS
3 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno y desconocimiento de la Guía sobre trato digno al usuario. 3. Carencia de compromiso y transparencia de algunos servidores judiciales con la entidad 4. Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5. Obtención de beneficios propios . | Deficiencias en la transparencia, ética y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, ética y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Proyectar y Realizar campañas para dar a conocer la Ley Anticorrupción, Ley de Transparencia, El código de Etica y el Acuerdo sobre Trato digno al Usuario |  | X | 2023-10-24 | 2023-12-31 | Se realizan las actividades del plan de acción derivado del Plan de Acción de la matriz anticorrupción.
4 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. (Huelgas y protestas ciudadanas y/o sindicales). 2. Deficiencia o fallas en los servicios públicos de energía eléctrica o internet en las oficinas donde funcionan despachos o dependencias judiciales. 3. Disturbios o hechos violentos. 4.Pandemia. 5.Emergencias Ambientales. | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Capacitaciones del manejo de herramientas tecnológicas utilizadas o implementadas en la Rama Judicial |  | X | 2023-10-19 | 2023-12-19 | Se realizó completamente el plan de capacitación (llegando a todos los despachos judiciales). La última reunión fue llevada a cabo el 24 de octubre de 2023 con 355 participantes.
5 | Inaplicabilidad de la normativa ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1. Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial según el Acuerdo superior PSAA14-10160. 2. Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental. 3. Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos. 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental. 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental. 6, Escaces en la planta de personal. | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y de la normativa ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normativa ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Evitar | Reuniones de Comité Ambiental |  | X | 2023-10-02 | 2023-12-19
6 | Falta de adopción de un estándar enla forma de registro de expedientes en One Drive por parte de los despacho judiciales dentro del proyecto de digitalización de expedientes. Esto mientras se hace la migracion a la siguiente etapa. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falta de divulgación del anexo técnico de la circular PCSJC21-06 (protocolo 2 de digitalización de expedientes) en los despachos judiciales . 2. Distintas interpretaciones sobre la circular PCSJC21-06 (protocolo 2 de digitalización de expedientes) por parte de los Servidores de los despachos judiciales. 3. Alta rotación de los servidores judiciales en los despachos, lo que se traduce en dificultad para consolidar procesos de capacitación. | Falta de la adopción de un estándar para la organización y nomenclatura de documentos en One Drive del despacho. | El proyecto de digitalización ha avanzado. De una parte el contrato de digitalización ha avanzado hasta la etapa de migración, sin embargo los expedientes nuevos (que no hacen parte del contrato de digitalización) son manejados por los servidores judiciales en One Drive. Habiendo una guía (circular PCSJC21-06 (protocolo 2 de digitalización de expedientes), en los despachos judiciales se han adoptado lo indicado en la circular de diversas maneras. Al no existir una forma estándar de organización y de nombrar los documentos, se dificulta el proceso de migración hacia la etapa siguiente. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Reuniones virtuales con los servidores judiciales para dar a conocer el alcance del proyecto de digitalización de expedientes. |  | X | 2023-10-19 | 2023-12-19 | Se sostuvieron reuniones con los servidores judiciales que se registraron en la matriz de comunicaciones
[14 empty] | Apoyo a los serviodres judiciales en la conformación del expediente digital en One Drive. |  | X | 2023-10-02 | 2023-12-31 | Se realiza el seguimiento y reviisón de las tareas relacionadas con la estandarización de expedientes en OneDrive con ServiSoft.

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | #REF!
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
Pérdida Reputacional

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad