## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NARIÑO
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Apoyo | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA | X
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2021-06-11
SIGCMA

## Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
DEPENDENCIA: | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  | PROCESO | REORDENAMIENTO JUDICIAL
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE Nariño
OBJETIVO DEL PROCESO: | Registrar el objetivo del proceso. Aplica solo para los procesos del nivel central del CSJ.
Mejorar el acceso al servicio de justicia, a partir del análisis geográfico, social, económico, estadístico y administrativo de los despachos judiciales del país, bajo parámetros de racionalidad y conforme con las necesidades de la sociedad para fortalecer el aparato de justicia dando cumplimiento al marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICO | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación) | 1 | Cambios de gerentes públicos | 1 | Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones
| 2 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la administración de Justicia.
Económicos y Financieros (disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia) | 3 | Presupuesto insuficiente asignado para la vigencia 2023 de la Rama Judicial | 2 | Incremento del PIB que potencialice el crecimiento económico del país y viabilice la asignación suficiente de recursos para la Rama Judicial
| 4 | No contar con el PAC oportunamente para la ejecución de proyectos de inversión
| 5 | No asignación oportuna y suficiente de los recursos requeridos para el desarrollo de los proyectos.
| 6 | Numero deficiente de proveedores inscritos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios
Sociales y culturales (cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público) | 7 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del conflicto armado de la región. | 3 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administración de justicia al implementar y certificar sus Sistemas de Gestión.
| 8 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del pandemias y sus variantes. | 4 | Visibilizacion de la Administración de Justicia entre los actores no formales de la justicia (Grupos y minorías Indígenas, género)
| 9 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia por razones de orden público | 5 | Conocimiento y Liderazgo para la implementación de políticas de Genero en la Rama Judicial.
| 10 | Limitaciones en la movilidad asociados a factores del orden público
| 11 | Aumento de la demanda de Justicia a causa de la problemática social y/u otros factores
| 12 | Amenazas a servidores judiciales en razón al ejercicio de sus funciones.
| 13 | Dificultades en la movilidad por condiciones geográficas y de ubicación de Municipios de dificil acceso
| 14 | infraestructura vial incipiente que impide la comunicaciones entre municipios de los Distritos Judiciales a cargo
| 15 | Afectaciones a la infraestructura física de las sedes Judiciales y Administrativas
Tecnológicos (desarrollo digital, avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea) | 16 | Perdida o hackeo de información derivada de ataques cibernéticos | 6 | Marco regulatorio del MINTICs, para la gobernanza, gobernabilidad y transformación digital
| 17 | Indisponibilidad y/o colapso de la infraestructura tecnológica | 7 | Desarrollo de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del servicio público de administración de justicia, a través de las TICs
| 18 | Afectación de la prestación del servicio de conectividad | 8 | Generar espacios donde se realicen acuerdo interinstitucionales para poder consultar información que beneficie a la administración de justicia
| 19 | Ausencia de portal único de información del Estado (Ramas del poder, órganos autónomos y demás entes especiales), que garantice la consulta de información en línea de toda la información oficial. Gobierno en Línea)
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación) | 20 | Normas expedidas que afecten el desarrollo de las etapas propias de los procesos | 9 | Actualización del marco normativo que afecte de manera directa o indirecta la función pública de administrar justicia.
Ambientales (emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible) | 21 | Fenómenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales, epidemias y plagas)
| 22 | Emergencias ambientales externas que impacten directamente las instalaciones de la entidad
| 23 | Aumento de los impactos ambientales negativos por pandemias
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICO | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos)
Estratégicos (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | No realización oportuna del plan de acción, matriz de riesgos y demás documentos del SIGCMA, con su seguimiento correspondiente en los periodos establecidos, conforme a los lineamientos emitidos desde el despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA y la Coordinación Nacional del SIGCMA | 1 | Contar con el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial
| 2 | Falta de socialización de estrategias con las dependencias para fomentar el trabajo colaborativo para la implementación del Plan Estratégico de Transformación Digital (PETD) de la Rama Judicial | 2 | Socialización de buenas prácticas de la gestión judicial en el contexto internacional a través de la CICAJ o eventos de Cumbre
| 3 | Caracterización de procesos siguiendo la estructura organización de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial sin tener en cuenta las particulareidades de las seccionales | 3 | Mantenimiento y ampliación de SIGCMA en los esquemas que se encuentra certificados la Rama Judicial
|  |  | 4 | Definición de roles y responsabilidades de los líderes de proceso para el funcionamiento del SIGCMA
|  |  | 5 | Contar con la Norma Técnica de Calidad Actualizada NTC 6256:2021 y GTC 286 2021
|  |  | 6 | El compromiso de la Alta Dirección y de los líderes de proceso para ampliar, mantener y mejorar el SIGCMA
|  |  | 7 | Encuentro nacional e internacional del SIGCMA
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 4 | Recursos insuficientes para atender el Plan de necesidades formulado | 8 | Presupuesto asignado para el desarrollo de proyecto de inversión del SIGCMA
|  |  | 9 | Conocimiento de la reglamentación que establece el procedimiento para el manejo de los recursos presupuestales, financieros y de contratación estatal
|  |  | 10 | Estandarización de procesos y procedimientos para el desarrollo del proceso contractual
|  |  | 11 | Manual de contratación actualizado
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud en el trabajo) | 5 | No contar con el recurso humano suficiente y necesario para responder a la demanda de Justicia | 12 | Personal integrado por servidores judiciales de alto nivel profesional y capacitado para llevar a cabo las funciones asignadas
| 6 | Servidores Judiciales con comorbilidades y/o enfermedades laborales
| 7 | Extensión en los horarios laborales de trabajo en casa y presencial, que afecta el bienestar físico, mental y emocional en los servidores judiciales y su entorno familiar | 13 | Desarrollo y fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales en modelos de gestión
| 8 | Carencia de manuales de funciones y procedimientos para los servidores Judiciales | 14 | Mejor prestación del servicio de administración de justicia debido a la implementación de buenas practicas en bioseguridad definidos por la Rama Judicial
| 9 | Carencia de recurso humano idoneo para asumir funciones especificas del SIGCMA Seccional (Coordinador Seccional SIGCMA - Coordinador Ambiental) | 15 | Fortalecimiento de los concursos de méritos para ingreso de la Rama Judicial
| 10 | Debilidad en los procesos de inducción y reinducción de los servidores judiciales
| 11 | Debilidad para el fortalecimiento de competencias propias en el desarrollo de las actividades asignadas | 16 | El desarrollo de competencia a través de procesos de sensibilización, capacitación y formación en modelo de gestión para el desarrollo de competencias de los servidores judiciales.
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 12 | Resistencia por parte de algunos servidores judiciales a implementar la gestión de conocimiento para la gestión del cambio en lo relativo al SIGCMA, a modelos de gestión, implementación de PETD, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, seguridad de la información, normas antisoborno, normas de bioseguridad, entre otras. | 17 | Actualización de la plataforma estratégica para responder a los cambios normativos y legales
| 13 | Falta de tiempo para acceder a la formación de interés, tales como: Sensibilizaciones, cursos, talleres, capacitaciones, diplomados, entre otros | 18 | Aplicabilidad de la Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores judiciales documentada en instructivos y guías
| 14 | Carencia de software para la medicición y control del SIGMA
| 15 | Debilidad en la retroalimentación de la evaluación realizada a los proveedores y contratistas del producto o servicio entregado | 19 | Fortalecimiento en los procesos de contratación por el uso adecuado del SECOP II
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y amenazas
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Desarrollar el plan de formación de la Escuela Judicial para el fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales |  |  | 10.11 | 13.16 | Plan de acción
Asistir y participar activamente en los procesos de sensibilización, capacitación y formación en los procesos SIGCMA |  |  | 13 | 6,16, 36 | Plan de acción
Realizar seguimiento al plan de acción y realizar el reporte oportuno |  |  | 1 | 6, 12, 23 | Plan de acción
Implementar mecanismos para la retroalimentación de las partes interesadas | 19 | 3.4 | 1, 15, 38 | 27,28,29,34 | Plan de acción
Mantener, actualizar y documentar el Sistema Integrado de Gestión SIGCMA, en el contexto especifico | 16,17,18 | 8 | 1,12,16,19,20,21 | 4,6,7,8,5,10,17,1820,22,23,37 | Plan de acción
Solicitar apoyo al CENDOJ para realización de capacitaciones en tablas de retención documental (TRD) |  |  | 27,28,33 | 28 | Plan de acción
Hacer uso de la información y de las herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios |  |  | 16,17,18,19,32 | 20.21 | Plan de acción
Motivar a los servidores judiciales en la Implementación del plan de gestión ambiental en cada sede administrativa o judicial |  |  | 34,35,36,37,38 | 35,36,38,39 | Plan de acción
Realizar identificación y cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios | 2, 20 | 9 | 1 | 3,9,17 | Matriz de riesgos
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2022 | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 26 Junio 2023
Objetivo: |  |  | Consolidar y analizar la información estadística de la gestión judicial, mediante la estandarización de registros, recolección, procesamiento y análisis, con el fin de contribuir a la toma de decisiones del Estado y específicamente del sector justicia, aportar al cumplimento de los objetivos ambientales establecidos en la Institución, articulado con las políticas macro para la preservación del medio ambiente, fortaleciendo la cultura y conciencia ambiental en el marco del Sistema de Gestión de calidad, Medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | Inexactitud del reporte en SIERJU | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Personal no capacitado para el cargue de información en el sistema Sierju 3. Reporte extemporaneo de en Sierju. 4. Falta de verificación y seguimiento de la información Sierju reportada por los despachos Judiciales. 5. Falta de personal para realizar un adecuado seguimiento en los Despachos Judiciales que conforman los Distritos Judiciales de Pasto y Mocoa. | Falta de personal capacitado para llevar a cabo el seguimiento al reporte de estadisticas SIERJU en esta Seccional. | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de Justicia,por falta de verificación de los datos estadisticos reportados en SIERJU. | Ejecución y Administración de Procesos | 4 | Baja | 40% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad | Menor | 40% | Moderado | 1 | Verificación la información estadistica registrada en SIERJU al momento de llevar a cabo la visita de organización del trabajo. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Menor | 40% | Menor | 40% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | verificar el reporte oportuno de las estadisticas en SIERJU | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 3 | Emisión de circulares y oficios orientados a garantizar el correcto y oportuno reporte de estadisticas en SIERJU | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 4 | Brindar acesoria en el diligenciamiento en SIERJU | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 5 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
2 | Incumplimiento del reporte SIERJU | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Personal no capacitado para el cargue de información en el sistema Sierju 3. Reporte extemporaneo de estadisticas en Sierju. 4. Falta de verificación y seguimiento de la información Sierju reportada por los despachos Judiciales. 5. Falta de personal para realizar un adecuado seguimiento en los Despachos Judiciales que conforman los Distritos Judiciales de Pasto y Mocoa. | Falta de personal capacitado para llevar a cabo el seguimiento al reporte de estadisticas SIERJU en esta Seccional. | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de Justicia,por falta de verificación de los datos estadisticos reportados en SIERJU. | Ejecución y Administración de Procesos | 4 | Baja | 40% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad | Menor | 40% | Moderado | 1 | Verificación la información estadistica registrada en SIERJU al momento de llevar a cabo la visita de organización del trabajo. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Sin documentar | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Menor | 40% | Menor | 40% | Moderado | Aceptar |  |  | ¦
[14 empty] | 2 | verificar el reporte oportuno de las estadisticas en SIERJU | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 3 | Emisión de circulares y oficios orientados a garantizar el correcto y oportuno reporte de estadisticas en SIERJU | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Sin documentar | Continua | Sin Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 4 | Brindar acesoria en el diligenciamiento en SIERJU | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 5 | [8 empty] | 18% | Baja | 22% |  |  | FALSE | FALSE
3 | Corrupción | Reputacional | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. | Carencia de transparencia, etica y valores de los servidores judiciales. | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Ejecución y Administración de Procesos | 4 | Baja | 40% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad | Leve | 20% | Bajo | 1 | capacitación para la toma de conciencia de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 23% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Aceptar
[14 empty] | 2 | Capacitación en el Código de Etica de Buen Gobierno | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 3 | Fomentar el compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad, divulgación de La Ley 1474 del 2011 Ley Anticorrupccion y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 4 | crear mecanismos de control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 14% | Baja | 26% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 5 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
4 | Riesgo Publico | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Circunstancias que afecten la prestación presencial del servicio. (paros, manifestaciones sociales, pandemia, etc...) 2.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 100 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15% | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el trabajo en casa | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Políticas y directrices claras aplicadas para evacuar y proteger a los servidores judiciales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Programa de Prevención por parte de la ARL | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Elaboración y aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
5 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | 120 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Verificar las guías y procedimientos del Plan de Gestión Ambiental, y seguimiento a implementación del Acuerdo PSAA14-10160 Plan de Gestión Ambiental, Acuerdo PSAA14-10160 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Actas de reunión donde se ratifica el compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial por medio de revisiones y seguimiento periódico por medio de los Comites del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| #NAME? |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
#NAME?
#NAME?

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 26 Junio 2023
Objetivo: |  |  | Consolidar y analizar la información estadística de la gestión judicial, mediante la estandarización de registros, recolección, procesamiento y análisis, con el fin de contribuir a la toma de decisiones del Estado y específicamente del sector justicia, aportar al cumplimento de los objetivos ambientales establecidos en la Institución, articulado con las políticas macro para la preservación del medio ambiente, fortaleciendo la cultura y conciencia ambiental en el marco del Sistema de Gestión de calidad, Medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Inexactitud del reporte en SIERJU | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Personal no capacitado para el cargue de información en el sistema Sierju 3. Reporte extemporaneo de en Sierju. 4. Falta de verificación y seguimiento de la información Sierju reportada por los despachos Judiciales. 5. Falta de personal para realizar un adecuado seguimiento en los Despachos Judiciales que conforman los Distritos Judiciales de Pasto y Mocoa. | Falta de personal capacitado para llevar a cabo el seguimiento al reporte de estadisticas SIERJU en esta Seccional. | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de Justicia,por falta de verificación de los datos estadisticos reportados en SIERJU. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Aceptar | Mediante circular CSJNAC23-30, remitida a todos los despachos judiciales de los Distritos judiciales de Pasto y Mocoa, en el cual se solicita diligencias los formatos estadisticos de manera completa y oportuna de cada trimestre en la plataforma SIERJU. Este reporte debe realizarse los 5 primeros dias del mes siguiente de cada trimestre. |  | x | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Se logró consolidar la totalidad del reporte oportuno de las estadisticas correspondientes al primer trimestre del año 2023, por parte de los despachos judiciales de los Distritos Judiciales de Pasto y Mocoa, en cumpliendo con el objetivo propuesto.
2 | Incumplimiento del reporte SIERJU | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Personal no capacitado para el cargue de información en el sistema Sierju 3. Reporte extemporaneo de estadisticas en Sierju. 4. Falta de verificación y seguimiento de la información Sierju reportada por los despachos Judiciales. 5. Falta de personal para realizar un adecuado seguimiento en los Despachos Judiciales que conforman los Distritos Judiciales de Pasto y Mocoa. | Falta de personal capacitado para llevar a cabo el seguimiento al reporte de estadisticas SIERJU en esta Seccional. | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de Justicia,por falta de verificación de los datos estadisticos reportados en SIERJU. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Aceptar | Responder a todas las consultas realizadas por los/as funcionarios/as y empleados/as judiciales, de los dos Distritos Judiciales de Pasto y Mocoa, lo que permite resolver de fondo todas las dudas e inquietudes durante el reporte trimestral de las estadisticas en la plataforma SIERJU. |  | x | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Los Despachos Judiciales realizan un adecuado diligenciamiento de cada uno de los formularios habilitados en la plataforma SIERJU, según su categoria y especialidad, lo que evita un reporte extemporaneo, previa autorización de esta Corporación, para efectuar la novedad u obsevación que se pretenda modificar, en el reporte de cada trimestre.
3 | Corrupción | Reputacional | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. | Carencia de transparencia, etica y valores de los servidores judiciales. | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Aceptar | 1. Divulgación del Código de etica y buen gobierno, pricipios y valores de la entidad y la norma ISO 37001:2016, por medio de charla de concientización. 2. Rendición de cuentas anuales, claras. Auditorias Internas de control interno y de calidad, auditorias externas de calidad |  | x | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 1. Se programa charla de sensibilización sobre el Código de etica y buen gobierno, pricipios y vlaores de la entidad y la norma ISO 37001:2016, para diciembre de 2023, como cierre del año. 2. Se viene preparando la rendición de cuentas anual para llevarse a cabo en el primer trimestre del año.
4 | Riesgo Publico | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Circunstancias que afecten la prestación presencial del servicio. (paros, manifestaciones sociales, pandemia, etc...) 2.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Con el fin de dar a conocer a todos/as los/as servidores/as judiciales y la Ciudadania en general de los Distritos Judiciales de Pasto y Mocoa, se realizan las correspondientes publicaciones de todas las etapas de concurso de la convocatoria No. 4, que a la fecha se encuentra vigente, cierres extraordinarios de los despachos, programación de turnos del primer y segundo semestre del año, de la vacancia judicial de semana santa y fin de año, reordenamiento judicial, como traslados de empleados a diferentes despachos, residencias temporales. Esto, dentro del ejercicio constitucional y con la cual se indique la transparencia en la prestacion del servicio de Administracion de Justicia desde esta Corporación. |  | x | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Evitar solicitudes de derechos de peticion, acciones de tutela, aclaraciones, requerimientos, dudas y demas, relacionadas directamente con las labores ejercidas en esta corporacion por los empleados/as y funcionarios/as.
5 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Reuniones donde se ratifica el compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial por medio de revisiones y seguimiento periódico por medio de los Comites del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección. |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | La conciencia adquirida por los funcionarios/as y empleados/as de la Rama Judicial, en la no utilizacion de recursos naturales para evitar un impacto de grandes magnitudes con el medio ambiente, como es, la utilizacion del papel, apagar las luces de cada oficina, desconcetar los equipos de computo al finalizar la jornada, lo que genera buena utilizacion de los recursos proporcionado por la Administracion Judicial. Lo que permite mantener el nivel aceptable del riesgo

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 26 Junio 2023
Objetivo: |  |  | Consolidar y analizar la información estadística de la gestión judicial, mediante la estandarización de registros, recolección, procesamiento y análisis, con el fin de contribuir a la toma de decisiones del Estado y específicamente del sector justicia, aportar al cumplimento de los objetivos ambientales establecidos en la Institución, articulado con las políticas macro para la preservación del medio ambiente, fortaleciendo la cultura y conciencia ambiental en el marco del Sistema de Gestión de calidad, Medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Inexactitud del reporte en SIERJU | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Personal no capacitado para el cargue de información en el sistema Sierju 3. Reporte extemporaneo de en Sierju. 4. Falta de verificación y seguimiento de la información Sierju reportada por los despachos Judiciales. 5. Falta de personal para realizar un adecuado seguimiento en los Despachos Judiciales que conforman los Distritos Judiciales de Pasto y Mocoa. | Falta de personal capacitado para llevar a cabo el seguimiento al reporte de estadisticas SIERJU en esta Seccional. | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de Justicia,por falta de verificación de los datos estadisticos reportados en SIERJU. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Aceptar | Mediante circular CSJNAC23-30, remitida a todos los despachos judiciales de los Distritos judiciales de Pasto y Mocoa, en el cual se solicita diligencias los formatos estadisticos de manera completa y oportuna de cada trimestre en la plataforma SIERJU. Este reporte debe realizarse los 5 primeros dias del mes siguiente de cada trimestre. |  | x | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Se logró consolidar la totalidad del reporte oportuno de las estadisticas correspondientes al primer trimestre del año 2023, por parte de los despachos judiciales de los Distritos Judiciales de Pasto y Mocoa, en cumpliendo con el objetivo propuesto.
2 | Incumplimiento del reporte SIERJU | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Personal no capacitado para el cargue de información en el sistema Sierju 3. Reporte extemporaneo de estadisticas en Sierju. 4. Falta de verificación y seguimiento de la información Sierju reportada por los despachos Judiciales. 5. Falta de personal para realizar un adecuado seguimiento en los Despachos Judiciales que conforman los Distritos Judiciales de Pasto y Mocoa. | Falta de personal capacitado para llevar a cabo el seguimiento al reporte de estadisticas SIERJU en esta Seccional. | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de Justicia,por falta de verificación de los datos estadisticos reportados en SIERJU. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Aceptar | Responder a todas las consultas realizadas por los/as funcionarios/as y empleados/as judiciales, de los dos Distritos Judiciales de Pasto y Mocoa, lo que permite resolver de fondo todas las dudas e inquietudes durante el reporte trimestral de las estadisticas en la plataforma SIERJU. |  | x | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Los Despachos Judiciales realizan un adecuado diligenciamiento de cada uno de los formularios habilitados en la plataforma SIERJU, según su categoria y especialidad, lo que evita un reporte extemporaneo, previa autorización de esta Corporación, para efectuar la novedad u obsevación que se pretenda modificar, en el reporte de cada trimestre.
3 | Corrupción | Reputacional | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. | Carencia de transparencia, etica y valores de los servidores judiciales. | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Aceptar | 1. Divulgación del Código de etica y buen gobierno, pricipios y vlaores de la entidad y la norma ISO 37001:2016, por medio de charla de concientización. 2. Rendición de cuentas anuales, claras. Auditorias Internas de control interno y de calidad, auditorias externas de calidad |  | x | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1. Se programa charla de sensibilización sobre el Código de etica y buen gobierno, pricipios y vlaores de la entidad y la norma ISO 37001:2016, para diciembre de 2023, como cierre del año. 2.Se llevó a cabo la rendición pública anual de rendición de cuentas, encontrando una satisfactoria participación de las partes interesadas.
4 | Riesgo Publico | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Circunstancias que afecten la prestación presencial del servicio. (paros, manifestaciones sociales, pandemia, etc...) 2.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Con el fin de dar a conocer a todos/as los/as servidores/as judiciales y la Ciudadania en general de los Distritos Judiciales de Pasto y Mocoa, se realizan las correspondientes publicaciones de todas las etapas de concurso de la convocatoria No. 4, que a la fecha se encuentra vigente, cierres extraordinarios de los despachos, programación de turnos del primer y segundo semestre del año, de la vacancia judicial de semana santa y fin de año, reordenamiento judicial, como traslados de empleados a diferentes despachos, residencias temporales. Esto, dentro del ejercicio constitucional y con la cual se indique la transparencia en la prestacion del servicio de Administracion de Justicia desde esta Corporación. |  | x | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Evitar solicitudes de derechos de peticion, acciones de tutela, aclaraciones, requerimientos, dudas y demas, relacionadas directamente con las labores ejercidas en esta corporacion por los empleados/as y funcionarios/as.
5 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Reuniones donde se ratifica el compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial por medio de revisiones y seguimiento periódico por medio de los Comites del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | La conciencia adquirida por los funcionarios/as y empleados/as de la Rama Judicial, en la no utilizacion de recursos naturales para evitar un impacto de grandes magnitudes con el medio ambiente, como es, la utilizacion del papel, apagar las luces de cada oficina, desconcetar los equipos de computo al finalizar la jornada, lo que genera buena utilizacion de los recursos proporcionado por la Administracion Judicial. Lo que permite mantener el nivel aceptable del riesgo

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 3 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 26 Junio 2023
Objetivo: |  |  | Consolidar y analizar la información estadística de la gestión judicial, mediante la estandarización de registros, recolección, procesamiento y análisis, con el fin de contribuir a la toma de decisiones del Estado y específicamente del sector justicia, aportar al cumplimento de los objetivos ambientales establecidos en la Institución, articulado con las políticas macro para la preservación del medio ambiente, fortaleciendo la cultura y conciencia ambiental en el marco del Sistema de Gestión de calidad, Medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Inexactitud del reporte en SIERJU | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Personal no capacitado para el cargue de información en el sistema Sierju 3. Reporte extemporaneo de en Sierju. 4. Falta de verificación y seguimiento de la información Sierju reportada por los despachos Judiciales. 5. Falta de personal para realizar un adecuado seguimiento en los Despachos Judiciales que conforman los Distritos Judiciales de Pasto y Mocoa. | Falta de personal capacitado para llevar a cabo el seguimiento al reporte de estadisticas SIERJU en esta Seccional. | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de Justicia,por falta de verificación de los datos estadisticos reportados en SIERJU. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Aceptar | Mediante circular CSJNAC23-30, remitida a todos los despachos judiciales de los Distritos judiciales de Pasto y Mocoa, en el cual se solicita diligencias los formatos estadisticos de manera completa y oportuna de cada trimestre en la plataforma SIERJU. Este reporte debe realizarse los 5 primeros dias del mes siguiente de cada trimestre. |  | x | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Se logró consolidar la totalidad del reporte oportuno de las estadisticas correspondientes al primer trimestre del año 2023, por parte de los despachos judiciales de los Distritos Judiciales de Pasto y Mocoa, en cumpliendo con el objetivo propuesto.
2 | Incumplimiento del reporte SIERJU | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Personal no capacitado para el cargue de información en el sistema Sierju 3. Reporte extemporaneo de estadisticas en Sierju. 4. Falta de verificación y seguimiento de la información Sierju reportada por los despachos Judiciales. 5. Falta de personal para realizar un adecuado seguimiento en los Despachos Judiciales que conforman los Distritos Judiciales de Pasto y Mocoa. | Falta de personal capacitado para llevar a cabo el seguimiento al reporte de estadisticas SIERJU en esta Seccional. | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de Justicia,por falta de verificación de los datos estadisticos reportados en SIERJU. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Aceptar | Responder a todas las consultas realizadas por los/as funcionarios/as y empleados/as judiciales, de los dos Distritos Judiciales de Pasto y Mocoa, lo que permite resolver de fondo todas las dudas e inquietudes durante el reporte trimestral de las estadisticas en la plataforma SIERJU. |  | x | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Los Despachos Judiciales realizan un adecuado diligenciamiento de cada uno de los formularios habilitados en la plataforma SIERJU, según su categoria y especialidad, lo que evita un reporte extemporaneo, previa autorización de esta Corporación, para efectuar la novedad u obsevación que se pretenda modificar, en el reporte de cada trimestre.
3 | Corrupción | Reputacional | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. | Carencia de transparencia, etica y valores de los servidores judiciales. | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Aceptar | 1. Divulgación del Código de etica y buen gobierno, pricipios y vlaores de la entidad y la norma ISO 37001:2016, por medio de charla de concientización. 2. Rendición de cuentas anuales, claras. Auditorias Internas de control interno y de calidad, auditorias externas de calidad |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 1. Se programa charla de sensibilización sobre el Código de etica y buen gobierno, pricipios y vlaores de la entidad y la norma ISO 37001:2016, para diciembre de 2021, como cierre del año. 2.Se llevó a cabo en el segundo trimestre la rendición pública anual de rendición de cuentas, encontrando una satisfactoria participación de las partes interesadas.
4 | Riesgo Publico | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Circunstancias que afecten la prestación presencial del servicio. (paros, manifestaciones sociales, pandemia, etc...) 2.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Con el fin de dar a conocer a todos/as los/as servidores/as judiciales y la Ciudadania en general de los Distritos Judiciales de Pasto y Mocoa, se realizan las correspondientes publicaciones de todas las etapas de concurso de la convocatoria No. 4, que a la fecha se encuentra vigente, cierres extraordinarios de los despachos, programación de turnos del primer y segundo semestre del año, de la vacancia judicial de semana santa y fin de año, reordenamiento judicial, como traslados de empleados a diferentes despachos, residencias temporales. Esto, dentro del ejercicio constitucional y con la cual se indique la transparencia en la prestacion del servicio de Administracion de Justicia desde esta Corporación. |  | x | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Evitar solicitudes de derechos de peticion, acciones de tutela, aclaraciones, requerimientos, dudas y demas, relacionadas directamente con las labores ejercidas en esta corporacion por los empleados/as y funcionarios/as.
5 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Reuniones donde se ratifica el compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial por medio de revisiones y seguimiento periódico por medio de los Comites del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | La conciencia adquirida por los funcionarios/as y empleados/as de la Rama Judicial, en la no utilizacion de recursos naturales para evitar un impacto de grandes magnitudes con el medio ambiente, como es, la utilizacion del papel, apagar las luces de cada oficina, desconcetar los equipos de computo al finalizar la jornada, lo que genera buena utilizacion de los recursos proporcionado por la Administracion Judicial. Lo que permite mantener el nivel aceptable del riesgo

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 26 Junio 2023
Objetivo: |  |  | Consolidar y analizar la información estadística de la gestión judicial, mediante la estandarización de registros, recolección, procesamiento y análisis, con el fin de contribuir a la toma de decisiones del Estado y específicamente del sector justicia, aportar al cumplimento de los objetivos ambientales establecidos en la Institución, articulado con las políticas macro para la preservación del medio ambiente, fortaleciendo la cultura y conciencia ambiental en el marco del Sistema de Gestión de calidad, Medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Inexactitud del reporte en SIERJU | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Personal no capacitado para el cargue de información en el sistema Sierju 3. Reporte extemporaneo de en Sierju. 4. Falta de verificación y seguimiento de la información Sierju reportada por los despachos Judiciales. 5. Falta de personal para realizar un adecuado seguimiento en los Despachos Judiciales que conforman los Distritos Judiciales de Pasto y Mocoa. | Falta de personal capacitado para llevar a cabo el seguimiento al reporte de estadisticas SIERJU en esta Seccional. | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de Justicia,por falta de verificación de los datos estadisticos reportados en SIERJU. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Aceptar | Mediante circular CSJNAC24-2 del 11 de Enero del 2024, remitida a todos los despachos judiciales de los Distritos judiciales de Pasto y Mocoa, en el cual se solicita diligencias los formatos estadisticos de manera completa y oportuna de cada trimestre en la plataforma SIERJU. Este reporte debe realizarse los 5 primeros dias del mes siguiente de cada trimestre. |  | x | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Se logró consolidar la totalidad del reporte oportuno de las estadisticas correspondientes al cuarto trimestre del año 2023, por parte de los despachos judiciales de los Distritos Judiciales de Pasto y Mocoa, en cumpliendo con el objetivo propuesto.
2 | Incumplimiento del reporte SIERJU | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Personal no capacitado para el cargue de información en el sistema Sierju 3. Reporte extemporaneo de estadisticas en Sierju. 4. Falta de verificación y seguimiento de la información Sierju reportada por los despachos Judiciales. 5. Falta de personal para realizar un adecuado seguimiento en los Despachos Judiciales que conforman los Distritos Judiciales de Pasto y Mocoa. | Falta de personal capacitado para llevar a cabo el seguimiento al reporte de estadisticas SIERJU en esta Seccional. | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de Justicia,por falta de verificación de los datos estadisticos reportados en SIERJU. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Aceptar | Responder a todas las consultas realizadas por los/as funcionarios/as y empleados/as judiciales, de los dos Distritos Judiciales de Pasto y Mocoa, lo que permite resolver de fondo todas las dudas e inquietudes durante el reporte trimestral de las estadisticas en la plataforma SIERJU. |  | x | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Los Despachos Judiciales realizan un adecuado diligenciamiento de cada uno de los formularios habilitados en la plataforma SIERJU, según su categoria y especialidad, lo que evita un reporte extemporaneo, previa autorización de esta Corporación, para efectuar la novedad u obsevación que se pretenda modificar, en el reporte de cada trimestre.
3 | Corrupción | Reputacional | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. | Carencia de transparencia, etica y valores de los servidores judiciales. | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Aceptar | 1. Divulgación del Código de etica y buen gobierno, pricipios y vlaores de la entidad y la norma ISO 37001:2016, por medio de charla de concientización. 2. Rendición de cuentas anuales, claras. Auditorias Internas de control interno y de calidad, auditorias externas de calidad |  | x | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Se llevó a cabo en el segundo trimestre la rendición pública anual de rendición de cuentas, encontrando una satisfactoria participación de las partes interesadas.
4 | Riesgo Publico | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Circunstancias que afecten la prestación presencial del servicio. (paros, manifestaciones sociales, pandemia, etc...) 2.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Con el fin de dar a conocer a todos/as los/as servidores/as judiciales y la Ciudadania en general de los Distritos Judiciales de Pasto y Mocoa, se realizan las correspondientes publicaciones de todas las etapas de concurso de la convocatoria No. 4, que a la fecha se encuentra vigente, cierres extraordinarios de los despachos, programación de turnos del primer y segundo semestre del año, de la vacancia judicial de semana santa y fin de año, reordenamiento judicial, como traslados de empleados a diferentes despachos, residencias temporales. Esto, dentro del ejercicio constitucional y con la cual se indique la transparencia en la prestacion del servicio de Administracion de Justicia desde esta Corporación. |  | x | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Evitar solicitudes de derechos de peticion, acciones de tutela, aclaraciones, requerimientos, dudas y demas, relacionadas directamente con las labores ejercidas en esta corporacion por los empleados/as y funcionarios/as.
5 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Reuniones donde se ratifica el compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial por medio de revisiones y seguimiento periódico por medio de los Comites del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección. |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | La conciencia adquirida por los funcionarios/as y empleados/as de la Rama Judicial, en la no utilizacion de recursos naturales para evitar un impacto de grandes magnitudes con el medio ambiente, como es, la utilizacion inadeuada de papel, apagar las luces de cada oficina, desconcetar los equipos de computo al finalizar la jornada, lo que genera buena utilizacion de los recursos proporcionado por la Administracion Judicial. Lo que permite mantener el nivel aceptable del riesgo