## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | ÁREA ADMINISTRATIVA
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Misionales | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | PASTO
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2023-03-06
SIGCMA

## Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
DEPENDENCIA: | ÁREA ADMINISTRATIVA |  | PROCESO | MEJORAMIENTO DE
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NARIÑO - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO
OBJETIVO DEL PROCESO: | Registrar el objetivo del proceso. Aplica solo para los procesos del nivel central del CSJ.
Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICO | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). |  |  | 1 | Optimizar las actividades, de conformidad con las políticas públicas fijadas con ocasión de la emergencia sanitaria Covid-19, entre otras (Todos los procesos)
| 2 | Asignacion insufiente del PAC por parte del Ministerio de Hacienda para gastos de funcionamiento (Todos los Procesos)
| 3 | Paros o Ceses de Actividades/movilizaciones sociales que afecten el servicio (Todos del Procesos)
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 5 | Disminución del presupuesto (Todos los Procesos)
| 6 | Insuficiencia en variedad y cantidad de proveedores inscritos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios (Adquisición de bienes y Servicios)
Sociales y culturales ( cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 7 | Restricciones de movilidad, aislamiento, restricciones de ingreso a las sedes judiciales. (Todos los Procesos) | 7 | Reiterar acerca de los medios de comunicación con los se cuenta a nivel Seccional, donde se divulga la información que es generada por la entidad (Comunicación institucional)
Tecnológicos ( desarrollo digital,avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 9 | Ataques ciberneticos, caida plataforma Teams, y aplicativos de apoyo (Todos los procesos)
Legales y reglamentarios (estadnadres nacionales, internacionales, regulacion ) | 11 | Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable (Todos los procesos)
| 12 | Actualización de las normas tecnicas de la ISO (Todos los Procesos)
AMBIENTALES: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. | 13 | Ocurrencia de fenómenos naturales (Inundación, sismo, vendavales) que pueden afectar la prestación del servicio (Todos los procesos) | 13 | Implementar el Sistema de Gestión Ambiental (Todos los Procesos)
| 14 | Cambios de políticas ambientales (Todos los procesos) | 14 | Minimizar residuos peligrosos, No se usa papel Reducción de ingreso de documentos físicos, para procesos nuevos y aquellos que están en trámite.(Todos los Procesos)
CONTEXTO INTERNO
ACTORES TEMÁTICO | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS (Factores específicos)
Estratégicos :(direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | Falta comunicar las herramientas de planes estrategicos Nacionales ya que no son conocidas por todos los servidores y funcionarios de la Entidad.(Todos los Procesos)
| 2 | No articulación con el plan nacional de desarrollo y Plan Sectorial para realizar planeación estrategica del proceso. (Todos los Procesos)
|  |  | 4 | Se cuentan con las herramientas de planificación estratégica tales como el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial de Desarrollo, o Plan Decenal de Justicia entre otros.(Todos los Procesos)
|  |  | 5 | La planificación de los protocolos de bioseguridad que se han implementado, como un trabajo en pro del compromiso que permita dar cumplimiento a la misionalidad institucional (Todos los Procesos)
|  |  | 6 | Medición cuantitativa y cualitativa de los niveles de satisfacción de los usuarios internos y externos de la administración de justicia en relación a la prestación del servicio (Todos los procesos)
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 6 | Los recursos son escazos para prestar adecuadamente los servicios de justicia (Todos los Procesos) | 6 | Los recursos asignados a través del PAC son asignados para atender las obligaciones que se contraen (Todos los Procesos)
| 7 | El tiempo limitado que existe entre la asignación de recursos y la ejecución de los planes, ya que son asignados cerca a la finalización de la vigencia fiscal (Todos los Procesos)
Personal ( competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 8 | La planta de personal es insuficiente en el Consejo Seccional de la Judicatura y la Dirección Seccional para atender la demanda del servicio de justicia. (Todos los Procesos)
| 9 | Los planes para fortalecer la competencia de los profesionales requieren mejoras enfocadas al cierre de brechas para mejorar las competencias de las personas.(Todos los Procesos) | 9 | Implementación de la plataforma transaccional establecida por la Agencia Colombia Compra Eficiente, para la gestión de los procesos de compra pública (Adquisición de bienes y servicios)
| 10 |  | 10 | Compromiso y Liderazgo del personal del Consejo Seccional y la DirecciónSeccional frente a la ejecución de las actividades asignadas (Todos los procesos)
| 11 | La definición de perfiles de funciones en la Dirección Seccional, para que sean enfocados a la necesidad del cargo que se requiere para dar cumplimiento de responsabilidades y roles fundamentales que permitan tiempos cortos en la adaptación de los auxiliares y asistentes administrativos, dando mayor dinamismo al desarrollo de las actividades al interior de los procesos apuntando a la eficacia y eficiencia. (Todos los Procesos)
| 12 | Falta de capacitación de personal en la Seccional para el manejo de SECOP II (Adquisición de bienes y servicios)
| 13 | Desactualización del manuales de funciones y competencias laborales para el personal en en Consejo Seccional y la Dirección Seccional (Todos los Procesos)
Proceso ( capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 14 | La inclusion del detalle de las actividades del Nivel Seccional dentro de las caracterizaciones de procesos. (Todos los Procesos)
| 15 | La necesidad de actualizar las caracterizaciones de los procesos toda vez que se requiere complementar entradas y salidas de algunas de ellas. (Todos los Procesos) | 15 | La madurez de los documentos que componen el sistema de gestión. (Todos los Procesos)
| 16 | La actualizacion de los documentos para disponer de las versiones vigentes dentro de la base de datos del SGC, con el fin de dar uso pertinente a los mismos. (Todos los Procesos) | 16 | La estandarizacion de documentos del Nivel Central hacia las Seccionales cunmpliendo con los mínimos requisitos del SGC. (Todos los Procesos)
| 17 | La desactualización del mapa de procesos ya que en casos como el del proceso Vigilancia Judicial Administrativa y las Oficinas Judiciales ya que revisten importancia al tener carácter misional. (Todos los Procesos)
| 18 | Falta de actualización de indicadores acordes a la gestión de los procesos (Todos los procesos)
| 19 | La falta de control sobre documentos que se manejan de manera no estandarizada pero que son útiles para el SGC. (Todos los Procesos).
Tecnológicos |  |  | 24 | El desarrollo de nuevas habilidades tecnológicas en los profesionales tras presentar la necesidad de emplear medios tecnológicos y herramientas colaboprativas para el desarrollo de las funciones diarias. (Todos los Procesos)
|  |  | 25 | Mantener archivo digital actualizado (Todos los Procesos)
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 28 | Desactualización de los documentos del SIGCMA (Todos los procesos)
| 29 | Desactualización de tablas de retención documental (Todos los procesos)
| 30 | Errores en los Productos (Todos los Procesos)
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) |  |  | 33 | Trabajo desde casa (Todos los procesos)
Elementos de trabajo (papel, equipos) |  |  | 35 | Cumplimiento de los indicadores de austeridad en el gasto (Gestión financiera y presupuestal, adquisición de bienes y servicios)
|  |  | 36 | Eliminación del Papel, Traslado de los equipos a residencia de los servidores judiciales (Todos los Procesos)
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades)
Otros
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Plan de Digitalización 2020-2022 | 14 | 14 |  | 10, 24,25,33,36 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Programa para centralizar solicitudes y/o peticiones del Área tecnológica de la Seccional Pasto | 9 | 10 , 14 | 30 | 10,25,33 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Mejoramiento Infraestructura Sedes de Circuitos Distrito de Pasto | 14 |  |  | 10,15,33 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Generar Protocolo de ingreso del personal | 11 |  |  | 10.15 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Capacitación a Supervisores de Contratos | 11 |  | 9.12 | 9, 10 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Creación de Cargo en el Área Administrativa de la Seccional de Pasto. |  |  | 8 | 10 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Plan de Comunicación Seccional | 11 | 7 | 1 | 10 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Guia para determinar, medir, controlar y mitigar riesgos | 12.14 | 13 | 28 |  | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Plataforma de Medición de Indicadores | 12.14 | 10.13 | 18,28,30 | 10.15 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento de Infraestructura Fisica
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | Fallas en la aplicación de procedimientos contractuales. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Fallas en la estructuración y planeación de los procesos. 2. Inaplicación de normas vigentes en materia contractual (planeación), por parte de los responsables de adelantar los procesos de contratación de obra civil. | Falta de personal profesional para la planeación de la contratación. | Posibilidad de no realizar la contratación requerida para garantizar la prestación del servicio oportuno de justicia. | Ejecución y Administración de Procesos | 100 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Vincular a la entidad personal con la idoneidad requerida para desarrollar las funciones que implica la contratación estatal. | Impacto | Correctivo | Manual | 30% | Sin documentar | Continua | Con Registro |  | Media | 60% | Media | 42% | Moderado | 56% | Mayor | 72% | Alto | Reducir(mitigar)
[14 empty] | 2 | Autocapacitación, de los servidoresjudiciales encargados de la contratación estatal, en la normatividad vigente que rige la materia. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Sin documentar | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Capacitaciones por parte de la Entidad, a los servidores judiciales encargados de la contratación estatal, sobre el manual de contratación expedido. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
2 | Fallas tecnológicas que impidan tramitar los procesos de contratación. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falla en la Plataforma Transaccional SECOP II. 2. Falla en la Plataforma de la T.V.E. 3.Falla conexión a internet. 4. Ataque cibernético | Falla fisica o en software que permita la comunicación en internet. | Posibilidad de no tramitar los procesos de contratación por impedimentos en la oportuna publicación de los mismos en las plataformas digitales destinadas para tal fin y/o la perdida de información de la entidad, impidiendo la prestación del servicio de justicia. | Fallas Tecnológicas | 100 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Gestionar certificados de indisponibilidad a traves del Secop II, realizando las respectivas adendas. | Impacto | Correctivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro |  | Media | 60% | Media | 44.25% | Moderado | 56% | Mayor | 74% | Alto | Reducir(mitigar)
[14 empty] | 2 | Publicación de las adendas respectivas en la Tienda Virtual. Adelantar procesos en plataformas no transaccionales como SECOP I en caso que sea posible aplicar. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Sin documentar | Aleatoria | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Mantener todos los equipos con conexión directa a la red de internet interna de la Rama Judicial. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 35% | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | Instalar antivirus con licencia institucional en todos los equipos. ESET | Probabilidad | Preventivo | Automático | 35% | Sin documentar | Continua | Sin Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Mayor | 80%
3 | Adquirir obras y servicios que incumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad | Afectación Económica | 1. Falta de claridad en la descripción detallada de obra o servicio a contratar. 2. Impresición en estudios de mercado, conveniencia y oportunidad. 3. Calificación errónea de propuestas por parte del Comité Evaluador. 4. Incumplimiento por parte del contratista. | Falta de personal para planeación de procesos. | Posibilidad de afectación económica de la entidad, por errores en la especificación o calificación de la descripción técnica de la obra o servicio a contratar. Incursión en investigaciones y/o imposición de multas por aceptar bienes y/o servicios por fuera de las especificaciones técnicas emitidas por la entidad. | Ejecución y Administración de Procesos | 100 | Media | 60% | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | Mayor | 80% | Alto | 1 | Elaborar estudios previos, de mercado y del sector , que contengan una descripción precisa de las condiciones técnicas del bien, obra o servicio a contratar que no permitan equívocos al momento en que los oferentes presenten sus propuestas. | Impacto | Correctivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro |  | Media | 60% | Media | 42% | Moderado | 56% | Mayor | 72% | Alto | Reducir(mitigar)
[14 empty] | 2 | Munuciosa revisión, por parte del Comité Evaluador y del profesional encargado de las condiciones técnicas requeridas para el bien, obra o servicio a contratar, las cuales fueron exigidas en el pliego y presetadas por los oferentes en su propuesta. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Sin documentar | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Revisión por parte del supervisor del contrato y en caso de obra también del interventor, del cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas en los estudios para el bien, obra o servicio a contratar. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Desconocimiento de la Norma ISO 37001:2016 Sistema de gerstión Antisoborno, Ley 1474 de 2011 Ley Anticorrupción, Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia , de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Direccionamiento o manipulación para favorecer la contratación con un proveedor determinado. 4. Recibir beneficios económicos por el direccionamiento en la adjudicación de los contratos. 5. Ausencia de una juiciosa valoración, calificación por parte del área jurídica y contable. 6. No realizar una correcta vigilancia al proceso contratado. | Servidores judiciales con carencia de principios y valores bien fundamentados que permitan realizar actuaciones contrarias a la ley en beneficio propio | Posibilidad de la afectación reputacional de la Entidad pór actuaciones de servidores judiciales con carencia de principios y valores bien fundamentados que les permitan realizar actuaciones contrarias a la ley en beneficio propio | Fraude Interno | 100 | Media | 60% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Divulgación de la Norma ISO 37001:2016 Sistema de gerstión Antisoborno, Ley 1474 de 2011 Ley Anticorrupción, Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia , de los valores y principios propios de la entidad, por medio de reuniones Cómites del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Media | 46.5% | Mayor | 80% | Mayor | 68% | Alto | Reducir(mitigar)
[14 empty] | 2 | Divulgación del Código de Etica de Buen Gobierno a traves de la página web de la Rama Judicial | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Informes de Gestión seguimiento a la contratación, rendición de cuentas, Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control. | Impacto | Correctivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro |  | Media | 60% |  |  | Moderado | 56%
[14 empty] | 4 | Monitoreo y control de la contratación realizada por medio de las Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control | Impacto | Correctivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro |  | Media | 60% |  |  | Moderado | 56%
5 | Carencia de la prestación del Servicio Público de Administrar Justicia o prestarlo de manera tardía por causas ajenas a la voluntad de los servidores judiciales | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros Judiciales que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana o Disturbios y hechos violentos, que alteren el orden publico 3.Pandemia 4.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial (contratación de obras y servicios) | Posibilidad de afectación en la prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión de la administración judicial (contratación de obras y servicios) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 100 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el trabajo en casa | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Reducir(mitigar)
[14 empty] | 2 | Políticas y directrices claras aplicadas para evacuar y proteger a los servidores judiciales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Programa de Prevención por parte de la ARL | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | Normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 5 | Elaboración y aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente en los procesos de contratación de obras y servicios | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160. 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental. 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos. 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente para la contratación de obras y servicios y el manejo ambiental en cada una de las sedes de la entidad. | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente para la contratación de obras y servicios. | Eventos Ambientales Internos | 100 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Verificar las guías y procedimientos del Plan de Gestión Ambiental, y seguimiento a implementación del Acuerdo PSAA14-10160. | Impacto | Correctivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro |  | Media | 60% | Media | 46.5% | Moderado | 42% | Moderado | 51% | Moderado | Reducir(mitigar)
[14 empty] | 2 | Implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial por medio de los Comites del SIGCMA , reuniones de la Alta Dirección y la inclusión de personal idoneo para el control, revisiones y seguimiento periódico de las obras y servicios adquiridos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| #NAME? |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
#NAME?
#NAME?

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento de Infraestructura Fisica
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Fallas en la aplicación de procedimientos contractuales. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Fallas en la estructuración y planeación de los procesos. 2. Inaplicación de normas vigentes en materia contractual (planeación), por parte de los responsables de adelantar los procesos de contratación de obra civil. | Falta de personal profesional para la planeación de la contratación. | Posibilidad de no realizar la contratación requerida para garantizar la prestación del servicio oportuno de justicia. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | Se vinculó a un profesional encargado de la infraestructura a la planta de la Coordinación Administrativa de la Dirección Seccional Pasto, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes correspondientes a las obras en materia contractual. |  | X | 2023-01-13 | 2023-03-31 | Se generó una redistribución de labores, mejorando los procesos tecnicos en la planeación de los procesos.
2 | Fallas tecnológicas que impidan tramitar los procesos de contratación. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falla en la Plataforma Transaccional SECOP II. 2. Falla en la Plataforma de la T.V.E. 3.Falla conexión a internet. 4. Ataque cibernético | Falla fisica o en software que permita la comunicación en internet. | Posibilidad de no tramitar los procesos de contratación por impedimentos en la oportuna publicación de los mismos en las plataformas digitales destinadas para tal fin y/o la perdida de información de la entidad, impidiendo la prestación del servicio de justicia. | Fallas Tecnológicas | Media | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | Se estuvo atento a cualquier incidencia en el Secop. Se habilitó a otros usuarios para gestionar los procesos de forma integral. |  | X | 2023-01-05 | 2023-03-31 | No se generó ninguna falla en el sistema que pudiese afectar el desarrollo del trabajo en la plataforma SecopII
3 | Adquirir obras y servicios que incumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad | Afectación Económica | 1. Falta de claridad en la descripción detallada de obra o servicio a contratar. 2. Impresición en estudios de mercado, conveniencia y oportunidad. 3. Calificación errónea de propuestas por parte del Comité Evaluador. 4. Incumplimiento por parte del contratista. | Falta de personal para planeación de procesos. | Posibilidad de afectación económica de la entidad, por errores en la especificación o calificación de la descripción técnica de la obra o servicio a contratar. Incursión en investigaciones y/o imposición de multas por aceptar bienes y/o servicios por fuera de las especificaciones técnicas emitidas por la entidad. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | 1. El Profesional de la entidad realizó la identificación de las falencias, proyección de los procesos y presupuestos para el desarrollo de las obras. 2. Los supervisores de los contratos realizaron un seguimiento minucioso a las actividades realizadas por el contratista y en el caso de contratos de obra, a través del interventor. |  | X | 2023-01-05 | 2023-03-31 | Mejoró el proceso de planeación.
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Desconocimiento de la Norma ISO 37001:2016 Sistema de gerstión Antisoborno, Ley 1474 de 2011 Ley Anticorrupción, Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia , de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Direccionamiento o manipulación para favorecer la contratación con un proveedor determinado. 4. Recibir beneficios económicos por el direccionamiento en la adjudicación de los contratos. 5. Ausencia de una juiciosa valoración, calificación por parte del área jurídica y contable. 6. No realizar una correcta vigilancia al proceso contratado. | Servidores judiciales con carencia de principios y valores bien fundamentados que permitan realizar actuaciones contrarias a la ley en beneficio propio | Posibilidad de la afectación reputacional de la Entidad pór actuaciones de servidores judiciales con carencia de principios y valores bien fundamentados que les permitan realizar actuaciones contrarias a la ley en beneficio propio | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | Se incluye en los procesos de selección de contratista compromiso anticorrupción. Se da la publicidad requerida a todos los actos precontractuales y contractuales. |  | X | 2023-01-05 | 2023-03-31 | No se tiene conocimiento de actos de corrupción en los respectivos procesos desarrollados en el trimestre.
5 | Carencia de la prestación del Servicio Público de Administrar Justicia o prestarlo de manera tardía por causas ajenas a la voluntad de los servidores judiciales | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros Judiciales que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana o Disturbios y hechos violentos, que alteren el orden publico 3.Pandemia 4.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial (contratación de obras y servicios) | Posibilidad de afectación en la prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión de la administración judicial (contratación de obras y servicios) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | Se solicitó apoyo de la Policia Nacional y se tomaron medidas para cerrar o evacuar sedes según sea el caso. Dentro del proceso de Mantenimiento correctivo y preventivo del Palacio de Jusiticia de Tumaco, se aprobó una prorroga solicitada por el contratista por la carencia de material de obra. |  | X | 2023-01-05 | 2023-03-31 | Se presentó un a emergencia ambiental (deslizamiento) en la vía principal de acceso al departamento, lo cual generó escasez de gasolina y materiales de obra interfiriendo en el desarrollo de las obras en curso y la prestación del servicio de Justicia.
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente en los procesos de contratación de obras y servicios | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160. 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental. 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos. 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente para la contratación de obras y servicios y el manejo ambiental en cada una de las sedes de la entidad. | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente para la contratación de obras y servicios. | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Media | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | 1. Se incluyeron las obligaciones ambientales en las respectivas minutas contractuales, con base en las analisis realizados en los estudios previos. |  | X | 2023-01-05 | 2023-03-31 | Se genera reelevancia en la inclusión de clausulas contractuales al respecto.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento de Infraestructura Fisica
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Fallas en la aplicación de procedimientos contractuales. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Fallas en la estructuración y planeación de los procesos. 2. Inaplicación de normas vigentes en materia contractual (planeación), por parte de los responsables de adelantar los procesos de contratación de obra civil. | Falta de personal profesional para la planeación de la contratación. | Posibilidad de no realizar la contratación requerida para garantizar la prestación del servicio oportuno de justicia. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | Se distribuyeron las cargas laborales dentro del grupo de trabajo, a fin de garantizar la correcta planeación y cumplimiento de la normativa dentro de los procesos. Se inscribió al personal al curso de Contratación Estatal y Presupuesto Público de la Escuela Judicial. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Se generó un mejoramiento en la planeación de los procesos técnicos.
2 | Fallas tecnológicas que impidan tramitar los procesos de contratación. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falla en la Plataforma Transaccional SECOP II. 2. Falla en la Plataforma de la T.V.E. 3.Falla conexión a internet. 4. Ataque cibernético | Falla fisica o en software que permita la comunicación en internet. | Posibilidad de no tramitar los procesos de contratación por impedimentos en la oportuna publicación de los mismos en las plataformas digitales destinadas para tal fin y/o la perdida de información de la entidad, impidiendo la prestación del servicio de justicia. | Fallas Tecnológicas | Media | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | Se estuvo atento a cualquier incidencia en el Secop. Se habilitó a otros usuarios para gestionar los procesos de forma integral. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | No se generó ninguna falla en el sistema que pudiese afectar el desarrollo del trabajo en la plataforma Secop II. Si se presentaron fallas en el servicio de internet, atribuido a las obras relacionadas con el contrato de Renovación del Cableado Estructurado, contratado por el Consejo Superior de la Judicatura.
3 | Adquirir obras y servicios que incumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad | Afectación Económica | 1. Falta de claridad en la descripción detallada de obra o servicio a contratar. 2. Impresición en estudios de mercado, conveniencia y oportunidad. 3. Calificación errónea de propuestas por parte del Comité Evaluador. 4. Incumplimiento por parte del contratista. | Falta de personal para planeación de procesos. | Posibilidad de afectación económica de la entidad, por errores en la especificación o calificación de la descripción técnica de la obra o servicio a contratar. Incursión en investigaciones y/o imposición de multas por aceptar bienes y/o servicios por fuera de las especificaciones técnicas emitidas por la entidad. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | 1. El Profesional de la entidad realizó la identificación de las falencias, proyección de los procesos y presupuestos para el desarrollo de las obras. 2. Los supervisores de los contratos realizaron un seguimiento minucioso a las actividades realizadas por el contratista y en el caso de contratos de obra, a través del interventor. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Mejoró el proceso de planeación.
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Desconocimiento de la Norma ISO 37001:2016 Sistema de gerstión Antisoborno, Ley 1474 de 2011 Ley Anticorrupción, Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia , de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Direccionamiento o manipulación para favorecer la contratación con un proveedor determinado. 4. Recibir beneficios económicos por el direccionamiento en la adjudicación de los contratos. 5. Ausencia de una juiciosa valoración, calificación por parte del área jurídica y contable. 6. No realizar una correcta vigilancia al proceso contratado. | Servidores judiciales con carencia de principios y valores bien fundamentados que permitan realizar actuaciones contrarias a la ley en beneficio propio | Posibilidad de la afectación reputacional de la Entidad pór actuaciones de servidores judiciales con carencia de principios y valores bien fundamentados que les permitan realizar actuaciones contrarias a la ley en beneficio propio | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | Se incluye en los procesos de selección de contratista compromiso anticorrupción. Se da la publicidad requerida a todos los actos precontractuales y contractuales. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | No se tiene conocimiento de actos de corrupción en los respectivos procesos desarrollados en el trimestre.
5 | Carencia de la prestación del Servicio Público de Administrar Justicia o prestarlo de manera tardía por causas ajenas a la voluntad de los servidores judiciales | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros Judiciales que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana o Disturbios y hechos violentos, que alteren el orden publico 3.Pandemia 4.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial (contratación de obras y servicios) | Posibilidad de afectación en la prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión de la administración judicial (contratación de obras y servicios) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | Se solicitó apoyo de la Policia Nacional y se tomaron medidas para cerrar o evacuar sedes según sea el caso. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | No se presentaron actos que limitaran el acceso a la Justicia.
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente en los procesos de contratación de obras y servicios | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160. 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental. 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos. 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente para la contratación de obras y servicios y el manejo ambiental en cada una de las sedes de la entidad. | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente para la contratación de obras y servicios. | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Media | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | 1. Se incluyeron las obligaciones ambientales en las respectivas minutas contractuales, con base en las analisis realizados en los estudios previos. 2.Dentro de los procesos MC013_2023 y MC016_2023 de interventoría de obra, se incluyó el perfil de un profesional especializado en el manejo ambiental, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa dentro de estos procesos contractuales. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Se genera reelevancia en la inclusión de perfiles y clausulas contractuales al respecto.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 3 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento de Infraestructura Fisica
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Fallas en la aplicación de procedimientos contractuales. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Fallas en la estructuración y planeación de los procesos. 2. Inaplicación de normas vigentes en materia contractual (planeación), por parte de los responsables de adelantar los procesos de contratación de obra civil. | Falta de personal profesional para la planeación de la contratación. | Posibilidad de no realizar la contratación requerida para garantizar la prestación del servicio oportuno de justicia. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | Se distribuyeron las cargas laborales dentro del grupo de trabajo, a fin de garantizar la correcta planeación y cumplimiento de la normativa dentro de los procesos. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Se generó un mejor desarollo en la planeación técnica de los procesos.
2 | Fallas tecnológicas que impidan tramitar los procesos de contratación. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falla en la Plataforma Transaccional SECOP II. 2. Falla en la Plataforma de la T.V.E. 3.Falla conexión a internet. 4. Ataque cibernético | Falla fisica o en software que permita la comunicación en internet. | Posibilidad de no tramitar los procesos de contratación por impedimentos en la oportuna publicación de los mismos en las plataformas digitales destinadas para tal fin y/o la perdida de información de la entidad, impidiendo la prestación del servicio de justicia. | Fallas Tecnológicas | Media | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | Se estuvo atento a cualquier incidencia en el Secop. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | No se generó ninguna falla en el sistema que pudiese afectar el desarrollo del trabajo en la plataforma Secop II.
3 | Adquirir obras y servicios que incumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad | Afectación Económica | 1. Falta de claridad en la descripción detallada de obra o servicio a contratar. 2. Impresición en estudios de mercado, conveniencia y oportunidad. 3. Calificación errónea de propuestas por parte del Comité Evaluador. 4. Incumplimiento por parte del contratista. | Falta de personal para planeación de procesos. | Posibilidad de afectación económica de la entidad, por errores en la especificación o calificación de la descripción técnica de la obra o servicio a contratar. Incursión en investigaciones y/o imposición de multas por aceptar bienes y/o servicios por fuera de las especificaciones técnicas emitidas por la entidad. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | 1. El Profesional de la entidad realizó la identificación de las falencias, proyección de los procesos y presupuestos para el desarrollo de las obras. 2. Los supervisores de los contratos realizaron un seguimiento minucioso a las actividades realizadas por el contratista, en el caso de contratos de obra a través del interventor o de la arquitecta de la entidad. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Mejoró el proceso de planeación y ejecución de los contratos, a través de interventores y personal para las supervisiones.
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Desconocimiento de la Norma ISO 37001:2016 Sistema de gerstión Antisoborno, Ley 1474 de 2011 Ley Anticorrupción, Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia , de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Direccionamiento o manipulación para favorecer la contratación con un proveedor determinado. 4. Recibir beneficios económicos por el direccionamiento en la adjudicación de los contratos. 5. Ausencia de una juiciosa valoración, calificación por parte del área jurídica y contable. 6. No realizar una correcta vigilancia al proceso contratado. | Servidores judiciales con carencia de principios y valores bien fundamentados que permitan realizar actuaciones contrarias a la ley en beneficio propio | Posibilidad de la afectación reputacional de la Entidad pór actuaciones de servidores judiciales con carencia de principios y valores bien fundamentados que les permitan realizar actuaciones contrarias a la ley en beneficio propio | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | Se incluye en los procesos de selección de contratista compromiso anticorrupción. Se da la publicidad requerida a todos los actos precontractuales y contractuales a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente (Secop II). |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | No se tiene conocimiento de actos de corrupción en los respectivos procesos desarrollados en el trimestre.
5 | Carencia de la prestación del Servicio Público de Administrar Justicia o prestarlo de manera tardía por causas ajenas a la voluntad de los servidores judiciales | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros Judiciales que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana o Disturbios y hechos violentos, que alteren el orden publico 3.Pandemia 4.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial (contratación de obras y servicios) | Posibilidad de afectación en la prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión de la administración judicial (contratación de obras y servicios) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | Se solicitó apoyo de la Policia Nacional y se tomaron medidas para cerrar o evacuar sedes según sea el caso. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | No se presentaron actos que limitaran el acceso a la Justicia.
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente en los procesos de contratación de obras y servicios | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160. 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental. 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos. 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente para la contratación de obras y servicios y el manejo ambiental en cada una de las sedes de la entidad. | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente para la contratación de obras y servicios. | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Media | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | 1. Se incluyeron las obligaciones ambientales en las respectivas minutas contractuales, con base en las analisis realizados en los estudios previos. 2.Dentro de los procesos MC013_2023 y MC016_2023 de interventoría de obra, se incluyó el perfil de un profesional especializado en el manejo ambiental, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa dentro de estos procesos contractuales. 3. Se enviaron correos con información masiva para la concientización y ahorro de energía y agua. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | A través de los ingenieros ambientales de las interventorías, se ha exigido al contratista el cumplimiento de la normativa ambiental. Se mejora la cultura ambiental por parte los clientes externos e internos.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento de Infraestructura Fisica
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Fallas en la aplicación de procedimientos contractuales. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Fallas en la estructuración y planeación de los procesos. 2. Inaplicación de normas vigentes en materia contractual (planeación), por parte de los responsables de adelantar los procesos de contratación de obra civil. | Falta de personal profesional para la planeación de la contratación. | Posibilidad de no realizar la contratación requerida para garantizar la prestación del servicio oportuno de justicia. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | Se mantienen las actividades que se han venido realizando en el tercer trimestre en aras de estructurar de manera adecuada el proceso contractual. |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Se mantiene la mejora en el desarrollo en la planeación técnica de los procesos.
2 | Fallas tecnológicas que impidan tramitar los procesos de contratación. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falla en la Plataforma Transaccional SECOP II. 2. Falla en la Plataforma de la T.V.E. 3.Falla conexión a internet. 4. Ataque cibernético | Falla fisica o en software que permita la comunicación en internet. | Posibilidad de no tramitar los procesos de contratación por impedimentos en la oportuna publicación de los mismos en las plataformas digitales destinadas para tal fin y/o la perdida de información de la entidad, impidiendo la prestación del servicio de justicia. | Fallas Tecnológicas | Media | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | Se estuvo atento a cualquier incidencia en el Secop. |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | La Agencia Nacional de Contratación Pública de Colombia Compra Eficiente, emite un certificado de disponibilidad, donde reportó una falla generalizada en la plataforma, por lo cual se presentó intermitencia en el servicio en las siguientes fechas : 02/10/2023 durante media hora. 11/10/2023 durante dos horas y media. Del 8 al 14 de octubre durante 142 horas. Fallas que no interfirieron en el desarrollo normal de los procesos de contratación.
3 | Adquirir obras y servicios que incumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad | Afectación Económica | 1. Falta de claridad en la descripción detallada de obra o servicio a contratar. 2. Impresición en estudios de mercado, conveniencia y oportunidad. 3. Calificación errónea de propuestas por parte del Comité Evaluador. 4. Incumplimiento por parte del contratista. | Falta de personal para planeación de procesos. | Posibilidad de afectación económica de la entidad, por errores en la especificación o calificación de la descripción técnica de la obra o servicio a contratar. Incursión en investigaciones y/o imposición de multas por aceptar bienes y/o servicios por fuera de las especificaciones técnicas emitidas por la entidad. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | 1. El Profesional de la entidad realizó la identificación de las falencias en la proyección de los procesos y presupuestos para el desarrollo de las obras. 2. Los supervisores de los contratos realizaron un seguimiento minucioso a las actividades realizadas por el contratista, en el caso de contratos de obra a través del interventor o de la arquitecta de la entidad. |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Al igual que en tercer trimestre se observa una mejora el proceso de planeación y ejecución de los contratos, a través de interventores y personal para las supervisiones. Se actualiza la matriz anticorrupción para el 2024
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Desconocimiento de la Norma ISO 37001:2016 Sistema de gerstión Antisoborno, Ley 1474 de 2011 Ley Anticorrupción, Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia , de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Direccionamiento o manipulación para favorecer la contratación con un proveedor determinado. 4. Recibir beneficios económicos por el direccionamiento en la adjudicación de los contratos. 5. Ausencia de una juiciosa valoración, calificación por parte del área jurídica y contable. 6. No realizar una correcta vigilancia al proceso contratado. | Servidores judiciales con carencia de principios y valores bien fundamentados que permitan realizar actuaciones contrarias a la ley en beneficio propio | Posibilidad de la afectación reputacional de la Entidad pór actuaciones de servidores judiciales con carencia de principios y valores bien fundamentados que les permitan realizar actuaciones contrarias a la ley en beneficio propio | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Media | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | Se incluye en los procesos de selección de contratista compromiso anticorrupción. Se da la publicidad requerida a todos los actos precontractuales y contractuales a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente (Secop II). |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | No se tiene conocimiento de actos de corrupción en los respectivos procesos desarrollados en el trimestre. Se actualiza la matriz anticorrupción para el 2024.
5 | Carencia de la prestación del Servicio Público de Administrar Justicia o prestarlo de manera tardía por causas ajenas a la voluntad de los servidores judiciales | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros Judiciales que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana o Disturbios y hechos violentos, que alteren el orden publico 3.Pandemia 4.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial (contratación de obras y servicios) | Posibilidad de afectación en la prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión de la administración judicial (contratación de obras y servicios) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | Se solicitó apoyo de la Policia Nacional y se tomaron medidas para cerrar o evacuar sedes según sea el caso. |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | No se presentaron actos que limitaran el acceso a la Justicia.
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente en los procesos de contratación de obras y servicios | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160. 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental. 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos. 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente para la contratación de obras y servicios y el manejo ambiental en cada una de las sedes de la entidad. | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente para la contratación de obras y servicios. | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Media | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | 1. Se incluyeron las obligaciones ambientales en las respectivas minutas contractuales, con base en las analisis realizados en los estudios previos. 2.Dentro de los procesos MC013_2023 y MC016_2023 de interventoría de obra, se incluyó el perfil de un profesional especializado en el manejo ambiental, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa dentro de estos procesos contractuales. 3. Se enviaron correos con información masiva para la concientización y ahorro de energía y agua. |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | A través de los ingenieros ambientales de las interventorías, se ha exigido al contratista el cumplimiento de la normativa ambiental. Se mejora la cultura ambiental por parte los clientes externos e internos.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!