## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE RISARALDA
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Apoyo | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA | X
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2023-02-01
SIGCMA

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Análisis de Contexto
ANÁLISIS DE CONTEXTO
CONSEJO SECCIONAL/DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y/O DISTRITO JUDICIAL SEGÚN SEA EL CASO | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE RISARALDA |  | PROCESO | MEJORAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SIGCMA
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL CERTIFICADA | UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO / COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA
OBJETIVO DEL PROCESO | MAPA DE PROCESOS CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  | PROCESOS DEPENDENCIA JUDICIALES CERTIFICADAS
| Consolidar y analizar la información estadística de la gestión judicial, mediante la estandarización de registros, recolección, procesamiento y análisis. Con el fin de contribuir a la toma de decisiones del Estado y específicamente del sector justicia. |  | N/A
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación) | 1 | Cambios de gerentes públicos (Cambios de gobierno) | 1 | Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones
| 2 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la administración de Justicia.
Económicos y Financieros (disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia) | 3 | Presupuesto insuficiente asignado para la vigencia 2023 de la Rama Judicial | 2 | Incremento del PIB que potencialice el crecimiento económico del país y viabilice la asignación suficiente de recursos para la Rama Judicial
| 4 | No contar con el PAC oportunamente para la ejecución de proyectos de inversión
Sociales y culturales (cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público) | 5 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del pandemias y sus variantes. | 3 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administración de justicia al implementar y certificar sus Sistemas de Gestión.
| 6 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia por razones de orden público | 4 | Visibilizacion de la Administración de Justicia entre los actores no formales de la justicia (Grupos y minorías Indígenas, género)
| 7 | Limitaciones en la movilidad asociados a factores del orden público | 5 | Disminucion en la demanda de justicia implica un replanteamiento de la oferta que permita redistribuir despachos y/o cargos.
| 8 | Aumento de la demanda de Justicia a causa de la problemática social y/u otros factores
| 9 | Amenazas a servidores judiciales en razón al ejercicio de sus funciones.
| 10 | Risaralda, en especial Pereira, troncal de occidente es corredor para movilidad de productos alucinogenos y centro de operación de grupos organizados al margen de la ley, que aumentan la cantidad de actos delictivos, implicando una mayor demanda de despachos y servidores judiciales.
| 11 | Dificultad en atención a usuario del Servicio de Justicia con limitación o condiciones especiales de comunicación
Tecnológicos (desarrollo digital, avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea) | 12 | Perdida o hackeo de información derivada de ataques cibernéticos | 6 | Marco regulatorio del MINTICs, para la gobernanza, gobernabilidad y transformación digital
| 13 | Indisponibilidad y/o colapso de la infraestructura tecnológica (daños en la plataforma SIERJU) | 7 | Disponibilidad de herramientas tecnologicas para el manejo de la informacion como el SIERJU
| 14 | Afectación en la prestación del servicio de conectividad
| 15 | Ausencia de portal único de información del Estado (Ramas del poder, órganos autónomos y demás entes especiales), que garantice la consulta de información en línea de toda la información oficial. Gobierno en Línea)
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación) | 16 | Normas expedidas que afecten el desarrollo de las etapas propias de los procesos | 8 | Actualización del marco normativo que afecte de manera directa o indirecta la función pública de administrar justicia.
Ambientales (emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible) | 17 | Fenómenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales, epidemias y plagas)
| 18 | Aumento de los impactos ambientales negativos por pandemias
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos)
Estratégicos (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | Falta de socialización de estrategias con las dependencias para fomentar el trabajo colaborativo para la implementación del Plan Estratégico de Transformación Digital (PETD) de la Rama Judicial | 1 | Contar con el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial
|  |  | 2 | Definición de roles y responsabilidades de los líderes de proceso para el funcionamiento del SIGCMA
|  |  | 3 | El compromiso de la Alta Dirección y de los líderes de proceso para ampliar, mantener y mejorar el SIGCMA
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 2 | Recursos insuficientes para atender el Plan de necesidades formulado | 4 | Ejecución de los recursos asignados.
| 3 | Los proyectos de reordanamiento judicial que propone el Consejo seccional no sean aprobados por el Consejo superior, a pesar de que sean urgentes, alegando no contar con recursos presupuestales. | 5 | Conocimiento de la reglamentación que establece el procedimiento para el manejo de los recursos presupuestales, financieros y de contratación estatal.
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud en el trabajo) | 4 | No contar con el recurso humano suficiente y necesario para responder a la demanda de Justicia | 6 | Personal integrado por servidores judiciales de alto nivel profesional y capacitado para llevar a cabo las funciones asignadas
| 5 | Servidores Judiciales con comorbilidades y/o enfermedades laborales | 7 | Desarrollo y fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales en modelos de gestión
| 6 | Extensión en los horarios laborales de trabajo en casa y presencial, que afecta el bienestar físico, mental y emocional en los servidores judiciales y su entorno familiar | 8 | Fortalecimiento de los concursos de méritos para ingreso de la Rama Judicial
| 7 | Carencia de manuales de funciones y procedimientos para los servidores Judiciales | 9 | El desarrollo de competencia a través de procesos de sensibilización, capacitación y formación en modelo de gestión para el desarrollo de competencias de los servidores judiciales.
| 8 | Debilidad en los procesos de inducción y reinducción de los servidores judiciales
| 9 | Debilidad para el fortalecimiento de competencias propias en el desarrollo de las actividades asignadas
| 10 | Falta de conocimiento de la metodologia del proceso por parte del personal involucrado.
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 11 | Falta de tiempo para acceder a la formación de interés, tales como: Sensibilizaciones, cursos, talleres, capacitaciones, diplomados, entre otros | 10 | Actualización de la plataforma estratégica para responder a los cambios normativos y legales
| 12 | Deficiencias en el reporte de la información estadistica por parte de los funcionarios judiciales. | 11 | Aplicabilidad de la Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores judiciales documentada en instructivos y guías
| 13 | Reporte de la estadística judicial por fuera del término establecido | 12 | El proceso de Gestión de la Información de Estadística se desarrolla conforme a lo establecido en la Ley y reglamentos.
Tecnológicos | 14 | Debilidad de la plataforma tecnológica a nivel nacional de software y hardware en las sedes administrativas y judiciales | 13 | Accesibilidad a nuevas herramientas virtuales, que facilitan el acceso a la información, la optimización del tiempo y contribuyen a la disminución de los consumos de papel
| 15 | Fallas de conectividad para la realización de las actividades propias del proceso. | 14 | Capacitación para el uso de herramientas tecnológicas
| 16 | Deficiencia en el mantenimiento de la pagina web de la Rama Judicial | 15 | Se dispone con los recursos suficientes de equipos de computo, fotocopiadoras, escaner, entre otros,
| 17 | Deficiente servicio de internet y baja capacidad en el ancho de banda.
Documentación (actualización, coherencia, aplicabilidad) | 18 | Los documentos actuales no están alineados al PETD 2021-2025 | 16 | La implementación de la plataforma SIERJU, que facilita el acceso a la infrmación y diligenciamiento de los formatos.
| 19 | Imprecisión de la información SIERJU
| 20 | El Consejo Superior de la Judicatura emite Acuerdos de Reordenamiento Judicial sin contar con el concepto del Consejo Seccional.
Infraestructura física (suficiencia, comodidad) |  |  | 17 | Los servidores judiciales del proceso cuentan con sede para realizar las actividades relacionadas con el mismo, con buena iluminación, buena ventilación, seguridad, etc.
Elementos de trabajo (papel, equipos, herramientas) |  |  | 18 | Uso adecuado de los elementos de trabajo
|  |  | 19 | se cuenta con el suministro de elementos de trabajo necesarios para la realización de las actividades del proceso.
Comunicación Interna (canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 22 | Desaprovechamiento de canales de comunicaciones, para generar mayor información a las partes interesadas | 20 | Implementación de estrategias y mecanismos para el fortalecimiento de la atención al usuario
|  |  | 21 | Fortalecimiento de la pagina web institucional y mecanismos de comunicación
|  |  | 22 | Uso adecuado del micrositio asignado al Consejo Seccional de la Judicatura
|  |  | 23 | Uso adecuado de los correos electrónicos
|  |  | 24 | Uso adecuado del aplicativo SIGOBIUS
|  |  | 25 | Fortalecimiento para el tratamiento de PQRS
|  |  | 26 | Se cuenta con aplicativo SIGOBius, el correo electrónico institucional y herramientas tecnologícas a través del office 365 para gestión propia del proceso.
Ambientales | 23 | Falta en la separación adecuada de residuos en la fuente | 27 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos
| 24 | Desconocimiento por parte de los brigadistas, servidores judiciales y contratistas de las acciones necesarias para actuar ante una emergencia ambiental | 28 | Participación virtual es los espacios de sensibilización ambiental, como el Día SIGCMA
|  |  | 29 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Estimular el reporte oportuno de la información estadística de la gestión de los despachos del Distrito |  |  | 3 | 2,3,4 | Control de Registros trimestral, circular trimestal
Capacitar a los Servidores Judiciales en el diligenciamiento de los formularios del SIERJU B.I. |  | 1 | 3 | 3 | Circular, Capacitación UDAE, registros de capacitación; atención personalizada telefonica y e mail.
Apoyo del nivel Central al proceso mediante personal nuevo |  | 2.4 | 2 | 8 | Solicitud o requerimiento de personal mediante la creación o medida de descongestión.
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | #REF!
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
Pérdida Reputacional

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
Características |  |  | Descripción | Peso |  | Automático | Manual
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Preventivo | 50% | 45%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10% | Correctivo | 35% | 30%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión de la Información Estadística
Objetivo: |  |  | Consolidar y analizar la información estadística de la gestión judicial, mediante la estandarización de registros, recolección, procesamiento y análisis. Con el fin de contribuir a la toma de decisiones del Estado y específicamente del sector justicia.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | Error | Incumplimiento de las metas establecidas | Acelere, ansiedad, angustia ante el inminente cierre del término para reportar la Estadística por parte del Servidor que está diligenciando el formulario. Delegación del reporte, por parte de los funcionarios en los empleados del despacho. | Desconocimiento del manejo de los formularios de reporte estadístico SIERJU BI por parte de quien lo diligencia. | Posibilidad de incumplir las metas establecidas y generar falsas conclusiones, que llevan a la posible adopción de decisiones erróneas de reordenamiento judicial por desconocimiento del manejo de los formatos de reporte estadístico SIERJU BI, por parte de quien lo diligencia. | Ejecución y Administración de Procesos | 4 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | Leve | 20% | Bajo | 1 | Una Capacitación anual (segundo semestre) a los servidores judiciales del Distrito sobre el tema del correcto diligenciamiento del SIERJU BI | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Aceptar | - Convocar todas las especialidades a una capacitación en SIERJU BI, de la siguiente manera (Civil - Familia: Septiembre; Penal - Octubre; Noviembre: Administrativo; Laboral: Diciembre) | Líder del proceso | 2023-09-01 | Octubre 30 de 2023 |  | En Curso
[14 empty] | 2 | Cumplimiento de: Artículo 13 del Acuerdo N.º PSAA16-10476 julio 15 de 2022 Artículo 15 del Acuerdo N.º PSAA16-10618 Julio 15 de 2022 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | - Realizar el cuadro de control de reporte oportuno de los despachos judiciales cada trimestre del año 2023 |  | 15 07-2023
[14 empty] | 3 | Atención del 100% de las solicitudes o requerimientos de los servidores Judiciales que reportan. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20%
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
2 | Demora | Incumplimiento de las metas establecidas | Que el despacho judicial no envíe los informes en las fechas programadas | Incumplimiento en el cronograma de entregas | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por reportar en fechas diferentes a las programadas | Ejecución y Administración de Procesos | 4 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | Leve | 20% | Bajo | 1 | Circular trimestral recordándoles a todos los funcionarios y funcionarias del Distrito las fechas del reporte estadístico SIERJU BI | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Aceptar | - Cada trimestre, vencido el término para reportar el SIERJU, se verificar la oportunidad. | Líder del proceso | 17 de enero de 2023 18 de abril de 2023 11 de Julio de 2023 11 de octubre de 2023 | 31 de enero de 2023 29 de abril de 2023 29 de Julio de 2023 28 de octubre de 2023 |  | En Curso
3 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Evidenciar mayor gestión frente a los homólogos 2. Desconocimiento y /o desatención del Código de Etica y Buen Gobierno. Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad. 3. Presiones sobre los Servidores que reportan la información. | Existencia de intereses personales, tal como obtener una mejor calificación Riesgo de alterar o manipular la información estadística que debe reportarse para el seguimiento a la Gestión Judicial de los despachos | Posibilidad de pérdida reputacional por existencia de intereses personales por manipulación de la información reportada de la gestión judicial en el SIERJU BI | Fraude Interno | 4 | Baja | 40% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Seguimiento periodico de los resultados estadisticos en Cumplimiento de: Artículo 13 del Acuerdo N.º PSAA16-10476 julio 15 de 2022 Artículo 15 del Acuerdo N.º PSAA16-10618 Julio 15 de 2022 | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 14% | Baja | 26% | Baja | 24% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Reducir(compartir) | Revisar la información que envía el niviel central con las posibles inconsistencias en el reporte y hacer seguimiento a cada uno | Lider del proceso | 17 de enero de 2023 18 de abril de 2023 11 de Julio de 2023 11 de octubre de 2023 | 31 de enero de 2023 29 de abril de 2023 29 de Julio de 2023 28 de octubre de 2023 |  | En Curso
[14 empty] | 2 | Circular trimestral recordándoles a todos los funcionarios y funcionarias del Distrito las fechas del reporte estadístico SIERJU BI y la obligación de consignar datos veraces, por ser rendida bajo la gravedad de juramento | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión de la Información Estadística
Objetivo: |  |  | Consolidar y analizar la información estadística de la gestión judicial, mediante la estandarización de registros, recolección, procesamiento y análisis. Con el fin de contribuir a la toma de decisiones del Estado y específicamente del sector justicia.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Error | Incumplimiento de las metas establecidas | Acelere, ansiedad, angustia ante el inminente cierre del término para reportar la Estadística por parte del Servidor que está diligenciando el formulario. Delegación del reporte, por parte de los funcionarios en los empleados del despacho. | Desconocimiento del manejo de los formularios de reporte estadístico SIERJU BI por parte de quien lo diligencia. | Posibilidad de incumplir las metas establecidas y generar falsas conclusiones, que llevan a la posible adopción de decisiones erróneas de reordenamiento judicial por desconocimiento del manejo de los formatos de reporte estadístico SIERJU BI, por parte de quien lo diligencia. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Aceptar | 1. Brindar capacitación a todas las especialidades en cuanto al correto diligenciamiento de la estadistica y reporte de novedades. 2. Realizar el cuadro de control de reporte oportuno de los despachos judiciales durante el trimestre. |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 1. En la WIKI del SIERJU se encuentran los manueles para el diligenciamiento de la misma, y se realizó capacitación a servidores que lo solicitaron, por algunos cambios de formularios 2. Se verificaron los formularios con la estadística remitida por los despacho; se les recordó a los despachos las fechas para reportar la estadístical. 3. Se verificaron y aprobaron las solicitudes por parte de los despachos para las correcciones del diligenciamiento de la estadística. 4. Se revisó la estadística trimestral de los despachos. Concluyendo que los controles efectuados han sido efectivos, toda vez que no se ha materializado el riesgo | Evidencia
Evidencia
2 | Demora | Incumplimiento de las metas establecidas | Que el despacho judicial no envíe los informes en las fechas programadas | Incumplimiento en el cronograma de entregas | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por reportar en fechas diferentes a las programadas | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Aceptar | Finalizado el plazo para el reporte de la gestión estadistica verificar la oportunidad |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Se remitió circulares e imagenes con las fechas de reporte de estadística a los despachos. | Evidencia
Evidencia
3 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Evidenciar mayor gestión frente a los homólogos 2. Desconocimiento y /o desatención del Código de Etica y Buen Gobierno. Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad. 3. Presiones sobre los Servidores que reportan la información. | Existencia de intereses personales, tal como obtener una mejor calificación Riesgo de alterar o manipular la información estadística que debe reportarse para el seguimiento a la Gestión Judicial de los despachos | Posibilidad de pérdida reputacional por existencia de intereses personales por manipulación de la información reportada de la gestión judicial en el SIERJU BI | Fraude Interno | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(compartir) | Finalizado el plazo para reporte, realizar el cuadro de control de errores y hacer seguimiento a cada uno |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Se atiende de manera equitativa, a cada uno de los despachos que solicitan el acompañamiento, se elaboran las actas de las reuniones de seguimiento y control | Evidencia
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión de la Información Estadística
Objetivo: |  |  | Consolidar y analizar la información estadística de la gestión judicial, mediante la estandarización de registros, recolección, procesamiento y análisis. Con el fin de contribuir a la toma de decisiones del Estado y específicamente del sector justicia.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Error | Incumplimiento de las metas establecidas | Acelere, ansiedad, angustia ante el inminente cierre del término para reportar la Estadística por parte del Servidor que está diligenciando el formulario. Delegación del reporte, por parte de los funcionarios en los empleados del despacho. | Desconocimiento del manejo de los formularios de reporte estadístico SIERJU BI por parte de quien lo diligencia. | Posibilidad de incumplir las metas establecidas y generar falsas conclusiones, que llevan a la posible adopción de decisiones erróneas de reordenamiento judicial por desconocimiento del manejo de los formatos de reporte estadístico SIERJU BI, por parte de quien lo diligencia. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Aceptar | 1. Brindar capacitación a todas las especialidades en cuanto al correto diligenciamiento de la estadistica y reporte de novedades. 2. Realizar el cuadro de control de reporte oportuno de los despachos judiciales durante el trimestre. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1. En la WIKI del SIERJU se encuentran los manueles para el diligenciamiento de la misma, y se realizó capacitación a servidores que lo solicitaron, por algunos cambios de formularios 2. Se verificaron los formularios con la estadística remitida por los despacho; se les recordó a los despachos las fechas para reportar la estadístical. 3. Se verificaron y aprobaron las solicitudes por parte de los despachos para las correcciones del diligenciamiento de la estadística. 4. Se revisó la estadística trimestral de los despachos. Concluyendo que los controles efectuados han sido efectivos, toda vez que no se ha materializado el riesgo | Evidencia
Evidencia
2 | Demora | Incumplimiento de las metas establecidas | Que el despacho judicial no envíe los informes en las fechas programadas | Incumplimiento en el cronograma de entregas | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por reportar en fechas diferentes a las programadas | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Aceptar | Finalizado el plazo para el reporte de la gestión estadistica verificar la oportunidad |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Se remitió circular e imagenes con las fechas de reporte de estadística a los despachos. Concluyendo que los controles efectuados han sido efectivos, toda vez que no se ha materializado el riesgo, ademas se obtuvo un reporte del 100% de los despachos del distrito | Evidencia
Evidencia
3 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Evidenciar mayor gestión frente a los homólogos 2. Desconocimiento y /o desatención del Código de Etica y Buen Gobierno. Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad. 3. Presiones sobre los Servidores que reportan la información. | Existencia de intereses personales, tal como obtener una mejor calificación Riesgo de alterar o manipular la información estadística que debe reportarse para el seguimiento a la Gestión Judicial de los despachos | Posibilidad de pérdida reputacional por existencia de intereses personales por manipulación de la información reportada de la gestión judicial en el SIERJU BI | Fraude Interno | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(compartir) | Finalizado el plazo para reporte, realizar el cuadro de control de errores y hacer seguimiento a cada uno |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Se atiende de manera equitativa, a cada uno de los despachos que solicitan el acompañamiento, se elaboran las actas de las reuniones de seguimiento y control | Evidencia
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | X

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 3 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión de la Información Estadística
Objetivo: |  |  | Consolidar y analizar la información estadística de la gestión judicial, mediante la estandarización de registros, recolección, procesamiento y análisis. Con el fin de contribuir a la toma de decisiones del Estado y específicamente del sector justicia.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Error | Incumplimiento de las metas establecidas | Acelere, ansiedad, angustia ante el inminente cierre del término para reportar la Estadística por parte del Servidor que está diligenciando el formulario. Delegación del reporte, por parte de los funcionarios en los empleados del despacho. | Desconocimiento del manejo de los formularios de reporte estadístico SIERJU BI por parte de quien lo diligencia. | Posibilidad de incumplir las metas establecidas y generar falsas conclusiones, que llevan a la posible adopción de decisiones erróneas de reordenamiento judicial por desconocimiento del manejo de los formatos de reporte estadístico SIERJU BI, por parte de quien lo diligencia. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Aceptar | 1. Brindar capacitación a todas las especialidades en cuanto al correcto diligenciamiento de la estadistica y reporte de novedades. 2. Realizar el cuadro de control de reporte oportuno de los despachos judiciales durante el trimestre. |  | X | 01/072023 | 2023-09-30 | Durante el tercer trimestre se brindaron 83 atenciones a funcionarios judiciales derivados en: 10 Capacitaciónes presenciales y mediante el uso de la tecnologías 73 Soportes tecnicos por correo electrónico obtenido un reporte oportuno de los 115 despachos del Distrito | Evidencia
Evidencia
2 | Demora | Incumplimiento de las metas establecidas | Que el despacho judicial no envíe los informes en las fechas programadas | Incumplimiento en el cronograma de entregas | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por reportar en fechas diferentes a las programadas | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Aceptar | Finalizado el plazo para el reporte de la gestión estadistica verificar la oportunidad |  | X | 01/072023 | 2023-09-30 | El reporto del tercer trimestre, fue oportuno como quiera que los 115 despachos realizaron el reporte dentro del término | Evidencia
Evidencia
3 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Evidenciar mayor gestión frente a los homólogos 2. Desconocimiento y /o desatención del Código de Etica y Buen Gobierno. Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad. 3. Presiones sobre los Servidores que reportan la información. | Existencia de intereses personales, tal como obtener una mejor calificación Riesgo de alterar o manipular la información estadística que debe reportarse para el seguimiento a la Gestión Judicial de los despachos | Posibilidad de pérdida reputacional por existencia de intereses personales por manipulación de la información reportada de la gestión judicial en el SIERJU BI | Fraude Interno | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(compartir) | Finalizado el plazo para reporte, realizar el cuadro de control de errores y hacer seguimiento a cada uno |  | X | 01/072023 | 2023-09-30 | Dentro de la competencia Seccional, no se presentaron errores en el reporte, no obstante se está a la espera que desde el Nivel central envien el reporte de inconsistencias | Evidencia
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión de la Información Estadística
Objetivo: |  |  | Consolidar y analizar la información estadística de la gestión judicial, mediante la estandarización de registros, recolección, procesamiento y análisis. Con el fin de contribuir a la toma de decisiones del Estado y específicamente del sector justicia.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Error | Incumplimiento de las metas establecidas | Acelere, ansiedad, angustia ante el inminente cierre del término para reportar la Estadística por parte del Servidor que está diligenciando el formulario. Delegación del reporte, por parte de los funcionarios en los empleados del despacho. | Desconocimiento del manejo de los formularios de reporte estadístico SIERJU BI por parte de quien lo diligencia. | Posibilidad de incumplir las metas establecidas y generar falsas conclusiones, que llevan a la posible adopción de decisiones erróneas de reordenamiento judicial por desconocimiento del manejo de los formatos de reporte estadístico SIERJU BI, por parte de quien lo diligencia. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Aceptar |  |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Para el cuarto trimestre de conformidad con el acuerdo superior acuerdo Acuerdo N.º PSAA16-10476 julio 15 de 2022 Artículo 15 del Acuerdo N.º PSAA16-10618 Julio 15 de 2022, el reporte se hace los 5 primeros días habiles al vencimiento de la vacancia judicial, es decir desde el 11 de enero al 17 de enero de 2024 | Evidencia
2 | Demora | Incumplimiento de las metas establecidas | Que el despacho judicial no envíe los informes en las fechas programadas | Incumplimiento en el cronograma de entregas | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por reportar en fechas diferentes a las programadas | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo | Aceptar |  |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | El reporto del tercer trimestre, fue oportuno como quiera que los 115 despachos realizaron el reporte dentro del término | Evidencia
3 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1. Evidenciar mayor gestión frente a los homólogos 2. Desconocimiento y /o desatención del Código de Etica y Buen Gobierno. Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad. 3. Presiones sobre los Servidores que reportan la información. | Existencia de intereses personales, tal como obtener una mejor calificación Riesgo de alterar o manipular la información estadística que debe reportarse para el seguimiento a la Gestión Judicial de los despachos | Posibilidad de pérdida reputacional por existencia de intereses personales por manipulación de la información reportada de la gestión judicial en el SIERJU BI | Fraude Interno | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(compartir) |  |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Dentro de la competencia Seccional, no se presentaron errores en el reporte, no obstante se está a la espera que desde el Nivel central envien el reporte de inconsistencias | Evidencia
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0