## 1- Presentación
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Evaluacion y Mejora | MEJORAMIENTO SIGCMA
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso)
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | X
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
SIGCMA
SIGCMA

## 2- Análisis de Contexto
ANÁLISIS DE CONTEXTO
CONSEJO SECCIONAL/DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y/O DISTRITO JUDICIAL SEGÚN SEA EL CASO | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  | PROCESO | MEJORAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SIGCMA
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL CERTIFICADA | UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO / COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA
OBJETIVO DEL PROCESO | MAPA DE PROCESOS CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  | PROCESOS DEPENDENCIA JUDICIALES CERTIFICADAS
| Garantizar el mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión y control de la calidad y medio ambiente, a partir de la definición y aplicación de metodologías requeridas para su implementación, mantenimiento y mejora de tal forma que permita asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y del SIGCMA en el marco del sistema de Gestión de calidad, Medio Ambiente , Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | N/A
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación) | 1 | Cambios de gerentes públicos | 1 | Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones
| 2 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la administración de Justicia. |  | Normatividad que parte del gobierno y de las políticas internacionales para la preservación del medio Ambiente.
Económicos y Financieros (disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia) | 3 | Presupuesto insuficiente asignado para la vigencia 2023 de la Rama Judicial | 2 | Incremento del PIB que potencialice el crecimiento económico del país y viabilice la asignación suficiente de recursos para la Rama Judicial
| 4 | No contar con el PAC oportunamente para la ejecución de proyectos de inversión |  | Exenciones y beneficios normativos y fiscales por gobiernos nacionales e internacionales en la apropiación de las energias renovables
| 5 | Numero deficiente de proveedores inscritos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios 6. Número deficiente de proveedores inscritos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios con criterios ambientales
Sociales y culturales (cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público) | 6 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del conflicto armado de la región. | 3 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administración de justicia al implementar y certificar sus Sistemas de Gestión.
| 7 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del pandemias y sus variantes. | 4 | Visibilizacion de la Administración de Justicia entre los actores no formales de la justicia (Grupos y minorías Indígenas, género)
| 8 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia por razones de orden público |  | La cultura de la calidad y de la gestión ambiental desarrollada en las diferentes entidades y que demanda la ciudadania
| 9 | Limitaciones en la movilidad asociados a factores del orden público |  | Oferta de capacitaciones ambientales ofrecidos por diferentes entidades
| 10 | Aumento de la demanda de Justicia a causa de la problemática social y/u otros factores |  | Disponibilidad de proveedores para la gestión de residuos sólidos (ordinarios, aprovechables, peligrosos y especiales).
| 11 | Amenazas a servidores judiciales en razón al ejercicio de sus funciones. |  | La generación de conciencia ambiental y exigencia de cumplimiento de estos requisitos para todos los proveedores
| 12 | Afectaciones a la infraestructura física de las sedes Judiciales y Administrativas Baja capacidad de respuesta y de la infraestructura local, respecto al incremento de la población migrante hacia la ciudad capital
Tecnológicos (desarrollo digital, avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea) | 13 | Perdida o hackeo de información derivada de ataques cibernéticos | 5 | Marco regulatorio del MINTICs, para la gobernanza, gobernabilidad y transformación digital
| 14 | Indisponibilidad y/o colapso de la infraestructura tecnológica | 6 | Desarrollo de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del servicio público de administración de justicia, a través de las TICs
| 15 | Afectación de la prestación del servicio por fallas en la conectividad Difultad en la continuidad del servicio de internet por fallas de cobertura por parte de la empresa prestadora del servicio | 7 | Generar espacios donde se realicen acuerdo interinstitucionales para poder consultar información que beneficie a la administración de justicia
| 16 | Ausencia de portal único de información del Estado (Ramas del poder, órganos autónomos y demás entes especiales), que garantice la consulta de información en línea de toda la información oficial. Gobierno en Línea) - Alto costo del mercado y requisitos tecnicos para la implementación de Tecnologias alternativas sostenibles (Paneles solares, sistemas de recolección de aguas lluvias, etc.) |  | Avance y disponibilidad de alternativas tecnologicas ambientalmente apropiadas
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación) | 17 | Normas expedidas que afecten el desarrollo de las etapas propias de los procesos Actualizaciones en la norma ISO y NTC que impliquen modificaciones al SIGCMA Cambios y nuevos requisitos legales ambientales que sea aplicable a la entidad | 8 | Actualización del marco normativo que afecte de manera directa o indirecta la función pública de administrar justicia. Las opciones de integración de los sistemas de gestion y los modelos administrativos de apoyo a la rama judicial
Ambientales (emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible) | 18 | Fenómenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales, epidemias y plagas) Fenómenos de remoción en masa en áreas aledañas al Palacio de Justicia de Quinchía |  | Disponibilidad de proveedores que ofertan productos biodegradables y/o amigables con el medio ambiente (papel a partir de bagazo de caña, insumos para la limpieza y desinfección).
| 19 | Aumento de los impactos ambientales negativos por pandemias Falta de estudios que determinen los impactos ambientales asociados a la implementación de energias renovables a nivel regional Altas temperaturas que pueden generar un aumento en el consumo de equipos de aires acondicionados Lluvias que pueden afectar los bienes de la entidad y por ende requieran del aumento de mantenimientos, mejoras y compra de bienes |  | Servicio de agua potable, energía, aseo y alcantarillado disponible
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos)
Estratégicos (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | No realización oportuna del plan de acción, matriz de riesgos y demás documentos del SIGCMA, con su seguimiento correspondiente en los periodos establecidos, conforme a los lineamientos emitidos desde el despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA y la Coordinación Nacional del SIGCMA | 1 | Contar con el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial
| 2 | Falta de socialización de estrategias con las dependencias para fomentar el trabajo colaborativo para la implementación del Plan Estratégico de Transformación Digital (PETD) de la Rama Judicial | 2 | Socialización de buenas prácticas de la gestión judicial en el contexto internacional a través de la CICAJ o eventos de Cumbre
|  | Demora en el envio oportuno del plan de acción, matriz de riesgos, revisión por la dirección y los demás documentos del SIGCMA a la Coordinacion Nacional para su actualización | 3 | Mantenimiento y ampliación de SIGCMA en los esquemas que se encuentra certificados la Rama Judicial
|  | Debilidad en el seguimiento y evaluación trimestral a los documentos de SIGCMA. | 4 | Definición de roles y responsabilidades de los líderes de proceso para el funcionamiento del SIGCMA (Nivel Nacional)
|  | Debilidad en la comunicación de las mejoras realizadas en el SIGCMA desde el nivel central al nivel seccional | 5 | Contar con la Norma Técnica de Calidad Actualizada NTC 6256:2021 y GTC 286 2021
|  | Continuo ajuste y cambios en los instrumentos retrazando la planeación y ejecución de actividades a nivel seccional | 6 | El compromiso de la Alta Dirección y de los líderes de proceso para ampliar, mantener y mejorar el SIGCMA Compromiso de los servidores judiciales del Palacio de Justicia de Quinchía para la ampliación del Sistema de Gestión Ambiental.
|  | Distribución de cargas en la asignación de los roles y responsabilidades de los líderes de proceso, requeridos para el correcto funcionamiento del SIGCMA. | 7 | Encuentro nacional e internacional del SIGCMA Integración entre los lideres de calidad y ambiental a nivel seccional para la planificacion del SIGCMA
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 3 | Recursos insuficientes para atender el Plan de necesidades formulado | 8 | Presupuesto asignado para el desarrollo de proyecto de inversión del SIGCMA (Nacional)
|  | No se cuenta con un presupuesto asignado para la realización de proyectos ambientales | 9 | Conocimiento de la reglamentación que establece el procedimiento para el manejo de los recursos presupuestales, financieros y de contratación estatal
|  | No se cuenta con un presupuesto asignado para la creación de cargos para el apoyo a la gestión en el SIGCMA | 10 | Estandarización de procesos y procedimientos para el desarrollo del proceso contractual
|  | Falta de identificación de necesidades en las seccionales respecto al SIGCMA para la asignación de recursos desde el nivel central en el plan de inversiones | 11 | Manual de contratación actualizado Asignación presupuestal e incluisión en el PAC para la contratación de servicios que apoyan y Fortalecen el Sistema de Gestión Ambiental (Contrato de servicio de Recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos y especiales)
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud en el trabajo) | 4 | No contar con el recurso humano suficiente y necesario para responder a la demanda de Justicia | 12 | Personal integrado por servidores judiciales de alto nivel profesional y capacitado para llevar a cabo las funciones asignadas
| 5 | Servidores Judiciales con comorbilidades y/o enfermedades laborales | 13 | Desarrollo y fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales en modelos de gestión
| 6 | Extensión en los horarios laborales de trabajo en casa y presencial, que afecta el bienestar físico, mental y emocional en los servidores judiciales y su entorno familiar | 14 | Mejor prestación del servicio de administración de justicia debido a la implementación de buenas practicas en bioseguridad definidos por la Rama Judicial
| 7 | Carencia de manuales de funciones y procedimientos para los servidores Judiciales | 15 | Fortalecimiento de los concursos de méritos para ingreso de la Rama Judicial
| 8 | Debilidad en los procesos de inducción y reinducción de los servidores judiciales | 16 | El desarrollo de competencia a través de procesos de sensibilización, capacitación y formación en modelo de gestión para el desarrollo de competencias de los servidores judiciales. Conciencia social-ambiental por parte de la Administracion Judicial en los procesos de contratación, post contractual y precontractual (Supervision).
| 9 | Debilidad para el fortalecimiento de competencias propias en el desarrollo de las actividades asignadas No se dispone de profesional de calidad y ambiental contratado de manera directa para la seccional (Falta de creación del area Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente) Participación baja de los servidores judiciales en capacitaciones ambientales. Tiempo limitado para asistir a capacitaciones del SIGCMA Limitación en la asignación de roles y responsabilidades del SIGCMA, frente a los cargos disponibles en la seccional Resistencia al cambio en la cultura Ambiental por parte de los Servidores Judiciales
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 10 | Resistencia por parte de algunos servidores judiciales a implementar la gestión de conocimiento para la gestión del cambio en lo relativo al SIGCMA, a modelos de gestión, implementación de PETD, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, seguridad de la información, normas antisoborno, normas de bioseguridad, entre otras. | 17 | Actualización de la plataforma estratégica para responder a los cambios normativos y legales
| 11 | Falta de tiempo para acceder a la formación de interés, tales como: Sensibilizaciones, cursos, talleres, capacitaciones, diplomados, entre otros | 18 | Aplicabilidad de la Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores judiciales documentada en instructivos y guías
| 12 | Debilidad en la retroalimentación de la evaluación realizada a los proveedores y contratistas del producto o servicio entregado Carencia en la disponibilidad de soportes documentales como evidencia de clausulado ambiental en la plataforma SECOP II | 19 | Fortalecimiento en los procesos de contratación por el uso adecuado del SECOP II Convenios y alianzas estratégicas para con entidades prestadoras de servicios públicos e instituciones de educación superior para campañas de sensibilización y proyectos Control de los recursos naturales utilizados y los residuos generados, en las actividades administrativas y judiciales de la entidad mediante su seguimiento y analisis La integración de los planes de emergencia y de los sistemas de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, evidenciado en la información documentada del sistema. Herramienta en forms que facilita la identificación de la necesidades y expectativas de las partes interesadas. La accesibilidad a la información documentada, la cual se encuentra en el one drive y en el micrositio del SIGCMA. Modelo para la convocatoria de recicladores de oficio desde el Nivel Central
Tecnológicos | 13 | Debilidad de la plataforma tecnológica a nivel nacional de software y hardware en las sedes administrativas y judiciales | 20 | Accesibilidad a nuevas herramientas virtuales, que facilitan el acceso a la información, la optimización del tiempo y contribuyen a la disminución de los consumos de papel
| 14 | Falta de apropiación y aplicación del conocimiento y de las buenas prácticas en los avances tecnológicos | 21 | Capacitación para el uso de herramientas tecnológicas
| 15 | Limitación en formación en tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al desarrollo de la gestión Judicial estableciendo las diferencias entre: Transformación digital, digitalización, expediente digital y estrategias para la digitalización |  | Adquisición de equipos todo en uno con certificación Energy star que contribuyen al ahorro de energía
| 16 | Fallas de conectividad para la realización de las actividades propias del proceso.
| 17 | Falta de cobertura tecnológica en las sedes judiciales
| 18 | Falencias en la articulación con los modelos gobernanza de Tecnologías de la Información (TI) en la entidad
| 19 | Carencia del software de gestión para el manejo integral de la información.
| 20 | Falta de comunicación asertiva entre los diferentes actores para la articulación de proyectos tecnológicos
| 21 | Debilidad en la generación de estrategias articuladas para la digitalización entre los proveedores y las dependencias Judiciales y Administrativas
| 22 | Deficiencia en el mantenimiento de la pagina web de la Rama Judicial
Documentación (actualización, coherencia, aplicabilidad) | 23 | Los documentos actuales no están alineados al PETD 2021-2025 | 22 | La estandarización de la plataforma estratégica del SIGCMA y documentos impartidos desde la Coordinación Nacional del SIGCMA para la mejor prestación del servicio
| 24 | Falta de comunicación y socialización de tablas de retención documental | 23 | Micrositio de fácil acceso a los documentos propios del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente.
| 25 | Debilidad en la estandarización de tablas de retención documental para el SIGCMA Falta de documentacion de procesos, procedimientos, competencias y funciones de los servidores judiciales articulados, publicados y socializados desde el SIGCMA Nacional Falta de unificación de la documentación de calidad, ambiental y SST para los requisitos comunes de la estructura de alto nivel de las norma ISO Carencia de directrices que fomenten el uso de tecnologias de la información y disminuyan el uso de papel (Desactualización de las TRD) Duplicación de la información que genera retrasos en la gestión del proceso SIGCMA |  | Existencia de formatos como herramientas de apoyo para la trazabilidad de las actividades del SGA
Infraestructura física (suficiencia, comodidad) | 26 | Sedes Judiciales arrendadas, en comodato y propias que no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad para los servidores judiciales, contratistas y usuarios de la justicia según la normatividad vigente | 24 | Cumplimiento del plan de infraestructura de la Rama Judicial
|  | Posible corte del suministro de agua y energia, por falta de fuente alternas (Complejo Judicial la 39) |  | Adquisición de sedes propias para mejorar la prestación del servicio Sede propia que permite adaptaciones que favorecen la Gestión Ambiental. (Palacio de justicia)
Elementos de trabajo (papel, equipos, herramientas) | 27 | Falta de modernización y mantenimiento del mobiliario con que cuenta la Rama Judicial | 25 | Uso adecuado de los elementos de trabajo
|  | Aumento de consumos por incremento de servidores en la sede en la vigencia pasada | 26 | Adquisición de papel producido con bagazo de caña, disminuyendo el impacto ambiental
Comunicación Interna (canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 28 | Uso deficiente de las herramientas de comunicación establecidas en el plan de comunicaciones | 27 | Elaboración y seguimiento del Plan de Comunicaciones
| 29 | Desaprovechamiento de canales de comunicaciones, para generar mayor información a las partes interesadas | 28 | Implementación de estrategias y mecanismos para el fortalecimiento de la atención al usuario
|  | Falta de la estructuración, regulación y estandarización de los mecanismos para la recepción y seguimento de PQRS en un mismo medio para facilitar su respuesa | 29 | Fortalecimiento de la pagina web institucional y mecanismos de comunicación
|  | Falta de criterios en el diseño de piezas publicitarias de acuerdo a los colores e imagen corporativa a nivel seccional | 30 | Uso adecuado del micrositio asignado al Consejo Seccional de la Judicatura
|  |  | 31 | Uso adecuado de los correos electrónicos
|  |  | 32 | Uso adecuado del aplicativo SIGOBIUS
|  |  | 33 | Fortalecimiento para el tratamiento de PQRS
|  |  | 34 | Uso adecuado de la imagen corporativa y los logos en los cuales se encuentra certificada la Rama Judicial Comunicación y difusión constante de prácticas ambientales que instruyen el ahorro y uso eficiente de los recursos naturales.
Ambientales | 30 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 35 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos
| 31 | Ausencia de indicadores ambientales establecidos en los programas de gestión del Acuerdo PSAA14-10160 | 36 | Participación virtual en los espacios de sensibilización ambiental, como el Día SIGCMA
| 32 | Baja implementación en sistemas ahorradores de agua y energía en sedes judiciales y administrativas | 37 | Mantener la certificación operaciones bioseguras: Sellos de bioseguridad huella de confianza
| 33 | Falta en la separación adecuada de residuos en la fuente | 38 | Formación de Auditores en modelos de gestión en los esquemas en los que se encuentran certificada la Rama Judicial.
| 34 | Desconocimiento por parte de los brigadistas, servidores judiciales y contratistas de las acciones necesarias para actuar ante una emergencia ambiental | 39 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente
|  | Carencia de kits antiderrames en algunos vehiculos institucionales y sedes para la atención de emergencias en todas las sedes |  | Horiario laboral que permite el aprovechamiento de la luz natural y disminuir el consumo de la energía
|  | Deficiencia en la información referente a las fuentes de generación de Co2 - Huella de carbono |  | Implementación de proyectos en energías alternativas: Vehiculo eléctrico Paneles solares en la sede de Quinchia
Los puntos de oxigenación que se encuentran en las sedes auditadas, las cuales generan embellecimiento de las áreas, mejoran la calidad del aire, contribuyen a la disminución del estrés, entre otros beneficios.
Alianza con una asociacion de recicladores que permita la trazabilidad del material aprovechable generado y su correcto manejo.
Contrato para la recolección, transporte y disposición de residuos peligrosos y especiales
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## 3- Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Asistir y participar activamente en los procesos de normalización y estandarización de procesos y procedimientos conforme a la programación definida por la Coordinación Nacional del SIGCMA |  |  | 1, 2, 3, 4 | 3, 5, 6 | Matriz de Riesgos
Falta de la estructuración, regulación y estandarización de los mecanismos para la recepción de PQRS en un mismo medio para facilitar su respuesa | 22 | 7, 8 | 55, 53 | 50, 55 | Plan de accion H76
Ampliar y mantener del SIGCMA Seccional | 22 |  | 39, 41 | 36, 37 | Plan de acción H91
Distribución de cargas en la asignación de los roles y responsabilidades de los líderes de proceso, requeridos para el correcto funcionamiento del SIGCMA. |  |  | 1, 2, 3, 8, 20, 23 |  | RIESGO
Implementar estrategias para fortalecer las competencias frente al SIGCMA, de los servidores judiciales en las sedes de ampliación de alcance de Certificación. |  |  | 18, 19, 20 | 19, 58, 60 | Plan de acción H92
Medición de Huella de Carbono de las sedes Ceritficadas |  |  | 60 | 26, 38 | Plan de Acción H96
Diseño de encuesta de satisfacción | 2, 22, 25 | 3 |  |  | Plan de Acción H-77
Siembratón con CARDER | 28 | 9 | 22, 56, 57, 59 | 58, 61 | Plan de Acción H-93
Señaletica de sensibilización Ambiental | 28 | 9 | 22, 56, 57, 60 | 58, 61 | Plan de Acción H-94
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.
SIGCMA

## 4- Instructivo Riesgos
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber efectuado el análisis DOFA (Hoja 1-Análisis de Contexto) y revisado todos los elementos del proceso: objetivo, alcance, actividades , y en especial los productos y servicios que entrega.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Presentación - Hoja 2 Análisis de Contexto ( Se toma para el Plan de Acción y para Riesgos) - Hoja 3 Estrategias DOFA - Hoja 4 Este instructivo
| HOJA | Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| 5 | Proceso | Diligenciar el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| 5 | Objetivo | Diligenciar el objetivo del proceso. ( Ver caracterización del proceso)
| 5 | Alcance | Diligenciar el alcance del proceso.( Ver caracterización del proceso)
| 5 | No. Referencia | Enumerar consecutivamente los riesgos (1, 2,…)
| 5 | Riesgo | Enunciar el riesgo
| 5 | Descripción del Riesgo | Describir el riesgo de forma mas amplia para mayor comprensión . Facilita la descripción el determinar cómo se materializa el riesgo.
| 5 | Causas | Identificar las causas que pueden generar el riesgo. Estas pueden estar relacionadas entre otros con factores de: recursos financieros, talento humano, infraestructura, estilo de dirección, procedimientos, documentación, etc.
| 5 | Número de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar | Diligenciar el número de veces que se ejecuta la actividad durante el año si se conocen estadísticas. Si no hay estadísticas , proyectar de acuerdo con el conocimiento que se tiene del proceso .
| 5 | Número de veces que se materializó el riesgo en un año | Diligenciar el número de veces que se materializo el riesgo, en el año anterior, o que se podría materializar.
| 5 | % Frecuencia | Resultado de: Número de veces que se materializó el riesgo en un año / numero de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar
| 5 | PROBABILIDAD | La hoja valora la probabilidad de acuerdo con los criterio definidos e la Hoja 8- Políticas de Administración
| 5 | Efectos | Seleccionar el efecto o los efectos que tendrá la entidad si se materializara el riesgo .Se pueden seleccionar 1 o mas de los efectos que presenta el desplegable. No seleccionar el mismo efecto mas de una vez
| 5 | Valoración de Efectos | Seleccionar por cada efecto que identifico la valoración que le correspondería en términos de afectación
| 5 | Impacto Inherente | La Hoja calcula el impacto por cada valoración de efecto que haya seleccionado
| 5 | Impacto Inherente Total | La Hoja calcula el impacto total teniendo en cuenta si selecciono mas de un efecto
| 5 | Zona de Riesgo Inherente | La Hoja calcula el riesgo inherente : Probabilidad inherente por probabilidad residual y lo ubica de acuerdo con la Matriz de Calor
NOTA: Si desea adicionar mas riesgos, copie las filas del riesgo anterior - No modifique las formulas
- Hoja 5 Valoración Controles: Información pertinente refente a los controles y mitigación del riesgo
|  | Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
|  | Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
|  | Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
|  | Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
|  | No. Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
|  | Riesgo | La hoja trae el riesgo de la hoja 5
|  | Causas | Diligencie las causas. Recuerde que estan estan asociadas a los factores: personal, recursos, sistema de infirmacion procedimientos, etc., relacionados en el DOFA- si encuentra causas adionales considere si ES PERTINENTE COMPLEMENTAR el DOFA: o no
|  | CONTROLES PREVENTIVOS (Controles para las causas - Disminuyen la probabilidad) | Frente a cada causa identificada describa el control, si lo hay. El control debe contener la siguiente información:
|  | ¿El control esta documentado? | Seleccione si o no
|  | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | Seleccione si o no
|  | La frecuencia del control está definida? | Seleccione si o no
|  | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Seleccione si o no
|  | Valoración de los controles | La hoja califica la eficacia del control preventivo
|  | CONTROLES CORRECTIVOS (Controles para los efectos - Disminuyen el impacto) | Frente a cada causa identificada describa el control , si lo hay. La descripción del control debe contener la siguiente información: Responsable de aplicar el control, periodicidad con que se aplica, cómo se realiza, qué se hace si se encuentran falencias y que registro queda de la aplicación del control.
|  | ¿El control esta documentado? | Seleccione si o no
|  | ¿Queda evidencia de la socialización o capacitación a los responsables? | Seleccione si o no
|  | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Seleccione si o no
|  | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | Seleccione si o no
|  | Eficacia del Control | La hoja califica la eficacia del control correctivo
|  | Probabilidad Residual | La hoja calcula Impacto Inherente vs. Eficacia controles preventivos
|  | Impacto Residual | La hoja calcula Probabilidad inherente vs. Eficacia controles correctivos
|  | Zona de Riesgo Residual | La hoja calcula Probabilidad Residual por Impacto Residual
- Hoja7 Mapa Final. Resumen del análisis de riesgo inherente , riesgo residual y tratamiento a ejecutar
- Hoja 7 Tabla de Clasificación Riesgo: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Politicas de administración. Se establecen los criterios de probabilidad e impacto ( según apetito y tolerancia de riesgo)
- Hoja 9 Matriz de Calor : Criterios según politica para el tratamiento de riesgos acorde con su evaluación
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral a las acciones formuladas para gestionar los riesgos residuales

## 5- Identificación de Riesgos
Proceso: |  |  | ACCIONES CONSTITUCIONALES PROCESO PENAL
Objetivo:
Alcance:
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | CAUSAS | PROBABILIDAD INHERENTE |  |  |  | IMPACTO INHERENTE |  |  |  |  | RIESGO INHERENTE
N. | RIESGO (Posibilidad de…..) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | Número de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar | Número de veces que se materializo el riesgo en un año o que se puede materializar | % Probabilidad | PROBABILIDAD | EFECTOS | VALORACIÓN DEL EFECTO | IMPACTO INHERENTE | Valor Inherente | IMPACTO INHERENTE TOTAL | ZONA DE RIESGO INHERENTE | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE
|  | ¿Qué pasa, cómo se materializa el riesgo? | [6 empty] | IMPACTO | CALIFICACION DEL RIESGO |  | CALIFICACION DEL RIESGO
1 | Incumplimiento | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por el Desconocimiento de los objetivos SIGCMA. | 1. Seguimiento no oportuno al plan de accion y cronograma de actividades del SIGCMA. | 11 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 80% de los indicadores del proceso | Mayor - 4 | 4 | Mayor - 4 | Alto - 4 | 4
|  |  | 2. Falta de conciencia en la prestación del servicio y en el consumo de recursos. |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 60% de los indicadores del proceso | Moderado - 3 | 3
|  |  | 3. Desconocimiento de las normas ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - Decreto 1072 - NTC 6256 - GTC 286. |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 100% de los indicadores del proceso | Catastrófico - 5 | 5
2 | Inexactitud | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas por el establecimiento de planes de mejoramiento que no atienden a las necesidades previstas. | 1. Interpretación inadecuada del hallazgo. | 6 | 0 | 0% | Muy Baja - 1 | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 60% de los indicadores del proceso | Moderado - 3 | 3 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | 3
|  |  | 2. Identificación incorrecta de causa raiz de los hallazgos. |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 80% de los indicadores del proceso | Mayor - 4 | 4
|  |  | 3. Falta de trabajo unificado de todos los responsables involucrados con la no conformidad. |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 40% de los indicadores del proceso | Menor - 2 | 2
3 | Ambiental | Posibilidad de Afectacion ambiental por la desarticulacion entre los procesos y el sistema de gestion ambiental. | 1. Falta de reporte de actividades de los procesos desde los proceso a el equipo SIGCMA. | 12 | 1 | 8.333% | Baja - 2 | Afectación Ambiental | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad |  | 2 | Menor - 2 | Moderado - 4 | 4
|  |  | 2. Falta de inclusion del profesional ambiental en las decisiones de los procesos. |  |  |  |  | Afectación Ambiental | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  | 2
|  |  | 3. Falta de integración de necesidades de los procesos en el plan anual de trabajo ambiental. |  |  |  |  | Afectación Ambiental | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad |  | 2
4 | Tardanza | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por falta de creación de cargos para el apoyo para el SIGCMA. | 1. Falta de asignacion presupuestal para la contratación de personal de apoyo del SIGCMA. | 236 | 50 | 21.19% | Media - 3 | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 100% de los indicadores del proceso | Catastrófico - 2 | 2 | Menor - 2 | Moderado - 6
|  |  | 2. Falta de contratación directa de apoyo para el SIGCMA. |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 60% de los indicadores del proceso | Moderado - 2 | 2
|  |  | 3. No realizar el acompañamiento oportuno a los procesos por parte del SIGCMA. |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 80% de los indicadores del proceso | Mayor - 2 | 2
5 | Corrupción | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores. | 1. Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción de la Rama Judicial y de los valores y principios propios de la entidad. | 380 | 150 | 39.47% | Alta - 4 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 2 | 2 | Menor - 2 | Moderado - 8 | 8
|  |  | 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 2 | 2
|  |  | 3. Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad. |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 2 | 2
|  |  | 4. Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 60% de los indicadores del proceso | Moderado - 2 | 2
|  |  | 5. Obtención de beneficios propios. |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 2 | 2
6 | Riesgo Público | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial. | 1. Huelgas, protestas ciudadana Disturbios o hechos violentos. | 236 | 50 | 21.19% | Media - 3 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre 97 a 144 horas habiles al año | Moderado - 3 | 3 | Mayor - 4 | Alto - 12 | 12
|  |  | 2. Emergencia sanitaria. |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 80% de los indicadores del proceso | Mayor - 4 | 4
|  |  | 3. Ocurrencia de fenómenos naturales (Inundación, sismo, vendavales) que pueden afectar la prestación del servicio. |  |  |  |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | Entre e 193 a 240 horas habiles al año | Catastrófico - 5 | 5
7 | Corrupción | Posibilidad de pérdida reputacional por deficiente gestión o seguimiento del sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente. | 1. Reportar informaciòn falsa o adulterada sobre la ejecuciòn del plan para la implementaciòn, mantenimiento y mejora del SGCMA. | 365 | 100 | 27.4% | Media - 3 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4 | Mayor - 4 | Alto - 12 | 12
Note on K8: NatyT: impacto por el maximola por el probabilidad promedio

## 6- Valoración Controles
MATRIZ DE RIESGOS
Proceso: |  | ACCIONES CONSTITUCIONALES PROCESO PENAL
Objetivo:
Alcance:
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | EVALUACIÓN DE RIESGO - VALORACIÓN DE LOS CONTROLES | [15 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL
N. | RIESGO | CAUSAS | No. Control | CONTROLES PREVENTIVOS (Controles para las causas - Disminuyen la probabilidad) | Criterios para valorar la eficacia de los controles preventivos | [5 empty] | Criterios para valorar la eficacia de los controles correctivos | [9 empty] | RIESGO RESIDUAL
[5 empty] | ¿El control esta documentado? | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | ¿Está establecida la frecuencia del control? | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Eficacia del cada control | Eficacia del Control | Efectos | CONTROLES CORRECTIVOS (Controles para los efectos - Disminuyen el impacto) | ¿El control está documentado? | ¿Queda evidencia de la socialización o capacitación a los responsables?/ Es oportuna la aplicación del control? | ¿Está definido el responsable de la ejecución del control? | ¿Queda evidencia de la ejecución del control ? | Eficacia del cada control | Eeficacia del control | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Zona Riesgo Residual
1 | Incumplimiento | 1. Seguimiento no oportuno al plan de accion y cronograma de actividades del SIGCMA. |  | 1. Comunicación y difusión de los objetivos SIGCMA. | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.8125 | Incumplimiento de las metas establecidas | [5 empty] | 0 | 0 | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4
|  |  |  | 2. Seguimiento a los indicadores SIGCMA. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 2. Falta de conciencia en la prestación del servicio y en el consumo de recursos. |  | 3. Sensibilizaciones relacionadas con los objetivos SIGCMA. | NO | SI | SI | SI | 0.75 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | [5 empty] | 0
|  | 3. Desconocimiento de las normas ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - Decreto 1072 - NTC 6256 - GTC 286. |  | 4. Realización de actualizaciones frente a los requisitos de las normas ISO y la NTC 6256. | NO | NO | SI | SI | 0.5 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | [5 empty] | 0
2 | Inexactitud | 1. Interpretación inadecuada del hallazgo. |  | 1. Realizar reuniones con los lideres de los procesos y sus equipos de trabajo para revision e integracion de las actividades y definicion de planes de mejoramiento. | NO | SI | SI | SI | 0.75 | 0.91667 | Incumplimiento de las metas establecidas | [5 empty] | 0 | 0 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3
|  | 2. Identificación incorrecta de causa raiz de los hallazgos. |  | 2. Seguimiento trimestral con cada proceso para evaluacion de la implementacion de los planes de mejoramiento. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | [5 empty] | 0
|  | 3. Falta de trabajo unificado de todos los responsables involucrados con la no conformidad. |  | 3. Articular los resultados de auditoria interna con SIGCMA para unificar seguimientos y verificacion de la eficacia. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | [5 empty] | 0
3 | Ambiental | 1. Falta de reporte de actividades de los procesos desde los proceso a el equipo SIGCMA. |  | 1. Reuniones SIGCMA con Comite SIGCMA, Comite Operativo y Enlaces de proceso. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Afectación Ambiental | [5 empty] | 0 | 0 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2
|  | 2. Falta de inclusion del profesional ambiental en las decisiones de los procesos. |  | 2. Capacitaciones Ambientales a todos los servidores judiciales. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación Ambiental
|  |  |  | 3. Actualización de matriz de aspectos e impactos ambientales. | SI | SI | SI | SI | 1 | [7 empty] | 0
|  | 3. Falta de integración de necesidades de los procesos en el plan anual de trabajo ambiental. |  | 4. Plan de trabajo anual. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación Ambiental | [5 empty] | 0
4 | Tardanza | 1. Falta de asignacion presupuestal para la contratación de personal de apoyo del SIGCMA. |  | 1. Designación por acuerdo por parte del Consejo Seccional de: Coordinador del SIGCMA, Coordinador de Competencias, Gestión Ambiental, Documentación. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Incumplimiento de las metas establecidas | [5 empty] | 0 | 0 | Baja - 2 | Moderado - 3 | Moderado - 6
|  | 2. Falta de contratación directa de apoyo para el SIGCMA. |  | 2. Proceso de selección y contratación de profesional de apoyo SIGCMA. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | [5 empty] | 0
|  | 3. No realizar el acompañamiento oportuno a los procesos por parte del SIGCMA. |  | 3. Seguimientos trimestrales de parte del SIGCMA | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | [5 empty] | 0
5 | Corrupción | 1. Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción de la Rama Judicial y de los valores y principios propios de la entidad. |  | 1. Divulgación de la norma ISO 37001:2016, Plan de Anticorrupción formación en valores y principios propios de la entidad. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | [5 empty] | 0 | 0 | Media - 3 | Menor - 2 | Moderado - 6
|  | 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. |  | 2. Divulgación del Código de Etica de Buen Gobierno a traves de la página web de la Rama Judicial. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | [5 empty] | 0
|  | 3. Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad. |  | 3. Actas de reunión y divulgación de la Ley 1474 del 2011 Ley Anticorrupccion y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia por medio de reuniones Cómites del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | [5 empty] | 0
|  | 4. Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. |  | 4. Informes de Gestión seguimiento a la contratación, rendición de cuentas, Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | [5 empty] | 0
|  | 5. Obtención de beneficios propios. |  | 5. Monitoreo y control por medio de las Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | [5 empty] | 0
6 | Riesgo Público | 1. Huelgas, protestas ciudadana Disturbios o hechos violentos. |  | 1. Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el trabajo en casa. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | [5 empty] | 0 | 0 | Baja - 2 | Mayor - 4 | Alto - 8
|  |  |  | 2. Políticas y directrices claras aplicadas para evacuar y proteger a los servidores judiciales | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 2. Emergencia sanitaria. |  | 3. Programa de Prevención por parte de la ARL y las vigías de salud. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | [5 empty] | 0
|  |  |  | 4. Normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. | SI | SI | SI | SI | 1
|  | 3. Ocurrencia de fenómenos naturales (Inundación, sismo, vendavales) que pueden afectar la prestación del servicio. |  | 5. Elaboración y aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial | [5 empty] | 0
7 | Corrupción | 1. Reportar informaciòn falsa o adulterada sobre la ejecuciòn del plan para la implementaciòn, mantenimiento y mejora del SGCMA. |  | 1. Verificación in situ de los informes de seguimiento de los instrumentos del SIGCMA | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | [5 empty] | 0 | 0 | Baja - 2 | Mayor - 4 | Alto - 8

## 8- Políticas de Administración
8- Política- Criterios para administrar riesgos
| Frecuencia de la Actividad |  | Probabilidad
| Frecuencia: Número de casos materializados /Total de actividades |  | Factibilidad | Probabilidad
Muy Baja | Resultados entre 0- 4% | 4% | Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales | 1
Baja | Resultados entre 5%- 9% | 9% | Puede ocurrir en algún momento | 2
Media | Resultados entre 10%- 29% | 29% | Podría ocurrir en algún momento | 3
Alta | Resultados entre 30% - 49% | 49% | Probablemente ocurrirá en la mayoria de las circunstancias | 4
Muy Alta | Resultados entre 50% - 100% | 100% | Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias | 5 | Afectación Ambiental
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
| Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI |  |  |  | IMPACTO
Leve | De un área del nivel central, seccional o despacho judicial |  |  | 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI
Menor | De la entidad, seccional, despachos a nivel local o municipal |  |  | 2 | Afectación Económica
Moderado | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental |  |  | 3 | Incumplimiento de las metas establecidas
Mayor | De la entidad y sector justicia a nivel nacional |  |  | 4 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial
Catastrófico | De la entidad y sector justicia a nivel internacional |  |  | 5 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo
Afectación Ambiental
Afectación Económica
Leve | Afectación al presupuesto en un valor ≥0,5%. |  |  | 1
Menor | Afectación al presupuesto en un valor <0,5% y ≥1%. |  |  | 2
Moderado | Afectación al presupuesto en un valor <1% y ≥5%. |  |  | 3 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
Mayor | Afectación al presupuesto en un valor <5% y ≥20%. |  |  | 4 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
Catastrófico | Afectación al presupuesto en un valor ≥50%. |  |  | 5 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Incumplimiento de las metas establecidas
Leve | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso |  |  | 1 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
Menor | Incumplimiento del 40% de los indicadores del proceso |  |  | 2 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
Moderado | Incumplimiento del 60% de los indicadores del proceso |  |  | 3 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Mayor | Incumplimiento del 80% de los indicadores del proceso |  |  | 4 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Catastrófico | Incumplimiento del 100% de los indicadores del proceso |  |  | 5 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial
Leve | Entre 0 a 48 horas habiles al año |  |  | 1
Menor | Entre 49 a 96 horas habiles al año |  |  | 2
Moderado | Entre 97 a 144 horas habiles al año |  |  | 3
Mayor | Entre 145 a 192 horas hábiles al año |  |  | 4
Catastrófico | Entre e 193 a 240 horas habiles al año |  |  | 5
El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo
Leve | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima |  |  | 1
Menor | Entre e 97 a 192 horas habiles al año o afectación baja |  |  | 2
Moderado | Entre 193 a 288 horas habiles al año o afectación media |  |  | 3
Mayor | Entre 289 a 384 horas o afectación alta |  |  | 4
Catastrófico | Entre 385 a 540 horas habiles al año o afectación extrema |  |  | 5
Afectación Ambiental
Leve | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. |  |  | 1
Menor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. |  |  | 2
Moderado | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  | 3
Mayor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad |  |  | 4
Catastrófico | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  | 5

## 9- Matriz de Calor
Matriz de Calor 9- |  |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad |  | Muy Alta 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar) | Evitar
|  | Alta 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar | Reducir (Mitigar)
|  | Media 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar) | Compartir
|  | Baja 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | Bajo | Aceptar el riesgo | Aceptar el riesgo
|  | Muy Baja 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Impacto |  | Leve 1 | Menor 2 | Moderado 3 | Mayor 4 | Catastrófico 5
|  | Muy BajaLeve | Bajo | 1
|  | Muy BajaMenor | Bajo | 2
|  | Muy BajaModerado | Moderado | 2
|  | Muy BajaMayor | Alto | 3
|  | Muy BajaCatastrófico | Extremo | 4
|  | BajaLeve | Bajo | 1
|  | BajaMenor | Moderado | 2
|  | BajaModerado | Moderado | 2
|  | BajaMayor | Alto | 3
|  | BajaCatastrófico | Extremo | 4
|  | MediaLeve | Moderado | 2
|  | MediaMenor | Moderado | 2
|  | MediaModerado | Moderado | 2
|  | MediaMayor | Alto | 3
|  | MediaCatastrófico | Extremo | 4
|  | AltaLeve | Moderado | 2
|  | AltaMenor | Moderado | 2
|  | AltaModerado | Alto | 3
|  | AltaMayor | Alto | 3
|  | AltaCatastrófico | Extremo | 4
|  | Muy AltaLeve | Alto | 3
|  | Muy AltaMenor | Alto | 3
|  | Muy AltaModerado | Alto | 3
|  | Muy AltaMayor | Alto | 3
|  | Muy AltaCatastrófico | Extremo | 4

## 7- Mapa Final
MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA
Proceso: |  | Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente
Objetivo: |  | Garantizar el mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión y control de la calidad y medio ambiente, a partir de la definición y aplicación de metodologías requeridas para su implementación, mantenimiento y mejora de tal forma que permita asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y del SIGCMA en el marco del sistema de Gestion de calidad, Medio Ambiente , Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance: |  | Nivel Central - Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIEGO |  |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL
N. | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IMPACTO | CAUSAS | Probabilidad inherente | Impacto inherente | Zona de Riesgo Inherente | Probabilidad Residual Final | Impacto Residual Final | # | Zona de Riesgo Final | Opción de Tratamiento | Actividades | Responsable | Fecha Implementación
1 | Incumplimiento | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por el Desconocimiento de los objetivos SIGCMA. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Seguimiento no oportuno al plan de accion y cronograma de actividades del SIGCMA. | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | #REF! | Alto - 4 | Evitar
|  |  |  | 2. Falta de conciencia en la prestación del servicio y en el consumo de recursos. | [7 empty] | Evitar |  | 5
|  |  |  | 3. Desconocimiento de las normas ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - Decreto 1072 - NTC 6256 - GTC 286. | [7 empty] | Evitar
|  |  |  | #REF! | [7 empty] | Evitar
|  |  |  | #REF! | [7 empty] | Evitar
|  |  |  | #REF! | [7 empty] | Evitar
|  |  |  | #REF! | [7 empty] | Evitar
|  |  |  | #REF! | [7 empty] | Evitar
|  |  |  | #REF! | [7 empty] | Evitar
|  |  |  | #REF! | [7 empty] | Evitar
2 | Inexactitud | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas por el establecimiento de planes de mejoramiento que no atienden a las necesidades previstas. | Incumplimiento de las metas establecidas | #REF! | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | #REF! | Moderado - 3 | Reducir (Mitigar)
#REF!
3. Falta de trabajo unificado de todos los responsables involucrados con la no conformidad.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
1. Interpretación inadecuada del hallazgo.
#REF!
3 | Ambiental | Posibilidad de Afectacion ambiental por la desarticulacion entre los procesos y el sistema de gestion ambiental. | Incumplimiento de las metas establecidas | 3. Falta de integración de necesidades de los procesos en el plan anual de trabajo ambiental. | Baja - 2 | Menor - 2 | Moderado - 4 | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | #REF! | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
1. Falta de asignacion presupuestal para la contratación de personal de apoyo del SIGCMA.
#REF!
3. No realizar el acompañamiento oportuno a los procesos por parte del SIGCMA.
4 | Tardanza | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por falta de creación de cargos para el apoyo para el SIGCMA. |  |  | Media - 3 | Menor - 2 | Moderado - 6 | Baja - 2 | Moderado - 3 | #REF! | Moderado - 6 | Reducir (Mitigar)
Reducir (Mitigar)
Reducir (Mitigar)
Reducir (Mitigar)
Reducir (Mitigar)
Reducir (Mitigar)
Reducir (Mitigar)
Reducir (Mitigar)
Reducir (Mitigar)
Reducir (Mitigar)
5 | Corrupción | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores. |  |  | Alta - 4 | Menor - 2 | Moderado - 8 | Media - 3 | Menor - 2 | #REF! | Moderado - 6 | Reducir (Mitigar)
6 | Riesgo Público | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Huelgas, protestas ciudadana Disturbios o hechos violentos. | Media - 3 | Mayor - 4 | Alto - 12 | Baja - 2 | Mayor - 4 | #REF! | Alto - 8 | Evitar
|  |  |  | 2. Emergencia sanitaria. | [7 empty] | Evitar
|  |  |  | #REF! | [7 empty] | Evitar
|  |  |  | 3. Ocurrencia de fenómenos naturales (Inundación, sismo, vendavales) que pueden afectar la prestación del servicio. | [7 empty] | Evitar
|  |  |  | #REF! | [7 empty] | Evitar
|  |  |  | #REF! | [7 empty] | Evitar
|  |  |  | #REF! | [7 empty] | Evitar
|  |  |  | #REF! | [7 empty] | Evitar
|  |  |  | #REF! | [7 empty] | Evitar
|  |  |  | #REF! | [7 empty] | Evitar
7 | Corrupción | Posibilidad de pérdida reputacional por deficiente gestión o seguimiento del sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente. | Incumplimiento de las metas establecidas | #REF! | Media - 3 | Mayor - 4 | Alto - 12 | Baja - 2 | Mayor - 4 | #REF! | Alto - 8 | Evitar
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## Seguimiento 1 Trimestre
SIGCMA
Proceso: |  | MEJORAMIENTO SIGCMA
Objetivo: |  | Garantizar el mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión y control de la calidad y medio ambiente, a partir de la definición y aplicación de metodologías requeridas para su implementación, mantenimiento y mejora de tal forma que permita asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y del SIGCMA en el marco del sistema de Gestión de calidad, Medio Ambiente , Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance: |  | Nivel Central - Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por el Desconocimiento de los objetivos SIGCMA. | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Evitar | Seguimiento de indicadores SIGCMA, Comunicación y difusión de los objetivos SIGCMA, generación de conciencia frente a los recursos |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Se realiza la difusión de los objetivos SIGCMA a través de la política SIGCMA: se realiza el segumiento de indicadores para el primer trimestre 2023; capacitaciones a servidores judiciales respecto al consumo de recursos
2 | Inexactitud | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas por el establecimiento de planes de mejoramiento que no atienden a las necesidades previstas. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Reducir (Mitigar) | Reuniones con los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo para revisión t construcción de planes de mejora, segumiento trimestral con cada proceso, articulación de resultados de auditoría interna con SIGCMA |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Se realiza el seguimiento para el primer trimestre con cada proceso
3 | Ambiental | Posibilidad de Afectacion ambiental por la desarticulacion entre los procesos y el sistema de gestion ambiental. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | Socialización de los programas ambientales enfocados a la reducción y consumo de recursos para la toma de conciencia ambiental |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Señalética ambiental, Socialización de política ambiental, programas ambientales (energía, residuos, agua, papel, emisiones atmosférica) a través de publicaciones y videos ambientales, capacitaciones a servidores judiciales sobre temas de interés ambiental
4 | Tardanza | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por falta de creación de cargos para el apoyo para el SIGCMA. | Baja - 2 | Moderado - 3 | Moderado - 6 | Reducir (Mitigar) | Selección y contratación de profesionales de apoyo SIGCMA, Seguimientos trimestrales de parte del SIGCMA |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Se llevaron a cabo los seguimientos para el primer trimestre
5 | Corrupción | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores. | Media - 3 | Menor - 2 | Moderado - 6 | Reducir (Mitigar) | Monitoreo y control por medio de las Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control. |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Se llevó a cabo la auditoría interna para el SG-SST entre el 01 y 02 de junio 2023
6 | Riesgo Público | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial. | Baja - 2 | Mayor - 4 | Alto - 8 | Evitar | Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el trabajo en casa; Elaboración y aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | En el primer trimestre de 2023 se llevó acabo la implementación de Teletrabajo a partir de herramientas tecnológicas propias
7 | Corrupción | Posibilidad de pérdida reputacional por deficiente gestión o seguimiento del sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente. | Baja - 2 | Mayor - 4 | Alto - 8 | Evitar | Verificación in situ de los informes de seguimiento de los instrumentos del SIGCMA |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | En el primer trimestre 2023 se verificaron los informes de seguimiento SIGCMA, no se reportó información falsa o adulterada

## Seguimiento 2 Trimestre
SIGCMA
Proceso: |  | MEJORAMIENTO SIGCMA
Objetivo: |  | Garantizar el mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión y control de la calidad y medio ambiente, a partir de la definición y aplicación de metodologías requeridas para su implementación, mantenimiento y mejora de tal forma que permita asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y del SIGCMA en el marco del sistema de Gestión de calidad, Medio Ambiente , Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance: |  | Nivel Central - Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por el Desconocimiento de los objetivos SIGCMA. | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Evitar | Seguimiento de indicadores SIGCMA, Comunicación y difusión de los objetivos SIGCMA, generación de conciencia frente a los recursos |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Se realiza la re-socializaciión de los objetivos SIGCMA a través de la política SIGCMA: se realiza el segumiento de indicadores para el segundo trimestre 2023
2 | Inexactitud | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas por el establecimiento de planes de mejoramiento que no atienden a las necesidades previstas. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Reducir (Mitigar) | Reuniones con los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo para revisión y construcción de planes de mejora, segumiento trimestral con cada proceso, articulación de resultados de auditoría interna con SIGCMA |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | En el segundo trimestre se realiza seguimiento; se realizaron reuniones con los líderes de cada proceso; se realizaron reuniones SIGCMA-SST para revisión y construcción de Planes de Mejora a partir de la auditoría interna SG-SST celebrada los días 01 y 02 de junio
3 | Ambiental | Posibilidad de Afectacion ambiental por la desarticulacion entre los procesos y el sistema de gestion ambiental. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | Socialización de los programas ambientales enfocados a la reducción y consumo de recursos para la toma de conciencia ambiental |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Señalética ambiental, Socialización de política ambiental, programas ambientales (energía, residuos, agua, papel, emisiones atmosférica) a través de publicaciones y videos ambientales,
4 | Tardanza | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por falta de creación de cargos para el apoyo para el SIGCMA. | Baja - 2 | Moderado - 3 | Moderado - 6 | Reducir (Mitigar) | Selección y contratación de profesionales de apoyo SIGCMA, Seguimientos trimestrales de parte del SIGCMA |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Se llevan a cabo los seguimientos para el segundo trimestre 2023; se contrata a través de ASSERVI porfesional en Administración Ambiental el 01 de junio 2023 y profesional en ingeniería industrial en julio 2023
5 | Corrupción | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores. | Media - 3 | Menor - 2 | Moderado - 6 | Reducir (Mitigar) | Monitoreo y control por medio de las Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Se realiza auditoría interna para los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y SST desde el 24 de junio hasta el 28 de junio 2023
6 | Riesgo Público | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial. | Baja - 2 | Mayor - 4 | Alto - 8 | Evitar | Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el trabajo en casa; Elaboración y aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | En el segundo trimestre se realizó una campaña de sensibilización en temas de Desconexión Laboral y Ahorro Energético en pantallas y como lección aprendida para servidores judiciales
7 | Corrupción | Posibilidad de pérdida reputacional por deficiente gestión o seguimiento del sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente. | Baja - 2 | Mayor - 4 | Alto - 8 | Evitar | Verificación in situ de los informes de seguimiento de los instrumentos del SIGCMA |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | En el segundo trimestre 2023 se verificaron los informes de seguimiento SIGCMA, no se reportó información falsa o adulterada

## Seguimiento 3 Trimestre
SIGCMA
Proceso: |  | MEJORAMIENTO SIGCMA
Objetivo: |  | Garantizar el mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión y control de la calidad y medio ambiente, a partir de la definición y aplicación de metodologías requeridas para su implementación, mantenimiento y mejora de tal forma que permita asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y del SIGCMA en el marco del sistema de Gestión de calidad, Medio Ambiente , Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance: |  | Nivel Central - Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por el Desconocimiento de los objetivos SIGCMA. | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Evitar | Seguimiento a los indicadores de cumplimiento SIGCMA. Publicación de los objetivos SIGCMA a través de medios digitales. Sensibilización de los servidores judiciales acerca del SIGCMA mediante encuentros sociales programados por bienestar. Cumplimiento al plan anual de trabajo y plan de formación y capacitación. Desarrollo de la semana SIGCMA. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Se realiza la re-socializaciión de los objetivos SIGCMA a través de la política SIGCMA: se realiza el segumiento de indicadores para el tercer trimestre 2023. Se realiza la participación activa en el encuentro anual de servidores. En el mes de agosto e inicios de septiembre se lleva a cabo el desarrollo de la semana SIGCMA, donde se fortalece la información y documentación asociado a los sistemas de gestión integrados que componen el SIGCMA.
2 | Inexactitud | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas por el establecimiento de planes de mejoramiento que no atienden a las necesidades previstas. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Reducir (Mitigar) | Seguimiento a los planes de mejora con los líderes de proceso y sus equipos de trabajo, acorde con los resultados de la auditoría interna y externa. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Establecimiento de Planes de Mejora y acciones de gestión con el proceso de Talento Humano para el programa de EFINOMINA, asociado a los resultados de la auditoría interna realizada en el mes de julio. Establecimiento de los Planes de Mejora y acciones de gestión para las conclusiones de la auditoría externa realizada en el mes de septiembre.
3 | Ambiental | Posibilidad de Afectacion ambiental por la desarticulacion entre los procesos y el sistema de gestion ambiental. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | Difusión permanente de información ambiental a través de medios digitales. Participación activa en los eventos desarrollados por la Rama Judicial donde se realiza la entrega física de las políticas y programas ambientales, y recordación de las acciones que se realizan desde el SIGCMA en pro de la mejora continua a los servidores judiciales. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Publicaciones mensuales y en fechas alusivas al cuidado, preservación, conservación e importancia del ambiente. Participación activa en el encuento anual de servidores judiciales.
4 | Tardanza | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por falta de creación de cargos para el apoyo para el SIGCMA. | Baja - 2 | Moderado - 3 | Moderado - 6 | Reducir (Mitigar) | Selección y contratación de profesionales de apoyo SIGCMA. Seguimientos trimestrales de parte del SIGCMA. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Se llevan a cabo los seguimientos para el tercer trimestre 2023; se contrata a través de ASSERVI profesional en ingeniería industrial en agosto de 2023.
5 | Corrupción | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores. | Media - 3 | Menor - 2 | Moderado - 6 | Reducir (Mitigar) | Monitoreo y control por medio de las Auditorias Internas, Externas y entes de control. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Se llevó a cabo la auditoría externa para el SIGCMA y SST en el mes de septiembre del 2023.
6 | Riesgo Público | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial. | Baja - 2 | Mayor - 4 | Alto - 8 | Evitar | Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para teletrabajo. Elaboración y aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Construcción y socialización de PONS a los servidores judiciales.
7 | Corrupción | Posibilidad de pérdida reputacional por deficiente gestión o seguimiento del sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente. | Baja - 2 | Mayor - 4 | Alto - 8 | Evitar | Seguimiento programado trimestral a los instrumentos SIGCMA. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Los seguimientos a los instrumentos SIGCMA se realiza de manera oportuna y veraz, cada acta de informe es debidamente firmada por el líder de cada proceso.

## Seguimiento 4 Trimestre
SIGCMA
Proceso: |  | MEJORAMIENTO SIGCMA
Objetivo: |  | Garantizar el mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión y control de la calidad y medio ambiente, a partir de la definición y aplicación de metodologías requeridas para su implementación, mantenimiento y mejora de tal forma que permita asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y del SIGCMA en el marco del sistema de Gestión de calidad, Medio Ambiente , Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance: |  | Nivel Nacional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por el Desconocimiento de los objetivos SIGCMA. | Muy Baja - 1 | Mayor - 4 | Alto - 4 | Evitar | Seguimiento a los indicadores de cumplimiento SIGCMA. Sensibilización de los servidores judiciales acerca del SIGCMA mediante encuentros sociales programados por bienestar. Cumplimiento al plan anual de trabajo y plan de formación y capacitación. |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Se lleva a cabo el segundo encuentro anual de Servidores Judiciales, el día 10 de noviembre de 2023; donde se realizaron actividades lúdicas y deportivas que permitieron el fortalecimiento de los conocimientos respecto al SIGCMA (Objetivos, valores y programas).
2 | Inexactitud | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas por el establecimiento de planes de mejoramiento que no atienden a las necesidades previstas. | Muy Baja - 1 | Moderado - 3 | Moderado - 3 | Reducir (Mitigar) | Seguimiento a los planes de mejora con los líderes de proceso y sus equipos de trabajo, acorde con los resultados de la auditoría interna y externa. |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Seguimiento de los Planes de Mejora y acciones de gestión con el proceso de Talento Humano para el programa de EFINOMINA. Acompañamiento en la contrucción de los Planes de Mejora y acciones de gestión para el proceso de Gestión Administrativa.
3 | Ambiental | Posibilidad de Afectacion ambiental por la desarticulacion entre los procesos y el sistema de gestion ambiental. | Muy Baja - 1 | Menor - 2 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | Difusión permanente de información ambiental a través de medios digitales. Entrega física de las políticas y programas ambientales. |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Publicaciones mensuales y en fechas alusivas al cuidado, preservación, conservación e importancia del ambiente. Entrega física puesto a puesto durante el segundo encuentro anual de servidores judiciales de programas ambientales.
4 | Tardanza | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por falta de creación de cargos para el apoyo para el SIGCMA. | Baja - 2 | Moderado - 3 | Moderado - 6 | Reducir (Mitigar) | Seguimientos trimestrales de parte del SIGCMA. |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Se llevan a cabo los seguimientos para el cuarto trimestre 2023 desde el SIGCMA.
5 | Corrupción | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores. | Media - 3 | Menor - 2 | Moderado - 6 | Reducir (Mitigar) | Monitoreo y control por medio de las Auditorias Internas, Externas y entes de control. Los servidores judiciales se encuentan en constante capacitación en temas asociado a políticas anticorrupción. |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Los servidores judiciales participan en la conmemoración del “Día Internacional contra la corrupción” dictada desde Nivel Central.
6 | Riesgo Público | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial. | Baja - 2 | Mayor - 4 | Alto - 8 | Evitar | Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para teletrabajo. Elaboración y aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Construcción y socialización de PONS a los servidores judiciales. Se autorizó la modalidad de Teletrabajo y al cuarto trimestre de 2023, 154 serividores judiciales, utilizan esta modalidad.
7 | Corrupción | Posibilidad de pérdida reputacional por deficiente gestión o seguimiento del sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente. | Baja - 2 | Mayor - 4 | Alto - 8 | Evitar | Seguimiento programado trimestral a los instrumentos SIGCMA. |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Los seguimientos a los instrumentos SIGCMA se realiza de manera oportuna y veraz, cada acta de informe es debidamente revisada y firmada por el líder de cada proceso.