## INFO_ANÁLISIS DE CONTEXTO
ANÁLISIS DE CONTEXTO
CONSEJO SECCIONAL/DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y/O DISTRITO JUDICIAL SEGÚN SEA EL CASO | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL |  | PROCESO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL CERTIFICADA | GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO DEL PROCESO | MAPA DE PROCESOS CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  | PROCESOS DEPENDENCIA JUDICIALES CERTIFICADAS
| Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, mejoramiento y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia. |  | N.A.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación) | 1 | Cambios de Gerentes Públicos ( Cambios de Gobierno) | 1 | Decreto 806 de 2020 del Ministerio de Justicia "Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
| 2 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la ejecución de los proyectos de infraestructura de la Rama Judicial. | 2 | Políticas para la inversión en proyectos de adquisición y construcción de Infraestructura Física de la Rama Judicial.
| 3 | La posibilidad de que se sanciones una ley de Reforma a la Justicia que produzca cambios que debiliten la gestión de la infraestructura judicial. | 3 | Políticas públicas en infraestructura con criterios de sostenibilidad ambiental.
Económicos y Financieros (disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia) | 4 | Presupuesto insuficiente asignado para la vigencia 2023 de la Rama Judicial | 4 | Incremento del PIB que potencialice el crecimiento económico del país y viabilice la asignación suficiente de recursos para la Rama Judicial
| 5 | No contar con el PAC oportunamente para la ejecución de proyectos de inversión | 5 | Proyectos de infraestructura financiados con la emisión de bonos verdes.
| 6 | Demora en la radicación de cortes de obra y facturación de Contratistas e Interventorías, reflejando atrasos en el avance financiero de los contratos. | 6 | Apoyo financiero de entidades extranjeras o del orden Nacional, para impulsar proyectos de infraestructura judicial.
| 7 | Demoras en el trámite para la asignación presupuestal, correspondiente a cada actividad que se debe contratar.
| 8 | Variaciones en el mercado cambiario, que puede afectar positiva o negativamente la adquisición de equipos importados, parte de los proyectos de infraestuctra física judicial.
| 9 | Numero deficiente de proveedores inscritos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios
Sociales y culturales (cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público) | 10 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del conflicto armado de la región. | 7 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administración de justicia al implementar y certificar sus Sistemas de Gestión.
| 11 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del pandemias y sus variantes. | 8 | Visibilizacion de la Administración de Justicia entre los actores no formales de la justicia (Grupos y minorías Indígenas, género)
| 12 | Interrupcion en la ejecución de las obras de infraestructura de la Rama Judicial a causa de las Huelgas y/o Marchas. | 9 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administracion de justicia al implementar y certificar sus Sistemas de Gestión.
| 13 | Limitaciones en la movilidad de mano de obra, equipos, materiales y suministros para las obras de nuevas sedes judiciales asociados a factores de orden público. | 10 | La construcción de nueva infraestructura judicial permite la visibilizacion de la Administracion de Justicia y mejoramiento del acceso, entre los actores no formales de la justicia (Grupos Etnicos y minorias Indigenas, género)
| 14 | Aumento de la demanda de Justicia a causa de la problemática social | 11 | Mejora en la dinámica económica y social en la región, a través de los proyectos de infraestructura judicial y el mejoramiento en el acceso a la justicia.
| 15 | Amenazas a servidores judiciales en razón al ejercicio de sus funciones, inseguridad en los desplazamientos de las comisiones de servicio a proyectos de infraaestructura judicial. | 12 | Se afianza la presencia del estado en los territorios, ofreciendo una mayor calidad en las instalaciones y la prestacion del servicio de justicia.
| 16 | Afectaciones a la infraestructura física de las sedes Judiciales
Tecnológicos (desarrollo digital, avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea) | 17 | Perdida o hackeo de información derivada de ataques cibernéticos | 13 | Marco regulatorio del MINTICS, para la gobernanza, gobernabilidad y transformación digital
| 18 | Indisponibilidad y/o colapso de la infraestructura tecnológica | 14 | Desarrollo de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del servicio público de administración de justicia, a través de las TICs
| 19 | Afectación de la prestación del servicio de conectividad | 15 | Crear espacios para la infraestructura física de la Rama Judicial que vayan de acuerdo a la transformación digital de la entidad.
| 20 | Ausencia de portal único de información del Estado (Ramas del poder, órganos autónomos y demás entes especiales), que garantice la consulta de información en línea de toda la información oficial. Gobierno en Línea) | 16 | Implementación de herramientas como: Building Information Modeling (BIM) y en el campo medioambiental la Certificación Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), con beneficios en la construcción y operación de las futuras sedes judiciales.
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación) | 21 | Leyes, normas técnicas, de contratación, de planeación urbana o acuerdos internacionales, que afecten la contratación, ejecución de obras y puesta en funcionamiento de edificaciones nuevas para la Rama Judicial. | 17 | Actualización del marco normativo
Ambientales (emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible) | 22 | Fenómenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales, epidemias y plagas) | 18 | Ejecución de obras de infraestructura física judicial, con criterios de construcción sostenible y que se integren al entorno ambiental.
| 23 | Imposición de sanciones de la autoridad ambiental, por el incumplimiento de requisitos ambientales por parte de los contratistas de las obras civiles. | 19 | Crecimiento de una economía circular alrededor de las obras de infraestructura física judicial, que beneficien especialmente comunidades u organizaciones sensibles.
| 24 | Aumento de los impactos ambientales negativos derivados de las actividades constructivas. | 20 | Mejora la oferta y competitividad de los proveedores o contratistas de infraestructura judicial, en lo relacionado con productos que tengan incorporada la sostenibilidad ambiental.
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos)
Estratégicos (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | No realización oportuna del plan de acción, matriz de riesgos y demás documentos del SIGCMA, con su seguimiento correspondiente en los periodos establecidos, conforme a los lineamientos emitidos desde el despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA y la Coordinación Nacional del SIGCMA | 1 | Contar con el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial
| 2 | Falta de socialización de estrategias con las dependencias para fomentar el trabajo colaborativo para la implementación del Plan Estratégico de Transformación Digital (PETD) de la Rama Judicial | 2 | La aprobación de las actividades en el Plan Operativo Anual de Inversiones, a cargo del GPEI en proyectos de infraestructura de alta y media alta complejidad.
| 3 | Los cambios organizacionales en la DEAJ, pueden ocasionar reprocesos, menor compromiso y demoras en algunas actividades que están en ejecución, al igual que los proyectos a futuro a cargo de los procesos misionales. | 3 | Mantenimiento y ampliación de SIGCMA en los esquemas que se encuentra certificados la Rama Judicial
|  |  | 4 | La formulación de un Plan Maestro de Infraestructura Física
|  |  | 5 | Contar con la Norma Técnica de Calidad Actualizada NTC 6256 y GTC 286 2021
|  |  | 6 | El compromiso de la Alta Dirección y de los líderes de proceso para ampliar, mantener y mejorar el SIGCMA
|  |  | 7 | Encuentro nacional e internacional del SIGCMA
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 4 | Recursos insuficientes para atender el Plan de necesidades formulado | 8 | Presupuesto asignado para el desarrollo de proyectos de inversión de infraestructura física
| 5 | Demoras en el trámite para la asignación presupuestal, correspondiente a cada actividad que se debe contratar. | 9 | Conocimiento de la reglamentación que establece el procedimiento para el manejo de los recursos presupuestales, financieros y de contratación estatal
| 6 | Demora en el tramite interno para el pago de cortes de obra y facturación de Contratistas e Interventorías, que se refleja en atrasos del avance financiero de los contratos. | 10 | Estandarización de procesos y procedimientos para el desarrollo del proceso contractual
|  |  | 11 | Planeación y proyección de los proyectos de infraestructura a través de la formulación de un Plan Maestro de Infraestructura Física de la Rama Judicial.
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud en el trabajo) | 7 | No contar con el recurso humano suficiente y necesario para responder a la demanda de Justicia | 12 | Personal integrado por servidores judiciales de alto nivel profesional y capacitado para llevar a cabo las funciones asignadas
| 8 | Alta rotación de personal en la DEAJ asumiendo procesos misionales o de apoyo. | 13 | Desarrollo y fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales en modelos de gestión
| 9 | Debilidad en los procesos de inducción y reinducción de los servidores judiciales. | 14 | El desarrollo de competencias a través de procesos de sensibilización, capacitación y formación en modelo de gestión para el desarrollo de competencias de los servidores judiciales.
| 10 | Debilidad en el desarrollo de competencias propias para el desarrollo de las actividades asignadas, sumado a la carencia de perfiles especializados para el proceso de infraestructura física.
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 11 | Resistencia por parte de algunos servidores judiciales a implementar la gestión de conocimiento para la gestión del cambio en lo relativo al SIGCMA, a modelos de gestión, implementación de PETD, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, seguridad informática, normas antisoborno, normas de bioseguridad etc. | 15 | Actualización de la plataforma estratégica para responder a los cambios normativos y legales
| 12 | Falta de tiempo para acceder a la formación de alto interés, tales como: Sensibilizaciones, cursos, talleres, capacitaciones, diplomados, entre otros | 16 | Aplicabilidad de la Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores judiciales documentada en instructivos y guías
| 13 | Debilidad en la retroalimentación de la evaluación realizada a los proveedores y contratistas del producto o servicio entregado | 17 | Fortalecimiento en la ejecución de contratos, mediante el uso adecuado de la plataforma SECOP II.
Tecnológicos | 14 | Fallas en la conectividad para la realización de las actividades propias del proceso. | 18 | Accesibilidad a nuevas herramientas virtuales, que facilitan el acceso a la información, la optimización del tiempo y contribuyen a la disminución de los consumos de papel
| 15 | Carencia del software de gestión para el manejo integral de la información.
| 16 | Deficiente servicio de internet y baja capacidad en el ancho de banda.
| 17 | Carencia en la generacion de estrategias articuladas para la digitalizacion entre los proveedores y las dependencias Administrativas
| 18 | Equipos y herramientas obsoletos para la gestion propia del proceso de infraestructura física
| 19 | Deficiencia en el mantenimiento de la página web de la Rama Judicial
Documentación (actualización, coherencia, aplicabilidad) | 20 | Los documentos actuales no están alineados al PETD 2021-2025 que sean de utilidad en la optimización del proceso de infraestructura | 19 | La estandarización de la plataforma estratégica del SIGCMA y documentos impartidos desde la Coordinación Nacional del SIGCMA para la mejor prestación del servicio
| 21 | Falta de comunicación y socialización de tablas de retención documental
| 22 | No se tiene una documentación del proceso acorde a la nueva estructura de la DEAJ
Infraestructura física (suficiencia, comodidad) | 23 | Sedes Judiciales arrendadas, en comodato y propias que no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad para los servidores judiciales, contratistas y usuarios de la justicia según la normatividad vigente | 20 | Formulación de un Plan Maestro de infraestructura de la Rama Judicial
24
Elementos de trabajo (papel, equipos, herramientas) | 25 | Falta de modernización y mantenimiento del mobiliario con que cuenta la Rama Judicial | 21 | Uso adecuado de los elementos de trabajo
Comunicación Interna (canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 26 | Canales de informacion insuficiente, con bandas de ancha limitadas | 22 | Elaboración y seguimiento del Plan de Comunicaciones
| 27 | Ausencia de uniformidad y oportunidad en la publicaciónes que se hacen en la página web | 23 | Implementación de estrategias y mecanismos para el fortalecimiento de la atención al usuario
| 28 | Desaprovechamiento de canales de comunicaciones, para generar mayor información a las partes interesadas. | 24 | Fortalecimiento de la pagina web institucional y mecanismos de comunicación
|  |  | 25 | Uso adecuado del micrositio asignado al Consejo Seccional de la Judicatura
|  |  | 26 | Uso adecuado de los correos electrónicos
|  |  | 27 | Uso adecuado del aplicativo SIGOBIUS
|  |  | 28 | Fortalecimiento para el tratamiento de PQRS
|  |  | 29 | Uso adecuado de la imagen corporativa y los logos en los cuales se encuentra certificada la Rama Judicial
Ambientales | 30 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 30 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos
| 31 | Ausencia de indicadores ambientales establecidos en los programas de gestión del Acuerdo PSAA14-10160 | 31 | Participación virtual es los espacios de sensibilización ambiental, como el Día Ambiental y capacitación a supervisores en obligaciones ambientales de los proyectos.
| 32 | Demora en la implementación del PGAS en las obras de infraestructura física judicial de media alta y alta complejidad | 32 | Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018
|  |  | 33 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente en las obras de infraestructura judicial y de criterios de construcción sostenible.
|  |  | 34 | Guía del Plan de Gestión Ambiental y Social PGAS para implementación en las obras de infraestructura judicial, además de todas las herramientas que proporciona el Sistema de Gestión Ambiental del Consejo Superior de la Judicatura.
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## INFO_ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Solicitar y participar en el plan de formación de la Escuela Judicial para el fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales | 21, 23 | 3, 16, | 10, 11, 12, 14 | 13, 14, 31, 32 | Plan de acción
Asistir y participar activamente en los procesos de sensibilización, capacitación y formación en los procesos SIGCMA | 21, 23 | 3, 16, | 10, 11, 12 | 13, 14, 31, 32 | Plan de acción
Realizar seguimiento al plan de acción y realizar el reporte oportuno |  |  | 28 | 5, 10, 19, 32 | Plan de acción
Ademas de la Supervisión a los proyectos de infraestructura, se puede contar con otros mecanismos para la retroalimentación de las partes interesadas. | 17, 20, 21, 23 | 11, 12, 15 | 6, 15. 19 | 7, 20, 28, 33 | Plan de acción
Realizar identificación y cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios | 2, 3 | 17 |  | 31, 32 | Matriz de riesgos
Ejecutar los proyectos aprobados en el POAI para las obras de infraestructura de la Rama Judicial. | 6, 12, 15, 22, 23 | 7, 10, 12 | 3, 6, 10, 32 | 2, 8, 12, 23, 24 | Plan de acción
Formulación del Plan Maestro de Infraestructura de la Rama Judicial | 1, 4, 14, 21, 22 | 5, 6, 10, 12, 18, 20, | 4, 5, 8, 25 | 1, 2 , 20, 29, 33 | Plan de acción
Tener en cuenta-
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad y ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que se deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento de Infraestructura Física - Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones de la infraestructura física de la Rama Judicial, a través de la gestión y coordinación de los estudios y diseños, la construcción, adecuación y la adquisición de sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional; para ofrecer unas mejores condiciones en la prestación del servicio de justicia. En el marco de la normatividad técnica vigente, el SIGCMA y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Central
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de oportunidad en la identificación, seguimiento y tratamiento a las situaciones imprevisibles de origen externo, en las fases precontractual y de ejecución de las obras 2. Dificultad en la gestión de aprobación de documentos 3. Por numerosas observaciones al proceso, se corre el cronograma o declaración de desierto el proceso de contratación 4. Por revocatoria al acto administrativo de adjudicación del proceso 5. Situaciones externas imprevisibles, las cuales atrasen el inicio de las obras | Dificultad en la gestión precontractual e idoneidad de los documentos presentados por los oferentes | Posibilidad de presentar demora para satisfacer la necesidad que suple con la infraestructura física judicial, sumado al retraso en la ejecución del POAI, afectando el cumplimiento de las metas de la entidad, a causa de las situaciones imprevisibles de origen externo, en las fases precontractual y de ejecución de las obras | Ejecución y Administración de Procesos | 12 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | Moderado | 60% | Moderado | 1 | A través del apoyo técnico del GPEI, generar propuestas de solución de manera oportuna, a fin de que se resuelvan apropiadamente desde la Unidad de Compras Públicas. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22.8% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Facilitar y reducir validaciones, simplificando la gestión de los procesos precontractuales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Verificación de los documentos técnicos publicados | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | El GPEI proporciona apoyo en la evaluación técnica de los proponentes, cuando se es requerido | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Cuadro de evaluación y verificación de documentos presentados por los proponentes | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 14% | Baja | 26% |  |  | Moderado | 60%
2 | Dificultad en la adquisición de inmuebles | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Consecución de los documentos por parte del oferente / propietario. 2. Oportunidad en la emisión de conceptos y realización de trámites por parte de terceros. 3. Unidad de criterio a nivel interno del tercero contratado (convenios interadministrativos). 4. Falta de claridad en la aplicación de la norma urbana del inmueble. | Depender de terceros (Convenio, Secretarias, propietarios.) | Posibilidad de no suplir la necesidad del mejoramiento de sedes judiciales, debido a la falta de oportunidad por entidades externas que intervienen en el proceso de adquisición de inmuebles, dificultando el acceso a un mejor servicio de justicia. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 50 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Mantener seguimiento a oferta inmobiliaria | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Aceptar
[14 empty] | 2 | Solicitar que al momento de la presentación de la oferta se realice de manera simultanea la entrega de documentos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Supervisión periódica al convenio, ejecución de comités operativos y revisión de los informes entregados. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | Coordinación y opotunidad en la entrega de conceptos por parte de los diferentes equipos que intervengan en el procceso. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 5 | Consulta previa ante las entidades expertas en la materia. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
3 | Demora en la ejecución de los contratos de consultorías de estudios y diseños de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Cambio y/o revisión en la normatividad urbanística y normatividad técnica 2. Falta de claridad en la norma urbanística 3. Necesidad de ajustes al programa arquitectónico 4. La calidad del diseño no cumple con las necesidades requeridas, demoras en la entrega de los productos 5. Mayores tiempos en la expedición de la licencia de construcción | La presencia de cambios normativos o ajustes al programa arquitectónico y a la falta de calidad en el diseño, causan demoras considerables en el proyecto de estudios y diseños. | Posibilidad de que se genere retraso en la contratación de la construcción del proyecto, a causa de los cambios normativos, ajustes al programa arquitectónico o falta en la calidad de los diseños y estudios técnicos. | Ejecución y Administración de Procesos | 4 | Baja | 40% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15% | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Solicitud de actualización de concepto de norma a la oficina de Planeación o Curaduría, a la fecha de inicio de los diseños | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Revisión del programa arquitectónico a la fecha de inicio de los diseños, con la Dirección Seccional. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Seguimiento permanente de las diferentes etapas del diseño, por parte del GPEI. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Informes de Interventoría, Comité de Diseño e informes de Supervisión a la Interventoría. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Verificación del cumplimiento al cronograma del proyecto de estudios y diseños. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
4 | Demora en la ejecución de los contratos de contrucción y mobiliario en proyectos de inversión de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Peticiones, reclamos de origen social, bloqueos o problemas de orden público en la zona donde se construye la nueva sede judicial. 2. Interventoría externa de baja calidad o del contratista de obra; desafíos técnicos imprevisibles que exigen tiempos sobre la marcha de la obra para su ajuste o baja capacidad de implementar un plan de contingencia para no comprometer fecha de entrega de la obra. 3. Dificultad en la disponibilidad de recursos financieros, suministro de equipos, materiales, mano de obra y otros recursos necesarios 4. Relacionadas con los procesos adquisición, contratación o liquidación de los proyectos de infraestructura judicial 5. Cambios de las administraciones en las entidades territoriales, injerencia por cambios en la construcción de las sedes judiciales por parte de las autoridades de entidades territoriales o sanciones de autoridades competentes por incumplimientos del Constructor en requisitos constructivos, laborales o ambientales. | Demora en la entrega de una sede judicial nueva, debido a la dificultad para resolver la causa que ocasiona el retraso en el cronograma del proyecto o se originen condiciones nuevas adicionales externas o imputables al Constructor que ocasionen nuevos retrasos. | Posibilidad de que la entrega de una sede judicial nueva se retrase, por factores asociados a las dificultades y condiciones externas o imputables al Contratista en la contrucción de la infraestructura judicial, impidiendo la entrega de la nueva sede judicial a tiempo para mejorar el acceso a la justicia. | Ejecución y Administración de Procesos | 4 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Mediante medidas administrativas internas, mesas de concertación, toma de decisiones y apoyo de la fuerza pública para prevenir la afectación de obras. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Manual de Contratación Solicitar a la UCP, elevar los estándares de requisitos de experiencia de los proponentes para Contratista de Obra e Interventor, sin comprometer la pluralidad de los procesos de convocatoria pública. Seguimiento al cronograma y programación del proyecto. Requerir planes de contingencia. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Garantizar la Reserva Presupuestal Solicitud de PAC de manera anticipada Instruir al Interventor y Contratista sobre los procedimientos administrativos de la DEAJ. Estudios de Mercado y del sector en la etapa de Consultoría. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Cumplimiento de los lineamientos de las entidades correspondientes, autoridades, entes de control y del Consejo Superior de la Judicatura | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Supervisión a la Interventoría del Contrato de Obra, participación del GPEI en las mesas técnicas con autoridades territoriales. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
5 | Daño o deterioro en sedes judiciales en construcción o ya construidas de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Actos terroristas, orden público, hurto y asonadas. 2. Evento de carácter natural como: terremotos, avalanchas, incendios, deslizamientos, huracán, entre otros. 3. Suspensión prolongada del proyecto, por sobrecostos o reclamos de contratistas a la Entidad. 4. Daños ocasionados por terceros a sedes judiciales | Evento o situación adversa que genera un daño a la infraestructura física judicial. | Posibilidad de que dado un evento o situación externa, se genere una afectación grave o leve a la infraestructura física judicial, a causa de un evento que impacte la infraestructura física. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | 4 | Baja | 40% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15% | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Cooperación interinstitucional Oficina de Seguridad del Consejo Superior de la Judicatura Contrato de vigilancia privada Pólizas | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Certificado de uso de suelo y afectaciones por riesgo o amenazas naturales expedido por autoridad municipal competente. Estudios y diseños | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Supervisión de Interventoría Mecanismos de concertación previstos Procesos de conciliación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Pólizas Proceso de conciliación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Enlace permanente con la Sección de Seguros de la Unidad Administrativa. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
6 | Impacto ambiental negativo, ocasionado por las actividades constructivas de alta y media alta complejidad | Afectación Ambiental | 1. Desconocimiento de los requisitos ambientales normativos, del nivel nacional, regional y local 2. Inadecuada aplicación de los criterios ambientales establecidos en la Guía PGAS. 3. Debilidad en la labor de Supervisión Ambiental de la Interventoría 4. Ausencia de profesionales ambientales capacitados en los proyectos de infraestructura 5. Accidentes que generan afectaciones ambientales | Incumplimiento ambiental, ocasionado por el desconocimiento, mala aplicación de los requisitos ambientales que solicitan las autoridades ambientales. | Posibilidad de que la ocurrencia de un incumplimiento ambiental, a causa del desconocimiento o la indebida aplicación de los requisitos ambientales, lo que puede acarrear sanciones y retrasos en los proyectos de infraestructura. | Eventos Ambientales Internos | 4 | Baja | 40% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | 1. Aplicación herramientas: Matriz de Requisitos Ambientales - Matriz de Requisitos Legales y actualización PGAS V2 2024 con especificaciones ambientales. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | 2. Mesas de trabajo técnicas previas a la elaboración y entrega del PGAS con profesional ambiental del GPEI y participación de la Interventoría Especialista Ambiental y Contratista. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | 3. Especialista Ambiental en Interventoría y profesional ambiental Contratista | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | 4. Comités de seguimiento ambiental de los proyectos de infraestructura | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | 5. Plan de Emergencias y Contingencias Ambientales - PGAS | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | #REF!
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
Pérdida Reputacional

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento de Infraestructura Física - Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones de la infraestructura física de la Rama Judicial, a través de la gestión y coordinación de los estudios y diseños, la construcción, adecuación y la adquisición de sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional; para ofrecer unas mejores condiciones en la prestación del servicio de justicia. En el marco de la normatividad técnica vigente, el SIGCMA y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de oportunidad en la identificación, seguimiento y tratamiento a las situaciones imprevisibles de origen externo, en las fases precontractual y de ejecución de las obras 2. Dificultad en la gestión de aprobación de documentos 3. Por numerosas observaciones al proceso, se corre el cronograma o declaración de desierto el proceso de contratación 4. Por revocatoria al acto administrativo de adjudicación del proceso 5. Situaciones externas imprevisibles, las cuales atrasen el inicio de las obras | Dificultad en la gestión precontractual e idoneidad de los documentos presentados por los oferentes | Posibilidad de presentar demora para satisfacer la necesidad que suple con la infraestructura física judicial, sumado al retraso en la ejecución del POAI, afectando el cumplimiento de las metas de la entidad, a causa de las situaciones imprevisibles de origen externo, en las fases precontractual y de ejecución de las obras | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. Acompañamiento a la Unidad de Compras Públicas para atender observaciones y dar celeridad a los procesos. 2. Definir cronogramas con la UCP para cumplir con los tiempos establecidos en los procesos. 3.Se llevo a cabo la visita con el fin de realizar evaluar y diagnosticar el lote donde se planea construir la futura sede Judicial. 4. Reuniones y mesas de trabajo con la Unidad de compras públicas para definir la documentación necesaria para adelantar el proceso de contratación de estudios técnicos y diseños de la sede de Magangué Bolivar. | X |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Junto a la Direccion Seccional de Cartagena, se logra obtener todos los documentos necesarios para radicar ante la Unidad de Compras Publicas el inicio de la etapa precontractual de la consultoria que tendra como finalidad los estudios, diseños y obtencion de licencia de construccion para la construccion de la sede judicial de Magangue-Bolivar.
2 | Dificultad en la adquisición de inmuebles | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Consecución de los documentos por parte del oferente / propietario. 2. Oportunidad en la emisión de conceptos y realización de trámites por parte de terceros. 3. Unidad de criterio a nivel interno del tercero contratado (convenios interadministrativos). 4. Falta de claridad en la aplicación de la norma urbana del inmueble. | Depender de terceros (Convenio, Secretarias, propietarios.) | Posibilidad de no suplir la necesidad del mejoramiento de sedes judiciales, debido a la falta de oportunidad por entidades externas que intervienen en el proceso de adquisición de inmuebles, dificultando el acceso a un mejor servicio de justicia. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Aceptar | 1. Mediante DEAJO22-858, enviado el 3 de enero de 2023 la Entidad el remite manifestación de interés de adquisición a los propietarios del edificio de la calle 26, en Bogotá. 2. La ANIM, emite oferta de compra a los propietarios de la Bodega de la calle 18 No. 32-90, mediante oficio ANIM-2023-EE-0000059 del 12 de enero del 2023. 3. Los propietarios de la bodega aceptan la oferta de compra mediante oficio del 16 de enero de 2023. 4. Mediante DEAJGPEIO23-6 del 11 de enero de 2023 se le informa a la Seccional de Pasto Nariño, observaciones al proceso de donación de un terreno en el municipio de Ipiales Nariño. 5. Mediante oficio DEAJO23-38 del 25 de enero 2023 se le solicito a la ANIM prorrogar el acuerdo 218 de 2017, en razón a la necesidad de continuar con la gestión predial. 6. Mediante oficio DEAJO23-37 del 25 de enero 2023 se le solicito a la ANIM prorrogar el acuerdo 227 de 2019, en razón a la necesidad de continuar con la adquisición de la bodega y el edificio ubicado en la calle 26 en Bogotá. 7. Con ocasión a la adquisición de la bodega ubicada en la calle 18 No. 32-90 en Bogotá, se le solicito a la ANIM incluir en la negociación y suscripción de la promesa de compraventa compromisos relacionados con la entrega del inmueble. Oficio DEAJGPEIO23-13 del 1 de febrero de 2023 y alcance mediante DEAJGPEIO23-15 del 2 de febrero de 2023. 8. Suscripción de prórroga al contrato 218 de 2017, mediante otrosí 7. 9. Se solicito a la ANIM avance de la presentación de oferta de compra del edificio de la calle 26 en Bogotá. Oficio DEAJGPEIO23-34 del 10 de marzo de 2023. 10. Suscripción de promesa de compraventa de la bodega ubicada en la calle 18 No. 32-90 en Bogotá, el 14 de marzo de 2023. 11. Con ocasión a la donación de un lote en la ciudad de Ibagué, se solicitó al Director Seccional los documentos necesarios para continuar con el estudio del mismo. DEAJGPEIO23-18 de 17 de febrero de 2023. 12. Se solito desembolso de recursos para el pago de la bodega ante el Ministerio de Hacienda. 13. Se giraron a la Fiduciaria que maneja los recursos de los acuerdos recursos necesarios para la adquisición de la bodega de la calle 18 No. 32-90 en Bogotá. 14. Se emitió concepto técnico al despacho de la Directora Ejecutiva sobre un lote en donación en el Municipio de Montería. | X |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Con la firma de la promesa de compraventa se avanza en suplir la necesidad de trasladar el almacen general dela entidad. En cuanto al edificio de la calle 26, se presentara oferta de compra formal al propietario.
3 | Demora en la ejecución de los contratos de consultorías de estudios y diseños de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Cambio y/o revisión en la normatividad urbanística y normatividad técnica 2. Falta de claridad en la norma urbanística 3. Necesidad de ajustes al programa arquitectónico 4. La calidad del diseño no cumple con las necesidades requeridas, demoras en la entrega de los productos 5. Mayores tiempos en la expedición de la licencia de construcción | La presencia de cambios normativos o ajustes al programa arquitectónico y a la falta de calidad en el diseño, causan demoras considerables en el proyecto de estudios y diseños. | Posibilidad de que se genere retraso en la contratación de la construcción del proyecto, a causa de los cambios normativos, ajustes al programa arquitectónico o falta en la calidad de los diseños y estudios técnicos. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | El GPEI, se encuentra preparando la documentación técnica y realizando las consultas pertinentes, para conformar los documentos y soportes para trasladar a la UCP la solicitud de contratación de los Estudios Técnicos y Diseños de la sede judicial de Magangué Bolivar. También, en el primer trimestre del año 2023 el GPEI se encuentra iniciando la Consultoría del Plan Maestro de Infraestructura. En esta primera parte, se encuentran en desarrollo las etapas de la elaboración del Plan de Trabajo y de la Debida Diligencia. Entre tanto, se llevó a cabo un comité extraordinario de seguimiento el 13 de enero y el comité trimestral contractual con el Consultor el 29 de marzo de 2023. Así mismo, mediante el oficio DEAJGPEIO23-33 se le envió al Consultor varios requerimientos, a fin de poner varios aspectos claros y el cumplimiento de compromisos de la Consultoría. | X |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Se trabaja en la estructuración de los procesos de contratación de la consultoría de Magangué, con el fin de contar con la adjudicación de los contratos en el cuarto trimestre del año.
4 | Demora en la ejecución de los contratos de contrucción y mobiliario en proyectos de inversión de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Peticiones, reclamos de origen social, bloqueos o problemas de orden público en la zona donde se construye la nueva sede judicial. 2. Interventoría externa de baja calidad o del contratista de obra; desafíos técnicos imprevisibles que exigen tiempos sobre la marcha de la obra para su ajuste o baja capacidad de implementar un plan de contingencia para no comprometer fecha de entrega de la obra. 3. Dificultad en la disponibilidad de recursos financieros, suministro de equipos, materiales, mano de obra y otros recursos necesarios 4. Relacionadas con los procesos adquisición, contratación o liquidación de los proyectos de infraestructura judicial 5. Cambios de las administraciones en las entidades territoriales, injerencia por cambios en la construcción de las sedes judiciales por parte de las autoridades de entidades territoriales o sanciones de autoridades competentes por incumplimientos del Constructor en requisitos constructivos, laborales o ambientales. | Demora en la entrega de una sede judicial nueva, debido a la dificultad para resolver la causa que ocasiona el retraso en el cronograma del proyecto o se originen condiciones nuevas adicionales externas o imputables al Constructor que ocasionen nuevos retrasos. | Posibilidad de que la entrega de una sede judicial nueva se retrase, por factores asociados a las dificultades y condiciones externas o imputables al Contratista en la contrucción de la infraestructura judicial, impidiendo la entrega de la nueva sede judicial a tiempo para mejorar el acceso a la justicia. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. Valledupar contratos 323 y 322 de 2022: Con el propósito de subsanar las observaciones a los diseños realizadas por el constructor, se coordinaron mesas de trabajo con los consultores de diseño. 2. Girardot contratos 293 y 328: A finales del mes de enero se da inicio a la ejecución de los contratos, se trabaja en el inicio de actividades preliminares y administrativas de los contratos para el desarrollo del proyecto (Revision de hojas de vida, respuesta a observaciones de diseño, revision de las aprobaciones de la interventoria a los documentos contractuales, etc) 3. Sogamoso:Contratos 40 y 53 de 2021; Se finalizó estructura y mampostería se continua trabajos de acabados e instalciones 4. Riohacha:Contrato 270 y 294 de 2022; Se da inicio a ejecución, se trabaja en demoliciones existentes en el área donde se desarrolara el proyecto. | X |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | La supervisión técnica en las obras en ejecución, es un apoyo fundamental para el control de estos riesgos en las obras.
5 | Daño o deterioro en sedes judiciales en construcción o ya construidas de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Actos terroristas, orden público, hurto y asonadas. 2. Evento de carácter natural como: terremotos, avalanchas, incendios, deslizamientos, huracán, entre otros. 3. Suspensión prolongada del proyecto, por sobrecostos o reclamos de contratistas a la Entidad. 4. Daños ocasionados por terceros a sedes judiciales | Evento o situación adversa que genera un daño a la infraestructura física judicial. | Posibilidad de que dado un evento o situación externa, se genere una afectación grave o leve a la infraestructura física judicial, a causa de un evento que impacte la infraestructura física. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. Se mantienen los protocolos de emergencias de SST y ambientales en las obras en ejecución. 2. Las obras se construyen, en cumplimiento de la NSR10 teniendo en cuenta eventos de origen natural que puedan afectar la edificación. | x |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | El apoyo de las direcciones seccionales y coordinaciones administrativas, son pieza fundamental en el control de los riesgos asociados a los daños en la infraestructura en construcción.
6 | Impacto ambiental negativo, ocasionado por las actividades constructivas de alta y media alta complejidad | Afectación Ambiental | 1. Desconocimiento de los requisitos ambientales normativos, del nivel nacional, regional y local 2. Inadecuada aplicación de los criterios ambientales establecidos en la Guía PGAS. 3. Debilidad en la labor de Supervisión Ambiental de la Interventoría 4. Ausencia de profesionales ambientales capacitados en los proyectos de infraestructura 5. Accidentes que generan afectaciones ambientales | Incumplimiento ambiental, ocasionado por el desconocimiento, mala aplicación de los requisitos ambientales que solicitan las autoridades ambientales. | Posibilidad de que la ocurrencia de un incumplimiento ambiental, a causa del desconocimiento o la indebida aplicación de los requisitos ambientales, lo que puede acarrear sanciones y retrasos en los proyectos de infraestructura. | Eventos Ambientales Internos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Despachos Penales de Girardot 1. Se otorga autorización al Consorcio MAPA, constructor de los despachos penales de Girardot, través del oficio DEAJO23-33 firmado por la directora ejecutiva, para que efectúe los trámites y obtención de permisos ambientales ante la CAR en este municipio. 2. Se realizan mesas de trabajo en febrero y el 14 de marzo se lleva a cabo reunión de observaciones al PGAS de Girardot. Bloque Nuevo Palacio de Riohacha 1. 27 de enro y 14 de febrero de 2023, mesas de trabajo con Interventoría del PGAS. 2. 7 de marzo Interventoría envía observaciones al documento PGAS. 3. 30 y 31 de marzo de 2023, comisión de profesional ambiental del GPEI, comité y revisión de cumplimiento requisitos ambientales. Torre Nueva Palacio de Valledupar 1. Mediante oficio DEAJO23-22 del 17 de enero de 2023, se otorga permiso al CONSORCIO OBRAS JUDICIALES para que realice los trámites y obtención de permisos ambientales en CORPOCESAR. 2. 31 de enero, 16 de febrero y 2 de marzo de 2023, mesas de trabajo con Interventoría ambiental y de obra Valledupar. Despachos Judiciales Sogamoso 1. Seguimiento al cumplimiento de los informes mensuales de Interventoría. Despachos Judiciales de Chocontá 1. Seguimientos al cumplimiento de los informes mensuales de Interventoría. | X |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Se deberá programar visita de seguimiento al PGAS Girardot y Valledupar.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento de Infraestructura Física - Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones de la infraestructura física de la Rama Judicial, a través de la gestión y coordinación de los estudios y diseños, la construcción, adecuación y la adquisición de sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional; para ofrecer unas mejores condiciones en la prestación del servicio de justicia. En el marco de la normatividad técnica vigente, el SIGCMA y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de oportunidad en la identificación, seguimiento y tratamiento a las situaciones imprevisibles de origen externo, en las fases precontractual y de ejecución de las obras 2. Dificultad en la gestión de aprobación de documentos 3. Por numerosas observaciones al proceso, se corre el cronograma o declaración de desierto el proceso de contratación 4. Por revocatoria al acto administrativo de adjudicación del proceso 5. Situaciones externas imprevisibles, las cuales atrasen el inicio de las obras | Dificultad en la gestión precontractual e idoneidad de los documentos presentados por los oferentes | Posibilidad de presentar demora para satisfacer la necesidad que suple con la infraestructura física judicial, sumado al retraso en la ejecución del POAI, afectando el cumplimiento de las metas de la entidad, a causa de las situaciones imprevisibles de origen externo, en las fases precontractual y de ejecución de las obras | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. Mediante memorando DEAJGPEIM23-122 se remite a la Unidad de Compras Publicas la ficha de radicacion del proceso de la consultoria, junto a los documentos soporte, para dar inicio a la estructuracion pre-contractual de dicho proceso. 2. Mediante memorando DEAJGPEIM23-144, se remite una vez mas los documentos que hacen parte del inicio del proceso precontracual de la consultoria de Magangue, atendiendo algunas observaciones realizadas por el equipo de la Division de Estructuración de la Unidad de Compras Publicas. 3. Se encuentra en proceso de elaboración el documento de justificación técnico económica para el trámite de solicitud de aprobación de cupo de vigencias futuras, dado que el termino de ejecución del contrato se estima en un plazo de 11 meses. | X |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 | El GPEI, acompaña a la Unidad de Compras en el desarrollo de los Estudios Previos y el proceso precontractual, con el propósito de ayudar a agilizar la contratación.
2 | Dificultad en la adquisición de inmuebles | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Consecución de los documentos por parte del oferente / propietario. 2. Oportunidad en la emisión de conceptos y realización de trámites por parte de terceros. 3. Unidad de criterio a nivel interno del tercero contratado (convenios interadministrativos). 4. Falta de claridad en la aplicación de la norma urbana del inmueble. | Depender de terceros (Convenio, Secretarias, propietarios.) | Posibilidad de no suplir la necesidad del mejoramiento de sedes judiciales, debido a la falta de oportunidad por entidades externas que intervienen en el proceso de adquisición de inmuebles, dificultando el acceso a un mejor servicio de justicia. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Aceptar | 1. Se capacitaron a funcionarios de la Dirección Ejecutiva, los antiguos propietarios de la Bodega de la calle 18, sobre el correcto funcionamiento del transelevador que se adquirió con la bodega. Correos del 10/04/2023, del 12/04/2023, 14/04/2023. 2. Se aprobó de parte de la Dirección Ejecutiva la solicitud de prórroga para a la entrega de la bodega, elevada por el propietario. 3. La Agencia le hace entrega material a la Entidad de la bodega de la calle 18, el 24 de abril. 4. Se remitieron a la unidad de compras públicas los otrosíes No. 1 a los acuerdos 324 y 325 de 2022, mediante memorando DEAJGPEIM23-69 del 19 de abril de 2023. 5. Se realizo comité operativo de los acuerdos de adquisición con la ANIM, el 19 de abril de 2023. 6. Se firmo y público en la plataforma SECOP II los otrosíes No. 1 a los acuerdos 324 y 325 de 2022 7. El 16 de mayo se hizo reunión con los propietarios del edificio de la calle 26, la ANIM y la Dirección ejecutiva, en la que se acordaron compromisos provenientes a realizar la adquisición. 8. Mediante oficio DEAJO23-285 del 19 de mayo la dirección Ejecutiva de Administración Judicial le informo a los propietarios del edificio de la calle 26 el interés por adquirir el edificio. 9. El 21 de abril se suscribió otrosí No. 2 a la promesa de compraventa firmada entre la fiduciaria y los propietarios de la bodega Delcop S.A. 10. El 23 de mayo de 2023 se recibió certificado de tradición y libertad actualizado, en donde se refleja la compraventa a favor de la fiduciaria que maneja los recursos de adquisición del Consejo superior de la Judicatura. 11. Mediante DEAJO23-301 del 26 de mayo se expide oficio en donde se informa a la ANIM de los recursos disponibles para la compra del edificio ubicado en la calle 26. 12. El 08 de mayo de 2023 se realizó el segundo y ultimo pago a Delcop Colombia S.A., en relación con la compra de la bodega. 13. El 31 de mayo mediante oficio con radicado ANIM-2023-EE-0001099, la Agencia hace presentación de oferta de compra a los propietarios del edificio de la calle 26. 14. El 15 de junio de 2023 los propietarios del edificio de la calle 26, aceptan oferta de compra. 15. El 20 de mayo se realiza entre los propietarios del edificio de la calle 26 y la Dirección Ejecutiva de administración Judicial una mesa de trabajo para aclarar puntos de la negociación, pago y entrega del inmueble. 16. El 30 de junio los propietarios del edificio ubicado en la calle 26 , envían borrador de promesa de compraventa. | X |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Se adquirió la bodega ubicada en la calle 18, con esta adquisición se logra suplir la necesidad de trasladar el almacén general de la Rama Judicial. De otro lado, se a venido avanzando en la negociación con los propietarios del edificio de la calle 26, se debe seguir con mesas de trabajo para llegar a acuerdos en cuando a la fechas de entrega.
3 | Demora en la ejecución de los contratos de consultorías de estudios y diseños de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Cambio y/o revisión en la normatividad urbanística y normatividad técnica 2. Falta de claridad en la norma urbanística 3. Necesidad de ajustes al programa arquitectónico 4. La calidad del diseño no cumple con las necesidades requeridas, demoras en la entrega de los productos 5. Mayores tiempos en la expedición de la licencia de construcción | La presencia de cambios normativos o ajustes al programa arquitectónico y a la falta de calidad en el diseño, causan demoras considerables en el proyecto de estudios y diseños. | Posibilidad de que se genere retraso en la contratación de la construcción del proyecto, a causa de los cambios normativos, ajustes al programa arquitectónico o falta en la calidad de los diseños y estudios técnicos. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - El 19 de abril se realiza una mesa de trabajo con el consultor técnico contratado por la FDN, donde presenta un plan de trabajo, equipo, metodología y otros aspectos de su actividad. - Se definen sedes priorizadas para visita presencial del equipo técnico para el diagnóstico y se programan visitas piloto en Paloquemao y Tribunales de Bogotá y Cundinamarca - El 1 de junio, el GPEI mediante oficio DEAJGPEIO23-103, solicita a la UDAE una mesa de trabajo para conocer y solicitar información de interés para el Plan Maestro. - Se solicita al Consultor la presentación de las Hojas de Vida del equipo contractual. Una vez revisado este personal, se envía el oficio DEAJGPEIO23-104 con fecha de 5 de junio de 2023 en el cual se solicita entre otros aspectos, el cumplimiento de las observaciones a las Hojas de Vida de este equipo. - Asistencia y participación en el comité trimestral del Contrato, revisión del avance y propuestas de los entregables presentados. - El 20 de junio de 2023, se remite el oficio DEAJO23-389 a la Superintendencia de Notariado y Registro, con el fin de definir las posibilidades de generar consultas de los folios de matrícula inmobiliaria que hacen parte del estudio jurídico del Plan Maestro. | X |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Se trabaja en la estructuración de los procesos de contratación de la consultoría de Magangué, con el fin de contar con la adjudicación de los contratos en el cuarto trimestre del año.
4 | Demora en la ejecución de los contratos de contrucción y mobiliario en proyectos de inversión de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Peticiones, reclamos de origen social, bloqueos o problemas de orden público en la zona donde se construye la nueva sede judicial. 2. Interventoría externa de baja calidad o del contratista de obra; desafíos técnicos imprevisibles que exigen tiempos sobre la marcha de la obra para su ajuste o baja capacidad de implementar un plan de contingencia para no comprometer fecha de entrega de la obra. 3. Dificultad en la disponibilidad de recursos financieros, suministro de equipos, materiales, mano de obra y otros recursos necesarios 4. Relacionadas con los procesos adquisición, contratación o liquidación de los proyectos de infraestructura judicial 5. Cambios de las administraciones en las entidades territoriales, injerencia por cambios en la construcción de las sedes judiciales por parte de las autoridades de entidades territoriales o sanciones de autoridades competentes por incumplimientos del Constructor en requisitos constructivos, laborales o ambientales. | Demora en la entrega de una sede judicial nueva, debido a la dificultad para resolver la causa que ocasiona el retraso en el cronograma del proyecto o se originen condiciones nuevas adicionales externas o imputables al Constructor que ocasionen nuevos retrasos. | Posibilidad de que la entrega de una sede judicial nueva se retrase, por factores asociados a las dificultades y condiciones externas o imputables al Contratista en la contrucción de la infraestructura judicial, impidiendo la entrega de la nueva sede judicial a tiempo para mejorar el acceso a la justicia. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. Valledupar contratos 323 y 322 de 2022: Se realizaron mesas de trabajo con los contratistas de obra e interventoría donde se dió solución a la viga de cimentación encontrada en el área de influencia del proyecto, lo cual no generó retrasos en la programación y avance de obra. 2. Girardot: Se adelanta la gestión, con éxito de la 2a. prórroga de la licencia de construcción. Se adelanta la revision de diseños, concluyendo que se hace necesario hacer unos ajustes a los diseños estructurales, lo que genera la inclusion de items no previstos, con su correspondiente legalización para poder adelantar la cimentacion y la estructura. Se suspenden los contratos, para la fijacion de precios y revision de balance presupuestal 3. Sogamoso:Contratos 40 y 53 de 2021; Se continua con los trabajos de instalaciones internas, se instalaequipos de ascensores y equipos de A/A 4. Riohacha:Contrato 270 y 294 de 2022; Se finaliza trabajos de demolición, Se da inicio al proceso de cimentación, excavación y armado de tanque de agua potable. 5, En mobiliario de Sogamoso y Chocontá se ha coordinado con obra, la entrega de espacios para iniciar la instalación de mobiliario, buscando terminar la instalación con la entrega de la sede judicial. | X |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 | La supervisión técnica en las obras en ejecución, es un apoyo fundamental para el control de estos riesgos en las obras.
5 | Daño o deterioro en sedes judiciales en construcción o ya construidas de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Actos terroristas, orden público, hurto y asonadas. 2. Evento de carácter natural como: terremotos, avalanchas, incendios, deslizamientos, huracán, entre otros. 3. Suspensión prolongada del proyecto, por sobrecostos o reclamos de contratistas a la Entidad. 4. Daños ocasionados por terceros a sedes judiciales | Evento o situación adversa que genera un daño a la infraestructura física judicial. | Posibilidad de que dado un evento o situación externa, se genere una afectación grave o leve a la infraestructura física judicial, a causa de un evento que impacte la infraestructura física. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. Se mantienen los protocolos de emergencias de SST y ambientales en las obras en ejecución. 2. Las obras se construyen, en cumplimiento de la NSR10 teniendo en cuenta eventos de origen natural que puedan afectar la edificación. | x |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 | El apoyo de las direcciones seccionales y coordinaciones administrativas, son pieza fundamental en el control de los riesgos asociados a los daños en la infraestructura en construcción.
6 | Impacto ambiental negativo, ocasionado por las actividades constructivas de alta y media alta complejidad | Afectación Ambiental | 1. Desconocimiento de los requisitos ambientales normativos, del nivel nacional, regional y local 2. Inadecuada aplicación de los criterios ambientales establecidos en la Guía PGAS. 3. Debilidad en la labor de Supervisión Ambiental de la Interventoría 4. Ausencia de profesionales ambientales capacitados en los proyectos de infraestructura 5. Accidentes que generan afectaciones ambientales | Incumplimiento ambiental, ocasionado por el desconocimiento, mala aplicación de los requisitos ambientales que solicitan las autoridades ambientales. | Posibilidad de que la ocurrencia de un incumplimiento ambiental, a causa del desconocimiento o la indebida aplicación de los requisitos ambientales, lo que puede acarrear sanciones y retrasos en los proyectos de infraestructura. | Eventos Ambientales Internos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Despachos Penales de Girardot 1. Se realiza comisión de seguimiento a los requisitos ambientales de Girardot el 27 y 28 de abril de 2023. 2. La autoridad ambiental realiza visita a la obra en de mayo/2023 para verificar solicitud de permiso de aprovechamiento forestal. Bloque Nuevo Palacio de Riohacha 1. La Interventoría envía compromisos realizados en la comisión de marzo del 2023. Torre Nueva Palacio de Valledupar 1. La Interventoría aprueba PGAS 2. Se obtiene permiso de aprovechamiento forestal Despachos Judiciales Sogamoso 1. Seguimiento al cumplimiento de los informes mensuales de Interventoría. Despachos Judiciales de Chocontá 1. Seguimientos al cumplimiento de los informes mensuales de Interventoría. | X |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Considerar inicio de informes de cierre de las obras de Sogamoso y Chocontá para el segundo semestre de 2023.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 3 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento de Infraestructura Física - Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones de la infraestructura física de la Rama Judicial, a través de la gestión y coordinación de los estudios y diseños, la construcción, adecuación y la adquisición de sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional; para ofrecer unas mejores condiciones en la prestación del servicio de justicia. En el marco de la normatividad técnica vigente, el SIGCMA y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de oportunidad en la identificación, seguimiento y tratamiento a las situaciones imprevisibles de origen externo, en las fases precontractual y de ejecución de las obras 2. Dificultad en la gestión de aprobación de documentos 3. Por numerosas observaciones al proceso, se corre el cronograma o declaración de desierto el proceso de contratación 4. Por revocatoria al acto administrativo de adjudicación del proceso 5. Situaciones externas imprevisibles, las cuales atrasen el inicio de las obras | Dificultad en la gestión precontractual e idoneidad de los documentos presentados por los oferentes | Posibilidad de presentar demora para satisfacer la necesidad que suple con la infraestructura física judicial, sumado al retraso en la ejecución del POAI, afectando el cumplimiento de las metas de la entidad, a causa de las situaciones imprevisibles de origen externo, en las fases precontractual y de ejecución de las obras | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | En el tercer trimestre de 2023, el Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura no adelanta ningún proceso de contratación ante la Unidad de Compras Públicas de la DEAJ.
2 | Dificultad en la adquisición de inmuebles | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Consecución de los documentos por parte del oferente / propietario. 2. Oportunidad en la emisión de conceptos y realización de trámites por parte de terceros. 3. Unidad de criterio a nivel interno del tercero contratado (convenios interadministrativos). 4. Falta de claridad en la aplicación de la norma urbana del inmueble. | Depender de terceros (Convenio, Secretarias, propietarios.) | Posibilidad de no suplir la necesidad del mejoramiento de sedes judiciales, debido a la falta de oportunidad por entidades externas que intervienen en el proceso de adquisición de inmuebles, dificultando el acceso a un mejor servicio de justicia. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Aceptar | 1. Se realizó comité operativo el 11 de julio de 2023, en el que se trataron los temas de la adquisición del edificio de la Calle 26, el estado de la promesa de compraventa, sus observaciones y garantías. Así mismo, se hablo sobre el estado del proceso de restitución de la Bodega Delcop, de parte de la Fiduciaria Colpatria a la Rama Judicial. 2. El 4 de julio se realizó reunión con la Seccional de Montería para tratar el tema del Palacio de Justicia de Montería y sus normas urbanísticas. 3. Se dio inicio al estudio preliminar de un lote ofrecido en donación en Quibdo – Choco, en el que se le solicito al oferente los documentos necesarios para iniciar con el estudio y proceso de donación. Mediante DEAJGPEIO23-142 del 25 de julio elevo la solicitud. 4. El 18 de agosto se realizo reunión con la ANIM para estudiar las condiciones de la promesa de compraventa del edificio de la calle 26, en la cual se propusieron los términos en cuanto a la entrega y forma de pago y se le socializarían a el propietario. 5. Se realizo reunión con los propietarios del edificio de la calle 26, donde se les expusieron los términos en que se propone suscribir la promesa de compraventa. El representante del propietario nos informa que elevara los términos propuestos a la junta directiva propietaria del edificio y que una vez tenga la respuesta nos reuniremos de nuevo. 6. El 25 de agosto el GPEI se reunió con el área financiera de la ANIM, para que se nos informara los recursos disponibles actualizados. 7. Mediante DEAJGPEIO23-166 del 28 de agosto de 2023, se le solicito a la ANIM iniciar con la visita técnica, estudio de norma, estudio de títulos y avalúo comercial para el lote ubicado en ciudad salitre. 8. La Entidad se reunió con el IGAC con el fin de buscar un convenio para realizar el avalúo del lote ubicado en ciudad salitre, de donde se elevo la consulta formal al IGAC, y mediante correo del 12 de septiembre la entidad recibe la respectiva respuesta en donde nos exponen los lineamientos requeridos para contratar la realización del avalúo comercial. 9. Mediante DEAJGPEIO23-185 del 25 de septiembre de 2023, se le solicito a la ANIM que informara sobre el estado de la minuta de restitución de la bodega Delcop y del estado de la solicitud de inicios d estudios para la adquisición del predio ubicado en Ciudad Salitre. 10. El 27 de septiembre la Agencia envía para revisión por parte de la Entidad la minuta de restitución de la Bodega Delcop. 11. Se programa reunión para el 03 de octubre, con los representantes de los propietarios del edificio de la calle 26 donde nos informaran que decidieron los propietarios frente a las propuestas de forma de pago y entrega. | X |  | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 1. Se avanzó en la negociación de la promesa de compraventa del edificio de la calle 26. 2. Se viabilizó por parte del presidente de la republica y el Consejo Superior de la Judicatura la adquisición del lote en ciudadela judicial.
3 | Demora en la ejecución de los contratos de consultorías de estudios y diseños de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Cambio y/o revisión en la normatividad urbanística y normatividad técnica 2. Falta de claridad en la norma urbanística 3. Necesidad de ajustes al programa arquitectónico 4. La calidad del diseño no cumple con las necesidades requeridas, demoras en la entrega de los productos 5. Mayores tiempos en la expedición de la licencia de construcción | La presencia de cambios normativos o ajustes al programa arquitectónico y a la falta de calidad en el diseño, causan demoras considerables en el proyecto de estudios y diseños. | Posibilidad de que se genere retraso en la contratación de la construcción del proyecto, a causa de los cambios normativos, ajustes al programa arquitectónico o falta en la calidad de los diseños y estudios técnicos. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - El 19 de julio se programa un comité extraordinario con la FDN, Consultor del PMI en la cual se estuvo revisando principalmente el componente jurídico, donde se presenta un aumento importante en el número de folio de matrícula que deben ser objeto de estudio. En este comité, el Consultor presentó una reprogramación para entrega de los productos, dentro del término final establecido. - A partir del 2 de agosto, se programa de forma semanal mesas de trabajo con los equipo técnico y jurídico por separado del Plan Maestro. El propósito es verificar avances, informar novedades, apoyar la gestión del Consultor y facilitar el acceso a la información de la Rama Judicial que se requiera. - El 8 de agosto se recibe el primer documento de solicitud de modificación al Contrato de Consultoría. La Supervisión realiza varias observaciones al documento. Luego de varios oficios y solicitudes de ajustes a la FDN, se radicó ante la UCP el trámite del otrosí para el PLan Maestro mediante memorando DEAJGPEIM23-259 el 26 de septiembre de 2023. | X |  | 2023-01-07 | 30/9/23 | Los controles establecidos mediante mesas técnicas y jurídicas semanales han arrojado buenos resultados en cuanto a los entregables y la retroalimentación de los prouctos de la Consultoría. El trámite de la Modificación NO. 1 al Contrato, permite realizar un análisis completo y apuntar al cumplimiento del objeto contractual.
4 | Demora en la ejecución de los contratos de contrucción y mobiliario en proyectos de inversión de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Peticiones, reclamos de origen social, bloqueos o problemas de orden público en la zona donde se construye la nueva sede judicial. 2. Interventoría externa de baja calidad o del contratista de obra; desafíos técnicos imprevisibles que exigen tiempos sobre la marcha de la obra para su ajuste o baja capacidad de implementar un plan de contingencia para no comprometer fecha de entrega de la obra. 3. Dificultad en la disponibilidad de recursos financieros, suministro de equipos, materiales, mano de obra y otros recursos necesarios 4. Relacionadas con los procesos adquisición, contratación o liquidación de los proyectos de infraestructura judicial 5. Cambios de las administraciones en las entidades territoriales, injerencia por cambios en la construcción de las sedes judiciales por parte de las autoridades de entidades territoriales o sanciones de autoridades competentes por incumplimientos del Constructor en requisitos constructivos, laborales o ambientales. | Demora en la entrega de una sede judicial nueva, debido a la dificultad para resolver la causa que ocasiona el retraso en el cronograma del proyecto o se originen condiciones nuevas adicionales externas o imputables al Constructor que ocasionen nuevos retrasos. | Posibilidad de que la entrega de una sede judicial nueva se retrase, por factores asociados a las dificultades y condiciones externas o imputables al Contratista en la contrucción de la infraestructura judicial, impidiendo la entrega de la nueva sede judicial a tiempo para mejorar el acceso a la justicia. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. Sogamoso:Contratos 40 y 53 de 2021; Se finaliza contrato de obra e interventoría 7 de agosto de 2023, Queda pendiente la entrga definitiva debido a trámites y actividades de trceros como es el caso de la aprobación RETIE y la conexión definitva de electricidad ante la empres a de energía de Boyacá. 2. Riohacha:Contrato 270 y 294 de 2022; Se trabaja en la finalización de la cimentación, aunque tuvo dificultades ya que se encontraron cimientos de construcciones anteriores que hiceron retresar el cronograma de ejecución de obra.Se elabora plan de contingencia y se inicia el recorte de este tiempo de atraso. 3. Valledupar contratos 323 y 322 de 2022: Se realizan mesas de trabajo entre los contratistas de obra, interventoría y consultoría, con el fin de aclarar y consiliar procesos constructivos que permitan recuperar el tiempo de atraso en el capitulo de cimentación. Así mismo, se aprueba e implementa un plan de contingencia para que la obra se ejecute en los plazo inicial. 4. Choconta:Contratos 153 y 213 de 2021; Se finaliza contrato de obra e interventoría el 28 de agosto de 2023, Queda pendiente la entrega definitiva debido a trámites pendientes de la conexión de energía y acueducto para la puesta en funcionamiento de los equipos y entregar la sede a la Seccional. 5. Mobiliario de Sogamoso y Chocontá: en este momento el contrato 272 de 2022 presenta una ejecución del 80%. En la sede de Sogamoso se encuentra instalada la totalidad del mobiliario, en la sede de Chocontá, se tiene fabricado el 90% e instalado el 30%. 6. Girardot: Se adelanta la gestion de fijación de precios de items no previstos y se ajusta el balance presupuestal con mayores y menores cantidades de obra. Se reinician los contratos de obra e interventoría y se empiezan a ejecutar actividades de cimentación de acuerdo con los ajustes realizados en la modificacion contractual No. 2. Se realizan mesas de trabajo en compañia de los especialistas de los componentes técnicos de obra e interventoría con el fin de revisar las observaciones que han surgido y realizar los ajustes pertinentes en caso de ser necesario. Se presentaron retrasos en las actividades de cimentación atribuibles al desbarrancamiento de algunas perforaciones de pilotes, situación que fue superada con el cambio de la maquina piloteadora y la broca de perforación. |  |  | 2023-01-07 | 30/9/23
5 | Daño o deterioro en sedes judiciales en construcción o ya construidas de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Actos terroristas, orden público, hurto y asonadas. 2. Evento de carácter natural como: terremotos, avalanchas, incendios, deslizamientos, huracán, entre otros. 3. Suspensión prolongada del proyecto, por sobrecostos o reclamos de contratistas a la Entidad. 4. Daños ocasionados por terceros a sedes judiciales | Evento o situación adversa que genera un daño a la infraestructura física judicial. | Posibilidad de que dado un evento o situación externa, se genere una afectación grave o leve a la infraestructura física judicial, a causa de un evento que impacte la infraestructura física. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | "1. Se mantienen los protocolos de emergencias de SST y ambientales en las obras en ejecución. 2. Las obras se construyen, en cumplimiento de la NSR10 teniendo en cuenta eventos de origen natural que puedan afectar la edificación." |  |  | 2023-01-07 | 30/9/23
6 | Impacto ambiental negativo, ocasionado por las actividades constructivas de alta y media alta complejidad | Afectación Ambiental | 1. Desconocimiento de los requisitos ambientales normativos, del nivel nacional, regional y local 2. Inadecuada aplicación de los criterios ambientales establecidos en la Guía PGAS. 3. Debilidad en la labor de Supervisión Ambiental de la Interventoría 4. Ausencia de profesionales ambientales capacitados en los proyectos de infraestructura 5. Accidentes que generan afectaciones ambientales | Incumplimiento ambiental, ocasionado por el desconocimiento, mala aplicación de los requisitos ambientales que solicitan las autoridades ambientales. | Posibilidad de que la ocurrencia de un incumplimiento ambiental, a causa del desconocimiento o la indebida aplicación de los requisitos ambientales, lo que puede acarrear sanciones y retrasos en los proyectos de infraestructura. | Eventos Ambientales Internos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Despachos Penales de Girardot A partir de la suspensión temporal de este Contrato, el Constructor tuvo que solicitar un plazo adicional para cumplir con la autorización de aprovechamiento forestal, otorgado mediante AUTO DRAM No. 03236001149 del 17 de julio de 2023, a partir del 1 de agosto por 60 días calendario para ejecutar esta actividad. En este sentido, el corte de los árboles autorizados se ejecutó durante septiembre de 2023. Bloque Nuevo Palacio de Riohacha Mesa de trabajo y seguimiento a los compromisos de este contrato de obra con la Interventoría. Se encuentra aprobado el PGAS, radicado el PG-RCD ante Corpoguajira y se encuentran los informes al día. Torre Nueva Palacio de Valledupar El Contratista entrega el informe de aprovechamiento forestal de la actividad ejecutada. Se está gestionando el sitio donde se pudeda realizar la compensación ambiental, actualmente se tiene adelantado con una institución educativa de Valledupar. El PG-RCD se encuentra radicado previamente ante la Copocesar. Se realiza comisión a la obra por parte del profesional ambiental del GPEI, el 28 y 29 de septiembre de 2023. Despachos Judiciales Sogamoso el 3 de agosto, se realizó mesa de trabajo con la Interventoría y Contratista en la cual se definieron los términos para el informe final de gestióna ambiental y social de esta obra, las actas de vecindad, paz y salvos con proveedores, colaboradores y con autoridad ambiental. Despachos Judiciales de Chocontá El 14 de julio se realizó mesa de trabajo con la Interventoría y Contratista en la cual se definieron los términos para el informe final de gestióna ambiental y social de esta obra, las actas de vecindad, paz y salvos con proveedores, colaboradores y con autoridad ambiental. | X |  | 2023-01-07 | 30/9/23 | Continuar con el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los permisos de aprovechamiento forestal en Girardot y Valledupar. Realizar de manera periódica reuniones de seguimiento de los contratos de obra en ejecución. Acompañar y orientar el cierre ambiental y social de las obras de Chocontá y Sogamoso.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento de Infraestructura Física - Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones de la infraestructura física de la Rama Judicial, a través de la gestión y coordinación de los estudios y diseños, la construcción, adecuación y la adquisición de sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional; para ofrecer unas mejores condiciones en la prestación del servicio de justicia. En el marco de la normatividad técnica vigente, el SIGCMA y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de oportunidad en la identificación, seguimiento y tratamiento a las situaciones imprevisibles de origen externo, en las fases precontractual y de ejecución de las obras 2. Dificultad en la gestión de aprobación de documentos 3. Por numerosas observaciones al proceso, se corre el cronograma o declaración de desierto el proceso de contratación 4. Por revocatoria al acto administrativo de adjudicación del proceso 5. Situaciones externas imprevisibles, las cuales atrasen el inicio de las obras | Dificultad en la gestión precontractual e idoneidad de los documentos presentados por los oferentes | Posibilidad de presentar demora para satisfacer la necesidad que suple con la infraestructura física judicial, sumado al retraso en la ejecución del POAI, afectando el cumplimiento de las metas de la entidad, a causa de las situaciones imprevisibles de origen externo, en las fases precontractual y de ejecución de las obras | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Contratación en la DEAJ Celebración del contrato Interadministrativo 188 de 2023 con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, para completar los recursos para la adquisición del lote de propiedad de la Superintendencia de Notariado y Registro. Contratación ANIM - Palacio de Medellín Proceso que adelanta la ANIM para la contratación de la obra mediante una administración delegada. Este mismo, inició en noviembre de 2023 y se prevé adjudicar en febrero de 2024. Desde el GPEI se ha realizado un seguimiento a este proceso y se han efectuado las solicitudes pertinentes frente a esta importante obra para la Rama Judicial. Así pues, se llevan a cabo permanentes comités con la ANIM para conocer de primera mano los avances. | X |  | 2023-01-10 | 31/12/2023 | Contratación ANIM - Palacio de Medellín Publicación del proceso de selección del contratista de obra e interventoría bajo administración delegada. El desarrollo del cronograma de contratación está siendo verificado por la Supervisora del GPEI.
2 | Dificultad en la adquisición de inmuebles | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Consecución de los documentos por parte del oferente / propietario. 2. Oportunidad en la emisión de conceptos y realización de trámites por parte de terceros. 3. Unidad de criterio a nivel interno del tercero contratado (convenios interadministrativos). 4. Falta de claridad en la aplicación de la norma urbana del inmueble. | Depender de terceros (Convenio, Secretarias, propietarios.) | Posibilidad de no suplir la necesidad del mejoramiento de sedes judiciales, debido a la falta de oportunidad por entidades externas que intervienen en el proceso de adquisición de inmuebles, dificultando el acceso a un mejor servicio de justicia. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Aceptar | Lote Superintendencia de N. y R. Se dio inicio a los estudios relacionados con la adquisición del predio (avalúo comercial, estudio de títulos y concepto de uso de suelo) de propiedad de la Superintendencia de Notariado y Registro, esto con el fin de contar con todos los soportes que den continuidad al proceso de adquisición. Su compra cuenta con la viabilidad por parte de Presidencia de la República. Edificio Calle 26 Se han concretado avances en el cronograma de la adquisición, así como las condiciones contractuales relacionadas con la entrega, forma de pago y las demás obligaciones que nazcan con el negocio, así mismo se han realizado reuniones con los propietarios, la ANIM y el CSJ para dar seguimiento a los avances. Bodega Calle 18 (DELCOP) Almacén Una vez efectuada la adquisición y firma de la E.P. de compra venta, en este momento se encuntra en trámite la suscripción de la E.P. de restitución de esa propiedad por parte de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A al Consejo Superior de la Judicatura, que esta en reparto. | X |  | 2023-01-10 | 31/12/2023 | Proceso de Adquisiciones ANIM A través de los mecanismos de seguimiento a los recursos y la coordinación entre las entidades (ANIM - CSJ), se han podido materializar resultados obtenidos al cierre de la vigencia 2024.
3 | Demora en la ejecución de los contratos de consultorías de estudios y diseños de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Cambio y/o revisión en la normatividad urbanística y normatividad técnica 2. Falta de claridad en la norma urbanística 3. Necesidad de ajustes al programa arquitectónico 4. La calidad del diseño no cumple con las necesidades requeridas, demoras en la entrega de los productos 5. Mayores tiempos en la expedición de la licencia de construcción | La presencia de cambios normativos o ajustes al programa arquitectónico y a la falta de calidad en el diseño, causan demoras considerables en el proyecto de estudios y diseños. | Posibilidad de que se genere retraso en la contratación de la construcción del proyecto, a causa de los cambios normativos, ajustes al programa arquitectónico o falta en la calidad de los diseños y estudios técnicos. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Plan Maestro de Infraestructura Se implementan mesas de seguimiento semanal de cada componente: técnico, jurídico o financiero, de acuerdo con la necesidad y el momento. Así mismo se realiza un comité de seguimiento general a la ejecución del proyecto Teniendo en cuenta las novedades dadas en el tercer trimestre del año, frente al aumento en el universo de estudio del componente jurídico, el Consultor tramitó las modificaciones 1 y 2. En este sentido, la ejecución del proyecto, se fijó para el 31 de marzo de 2024. | X |  | 2023-01-10 | 31/12/2023 | Plan Maestro de Infraestructura Efectuando los controles y el seguimiento del equipo de Supervisión, se encontró justificada y necesaria la ampliación de plazo de ejecución, toda vez que este ajuste contribuye en el cumplimiento del objeto contractual. No obstante, esta es una situación que desde la preparación del proyecto en el GPEI, se puede definir como imprevisible y la cual fue establecida en el desarrollo del diagnóstico básico jurídico de los inmuebles propios.
4 | Demora en la ejecución de los contratos de contrucción y mobiliario en proyectos de inversión de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Peticiones, reclamos de origen social, bloqueos o problemas de orden público en la zona donde se construye la nueva sede judicial. 2. Interventoría externa de baja calidad o del contratista de obra; desafíos técnicos imprevisibles que exigen tiempos sobre la marcha de la obra para su ajuste o baja capacidad de implementar un plan de contingencia para no comprometer fecha de entrega de la obra. 3. Dificultad en la disponibilidad de recursos financieros, suministro de equipos, materiales, mano de obra y otros recursos necesarios 4. Relacionadas con los procesos adquisición, contratación o liquidación de los proyectos de infraestructura judicial 5. Cambios de las administraciones en las entidades territoriales, injerencia por cambios en la construcción de las sedes judiciales por parte de las autoridades de entidades territoriales o sanciones de autoridades competentes por incumplimientos del Constructor en requisitos constructivos, laborales o ambientales. | Demora en la entrega de una sede judicial nueva, debido a la dificultad para resolver la causa que ocasiona el retraso en el cronograma del proyecto o se originen condiciones nuevas adicionales externas o imputables al Constructor que ocasionen nuevos retrasos. | Posibilidad de que la entrega de una sede judicial nueva se retrase, por factores asociados a las dificultades y condiciones externas o imputables al Contratista en la contrucción de la infraestructura judicial, impidiendo la entrega de la nueva sede judicial a tiempo para mejorar el acceso a la justicia. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Construcción Sede Judicial de Sogamoso Se entregó la nueva sede judicial de Sogamoso con 21 despachos judiciales, 15 salas de audiencias, centro de servicios, archivo central y áreas complementarias, tiene un total de 5.113 m2 construídos. Construcción Despachos Penales de Girardot Se ha tenido un avance muy positivo, la obra se ha reuesto luego de un periodo de suspensión, al final de 2023 registra un avance físico de obra es del 31%. Las actividades de cimentación cuentan con un avance del 100%. Construcción Nueva Torre en el Palacio de Valledupar Luego de una coordinación con el constructor, diseñador, Interventoría y Entidad, se logró avanzar en la etapa de excavaciones y cimentación de la torre y se cierra la vigencia con el avance programado. Suministro e Instalación de Mobiliario en Chocontá y Sogamoso A partir de una buena coordinación con los contratistas de obra y los Supervisores, se pudo terminar la ejecución de este Contrato. Construcción Despachos Judiciales de Chocontá Ya se terminó la construcción de la sede, sin embargo y dado que, se encuentra en trámite la certificación RETIE y RETILAP, no ha entrado en operación. Se coordina con la DESAJ Cundinamarca y el nivel central la gestión y seguimiento. Construcción de Bloque Anexo al Palacio de Riohacha A pesar de la materialización de riesgos en las excavaciones, se implementaron medidas y un plan de contingencia. En concecuencia, se alcanzó la meta de ejecución programada de obra en 2023. |  |  | 2023-01-10 | 31/12/2023 | Hacer Seguimiento a la Construcción y Dotación de Mobiliario Es posible concluir que, a pesar de circunstancias o situaciones imprevisibles surgidas en el desarrollo de las actividades constructivas, los equipos de Supervisión han logrado coordinar con las Interventorías y Contratistas la continuidad y la ejecución de las obras, así como el suministro de mobiliario.
5 | Daño o deterioro en sedes judiciales en construcción o ya construidas de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Actos terroristas, orden público, hurto y asonadas. 2. Evento de carácter natural como: terremotos, avalanchas, incendios, deslizamientos, huracán, entre otros. 3. Suspensión prolongada del proyecto, por sobrecostos o reclamos de contratistas a la Entidad. 4. Daños ocasionados por terceros a sedes judiciales | Evento o situación adversa que genera un daño a la infraestructura física judicial. | Posibilidad de que dado un evento o situación externa, se genere una afectación grave o leve a la infraestructura física judicial, a causa de un evento que impacte la infraestructura física. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. Se mantienen los protocolos de emergencias de SST y ambientales en las obras en ejecución. 2. Las obras se construyen, en cumplimiento de la NSR10 teniendo en cuenta eventos de origen natural que puedan afectar la edificación. 3. Los Contratistas tienen dentro de sus obligaciones y mantienen la vigilancia privada en los espacios asignados a las obras de construcción de las sedes judiciales. |  |  | 2023-01-10 | 31/12/2023
6 | Impacto ambiental negativo, ocasionado por las actividades constructivas de alta y media alta complejidad | Afectación Ambiental | 1. Desconocimiento de los requisitos ambientales normativos, del nivel nacional, regional y local 2. Inadecuada aplicación de los criterios ambientales establecidos en la Guía PGAS. 3. Debilidad en la labor de Supervisión Ambiental de la Interventoría 4. Ausencia de profesionales ambientales capacitados en los proyectos de infraestructura 5. Accidentes que generan afectaciones ambientales | Incumplimiento ambiental, ocasionado por el desconocimiento, mala aplicación de los requisitos ambientales que solicitan las autoridades ambientales. | Posibilidad de que la ocurrencia de un incumplimiento ambiental, a causa del desconocimiento o la indebida aplicación de los requisitos ambientales, lo que puede acarrear sanciones y retrasos en los proyectos de infraestructura. | Eventos Ambientales Internos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Despachos Penales de Girardot De acuerdo con el permiso de aprovechamiento forestal, la entidad realiza reuniones con el Interventor para el cumplimiento de la obligación de compensación ambiental, dando los lineamientos y criterios de esta labor. Así mismo, se verifica el cumplimiento de los requisitos ambientales contractuales y la entrega de los informes mensuales del PGAS. Bloque Nuevo Palacio de Riohacha Se realiza el seguimiento a través de la entrega de los informes mensuales del PGAS. de la Interventoría. Así mismo, se realizan reuniones con la Interventoría y Contratista. Torre Nueva Palacio de Valledupar La entidad y la Interventoría hacen el seguimiento y coordinación para el cumplimiento de las obligaciones ambientales adquiridas, con la firma de un acuerdo con la I.E. OSWALDO QUINTANA QUINTANA de Valledupar y la plantación de 30 plantas de 27 requeridas. Seguimiento a informes y reuniones con la Interventoría y Contratista. Despachos Judiciales Sogamoso Esta obra ya fue terminada, se verifica el cumplimiento y cierre de las obligaciones ambientales contractuales asociadas a este Contrato. Despachos Judiciales de Chocontá Esta obra ya fue terminada, se verifica el cumplimiento y cierre de las obligaciones ambientales contractuales asociadas a este Contrato. |  |  | 2023-01-10 | 31/12/2023 | Seguimiento Ambiental Obras A partir del apoyo a la Supervisión en las obras en ejecución y la coordinación con las Interventorías, se han desarrollado las actividades de seguimiento programadas y las obligaciones o requerimientos desde las autoridades ambientales competentes.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0