## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE RISARALDA
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Misionales | ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA | X
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2023-02-01
SIGCMA

## Análisis de Contexto
ANÁLISIS DE CONTEXTO
CONSEJO SECCIONAL/DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y/O DISTRITO JUDICIAL SEGÚN SEA EL CASO | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE RISARALDA |  | PROCESO | ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL CERTIFICADA | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE RISARALDA
OBJETIVO DEL PROCESO | MAPA DE PROCESOS CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  | PROCESOS DEPENDENCIA JUDICIALES CERTIFICADAS
| Atraer, seleccionar y retener, en igualdad de condiciones, evaluando el mérito a los servidores más idóneos para contribuir en la efectiva prestación del servicio de administración de justicia, dando cumplimiento en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | N/A
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación) | 1 | Cambios de gerentes públicos | 1 | Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones
| 2 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la administración de Justicia. | 2 | Expedición de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo que contiene el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial.
Económicos y Financieros (disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia) | 3 | Presupuesto insuficiente asignado para la vigencia 2023 de la Rama Judicial | 3 | Incremento del PIB que potencialice el crecimiento económico del país y viabilice la asignación suficiente de recursos para la Rama Judicial
| 4 | No contar con el PAC oportunamente para la ejecución de proyectos de inversión | 4 | Asignación anual de presupuestos de inversión y funcionamiento por parte del Gobierno Nacional.
| 5 | Numero deficiente de proveedores inscritos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios
Sociales y culturales (cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público) | 6 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del conflicto armado de la región. | 5 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administración de justicia al implementar y certificar sus Sistemas de Gestión.
| 7 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del pandemias y sus variantes. | 6 | Visibilizacion de la Administración de Justicia entre los actores no formales de la justicia (Grupos y minorías Indígenas, género)
| 8 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia por razones de orden público | 7 | Acceso a los medios de información para hacer parte de las convocatorias.
| 9 | Limitaciones en la movilidad asociados a factores del orden público
| 10 | Aumento de la demanda de Justicia a causa de la problemática social y/u otros factores
| 11 | Amenazas a servidores judiciales en razón al ejercicio de sus funciones.
| 12 | Afectaciones a la infraestructura física de las sedes Judiciales y Administrativas
Tecnológicos (desarrollo digital, avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea) | 13 | Perdida o hackeo de información derivada de ataques cibernéticos | 8 | Marco regulatorio del MINTICs, para la gobernanza, gobernabilidad y transformación digital
| 14 | Indisponibilidad y/o colapso de la infraestructura tecnológica | 9 | Desarrollo de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del servicio público de administración de justicia, a través de las TICs
| 15 | Afectación de la prestación del servicio de conectividad | 10 | Generar espacios donde se realicen acuerdo interinstitucionales para poder consultar información que beneficie a la administración de justicia
| 16 | Ausencia de portal único de información del Estado (Ramas del poder, órganos autónomos y demás entes especiales), que garantice la consulta de información en línea de toda la información oficial. Gobierno en Línea) | 11 | Nuevas herramientas para trabajo colaborativo.
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación) | 17 | Normas expedidas que afecten el desarrollo de las etapas propias de los procesos | 12 | Actualización del marco normativo que afecte de manera directa o indirecta la función pública de administrar justicia.
| 18 | Tardanza en la resolución de concursos de méritos. | 13 | Fallo del Consejo de Estado por medio del cual no exije como requisito para traslado la calificación de servicios.
Ambientales (emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible) | 19 | Fenómenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales, epidemias y plagas)
| 20 | Aumento de los impactos ambientales negativos por pandemias
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos)
Estratégicos (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | No realización oportuna del plan de acción, matriz de riesgos y demás documentos del SIGCMA, con su seguimiento correspondiente en los periodos establecidos, conforme a los lineamientos emitidos desde el despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA y la Coordinación Nacional del SIGCMA | 1 | Contar con el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial
| 2 | Falta de socialización de estrategias con las dependencias para fomentar el trabajo colaborativo para la implementación del Plan Estratégico de Transformación Digital (PETD) de la Rama Judicial | 2 | Socialización de buenas prácticas de la gestión judicial en el contexto internacional a través de la CICAJ o eventos de Cumbre
|  |  | 3 | Mantenimiento y ampliación de SIGCMA en los esquemas que se encuentra certificados la Rama Judicial
|  |  | 4 | Definición de roles y responsabilidades de los líderes de proceso para el funcionamiento del SIGCMA
|  |  | 5 | Contar con la Norma Técnica de Calidad Actualizada NTC 6256:2021 y GTC 286 2021
|  |  | 6 | El compromiso de la Alta Dirección y de los líderes de proceso para ampliar, mantener y mejorar el SIGCMA
|  |  | 7 | Encuentro nacional e internacional del SIGCMA
|  |  | 8 | Reglamentación definida a través de Acuerdos para la planeación y definición de proyectos de inversión.
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 3 | Recursos insuficientes para atender el Plan de necesidades formulado | 9 | Presupuesto asignado para el desarrollo de proyecto de inversión del SIGCMA
|  |  | 10 | Conocimiento de la reglamentación que establece el procedimiento para el manejo de los recursos presupuestales, financieros y de contratación estatal
|  |  | 11 | Estandarización de procesos y procedimientos para el desarrollo del proceso contractual
|  |  | 12 | Manual de contratación actualizado
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud en el trabajo) | 4 | No contar con el recurso humano suficiente y necesario para responder a la demanda de Justicia | 13 | Personal integrado por servidores judiciales de alto nivel profesional y capacitado para llevar a cabo las funciones asignadas
| 5 | Servidores Judiciales con comorbilidades y/o enfermedades laborales | 14 | Desarrollo y fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales en modelos de gestión
| 6 | Extensión en los horarios laborales de trabajo en casa y presencial, que afecta el bienestar físico, mental y emocional en los servidores judiciales y su entorno familiar | 15 | Mejor prestación del servicio de administración de justicia debido a la implementación de buenas practicas en bioseguridad definidos por la Rama Judicial
| 7 | Carencia de manuales de funciones y procedimientos para los servidores Judiciales | 16 | Fortalecimiento de los concursos de méritos para ingreso de la Rama Judicial
| 8 | Debilidad en los procesos de inducción y reinducción de los servidores judiciales | 17 | El desarrollo de competencia a través de procesos de sensibilización, capacitación y formación en modelo de gestión para el desarrollo de competencias de los servidores judiciales.
| 9 | Debilidad para el fortalecimiento de competencias propias en el desarrollo de las actividades asignadas | 18 | Ampliación de cobertura de la carrera judicial.
| 10 | Vencimiento del registro de elegibles. | 19 | Circular reiterando el cumplimiento de darle prelación a los integrantes del registro de elegibles al momento de realizar nombramientos en provisionalidad.
| 11 | No reporte de vacante por parte de los despachos judiciales.
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 12 | Resistencia por parte de algunos servidores judiciales a implementar la gestión de conocimiento para la gestión del cambio en lo relativo al SIGCMA, a modelos de gestión, implementación de PETD, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, seguridad de la información, normas antisoborno, normas de bioseguridad, entre otras. | 20 | Actualización de la plataforma estratégica para responder a los cambios normativos y legales
| 13 | Falta de tiempo para acceder a la formación de interés, tales como: Sensibilizaciones, cursos, talleres, capacitaciones, diplomados, entre otros | 21 | Aplicabilidad de la Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores judiciales documentada en instructivos y guías
| 14 | Debilidad en la retroalimentación de la evaluación realizada a los proveedores y contratistas del producto o servicio entregado | 22 | Fortalecimiento en los procesos de contratación por el uso adecuado del SECOP II
| 15 | Falta de capacitaciones- talleres en temas de nombramiento de personal. | 23 | Se cuenta con documentación que favorece la transferencia del conocimiento en los despachos.
Tecnológicos | 16 | Debilidad de la plataforma tecnológica a nivel nacional de software y hardware en las sedes administrativas y judiciales | 24 | Accesibilidad a nuevas herramientas virtuales, que facilitan el acceso a la información, la optimización del tiempo y contribuyen a la disminución de los consumos de papel
| 17 | Falta de apropiación y aplicación del conocimiento y de las buenas prácticas en los avances tecnológicos | 25 | Capacitación para el uso de herramientas tecnológicas
| 18 | Limitación en formación en tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al desarrollo de la gestión Judicial estableciendo las diferencias entre: Transformación digital, digitalización, expediente digital y estrategias para la digitalización
| 19 | Fallas de conectividad para la realización de las actividades propias del proceso.
| 20 | Falta de cobertura tecnológica en las sedes judiciales
| 21 | Falencias en la articulación con los modelos gobernanza de Tecnologías de la Información (TI) en la entidad
| 22 | Carencia del software de gestión para el manejo integral de la información.
| 23 | Falta de comunicación asertiva entre los diferentes actores para la articulación de proyectos tecnológicos
| 24 | Debilidad en la generación de estrategias articuladas para la digitalización entre los proveedores y las dependencias Judiciales y Administrativas
| 25 | Deficiencia en el mantenimiento de la pagina web de la Rama Judicial
Documentación (actualización, coherencia, aplicabilidad) | 26 | Los documentos actuales no están alineados al PETD 2021-2025 | 26 | La estandarización de la plataforma estratégica del SIGCMA y documentos impartidos desde la Coordinación Nacional del SIGCMA para la mejor prestación del servicio
| 27 | Falta de comunicación y socialización de tablas de retención documental | 27 | Micrositio de fácil acceso a los documentos propios del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente.
| 28 | Debilidad en la estandarización de tablas de retención documental | 28 | Se cuenta con herramientas para correspondencia como SIGOBius y correos electrónicos institucionales.
| 29 | Se requiere documentar el procedimiento para el escalafon.
Infraestructura física (suficiencia, comodidad) |  |  | 29 | Los servidores judiciales del proceso cuentan con sede para realizar las actividades relacionadas con el proceso, con buena iluminación, buena ventilación, seguridad, etc.
Elementos de trabajo (papel, equipos, herramientas) | 30 | Falta de modernización y mantenimiento del mobiliario con que cuenta la Rama Judicial | 30 | Uso adecuado de los elementos de trabajo
|  |  | 31 | Compra de equipos tecnologicos (escanner y computadores)
Comunicación Interna (canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 31 | Uso deficiente de las herramientas de comunicación establecidas en el plan de comunicaciones | 32 | Elaboración y seguimiento del Plan de Comunicaciones
| 32 | Desaprovechamiento de canales de comunicaciones, para generar mayor información a las partes interesadas | 33 | Implementación de estrategias y mecanismos para el fortalecimiento de la atención al usuario
|  |  | 34 | Fortalecimiento de la pagina web institucional y mecanismos de comunicación
|  |  | 35 | Uso adecuado del micrositio asignado al Consejo Seccional de la Judicatura
|  |  | 36 | Uso adecuado de los correos electrónicos
|  |  | 37 | Uso adecuado del aplicativo SIGOBIUS
|  |  | 38 | Fortalecimiento para el tratamiento de PQRS
|  |  | 39 | Uso adecuado de la imagen corporativa y los logos en los cuales se encuentra certificada la Rama Judicial
|  |  | 40 | La comunicación interna implementó los canales oficiales como el aplicativo SIGOBius, el correo electrónico institucional y herramientas tecnologícas a través del office 365 para gestión propia del proceso.
Ambientales | 33 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 41 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos
| 34 | Ausencia de indicadores ambientales establecidos en los programas de gestión del Acuerdo PSAA14-10160 | 42 | Participación virtual es los espacios de sensibilización ambiental, como el Día SIGCMA
| 35 | Baja implementación en sistemas ahorradores de agua y energía en sedes judiciales y administrativas | 43 | Mantener la certificación operaciones bioseguras: Sellos de bioseguridad huella de confianza
| 36 | Falta en la separación adecuada de residuos en la fuente | 44 | Formación de Auditores en modelos de gestión en los esquemas en los que se encuentran certificada la Rama Judicial.
| 37 | Desconocimiento por parte de los brigadistas, servidores judiciales y contratistas de las acciones necesarias para actuar ante una emergencia ambiental | 45 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Estrategias
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Remitir listas de elegibles a los despachos judiciales correspondientes para que procedan a realizar el nombramiento al momento de la resolución del concurso de méritos. | 10 |  | 3 |  | respuestas a las solicitudes de registro de elegibles, Plan de acciòn H34
Envío de circular reiterando el cumplimiento de darle prelación a los integrantes del registro de elegibles al momento de realizar nombramientos en provisionalidad. |  |  | 3 |  | circulares remitidas, Matriz de riesgos Riesgo 2
Recepción del comunicado realizado por parte de gestión humana y los despachos judiciales |  |  | 6 |  | resoluciones recibidas, Plan de acciòn H33
Envio de circular solicitando a los superiores gerarquicos la calificacion del factor calidad |  |  | 3 |  | circulares remitidas, Plan de acción H40 Matriz de riesgos Riesgo 1
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | #REF!
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
Pérdida Reputacional

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
*
Muy Baja 20%
|  | * |  | *
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Administración de la Carrera Judicial
Objetivo: |  |  | Atraer, seleccionar y retener, en igualdad de condiciones, evaluando el mérito a los servidores más idóneos para contribuir en la efectiva prestación del servicio de administración de justicia, dando cumplimiento en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central - Nivel Seccional
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | Incumplimiento | Incumplimiento de las metas establecidas | Ausencia de Formatos diligenciados Factor Calidad por parte del Superior Funcional Falta de personal para realizar las labores del calculo del factor rendimiento Cuestiones externas como Pandemia (COVID-19) | Entrega inoportuna de la calificación de factor calidad | La posibilidad delincumplimiento de las metas establecidas debido a la entrega inoportuna de la calificación del factor de calidad | Ejecución y Administración de Procesos | 1 | Muy Baja | 20% | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | Menor | 40% | Bajo | 1 | Divulgación del cronograma de fechas limite para el reporte de calificación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Sin documentar | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% | Muy Baja | 11% | Menor | 40% | Menor | 40% | Bajo | Aceptar |  |  | 2023-01-01 | 2023-06-30 |  | En Curso
[14 empty] | 2 | Base de datos que permita detectar anticipadamente la ausencia de formatos de calificiaciòn factor calidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 3 | Presentaciòn de proyectos de reordenamiento para el fortalecimiento del personal del Consejo Seccional de la Judicatura. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 4 | Aplicación del Acuerdo PCSJA20-11561 del 29 de mayo de 2020 "Por el cual amplia el término para consolidar la calificación integral de servicios, empleados y funcionarios de la Rama Judicial hasta el 28 de febrero de 2021" | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
2 | Inexactitud | Incumplimiento de las metas establecidas | Los nominadores envían sólo los actos de nombramiento, quedando pendiente la aceptación y posteriormente no envían las correspondientes actas de posesión. | Los nominadores, no envían al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, los reportes de las renuncias o retiros definitivos que se presentan en los cargos de carrera de sus respectivos despachos. | La posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas, en razón a que los nominadores no envían al consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, los reportes de las renuncias o retiros definitivos que se presentan en los cargos de carrera de sus respectivos despachos | Ejecución y Administración de Procesos | 24 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | Menor | 40% | Moderado | 1 | Expidición de circular semestralmente por parte del Consejo Seccional, solicitando a los nominadores el reporte de vacantes de sus despachos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Menor | 40% | Menor | 40% | Moderado | Aceptar |  |  | 2023-01-01 | 2023-06-30 |  | En Curso
|  |  | Reporte inoportuno de las solicitudes de traslado por parte de la Unidad de Carrera Judicial | [10 empty] | 2 | Actualización Trimestral de la base de datos con las vacantes del Distrito. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 3 | Recepción reporte a Talento Humano sobre la Calidad del nombramiento de los Servidores Judiciales. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 4 | Requerimientos a la Unidad de Carrera Judicial. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Sin documentar | Aleatoria | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%
3 | Riesgo público | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Pandemia (COVID-19) Paros Cierre de vías | No aplicación de la prueba de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades | Probabilidad de afectación en la prestación de servicio de justicia por la no aplicación de la prueba de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades | Ejecución y Administración de Procesos | 1 | Muy Baja | 20% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10% | Menor | 40% | Bajo | 1 | Trabajo en casa como alternativa de trabajo para el cumplimiento de actividades y funciones | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% | Muy Baja | 11% | Menor | 40% | Menor | 40% | Bajo | Aceptar |  |  | 2023-01-01 | 2023-06-30 |  | En Curso
[14 empty] | 2 | Cumplimiento en la ejecución de actividadees de evaluación, en los tiempos establecidos por la EJRLB | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
4 | Riesgo Ambiental | Afectación Ambiental | 1.Impresion innecesaria de documentos. 2. Dejar encendido el computador y aparatos electronicos cuando no se esten utilizando 3.Imprimir por una cara y no reciclar el papel usado | Uso indebido de los insumos y servicios que iimpactan el medio ambiente | Posibilidad de afectación ambiental por uso indebido de los insumos y servicios que impactan el medio ambiente | Eventos Ambientales Internos | 365 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad | Leve | 20% | Moderado | 1 | Evitar impresiones y archivar los documentos de manera digital | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Sin documentar | Continua | Con Registro | #REF! | Baja | 33% | Baja | 33% | #REF! | #REF! |  |  |  | Aceptar |  |  | 2023-01-01 | 2023-06-30 |  | En Curso
[14 empty] | 2 | Apagar el computador y aparatos electronicos al terminar la jornada laboral y cuando no se esten usando | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Sin documentar | Continua | Con Registro | #REF! | Baja | 33% |  |  | #REF! | #REF!
[14 empty] | 3 | En caso de ser necesario, imprimir por ambos lados y reciclar el papel usado | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Sin documentar | Continua | Sin Registro | #REF! | Baja | 33% |  |  | #REF! | #REF!
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
5 | Corrupción | Reputacional | 1 Falta de apertura de información 2. Beneficiar a un tercero. 3.Beneficio Económico personal en un servidor público. 4. Ausencia de criterios o criterios definidos y mal aplicados. Tráfico de Influencias 5. Beneficiar a un tercero. Beneficio Económico. Por amenaza o presión 6. Ausencia de controles 7. falta de integridad de los funcionarios encargados | 1. Existencia de intereses personales y uso indebido del poder 2. Riesgo de admitir aspirantes para los cargos ofertados sin cumplimiento de requisito | Posibilidad de pérdida reputacional por intereses personales y uso indebido del poder | Ejecución y Administración de Procesos | 4 | baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | bajo | 1 | 1. Verificación de remisión de circulares a los grupos de interés. 2. Acuerdos de confidencialidad con empleados y contratistas. 3.Permisos de usuario para la administración de información. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro |  |  |  | BAJA | 22% |  |  | Leve | 20% | Bajo | Aceptar
Note on F10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: posibilidad de +impacto +causa raíz
Note on H15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cada que un servidor se retira, se asume dos servidores por mes, teniendo en cuenta que es algo que no se puede determinar

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Administración de la Carrera Judicial
Objetivo: |  |  | Atraer, seleccionar y retener, en igualdad de condiciones, evaluando el mérito a los servidores más idóneos para contribuir en la efectiva prestación del servicio de administración de justicia, dando cumplimiento en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central - Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento | Incumplimiento de las metas establecidas | Ausencia de Formatos diligenciados Factor Calidad por parte del Superior Funcional Falta de personal para realizar las labores del calculo del factor rendimiento Cuestiones externas como Pandemia (COVID-19) | Entrega inoportuna de la calificación de factor calidad | La posibilidad delincumplimiento de las metas establecidas debido a la entrega inoportuna de la calificación del factor de calidad | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Menor | Bajo | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar | Verificación de controles establecidos |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Remisión de circulares recordando la fecha límite de calificación integral de servicios Se verificó anticipadamente la ausencia de algunos formatos de Factor calidad y se requirieron a los funcionarios correspondientes | Evidencia
2 | Inexactitud | Incumplimiento de las metas establecidas | Los nominadores envían sólo los actos de nombramiento, quedando pendiente la aceptación y posteriormente no envían las correspondientes actas de posesión. | Los nominadores, no envían al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, los reportes de las renuncias o retiros definitivos que se presentan en los cargos de carrera de sus respectivos despachos. | La posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas, en razón a que los nominadores no envían al consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, los reportes de las renuncias o retiros definitivos que se presentan en los cargos de carrera de sus respectivos despachos | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Aceptar | Verificación de controles establecidos |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Se remitieron las cirdulares recordando a los servidores judiciales la remisión de las resoluciones de nombramiento y las actas del posesión al Consejo Seccional | Evidencia
3 | Riesgo público | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | #REF! | No aplicación de la prueba de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades | Probabilidad de afectación en la prestación de servicio de justicia por la no aplicación de la prueba de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Menor | Bajo | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar | Se da aplicación del Art 7 del acuerdo PCSJA 2211972 del 30 de junio de 2022 Condiciones de trabajo en casa expedido por el Consejo Superior de la Judicatura |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | El personal se encuentra capacitado y cuenta con herramientas ofimáticas para realizar trabajo en casa cuando se presente algún riesgo público.
4 | Riesgo Ambiental | Afectación Ambiental | 1.Impresion innecesaria de documentos. 2. Dejar encendido el computador y aparatos electronicos cuando no se esten utilizando 3.Imprimir por una cara y no reciclar el papel usado | Uso indebido de los insumos y servicios que iimpactan el medio ambiente | Posibilidad de afectación ambiental por uso indebido de los insumos y servicios que impactan el medio ambiente | Eventos Ambientales Internos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | 0 | Aceptar | Asistencia a jornadas de sensibilización programadas desde el Sistema de Gestión Ambiental a fin de generar conciencia en los Servidores Judiciales en cuanto al cuidado del medio ambiente |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | se concluye que los controles han sido efectivos, toda vez para el presente trimestre no se materializó el riesgo
Evidencia
5 | Corrupción | Reputacional | 1 Falta de apertura de información 2. Beneficiar a un tercero. 3.Beneficio Económico personal en un servidor público. 4. Ausencia de criterios o criterios definidos y mal aplicados. Tráfico de Influencias 5. Beneficiar a un tercero. Beneficio Económico. Por amenaza o presión 6. Ausencia de controles 7. falta de integridad de los funcionarios encargados | 1. Existencia de intereses personales y uso indebido del poder 2. Riesgo de admitir aspirantes para los cargos ofertados sin cumplimiento de requisito | Posibilidad de pérdida reputacional por intereses personales y uso indebido del poder | Ejecución y Administración de Procesos | baja | Leve | bajo | BAJA | Leve | Bajo | Aceptar | Reuniones semanales, en las cuales se infunde el respeto por la institución, valores y se reitera el cumplimiento de sus funciones } |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | se concluye que los controles han sido efectivos, toda vez para el presente trimestre no se materializó el riesgo | Evidencia

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Administración de la Carrera Judicial
Objetivo: |  |  | Atraer, seleccionar y retener, en igualdad de condiciones, evaluando el mérito a los servidores más idóneos para contribuir en la efectiva prestación del servicio de administración de justicia, dando cumplimiento en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central - Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento | Incumplimiento de las metas establecidas | Ausencia de Formatos diligenciados Factor Calidad por parte del Superior Funcional Falta de personal para realizar las labores del calculo del factor rendimiento Cuestiones externas como Pandemia (COVID-19) | Entrega inoportuna de la calificación de factor calidad | La posibilidad delincumplimiento de las metas establecidas debido a la entrega inoportuna de la calificación del factor de calidad | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Menor | Bajo | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar | Verificación de controles establecidos |  | X | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Remisión de circulares recordando la fecha límite de calificación integral de servicios Se verificó anticipadamente la ausencia de algunos formatos de Factor calidad y se requirieron a los funcionarios correspondientes
Evidencia
2 | Inexactitud | Incumplimiento de las metas establecidas | Los nominadores envían sólo los actos de nombramiento, quedando pendiente la aceptación y posteriormente no envían las correspondientes actas de posesión. | Los nominadores, no envían al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, los reportes de las renuncias o retiros definitivos que se presentan en los cargos de carrera de sus respectivos despachos. | La posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas, en razón a que los nominadores no envían al consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, los reportes de las renuncias o retiros definitivos que se presentan en los cargos de carrera de sus respectivos despachos | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Aceptar | Verificación de controles establecidos |  | X | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Se remitieron las cirdulares recordando a los servidores judiciales la remisión de las resoluciones de nombramiento y las actas del posesión al Consejo Seccional
Evidencia
3 | Riesgo público | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | #REF! | No aplicación de la prueba de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades | Probabilidad de afectación en la prestación de servicio de justicia por la no aplicación de la prueba de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Menor | Bajo | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar | Se da aplicación del Art 7 del acuerdo PCSJA 2211972 del 30 de junio de 2022 Condiciones de trabajo en casa expedido por el Consejo Superior de la Judicatura |  | X | 2023-01-01 | 2023-06-30 | El personal se encuentra capacitado y cuenta con herramientas ofimáticas para realizar trabajo en casa cuando se presente algún riesgo público.
4 | Riesgo Ambiental | Afectación Ambiental | 1.Impresion innecesaria de documentos. 2. Dejar encendido el computador y aparatos electronicos cuando no se esten utilizando 3.Imprimir por una cara y no reciclar el papel usado | Uso indebido de los insumos y servicios que iimpactan el medio ambiente | Posibilidad de afectación ambiental por uso indebido de los insumos y servicios que impactan el medio ambiente | Eventos Ambientales Internos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | 0 | Aceptar | Asistencia a jornadas de sensibilización programadas desde el Sistema de Gestión Ambiental a fin de generar conciencia en los Servidores Judiciales en cuanto al cuidado del medio ambiente |  | X | 2023-01-01 | 2023-06-30
5 | Corrupción | Reputacional | 1 Falta de apertura de información 2. Beneficiar a un tercero. 3.Beneficio Económico personal en un servidor público. 4. Ausencia de criterios o criterios definidos y mal aplicados. Tráfico de Influencias 5. Beneficiar a un tercero. Beneficio Económico. Por amenaza o presión 6. Ausencia de controles 7. falta de integridad de los funcionarios encargados | 1. Existencia de intereses personales y uso indebido del poder 2. Riesgo de admitir aspirantes para los cargos ofertados sin cumplimiento de requisito | Posibilidad de pérdida reputacional por intereses personales y uso indebido del poder | Ejecución y Administración de Procesos | baja | Leve | bajo | BAJA | Leve | Bajo | Aceptar | Reuniones semanales, en las cuales se infunde el respeto por la institución, valores y se reitera el cumplimiento de sus funciones } |  | X | 2023-01-01 | 2023-06-30 |  | Evidencia

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Administración de la Carrera Judicial
Objetivo: |  |  | Atraer, seleccionar y retener, en igualdad de condiciones, evaluando el mérito a los servidores más idóneos para contribuir en la efectiva prestación del servicio de administración de justicia, dando cumplimiento en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central - Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento | Incumplimiento de las metas establecidas | Ausencia de Formatos diligenciados Factor Calidad por parte del Superior Funcional Falta de personal para realizar las labores del calculo del factor rendimiento Cuestiones externas como Pandemia (COVID-19) | Entrega inoportuna de la calificación de factor calidad | La posibilidad delincumplimiento de las metas establecidas debido a la entrega inoportuna de la calificación del factor de calidad | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Menor | Bajo | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar | Verificación de controles establecidos |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Remisión de circulares recordando la fecha límite de calificación integral de servicios Se verificó anticipadamente la ausencia de algunos formatos de Factor calidad y se requirieron a los funcionarios correspondientes
Evidencia
2 | Inexactitud | Incumplimiento de las metas establecidas | Los nominadores envían sólo los actos de nombramiento, quedando pendiente la aceptación y posteriormente no envían las correspondientes actas de posesión. | Los nominadores, no envían al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, los reportes de las renuncias o retiros definitivos que se presentan en los cargos de carrera de sus respectivos despachos. | La posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas, en razón a que los nominadores no envían al consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, los reportes de las renuncias o retiros definitivos que se presentan en los cargos de carrera de sus respectivos despachos | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Aceptar | Verificación de controles establecidos |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Se remitieron las cirdulares recordando a los servidores judiciales la remisión de las resoluciones de nombramiento y las actas del posesión al Consejo Seccional
Evidencia
3 | Riesgo público | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | #REF! | No aplicación de la prueba de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades | Probabilidad de afectación en la prestación de servicio de justicia por la no aplicación de la prueba de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Menor | Bajo | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar | Se da aplicación del Art 7 del acuerdo PCSJA 2211972 del 30 de junio de 2022 Condiciones de trabajo en casa expedido por el Consejo Superior de la Judicatura |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | El personal se encuentra capacitado y cuenta con herramientas ofimáticas para realizar trabajo en casa cuando se presente algún riesgo público.
4 | Riesgo Ambiental | Afectación Ambiental | 1.Impresion innecesaria de documentos. 2. Dejar encendido el computador y aparatos electronicos cuando no se esten utilizando 3.Imprimir por una cara y no reciclar el papel usado | Uso indebido de los insumos y servicios que iimpactan el medio ambiente | Posibilidad de afectación ambiental por uso indebido de los insumos y servicios que impactan el medio ambiente | Eventos Ambientales Internos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | 0 | Aceptar | Asistencia a jornadas de sensibilización programadas desde el Sistema de Gestión Ambiental a fin de generar conciencia en los Servidores Judiciales en cuanto al cuidado del medio ambiente |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30
5 | Corrupción | Reputacional | 1 Falta de apertura de información 2. Beneficiar a un tercero. 3.Beneficio Económico personal en un servidor público. 4. Ausencia de criterios o criterios definidos y mal aplicados. Tráfico de Influencias 5. Beneficiar a un tercero. Beneficio Económico. Por amenaza o presión 6. Ausencia de controles 7. falta de integridad de los funcionarios encargados | 1. Existencia de intereses personales y uso indebido del poder 2. Riesgo de admitir aspirantes para los cargos ofertados sin cumplimiento de requisito | Posibilidad de pérdida reputacional por intereses personales y uso indebido del poder | Ejecución y Administración de Procesos | baja | Leve | bajo | BAJA | Leve | Bajo | Aceptar | Reuniones semanales, en las cuales se infunde el respeto por la institución, valores y se reitera el cumplimiento de sus funciones } |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Evidencia

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Administración de la Carrera Judicial
Objetivo: |  |  | Atraer, seleccionar y retener, en igualdad de condiciones, evaluando el mérito a los servidores más idóneos para contribuir en la efectiva prestación del servicio de administración de justicia, dando cumplimiento en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central - Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Incumplimiento | Incumplimiento de las metas establecidas | Ausencia de Formatos diligenciados Factor Calidad por parte del Superior Funcional Falta de personal para realizar las labores del calculo del factor rendimiento Cuestiones externas como Pandemia (COVID-19) | Entrega inoportuna de la calificación de factor calidad | La posibilidad delincumplimiento de las metas establecidas debido a la entrega inoportuna de la calificación del factor de calidad | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Menor | Bajo | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar | Verificación de controles establecidos
2 | Inexactitud | Incumplimiento de las metas establecidas | Los nominadores envían sólo los actos de nombramiento, quedando pendiente la aceptación y posteriormente no envían las correspondientes actas de posesión. | Los nominadores, no envían al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, los reportes de las renuncias o retiros definitivos que se presentan en los cargos de carrera de sus respectivos despachos. | La posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas, en razón a que los nominadores no envían al consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, los reportes de las renuncias o retiros definitivos que se presentan en los cargos de carrera de sus respectivos despachos | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Aceptar | Verificación de controles establecidos
3 | Riesgo público | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | #REF! | No aplicación de la prueba de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades | Probabilidad de afectación en la prestación de servicio de justicia por la no aplicación de la prueba de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Menor | Bajo | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar | Se da aplicación del Art 7 del acuerdo PCSJA 2211972 del 30 de junio de 2022 Condiciones de trabajo en casa expedido por el Consejo Superior de la Judicatura
4 | Riesgo Ambiental | Afectación Ambiental | 1.Impresion innecesaria de documentos. 2. Dejar encendido el computador y aparatos electronicos cuando no se esten utilizando 3.Imprimir por una cara y no reciclar el papel usado | Uso indebido de los insumos y servicios que iimpactan el medio ambiente | Posibilidad de afectación ambiental por uso indebido de los insumos y servicios que impactan el medio ambiente | Eventos Ambientales Internos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | 0 | Aceptar | Asistencia a jornadas de sensibilización programadas desde el Sistema de Gestión Ambiental a fin de generar conciencia en los Servidores Judiciales en cuanto al cuidado del medio ambiente
5 | Corrupción | Reputacional | 1 Falta de apertura de información 2. Beneficiar a un tercero. 3.Beneficio Económico personal en un servidor público. 4. Ausencia de criterios o criterios definidos y mal aplicados. Tráfico de Influencias 5. Beneficiar a un tercero. Beneficio Económico. Por amenaza o presión 6. Ausencia de controles 7. falta de integridad de los funcionarios encargados | 1. Existencia de intereses personales y uso indebido del poder 2. Riesgo de admitir aspirantes para los cargos ofertados sin cumplimiento de requisito | Posibilidad de pérdida reputacional por intereses personales y uso indebido del poder | Ejecución y Administración de Procesos | baja | Leve | bajo | BAJA | Leve | Bajo | Aceptar | Reuniones semanales, en las cuales se infunde el respeto por la institución, valores y se reitera el cumplimiento de sus funciones }