## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIVISIÓN DE CONSTRUCCIONES
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Misionales | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | X
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2021-07-01
SIGCMA

## Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
DEPENDENCIA: | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  | PROCESO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
OBJETIVO DEL PROCESO: | Mejorar las condiciones de la infraestructura física de la Rama Judicial, a través de la gestión y coordinación de los estudios y diseños, la construcción, adecuación y la adquisición de sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional; para ofrecer unas mejores condiciones en la prestación del servicio de justicia. En el marco de la normatividad técnica vigente, el SIGCMA y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICO | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Cambios normativos, Ley de presupuesto y políticas públicas del Estado. | 1 | Políticas para la inversión en proyectos de adquisición y construcción de Infraestructura Física de la Rama Judicial.
| 2 | Proyecto de Ley de Reforma a la Justicia, lo que se puede derivar en cambios que debiliten la gestión de la infraestructura judicial. | 2 | Se cuenta con leyes y normatividad vigente que brindan autonomía e independencia a la Rama Judicial.
| 3 | Políticas de inversión en infraestructura pública, que no logran suplir la demanda presente y futura de la Rama Judicial. | 3 | Políticas públicas en infraestructura con criterios de sostenibilidad ambiental, dados por el legislativo y ejecutivo.
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 4 | Baja asignación de presupuesto para inversión de infraestructura de la Rama Judicial. | 4 | Apoyo financiero de entidades extranjeras o del orden Nacional, para impulsar proyectos de infraestructura judicial de media alta y alta complejidad.
| 5 | Variaciones en el mercado cambiario, que puede afectar positiva o negativamente la adquisición de equipos importados, parte de los proyectos de infraestuctra física judicial. | 5 | Aumento y priorización en el presupuesto de inversión para infraestructura de la Rama Judicial, por parte del Ejecutivo y Congreso de la República.
Sociales y culturales ( cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 6 | Situaciones adversas de orden público, terrorismo, actos vandálicos y de inseguridad en el territorio Nacional. | 6 | Beneficio al desarrollo económico y social en la región, a través de los proyectos de infraestructura judicial y el mejoramiento en el acceso a la justicia.
Tecnológicos (desarrollo digital,avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 7 | Susceptibilidad de sufrir ataques y con ello daños o pérdidas potenciales (fuga o robo de datos, infección, caída de los sistemas, etc), en las plataformas usadas por la Entidad, afectando su normal funcionamiento, contratación o ejecución de los proyectos de infraestructura. | 7 | Herramientas tecnológicas que fortalecen el trabajo remoto, permitiendo la mejora en tiempos de respuesta, trabajo colaborativo, interacción más directa e inmediata con partes interesadas a nivel Nacional.
|  |  | 8 | Se proyecta la aplicación de avances tecnológicos en el la construcción, como lo es el Building Information Modeling (BIM) y en el campo medioambiental la Certificación Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), con beneficios en la construcción y operación de las futuras sedes judiciales.
Legales y reglamentarios (estandadres nacionales, internacionales, regulacion ) | 8 | Leyes, normas técnicas, normas de contratación, de planeación urbana o acuerdos internacionales, que afecten la contratación, ejecución de obras y puesta en funcionamiento de edificaciones nuevas de media alta y alta complejidad. | 9 | Leyes y normas técnicas que ofrecen facilidad de acceso a la población con limitaciones de movilidad, mejorando así el acceso a la Justicia en el marco de la equidad.
AMBIENTALES: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. | 9 | Restricciones ambientales, que condicionen la ejecución de proyectos de infraestructura judicial. | 10 | Ejecución de obras de infraestructura física judicial, con criterios de construcción sostenible y que se integren al entorno ambiental.
| 10 | Fenómenos naturales y amenazas generadas por el cambio climático o condiciones naturales del entorno donde se encuentra la infraestructura física de la Rama Judicial. | 11 | Crecimiento de una economía circular alrededor de las obras de infraestructura física judicial, que beneficien especialmente comunidades u organizaciones sensibles.
| 11 | Presencia de enfermedades endémicas, pandemias u otro evento de carácter sanitario, con afectación a cronogramas de obra y rendimientos de las actividades constructivas. | 12 | Mejora la oferta y competitividad de los proveedores o contratistas de infraestructura judicial, en lo relacionado con productos que tengan incorporada la sostenibilidad ambiental.
CONTEXTO INTERNO
ACTORES TEMÁTICO | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos) )
Estratégicos: (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | Participación en el Plan Maestro de Infraestructura Física de la Rama Judicial en fase de inicio y diagnóstico. | 1 | Plan Decenal de la Justicia y Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial, donde se establecen los pilares estratégicos y los objetivos para la modernización de la infraestructura física.
| 2 | Las funciones asignadas a las dos divisiones, es superior a la capacidad actual, debido al reducido número de servidores judiciales que fueron asignados a estas divisiones | 2 | El Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y de Medio Ambiente - SIGCMA y la NTC 6256-2018 de la Rama Judicial para la Gestión de la Calidad y Medio Ambiente.
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión) | 3 | Demoras en el trámite para la asignación presupuestal, correspondiente a cada actividad que se debe contratar. | 3 | Elaboración Proyecto Plan Operativo Anual de Infraestructura Física, de esta forma garantizar los recursos de infraestructura judicial priorizados de los proyectos de mediana y baja complejidad.
| 4 | Demora en la radicación de cortes de obra y facturación de Contratistas e Interventorías, reflejando atrasos en el avance financiero de los contratos. | 4 | La Unidad de Infraestructura le corresponde gestionar parte del presupuesto de inversión, para la adquisición y contratación de proyectos de infraestructura judicial, frente a las demás dependencias del proceso de infraestructura de la DEAJ.
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 5 | Escases de personal a la Unidad y sus dos divisiones de Infraestructura, en cuanto a sus responsabilidades, presupuesto y alcance establecidos. | 5 | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial fortalecido, con el soporte permanente de la ARL Positiva.
| 6 | Nuevas dependencias de la DEAJ, los procesos de la Entidad y la interacción con otras dependecias y actores externos. | 6 | Formación permanente ofrecida por la EJRLB, para mejorar las competencias judiciales y administrativas.
| 7 | Los servidores judiciales, no cuentan con un puesto y funciones fijas, lo cual puede afectar sus condiciones de seguridad y salud en el trabajo. | 7 | Líderazgo y equipo integrado, cuenta con el conocimiento y experiencia en Supervisión y Ejecución de proyectos de infraestructura Judicial.
Proceso ( capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 8 | En cuanto a la reestructuración de la DEAJ, se pueden presentar cruce de competencias que requieran ajustes y aclaraciones sobre la marcha al proceso de Mejoramiento de Infraestructura Física y las dependencias que en él intervienen. | 8 | Transparencia en los procesos de selección en la contratación, alta participación de proponentes en convocatorias por el SECOP II.
| 9 | Ausencia de una estrategia para gestionar el conocimiento y aprendizaje o la memoria institucional, basado en las experiencias internas y la curva de aprendizaje recorrida por la dependencia. | 9 | El proceso de infraestructura física interactúa y se apoya en los procesos de Asistencia Legal, Gestión Financiera, Planeación y Compras Públicas para las actividades de contratación, ejecución y liquidación de los contratos.
|  |  | 10 | El proceso cuenta con el apoyo interno a través del GPEI y la División de Mejoramiento y Mantenimiento, en la gestión de proyectos, mantenimiento y adquisición de infraestructura Judicial.
Tecnológicos | 10 | Carencia de herramientas (Software) específicas para infraestructura física, para control de de los proyectos y de carácter técnico. | 11 | Equipos tecnológicos (hard-ware) actualizados a las exigencias de conectividad; la Rama Judicial tiene licenciamiento del paquete Office 365, LifeZide para audicnecias y otras herramientas para el trabajo.
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 11 | A partir de la reestructuración de la DEAJ y creación de la dependencia de GPEI y las dos divisiones de la UIF se deben construir los procedimientos que describan sus tareas y responsabilidades. | 12 | Documentos y herramientas diseñadas para llevar a cabo el apoyo a la contratación de las obras de infraestrura judicial, los cuales son de buena calidad y ajustados a los requisitos normativos.
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) | 12 | En el edificio de la Calle 72, por su antigüedad, son instalaciones que presentan falencias en aspectos cómo reducidas áreas comunes, rutas de evacuación de baja capacidad, estacionamiento insuficiente, además de la carencia de espacio para el personal nuevo de la DEAJ, sin asignación de oficinas para laborar. | 13 | Sede actual propia de la Calle 72 7-96, en la cual funciona la DEAJ y la Unidad de Infraestructura con sus dos Divisiones
Elementos de trabajo (papel, equipos) |  |  | 14 | Suficiencia en el suministro de elementos de trabajo.
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 13 | Eventuales fallas en las conexiones y comunicaciones, debido al trabajo remoto en el periodo de la pandemia COVID-19. | 15 | Se cuenta con Soft-ware de comunicaciones SIGOBius, correo electrónico, página web, microsoft teams.
|  |  | 16 | Existe una adecuada comunicación interna en el Grupo y para el trabajo colaborativo.
Otros
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Documentos Estratégicos de Planeación en Infraestructura Informe Anual de gestión de infraestructura judicial en inversión en el territorio Nacional Visibilizar la carente capacidad instalada de infraestructura judicial, versus demanda de la justicia; al igual que el número de servidores judiciales es precario frente a la competencia de servidores judicales de Infraestructura Física | 1,2,3 | 1 | 2 | 1 | Plan Decenal de la Justicia 2017 - 2027 Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019 -2022 Informe Anual al Congreso de la República de 2020 Matriz de Riesgos Infraestructura Física 2021
Proyectos de inversión anual, contratación y ejecución Creación Unidad de Compras Públicas Creación Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura | 4.5 | 2.3 |  | 1 | Plan Operativo Anual de Inversiones 2021 Plan de Acción 2021 Acuerdo PCSJ120-11604 Modifica Estructura de la DEAJ Matriz de Riesgos Contratación Estudios de Mercado
Trabajo articulado con el Proceso de Administración de la Seguridad | 6 |  |  | 2 | Plan Operativo Anual de Inversiones 2021
Apoyo del proceso de la Gestión Tecnológica, a través de los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura y los Procedimientos establecidos el Proceso de Gestión Tecnológica de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. | 7 | 7 | 10 | 11 | Acuerdo No. PSAA14-10279 (Diciembre 22 de 2014) - Por el cual se aprueban las políticas y procedimientos de Seguridad de la Información para la Rama Judicial Plan de Acción 2021 Proceso Gestión Tecnológica
Seguimiento marco normativo relacionado con la infraestructura pública y contratación a nivel Nacional. | 8 | 2.3 |  |  | Listado Maestro de Documentos Internos y Externos
Continuar la implementación del Acuerdo PSAA14-10160 Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial. Aplicación y uso de las herramientas del Sistema de Gestión Ambiental del SIGCMA, en el proceso de Mejoramiento de la Infraestructura Física y la adquisición de bienes y servicios de la entidad. | 9, 10, 11 | 2,3,10,11,12 |  | 2.3 | Acuerdo PSAA14-10160 Plan de Gestión Ambiental Rama Judicial Manual Ambiental para Adquisición de Bienes y Servicios Plan de Gestión Ambiental y Social - PGAS Protocolos de Bioseguridad, aprobados por autoridad sanitaria correspondiente
Prueba Piloto Plan Maestro de Infraestructura (proporcionar información) Proyectos para gestión de la infraestructura judicial Definición del alcance de las dependecias que forman parte del proceso de MIF en la DEAJ. | 3 | 1,2,3 | 1.2 | 1,2,3 | Plan de Acción 2021 Prueba Piloto Plan Maestro de Infraestructura Elaboración de Documentos SIGCMA Acuerdos PCSJA20-11602, PCSJA20-11603, PCSJA20-11604, PCSJA20-11608 de 2020 y PCSJA20-11700 de 2020 Resolución 1754 de 2020 de la DEAJ Oficio Director Ejecutivo de Administración Judicial DEAJO20-753
Requisitos de calidad para Interventorías de los proyectos de infraestructura física, en experiencia y formación académica. Correspondencia entre valor del proyecto de infraestructura supervisado y valor pagado al Interventor. Exigir y garantizar el equipo mínimo de Interventoría requerido en el proyecto. | 4 | 8 | 4,11, | 7.9 | Plan de Acción 2021 Estudios Previos Interventorías
Socializar con las partes involucradas, Interventorías y Contratistas, los requisitos establecidos por el proceso de Gestión Financiera y Presupuestal, de acuerdo con los procedimientos establecidos en esta área, fijando alertas y sanciones ante evidentes incumplimientos. |  |  | 4.5 | 2,9, 10 | Plan de Acción 2021 Procedimiento Ejecución de Cadena Presupuestal del Gasto Lista de Chequeo para recepción de cuentas a Pagar Registro de Socialización a Contratistas e Interventorías. Circulares DEAJ
Proyecto para el POAI de 2022 Planeación y ejecución de proyectos de infraestructura de media alta y baja complejidad. Comunicar y asignar responsabilidades al equipo en los objetivos comunes del proceso. | 1,2,3 | 3,4,8 | 2,5,6,7 | 2,3,4, 6,7 | Documento Proyecto para ejecución del POAI de 2022 Acuerdo PCSJA20-11604 Manual de Funciones DEAJ Plan de Acción 2021 Informes de Avance de Obras
Presentar ante la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, las necesidades específicas de formación y fortalecimiento de competencias de los servidores del proceso de MIF. Reunir a través del apoyo de la Coordinación Nacional de Competencias del SIGCMA, las oportunidades para fortalecer competencias específicas necesarias en el proceso MIF | 1.8 | 9 | 2,6,9 | 6.7 | Plan de Acción 2021 Formato de Identificación de Necesidades de Formación Judicial
Proyectos de modernización de la infraestructura de la Rama Judicial y en el Nivel Central de alta y media alta complejidad | 3,4,6 | 4,5,8,9,10,12 | 1,2,5,8,11 | 1,3,4,8,9 | Plan de Acción 2021 Prueba Piloto Plan Maestro de Infraesructura Proyecto Ciudadela Judicial de Bogotá
Análisis de partes interesadas internas y externas, con lo cual se determinan el tratamiento de cada actor en cuanto a comunicaciones. | 1,4,6,8,9 | 3,4,5 | 1,3,8,10,13 | 1,2,9,10 | Plan de Acción 2021 Matriz de Riesgos
Contratación de estudios y diseños, que incorporen criterios de construcción sostenible Adopción de medidas de emergencias y sanitarias establecidas por las autoridades competentes | 9,10,11 | 8,10,11,12 | 5,10,12 | 2,7,9,10,12 | Manual Ambiental para Adquisición de Bienes y Servicios (SIGCMA) Plan de Gestión Ambiental y Social Actos administrativos y circulares internas sobre la adopción de medidas de emergencia expedida por autoridades competentes
Construccion de infraestructura en terrenos de la Rama Judicial para edificaciones |  |  |  |  | Plan de acción
Revisión y ajuste de los instrumentos y contratos que se tienen para realizar el trámite y pago oportuno de las cuentas. |  |  | 3 | 3 | Plan de acción
Adquisición de bienes inmuebles para prestacion del servicio de justicia, a través de donación para edificaciones de baja y media complejidad |  |  |  |  | Plan de acción
Gestionar mecanismos de productividad del desempeno y mejora del flujo de informacion y comunicacion interna de los servidores públicos pertenecientes a la UIF |  |  |  |  | Plan de acción
Mejorar los procedimientos de la UIF en el marco del sistema integrado de gestión para la efectividad de los resultados esperados |  |  |  |  | Plan de acción
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad y ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que se deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento de Infraestructura Física
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones de la infraestructura física de la Rama Judicial, a través de la gestión y coordinación de los estudios y diseños, la construcción, adecuación y la adquisición de sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional; para ofrecer unas mejores condiciones en la prestación del servicio de justicia. En el marco de la normatividad técnica vigente, el SIGCMA y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Central
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Debilidad en la preparación de los documentos técnicos | Dificultades en la gestión precontractual de los proyectos | Posibilidad de generar retraso en el cronograma del POAI, afectando el cumplimiento de las metas del POAI, debido a la dificultad en la gestión precontractuall de los proyectos. | Ejecución y Administración de Procesos | 24 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | Menor | 40% | Moderado | 1 | Lista de chequeo específica de documentos base para la contratación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Menor | 40% | Menor | 40% | Moderado | Reducir(mitigar) | Hacer seguimiento mensual a la actividad | Encargado de la actividad | Mensualmente | Mensualmente | Mensual | En Curso
|  |  | 2. Dificultad en la gestión de aprobación de documentos | [10 empty] | 2 | Estandarizar las validaciones simplificando la gestión de los procesos precontractuales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%
|  |  | 3. Por observaciones al proceso, se extiende el cronograma o se declara desierto o se revoca el acto administrativo. | [10 empty] | 3 | Cuadro estandarizado de evaluación y verificación de documentos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%
2 | Dificultad en la adquisición de inmuebles | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Acaecimiento de la emergencia sanitaria causada por Covid - 19 | Dependencia de terceros (Convenio, Secretarías, propietarios) | Posibilidad de no disminuir la brecha en materia de Infraestructura, debido a la falta de oportunidad por entidades externas que intervienen en el proceso de adquisición de inmuebles. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 6 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | Leve | 20% | Bajo | 1 | Mantener las medidas de bioseguridad y plan de vacunación durante reuniones y visitas técnicas. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Reducir(mitigar) | Hacer seguimiento mensual a la actividad | Encargado de la actividad | Mensualmente | Mensualmente | Mensual | En Curso
|  |  | 2. Consecución o entrega de los documentos por parte del oferente / propietario. | [10 empty] | 2 | Solicitar que al momento de la presentación de la oferta se realice de manera simultanea la entrega de documentos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20%
|  |  | 3. Oportunidad en la emisión de conceptos y realización de trámites por parte de terceros. | [10 empty] | 3 | Supervisión periódica al proceso | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20%
3 | Demora en la ejecución de los contratos de Estudios y Diseños de infraestructura física | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falta de claridad en la norma urbanística | Falta de calidad en el diseño y Cambios Normativos o necesidad de ajustes al programa arquitectónico. | Posibilidad de que se genere retraso en la contratación de la construcción del proyecto, a causa de los cambios normativos, ajustes al programa arquitectónico o falta en la calidad de los diseños y estudios técnicos. | Ejecución y Administración de Procesos | 4 | Baja | 40% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | Leve | 20% | Bajo | 1 | Solicitud de actualización de concepto de norma a la oficina de Planeación o Curaduría, a la fecha de inicio de los diseños | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Reducir(mitigar) | Hacer seguimiento mensual a la actividad | Encargado de la actividad | Mensualmente | Mensualmente | Mensual | En Curso
|  |  | 2. Cambio y/o revisión en la normatividad urbanística y normatividad técnica | [10 empty] | 2 | Revisión del programa arquitectónico a la fecha de inicio de los diseños, con la Dirección Seccional. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20%
|  |  | 3. La calidad del diseño no cumple con las necesidades requeridas, demoras en la entrega de los productos | [10 empty] | 3 | Interventoría, Comité de Diseño y Supervisión a la Interventoría. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20%
|  |  | 4. Mayores tiempos en la expedición de la licencia de construcción | [10 empty] | 4 | Cumplimiento del cronograma del proyecto de estudios y diseños. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20%
4 | Demora en la ejecución de los contratos de construcción y mobiliario en proyectos de inversión de los proyectos de mediana y baja complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Baja calidad de los Estudios y Diseños | Baja calidad de los Estudios y Diseños, Baja Calidad de Ejecución del contratista de obra o Deficiente Seguimiento de la Interventoría y Paros, bloqueos o situaciones de orden público | Posibilidad de que la entrega de una sede judicial nueva se retrase, por factores asociados a la adquisición, contratación, ejecución de estudios, diseños y contrucción de infraestructura judicial. | Ejecución y Administración de Procesos | 4 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | Menor | 40% | Moderado | 1 | Reclamación al Contratista de diseños para que realicen los ajustes correspondientes. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 23% | Menor | 40% | Menor | 40% | Moderado | Reducir(mitigar) | Hacer seguimiento mensual a la actividad | Encargado de la actividad | Mensualmente | Mensualmente | Mensual | En Curso
|  |  | 2. Paros, bloqueos o situaciones de orden público | [10 empty] | 2 | Tramitar la suspensión del contrato | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%
|  |  | 3. Baja Calidad de Ejecución del contratista de obra o Deficiente Seguimiento de la Interventoría | [10 empty] | 3 | Procedimientos del Proceso de MIF Comités de obra o de diseño Seguimiento al cronograma y programación del proyecto Gestión, informes de Interventoría | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%
|  |  | 4. Dificultad en la disponibilidad de recursos financieros, suministro de equipos, materiales, mano de obra y otros recursos necesarios | [10 empty] | 4 | Garantizar la Reserva Presupuestal Solicitud de PAC de manera anticipada | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 14% | Baja | 26% |  |  | Menor | 40%
5 | Daño o deterioro en sedes judiciales en construcción o ya construidas | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Actos terroristas, orden público, hurto y asonadas. | Hechos de Fuerza Mayor por orden público y eventos de orden natural | Posibilidad de que dado un evento o situación externa, se genere una afectación grave o leve a la infraestructura física judicial, a causa de un evento que impacte la infraestructura física. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | 4 | Baja | 40% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | Leve | 20% | Bajo | 1 | Contrato de vigilancia privada y/o Pólizas que cubren daños a la edificación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Aceptar | Realizar la reclamación respectiva ante la aseguradora | Encargado de la actividad | Cuando ocurra el evento | Cuando ocurra el evento | Mensual | En Curso
|  |  | 2. Evento de carácter natural como: terremotos, avalanchas, incendios, deslizamientos, huracán, entre otros. | [10 empty] | 2 | Certificado de uso de suelo y afectaciones por riesgo o amenazas naturales expedido por autoridad municipal competente. Estudios y diseños | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20%
6 | Impacto ambiental negativo, ocasionado por las actividades constructivas en los proyectos | Afectación Ambiental | 1. Desconocimiento de los requisitos ambientales normativos, del nivel nacional, regional y local | Incumplimiento ambiental, ocasionado por el desconocimiento o mala aplicación de los requisitos ambientales | Posibilidad de que la ocurrencia de un incumplimiento ambiental, a causa del desconocimiento o la indebida aplicación de los requisitos ambientales, lo que puede acarrear sanciones y retrasos en los proyectos de infraestructura. | Eventos Ambientales Internos | 4 | Baja | 40% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | 1. Matriz de Requisitos Ambientales - Matriz de Requisitos Legales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 23% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar) | Hacer seguimiento mensual a la actividad | Encargado de la actividad | Mensualmente | Mensualmente | Mensual | En Curso
|  |  | 2. Inadecuada aplicación de los criterios ambientales establecidos en la Guía PGAS. | [10 empty] | 2 | 2. Guía PGAS - Interventoría | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
|  |  | 3. Debilidad en la labor de Supervisión Ambiental de la Interventoría | [10 empty] | 3 | 3. Profesional con título profesional o de posgrado en areas relacionadas con el tema ambiental en el equipo mínimo de Interventoría | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 14% | Baja | 26% |  |  | Moderado | 60%
|  |  | 5. Accidentes que generan afectaciones ambientales | [10 empty] | 4 | 4. Plan de Emergencias y Contingencias Ambientales - PGAS | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | #REF!
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
Pérdida Reputacional

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTE
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE
Proceso: |  |  | Mejoramiento de Infraestructura Física
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones de la infraestructura física de la Rama Judicial, a través de la gestión y coordinación de los estudios y diseños, la construcción, adecuación y la adquisición de sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional; para ofrecer unas mejores condiciones en la prestación del servicio de justicia. En el marco de la normatividad técnica vigente, el SIGCMA y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Central
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual
N. | Riesgo | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Debilidad en la preparación de los documentos técnicos | Dificultades en la gestión precontractual de los proyectos | Posibilidad de generar retraso en el cronograma del POAI, afectando el cumplimiento de las metas del POAI, debido a la dificultad en la gestión precontractuall de los proyectos. | Ejecución y Administración de Procesos | 24 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | Menor | 40% | Moderado | 1 | Lista de chequeo específica de documentos base para la contratación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Menor | 40% | Menor | 40% | Moderado | Reducir(mitigar) | Lista de chequeo específica de documentos base para la contratación | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | La consultoría de los Estudios y Diseños proceso CM 019 de 2022 cuyo objeto es: "Realizar estudios y diseños en las sedes judiciales de Cimitarra (Santander), el Molino (La Guajira), Monterrey (Casanare), palmira (valle del cauca), ragonvalia (norte de santander), sabana de torres (santander), san martin de los llanos (meta) y silos (norte de santander), junto con el proceso CM 021 de 2022, cuyo objeto es: "Ejercer la interventoria tecnica, administrativa, juridica, financiera, contable, ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del concurso de meritos, cuyo objeto es realizar estudios y diseños en las sedes judiciales de cimitarra (santander), el molino (la guajira), monterrey (casanare), palmira (valle del cauca), ragonvalia (norte de santander), sabana de torres (santander), san martin de los llanos (meta) y silos (norte de santander).", fueron declarados desiertos. El riesgo se materializo. Para la presente vigencia 2023 se están estructurando junto con otras.
|  |  | 2. Dificultad en la gestión de aprobación de documentos | [10 empty] | 2 | Estandarizar las validaciones simplificando la gestión de los procesos precontractuales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40% |  |  |  |  | Estandarizar las validaciones simplificando la gestión de los procesos precontractuales | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  | 3. Por observaciones al proceso, se extiende el cronograma o se declara desierto o se revoca el acto administrativo. | [10 empty] | 3 | Cuadro estandarizado de evaluación y verificación de documentos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40% |  |  |  |  | Cuadro estandarizado de evaluación y verificación de documentos | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
2 | Dificultad en la adquisición de inmuebles | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Materialización del riesgo biológico | Dependencia de terceros (Convenio, Secretarías, propietarios) | Posibilidad de no disminuir la brecha en materia de Infraestructura, debido a la falta de oportunidad por entidades externas que intervienen en el proceso de adquisición de inmuebles. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 6 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | Leve | 20% | Bajo | 1 | limpieza y desinfección de los locales, los equipos y las herramientas de trabajo; la implantación de procedimientos de trabajo y la utilización de equipos de protección colectiva que eviten la dispersión del agente biológico | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Reducir(mitigar) | limpieza y desinfección de los locales, los equipos y las herramientas de trabajo; la implantación de procedimientos de trabajo y la utilización de equipos de protección colectiva que eviten la dispersión del agente biológico | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Cada sede judicial tiene establecidos procedimientos de limpieza y desinfección que previenen la materialización del riesgo. No se ha materializado el riesgo.
|  |  | 2. Consecución o entrega de los documentos por parte del oferente / propietario. | [10 empty] | 2 | Solicitar que al momento de la presentación de la oferta se realice de manera simultanea la entrega de documentos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | Realizar mesas de trabajo con los donantes y/o las Direcciones Seccionales para revisar los documentos necesarios para la donación. | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se realizan mesas de trabajo con los donantes y/o las Direcciones Seccionales para revisar los documentos necesarios para la donación de inmuebles y con corte al primer trimestre de 2023 , en los municipios de Sabanas de San Angel (Magdalena), Manaure (La Guajira), Barrancas (La Guajira), Pueblo bello y Pelaya (Cesar), y; Ubaté (Cundinamarca).
|  |  | 3. Oportunidad en la emisión de conceptos y realización de trámites por parte de terceros. | [10 empty] | 3 | Supervisión periódica al proceso | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | Supervisión periódica al proceso | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
3 | Demora en la ejecución de los contratos de Estudios y Diseños de infraestructura física | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falta de claridad en la norma urbanística | Falta de calidad en el diseño y Cambios Normativos o necesidad de ajustes al programa arquitectónico. | Posibilidad de que se genere retraso en la contratación de la construcción del proyecto, a causa de los cambios normativos, ajustes al programa arquitectónico o falta en la calidad de los diseños y estudios técnicos. | Ejecución y Administración de Procesos | 4 | Baja | 40% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | Leve | 20% | Bajo | 1 | Solicitud de actualización de concepto de norma a la oficina de Planeación o Curaduría, a la fecha de inicio de los diseños | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Reducir(mitigar) | Solicitud de actualización de concepto de norma a la oficina de Planeación o Curaduría, a la fecha de inicio de los diseños | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se solicita el concepto de norma al momento de la donación del inmueble como requisito para la recepción del mismo, dicho documento se entrega al consultor de estudios y diseños quien dentro de sus obligaciones está la revisión y actualización.
|  |  | 2. Cambio y/o revisión en la normatividad urbanística y normatividad técnica | [10 empty] | 2 | Revisión del programa arquitectónico a la fecha de inicio de los diseños, con la Dirección Seccional. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | Revisión del programa arquitectónico a la fecha de inicio de los diseños, con la Dirección Seccional. | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se realiza la descripción de necesidades funcionales mediante formato definido por la UIF y adoptado por Calidad.
|  |  | 3. La calidad del diseño no cumple con las necesidades requeridas, demoras en la entrega de los productos | [10 empty] | 3 | Interventoría, Comité de Diseño y Supervisión a la Interventoría. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | Interventoría, Comité de Diseño y Supervisión a la Interventoría. | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | El consultor del contrato 201 de 2020, entregó 7 de las 13 sedes contratadas en el mes de diciembre de 2022. Quedarón pendientes la entrega de estudios y diseños de 6 sedes judiciales las cuales se desarrolaran en le transcurso de la actual vigencia 2023.
|  |  | 4. Mayores tiempos en la expedición de la licencia de construcción | [10 empty] | 4 | Cumplimiento del cronograma del proyecto de estudios y diseños. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | Cumplimiento del cronograma del proyecto de estudios y diseños. | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Durante el 4to trimestre de 2022, estaban suspendidos los contratos de consultoria números 147 de 2022 y 201 de 2020, junto con sus interventorías contratos números 131 de 2022 y 203 de 2020 respectivamente. Para el primer trimestre 2023 continúan suspendidos.
4 | Demora en la ejecución de los contratos de construcción y mobiliario en proyectos de inversión de los proyectos de mediana y baja complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Baja calidad de los Estudios y Diseños | Baja calidad de los Estudios y Diseños, Baja Calidad de Ejecución del contratista de obra o Deficiente Seguimiento de la Interventoría y Paros, bloqueos o situaciones de orden público | Posibilidad de que la entrega de una sede judicial nueva se retrase, por factores asociados a la adquisición, contratación, ejecución de estudios, diseños y contrucción de infraestructura judicial. | Ejecución y Administración de Procesos | 4 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | Menor | 40% | Moderado | 1 | Reclamación al Contratista de diseños para que realicen los ajustes correspondientes. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 23% | Menor | 40% | Menor | 40% | Moderado | Reducir(mitigar) | Reclamación al Contratista de diseños para que realicen los ajustes correspondientes. | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Para la sede judicial de Aguachica (Cesar), se llevó a cabo reunión con el consultor de Estudios y Diseños contratado en su momento por la Dirección Seccional de Valledupar, en la cual se le solicitó el ajuste a los diseños, a fin de continuar con el proceso constructivo y con corte al 31 de diciembre de 2022, no se han resuelto las observaciones a los diseños entregados. Para el primer trimestre de 2023 el contrato se encuentra suspendido. Para las sedes Mosquera y Francisco Pizarro (Nariño), el 9 de noviembre de 2022 se realizó una reunión in situ, donde se hizo necesario que se realizaran ajustes a los diseños respecto a pozos sépticos para las dos sedes en mención. Para el primer trimestre de 2023 el contraro se encuentra suspendido desde el18 de diciembre 2022 hasta el 11 de abril de 2023.
|  |  | 2. Paros, bloqueos o situaciones de orden público | [10 empty] | 2 | Tramitar la suspensión del contrato | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40% |  |  |  |  | Tramitar la suspensión del contrato | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se tramitaron suspensiones para los contratos de obra: 088 y 114 de 2022 obra e interventoría del proyecto de Sincé (Sucre), 084 y 103 obra e interventoría del proyecto de Puerto Carreño (Vichada), 089 y 109 obra e interventoría de los proyectos de las sedes judiciales de Mosquera y Francisco Pizarro, y 099 y 114 obra e interventoría del proyecto de Aguachica (Cesar). Para el primer trimestre 2023 se encuentran suspendidos.
|  |  | 3. Baja Calidad de Ejecución del contratista de obra o Deficiente Seguimiento de la Interventoría | [10 empty] | 3 | Procedimientos del Proceso de MIF Comités de obra o de diseño Seguimiento al cronograma y programación del proyecto Gestión, informes de Interventoría | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40% |  |  |  |  | Procedimientos del Proceso de MIF Comités de obra o de diseño Seguimiento al cronograma y programación del proyecto Gestión, informes de Interventoría | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | La interventoría realiza el seguimiento a los procesos de Estudios y Diseños y Obra suscritos. Se realizan comités de seguimiento con los supervisores al interior de la UIF.
|  |  | 4. Dificultad en la disponibilidad de recursos financieros, suministro de equipos, materiales, mano de obra y otros recursos necesarios | [10 empty] | 4 | Garantizar la Reserva Presupuestal Solicitud de PAC de manera anticipada | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 14% | Baja | 26% |  |  | Menor | 40% |  |  |  |  | Garantizar la Reserva Presupuestal Solicitud de PAC de manera anticipada | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se encuentran definidos los supervisores de contrato, y se realiza el seguimiento a la ejecución y reporte oportuno en el marco de la ejecución de los contratos de obra suscritos por la UIF.
5 | Daño o deterioro en sedes judiciales en construcción o ya construidas | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Actos terroristas, orden público, hurto y asonadas. | Hechos de Fuerza Mayor por orden público y eventos de orden natural | Posibilidad de que dado un evento o situación externa, se genere una afectación grave o leve a la infraestructura física judicial, a causa de un evento que impacte la infraestructura física. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | 4 | Baja | 40% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | Leve | 20% | Bajo | 1 | Contrato de vigilancia privada y/o Pólizas que cubren daños a la edificación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Aceptar | Contrato de vigilancia privada y/o Pólizas que cubren daños a la edificación | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | No se ha materializado el riesgo. Se continuan las actividades como se vienen desarrollando.
|  |  | 2. Evento de carácter natural como: terremotos, avalanchas, incendios, deslizamientos, huracán, entre otros. | [10 empty] | 2 | Certificado de uso de suelo y afectaciones por riesgo o amenazas naturales expedido por autoridad municipal competente. Estudios y diseños | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | Certificado de uso de suelo y afectaciones por riesgo o amenazas naturales expedido por autoridad municipal competente. Estudios y diseños | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se materializó en la obras de las sedes judiciales de La Gloria y Tamalameque (Cesar), se realizó la solicitud y el contratista atendío el requerimiento realizando las reparaciones. Para el primer trimestre 2023 el mantenimiento corresponde a la DESAJ de Valledupar Se materializó en la obra Palmira y Suratá, y se hizo la solicitud de reparación al contratista; el contratista no ha realizado en su totalidad las reparaciones. Se realizó la solicitud de reclamación por calidad a la Unidad de Compras Públicas para los fines pertinentes. Para el primer trimestre 2023 se efectuará tasación para determinar el valor a reclamar.
6 | Impacto ambiental negativo, ocasionado por las actividades constructivas en los proyectos | Afectación Ambiental | 1. Desconocimiento de los requisitos ambientales normativos, del nivel nacional, regional y local | Incumplimiento ambiental, ocasionado por el desconocimiento o mala aplicación de los requisitos ambientales | Posibilidad de que la ocurrencia de un incumplimiento ambiental, a causa del desconocimiento o la indebida aplicación de los requisitos ambientales, lo que puede acarrear sanciones y retrasos en los proyectos de infraestructura. | Eventos Ambientales Internos | 4 | Baja | 40% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | 1. Matriz de Requisitos Ambientales - Matriz de Requisitos Legales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 23% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar) | 1. Matriz de Requisitos Ambientales - Matriz de Requisitos Legales | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | No se ha materializado el riesgo. Se continuan las actividades como se vienen desarrollando.
|  |  | 2. Inadecuada aplicación de los criterios ambientales establecidos en la Guía PGAS. | [10 empty] | 2 | 2. Guía PGAS - Interventoría | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60% |  |  |  |  | 2. Guía PGAS - Interventoría | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  | 3. Debilidad en la labor de Supervisión Ambiental de la Interventoría | [10 empty] | 3 | 3. Profesional con título profesional o de posgrado en areas relacionadas con el tema ambiental en el equipo mínimo de Interventoría | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 14% | Baja | 26% |  |  | Moderado | 60% |  |  |  |  | 3. Profesional con título profesional o de posgrado en areas relacionadas con el tema ambiental en el equipo mínimo de Interventoría | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  | 5. Accidentes que generan afectaciones ambientales | [10 empty] | 5 | 5. Plan de Emergencias y Contingencias Ambientales - PGAS | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60% |  |  |  |  | 4. Plan de Emergencias y Contingencias Ambientales - PGAS | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
[37 empty] | 44927 | 45291
[37 empty] | 44927 | 45291
[37 empty] | 44927 | 45291

## SEGUIMI SEGUNDO TRIMESTRE 2023
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2do. TRIMESTRE 2023
Proceso: |  |  | Mejoramiento de Infraestructura Física
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones de la infraestructura física de la Rama Judicial, a través de la gestión y coordinación de los estudios y diseños, la construcción, adecuación y la adquisición de sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional; para ofrecer unas mejores condiciones en la prestación del servicio de justicia. En el marco de la normatividad técnica vigente, el SIGCMA y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Central
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual
N. | Riesgo | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE 2023
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Debilidad en la preparación de los documentos técnicos | Dificultades en la gestión precontractual de los proyectos | Posibilidad de generar retraso en el cronograma del POAI, afectando el cumplimiento de las metas del POAI, debido a la dificultad en la gestión precontractuall de los proyectos. | Ejecución y Administración de Procesos | 24 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | Menor | 40% | Moderado | 1 | Lista de chequeo específica de documentos base para la contratación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Menor | 40% | Menor | 40% | Moderado | Reducir(mitigar) | Lista de chequeo específica de documentos base para la contratación | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | La consultoría de los Estudios y Diseños proceso CM 019 de 2022 cuyo objeto es: "Realizar estudios y diseños en las sedes judiciales de Cimitarra (Santander), el Molino (La Guajira), Monterrey (Casanare), palmira (valle del cauca), ragonvalia (norte de santander), sabana de torres (santander), san martin de los llanos (meta) y silos (norte de santander), junto con el proceso CM 021 de 2022, cuyo objeto es: "Ejercer la interventoria tecnica, administrativa, juridica, financiera, contable, ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del concurso de meritos, cuyo objeto es realizar estudios y diseños en las sedes judiciales de cimitarra (santander), el molino (la guajira), monterrey (casanare), palmira (valle del cauca), ragonvalia (norte de santander), sabana de torres (santander), san martin de los llanos (meta) y silos (norte de santander).", fueron declarados desiertos. El riesgo se materializo. Para la presente vigencia 2023 se están estructurando junto con otras.
|  |  | 2. Dificultad en la gestión de aprobación de documentos | [10 empty] | 2 | Estandarizar las validaciones simplificando la gestión de los procesos precontractuales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40% |  |  |  |  | Estandarizar las validaciones simplificando la gestión de los procesos precontractuales | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  | 3. Por observaciones al proceso, se extiende el cronograma o se declara desierto o se revoca el acto administrativo. | [10 empty] | 3 | Cuadro estandarizado de evaluación y verificación de documentos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40% |  |  |  |  | Cuadro estandarizado de evaluación y verificación de documentos | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
2 | Dificultad en la adquisición de inmuebles | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Materialización del riesgo biológico | Dependencia de terceros (Convenio, Secretarías, propietarios) | Posibilidad de no disminuir la brecha en materia de Infraestructura, debido a la falta de oportunidad por entidades externas que intervienen en el proceso de adquisición de inmuebles. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 6 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | Leve | 20% | Bajo | 1 | Aplicación de protocolos de limpieza y desinfección y distanciamiento social. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Reducir(mitigar) | Protocolos de limpieza y desinfección | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Cada sede judicial tiene establecidos procedimientos de limpieza y desinfección que previenen la materialización del riesgo. No se ha materializado el riesgo.
|  |  | 2. Consecución o entrega de los documentos por parte del oferente / propietario. | [10 empty] | 2 | Realizar mesas de trabajo con los donantes y/o las Direcciones Seccionales para revisar los documentos necesarios para la donación. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | Realizar mesas de trabajo con los donantes y/o las Direcciones Seccionales para revisar los documentos necesarios para la donación. | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se realizan mesas de trabajo con los donantes y/o las Direcciones Seccionales para revisar los documentos necesarios para la donación de inmuebles y con corte al primer trimestre de 2023 , en los municipios de Sabanas de San Angel (Magdalena), Manaure (La Guajira), Barrancas (La Guajira), Pueblo bello y Pelaya (Cesar), y; Ubaté (Cundinamarca).
|  |  | 3. Oportunidad en la emisión de conceptos y realización de trámites por parte de terceros. | [10 empty] | 3 | Supervisión periódica al proceso | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | Supervisión periódica al proceso | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
3 | Demora en la ejecución de los contratos de Estudios y Diseños de infraestructura física | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falta de claridad en la norma urbanística | Falta de calidad en el diseño y Cambios Normativos o necesidad de ajustes al programa arquitectónico. | Posibilidad de que se genere retraso en la contratación de la construcción del proyecto, a causa de los cambios normativos, ajustes al programa arquitectónico o falta en la calidad de los diseños y estudios técnicos. | Ejecución y Administración de Procesos | 4 | Baja | 40% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | Leve | 20% | Bajo | 1 | Solicitud de actualización de concepto de norma a la oficina de Planeación o Curaduría, a la fecha de inicio de los diseños | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Reducir(mitigar) | Solicitud de actualización de concepto de norma a la oficina de Planeación o Curaduría, a la fecha de inicio de los diseños | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se solicita el concepto de norma al momento de la donación del inmueble como requisito para la recepción del mismo, dicho documento se entrega al consultor de estudios y diseños quien dentro de sus obligaciones está la revisión y actualización.
|  |  | 2. Cambio y/o revisión en la normatividad urbanística y normatividad técnica | [10 empty] | 2 | Revisión del programa arquitectónico a la fecha de inicio de los diseños, con la Dirección Seccional. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | Revisión del programa arquitectónico a la fecha de inicio de los diseños, con la Dirección Seccional. | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se realiza la descripción de necesidades funcionales mediante formato definido por la UIF y adoptado por Calidad.
|  |  | 3. La calidad del diseño no cumple con las necesidades requeridas, demoras en la entrega de los productos | [10 empty] | 3 | Interventoría, Comité de Diseño y Supervisión a la Interventoría. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | Interventoría, Comité de Diseño y Supervisión a la Interventoría. | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | El consultor del contrato 201 de 2020, entregó 7 de las 13 sedes contratadas en el mes de diciembre de 2022. Quedarón pendientes la entrega de estudios y diseños de 6 sedes judiciales las cuales se desarrolaran en le transcurso de la actual vigencia 2023.
|  |  | 4. Mayores tiempos en la expedición de la licencia de construcción | [10 empty] | 4 | Cumplimiento del cronograma del proyecto de estudios y diseños. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | Cumplimiento del cronograma del proyecto de estudios y diseños. | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Durante el 4to trimestre de 2022, estaban suspendidos los contratos de consultoria números 147 de 2022 y 201 de 2020, junto con sus interventorías contratos números 131 de 2022 y 203 de 2020 respectivamente. Para el segundo trimestre 2023 continúan suspendidos.
4 | Demora en la ejecución de los contratos de construcción y mobiliario en proyectos de inversión de los proyectos de mediana y baja complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Baja calidad de los Estudios y Diseños | Baja calidad de los Estudios y Diseños, Baja Calidad de Ejecución del contratista de obra o Deficiente Seguimiento de la Interventoría y Paros, bloqueos o situaciones de orden público | Posibilidad de que la entrega de una sede judicial nueva se retrase, por factores asociados a la adquisición, contratación, ejecución de estudios, diseños y contrucción de infraestructura judicial. | Ejecución y Administración de Procesos | 4 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Reclamación al Contratista de diseños para que realicen los ajustes correspondientes. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 23% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar) | Reclamación al Contratista de diseños para que realicen los ajustes correspondientes. | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Para la sede judicial de Aguachica (Cesar), se llevó a cabo reunión con el consultor de Estudios y Diseños contratado en su momento por la Dirección Seccional de Valledupar, en la cual se le solicitó el ajuste a los diseños, a fin de continuar con el proceso constructivo y con corte al 31 de diciembre de 2022, no se han resuelto las observaciones a los diseños entregados. Para el el segundo trimestre en el mes de abril de 2023 el contrato se reactivó. Para las sedes Mosquera y Francisco Pizarro (Nariño), el 9 de noviembre de 2022 se realizó una reunión in situ, donde se hizo necesario que se realizaran ajustes a los diseños respecto a pozos sépticos para las dos sedes en mención. Para el primer trimestre de 2023 el contraro se encuentra suspendido desde el18 de diciembre 2022 hasta el 11 de abril de 2023. En donde se reactivó nuevamente.
|  |  | 2. Paros, bloqueos o situaciones de orden público | [10 empty] | 2 | Tramitar la suspensión del contrato | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60% |  |  |  |  | Tramitar la suspensión del contrato | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se tramitaron suspensiones para los contratos de obra: 088 y 114 de 2022 obra e interventoría del proyecto de Sincé (Sucre), 084 y 103 obra e interventoría del proyecto de Puerto Carreño (Vichada), 089 y 109 obra e interventoría de los proyectos de las sedes judiciales de Mosquera y Francisco Pizarro, y 099 y 114 obra e interventoría del proyecto de Aguachica (Cesar). Para el segundo trimestre del 2023 se reactivaron
|  |  | 3. Baja Calidad de Ejecución del contratista de obra o Deficiente Seguimiento de la Interventoría | [10 empty] | 3 | 1. Procedimientos del Proceso de MIF 2. Comités de obra o de diseño 3. Seguimiento al cronograma y programación del proyecto Gestión 4. Informes de Interventoría | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60% |  |  |  |  | 1. Procedimientos del Proceso de MIF 2. Comités de obra o de diseño 3. Seguimiento al cronograma y programación del proyecto Gestión 4. Informes de Interventoría | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | La interventoría realiza el seguimiento a los procesos de Estudios y Diseños y Obra suscritos. Se realizan comités de seguimiento con los supervisores al interior de la UIF.
|  |  | 4. Dificultad en la disponibilidad de recursos financieros, suministro de equipos, materiales, mano de obra y otros recursos necesarios | [10 empty] | 4 | Generar las modificaciones contractuales necesarias para llevar a término las actividades de obra estimadas. (Estaba garantizar PAC) | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 14% | Baja | 26% |  |  | Moderado | 60% |  |  |  |  | Modificaciones contractuales necesarias para llevar a término las actividades de obra estimadas. | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se encuentran definidos los supervisores de contrato, y se realiza el seguimiento a la ejecución y reporte oportuno en el marco de la ejecución de los contratos de obra suscritos por la UIF.
5 | Daño o deterioro en sedes judiciales en construcción o ya construidas | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Actos terroristas, orden público, hurto y asonadas. | Hechos de Fuerza Mayor por orden público y eventos de orden natural y otros asociados a la calidad de los diseños y las obras | Posibilidad de que dado un evento o situación externa, natural o proveniente de fallas en los diseños o en las obras, se genere una afectación grave o leve a la infraestructura física judicial. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | 4 | Baja | 40% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | Leve | 20% | Bajo | 1 | Contrato de vigilancia privada y/o Pólizas que cubren daños a la edificación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Muy Baja | 11% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Aceptar | Contrato de vigilancia privada y/o Pólizas que cubren daños a la edificación | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | No se ha materializado el riesgo. Se continuan las actividades como se vienen desarrollando.
|  |  | 2. Fallas en las especificaciones técnicas de los Estudios y Diseños. | [10 empty] | 2 | Contar con Estudios, Diseños, Planos, Presupuestos y Cronogramas que permitan soportar los proyectos de obra adecuadamente. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Muy Baja | 0% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | Estudio de suelos. | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | No se ha materializado el riesgo. Se continuan las actividades como se vienen desarrollando.
|  |  | 3. Fallas en el análisis de suelos. | [10 empty] | 3 | En etapa de diseños, realizar revisión de los estudios de suelos por parte de la interventoría | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Muy Baja | 0% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | En etapa de diseños, realizar revisión de los estudios de suelos por parte de la interventoría | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | No se ha materializado el riesgo. Los proyectos cuentan con análisis de suelo.
|  |  | 4. Fallas en la calidad de la obra | [10 empty] | 4 | 1. Procedimientos del Proceso de MIF 2. Comités de obra o de diseño 3. Seguimiento al cronograma y programación del proyecto Gestión 4. Informes de Interventoría | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Muy Baja |  |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | 1. Procedimientos del Proceso de MIF 2. Comités de obra o de diseño 3. Seguimiento al cronograma y programación del proyecto Gestión 4. Informes de Interventoría | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se materializó en la obras de las sedes judiciales de La Gloria y Tamalameque (Cesar), se realizó la solicitud y el contratista atendío el requerimiento realizando las reparaciones. Para el primer trimestre 2023 el mantenimiento corresponde a la DESAJ de Valledupar Se materializó en la obra Palmira y Suratá, y se hizo la solicitud de reparación al contratista; el contratista no ha realizado en su totalidad las reparaciones. Se realizó la solicitud de reclamación por calidad a la Unidad de Compras Públicas para los fines pertinentes. Para el segundo trimestre 2023 se efectuará tasación para determinar el valor a reclamartanto su incumplimiento y el inicio administrativo contractual.
|  |  | 5. Evento de carácter natural como: terremotos, avalanchas, incendios, deslizamientos, huracán, entre otros. | [10 empty] | 5 | 1. Certificado de uso de suelo y afectaciones por riesgo o amenazas naturales expedido por autoridad municipal competente. 2. Estudios y diseños | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | 1. Certificado de uso de suelo y afectaciones por riesgo o amenazas naturales expedido por autoridad municipal competente. 2. Estudios y diseños | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | No se ha materializado el riesgo. Se continuan las actividades como se vienen desarrollando.
6 | Impacto ambiental negativo, ocasionado por las actividades constructivas en los proyectos | Afectación Ambiental | 1. Desconocimiento de los requisitos ambientales normativos, del nivel nacional, regional y local | Incumplimiento ambiental, ocasionado por el desconocimiento o mala aplicación de los requisitos ambientales | Posibilidad de que la ocurrencia de un incumplimiento ambiental, a causa del desconocimiento o la indebida aplicación de los requisitos ambientales, lo que puede acarrear sanciones y retrasos en los proyectos de infraestructura. | Eventos Ambientales Internos | 4 | Baja | 40% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | 1. Matriz de Requisitos Ambientales - Matriz de Requisitos Legales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 23% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar) | 1. Matriz de Requisitos Ambientales - Matriz de Requisitos Legales | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | No se ha materializado el riesgo. Se continuan las actividades como se vienen desarrollando.
|  |  | 2. Inadecuada aplicación de los criterios ambientales establecidos en la Guía PGAS. | [10 empty] | 2 | 2. Guía PGAS - Interventoría | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60% |  |  |  |  | 2. Guía PGAS - Interventoría | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  | 3. Debilidad en la labor de Supervisión Ambiental de la Interventoría | [10 empty] | 3 | 3. Profesional con título profesional o de posgrado en temas ambientales y Seguridad y Salud en el Trabajo | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 14% | Baja | 26% |  |  | Moderado | 60% |  |  |  |  | 3. Profesional con título profesional o de posgrado en temas ambientales y Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  | 5. Accidentes que generan afectaciones ambientales | [10 empty] | 4 | 4. Plan de Emergencias y Contingencias Ambientales - PGAS | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60% |  |  |  |  | 4. Plan de Emergencias y Contingencias Ambientales - PGAS | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31

## SEGUIMI TERCER TRIMESTRE 2023
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2do. TRIMESTRE 2023
Proceso: |  |  | Mejoramiento de Infraestructura Física
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones de la infraestructura física de la Rama Judicial, a través de la gestión y coordinación de los estudios y diseños, la construcción, adecuación y la adquisición de sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional; para ofrecer unas mejores condiciones en la prestación del servicio de justicia. En el marco de la normatividad técnica vigente, el SIGCMA y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Central
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual
N. | Riesgo | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE 2023
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Debilidad en la preparación de los documentos técnicos | Dificultades en la gestión precontractual de los proyectos | Posibilidad de generar retraso en el cronograma del POAI, afectando el cumplimiento de las metas del POAI, debido a la dificultad en la gestión precontractuall de los proyectos. | Ejecución y Administración de Procesos | 24 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | Menor | 40% | Moderado | 1 | Lista de chequeo específica de documentos base para la contratación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Menor | 40% | Menor | 40% | Moderado | Reducir(mitigar) | Lista de chequeo específica de documentos base para la contratación | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se materializó el riesgo; Fue necesario suspender los contratos de estudios y diseños, por situaciones de fuerza mayor ajenas a esta Unidad, como trámite de licencias adicionales que dependían de autorizaciones en las alcaldías y que a pesar de la gestión realizada fue demorada su obtención · Algunos de estos contratos de diseños suspendidos, enunciados en el ítem anterior, correspondían a los diseños necesarios para efectuar la contratación de obras nuevas de construcción, incluidas en el POAI 2023, la suspensión de estos contratos tampoco permitió la presentación de los proyectos de obra en la Unidad de Compras Públicas, para dar inicio al trámite contractual. · El consultor del contrato 201 de 2020, ha venido presentando incumplimientos reiterativos por calidad del producto de estudios y diseños, los cuales fueron puestos en conocimiento en legal y debida forma, a la Unidad de Compras Públicas. Se tomo la decision de devolver los recursos y preparar la documentacion para la siguiente vigencia.
|  |  | 2. Dificultad en la gestión de aprobación de documentos | [10 empty] | 2 | Estandarizar las validaciones simplificando la gestión de los procesos precontractuales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40% |  |  |  |  | Estandarizar las validaciones simplificando la gestión de los procesos precontractuales | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  | 3. Por observaciones al proceso, se extiende el cronograma o se declara desierto o se revoca el acto administrativo. | [10 empty] | 3 | Cuadro estandarizado de evaluación y verificación de documentos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40% |  |  |  |  | Cuadro estandarizado de evaluación y verificación de documentos | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
2 | Dificultad en la adquisición de inmuebles | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Materialización del riesgo biológico | Dependencia de terceros (Convenio, Secretarías, propietarios) | Posibilidad de no disminuir la brecha en materia de Infraestructura, debido a la falta de oportunidad por entidades externas que intervienen en el proceso de adquisición de inmuebles. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 6 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | Leve | 20% | Bajo | 1 | Aplicación de protocolos de limpieza y desinfección y distanciamiento social. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Reducir(mitigar) | Protocolos de limpieza y desinfección | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | No se materializó el riesgo; Se eliminan los protocolos de limpieza y desinfeccion tendientes al fin de la pandemia COVID-19, en la vigencia 2022.
|  |  | 2. Consecución o entrega de los documentos por parte del oferente / propietario. | [10 empty] | 2 | Realizar mesas de trabajo con los donantes y/o las Direcciones Seccionales para revisar los documentos necesarios para la donación. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | Realizar mesas de trabajo con los donantes y/o las Direcciones Seccionales para revisar los documentos necesarios para la donación. | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | No se materializó el riesgo Se realizan mesas de trabajo ( Reunión con partes interesadas) con los donantes y las Direcciones Seccionalescon el fín de revisar los documentos necesarios para la donación de inmuebles y con corte al tercer trimestre de 2023 , en los municipios listados a continuación : Sabanas de San Angel (Magdalena), Manaure (La Guajira), Pelaya (Cesar), Toledo (Norte Santander),Pijao (Quindio), Casabianca (Tolima), Tebaida (Quindio), Concordia (Antioquia) y Ubaté (Cundinamarca).
|  |  | 3. Oportunidad en la emisión de conceptos y realización de trámites por parte de terceros. | [10 empty] | 3 | Supervisión periódica al proceso | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | Supervisión periódica al proceso | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
3 | Demora en la ejecución de los contratos de Estudios y Diseños de infraestructura física | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falta de claridad en la norma urbanística | Falta de calidad en el diseño y Cambios Normativos o necesidad de ajustes al programa arquitectónico. | Posibilidad de que se genere retraso en la contratación de la construcción del proyecto, a causa de los cambios normativos, ajustes al programa arquitectónico o falta en la calidad de los diseños y estudios técnicos. | Ejecución y Administración de Procesos | 4 | Baja | 40% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | Leve | 20% | Bajo | 1 | Solicitud de actualización de concepto de norma a la oficina de Planeación o Curaduría, a la fecha de inicio de los diseños | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Reducir(mitigar) | Solicitud de actualización de concepto de norma a la oficina de Planeación o Curaduría, a la fecha de inicio de los diseños | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | No se materializó el riesgo; Se solicita el concepto de norma al momento de la donación del inmueble como requisito para la recepción del mismo, dicho documento se entrega al consultor de estudios y diseños quien dentro de sus obligaciones está la revisión y actualización.
|  |  | 2. Cambio y/o revisión en la normatividad urbanística y normatividad técnica | [10 empty] | 2 | Revisión del programa arquitectónico a la fecha de inicio de los diseños, con la Dirección Seccional. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | Revisión del programa arquitectónico a la fecha de inicio de los diseños, con la Dirección Seccional. | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | No se materializó el riesgo; Se realiza la descripción de necesidades funcionales mediante formato definido por la UIF y adoptado por Calidad.
|  |  | 3. La calidad del diseño no cumple con las necesidades requeridas, demoras en la entrega de los productos | [10 empty] | 3 | Interventoría, Comité de Diseño y Supervisión a la Interventoría. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | Interventoría, Comité de Diseño y Supervisión a la Interventoría. | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se materializó el riesgo; El consultor del contrato 201 de 2020, entregó 7 de las 13 sedes contratadas en el mes de diciembre de 2022. Quedarón pendientes la entrega de estudios y diseños de 6 sedes judiciales las cuales se desarrolaran en le transcurso de la actual vigencia 2023. El contrato 201 de 2020, se encuentra suspendido para el tercer trimestre del año en curso. Se envio a compras publicas la solicitud de incumplimiento en el segundo trimestre del 2023.
|  |  | 4. Mayores tiempos en la expedición de la licencia de construcción | [10 empty] | 4 | Cumplimiento del cronograma del proyecto de estudios y diseños. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | Cumplimiento del cronograma del proyecto de estudios y diseños. | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Contrato de consultoría 147 de 2022 y de interventoría 131 de 2022: Se materializó el riesgo, para lo cual se han realizado las siguientes acciones: 1. Mediante comunicado DEAJUIFO23-315, la UIF solicitó el plan de contingencia del contrato 147 de 2022 avalado por el interventor. 2. Mediante comunicado DEAJUIFO23-353, la UIF reitero la solicitud de presentar el plan de contingencia del contrato 147 de 2022 avalado por el interventor. 2. Mediante comunicado DEAJUIFO23-401, la UIF realiza un llamado de atención por el incumplimiento del interventor a los compromisos establecidos en la revisión y concepto de los productos entregados por el consultor. El contrato 203 de 2020, se encuentra suspendido para el tercer trimestre del año en curso.
4 | Demora en la ejecución de los contratos de construcción y mobiliario en proyectos de inversión de los proyectos de mediana y baja complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Baja calidad de los Estudios y Diseños | Baja calidad de los Estudios y Diseños, Baja Calidad de Ejecución del contratista de obra o Deficiente Seguimiento de la Interventoría y Paros, bloqueos o situaciones de orden público | Posibilidad de que la entrega de una sede judicial nueva se retrase, por factores asociados a la adquisición, contratación, ejecución de estudios, diseños y contrucción de infraestructura judicial. | Ejecución y Administración de Procesos | 4 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Reclamación al Contratista de diseños para que realicen los ajustes correspondientes. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 23% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar) | Reclamación al Contratista de diseños para que realicen los ajustes correspondientes. | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se materializó el riesgo, la división de construcciones indica que no fue posible hacer efectivas las garantias del contrato de consultoria ya que se encontraban vencidas.
|  |  | 2. Paros, bloqueos o situaciones de orden público | [10 empty] | 2 | Tramitar la suspensión del contrato | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60% |  |  |  |  | Tramitar la suspensión del contrato | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se materializó el riesgo , las acciones que se realizaron en el presente trimestre en los contratos de obra e interventoria de la División de Construcciones fueron las siguientes: Sede de Aguachica ct Obra 099-22 e interventoria 102-22 : Para el tercer trimestre de 2023 se realizó la suspension de los contratos con reinicio el 25 de agosto, en este periodo de tiempo se realizaron las actividades correspondientes a balance del contrato y proceso de revision de la inclusion de items no previstos necesarios para cumplir con el objeto contractual. Sede de puerto carreño( Vichada) CT OBRA 084-22 e interventoria 103-22 Para el tercer trimestre de 2023 se realizó la suspension de los contratos con reinicio en el mes de septiembre de 2023, en este periodo de tiempo se realizaron las actividades correspondientes a balance del contrato y proceso de revision de la inclusion de items no previstos necesarios para cumplir con el objeto contractual. Sede de Sincé( Sucre) ct Obra 088-22 e interventoria 114-22 Para el tercer trimestre de 2023 se realizó la suspension de los contratos en el momento los contratos se encuentran suspendidos en este periodo de tiempo se estan realizando las actividades correspondientes a balance del contrato y proceso de revision de la inclusion de items no previstos necesarios para cumplir con el objeto contractual.
|  |  | 3. Baja Calidad de Ejecución del contratista de obra o Deficiente Seguimiento de la Interventoría | [10 empty] | 3 | 1. Procedimientos del Proceso de MIF 2. Comités de obra o de diseño 3. Seguimiento al cronograma y programación del proyecto Gestión 4. Informes de Interventoría | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60% |  |  |  |  | 1. Procedimientos del Proceso de MIF 2. Comités de obra o de diseño 3. Seguimiento al cronograma y programación del proyecto Gestión 4. Informes de Interventoría | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Las acciones que se realizaron en el presente trimestre en los contratos de obra e interventoria correspondientes a las sedes de Aguachica ( Cesar) ct Obra 099-22 e interventoria 102-22 , Puerto C arreño( Vichada) CT obra 084-22 e interventoria 103-22, Sincé ( Sucre) ct Obra 088-22 e interventoria 114-22 y la sede de Mosquera y Francisco Pizarro (Nariño) CT OBRA No 089-22 e interventoria 109-22 fueron las siguientes: - Comités semanales de Obra para cada contrato en donde se realiza el seguimiento de las actividades de obra, alertas y pendientes en la ejecucion de los contratos. - Comités semanales de seguimiento por parte de la DEAJ al avance del cronograma, programacion, seguimiento financiero, inconvenientes y posibles soluciones de los contratos. - Las Interventorias de los contratos de obra presentan Informes semanales y mensuales de interventoria en donde se detallan y analizan los siguientes aspectos mas relevantes de los contratos de obra: - Recursos utilizados dentro del contrato - Control de Calidad de Obra ( pruebas de calidad , ensayos de laboratorio ) - Control de calidad de obra (aspectos técnicos) - Licencias, permisos, tramites especiales - Aspecto administrativo (control Plan Ambiental del proyecto, control plan SST, control PGAS entre otros) - Control plan social del proyecto - Estado jurídico del contrato de obra (modificaciones contractuales, seguimiento a garantías) - Estado financiero del contrato de obra (seguimiento al anticipo, cortes de obra) - Temas por resolver o reportar. - Conclusiones y recomendaciones
|  |  | 4. Dificultad en la disponibilidad de recursos financieros, suministro de equipos, materiales, mano de obra y otros recursos necesarios | [10 empty] | 4 | Generar las modificaciones contractuales necesarias para llevar a término las actividades de obra estimadas. (Estaba garantizar PAC) | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 14% | Baja | 26% |  |  | Moderado | 60% |  |  |  |  | Modificaciones contractuales necesarias para llevar a término las actividades de obra estimadas. | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se materializó el riesgo , las acciones que se realizaron en el presente trimestre en cuanto a las modificaciones contractuales en los contratos de obra e interventoria de la División de Construcciones fueron las siguientes: - Sede de Aguachica ( Cesar) ct Obra 099-22 e interventoria 102-22 : Para el tercer trimestre del presente año se suscribe la modificacion contractual de prorroga e inclusion de intems no previstos del contrato de obra asi como se suscribió la prorroga y adicion del contrato de Interventoria - Sede de puerto carreño ( Vichada) CT obra 084-22 e interventoria 103-22 Para el tercer trimestre del presente año se suscribe la modificacion contractual de prorroga e inclusion de intems no previstos del contrato de obra para cumplir con el objeto contratual asi como se suscribió la prorroga y adicion del contrato de Interventoria
5 | Daño o deterioro en sedes judiciales en construcción o ya construidas | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Actos terroristas, orden público, hurto y asonadas. | Hechos de Fuerza Mayor por orden público y eventos de orden natural y otros asociados a la calidad de los diseños y las obras | Posibilidad de que dado un evento o situación externa, natural o proveniente de fallas en los diseños o en las obras, se genere una afectación grave o leve a la infraestructura física judicial. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | 4 | Baja | 40% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | Leve | 20% | Bajo | 1 | Contrato de vigilancia privada y/o Pólizas que cubren daños a la edificación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Muy Baja | 11% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Aceptar | Contrato de vigilancia privada y/o Pólizas que cubren daños a la edificación | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | No se ha materializado el riesgo. Se continuan las actividades como se vienen desarrollando.
|  |  | 2. Fallas en las especificaciones técnicas de los Estudios y Diseños. | [10 empty] | 2 | Contar con Estudios, Diseños, Planos, Presupuestos y Cronogramas que permitan soportar los proyectos de obra adecuadamente. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Muy Baja | 0% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | Estudio de suelos. | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | No se ha materializado el riesgo. Se continuan las actividades como se vienen desarrollando.
|  |  | 3. Fallas en el análisis de suelos. | [10 empty] | 3 | En etapa de diseños, realizar revisión de los estudios de suelos por parte de la interventoría | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Muy Baja | 0% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | En etapa de diseños, realizar revisión de los estudios de suelos por parte de la interventoría | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | No se ha materializado el riesgo. Los proyectos cuentan con análisis de suelo.
|  |  | 4. Fallas en la calidad de la obra | [10 empty] | 4 | 1. Procedimientos del Proceso de MIF 2. Comités de obra o de diseño 3. Seguimiento al cronograma y programación del proyecto Gestión 4. Informes de Interventoría | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Muy Baja |  |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | 1. Procedimientos del Proceso de MIF 2. Comités de obra o de diseño 3. Seguimiento al cronograma y programación del proyecto Gestión 4. Informes de Interventoría | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se materializó en la obra Palmira y Suratá, y se hizo la solicitud de reparación al contratista; el contratista no ha realizado en su totalidad las reparaciones. Se realizó la solicitud de reclamación por calidad a la Unidad de Compras Públicas para los fines pertinentes.
|  |  | 5. Evento de carácter natural como: terremotos, avalanchas, incendios, deslizamientos, huracán, entre otros. | [10 empty] | 5 | 1. Certificado de uso de suelo y afectaciones por riesgo o amenazas naturales expedido por autoridad municipal competente. 2. Estudios y diseños | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | 1. Certificado de uso de suelo y afectaciones por riesgo o amenazas naturales expedido por autoridad municipal competente. 2. Estudios y diseños | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | No se ha materializado el riesgo. Se continuan las actividades como se vienen desarrollando.
6 | Impacto ambiental negativo, ocasionado por las actividades constructivas en los proyectos | Afectación Ambiental | 1. Desconocimiento de los requisitos ambientales normativos, del nivel nacional, regional y local | Incumplimiento ambiental, ocasionado por el desconocimiento o mala aplicación de los requisitos ambientales | Posibilidad de que la ocurrencia de un incumplimiento ambiental, a causa del desconocimiento o la indebida aplicación de los requisitos ambientales, lo que puede acarrear sanciones y retrasos en los proyectos de infraestructura. | Eventos Ambientales Internos | 4 | Baja | 40% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | 1. Matriz de Requisitos Ambientales - Matriz de Requisitos Legales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 23% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar) | 1. Matriz de Requisitos Ambientales - Matriz de Requisitos Legales | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | No se ha materializado el riesgo; Se continuan las actividades como se vienen desarrollando.
|  |  | 2. Inadecuada aplicación de los criterios ambientales establecidos en la Guía PGAS. | [10 empty] | 2 | 2. Guía PGAS - Interventoría | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60% |  |  |  |  | 2. Guía PGAS - Interventoría | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  | 3. Debilidad en la labor de Supervisión Ambiental de la Interventoría | [10 empty] | 3 | 3. Profesional con título profesional o de posgrado en temas ambientales y Seguridad y Salud en el Trabajo | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 14% | Baja | 26% |  |  | Moderado | 60% |  |  |  |  | 3. Profesional con título profesional o de posgrado en temas ambientales y Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  | 5. Accidentes que generan afectaciones ambientales | [10 empty] | 4 | 4. Plan de Emergencias y Contingencias Ambientales - PGAS | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60% |  |  |  |  | 4. Plan de Emergencias y Contingencias Ambientales - PGAS | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31

## SEGUIMI CUARTO TRIMESTRE 2023
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2do. TRIMESTRE 2023
Proceso: |  |  | Mejoramiento de Infraestructura Física
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones de la infraestructura física de la Rama Judicial, a través de la gestión y coordinación de los estudios y diseños, la construcción, adecuación y la adquisición de sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional; para ofrecer unas mejores condiciones en la prestación del servicio de justicia. En el marco de la normatividad técnica vigente, el SIGCMA y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Central
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual
N. | Riesgo | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE 2023
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Debilidad en la preparación de los documentos técnicos | Dificultades en la gestión precontractual de los proyectos | Posibilidad de generar retraso en el cronograma del POAI, afectando el cumplimiento de las metas del POAI, debido a la dificultad en la gestión precontractuall de los proyectos. | Ejecución y Administración de Procesos | 24 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | Menor | 40% | Moderado | 1 | Lista de chequeo específica de documentos base para la contratación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Menor | 40% | Menor | 40% | Moderado | Reducir(mitigar) | Lista de chequeo específica de documentos base para la contratación | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se materializó el riesgo; Fue necesario suspender los contratos de estudios y diseños, por situaciones de fuerza mayor ajenas a esta Unidad, como permisos ante el ministerio de cultura y trámite de licencias de construccion que dependían de autorizaciones en las alcaldías y que a pesar de la gestión realizada fue demorada su obtención. · Algunos de estos contratos de diseños suspendidos, correspondían a los diseños necesarios para efectuar la contratación de obras nuevas de construcción, incluidas en el POAI 2023, la suspensión de estos contratos tampoco permitió la presentación de los proyectos de obra en la Unidad de Compras Públicas, para dar inicio al trámite contractual. · Para el cuarto trimestre de 2023 El consultor del contrato 201 de 2020, continúa presentando incumplimientos reiterativos por calidad del producto de estudios y diseños, la unidad de compras publicas inicio proceso de incumplimiento, para lo cual el interventor del contrato a presentado para este trimestre dos informes. Se tomo la decision de devolver los recursos y preparar la documentacion para la siguiente vigencia.
|  |  | 2. Dificultad en la gestión de aprobación de documentos | [10 empty] | 2 | Estandarizar las validaciones simplificando la gestión de los procesos precontractuales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40% |  |  |  |  | Estandarizar las validaciones simplificando la gestión de los procesos precontractuales | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  | 3. Por observaciones al proceso, se extiende el cronograma o se declara desierto o se revoca el acto administrativo. | [10 empty] | 3 | Cuadro estandarizado de evaluación y verificación de documentos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40% |  |  |  |  | Cuadro estandarizado de evaluación y verificación de documentos | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
2 | Dificultad en la adquisición de inmuebles | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Materialización del riesgo biológico | Dependencia de terceros (Convenio, Secretarías, propietarios) | Posibilidad de no disminuir la brecha en materia de Infraestructura, debido a la falta de oportunidad por entidades externas que intervienen en el proceso de adquisición de inmuebles. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 6 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | Leve | 20% | Bajo | 1 | Aplicación de protocolos de limpieza y desinfección y distanciamiento social. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Reducir(mitigar) | Protocolos de limpieza y desinfección | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | No se materializó el riesgo; Se eliminan los protocolos de limpieza y desinfeccion tendientes al fin de la pandemia COVID-19, en la vigencia 2022.
|  |  | 2. Consecución o entrega de los documentos por parte del oferente / propietario. | [10 empty] | 2 | Realizar mesas de trabajo con los donantes y/o las Direcciones Seccionales para revisar los documentos necesarios para la donación. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | Realizar mesas de trabajo con los donantes y/o las Direcciones Seccionales para revisar los documentos necesarios para la donación. | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | No se materializó el riesgo Se realizan mesas de trabajo ( Reunión con partes interesadas) con los donantes y las Direcciones Seccionalescon el fín de revisar los documentos necesarios para la donación de inmuebles y con corte al cuarto trimestre de 2023 , en los municipios listados a continuación : Sabanas de San Angel (Magdalena), Manaure (La Guajira), Pelaya (Cesar), Toledo (Norte Santander),Pijao (Quindio), Casabianca (Tolima), Tebaida (Quindio), Concordia (Antioquia) y Ubaté (Cundinamarca).
|  |  | 3. Oportunidad en la emisión de conceptos y realización de trámites por parte de terceros. | [10 empty] | 3 | Supervisión periódica al proceso | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | Supervisión periódica al proceso | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
3 | Demora en la ejecución de los contratos de Estudios y Diseños de infraestructura física | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falta de claridad en la norma urbanística | Falta de calidad en el diseño y Cambios Normativos o necesidad de ajustes al programa arquitectónico. | Posibilidad de que se genere retraso en la contratación de la construcción del proyecto, a causa de los cambios normativos, ajustes al programa arquitectónico o falta en la calidad de los diseños y estudios técnicos. | Ejecución y Administración de Procesos | 4 | Baja | 40% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | Leve | 20% | Bajo | 1 | Solicitud de actualización de concepto de norma a la oficina de Planeación o Curaduría, a la fecha de inicio de los diseños | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Reducir(mitigar) | Solicitud de actualización de concepto de norma a la oficina de Planeación o Curaduría, a la fecha de inicio de los diseños | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | No se materializó el riesgo; Se solicita el concepto de norma al momento de la donación del inmueble como requisito para la recepción del mismo, dicho documento se entrega al consultor de estudios y diseños quien dentro de sus obligaciones está la revisión y actualización.
|  |  | 2. Cambio y/o revisión en la normatividad urbanística y normatividad técnica | [10 empty] | 2 | Revisión del programa arquitectónico a la fecha de inicio de los diseños, con la Dirección Seccional. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | Revisión del programa arquitectónico a la fecha de inicio de los diseños, con la Dirección Seccional. | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | No se materializó el riesgo; Se realiza la descripción de necesidades funcionales mediante formato definido por la UIF y adoptado por Calidad.
|  |  | 3. La calidad del diseño no cumple con las necesidades requeridas, demoras en la entrega de los productos | [10 empty] | 3 | Interventoría, Comité de Diseño y Supervisión a la Interventoría. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | Interventoría, Comité de Diseño y Supervisión a la Interventoría. | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se materializó el riesgo; El consultor del contrato 201 de 2020, entregó 7 de las 13 sedes contratadas en el mes de diciembre de 2022. Para los contratos 201 de 2020 y 203 de 2020 se presenta la circunstancia de vigencias expiradas por la imposibilidad de contar con los entregables que permitieran realizar el pago en debida forma. El estado del contrato 201 de 2020 es el siguiente: Fecha de reinicio: 03 de enero de 2024 Fecha final del Contractual: 04 de enero de 2024 SUSPENDIDO hasta el 02 de enero de 2024 (Se pretende continuar son la suspensión) Se envio a compras publicas la solicitud de incumplimiento en el segundo trimestre del 2023.
|  |  | 4. Mayores tiempos en la expedición de la licencia de construcción | [10 empty] | 4 | Cumplimiento del cronograma del proyecto de estudios y diseños. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | Cumplimiento del cronograma del proyecto de estudios y diseños. | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Contrato de consultoría 147 de 2022 y de interventoría 131 de 2022: Se materializó el riesgo, para lo cual se han realizado las siguientes acciones: 1. Se identificaron nuevas actividades necesarias para la ejecucion del contrato Contrato de consultoría 147 de 2022 y de interventoría 131 de 202 por lo cual se solicito una prorroga hasta el 31 de diciembre. 2. Se tramitaron las licencias de construccion para los municipíos de Barranco minas (Guainia), Bolivar (Cauca), Concordia (Magdalena), La Primavera (Vichada) y Orocue (Casanare), Sin embargo por temas de gestion de terceros (expedicion licencia de contruccion por el ente municipal) fue necesario suspender el contrato hasta el 24 de enero de 2024, tramite que no depende de la consultoria e interventoria. El contrato 203 de 2020, en el Cuarto trimestre del año en curso se reinicio el contrato el 25 de octubre de 2023 y el 3 de noviembre de 2023 se presenta la suspension No 3, por falta de expedicion de la resolución por parte del ministerio de cultura para la construccion del proyecto de la sede judicial de Villa del Rosario.
4 | Demora en la ejecución de los contratos de construcción y mobiliario en proyectos de inversión de los proyectos de mediana y baja complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Baja calidad de los Estudios y Diseños | Baja calidad de los Estudios y Diseños, Baja Calidad de Ejecución del contratista de obra o Deficiente Seguimiento de la Interventoría y Paros, bloqueos o situaciones de orden público | Posibilidad de que la entrega de una sede judicial nueva se retrase, por factores asociados a la adquisición, contratación, ejecución de estudios, diseños y contrucción de infraestructura judicial. | Ejecución y Administración de Procesos | 4 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Reclamación al Contratista de diseños para que realicen los ajustes correspondientes. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 23% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar) | Reclamación al Contratista de diseños para que realicen los ajustes correspondientes. | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se materializó el riesgo, la división de construcciones indica que no fue posible hacer efectivas las garantias del contrato de consultoria ya que se encontraban vencidas.
|  |  | 2. Paros, bloqueos o situaciones de orden público | [10 empty] | 2 | Tramitar la suspensión del contrato | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60% |  |  |  |  | Tramitar la suspensión del contrato | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se materializó el riesgo , las acciones que se realizaron en el presente trimestre en los contratos de obra e interventoria de la División de Construcciones fueron las siguientes: Sede de Aguachica ct Obra 099-22 e interventoria 102-22 : Para el Cuarto trimestre de 2023, Reinicio de obra el 25 de agosto hasta 26 de diciembre que se inicia suspension por 45 dias o antes, cuando se supere los aspectos que motivaron la suspension, en este periodo de tiempo se realizaran las actividades correspondientes a balance del contrato final y proceso de revision de la inclusion de items no previstos, para acabados . Sede de puerto carreño( Vichada) CT OBRA 084-22 e interventoria 103-22 Para el cuarto trimestre de 2023, desde el mes de septiembre de 2023 la obra se encuentra activa, en este periodo de tiempo se realizaron las actividades de remates e inicio de acabados finales esteticos y tecnicos. Sede de Sincé( Sucre) ct Obra 088-22 e interventoria 114-22: Para el Cuarto trimestre de 2023 continua suspendido .
|  |  | 3. Baja Calidad de Ejecución del contratista de obra o Deficiente Seguimiento de la Interventoría | [10 empty] | 3 | 1. Procedimientos del Proceso de MIF 2. Comités de obra o de diseño 3. Seguimiento al cronograma y programación del proyecto Gestión 4. Informes de Interventoría | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60% |  |  |  |  | 1. Procedimientos del Proceso de MIF 2. Comités de obra o de diseño 3. Seguimiento al cronograma y programación del proyecto Gestión 4. Informes de Interventoría | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Las acciones que se realizaron en el presente trimestre en los contratos de obra e interventoria correspondientes a las sedes de Aguachica ( Cesar) ct Obra 099-22 e interventoria 102-22 , Puerto C arreño( Vichada) CT obra 084-22 e interventoria 103-22, Sincé ( Sucre) ct Obra 088-22 e interventoria 114-22 y la sede de Mosquera y Francisco Pizarro (Nariño) CT OBRA No 089-22 e interventoria 109-22 fueron las siguientes: - Comités semanales de Obra para cada contrato en donde se realiza el seguimiento de las actividades de obra, alertas y pendientes en la ejecucion de los contratos. - Comités semanales de seguimiento por parte de la DEAJ al avance del cronograma, programacion, seguimiento financiero, inconvenientes y posibles soluciones de los contratos. - Las Interventorias de los contratos de obra presentan Informes semanales y mensuales de interventoria en donde se detallan y analizan los siguientes aspectos mas relevantes de los contratos de obra: - Recursos utilizados dentro del contrato - Control de Calidad de Obra ( pruebas de calidad , ensayos de laboratorio ) - Control de calidad de obra (aspectos técnicos) - Licencias, permisos, tramites especiales - Aspecto administrativo (control Plan Ambiental del proyecto, control plan SST, control PGAS entre otros) - Control plan social del proyecto - Estado jurídico del contrato de obra (modificaciones contractuales, seguimiento a garantías) - Estado financiero del contrato de obra (seguimiento al anticipo, cortes de obra) - Temas por resolver o reportar. - Conclusiones y recomendaciones
|  |  | 4. Dificultad en la disponibilidad de recursos financieros, suministro de equipos, materiales, mano de obra y otros recursos necesarios | [10 empty] | 4 | Generar las modificaciones contractuales necesarias para llevar a término las actividades de obra estimadas. (Estaba garantizar PAC) | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 14% | Baja | 26% |  |  | Moderado | 60% |  |  |  |  | Modificaciones contractuales necesarias para llevar a término las actividades de obra estimadas. | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se materializó el riesgo , las acciones que se realizaron en el presente trimestre en cuanto a las modificaciones contractuales en los contratos de obra e interventoria de la División de Construcciones fueron las siguientes: - Sede de Aguachica ( Cesar) ct Obra 099-22 e interventoria 102-22 : Para el Cuarto trimestre del presente año no se realizaron modificaciones contractuales. - Sede de puerto carreño ( Vichada) CT obra 084-22 e interventoria 103-22 Para el Cuarto trimestre del presente año no se realizaron modificaciones contractuales.
5 | Daño o deterioro en sedes judiciales en construcción o ya construidas | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Actos terroristas, orden público, hurto y asonadas. | Hechos de Fuerza Mayor por orden público y eventos de orden natural y otros asociados a la calidad de los diseños y las obras | Posibilidad de que dado un evento o situación externa, natural o proveniente de fallas en los diseños o en las obras, se genere una afectación grave o leve a la infraestructura física judicial. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | 4 | Baja | 40% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | Leve | 20% | Bajo | 1 | Contrato de vigilancia privada y/o Pólizas que cubren daños a la edificación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Muy Baja | 11% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Aceptar | Contrato de vigilancia privada y/o Pólizas que cubren daños a la edificación | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | No se ha materializado el riesgo. Se continuan las actividades como se vienen desarrollando.
|  |  | 2. Fallas en las especificaciones técnicas de los Estudios y Diseños. | [10 empty] | 2 | Contar con Estudios, Diseños, Planos, Presupuestos y Cronogramas que permitan soportar los proyectos de obra adecuadamente. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Muy Baja | 0% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | Estudio de suelos. | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | No se ha materializado el riesgo. Se continuan las actividades como se vienen desarrollando.
|  |  | 3. Fallas en el análisis de suelos. | [10 empty] | 3 | En etapa de diseños, realizar revisión de los estudios de suelos por parte de la interventoría | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Muy Baja | 0% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | En etapa de diseños, realizar revisión de los estudios de suelos por parte de la interventoría | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | No se ha materializado el riesgo. Los proyectos cuentan con análisis de suelo.
|  |  | 4. Fallas en la calidad de la obra | [10 empty] | 4 | 1. Procedimientos del Proceso de MIF 2. Comités de obra o de diseño 3. Seguimiento al cronograma y programación del proyecto Gestión 4. Informes de Interventoría | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Muy Baja |  |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | 1. Procedimientos del Proceso de MIF 2. Comités de obra o de diseño 3. Seguimiento al cronograma y programación del proyecto Gestión 4. Informes de Interventoría | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se materializó en la obra Palmira y Suratá, y se hizo la solicitud de reparación al contratista; el contratista no ha realizado en su totalidad las reparaciones. Se realizó la solicitud de reclamación por calidad a la Unidad de Compras Públicas para los fines pertinentes.
|  |  | 5. Evento de carácter natural como: terremotos, avalanchas, incendios, deslizamientos, huracán, entre otros. | [10 empty] | 5 | 1. Certificado de uso de suelo y afectaciones por riesgo o amenazas naturales expedido por autoridad municipal competente. 2. Estudios y diseños | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Leve | 20% |  |  |  |  | 1. Certificado de uso de suelo y afectaciones por riesgo o amenazas naturales expedido por autoridad municipal competente. 2. Estudios y diseños | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | No se ha materializado el riesgo. Las actividades se desarrollan conforme a lo establecido.
6 | Impacto ambiental negativo, ocasionado por las actividades constructivas en los proyectos | Afectación Ambiental | 1. Desconocimiento de los requisitos ambientales normativos, del nivel nacional, regional y local | Incumplimiento ambiental, ocasionado por el desconocimiento o mala aplicación de los requisitos ambientales | Posibilidad de que la ocurrencia de un incumplimiento ambiental, a causa del desconocimiento o la indebida aplicación de los requisitos ambientales, lo que puede acarrear sanciones y retrasos en los proyectos de infraestructura. | Eventos Ambientales Internos | 4 | Baja | 40% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | 1. Matriz de Requisitos Ambientales - Matriz de Requisitos Legales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 23% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar) | 1. Matriz de Requisitos Ambientales - Matriz de Requisitos Legales | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | No se ha materializado el riesgo; Las actividades se desarrollan conforme a lo establecido, sin ocacion a impactos ambientales.
|  |  | 2. Inadecuada aplicación de los criterios ambientales establecidos en la Guía PGAS. | [10 empty] | 2 | 2. Guía PGAS - Interventoría | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60% |  |  |  |  | 2. Guía PGAS - Interventoría | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  | 3. Debilidad en la labor de Supervisión Ambiental de la Interventoría | [10 empty] | 3 | 3. Profesional con título profesional o de posgrado en temas ambientales y Seguridad y Salud en el Trabajo | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 14% | Baja | 26% |  |  | Moderado | 60% |  |  |  |  | 3. Profesional con título profesional o de posgrado en temas ambientales y Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  | 5. Accidentes que generan afectaciones ambientales | [10 empty] | 4 | 4. Plan de Emergencias y Contingencias Ambientales - PGAS | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60% |  |  |  |  | 4. Plan de Emergencias y Contingencias Ambientales - PGAS | x |  | 2023-01-01 | 2023-12-31

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad