## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | MANTENIMIENTO - AREA ADMINISTRATIVA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE IBAGUE
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Misionales | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | IBAGUE
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2022-04-05
SIGCMA

## Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
DEPENDENCIA: | ÁREA ADMINISTRATIVA |  | PROCESO | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUÉ
OBJETIVO DEL PROCESO: | Registrar el objetivo del proceso. Aplica solo para los procesos del nivel central del CSJ.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 |  | 1 | Decretos y acuerdos reglamentarios expedidos por el Gobierno Nacional y el Consejo Superior en el contexto de la pandemia para atender la emergencia sanitaria y ecologica y la implementación de medidas de Bioseguridad.
| 2 |  | 2 | Decreto 806 de 2020 Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
| 3 | Reformas a ley 270 de 1996 sin justificación alguna, lo que conduce a desmejorar el funcionamiento de la administración de justicia, y violar la autonomía e independencia judicial. | 3
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 4 |  | 4
| 5 |  | 5
| 6 |  | 6 | Asignación suficiente de recursos.
Sociales y culturales ( cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 7 | Aislamiento Social y limitaciones a la movilidad. | 7 | Implementación de acciones de contingencia para asegurar la continuidad en la prestación del servicio ante sitaciones de orden público.
| 8 | Huelgas - cese de actividades | 8
| 9 | Protestas, manifestaciones y actos vandálicos y violentos | 9
| 10 |  | 10
11
| 12 | Paro o cese de actividades de los Sindicatos
Tecnológicos ( desarrollo digital,avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 13 |  | 11
| 14 |  | 12
| 15 |  | 13
| 16 |  | 14 | Modalidad de trabajo en casa de manera virtual
Legales y reglamentarios (estadnadres nacionales, internacionales, regulacion ) | 17 | Normas expedidas por el Gobierno Nacional, que afecten el desarrollo de las etapas propias del proceso y desconocimeinto de nuevas metodologias. | 15
|  |  | 16 | Implementación de la norma ISO9001:2015 en el SIGCMA
|  |  | 17 | Apoyo del ICONTEC para la expedición de las Normas Técnicas de Calidad de la Rama NTC 6256 y GTC 286 de 2018
Ambientales: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. | 18 | Cambio de Normatividad Ambiental | 18 | Formación y capacitación en temas ambientales por parte de instituciones externas a la organización y de otros temas relacionados con la gestión administrativa
| 19 | Contaminación ambiental | 19 | Aplicación del decreto 2184 de 2019, mediante el cual empezó a regir en el 2021, el código de colores blanco, negro y verde para la separación de residuos en la fuente, de la siguiente manera: Color blanco: Para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, papel y cartón.
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos) )
Estratégicos :(direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 |  | 1
| 2 | Falta de herramientas adecuadas para la consolidación y seguimiento de los planes y programas trazados por la entidad. | 2 | Implementación del Plan de Gestión Ambiental.
| 3 | Falta de capacitación en temas relacionados con la planeación estrategica, liderazgo y trabajo en equipo | 3
|  |  | 4 | Contar con la Norma Tecnica de Calidad NTC 6256 y GTC 286 de 2018
5
6
|  |  | 7 | Rendición de cuentas
|  |  | 8 | Informe de Gestión
|  |  | 9 | Acta del informe de revisión para la alta dirección.
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 4 |  | 10 | Adecuado manejo de los recursos
| 5 |  | 11
12
13
14
Personal ( competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 6 | Falta de personal para cumplir con las metas establecidas y cruce de audiencias que no le permiten asistir a otras actividades | 15
| 7 |  | 16
| 8 |  | 17
| 9 |  | 18
|  |  | 19 | Protocolos de Bioseguridad
20
21
Proceso ( capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 10 |  | 22
| 11 |  | 23
Tecnológicos | 12 |  | 24
| 13 |  | 25
| 14 |  | 26
| 15 |  | 27
| 16 |  | 28
| 17 |  | 29
| 18 |  | 30
| 19 |  | 31
| 20 |  | 32
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 21 |  | 33
| 29 |  | 34
| 30 |  | 35
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) | 22 | Falta de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las sedes judiciales | 36 | Modernas instalaciones del Consejo Seccional de la Judicatura, Direccion Seccional de Administración Judicial, Comisión Seccional de Disciplina judicial, Juzgados de Restitución de Tierras y Juzgados de Pequeñas Causas y Competencias Multiples.
| 23 | Hacinamiento de algunos despachos judiciales. | 37 | Señalización y adecuación de las sedes judiciales para el ingreso y permanencia en ellas en tiempos de Pandemia.
| 24 | Espacios físicos reducidos | 38 | Construcción del Palacio de Justicia del Guamo
| 25 | Espacios físicos poco ventilados | 39 | Contar con Palacios de Justicia y sedes judiciales propias
| 26 | Sedes Judiciales arrendadas y en comodato
Elementos de trabajo (papel, equipos) | 27 | Falta de modernicación del mobiliario con que cuenta la Rama Judicial. | 40
41
42
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 28 | Lentitud en las plataformas para el almacenamiento de la información | 43
| 29 | Falta de canales de difusión y divulgación de la información. | 44
| 30 | Baja capacidad en el ancho de banda de internet | 45
46
47
48
49
50
Ambientales | 31 | Falta de conocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 51 | Elaboración del Plan de Gestión Ambiental en el marco del acuerdo PSAA14-10160 de 2014
| 32 | Desconocimiento de la normatividad ambiental | 52 | Compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial.
| 33 | Incremento en el consumo de servicios publicos durante las actividades de trabajo en casa | 53 | Disminución significativa en el consumo de servicios públicos por efecto de la aplicación del aforo en las sedes administrativas
| 34 | Desconocimiento de la forma de separación de residuos en el trabajo en casa según el nuevo código de colores. | 54 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos.
|  |  | 55 | Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018
|  |  | 56 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente.
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Estrategias
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Hacer seguimiento a la sede donde se construye actualmente el Palacio de Justicia del Guamo para conocer su grado de avance. | 4, 5 | 8, 9, 10 | 22, 23, 24, 25, 26 | 39 | Plan de Acción
Formular el plan de mejoramiento, mantenimiento, ampliación, construcción y/o adquisición de sedes para mejorar la infraestructura física propia del sector 2021 | 4, 5, 6 | 3, 4, 6 | 22, 23, 24, 25, 26 | 38, 39 | Plan de Acción
Elaborar el plan de gestión ambiental en el marco del Acuerdo PSSA14-10160 DE 2014 | 18, 19 | 18, 19 | 31, 32, 33, 34 | 51, 52, 53, 54, 55, 56 | Plan de Acción
Cambio de la iluminación en el Palacio de Justicia de Ibagué por bombillos ahorradores de energía. | 4, 5 | 18 | 22 | 10, 11, 39 | Plan de Acción
Identificar las sedes propias, sedes arrendadas y las sedes en comodato y atender sus necesidades a través del área de infraestructura física. | 4, 5 | 4. | 22, 23, 24, 25, 26, 27 | 36, 37 | Plan de Acción
Poner en conocimiento de las autoridades competentes las situaciones de seguridad y riesgo publico de servidores y sedes judiciales. | 7 | 8, 9, 10 | 26 | 45 | Plan de Acción
Actualización de la matriz de riesgos con la matriz de calor 5x5 | 17 | 18 | 2, 3 | 22
Realizar encuesta de satisfacción | 17 | 13 | 10 | 15
Divulgación del código de ética y buen gobierno | 10 | 13 | 6 | 1
Mantener, actualizar y documentar el Sistema Integrado de Gestión y control de la Calidad y del Medio Ambiente, en el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, Dirección Seccional de Administración Judicial, Juzgados del municipio de Chaparral y Juzgados Administrativos de Ibagué. | 4, 5 | 16, 17 | 3, 6 | 1, 4, 5
Aplicar el Acuerdo No. PSA14-10160 del 12 de Junio de 2014, Por el cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial | 4, 5, 18, 19 | 18, 19 | 31, 32, 33, 34 | 51, 52, 53, 54, 55, 56
Promover la rendición de cuentas al interior de la Rama Judicial | 7, 8, 9, 10, | 13, 14 | 6 | 7, 8, 15
Atender los lineamientos del estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) | 10 | 10 | 6 | 1, 15, 45
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento Infraestructura Fisica
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | DETERIORO DE LOS INMUEBLES | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Insuficientes recursos para suplir todas las necesidades y ejecutar la totalidad de actividades relacionadas con el mejoramiento y mantenimiento de infraestructura. 2. Alto volumen de carga laboral. | Imposibilidad de cubrimiento al 100% del mantenimiento integral (preventivo y correctiv)o en los inmuebles propios y en comodato, por insuficiencia de recursos presupuestales. | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas en razón a la imposibilidad de cubrimiento al 100% del mantenimiento integral (preventivo y correctivo) en los inmuebles propios y en comodato, por insuficiencia de recursos presupuestales. | Ejecución y Administración de Procesos | 365 | Media | 60% | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Atender los mantenimientos periódicos de los inmuebles propios y en comodato estableciendo prioridades de atención y maximinzando el aprovechamiento de los recursos, de acuerdo a la asignación y la disponibilidad presupuestal por parte de nivel central en cada vigencia, adoptando sistemas de ejecuciòn de contratos de obra que permitan atender simultáneamente y de manera rápida y eficaz el mayor numero de inmuebles. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Alta | 80% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Alto | Evitar | Creción de un aplicativo sencillo y adecuado para facilitar la recepción, consolidación y respuesta a las diferentes solicitudes del área. | Líder del Proceso | 1°de agosto de 2022 | 30 de septiembre de 2022 |  | En Curso
[14 empty] | 2 | Control y seguimiento permanente a los requerimientos diarios elevados por los servidores judiciales frente al mantenimiento de la infraestructura física. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
2 | DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA EN LOS INMUEBLES | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Demora en los procesos precontratuales por Insuficiente planta de personal para adelantarlos en menor tiempo. 2. Actividades de supervisión insuficientes debido al allto volumen de carga laboral y a la obligatoriedad de realizarlas en forma no presencial. 3. Suspension de los trabajos contratados para el mejoramiento y mantenimiento de infraestructura , por incumplimiento del contratista de las condiciones técnicas y/o falta de idoneidad del personal contratado. 4. Condiciones climáticas que afectan y retrasan los trabajos cuando se realizan en exteriores. 5. Agentes internos o externos que afecten el normal desarrollo de las obras. | Déficit en la planta de personal para adelantar mayor numero de procesos contractuales y actividades de supervisión de forma presencial. | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido al déficit en la planta de personal para adelantar mayor numero de procesos contractuales y actividades de supervisión de forma presencial. | Ejecución y Administración de Procesos | 0 | Muy Baja | 20% | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Implementar procesos de contrataciòn con sistemas de ejecuciòn altamente eficientes y de mayor cobertura | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% | Muy Baja | 7.333% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | EstrategIas de seguimiento en la ejecución de las obras . | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 0% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Cronogramas establecidos y fechas estipuladas para la ejecución de las obras | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | [5 empty] | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Requerimiento o solicitud de constitucipon de pólizas de garantías a los contratistas. . | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% |  |  | Moderado | 60%
3 | Daño parcial o total en la estructura física de los inmuebles de la Rama Judicial. | Afectación Económica | 1.Inexistencia de estudios de vulnerabilidad sísmica y sismo resistencia en los inmuebles propios de la Rama Judicial. 2. Carencia de recursos presupuestales para contratar obras de reforzamiento estructural. 3. Inaplicabilidad de la normatividad vigente. 4. Deterioro por ausencia de reforzamientos. | Exceso de cargas vivas y muertas a que son sometidas las estructuras de los inmuebles judiciales. | Posibilidad de afectación economica por exceso de cargas vivas y muertas a que son sometidas las estructuras de los inmuebles judiciales. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | D S4 | Muy Alta | 100% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Alto | 1 | Solicitud al nivel central para apoyar estudios técnicos especializados como los de vulnerabilidad sísmica de las edificaciones propias debido a que por su antiguedad con cumplen con la norma técnica de sismoresistencia. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% | Baja | 27.5% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Maximizar el aprovechamiento de los recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Muy Baja | 0% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Direccionar esfuerzos para la preservciòn y conservaciòn de los inmuebles. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Muy Baja | 0% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Generar conciencia y cultura en los servidores judiciales sobre la necesidad de sallvaguardar la conservaciòn del buen estado de las edificaciones. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad . 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios. | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibiidad de ocurrencia de corrupciòn por carencia de transparencia, ética y valores. | Fraude Interno | 365 | Media | 60% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Divulgación de la norma ISO 37001:2016, Plan de Anticorrupción formación en valores y principios propios de la entidad | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 0% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Aceptar | Socialización del plan anticorrupción durante la inducción y reinducciòn de personal | Líder del Proceso | 2022-07-28 | 2022-08-28 |  | En Curso
[14 empty] | 2 | Divulgación del Código de Etica de Buen Gobierno a traves de la página web de la Rama Judicial | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 0% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Actas de reunión y divulgación de la Ley 1474 del 2011 Ley Anticorrupccion y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia por medio de reuniones Cómites del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 0% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | Informes de Gestión seguimiento a la contratación, rendición de cuentas, Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 0% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 5 | Monitoreo y control por medio de las Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 0% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
5 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Emergencias Ambientales | Esta sede judicial se encuentra con cobertura de las polizas de calidad y estabillidad de obra tomadas por el contratista constructor |  |  | 365 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15% | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el trabajo en casa | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 0% | Baja | 33% | Baja | 33% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
|  |  |  | Esta sede judicial se encuentra con cobertura de las polizas de calidad y estabillidad de obra tomadas por el contratista constructor | [9 empty] | 2 | Políticas y directrices claras aplicadas para evacuar y proteger a los servidores judiciales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 0% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
|  |  |  | Esta sede judicial se encuentra con cobertura de las polizas de calidad y estabillidad de obra tomadas por el contratista constructor | [9 empty] | 3 | Programa de Prevención por parte de la ARL | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 0% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
|  |  |  | Esta sede judicial se encuentra con cobertura de las polizas de calidad y estabillidad de obra tomadas por el contratista constructor | [9 empty] | 4 | Normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 0% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
|  |  |  | Esta sede judicial se encuentra con cobertura de las polizas de calidad y estabillidad de obra tomadas por el contratista constructor | [9 empty] | 5 | Elaboración y aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 0% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160. 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental. 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos. 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental. 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental. | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 365 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Divulgación de programas, guías y procedimientos del Plan de Gestión Ambiental, además del acompañamiento y/o seguimiento a implementación del Acuerdo PSAA14-10160 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 0% | Baja | 33% | Baja | 33% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Asistencia de las actividades de formación virtual y Autodiagnóstico inicial de estado de la Gestión Ambiental en las diferentes sedes | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 0% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Consolidación de la información de los servidores judiciales por medio del Directorio del SIGCMA | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 0% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Sensibilización y capacitaciones charlas del Sistema de Gestión Ambiental y "Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2021" por parte del SIGCMA | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 0% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Actas de reunión donde se ratifica el compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial por medio de revisiones y seguimiento periódico por medio de los Comites del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 0% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
|  |  |  | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | #REF!
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
Pérdida Reputacional

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento Infraestructura Fisica
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | DETERIORO DE LOS INMUEBLES | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Insuficientes recursos para suplir todas las necesidades y ejecutar la totalidad de actividades relacionadas con el mejoramiento y mantenimiento de infraestructura. 2. Alto volumen de carga laboral. | Imposibilidad de cubrimiento al 100% del mantenimiento integral (preventivo y correctiv)o en los inmuebles propios y en comodato, por insuficiencia de recursos presupuestales. | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas en razón a la imposibilidad de cubrimiento al 100% del mantenimiento integral (preventivo y correctivo) en los inmuebles propios y en comodato, por insuficiencia de recursos presupuestales. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Alta | Moderado | Alto | Evitar | Conforme a la metodologia establecida para programar y realizar seguimiento a las labores de mantenimiento, se recepciona a traves del aplicativo Solicitudes de Mantenimiento, todos los requerimientos provenientes de los Despachos Judiciales, Centros de Servicio y Oficinas Administrativas de la Seccional con el fin de atender a la mayor brevedad los mantenimientos, priorizando necesidades. Asì mismo se empieza a planear el alcance del proyecto de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura para la presente vigencia. |  | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Fisica | 2023-01-01 | 2023-03-31 | En este trimestre se cumplio con el objetivo del registro de las solicitudes permitiendo prever una programación organizada de los requerimientos allegados; igualmente se establecen procedimientos recomendados por la aseguradora para la realizaciòn de arreglos locativos y mantenimientos rutinarios.
2 | DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA EN LOS INMUEBLES | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Demora en los procesos precontratuales por Insuficiente planta de personal para adelantarlos en menor tiempo. 2. Actividades de supervisión insuficientes debido al allto volumen de carga laboral y a la obligatoriedad de realizarlas en forma no presencial. 3. Suspension de los trabajos contratados para el mejoramiento y mantenimiento de infraestructura , por incumplimiento del contratista de las condiciones técnicas y/o falta de idoneidad del personal contratado. 4. Condiciones climáticas que afectan y retrasan los trabajos cuando se realizan en exteriores. 5. Agentes internos o externos que afecten el normal desarrollo de las obras. | Déficit en la planta de personal para adelantar mayor numero de procesos contractuales y actividades de supervisión de forma presencial. | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido al déficit en la planta de personal para adelantar mayor numero de procesos contractuales y actividades de supervisión de forma presencial. | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Moderado | Moderado | Muy Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se elaboraron los estudios precontractuales para la selecciòn de los proveedores de servicio de mantenimiento de ascensores y aires acondicinados. Por falta de recursos no se incio el proceso para la adjudicaciòn del contrato de mantenimiento de equipos de aire acondicionado. |  | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Fisica | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Se cumplio con lo previsto, realizando satisfactoriamente la adjudicaciòn del contrato para el mantenimiento de ascensores.
3 | Daño parcial o total en la estructura física de los inmuebles de la Rama Judicial. | Afectación Económica | 1.Inexistencia de estudios de vulnerabilidad sísmica y sismo resistencia en los inmuebles propios de la Rama Judicial. 2. Carencia de recursos presupuestales para contratar obras de reforzamiento estructural. 3. Inaplicabilidad de la normatividad vigente. 4. Deterioro por ausencia de reforzamientos. | Exceso de cargas vivas y muertas a que son sometidas las estructuras de los inmuebles judiciales. | Posibilidad de afectación economica por exceso de cargas vivas y muertas a que son sometidas las estructuras de los inmuebles judiciales. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Muy Alta | Moderado | Alto | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se continuo con el seguimiento al estado de los inmuebles con el fin de determinar las actividades a desarrollar con los recursos que el nivel central asignò para el proyecto de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura en la presente vigencia. |  | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Fisica | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Continuando con el objetivo de propender por el mejoramiento de las sedes propias, se determinaron las prioridades de inversiòn hacia las sedes de Ibaguè y Melgar.
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad . 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios. | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibiidad de ocurrencia de corrupciòn por carencia de transparencia, ética y valores. | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Aceptar | Perseverando con el objetivo de evitar el riesgo de corrupción en la acontrataciòn, se continuan perfeccionando las exigencias claras y precisas que permitan concientizar a los oferentes desde la etapa precontractual con el copromiso anticorrupciòn. De igual manera se socializa con los servidores el mecanismo de informar via correo electrónico los requerimientos de servicio con el fin de evitar interacciòn entre los contratistas y los empleados y funcionarios que requieren los servicios. |  | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Fisica | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Se continua con el cumplimiento del objetivo anticorrupciòn, promoviendo la buena pràctica de remitir todos los requerimiento de servicios de mantenimiento, a traves del canal establecido (Aplicativo Solicitudes de Mantenimiento)
5 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se continùa con la optimizaciòn de los servicios de mantenimiento, por medio de la utilizaciòn de los medios tecnològicos disponibles para la comunicaciòn con los proveedores de servicios. |  | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Fisica | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Se cumplio con e objetivo toda vez que a traves de las medidas implementadas, no se presentaron demoras ni interrupciones en el servicio.
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160. 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental. 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos. 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental. 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental. | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Dentro de los estudios precontractuales adelantados en este período se incluyeron requisitos y compromisos ambientales para los oferentes y para los futuros contratistas proveedores de servicios de mantenimiento; igualmente se continua con la recolecciòn de residuos especiales (componentes elèctricos) y la disposiciòn de los mismos en un depòsito destinado a tal fin para posterior se entregados a la empresa Interaseo como dispositor final, acorde con el objetivo de aprovechamiento de residos solidos. |  | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Fisica | 2023-01-01 | 2023-03-31 | El cumplimeinto de la gestiòn ambiental de los residuos que generan los contratos de mantenimiento se cumplio con la inclusiòn de obligaciones y compromisos contractuales con el proveedor del servicio de mantenimento de ascensores.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento Infraestructura Fisica
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | DETERIORO DE LOS INMUEBLES | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Insuficientes recursos para suplir todas las necesidades y ejecutar la totalidad de actividades relacionadas con el mejoramiento y mantenimiento de infraestructura. 2. Alto volumen de carga laboral. | Imposibilidad de cubrimiento al 100% del mantenimiento integral (preventivo y correctiv)o en los inmuebles propios y en comodato, por insuficiencia de recursos presupuestales. | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas en razón a la imposibilidad de cubrimiento al 100% del mantenimiento integral (preventivo y correctivo) en los inmuebles propios y en comodato, por insuficiencia de recursos presupuestales. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Alta | Moderado | Alto | Evitar | Conforme a la metodologia establecida para programar y realizar seguimiento a las labores de mantenimiento, se recepciona a traves del aplicativo Solicitudes de Mantenimiento, todos los requerimientos provenientes de los Despachos Judiciales, Centros de Servicio y Oficinas Administrativas de la Seccional con el fin de atender a la mayor brevedad los mantenimientos, priorizando necesidades. Asì mismo se empiez a planear el alcance del proyecto de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura para la presente vigencia. |  | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Fisica | 2023-04-01 | 2023-06-30 | En este trimestre se cumplio con el objetivo del registro de las solicitudes permitiendo contar con una base de datos organizada para la atenciòn de los requerimientos allegados, una vez se cuente con el contrato de servicios de todero.
2 | DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA EN LOS INMUEBLES | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Demora en los procesos precontratuales por Insuficiente planta de personal para adelantarlos en menor tiempo. 2. Actividades de supervisión insuficientes debido al allto volumen de carga laboral y a la obligatoriedad de realizarlas en forma no presencial. 3. Suspension de los trabajos contratados para el mejoramiento y mantenimiento de infraestructura , por incumplimiento del contratista de las condiciones técnicas y/o falta de idoneidad del personal contratado. 4. Condiciones climáticas que afectan y retrasan los trabajos cuando se realizan en exteriores. 5. Agentes internos o externos que afecten el normal desarrollo de las obras. | Déficit en la planta de personal para adelantar mayor numero de procesos contractuales y actividades de supervisión de forma presencial. | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido al déficit en la planta de personal para adelantar mayor numero de procesos contractuales y actividades de supervisión de forma presencial. | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Moderado | Moderado | Muy Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se elaboraron los estudios precontractuales para la selecciòn de contratista de prestaciòn de servicios de apoyo a la construcciòn (Todero). |  | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Fisica | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Se cumplio con lo previsto, realizando con éxito la adjudicaciòn del contrato para servicios de todero.
3 | Daño parcial o total en la estructura física de los inmuebles de la Rama Judicial. | Afectación Económica | 1.Inexistencia de estudios de vulnerabilidad sísmica y sismo resistencia en los inmuebles propios de la Rama Judicial. 2. Carencia de recursos presupuestales para contratar obras de reforzamiento estructural. 3. Inaplicabilidad de la normatividad vigente. 4. Deterioro por ausencia de reforzamientos. | Exceso de cargas vivas y muertas a que son sometidas las estructuras de los inmuebles judiciales. | Posibilidad de afectación economica por exceso de cargas vivas y muertas a que son sometidas las estructuras de los inmuebles judiciales. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Muy Alta | Moderado | Alto | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Continuando con objetivo permanente de propender por evitar daños estructurales que afecten gravemente la estabilidad de la infraestructura fisica propia, se remitio por tercera vez el resultado de la Consultoria de Vulnerabilidad en la Sede Judicial de Lèrida con el fin de que el nivel central adelante las acciones necesarias para atender las necesidades que determino el estudio con respecto a esa edificaciòn. |  | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Fisica | 2023-04-01 | 2023-06-30 | En este trimestre se cumplio con el objetivo de propender por la conservaciòn de las sedes judiciales a cargo de la Direcciòn Seccional de Administraciòn Judicial, culminando los estudios precontaractuales para ejecutar los recursos de inveriòn en el proyecto de mejoramiento y amntenimiento de infraestructura fisica propia asignados para la presente vigencia.
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad . 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios. | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibiidad de ocurrencia de corrupciòn por carencia de transparencia, ética y valores. | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Aceptar | Perseverando con el objetivo de evitar el riesgo de corrupción en la acontrataciòn, se continuan perfeccionando las exigencias claras y precisas que concienticen a los oferentes desde la etapa precontractual con el copromiso anticorrupciòn. De igual manera se socializa continuamente con los servidores la utilizaciòn de la herramienta denominada Aplicativo de Solicitude de Mantenimiento para el tràmite de los requerimientos de servicio con el fin de evitar interacciòn entre los contratistas y los empleados o funcionarios que requieren los servicios. |  | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Fisica | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Se cumplio con el objetivo anticorrupciòn, continuando con la practica de dejar trazabilidad de todas las solicitudes de servicios de mantenimiento a traves del canal establecido.
5 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se continùa con la optimizaciòn de los servicios de mantenimiento, por medio de la utilizaciòn de medios tecnològicos para una comunicaciòn permanente con los proveedores de servicios. |  | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Fisica | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Se cumplio con el objetivo toda vez que a traves de las medidas implementadas, no se presentaron demoras ni interrupciones en el servicio.
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160. 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental. 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos. 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental. 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental. | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Dentro de los estudios precontractuales adelantados en este período se continuò incluyendo requisitos y compromisos ambientales para los oferentes o futuros contratistas proveedores de servicios de mantenimiento. |  | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Fisica | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Se cumplio el objetivo de gestiòn ambiental de los residuos que generan las actividades de mantenimiento, incluyendo oblligaciones a ese respecto, en el contrato de servicios de apoyo a la construcciòn (todero)
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 3 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento Infraestructura Fisica
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | DETERIORO DE LOS INMUEBLES | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Insuficientes recursos para suplir todas las necesidades y ejecutar la totalidad de actividades relacionadas con el mejoramiento y mantenimiento de infraestructura. 2. Alto volumen de carga laboral. | Imposibilidad de cubrimiento al 100% del mantenimiento integral (preventivo y correctiv)o en los inmuebles propios y en comodato, por insuficiencia de recursos presupuestales. | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas en razón a la imposibilidad de cubrimiento al 100% del mantenimiento integral (preventivo y correctivo) en los inmuebles propios y en comodato, por insuficiencia de recursos presupuestales. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Alta | Moderado | Alto | Evitar | Conforme a la metodologia establecida de programación y seguimiento a las labores de mantenimiento, se descarga a diario la lista de registro de solicitudes y requerimientos provenientes de los Despachos Judiciales, Centros de Servicio y Oficinas Administrativas de la Seccional con el fin de atender a la mayor brevedad los arreglos locativos y reparaciones de mobiliario, priorizando necesidades y optimizando los recursos. Asì mismo se publica el proceso licitatorio del proyecto de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura para la presente vigencia. |  | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Fisica | 2023-07-01 | 2023-09-30 | En este trimestre se cumplio con el objetivo de evacuar la atención de las solicitudes recibidas en los dos trimestres anteriores permitiendo continuar con una planeación organizada de las actividades.
2 | DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA EN LOS INMUEBLES | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Demora en los procesos precontratuales por Insuficiente planta de personal para adelantarlos en menor tiempo. 2. Actividades de supervisión insuficientes debido al allto volumen de carga laboral y a la obligatoriedad de realizarlas en forma no presencial. 3. Suspension de los trabajos contratados para el mejoramiento y mantenimiento de infraestructura , por incumplimiento del contratista de las condiciones técnicas y/o falta de idoneidad del personal contratado. 4. Condiciones climáticas que afectan y retrasan los trabajos cuando se realizan en exteriores. 5. Agentes internos o externos que afecten el normal desarrollo de las obras. | Déficit en la planta de personal para adelantar mayor numero de procesos contractuales y actividades de supervisión de forma presencial. | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido al déficit en la planta de personal para adelantar mayor numero de procesos contractuales y actividades de supervisión de forma presencial. | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Moderado | Moderado | Muy Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se ejecuta la supervisiòn a los contratos de mantenimiento de ascensores y de servicios de apoyo a la construcciòn (Todero) con el lcual tambien se presta el servicio de mantenimiento a los equipos de aire acondicionado. |  | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Fisica | 2023-07-01 | 2023-09-30 | En este trimestre se cumplio con lo previsto, realizando seguimiento permanente a los contratos de mantenimiento que se tienen a cargo y atendiendo casi de manera inmediata toda la demanda de servicios.
3 | Daño parcial o total en la estructura física de los inmuebles de la Rama Judicial. | Afectación Económica | 1.Inexistencia de estudios de vulnerabilidad sísmica y sismo resistencia en los inmuebles propios de la Rama Judicial. 2. Carencia de recursos presupuestales para contratar obras de reforzamiento estructural. 3. Inaplicabilidad de la normatividad vigente. 4. Deterioro por ausencia de reforzamientos. | Exceso de cargas vivas y muertas a que son sometidas las estructuras de los inmuebles judiciales. | Posibilidad de afectación economica por exceso de cargas vivas y muertas a que son sometidas las estructuras de los inmuebles judiciales. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Muy Alta | Moderado | Alto | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | En este trimestre se adjudicò el contrato para la ejecución de las obras de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura física propia. |  | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Fisica | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Se cumplio con el objetivo de propender por el mejoramiento de las sedes remitiendo a los Consultores enviados por el nivel Central, toda la información necesaria en fotografías, videos y documentos anexos, para establecer es estado actual de conservación de las edificaciones propias donde funcionan las sedes judiciales.
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad . 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios. | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibiidad de ocurrencia de corrupciòn por carencia de transparencia, ética y valores. | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Aceptar | Perseverando con el objetivo de evitar el riesgo de corrupción en la acontrataciòn, se continuan perfeccionando las exigencias claras y precisas que concienticen a los oferentes desde la etapa precontractual con el copromiso anticorrupciòn. De igual manera se socializa con los servidores el mecanismo de solicitara a través del aplicativo los requerimientos de servicio con el fin de evitar interacciòn entre los contratistas y los empleados y funcionarios que requieren los servicios. |  | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Fisica | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Se propende por mantener buenas práctica anticorrupciòn, dejando registro y trazabilidad tanto de las solicitudes de servicios de mantenimiento como de la atención de las mismas a traves de la plataforma de Solicitudes de Mantenimiento.
5 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se continùa con la optimizaciòn de los servicios de mantenimiento, por medio de la utilizaciòn permanente de medios tecnològicos para la comunicaciòn con los proveedores de servicios; de esta manera se deja trazabilidad de las diferentes actuaciones. |  | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Fisica | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Se cumplio con e objetivo toda vez que a traves de las medidas implementadas, no se presentaron demoras ni interrupciones en el servicio.
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160. 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental. 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos. 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental. 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental. | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Evitar | Dentro de las labores de supervisiòn se realiza seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte de los contratistas; igualmente se continua con la recolecciòn de residuos y la disposiciòn de los mismos de manera adecuada. |  | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Fisica | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Se cumplio del objetivo en lo relacionado con la gestiòn ambiental de los residuos que generan los contratos de mantenimiento, recopilando de forma adecuada los residuos de construcción y los repuestos desinstalados.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento Infraestructura Fisica
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | DETERIORO DE LOS INMUEBLES | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Insuficientes recursos para suplir todas las necesidades y ejecutar la totalidad de actividades relacionadas con el mejoramiento y mantenimiento de infraestructura. 2. Alto volumen de carga laboral. | Imposibilidad de cubrimiento al 100% del mantenimiento integral (preventivo y correctiv)o en los inmuebles propios y en comodato, por insuficiencia de recursos presupuestales. | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas en razón a la imposibilidad de cubrimiento al 100% del mantenimiento integral (preventivo y correctivo) en los inmuebles propios y en comodato, por insuficiencia de recursos presupuestales. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Moderado | Moderado | Alta | Moderado | Alto | Evitar | Conforme a la metodologia establecida para programar y realizar seguimiento a las labores de mantenimiento se descarga a diario la lista de registro de solicitudes y requerimientos provenientes de los Despachos Judiciales, Centros de Servicio y Oficinas Administrativas de la Seccional con el fin de atender a la mayor brevedad los mantenimientos, priorizando necesidades y optimizando los recursos. |  | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Fisica | 2023-10-01 | 2023-12-31 | En este trimestre se adiono en valor el contrato de servicios de apoyo a la construcción o servicios de todero con el fin de atender el alto volumen de requerimientos; igualmente se realizan los mantenimientos sugeridos por la aseguradora y en los establecidos en el Protocolo de Mantenimiento.
2 | DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA EN LOS INMUEBLES | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Demora en los procesos precontratuales por Insuficiente planta de personal para adelantarlos en menor tiempo. 2. Actividades de supervisión insuficientes debido al allto volumen de carga laboral y a la obligatoriedad de realizarlas en forma no presencial. 3. Suspension de los trabajos contratados para el mejoramiento y mantenimiento de infraestructura , por incumplimiento del contratista de las condiciones técnicas y/o falta de idoneidad del personal contratado. 4. Condiciones climáticas que afectan y retrasan los trabajos cuando se realizan en exteriores. 5. Agentes internos o externos que afecten el normal desarrollo de las obras. | Déficit en la planta de personal para adelantar mayor numero de procesos contractuales y actividades de supervisión de forma presencial. | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido al déficit en la planta de personal para adelantar mayor numero de procesos contractuales y actividades de supervisión de forma presencial. | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Moderado | Moderado | Muy Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se ejecuta la supervisiòn a los contratos de mantenimiento de ascensores y de servicios de apoyo a la construcciòn (Todero) con el lcual tambien se presta el servicio de mantenimiento a los equipos de aire acondicionado. |  | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Fisica | 2023-10-01 | 2023-12-31 | En este trimestre se cumplio con lo previsto, realizando supervisiòn permanente a los contratos de mantenimiento que se tienen a cargo hasta el agotamiento de los recursos y la liquidación de los mismos.
3 | Daño parcial o total en la estructura física de los inmuebles de la Rama Judicial. | Afectación Económica | 1.Inexistencia de estudios de vulnerabilidad sísmica y sismo resistencia en los inmuebles propios de la Rama Judicial. 2. Carencia de recursos presupuestales para contratar obras de reforzamiento estructural. 3. Inaplicabilidad de la normatividad vigente. 4. Deterioro por ausencia de reforzamientos. | Exceso de cargas vivas y muertas a que son sometidas las estructuras de los inmuebles judiciales. | Posibilidad de afectación economica por exceso de cargas vivas y muertas a que son sometidas las estructuras de los inmuebles judiciales. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Muy Alta | Moderado | Alto | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | En este trimestre se ejecutó a cablidad el contrato con la realización de las obras de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura física propia. |  | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Fisica | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Se cumplio con el objetivo de propender por el mejoramiento de las sedes propias y se logro una pequeña adición de recursos a los inicialmente asignados, los cuales permitieron ejecutar algunas actividades que no se habían incluido por exceder el presupuesto.
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad . 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios. | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibiidad de ocurrencia de corrupciòn por carencia de transparencia, ética y valores. | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Aceptar | Perseverando con el objetivo de evitar el riesgo de corrupción en la acontrataciòn, se continuan se socializa con los servidores el mecanismo de informar via correo electrónico los requerimientos de servicio con el fin de evitar interacciòn entre los contratistas y los empleados y funcionarios que requieren los servicios. |  | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Fisica | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Se cumplio con el objetivo anticorrupciòn, continuando con la practica de dejar trazabilidad de todas las solicitudes de servicios de mantenimiento a traves del canal establecido (plataforma de Solicitudes de Mantenimiento); igualmente se dejan memorias descriptivas con fotografias, de las obras realizadas con el contrato de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura física propia.
5 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se continùa con la optimizaciòn de los servicios de mantenimiento, por medio de la utilizaciòn de medios tecnològicos para una comunicaciòn permanente con los proveedores de servicios. |  | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Fisica | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Se cumplio con e objetivo toda vez que a traves de las medidas implementadas, no se presentaron demoras ni interrupciones en el servicio y pro otra parte se cumplio con el cronograma de obra establecido.
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160. 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental. 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos. 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental. 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental. | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Evitar | Dentro de las labores de supervisiòn se realiza seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte de los contratistas; igualmente se continua con la recolecciòn de residuos y la disposiciòn de los mismos de manera adecuada. |  | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Fisica | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Se cumplio del objetivo de la gestiòn ambiental de los residuos que generan los contratos de mantenimiento y el contrato de obra, aplicando el Plan de Gestión Ambiental presentado por el contratista y aprobado por la Interventoría.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!