## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Misionales | REORDENAMIENTO JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA | X
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2023-04-04
SIGCMA

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | REORDENAMIENTO JUDICIAL
Objetivo: |  |  | Mejorar el acceso al servicio de justicia, a partir del análisis geográfico, social, económico, estadístico y administrativo de los despachos judiciales del país, bajo parámetros de racionalidad y conforme con las necesidades de la sociedad para fortalecer el aparato de justicia dando cumplimiento al marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, mediante la creación, supresión, transformación de despachos judiciales y/o mediante el ajuste de las plantas de personal.
Alcance: |  |  | Nivel Central Y Seccional
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | INEXACTITUD EN LAS PROPUESTAS DE REORDENAMIENTO | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Información estadística errada o insuficiente. 2. Inadecuado diligenciamiento de los formatos establecidos para la presentación de propuestas. 3. Desconocimiento de la carga laboral de los despachos judiciales. | Desconocimiento del aparato de Justicia y las novedades de personal. | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio debido por desconocimiento del aparato de Justicia y las novedades de personal | Ejecución y Administración de Procesos | 12 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Verificar los acuerdos proferidos por el CSJ por la cual se crean despachos permanentes y hacer seguimeinto a las plantas de personal para actualizar el Mapa Judicial del Distrito. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Hacer control y seguimiento a las estasidsticas judiciales para establecer la carga laboral de los despachos y la necesidad de crear, suprimir o incorporar cargos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Practicar visitas a los despachos judiciales. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
2 | DEMORA EN LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE REORDENAMIENTO | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Control y seguimiento extemporáneo a la gestión estadística de los despachos judiciales. 2. Reporte extemporáneo de la información estadística por parte de los servidores judiciales. 3. Falta de personal. 4. Excesiva carga laboral. | Desconocimiento de la carga laboral de los despachos judiciales y falta de seguimiento a las estadisticas judiciales. | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas debido a desconocimiento de la carga laboral de los despachos judiciales y falta de seguimiento a las estadisticas judiciales. | Ejecución y Administración de Procesos | 12 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Identificar oportunamente las necesidades de creacion de cargos con fundamento en las estadisticas judiciales y hacer seguimento a los requerimientos que hacen los despachos judiciales. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Control y seguimiento oportuno a la gestión estadística de los despachos judiciales para conocer la carga laboral real que manejan los mismos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Requerir a los despachos judiciales para que hagan inventario de los procesos a su cargo con el fin de conocer el estado actual de los mismos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Realizar visita a los despachos judiciales y reuniones de jueces por especialdiad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Realizar requerimientos a los despachos judiciales que no reportan la estadistica oportunamente | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
3 | INTERRUPCIÓN O SUSPENSIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Paros Judiciales que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana o Disturbios y hechos violentos, que alteren el orden publico 3.Pandemia 4.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial y administrativa | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial y administrativa | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 365 | Media | 60% | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Implementar de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el trabajo en casa | probalidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | FALSE | Baja | 33% | Baja | 33% | FALSE | FALSE | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Fijar políticas y directrices claras aplicadas para evacuar y proteger a los servidores judiciales | probalidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | FALSE | Baja | 33% |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 | Adelantar el Programa de Prevención por parte de la ARL | probalidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | FALSE | Baja | 33% |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 | Divulgar la normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. | probalidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | FALSE | Baja | 33% |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 | Elaborar y aplicar medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
4 | INAPLICABILIDAD DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten conocer las campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental | Desconocimiento de la normatividad y las politicas ambientales que rigen la organización. | Posibilidad de afectación ambiental por el desconocimiento de la normatividad y las políticas ambientales que rigen la organización | Eventos Ambientales Internos | 365 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Divulgar programas, guías y procedimientos del Plan de Gestión Ambiental, además del acompañamiento y/o seguimiento a implementación del Acuerdo PSAA14-10160 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro |  | Baja | 33% | Baja | 33% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Verificar asistencia a las actividades de formación virtual y Autodiagnóstico inicial de estado de la Gestión Ambiental en las diferentes sedes | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro |  | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Hacer la socializacion y eventos de capacitación en el Sistema de Gestión Ambiental y "Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2021" por parte del SIGCMA | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro |  | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Reuniones donde se ratifica el compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial por medio de revisiones y seguimiento periódico por medio de los Comites del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro |  | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
5 | AMENAZAS A SERVIDORES JUDICIALES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Ejercicio de la función judicial. 2. Alteración del orden público 3. Llamadas extorsivas a servidores judiciales. 4. Atentados a Sedes judiciales | Toma de decisiónes por parte de los servidores judiciales en el ejercio de sus funciones. | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de justicia por la toma de decisiones por parte de los servidores judiciales en el ejercio de sus funciones. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 365 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Realizar reuniones periodicas del Comité Seccional de Seguridad | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 0% | Baja | 33% | Baja | 33% | Leve | 0% | Leve | 0% | Bajo | Aceptar
[14 empty] | 2 | Comunicar a las autoridades competentes y solicitud de medidas de proteccion | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 0% | Baja | 33% |  |  | Leve | 0%
[14 empty] | 3 | Hacer reunión y capacitación con los servidores judiciales sobre el riesgo público | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 0% | Baja | 33% |  |  | Leve | 0%
[14 empty] | 4 | Implementar del Plan Padrino en coordinación con la Policia | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 0% | Baja | 33% |  |  | Leve | 0%

## Análisis de Contexto
Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima
Análisis de Contexto
DEPENDENCIA: | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA |  | PROCESO | REORDENAMIENTO JUDICIAL
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA
OBJETIVO DEL PROCESO: | Registrar el objetivo del proceso. Aplica solo para los procesos del nivel central del CSJ.
Mejorar el acceso al servicio de justicia, a partir del análisis geográfico, social, económico, estadístico y administrativo de los despachos judiciales del país, bajo parámetros de racionalidad y conforme con las necesidades de la sociedad para fortalecer el aparato de justicia dando cumplimiento al marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Reforma a la ley 270 de 1996 estatutaria de la administración de justicia | 1 | Decretos y acuerdos reglamentarios expedidos por el Gobierno Nacional y el Consejo Superior en el contexto de la pandemia para atender la emergencia sanitaria y ecologica y la implementación de medidas de Bioseguridad.
| 2 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la administración de Justicia. | 2 | Aplicacion del Decreto 806 de 2020 Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y sus reformas
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 3 | Disminución del Presupuesto de la Rama Judicial expedido por el Ministerio de Hacienda | 3 | Asignación de Partidas Presupuestales por parte del Gobierno Nacional para creación de cargos.
| 4 | No asignación oportuna y suficiente de los recursos requeridos por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué para la vigencia 2022
Sociales y culturales ( cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 5 | Aislamiento Social y limitaciones a la movilidad. | 4 | Implementación de acciones de contingencia para asegurar la continuidad en la prestación del servicio ante sitaciones de orden público.
| 6 | Aumento de la demanda de Justicia
| 7 | Amenazas a servidores judiciales en razón al ejercicio de sus funciones.
Tecnológicos ( desarrollo digital,avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 8 | Perdida de la información por la caida de los servidores. | 5 | Creación de canales de comunicación.
|  |  | 6 | Modalidad de trabajo en casa de manera virtual
Legales y reglamentarios (estadnadres nacionales, internacionales, regulacion ) | 9 | Reforma a la ley 270 de 1996
|  |  | 7 | Acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura
|  |  | 8 | Implementación de la norma ISO9001:2015 en el SIGCMA
|  |  | 9 | Apoyo del ICONTEC para la expedición de las Normas Técnicas de Calidad de la Rama NTC 6256 y GTC 286 de 2021
|  |  | 10 | Delegación de funciones al Consejo Seccional a través del Acuerdo PSAA16-10561 del 2016.
Ambientales: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. | 10 | Contaminación ambiental | 11 | Formación y capacitación en temas ambientales por parte de instituciones externas a la organización.
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos) )
Estratégicos :(direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | Falta de diseño y aplicación de metodologías para la planificación de la Gestión Judicial y Administrativa | 1 | Plan Nacional de Descongestión
|  |  | 2 | Creación de cargos permanentes
| 2 | Falta de capacitación en temas relacionados con la planeación estrategica, liderazgo y trabajo en equipo | 3 | Elaboración del plan de mejoramiento y fortalecimiento del SIGCMA
| 3 | Desconocimiento de la metodología para la presentación de la propuesta de reordenamiento | 4 | Rendición de cuentas
|  |  | 5 | Informe de Gestión
|  |  | 6 | Acta del informe de revisión para la alta dirección.
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 4 | Recursos insuficientes para atender el Plan de descongestión | 7 | Adecuado manejo de los recursos
Personal ( competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 5 | Falta de personal para cumplir con las metas establecidas. | 8 | Compromiso de los servidores judiciales que participan en el desarrollo de los procesos.
| 6 | Servidores Judiciales con Comorbilidades o enfermedades base | 9 | Programación de actividades para el fortalecimiento de las competencias.
| 7 | Servidores Judiciales mayores de 60 años | 10 | Apoyo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla para los eventos academicos
Proceso ( capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 8 | Falta de formación y capacitación de los servidores judiciales en el manejo de las herramientas tecnológicas. | 11 | Seguimiento oportuno a las estadisticas judiciales
Tecnológicos | 9 | Falta de cobertura de la plataforma tecnologica a nivel Seccional tanto en sedes administrativas como judiciales | 12 | Implementación de canales de comunicación para la recepción de tutelas, habeas corpus, medios de control y demandas en todas las jurisdicciones y especialidades. Consulta de procesos y buzón digital QSF.
| 10 | Falta de apropiación y aplicación del conocimiento de los avances tecnológicos. | 13 | Capacitación para el uso de herramientas tecnológicas
|  |  | 14 | Implementación de los VPN.
|  |  | 15 | Implementación der la firma electrónica
|  |  | 16 | Uso de ONE DRIVE, SHARE POINT
|  |  | 17 | Uso adecuado del aplicativo para la realización de audiencias virtuales a través de Microsoft teams y LIFEZISE
|  |  | 18 | Uso masivo de los correos institucionales y de los micrositos
|  |  | 19 | Uso masivo de las TIC, como resultado del trabajo en casa por la emergencia sanitaria con ocasión a la pandemia por la COVID-19
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 11 | Alto numero de expedientes en Papel | 20 | Plan de digitalización.
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) | 12 | Falta de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las sedes judiciales | 21 | Contar con palacios de justicas y sedes judiciales propias
Elementos de trabajo (papel, equipos) | 13 | Falta de modernización del mobiliario con que cuenta la Rama Judicial. | 22 | Uso adecuado de los elementos de trabajo.
|  |  | 23 | Compra de equipos tecnologicos (escanner y computadores)
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 14 | Baja capacidad en el ancho de banda de internet | 24 | Creación de canales de comunicación.
|  |  | 25 | Uso adecuado del micorsitio asigando al Consejo Seccional de la Judicatura
|  |  | 26 | Uso adecuado de los correos electrónicos.
|  |  | 27 | Uso adecuado del aplicativo SIGOBIUS
|  |  | 28 | Creación del Buzón QSF.
Ambientales | 15 | Falta de conocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 29 | Elaboración del Plan de Gestión Ambiental en el marco del acuerdo PSAA14-10160 de 2014
| 16 | Desconocimiento de la normatividad ambiental | 30 | Compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial.
| 17 | Incremento en el consumo de servicios publicos durante las actividades de trabajo en casa | 31 | Disminución significativa en el consumo de servicios públicos por efecto de la aplicación del aforo en las sedes administrativas
| 18 | Desconocimiento de la forma de separación de residuos en el trabajo en casa según el nuevo código de colores. | 32 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos.
|  |  | 33 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente.
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Presentar propuestas de reordenamiento ante el Consejo Superior de la Judicatura para la creación de cargos permanentes. | 3, 4, 5, 6, 8, 9 | 3,5, 7, | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 13 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Hacer seguimiento a la gestión estadistica de los despachos judiciales. | 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 3,5, 7, | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 14 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Actualizar el mapa judicial | 1,2, 5, 6, | 4, 5, 6, | 4, 5, 6 | 1, 2, 4, 5, 11 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Atender las solicitudes de creación de cargos permanentes o en descongestión presentadas por los despachos judiciales. | 1,2, 3, 5, 6 | 2,3,5 | 3, 4, 5,6 | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Hacer reuniones con los servidores judiciales. | 5, 6, 7 | 5, 6, 10 | 4, 5, 6, | 7, 8, 13, 24 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Realizar visitas a los despachos judiciales. | 5, 6, 7 | 5, 6, 10 | 4, 5, 6, | 7, 8, 13, 25 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Clasificación Riesgo (hidden)
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla Impacto (hidden)
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | #REF!
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
Pérdida Reputacional

## Tabla Valoración de Controles (hidden)
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor (hidden)
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | REORDENAMIENTO JUDICIAL
Objetivo: |  |  | Mejorar el acceso al servicio de justicia, a partir del análisis geográfico, social, económico, estadístico y administrativo de los despachos judiciales del país, bajo parámetros de racionalidad y conforme con las necesidades de la sociedad para fortalecer el aparato de justicia dando cumplimiento al marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, mediante la creación, supresión, transformación de despachos judiciales y/o mediante el ajuste de las plantas de personal.
Alcance: |  |  | Nivel Central Y Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | INEXACTITUD EN LAS PROPUESTAS DE REORDENAMIENTO | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Información estadística errada o insuficiente. 2. Inadecuado diligenciamiento de los formatos establecidos para la presentación de propuestas. 3. Desconocimiento de la carga laboral de los despachos judiciales. | Desconocimiento del aparato de Justicia y las novedades de personal. | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio debido por desconocimiento del aparato de Justicia y las novedades de personal | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Presentar propuesta integral de reordenamiento y por especialidad. . |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Se formularon ante el Consejo Superior de la Judicatura 1 propuesta integral de reordenamiento a saber CSJTOOP23-97 del 2023. Se deduce que los controles y actividades adelantadas han sido oportunas, eficientes y acertadas para que el riesgo no se materialice
2 | DEMORA EN LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE REORDENAMIENTO | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Control y seguimiento extemporáneo a la gestión estadística de los despachos judiciales. 2. Reporte extemporáneo de la información estadística por parte de los servidores judiciales. 3. Falta de personal. 4. Excesiva carga laboral. | Desconocimiento de la carga laboral de los despachos judiciales y falta de seguimiento a las estadisticas judiciales. | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas debido a desconocimiento de la carga laboral de los despachos judiciales y falta de seguimiento a las estadisticas judiciales. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Seguimiento trimestral a la estadistica judicial |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-01 | Se hizo segumiento en el primer trimestre a las estadisticas judiciales y Se deduce que los controles y actividades adelantadas han sido oportunas, eficientes y acertadas para que el riesgo no se materialice
3 | INTERRUPCIÓN O SUSPENSIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Paros Judiciales que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana o Disturbios y hechos violentos, que alteren el orden publico 3.Pandemia 4.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial y administrativa | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial y administrativa | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se hizo control y segumiento a las sedes judiciales en coordinación con la Direccion Seccional de Administración Judicial de Ibagué para evitar la interrupción del servicio por hechos violentos y se hizo control y seguimiento a través del area de salud ocupacional y la ARL a los servidores judicales para evitar el contagio por la COVID-19. Se coordinó con la policia nacional y se impartieron instrucciones a la vigilancia privada. |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Las acciones emprendidas por el Consejo Seccional de la Judicatura y la Dirección Seccional de Administración judicial dieron como resultado mitigar el riesgo en la interrupción o la prestación del servicio. Se deduce que los controles y actividades adelantadas han sido oportunas, eficientes y acertadas para que el riesgo no se materialice
4 | INAPLICABILIDAD DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten conocer las campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental | Desconocimiento de la normatividad y las politicas ambientales que rigen la organización. | Posibilidad de afectación ambiental por el desconocimiento de la normatividad y las políticas ambientales que rigen la organización | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Seguimiento al plan de gestión ambiental. |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Se implementó el plan de gestión ambiental para mitigar los riesgos por afectación ambiental, se implementaron buenas practicas para el ahorro de energía, ahorro de agua, luz, uso eficiente del papel y adecuado manejo de los residuos solidos, los cuales están medidos en el plan de gestión ambiental, lo que contribuye a miitgar este riesgo.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Reunion del comité Seccional de seguridad . |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | En el primer trimestre se realizó la reunion del comité seccional de seguridad donde se socializaron medidas de protección personal para los jueces y sedes judiciales, Se deduce que los controles y actividades adelantadas han sido oportunas, eficientes y acertadas para que el riesgo no se materialice
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | REORDENAMIENTO JUDICIAL
Objetivo: |  |  | Mejorar el acceso al servicio de justicia, a partir del análisis geográfico, social, económico, estadístico y administrativo de los despachos judiciales del país, bajo parámetros de racionalidad y conforme con las necesidades de la sociedad para fortalecer el aparato de justicia dando cumplimiento al marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, mediante la creación, supresión, transformación de despachos judiciales y/o mediante el ajuste de las plantas de personal.
Alcance: |  |  | Nivel Central Y Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | INEXACTITUD EN LAS PROPUESTAS DE REORDENAMIENTO | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Información estadística errada o insuficiente. 2. Inadecuado diligenciamiento de los formatos establecidos para la presentación de propuestas. 3. Desconocimiento de la carga laboral de los despachos judiciales. | Desconocimiento del aparato de Justicia y las novedades de personal. | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio debido por desconocimiento del aparato de Justicia y las novedades de personal | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. Actualizar el Mapa Judicial del Distrito. 2. Hacer control y seguimiento a las estasidsticas judiciales para establecer la carga laboral de los despachos y la necesidad de crear, suprimir o incorporar cargos. 3. Practicar visitas a los despachos judiciales. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Las acciones y medidas de control propuestas para mitigar el riesgo de Inexactitud en las propuestas de reordenamiento se considera que han sido eficaces por cuanto y en tanto se enviaron 4 propuestas de reordenameinto al nivel central y a la fecha no han sido devueltas con observación alguna. Ademas se procedió a la actualización del mapa judicial incluyedo los nuevos cargos creados mediante acuerdo por aprte del Consejo Superior de la Judicatura y se ha venido convalidando trimestralmente la gestión estadística para advertir la carga laboral de los despachos que en un momento dado requieren creación de cargos por el alto volumen de la misma. Así mismo se practicaron durante este trimestre las visitas judiciales a los despachos apra socialziar las propuestas con los servidores judiciales. Del mismo modo en las reuniones de jueces por especialidad y con los presidentes de los tribunales se recogen necesidades para la creación de cargos según la jurisdicción y especialidad, por lo tanto se deduce que los controles y actividades adelantadas han sido oportunas, eficientes y acertadas para que el riesgo no se materialice
2 | DEMORA EN LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE REORDENAMIENTO | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Control y seguimiento extemporáneo a la gestión estadística de los despachos judiciales. 2. Reporte extemporáneo de la información estadística por parte de los servidores judiciales. 3. Falta de personal. 4. Excesiva carga laboral. | Desconocimiento de la carga laboral de los despachos judiciales y falta de seguimiento a las estadisticas judiciales. | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas debido a desconocimiento de la carga laboral de los despachos judiciales y falta de seguimiento a las estadisticas judiciales. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Seguimiento trimestrala la estadistica judicial 1. Identificación oportuna de necesidades de creacion de cargos con fundamento en las estadisticas judiciales. 2. Control y seguimiento oportuno a la gestión estadística de los despachos judiciales para conocer la carga laboral real que manejan los mismos. 3. Requerir a los despachos judiciales para que hagan inventario de los procesos a su cargo con el fin de conocer el estado actual de los mismos. 4. Visita a los despachos judiciales. 5. Requerir a los despachos judiciales que no reportan la estadistica oportunamente |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Las acciones y medidas de control propuestas para mitigar el riesgo de Demora en la Presentación de las propuestas de reordenamiento se considera que han sido eficaces por cuanto y en tanto las propuestas de reordenameinto enviadas al nivel central se hicieron de acuerdo al seguimientro trimestral a la estadística Judicial e identificando oportunamente la necesidad de creación de cargos con fundamento en las mismas y a las visitas realiadas a los despachos judiciales como también las reuniones que se hacen con los jueces por especialidad lo que arrojó conocer y hacer un diagnostico de necesidades para proceder a la formulación y presentación de las propuestas oportunamente, por lo tanto se deduce que los controles y actividades adelantadas han sido oportunas, eficientes y acertadas para que el riesgo no se materialice
3 | INTERRUPCIÓN O SUSPENSIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Paros Judiciales que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana o Disturbios y hechos violentos, que alteren el orden publico 3.Pandemia 4.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial y administrativa | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial y administrativa | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se hizo control y segumiento a las sedes judiciales en coordinación con la Direccion Seccional de Administración Judicial de Ibagué para evitar la interrupción del servicio por hechos violentos y se hizo control y seguimiento a través del area de salud ocupacional y la ARL a los servidores judicales contagiados por la COVID-19. Se coordinó con la policia nacional y se impartieron instrucciones a la vigilancia privada. 1. Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el trabajo en casa 2. Políticas y directrices claras aplicadas para evacuar y proteger a los servidores judiciales 3. Programa de Prevención por parte de la ARL 4. Normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. 5. Elaboración y aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Las acciones y medidas de control propuestas para mitigar el riesgo de Interrupción o Demora en el Servicio de Administrar Justicia se considera que han sido eficaces pues la implementación de los protocolos de Bioseguridad y el suministro de elementos de bioseguridad para los servidores judiciales evitó el contagio por la COVID-19 y otras enfermedades infectocontagiosas promoviendo así la salud ocupacional. Del mismo modo la implementación de las herramientas tecnologicas facilita la gestión judicial y administrativa que contribuyen a la prevención de riesgos que afecten el servicio en la administración de justicia y por ende hace que este servicio no se interrumpa o se suspenda en cuanto y en tanto se sigue prestando desde la virtualidad y con medidas de protección seguras, por lo tanto se deduce que los controles y actividades adelantadas han sido oportunas, eficientes y acertadas para que el riesgo no se materialice
4 | INAPLICABILIDAD DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten conocer las campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental | Desconocimiento de la normatividad y las politicas ambientales que rigen la organización. | Posibilidad de afectación ambiental por el desconocimiento de la normatividad y las políticas ambientales que rigen la organización | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Seguimeinto al plan de gestión ambiental. " Divulgación de programas, guías y procedimientos del Plan de Gestión Ambiental, además del acompañamiento y/o seguimiento a implementación del Acuerdo PSAA14-10160 " Asistencia a las actividades de formación virtual y Autodiagnóstico inicial de estado de la Gestión Ambiental en las diferentes sedes Socializacion y capacitaciones en el Sistema de Gestión Ambiental y "Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2021" por parte del SIGCMA Reuniones donde se ratifica el compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial por medio de revisiones y seguimiento periódico por medio de los Comites del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Las acciones y medidas de control propuestas para mitigar el riesgo de Inaplicabilidad de la normatividad ambiental vigente se considera que han sido eficaces pues la implementación del Plan de Gestión Ambiental al interior de la Rama Judicial ha arrojado como resultado que los serbidores judiciales se apropien de conceptos como la protección del medio ambiente, implementen buenas practicas al interior de los despachos y dependencias administrativas como también conozcan la reglamentación vigente que rige el medio ambiente. Igualmente se logró la formación de auditores en la norma ISO 14001:2015 y se ha socializado la norma tecnica de la rama judicial NTC6256:2021 por parte del Comité Seccional del SIGCMA durante la hora calidad, por lo tanto se deduce que los controles y actividades adelantadas han sido oportunas, eficientes y acertadas para que el riesgo no se materialice
5 | AMENAZAS A SERVIDORES JUDICIALES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Ejercicio de la función judicial. 2. Alteración del orden público 3. Llamadas extorsivas a servidores judiciales. 4. Atentados a Sedes judiciales | Toma de decisiónes por parte de los servidores judiciales en el ejercio de sus funciones. | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de justicia por la toma de decisiones por parte de los servidores judiciales en el ejercio de sus funciones. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Mayor | Alto | Baja | Leve | Bajo | Aceptar | Se expidieron los oficios dirijidos a las autoridades competentes. 1. Reuniones periodicas del Comité Seccional de Seguridad 2. Comunición a las autoridades competentes y solicitud de medidas de proteccion 3. Reunión y capacitación con los servidores judiciales sobre el riesgo público 4. Implementación del Plan Padrino en coordinación con la Policia |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Las acciones y medidas de control propuestas para mitigar el riesgo de Amenazas a Serrvidores judiciales en Cumlimiento de sus Funciones se considera que han sido eficaces por cuanto y en tanto en las reuniones periodicas que se realzian con los servidores judiciales se obtiene de manera inmediata situaciones que puedan afectar su integridad personal o exposición al riesgo público y si esto ocurre se expiden los oficios correspondientes a las autoridades competentes para que se tomen las medidas de protección pertinentes, según el caso. Igualmente de manera bimensual se realiza el Comité Seccional de Seguirdad con los organismos de seguridad del estado para socializar los temas de seguridad personal de los servidores judiciales como también la seguridad de las sedes judiciales y la implementación dle plan padrino que permite hacer acompañamiento y visitas a los lugares de trabajo y residencias de los servidores judiciales, por lo tanto se deduce que los controles y actividades adelantadas han sido oportunas, eficientes y acertadas para que el riesgo no se materialice
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 3 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | REORDENAMIENTO JUDICIAL
Objetivo: |  |  | Mejorar el acceso al servicio de justicia, a partir del análisis geográfico, social, económico, estadístico y administrativo de los despachos judiciales del país, bajo parámetros de racionalidad y conforme con las necesidades de la sociedad para fortalecer el aparato de justicia dando cumplimiento al marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, mediante la creación, supresión, transformación de despachos judiciales y/o mediante el ajuste de las plantas de personal.
Alcance: |  |  | Nivel Central Y Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | INEXACTITUD EN LAS PROPUESTAS DE REORDENAMIENTO | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Información estadística errada o insuficiente. 2. Inadecuado diligenciamiento de los formatos establecidos para la presentación de propuestas. 3. Desconocimiento de la carga laboral de los despachos judiciales. | Desconocimiento del aparato de Justicia y las novedades de personal. | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio debido por desconocimiento del aparato de Justicia y las novedades de personal | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se presentaron 4 propuestas de reordenamiento . |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Las propuestas de reordenamiento presentadas se formularon a través de los siguientes oficios 2815 del 07 de septiembre, para la Comisión Seccional de Discplina Judicial, Oficio 2867 del 02 de septiembre, para brindar apoyo a los conjueces de la jurisdicción contesiosa administrativa, a través del oficio 3088 del 22 de septiembre, se formuló medida de descongestion a solicitud de la dra Julieta Isabel Mejia magistrada de la sala penal del Tribunal Superior de Ibagué, y mediante oficio 3022 del 23 de septiembre, se presentó solicitud de medida de descongestión para los Juzgados penales del circuito especializados de Ibagué
2 | DEMORA EN LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE REORDENAMIENTO | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Control y seguimiento extemporáneo a la gestión estadística de los despachos judiciales. 2. Reporte extemporáneo de la información estadística por parte de los servidores judiciales. 3. Falta de personal. 4. Excesiva carga laboral. | Desconocimiento de la carga laboral de los despachos judiciales y falta de seguimiento a las estadisticas judiciales. | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas debido a desconocimiento de la carga laboral de los despachos judiciales y falta de seguimiento a las estadisticas judiciales. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Seguimiento trimestrala la estadistica judicial |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | se hizo segumiento en el Tercer trimestre a la estadistica judicial.
3 | INTERRUPCIÓN O SUSPENSIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Paros Judiciales que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana o Disturbios y hechos violentos, que alteren el orden publico 3.Pandemia 4.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial y administrativa | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial y administrativa | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Implementación de protocolos de Bioseguridad y uso de las TICs |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Se continua implementando las medidas de bioseguridad y adoptando los protocolos establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura.
4 | INAPLICABILIDAD DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten conocer las campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental | Desconocimiento de la normatividad y las politicas ambientales que rigen la organización. | Posibilidad de afectación ambiental por el desconocimiento de la normatividad y las políticas ambientales que rigen la organización | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Seguimeinto al plan de gestión ambiental. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Se implementó el plan de gestión ambiental para mitigar los riesgos por afectación ambiental, se implementaron buenas practicas para el ahorro de energía, ahorro de agua, luz, uso eficiente del papel y adecuado manejo de los residuos solidos, los cuales están medidos en el plan de gestión ambiental.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Se presentó una situación de amenaza contra Aura Nathaly Cardenas Rodriguez Secretaria del Juzgado Promiscuo Municipal de Ambalema |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Mediante oficio CSJTOOP21-2281 se solicitó a la oficina de asesoria para la seguridad del Consejo Superior de la Judicatura activar los protocolos correspondientes para salvaguardar la vida e integridad personal de la Dra. Aura Nathaly Cardenas Rodriguez.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | REORDENAMIENTO JUDICIAL
Objetivo: |  |  | Mejorar el acceso al servicio de justicia, a partir del análisis geográfico, social, económico, estadístico y administrativo de los despachos judiciales del país, bajo parámetros de racionalidad y conforme con las necesidades de la sociedad para fortalecer el aparato de justicia dando cumplimiento al marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, mediante la creación, supresión, transformación de despachos judiciales y/o mediante el ajuste de las plantas de personal.
Alcance: |  |  | Nivel Central Y Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | INEXACTITUD EN LAS PROPUESTAS DE REORDENAMIENTO | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Información estadística errada o insuficiente. 2. Inadecuado diligenciamiento de los formatos establecidos para la presentación de propuestas. 3. Desconocimiento de la carga laboral de los despachos judiciales. | Desconocimiento del aparato de Justicia y las novedades de personal. | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio debido por desconocimiento del aparato de Justicia y las novedades de personal | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Formulación y presentación de propuestas integrales de reordenamiento y de descongestión ante el Consejo Superior de la Judicatura para la creación de cargos permanentes o en descongestión |  |  | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Durante el cuarto trimestre se presentó una propuesta integral de reordenamiento de acuerdo a las necesidades del servicio puesta de presente por el Juez Promiscuo Municipal de PLanadas para la creación de unc argo de citador habiendosele dado el tramite respectivo sin advertir la materialización del riesgo.
2 | DEMORA EN LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE REORDENAMIENTO | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Control y seguimiento extemporáneo a la gestión estadística de los despachos judiciales. 2. Reporte extemporáneo de la información estadística por parte de los servidores judiciales. 3. Falta de personal. 4. Excesiva carga laboral. | Desconocimiento de la carga laboral de los despachos judiciales y falta de seguimiento a las estadisticas judiciales. | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas debido a desconocimiento de la carga laboral de los despachos judiciales y falta de seguimiento a las estadisticas judiciales. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Formulación y presentación oportuna de propuestas integrales de reordenamiento y de descongestión ante el Consejo Superior de la Judicatura para la creación de cargos permanentes o en descongestión |  |  | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Durante el cuarto trimestre no se materializó el riesgo por cuanto durante el año 2023 ya se habian prssentado 2 propuestas integrales de reordenamiento de acuerdo a las necesidades del servicio, al control y seguimiento de las estadísticas judiciales, a lo requerimientos presentados por los servidores judiciales, por lo tanto ya se habian evacuado oportunamente las necesidades y requerimientos en esta materia no dando lugar a que se materializara el riesgo si no por el contrario previendo esta situación.
3 | INTERRUPCIÓN O SUSPENSIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Paros Judiciales que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana o Disturbios y hechos violentos, que alteren el orden publico 3.Pandemia 4.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial y administrativa | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial y administrativa | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se continuó implementando los protocolos de Bioseguridad, uso de las TICs para precaveer los riesgos de contagio y evitar situaciones de pandemias generalizadas. |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Durante el cuarto trimestre del año 2023 no se presentaron hechos o situaciones que interrumpieran la prestación del servicio de justicia en ninguna sede judicial. Ademas en el marco de la virtualidad hoy el servicio de justicia se presta de manera virtual a través de las plataformas tecnologicas al servicio de la Rama Judicial, igualmente las audiencias se realzian de manera virtual y están habilitados los canales de comunicación como los correos electrónicos, los buzones QRSF para atender las solicitudes, memoriales y requerimientos que presenten los usuarios de la adminsitración de justicia lo que facilita una atención inmediata y sin acudir de manera presencial a los palacios de justicia o sedes judiciales.
4 | INAPLICABILIDAD DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten conocer las campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental | Desconocimiento de la normatividad y las politicas ambientales que rigen la organización. | Posibilidad de afectación ambiental por el desconocimiento de la normatividad y las políticas ambientales que rigen la organización | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Seguimiento al plan de gestión ambiental. |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Durante el Cuato trimestre del año 2023 se implementaron buenas practicas en el marco del plan de gestión ambiental generando apropiación en los servidores judiciales de las herramientas e instrumentos de proteción del medio ambiente en el marco del ordenamiento juridico vigente, además se dio un uso adecuado a los elementos utilizados en el desarrollo de la gestión judicial y administrativa, con el fin de propender por el ahorro de energía, el ahorro de agua, el ahorro de papel, ahorro de tinta y manejo de residuos solidos con el fin de generar el menor impacto posible al medio ambiente. Igualmente con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones hoy el servicio de administración de justicia se presta de manera virtual a través de las plataformas tecnologícas previstas por la Rama Judicial para la atención a los usuarios, para la realización de audiencias y en general para la comunicación institucional con los usuarios internos y externos y demas partes interesadas, lo que permite mitigar la contaminación del medio ambiente y velar por su protección.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!