## Análisis de Contexto
Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima
Análisis de Contexto
DEPENDENCIA: | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE LA GUAJIRA |  | PROCESO | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE LA GUAJIRA
OBJETIVO DEL PROCESO: | Registrar el objetivo del proceso. Aplica solo para los procesos del nivel central del CSJ.
Consolidar y analizar la información estadística de la gestión judicial, mediante la estandarización de registros, recolección, procesamiento y análisis, con el fin de contribuir a la toma de decisiones del Estado y específicamente del sector justicia, aportar al cumplimento de los objetivos ambientales establecidos en la Institución, articulado con las políticas macro para la preservación del medio ambiente, fortaleciendo la cultura y conciencia ambiental.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Cambio de gobierno | 1 | NUEVO psd 2023-2026
| 2 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la administración de Justicia. | 2 | Decreto 806 de 2020 Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y sus reformas
| 3 | Reforma a la ley 270 de 1996 estatutaria de la administración de justicia | 3 | Acuerdos Reglamentaeios del Consejo Superior de la Judicatura
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 4 | Disminución del Presupuesto de la Rama Judicial expedido por el Ministerio de Hacienda
| 5 | No asignación oportuna y suficiente de los recursos requeridos por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué para la vigencia 2021.
Sociales y culturales ( cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 6 | Aislamiento Social y limitaciones a la movilidad. | 4 | Implementación de acciones de contingencia para asegurar la continuidad en la prestación del servicio ante sitaciones de orden público.
| 7 | Aumento de la demanda de Justicia
| 8 | Amenazas a servidores judiciales en razón al ejercicio de sus funciones.
Tecnológicos ( desarrollo digital,avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 9 | Perdida de la información por la caida de los servidores. | 5 | Creación de canales de comunicación.
|  |  | 6 | Modalidad de trabajo en casa de manera virtual
Legales y reglamentarios (estadnadres nacionales, internacionales, regulacion ) | 10 | Reforma a la ley 270 de 1996
|  |  | 7 | Implementación de la norma ISO9001:2015 en el SIGCMA
|  |  | 8 | Apoyo del ICONTEC para la expedición de las Normas Técnicas de Calidad de la Rama NTC 6256 y GTC 286 de 2021
Ambientales: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. | 11 | Contaminación ambiental | 9 | Formación y capacitación en temas ambientales por parte de instituciones externas a la organización.
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos) )
Estratégicos :(direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | Falta de diseño y aplicación de metodologías para la planificación de la Gestión Judicial y Administrativa | 1 | Implementación del Plan de Gestión Ambiental.
| 2 | Falta de capacitación en temas relacionados con la planeación estrategica, liderazgo y trabajo en equipo | 2 | Elaboración del plan de mejoramiento y fortalecimiento del SIGCMA
|  |  | 3 | Rendición de cuentas
|  |  | 4 | Informe de Gestión
|  |  | 5 | Acta del informe de revisión para la alta dirección.
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 3 | Recursos insuficientes para atender el Plan de necesidaes formulado. | 6 | Adecuado manejo de los recursos
Personal ( competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 4 | Falta de personal para cumplir con las metas establecidas. | 7 | Compromiso de los servidores judiciales que participan en el desarrollo de los procesos.
| 5 | Servidores Judiciales con Comorbilidades o enfermedades base | 8 | Programación de actividades para el fortalecimiento de las competencias.
| 6 | Servidores Judiciales mayores de 60 años | 9 | Apoyo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla para los eventos academicos
Proceso ( capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 7 | Falta de formación y capacitación de los servidores judiciales en el manejo de las herramientas tecnológicas. | 10
Tecnológicos | 8 | Falta de cobertura de la plataforma tecnologica a nivel Seccional tanto en sedes administrativas como judiciales | 11 | Implementación de canales de comunicación para la recepción de tutelas, habeas corpus, medios de control y demandas en todas las jurisdicciones y especialidades. Consulta de procesos y buzón digital QSF.
| 9 | Falta de apropiación y aplicación del conocimiento de los avances tecnológicos. | 12 | Capacitación para el uso de herramientas tecnológicas
|  |  | 13 | Implementación de los VPN.
|  |  | 14 | Implementación der la firma electrónica
|  |  | 15 | Uso de ONE DRIVE, SHARE POINT
|  |  | 16 | Uso adecuado del aplicativo para la realización de audiencias virtuales a través de Microsoft teams y LIFEZE
|  |  | 17 | Uso masivo de los correos institucionales y de los micrositos
|  |  | 18 | Uso masivo de las TIC, como resultado del trabajo en casa por la emergencia sanitaria con ocasión a la pandemia por la COVID-19
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 10 | Alto numero de expedientes en Papel
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) | 11 | Falta de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las sedes judiciales | 19 | Contar con palacios de justicas y sedes judiciales propias
Elementos de trabajo (papel, equipos) | 12 | Falta de modernicación del mobiliario con que cuenta la Rama Judicial. | 20 | Uso adecuado de los elementos de trabajo.
|  |  | 21 | Compra de equipos tecnologicos (escanner y computadores)
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 13 | Baja capacidad en el ancho de banda de internet | 22 | Creación de canales de comunicación.
|  |  | 23 | Uso adecuado del micorsitio asigando al Consejo Seccional de la Judicatura
|  |  | 24 | Uso adecuado de los correos electrónicos.
|  |  | 25 | Uso adecuado del aplicativo SIGOBIUS
|  |  | 26 | Creación del Buzón QSF.
Ambientales | 14 | Falta de conocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 27 | Elaboración del Plan de Gestión Ambiental en el marco del acuerdo PSAA14-10160 de 2014
| 15 | Desconocimiento de la normatividad ambiental | 28 | Compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial.
| 16 | Incremento en el consumo de servicios publicos durante las actividades de trabajo en casa | 29 | Disminución significativa en el consumo de servicios públicos por efecto de la aplicación del aforo en las sedes administrativas
| 17 | Desconocimiento de la forma de separación de residuos en el trabajo en casa según el nuevo código de colores. | 30 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos.
|  |  | 31 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente.
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE LA GUAJIRA
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Apoyo | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA | X
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 2023-07-16
SIGCMA

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Hacer control y segumiento trimestral a la estadistica judicial reportada por los despachos judiciales. | 6,7,8,9, | 3,4,5,6, | 4,5,6,7,8,9,13 | 6,7,8,12,17,22,24 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Hacer visitas a los despachos judiciales para verificar el oprotuno diligenciamiento de la estadistica judicial. | 4,5,6,7,8,9 | 3,4,5,6, | 3,4,6 | 2,3,56 ,7,8,11, 22, 20, 19, 24 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Requerir a los despachos judiciales que no rinden oportunamente la estadistica judicial. | 6, 7, 8, 9 | 3, 4, 5,6, | 4, 5, 2, 7, 8, 9, | 6, 7, 8, 12, 17, 20, 22 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Asesorar a los despachos judiciales para el correcto diligenciamiento de la estadistica judicial. | 6, 7, 8, 10 | 3, 4, 5,6, | 3, 4, 5, 6, 7 | 6, 7, 8, 12, 17, 20, 23 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Recordar a los despachos judiciales la fecha limite para la presentación del reporte estadistico | 6, 7, 8, 11 | 3, 4, 5,6, | 3, 4, 5, 6, 8 | 6, 7, 8, 12, 17, 20, 24 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
Divulgar las directrices impartidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el marco de la gestión estadistica | 6, 7, 8, 12 | 3, 4, 5,6, | 3, 4, 5, 6, 9 | 6, 7, 8, 12, 17, 20, 25 | Plan de acción - Matriz de Riesgos
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión de la Formación Estadistica
Objetivo: |  |  | Consolidar y analizar la información estadística de la gestión judicial, mediante la estandarización de registros, recolección, procesamiento y análisis, con el fin de contribuir a la toma de decisiones del Estado y específicamente del sector justicia, aportar al cumplimento de los objetivos ambientales establecidos en la Institución, articulado con las políticas macro para la preservación del medio ambiente, fortaleciendo la cultura y conciencia ambiental en el marco del Sistema de Gestión de calidad, Medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central y Seccional
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | INCUMPLIMIENTO EN EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Problemas en la plataforma tecnológica. 2. Excesiva carga laboral 3. Asignación por parte del nivel central de un formato estadístico que no corresponda al juzgado creado. 4. Falta decapacitación a los nuevos servidores judiciales que ingresan los datos. 5. Reporte inoportuno de la información estadistica por parte de los servidores judiciales que vienen trasladados de otro distrito judicial, por cuanto se debe habilitar y deshabilitar. | Desconocimiento en el manejo de la herramienta SIERJU BI y de los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura. | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por desconocmiento en el manejo de la herramienta SIERJU BI y de los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura. | Ejecución y Administración de Procesos | 4 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Realizar seguimiento periódico al SIERJU, con el propósito de dar cumplimiento a las directrices fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar | Requerimiento a los despachos judiciales para que de manera inmediata rindan la estadistica judicial dejada de reportar | líder de proceso |  |  |  | En Curso
[14 empty] | 2 | Brindar acompañamiento permanente a los servidores judiciales, con el fin de habilitarlos en el sistema SIERJU, | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Capacitar e instruir a los servidores judiciales en la elaboración y corrección de las estadísticas judiciales. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Requerir a los servidores judiciales para el oportuno diligenciamiento de los formularios estadisticos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
2 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1 Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno. 3 Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4 Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5 Obtención de beneficios propios | Falta de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de generar mala imagen institucional debido a la falta de transparencia, ética y valores | Fraude Interno | 365 | Media | 60% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Divulgar en la hora calidad de la norma ISO 37001:2016, Plan de Anticorrupción formación en valores y principios corporativos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar | Socialización del Código de Etica y Buen Gobierno durante la jornada de inducción y capacitación de los nuevos empleados que ingresaron por concurso de meritos | Líder del Proceso |  |  |  | En Curso
[14 empty] | 2 | Divulgar el Código de Ética de Buen Gobierno y a través de la página web de la Rama Judicial | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Divulgar la Ley 1474 del 2011 Ley Anticorrupción y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia por medio de reuniones Comités del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | Informes de Gestión, seguimiento a la contratación, rendición de cuentas, Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control, espacios de dialogo. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 5 | Monitoreo y control por medio de las Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
3 | Interrupción o suspensión en la prestación del Servicio Público de Administración de Justicia. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión administrativa y judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión administrativa y judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 365 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15% | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Implementar de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el trabajo en casa | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Fijar políticas y directrices claras aplicadas para evacuar y proteger a los servidores judiciales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Formular programas de Prevención por parte de la ARL | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Divulgar la normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Elaborar y aplicar de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
4 | Inaplicabilidad de la normatividad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1 Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2 Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3 Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental por desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | 365 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Divulgar de programas, guías y procedimientos del Plan de Gestión Ambiental, además del acompañamiento y/o seguimiento a implementación del Acuerdo PSAA14-10160 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro |  |  | 33% | Baja | 33% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Realizar Actividades de formación virtual y Autodiagnóstico inicial de estado de la Gestión Ambiental en las diferentes sedes | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro |  |  | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Socializar y brindar capacitaciones del Sistema de Gestión Ambiental y "Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2021" por parte del Comité Seccional del SIGCMA | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro |  |  | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Hacer seguimiento a las actividades establecidad en el Plan de Gestión Ambiental por medio de revisiones y seguimiento periódico a través de las dependencias correspondientes. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro |  |  | 33% |  |  | Moderado | 60%
5 | Amenazas a Servidores Judiciales en ejercicio de sus funciones | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Ejercicio de la función judicial. 2. Alteración del orden público 3. Llamadas extorsivas a servidores judiciales. 4. Atentados a Sedes judiciales | Toma de decisiónes por parte de los servidores judiciales en el ejercio de sus funciones. | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de justicia por la toma de decisiones por parte de los servidores judiciales en el ejercio de sus funciones. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 365 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Hacer reuniones periodicas del Comité Seccional de Seguridad | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[14 empty] | 2 | Comunicar a las autoridades competentes y solicitud de medidas de proteccion | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Hacer reuniones y capacitaciones con los servidores judiciales sobre el riesgo público | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Implementar del Plan Padrino en coordinación con la Policia | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%

## Clasificación Riesgo (hidden)
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad (hidden)
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto (hidden)
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | #REF!
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
Pérdida Reputacional

## Tabla Valoración de Controles (hidden)
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor (hidden)
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión de la Formación Estadistica
Objetivo: |  |  | Consolidar y analizar la información estadística de la gestión judicial, mediante la estandarización de registros, recolección, procesamiento y análisis, con el fin de contribuir a la toma de decisiones del Estado y específicamente del sector justicia, aportar al cumplimento de los objetivos ambientales establecidos en la Institución, articulado con las políticas macro para la preservación del medio ambiente, fortaleciendo la cultura y conciencia ambiental en el marco del Sistema de Gestión de calidad, Medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central y Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | INCUMPLIMIENTO EN EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Problemas en la plataforma tecnológica. 2. Excesiva carga laboral 3. Asignación por parte del nivel central de un formato estadístico que no corresponda al juzgado creado. 4. Falta decapacitación a los nuevos servidores judiciales que ingresan los datos. 5. Reporte inoportuno de la información estadistica por parte de los servidores judiciales que vienen trasladados de otro distrito judicial, por cuanto se debe habilitar y deshabilitar. | Desconocimiento en el manejo de la herramienta SIERJU BI y de los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura. | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por desconocmiento en el manejo de la herramienta SIERJU BI y de los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. Realizar seguimiento periódico al SIERJU BI, BII, con el propósito de dar cumplimiento a las directrices fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura. 2. Brindar acompañamiento permanente a los servidores judiciales, con el fin de habilitarlos en el sistema SIERJU BI, 3. Capacitar e instruir a los servidores judiciales en la elaboración y corrección de las estadísticas judiciales. 4. Requerir a los servidores judiciales para el oportuno diligenciamiento de los formularios estadisticos. |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | De los 78 despachos judiciales que integran el distrito judicial de Riohacha , se pudo verificar que la mayoria hizo el reporte estadistico oportunamente, habiendose requerido a los despachos que no lo hicieron dentro del termino establecido por fallas en la plataforma. Se deduce que los controles y actividades adelantadas han sido oportunas, eficientes y acertadas para que el riesgo no se materialice
2 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1 Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno. 3 Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4 Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5 Obtención de beneficios propios | Falta de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de generar mala imagen institucional debido a la falta de transparencia, ética y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | En el micrositio web de la Rama Judicial del Consejo Seccional se encuentra publicado el codigo de etica y buen gobiern y los principios y valores corpotrativos haciendo enfasis en la etica judicial |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Se desarrollo la hora calidad durante los meses de Enero, Febrero y Marzo y se socializo el Codigo de Etica y Buen gobierno con temas realtivos a la etica judicial y a los principios y valores coorporativos. Se deduce que los controles y actividades adelantadas han sido oportunas, eficientes y acertadas para que el riesgo no se materialice
3 | Interrupción o suspensión en la prestación del Servicio Público de Administración de Justicia. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión administrativa y judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión administrativa y judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar |  |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31
4 | Inaplicabilidad de la normatividad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1 Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2 Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3 Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental por desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se hizo Seguimiento y medición al plan de gestión ambiental. 1. Divulgación de programas, guías y procedimientos del Plan de Gestión Ambiental, además del acompañamiento y/o seguimiento a implementación del Acuerdo PSAA14-10160 2. Actividades de formación virtual y Autodiagnóstico inicial de estado de la Gestión Ambiental en las diferentes sedes 3. Socializacion y capacitaciones del Sistema de Gestión Ambiental y "Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2021" por parte del Comité Seccional del SIGCMA 4. Reuniones donde se ratifica el compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial por medio de revisiones y seguimiento periódico por medio del Comité seccional del SIGCMA con la Alta Dirección |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Se implementó el plan de gestión ambiental para mitigar los riesgos por afectación ambiental, se implementaron buenas practicas para el ahorro de energía, ahorro de agua, luz, uso eficiente del papel y adecuado manejo de los residuos solidos, los cuales están medidos en el plan de gestión ambiental. Se deduce que los controles y actividades adelantadas han sido oportunas, eficientes y acertadas para que el riesgo no se materialice
5 | Amenazas a Servidores Judiciales en ejercicio de sus funciones | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Ejercicio de la función judicial. 2. Alteración del orden público 3. Llamadas extorsivas a servidores judiciales. 4. Atentados a Sedes judiciales | Toma de decisiónes por parte de los servidores judiciales en el ejercio de sus funciones. | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de justicia por la toma de decisiones por parte de los servidores judiciales en el ejercio de sus funciones. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Mayor | Alto | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | En el primer trimestre de 2023, no se presentaron hechos de riesgo publico . 1. Reuniones periodicas del Comité Seccional de Seguridad 2. Comunición a las autoridades competentes y solicitud de medidas de proteccion 3. Reunión y capacitación con los servidores judiciales sobre el riesgo público 4. Implementación del Plan Padrino en coordinación con la Policia |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Se deduce que los controles y actividades adelantadas han sido oportunas, eficientes y acertadas para que el riesgo no se materialice
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión de la Formación Estadistica
Objetivo: |  |  | Consolidar y analizar la información estadística de la gestión judicial, mediante la estandarización de registros, recolección, procesamiento y análisis, con el fin de contribuir a la toma de decisiones del Estado y específicamente del sector justicia, aportar al cumplimento de los objetivos ambientales establecidos en la Institución, articulado con las políticas macro para la preservación del medio ambiente, fortaleciendo la cultura y conciencia ambiental en el marco del Sistema de Gestión de calidad, Medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central y Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | INCUMPLIMIENTO EN EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Problemas en la plataforma tecnológica. 2. Excesiva carga laboral 3. Asignación por parte del nivel central de un formato estadístico que no corresponda al juzgado creado. 4. Falta decapacitación a los nuevos servidores judiciales que ingresan los datos. 5. Reporte inoportuno de la información estadistica por parte de los servidores judiciales que vienen trasladados de otro distrito judicial, por cuanto se debe habilitar y deshabilitar. | Desconocimiento en el manejo de la herramienta SIERJU BI y de los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura. | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por desconocmiento en el manejo de la herramienta SIERJU BI y de los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. Realizar seguimiento periódico al SIERJU BI, BII, con el propósito de dar cumplimiento a las directrices fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura. 2. Brindar acompañamiento permanente a los servidores judiciales, con el fin de habilitarlos en el sistema SIERJU BI, 3. Capacitar e instruir a los servidores judiciales en la elaboración y corrección de las estadísticas judiciales. 4. Requerir a los servidores judiciales para el oportuno diligenciamiento de los formularios estadisticos. |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | POara el segundo trimestre de 2023, las medidas de control propuestas para mitigar el riesgo deIncumplimiento en el reporte de la información estadística, se puede decir que han sido eficaces por cuanto el seguimiento y el acompañamiento a los despachos judiciales del distrito Judicial de Riohahca es de forma permanente e inmediata, lo que nos permite hacer un monitore constante en el seguimiento trimestral del SIERJU BI en esta seccional, de igual manera se pueden idetificar los despachos judiciales que rinden la estadística oportunamente y los que dejan de hacerlo lo que permite establecer el cumplimiento de la meta establecida y de no ser así tomar las acciones respectivas para mitigar el riesgo, reflejado en el requerimiento a seis despachos que no reportaron estadistica oportunamente. Por otra parte se ha hecho acompañamiento permanente a los servidores judiciales encargados de hacer el reporte estadístico con el fin de que se apropien de esta herramienta y desarrollen habilidades y destrezas para tal fin, en otras oportunidades se han habilitado para proceder a hacer ajustes de inventarios entre otras actividades lo que ha dado como resultado un cumplimiento del 92.30% frente a una meta del 70%, por lo tanto se deduce que los controles y actividades adelantadas han sido oportunas, eficientes y adecuados para que el riesgo no se materialice
2 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1 Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno. 3 Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4 Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5 Obtención de beneficios propios | Falta de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de generar mala imagen institucional debido a la falta de transparencia, ética y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | 1. Divulgación de la norma ISO 37001:2016, Plan de Anticorrupción formación en valores y principios propios de la entidad 2. Divulgación del Código de Ética de Buen Gobierno a través de la página web de la Rama Judicial 3. Actas de reunión y divulgación de la Ley 1474 del 2011 Ley Anticorrupción y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia por medio de reuniones Comités del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección 4. Informes de Gestión seguimiento a la contratación, rendición de cuentas, Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control. 5. Monitoreo y control por medio de las Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Las acciones y medidas de control propuestas para mitigar el riesgo de Corrupción se considera que han sido eficaces pues en las reuniones de la hora calidad que se realzian el ultimo jueves de cada mes se socializa el codigo de ética y buen gobierno y demas normas que fijan lineamientos para promover la transparencia en la Rama Judicial como son el estatuto anticorrución LEY 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014 entre otras que abordan los principios y valores en el servicio de Justicia y la forma de comunicación con los usuarios para divulgar la información, por lo tanto se deduce que los controles y actividades adelantadas han sido oportunas, eficientes y acertadas para que el riesgo no se materialice
3 | Interrupción o suspensión en la prestación del Servicio Público de Administración de Justicia. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión administrativa y judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión administrativa y judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | En el evento en que se presenten esta clase de situaciones Elaborar estrategias que conlleven a la mitigacion del risgo aplicando los controles idoneos . |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30
4 | Inaplicabilidad de la normatividad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1 Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2 Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3 Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental por desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Seguimiento al plan de gestión ambiental. 1. Divulgación de programas, guías y procedimientos del Plan de Gestión Ambiental, además del acompañamiento y/o seguimiento a implementación del Acuerdo PSAA14-10160 2. Actividades de formación virtual y Autodiagnóstico inicial de estado de la Gestión Ambiental en las diferentes sedes 3. Socializacion y capacitaciones del Sistema de Gestión Ambiental y "Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2021" por parte del Comité Seccional del SIGCMA 4. Reuniones donde se ratifica el compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial por medio de revisiones y seguimiento periódico por medio del Comité seccional del SIGCMA con la Alta Dirección |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Las acciones y medidas de control propuestas para mitigar el riesgo de Inaplicabilidad de la normatividad ambiental vigente se considera que han sido eficaces pues la implementación del Plan de Gestión Ambiental al interior de la Rama Judicial ha arrojado como resultado que los serbidores judiciales se apropien de conceptos como la protección del medio ambiente, implementen buenas practicas al interior de los despachos y dependencias administrativas como también conozcan la reglamentación vigente que rige el medio ambiente. Igualmente se logró la formación de auditores en la norma ISO 14001:2015 y se ha socializado la norma tecnica de la rama judicial NTC6256:2021 por parte del Comité Seccional del SIGCMA durante la hora calidad, por lo tanto se deduce que los controles y actividades adelantadas han sido oportunas, eficientes y acertadas para que el riesgo no se materialice
5 | Amenazas a Servidores Judiciales en ejercicio de sus funciones | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Ejercicio de la función judicial. 2. Alteración del orden público 3. Llamadas extorsivas a servidores judiciales. 4. Atentados a Sedes judiciales | Toma de decisiónes por parte de los servidores judiciales en el ejercio de sus funciones. | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de justicia por la toma de decisiones por parte de los servidores judiciales en el ejercio de sus funciones. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Mayor | Alto | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se expidieron los oficios dirijidos a las autoridades competentes. 1. Reuniones periodicas del Comité Seccional de Seguridad 2. Comunición a las autoridades competentes y solicitud de medidas de proteccion 3. Reunión y capacitación con los servidores judiciales sobre el riesgo público 4. Implementación del Plan Padrino en coordinación con la Policia |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Las acciones y medidas de control propuestas para mitigar el riesgo de Amenazas a Serrvidores judiciales en Cumlimiento de sus Funciones se considera que han sido eficaces por cuanto y en tanto en las reuniones periodicas que se realzian con los servidores judiciales se obtiene de manera inmediata situaciones que puedan afectar su integridad personal o exposición al riesgo público y si esto ocurre se expiden los oficios correspondientes a las autoridades competentes para que se tomen las medidas de protección pertinentes, según el caso. Igualmente de manera bimensual se realiza el Comité Seccional de Seguirdad con los organismos de seguridad del estado para socializar los temas de seguridad personal de los servidores judiciales como también la seguridad de las sedes judiciales y la implementación dle plan padrino que permite hacer acompañamiento y visitas a los lugares de trabajo y residencias de los servidores judiciales, por lo tanto se deduce que los controles y actividades adelantadas han sido oportunas, eficientes y acertadas para que el riesgo no se materialice
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 3 TRIMETRE
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión de la Formación Estadistica
Objetivo: |  |  | Consolidar y analizar la información estadística de la gestión judicial, mediante la estandarización de registros, recolección, procesamiento y análisis, con el fin de contribuir a la toma de decisiones del Estado y específicamente del sector justicia, aportar al cumplimento de los objetivos ambientales establecidos en la Institución, articulado con las políticas macro para la preservación del medio ambiente, fortaleciendo la cultura y conciencia ambiental en el marco del Sistema de Gestión de calidad, Medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central y Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | INCUMPLIMIENTO EN EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Problemas en la plataforma tecnológica. 2. Excesiva carga laboral 3. Asignación por parte del nivel central de un formato estadístico que no corresponda al juzgado creado. 4. Falta decapacitación a los nuevos servidores judiciales que ingresan los datos. 5. Reporte inoportuno de la información estadistica por parte de los servidores judiciales que vienen trasladados de otro distrito judicial, por cuanto se debe habilitar y deshabilitar. | Desconocimiento en el manejo de la herramienta SIERJU BI y de los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura. | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por desconocmiento en el manejo de la herramienta SIERJU BI y de los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. Realizar seguimiento periódico al SIERJU BI, BII, con el propósito de dar cumplimiento a las directrices fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura. 2. Brindar acompañamiento permanente a los servidores judiciales, con el fin de habilitarlos en el sistema SIERJU BI, 3. Capacitar e instruir a los servidores judiciales en la elaboración y corrección de las estadísticas judiciales. 4. Requerir a los servidores judiciales para el oportuno diligenciamiento de los formularios estadisticos. |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | POara el tercer trimestre de 2023, las medidas de control propuestas para mitigar el riesgo deIncumplimiento en el reporte de la información estadística, se puede decir que han sido eficaces por cuanto el seguimiento y el acompañamiento a los despachos judiciales del distrito Judicial de Riohahca es de forma permanente e inmediata, lo que nos permite hacer un monitore constante en el seguimiento trimestral del SIERJU BI en esta seccional, de igual manera se pueden idetificar los despachos judiciales que rinden la estadística oportunamente y los que dejan de hacerlo lo que permite establecer el cumplimiento de la meta establecida y de no ser así tomar las acciones respectivas para mitigar el riesgo, reflejado en el requerimiento a seis despachos que no reportaron estadistica oportunamente. Por otra parte se ha hecho acompañamiento permanente a los servidores judiciales encargados de hacer el reporte estadístico con el fin de que se apropien de esta herramienta y desarrollen habilidades y destrezas para tal fin, en otras oportunidades se han habilitado para proceder a hacer ajustes de inventarios entre otras actividades lo que ha dado como resultado un cumplimiento del 92.30% frente a una meta del 70%, por lo tanto se deduce que los controles y actividades adelantadas han sido oportunas, eficientes y adecuados para que el riesgo no se materialice
2 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1 Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno. 3 Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4 Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5 Obtención de beneficios propios | Falta de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de generar mala imagen institucional debido a la falta de transparencia, ética y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | 1. Divulgación de la norma ISO 37001:2016, Plan de Anticorrupción formación en valores y principios propios de la entidad 2. Divulgación del Código de Ética de Buen Gobierno a través de la página web de la Rama Judicial 3. Actas de reunión y divulgación de la Ley 1474 del 2011 Ley Anticorrupción y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia por medio de reuniones Comités del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección 4. Informes de Gestión seguimiento a la contratación, rendición de cuentas, Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control. 5. Monitoreo y control por medio de las Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Las acciones y medidas de control propuestas para mitigar el riesgo de Corrupción se considera que han sido eficaces pues en las reuniones de la hora calidad que se realzian el ultimo jueves de cada mes se socializa el codigo de ética y buen gobierno y demas normas que fijan lineamientos para promover la transparencia en la Rama Judicial como son el estatuto anticorrución LEY 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014 entre otras que abordan los principios y valores en el servicio de Justicia y la forma de comunicación con los usuarios para divulgar la información, por lo tanto se deduce que los controles y actividades adelantadas han sido oportunas, eficientes y acertadas para que el riesgo no se materialice
3 | Interrupción o suspensión en la prestación del Servicio Público de Administración de Justicia. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión administrativa y judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión administrativa y judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | En el evento en que se presenten esta clase de situaciones Elaborar estrategias que conlleven a la mitigacion del risgo aplicando los controles idoneos . |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30
4 | Inaplicabilidad de la normatividad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1 Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2 Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3 Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental por desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Seguimiento al plan de gestión ambiental. 1. Divulgación de programas, guías y procedimientos del Plan de Gestión Ambiental, además del acompañamiento y/o seguimiento a implementación del Acuerdo PSAA14-10160 2. Actividades de formación virtual y Autodiagnóstico inicial de estado de la Gestión Ambiental en las diferentes sedes 3. Socializacion y capacitaciones del Sistema de Gestión Ambiental y "Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2021" por parte del Comité Seccional del SIGCMA 4. Reuniones donde se ratifica el compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial por medio de revisiones y seguimiento periódico por medio del Comité seccional del SIGCMA con la Alta Dirección |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Las acciones y medidas de control propuestas para mitigar el riesgo de Inaplicabilidad de la normatividad ambiental vigente se considera que han sido eficaces pues la implementación del Plan de Gestión Ambiental al interior de la Rama Judicial ha arrojado como resultado que los serbidores judiciales se apropien de conceptos como la protección del medio ambiente, implementen buenas practicas al interior de los despachos y dependencias administrativas como también conozcan la reglamentación vigente que rige el medio ambiente. Igualmente se logró la formación de auditores en la norma ISO 14001:2015 y se ha socializado la norma tecnica de la rama judicial NTC6256:2021 por parte del Comité Seccional del SIGCMA durante la hora calidad, por lo tanto se deduce que los controles y actividades adelantadas han sido oportunas, eficientes y acertadas para que el riesgo no se materialice
5 | Amenazas a Servidores Judiciales en ejercicio de sus funciones | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Ejercicio de la función judicial. 2. Alteración del orden público 3. Llamadas extorsivas a servidores judiciales. 4. Atentados a Sedes judiciales | Toma de decisiónes por parte de los servidores judiciales en el ejercio de sus funciones. | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de justicia por la toma de decisiones por parte de los servidores judiciales en el ejercio de sus funciones. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Mayor | Alto | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se expidieron los oficios dirijidos a las autoridades competentes. 1. Reuniones periodicas del Comité Seccional de Seguridad 2. Comunición a las autoridades competentes y solicitud de medidas de proteccion 3. Reunión y capacitación con los servidores judiciales sobre el riesgo público 4. Implementación del Plan Padrino en coordinación con la Policia |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Las acciones y medidas de control propuestas para mitigar el riesgo de Amenazas a Serrvidores judiciales en Cumlimiento de sus Funciones se considera que han sido eficaces por cuanto y en tanto en las reuniones periodicas que se realzian con los servidores judiciales se obtiene de manera inmediata situaciones que puedan afectar su integridad personal o exposición al riesgo público y si esto ocurre se expiden los oficios correspondientes a las autoridades competentes para que se tomen las medidas de protección pertinentes, según el caso. Igualmente de manera bimensual se realiza el Comité Seccional de Seguirdad con los organismos de seguridad del estado para socializar los temas de seguridad personal de los servidores judiciales como también la seguridad de las sedes judiciales y la implementación dle plan padrino que permite hacer acompañamiento y visitas a los lugares de trabajo y residencias de los servidores judiciales, por lo tanto se deduce que los controles y actividades adelantadas han sido oportunas, eficientes y acertadas para que el riesgo no se materialice
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 4 TRIM
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión de la Formación Estadistica
Objetivo: |  |  | Consolidar y analizar la información estadística de la gestión judicial, mediante la estandarización de registros, recolección, procesamiento y análisis, con el fin de contribuir a la toma de decisiones del Estado y específicamente del sector justicia, aportar al cumplimento de los objetivos ambientales establecidos en la Institución, articulado con las políticas macro para la preservación del medio ambiente, fortaleciendo la cultura y conciencia ambiental en el marco del Sistema de Gestión de calidad, Medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central y Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | INCUMPLIMIENTO EN EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Problemas en la plataforma tecnológica. 2. Excesiva carga laboral 3. Asignación por parte del nivel central de un formato estadístico que no corresponda al juzgado creado. 4. Falta decapacitación a los nuevos servidores judiciales que ingresan los datos. 5. Reporte inoportuno de la información estadistica por parte de los servidores judiciales que vienen trasladados de otro distrito judicial, por cuanto se debe habilitar y deshabilitar. | Desconocimiento en el manejo de la herramienta SIERJU BI y de los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura. | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por desconocmiento en el manejo de la herramienta SIERJU BI y de los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. Realizar seguimiento periódico al SIERJU BI, BII, con el propósito de dar cumplimiento a las directrices fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura. 2. Brindar acompañamiento permanente a los servidores judiciales, con el fin de habilitarlos en el sistema SIERJU BI, 3. Capacitar e instruir a los servidores judiciales en la elaboración y corrección de las estadísticas judiciales. 4. Requerir a los servidores judiciales para el oportuno diligenciamiento de los formularios estadisticos. |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | POara el cuarto trimestre de 2023, las medidas de control propuestas para mitigar el riesgo deIncumplimiento en el reporte de la información estadística, se puede decir que han sido eficaces por cuanto el seguimiento y el acompañamiento a los despachos judiciales del distrito Judicial de Riohahca es de forma permanente e inmediata, lo que nos permite hacer un monitore constante en el seguimiento trimestral del SIERJU BI en esta seccional, de igual manera se pueden idetificar los despachos judiciales que rinden la estadística oportunamente y los que dejan de hacerlo lo que permite establecer el cumplimiento de la meta establecida y de no ser así tomar las acciones respectivas para mitigar el riesgo, reflejado en el requerimiento a seis despachos que no reportaron estadistica oportunamente. Por otra parte se ha hecho acompañamiento permanente a los servidores judiciales encargados de hacer el reporte estadístico con el fin de que se apropien de esta herramienta y desarrollen habilidades y destrezas para tal fin, en otras oportunidades se han habilitado para proceder a hacer ajustes de inventarios entre otras actividades lo que ha dado como resultado un cumplimiento del 92.30% frente a una meta del 70%, por lo tanto se deduce que los controles y actividades adelantadas han sido oportunas, eficientes y adecuados para que el riesgo no se materialice
2 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1 Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno. 3 Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4 Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5 Obtención de beneficios propios | Falta de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de generar mala imagen institucional debido a la falta de transparencia, ética y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | 1. Divulgación de la norma ISO 37001:2016, Plan de Anticorrupción formación en valores y principios propios de la entidad 2. Divulgación del Código de Ética de Buen Gobierno a través de la página web de la Rama Judicial 3. Actas de reunión y divulgación de la Ley 1474 del 2011 Ley Anticorrupción y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia por medio de reuniones Comités del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección 4. Informes de Gestión seguimiento a la contratación, rendición de cuentas, Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control. 5. Monitoreo y control por medio de las Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Las acciones y medidas de control propuestas para mitigar el riesgo de Corrupción se considera que han sido eficaces pues en las reuniones de la hora calidad que se realzian el ultimo jueves de cada mes se socializa el codigo de ética y buen gobierno y demas normas que fijan lineamientos para promover la transparencia en la Rama Judicial como son el estatuto anticorrución LEY 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014 entre otras que abordan los principios y valores en el servicio de Justicia y la forma de comunicación con los usuarios para divulgar la información, por lo tanto se deduce que los controles y actividades adelantadas han sido oportunas, eficientes y acertadas para que el riesgo no se materialice
3 | Interrupción o suspensión en la prestación del Servicio Público de Administración de Justicia. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión administrativa y judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión administrativa y judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | En el evento en que se presenten esta clase de situaciones Elaborar estrategias que conlleven a la mitigacion del risgo aplicando los controles idoneos . |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31
4 | Inaplicabilidad de la normatividad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1 Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2 Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3 Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental por desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Seguimiento al plan de gestión ambiental. 1. Divulgación de programas, guías y procedimientos del Plan de Gestión Ambiental, además del acompañamiento y/o seguimiento a implementación del Acuerdo PSAA14-10160 2. Actividades de formación virtual y Autodiagnóstico inicial de estado de la Gestión Ambiental en las diferentes sedes 3. Socializacion y capacitaciones del Sistema de Gestión Ambiental y "Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2021" por parte del Comité Seccional del SIGCMA 4. Reuniones donde se ratifica el compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial por medio de revisiones y seguimiento periódico por medio del Comité seccional del SIGCMA con la Alta Dirección |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Las acciones y medidas de control propuestas para mitigar el riesgo de Inaplicabilidad de la normatividad ambiental vigente se considera que han sido eficaces pues la implementación del Plan de Gestión Ambiental al interior de la Rama Judicial ha arrojado como resultado que los serbidores judiciales se apropien de conceptos como la protección del medio ambiente, implementen buenas practicas al interior de los despachos y dependencias administrativas como también conozcan la reglamentación vigente que rige el medio ambiente. Igualmente se logró la formación de auditores en la norma ISO 14001:2015 y se ha socializado la norma tecnica de la rama judicial NTC6256:2021 por parte del Comité Seccional del SIGCMA durante la hora calidad, por lo tanto se deduce que los controles y actividades adelantadas han sido oportunas, eficientes y acertadas para que el riesgo no se materialice
5 | Amenazas a Servidores Judiciales en ejercicio de sus funciones | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Ejercicio de la función judicial. 2. Alteración del orden público 3. Llamadas extorsivas a servidores judiciales. 4. Atentados a Sedes judiciales | Toma de decisiónes por parte de los servidores judiciales en el ejercio de sus funciones. | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de justicia por la toma de decisiones por parte de los servidores judiciales en el ejercio de sus funciones. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Mayor | Alto | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se expidieron los oficios dirijidos a las autoridades competentes. 1. Reuniones periodicas del Comité Seccional de Seguridad 2. Comunición a las autoridades competentes y solicitud de medidas de proteccion 3. Reunión y capacitación con los servidores judiciales sobre el riesgo público 4. Implementación del Plan Padrino en coordinación con la Policia |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Las acciones y medidas de control propuestas para mitigar el riesgo de Amenazas a Serrvidores judiciales en Cumlimiento de sus Funciones se considera que han sido eficaces por cuanto y en tanto en las reuniones periodicas que se realzian con los servidores judiciales se obtiene de manera inmediata situaciones que puedan afectar su integridad personal o exposición al riesgo público y si esto ocurre se expiden los oficios correspondientes a las autoridades competentes para que se tomen las medidas de protección pertinentes, según el caso. Igualmente de manera bimensual se realiza el Comité Seccional de Seguirdad con los organismos de seguridad del estado para socializar los temas de seguridad personal de los servidores judiciales como también la seguridad de las sedes judiciales y la implementación dle plan padrino que permite hacer acompañamiento y visitas a los lugares de trabajo y residencias de los servidores judiciales, por lo tanto se deduce que los controles y actividades adelantadas han sido oportunas, eficientes y acertadas para que el riesgo no se materialice
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Seguimiento 3 Trimestre (hidden)
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 3 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión de la Formación Estadistica
Objetivo: |  |  | Consolidar y analizar la información estadística de la gestión judicial, mediante la estandarización de registros, recolección, procesamiento y análisis, con el fin de contribuir a la toma de decisiones del Estado y específicamente del sector justicia, aportar al cumplimento de los objetivos ambientales establecidos en la Institución, articulado con las políticas macro para la preservación del medio ambiente, fortaleciendo la cultura y conciencia ambiental en el marco del Sistema de Gestión de calidad, Medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central y Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | INCUMPLIMIENTO EN EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Problemas en la plataforma tecnológica. 2. Excesiva carga laboral 3. Asignación por parte del nivel central de un formato estadístico que no corresponda al juzgado creado. 4. Falta decapacitación a los nuevos servidores judiciales que ingresan los datos. 5. Reporte inoportuno de la información estadistica por parte de los servidores judiciales que vienen trasladados de otro distrito judicial, por cuanto se debe habilitar y deshabilitar. | Desconocimiento en el manejo de la herramienta SIERJU BI y de los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura. | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por desconocmiento en el manejo de la herramienta SIERJU BI y de los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se hizo control y seguimiento a la estadistica judicial durante el tercer trimestre |  | X | 2021-07-01 | 2021-09-30 | De los 223 despachos judiciales que integran el distrito judicial de Ibagué se procedió a requirir a los despachos que no hicieron el reporte estadistico oportunamente
2 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1 Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno. 3 Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4 Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5 Obtención de beneficios propios | Falta de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de generar mala imagen institucional debido a la falta de transparencia, ética y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Se ralizó la Hora Calidad |  | X | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Se realizó la hora calidad durante los meses deJulio, Agosto y septiembre y se socializo el Codigo de Etica y Buen gobierno con temas realtivos a la etica judicial y a los principios y valores coorporativos.
3 | Interrupción o suspensión en la prestación del Servicio Público de Administración de Justicia. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión administrativa y judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión administrativa y judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Implementación de protocolos de Bioseguridad, uso de las TICs |  | X | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Se continua implementando las medidas de bioseguridad y adoptando los protocolos establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura.
4 | Inaplicabilidad de la normatividad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1 Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2 Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3 Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental por desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Seguimiento al plan de gestión ambiental. |  | X | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Se continuó implementando el plan de gestión ambiental para mitigar los riesgos por afectación ambiental, se implementaron buenas practicas para el ahorro de energía, ahorro de agua, luz, uso eficiente del papel y adecuado manejo de los residuos solidos, los cuales están medidos en el plan de gestión ambiental.
5 | Amenazas a Servidores Judiciales en ejercicio de sus funciones | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Ejercicio de la función judicial. 2. Alteración del orden público 3. Llamadas extorsivas a servidores judiciales. 4. Atentados a Sedes judiciales | Toma de decisiónes por parte de los servidores judiciales en el ejercio de sus funciones. | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de justicia por la toma de decisiones por parte de los servidores judiciales en el ejercio de sus funciones. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Mayor | Alto | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se presentó una situación de amenaza contra Aura Nathaly Cardenas Rodriguez Secretaria del Juzgado Promiscuo Municipal de Ambalema |  | X | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Mediante oficio CSJTOOP21-2281 se solicitó a la oficina de asesoria para la seguridad del Consejo Superior de la Judicatura activar los protocolos correspondientes para salvaguardar la vida e integridad personal de la Dra. Aura Nathaly Cardenas Rodriguez.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Seguimiento 4 Trimestre (hidden)
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión de la Formación Estadistica
Objetivo: |  |  | Consolidar y analizar la información estadística de la gestión judicial, mediante la estandarización de registros, recolección, procesamiento y análisis, con el fin de contribuir a la toma de decisiones del Estado y específicamente del sector justicia, aportar al cumplimento de los objetivos ambientales establecidos en la Institución, articulado con las políticas macro para la preservación del medio ambiente, fortaleciendo la cultura y conciencia ambiental en el marco del Sistema de Gestión de calidad, Medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central y Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | INCUMPLIMIENTO EN EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Problemas en la plataforma tecnológica. 2. Excesiva carga laboral 3. Asignación por parte del nivel central de un formato estadístico que no corresponda al juzgado creado. 4. Falta decapacitación a los nuevos servidores judiciales que ingresan los datos. 5. Reporte inoportuno de la información estadistica por parte de los servidores judiciales que vienen trasladados de otro distrito judicial, por cuanto se debe habilitar y deshabilitar. | Desconocimiento en el manejo de la herramienta SIERJU BI y de los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura. | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas por desconocmiento en el manejo de la herramienta SIERJU BI y de los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar
2 | CORRUPCIÓN | Reputacional(Corrupción) | 1 Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno. 3 Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4 Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5 Obtención de beneficios propios | Falta de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de generar mala imagen institucional debido a la falta de transparencia, ética y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar
3 | Interrupción o suspensión en la prestación del Servicio Público de Administración de Justicia. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión administrativa y judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión administrativa y judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar
4 | Inaplicabilidad de la normatividad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1 Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2 Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3 Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental por desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar
5 | Amenazas a Servidores Judiciales en ejercicio de sus funciones | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Ejercicio de la función judicial. 2. Alteración del orden público 3. Llamadas extorsivas a servidores judiciales. 4. Atentados a Sedes judiciales | Toma de decisiónes por parte de los servidores judiciales en el ejercio de sus funciones. | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de justicia por la toma de decisiones por parte de los servidores judiciales en el ejercio de sus funciones. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Mayor | Alto | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!