## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Misionales | Reordenamiento Judicial
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | X
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA
SIGCMA

## Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
DEPENDENCIA: | Registrar el nombre de la Unidad o Dependencia del CSJ. |  | PROCESO | REORDENAMIENTO JUDICIAL MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN JUDICIAL
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico - Cosnejo Superoor de la Judicatura
OBJETIVO DEL PROCESO: | REORDENAMIENTO JUDICIAL
| Registrar el objetivo del proceso. Aplica solo para los procesos del nivel central del CSJ. | Mejorar el acceso al servicio de justicia, a partir del análisis geográfico, social, económico, estadístico y administrativo de los despachos judiciales del país, bajo parámetros de racionalidad y conforme con las necesidades de la sociedad para fortalecer el aparato de justicia dando cumplimiento al marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICO | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Fallas en la planeación de las políticas públicas que desconozcan los objetivos y necesidades de la administración de Justicia | 1 | Desarrollar con la debida anticipación los anteproyectos requeridos de aprobación de la Alta Dirección, para ser presentados ante planeación Nacional.
|  |  | 2 | La expedición de Políticas que favorezcan el fortalecimiento y consolidación de la Administración Judicial en la Rama Judicial y la apropiación de los recursos requeridos para el desarrollo de estas políticas.
| 2 | Reestructuración de la Rama Judicial por el Gobierno Nacional | 3 | Optimización de las estrategias implementadas por la entidad, de conformidad con las políticas públicas fijadas con ocasión de la emergencia sanitaria Covid-19.
| 3 | Lesgislación y Normatividad que modifique o afecte la prestación del servicio administrativo de la Rama Judicial | 4 | Implementación de buenas practicas a fin de agilizar las actividades acorde a los nuevos cambios normativos.
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 4 | Asignación insuficiente de recursos por parte del Ministerio de Hacienda para proyectos de reordenamiento y Modernizacion Judicial. | 5 | Planeación de necesidades reales con base en ejercicios de priorizacion de acuerdo con los recursos disponibles.
| 5 | el Incremento de la deuda externa del pais, puede afectar la asignacion de recursos.
| 6 | La afectaciòn en la economÍa, originada por la emergencai sanitaria, incide en el incremento de la demanda de Justicia.
Sociales y culturales ( cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 7 | Paros/movilizaciones que afectan el orden público generando la imposibilidad de ingresar a las sedes incrementando la congestión Judicial y adiministrativa. | 6 | Alianzas estratégicas ofertadas por partes interesadas externas.
| 8 | Desconocimiento de la misionalidad de la entidad por parte de los usuarios externos de la Rama Judicial.
Tecnológicos ( desarrollo digital,avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 9 | Virus que afecten el funcionamiento de los equipos | 7 | Implementación de modelos de atención al usuario, a traves de medios o herramientas virtuales
| 10 | Fallas en las plataformas externas para la gestión de los procesos (LifeSize,, SICOF, SIIF, Colombia Compra Eficiente, Ofice 365) | 8 | Ciclos de capacitación en el uso de las TIC, por parte del Ministerio de Comunicaciones.
| 11 | Hackers, robo de identidad. | 9 | Divulgación y socialización del Plan Nacional Colombiano de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las entidades públicas
Legales y reglamentarios (estadnadres nacionales, internacionales, regulacion ) | 12 | Aprobacion de leyes y decretos que modifican el funcionamiento de la normatividad jurisdiccional, sin el debido soporte presupuestal.
| 13 | Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable a la entidad. | 10 | Actualizacion de las Normas Tecnicas de la ISO.
Ambientales: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. | 14 | Modificaciones en materia legal ambiental de acuerdo con las disposiciones nacionales y locales. | 11 | Estrategias del Gobierno Nacional definidas en el Plan de Desarrollo 2018 -2022, donde se busca fortalecer el modelo de desarrollo economico, ambiental y social. Economía Circular.
| 15 | Inadecuada disposición de residuos con la legislación ambiental en la materia acorde con las políticas del Gobierno Nacional y Local. | 12 | Realización de jornadas de sensibilizaciòn para el manejo y disposición de los residuos.
| 16 | Ocurrencia de fenómenos naturales (Inundación, sismo, vendavales) que pueden afectar la prestación del servicio | 13 | Con la pandemia del COVID - 19, se han fomentado nuevas estrategias para impartir justicia, que contribuyen a la disminución de los impactos ambientales asociados a la ejecucion de actividades en sitio.
| 17 | inconciencia ambiental en el sector público y las empresas, así como desconocimiento de la necesidad de reducir los impactos ambientales
CONTEXTO INTERNO
ACTORES TEMÁTICO | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos) )
Estratégicos :(direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | Atraso en el cronograma precontractual, contractual y de ejecución, así como por trámites presupuestales, situación que hace que las actividades no alcancen a realizarse como estaban planeadas inicialmente. | 1 | Elaboración de proyectos de estudios previos de forma anticipada para presentarlos al Consejo una vez se tenga el CDP y el plan de inversiones aprobado
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 2 | Asignación insuficiente de recursos para atender todas las necesidades en materia de congestion judicial. | 2 | Equipo interdisciplinario para analizar y proponer soluciones que den respuesta a las necesidades más apremiantes, en procura de la optimización de recursos.
Personal ( competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 3 | Insuficiente personal para realizar las funciones asignadas, desbordando la capacidad de respuesta por parte de la Unidad. | 3 | Se cuenta con servidores judiciales con amplio conocimiento, compromiso y experiencia en las labores que realizan, lo cual garantiza la calidad del servicio.
| 4 | Dificultad para comunicarse de forma asertiva
| 5 | La salud de los servidores judiciales se puede ver afectada, con el incremento de la carga laboral, puesto que el personal actual no es suficiente para atender la demanda y se hace complejo realizar una distribucion equitativa de tareas, generando sobrecargas.
Proceso ( capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 6 | Indicadores que no son acordes con el desempeño del proceso y no miden el impacto del mismo. | 4 | Intercambio de conocimientos y experiencias que replican las buenas practicas para la optimizacion de los procesos.
Tecnológicos | 7 | Aplicación parcial de políticas de seguridad de la información Acuerdo PSAA14-10279 | 5 | Uso de herramientas de microsoft office para llevar a cabo las funciones a cargo de los procesos.
| 8 | Debilidad en la visualizacion del desempeño del proceso en la pagina web de la Rama Judicial.
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 9 | Desconocimiento y lineamientos desactualizados para la aplicabilidad de las tablas de retencion documental. | 6 | Disposicion de la informacion de forma digital, que asegura un aceso agil y oportuno.
| 10 | Información desactualizada de tiempos y costos procesales
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) | 11 | Inexistencia de sistemas de energia renovables en sedes propias | 7 | se cuenta con condiciones físico espaciales óptimas de funcionamiento para alcanzar el normal desarrollo de las actividades propuestas.
Elementos de trabajo (papel, equipos) | 12 | Equipos de computo y elementos de oficina insuficientes para el trabajo en casa (asignacion de escaner, diademas, camaras y computadores) | 8 | Cumplimiento de los indicadores de austeridad en el gasto.
|  |  | 9 | Concientización frente al consumo de elementos de papeleria y oficina
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 13 | Deficiencias en la interfaz y alta intermitencia en el acceso al SIGOBIUS | 10 | Nuevos canales y medios de comunicación para la prestación del servicio de administración de justicia (correos electrónicos, herramientas de Microsoft 365), que propenden por garantizar el acceso a la información de cualquier parte interesada.
Ambiental | 14 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 11 | Compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial.
|  |  | 12 | Disminución significativa en el consumo de servicios públicos por efecto de la aplicación del aforo en las sedes judiciales
|  |  | 13 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos.
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Adecuación Institucional | 4 | 1 | 3.4 | 2 | Plan de Accion
Diseñar e implementar nuevos modelos de gestión de la oferta de justicia y generar nuevas herramientas que permitan incrementar la calidad en la producción de información de la Gestión Judicial | 2 | 5 | 1 | 1 | Plan de Accion
Adecuar y optimizar la oferta de despachos judiciales y dependencias de apoyo a la Gestión judicial | 3.4 | 4.5 | 3 | 3 | Plan de Accion
Proyeccion de propuestas para la creaccion de cargos | 4.5 | 5 | 2 | 2 | Plan de Accion
Medidas de Reordenamientos en los circuitos judiciales de acuerdo a la demanda agregada de justicia | 4 | 5, 10 | 3 | 2 | Plan de Accion
Fomentar la transparencia institucional y la rendición de cuentas | 8 | 2 | 5 | 1.2 | Matriz de Riesgos
Adoptar medidas contingentes por la Pandemia COVID 19 | 14 | 13 | 12 | 13 | Matriz de Riesgos
Fomentar la cultura de preservacióin y cuidado del medio ambiente | 17 | 12 | 14 | 11 | Plan de Accion
Planeación del proceso contractual de la Division. | 1 | 1 | 1 | 1 | Plan de Accion
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Reordenamiento Judicial
Objetivo: |  |  | Mejorar el acceso al servicio de justicia, a partir del análisis geográfico, social, económico, estadístico y administrativo de los despachos judiciales del país, bajo parámetros de racionalidad y conforme con las necesidades de la sociedad para fortalecer el aparato de justicia dando cumplimiento al marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, mediante la creación, supresión, transformación de despachos judiciales y/o mediante el ajuste de las plantas de personal.
Alcance: |  |  | Nivel Central
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | Inexactitud | Reputacional | 1Información estadística errada o insuficiente. 2. Falta de inducción, entrenamiento yo capacitación del personal encargado de elaborar las propuestas de reordenamiento y descongestión 3.Falta de presupuesto asignado para medidas especiales 4. Insuficiente personal para realizar las funciones asignadas, desbordando la capacidad de respuesta por parte de la Unidad. 5.Alto volumen de carga laboral | Falta de inducción, entrenamiento yo capacitación del personal encargado de elaborar las propuestas de reordenamiento y descongestión | Presentar datos o estimaciones en un estudio, equivocadas o incompletas ocasionado por la falta de inducción, entrenamiento yo capacitación del personal encargado de elaborar las propuestas de reordenamiento o descongestión ocasionando mala imagen | Ejecución y Administración de Procesos | 88 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Menor | 40% | Moderado | 1 | Revisión permanente de los documentos por parde del Lider del proceso y del profesional especializado | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 31.8% | Menor | 40% | Menor | 40% | Moderado | Evitar
[14 empty] | 2 | Toma de decisiones soportada en información suministrada por el proceso de Gestión estadística | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 30% | Baja | 30% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 3 | Validación de la Información frente a reportes | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 30% | Baja | 30% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 4 | Asignación de cargos de descongestión para apoyar en los procesos y actividades relacionadas con el proceso de Administración de la Carrera Judicial. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 5 | Redistribución de las funciones asignados al personal de la unidad | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Menor | 40%
2 | Desacierto | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1Información estadística errada o insuficiente. 2. Falta de inducción, entrenamiento yo capacitación del personal encargado de elaborar las propuestas de reordenamiento y descongestión 3.Falta de presupuesto asignado para medidas especiales 4. Insuficiente personal para realizar las funciones asignadas, desbordando la capacidad de respuesta por parte de la Unidad. 5.Alto volumen de carga laboral | Asignación de un profesional para la elaboración de un documento técnico diferente al que lidera la especialidad respectiva | Equivocación o error en la toma de decisiones, respecto a las acciones adoptadas para reordenar o descongestionar el aparato de justicia causada por información estadística errada o insuficiente desgaste administrativo. | Ejecución y Administración de Procesos | 88 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Asignaciónde cargos de descongestión para apoyar en los procesos y actividades relacionadas con el proceso de Administración de la Carrera Judicial. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar
[14 empty] | 2 | Divulgación de los procedimientos del proceso de Administración de la Carrera Judicial a traves de la página web de la Rama Judicial- Web Site del SIGCMA | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Realizar el análisis, validación y evaluación de la información a través de herramientas informáticas diseñado por la Unidad para realizar el respectivo seguimiento al proceso; y verificación y revisión a los actos administrativos que se proyecten relacionados con este procedimiento con el fin de evitar errores. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | Divulgación de los procedimientos del proceso de Administración de la Carrera Judicial a traves de la página web de la Rama Judicial- Web Site del SIGCMA | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 5 | Redistribución de las funciones asignados al personal de la unidad | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
3 | Incumplimiento o demora en entrega de Documentos (Propuestas, Respuestas a Peticiones, Informes) | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Bandeja SIGOBius sin tramitar 2. Demora en el reparto de la solicitud. 3. Múltiples puntos de entrada de Correspondencia. | Inadecuada evaluación de los requisitos y factores que justifican emitir concepto favorable o desfavorable para las solicitudes de traslados presentadas por funcionarios y empleados. | El incumplimiento o demora en la presentación de propuestas de reordenamiento o descongestión, o dar respuesta a solicitudes, al no realizar las actividades encomendadas, propias del proceso de reordenamiento judicial, generando congestión en los despachos judiciales que ocasionan demandas judiciales. | Ejecución y Administración de Procesos | 505 | Alta | 80% | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | Moderado | 60% | Alto | 1 | Monitoreo las comunicaciones internas de la Sala del Consejo Superior de la Judicatura para ajustes a documentos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Media | 44% | Media | 42.4% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar)
[14 empty] | 2 | Seguimiento a los indicadores de gestión | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Media | 44% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Revisión permanente del siste de correspondencia SIGOBIUS | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 40% | Baja | 40% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Revisión permanente a la bandeja de entrada de correspondencia en el correo institucional | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 40% | Baja | 40% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Realizar la signación de correspondencia a diario | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Media | 44% |  |  | Moderado | 60%
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios. 8. Desconocimiento de la misionalidad de la entidad por parte de los usuarios externos de la Rama Judicial. | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | 4 | Baja | 40% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Divulgación de la norma ISO 37001:2016, Plan de Anticorrupción formación en valores y principios propios de la entidad | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 24% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar
[14 empty] | 2 | Divulgación del Código de Etica de Buen Gobierno a traves de la página web de la Rama Judicial | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Informes de Gestión seguimiento a la contratación, rendición de cuentas, Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 14% | Baja | 26% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | Monitoreo y control por medio de las Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 14% | Baja | 26% |  |  | Mayor | 80%
5 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 10000 | Muy Alta | 100% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15% | Moderado | 60% | Alto | 1 | Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el trabajo en casa | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% | Media | 55% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar)
[14 empty] | 2 | Políticas y directrices claras aplicadas para evacuar y proteger a los servidores judiciales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Programa de Prevención por parte de la ARL | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Elaboración y aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | 120 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Divulgación de programas, guías y procedimientos del Plan de Gestión Ambiental, además del acompañamiento y/o seguimiento a implementación del Acuerdo PSAA14-10160 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 34.2% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar)
[14 empty] | 2 | Listas de asistencia de las actividades de formación virtual y Autodiagnóstico inicial de estado de la Gestión Ambiental en las diferentes sedes | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Consolidación de la información de los servidores judiciales por medio del Directorio del SIGCMA | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Listas de asistencia de las sensibilización y capacitaciones charlas del Sistema de Gestión Ambiental y "Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018" por parte del SIGCMA | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Actas de reunión donde se ratifica el compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial por medio de revisiones y seguimiento periódico por medio de los Comites del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | #REF!
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
Pérdida Reputacional

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Reordenamiento Judicial
Objetivo: |  |  | Mejorar el acceso al servicio de justicia, a partir del análisis geográfico, social, económico, estadístico y administrativo de los despachos judiciales del país, bajo parámetros de racionalidad y conforme con las necesidades de la sociedad para fortalecer el aparato de justicia dando cumplimiento al marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, mediante la creación, supresión, transformación de despachos judiciales y/o mediante el ajuste de las plantas de personal.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Inexactitud | Reputacional | 1Información estadística errada o insuficiente. 2. Falta de inducción, entrenamiento yo capacitación del personal encargado de elaborar las propuestas de reordenamiento y descongestión 3.Falta de presupuesto asignado para medidas especiales 4. Insuficiente personal para realizar las funciones asignadas, desbordando la capacidad de respuesta por parte de la Unidad. 5.Alto volumen de carga laboral | Falta de inducción, entrenamiento yo capacitación del personal encargado de elaborar las propuestas de reordenamiento y descongestión | Presentar datos o estimaciones en un estudio, equivocadas o incompletas ocasionado por la falta de inducción, entrenamiento yo capacitación del personal encargado de elaborar las propuestas de reordenamiento o descongestión ocasionando mala imagen | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Evitar | Organizar equipos de trabajo por cada documento que se tenga que realizar | x |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | El número de acuerdos modificatorios fue de 1, igual comportamiento que en el mismo periodo de 2022 y 2021
2 | Desacierto | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1Información estadística errada o insuficiente. 2. Falta de inducción, entrenamiento yo capacitación del personal encargado de elaborar las propuestas de reordenamiento y descongestión 3.Falta de presupuesto asignado para medidas especiales 4. Insuficiente personal para realizar las funciones asignadas, desbordando la capacidad de respuesta por parte de la Unidad. 5.Alto volumen de carga laboral | Asignación de un profesional para la elaboración de un documento técnico diferente al que lidera la especialidad respectiva | Equivocación o error en la toma de decisiones, respecto a las acciones adoptadas para reordenar o descongestionar el aparato de justicia causada por información estadística errada o insuficiente desgaste administrativo. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Organizar equipos de trabajo por cada documento que se tenga que realizar | x |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | El número de acuerdos modificatorios fue de 1, igual comportamiento que en el mismo periodo de 2022 y 2021
3 | Incumplimiento o demora en entrega de Documentos (Propuestas, Respuestas a Peticiones, Informes) | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Bandeja SIGOBius sin tramitar 2. Demora en el reparto de la solicitud. 3. Múltiples puntos de entrada de Correspondencia. | Inadecuada evaluación de los requisitos y factores que justifican emitir concepto favorable o desfavorable para las solicitudes de traslados presentadas por funcionarios y empleados. | El incumplimiento o demora en la presentación de propuestas de reordenamiento o descongestión, o dar respuesta a solicitudes, al no realizar las actividades encomendadas, propias del proceso de reordenamiento judicial, generando congestión en los despachos judiciales que ocasionan demandas judiciales. | Ejecución y Administración de Procesos | Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Implementar una matriz de seguimiento para reportes de informes de respuesta a solicitudes de descongestión | x |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | En el primer trimestre se recibieron 384 solicitudes de reordenamiento y descongestión
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios. 8. Desconocimiento de la misionalidad de la entidad por parte de los usuarios externos de la Rama Judicial. | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Se organizaron equipos de trabajo para la estructuración de documentos y seguimiento a los proceso de contratación | x |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | No se han reportado eventos relacionados con hechos de corrupción ni de actos indebidos
5 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Se debe disponer de toda la información de la División en la nube para no afectar la prestación del servició, para que los servidores judiciales puedan realizar trabajo en casa sin exponer su salud o su integridad. Disponer de los recursos tecnológicos acordes con la labor a desempeñar. Mantenimiento adecuado de los equipos e infraestructura. | x |  | 2023-01-01 | 45016 | No se ha presentado interrupción del servicio por pérdida de información
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Cotinuar con las actividades implementadas en el primer trimestre de la vigencia 2020, con la apliación de las directrices y objetivos institucionales enfocados al mejoramiento del desempeño ambiental de la Rama Judicial, establecidos en el Plan de Gestión Ambiental según Acuerdo PSAA14-10160 y en lo relacionado con la disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina. | x |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Continua la política de cero papel, se ha suspendido el uso de impresoras en despachos individuales

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Reordenamiento Judicial
Objetivo: |  |  | Mejorar el acceso al servicio de justicia, a partir del análisis geográfico, social, económico, estadístico y administrativo de los despachos judiciales del país, bajo parámetros de racionalidad y conforme con las necesidades de la sociedad para fortalecer el aparato de justicia dando cumplimiento al marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, mediante la creación, supresión, transformación de despachos judiciales y/o mediante el ajuste de las plantas de personal.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Inexactitud | Reputacional | 1Información estadística errada o insuficiente. 2. Falta de inducción, entrenamiento yo capacitación del personal encargado de elaborar las propuestas de reordenamiento y descongestión 3.Falta de presupuesto asignado para medidas especiales 4. Insuficiente personal para realizar las funciones asignadas, desbordando la capacidad de respuesta por parte de la Unidad. 5.Alto volumen de carga laboral | Falta de inducción, entrenamiento yo capacitación del personal encargado de elaborar las propuestas de reordenamiento y descongestión | Presentar datos o estimaciones en un estudio, equivocadas o incompletas ocasionado por la falta de inducción, entrenamiento yo capacitación del personal encargado de elaborar las propuestas de reordenamiento o descongestión ocasionando mala imagen | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Evitar | Organizar equipos de trabajo por cada documento que se tenga que realizar | x |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 | El número de acuerdos modificatorios fue de 2 sepresenta un cincremnto respecto al año anterior. Razón por la que hay que monitorear lso DT.
2 | Desacierto | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1Información estadística errada o insuficiente. 2. Falta de inducción, entrenamiento yo capacitación del personal encargado de elaborar las propuestas de reordenamiento y descongestión 3.Falta de presupuesto asignado para medidas especiales 4. Insuficiente personal para realizar las funciones asignadas, desbordando la capacidad de respuesta por parte de la Unidad. 5.Alto volumen de carga laboral | Asignación de un profesional para la elaboración de un documento técnico diferente al que lidera la especialidad respectiva | Equivocación o error en la toma de decisiones, respecto a las acciones adoptadas para reordenar o descongestionar el aparato de justicia causada por información estadística errada o insuficiente desgaste administrativo. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Organizar equipos de trabajo por cada documento que se tenga que realizar | x |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 | El número de acuerdos modificatorios fue de 2 sepresenta un cincremnto respecto al año anterior. Razón por la que hay que monitorear lso DT.
3 | Incumplimiento o demora en entrega de Documentos (Propuestas, Respuestas a Peticiones, Informes) | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Bandeja SIGOBius sin tramitar 2. Demora en el reparto de la solicitud. 3. Múltiples puntos de entrada de Correspondencia. | Inadecuada evaluación de los requisitos y factores que justifican emitir concepto favorable o desfavorable para las solicitudes de traslados presentadas por funcionarios y empleados. | El incumplimiento o demora en la presentación de propuestas de reordenamiento o descongestión, o dar respuesta a solicitudes, al no realizar las actividades encomendadas, propias del proceso de reordenamiento judicial, generando congestión en los despachos judiciales que ocasionan demandas judiciales. | Ejecución y Administración de Procesos | Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Implementar una matriz de seguimiento para reportes de informes de respuesta a solicitudes de descongestión | x |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 | En el segundo trimestre se recibieron 167 solicitudes de reordenamiento y descongestión, superior al año 2022
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios. 8. Desconocimiento de la misionalidad de la entidad por parte de los usuarios externos de la Rama Judicial. | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Se organizaron equipos de trabajo para la estructuración de documentos y seguimiento a los proceso de contratación | x |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 | No se han reportado eventos relacionados con hechos de corrupción ni de actos indebidos
5 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Se debe disponer de toda la información de la División en la nube para no afectar la prestación del servició, para que los servidores judiciales puedan realizar trabajo en casa sin exponer su salud o su integridad. Disponer de los recursos tecnológicos acordes con la labor a desempeñar. Mantenimiento adecuado de los equipos e infraestructura. | x |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 | No se ha presentado interrupción del servicio por pérdida de información
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Cotinuar con las actividades implementadas en el primer trimestre de la vigencia 2020, con la apliación de las directrices y objetivos institucionales enfocados al mejoramiento del desempeño ambiental de la Rama Judicial, establecidos en el Plan de Gestión Ambiental según Acuerdo PSAA14-10160 y en lo relacionado con la disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina. | x |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Continua la política de cero papel, se ha suspendido el uso de impresoras en despachos individuales, Autorización de teletrabajo para servidores judiciales con inconvenintes de salud

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Reordenamiento Judicial
Objetivo: |  |  | Mejorar el acceso al servicio de justicia, a partir del análisis geográfico, social, económico, estadístico y administrativo de los despachos judiciales del país, bajo parámetros de racionalidad y conforme con las necesidades de la sociedad para fortalecer el aparato de justicia dando cumplimiento al marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, mediante la creación, supresión, transformación de despachos judiciales y/o mediante el ajuste de las plantas de personal.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Inexactitud | Reputacional | 1Información estadística errada o insuficiente. 2. Falta de inducción, entrenamiento yo capacitación del personal encargado de elaborar las propuestas de reordenamiento y descongestión 3.Falta de presupuesto asignado para medidas especiales 4. Insuficiente personal para realizar las funciones asignadas, desbordando la capacidad de respuesta por parte de la Unidad. 5.Alto volumen de carga laboral | Falta de inducción, entrenamiento yo capacitación del personal encargado de elaborar las propuestas de reordenamiento y descongestión | Presentar datos o estimaciones en un estudio, equivocadas o incompletas ocasionado por la falta de inducción, entrenamiento yo capacitación del personal encargado de elaborar las propuestas de reordenamiento o descongestión ocasionando mala imagen | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Evitar | Organizar equipos de trabajo por cada documento que se tenga que realizar | x
2 | Desacierto | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1Información estadística errada o insuficiente. 2. Falta de inducción, entrenamiento yo capacitación del personal encargado de elaborar las propuestas de reordenamiento y descongestión 3.Falta de presupuesto asignado para medidas especiales 4. Insuficiente personal para realizar las funciones asignadas, desbordando la capacidad de respuesta por parte de la Unidad. 5.Alto volumen de carga laboral | Asignación de un profesional para la elaboración de un documento técnico diferente al que lidera la especialidad respectiva | Equivocación o error en la toma de decisiones, respecto a las acciones adoptadas para reordenar o descongestionar el aparato de justicia causada por información estadística errada o insuficiente desgaste administrativo. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Organizar equipos de trabajo por cada documento que se tenga que realizar | x
3 | Incumplimiento o demora en entrega de Documentos (Propuestas, Respuestas a Peticiones, Informes) | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Bandeja SIGOBius sin tramitar 2. Demora en el reparto de la solicitud. 3. Múltiples puntos de entrada de Correspondencia. | Inadecuada evaluación de los requisitos y factores que justifican emitir concepto favorable o desfavorable para las solicitudes de traslados presentadas por funcionarios y empleados. | El incumplimiento o demora en la presentación de propuestas de reordenamiento o descongestión, o dar respuesta a solicitudes, al no realizar las actividades encomendadas, propias del proceso de reordenamiento judicial, generando congestión en los despachos judiciales que ocasionan demandas judiciales. | Ejecución y Administración de Procesos | Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Implementar una matriz de seguimiento para reportes de informes de respuesta a solicitudes de descongestión | x
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios. 8. Desconocimiento de la misionalidad de la entidad por parte de los usuarios externos de la Rama Judicial. | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Se organizaron equipos de trabajo para la estructuración de documentos y seguimiento a los proceso de contratación | x
5 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Se debe disponer de toda la información de la División en la nube para no afectar la prestación del servició, para que los servidores judiciales puedan realizar trabajo en casa sin exponer su salud o su integridad. Disponer de los recursos tecnológicos acordes con la labor a desempeñar. Mantenimiento adecuado de los equipos e infraestructura. | x
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Cotinuar con las actividades implementadas en el primer trimestre de la vigencia 2020, con la apliación de las directrices y objetivos institucionales enfocados al mejoramiento del desempeño ambiental de la Rama Judicial, establecidos en el Plan de Gestión Ambiental según Acuerdo PSAA14-10160 y en lo relacionado con la disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina. | x

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Reordenamiento Judicial
Objetivo: |  |  | Mejorar el acceso al servicio de justicia, a partir del análisis geográfico, social, económico, estadístico y administrativo de los despachos judiciales del país, bajo parámetros de racionalidad y conforme con las necesidades de la sociedad para fortalecer el aparato de justicia dando cumplimiento al marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, mediante la creación, supresión, transformación de despachos judiciales y/o mediante el ajuste de las plantas de personal.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Inexactitud | Reputacional | 1Información estadística errada o insuficiente. 2. Falta de inducción, entrenamiento yo capacitación del personal encargado de elaborar las propuestas de reordenamiento y descongestión 3.Falta de presupuesto asignado para medidas especiales 4. Insuficiente personal para realizar las funciones asignadas, desbordando la capacidad de respuesta por parte de la Unidad. 5.Alto volumen de carga laboral | Falta de inducción, entrenamiento yo capacitación del personal encargado de elaborar las propuestas de reordenamiento y descongestión | Presentar datos o estimaciones en un estudio, equivocadas o incompletas ocasionado por la falta de inducción, entrenamiento yo capacitación del personal encargado de elaborar las propuestas de reordenamiento o descongestión ocasionando mala imagen | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Evitar | Organizar equipos de trabajo por cada documento que se tenga que realizar | x
2 | Desacierto | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1Información estadística errada o insuficiente. 2. Falta de inducción, entrenamiento yo capacitación del personal encargado de elaborar las propuestas de reordenamiento y descongestión 3.Falta de presupuesto asignado para medidas especiales 4. Insuficiente personal para realizar las funciones asignadas, desbordando la capacidad de respuesta por parte de la Unidad. 5.Alto volumen de carga laboral | Asignación de un profesional para la elaboración de un documento técnico diferente al que lidera la especialidad respectiva | Equivocación o error en la toma de decisiones, respecto a las acciones adoptadas para reordenar o descongestionar el aparato de justicia causada por información estadística errada o insuficiente desgaste administrativo. | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Organizar equipos de trabajo por cada documento que se tenga que realizar | x
3 | Incumplimiento o demora en entrega de Documentos (Propuestas, Respuestas a Peticiones, Informes) | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Bandeja SIGOBius sin tramitar 2. Demora en el reparto de la solicitud. 3. Múltiples puntos de entrada de Correspondencia. | Inadecuada evaluación de los requisitos y factores que justifican emitir concepto favorable o desfavorable para las solicitudes de traslados presentadas por funcionarios y empleados. | El incumplimiento o demora en la presentación de propuestas de reordenamiento o descongestión, o dar respuesta a solicitudes, al no realizar las actividades encomendadas, propias del proceso de reordenamiento judicial, generando congestión en los despachos judiciales que ocasionan demandas judiciales. | Ejecución y Administración de Procesos | Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Implementar una matriz de seguimiento para reportes de informes de respuesta a solicitudes de descongestión | x
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios. 8. Desconocimiento de la misionalidad de la entidad por parte de los usuarios externos de la Rama Judicial. | Carencia de transparencia, etica y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | Se organizaron equipos de trabajo para la estructuración de documentos y seguimiento a los proceso de contratación | x
5 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Se debe disponer de toda la información de la División en la nube para no afectar la prestación del servició, para que los servidores judiciales puedan realizar trabajo en casa sin exponer su salud o su integridad. Disponer de los recursos tecnológicos acordes con la labor a desempeñar. Mantenimiento adecuado de los equipos e infraestructura. | x
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | Cotinuar con las actividades implementadas en el primer trimestre de la vigencia 2020, con la apliación de las directrices y objetivos institucionales enfocados al mejoramiento del desempeño ambiental de la Rama Judicial, establecidos en el Plan de Gestión Ambiental según Acuerdo PSAA14-10160 y en lo relacionado con la disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina. | x