## Mensual
CALENDARIO SIGCMA 2024
ENERO
L | M | X | J | V | S | D
2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07
Festivo | Remisión del Seguimiento Trimestral al Plan de Acción y Matriz de Riesgos a la División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente a traves del correo coornacalidbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14
|  |  | 7:30 am- 9:00 am Reunión CICAJ |  |  |  | Actividades Internas Grupo Coordinación Nacional del SIGCMA.
2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA |  | Mantenimiento del SIGCMA dependencias judiciales certificadas e implementación Distrito Judicial de Barranquilla (WES). | Mantenimiento del SIGCMA dependencias judiciales certificadas e implementación Distrito Judicial de Barranquilla (WES) | Mantenimiento del SIGCMA dependencias judiciales certificadas e implementación Distrito Judicial de Barranquilla (WES) |  |  | Actividades a Nivel Nacional
8:00 am - 12:00 m. Socialización de informe de revisión por la dirección por los diferentes esquemas de certificación - grupo SIGCMA | [6 empty] | Auditorías Internas
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE | [6 empty] | Auditorías Externas
2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28
8:00am - 12:00m Informe revisión por la Dirección dependencias administrativas | 8:00am-10:00am Socialización y lineamientos para la realización del Informe de Revisión por la Dirección Vigencia 2023 |  | 8:00am - 10:00am Comité Nacional del SIGCMA
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE
2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31
8:00am - 12:00m Plan de Acción Administrativo | 8:00am - 12:00m Socialización y lineamientos para la realización del Plan de Acción Vigencia 2024. | 7:00am - 9:00am Capacitación Grupo SIGCMA (Lenguaje)
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA |  | 2:00 pm- 5:00 pm Reunión Corte Suprema
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE
FEBRERO
L | M | X | J | V | S | D
|  |  | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04
|  |  | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional - Nacional
|  |  | Reunión T-2020 | Reunión T-2020
2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11
8:00am - 12:00m Matriz de Riesgos Dependencias Administrativas Certificadas | 8:00am - 12:00m Matriz de Riesgos Dependencias Judiciales Certificadas | 8:00 am - 10:00am SIGCMA - Corte Suprema de Justicia | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 2:00 pm - 4:00pm Día SIGCMA - SST | 8:00am - 10:00am Mesa de Trabajo Ambiental Nivel Central
8:00 am - 10:00 am Implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 10:00am Reunión actualización procesos y procedimientos Unidades CSJ y DEAJ.
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE
2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18
8:00am - 10:00am Matriz de Gestión del Conocimiento | 8:00am - 12:00m Acciones de Gestión con base en los informes de auditorias 2023 | 7:00am - 9:00am Capacitación Grupo SIGCMA (Lenguaje) | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
8:00 am - 10:00 am implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | Reunión T-2020 | 8:00pm -10:00pm Mesa de Trabajo Ambiental Sedes Seccionales Certificadas y Nivel Central
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE | 8:00am - 10:00am Reunión Plan de Acción |  | 8: 00 am- 12 m Reunión ICONTEC | Reunión T-2020
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA | 8:00am - 10:00am Mesas de Trabajo NTC ISO 45001 con Dirección SG-SST- DEAJ (Presencial) |  |  | 8:00 am- 10:00 Reunión Presencial Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá (calle 85)
10:00 am :12:00 pm Reunión Presencial Consejo de Estado
10:00 am :1:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2:00 pm- 5:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25
8:00 am - 10:00 m. Revisión y mejora del plan de acción dependencias administrativas (herramienta digital) | 8:00 am - 10:00 m. Revisión y mejora del plan de acción dependencias judiciales (herramienta digital) | 8:00 am - 10:00am SIGCMA - Corte Suprema de Justicia | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
8:00 am - 10:00 am implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00am - 10:00am Comité Nacional del SIGCMA
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE | 8:00 am - 10:00am Reunión actualización procesos y procedimientos Unidades CSJ y DEAJ.
Implementación y mantenimiento SIGCMA Centro de Servicio de Responsabilidad Penal para Adolecentes Valledupar
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA
2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29
8:00 am - 10:00 am implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE |  | 7:00am - 9:00am Capacitación Grupo SIGCMA (Lenguaje) | Reunión T-2020
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA
MARZO
L | M | X | J | V | S | D
|  |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03
8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
Reunión T-2020
8:00 am- 10:00 Reunión Presencial Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá (calle 85)
10:00 am :12:00 pm Reunión Presencial Consejo de Estado
10:00 am :1:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2:00 pm- 5:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10
8:00 - 10:30 am Revisión Matriz de Riesgos Dependencias Administrativas | 8:00 - 10:30 am Socialización y lineamientos para la realización del la matriz de riesgo Vigencia 2024. | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
8:00 am - 10:00 am implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 10:00am SIGCMA - Corte Suprema de Justicia |  | 8:00am - 10:00am Mesa de Trabajo Ambiental Nivel Central
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE | 8:00 am - 10:00am Reunión actualización procesos y procedimientos Unidades CSJ y DEAJ.
2:00pm - 5:00pm Implementación CESPA Bogotá
2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17
8:00 am - 10:00 am implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 7:00am - 9:00am Capacitación Grupo SIGCMA (Lenguaje) | 8:00 AM - 5:00 PM Reunión preparatoria talleres cumbre judicial iberoamericana- CICAJ: Ceremonia de Certificación | 8:00 AM - 5:00 PM Reunión preparatoria talleres cumbre judicial iberoamericana- CICAJ: Ceremonia de Certificación
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE |  | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00am - 10:00am Mesa de Trabajo Ambiental Sedes Seccionales Certificadas y Nivel Central
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA |  |  | 2:00pm - 4:00pm Día SIGCMA (Ambiental) | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
|  |  | Reunión T-2020 | Reunión T-2020
2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24
8:00 am - 10:00 am implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE | 8:00am - 10:00am Mesas de Trabajo NTC ISO 45001 con Dirección SG-SST- DEAJ (Presencial) |  | 8:00am - 10:00am Comité Nacional del SIGCMA
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA | 8:00 am - 10:00am Reunión actualización procesos y procedimientos Unidades CSJ y DEAJ.
Implementación y mantenimiento SIGCMA Centro de Servicio de Responsabilidad Penal para Adolecentes Valledupar
2:00pm - 5:00pm Implementación CESPA Bogotá
2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31
Semana santa
ABRIL
L | M | X | J | V | S | D
2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07
Remisión del Seguimiento Trimestral al Plan de Acción y Matriz de Riesgos a la División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente a traves del correo coornacalidbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
8:00 am - 10:00 am implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA | 8:00 am - 10:00am Reunión actualización procesos y procedimientos Unidades CSJ y DEAJ. |  | Reunión T-2020 | Reunión T-2020
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE |  |  |  | 8:00 am- 10:00 Reunión Presencial Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá (calle 85)
2:00pm - 5:00pm Implementación CESPA Bogotá |  |  |  | 10:00 am :12:00 pm Reunión Presencial Consejo de Estado
10:00 am :1:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2:00 pm- 5:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14
8:00 am - 10:00 am implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 7:00am - 9:00am Capacitación Grupo SIGCMA (Lenguaje) | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA |  | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 2:00pm - 4:00pm Día SIGCMA (Sistema Gestión de Seguridad de la Información) | 8:00am - 10:00am Mesa de Trabajo Ambiental Nivel Central
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE |  | 8:00 am - 10:00am SIGCMA - Corte Suprema de Justicia
2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21
8:00 am - 10:00 am implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA | 8:00am - 10:00am Mesas de Trabajo NTC ISO 45001 con Dirección SG-SST- DEAJ (Presencial) |  | Reunión T-2020 | 8:00am - 10:00am Mesa de Trabajo Ambiental Sedes Seccionales Certificadas y Nivel Central
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE | 8:00 am - 10:00am Reunión actualización procesos y procedimientos Unidades CSJ y DEAJ. |  |  | Reunión T-2020
Implementación y mantenimiento SIGCMA Centro de Servicio de Responsabilidad Penal para Adolecentes Valledupar |  |  |  | 8:00 am- 10:00 Reunión Presencial Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá (calle 85)
2:00pm - 5:00pm Implementación CESPA Bogotá |  |  |  | 10:00 am :12:00 pm Reunión Presencial Consejo de Estado
10:00 am :1:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2:00 pm- 5:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28
8:00 am - 10:00 am implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA |  | 8:00 am - 10:00am SIGCMA - Corte Suprema de Justicia | 8:00am - 10:00am Comité Nacional del SIGCMA: Día Internacional de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Organización Internacional del Trabajo (OIT)
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE
2024-04-29 | 2024-04-30
8:00 am - 10:00 am implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE
MAYO
L | M | X | J | V | S | D
|  | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05
|  | Festivo | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
8:00 am- 10:00 Reunión Presencial Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá (calle 85)
10:00 am :12:00 pm Reunión Presencial Consejo de Estado
10:00 am :1:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2:00 pm- 5:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12
8:00 am - 10:00 am implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 7:00am - 9:00am Capacitación Grupo SIGCMA (Lenguaje) | 7:30 am- 9:00 am Reunión CICAJ | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA | 8:00 am - 10:00am Reunión actualización procesos y procedimientos Unidades CSJ y DEAJ. | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00am - 10:00am Mesa de Trabajo Ambiental Nivel Central
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE |  | 8:00 am - 10:00am SIGCMA - Corte Suprema de Justicia | 2:00pm - 4:00pm Día SIGCMA Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS)
2:00pm - 5:00pm Implementación CESPA Bogotá
2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19
Festivo | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
| 8:00am - 10:00am Mesas de Trabajo NTC ISO 45001 con Dirección SG-SST- DEAJ (Presencial) |  | Reunión T-2020 | 8:00am - 10:00am Mesa de Trabajo Ambiental Sedes Seccionales Certificadas y Nivel Central
Reunión T-2020
8:00 am- 10:00 Reunión Presencial Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá (calle 85)
10:00 am :12:00 pm Reunión Presencial Consejo de Estado
10:00 am :1:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2:00 pm- 5:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26
8:00 am - 10:00 am implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA | 8:00 am - 10:00am Reunión actualización procesos y procedimientos Unidades CSJ y DEAJ. | 8:00 am - 10:00am SIGCMA - Corte Suprema de Justicia | 8:00am - 10:00am Comité Nacional del SIGCMA
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE
Implementación y mantenimiento SIGCMA Centro de Servicio de Responsabilidad Penal para Adolecentes Valledupar
2:00pm - 5:00pm Implementación CESPA Bogotá
2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31
8:00 am - 10:00 am implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA |  | 7:00am - 9:00am Capacitación Grupo SIGCMA (Lenguaje)
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE
JUNIO
L | M | X | J | V | S | D
2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09
Festivo | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 9:30 am Día Internacional del Medio Ambiente | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
| 8:00 am - 10:00am Reunión actualización procesos y procedimientos Unidades CSJ y DEAJ. | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá |  | 8:00 am- 10:00 Reunión Presencial Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá (calle 85)
|  | 8:00 am - 10:00am SIGCMA - Corte Suprema de Justicia |  | 10:00 am :12:00 pm Reunión Presencial Consejo de Estado
10:00 am :1:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2:00 pm- 5:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16
Festivo | 8:00am - 12:00m Taller de auditores internos | 8:00am - 12:00m Taller de auditores internos | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
| 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 2:00pm - 4:00pm Día SIGCMA (Habilidades Blandas) | 8:00am - 10:00am Mesa de Trabajo Ambiental Nivel Central
7:00am - 9:00am Capacitación Grupo SIGCMA (Lenguaje)
2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23
8:00am - 10:00m Preparación de Auditorias | 8:00am - 10:00m Preparación de Auditorias | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
8:00 am - 10:00 am Implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 10:00am SIGCMA - Corte Suprema de Justicia | Reunión T-2020 | 8:00am - 10:00am Mesa de Trabajo Ambiental Sedes Seccionales Certificadas y Nivel Central
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA | 8:00am - 10:00am Mesas de Trabajo NTC ISO 45001 con Dirección SG-SST- DEAJ (Presencial) |  |  | Reunión T-2020
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE | 8:00 am - 10:00am Reunión actualización procesos y procedimientos Unidades CSJ y DEAJ. |  |  | 8:00 am- 10:00 Reunión Presencial Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá (calle 85)
Implementación y mantenimiento SIGCMA Centro de Servicio de Responsabilidad Penal para Adolecentes Valledupar |  |  |  | 10:00 am :12:00 pm Reunión Presencial Consejo de Estado
2:00pm - 5:00pm Implementación CESPA Bogotá |  |  |  | 10:00 am :1:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2:00 pm- 5:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30
8:00am - 12:00m Taller de Auditores 9001 , NTC 5256 y GTC 286 | 8:00am - 12:00m Taller de auditores Ambiental, SST, Operaciones bioseguras y S&H | 8:00am - 12:00m Taller de Auditores Seguridad información y SGAS | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
8:00 am - 10:00 am Implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00am - 10:00am Comité Nacional del SIGCMA
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA |  | 7:00am - 9:00am Capacitación Grupo SIGCMA (Lenguaje)
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE
JULIO
L | M | X | J | V | S | D
2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07
Festivo | Remisión del Seguimiento Trimestral al Plan de Acción y Matriz de Riesgos a la División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente a traves del correo coornacalidbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORIAS INTERNAS SIGCMA
| 8:00 am - 9:00 am Acto de Apertura auditorias internas de calidad | 8:00 am - 10:00am SIGCMA - Corte Suprema de Justicia | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
| 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá |  | 8:00 am- 10:00 Reunión Presencial Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá (calle 85)
| 8:00 am - 10:00am Reunión actualización procesos y procedimientos Unidades CSJ y DEAJ. |  |  | 10:00 am :12:00 pm Reunión Presencial Consejo de Estado
10:00 am :1:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2:00 pm- 5:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14
AUDITORIAS INTERNAS SIGCMA
8:00 am - 10:00 am Implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 9:00 am Acto de apertura proceso de Formación en Modelos de Gestión de la Calidad | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 7:30 am- 9:00 am Reunión CICAJ | 8:00am - 10:00am Mesa de Trabajo Ambiental Nivel Central
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá |  | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21
AUDITORIAS INTERNAS SIGCMA
8:00 am - 10:00 am Implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA | 8:00am - 10:00am Mesas de Trabajo NTC ISO 45001 con Dirección SG-SST- DEAJ (Presencial) | 8:00 am - 10:00am SIGCMA - Corte Suprema de Justicia | Reunión T-2020 | 8:00am - 10:00am Mesa de Trabajo Ambiental Sedes Seccionales Certificadas y Nivel Central
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE | 8:00 am - 10:00am Reunión actualización procesos y procedimientos Unidades CSJ y DEAJ. |  |  | Reunión T-2020
Implementación y mantenimiento SIGCMA Centro de Servicio de Responsabilidad Penal para Adolecentes Valledupar |  |  |  | 8:00 am- 10:00 Reunión Presencial Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá (calle 85)
2:00pm - 5:00pm Implementación CESPA Bogotá |  |  |  | 10:00 am :12:00 pm Reunión Presencial Consejo de Estado
10:00 am :1:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2:00 pm- 5:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28
AUDITORIAS INTERNAS SIGCMA
8:00 am - 10:00 am Implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA |  | 7:00am - 9:00am Capacitación Grupo SIGCMA (Lenguaje) | 8:00am - 10:00am Comité Nacional del SIGCMA |  | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE |  |  | 8:00 am - 9:00 am. Día Mundial de Salud en el Trabajo
2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31
8:00 am - 10:00 am implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE |  | 7:00am - 9:00am Capacitación Grupo SIGCMA (Lenguaje)
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA
AGOSTO
L | M | X | J | V | S | D
|  |  | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04
|  |  | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
8:00 am- 10:00 Reunión Presencial Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá (calle 85)
10:00 am :12:00 pm Reunión Presencial Consejo de Estado
10:00 am :1:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2:00 pm- 5:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11
AUDITORIAS EXTERNAS SIGCMA
8:00 am . 10:00 am Acto de apertura auditorias externas | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | Festivo | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
8:00 am - 10:00 am Implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 10:00am Reunión actualización procesos y procedimientos Unidades CSJ y DEAJ. |  | 2:00pm - 4:00pm Día SIGCMA (Continuidad de Negocio) | 8:00am - 10:00am Mesa de Trabajo Ambiental Nivel Central | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA
2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18
AUDITORIAS EXTERNAS SIGCMA
8:00 am - 10:00 am Implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA |  | 7:00am - 9:00am Capacitación Grupo SIGCMA (Lenguaje) |  | 8:00 am - 9:00 am Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE |  |  |  | 8:00 am- 10:00 Reunión Presencial Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá (calle 85)
10:00 am :12:00 pm Reunión Presencial Consejo de Estado
10:00 am :1:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2:00 pm- 5:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25
AUDITORIAS EXTERNAS SIGCMA
Festivo | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
| 8:00 am - 10:00am Reunión actualización procesos y procedimientos Unidades CSJ y DEAJ. | 8:00 am - 10:00am SIGCMA - Corte Suprema de Justicia | 8:00am - 10:00am Comité Nacional del SIGCMA | 8:00am - 10:00am Mesa de Trabajo Ambiental Sedes Seccionales Certificadas y Nivel Central | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31
AUDITORIAS EXTERNAS SIGCMA
8:00 am - 10:00 am Implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA |  | 7:00am - 9:00am Capacitación Grupo SIGCMA (Lenguaje)
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE
Implementación y mantenimiento SIGCMA Centro de Servicio de Responsabilidad Penal para Adolecentes Valledupar
SEPTIEMBRE
L | M | X | J | V | S | D
2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08
8:00 am - 10:00 am Implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | VII CONVERSATORIO INTERNACIONAL. XI CONVERSATORIO NACIONAL DEL SIGCMA | VII CONVERSATORIO INTERNACIONAL. XI CONVERSATORIO NACIONAL DEL SIGCMA | VII CONVERSATORIO INTERNACIONAL. XI CONVERSATORIO NACIONAL DEL SIGCMA
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA | 8:00 am - 10:00am Reunión actualización procesos y procedimientos Unidades CSJ y DEAJ.
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE
2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15
8:00 am - 10:00 am implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 7:30 am- 9:00 am Reunión CICAJ | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA |  |  | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00am - 10:00am Mesa de Trabajo Ambiental Nivel Central | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE |  |  | 2:00pm - 4:00pm Día SIGCMA (Huella de carbono)
2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22
8:00 am - 10:00 am implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA | 8:00am - 10:00am Mesas de Trabajo NTC ISO 45001 con Dirección SG-SST- DEAJ (Presencial) | 8:00 am - 10:00am SIGCMA - Corte Suprema de Justicia |  | 8:00am - 10:00am Mesa de Trabajo Ambiental Sedes Seccionales Certificadas y Nivel Central
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE | 8:00 am - 10:00am Reunión actualización procesos y procedimientos Unidades CSJ y DEAJ. |  |  | 8:00 am- 10:00 Reunión Presencial Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá (calle 85)
Implementación y mantenimiento SIGCMA Centro de Servicio de Responsabilidad Penal para Adolecentes Valledupar |  |  |  | 10:00 am :12:00 pm Reunión Presencial Consejo de Estado
10:00 am :1:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2:00 pm- 5:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29
8:00 am - 10:00 am implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA |  | 7:00am - 9:00am Capacitación Grupo SIGCMA (Lenguaje) | 8:00am - 10:00am Comité Nacional del SIGCMA |  | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE
2024-09-30
8:00 am - 10:00 am implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional)
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE
OCTUBRE
L | M | X | J | V | S | D
| 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06
Remisión del Seguimiento Trimestral al Plan de Acción y Matriz de Riesgos a la División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente a traves del correo coornacalidbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
| 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
| 8:00 am - 10:00am Reunión actualización procesos y procedimientos Unidades CSJ y DEAJ. | 8:00 am - 10:00am SIGCMA - Corte Suprema de Justicia |  | 8:00 am- 10:00 Reunión Presencial Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá (calle 85)
10:00 am :12:00 pm Reunión Presencial Consejo de Estado
10:00 am :1:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2:00 pm- 5:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13
8:00 am - 10:00 am implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 10:00am SIGCMA - Corte Suprema de Justicia | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA |  | 7:00am - 9:00am Capacitación Grupo SIGCMA (Lenguaje) | 2:00pm - 4:00pm Día SIGCMA (Responsabilidad Social) | 8:00am - 10:00am Mesa de Trabajo Ambiental Nivel Central | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE
2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20
Festivo | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
| 8:00am - 10:00am Mesas de Trabajo NTC ISO 45001 con Dirección SG-SST- DEAJ (Presencial) | 8:00 am - 10:00am SIGCMA - Corte Suprema de Justicia |  | 8:00am - 10:00am Mesa de Trabajo Ambiental Sedes Seccionales Certificadas y Nivel Central
| 8:00 am - 10:00am Reunión actualización procesos y procedimientos Unidades CSJ y DEAJ. |  |  | 8:00 am- 10:00 Reunión Presencial Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá (calle 85)
10:00 am :12:00 pm Reunión Presencial Consejo de Estado
10:00 am :1:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2:00 pm- 5:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27
8:00 am - 10:00 am Implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA |  |  | 8:00am - 10:00am Comité Nacional del SIGCMA |  | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE
Implementación y mantenimiento SIGCMA Centro de Servicio de Responsabilidad Penal para Adolecentes Valledupar
2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31
8:00 am - 10:00 am implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA |  | 8:00 am - 10:00am SIGCMA - Corte Suprema de Justicia
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE |  | 7:00am - 9:00am Capacitación Grupo SIGCMA (Lenguaje)
NOVIEMBRE
L | M | X | J | V | S | D
|  |  |  | 1899-12-31 | 2024-11-02 | 2024-11-03
8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
8:00 am- 10:00 Reunión Presencial Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá (calle 85)
10:00 am :12:00 pm Reunión Presencial Consejo de Estado
10:00 am :1:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2:00 pm- 5:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10
Festivo | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
| 8:00 am - 10:00am Reunión actualización procesos y procedimientos Unidades CSJ y DEAJ. | 8:00 am - 10:00am SIGCMA - Corte Suprema de Justicia |  | 8:00am - 10:00am Mesa de Trabajo Ambiental Nivel Central | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17
Festivo | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 7:30 am- 9:00 am Reunión CICAJ | 8:00am - 10:00am Mesa de Trabajo Ambiental Sedes Seccionales Certificadas y Nivel Central
|  | 7:00am - 9:00am Capacitación Grupo SIGCMA (Lenguaje) | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
|  |  | 2:00pm - 4:00pm Día SIGCMA (Inclusión - Camilo Icontec) | 8:00 am- 10:00 Reunión Presencial Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá (calle 85)
10:00 am :12:00 pm Reunión Presencial Consejo de Estado
10:00 am :1:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2:00 pm- 5:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24
8:00 am - 10:00 am implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
8:00am - 10:00am Informe de Revisión por la Dirección 9001 y NTC 6256 | Informe de Revisión por la Dirección 14001 | Informe de Revisión por la Dirección S&H , operaciones bioseguras + SST | 8:00 am - 10:00 am. Informe de Revisión por la Dirección SGAS Seguridad de la Información |  | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA | 8:00am - 10:00am Mesas de Trabajo NTC ISO 45001 con Dirección SG-SST- DEAJ (Presencial) | 8:00 am - 10:00am SIGCMA - Corte Suprema de Justicia
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE | 8:00 am - 10:00am Reunión actualización procesos y procedimientos Unidades CSJ y DEAJ.
Implementación y mantenimiento SIGCMA Centro de Servicio de Responsabilidad Penal para Adolecentes Valledupar
2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30
8:00 am - 10:00 am implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
8:00am - 10:00 am Plan de acción 2025 Dependencias Administrativas Certificadas | 8:00am - 10:00 am Plan de acción 2025 Dependencias Administrativas Certificadas | 8:00am - 10:00 am Plan de acción 2025 Dependencias Judiciales Certificadas | 8:00am - 10:00 am Plan de acción 2025 Dependencias Judiciales Certificadas
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE |  | 7:00am - 9:00am Capacitación Grupo SIGCMA (Lenguaje) | 8:00am - 10:00am Comité Nacional del SIGCMA
DICIEMBRE
L | M | X | J | V | S | D
2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08
8:00 am - 10:00 am implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA | 8:00 am - 10:00am Reunión actualización procesos y procedimientos Unidades CSJ y DEAJ. | 8:00 am - 10:00am SIGCMA - Corte Suprema de Justicia |  | 8:00 am- 10:00 Reunión Presencial Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá (calle 85)
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE |  |  |  | 10:00 am :12:00 pm Reunión Presencial Consejo de Estado
10:00 am :1:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2:00 pm- 5:00 pm Reunión Presencial Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia (Calle 72)
2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15
8:00 am - 10:00 am implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | 8:00 am - 10:00am SIGCMA - Corte Suprema de Justicia | 7:00am - 9:00am Capacitación Grupo SIGCMA (Lenguaje) | 7:30 am- 9:00 am Reunión CICAJ | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
8:00 am - 9:00 am Día Internacional Contra la Corrupción |  | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional | 8:00am - 10:00am Mesa de Trabajo Ambiental Nivel Central | 8:00 AM - 5:00 PM.Implementación y Mantenimiento del SIGCMA - Nacional
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA |  |  | 2:00pm - 4:00pm Día SIGCMA
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE
2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22
8:00 am - 10:00 am Implementación Sistema de Gestión Antisoborno (Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial y Coordinaciones Administrativas a nivel Nacional) | DIA DE LA RAMA JUDICIAL | 8:00 am - 12:00 am Implementación y mantenimiento SIGCMA - Bogotá | 9:30am - 11:30am Comité Nacional del SIGCMA | 8:00am - 10:00am Mesa de Trabajo Ambiental Sedes Seccionales Certificadas y Nivel Central
2:00pm - 5:00pm Reunión Grupo SIGCMA |  |  |  | 8:00am - 12:00m Celebración Navidad Niños SIGCMA
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE
Implementación y mantenimiento SIGCMA Centro de Servicio de Responsabilidad Penal para Adolecentes Valledupar
2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE
2024-12-30 | 2024-12-31
9:00 am - 11:00 m. Reunión jefes división UDAE
SIGCMA/WES/2024