## 1- Presentación
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOYACA Y CASANARE
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Estrategicos | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA | x
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA
| CÓDIGO | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
| F-EVSG-11 | Líder de Proceso | Coordinación Nacional SIGCMA | Comité Seccional SIGCMA
| VERSIÓN | FECHA | FECHA | FECHA
| 1 | 2024-03-20 | 2023-12-12 | 2024-03-21

## Conceptos 37001
RIESGOS DE SOBORNO
La norma ISO37001:2017 define el soborno como: "Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directamente o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona.
Sin lugar a duda la causa raíz de cualquier situacion de soborno es la ausencia o debilidad de principios y valores en las actuaciones, ya sea por parte de quien ofrece, promete, entrega o de quien acepta o solicita. Estos son factores difíciles de controlar porque tienen que ver con características personales que, en el acaso de los adultos, se han ido forjando desde su niñez, y por lo general ya están arraigados al ser. Sin embargo, es deber de cada entidad hacer su mejor esfuerzo para que cada servidor público mantenga siempre presente el compromiso que hizo al convertirise en un servidor público, el compromiso de ejercer a cabalidad su labor en el marco de la integridad.
Los mapas de riesgo de soborno del Consejo Superior de la Judicatura se han elaborado bajo de la directriz de que si bien es cierto la causa raíz de la ocurrencia de un hecho de soborno esta asociada a debilidades en los principios y valores, también es cierto que las debilidades en los controles de la realización de las actividades susceptibles al soborno, pueden dejar mas expuesta a la entidad a que esto ocurra.
Los mapas de riesgos de soborno contemplan como causas los aspectos antes mencionados, y las acciones para tratar los riesgos se enfocan en: 1. La realización de actividades sistemáticas para fortalecer la toma de conciencia, la aplicación del Código de Ética del Servidor Juidicial y el cumplimiento de lo estipulado en la Ley 270 de 1996, especialmente en relacionado con los deberes y las prohibiciones de los servidores. 2. El fortalecimiento de los controles asociados a las actividades susceptibles al riesgo de corrupción en cada uno de los procesos.

## 2- Análisis de Contexto
ANÁLISIS DE CONTEXTO
CONSEJO SECCIONAL/DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y/O DISTRITO JUDICIAL SEGÚN SEA EL CASO | CONSEJO SECCONAL DE LA JUDICATURA DE BOYACÁ Y CASANARE |  | PROCESO | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL CERTIFICADA | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOYACÁ Y CASANARE
OBJETIVO DEL PROCESO | MAPA DE PROCESOS CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  | PROCESOS DEPENDENCIA JUDICIALES CERTIFICADAS
Definir y orientar la planeación estratégica de la organización, a partir del establecimiento de los principios corporativos (valores, normas, políticas y directrices) que soportan la misión y visión de la Entidad, mediante el diagnóstico e identificación de necesidades y la formulación, ejecución y seguimiento de los planes, programas, proyectos, objetivos y políticas institucionales, tanto a nivel central como seccional, con el propósito de generar las condiciones adecuadas para la gestión de los recursos asignados a la Rama Judicial, dando cumplimiento en el marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo y antisoborno.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación) | 1 | Cambios de gerentes públicos | 1 | Decreto 806 de 2020 Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
| 2 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la administración de Justicia.
Económicos y Financieros (disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia) | 3 | Presupuesto insuficiente asignado para la vigencia 2023 de la Rama Judicial | 2 | Incremento del PIB que potencialice el crecimiento económico del país y viabilice la asignación suficiente de recursos para la Rama Judicial
| 4 | No contar con el PAC oportunamente para la ejecución de proyectos de inversión
| 5 | Numero deficiente de proveedores inscritos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios
Sociales y culturales (cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público) | 6 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del conflicto armado de la región. | 3 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administración de justicia al implementar y certificar sus Sistemas de Gestión.
| 7 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia a causa del pandemias y sus variantes. | 4 | Visibilizacion de la Administración de Justicia entre los actores no formales de la justicia (Grupos y minorías Indígenas, género)
| 8 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia por razones de orden público
| 9 | Limitaciones en la movilidad asociados a factores del orden público
| 10 | Aumento de la demanda de Justicia a causa de la problemática social
| 11 | Amenazas a servidores judiciales en razón al ejercicio de sus funciones.
| 12 | Afectaciones a la infraestructura física de las sedes Judiciales
Tecnológicos (desarrollo digital, avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea) | 13 | Perdida o hackeo de información derivada de ataques cibernéticos | 5 | Marco regulatorio del MINTICS, para la gobernanza, gobernabilidad y transformación digital
| 14 | Indisponibilidad y/o colapso de la infraestructura tecnológica | 6 | Desarrollo de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del servicio público de administración de justicia, a través de las TICs
| 15 | Afectación de la prestación del servicio de conectividad | 7 | Generar espacios donde se realicen acuerdo interinstitucionales para poder consultar información que beneficie la administración de justicia
| 16 | Ausencia de portal único de información del Estado (Ramas del poder, órganos autónomos y demás entes especiales), que garantice la consulta de información en línea de toda la información oficial. Gobierno en Línea)
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación) | 17 | Normas expedidas que afecten el desarrollo de las etapas propias de los procesos | 8 | Actualización del marco normativo
Ambientales (emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible) | 18 | Fenómenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales, epidemias y plagas)
| 19 | Aumento de los impactos ambientales negativos por pandemias
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos)
Estratégicos (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | No realización oportuna del plan de acción, matriz de riesgos y demás documentos del SIGCMA, con su seguimiento correspondiente en los periodos establecidos, conforme a los lineamientos emitidos desde el despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA y la Coordinación Nacional del SIGCMA | 1 | Contar con el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial
| 2 | Falta de socialización de estrategias con las dependencias para fomentar el trabajo colaborativo para la implementación del Plan Estratégico de Transformación Digital (PETD) de la Rama Judicial | 2 | Socialización de buenas prácticas de la gestión judicial en el contexto internacional a través de la CICAJ o eventos de Cumbre
|  |  | 3 | Mantenimiento y ampliación de SIGCMA en los esquemas que se encuentra certificados la Rama Judicial
|  |  | 4 | Definición de roles y responsabilidades de los líderes de proceso para el funcionamiento del SIGCMA
|  |  | 5 | Contar con la Norma Técnica de Calidad Actualizada NTC 6256 y GTC 286 2021
|  |  | 6 | El compromiso de la Alta Dirección y de los líderes de proceso para ampliar, mantener y mejorar el SIGCMA
|  |  | 7 | Encuentro nacional e internacional del SIGCMA
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 3 | Recursos insuficientes para atender el Plan de necesidades formulado | 8 | Presupuesto asignado para el desarrollo de proyecto de inversión del SIGCMA
|  |  | 9 | Conocimiento de la reglamentación que establece el procedimiento para el manejo de los recursos presupuestales, financieros y de contratación estatal
|  |  | 10 | Estandarización de procesos y procedimientos para el desarrollo del proceso contractual
|  |  | 11 | Manual de contratación actualizado
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud en el trabajo) | 4 | No contar con el recurso humano suficiente y necesario para responder a la demanda de Justicia | 12 | Personal integrado por servidores judiciales de alto nivel profesional y capacitado para llevar a cabo las funciones asignadas
| 5 | Servidores Judiciales con comorbilidades y/o enfermedades laborales
| 6 | Extensión en los horarios laborales de trabajo en casa y presencial, que afecta el bienestar físico, mental y emocional en los servidores judiciales y su entorno familiar | 13 | Desarrollo y fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales en modelos de gestión
| 7 | Carencia de manual de funciones y procedimientos para los servidores Judiciales | 14 | Mejor prestación del servicio de administración de justicia debido a la implementación de buenas practicas en bioseguridad definidos por la Rama Judicial
| 8 | Debilidad en los procesos de inducción y reinducción de los servidores judiciales | 15 | Fortalecimiento de los concursos de méritos para ingreso de la Rama Judicial
| 9 | Debilidad en el desarrollo de competencias propias para el desarrollo de las actividades asignadas | 16 | El desarrollo de competencia a través de procesos de sensibilización, capacitación y formación en modelo de gestión para el desarrollo de competencias de los servidores judiciales.
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 10 | Resistencia por parte de algunos servidores judiciales a implementar la gestión de conocimiento para la gestión del cambio en lo relativo al SIGCMA, a modelos de gestión, implementación de PETD, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, seguridad informática, normas antisoborno, normas de bioseguridad etc. | 17 | Actualización de la plataforma estratégica para responder a los cambios normativos y legales
| 11 | Falta de tiempo para acceder a la formación de alto interés, tales como: Sensibilizaciones, cursos, talleres, capacitaciones, diplomados, entre otros | 18 | Aplicabilidad de la Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores judiciales documentada en instructivos y guías
| 12 | Debilidad en la retroalimentación de la evaluación realizada a los proveedores y contratistas del producto o servicio entregado | 19 | Fortalecimiento en los procesos de contratación por el uso adecuado del SECOP II
Tecnológicos | 13 | Debilidad de la plataforma tecnológica a nivel nacional de software y hardware en las sedes administrativas y judiciales | 20 | Accesibilidad a nuevas herramientas virtuales, que facilitan el acceso a la información, la optimización del tiempo y contribuyen a la disminución de los consumos de papel
| 14 | Falta de apropiación y aplicación del conocimiento de los avances tecnológicos | 21 | Capacitación para el uso de herramientas tecnológicas
| 15 | Carencia de formación en tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al desarrollo de la gestión Judicial estableciendo las diferencias entre: Transformación digital, digitalización, expediente digital y estrategias para la digitalización
| 16 | Fallas de conectividad para la realización de las actividades propias del proceso.
| 17 | Falta de cobertura tecnológica en las sedes judiciales
| 18 | Carencia de modelos gobernanza de Tecnologías de la Información (TI) en la entidad
| 19 | Carencia del software de gestión para el manejo integral de la información.
| 20 | Falta de comunicación asertiva entre los diferentes actores para la articulación de proyectos tecnológicos
| 21 | Debilidad en la generación de estrategias articuladas para la digitalización entre los proveedores y las dependencias Judiciales y Administrativas
| 22 | Deficiencia en el mantenimiento de la pagina web de la Rama Judicial
Documentación (actualización, coherencia, aplicabilidad) | 23 | Los documentos actuales no están alineados al PETD 2021-2025 | 22 | La estandarización de la plataforma estratégica del SIGCMA y documentos impartidos desde la Coordinación Nacional del SIGCMA para la mejor prestación del servicio
| 24 | Falta de comunicación y socialización de tablas de retención documental | 23 | Micrositio de fácil acceso a los documentos propios del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente.
| 25 | Debilidad en la estandarización de tablas de retención documental
Infraestructura física (suficiencia, comodidad) | 26 | Sedes Judiciales arrendadas, en comodato y propias que no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad para los servidores judiciales, contratistas y usuarios de la justicia según la normatividad vigente | 24 | Cumplimiento del plan de infraestructura de la Rama Judicial
Elementos de trabajo (papel, equipos, herramientas) | 27 | Falta de modernización y mantenimiento del mobiliario con que cuenta la Rama Judicial | 25 | Uso adecuado de los elementos de trabajo
|  |  | 26 | Actualización permanente de la plataforma tecnológica de la Rama Judicial para el cumplimiento del PETD
Comunicación Interna (canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 28 | Uso deficiente de las herramientas de comunicación establecidas en el plan de comunicaciones | 27 | Elaboración y seguimiento del Plan de Comunicaciones
| 29 | Desaprovechamiento de canales de comunicaciones, para generar mayor información a las partes interesadas | 28 | Implementación de estrategias y mecanismos para el fortalecimiento de la atención al usuario
|  |  | 29 | Fortalecimiento de la pagina web institucional y mecanismos de comunicación
|  |  | 30 | Uso adecuado del micrositio asignado al Consejo Seccional de la Judicatura
|  |  | 31 | Uso adecuado de los correos electrónicos
|  |  | 32 | Uso adecuado del aplicativo SIGOBIUS
|  |  | 33 | Fortalecimiento para el tratamiento de PQRS
|  |  | 34 | Uso adecuado de la imagen corporativa y los logos en los cuales se encuentra certificada la Rama Judicial
Ambientales | 30 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 35 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos
| 31 | Ausencia de indicadores ambientales establecidos en los programas de gestión del Acuerdo PSAA14-10160 | 36 | Participación virtual es los espacios de sensibilización ambiental, como el Día SIGCMA
| 32 | Baja implementación en sistemas ahorradores de agua y energía en sedes judiciales y administrativas | 37 | Mantener la certificación operaciones bioseguras: Sellos de bioseguridad huella de confianza
| 33 | Falta en la separación adecuada de residuos en la fuente | 38 | Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018
| 34 | Desconocimiento por parte de los brigadistas, servidores judiciales y contratistas de las acciones necesarias para actuar ante una emergencia ambiental | 39 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## 3- Estrategias
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Apoyar el desarrollo del plan de formación de la Escuela Judicial para el fortalecimiento de competencias de los servidores judiciales |  |  | 8.9 | 13.16 | Plan de acción
Asistir y participar activamente en los procesos de sensibilización, capacitación y formación en los procesos SIGCMA |  |  | 11 | 6,16, 36 | Plan de acción
Realizar seguimiento al plan de acción y realizar el reporte oportuno | 2, 3 7, 13, 16, 19 | 1, 3, 4, 5, 6 | 1, 4, 5,7,8, 10,11,15,22,23 | 1,2,3,4,5,6,7, 8,13,16,18,20, 21,22,23, 27,33 | Plan de acción
Implementar mecanismos para la retroalimentación de las partes interesadas | 16 | 3.4 | 1, 12, 34 | 27,28,29,34 | Plan de acción
Mantener, actualizar y documentar el Sistema Integrado de Gestión SIGCMA, en el contexto especifico | 2, 3 7, 13, 16, 19 | 1, 3, 4, 5, 6 | 1, 4, 5,7,8, 10,11,15,22,23 | 1,2,3,4,5,6,7, 8,13,16,18,20, 21,22,23, 27,33 | Plan de acción
Solicitar apoyo al CENDOJ para realización de capacitaciones en tablas de retención documental (TRD) |  |  | 24,25,29 | 28 | Plan de acción
Hacer uso de la información y de las herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios | 2,7,13,14,15,19 | 1,4,5,6,8 | 4,8,9,15,16,17,18, 19,20, 22,28 | 4,6,13,23,26, 29,30,31,35 | Plan de acción
Motivar a los servidores judiciales en la Implementación del plan de gestión ambiental en cada sede administrativa o judicial |  |  | 30,31,32,33,34 | 35,36,38,39 | Plan de acción
Realizar identificación y cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios | 2,16,17 | 1,5,8 | 1 | 3,9,17 | Matriz de riesgos
Carrera Judicial | 2,3,19 | 2,3,5,6,8 | 1,2,3,5,15,16,22 | 1,2,3,13,21,30 31,32,36 | Plan de acción / Riesgos
Formación Judicial | 2,7 | 2,9,10,23,24 | 6,12,17,58 | 8,9,10,34,36,41 | Plan de acción
Control, seguimiento y diligenciamiento formularios SIERJU | 2,7,10,13,14,15,19 | 1,4,5,6,8 | 1,4,8,9,15,16,17,18, 19,20, 22,28 | 4,6,13,23,26, 29,30,31,35 | Plan de acción
Reorganización, ajuste de la planta de cargos | 2,3,7,19 | 2 | 1,4,8,30,31 | 8,9,10,34,36,38,41 | Plan de acción
Reordenamiento Implementación de medidas sin Presupuesto | 2,7,19,31,36 | 2 | 5,12,16,21 | 8,9,10,34,36,38,41 | Plan de acción
Atención con enfoque diferencial. | 2,3,18 | 2 | 29 | 8,9,34 | Plan de acción
Comités y Coordinación | 2 | 3 | 17 | 8,9,10,34 | Plan de acción
Fortalecimiento de la Institución y su imagen | 2,21,36 | 2,11 | 3,4 | 8,9,10,34,36,38 | Plan de acción
Tener en cuenta-
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## 4- Instructivo Riesgos
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber efectuado el análisis DOFA ( Hoja 1-Análisis de Contexto) y revisado todos los elementos del proceso: objetivo, alcance, actividades , y en especial los productos y servicios que entrega.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Presentación Conceptos 37001 - Hoja 2 Análisis de Contexto ( Se toma para el Plan de Acción y para Riesgos) - Hoja 3 Estrategias DOFA - Hoja 4 Este instructivo
| HOJA | Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| 5 | Proceso | Diligenciar el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| 5 | Objetivo | Diligenciar el objetivo del proceso. ( Ver caracterización del proceso)
| 5 | Alcance | Diligenciar el alcance del proceso.( Ver caracterización del proceso)
| 5 | No. Referencia | Enumerar consecutivamente los riesgos (1, 2,…)
| 5 | Riesgo | Enunciar el riesgo
| 5 | Descripción del Riesgo | Describir el riesgo de forma mas amplia para mayor comprensión . Facilita la descripción el determinar cómo se materializa el riesgo.
| 5 | Causas | Identificar las causas que pueden generar el riesgo. Estas pueden estar relacionadas entre otros con factores de: recursos financieros, talento humano, infraestructura, estilo de dirección, procedimientos, documentación, etc.
| 5 | Número de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar | Diligenciar el número de veces que se ejecuta la actividad durante el año si se conocen estadísticas. Si no hay estadísticas , proyectar de acuerdo con el conocimiento que se tiene del proceso .
| 5 | Número de veces que se materializó el riesgo en un año | Diligenciar el número de veces que se materializo el riesgo, en el año anterior, o que se podría materializar.
| 5 | % Frecuencia | Resultado de: Número de veces que se materializó el riesgo en un año numero de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar Ver Hoja Politicas
| 5 | PROBABILIDAD | La hoja valora la probabilidad de acuerdo con los criterio definidos e la Hoja 8- Políticas de Administración
| 5 | Efectos | Seleccionar el efecto o los efectos que tendrá la entidad si se materializara el riesgo .Se pueden seleccionar 1 o mas de los efectos que presenta el desplegable. No seleccionar el mismo efecto mas de una vez. NOTA: Para los riesgos de soborno, no se debe seleccionar el efecto de interrupción en la prestación del servicio judicial. (En razón al alcance actual del SGAS)
| 5 | Valoración de Efectos | Seleccionar por cada efecto que identifico la valoración que le correspondería en términos de afectación
| 5 | Impacto Inherente | La Hoja calcula el impacto por cada valoración de efecto que haya seleccionado
| 5 | Impacto Inherente Total | La Hoja calcula el impacto total teniendo en cuenta si selecciono mas de un efecto
| 5 | Zona de Riesgo Inherente | La Hoja calcula el riesgo inherente : Probabilidad inherente por probabilidad residual
NOTA: Si desea adicionar mas riesgos, copie las filas del riesgo anterior - No modifique las formulas
- Hoja 5 Valoración Controles: Información pertinente refente a los controles y mitigación del riesgo
|  | Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
|  | Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
|  | Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
|  | Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
|  | No. Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
|  | Riesgo | La hoja trae el riesgo de la hoja 5
|  | Causas | Diligencie las causas. Recuerde que estan estan asociadas a los factores: personal, recursos, sistema de infirmacion procedimientos, etc., relacionados en el DOFA- si encuentra causas adionales considere si ES PERTINENTE COMPLEMENTAR el DOFA: o no
|  | CONTROLES PREVENTIVOS (Controles para las causas - Disminuyen la probabilidad) | Relacione las medidas con las que cuenta el proceso actualmente para prevenir que el riesgo se materialice por cada una de las causas identificadas. Debe haber coherencia entre las causas y los controles preventivos.
|  | ¿El control esta documentado? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | La frecuencia del control está definida? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | Valoración de los controles | La hoja califica la eficacia del control preventivo de acuerdo con las respuestas anteriores.
|  | CONTROLES CORRECTIVOS (Controles para los efectos - Disminuyen el impacto) | Frente a cada causa identificada describa el control , si lo hay. La descripción del control debe contener la siguiente información: Responsable de aplicar el control, periodicidad con que se aplica, cómo se realiza, qué se hace si se encuentran falencias y que registro queda de la aplicación del control.
|  | ¿El control esta documentado? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la socialización o capacitación a los responsables? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | Responda la pregunta con SI o NO, según corresponda.
|  | Eficacia del Control | La hoja califica la eficacia del control correctivo
|  | Probabilidad Residual | La hoja calcula Impacto Inherente vs. Eficacia controles preventivos
|  | Impacto Residual | La hoja calcula Probabilidad inherente vs. Eficacia controles correctivos
|  | Zona de Riesgo Residual | La hoja calcula Probabilidad Residual por Impacto Residual
- Hoja7 Mapa Final. Resumen del análisis de riesgo inherente , riesgo residual y tratamiento a ejecutar
- Hoja 7 Tabla de Clasificación Riesgo: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Politicas de administración. Se establecen los criterios de probabilidad e impacto ( según apetito y tolerancia de riesgo)
- Hoja 9 Matriz de Calor : Criterios según politica para el tratamiento de riesgos acorde con su evaluación
- Hoja 10 a la 13 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral a las acciones formuladas para gestionar los riesgos residuales

## 5- Identificación de Riesgos
Proceso: |  |  | Planeación estratégica
Objetivo: |  |  | Definir y orientar la planeación estratégica de la organización, a partir del establecimiento de los principios corporativos (valores, normas, políticas y directrices) que soportan la misión y visión de la Entidad, mediante el diagnóstico e identificación de necesidades y la formulación, ejecución y seguimiento de los planes, programas, proyectos, objetivos y políticas institucionales, tanto a nivel central como seccional, con el propósito de generar las condiciones adecuadas para la gestión de los recursos asignados a la Rama Judicial, dando cumplimiento en el marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo y antisoborno.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | CAUSAS | PROBABILIDAD INHERENTE |  |  |  | IMPACTO INHERENTE |  |  |  |  | RIESGO INHERENTE
N. | RIESGO (Posibilidad de…..) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | Número de veces que se realizó la actividad en un año o se proyecta realizar | Número de veces que se materializo el riesgo en un año o que se puede materializar | % Probabilidad | PROBABILIDAD | EFECTOS | VALORACIÓN DEL EFECTO | IMPACTO INHERENTE | Valor Inherente | IMPACTO INHERENTE TOTAL | ZONA DE RIESGO INHERENTE | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE
|  | ¿Qué pasa, cómo se materializa el riesgo? | [6 empty] | IMPACTO | CALIFICACION DEL RIESGO |  | CALIFICACION DEL RIESGO
1 | Demora (Incumplimiento en la presentación de los informes de seguimiento trimestral de los planes de acción) | No se presentan en forma oportuna los informes de seguimiento para la toma de decisiones de la Alta Dirección | 1. Falta de metodologías que permitan agilizar la formulación y elaboración de planes de acción. | 89 | 10 | 11.24% | Media - 3 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental | Moderado - 3 | 3 | Leve - 1 | Moderado - 3 | 3
|  |  | 2. Escaso recurso humano con conocimientos, habilidades, destrezas y experiencia, en seguimiento de planes de acción. |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1
|  |  | 3. Falta de entrenamiento del personal encargado en cada dependencia de la elaboración del informe de seguimiento a planes y programas. |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1
|  |  | 5. Información recibida en forma parcial o con errores que requiere ser ajustada por las dependencias correspondientes. |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1
|  |  | 5. Alto volumen de carga laboral. |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1
2 | Desarticulación de los objetivos y metas y lineamientos en la formulación del Plan de acción seccional | Las acciones o proyectos formulados para desarrollar el Plan de Acción, no aportan al cumplimiento de objetivos y metas | 1. Inadecuado ejercicio de planeación, para determinar las prioridades y problemas que se deben atender o satisfacer | 89 | 10 | 11.24% | Media - 3 | Incumplimiento de las metas establecidas | De la entidad, seccional, despachos a nivel local o municipal | Menor - 2 | 2 | Leve - 1 | Moderado - 3 | 3
|  |  | 2. Escaso recurso humano con conocimientos, habilidades, destrezas y experiencia, en formulación de los planes de acción. |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1
|  |  | 3. Desconocimiento de normas. |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1
|  |  | 4. Falta de capacitación en la formulación de planes y programas. |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1
|  |  | 5. Utilización de metodologías inadecuadas para la formulación de los planes de acción |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1
|  |  | 6. Información desactualizada o incompleta o fragmentada. |  |  |  |  | Incumplimiento de las metas establecidas | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso | Leve - 1 | 1
4 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para direccionar planes a desarrollar y recursos de financiación | Se direccionan planes y recursos para desarrollar acciones que no son prioritarias o no aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales | 1. Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001: 2016), Plan Anticorrupción y de los Valores y Principios propios de la Entidad | 89 | 10 | 11.24% | Muy Alta - 5 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4 | Mayor - 4 | Alto - 20 | 20
|  |  | 2. Desconocimiento y no aplicación del código de ética y buen gobierno |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4
|  |  | 3. Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales. |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4
|  |  | 4. Deficiencia de controles en el trámite de los documentos |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4
|  |  | 5. No aplicación adecuada de los procedimientos de control |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4
5 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influenciar en favor propio o de terceros en la formulación de lineamientos y directrices inapropiadas para la planeación institucional | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida a favor propio o de terceros desde la formulación de los planes estratégicos institucionales, sin contar con información suficiente y confiable para la estructuración de los lineamientos, directrices, objetivos, estrategias, metas y proyectos de inversión. | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) | 89 | 10 | 11.24% | Muy Alta - 5 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4 | Mayor - 4 | Alto - 20 | 20
|  |  | 2. Debilidades en los controles de los procedimientos para la formulación del planes y programas |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4
|  |  | 3. Manipulación de datos, estadísticas, diagnósticos sobre la administración de justicia, que preponderen o creen necesidades para beneficiar intereses propios y/o terceros. |  |  |  |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | De la entidad y sector justicia a nivel nacional | Mayor - 4 | 4
Note on K8: NatyT: impacto por el maximola por el probabilidad promedio

## 6- Valoración Controles
MATRIZ DE RIESGOS
Proceso: |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo: |  | Definir y orientar la planeación estratégica de la organización, a partir del establecimiento de los principios corporativos (valores, normas, políticas y directrices) que soportan la misión y visión de la Entidad, mediante el diagnóstico e identificación de necesidades y la formulación, ejecución y seguimiento de los planes, programas, proyectos, objetivos y políticas institucionales, tanto a nivel central como seccional, con el propósito de generar las condiciones adecuadas para la gestión de los recursos asignados a la Rama Judicial, dando cumplimiento en el marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo y antisoborno.
Alcance: |  | Nivel Central - Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | EVALUACIÓN DE RIESGO - VALORACIÓN DE LOS CONTROLES | [15 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL
N. | RIESGO | CAUSAS | No. Control | CONTROLES PREVENTIVOS (Controles para las causas - Disminuyen la probabilidad) | Criterios para valorar la eficacia de los controles preventivos | [5 empty] | Criterios para valorar la eficacia de los controles correctivos | [9 empty] | RIESGO RESIDUAL
[5 empty] | ¿El control esta documentado? | ¿Queda evidencia de la ejecución del control? | ¿Está establecida la frecuencia del control? | ¿Esta definido el responsable de la ejecución del control? | Eficacia del cada control | Eficacia del Control | Efectos | CONTROLES CORRECTIVOS (Controles para los efectos - Disminuyen el impacto) | ¿El control está documentado? | ¿Queda evidencia de la socialización o capacitación a los responsables? | ¿Está definido el responsable de la ejecución del control? | ¿Queda evidencia de la ejecución del control ? | Eficacia del cada control | Eficacia del control | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Zona Riesgo Residual
1 | Demora (Incumplimiento en la presentación de los informes de seguimiento trimestral de los planes de acción) | 1. Falta de metodologías que permitan agilizar la formulación y elaboración de planes de acción. |  | 1- El Director y los Magistrados del Consejo Seccional realizan seguimiento y la líder de planeación estratégica revisa y deja la evidencia del seguimiento del plan de acción y en caso de requerirse solicitan capacitación al nivel central. . | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Los efectos del riesgo se tratan con el manejo de salidas no conformes | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.2 | Baja - 2 | Leve - 1 | Bajo - 2
|  | 2. Escaso recurso humano con conocimientos, habilidades, destrezas y experiencia, en seguimiento de planes de acción. |  | La alta dirección en cabeza de los Magistrados y del Director Seccional, de manera periódica, realizan redistribución y priorización de actividades, a través de reuniones e instrucciones directas. Como registro del control queda la comunicación enviada. y o el acta de las reuniones | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | [5 empty] | 0
|  | 3. Falta de entrenamiento del personal encargado en cada dependencia de la elaboración del informe de seguimiento a planes y programas. |  | La Magistrada líder de los procesos de planeación estratégica y mejoramiento, junto con la alta Dirección en cabeza de los Magistrados y el Director Seccional, trimestralmente revisan los seguimientos planes de acción y en caso de requerirse solicitan capacitación al nivel central. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | [5 empty] | 0
|  | 5. Información recibida en forma parcial o con errores que requiere ser ajustada por las dependencias correspondientes. |  | 1- El Director y los Magistrados del Consejo Seccional realizan seguimiento de la metodología aplicable para la elaboraición de los planes de acción. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | [5 empty] | 0
|  | 5. Alto volumen de carga laboral. |  | La alta dirección en cabeza de los Magistrados y del Director Seccional, de manera periódica, realizan redistribución y priorización de actividades, a través de reuniones e instrucciones directas. Como registro del control queda la comunicación enviada. y o el acta de las reuniones | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
2 | Desarticulación de los objetivos y metas y lineamientos en la formulación del Plan de acción seccional | 1. Inadecuado ejercicio de planeación, para determinar las prioridades y problemas que se deben atender o satisfacer |  | La Magistrada líder de los procesos de planeación estratégica y mejoramiento, junto con la alta Dirección en cabeza de los Magistrados y el Director Seccional, trimestralmente revisan las prioridades y emiten las correspondientes instrucciones | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Incumplimiento de las metas establecidas | En caso de detectarse una inadecuada planeación de prioridades se realizan las acciones correctivas y se da tratamiento, en caso necesario, a las salidas no conformes que se presenten | SI | SI | SI | SI | 1 | 0.16667 | Baja - 2 | Leve - 1 | Bajo - 2
|  | 2. Escaso recurso humano con conocimientos, habilidades, destrezas y experiencia, en formulación de los planes de acción. |  | La Magistrada líder de los procesos de planeación estratégica y mejoramiento, junto con la alta Dirección en cabeza de los Magistrados y el Director Seccional, revisan directamente y capacitan en la formulación de los planes de acción. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | [5 empty] | 0
|  | 3. Desconocimiento de normas. |  | La alta Dirección refuerza el seguimiento y promueve la participación de los líderes y grupos de trabajo en las las capacitacionens que realiza el nivel central. Se socializan las normas aplicables | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | [5 empty] | 0
|  | 4. Falta de capacitación en la formulación de planes y programas. |  | La Magistrada líder de los procesos de planeación estratégica y mejoramiento, junto con la alta Dirección en cabeza de los Magistrados y el Director Seccional, revisan directamente la formulación de los planes de acción. En caso de evidenciar la necesidad solicitan capacitación al nivel central. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | [5 empty] | 0
|  | 5. Utilización de metodologías inadecuadas para la formulación de los planes de acción |  | La Líder de los procesos de planeación estratégica y mejoramiento, en las reuniones con los lideres de los procesos socializa las metodologías. La alta Dirección realiza seguimiento a la efectiva participacición de los empleados del Consejo y de la Dirección en las capacitaciones que brinda el nivel central. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | [5 empty] | 0
|  | 6. Información desactualizada o incompleta o fragmentada. |  | La Magistrada líder de los procesos de planeación estratégica y mejoramiento, junto con la alta Dirección en cabeza de los Magistrados y el Director Seccional, revisan directamente la formulación de los planes de acción y en caso de requerirse refuerzo en un tema o metodología en específico la alta Dirección solicita al nivel central la correspondiente capacitación o instrucción. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Incumplimiento de las metas establecidas | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
4 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para direccionar planes a desarrollar y recursos de financiación | 1. Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001: 2016), Plan Anticorrupción y de los Valores y Principios propios de la Entidad |  | Participar en programas de formación, capacitación y sensibilización en temas de Probidad y ética de lo público | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Acciones de respuesta ante noticias que afectan la imagen de la entidad. | NO | NO | NO | NO | 0 | 0 | Alta - 4 | Mayor - 4 | Alto - 16
|  | 2. Desconocimiento y no aplicación del código de ética y buen gobierno |  | Participar en programas de formación, capacitación y sensibilización en temas de Probidad y ética de lo público | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI |  | NO | NO | NO | NO | 0
|  | 3. Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales. |  | Realizar seguimiento del plan de acción de los procesos | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Acciones de respuesta ante noticias que afectan la imagen de la entidad. | NO | NO | NO | NO | 0
|  | 4. Deficiencia de controles en el trámite de los documentos |  | La Alta Dirección realiza control del trámite de los documentos mediante un estricto cumplimiento de las normas del sistema de correspondencia SIGOBius | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI |  | NO | NO | NO | NO | 0
|  | 5. No aplicación adecuada de los procedimientos de control |  | Los magistrados y la Alta Dirección realizan un estricto control de los procedimientos aplicables en los procesos | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Acciones de respuesta ante noticias que afectan la imagen de la entidad. | NO | NO | NO | NO | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
5 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influenciar en favor propio o de terceros en la formulación de lineamientos y directrices inapropiadas para la planeación institucional | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) |  | Participación en programas de formación, capacitación y sensibilización en temas de Probidad y ética de lo público | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Acciones de respuesta ante noticias que afectan la imagen de la entidad. | NO | NO | NO | NO | 0 | 0 | Alta - 4 | Mayor - 4 | Alto - 16
|  | 2. Debilidades en los controles de los procedimientos para la formulación del planes y programas |  | La Alta Dirección trimestralmente realiza una revisión de las procedimientos para realizar la formulación de los planes de acción. | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Acciones de respuesta ante noticias que afectan la imagen de la entidad. | NO | NO | NO | NO | 0
|  | 3. Manipulación de datos, estadísticas, diagnósticos sobre la administración de justicia, que preponderen o creen necesidades para beneficiar intereses propios y/o terceros. |  | La alta Dirección realiza seguimientos de los procesos para controlar la expedición de los datos estadísticos | SI | SI | SI | SI | 1 |  | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI | Acciones de respuesta ante noticias que afectan la imagen de la entidad. | NO | NO | NO | NO | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | #REF! | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | #REF! | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | #REF! | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | #REF! | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | #REF! | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | #REF! | [5 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  | #REF! | [5 empty] | 0

## 7- Mapa Final
MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA
Proceso: |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo: |  | Definir y orientar la planeación estratégica de la organización, a partir del establecimiento de los principios corporativos (valores, normas, políticas y directrices) que soportan la misión y visión de la Entidad, mediante el diagnóstico e identificación de necesidades y la formulación, ejecución y seguimiento de los planes, programas, proyectos, objetivos y políticas institucionales, tanto a nivel central como seccional, con el propósito de generar las condiciones adecuadas para la gestión de los recursos asignados a la Rama Judicial, dando cumplimiento en el marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo y antisoborno.
Alcance: |  | Nivel Central - Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIEGO |  |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL
N. | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IMPACTO | CAUSAS | Probabilidad inherente | Impacto inherente | Zona de Riesgo Inherente | Probabilidad Residual Final | Impacto Residual Final | # | Zona de Riesgo Final | Opción de Tratamiento | Actividades | Responsable | Fecha Implementación
1 | Demora (Incumplimiento en la presentación de los informes de seguimiento trimestral de los planes de acción) | No se presentan en forma oportuna los informes de seguimiento para la toma de decisiones de la Alta Dirección | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de metodologías que permitan agilizar la formulación y elaboración de planes de acción. | Media - 3 | Leve - 1 | Moderado - 3 | Baja - 2 | Leve - 1 | #REF! | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo
2. Escaso recurso humano con conocimientos, habilidades, destrezas y experiencia, en seguimiento de planes de acción.
3. Falta de entrenamiento del personal encargado en cada dependencia de la elaboración del informe de seguimiento a planes y programas.
5. Información recibida en forma parcial o con errores que requiere ser ajustada por las dependencias correspondientes.
5. Alto volumen de carga laboral.
0
0
0
0
0
2 | Desarticulación de los objetivos y metas y lineamientos en la formulación del Plan de acción seccional | Las acciones o proyectos formulados para desarrollar el Plan de Acción, no aportan al cumplimiento de objetivos y metas | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Inadecuado ejercicio de planeación, para determinar las prioridades y problemas que se deben atender o satisfacer | Media - 3 | Leve - 1 | Moderado - 3 | Baja - 2 | Leve - 1 | #REF! | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo
2. Escaso recurso humano con conocimientos, habilidades, destrezas y experiencia, en formulación de los planes de acción.
3. Desconocimiento de normas.
4. Falta de capacitación en la formulación de planes y programas.
5. Utilización de metodologías inadecuadas para la formulación de los planes de acción
6. Información desactualizada o incompleta o fragmentada.
0
0
0
0
4 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para direccionar planes a desarrollar y recursos de financiación | Se direccionan planes y recursos para desarrollar acciones que no son prioritarias o no aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de ética de los servidores públicos (Debilidades en principios y valores) | Muy Alta - 5 | Mayor - 4 | Alto - 20 | Alta - 4 | Mayor - 4 | #REF! | Alto - 16 | Reducir (Mitigar) | Promover la asistencia a las capacitaciones proporcionadas por el nivel central en temas de antisoborno | Alta Dirección - Líderes de los procesos | 01/01/2024 -31/12/2024
|  |  |  | 2. Debilidades en los controles de los procedimientos para la formulación del planes y programas | [8 empty] | Recalcar durante los nombramientos o nuevas vinculaciones el compromiso antisoborno | Alta Dirección | 01/01/2024 -31/12/2024
|  |  |  | 3. Manipulación de datos, estadísticas, diagnósticos sobre la administración de justicia, que preponderen o creen necesidades para beneficiar intereses propios y/o terceros. | [8 empty] | Recordar periódicamente las implicaciones y consecuencias de participar en conductas de soborno | Alta Dirección - Líderes de los procesos | 01/01/2024 -31/12/2024
0
0
0
0
0
0
0
5 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influenciar en favor propio o de terceros en la formulación de lineamientos y directrices inapropiadas para la planeación institucional | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida a favor propio o de terceros desde la formulación de los planes estratégicos institucionales, sin contar con información suficiente y confiable para la estructuración de los lineamientos, directrices, objetivos, estrategias, metas y proyectos de inversión. | Incumplimiento de las metas establecidas | #REF! | Muy Alta - 5 | Mayor - 4 | Alto - 20 | Alta - 4 | Mayor - 4 | #REF! | Alto - 16 | Reducir (Mitigar) | Asistir a las capacitaciones promovidas por el nivel central en temas de anticorrupción | Alta Dirección - Líderes de los procesos | 01/01/2024 -31/12/2024
|  |  |  | #REF! | [8 empty] | Recalcar durante los nombramientos o nuevas vinculaciones el compromiso anticorrupción | Alta Dirección | 01/01/2024 -31/12/2024
|  |  |  | #REF! | [8 empty] | Recordar periódicamente las implicaciones y consecuencias de participar en conductas de corrupción | Alta Dirección - Líderes de los procesos | 01/01/2024 -31/12/2024
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## 8- Políticas de Administración
8- Política- Criterios para administrar riesgos
| Frecuencia de la Actividad |  | Probabilidad
| Frecuencia: Número de casos materializados /Total de actividades |  | Factibilidad | Probabilidad
Muy Baja | Resultados entre 0- 4% | 4% | Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales | 1
Baja | Resultados entre 5%- 9% | 9% | Puede ocurrir en algún momento | 2
Media | Resultados entre 10%- 29% | 29% | Podría ocurrir en algún momento | 3
Alta | Resultados entre 30% - 49% | 49% | Probablemente ocurrirá en la mayoria de las circunstancias | 4
Muy Alta | Resultados entre 50% - 100% | 100% | Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias | 5 | Afectación Ambiental
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
| Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI |  |  |  | IMPACTO
Leve | De un área del nivel central, seccional o despacho judicial |  |  | 1 | Afectación de reputacion,imagén, credibilidad, satisfacción de usuarios y PI
Menor | De la entidad, seccional, despachos a nivel local o municipal |  |  | 2 | Afectación Económica
Moderado | De la entidad, seccional, despachos a nivel departamental |  |  | 3 | Incumplimiento de las metas establecidas
Mayor | De la entidad y sector justicia a nivel nacional |  |  | 4 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial
Catastrófico | De la entidad y sector justicia a nivel internacional |  |  | 5 | Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo
Afectación Ambiental
Afectación Económica
Leve | Afectación al presupuesto en un valor ≥0,5%. |  |  | 1
Menor | Afectación al presupuesto en un valor <0,5% y ≥1%. |  |  | 2
Moderado | Afectación al presupuesto en un valor <1% y ≥5%. |  |  | 3 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
Mayor | Afectación al presupuesto en un valor <5% y ≥20%. |  |  | 4 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
Catastrófico | Afectación al presupuesto en un valor ≥50%. |  |  | 5 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Incumplimiento de las metas establecidas
Leve | Incumplimiento del 20% de los indicadores del proceso |  |  | 1 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
Menor | Incumplimiento del 40% de los indicadores del proceso |  |  | 2 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
Moderado | Incumplimiento del 60% de los indicadores del proceso |  |  | 3 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Mayor | Incumplimiento del 80% de los indicadores del proceso |  |  | 4 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Catastrófico | Incumplimiento del 100% de los indicadores del proceso |  |  | 5 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Interrupción o afectación en la prestación del servicio judicial
Leve | Entre 0 a 48 horas habiles al año o afectación mínima |  |  | 1
Menor | Entre 49 a 96 horas habiles al año o afectación baja |  |  | 2
Moderado | Entre 97 a 144 horas habiles al año o afectación media |  |  | 3
Mayor | Entre 145 a 192 horas hábiles al año o afectación alta |  |  | 4
Catastrófico | Entre e 193 a 240 horas habiles al año o afectación extrema |  |  | 5
El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Interrupción o afectación en la prestación del servicio administrativo
Leve | Entre 0 a 96 horas habiles al año o afectación minima |  |  | 1
Menor | Entre e 97 a 192 horas habiles al año o afectación baja |  |  | 2
Moderado | Entre 193 a 288 horas habiles al año o afectación media |  |  | 3
Mayor | Entre 289 a 384 horas o afectación alta |  |  | 4
Catastrófico | Entre 385 a 540 horas habiles al año o afectación extrema |  |  | 5
Afectación Ambiental
Leve | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. |  |  | 1
Menor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. |  |  | 2
Moderado | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  | 3
Mayor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad |  |  | 4
Catastrófico | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  | 5

## 9- Matriz de Calor
Matriz de Calor |  |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad |  | Muy Alta 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar) | Evitar
|  | Alta 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar | Reducir (Mitigar)
|  | Media 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar) | Compartir
|  | Baja 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | Bajo | Aceptar el riesgo | Aceptar el riesgo
|  | Muy Baja 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Impacto |  | Leve 1 | Menor 2 | Moderado 3 | Mayor 4 | Catastrófico 5
|  | Muy BajaLeve | Bajo | 1
|  | Muy BajaMenor | Bajo | 2
|  | Muy BajaModerado | Moderado | 2
|  | Muy BajaMayor | Alto | 3
|  | Muy BajaCatastrófico | Extremo | 4
|  | BajaLeve | Bajo | 1
|  | BajaMenor | Moderado | 2
|  | BajaModerado | Moderado | 2
|  | BajaMayor | Alto | 3
|  | BajaCatastrófico | Extremo | 4
|  | MediaLeve | Moderado | 2
|  | MediaMenor | Moderado | 2
|  | MediaModerado | Moderado | 2
|  | MediaMayor | Alto | 3
|  | MediaCatastrófico | Extremo | 4
|  | AltaLeve | Moderado | 2
|  | AltaMenor | Moderado | 2
|  | AltaModerado | Alto | 3
|  | AltaMayor | Alto | 3
|  | AltaCatastrófico | Extremo | 4
|  | Muy AltaLeve | Alto | 3
|  | Muy AltaMenor | Alto | 3
|  | Muy AltaModerado | Alto | 3
|  | Muy AltaMayor | Alto | 3
|  | Muy AltaCatastrófico | Extremo | 4

## Seguimiento 1 Trimestre
Proceso: |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo: |  | Definir y orientar la planeación estratégica de la organización, a partir del establecimiento de los principios corporativos (valores, normas, políticas y directrices) que soportan la misión y visión de la Entidad, mediante el diagnóstico e identificación de necesidades y la formulación, ejecución y seguimiento de los planes, programas, proyectos, objetivos y políticas institucionales, tanto a nivel central como seccional, con el propósito de generar las condiciones adecuadas para la gestión de los recursos asignados a la Rama Judicial, dando cumplimiento en el marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo y antisoborno.
Alcance: |  | Nivel Central - Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LÍDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Demora (Incumplimiento en la presentación de los informes de seguimiento trimestral de los planes de acción) | No se presentan en forma oportuna los informes de seguimiento para la toma de decisiones de la Alta Dirección | Baja - 2 | Leve - 1 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | Se realizó seguimiento del cumplimiento del plan de acción del Seccional, una vez culminado el respectivo trimestre. |  | x | 2024-01-01 | 2024-03-31 | No se materializó el riesgo, los controles han sido efectivos; no se evidenciaron cambios en la probabilidad de los mismo. Se realizaron reuniones de seguimiento con los lideres de los procesos.
2 | Desarticulación de los objetivos y metas y lineamientos en la formulación del Plan de acción seccional | Las acciones o proyectos formulados para desarrollar el Plan de Acción, no aportan al cumplimiento de objetivos y metas | Baja - 2 | Leve - 1 | Bajo - 2 | Aceptar el riesgo | La Magistrada líder de los procesos de planeación estratégica y mejoramiento, junto con la alta Dirección en cabeza de los Magistrados y el Director Seccional, revisaron las prioridades y la correspondiente formulación de los planes de acción |  | x | 2024-01-01 | 2024-03-31 | No se materializó el riesgo, los controles han sido efectivos; no se evidenciaron cambios en la probabilidad de los mismo. Se realizaron reuniones de seguimiento con los lideres de los procesos.
4 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para direccionar planes a desarrollar y recursos de financiación | Se direccionan planes y recursos para desarrollar acciones que no son prioritarias o no aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales | Alta - 4 | Mayor - 4 | Alto - 16 | Reducir (Mitigar) | Durante el trimestre no se evidenciaron actos de soborno |  | x | 2024-01-01 | 2024-03-31 | No se materializó el riesgo, se efectuó seguimiento a los planes de acción y a las matrices de riesgos, actividades que aporta para que no se materialice el riesgo.
5 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influenciar en favor propio o de terceros en la formulación de lineamientos y directrices inapropiadas para la planeación institucional | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida a favor propio o de terceros desde la formulación de los planes estratégicos institucionales, sin contar con información suficiente y confiable para la estructuración de los lineamientos, directrices, objetivos, estrategias, metas y proyectos de inversión. | Alta - 4 | Mayor - 4 | Alto - 16 | Reducir (Mitigar) | Durante el trimestre no se evidenciaron actos de corrupción |  | x | 2024-01-01 | 2024-03-31 | No se materializó el riesgo, se efectuó seguimiento a los planes de acción y a las matrices de riesgos, actividades que aporta para que no se materialice el riesgo.

## Seguimiento 2 Trimestre
Proceso: |  | PLANAEACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo: |  | Definir y orientar la planeación estratégica de la organización, a partir del establecimiento de los principios corporativos (valores, normas, políticas y directrices) que soportan la misión y visión de la Entidad, mediante el diagnóstico e identificación de necesidades y la formulación, ejecución y seguimiento de los planes, programas, proyectos, objetivos y políticas institucionales, tanto a nivel central como seccional, con el propósito de generar las condiciones adecuadas para la gestión de los recursos asignados a la Rama Judicial, dando cumplimiento en el marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo y antisoborno.
Alcance: |  | Nivel Central - Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Demora (Incumplimiento en la presentación de los informes de seguimiento trimestral de los planes de acción) | No se presentan en forma oportuna los informes de seguimiento para la toma de decisiones de la Alta Dirección | Baja - 2 | Leve - 1 | Bajo - 2 | Reducir (Mitigar)
2 | Desarticulación de los objetivos y metas y lineamientos en la formulación del Plan de acción seccional | Las acciones o proyectos formulados para desarrollar el Plan de Acción, no aportan al cumplimiento de objetivos y metas | Baja - 2 | Leve - 1 | Bajo - 2 | Evitar
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Evitar
4 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para direccionar planes a desarrollar y recursos de financiación | Se direccionan planes y recursos para desarrollar acciones que no son prioritarias o no aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales | Alta - 4 | Mayor - 4 | Alto - 16 | Evitar
5 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influenciar en favor propio o de terceros en la formulación de lineamientos y directrices inapropiadas para la planeación institucional | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida a favor propio o de terceros desde la formulación de los planes estratégicos institucionales, sin contar con información suficiente y confiable para la estructuración de los lineamientos, directrices, objetivos, estrategias, metas y proyectos de inversión. | Alta - 4 | Mayor - 4 | Alto - 16 | Evitar
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Evitar

## Seguimiento 3 Trimestre
Proceso: |  | PLANAEACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo: |  | l Definir y orientar la planeación estratégica de la organización, a partir del establecimiento de los principios corporativos (valores, normas, políticas y directrices) que soportan la misión y visión de la Entidad, mediante el diagnóstico e identificación de necesidades y la formulación, ejecución y seguimiento de los planes, programas, proyectos, objetivos y políticas institucionales, tanto a nivel central como seccional, con el propósito de generar las condiciones adecuadas para la gestión de los recursos asignados a la Rama Judicial, dando cumplimiento en el marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo y antisoborno.
Alcance: |  | Nivel Central - Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Demora (Incumplimiento en la presentación de los informes de seguimiento trimestral de los planes de acción) | No se presentan en forma oportuna los informes de seguimiento para la toma de decisiones de la Alta Dirección | Baja - 2 | Leve - 1 | Bajo - 2 | Reducir (Mitigar)
2 | Desarticulación de los objetivos y metas y lineamientos en la formulación del Plan de acción seccional | Las acciones o proyectos formulados para desarrollar el Plan de Acción, no aportan al cumplimiento de objetivos y metas | Baja - 2 | Leve - 1 | Bajo - 2 | Evitar
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Evitar
4 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para direccionar planes a desarrollar y recursos de financiación | Se direccionan planes y recursos para desarrollar acciones que no son prioritarias o no aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales | Alta - 4 | Mayor - 4 | Alto - 16 | Evitar
5 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influenciar en favor propio o de terceros en la formulación de lineamientos y directrices inapropiadas para la planeación institucional | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida a favor propio o de terceros desde la formulación de los planes estratégicos institucionales, sin contar con información suficiente y confiable para la estructuración de los lineamientos, directrices, objetivos, estrategias, metas y proyectos de inversión. | Alta - 4 | Mayor - 4 | Alto - 16 | Evitar
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Evitar

## Seguimiento 4 Trimestre
Proceso: |  | PLANAEACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo: |  | Definir y orientar la planeación estratégica de la organización, a partir del establecimiento de los principios corporativos (valores, normas, políticas y directrices) que soportan la misión y visión de la Entidad, mediante el diagnóstico e identificación de necesidades y la formulación, ejecución y seguimiento de los planes, programas, proyectos, objetivos y políticas institucionales, tanto a nivel central como seccional, con el propósito de generar las condiciones adecuadas para la gestión de los recursos asignados a la Rama Judicial, dando cumplimiento en el marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo y antisoborno.
Alcance: |  | Nivel Central - Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Descripción del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Demora (Incumplimiento en la presentación de los informes de seguimiento trimestral de los planes de acción) | No se presentan en forma oportuna los informes de seguimiento para la toma de decisiones de la Alta Dirección | Baja - 2 | Leve - 1 | Bajo - 2 | Reducir (Mitigar)
2 | Desarticulación de los objetivos y metas y lineamientos en la formulación del Plan de acción seccional | Las acciones o proyectos formulados para desarrollar el Plan de Acción, no aportan al cumplimiento de objetivos y metas | Baja - 2 | Leve - 1 | Bajo - 2 | Evitar
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Evitar
4 | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para direccionar planes a desarrollar y recursos de financiación | Se direccionan planes y recursos para desarrollar acciones que no son prioritarias o no aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales | Alta - 4 | Mayor - 4 | Alto - 16 | Evitar
5 | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influenciar en favor propio o de terceros en la formulación de lineamientos y directrices inapropiadas para la planeación institucional | Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida a favor propio o de terceros desde la formulación de los planes estratégicos institucionales, sin contar con información suficiente y confiable para la estructuración de los lineamientos, directrices, objetivos, estrategias, metas y proyectos de inversión. | Alta - 4 | Mayor - 4 | Alto - 16 | Evitar
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Evitar