## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA FLORENCIA
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Misionales | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | X
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 23 DE JUNIO DE 2021
SIGCMA

## Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
DEPENDENCIA: | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CAQUETA Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA |  | PROCESO | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CAQUETA Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA
OBJETIVO DEL PROCESO: | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICO | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Restructuracion Rama Judicial por parte de las otras Ramas del poder publico. | 1 | Ampliación de la cobertura en la oferta y fomentar medidas que reduzcan la congestión, así como la mora judicial, administrativa y fortalecimiento del Talento Humano.
| 2 | Decretos y Acuerdos por parte de la administracion departamental y municipal que afecte el servicio. | 2 | Afianzamiento de la imagen institucional e incremento del nivel de percepción positivo frente a las partes interesadas.
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 3 | Falta de asignacion de recursos por parte del Gobierno Nacional que permita cubrir las necesidades de demanda de justicia, infraestructura y modernización de la Rama Judicial en el Caqueta. | 3 | Gestión para la promoción de convenios y apoyo interinstitucional de las diferentes entidades del Estado y socios estratégicos.
Sociales y culturales ( cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 4 | Deficiencia de la planta de personal actual para atender el incremento de la demanda de administración de justicia y el mayor número de usuarios. | 4 | Aumento de la capacidad de respuesta para atender las necesidades de las partes interesadas.
| 5 | Desconocimiento en la aplicación de un enfoque diferencial e inclusivo en la prestacion del servicio de justicia frente a los usuarios Internos y Externos. | 5 | Reducción de la Brecha entre los actores no formales de la justicia (Grupos y minorias Indigenas, género)
| 6 | Cese de actividades programadas por las Organizaciones Sindicales. Afectación del servicio de justicia por situaciones de orden público.
Tecnológicos (desarrollo digital,avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 7 | Insuficiente cobertura de las TIC por parte del Gobierno Nacional y desactualización. | 6 | Busqueda de aliados estratégicos, para la ampliación y fortalecimiento de las TICs.
Ataques ciberneticos.
Legales y reglamentarios (estandares nacionales, internacionales, regulación ) | 8 | Deficiente legislación acorde a la realidad que afecta la prestacion del Servicio a nivel Seccional y atendiendo las necesidades regionales. Actualización permanente de estandares de icontec.
AMBIENTALES: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. | 9 | Afectación del servicio de administración de justicia por las condiciones climatologicas, sismicas y de situación geografica. | 7 | Busqueda de aliados estratégicos, para la implementación de tecnológias limpias.
| 10 | Inadecuada disposición de residuos e inservibles acordes con la legislación ambiental en la materia acorde con las políticas del Gobierno Nacional y Local. | 8 | Realización de jornadas de concientización sobre la importancia del carácter imperativo sobre el manejo y disposición de los residuos e inservibles.
| 11 | Ocurrencia de fenómenos naturales (Inundación, sismo, vendavales) que pueden afectar la prestación del servicio | 9 | Con la pandemia del COVID - 19, se han fomentado nuevas estrategias para impartir justicia, que contribuyen a la disminución de los impactos ambientales que genera el desarrollo de éstas actividades en sitio.
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICO | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos) )
Estratégicos :(direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | Desconocimiento de las competencias y funciones de la organización (CSJCAQ - Coordinación Administrativa) por las partes interesadas. Desactualización de la plataforma estretegica del SIGCMA y falta de comunicación de los cambios efectuados a los documentos SIGCMA. | 1 | Eficiente comunicación e interacción con las partes interesadas, con un adecuado trabajo en equipo e indeclinable compromiso con el SIGCMA.
Falta de unificación de criterios para el reconocimiento de las prestaciones enconómicas en materia salarial desde el nivel central.
Inadecuada parametrización de los aplicativos de nómina, para efectos de liquidación de prestaciones salariales.
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión) | 2 | Falta de autonomia presupuestal que permita suplir las necesidades de la Seccional. | 2 | Adecuada distribución de los planes de inversión en infraestructura fisica y tecnologica.
Personal | 3 | Insuficiencia de personal capacitado para atender las funciones administrativas y judiciales de la organización (CSJCAQ - Coordinación Administrativa) - Afectación del Clima Organizacional y convivencia laboral en algunos despachos judiciales y dependencias administrativas que afecta negativamente el desempeño y la prestación del servicio a las partes interesadas. | 3 | Autoformación de los lideres de proceso. Acceso a bibliotecas virtuales, diplomados virtuales, recepción de normas que permiten la permanente actualización de los servidores judiciales.
( competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad |  | Indebida reestructuracion de la Planta de Personal, que consulte la realidad del cargo y region.
y salud ocupacional.) |  |  |  | La excelencia en la prestación del servicio y el compromiso con la Rama Judicial, nos permite la mejora contínua de la imagen institucional.
Apatia en los procesos de formacion y capacitacion en el uso de las herramientas tecnologicas y aplicativos dispuestos por la Rama Judicial.
Programas de promoción y prevención para los servidores judiciales en los riesgos de accidentes de trabajo, enfermedad común y laboral, así mismo la mitigación y contención de pandemia, epidemia y brote.
Falta de competencia del personal para la verificación de documentos.
Estrategia de intervención del riesgo psicosocial desde el plan de trabajo, que permita proporcionar herramientas de afrontamiento y adaptación al cambio.
Apoyo de la alta dirección en el desarrollo del plan de trabajo con el apoyo de los profesionales de la ARL y de la División de Bienestar Social de la DEAJ, asegurando la participación masiva de los servidores judiciales.
Proceso |  | No se dispone del proceso de Vigilancia Judicial Administrativa siendo este una actividad de ley. | 4 | Divulgación de Manuales.
( capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas,
gestión del conocimiento) |  | Pese al compromiso del personal del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá y la Oficina de coordiancion administrativa de florencia, para ejecutar los procesos Misionales propios y modernizar el SIGCMA, no se cuenta con suficiente personal competente para cumplir cabalmente el objetivo. |  | Empoderamiento de los servidores judiciales en las funciones encomendadas.
Falta de participacion deproveedores de la region a traves de los sitemas electonicos pára la contratacion publica SECOP.
Tecnológicos | 4 | Falta de unificación de los sistemas de gestión de la información documental (Sigobyus, TYBA, Justicia Siglo XXI, Reparto, Depositos Judiciales.) | 5 | Planes de mejoramiento tecnológico en la Seccional, dentro de los que se incluye Administrar y proteger la información de Bases de Datos y Sistemas Operativos tipo Servidor de la Rama Judicial Seccional Caqueta (Oficina de Coordinación Adminsitrativa), brindando mayor control y protección de la información.
El sistema de nomina presenta deficiencias en el software.
| 5 | Obsolescencia de las herramientas Tecnologica. | 6 | Capacitación en el uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo del expediente digital.
Falta de conciencia en el uso de las herramientas tecnologicas y digitalizacion de la Justicia.
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 6 | Desactualización de los documentos SIGCMA | 7 | Mejoramiento de la infraestructura fisica del Archivo Central de Florencia.
|  | Creacion y actualización permanente de manuales de Funciones y procedimientos. |  | Planes de formación Seccional en Ley de Archivo y dar cumplimiento a la reglamentación del expediente digital
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) | 7 | Falta de concentración en sedes fisicas, de los despachos judiciales, por especialidad. | 8 | Disponibilidad de espacios fisicos para efectuar la distribución de los despachos judiciales por especialidad.
Se requieren sedes propias para adecuar los despachos judiciales a las reales necesidades de infraestructura judicial.
|  | Imprevistos en el normal funcionamiento del ascensor. |  | Permanente mantenimiento de la infraestructura propia del sector en el distrito judicial de Florencia.
Gestiones tendientes a la consecución de espacios propios ante las autoridades regionales competentes.
Elementos de trabajo (papel, equipos) | 8 | Obsolescencia, insuficiencia y falta de planeacion para la compra y reposicion de equipos (tecnologicos, refrigeracion y UPS) | 9 | Reduccion del consumo de papel y elementos para impresoras.
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 9 | Autonomia en el uso de las herramientas de comunciación (micrositio). | 10 | Se dispone de mayor amplitud de alojamiento de la información en el MICROSITIO.​
| 10 | Falta de Reglamentación y actualizacion para el uso de medios electronicos de comunicación oficiales y no oficiales | 11 | Uso de herramientas informáticas alternativas a las Oficiales. (Facebook, Pagina Web).​
| 11 | Desinteres de las partes interesadas de consultar las desiciones emanadas de la organziacion. | 12 | Visibilidad y transparencia en la informacion con el fin de minimizar actos de corrupción y soborno.
|  | Falta de herramientas apropiadas para la divulgacion de informacion de la corporacion. |  | Migración de la información escrita a medio audiovisual y lenguage de señas.
Divulgacion Oportuna de las desiciones e informe a las partes interesadas que adopta la organziación.
Otros | 12 | Obsolescencia del parque automotor al servicio de la Rama Judcial Seccional Caqueta | 13 | Compromiso de los Lideres de los procesos SIGCMA
| 13 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura | [5 empty] | Plan de riesgos (porque el factor identificado puede afectar el cumplimiento de objetivos y del servicio)
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Gestión de la Carrera Judicial | 1,3,9 | 1.4 | 4,5,6,8 | 1,2,6,10,13 | Plan de Acción
Control, seguimiento y diligenciamiento formularios SIERJU | 1,6,7,9 | 4.6 | 4,5,8 | 1,3,4,5 | Plan de Acción
Ajuste general e incremento de la planta de personal. | 3.4 | 1,2,4 | 2.3 | 3 | Plan de Acción
Organización Interna de los Despachos Judiciales. |  |  | 7 | 2.8 | Plan de Acción
Ampliación Cobertura de TIC en el Departamento y Seguridad informatica. | 1,3,4,7,9 | 1,2,3,4,5,6 | 2,3,4,5,7,8,9,10 | 1,2,5,6,10,11 | Plan de Acción
Atención con enfoque diferencial. | 1,3,4,5 | 2,3,4,5 | 2,3,5,7,9,11 | 1,2,3,4,8,11,13 | Plan de Acción
Justicia y Region. | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 2,3,4,5,6 | 1,2,3,5,9,10,11 | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 | Plan de Acción
Fortalecimiento de la Institución y su imagen. | 1,3,4,5,6,7,8 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11 | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 | Plan de Acción
Proceso de Capacitación. | 1,3,5,7,8,9 | 2,3,4,5,6 | 1,2,4,5,6,8 | 1,2,3,4,5,6,7,10,13 | Plan de Acción
Bandeja de entrada | 6.7 | 4 | 4,5,8 | 1,5,9,10,11 | Plan de Acción
Manuales de diligenciamineto Dtos Sicgma | 1.8 |  | 4,5,6 | 1,3,4,5,12,13 | Plan de Acción
Unificación Sistemas de Gestión Documental | 1 |  | 4,5,6 | 1,2,5,6,7 | Plan de Acción
Actualización informatica y documental. | 1,7,8 | 3.5 | 5,8,9,10,11 | 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 | Plan de Acción
Fortalecimiento de los Planes de contigencia del riesgo naturales. | 9 | 6 |  | 3 | Plan de Acción
Disminución del impacto ambiental. | 1,2,3 | 3,6,7 | 8.12 | 2,3,4,7,8,9,13 | Plan de Acción
Tramite de Consultas y Derechos de Petición | 1,4,5,6,7,8 | 1,2,3,4,5,6 | 3,4,5,9,10,11 | 1,4,5,6,9,10 | Plan de Acción
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales y Cesantias | 1,3,4,6,7 | 1,2,4,6 | 2,3,4,5,9,10,11 | 1,3,4,5,6,7,9,10 | Plan de Acción
Desarrollo de actividades en materia de Seguridad para los Servidores Judiciales. | 1,2,3,4,5,6,7 | 3,4,6 | 2,3,7, | 1,2,3,4,5,7,8,12,13 | Plan de Acción
Mejoramiento a las condiciones de Acceso a la Justicia. | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 2,3,4,5,6,7 | 2,3,4,7,9,10 | 1,2,3,4,5,7,8,11,13 | Plan de Acción
Defensa Judicial y ejecución de obligaciones coactivas. | 1,4,7 | 1,2,4,6 | 3,4,5,9,10,11 | 1,3,4,5,6,7,9,12,13 | Plan de Acción
Plan de trabajo integral con actividades presenciales y virtuales en el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo. | 1,3,4,7,8,9 | 2,3,4,6 | 2,3,7,8,9,10,11 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 | Plan de Acción
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | LA NO ASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE INVERSION | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. La no presentación del informe de la solicitud de recursos de inversión 2. Error en el diligenciamiento del formato de solicitud de recuros de inversión | Falta de Planeación, Austeridad del gasto y/o Personal idoneo para establecer la descripciones y los costos de las necesidades | Posibilidad de la Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a la Falta de Planeación, Austeridad del gasto y/o Personal idoneo para establecer la descripciones y los costos de las necesidades | Ejecución y Administración de Procesos | 1 | Muy Baja | 20% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | Leve | 20% | Bajo | 1 | Verificación oportuna de la Solicitud de los recursos ante el nivel central | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% | Muy Baja | 11% | Leve | 20% | Leve | 20% | Bajo | Reducir(compartir) | 1. Hacer una adecuada planeación de la solicitud de los recursos ante el nivel central 2. Verificación y priorización de matrices de riesgos y diferentes necesidades evidenciadas en la infraestructura propia del sector contractual 3. Gestionar alternativas de solución que permitan que no se afecte el objeto del contrarto | Lider del Proceso de Mejoramiento Infraestructura fisica | 2021-01-01 | 05/04/2021 05/07/2021 05/10/2021 05/01/2022 | Trimestral | En Curso
[14 empty] | 2 | Comprobación del Plan anual de adquisicion frente al Plan anual de inversión | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro
[14 empty] | 3 | Seguimiento de las Matricez de Riesgos que permitan respaldar el plan anual de inversión | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro
[14 empty] | 4 | Solicitu de Apoyo tecnico con el nivel seccional y/o central para la elaboración de los estudios preliminares de las necesidades | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro
[14 empty] | 5 |  | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% |  |  | Leve | 20%
2 | AFECTACION DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL (MUEBLES E INMUEBLES) | Afectación Económica | 1. Incendio 2. Eventos Naturales (Inundación,Terremoto) 3.Terrorismo 4. Asonadas (Vandalismo) | Cambio climatico, Ubicación geografica y/o Mantenimiento preventivo y correctivo | Posibilidad de Afectación Económica debido al Cambio climatico, Ubicación geografica y/o Mantenimiento preventivo y correctivo | Daños Activos Fijos/Eventos Externos |  | Muy Alta | 100% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15% | Moderado | 60% | Alto | 1 | Personal capacitado para la detección atención de requerimientos inmediatos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar) | 1. Solicitar el apoyo de entes externos para la capacitación del personal asignado para el mantenimiento de inmuebles 2. Actualizaciones de los planes de emergencia 3. Coordinación permanente con los Jueces Coordinadores de cada sede Judicial propiedad de la Nacion Consejo Superior de la Judicatura | Lider del Proceso de Mejoramiento Infraestructura fisica | 2021-07-01 | 05/10/2021 05/01/2022 | Trimestral | En Curso
[14 empty] | 2 | Mantenimiento de los elementos electricos y equipos electronicos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro
[14 empty] | 3 | Plan de revision del estado de los inmuebles y matrices de riesgos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro
[14 empty] | 4 | Monitoreo del portal del servicio geológico de Colombia | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 35% | Alta | 65% |  |  | Moderado | 60%
3 | CORRUPCION EN CONTRATACION | Reputacional(Corrupción) | Ineficiencia, Debilidad en los manuales y procedimientos contractuales. Falencia en la Planeación | Falta de Etica Profesional, Pretension de los contratistas, Direccionamiento de procesos contractuales, Personal sin idoneidad y Debilidad normativa en la politica contractual | Posibilidad de afectación Reputacional(Corrupción) debido a la Falta de Etica Profesional, Pretension de los contratistas, Direccionamiento de procesos contractuales, Personal sin idoneidad y Debilidad normativa en la politica contractual | Fraude Interno | 20 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Menor | 40% | Moderado | 1 | Adopción de los formatos estándares y documentos tipo para la elaboración de estudios previos y de mercado | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Menor | 40% | Menor | 40% | Moderado | Reducir(compartir) | Elaborar Estudios Previos, claros, precisos y concisos que no generen confusión, supervision en la ejecución de los contratos | lider del proceso de mejoramiento Infraestructura fisica | 2021-07-01 | 05/10/2021 05/01/2022 | Trimestral | En Curso
[14 empty] | 2 | Aplicación del Codigo de Etica y Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 3 | Solicitud de capacitaciones en actualización de contratación estatal | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%
4 | DEMORA EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS LOCATIVOS | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Propagación indiscriminada de un patogeno que afecta la salud humana. 2. Falta de personal idoneo como apoyo en la elaboración de los procesos contractuales. 3. Falta de personal tecnico para la atención de requerimientos locativos menores | Limitaciones presupuestales, Condiciones geograficas, climatologicas, viales e Incumplimiento contractual | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a las Limitaciones presupuestales, Condiciones geograficas, climatologicas, viales e Incumplimiento contractual | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | 360 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15% | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Dotación de los elementos de Bioseguridad:Tapabocas, guantes, gel antibacterial, toallas desechables, alcohol, caretas, lavamanos, termómetros digitales. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Evitar | 1. Solicitud oportuna de elementos electricos y de ferreteria a la Seccional 2. Solicitudes de inspección con el personal tecnico de apoyo. 3. Elaboración de los Planes anuales de necesides e inversión. 4. Solicitudes de matrices de riesgos | Lider del Proceso de Mejoramiento Infraestructura fisica | 2021-07-01 | 05/10/2021 05/01/2022 | Trimestral | En Curso
[14 empty] | 2 | Solicitar el suministro de un stop de elementos electricos y de ferreteria para arreglos locativos menores | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Brigadas de inspecciones locativas | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Reuniones de apoyo institucional y administrativo | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Supervisiones contractuales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua
5 | INTERRUPCION O DEMORA EN EL SERVICIO PUBLICO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Contagio por el ingreso y manipulacion de los elementos de la entidad por parte de personal tanto interno como externo a las sedes judiciales | El uso de los elementos que posee la entidad por parte de los funcionarios, empleados y personal externo para el desarrollo de las actividades inherentes a las prestación del servicio, aumentando el riego biologico de contagio o transmisión de microorganismos que pueden afectar la salud de todos | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido al uso de los elementos que posee la entidad por parte de los funcionarios, empleados y personal externo para el desarrollo de las actividades inherentes a las prestación del servicio, aumentando el riesgo biologico de contagio o transmisión de microorganismos que pueden afectar la salud de todos | Eventos Ambientales Internos | 360 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Utilizar adecuadamente los elementos de bioseguridad y de protección personal que entrega la Administración. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(compartir) | Concientizar a los Funcionarios, empleados y personal externo, sobre los cuidados y normas de bioseguridadd en los lugares donde se labora. Seguir con el trámite de realizar audiencias virtuales | Lider del Proceso de Mejoramiento Infraestructura fisica | 2021-07-01 | 05/10/2021 05/01/2022 | Trimestral | En Curso
[14 empty] | 2 | Atender las capacitaciones y tips del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Aseo, limpieza y desinfección de los sitios de trabajo. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
6 | CONTAMINACION AMBIENTAL | Afectación Ambiental | 1. Falta de rotulación de los productos quimicos y de aseo 2. Acumulación de elementos dados de baja por daño y/o obsolecencia. 3. Escape de combustibles 4. Contaminación luminica 5. Inapropiado manejo de las basuras 6. Inadecuado manejo de los residuos y desechos peligrosos (tóners, pinturas, etc) | Carencia de recursos, Falta de personal y/o de capacitación al personal de la Entidad en temas ambientales | Posibilidad de Afectación Ambiental debido a la Carencia de recursos, Falta de personal y/o de capacitación al personal de la Entidad en temas ambientales | Eventos Ambientales Internos | 360 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Realizar capacitaciones a las operarias de servicios generales y personal de vigilancia y seguridad privada. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar) | Recolección, manejo y disposición final de los residuos y/o desechos peligrosos que maneja la entidad. | Lider del Proceso de Mejoramiento Infraestructura fisica | 2021-07-01 | 05/10/2021 05/01/2022 | Trimestral | En Curso
[14 empty] | 2 | Prevenir la contaminación ambiental generada por los residuos y o desechos peligrosos, realizando el trámite dispuesto por las entidades ambientales para el manejo, recolección y disposición final de los mismos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro
[14 empty] | 3 | Correcta ejecución de las actividades, mediante acciones de verificación, seguimiento o revisión, antes o durante el desarrollo de la actividad apoyandose en personal que maneje el tema y material bibliografico. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| #NAME? |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
#NAME?
#NAME?

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | LA NO ASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE INVERSION | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. La no presentación del informe de la solicitud de recursos de inversión 2. Error en el diligenciamiento del formato de solicitud de recuros de inversión | Falta de Planeación, Austeridad del gasto y/o Personal idoneo para establecer la descripciones y los costos de las necesidades | Posibilidad de la Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a la Falta de Planeación, Austeridad del gasto y/o Personal idoneo para establecer la descripciones y los costos de las necesidades | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Leve | Bajo | Muy Baja | Leve | Bajo | Reducir(compartir)
2 | AFECTACION DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL (MUEBLES E INMUEBLES) | Afectación Económica | 1. Incendio 2. Eventos Naturales (Inundación,Terremoto) 3.Terrorismo 4. Asonadas (Vandalismo) | Cambio climatico, Ubicación geografica y/o Mantenimiento preventivo y correctivo | Posibilidad de Afectación Económica debido al Cambio climatico, Ubicación geografica y/o Mantenimiento preventivo y correctivo | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar)
3 | CORRUPCION EN CONTRATACION | Reputacional(Corrupción) | Ineficiencia, Debilidad en los manuales y procedimientos contractuales. Falencia en la Planeación | Falta de Etica Profesional, Pretension de los contratistas, Direccionamiento de procesos contractuales, Personal sin idoneidad y Debilidad normativa en la politica contractual | Posibilidad de afectación Reputacional(Corrupción) debido a la Falta de Etica Profesional, Pretension de los contratistas, Direccionamiento de procesos contractuales, Personal sin idoneidad y Debilidad normativa en la politica contractual | Fraude Interno | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(compartir)
4 | DEMORA EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS LOCATIVOS | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Propagación indiscriminada de un patogeno que afecta la salud humana. 2. Falta de personal idoneo como apoyo en la elaboración de los procesos contractuales. 3. Falta de personal tecnico para la atención de requerimientos locativos menores | Limitaciones presupuestales, Condiciones geograficas, climatologicas, viales e Incumplimiento contractual | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a las Limitaciones presupuestales, Condiciones geograficas, climatologicas, viales e Incumplimiento contractual | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Evitar
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | INTERRUPCION O DEMORA EN EL SERVICIO PUBLICO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Contagio por el ingreso y manipulacion de los elementos de la entidad por parte de personal tanto interno como externo a las sedes judiciales | El uso de los elementos que posee la entidad por parte de los funcionarios, empleados y personal externo para el desarrollo de las actividades inherentes a las prestación del servicio, aumentando el riego biologico de contagio o transmisión de microorganismos que pueden afectar la salud de todos | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido al uso de los elementos que posee la entidad por parte de los funcionarios, empleados y personal externo para el desarrollo de las actividades inherentes a las prestación del servicio, aumentando el riesgo biologico de contagio o transmisión de microorganismos que pueden afectar la salud de todos | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir)
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | CONTAMINACION AMBIENTAL | Afectación Ambiental | 1. Falta de rotulación de los productos quimicos y de aseo 2. Acumulación de elementos dados de baja por daño y/o obsolecencia. 3. Escape de combustibles 4. Contaminación luminica 5. Inapropiado manejo de las basuras 6. Inadecuado manejo de los residuos y desechos peligrosos (tóners, pinturas, etc) | Carencia de recursos, Falta de personal y/o de capacitación al personal de la Entidad en temas ambientales | Posibilidad de Afectación Ambiental debido a la Carencia de recursos, Falta de personal y/o de capacitación al personal de la Entidad en temas ambientales | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar)
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | LA NO ASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE INVERSION | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. La no presentación del informe de la solicitud de recursos de inversión 2. Error en el diligenciamiento del formato de solicitud de recuros de inversión | Falta de Planeación, Austeridad del gasto y/o Personal idoneo para establecer la descripciones y los costos de las necesidades | Posibilidad de la Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a la Falta de Planeación, Austeridad del gasto y/o Personal idoneo para establecer la descripciones y los costos de las necesidades | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Leve | Bajo | Muy Baja | Leve | Bajo | Reducir(compartir)
2 | AFECTACION DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL (MUEBLES E INMUEBLES) | Afectación Económica | 1. Incendio 2. Eventos Naturales (Inundación,Terremoto) 3.Terrorismo 4. Asonadas (Vandalismo) | Cambio climatico, Ubicación geografica y/o Mantenimiento preventivo y correctivo | Posibilidad de Afectación Económica debido al Cambio climatico, Ubicación geografica y/o Mantenimiento preventivo y correctivo | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar)
3 | CORRUPCION EN CONTRATACION | Reputacional(Corrupción) | Ineficiencia, Debilidad en los manuales y procedimientos contractuales. Falencia en la Planeación | Falta de Etica Profesional, Pretension de los contratistas, Direccionamiento de procesos contractuales, Personal sin idoneidad y Debilidad normativa en la politica contractual | Posibilidad de afectación Reputacional(Corrupción) debido a la Falta de Etica Profesional, Pretension de los contratistas, Direccionamiento de procesos contractuales, Personal sin idoneidad y Debilidad normativa en la politica contractual | Fraude Interno | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(compartir)
4 | DEMORA EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS LOCATIVOS | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Propagación indiscriminada de un patogeno que afecta la salud humana. 2. Falta de personal idoneo como apoyo en la elaboración de los procesos contractuales. 3. Falta de personal tecnico para la atención de requerimientos locativos menores | Limitaciones presupuestales, Condiciones geograficas, climatologicas, viales e Incumplimiento contractual | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a las Limitaciones presupuestales, Condiciones geograficas, climatologicas, viales e Incumplimiento contractual | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Evitar
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | INTERRUPCION O DEMORA EN EL SERVICIO PUBLICO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Contagio por el ingreso y manipulacion de los elementos de la entidad por parte de personal tanto interno como externo a las sedes judiciales | El uso de los elementos que posee la entidad por parte de los funcionarios, empleados y personal externo para el desarrollo de las actividades inherentes a las prestación del servicio, aumentando el riego biologico de contagio o transmisión de microorganismos que pueden afectar la salud de todos | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido al uso de los elementos que posee la entidad por parte de los funcionarios, empleados y personal externo para el desarrollo de las actividades inherentes a las prestación del servicio, aumentando el riesgo biologico de contagio o transmisión de microorganismos que pueden afectar la salud de todos | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir)
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | CONTAMINACION AMBIENTAL | Afectación Ambiental | 1. Falta de rotulación de los productos quimicos y de aseo 2. Acumulación de elementos dados de baja por daño y/o obsolecencia. 3. Escape de combustibles 4. Contaminación luminica 5. Inapropiado manejo de las basuras 6. Inadecuado manejo de los residuos y desechos peligrosos (tóners, pinturas, etc) | Carencia de recursos, Falta de personal y/o de capacitación al personal de la Entidad en temas ambientales | Posibilidad de Afectación Ambiental debido a la Carencia de recursos, Falta de personal y/o de capacitación al personal de la Entidad en temas ambientales | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar)
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 3 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | LA NO ASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE INVERSION | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. La no presentación del informe de la solicitud de recursos de inversión 2. Error en el diligenciamiento del formato de solicitud de recuros de inversión | Falta de Planeación, Austeridad del gasto y/o Personal idoneo para establecer la descripciones y los costos de las necesidades | Posibilidad de la Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a la Falta de Planeación, Austeridad del gasto y/o Personal idoneo para establecer la descripciones y los costos de las necesidades | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Leve | Bajo | Muy Baja | Leve | Bajo | Reducir(compartir)
2 | AFECTACION DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL (MUEBLES E INMUEBLES) | Afectación Económica | 1. Incendio 2. Eventos Naturales (Inundación,Terremoto) 3.Terrorismo 4. Asonadas (Vandalismo) | Cambio climatico, Ubicación geografica y/o Mantenimiento preventivo y correctivo | Posibilidad de Afectación Económica debido al Cambio climatico, Ubicación geografica y/o Mantenimiento preventivo y correctivo | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar)
3 | CORRUPCION EN CONTRATACION | Reputacional(Corrupción) | Ineficiencia, Debilidad en los manuales y procedimientos contractuales. Falencia en la Planeación | Falta de Etica Profesional, Pretension de los contratistas, Direccionamiento de procesos contractuales, Personal sin idoneidad y Debilidad normativa en la politica contractual | Posibilidad de afectación Reputacional(Corrupción) debido a la Falta de Etica Profesional, Pretension de los contratistas, Direccionamiento de procesos contractuales, Personal sin idoneidad y Debilidad normativa en la politica contractual | Fraude Interno | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(compartir)
4 | DEMORA EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS LOCATIVOS | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Propagación indiscriminada de un patogeno que afecta la salud humana. 2. Falta de personal idoneo como apoyo en la elaboración de los procesos contractuales. 3. Falta de personal tecnico para la atención de requerimientos locativos menores | Limitaciones presupuestales, Condiciones geograficas, climatologicas, viales e Incumplimiento contractual | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a las Limitaciones presupuestales, Condiciones geograficas, climatologicas, viales e Incumplimiento contractual | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Evitar
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | INTERRUPCION O DEMORA EN EL SERVICIO PUBLICO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Contagio por el ingreso y manipulacion de los elementos de la entidad por parte de personal tanto interno como externo a las sedes judiciales | El uso de los elementos que posee la entidad por parte de los funcionarios, empleados y personal externo para el desarrollo de las actividades inherentes a las prestación del servicio, aumentando el riego biologico de contagio o transmisión de microorganismos que pueden afectar la salud de todos | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido al uso de los elementos que posee la entidad por parte de los funcionarios, empleados y personal externo para el desarrollo de las actividades inherentes a las prestación del servicio, aumentando el riesgo biologico de contagio o transmisión de microorganismos que pueden afectar la salud de todos | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir)
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | CONTAMINACION AMBIENTAL | Afectación Ambiental | 1. Falta de rotulación de los productos quimicos y de aseo 2. Acumulación de elementos dados de baja por daño y/o obsolecencia. 3. Escape de combustibles 4. Contaminación luminica 5. Inapropiado manejo de las basuras 6. Inadecuado manejo de los residuos y desechos peligrosos (tóners, pinturas, etc) | Carencia de recursos, Falta de personal y/o de capacitación al personal de la Entidad en temas ambientales | Posibilidad de Afectación Ambiental debido a la Carencia de recursos, Falta de personal y/o de capacitación al personal de la Entidad en temas ambientales | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar)
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | LA NO ASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE INVERSION | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. La no presentación del informe de la solicitud de recursos de inversión 2. Error en el diligenciamiento del formato de solicitud de recuros de inversión | Falta de Planeación, Austeridad del gasto y/o Personal idoneo para establecer la descripciones y los costos de las necesidades | Posibilidad de la Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a la Falta de Planeación, Austeridad del gasto y/o Personal idoneo para establecer la descripciones y los costos de las necesidades | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Leve | Bajo | Muy Baja | Leve | Bajo | Reducir(compartir)
2 | AFECTACION DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL (MUEBLES E INMUEBLES) | Afectación Económica | 1. Incendio 2. Eventos Naturales (Inundación,Terremoto) 3.Terrorismo 4. Asonadas (Vandalismo) | Cambio climatico, Ubicación geografica y/o Mantenimiento preventivo y correctivo | Posibilidad de Afectación Económica debido al Cambio climatico, Ubicación geografica y/o Mantenimiento preventivo y correctivo | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar)
3 | CORRUPCION EN CONTRATACION | Reputacional(Corrupción) | Ineficiencia, Debilidad en los manuales y procedimientos contractuales. Falencia en la Planeación | Falta de Etica Profesional, Pretension de los contratistas, Direccionamiento de procesos contractuales, Personal sin idoneidad y Debilidad normativa en la politica contractual | Posibilidad de afectación Reputacional(Corrupción) debido a la Falta de Etica Profesional, Pretension de los contratistas, Direccionamiento de procesos contractuales, Personal sin idoneidad y Debilidad normativa en la politica contractual | Fraude Interno | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(compartir)
4 | DEMORA EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS LOCATIVOS | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Propagación indiscriminada de un patogeno que afecta la salud humana. 2. Falta de personal idoneo como apoyo en la elaboración de los procesos contractuales. 3. Falta de personal tecnico para la atención de requerimientos locativos menores | Limitaciones presupuestales, Condiciones geograficas, climatologicas, viales e Incumplimiento contractual | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a las Limitaciones presupuestales, Condiciones geograficas, climatologicas, viales e Incumplimiento contractual | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Evitar
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | INTERRUPCION O DEMORA EN EL SERVICIO PUBLICO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Contagio por el ingreso y manipulacion de los elementos de la entidad por parte de personal tanto interno como externo a las sedes judiciales | El uso de los elementos que posee la entidad por parte de los funcionarios, empleados y personal externo para el desarrollo de las actividades inherentes a las prestación del servicio, aumentando el riego biologico de contagio o transmisión de microorganismos que pueden afectar la salud de todos | Posibilidad de Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido al uso de los elementos que posee la entidad por parte de los funcionarios, empleados y personal externo para el desarrollo de las actividades inherentes a las prestación del servicio, aumentando el riesgo biologico de contagio o transmisión de microorganismos que pueden afectar la salud de todos | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(compartir)
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | CONTAMINACION AMBIENTAL | Afectación Ambiental | 1. Falta de rotulación de los productos quimicos y de aseo 2. Acumulación de elementos dados de baja por daño y/o obsolecencia. 3. Escape de combustibles 4. Contaminación luminica 5. Inapropiado manejo de las basuras 6. Inadecuado manejo de los residuos y desechos peligrosos (tóners, pinturas, etc) | Carencia de recursos, Falta de personal y/o de capacitación al personal de la Entidad en temas ambientales | Posibilidad de Afectación Ambiental debido a la Carencia de recursos, Falta de personal y/o de capacitación al personal de la Entidad en temas ambientales | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar)
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!